## noBreakSentence
isi | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | isi_rectified
menunjuk surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-b0001 tertanggal 3 oktober 2017 perihal usulan personil penting yang baru sebagai pengganti dari personil penting yang sudah diajukan pada saat fase tender, dengan ini disampaikan bahwa perusahaan memerlukan beberapa tambahan penjelasan dari kontraktor. perusahaan dapat memahami terjadinya pergantian personil penting yang disebabkan oleh cukup lama nya durasi antara pengumuman pemenang lelang dan tanggal efektif dari kontrak. dalam hal ini perusahaan mengharapkan personil pengganti memiliki kualifikasi yang minimal sama dengan kualifikasi personil penting yang sudah diajukan pada saat fase tender. akan tetapi perusahaan tidak mengharapkan kontraktor melakukan perubahan terhadap organisasi yang diajukan pada saat fase tender. hal ini adalah karena, baik organisasi maupun personil penting yang diajukan pada saat fase tender, termasuk salah satu faktor yang menentukan penilaian teknis dari penawaran. selain itu dapat diinformasikan bahwa perusahaan sudah memulai assessment terhadap personil pengganti yang diusulkan, dimana sebagian kandidat tidak dapat diterima menjadi personil pengganti. informasi mengenai hal ini, telah disampaikan kepada fungsi-fungsi terkait di konsorsium rjj melalui email tersendiri. selanjutnya, dalam rangka menjawab pertanyaan kontraktor mengenai prosedur yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis dari perusahaan, kontraktor diminta untuk menyampaikan pada kesempatan pertama, beberapa hal sebagai berikut: 1. membuat perbandingan antara organisasi yang disampaikan pada surat tersebut diatas dengan organisasi yang diajukan pada saat fase tender dan menyampaikannya kepada perusahaan. 2. memberikan penjelasan dan alasan atas setiap perbedaan antara organisasi yang disampaikan pada surat tersebut diatas dengan organisasi yang diajukan pada saat fase tender. 3. segera mengajukan usulan baru untuk kandidat personil penting yang tidak dapat diterima menjadi personil pengganti. perusahaan akan memberikan persetujuan tertulis setelah review atas hal-hal yang disebutkan diatas memberikan hasil yang baik. demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian dan tidak lanjut dari kontraktor atas hal ini. |  |  | menunjuk surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-b0001 tertanggal 3 oktober 2017 perihal usulan personil penting yang baru sebagai pengganti dari personil penting yang sudah diajukan pada saat fase tender, dengan ini disampaikan bahwa perusahaan memerlukan beberapa tambahan penjelasan dari kontraktor. perusahaan dapat memahami terjadinya pergantian personil penting yang disebabkan oleh cukup lama nya durasi antara pengumuman pemenang lelang dan tanggal efektif dari kontrak. dalam hal ini perusahaan mengharapkan personil pengganti memiliki kualifikasi yang minimal sama dengan kualifikasi personil penting yang sudah diajukan pada saat fase tender. akan tetapi perusahaan tidak mengharapkan kontraktor melakukan perubahan terhadap organisasi yang diajukan pada saat fase tender. hal ini adalah karena, baik organisasi maupun personil penting yang diajukan pada saat fase tender, termasuk salah satu faktor yang menentukan penilaian teknis dari penawaran. selain itu dapat diinformasikan bahwa perusahaan sudah memulai assessment terhadap personil pengganti yang diusulkan, dimana sebagian kandidat tidak dapat diterima menjadi personil pengganti. informasi mengenai hal ini, telah disampaikan kepada fungsi-fungsi terkait di konsorsium rjj melalui email tersendiri. selanjutnya, dalam rangka menjawab pertanyaan kontraktor mengenai prosedur yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis dari perusahaan, kontraktor diminta untuk menyampaikan pada kesempatan pertama, beberapa hal sebagai berikut: 1. membuat perbandingan antara organisasi yang disampaikan pada surat tersebut diatas dengan organisasi yang diajukan pada saat fase tender dan menyampaikannya kepada perusahaan. 2. memberikan penjelasan dan alasan atas setiap perbedaan antara organisasi yang disampaikan pada surat tersebut diatas dengan organisasi yang diajukan pada saat fase tender. 3. segera mengajukan usulan baru untuk kandidat personil penting yang tidak dapat diterima menjadi personil pengganti. perusahaan akan memberikan persetujuan tertulis setelah review atas hal-hal yang disebutkan diatas memberikan hasil yang baik. demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian dan tidak lanjut dari kontraktor atas hal ini.
mengacu kepada dokumen : jtb-cp-b-ctr-900-00003 exhibit c coordination procedure, kami sampaikan ‘template document’ yang akan dipergunakan pada proyek jambaran tiung biru (jtb) gas processing facilities (gpf). demikian disampaikan, sebagai acuan pengelolaan dokumen. atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | mengacu kepada dokumen : jtb-cp-b-ctr-900-00003 exhibit c coordination procedure, kami sampaikan ‘template document’ yang akan dipergunakan pada proyek jambaran tiung biru (jtb) gas processing facilities (gpf). demikian disampaikan, sebagai acuan pengelolaan dokumen. atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
mengacu pada risalah rapat mingguan proyek jtb tanggal 25 oktober 2017 butir nomor 13 perihal usulan perubahan lingkup kerja i scope of work terkait akomodasi dan ruangan kantor bagi perusahaan yang akan disediakan oleh kontraktor di lokasi iapangan proyek jtb nanti. dengan ini disampaikan detail dari usulan tersebut. dengan merujuk pada draft kontrak jtb no. 4650000076; exhibit a — scope of work; appendix a-25 — contractor provided faciiities & services for company; dalam hal ini perusahaan bermaksud untuk mengeluarkan beberapa detaii dibawah dari iingkup kerja kontraktor. a. artikel a-25.1.2; berikut tabel a-25.3 — accommodation provisions at jtb work site. b. artikel a-25.2.2 — specification for accommodation faciiities. selain itu dengan merujuk appendix a-25 yang sama pada table a-25-1 -— offices for company at work sites. perusahaan bermaksud untuk mengubah komposisi ruangan kantor yang akan disediakan oleh kontraktor di lokasi lapangan jtb sebagai berikut. persyaratan fasilitas. spesifikasi‘ dan servis diluar komposisi ruang kantor diatas yang diatur dalam artikel dan tabel lainnya pada appendix a~25 terkait ruangan kantor di lapangan jtb tidak mengalami perubahan. perusahaan berharap dapat melakukan diskusi klarifikasi terhadap change inquiry ini bersama dengan kontraktor untuk memastikan kesepahaman menuju kesepakatan. demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian dan tidak ianjut dari kontraktor atas hal ini. |  |  | mengacu pada risalah rapat mingguan proyek jtb tanggal 25 oktober 2017 butir nomor 13 perihal usulan perubahan lingkup kerja i scope of work terkait akomodasi dan ruangan kantor bagi perusahaan yang akan disediakan oleh kontraktor di lokasi iapangan proyek jtb nanti. dengan ini disampaikan detail dari usulan tersebut. dengan merujuk pada draft kontrak jtb no. 4650000076; exhibit a — scope of work; appendix a-25 — contractor provided faciiities & services for company; dalam hal ini perusahaan bermaksud untuk mengeluarkan beberapa detaii dibawah dari iingkup kerja kontraktor. a. artikel a-25.1.2; berikut tabel a-25.3 — accommodation provisions at jtb work site. b. artikel a-25.2.2 — specification for accommodation faciiities. selain itu dengan merujuk appendix a-25 yang sama pada table a-25-1 -— offices for company at work sites. perusahaan bermaksud untuk mengubah komposisi ruangan kantor yang akan disediakan oleh kontraktor di lokasi lapangan jtb sebagai berikut. persyaratan fasilitas. spesifikasi‘ dan servis diluar komposisi ruang kantor diatas yang diatur dalam artikel dan tabel lainnya pada appendix a~25 terkait ruangan kantor di lapangan jtb tidak mengalami perubahan. perusahaan berharap dapat melakukan diskusi klarifikasi terhadap change inquiry ini bersama dengan kontraktor untuk memastikan kesepahaman menuju kesepakatan. demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian dan tidak ianjut dari kontraktor atas hal ini.
menanggapi surat saudara no jtb-l-rj-pj-z-003 tanggal 27 oktober 2017 perihal counter-part perusahaan, kami sampaikan bahwa counter-part (pic) deliverables engineering mac proyek jtb adalah lead instrument & control i engineering jtb, sedangkan perihal pengadaan, konstruksi, commissioning dan inspeksi counter-part nya adalah fungsi masing-masing yang terkait. demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti. |  |  | menanggapi surat saudara no jtb-l-rj-pj-z-003 tanggal 27 oktober 2017 perihal counter-part perusahaan, kami sampaikan bahwa counter-part (pic) deliverables engineering mac proyek jtb adalah lead instrument & control i engineering jtb, sedangkan perihal pengadaan, konstruksi, commissioning dan inspeksi counter-part nya adalah fungsi masing-masing yang terkait. demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.
ref. surat rekind no. jtb-rj-pj-b-0003 tanggal 01 november 2017 perihal permohonan ljin survey lapangan, bersama ini kami sampaikan bahwa kunjungan ke site dapat dilaksanakan untuk area gpf dan row pada tanggai 06 — 08 november 2017. untuk pelaksanaan di site agar dapat berkoordinasi dengan gpf construction manager (bp. iwan hamzah - 0812-5404- 091). demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | ref. surat rekind no. jtb-rj-pj-b-0003 tanggal 01 november 2017 perihal permohonan ljin survey lapangan, bersama ini kami sampaikan bahwa kunjungan ke site dapat dilaksanakan untuk area gpf dan row pada tanggai 06 — 08 november 2017. untuk pelaksanaan di site agar dapat berkoordinasi dengan gpf construction manager (bp. iwan hamzah - 0812-5404- 091). demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
terlampir kami sampaikan surat dari badan kesatuan bangsa dan politik tentang izin pelaksanaan pekerjaan survey penyeiidikan tanah unfuk proyek jambaran tiung biru (jtb) - gas processing facilities (gpf). demikian disampaikan, sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan soil investigation. |  |  | terlampir kami sampaikan surat dari badan kesatuan bangsa dan politik tentang izin pelaksanaan pekerjaan survey penyeiidikan tanah unfuk proyek jambaran tiung biru (jtb) - gas processing facilities (gpf). demikian disampaikan, sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan soil investigation.
ivlengacu sp3mp no 213lcp00ool2017-s0 tanggal 23 agustus 2017 lampiran 2 butir ll- 2.1, dimana seleksi solusi adalah termasuk dalam lingkup study hydrate “hydrate study and its solution selection pursuant to article 2.1.3 of draft contract”, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. laporan hydrate study (mitigation of hydrate formation report) dimaksud telah diterima tanggal 29 september 2017, 13 oktober 2017 dan 27 oktober 2017 2. tanggapan dari perusahaan atas laporan hydrate study tersebut telah disampaikan pada tanggal 3 oktober 2017, 18 oktober 2017 dan 3 november 2017 3. sampai dengan hari ini tanggal 8 nopember 2017, perusahaan belum menerima respon yang memadai atas tanggapan pada butir 2diatas 4. mengingat pentingnya solusi yang komprehensif untuk kelangsungan proyek, kontraktor diminta untuk menyampaikan pada kesempatan pertama berbagai solusi yang praktikal untuk dipilih oleh perusahaan pilihan solusi yang dimaksud adalah terkait dengan pencegahan terbentuknya hydrate di dew point control unit. kontraktor diminta untuk memberikan study yang lebih detail atas pencegahan terbentuknya hydrate berdasarkan skema proses sesuai itt yang telah disampaikan pada laporan study hydrate dengan melakukan sensitivity analysis dari parameter-parameter proses untuk mendapatkan solusi yang optimal. lndikasi-indikasi yang diberikan perusahaan melalui tanggapan dapat dipergunakan untuk keperluan ini kelebihan dan kelemahan dari pilihan solusi pencegahan terbentuknya hydrate di dew point control unit akan dapat dibandingkan dengan alternative 1, 2 dan 3 yang telah disampaikan kontraktor pada laporan study, sehingga perusahaan akan mendapat kesempatan untuk menentukan pilihan solusi terbaik. demlkian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian dan tidak lanjut dari kontraktor atas hal ini. |  | apply | ivlengacu sp3mp no 213lcp00ool2017-s0 tanggal 23 agustus 2017 lampiran 2 butir ll- 2.1, dimana seleksi solusi adalah termasuk dalam lingkup study hydrate “hydrate study and its solution selection pursuant to article 2.1.3 of draft contract”, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. laporan hydrate study (mitigation of hydrate formation report) dimaksud telah diterima tanggal 29 september 2017, 13 oktober 2017 dan 27 oktober 2017 2. tanggapan dari perusahaan atas laporan hydrate study tersebut telah disampaikan pada tanggal 3 oktober 2017, 18 oktober 2017 dan 3 november 2017 3. sampai dengan hari ini tanggal 8 nopember 2017, perusahaan belum menerima respon yang memadai atas tanggapan pada butir 2diatas 4. mengingat pentingnya solusi yang komprehensif untuk kelangsungan proyek, kontraktor diminta untuk menyampaikan pada kesempatan pertama berbagai solusi yang praktikal untuk dipilih oleh perusahaan pilihan solusi yang dimaksud adalah terkait dengan pencegahan terbentuknya hydrate di dew point control unit. kontraktor diminta untuk memberikan study yang lebih detail atas pencegahan terbentuknya hydrate berdasarkan skema proses sesuai itt yang telah disampaikan pada laporan study hydrate dengan melakukan sensitivity analysis dari parameter-parameter proses untuk mendapatkan solusi yang optimal. lndikasi-indikasi yang diberikan perusahaan melalui tanggapan dapat dipergunakan untuk keperluan ini kelebihan dan kelemahan dari pilihan solusi pencegahan terbentuknya hydrate di dew point control unit akan dapat dibandingkan dengan alternative 1, 2 dan 3 yang telah disampaikan kontraktor pada laporan study, sehingga perusahaan akan mendapat kesempatan untuk menentukan pilihan solusi terbaik. demlkian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian dan tidak lanjut dari kontraktor atas hal ini.
ref. surat dari kontraktor n0. jtb-rj- pj-s-0001 tanggal o8 november 2017 perihal "permohonan surat ijin masuk lokasi (siml) dan id badge", bersama ini disampaikan bahwa perusahaan dapat menyetujui permohonan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: 1. kontraktor memenuhi seluruh kelengkapan prosedur surat ijin masuk seluruh area proyek epc gpf dan tunduk serta patuh pada ketentuan hsse perusahaan. 2. perusahaan akan menerbitkan identitas personil yang akan melakukan pekerjaan dimaksud setelah data dan persyaratan telah iengkap termasuk hasil mcu yang menyatakan bahwa personil yang dimaksud “mampu untuk bekerja". 3. kontraktor dapat memulai pekerjaan di site setelah‘ persyaratan dipenuhi dan disetujui oleh perusahaan. kontraktor wajib dan mengutamakan aspek hsse dan memperhatikan serta bertanggung jawab dampak aspek sosio- ekonomi dalam seluruh pelaksanaan kegiatan pekerjaan. untuk pelaksanaan pekerjaan di site agar dapat berkoordinasi dengan gpf construction manager (bp. lwan hamzah - o812.5404.091). demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | ref. surat dari kontraktor n0. jtb-rj- pj-s-0001 tanggal o8 november 2017 perihal "permohonan surat ijin masuk lokasi (siml) dan id badge", bersama ini disampaikan bahwa perusahaan dapat menyetujui permohonan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: 1. kontraktor memenuhi seluruh kelengkapan prosedur surat ijin masuk seluruh area proyek epc gpf dan tunduk serta patuh pada ketentuan hsse perusahaan. 2. perusahaan akan menerbitkan identitas personil yang akan melakukan pekerjaan dimaksud setelah data dan persyaratan telah iengkap termasuk hasil mcu yang menyatakan bahwa personil yang dimaksud “mampu untuk bekerja". 3. kontraktor dapat memulai pekerjaan di site setelah‘ persyaratan dipenuhi dan disetujui oleh perusahaan. kontraktor wajib dan mengutamakan aspek hsse dan memperhatikan serta bertanggung jawab dampak aspek sosio- ekonomi dalam seluruh pelaksanaan kegiatan pekerjaan. untuk pelaksanaan pekerjaan di site agar dapat berkoordinasi dengan gpf construction manager (bp. lwan hamzah - o812.5404.091). demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
ref. surat dari kontraktor no jtb-rj- pj-b-0005 tanggal o8 november 2017 perihal pemberitahuan untuk memulai pekerjaan penyelidikan tanah, survey topografi dan study hidrologi, bersama ini perusahaan menyampaikan sebagai berikut: 1. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja dapat dimulai sesuai dengan jadwal yg diajukan oleh kontraktor. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja dalam rangka pekerjaan yang dimaksud diatas merupakan tanggung jawab kontraktor. kontraktor harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan sebelum melakukan mobilisasi sesuai dengan ketentuan yg berlaku termasuk penunjukan subcontraktor. 2. kontraktor dapat memulai pekerjaan yang dimaksudtersebut--di area gpf dan row di tanggal 14 november 201? dan di area banyu urip pada tanggal 20 november 2017. kontraktor harus memenuhi persyaratan-persyaratan hsse, perijinan, dan persyaratan lainnya termasuk persyaratan bekerja di area banyu urip. keterlambatan dimulainya pekerjaan yang dimaksud diatas karena tidak dipenuhinya persyaratan- persyaratan menjadi tanggung jawab kontraktor. 3. seluruh ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan wajib mengikuti ketentuan- ketentuan yang diatur perusahaan. kontraktor harus menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan merencanakan kondisi keadaan darurat. kontraktor wajib dan mengutamakan aspek hsse dan memperhatikan serta bertanggung jawab dampak aspek sosio- ekonomi dalam seluruh pelaksanaan kegiatan pekerjaan. untuk pelaksanaan pekerjaan di site agar dapat berkoordinasi dengan gpf construction manager (bp. lwan hamzah — o812.5404.091). demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | ref. surat dari kontraktor no jtb-rj- pj-b-0005 tanggal o8 november 2017 perihal pemberitahuan untuk memulai pekerjaan penyelidikan tanah, survey topografi dan study hidrologi, bersama ini perusahaan menyampaikan sebagai berikut: 1. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja dapat dimulai sesuai dengan jadwal yg diajukan oleh kontraktor. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja dalam rangka pekerjaan yang dimaksud diatas merupakan tanggung jawab kontraktor. kontraktor harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan sebelum melakukan mobilisasi sesuai dengan ketentuan yg berlaku termasuk penunjukan subcontraktor. 2. kontraktor dapat memulai pekerjaan yang dimaksudtersebut--di area gpf dan row di tanggal 14 november 201? dan di area banyu urip pada tanggal 20 november 2017. kontraktor harus memenuhi persyaratan-persyaratan hsse, perijinan, dan persyaratan lainnya termasuk persyaratan bekerja di area banyu urip. keterlambatan dimulainya pekerjaan yang dimaksud diatas karena tidak dipenuhinya persyaratan- persyaratan menjadi tanggung jawab kontraktor. 3. seluruh ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan wajib mengikuti ketentuan- ketentuan yang diatur perusahaan. kontraktor harus menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan merencanakan kondisi keadaan darurat. kontraktor wajib dan mengutamakan aspek hsse dan memperhatikan serta bertanggung jawab dampak aspek sosio- ekonomi dalam seluruh pelaksanaan kegiatan pekerjaan. untuk pelaksanaan pekerjaan di site agar dapat berkoordinasi dengan gpf construction manager (bp. lwan hamzah — o812.5404.091). demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
menjawab surat kontraktor no jtb-l rj pj z 002, tanggal 24 okt_ober 2017 perihal tindak lanjut hasil rapat dengan bbws terhadap persyaratan perizinan untuk pekerjaan relokasi sungai di area gpf, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut : berdasarkan exhibit a - scope of work butir 5.20.5 no. 28, lingkup pekerjaan konstruksi sipil adalah mengubah rute glonggong creek. apabila diperlukan izin untuk mengubah rute glonggong creek dimaksud, maka sesuai exhibit-c coordination procedure, hal itu menjadi tanggung jawab kontraktor. dalam hal diperlukan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) untuk dilampirkan pada proses perizinan, kontraktor dapat melampirkan dokumen amdal yang telah diberikan oleh perusahaan. perubahan amdal tidak diperlukan karena lokasi rute baru yang direncanakan, terletak didalam lahan perusahaan yang sudah termasuk dalam lingkup studi amdal. 4. peraturan pemerintah republik indonesia no. 26 tahun 2015 yang disebut pada butir 3 surat kontraktor tersebut diatas adalah tentang bentuk dan mekanisme pendanaan perguruan tinggi negeri, dan tidak membicarakan pengalihan alur sungai. harap dapat diperiksa kembali. dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, kontraktor diminta untuk tetap melaksanakan pekerjaan sesuai dengan original scope of work. demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian dan tidak ianjut dari kontraktor atas hal ini. |  |  | menjawab surat kontraktor no jtb-l rj pj z 002, tanggal 24 okt_ober 2017 perihal tindak lanjut hasil rapat dengan bbws terhadap persyaratan perizinan untuk pekerjaan relokasi sungai di area gpf, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut : berdasarkan exhibit a - scope of work butir 5.20.5 no. 28, lingkup pekerjaan konstruksi sipil adalah mengubah rute glonggong creek. apabila diperlukan izin untuk mengubah rute glonggong creek dimaksud, maka sesuai exhibit-c coordination procedure, hal itu menjadi tanggung jawab kontraktor. dalam hal diperlukan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) untuk dilampirkan pada proses perizinan, kontraktor dapat melampirkan dokumen amdal yang telah diberikan oleh perusahaan. perubahan amdal tidak diperlukan karena lokasi rute baru yang direncanakan, terletak didalam lahan perusahaan yang sudah termasuk dalam lingkup studi amdal. 4. peraturan pemerintah republik indonesia no. 26 tahun 2015 yang disebut pada butir 3 surat kontraktor tersebut diatas adalah tentang bentuk dan mekanisme pendanaan perguruan tinggi negeri, dan tidak membicarakan pengalihan alur sungai. harap dapat diperiksa kembali. dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, kontraktor diminta untuk tetap melaksanakan pekerjaan sesuai dengan original scope of work. demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian dan tidak ianjut dari kontraktor atas hal ini.
sehubungan dengan sudah dimulainya penggunaan sistem edocs pada masa sp3mp, dengan ini disampaikan beberapa hal _sebagai berikut : kami menemukan adanya "cacat/flavi/‘ serius dalam sistem edocs yang sedang digunakan saat ini, di mana ternyata, personil kontraktor dapat melihat secara langsung, tanggapan /comment terhadap suatu dokumen yang belum dikonsolidasikan oleh lead reviewer dari perusahaan. pada dasarnya dokumen tersebut belum siap untuk disampaikan secara resmi oleh document control perusahaan kepada document control kontraktor, karena itu belum saatnya personil kontraktor melihat tanggapan terhadap suatu dokumen yang dimaksud pada butir 1 selain itu, kami menemukan juga bahwa ternyata personil kontraktor dapat melakukan reset terhadap password- passworo‘ edocs dari user, termasuk personil perusahaan walaupun user dimaksud sudah melakukan perubahan terhadap default password, ini mengindikasikan password-password user dapat dibuka oleh personil kontraktor, sehingga kami meragukan jaminan kerahasiaan sistem edocs. perusahaan menyesalkan atas kenyataan yang ditemukan ini, kontraktor diminta untuk secepatnya memberikan penjelasan teknis yang yang benar mengenai sebab-sebab kenapa hal ini bisa terjadi dan untuk sementara kontraktor menghentikan penggunaan sistem edocs sampai ada solusi atas problem yang terjadi, pada kesempatan pertama. selanjutnya kontraktor diminta untuk menyampaikan langkah-langkah apa yang diperlukan agar kejadian yang sama tidak terulang di kemudian hari. langkah-langkah dimaksud harus dapat diverifikasi oleh perusahaan. setelah kontraktor menyelesaikan hal-hal tersebut diatas dan diverifikasi oleh perusahaan, kontraktor diminta untuk mengaktifkan kembali sistem edocs. setelah sistem edocs dipergunakan lagi, perusahaan akan meninjau fungsi power user salah satunya dalam menentukan pembaharuan ddm (document distribution matrix) bagi personil perusahaan, yang saat ini berada dibawah pengendalian kontraktor. demikian disampaikan, perusahaan sangat menghargai perhatian, tanggapan dan tindak lanjut yang cepat serta tepat dari kontraktor atas hal yang sangat penﬁngini |  |  | sehubungan dengan sudah dimulainya penggunaan sistem edocs pada masa sp3mp, dengan ini disampaikan beberapa hal _sebagai berikut : kami menemukan adanya "cacat/flavi/‘ serius dalam sistem edocs yang sedang digunakan saat ini, di mana ternyata, personil kontraktor dapat melihat secara langsung, tanggapan /comment terhadap suatu dokumen yang belum dikonsolidasikan oleh lead reviewer dari perusahaan. pada dasarnya dokumen tersebut belum siap untuk disampaikan secara resmi oleh document control perusahaan kepada document control kontraktor, karena itu belum saatnya personil kontraktor melihat tanggapan terhadap suatu dokumen yang dimaksud pada butir 1 selain itu, kami menemukan juga bahwa ternyata personil kontraktor dapat melakukan reset terhadap password- passworo‘ edocs dari user, termasuk personil perusahaan walaupun user dimaksud sudah melakukan perubahan terhadap default password, ini mengindikasikan password-password user dapat dibuka oleh personil kontraktor, sehingga kami meragukan jaminan kerahasiaan sistem edocs. perusahaan menyesalkan atas kenyataan yang ditemukan ini, kontraktor diminta untuk secepatnya memberikan penjelasan teknis yang yang benar mengenai sebab-sebab kenapa hal ini bisa terjadi dan untuk sementara kontraktor menghentikan penggunaan sistem edocs sampai ada solusi atas problem yang terjadi, pada kesempatan pertama. selanjutnya kontraktor diminta untuk menyampaikan langkah-langkah apa yang diperlukan agar kejadian yang sama tidak terulang di kemudian hari. langkah-langkah dimaksud harus dapat diverifikasi oleh perusahaan. setelah kontraktor menyelesaikan hal-hal tersebut diatas dan diverifikasi oleh perusahaan, kontraktor diminta untuk mengaktifkan kembali sistem edocs. setelah sistem edocs dipergunakan lagi, perusahaan akan meninjau fungsi power user salah satunya dalam menentukan pembaharuan ddm (document distribution matrix) bagi personil perusahaan, yang saat ini berada dibawah pengendalian kontraktor. demikian disampaikan, perusahaan sangat menghargai perhatian, tanggapan dan tindak lanjut yang cepat serta tepat dari kontraktor atas hal yang sangat penﬁngini
dengan ini disampaikan bahwa perusahaan telah menerima surat dari jgc corporation yang bertanggal 21 november 2017 yang meminta perpanjangan sp3mp dari batas akhir tanggal 22 november 2017 menjadi 22 desember 2017. mengingat bahwa surat dimaksud tidak datang dari kontraktor sebagai konsorsium rjj melainkan dari jgc corporation sebagai anggota konsorsium rjj, perusahaan meminta konfirmasi tertulis dari kontraktor, apakah isi surat dari jgc corporation tersebut merupakan sikap resmi dari kontraktor. perusahaan hanya akan memberikan jawaban atas surat tersebut, apabila kontraktor memberikan konfirmasi positif. demikian disampaikan, perusahaan sangat menghargai perhatian, tanggapan dan tindak lanjut yang cepat serta tepat dari kontraktor atas hal yang sangat penting |  |  | dengan ini disampaikan bahwa perusahaan telah menerima surat dari jgc corporation yang bertanggal 21 november 2017 yang meminta perpanjangan sp3mp dari batas akhir tanggal 22 november 2017 menjadi 22 desember 2017. mengingat bahwa surat dimaksud tidak datang dari kontraktor sebagai konsorsium rjj melainkan dari jgc corporation sebagai anggota konsorsium rjj, perusahaan meminta konfirmasi tertulis dari kontraktor, apakah isi surat dari jgc corporation tersebut merupakan sikap resmi dari kontraktor. perusahaan hanya akan memberikan jawaban atas surat tersebut, apabila kontraktor memberikan konfirmasi positif. demikian disampaikan, perusahaan sangat menghargai perhatian, tanggapan dan tindak lanjut yang cepat serta tepat dari kontraktor atas hal yang sangat penting
ref surat dari kontraktor no. jtb-l- rj pj-00010 tanggal 28 november 2017 perihal kesiapan edocs dan troubleshooting, bersama ini perusahaan menyampaikan sebagai berikut : pada tanggal 27 november 2017 bertempat di gedung rob 1 - ruangan training kantor rekayasa lndustri, document control perusahaan bersama dengan document control kontraktor telah melakukan pengecekan ulang fasilitias groupdocs yang sudah dipasang di edocs. kami sampaikan bahwa masih terdapat masalah utama yang muncul, yaitu hasil review dari user pepc belum bisa ditampilkan di edocs. hal ini sudah disampaikan dan sedang diperbaiki oleh team admin edocs rjj. tim document control dan tim it perusahaan akan kembali melakukan pengecekan fasilitas ini jika masalah dimaksud sudah selesai diatasi. 2. reset password user edocs membutuhkan waktu 7 hari setelah point-1 diatas selesai. sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan saudara segera dapat menyelesaikan point 1 dan 2 diatas. perusahaan akan kembali untuk melakukan review fasilitas groupdocs dalam edocs berikut fitur reset password. diharapkan bisa selesai pada selasa 5 desember 2017. selanjutnya, team it perusahaan akan melakukan assessment ulang! review terhadap system security edocs. demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian dan tidak ianjut dari kontraktor atas hal ini. |  |  | ref surat dari kontraktor no. jtb-l- rj pj-00010 tanggal 28 november 2017 perihal kesiapan edocs dan troubleshooting, bersama ini perusahaan menyampaikan sebagai berikut : pada tanggal 27 november 2017 bertempat di gedung rob 1 - ruangan training kantor rekayasa lndustri, document control perusahaan bersama dengan document control kontraktor telah melakukan pengecekan ulang fasilitias groupdocs yang sudah dipasang di edocs. kami sampaikan bahwa masih terdapat masalah utama yang muncul, yaitu hasil review dari user pepc belum bisa ditampilkan di edocs. hal ini sudah disampaikan dan sedang diperbaiki oleh team admin edocs rjj. tim document control dan tim it perusahaan akan kembali melakukan pengecekan fasilitas ini jika masalah dimaksud sudah selesai diatasi. 2. reset password user edocs membutuhkan waktu 7 hari setelah point-1 diatas selesai. sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan saudara segera dapat menyelesaikan point 1 dan 2 diatas. perusahaan akan kembali untuk melakukan review fasilitas groupdocs dalam edocs berikut fitur reset password. diharapkan bisa selesai pada selasa 5 desember 2017. selanjutnya, team it perusahaan akan melakukan assessment ulang! review terhadap system security edocs. demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian dan tidak ianjut dari kontraktor atas hal ini.
menindaklanjuti surat konsorsium rjj no. jtb-l- rj-pj-000o7 tanggal 17 november 2017 perihal permohonan ljin mendirikan bangunan untuk kantor perintis. terlampir kami sampaikan surat skk migas jabanusa no‘ srt- 1164/skkmigooo/2017/s0 tanggal 28 november 2017 perihal permohonan lzin mendirikan bangunan (imb) proyek gas lapangan unitisasi jambaran — tiung biru (jtb) di kabupaten bojonegoro. surat tersebut telah kami sampaikan ke kantor bupati bojonegoro dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada 30 november 2017. agar permohonan tersebut dapat ditindaklanjuti hingga diterbitkannya imb. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | menindaklanjuti surat konsorsium rjj no. jtb-l- rj-pj-000o7 tanggal 17 november 2017 perihal permohonan ljin mendirikan bangunan untuk kantor perintis. terlampir kami sampaikan surat skk migas jabanusa no‘ srt- 1164/skkmigooo/2017/s0 tanggal 28 november 2017 perihal permohonan lzin mendirikan bangunan (imb) proyek gas lapangan unitisasi jambaran — tiung biru (jtb) di kabupaten bojonegoro. surat tersebut telah kami sampaikan ke kantor bupati bojonegoro dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada 30 november 2017. agar permohonan tersebut dapat ditindaklanjuti hingga diterbitkannya imb. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
mengacu kepada kontrak no. 4650000076 tanggal 4 desember 2017 pada dokumen exhibit a-scope of work, klausul no: 2.8 terkait land acquisition, dan klausul no: 5.5.1 terkait land available to contractor at work site, perusahaan bermaksud melakukan penyerahan iahan tahap-1 kepada kontraktor dalam rangka pelaksanaan pekerjaan epc gpf sesuai iingkup dalam kontrak. mengingat serah-terima lahan ini merupakan salah satu aktifitas penting dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, maka perusahaan menyampaikan draft dokumen serah terima dan iampirannya agar kontraktor dapat melakukan review dan disepakati dalam waktu yang cepat dan efektif. perusahaan meminta kontraktor agar kegiatan survey lapangan sebagai bagian dari proses serah terima lahan ini bisa dimulai pada tanggal 12 desember 2017. demikian disampaikan. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya |  |  | mengacu kepada kontrak no. 4650000076 tanggal 4 desember 2017 pada dokumen exhibit a-scope of work, klausul no: 2.8 terkait land acquisition, dan klausul no: 5.5.1 terkait land available to contractor at work site, perusahaan bermaksud melakukan penyerahan iahan tahap-1 kepada kontraktor dalam rangka pelaksanaan pekerjaan epc gpf sesuai iingkup dalam kontrak. mengingat serah-terima lahan ini merupakan salah satu aktifitas penting dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, maka perusahaan menyampaikan draft dokumen serah terima dan iampirannya agar kontraktor dapat melakukan review dan disepakati dalam waktu yang cepat dan efektif. perusahaan meminta kontraktor agar kegiatan survey lapangan sebagai bagian dari proses serah terima lahan ini bisa dimulai pada tanggal 12 desember 2017. demikian disampaikan. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
berdasarkan surat rekomendasi dari badan kesatuan bangsa dan politik pemerintah kabupaten bojonegoro no. 072/573/412.305/2017 terkait survey penyelidikan tanah (soil investigation), bahwa izin survey penyelidikan tanah diberikan sampai dengan tanggal 20 desember 2017. mengingat saat ini aktifitas survey masih berlangsung dan diperkirakan akan melewati batas waktu pemberian izin, maka perusahaan mengingatkan agar kontraktor segera melakukan proses perpanjangan izin untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan tersebut. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya |  |  | berdasarkan surat rekomendasi dari badan kesatuan bangsa dan politik pemerintah kabupaten bojonegoro no. 072/573/412.305/2017 terkait survey penyelidikan tanah (soil investigation), bahwa izin survey penyelidikan tanah diberikan sampai dengan tanggal 20 desember 2017. mengingat saat ini aktifitas survey masih berlangsung dan diperkirakan akan melewati batas waktu pemberian izin, maka perusahaan mengingatkan agar kontraktor segera melakukan proses perpanjangan izin untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan tersebut. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
menindaklanjuti surat konsorsium rjj no. jtb-l- rj-pj-00012 tanggal 5 desember 2017 perihal permohonan ljin mendirikan bangunan untuk pagar perimeter dan fasilitas sementara, dapat kami sampaikan bahwa dokumen telah kami terima dan kami periksa. terdapat beberapa revisi yang harus diperbaiki oleh rjj, antara lain: 1. pada setiap lampiran gambar konstruksi agar dicantumkan nomor dokumen dan tidak mencantumkan logo mcl; 2. gambar key plan agar menggunakan original plan (bukan shifted plan); 3. pada lampiran peta lokasi, agar dituliskan alamat, nama desa dan landmark terdekat; 4. pada bagian rekap data bangunan sementara ditambahkan 1 (satu) kolom untuk nomor referensi gambar. ' " segera setelah dokumen tersebut diperbaiki dengan benar oleh rjj maka akan di proses surat permohonan dan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya |  |  | menindaklanjuti surat konsorsium rjj no. jtb-l- rj-pj-00012 tanggal 5 desember 2017 perihal permohonan ljin mendirikan bangunan untuk pagar perimeter dan fasilitas sementara, dapat kami sampaikan bahwa dokumen telah kami terima dan kami periksa. terdapat beberapa revisi yang harus diperbaiki oleh rjj, antara lain: 1. pada setiap lampiran gambar konstruksi agar dicantumkan nomor dokumen dan tidak mencantumkan logo mcl; 2. gambar key plan agar menggunakan original plan (bukan shifted plan); 3. pada lampiran peta lokasi, agar dituliskan alamat, nama desa dan landmark terdekat; 4. pada bagian rekap data bangunan sementara ditambahkan 1 (satu) kolom untuk nomor referensi gambar. ' " segera setelah dokumen tersebut diperbaiki dengan benar oleh rjj maka akan di proses surat permohonan dan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
perusahaan menyampaikan informasi awal mengenai beberapa perubahan lingkup kerja sebagai berikut: 1. pemindahan rencana lokasi dormitory dari area banyu urip ke jtb gpf area, serta penambahan beberapa building. 2. pembatalan rencana pemasangan fasilitas sales gas metering untuk pupuk kujang cikampek (pkc). 3. pergeseran rencana jalur pipeline di clalam area banyu urip. 4. perubahan rencana pengambilan sumber tenaga listrik untuk sales gas metering station, dari banyu urip ke jaringan distribusi listrik pln. demikian disampaikan. perusahaan sangat mengharapkan tanggapan dan tindak lanjut yang cepat serta tepat dari kontraktor atas hal ini. |  |  | perusahaan menyampaikan informasi awal mengenai beberapa perubahan lingkup kerja sebagai berikut: 1. pemindahan rencana lokasi dormitory dari area banyu urip ke jtb gpf area, serta penambahan beberapa building. 2. pembatalan rencana pemasangan fasilitas sales gas metering untuk pupuk kujang cikampek (pkc). 3. pergeseran rencana jalur pipeline di clalam area banyu urip. 4. perubahan rencana pengambilan sumber tenaga listrik untuk sales gas metering station, dari banyu urip ke jaringan distribusi listrik pln. demikian disampaikan. perusahaan sangat mengharapkan tanggapan dan tindak lanjut yang cepat serta tepat dari kontraktor atas hal ini.
ref. surat dari kontraktor no. jtb-l- rj-pj-000i3 tanggal 13 desember 2017 perihal kesiapan edocs dan troubleshooting, bersama ini perusahaan menyampaikan sebagai berikut : 1. 2. 3. dua (2) issue yang disampaikan perusahaan kepada kontraktor di surat no. 013/cpq101/gpf/2017-so telah diselesaikan dengan catatan bahwa tim document control kontraktor membutuhkan waktu selama dua (2) minggu untuk penyelesaian masalah cloud storage file hasil export langsung ke edocs storage dalam bentuk pdf file (item no. 23 di lampiran). supaya tidak menghambat proses, pertanggal hari ini, kami mengijinkan penggunaan edocs untuk dipakai dalam proses review dan approval dokumenl deliverables. setelah dua (2) minggu, document control dan it perusahaan akan kembali review edocsi groupdocs, jika item tersebut belum selesai pada waktu yang telah ditentukan, maka edocs akan kembali di non-aktifkan sampai dengan permasalahan tersebut selesai. dengan adanya penambahan fitur groupdocs, mohon dapat diagendakan upskilling penggunaan edocs untuk personel pepc di minggu ke tiga (3) desember 2017 — januari 2018 di kantor kontraktor. demikian disampaikan, terima kasih. |  |  | ref. surat dari kontraktor no. jtb-l- rj-pj-000i3 tanggal 13 desember 2017 perihal kesiapan edocs dan troubleshooting, bersama ini perusahaan menyampaikan sebagai berikut : 1. 2. 3. dua (2) issue yang disampaikan perusahaan kepada kontraktor di surat no. 013/cpq101/gpf/2017-so telah diselesaikan dengan catatan bahwa tim document control kontraktor membutuhkan waktu selama dua (2) minggu untuk penyelesaian masalah cloud storage file hasil export langsung ke edocs storage dalam bentuk pdf file (item no. 23 di lampiran). supaya tidak menghambat proses, pertanggal hari ini, kami mengijinkan penggunaan edocs untuk dipakai dalam proses review dan approval dokumenl deliverables. setelah dua (2) minggu, document control dan it perusahaan akan kembali review edocsi groupdocs, jika item tersebut belum selesai pada waktu yang telah ditentukan, maka edocs akan kembali di non-aktifkan sampai dengan permasalahan tersebut selesai. dengan adanya penambahan fitur groupdocs, mohon dapat diagendakan upskilling penggunaan edocs untuk personel pepc di minggu ke tiga (3) desember 2017 — januari 2018 di kantor kontraktor. demikian disampaikan, terima kasih.
merujuk kepada surat dari kontraktor no. jtb-l-rj-pj-b-00016 tanggal 15 desember 2017 perihal permohonan ljin survey lapangan lanjutan untuk pekerjaan konstruksi awal yang telah dilakukan pada tanggal 6 - 8 november 2017, bersama ini kami sampaikan bahwa kunjungan ke site dapat dilaksanakan untuk area row (pipeline, wellpad east dan wellpad central) pada tanggal 18 - 19 desember 2017. melalui surat ini juga, merujuk pada surat perusahaan sebelumnya, no. 015/cpq101/gpf/2017-so tanggal 11 desember 2017 perihal rencana serah terima lahan-1 epc gpf jtb project, perusahaan menyampaikan agar kontraktor segera melakukan proses serah terima lahan agar target serah terima lahan bisa dilakukan sesegera mungkin mengingat kontraktor sudah mulai melakukan aktivitas di lokasi proyek. untuk pelaksanaan pekerjaan di lokasi proyek agar berkoordinasi dengan gpf construction manager (bp. lwan hamzah — 0812-5404-o91). demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat dari kontraktor no. jtb-l-rj-pj-b-00016 tanggal 15 desember 2017 perihal permohonan ljin survey lapangan lanjutan untuk pekerjaan konstruksi awal yang telah dilakukan pada tanggal 6 - 8 november 2017, bersama ini kami sampaikan bahwa kunjungan ke site dapat dilaksanakan untuk area row (pipeline, wellpad east dan wellpad central) pada tanggal 18 - 19 desember 2017. melalui surat ini juga, merujuk pada surat perusahaan sebelumnya, no. 015/cpq101/gpf/2017-so tanggal 11 desember 2017 perihal rencana serah terima lahan-1 epc gpf jtb project, perusahaan menyampaikan agar kontraktor segera melakukan proses serah terima lahan agar target serah terima lahan bisa dilakukan sesegera mungkin mengingat kontraktor sudah mulai melakukan aktivitas di lokasi proyek. untuk pelaksanaan pekerjaan di lokasi proyek agar berkoordinasi dengan gpf construction manager (bp. lwan hamzah — 0812-5404-o91). demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
menindaklanjuti surat konsorsium rjj no. jtb-l- rj-pj-00015 tanggal 13 desember 2017 perihal permohonan ljln mendirikan bangunan untuk fasilitas permanen, dapat kami sampaikan bahwa dokumen telah kami terima dan kami periksa. terdapat beberapa revisi yang harus diperbaiki oleh rjj. antara lain: 1. pada daftar gambar, nomor referensi yang tercantum tidak sesuai dengan gambar teknis yang dilampirkan; dan 2, terdapat gambar teknis yang belum mencantumkan nomor. segera setelah dokumen tersebut diperbaiki dengan benar oleh rjj maka akan di proses surat permohonan dan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. demiklan disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | menindaklanjuti surat konsorsium rjj no. jtb-l- rj-pj-00015 tanggal 13 desember 2017 perihal permohonan ljln mendirikan bangunan untuk fasilitas permanen, dapat kami sampaikan bahwa dokumen telah kami terima dan kami periksa. terdapat beberapa revisi yang harus diperbaiki oleh rjj. antara lain: 1. pada daftar gambar, nomor referensi yang tercantum tidak sesuai dengan gambar teknis yang dilampirkan; dan 2, terdapat gambar teknis yang belum mencantumkan nomor. segera setelah dokumen tersebut diperbaiki dengan benar oleh rjj maka akan di proses surat permohonan dan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. demiklan disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
mengingat kontrak epc gpf jtb project telah ditandatangani tanggal o4 desember 2017' dan pada dokumen jtb-sf-b-ctr- 900-00002 appendix 308 - payment milestones, kontraktor berkewajiban melaksanakan kick of meeting yang saat ini direncanakan dalam waktu dekat. perusahaan berinisiatif untuk memberikan panduan atau ekspektasi materi konstruksi kepada kontraktor dalam menyusun materi presentasi yang akan disampaikan pada pelaksaan kick of meeting tersebut. dengan adanya panduan isi materi yang di sampaikan melalui surat ini, perusahaan berharap agar penyiapan materi bisa lebih efektif dan diskusi bisa mengarah kepada hal positif |  |  | mengingat kontrak epc gpf jtb project telah ditandatangani tanggal o4 desember 2017' dan pada dokumen jtb-sf-b-ctr- 900-00002 appendix 308 - payment milestones, kontraktor berkewajiban melaksanakan kick of meeting yang saat ini direncanakan dalam waktu dekat. perusahaan berinisiatif untuk memberikan panduan atau ekspektasi materi konstruksi kepada kontraktor dalam menyusun materi presentasi yang akan disampaikan pada pelaksaan kick of meeting tersebut. dengan adanya panduan isi materi yang di sampaikan melalui surat ini, perusahaan berharap agar penyiapan materi bisa lebih efektif dan diskusi bisa mengarah kepada hal positif
mengacu change notice nomor jtb- rjjooo-b0-dcn-900-ooo01 perihal di atas tanggal 6 desember 2017 dan diskusi yang telah dilakukan. maka kami sampaikan sebagaibenkut 1‘ rjj harap menyampaikan basis perhitungan epcc cost untuk setiap opsi 2. rjj harus sudah mempertimbangkan persyaratan facility availability sesuai process design basis (section 7) 3. semua biaya terkait dengan licensi proses (engineering & license agreement) adalah bagian dari harga lumpsum (bukan provisional sum) demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian dan tidak lanjut dari kontraktor atas hal ini. |  |  | mengacu change notice nomor jtb- rjjooo-b0-dcn-900-ooo01 perihal di atas tanggal 6 desember 2017 dan diskusi yang telah dilakukan. maka kami sampaikan sebagaibenkut 1‘ rjj harap menyampaikan basis perhitungan epcc cost untuk setiap opsi 2. rjj harus sudah mempertimbangkan persyaratan facility availability sesuai process design basis (section 7) 3. semua biaya terkait dengan licensi proses (engineering & license agreement) adalah bagian dari harga lumpsum (bukan provisional sum) demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian dan tidak lanjut dari kontraktor atas hal ini.
mengacu kepada surat : 1. jtb-l-pj-rj-00018 tertanggal 21 desember 2017 perihal permohonan ljin survey lapangan untuk pre-bid paket pekerjaan row. 2. jtb-l-pj-rj-00019 tertanggal 20 desember 2017 perihal rencana serah terima lahan tahap-1 epc gpf jtb project. kami informasikan bahwa : 1. surat no. jtb-l-pj-rj-00018 ter- tanggal 21 desember 2017 baru diterima oleh perusahaan pada tanggal 27 desember 2017, dimana kegiatan site survey sudah berjalan, tetapi surat dari kontraktor baru diterima oleh perusahaan 6 (enam) ihari setelah kegiatan tersebut dilaksanakan 2. surat no. jtb-l-pj-rj-00019 ter-tanggal 20 desember 2017 baru diterima oleh perusahaan pada tanggal 27 desember 2017, dimana kegiatan sun/ey lapangan telah berlangsung selama tanggal 22 — 29 desember 2017. atas dasar keterlambatan pengiriman informasi/surat tersebut oleh kontraktor, maka perusahaan tidak dapat optimal dalam menindak lanjuti surat tersebut. kami harapkan kejadian serupa tidak terulang kembali dan kontraktor harap mengikuti prosedur komunikasi yang sudah ditetapkan. demikian disampaikan, terimakasih atas perhatiannya. |  |  | mengacu kepada surat : 1. jtb-l-pj-rj-00018 tertanggal 21 desember 2017 perihal permohonan ljin survey lapangan untuk pre-bid paket pekerjaan row. 2. jtb-l-pj-rj-00019 tertanggal 20 desember 2017 perihal rencana serah terima lahan tahap-1 epc gpf jtb project. kami informasikan bahwa : 1. surat no. jtb-l-pj-rj-00018 ter- tanggal 21 desember 2017 baru diterima oleh perusahaan pada tanggal 27 desember 2017, dimana kegiatan site survey sudah berjalan, tetapi surat dari kontraktor baru diterima oleh perusahaan 6 (enam) ihari setelah kegiatan tersebut dilaksanakan 2. surat no. jtb-l-pj-rj-00019 ter-tanggal 20 desember 2017 baru diterima oleh perusahaan pada tanggal 27 desember 2017, dimana kegiatan sun/ey lapangan telah berlangsung selama tanggal 22 — 29 desember 2017. atas dasar keterlambatan pengiriman informasi/surat tersebut oleh kontraktor, maka perusahaan tidak dapat optimal dalam menindak lanjuti surat tersebut. kami harapkan kejadian serupa tidak terulang kembali dan kontraktor harap mengikuti prosedur komunikasi yang sudah ditetapkan. demikian disampaikan, terimakasih atas perhatiannya.
memasuki telah berakhirnya bulan pertama setelah penandatanganan kontrak epc gpf yang ditandatangani tanggal 4 desember 2017 dan mengacu kepada exhibit c coordination procedures, disamping pelaksaanan site weekly coordination meeting yang telah rutin clilaksanakan, diperlukan juga pelaksanaan site monthly meeting (sebagai pengganti weekly meeting awal januari 2018) untuk menginformasikan issue yang significant di lapangan proyek kepada senior management. mengacu pada hal tersebut cliatas, kami menugaskan kepada gpf construction manager (bpk. lwan hamzah) untuk pelaksanaannya. pelaksanaan site monthly meeting dilapangan diharapkan bisa membahas detail rencana pekerjaan konstruksi di fase awal project dan juga untuk pembentukan tim p2k3 (pembina keselamatan dan kesehatan kerja) di lapangan antara perusahaan dan kontaktor. untuk lokasi pelaksanaan dan materi meeting terlampir. |  |  | memasuki telah berakhirnya bulan pertama setelah penandatanganan kontrak epc gpf yang ditandatangani tanggal 4 desember 2017 dan mengacu kepada exhibit c coordination procedures, disamping pelaksaanan site weekly coordination meeting yang telah rutin clilaksanakan, diperlukan juga pelaksanaan site monthly meeting (sebagai pengganti weekly meeting awal januari 2018) untuk menginformasikan issue yang significant di lapangan proyek kepada senior management. mengacu pada hal tersebut cliatas, kami menugaskan kepada gpf construction manager (bpk. lwan hamzah) untuk pelaksanaannya. pelaksanaan site monthly meeting dilapangan diharapkan bisa membahas detail rencana pekerjaan konstruksi di fase awal project dan juga untuk pembentukan tim p2k3 (pembina keselamatan dan kesehatan kerja) di lapangan antara perusahaan dan kontaktor. untuk lokasi pelaksanaan dan materi meeting terlampir.
memasuki’ akhir bulan pertama setelah penandatanganan kontrak epc gpf yang ditandatangani tanggal 4 desember 2017. perusahaan mengingatkan kepada kontraktor terkait penyiapan dokumen awal proyek. mengacu kepada exhibit c coordination procedures, table 1 - 2 summary of system and procedures reviews. terdapat setidaknya 17 dokumen dan ditambah 2 dokumen yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 15 hari setelah effective date. dari catatan yang dimiliki perusahaan, hingga saat ini penyiapan dokumen- dokumen tersebut masih belum signifikan (status bisa dilihat di lampiran). melihat pentingnya kesiapan dokumen awal proyek terhadap kelancaran proyek di fase awal, perusahaan berharap agar kontraktor bisa menyampaikan strategi penyelesaian dokumen-dokumen tersebut, terutama communication procedure, subcontracting plan, 90-day plan, progress measurements untuk perencanaan, persiapan dan pekerjaan fisik bisa dilakukan dan kegiatan lapangan. |  |  | memasuki’ akhir bulan pertama setelah penandatanganan kontrak epc gpf yang ditandatangani tanggal 4 desember 2017. perusahaan mengingatkan kepada kontraktor terkait penyiapan dokumen awal proyek. mengacu kepada exhibit c coordination procedures, table 1 - 2 summary of system and procedures reviews. terdapat setidaknya 17 dokumen dan ditambah 2 dokumen yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 15 hari setelah effective date. dari catatan yang dimiliki perusahaan, hingga saat ini penyiapan dokumen- dokumen tersebut masih belum signifikan (status bisa dilihat di lampiran). melihat pentingnya kesiapan dokumen awal proyek terhadap kelancaran proyek di fase awal, perusahaan berharap agar kontraktor bisa menyampaikan strategi penyelesaian dokumen-dokumen tersebut, terutama communication procedure, subcontracting plan, 90-day plan, progress measurements untuk perencanaan, persiapan dan pekerjaan fisik bisa dilakukan dan kegiatan lapangan.
terlampir kami sampaikan surat lzin mendirikan bangunan no. 410 tahun 2017 yang diterbitkan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kab: bojonegoro pada tanggal 29 desember 2017, sebagai referensi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatiannya. |  |  | terlampir kami sampaikan surat lzin mendirikan bangunan no. 410 tahun 2017 yang diterbitkan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kab: bojonegoro pada tanggal 29 desember 2017, sebagai referensi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatiannya.
dengan ini kami bermaksud mengundang kontraktor untuk mengikuti kegiatan konsinyering perijinan yang melibatkan instansi terkait di kabupaten bojonegoro terkait serta skkmigas, yang akan dijadwalkan pada : tanggal : 15-16 januari 2018 waktu : 08.00 wib - selesai lokasi : hotel ciputra world, surabaya kegiatan ini dilaksanakan selain sebagai sosialisasi dalam proses pengajuan perijinan pada kegiatan proyek jambaran - tiung biru, juga bertujuan untuk menyelaraskan clan mengidentifikasi perijinan yang diperlukan sebelum aktivitas konstruksi dimulai, sena menentukan tindak lanjut dalam proses penyelesaiannya. keikutsertaan kontraktor dalam kegiataniniakan sangatkamihargai. |  |  | dengan ini kami bermaksud mengundang kontraktor untuk mengikuti kegiatan konsinyering perijinan yang melibatkan instansi terkait di kabupaten bojonegoro terkait serta skkmigas, yang akan dijadwalkan pada : tanggal : 15-16 januari 2018 waktu : 08.00 wib - selesai lokasi : hotel ciputra world, surabaya kegiatan ini dilaksanakan selain sebagai sosialisasi dalam proses pengajuan perijinan pada kegiatan proyek jambaran - tiung biru, juga bertujuan untuk menyelaraskan clan mengidentifikasi perijinan yang diperlukan sebelum aktivitas konstruksi dimulai, sena menentukan tindak lanjut dalam proses penyelesaiannya. keikutsertaan kontraktor dalam kegiataniniakan sangatkamihargai.
bersama ini kami sampaikan dokumen ‘jtb -cp0000-b0-prc-900-00002_rev. 1_physical item numbering procedure’ yang akan dipergunakan pada proyek jambaran tiung biru (jtb) — gas processing facilities (gpf) sebagai pedoman dalam penyusunan penomoran peralatan. demikian disampaikan, sebagai acuan pengelolaan dokumen. |  |  | bersama ini kami sampaikan dokumen ‘jtb -cp0000-b0-prc-900-00002_rev. 1_physical item numbering procedure’ yang akan dipergunakan pada proyek jambaran tiung biru (jtb) — gas processing facilities (gpf) sebagai pedoman dalam penyusunan penomoran peralatan. demikian disampaikan, sebagai acuan pengelolaan dokumen.
merespons surat dari kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00019 tanggal 27 desember 201-7 perihal rencana serah terima lahan tahap-1 epc gpf jtb project, serta menindaklanjuti hasil diskusi selama rapat bulanan konstruksi 11-12 januari 2018 (lampiran-1 item 41, 12 januari 2018), perusahaan telah menyiapkan draft berita acara serah terima lahan tahap-1 (lampiran-2). obyek serah terima lahan tahap-1 ini mencakup gpf area saja (1 km x 1 km) mengikuti opsi-1 yang ditawarkan kontraktor pada surat tersebut di atas (lampiran-3). walaupun kontraktor pada prinsipnya bisa menerima partial handover area row (flowline dan pipeline) yang ditawarkan perusahaan sebelumnya. perusahaan berharap agar proses serah terima lahan tahap-1 ini bisa dilakukan di akhir minggu ke-3 januari 2018, agar bisa mendukung pekerjaan epc gpf terutama pekerjaan fisik di lapangan. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya |  |  | merespons surat dari kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00019 tanggal 27 desember 201-7 perihal rencana serah terima lahan tahap-1 epc gpf jtb project, serta menindaklanjuti hasil diskusi selama rapat bulanan konstruksi 11-12 januari 2018 (lampiran-1 item 41, 12 januari 2018), perusahaan telah menyiapkan draft berita acara serah terima lahan tahap-1 (lampiran-2). obyek serah terima lahan tahap-1 ini mencakup gpf area saja (1 km x 1 km) mengikuti opsi-1 yang ditawarkan kontraktor pada surat tersebut di atas (lampiran-3). walaupun kontraktor pada prinsipnya bisa menerima partial handover area row (flowline dan pipeline) yang ditawarkan perusahaan sebelumnya. perusahaan berharap agar proses serah terima lahan tahap-1 ini bisa dilakukan di akhir minggu ke-3 januari 2018, agar bisa mendukung pekerjaan epc gpf terutama pekerjaan fisik di lapangan. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
menanggapi surat dari konsorsium rjj no. jtb-l-rj-pj-0025 tanggal 10 januari 201=8 perihal strategi pembuangan tanah, yang akan memanfaatkan lahan milik perhutani, dengan ini perusahaan menyampaikan bahwa kontraktor perlu menyusun suatu document execution plan khusus yang membahas strategi pembuangan tanah ini secara lebih detail dan komprehensif, sehingga dapat digunakan sebagai acuan pekerjaan di lapangan, yang setidaknya menjelaskan : 1. tahapan pekerjaan ; 2. jadwal pelaksanaan pekerjaan ; 3. resources loading schedule untuk alat berat yang akan digunakan dan tenaga keqa; 4. rencana teknis hamparan tanah di lokasi buangan i disposal yang menggunakan area perhutani ; 5. mitigasi plan untuk dampak yang mungkin timbul terhadap lingkungan sekitarnya (tanah longsor, banjir, dan sebagainya). selanjutnya, berdasarkan site monthly construction meeting pada tanggal 11-12 januari 2018, sesuai permintaan yang diajukan oleh kontraktor, perusahaan akan membantu untuk melakukan komunikasi lebih lanjut dengan perhutani, terkait strategi pembuangan tanah yang memanfaatkan lahan perhutani ini dengan acuan dokumen execution plan yang dibuat oleh kontraktor. dokumen execution plan diharapkan dapat diterima pada akhir januari 2018. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya |  |  | menanggapi surat dari konsorsium rjj no. jtb-l-rj-pj-0025 tanggal 10 januari 201=8 perihal strategi pembuangan tanah, yang akan memanfaatkan lahan milik perhutani, dengan ini perusahaan menyampaikan bahwa kontraktor perlu menyusun suatu document execution plan khusus yang membahas strategi pembuangan tanah ini secara lebih detail dan komprehensif, sehingga dapat digunakan sebagai acuan pekerjaan di lapangan, yang setidaknya menjelaskan : 1. tahapan pekerjaan ; 2. jadwal pelaksanaan pekerjaan ; 3. resources loading schedule untuk alat berat yang akan digunakan dan tenaga keqa; 4. rencana teknis hamparan tanah di lokasi buangan i disposal yang menggunakan area perhutani ; 5. mitigasi plan untuk dampak yang mungkin timbul terhadap lingkungan sekitarnya (tanah longsor, banjir, dan sebagainya). selanjutnya, berdasarkan site monthly construction meeting pada tanggal 11-12 januari 2018, sesuai permintaan yang diajukan oleh kontraktor, perusahaan akan membantu untuk melakukan komunikasi lebih lanjut dengan perhutani, terkait strategi pembuangan tanah yang memanfaatkan lahan perhutani ini dengan acuan dokumen execution plan yang dibuat oleh kontraktor. dokumen execution plan diharapkan dapat diterima pada akhir januari 2018. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
menjawab surat kontraktor nomor jtb-l-rj-pj-00028 tanggal 22 januari 2018 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut 1 untuk butir 1, yang dimaksud adalah kontraktor diminta untuk menyampaikan rincian biaya epcc cost untuk setiap opsi. harga yang disampaikan di proposal haruslah merupakan nilai yang akan diajukan pada change order proposal nantinya. jika tidak demikian, perusahaan tidak dapat melakukan evaluasi terhadap opsi-opsi yang diajukan. meskipun ram study bukan merupakan lingkup kerja kontraktor, biaya untuk setiap opsi harus sudah termasuk biaya untuk mencapai persyaratan plant availability sesuai process design basis (section 7). pernyataan kontraktor pada surat butir 3 adalah tidak jelas karena mengacu pada pertemuan teknis yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 januari 2017 sedangkan surat dikirim pada tanggal 22 januari 2018. namun demikian, ditegaskan bahwa semua biaya yang terkalt dengan lisensi proses (engineering & license agreement) harus dimasukkan ke dalam dan menjadi bagian dari harga lumpsum (bukan provisional sum). terkait dengan opsi optimasi, dapat disampaikan bahwa perusahaan mengharapkan hal-hal tersebut di bawah ini dapat dipenuhi: 1. cost harus lebih rendah dari nilai kontrak, usd 983 juta. 2. waktu penyelesaian / 15' gas tidak lebih dari kuartal pertama 2021. 3. produksi tidak boleh kurang dari 176 mmscfd. 4. plant availibiiity (ram) tidak boleh kurang dari 95%. demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian dan tidak lanjut dari kontraktor atas hal ini. |  |  | menjawab surat kontraktor nomor jtb-l-rj-pj-00028 tanggal 22 januari 2018 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut 1 untuk butir 1, yang dimaksud adalah kontraktor diminta untuk menyampaikan rincian biaya epcc cost untuk setiap opsi. harga yang disampaikan di proposal haruslah merupakan nilai yang akan diajukan pada change order proposal nantinya. jika tidak demikian, perusahaan tidak dapat melakukan evaluasi terhadap opsi-opsi yang diajukan. meskipun ram study bukan merupakan lingkup kerja kontraktor, biaya untuk setiap opsi harus sudah termasuk biaya untuk mencapai persyaratan plant availability sesuai process design basis (section 7). pernyataan kontraktor pada surat butir 3 adalah tidak jelas karena mengacu pada pertemuan teknis yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 januari 2017 sedangkan surat dikirim pada tanggal 22 januari 2018. namun demikian, ditegaskan bahwa semua biaya yang terkalt dengan lisensi proses (engineering & license agreement) harus dimasukkan ke dalam dan menjadi bagian dari harga lumpsum (bukan provisional sum). terkait dengan opsi optimasi, dapat disampaikan bahwa perusahaan mengharapkan hal-hal tersebut di bawah ini dapat dipenuhi: 1. cost harus lebih rendah dari nilai kontrak, usd 983 juta. 2. waktu penyelesaian / 15' gas tidak lebih dari kuartal pertama 2021. 3. produksi tidak boleh kurang dari 176 mmscfd. 4. plant availibiiity (ram) tidak boleh kurang dari 95%. demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian dan tidak lanjut dari kontraktor atas hal ini.
menanggapi surat dart kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00024 tanggal 10 januari 2018 perihal penyiapan dokumen pendukung kegiatan fisik di lapangan, perusahaan melihat saat lni penyiapan dokumen yang ada pada exhibit-c communication procedure, table 1-2 summary of system and procedures reviews masih berjalan dan belum ada dokumen yang telah disetujui oleh perusahaan. terkait aktivitas konstruksi, perusahaan dan kontraktor telah menyepakati pekerjaan konstruksi dalam 12 (dua belas) bulan pertama (detail terlampir) dan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen 90 day pian yang masih dalam proses penyelesaian oleh kontraktor. untuk pekerjaan pioneer office, kontraktor menyatakan bahwa saat ini penunjukan subcontractor sudah dilakukan. perusahaan meminta kontraktor agar tetap mengikuti ketentuan dalam dokumen yang mengatur pada setiap proses pemilihan subcontractor. memasuki tahapan pekerjaan fisik pioneer office dan diianjutkan site preparation area pioneer office yang akan dimulai dibulan februari 2018, perusahaan meminta agar kontraktor menyiapkan metode pengukuran kemajuan pekerjaan yang terkait agar aktivitas fisik yang terjadi bisa segera berkontribusi ke dalam kemajuan pekerjaan epc. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya |  |  | menanggapi surat dart kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00024 tanggal 10 januari 2018 perihal penyiapan dokumen pendukung kegiatan fisik di lapangan, perusahaan melihat saat lni penyiapan dokumen yang ada pada exhibit-c communication procedure, table 1-2 summary of system and procedures reviews masih berjalan dan belum ada dokumen yang telah disetujui oleh perusahaan. terkait aktivitas konstruksi, perusahaan dan kontraktor telah menyepakati pekerjaan konstruksi dalam 12 (dua belas) bulan pertama (detail terlampir) dan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen 90 day pian yang masih dalam proses penyelesaian oleh kontraktor. untuk pekerjaan pioneer office, kontraktor menyatakan bahwa saat ini penunjukan subcontractor sudah dilakukan. perusahaan meminta kontraktor agar tetap mengikuti ketentuan dalam dokumen yang mengatur pada setiap proses pemilihan subcontractor. memasuki tahapan pekerjaan fisik pioneer office dan diianjutkan site preparation area pioneer office yang akan dimulai dibulan februari 2018, perusahaan meminta agar kontraktor menyiapkan metode pengukuran kemajuan pekerjaan yang terkait agar aktivitas fisik yang terjadi bisa segera berkontribusi ke dalam kemajuan pekerjaan epc. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
mengacu kepada mom workshop mitigation hydrate di bandung, tanggal 15 — 18 januari 2018, konsorsium rjj akan menyampaikan usulan cost and schedule epc untuk semua opsi disampaikan ke pt pertamina ep cepu pada tanggal 26 januari 2018. schedule yang disampaikan harus sampai level 2 dan untuk komponen cost agar disampaikan secara rinci dan setara untuk semua opsi. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya |  |  | mengacu kepada mom workshop mitigation hydrate di bandung, tanggal 15 — 18 januari 2018, konsorsium rjj akan menyampaikan usulan cost and schedule epc untuk semua opsi disampaikan ke pt pertamina ep cepu pada tanggal 26 januari 2018. schedule yang disampaikan harus sampai level 2 dan untuk komponen cost agar disampaikan secara rinci dan setara untuk semua opsi. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
mengacu surat dari kontraktor no. : jtb-l-rj-pj-00029 tanggal 24 januari 2018 perihal clariﬁcation for itt total sulfur requirement in treated gas outlet agru butir no. 3 dan 4, dengan ini disampaikan bahwa sejalan dengan adanya opsi mitigasi hidrat dan optimasi maka jika diperlukan akan dilakukan revisi pada rely upon data yang terdampak. demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian kontraktor atas hal ini. |  |  | mengacu surat dari kontraktor no. : jtb-l-rj-pj-00029 tanggal 24 januari 2018 perihal clariﬁcation for itt total sulfur requirement in treated gas outlet agru butir no. 3 dan 4, dengan ini disampaikan bahwa sejalan dengan adanya opsi mitigasi hidrat dan optimasi maka jika diperlukan akan dilakukan revisi pada rely upon data yang terdampak. demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian kontraktor atas hal ini.
bersama ini kami sampaikan dokumen : 1. jtb-cp-b-prc-900-o00o3_rev. 4_review and approval procedure 2. jtb-cp-b-prc-900-00001_rev. 3_technica¦ document numbering procedure yang akan dipergunakan pada proyek jambaran - tiung biru (jtb) — gas processing facilities (gpf) sebagai pedoman. demikian disampaikan, sebagai acuan pengelolaan dokumen. terima kasih. |  |  | bersama ini kami sampaikan dokumen : 1. jtb-cp-b-prc-900-o00o3_rev. 4_review and approval procedure 2. jtb-cp-b-prc-900-00001_rev. 3_technica¦ document numbering procedure yang akan dipergunakan pada proyek jambaran - tiung biru (jtb) — gas processing facilities (gpf) sebagai pedoman. demikian disampaikan, sebagai acuan pengelolaan dokumen. terima kasih.
mengacu surat dari kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00034 tanggal 9 februari 2018 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa setelah memperhatikan surat dimaksud dan perkembangan terkini laporan survei topografi, soii investigation clan studi hidrologi yang belum selesai sepenuhnya, perusahaan beranggapan bahwa pemberitahuan dari kontraktor tersebut terlalu dini dan belum lengkap. seperti diketahui, laporan final survei topografi dan soii investigation belum selesai diperiksa, sedangkan laporan final studi hidrologi belum diterbitkan oleh kontraktor. untuk itu, kontraktor diminta untuk segera membuat kembali surat pemberitahuan verifikasi yang lebih lengkap dan komprehensif berdasarkan hasil laporan sun/ei topografi, soil investigation dan studi hidrologi yang sudah final dan disetujui oleh perusahaan. demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian kontraktor atas hal ini. |  |  | mengacu surat dari kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00034 tanggal 9 februari 2018 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa setelah memperhatikan surat dimaksud dan perkembangan terkini laporan survei topografi, soii investigation clan studi hidrologi yang belum selesai sepenuhnya, perusahaan beranggapan bahwa pemberitahuan dari kontraktor tersebut terlalu dini dan belum lengkap. seperti diketahui, laporan final survei topografi dan soii investigation belum selesai diperiksa, sedangkan laporan final studi hidrologi belum diterbitkan oleh kontraktor. untuk itu, kontraktor diminta untuk segera membuat kembali surat pemberitahuan verifikasi yang lebih lengkap dan komprehensif berdasarkan hasil laporan sun/ei topografi, soil investigation dan studi hidrologi yang sudah final dan disetujui oleh perusahaan. demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian kontraktor atas hal ini.
mengacu surat dari kontraktor no. jtb- l-rj-pj-00033 tanggal 7 februari 2018 perihal conﬁrmation regarding feed gas rely upon data, dengan ini disampaikan konfirmasi untuk hal-hal sebagai berikut : 1. bahwa rely upon da ta yang dimaksud dalam dokumen kontrak exhibit a pasal 3.2.1.2 butir 6a yaitu komposisi gas umpan, temperatur dan tekanan di wellpad interface dan inlet gpf adalah sesuai tabel di bawah ini : rely upon data 2. data komposisi gas umpan di inlet gpf case 3 (turndown case) dan case 4 (late ﬁfe) tidak termasuk dalam rely upon da ta. untuk keperluan design development, kontraktor dapat mengacu ke tabel di bawah ini : 3. untuk iaju alir, temperatur operasi dan tekanan operasi gas umpan di inlet gpf, kontraktor dapat menggunakan referensi di bawah ini untuk keperluan design development demikian disampaikan, kami menghargai perhatian kontraktor atas hal ini. |  |  | mengacu surat dari kontraktor no. jtb- l-rj-pj-00033 tanggal 7 februari 2018 perihal conﬁrmation regarding feed gas rely upon data, dengan ini disampaikan konfirmasi untuk hal-hal sebagai berikut : 1. bahwa rely upon da ta yang dimaksud dalam dokumen kontrak exhibit a pasal 3.2.1.2 butir 6a yaitu komposisi gas umpan, temperatur dan tekanan di wellpad interface dan inlet gpf adalah sesuai tabel di bawah ini : rely upon data 2. data komposisi gas umpan di inlet gpf case 3 (turndown case) dan case 4 (late ﬁfe) tidak termasuk dalam rely upon da ta. untuk keperluan design development, kontraktor dapat mengacu ke tabel di bawah ini : 3. untuk iaju alir, temperatur operasi dan tekanan operasi gas umpan di inlet gpf, kontraktor dapat menggunakan referensi di bawah ini untuk keperluan design development demikian disampaikan, kami menghargai perhatian kontraktor atas hal ini.
mengacu surat dari kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00035 tanggal 19 februari 2018 perihal guarantee of sales gas production, dengan ini disampaikan bahwa meeting management tanggal 13 februari 2018 yang disebut pada surat tersebut, pada dasarnya merupakan kelanjutan dari meeting tanggal 06 februari 2018. terdapat issue yang masih memerlukan pembahasan lanjut yaitu mengenai kebutuhan ram 3 95% untuk opsi 4, dan biaya licensor & engineering fee yang termasuk dalam contract price; materi yang disampaikan pada surat kontraktor tersebut di atas, terkait dengan kebutuhan ram 3 95%. menindaklanjuti meeting tanggal 19 februari 2018, mengingat sangat pentingnya dicapai kesepakatan, harap dapat dikonfirmasi pada kesempatan pertama, beberapa hal sebagai berikut : 1. ram 3 95% untuk opsi 4 2. biaya licensor & engineering fee sudah termasuk di dalam contract price demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu surat dari kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00035 tanggal 19 februari 2018 perihal guarantee of sales gas production, dengan ini disampaikan bahwa meeting management tanggal 13 februari 2018 yang disebut pada surat tersebut, pada dasarnya merupakan kelanjutan dari meeting tanggal 06 februari 2018. terdapat issue yang masih memerlukan pembahasan lanjut yaitu mengenai kebutuhan ram 3 95% untuk opsi 4, dan biaya licensor & engineering fee yang termasuk dalam contract price; materi yang disampaikan pada surat kontraktor tersebut di atas, terkait dengan kebutuhan ram 3 95%. menindaklanjuti meeting tanggal 19 februari 2018, mengingat sangat pentingnya dicapai kesepakatan, harap dapat dikonfirmasi pada kesempatan pertama, beberapa hal sebagai berikut : 1. ram 3 95% untuk opsi 4 2. biaya licensor & engineering fee sudah termasuk di dalam contract price demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
mengacu kepada dokumen : jtb-cp-b-ctr- 900-00003 exhibit c coordination procedure, kami sampaikan ‘form project query (pqy)' yang akan dipergunakan pada proyek jambaran - tiung biru (jtb) — gas processing facilities (gpf). demikian disampaikan, sebagai acuan pengelolaan dokumen. |  |  | mengacu kepada dokumen : jtb-cp-b-ctr- 900-00003 exhibit c coordination procedure, kami sampaikan ‘form project query (pqy)' yang akan dipergunakan pada proyek jambaran - tiung biru (jtb) — gas processing facilities (gpf). demikian disampaikan, sebagai acuan pengelolaan dokumen.
mengacu surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00030 tertanggal 30 januari 2018 perihal rencana serah terima lahan tahap-1 epc gpf jtb project, dengan ini perusahaan menyampaikan salinan asli dari berita acara serah terima lahan tahap 1 yang telah ditandatangani oleh pihak ke-i (satu) dan pihak ke-ll (dua) sebagaimana yang dimaksud. mohon untuk dapat menggunakan berita acara serah terima lahan tahap 1 epc gpf jtb project ini sebagaimana mestinyal demikian disampaikan, perusahaan sangat menghargai perhatian dan tindak lanjut dari kontraktor atas perihal ini. |  |  | mengacu surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00030 tertanggal 30 januari 2018 perihal rencana serah terima lahan tahap-1 epc gpf jtb project, dengan ini perusahaan menyampaikan salinan asli dari berita acara serah terima lahan tahap 1 yang telah ditandatangani oleh pihak ke-i (satu) dan pihak ke-ll (dua) sebagaimana yang dimaksud. mohon untuk dapat menggunakan berita acara serah terima lahan tahap 1 epc gpf jtb project ini sebagaimana mestinyal demikian disampaikan, perusahaan sangat menghargai perhatian dan tindak lanjut dari kontraktor atas perihal ini.
mengacu surat dari kontraktor no. jtb- l-rj-pj-ooo36 tanggal 20 februari 2018 perihal permohonan lnformasi koordinat wellhead dan batas lahan wellpad, bersama surat ini kami sampaikan lnformasi tersebut melalui gambar-gambar terlampir 1 1. koordinat jambaran 00019) 2. koordinat jambaran 00041) 3. koordinat sumurlwellhead existing dan rencana jambaran east (jtb-pp-c-cvd- 000-00017) pagar perimeter bufferzone east (jtb-pp-c-cvd-000- pagar perimeter bufferzone central (.jtb-pp-c-cvd-000- koordinat sumur/wellhead rencana jambaran central (jtb-pp-c-cvd-000-00087 demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian kontraktor atas hal ini |  |  | mengacu surat dari kontraktor no. jtb- l-rj-pj-ooo36 tanggal 20 februari 2018 perihal permohonan lnformasi koordinat wellhead dan batas lahan wellpad, bersama surat ini kami sampaikan lnformasi tersebut melalui gambar-gambar terlampir 1 1. koordinat jambaran 00019) 2. koordinat jambaran 00041) 3. koordinat sumurlwellhead existing dan rencana jambaran east (jtb-pp-c-cvd- 000-00017) pagar perimeter bufferzone east (jtb-pp-c-cvd-000- pagar perimeter bufferzone central (.jtb-pp-c-cvd-000- koordinat sumur/wellhead rencana jambaran central (jtb-pp-c-cvd-000-00087 demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian kontraktor atas hal ini
mengacu surat dari kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00042 tanggal 14 maret 2018 perihal rencana survey serah terima lahan tahap-2 epc gpf jtb project, bersama ini kami sampaikan bahwa survei iapangan dapat dilaksanakan untuk area gpf sampai dengan banyu urip (row area) dan area gpf sampai dengan we//pad east (gathering line) pada tanggal 22 - 25 maret 2018. untuk lahan yang berada di area banyu urip (sales gas metering) dan welipad east & central, sebelum serah terima akan dilakukan rapat yang rencananya pada awal bulan april 2018. untuk pelaksanaan di site agar dapat berkoordinasi dengan bapak lwan hamzah sebagai gpf construction manager (0817- 114-952). demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu surat dari kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00042 tanggal 14 maret 2018 perihal rencana survey serah terima lahan tahap-2 epc gpf jtb project, bersama ini kami sampaikan bahwa survei iapangan dapat dilaksanakan untuk area gpf sampai dengan banyu urip (row area) dan area gpf sampai dengan we//pad east (gathering line) pada tanggal 22 - 25 maret 2018. untuk lahan yang berada di area banyu urip (sales gas metering) dan welipad east & central, sebelum serah terima akan dilakukan rapat yang rencananya pada awal bulan april 2018. untuk pelaksanaan di site agar dapat berkoordinasi dengan bapak lwan hamzah sebagai gpf construction manager (0817- 114-952). demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
kontraktor diminta untuk segera melaksanakan lanjutan pekerjaan penyelidikan tanah di area emcl banyu urip. hal ini menindaklanjuti kesepakatan antara pihak pepc dan emcl yang tertuang dalam surat emcl no. 0455/emcl/plc/2018 tanggal o2 maret 2018 perihal pekerjaan penyelidikan tanah proyek jtb di area banyu urip. untuk penjelasan iebih ianjut tentang pekerjaan ini silahkan menghubungi civil engineer kami, laksamarda (pic). demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian dan tindak ianjut segera dari pihak kontraktor atas hal ini. |  |  | kontraktor diminta untuk segera melaksanakan lanjutan pekerjaan penyelidikan tanah di area emcl banyu urip. hal ini menindaklanjuti kesepakatan antara pihak pepc dan emcl yang tertuang dalam surat emcl no. 0455/emcl/plc/2018 tanggal o2 maret 2018 perihal pekerjaan penyelidikan tanah proyek jtb di area banyu urip. untuk penjelasan iebih ianjut tentang pekerjaan ini silahkan menghubungi civil engineer kami, laksamarda (pic). demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian dan tindak ianjut segera dari pihak kontraktor atas hal ini.
menjawab surat kontraktor no. jtb-l-pj- 00039 tanggal 28 februari 2018 perihal revisi struktur organisasi personil penting, dapat kami sampaikan bahwa perusahaan setuju atas usulan pergantian pm consortium rjj dari thomas gunawan menjadi budi prianto dan deputy pm consortium rjj dari hitoshi yoshida menjadi yasuyuki wakabayashi. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb-l-pj- 00039 tanggal 28 februari 2018 perihal revisi struktur organisasi personil penting, dapat kami sampaikan bahwa perusahaan setuju atas usulan pergantian pm consortium rjj dari thomas gunawan menjadi budi prianto dan deputy pm consortium rjj dari hitoshi yoshida menjadi yasuyuki wakabayashi. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
mengacu surat dari kontraktor no. jtb-l- rj-pj-00027 tanggal 22 januari 2018 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa setelah memperhatikan surat dimaksud, perusahaan beranggapan kontraktor sudah mempelajari dan memahami isi surat perusahaan no. 018/cpq101/gpfl2018-so tanggal 13 desember 2017. seperti disebutkan pada perihal surat, pada dasarnya surat dari perusahaan tersebut merupakan informasi awal untuk dapat diantisipasi oleh kontraktor. sesuai exhibit c coordination procedure, butir 7.3 change inquiry, dalam waktu dekat perusahaan akan menerbitkan change inquiry kepada kontraktor dan kontraktor harus menjawab dengan mengirim suatu change proposal yang lengkap kepada perusahaan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender. dengan informasi awal yang telah diberikan oleh perusahaan melalui surat no. 018/cpq101!gpf/2018-so tanggal 13 desember 2017 diharapkan kontraktor dapat memenuhi target waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut. change order seperti yang diminta oleh kontraktor pada butir2 suratno. jtb-l- rj-pj-00027 tanggal 22 januari 2018 tersebut diatas, akan diterbitkan oleh perusahaan setelah perusahaan sepakat dengan change proposal yang dikirim oleh kontraktor. demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian kontraktor atas hal ini. |  |  | mengacu surat dari kontraktor no. jtb-l- rj-pj-00027 tanggal 22 januari 2018 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa setelah memperhatikan surat dimaksud, perusahaan beranggapan kontraktor sudah mempelajari dan memahami isi surat perusahaan no. 018/cpq101/gpfl2018-so tanggal 13 desember 2017. seperti disebutkan pada perihal surat, pada dasarnya surat dari perusahaan tersebut merupakan informasi awal untuk dapat diantisipasi oleh kontraktor. sesuai exhibit c coordination procedure, butir 7.3 change inquiry, dalam waktu dekat perusahaan akan menerbitkan change inquiry kepada kontraktor dan kontraktor harus menjawab dengan mengirim suatu change proposal yang lengkap kepada perusahaan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender. dengan informasi awal yang telah diberikan oleh perusahaan melalui surat no. 018/cpq101!gpf/2018-so tanggal 13 desember 2017 diharapkan kontraktor dapat memenuhi target waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut. change order seperti yang diminta oleh kontraktor pada butir2 suratno. jtb-l- rj-pj-00027 tanggal 22 januari 2018 tersebut diatas, akan diterbitkan oleh perusahaan setelah perusahaan sepakat dengan change proposal yang dikirim oleh kontraktor. demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian kontraktor atas hal ini.
mempertimbangkan kondisi saat ini, dimana pekerjaan site preparation di area gpf akan segera dimulai, serta berdasarkan dokumen berikut 1) 2) 3) 4) surat dari perusahaan no. 003/cpq101/gpfi2018-s0 tanggal 3 januari 2018 perihal strategi pembuangan tanah. surat dari perusahaan no. 008/cpq101/gpf/2018-s0 tanggal 19 januari 2018 perihal strategi pembuangan tanah minutes off meeting site monthly construction meeting tanggal 11-12 januari 2018. dokumen no, jtb-rjj-000-k0-mth- 200-00026 revisi 1 dengan judul construction work method for clearing 8. top soil disposal. perusahaan meminta kepada kontraktor untuk menyampaikan tindak lanjut dan rencana keikutsettaan perhutani dalam pengadaan iahan untuk lokasi pembuangan tanah, sebagai dampak dari pekerjaan site preparation. perusahaan mengingatkan bahwa terkait hal tersebut diatas, kontraktor harus menyiapkan sebuah formal dokumen sebagai rujukan legalitas dari kerjasama antara kontraktor dengan pihak perhutani, dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis, aspek hsse serta aspek socioeconomic, yang setidaknya menjelaskan : 1) lingkup kerja dan tanggung jawab dari masing-masing pihak. 2) analisa resiko, dampak dan pencegahannya. perusahaan juga mengingatkan kembali bahwa kewajiban penyediaan iahan beserta kelengkapan dokumen pendukungnya untuk pembuangan tanah ini tertulis dalam dokumen kontrak, exhibit a, scope of work, 5.20.1. earth work, sebagai berikut : contractor shall dispose of any excess materials excavated at the jtb work s/te. for any oftsite disposal, contractor shall obtain land use, permits and right of way agreements as necessary and shall assure proper drainage and silt control measures are adhered to at disposal areas. contractor shall provide permit and land use documents upon company request. kami berharap kontraktor dapat segera menindaklanjuti permintaan kami ini. |  |  | mempertimbangkan kondisi saat ini, dimana pekerjaan site preparation di area gpf akan segera dimulai, serta berdasarkan dokumen berikut 1) 2) 3) 4) surat dari perusahaan no. 003/cpq101/gpfi2018-s0 tanggal 3 januari 2018 perihal strategi pembuangan tanah. surat dari perusahaan no. 008/cpq101/gpf/2018-s0 tanggal 19 januari 2018 perihal strategi pembuangan tanah minutes off meeting site monthly construction meeting tanggal 11-12 januari 2018. dokumen no, jtb-rjj-000-k0-mth- 200-00026 revisi 1 dengan judul construction work method for clearing 8. top soil disposal. perusahaan meminta kepada kontraktor untuk menyampaikan tindak lanjut dan rencana keikutsettaan perhutani dalam pengadaan iahan untuk lokasi pembuangan tanah, sebagai dampak dari pekerjaan site preparation. perusahaan mengingatkan bahwa terkait hal tersebut diatas, kontraktor harus menyiapkan sebuah formal dokumen sebagai rujukan legalitas dari kerjasama antara kontraktor dengan pihak perhutani, dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis, aspek hsse serta aspek socioeconomic, yang setidaknya menjelaskan : 1) lingkup kerja dan tanggung jawab dari masing-masing pihak. 2) analisa resiko, dampak dan pencegahannya. perusahaan juga mengingatkan kembali bahwa kewajiban penyediaan iahan beserta kelengkapan dokumen pendukungnya untuk pembuangan tanah ini tertulis dalam dokumen kontrak, exhibit a, scope of work, 5.20.1. earth work, sebagai berikut : contractor shall dispose of any excess materials excavated at the jtb work s/te. for any oftsite disposal, contractor shall obtain land use, permits and right of way agreements as necessary and shall assure proper drainage and silt control measures are adhered to at disposal areas. contractor shall provide permit and land use documents upon company request. kami berharap kontraktor dapat segera menindaklanjuti permintaan kami ini.
merujuk surat dart kontraktor no. jtb-l- rj-pj-ooo44 tanggal 16 maret 2018 perihal permohonan formalisasi tambahan persyaratan perusahaan, dengan ini disampaikan bahwa dokumen yang dikirimkan oleh perusahaan yaitu: - jtb-eng-i9-ph-o09 “emergency shutdown system design basis and philosophy" - jtb-eng-k9-ph-001 "isolation philosophy" - jtb-eng-w9-ph-o01 “sparing and redundancy philosophy” merupakan kemauan baik perusahaan untuk membantu kontraktor sebagai referensi dalam memahami filosofi atau konsep disain dimana hal tersebut telah diterapkan dan sejalan dengan dokumen-dokumen turunannya seperti shutdown hierarchy, cause and effect diagram, p&id dan speciﬁcation for piping design dimana dokumen-dokumen turunan tersebut merupakan bagian dari dokumen kontrak. filosofi ini juga diperlukan untuk pengembangan disain unit baru sebagai hasil dari pemilihan opsi- 4 dari mitigasi hidrat dan optimasi proses agar selaras dengan unit yang sudah ada dalam kontrak. apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen filosofi dengan dokumen kontrak, kontraktor dapat mengajukan klarifikasi sesuai prosedur yang berlaku. perusahaan menegaskan bahwa dokumen- dokumen filosofi sebagaimana tersebut di atas sudah diterapkan dalam dokumen feed yang saat ini digunakan sebagai design package dalam kontrak sehingga dokumen tersebut bukan merupakan persyaratan tambahan. perusahaan akan menyampaikan dokumen- dokumen filosofi yang lain kepada kontraktor sebagai pedoman dan informasi untuk melaksanakan design development. demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian kontraktor atas hal ini. |  |  | merujuk surat dart kontraktor no. jtb-l- rj-pj-ooo44 tanggal 16 maret 2018 perihal permohonan formalisasi tambahan persyaratan perusahaan, dengan ini disampaikan bahwa dokumen yang dikirimkan oleh perusahaan yaitu: - jtb-eng-i9-ph-o09 “emergency shutdown system design basis and philosophy" - jtb-eng-k9-ph-001 "isolation philosophy" - jtb-eng-w9-ph-o01 “sparing and redundancy philosophy” merupakan kemauan baik perusahaan untuk membantu kontraktor sebagai referensi dalam memahami filosofi atau konsep disain dimana hal tersebut telah diterapkan dan sejalan dengan dokumen-dokumen turunannya seperti shutdown hierarchy, cause and effect diagram, p&id dan speciﬁcation for piping design dimana dokumen-dokumen turunan tersebut merupakan bagian dari dokumen kontrak. filosofi ini juga diperlukan untuk pengembangan disain unit baru sebagai hasil dari pemilihan opsi- 4 dari mitigasi hidrat dan optimasi proses agar selaras dengan unit yang sudah ada dalam kontrak. apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen filosofi dengan dokumen kontrak, kontraktor dapat mengajukan klarifikasi sesuai prosedur yang berlaku. perusahaan menegaskan bahwa dokumen- dokumen filosofi sebagaimana tersebut di atas sudah diterapkan dalam dokumen feed yang saat ini digunakan sebagai design package dalam kontrak sehingga dokumen tersebut bukan merupakan persyaratan tambahan. perusahaan akan menyampaikan dokumen- dokumen filosofi yang lain kepada kontraktor sebagai pedoman dan informasi untuk melaksanakan design development. demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian kontraktor atas hal ini.
berdasarkan surat yang telah kami terima dari kontraktor dengan nomor jtb-l-rj-pj- 00058 tanggal 9 april 2018, perihal tindak l8l'ljuii dari strategi pembuangan tanah, kami menyampaikan bahwa : 1 perusahaan memahami informasi yang disampaikan oleh kontraktor dalam surat tersebut, terkait dengan keterlibatan perhutani dalam aktifitas pembuangan tanah dari gpf area. 2 sehubungan dengan proposal yang telah diajukan perhutani ke kontraktor serta balasan surat perhutani no. 223 i 052.1 i psdh i bjn / divre jatim tertanggal 4 april 2018 yang termasuk dalam iampiran surat tersebut, perusahaan meminta adanya dokumen tindak lanjut secara formal (kontrak atau surat perjanjian), sebagai bentuk kerjasama antara kontraktor dengan perhutani, bila memang telah disepakati kedua belah pihak yang berisi penjabaran dari proposal perhutani, meliputi lingkup kerja dan tanggung jawab dari masing— masing pihak serta analisa resiko dari aktifitas pembuangan tanah, dampak dan pencegahannya. k f.' pertamina ep cepu both parties that contains the elaboration from proposal of perhutani covering the scope of work and responsibility of each party and risk analysis from soil disposal activities, impacts, and prevention. kami berharap kontraktor dapat segera menindaklanjuti permintaan kami ini. |  |  | berdasarkan surat yang telah kami terima dari kontraktor dengan nomor jtb-l-rj-pj- 00058 tanggal 9 april 2018, perihal tindak l8l'ljuii dari strategi pembuangan tanah, kami menyampaikan bahwa : 1 perusahaan memahami informasi yang disampaikan oleh kontraktor dalam surat tersebut, terkait dengan keterlibatan perhutani dalam aktifitas pembuangan tanah dari gpf area. 2 sehubungan dengan proposal yang telah diajukan perhutani ke kontraktor serta balasan surat perhutani no. 223 i 052.1 i psdh i bjn / divre jatim tertanggal 4 april 2018 yang termasuk dalam iampiran surat tersebut, perusahaan meminta adanya dokumen tindak lanjut secara formal (kontrak atau surat perjanjian), sebagai bentuk kerjasama antara kontraktor dengan perhutani, bila memang telah disepakati kedua belah pihak yang berisi penjabaran dari proposal perhutani, meliputi lingkup kerja dan tanggung jawab dari masing— masing pihak serta analisa resiko dari aktifitas pembuangan tanah, dampak dan pencegahannya. k f.' pertamina ep cepu both parties that contains the elaboration from proposal of perhutani covering the scope of work and responsibility of each party and risk analysis from soil disposal activities, impacts, and prevention. kami berharap kontraktor dapat segera menindaklanjuti permintaan kami ini.
mengacu surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-00o55 tanggal o9 april 2018 perihal undangan untuk menghadiri sponsor meeting, dapat kami sampaikan bahwa yang akan menghadiri sponsor meeting tanggal 18 - 20 april 2018 di yokohama tersebut, adalah : 1. amien sunaryadi (kepala skk migas) 2. fatar yani abdurrahman (deputy operasi skk migas) 3. agus budiyanto (ka. upp skk migas) 4. jamsaton nababan (direktur utama pepc) 5. alex dharma balen (staff utama direktur utama pertamina) 6. panji sumirat (svp development & technology direktorat hulu) 7. whisnu bahriansyah (vp legal & relation) 8. khalid busnia (vp finance) 9. firman arif (sr. project manager) 10. lwan hamzah (gpf construction manager) 11. fransjono lazarus (scm manager) 12. ali koriche (deputy gm jtb project) |  |  | mengacu surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-00o55 tanggal o9 april 2018 perihal undangan untuk menghadiri sponsor meeting, dapat kami sampaikan bahwa yang akan menghadiri sponsor meeting tanggal 18 - 20 april 2018 di yokohama tersebut, adalah : 1. amien sunaryadi (kepala skk migas) 2. fatar yani abdurrahman (deputy operasi skk migas) 3. agus budiyanto (ka. upp skk migas) 4. jamsaton nababan (direktur utama pepc) 5. alex dharma balen (staff utama direktur utama pertamina) 6. panji sumirat (svp development & technology direktorat hulu) 7. whisnu bahriansyah (vp legal & relation) 8. khalid busnia (vp finance) 9. firman arif (sr. project manager) 10. lwan hamzah (gpf construction manager) 11. fransjono lazarus (scm manager) 12. ali koriche (deputy gm jtb project)
dengan hormat, merujuk surat dari kontraktor no. jtb- rj- pj-oo057 tanggal 9 april 2018 perihal pemberitahuan pihak ketiga untuk menganalisa dan memverifikasi terhadap data meteorologi pada dokumen kontrak (khususnya suhu dan arah hembusan angin), dengan ini ditegaskan bahwa perusahaan telah menerima pemberitahuan dari kontraktor bahwa verifikasi data meteorologi pada dokumen kontrak akan dilakukan oleh pt lapi itb. sesuai principal document butir 2.3.7, perusahaan mengingatkan bahwa kontraktor wajib memberi tahu perusahaan mengenai adanya deviasi atau perbedaan pada data dimaksud yang ditemukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah perusahaan memberi akses kepada kontraktor untuk lokasi kerja terkait. perusahaan meminta kontraktor agar menyampaikan hasil verifikasi data meteorologi yang dilakukan oleh pt. lapi itb dalam tenggang waktu tersebut. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini. |  |  | dengan hormat, merujuk surat dari kontraktor no. jtb- rj- pj-oo057 tanggal 9 april 2018 perihal pemberitahuan pihak ketiga untuk menganalisa dan memverifikasi terhadap data meteorologi pada dokumen kontrak (khususnya suhu dan arah hembusan angin), dengan ini ditegaskan bahwa perusahaan telah menerima pemberitahuan dari kontraktor bahwa verifikasi data meteorologi pada dokumen kontrak akan dilakukan oleh pt lapi itb. sesuai principal document butir 2.3.7, perusahaan mengingatkan bahwa kontraktor wajib memberi tahu perusahaan mengenai adanya deviasi atau perbedaan pada data dimaksud yang ditemukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah perusahaan memberi akses kepada kontraktor untuk lokasi kerja terkait. perusahaan meminta kontraktor agar menyampaikan hasil verifikasi data meteorologi yang dilakukan oleh pt. lapi itb dalam tenggang waktu tersebut. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini.
dengan ini disampaikan bahwa senior project manager pepc (bpk. firman arit) akan tidak berada di tempat mulai tanggal 16 — 21 april 2018 karena dinas iuar. sebagai pejabat pengganti sementara senior project manager adalah bpk. edi zanuar muhtadi, sehingga korespondesi surat menyurat ditujukan kepada dan dari pjs. senior project manager, bpk. edi zanuar muhtadi. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih, |  |  | dengan ini disampaikan bahwa senior project manager pepc (bpk. firman arit) akan tidak berada di tempat mulai tanggal 16 — 21 april 2018 karena dinas iuar. sebagai pejabat pengganti sementara senior project manager adalah bpk. edi zanuar muhtadi, sehingga korespondesi surat menyurat ditujukan kepada dan dari pjs. senior project manager, bpk. edi zanuar muhtadi. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih,
mengacu pada surat dari kontraktor nomor jtb-l-rj-pj-00051 tanggal 5 april 2018 perihal rencana sun/ey lanjutan untuk serah terima lahan tahap-2 epc gpf jtb project, perusahaan meminta kontraktor untuk segera menyampaikan hasil survey yang sudah dilakukan sesuai dengan surat tersebut. mengingat tenggat waktu serah terima lahan yang disyaratkan dalam buku kontrak jatuh pada tanggal 21 april 2018, perusahaan siap melakukan serah terima lahan epc gpf jtb project sesuai dengan ketentuan kontrak. demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian dan tidak lanjut dari kontraktor atas hal ini. |  |  | mengacu pada surat dari kontraktor nomor jtb-l-rj-pj-00051 tanggal 5 april 2018 perihal rencana sun/ey lanjutan untuk serah terima lahan tahap-2 epc gpf jtb project, perusahaan meminta kontraktor untuk segera menyampaikan hasil survey yang sudah dilakukan sesuai dengan surat tersebut. mengingat tenggat waktu serah terima lahan yang disyaratkan dalam buku kontrak jatuh pada tanggal 21 april 2018, perusahaan siap melakukan serah terima lahan epc gpf jtb project sesuai dengan ketentuan kontrak. demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian dan tidak lanjut dari kontraktor atas hal ini.
berdasarkan dokumen kontrak berikut exhibit a, scope of work, 5.7. temporary site development; contractor shall be responsible for developing and maintaining all temporary work sltes necessary during performance of the work. contractor shall provide and install perimeter fencing, work s/te lighting, and secured, access gates at the work site. jtb-sf-n-prc-900-00001 , construction work plan, 6.2. gpf site preparation & fencing; site preparation work covering reroute of naturai river, removal of vegetation, grubbing, cutting, filling with layer by layer compaction, grading, erosion control, temporary drains and fencing for overail site is a huge job to do considering cutting and filling volume. gpf site preparation & fencing shall be a work package. perusahaan mengingatkan kepada kontraktor agar segera memenuhi kewajiban kontraktor untuk segera membangun pagar sementara yang termasuk dalam bagian dari paket pekerjaan site preparation. perusahaan meminta kontraktor untuk segera menyusun detail rencana, layout dan disain dari pagar sementara ini, dan diajukan ke perusahaan untuk mendapatkan perlimbangan dan persetujuan dari perusahaan, sesuai dengan exhibit a, scope of work, 5.9. temporary facilities dalam kontrak dokumen, sebagai berikut : contractor shall design, provide and install all temporary facilities necessary to support construction, systems completion and commissioning until acceptance. a preliminary temporary facilities layout plan included in company's "construction work plan". jtb-sf-n-prc-900-00001 for reference. contractor shall provide contractors plan for temporary facility and submit for company review. perusahaan menyampaikan bahwa hal ini terkait juga dengan masalah keamanan, yaitu dengan semakin meningkatnya aktifitas konstruksi di lapangan serta keberadaan pioneer office yang akan beroperasi penuh di bulan mei 2018. kami berharap kontraktor dapat segera menindaklanjuti permintaan kami ini. |  |  | berdasarkan dokumen kontrak berikut exhibit a, scope of work, 5.7. temporary site development; contractor shall be responsible for developing and maintaining all temporary work sltes necessary during performance of the work. contractor shall provide and install perimeter fencing, work s/te lighting, and secured, access gates at the work site. jtb-sf-n-prc-900-00001 , construction work plan, 6.2. gpf site preparation & fencing; site preparation work covering reroute of naturai river, removal of vegetation, grubbing, cutting, filling with layer by layer compaction, grading, erosion control, temporary drains and fencing for overail site is a huge job to do considering cutting and filling volume. gpf site preparation & fencing shall be a work package. perusahaan mengingatkan kepada kontraktor agar segera memenuhi kewajiban kontraktor untuk segera membangun pagar sementara yang termasuk dalam bagian dari paket pekerjaan site preparation. perusahaan meminta kontraktor untuk segera menyusun detail rencana, layout dan disain dari pagar sementara ini, dan diajukan ke perusahaan untuk mendapatkan perlimbangan dan persetujuan dari perusahaan, sesuai dengan exhibit a, scope of work, 5.9. temporary facilities dalam kontrak dokumen, sebagai berikut : contractor shall design, provide and install all temporary facilities necessary to support construction, systems completion and commissioning until acceptance. a preliminary temporary facilities layout plan included in company's "construction work plan". jtb-sf-n-prc-900-00001 for reference. contractor shall provide contractors plan for temporary facility and submit for company review. perusahaan menyampaikan bahwa hal ini terkait juga dengan masalah keamanan, yaitu dengan semakin meningkatnya aktifitas konstruksi di lapangan serta keberadaan pioneer office yang akan beroperasi penuh di bulan mei 2018. kami berharap kontraktor dapat segera menindaklanjuti permintaan kami ini.
merujuk surat dari kontraktor no. jtb- l-rj- pj-00040 tanggal 28 febuari 2018 perihal pengajuan penambahan bidder list, perusahaan menegaskan untuk pengajuan bidder list, kontraktor harus mengacu pada dokumen kontrak yaitu: a. exhibit g section 4 yang menyebutkan: “after contract effective date, nominations for additional manufacturers, suppliers, and subcontractors for the commodities and works listed in appendix g-1 and appendix g-2 shall not be considered unless there are less than 4 manufacturers or subcontractors on the list. ” b. exhibit c section 4.3.5 yang menyebutkan: "within ninety (90) calendar days from the effectlve date, contractor shall submit for approval a proposed source list which identifies any additional suppliers, sub- suppliers, vendors and subcontractors to those contained in exhlblt g believed by contractor to be qualified per its qualification process. ” sebagai informasi tambahan, dapat disampaikan bahwa khusus peralatan atau material baru dari hasil advanced engineering akan ada tambahan item dalam exhibit g. approved manufacturer and subcontractor list (am l). demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini. |  |  | merujuk surat dari kontraktor no. jtb- l-rj- pj-00040 tanggal 28 febuari 2018 perihal pengajuan penambahan bidder list, perusahaan menegaskan untuk pengajuan bidder list, kontraktor harus mengacu pada dokumen kontrak yaitu: a. exhibit g section 4 yang menyebutkan: “after contract effective date, nominations for additional manufacturers, suppliers, and subcontractors for the commodities and works listed in appendix g-1 and appendix g-2 shall not be considered unless there are less than 4 manufacturers or subcontractors on the list. ” b. exhibit c section 4.3.5 yang menyebutkan: "within ninety (90) calendar days from the effectlve date, contractor shall submit for approval a proposed source list which identifies any additional suppliers, sub- suppliers, vendors and subcontractors to those contained in exhlblt g believed by contractor to be qualified per its qualification process. ” sebagai informasi tambahan, dapat disampaikan bahwa khusus peralatan atau material baru dari hasil advanced engineering akan ada tambahan item dalam exhibit g. approved manufacturer and subcontractor list (am l). demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini.
mengacu pada dokumen kontrak exhibit f, bid bulletin no. b-079 (i-18 dan i-21), maka perusahaan meminta kontraktor untuk melibatkan mac sesegara mungkin, karena pemilihan mac seharusnya sudah dilakukan pada saat penawaran. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini. |  |  | mengacu pada dokumen kontrak exhibit f, bid bulletin no. b-079 (i-18 dan i-21), maka perusahaan meminta kontraktor untuk melibatkan mac sesegara mungkin, karena pemilihan mac seharusnya sudah dilakukan pada saat penawaran. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini.
mengacu pada surat konsorsium rjj no. jtb-l rj-pj-00061 tanggal 10 april 2018 perihal permohonan perpanjangan waktu survey soil investigation dan hydrology study, terlampir kami sampaikan surat rekomendasi no. o70/310/412.305/2018 tanggal 18 april 2018 dari badan kesatuan bangsa dan politik pemerintah kabupaten bojonegoro, sebagai referensi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatiannya. |  |  | mengacu pada surat konsorsium rjj no. jtb-l rj-pj-00061 tanggal 10 april 2018 perihal permohonan perpanjangan waktu survey soil investigation dan hydrology study, terlampir kami sampaikan surat rekomendasi no. o70/310/412.305/2018 tanggal 18 april 2018 dari badan kesatuan bangsa dan politik pemerintah kabupaten bojonegoro, sebagai referensi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatiannya.
merujuk surat dari perusahaan no. 021/'cpq101/gpf/2018-s0 tanggal 21 maret 2018 perihal pekerjaan soil investigation di area banyu urip, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan perpanjangan perjanjian antara perusahaan dan emcl, perpanjangan jangka waktu pekerjaan penyelidikan tanah di area banyu urip berlaku secara efektif sejak tanggal 16 april 2018 sampai dengan 31 mei 2018. kontraktor diminta untuk melanjutkan pekerjaan penyelidikan tanah di area banyu urip pada kesempatan pertama. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini. |  |  | merujuk surat dari perusahaan no. 021/'cpq101/gpf/2018-s0 tanggal 21 maret 2018 perihal pekerjaan soil investigation di area banyu urip, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan perpanjangan perjanjian antara perusahaan dan emcl, perpanjangan jangka waktu pekerjaan penyelidikan tanah di area banyu urip berlaku secara efektif sejak tanggal 16 april 2018 sampai dengan 31 mei 2018. kontraktor diminta untuk melanjutkan pekerjaan penyelidikan tanah di area banyu urip pada kesempatan pertama. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini.
merujuk kepada kontrak exhibit a-scope of work, klausul no : 2.8 terkait land acquisition, dimana serah terima iahan epc gpf jtb project diselenggarakan dalam kurun waktu 180 hari dari contract effective date, perusahaan siap menyerahkan iahan epc gpf yang tersisa sesuai dengan ketentuan kontrak. mempertimbangkan kondisi yang disampaikan kontraktor dalam surat jtb-l-rj-pj-00064 perihal rencana serah terima lahan tahap-2 epc gpf jtb project, perusahaan pada dasarnya menyetujui usulan kontraktor terkait obyek serah terima iahan. perusahaan meminta kontraktor agar segera menyelesaikan persiapan serah terima untuk iahan yang masih tersisa agar proses serah terima iahan epc gpf jtb project dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan kontrak. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | merujuk kepada kontrak exhibit a-scope of work, klausul no : 2.8 terkait land acquisition, dimana serah terima iahan epc gpf jtb project diselenggarakan dalam kurun waktu 180 hari dari contract effective date, perusahaan siap menyerahkan iahan epc gpf yang tersisa sesuai dengan ketentuan kontrak. mempertimbangkan kondisi yang disampaikan kontraktor dalam surat jtb-l-rj-pj-00064 perihal rencana serah terima lahan tahap-2 epc gpf jtb project, perusahaan pada dasarnya menyetujui usulan kontraktor terkait obyek serah terima iahan. perusahaan meminta kontraktor agar segera menyelesaikan persiapan serah terima untuk iahan yang masih tersisa agar proses serah terima iahan epc gpf jtb project dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan kontrak. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
mengacu surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj- o0o72 tanggal o2 mei 2018 perihal undangan untuk menghadiri konsinyering rencana pelaksanaan kegiatan sosioeconomic, dapat kami sampaikan bahwa yang akan menghadiri kegiatan tersebut pada tanggal 08 — 09 mei 2018 di talok residence, bojonegoro adalah : fungsi jumlah gpf construction 3 pga & relation 5 ecw & pipeline 4 hsse i 1 total i 13 no demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | mengacu surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj- o0o72 tanggal o2 mei 2018 perihal undangan untuk menghadiri konsinyering rencana pelaksanaan kegiatan sosioeconomic, dapat kami sampaikan bahwa yang akan menghadiri kegiatan tersebut pada tanggal 08 — 09 mei 2018 di talok residence, bojonegoro adalah : fungsi jumlah gpf construction 3 pga & relation 5 ecw & pipeline 4 hsse i 1 total i 13 no demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
mengacu surat kontraktor no. jtb-l- rj-pj-oo076 tanggal 09 mei 2018 perihal undangan untuk menghadiri workshop dengan perhutani, dapat kami sampaikan bahwa yang akan menghadiri kegiatan tersebut pada tanggal 14 - 15 mei 2018 di kusuma agrowisata resort & convention, batu adalah : no fungsi jumlah function amount demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | mengacu surat kontraktor no. jtb-l- rj-pj-oo076 tanggal 09 mei 2018 perihal undangan untuk menghadiri workshop dengan perhutani, dapat kami sampaikan bahwa yang akan menghadiri kegiatan tersebut pada tanggal 14 - 15 mei 2018 di kusuma agrowisata resort & convention, batu adalah : no fungsi jumlah function amount demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
mengacu kepada dokumen no. jtb-cp-b-ctr-900-00003 exhibit c 1 coordination procedure, kami sampaikan revisi terbaru ‘template document’ yang akan dipergunakan pada proyek jambaran-tiung biru (jtb) — gas processing facilities (gpf). demikian disampaikan, sebagai acuan pengelolaan dokumen. |  |  | mengacu kepada dokumen no. jtb-cp-b-ctr-900-00003 exhibit c 1 coordination procedure, kami sampaikan revisi terbaru ‘template document’ yang akan dipergunakan pada proyek jambaran-tiung biru (jtb) — gas processing facilities (gpf). demikian disampaikan, sebagai acuan pengelolaan dokumen.
merujuk surat dari kontraktor no. jtb-l-rj- pj-00078 tanggal 11 mei 2018 perihal tersebut diatas, perusahaan mengkonfirmasi bahwa untuk penambahan fasilitas yang statusnya masih ditangguhkan, kontraktor hanya perlu mencadangkan area untuk future installation. apabila dikemudian hari ternyata penambahan fasilitas dimaksud diperlukan, perusahaan akan menerbitkan change lnquiry terpisah. dengan penegasan ini, kontraktor diminta untuk mengajukan change order proposal pada kesempatan pertama. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini. |  |  | merujuk surat dari kontraktor no. jtb-l-rj- pj-00078 tanggal 11 mei 2018 perihal tersebut diatas, perusahaan mengkonfirmasi bahwa untuk penambahan fasilitas yang statusnya masih ditangguhkan, kontraktor hanya perlu mencadangkan area untuk future installation. apabila dikemudian hari ternyata penambahan fasilitas dimaksud diperlukan, perusahaan akan menerbitkan change lnquiry terpisah. dengan penegasan ini, kontraktor diminta untuk mengajukan change order proposal pada kesempatan pertama. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini.
merujuk kepada surat perusahaan no. 031i’cpq101/gpf/2018-so tanggal 17 april 2018 perihal pendirian pagar sementara selama masa konstruksi dan belum mendapat tanggapan dari kontraktor, maka dengan mempertimbangkan situasi pekerjaan di lapangan saat ini yang semakin meningkat aktivitasnya, perusahaan mengingatkan kembali kepada kontraktor untuk segera menyampaikan detil rencana pendirian pagar sementara selama masa konstruksi. detil rencana ini termasuk bila kontraktor akan mengajukan rencana alternatif dengan mendirikan pagar permanen di awal masa pekerjaan site preparation, yang akan difungsikan juga sebagai pagar sementara. perusahaan juga mengingatkan kembali pentingnya pendirian pagar ini, yaitu sebagai salah satu bagian dari sistem keamanan untuk melindungi personil dan aset di lapangan, khususnya keberadaan pioneer office yang akan segera beroperasi dan pekerjaan site preparation yang telah dimulai. demikian kami sampaikan hal ini sebagai pengingat kontraktor agar memenuhi kewajiban sesuai dalam kontrak dokumen. kami meminta kontraktor untuk segera menindaklanjuti permintaan kami ini. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 031i’cpq101/gpf/2018-so tanggal 17 april 2018 perihal pendirian pagar sementara selama masa konstruksi dan belum mendapat tanggapan dari kontraktor, maka dengan mempertimbangkan situasi pekerjaan di lapangan saat ini yang semakin meningkat aktivitasnya, perusahaan mengingatkan kembali kepada kontraktor untuk segera menyampaikan detil rencana pendirian pagar sementara selama masa konstruksi. detil rencana ini termasuk bila kontraktor akan mengajukan rencana alternatif dengan mendirikan pagar permanen di awal masa pekerjaan site preparation, yang akan difungsikan juga sebagai pagar sementara. perusahaan juga mengingatkan kembali pentingnya pendirian pagar ini, yaitu sebagai salah satu bagian dari sistem keamanan untuk melindungi personil dan aset di lapangan, khususnya keberadaan pioneer office yang akan segera beroperasi dan pekerjaan site preparation yang telah dimulai. demikian kami sampaikan hal ini sebagai pengingat kontraktor agar memenuhi kewajiban sesuai dalam kontrak dokumen. kami meminta kontraktor untuk segera menindaklanjuti permintaan kami ini.
menjawab surat kontraktor no. jtb~l-rj- pj-00081 tertanggal 17 mei 2018 perihal permintaan pengembalian bid bond, dengan ini perusahaan memberikan konfirmasi bahwa bid bond dapat diambil di kantor kami pada hari dan jam kerja perusahaan dengan menghubungi sdr. dian resmana/fungsi scm. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatiannya. |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb~l-rj- pj-00081 tertanggal 17 mei 2018 perihal permintaan pengembalian bid bond, dengan ini perusahaan memberikan konfirmasi bahwa bid bond dapat diambil di kantor kami pada hari dan jam kerja perusahaan dengan menghubungi sdr. dian resmana/fungsi scm. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatiannya.
menjawab surat kontraktor no. jtb-l- rj-pj-00079 tanggal 14 mei 2018 perihal penggantian sementara nomor rekening pada progress invoice no. inv-jtb-pp-rek- usd-002, ref. exhibit c point 3.5.4 perihal banking information perusahaan berpendapat bahwa kontraktor tidak dianjurkan untuk melakukan perubahan dalam informasi perbankan atau instruksi pembayaran termasuk didalamnya perubahan rekening penerimaan pembayaran dari perusahaan. dalam exhibit c point 3.5.4 juga disebutkan bahwa perubahan informasi perbankan dan instruksi pembayaran jika diperlukan harus dengan justifikasi yang kuat harus diajukan (sebelum memasukkan dokumen penagihan) secara tertulis kepada penivakilan perusahaan. apabila perubahan ini dilakukan juga akan merevisi invoice plan dan procedure konsorsium rjj yang sudah disetujui oleh perusahaan serta memerlukan waktu untuk mereview invoice plan dan procedure dimaksud. perlu diketahui bahwa perusahaan dalam melakukan perubahan informasi perbankan yang diajukan kontraktor membutuhkan proses permintaan perubahan master data vendor hingga ke pt pertamina (persero) dan ini berlaku untuk semua vendor yang terdaftar di pertamina group. sehubungan dengan diterimanya surat permintaan ini bersamaan dengan dokumen penagihan kontraktor kepada perusahaan dan tidak memungkinkan dari segi waktu untuk melakukan perubahan yang diminta maka perusahaan belum bisa memenuhi permintaan tersebut dan tetap melakukan pembayaran dengan informasi perbankan yang tercantum dalam kontrak exhibit c point 3.5.4 dan invoice plan serta invoice procedure konsorsium rjj. demikian disampaikan, perusahaan sangat menghargai perhatian dan tindak ianjut dari kontraktor atas perihal ini. |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb-l- rj-pj-00079 tanggal 14 mei 2018 perihal penggantian sementara nomor rekening pada progress invoice no. inv-jtb-pp-rek- usd-002, ref. exhibit c point 3.5.4 perihal banking information perusahaan berpendapat bahwa kontraktor tidak dianjurkan untuk melakukan perubahan dalam informasi perbankan atau instruksi pembayaran termasuk didalamnya perubahan rekening penerimaan pembayaran dari perusahaan. dalam exhibit c point 3.5.4 juga disebutkan bahwa perubahan informasi perbankan dan instruksi pembayaran jika diperlukan harus dengan justifikasi yang kuat harus diajukan (sebelum memasukkan dokumen penagihan) secara tertulis kepada penivakilan perusahaan. apabila perubahan ini dilakukan juga akan merevisi invoice plan dan procedure konsorsium rjj yang sudah disetujui oleh perusahaan serta memerlukan waktu untuk mereview invoice plan dan procedure dimaksud. perlu diketahui bahwa perusahaan dalam melakukan perubahan informasi perbankan yang diajukan kontraktor membutuhkan proses permintaan perubahan master data vendor hingga ke pt pertamina (persero) dan ini berlaku untuk semua vendor yang terdaftar di pertamina group. sehubungan dengan diterimanya surat permintaan ini bersamaan dengan dokumen penagihan kontraktor kepada perusahaan dan tidak memungkinkan dari segi waktu untuk melakukan perubahan yang diminta maka perusahaan belum bisa memenuhi permintaan tersebut dan tetap melakukan pembayaran dengan informasi perbankan yang tercantum dalam kontrak exhibit c point 3.5.4 dan invoice plan serta invoice procedure konsorsium rjj. demikian disampaikan, perusahaan sangat menghargai perhatian dan tindak ianjut dari kontraktor atas perihal ini.
mengacu surat dari kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00084 tanggal 22 mei 2018 perihal rencana sun/ey serah terima lahan tahap-3 epc gpf jtb project, bersama ini kami sampaikan bahwa survei serah terima lahan batch-3 dapat dilaksanakan pada tanggal 30 — 31 mei 2018 di area gpf yang meliputi : 1. area row sales gas pipeline dari fencing banyu urip menuju area sales gas metering 2. area wellpad central 3. area row gathering line dari wellpad central menuju wellpad east 4. area wellpad east untuk pelaksanaan di site agar dapat berkoordinasi dengan bapak lwan hamzah sebagai gpf construction manager (0817- 114-952). demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu surat dari kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00084 tanggal 22 mei 2018 perihal rencana sun/ey serah terima lahan tahap-3 epc gpf jtb project, bersama ini kami sampaikan bahwa survei serah terima lahan batch-3 dapat dilaksanakan pada tanggal 30 — 31 mei 2018 di area gpf yang meliputi : 1. area row sales gas pipeline dari fencing banyu urip menuju area sales gas metering 2. area wellpad central 3. area row gathering line dari wellpad central menuju wellpad east 4. area wellpad east untuk pelaksanaan di site agar dapat berkoordinasi dengan bapak lwan hamzah sebagai gpf construction manager (0817- 114-952). demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
dalam rangka pelaksanaan safety enhancement program di proyek jtb yang termasuk dalam iingkup provisional sums, berdasarkan hsse steering committee meeting pada tanggal o7 juni 2018 yang dihadiri oleh pepc dan konsorsium rjj (rekind, jgc indonesia, jgc) telah disepakati bahwa proyek jtb akan mengimplementasikan world class “/ncident and injury free program" dalam upaya untuk inter\/ensi pencegahan kejadian kecelakaan kerja. sehubungan dengan hal tersebut di atas, kontraktor diminta untuk menyampaikan proposal program dimaksud, untuk dapat diimplementasikan mulai juli 2018. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini |  |  | dalam rangka pelaksanaan safety enhancement program di proyek jtb yang termasuk dalam iingkup provisional sums, berdasarkan hsse steering committee meeting pada tanggal o7 juni 2018 yang dihadiri oleh pepc dan konsorsium rjj (rekind, jgc indonesia, jgc) telah disepakati bahwa proyek jtb akan mengimplementasikan world class “/ncident and injury free program" dalam upaya untuk inter\/ensi pencegahan kejadian kecelakaan kerja. sehubungan dengan hal tersebut di atas, kontraktor diminta untuk menyampaikan proposal program dimaksud, untuk dapat diimplementasikan mulai juli 2018. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini
mengacu pada surat kontraktor no. jtb- l-rj-pj-oo068 tanggal 27 april 2018 perihal tersebut di atas, perusahaan menyampaikan tanggapan dan telah membahas bersama dengan uop malaysia sdn. bhd, selaku process licensor (“uop”), pada tanggal 16-17 mei 2018. hasil pembahasan terlampir. perusahaan mengingatkan pada kontraktor untuk tetap mengacu pada prosedur pengelolaan perubahan dengan menggunakan deviation & waiver request (dwr) bila ada usulan perlunya perubahan spesifikasl teknis perusahaan. demikian disampaikan, terimakasih atas kerjasamanya. |  |  | mengacu pada surat kontraktor no. jtb- l-rj-pj-oo068 tanggal 27 april 2018 perihal tersebut di atas, perusahaan menyampaikan tanggapan dan telah membahas bersama dengan uop malaysia sdn. bhd, selaku process licensor (“uop”), pada tanggal 16-17 mei 2018. hasil pembahasan terlampir. perusahaan mengingatkan pada kontraktor untuk tetap mengacu pada prosedur pengelolaan perubahan dengan menggunakan deviation & waiver request (dwr) bila ada usulan perlunya perubahan spesifikasl teknis perusahaan. demikian disampaikan, terimakasih atas kerjasamanya.
menanggapi change proposal (cp) dari kontraktor no. jtb-rjjoooo-bo—cpo— 900-00001 tanggal 22 mei 2018 mengenai “advance engineering for optimization and mitigation to hydrate issue on dew point control unit”, perusahaan menoatat bahwa judul dan isinya tidak konsisten dengan change inquiry (ci) dari perusahaan no. jtb- cpooo-bo-clq—900-00001 tanggal 23 maret 2018 dimana kontraktor harus ianjut dengan process design option—44 kontraktor diminta untuk merevisi cp, konsisten dengan cl sekaligus mencerminkan posisi perusahaan untuk butir—butir dari cp kontraktor, seperti disebutkan pada daftar teriampir, dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender. demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian kontraktor atas hal ini, |  |  | menanggapi change proposal (cp) dari kontraktor no. jtb-rjjoooo-bo—cpo— 900-00001 tanggal 22 mei 2018 mengenai “advance engineering for optimization and mitigation to hydrate issue on dew point control unit”, perusahaan menoatat bahwa judul dan isinya tidak konsisten dengan change inquiry (ci) dari perusahaan no. jtb- cpooo-bo-clq—900-00001 tanggal 23 maret 2018 dimana kontraktor harus ianjut dengan process design option—44 kontraktor diminta untuk merevisi cp, konsisten dengan cl sekaligus mencerminkan posisi perusahaan untuk butir—butir dari cp kontraktor, seperti disebutkan pada daftar teriampir, dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender. demikian disampaikan, kami sangat menghargai perhatian kontraktor atas hal ini,
menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-00069 tanggal 30 april 2018 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hasil pembahasan bersama antara perusahaan dengan tim engineering dari kontraktor pada tanggal o7 juni 2018, 28 juni 2018 dan 02 juli 2018 atas usulan yang prioritas sebanyak 71 dari 220. sebagaimana terlihat pada meeting summary june 07”’ 2018 terlampir, sebanyak 25 dari 71 sudah closed. perusahaan tetap bersedia melanjutkan pembahasan atas usulan optimisasi yang tersisa, namun perusahaan mengharapkan agar kontraktor memahami bahwa optimasi yang dimaksud adalah perbaikan proses dan peningkatan desain yang berdampak pada penghematan biaya proyek dengan tetap mempertahankan atau meningkatkan aspek hsse, quality, operability, biaya operasi dan reliability dari fasilitas. perusahaan tidak dapat menyetujui usulan optimasi yang hanya berupa perubahanl penurunan spesifikasi teknis. kontrak memiliki mekanisme yang memungkinkan kontraktor untuk meminta “exceptions” bila diperlukan, kasus-per-kasus. dalam hal adanya kondisi yang memerlukan deviasi spesifikasi teknis, maka kontraktor dapat mengusulkan dengan menggunakan deviation & waiver request (dwr). demikian disampaikan, terlma kasih atas kerjasamanya. |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-00069 tanggal 30 april 2018 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hasil pembahasan bersama antara perusahaan dengan tim engineering dari kontraktor pada tanggal o7 juni 2018, 28 juni 2018 dan 02 juli 2018 atas usulan yang prioritas sebanyak 71 dari 220. sebagaimana terlihat pada meeting summary june 07”’ 2018 terlampir, sebanyak 25 dari 71 sudah closed. perusahaan tetap bersedia melanjutkan pembahasan atas usulan optimisasi yang tersisa, namun perusahaan mengharapkan agar kontraktor memahami bahwa optimasi yang dimaksud adalah perbaikan proses dan peningkatan desain yang berdampak pada penghematan biaya proyek dengan tetap mempertahankan atau meningkatkan aspek hsse, quality, operability, biaya operasi dan reliability dari fasilitas. perusahaan tidak dapat menyetujui usulan optimasi yang hanya berupa perubahanl penurunan spesifikasi teknis. kontrak memiliki mekanisme yang memungkinkan kontraktor untuk meminta “exceptions” bila diperlukan, kasus-per-kasus. dalam hal adanya kondisi yang memerlukan deviasi spesifikasi teknis, maka kontraktor dapat mengusulkan dengan menggunakan deviation & waiver request (dwr). demikian disampaikan, terlma kasih atas kerjasamanya.
dengan ini kami menyampaikan jadwal pelaksanaan engineering initial audit. hari/tgl : selasa — jumat / 24 — 27 juli 2018 08.00 — 17.00 wib (jadwal terlampir) tempat : kantor pt rekayasa industri waktu : sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon agar segala sesuatu yang terkait dengan keperluan audit tersebut dapat dipersiapkan sebagaimana mestinya. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. |  |  | dengan ini kami menyampaikan jadwal pelaksanaan engineering initial audit. hari/tgl : selasa — jumat / 24 — 27 juli 2018 08.00 — 17.00 wib (jadwal terlampir) tempat : kantor pt rekayasa industri waktu : sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon agar segala sesuatu yang terkait dengan keperluan audit tersebut dapat dipersiapkan sebagaimana mestinya. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.
mengacu surat kontraktor no. jtb-rj-pj- 00071 tanggal 02 mei 2018, dengan ini perusahaan menanggapi klaim kontraktor tersebut sebagai berikut : dalam menjaga prinsip memaksimalkan standardisasi sekaligus memberikan fleksibilitas yang wajar kepada kontraktor pada pengadaan, dan sesuai risalah rapat sponsor tanggal 19 april 2018, perusahaan menginstruksikan kontraktor untuk mematuhi pernyataan kontraktor bahwa “kontraktor akan melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan standardisasi tersebut maksimum 1 merk atau pemasok untuk setiap item yang kurang dari tiga (3) merk” selanjutnya perusahaan menginstruksikan kontraktor untuk mengikuti aml terlampir (exhibit g) yang menetapkan, item-item mana yang harus distandarkan ke satu (atau dalam kasus tertentu dua) vendor dan item-item mana yang dapat sampai 3 vendor (dalam hal kontraktor tidak dapat memenuhi persyaratan kontrak untuk standarisasi vendor tunggal). perusahaan akan menganggap daftar vendor standar kontraktor berdasarkan urutan purchase orders (pembelian pertama dari vendor ke-1, ke- 2 atau ke-3 per aml akan menunjukkan vendor standar kontraktor untuk pengadaan berikutnya). untuk menghindari keraguan, berdasarkan kontrak, jumlah maksimum persyaratan vendor tidak menghapus atau mengubah tanggung jawab kontraktor untuk standardisasi. penggunaan vendor tambahan di luar jumlah vendor yang ditunjukkan dalam aml terlampir, melalui permintaan-permintaan individu dan spesifik dari kontraktor yang harus mencakup justifikasi yang kuat untuk penggunaan vendor tambahan khusus, harus mendapat persetujuan perusahaan. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini. |  |  | mengacu surat kontraktor no. jtb-rj-pj- 00071 tanggal 02 mei 2018, dengan ini perusahaan menanggapi klaim kontraktor tersebut sebagai berikut : dalam menjaga prinsip memaksimalkan standardisasi sekaligus memberikan fleksibilitas yang wajar kepada kontraktor pada pengadaan, dan sesuai risalah rapat sponsor tanggal 19 april 2018, perusahaan menginstruksikan kontraktor untuk mematuhi pernyataan kontraktor bahwa “kontraktor akan melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan standardisasi tersebut maksimum 1 merk atau pemasok untuk setiap item yang kurang dari tiga (3) merk” selanjutnya perusahaan menginstruksikan kontraktor untuk mengikuti aml terlampir (exhibit g) yang menetapkan, item-item mana yang harus distandarkan ke satu (atau dalam kasus tertentu dua) vendor dan item-item mana yang dapat sampai 3 vendor (dalam hal kontraktor tidak dapat memenuhi persyaratan kontrak untuk standarisasi vendor tunggal). perusahaan akan menganggap daftar vendor standar kontraktor berdasarkan urutan purchase orders (pembelian pertama dari vendor ke-1, ke- 2 atau ke-3 per aml akan menunjukkan vendor standar kontraktor untuk pengadaan berikutnya). untuk menghindari keraguan, berdasarkan kontrak, jumlah maksimum persyaratan vendor tidak menghapus atau mengubah tanggung jawab kontraktor untuk standardisasi. penggunaan vendor tambahan di luar jumlah vendor yang ditunjukkan dalam aml terlampir, melalui permintaan-permintaan individu dan spesifik dari kontraktor yang harus mencakup justifikasi yang kuat untuk penggunaan vendor tambahan khusus, harus mendapat persetujuan perusahaan. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini.
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00094 tertanggal 28 juni 2018, dengan iampiran salinan perjanjian kerjasama penambahan top soil dan reboisasi petak-petak hutan antara perum perhutani dengan pt. rekayasa industri dan lembaga masyarakat desa hutan (lmdh) rimba tani, perusahaan mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ini, kontraktor berkewajiban untuk menyampaikan iaporan setiap bulannya kepada perhutani (pasal 7, hak dan kewajiban) serta melakukan monitoring setidaknya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan (pasal 9, monitoring dan evaluasi) mempertimbangkan pelaksanaan perjanjian ini yang terhitung sudah berjalan selama 2 (dua) bulan, maka perusahaan menyarankan kepada kontraktor untuk segera mengadakan monitoring meeting pertama dan peninjauan iapangan yang dilakukan bersama, antara perusahaan dan pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian ini, yaitu kontraktor, perhutani serta lmdh rimba tani, tentative di tanggal 31 juli - 02 agustus 2018, bertempat di kantor talok, dengan agenda : 1. review iaporan bulanan dari kontraktor, terkait pelaksanaan penambahan top soil dan reboisasi petak hutan. 2. evaluasi dampak yang timbul dikarenakan aktivitas penambahan top soil dan reboisasi petak hutan, dari sisi sosial ekonomi dan hsse. 3. menyusun tindak lanjut dari evaluasi yang akan dilakukan dalam item no. 2di atas. perusahaan menunjuk gpf construction manager (bpk. lwan hamzah) sebagai wakil dari perusahaan untuk mengkoordinasikan agenda ini. demikian kami sampaikan hal ini sebagai pengingat kontraktor untuk segera menindaklanjuti hal ini. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00094 tertanggal 28 juni 2018, dengan iampiran salinan perjanjian kerjasama penambahan top soil dan reboisasi petak-petak hutan antara perum perhutani dengan pt. rekayasa industri dan lembaga masyarakat desa hutan (lmdh) rimba tani, perusahaan mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ini, kontraktor berkewajiban untuk menyampaikan iaporan setiap bulannya kepada perhutani (pasal 7, hak dan kewajiban) serta melakukan monitoring setidaknya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan (pasal 9, monitoring dan evaluasi) mempertimbangkan pelaksanaan perjanjian ini yang terhitung sudah berjalan selama 2 (dua) bulan, maka perusahaan menyarankan kepada kontraktor untuk segera mengadakan monitoring meeting pertama dan peninjauan iapangan yang dilakukan bersama, antara perusahaan dan pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian ini, yaitu kontraktor, perhutani serta lmdh rimba tani, tentative di tanggal 31 juli - 02 agustus 2018, bertempat di kantor talok, dengan agenda : 1. review iaporan bulanan dari kontraktor, terkait pelaksanaan penambahan top soil dan reboisasi petak hutan. 2. evaluasi dampak yang timbul dikarenakan aktivitas penambahan top soil dan reboisasi petak hutan, dari sisi sosial ekonomi dan hsse. 3. menyusun tindak lanjut dari evaluasi yang akan dilakukan dalam item no. 2di atas. perusahaan menunjuk gpf construction manager (bpk. lwan hamzah) sebagai wakil dari perusahaan untuk mengkoordinasikan agenda ini. demikian kami sampaikan hal ini sebagai pengingat kontraktor untuk segera menindaklanjuti hal ini.
dengan ini kami menyampaikan iaporan hasil engineering initial audit, yang telah dilaksanakan pada 25-27 juli 2018 di kantor pt rekayasa industri. kami mohon agar hasil audit ini ditindaklanjuti sesuai dengan yang tersebut dalam rekomendasi dan fol/ow-up terlampir, yang sudah didiskusikan pada closing meeting pada tanggal 27 juli 2018. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | dengan ini kami menyampaikan iaporan hasil engineering initial audit, yang telah dilaksanakan pada 25-27 juli 2018 di kantor pt rekayasa industri. kami mohon agar hasil audit ini ditindaklanjuti sesuai dengan yang tersebut dalam rekomendasi dan fol/ow-up terlampir, yang sudah didiskusikan pada closing meeting pada tanggal 27 juli 2018. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
mengacu surat kontraktor no. jtb-rj-pj- 000109 tanggal 14 agustus 2018 perihal tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa saat ini perusahaan sedang bekerja sama dengan process licensor baru dimaksud yaitu uop, untuk menyelesaikan license agreement antara perusahaan dan uop. draft perjanjian sudah selesai direview oleh perusahaan dan sudah dikirim ke kantor uop pada tanggal 6 agustus 2018 untuk ﬁnal review. kami mengharapkan license agreement dapat ditandatangani oleh perusahaan pada kesempatan pertama, setelah uop selesai mereview draft dimaksud. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini. |  |  | mengacu surat kontraktor no. jtb-rj-pj- 000109 tanggal 14 agustus 2018 perihal tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa saat ini perusahaan sedang bekerja sama dengan process licensor baru dimaksud yaitu uop, untuk menyelesaikan license agreement antara perusahaan dan uop. draft perjanjian sudah selesai direview oleh perusahaan dan sudah dikirim ke kantor uop pada tanggal 6 agustus 2018 untuk ﬁnal review. kami mengharapkan license agreement dapat ditandatangani oleh perusahaan pada kesempatan pertama, setelah uop selesai mereview draft dimaksud. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini.
sehubungan dengan persoalan pengangkutan tenaga kerja, dalam masa konstruksi proyek jtb saat ini di lapangan, bersama ini perusahaan mengingatkan kontraktor untuk dapat memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak, exhibit a, scope of work, 5.16 transportation of personnel, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1. mempersiapkan sistem pengaturan pengangkutan yang aman untuk seluruh pekerja di lingkungan proyek jtb, dan mengikuti andalalin. 2. menyediakan kendaraan berupa bis atau minibus sebagai prasarana angkutan para pekerja memasuki lokasi kerja dari tempat berkumpul yang ditetapkan oleh kontraktor. 3. menyediakan lahan parkir sementara untuk kendaraan pekerja, yang berlokasi diluar area kerja, termasuk pengaturan operasionalnya, serta mendapatkan ijin dan persetujuan dari pihak yang bervvenang pemanfaatan lahannya. 4. larangan untuk menggunakan kendaraan lain, selain yang telah disediakan dan diatur ketentuannya di dalam kontrak. selanjutnya merujuk ke dokumen jtb-rjj- o00-ko-prc-900-00004, temporary facility plan, perusahaan meminta kepada kontraktor untuk segera menyiapkan detail rencana penerapan pengaturan pengangkutan pekerja di lapangan, baik untuk area di dalam gpf maupun di di luar gpf, termasuk di area row, dengan membuat batasan aksesljalan yang jelas antara : 1. jalur khusus kendaraan, baik untuk kendaraan kecil maupun kendaraan berat/construction equipment. 2. jalur khusus untuk pejalan kaki/pedestrian, baik di dalam area fasilitas sementara (workshop / laydown / warehouse l ofﬁce l dsb.), maupun dari/ke area kerja 3. jalur khusus emergency, yang bebas dari hambatan dan dapat diakses oleh ambulance. demikian disampaikan, untuk segera ditindaklanjuti oleh kontraktor. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya |  |  | sehubungan dengan persoalan pengangkutan tenaga kerja, dalam masa konstruksi proyek jtb saat ini di lapangan, bersama ini perusahaan mengingatkan kontraktor untuk dapat memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak, exhibit a, scope of work, 5.16 transportation of personnel, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1. mempersiapkan sistem pengaturan pengangkutan yang aman untuk seluruh pekerja di lingkungan proyek jtb, dan mengikuti andalalin. 2. menyediakan kendaraan berupa bis atau minibus sebagai prasarana angkutan para pekerja memasuki lokasi kerja dari tempat berkumpul yang ditetapkan oleh kontraktor. 3. menyediakan lahan parkir sementara untuk kendaraan pekerja, yang berlokasi diluar area kerja, termasuk pengaturan operasionalnya, serta mendapatkan ijin dan persetujuan dari pihak yang bervvenang pemanfaatan lahannya. 4. larangan untuk menggunakan kendaraan lain, selain yang telah disediakan dan diatur ketentuannya di dalam kontrak. selanjutnya merujuk ke dokumen jtb-rjj- o00-ko-prc-900-00004, temporary facility plan, perusahaan meminta kepada kontraktor untuk segera menyiapkan detail rencana penerapan pengaturan pengangkutan pekerja di lapangan, baik untuk area di dalam gpf maupun di di luar gpf, termasuk di area row, dengan membuat batasan aksesljalan yang jelas antara : 1. jalur khusus kendaraan, baik untuk kendaraan kecil maupun kendaraan berat/construction equipment. 2. jalur khusus untuk pejalan kaki/pedestrian, baik di dalam area fasilitas sementara (workshop / laydown / warehouse l ofﬁce l dsb.), maupun dari/ke area kerja 3. jalur khusus emergency, yang bebas dari hambatan dan dapat diakses oleh ambulance. demikian disampaikan, untuk segera ditindaklanjuti oleh kontraktor. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
menyambung surat perusahaan yang ditujukan kepada kontraktor no. o49/cpq101/gpf/2018-so tanggal 05 juli 2018 perihal pendirian pagar keliling selama masa konstruksi yang hingga saat ini tidak mendapatkan balasan dari kontraktor, maka dengan ini perusahaan mengambil kesimpulan bahwa kontraktor sudah menyadari sepenuhnya semua resiko yang akan muncul, baik dari sisl teknis maupun non teknis, terkait penggunaan perimeter permanent fence di area gpf, menjadi temporary fence selama masa konstruksi proyekjtb. perusahaan juga menyampaikan bahwa hal ini juga berarti telah terjadi perubahan lingkup kerja negatif (pengurangan lingkup kerja) berdasarkan kontrak sebagai berikut: 1. exhibit c, scope of work, 5.7. temporary site development contractor shall be responsible for developing and maintaining all temporary work sltes necessary during performance of the work. contractor shall provide and install perimeter fencing, work site lighting, and secured, access gates at the work s/te 2. exhibit c, scope of works, 5.9. temporary facilities, contractor shall design, provide and install all temporary facilities necessary to support construction, systems completion and commissioning until acceptance, no.8. fencing plans and gate details. 3. jtb-sf-n.prc-900-00001, construction work plan, 6.2. gpf site preparation & fencing, site preparation work covering reroute of natural river, removal of vegetation, grubbing, cutting, filling with layer by layer compaction, grading, erosion control, temporary drains and fencing for overall site is a huge job to do considering cutting and ﬁlling volume. gpf site. preparation & fencing shall be a work package. see reference, site preparation road plan. untuk selanjutnya, perusahaan meminta kepada kontraktor agar segera menerbitkan change notification (cn) termasuk mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan, sebagai lampiran proses pengajuan perubahan lingkup kerja, sesuai dengan ketentuan kontrak. kami berharap kontraktor dapat segera menindaklanjuti permintaan kami ini. atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | menyambung surat perusahaan yang ditujukan kepada kontraktor no. o49/cpq101/gpf/2018-so tanggal 05 juli 2018 perihal pendirian pagar keliling selama masa konstruksi yang hingga saat ini tidak mendapatkan balasan dari kontraktor, maka dengan ini perusahaan mengambil kesimpulan bahwa kontraktor sudah menyadari sepenuhnya semua resiko yang akan muncul, baik dari sisl teknis maupun non teknis, terkait penggunaan perimeter permanent fence di area gpf, menjadi temporary fence selama masa konstruksi proyekjtb. perusahaan juga menyampaikan bahwa hal ini juga berarti telah terjadi perubahan lingkup kerja negatif (pengurangan lingkup kerja) berdasarkan kontrak sebagai berikut: 1. exhibit c, scope of work, 5.7. temporary site development contractor shall be responsible for developing and maintaining all temporary work sltes necessary during performance of the work. contractor shall provide and install perimeter fencing, work site lighting, and secured, access gates at the work s/te 2. exhibit c, scope of works, 5.9. temporary facilities, contractor shall design, provide and install all temporary facilities necessary to support construction, systems completion and commissioning until acceptance, no.8. fencing plans and gate details. 3. jtb-sf-n.prc-900-00001, construction work plan, 6.2. gpf site preparation & fencing, site preparation work covering reroute of natural river, removal of vegetation, grubbing, cutting, filling with layer by layer compaction, grading, erosion control, temporary drains and fencing for overall site is a huge job to do considering cutting and ﬁlling volume. gpf site. preparation & fencing shall be a work package. see reference, site preparation road plan. untuk selanjutnya, perusahaan meminta kepada kontraktor agar segera menerbitkan change notification (cn) termasuk mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan, sebagai lampiran proses pengajuan perubahan lingkup kerja, sesuai dengan ketentuan kontrak. kami berharap kontraktor dapat segera menindaklanjuti permintaan kami ini. atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
mengacu kontrak proyek unitisasi gas jtb no. 4650000076 exhibit a : appendix a-25 rev.2, khususnya butir a-25.1.3. perihal ketersediaan kendaraan ringan penumpang (krp), sementara menunggu proses pengadaannya, agar kontraktor tetap dapat memberikan iayanan operasional gpf, kontraktor disarankan untuk melaksanakan kontrak dengan kontraktor iokal, yang telah memiliki kontrak price agreement dengan pt. pertamina ep cepu. copy kontrak price agreement dimaksud, disertakan sebagai lampiran dari surat ini. demikian untuk dapat ditindaklanjuti pada kesempatan pertama. |  |  | mengacu kontrak proyek unitisasi gas jtb no. 4650000076 exhibit a : appendix a-25 rev.2, khususnya butir a-25.1.3. perihal ketersediaan kendaraan ringan penumpang (krp), sementara menunggu proses pengadaannya, agar kontraktor tetap dapat memberikan iayanan operasional gpf, kontraktor disarankan untuk melaksanakan kontrak dengan kontraktor iokal, yang telah memiliki kontrak price agreement dengan pt. pertamina ep cepu. copy kontrak price agreement dimaksud, disertakan sebagai lampiran dari surat ini. demikian untuk dapat ditindaklanjuti pada kesempatan pertama.
selama beberapa bulan terakhir, kontraktor telah mengembangkan berbagai usulan untuk memasok daya listrik dan opsi untuk menggerakkan kompresor besar. perusahaan telah mempertimbangkan opsi-opsi ini dalam hal biaya, kepraktisan, ketersediaan, dan keandalan fasilitas. karena advanced engineering akan selesai pada 22 september 2018, diperlukan keputusan yang cepat mengenai masalah ini untuk menjaga proyek tetap berada pada jalur yang tepat. oleh karena itu, perusahaan menginstruksikan kontraktor agar menggunakan dasar berikut untuk mendesain sistem tenaga listrik dan penggerak kompresor, sesuai dengan change notice dari kontraktor dan change inquiry dari perusahaan. v memanfaatkan generator turbin gas untuk catu daya v memanfaatkan penggerak gas turbin dan motor listrik untuk semua peralatan berputar termasuk kompresor besar. demikian disampaikan dan terima k?-1$i¦'1 alas perhatian kontraktor akan hal ini. |  |  | selama beberapa bulan terakhir, kontraktor telah mengembangkan berbagai usulan untuk memasok daya listrik dan opsi untuk menggerakkan kompresor besar. perusahaan telah mempertimbangkan opsi-opsi ini dalam hal biaya, kepraktisan, ketersediaan, dan keandalan fasilitas. karena advanced engineering akan selesai pada 22 september 2018, diperlukan keputusan yang cepat mengenai masalah ini untuk menjaga proyek tetap berada pada jalur yang tepat. oleh karena itu, perusahaan menginstruksikan kontraktor agar menggunakan dasar berikut untuk mendesain sistem tenaga listrik dan penggerak kompresor, sesuai dengan change notice dari kontraktor dan change inquiry dari perusahaan. v memanfaatkan generator turbin gas untuk catu daya v memanfaatkan penggerak gas turbin dan motor listrik untuk semua peralatan berputar termasuk kompresor besar. demikian disampaikan dan terima k?-1$i¦'1 alas perhatian kontraktor akan hal ini.
dengan ini disampaikan bahwa senior project manager pepc (bpk. firman arif) akan tidak berada di tempat mulai tanggai 17 — 27 september 2018 karena dinas luar. sebagai pejabat pengganti sementara senior project manager adalah bpk. ahmad rizki, sehingga korespondensi surat menyurat ditujukan kepada dan dari pjs. senior project manager, bpk. ahmad rizki. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | dengan ini disampaikan bahwa senior project manager pepc (bpk. firman arif) akan tidak berada di tempat mulai tanggai 17 — 27 september 2018 karena dinas luar. sebagai pejabat pengganti sementara senior project manager adalah bpk. ahmad rizki, sehingga korespondensi surat menyurat ditujukan kepada dan dari pjs. senior project manager, bpk. ahmad rizki. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
merujuk surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-000115 tanggal 13 september 2018 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan exhibit a scope of work butir 2.8. land acquisition, lahan untuk area gpf akan diserahterimakan pada saat “tanggal efektif" dan lahan untuk area lain akan diserahterimakan dalam waktu 180 hari sejak “tanggal efektit”. terkait dengan serah terima wellpad jambaran east (je) dan wellpad jambaran central (jc) dimana kontraktor meminta serah terima hanya untuk sebagian area kerja saja karena kontraktor tidak dapat bertanggung jawab terhadap pemeliharaan aset dan fasilitas yang telah dikerjakan oleh pihak ketiga (diluar lingkup kerja kontraktor), dapat disampaikan bahwa berdasarkan exhibit a scope of work butir 2.13.2. mengenai work site interface with epc wellpad and access road and drilling, kontraktor-kontraktor epc wellpad & access road (epc wellpad) dan drilling akan bekerja dekat ke dan di dalam work site secara bersamaan dengan kontraktor. kegiatan di we//pad bukan hanya kegiatan konstruksi, untuk itu fungsi interface kontraktor bersama perusahaan harus melakukan koordinasi balk perencanaan waktu kerja dan pembagian tugas dan tanggung jawabnya dengan pihak lain. karena itu, alasan kontraktor tidak dapat bertanggung jawab terhadap pemeliharaan aset dan fasilitas yang telah dikerjakan oleh pihak ketiga, tidak dapat diterima. dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, sesuai kontrak, kontraktor diminta untuk melaksanakan serah terima lahan tahap-3 pada kesempatan pertama. untuk pelaksanaannya agar dapat berkoordinasi dengan bapak lwan hamzah sebagai gpf construction manager (0817-114- 952). demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini. |  |  | merujuk surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-000115 tanggal 13 september 2018 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan exhibit a scope of work butir 2.8. land acquisition, lahan untuk area gpf akan diserahterimakan pada saat “tanggal efektif" dan lahan untuk area lain akan diserahterimakan dalam waktu 180 hari sejak “tanggal efektit”. terkait dengan serah terima wellpad jambaran east (je) dan wellpad jambaran central (jc) dimana kontraktor meminta serah terima hanya untuk sebagian area kerja saja karena kontraktor tidak dapat bertanggung jawab terhadap pemeliharaan aset dan fasilitas yang telah dikerjakan oleh pihak ketiga (diluar lingkup kerja kontraktor), dapat disampaikan bahwa berdasarkan exhibit a scope of work butir 2.13.2. mengenai work site interface with epc wellpad and access road and drilling, kontraktor-kontraktor epc wellpad & access road (epc wellpad) dan drilling akan bekerja dekat ke dan di dalam work site secara bersamaan dengan kontraktor. kegiatan di we//pad bukan hanya kegiatan konstruksi, untuk itu fungsi interface kontraktor bersama perusahaan harus melakukan koordinasi balk perencanaan waktu kerja dan pembagian tugas dan tanggung jawabnya dengan pihak lain. karena itu, alasan kontraktor tidak dapat bertanggung jawab terhadap pemeliharaan aset dan fasilitas yang telah dikerjakan oleh pihak ketiga, tidak dapat diterima. dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, sesuai kontrak, kontraktor diminta untuk melaksanakan serah terima lahan tahap-3 pada kesempatan pertama. untuk pelaksanaannya agar dapat berkoordinasi dengan bapak lwan hamzah sebagai gpf construction manager (0817-114- 952). demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini.
dengan hormat, sehubungan dengan perihal tersebut di atas, kami bermaksud untuk mengundang pen/vakilan dari rekind, jind, dan jgc corp untuk dapat menghadiri workshop tersebut yang akan dilaksanakan pada : hari/tgl : kamis — jumat / 4 — 5 oktober 2018 waktu : 08.00 -17.00 wita tempat : hotel patra jasa, denpasar — bali demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. |  |  | dengan hormat, sehubungan dengan perihal tersebut di atas, kami bermaksud untuk mengundang pen/vakilan dari rekind, jind, dan jgc corp untuk dapat menghadiri workshop tersebut yang akan dilaksanakan pada : hari/tgl : kamis — jumat / 4 — 5 oktober 2018 waktu : 08.00 -17.00 wita tempat : hotel patra jasa, denpasar — bali demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00682 tanggal 28 desember 2020 perihal process licensor’s work site visits, dengan ini disampaikan sebagai berikut: 1. seperti disampaikan pada surat kontraktor tersebut di atas, kontraktor menyatakan membutuhkan licensor uop work site visits dalam instalasi raschig super ring packing untuk mendukung licensor’s performance guarantee. 2. pada diskusi klarifikasi tanggal 17 desember 2020, rjj menyampaikan konfirmasi bahwa sub-po untuk internal parts dari absorber & generator kepada vendor “raschig” adalah berdasarkan pada rfq & tbe yang disetujui. dan pada rfq yang disetujui tersebut, diinformasikan bahwa untuk memastikan compliance dari pekerjaan lapangan termasuk pengujian dan penyesuaian desain vendor, terhadap quality control yang diperlukan dalam rangka performance guarantee, dilakukan oleh field service personnel yang merupakan vendor’s representatives dan bukan oleh personil licensor uop. berdasarkan informasi tersebut, perusahaan memahami bahwa kepastian compliance dari pekerjaan lapangan untuk instalasi raschig super ring packing, hanya bisa dilakukan oleh field service personnel yang merupakan vendor’s representatives. perusahaan tidak mempunyai informasi yang cukup untuk meyakini bahwa personil uop sebagai process licensor akan dapat melakukan hal itu. 3. apabila menurut kontraktor kehadiran uop dapat memastikan performance guarantee internal parts tersebut terutama pada saat pekerjaan site installation internal parts dilakukan tanpa kehadiran vendor’s representative dari raschig seperti dimaksudkan pada rfq dan sub-po di atas, perusahaan memerlukan konfirmasi tertulis dari uop. kontraktor diminta untuk mendapatkan konfirmasi tersebut dan menyerahkannya kepada perusahaan pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00682 tanggal 28 desember 2020 perihal process licensor’s work site visits, dengan ini disampaikan sebagai berikut: 1. seperti disampaikan pada surat kontraktor tersebut di atas, kontraktor menyatakan membutuhkan licensor uop work site visits dalam instalasi raschig super ring packing untuk mendukung licensor’s performance guarantee. 2. pada diskusi klarifikasi tanggal 17 desember 2020, rjj menyampaikan konfirmasi bahwa sub-po untuk internal parts dari absorber & generator kepada vendor “raschig” adalah berdasarkan pada rfq & tbe yang disetujui. dan pada rfq yang disetujui tersebut, diinformasikan bahwa untuk memastikan compliance dari pekerjaan lapangan termasuk pengujian dan penyesuaian desain vendor, terhadap quality control yang diperlukan dalam rangka performance guarantee, dilakukan oleh field service personnel yang merupakan vendor’s representatives dan bukan oleh personil licensor uop. berdasarkan informasi tersebut, perusahaan memahami bahwa kepastian compliance dari pekerjaan lapangan untuk instalasi raschig super ring packing, hanya bisa dilakukan oleh field service personnel yang merupakan vendor’s representatives. perusahaan tidak mempunyai informasi yang cukup untuk meyakini bahwa personil uop sebagai process licensor akan dapat melakukan hal itu. 3. apabila menurut kontraktor kehadiran uop dapat memastikan performance guarantee internal parts tersebut terutama pada saat pekerjaan site installation internal parts dilakukan tanpa kehadiran vendor’s representative dari raschig seperti dimaksudkan pada rfq dan sub-po di atas, perusahaan memerlukan konfirmasi tertulis dari uop. kontraktor diminta untuk mendapatkan konfirmasi tersebut dan menyerahkannya kepada perusahaan pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-00122 tanggal 10 september 2018 perihal tersebut di atas, terlampir disampaikan work order untuk pelaksanaan program incident and injury free dalam upaya pencegahan kecelakaan di tempat kerja. sehubungan dengan hal tersebut di atas, perusahaan meminta kontraktor untuk mengimplementasikan program dimaksud pada kesempatan pertama. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini. |  |  | merujuk surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-00122 tanggal 10 september 2018 perihal tersebut di atas, terlampir disampaikan work order untuk pelaksanaan program incident and injury free dalam upaya pencegahan kecelakaan di tempat kerja. sehubungan dengan hal tersebut di atas, perusahaan meminta kontraktor untuk mengimplementasikan program dimaksud pada kesempatan pertama. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini.
mengacu kepada progress pekerjaan epc gpf cut off date 06 oktober 2018 sebesar 6.12% lebih rendah dari target sebesar 7.73%, dimana sudah terdapat delay pekerjaan sebesar -1.61% dengan perincian delay engineering sebesar -8.69%, dan delay procurement -0.67%, dan sesuai dengan prosedur “schedule development and control system, jtb-rjj000- bo-prc-900-00001” yang sudah disepakati, kami sampaikan sebagai berikut : 1. konsorsium rjj diminta segera melakukan corrective action untuk me-recover dan mencegah terjadinya delay selanjutnya; 2. sesuai pasal 10.2 prosedur di atas dimana “when the overall progress and/or individually e, p, c lagged > 7%", konsorsium rjj harus menyusun recovery plan dan disampaikan ke pepc dalam waktu 15 hari kalender; 3. konsorsium rjj segera melakukan antisipasi untuk mencegah delay kegiatan engineering tidak akan berdampak kepada rencana penerbitan po khususnya critical lle. demikian disampaikan untuk dapat di tindaklanjuti pada kesempatan pertama. terima kasih. |  |  | mengacu kepada progress pekerjaan epc gpf cut off date 06 oktober 2018 sebesar 6.12% lebih rendah dari target sebesar 7.73%, dimana sudah terdapat delay pekerjaan sebesar -1.61% dengan perincian delay engineering sebesar -8.69%, dan delay procurement -0.67%, dan sesuai dengan prosedur “schedule development and control system, jtb-rjj000- bo-prc-900-00001” yang sudah disepakati, kami sampaikan sebagai berikut : 1. konsorsium rjj diminta segera melakukan corrective action untuk me-recover dan mencegah terjadinya delay selanjutnya; 2. sesuai pasal 10.2 prosedur di atas dimana “when the overall progress and/or individually e, p, c lagged > 7%", konsorsium rjj harus menyusun recovery plan dan disampaikan ke pepc dalam waktu 15 hari kalender; 3. konsorsium rjj segera melakukan antisipasi untuk mencegah delay kegiatan engineering tidak akan berdampak kepada rencana penerbitan po khususnya critical lle. demikian disampaikan untuk dapat di tindaklanjuti pada kesempatan pertama. terima kasih.
mengacu surat kontraktor no. jtb-rj- pj-o007o tanggal o2 mei 2018 yang mengajukan kembali penambahan bidder list beserta justifikasinya, dengan ini disampaikan bahwa perusahaan telah melakukan tinjauan terhadap justifikasi dan data pendukung dari kontraktor. setelah memberikan beberapa kali kesempatan kepada kontraktor untuk melengkapi data pendukung yang diperlukan, perusahaan dapat menerima 84 tambahan bidder sedangkan 28 bidder iainnya ditolak. perusahaan memahami bahwa kontraktor tidak mempunyai data pendukung yang memenuhi syarat untuk 28 bidder yang ditolak tersebut. terlampir disampaikan proposed additional bidder list dengan identifikasi atas bidder yang diterima dan yang ditolak, untuk dapat dipergunakan seperlunya. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini. |  |  | mengacu surat kontraktor no. jtb-rj- pj-o007o tanggal o2 mei 2018 yang mengajukan kembali penambahan bidder list beserta justifikasinya, dengan ini disampaikan bahwa perusahaan telah melakukan tinjauan terhadap justifikasi dan data pendukung dari kontraktor. setelah memberikan beberapa kali kesempatan kepada kontraktor untuk melengkapi data pendukung yang diperlukan, perusahaan dapat menerima 84 tambahan bidder sedangkan 28 bidder iainnya ditolak. perusahaan memahami bahwa kontraktor tidak mempunyai data pendukung yang memenuhi syarat untuk 28 bidder yang ditolak tersebut. terlampir disampaikan proposed additional bidder list dengan identifikasi atas bidder yang diterima dan yang ditolak, untuk dapat dipergunakan seperlunya. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini.
mengacu surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-000123 tanggal ob oktober 2018 perihal tersebut diatas, dengan ini disampaikan bahwa perusahaan tidak akan mempertimbangkan heng yang sebagai salah satu pemasok tambahan. heng yang belum pernah menyediakan kepada pertamina dengan ukuran dan spesiﬁkasi pipa yang digunakan untuk pipa 18 inci dan 20 inci untuk jalur ﬂowline /gathering line. karena itu perusahaan menginstruksikan kontraktor untuk menggunakan salah satu pemasok yang disetujui yang telah terdaftar dalam pameran g - aml. perusahaan selanjutnya memima kontraktor untuk segera menyampaikan po untuk item long lead ini untuk menghindari potensi keterlambatan lebih lanjut atau simops dengan pengeboran. demikian disampaikan dan terima kasih alas perhatian kontraktor akan hal ini. |  |  | mengacu surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-000123 tanggal ob oktober 2018 perihal tersebut diatas, dengan ini disampaikan bahwa perusahaan tidak akan mempertimbangkan heng yang sebagai salah satu pemasok tambahan. heng yang belum pernah menyediakan kepada pertamina dengan ukuran dan spesiﬁkasi pipa yang digunakan untuk pipa 18 inci dan 20 inci untuk jalur ﬂowline /gathering line. karena itu perusahaan menginstruksikan kontraktor untuk menggunakan salah satu pemasok yang disetujui yang telah terdaftar dalam pameran g - aml. perusahaan selanjutnya memima kontraktor untuk segera menyampaikan po untuk item long lead ini untuk menghindari potensi keterlambatan lebih lanjut atau simops dengan pengeboran. demikian disampaikan dan terima kasih alas perhatian kontraktor akan hal ini.
mengacu surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-o0126 tanggal 16 oktober 2018 perihal tersebut di atas, kontraktor diminta untuk menyampaikan justifikasi teknis termasuk semua dokumen pendukung yang terkait. diharapkan justifikasi teknis dimaksud dapat mencakup perbandingan antara spoolable reinforced plastic pipe dengan frp yang diusulkan dan risk assessmentnya. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini |  |  | mengacu surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-o0126 tanggal 16 oktober 2018 perihal tersebut di atas, kontraktor diminta untuk menyampaikan justifikasi teknis termasuk semua dokumen pendukung yang terkait. diharapkan justifikasi teknis dimaksud dapat mencakup perbandingan antara spoolable reinforced plastic pipe dengan frp yang diusulkan dan risk assessmentnya. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini
menjawab surat kontraktor nor jtb-l-rj- pj-00128 rev. 1, tertanggal 25-oktober-2018 perihal undangan untuk mengikuti kegiatan di bulan oktober 2018 untuk safety enhancement program - incident and injury free program (jmj), maka dengan ini perusahaan bersama-sama dengan kontraktor & jmj associates asia pacific (pte.) ltd., sepakat mengadakan iif kick-off & hsse steering committee meeting “starting strong" pada tanggal 5-november-2018 di patra jasa ofﬁce tower lantai 5 wing 2, ruang rapat banyu urip — jambaran. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini. |  |  | menjawab surat kontraktor nor jtb-l-rj- pj-00128 rev. 1, tertanggal 25-oktober-2018 perihal undangan untuk mengikuti kegiatan di bulan oktober 2018 untuk safety enhancement program - incident and injury free program (jmj), maka dengan ini perusahaan bersama-sama dengan kontraktor & jmj associates asia pacific (pte.) ltd., sepakat mengadakan iif kick-off & hsse steering committee meeting “starting strong" pada tanggal 5-november-2018 di patra jasa ofﬁce tower lantai 5 wing 2, ruang rapat banyu urip — jambaran. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini.
sesuai dengan persyaratan kontrak sebagaimana ditetapkan dalam dokumen lnciuk pasal 4 dan exhibit — c bagian 2.5, kontraktor diminta untuk menyerahkan bagan organisasi proyek dan personil utama untuk mendapatkan persetujuan dari perusahaan serta untuk menjaga bagan organisasi dan personil utama tersebut selama durasi proyek. setelah serangkaian diskusi dan sesi wawancara penilaian personil utama proyek, perusahaan menyampaikan persetujuan atas proposal kontraktor melalui surat no. jtb-l-rj-pj-000100 tanggal 16 juli 2018 tentang bagan organisasi proyek termasuk personil utama dengan beberapa catatan sebagai berikut 1. perusahaan menerima surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00119 tanggal 24 september 2018 mengenai perubahan personil utama kontraktor untuk posisi berikut termasuk usulan calon pengganti: - deputy procurement manager (if building area) dari personil sebelumnya, bapak sudarno sandiraharjo menjadi usulan calon pengganti, bapak syaduddin taftazani. - bapak ahmad arfan diusulkan untuk mengisi posisi baru sebagai lead subcontracting (if area building). kontraktor diminta untuk memperbaharui bagan organisasi pengadaan proyek untuk menunjukkan posisi baru ini. kontraktor telah mengikuti sesi wawancara penilaian, dan perusahaan mendapatkan hasil yang dapat menerima calon pengganti dan penambahan baru posisi dan/atau calon yang diusulkan di atas. . perusahaan menerima surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00114 tanggal 13 september 2018 tentang perubahan personil utama kontraktor untuk posisi consortium interface manager dari personil sebelumnya_ bapak arief rahman sobri kepada usulan calon pengganti, bapak faisal harris. kontraktor diminta untuk mengatur sesi wawancara penilaian calon pengganti untuk mendapatkan persetujuan perusahaan. perusahaan menerima surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00127 tanggal 17 oktober 2018 tentang perubahan personil utama kontraktor untuk posisi constructability 8. human factor coordinator dari personil sebelumnya, bapak didi muabdulrodi kepada usulan calon pengganti, bapak januar harta budi. kontraktor diminta untuk mengatur sesi wawancara penilaian calon pengganti untuk mendapatkan persetujuan perusahaan. 4 belum ada calon yang sesuai sampai saat ini yang teridentifikasi untuk mengisi posisi berikut: - lead system completion, dan lead operation & maintenance. keduanya melapor ke consortium system completion manager, bapak miftakhul arief. - construction gsi-2 (proses-2 dan utility area) sebagai pengganti personil sebelumnya, bapak robby satria manurung. construction gsi-2 melaporkan ke consortium construction manager. perusahaan mengamati bahwa personil kunci kontraktor dibawah tidak lagi bekerja untuk proyek jtb-gpf: 0 lbu prisca christina, yang sebelumnya adalah personel yang disetujui perusahaan sebagai koordinator regulatory approval & socio-economic action plan. ~ bapak dian lskandar, yang sebelumnya sebagai deputy project control manager (if building area). ~ bapak denni effanusandhi, yang sebelumnya sebagai personel yang disetujui perusahaan untuk lead schedule 8. progress control. - bapak takuma nakayama, yang sebelumnya sebagai lead cost control (proses-2 & utility area). o bapak masfuk ridwan dan bapak josy roedihartono, yang keduanya sebelumnya sebagai cost control (if building area). perusahaan meminta kontraktor untuk menyampaikan calon pengganti untuk posisi yang disebutkan di atas dan mengatur jadwal untuk sesi wawancara penilaian untuk mendapatkan persetujuan dan kesepahaman dari perusahaan. berdasarkan dokumen lnduk artikel 4.1, perusahaan mengingatkan kontraktor mengenai persyaratan kontrak berikut: a. kontraktor menjamin bahwa personil utama proyek yang disetujui perusahaan memiliki pengalaman dan kemampuan termasuk pengawasan yang cukup dan personel lainnya, untuk melaksanakan pekerjaan. kontraktor akan terus-menerus melengkapi personil utama proyek tersebut sampai kinerja kontraktor sesuai kontrak ini selesai. b. personil utama proyek yang disetujui perusahaan akan ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan secara penuh dan tidak akan dipindahkan atau diberikan tugas tambahan tanpa persetujuan perusahaan sebelumnya. c. persetujuan perusahaan adalah wajib jika ada perubahan atas bagan organisasi proyek serta personil utama proyek yang dibuat setelah surat persetujuan ini. terima kasih atas perhatian. |  |  | sesuai dengan persyaratan kontrak sebagaimana ditetapkan dalam dokumen lnciuk pasal 4 dan exhibit — c bagian 2.5, kontraktor diminta untuk menyerahkan bagan organisasi proyek dan personil utama untuk mendapatkan persetujuan dari perusahaan serta untuk menjaga bagan organisasi dan personil utama tersebut selama durasi proyek. setelah serangkaian diskusi dan sesi wawancara penilaian personil utama proyek, perusahaan menyampaikan persetujuan atas proposal kontraktor melalui surat no. jtb-l-rj-pj-000100 tanggal 16 juli 2018 tentang bagan organisasi proyek termasuk personil utama dengan beberapa catatan sebagai berikut 1. perusahaan menerima surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00119 tanggal 24 september 2018 mengenai perubahan personil utama kontraktor untuk posisi berikut termasuk usulan calon pengganti: - deputy procurement manager (if building area) dari personil sebelumnya, bapak sudarno sandiraharjo menjadi usulan calon pengganti, bapak syaduddin taftazani. - bapak ahmad arfan diusulkan untuk mengisi posisi baru sebagai lead subcontracting (if area building). kontraktor diminta untuk memperbaharui bagan organisasi pengadaan proyek untuk menunjukkan posisi baru ini. kontraktor telah mengikuti sesi wawancara penilaian, dan perusahaan mendapatkan hasil yang dapat menerima calon pengganti dan penambahan baru posisi dan/atau calon yang diusulkan di atas. . perusahaan menerima surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00114 tanggal 13 september 2018 tentang perubahan personil utama kontraktor untuk posisi consortium interface manager dari personil sebelumnya_ bapak arief rahman sobri kepada usulan calon pengganti, bapak faisal harris. kontraktor diminta untuk mengatur sesi wawancara penilaian calon pengganti untuk mendapatkan persetujuan perusahaan. perusahaan menerima surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00127 tanggal 17 oktober 2018 tentang perubahan personil utama kontraktor untuk posisi constructability 8. human factor coordinator dari personil sebelumnya, bapak didi muabdulrodi kepada usulan calon pengganti, bapak januar harta budi. kontraktor diminta untuk mengatur sesi wawancara penilaian calon pengganti untuk mendapatkan persetujuan perusahaan. 4 belum ada calon yang sesuai sampai saat ini yang teridentifikasi untuk mengisi posisi berikut: - lead system completion, dan lead operation & maintenance. keduanya melapor ke consortium system completion manager, bapak miftakhul arief. - construction gsi-2 (proses-2 dan utility area) sebagai pengganti personil sebelumnya, bapak robby satria manurung. construction gsi-2 melaporkan ke consortium construction manager. perusahaan mengamati bahwa personil kunci kontraktor dibawah tidak lagi bekerja untuk proyek jtb-gpf: 0 lbu prisca christina, yang sebelumnya adalah personel yang disetujui perusahaan sebagai koordinator regulatory approval & socio-economic action plan. ~ bapak dian lskandar, yang sebelumnya sebagai deputy project control manager (if building area). ~ bapak denni effanusandhi, yang sebelumnya sebagai personel yang disetujui perusahaan untuk lead schedule 8. progress control. - bapak takuma nakayama, yang sebelumnya sebagai lead cost control (proses-2 & utility area). o bapak masfuk ridwan dan bapak josy roedihartono, yang keduanya sebelumnya sebagai cost control (if building area). perusahaan meminta kontraktor untuk menyampaikan calon pengganti untuk posisi yang disebutkan di atas dan mengatur jadwal untuk sesi wawancara penilaian untuk mendapatkan persetujuan dan kesepahaman dari perusahaan. berdasarkan dokumen lnduk artikel 4.1, perusahaan mengingatkan kontraktor mengenai persyaratan kontrak berikut: a. kontraktor menjamin bahwa personil utama proyek yang disetujui perusahaan memiliki pengalaman dan kemampuan termasuk pengawasan yang cukup dan personel lainnya, untuk melaksanakan pekerjaan. kontraktor akan terus-menerus melengkapi personil utama proyek tersebut sampai kinerja kontraktor sesuai kontrak ini selesai. b. personil utama proyek yang disetujui perusahaan akan ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan secara penuh dan tidak akan dipindahkan atau diberikan tugas tambahan tanpa persetujuan perusahaan sebelumnya. c. persetujuan perusahaan adalah wajib jika ada perubahan atas bagan organisasi proyek serta personil utama proyek yang dibuat setelah surat persetujuan ini. terima kasih atas perhatian.
mengacu pada surat perusahaan no. 079/cpq101/gpf/2018-so tanggal 28 november 2018, perusahaan dengan ini meiampirkan tahap-1 atas draft amendemen no.1 terhadap dokumen kontrak berikut yang berkaitan dengan perubahan desain proses dan beberapa pembaruan administratif lainnya: 1. principal document. 2. exhibit a — scope of work exhibit c — coordination procedure appendix c-2 — contractor’s organization 5. exhibit g - approved manufacturer list (aml) and subcontractor list 6. appendix g-1 — approved manufacturer list 7. exhibit l — performance guarantee :'>.°° perusahaan juga meiampirkan draft akhir dari appendix d-5 baru mengenai definisi schedule milestones serta tindakan dan persyaratan spesifik, yang diperbarui dari draft pertama yang telah disampaikan kepada kontraktor pada oktober 2017. perusahaan menyediakan waktu tiga minggu dari tanggal surat ini disampaikan bagi kontraktor untuk mendapatkan kesepahaman dengan perusahaan terkait draft amendment no.1 kontrak yang dimaksud. |  |  | mengacu pada surat perusahaan no. 079/cpq101/gpf/2018-so tanggal 28 november 2018, perusahaan dengan ini meiampirkan tahap-1 atas draft amendemen no.1 terhadap dokumen kontrak berikut yang berkaitan dengan perubahan desain proses dan beberapa pembaruan administratif lainnya: 1. principal document. 2. exhibit a — scope of work exhibit c — coordination procedure appendix c-2 — contractor’s organization 5. exhibit g - approved manufacturer list (aml) and subcontractor list 6. appendix g-1 — approved manufacturer list 7. exhibit l — performance guarantee :'>.°° perusahaan juga meiampirkan draft akhir dari appendix d-5 baru mengenai definisi schedule milestones serta tindakan dan persyaratan spesifik, yang diperbarui dari draft pertama yang telah disampaikan kepada kontraktor pada oktober 2017. perusahaan menyediakan waktu tiga minggu dari tanggal surat ini disampaikan bagi kontraktor untuk mendapatkan kesepahaman dengan perusahaan terkait draft amendment no.1 kontrak yang dimaksud.
mengacu pada surat perusahaan no. 079/cpq101/gpf/2018-so tanggal 28 november 2018, perusahaan dengan ini meiampirkan tahap-1 atas draft amendemen no.1 terhadap dokumen kontrak berikut yang berkaitan dengan perubahan desain proses dan beberapa pembaruan administratif lainnya: 1. principal document. 2. exhibit a — scope of work exhibit c — coordination procedure appendix c-2 — contractor’s organization 5. exhibit g - approved manufacturer list (aml) and subcontractor list 6. appendix g-1 — approved manufacturer list 7. exhibit l — performance guarantee perusahaan juga meiampirkan draft akhir dari appendix d-5 baru mengenai definisi schedule milestones serta tindakan dan persyaratan spesifik, yang diperbarui dari draft pertama yang telah disampaikan kepada kontraktor pada oktober 2017. perusahaan menyediakan waktu tiga minggu dari tanggal surat ini disampaikan bagi kontraktor untuk mendapatkan kesepahaman dengan perusahaan terkait draft amendment no.1 kontrak yang dimaksud. |  |  | mengacu pada surat perusahaan no. 079/cpq101/gpf/2018-so tanggal 28 november 2018, perusahaan dengan ini meiampirkan tahap-1 atas draft amendemen no.1 terhadap dokumen kontrak berikut yang berkaitan dengan perubahan desain proses dan beberapa pembaruan administratif lainnya: 1. principal document. 2. exhibit a — scope of work exhibit c — coordination procedure appendix c-2 — contractor’s organization 5. exhibit g - approved manufacturer list (aml) and subcontractor list 6. appendix g-1 — approved manufacturer list 7. exhibit l — performance guarantee perusahaan juga meiampirkan draft akhir dari appendix d-5 baru mengenai definisi schedule milestones serta tindakan dan persyaratan spesifik, yang diperbarui dari draft pertama yang telah disampaikan kepada kontraktor pada oktober 2017. perusahaan menyediakan waktu tiga minggu dari tanggal surat ini disampaikan bagi kontraktor untuk mendapatkan kesepahaman dengan perusahaan terkait draft amendment no.1 kontrak yang dimaksud.
mengacu pada surat-surat kontraktor di atas, sebenarnya kontraktor telah diberikan banyak kesempatan untuk mengusulkan vendor tambahan sebagai bagian dari deliverables 90 hari dan paragraf 3, bagian 4.3.5 dari exhibit c. perusahaan telah menyetujui sebagian besar vendor tambahan yang diusulkan oleh kontraktor melalui surat no. 067/ cpq101 / gpf / 2018-so tanggal 15 oktober 2018, sedangkan vendor yang tidak disetujui adalah karena kontraktor tidak dapat menyediakan data pendukung yang menunjukkan kemampuan memenuhi persyaratan proyek. berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam exhibit c, section 4.3.5 paragraf 4, kontraktor dapat meminta vendor tambahan setelah 90 hari paska contract awardjika ada alasan yang kuat untuk melakukannya. sebagai contoh ketika kontraktor mengklaim dalam surat-surat yang disebutkan di atas, yaitu; "jgc tidak memiliki pengalaman dengan vendor dan tidak yakin tentang kinerjanya" bukanlah merupakan alasan yang kuat untuk menolak enam dari delapan approved vendor, yang merupakan vendor internasional berkualitas dan terkenal. contoh lainnya saat klaim kontraktor, yaitu. “vendor tidak memberikan penawaran kepada kontraktor epc” untuk alasan tertentu yaitu mungkin karena kapasitas produksi pabrik yang penuh, jumlah pesanan yang kecil, dll. perusahaan meminta kontraktor untuk memberikan bukti mengenai alasan ini. perusahaan menyarankan kontraktor untuk memberikan penilaian yang tepat atas kualifikasi vendor yang diusulkan dalam memenuhi persyaratan section 4.3.5 paragraf 1 dan paragraph 6 (item 1, 2, 3a) hingga 30)) dari exhibit c. hasil dari proses ini memerlukan laporan penilaian kualifikasi yang menyeluruh dan lengkap dari kontraktor. exhibit g section 2 secara eksplisit menyatakan bahwa kontraktor tidak boleh menggunakan peralatan atau bahan yang diproduksi di negara- negara yang dikenal mempounyai masalah kualitas atau keamanan tanpa persetujuan perusahaan sebelumnya. sebagaimana juga ditetapkan dalam bagian 5.1.4 dari principle document dan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan vendor baru yang berlokasi di negara-negara tersebut, perusahaan harus melakukan proses due diligence yang layak untuk memastikan kemampuan vendor ini dan sub-pemasok mereka. jika disetujui dengan kontraktor, biaya perusahaan (termasuk penyedia layanan pihak ketiga) untuk melakukan due diligence tersebut (serta dukungan tambahan dari qa, engineering, dan scm selama manufaktur) akan mengurangi harga kontrak dengan menerbitkan change order tanpa penyesuaian scheduled start up date atau scheduled completon date. perusahaan tidak akan menerima klaim dampak biaya atau jadwal terhadap proyek akibat kegagalan kontraktor untuk memesan bahan-bahan tepat waktu dari para approved vendor. selanjutnya, dalam hal perusahaan tidak dapat menyelesaikan due diligence secara tepat waktu atau menolak vendor yang diusulkan sebagai hasil dari penilaian due diligence, tidak dapat dijadikan dasar untuk klaim apa pun. proses due diligence perusahaan adalah untuk menunjukkan kemampuan vendor untuk sepenuhnya mematuhi persyaratan pada section 4.3.5 dari exhibit c. hal ini akan memerlukan kunjungan perusahaan ke lokasi vendor dan sub-pemasok, termasuk engineering, fabrikasi, pengujian, iogistik, pengendalian proyek, keuangan, dll. perusahaan mengharapkan tim due diligence kunjungan ke lokasi tersebut akan menyertakan (tetapi tidak terbatas pada) dari perusahaan: o engineering manager or project engineer o lead materials engineer 0 lead piping engineer 0 senior specialist from parent company o qa manager o qa discipline(s) lead v project controls specialist o finance 0 3rd party inspector o skkmigas (kemungkinan lebih dari satu orang) - migas inspector pengambilan sampel dan pengujian produksi pemasok yang diusulkan akan dimasukkan dalam proses pra-kualifikasi yang dapat mencakup misalnya, tetapi tidak terbatas pada: piping 0 pengambilan sampel secara acak dan pengujian dari pemasok billet yang diusulkan untuk setiap jenis bahan v sampel acak dari 10 panjang untuk setiap ukuran, ketebalan, dan material 0 uji non-destruktif (ditentukan) 0 pengujian destruktif (ditentukan) valves 0 pengambilan sampel secara acak dan pengujian dari pembuatan e untuk setiap jenis material ~ sampel acak dari produsen casting / forging untuk setiap ukuran, material, jenis katup 0 sampel acak dari produksi pemasok katup untuk setiap ukuran, bahan, jenis katup 0 uji non-destruktif (ditentukan) 0 pengujian destruktif (ditentukan) terakhir, sesuai exhibit g section 4; jika perusahaan tidak menanggapi pengajuan aml tambahan tersebut, secara tertulis, dalam waktu sepuluh hari kerja, maka pengajuan tersebut dianggap dltolak. persetujuan produsen yang dinominasikan adalah atas kebijaksanaan mutlak perusahaan. perusahaan merekomendasikan kontraktor untuk mengikuti dan memenuhi persyaratan kontrak yang disebutkan di atas, serta merekomendasikan kontraktor untuk tidak meminta penambahan aml lebih lanjutjika tidak dapat memenuhi persyaratan kontrak di atas |  |  | mengacu pada surat-surat kontraktor di atas, sebenarnya kontraktor telah diberikan banyak kesempatan untuk mengusulkan vendor tambahan sebagai bagian dari deliverables 90 hari dan paragraf 3, bagian 4.3.5 dari exhibit c. perusahaan telah menyetujui sebagian besar vendor tambahan yang diusulkan oleh kontraktor melalui surat no. 067/ cpq101 / gpf / 2018-so tanggal 15 oktober 2018, sedangkan vendor yang tidak disetujui adalah karena kontraktor tidak dapat menyediakan data pendukung yang menunjukkan kemampuan memenuhi persyaratan proyek. berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam exhibit c, section 4.3.5 paragraf 4, kontraktor dapat meminta vendor tambahan setelah 90 hari paska contract awardjika ada alasan yang kuat untuk melakukannya. sebagai contoh ketika kontraktor mengklaim dalam surat-surat yang disebutkan di atas, yaitu; "jgc tidak memiliki pengalaman dengan vendor dan tidak yakin tentang kinerjanya" bukanlah merupakan alasan yang kuat untuk menolak enam dari delapan approved vendor, yang merupakan vendor internasional berkualitas dan terkenal. contoh lainnya saat klaim kontraktor, yaitu. “vendor tidak memberikan penawaran kepada kontraktor epc” untuk alasan tertentu yaitu mungkin karena kapasitas produksi pabrik yang penuh, jumlah pesanan yang kecil, dll. perusahaan meminta kontraktor untuk memberikan bukti mengenai alasan ini. perusahaan menyarankan kontraktor untuk memberikan penilaian yang tepat atas kualifikasi vendor yang diusulkan dalam memenuhi persyaratan section 4.3.5 paragraf 1 dan paragraph 6 (item 1, 2, 3a) hingga 30)) dari exhibit c. hasil dari proses ini memerlukan laporan penilaian kualifikasi yang menyeluruh dan lengkap dari kontraktor. exhibit g section 2 secara eksplisit menyatakan bahwa kontraktor tidak boleh menggunakan peralatan atau bahan yang diproduksi di negara- negara yang dikenal mempounyai masalah kualitas atau keamanan tanpa persetujuan perusahaan sebelumnya. sebagaimana juga ditetapkan dalam bagian 5.1.4 dari principle document dan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan vendor baru yang berlokasi di negara-negara tersebut, perusahaan harus melakukan proses due diligence yang layak untuk memastikan kemampuan vendor ini dan sub-pemasok mereka. jika disetujui dengan kontraktor, biaya perusahaan (termasuk penyedia layanan pihak ketiga) untuk melakukan due diligence tersebut (serta dukungan tambahan dari qa, engineering, dan scm selama manufaktur) akan mengurangi harga kontrak dengan menerbitkan change order tanpa penyesuaian scheduled start up date atau scheduled completon date. perusahaan tidak akan menerima klaim dampak biaya atau jadwal terhadap proyek akibat kegagalan kontraktor untuk memesan bahan-bahan tepat waktu dari para approved vendor. selanjutnya, dalam hal perusahaan tidak dapat menyelesaikan due diligence secara tepat waktu atau menolak vendor yang diusulkan sebagai hasil dari penilaian due diligence, tidak dapat dijadikan dasar untuk klaim apa pun. proses due diligence perusahaan adalah untuk menunjukkan kemampuan vendor untuk sepenuhnya mematuhi persyaratan pada section 4.3.5 dari exhibit c. hal ini akan memerlukan kunjungan perusahaan ke lokasi vendor dan sub-pemasok, termasuk engineering, fabrikasi, pengujian, iogistik, pengendalian proyek, keuangan, dll. perusahaan mengharapkan tim due diligence kunjungan ke lokasi tersebut akan menyertakan (tetapi tidak terbatas pada) dari perusahaan: o engineering manager or project engineer o lead materials engineer 0 lead piping engineer 0 senior specialist from parent company o qa manager o qa discipline(s) lead v project controls specialist o finance 0 3rd party inspector o skkmigas (kemungkinan lebih dari satu orang) - migas inspector pengambilan sampel dan pengujian produksi pemasok yang diusulkan akan dimasukkan dalam proses pra-kualifikasi yang dapat mencakup misalnya, tetapi tidak terbatas pada: piping 0 pengambilan sampel secara acak dan pengujian dari pemasok billet yang diusulkan untuk setiap jenis bahan v sampel acak dari 10 panjang untuk setiap ukuran, ketebalan, dan material 0 uji non-destruktif (ditentukan) 0 pengujian destruktif (ditentukan) valves 0 pengambilan sampel secara acak dan pengujian dari pembuatan e untuk setiap jenis material ~ sampel acak dari produsen casting / forging untuk setiap ukuran, material, jenis katup 0 sampel acak dari produksi pemasok katup untuk setiap ukuran, bahan, jenis katup 0 uji non-destruktif (ditentukan) 0 pengujian destruktif (ditentukan) terakhir, sesuai exhibit g section 4; jika perusahaan tidak menanggapi pengajuan aml tambahan tersebut, secara tertulis, dalam waktu sepuluh hari kerja, maka pengajuan tersebut dianggap dltolak. persetujuan produsen yang dinominasikan adalah atas kebijaksanaan mutlak perusahaan. perusahaan merekomendasikan kontraktor untuk mengikuti dan memenuhi persyaratan kontrak yang disebutkan di atas, serta merekomendasikan kontraktor untuk tidak meminta penambahan aml lebih lanjutjika tidak dapat memenuhi persyaratan kontrak di atas
sebagai tanggapan surat kontraktor tersebut di atas dan sesuai exhibit a sect/on 3.2.10, kontraktor diminta untuk menyusun charter sebelum melakukan lokakarya studi hazop dan untuk diajukan dua minggu sebelumnya untuk mendapatkan persetujuan perusahaan. perusahaan juga meminta kontraktor untuk memastikan dalam memenuhi hal-hal prasyarat berikut sebelum melakukan lokakarya hazop / sil sehingga lokakarya dilakukan secara efektif dan efisien: ~/ semua p&id terkait telah issued for hazop, telah ditinjau dan dikembalikan oleh perusahaan tanpa banyak komentar. ~/ semua dokumen terkait iainnya yang diperlukan untuk lokakarya hazop / sil termasuk namun tidak terbatas pada cause & effect diagram, dll telah dicocokkan dan konsisten dengan p&ld yang relevan serta selesai issued for review dan dikembalikan oleh perusahaan tanpa banyak komentar. ~/ persetujuan perusahaan diperlukan untuk konsultan risiko/keamanan independen pihak ketiga yang diusulkan kontraktor. perusahaan mengamati bahwa isu-isu berikut membutuhkan resolusi yang disepakati : 0 skema dan desain aliran pengolahan air iimbah yang belum selesai yang akibatnya p&ld terkait juga perlu disusun. o sebagian besar p&id baru saja disampaikan baru-baru ini dan sedang ditinjau oleh perusahaan. o beberapa dari p&id baru saja disampaikan pada 18 desember 2018. o konsultan risiko/keamanan independen pihak ketiga untuk studi hazop/sil saat ini masih dalam proses tender oleh kontraktor, dan tbe belum disetujui oleh perusahaan. o ketua dan scriber yang disediakan oleh konsultan independen pihak ketiga yang sukses harus mengalokasikan waktu yang cukup sebelum lokakarya untuk memahami skema aliran dan menyiapkan materi untuk lokakarya studi hazop / sil. o lokakarya hazop / sil harus dilakukan mengikuti skema fluida (yaitu dari sisi depan/wel/pad dan selanjutnya ke unit hilir), dan dimulainya lokakarya studi hazop / sil adalah setelah lokakarya studi hazid selesai. pengaturan ini telah ditentukan dalam lingkup kerja untuk studi dan lokakarya process safety (dokumen no. jtb-rjj000-f0-sow-900-00001) pada appendix a, bagian 1.6, 2.6 dan 3.6. perusahaan meminta kontraktor untuk menangani persyaratan yang menjadi prasyarat dan item-item serta seluruh isu-isu yang belum terselesaikan sebagaimana disebutkan di atas, jika kontraktor tetap mempertahankan tanggal rencana yang diajukan untuk melakukan lokakarya studi hazop. perusahaan mengingatkan kontraktor bahwa lokakarya studi hazop harus fokus pada masalah bahaya dan operabilitas dan tidak boleh digunakan untuk sesi peninjauan desain dan karena itu semua isu-isu teknis harus diperbaiki sebelum lokakarya dimulai. terima kasih atas perhatiannya. |  |  | sebagai tanggapan surat kontraktor tersebut di atas dan sesuai exhibit a sect/on 3.2.10, kontraktor diminta untuk menyusun charter sebelum melakukan lokakarya studi hazop dan untuk diajukan dua minggu sebelumnya untuk mendapatkan persetujuan perusahaan. perusahaan juga meminta kontraktor untuk memastikan dalam memenuhi hal-hal prasyarat berikut sebelum melakukan lokakarya hazop / sil sehingga lokakarya dilakukan secara efektif dan efisien: ~/ semua p&id terkait telah issued for hazop, telah ditinjau dan dikembalikan oleh perusahaan tanpa banyak komentar. ~/ semua dokumen terkait iainnya yang diperlukan untuk lokakarya hazop / sil termasuk namun tidak terbatas pada cause & effect diagram, dll telah dicocokkan dan konsisten dengan p&ld yang relevan serta selesai issued for review dan dikembalikan oleh perusahaan tanpa banyak komentar. ~/ persetujuan perusahaan diperlukan untuk konsultan risiko/keamanan independen pihak ketiga yang diusulkan kontraktor. perusahaan mengamati bahwa isu-isu berikut membutuhkan resolusi yang disepakati : 0 skema dan desain aliran pengolahan air iimbah yang belum selesai yang akibatnya p&ld terkait juga perlu disusun. o sebagian besar p&id baru saja disampaikan baru-baru ini dan sedang ditinjau oleh perusahaan. o beberapa dari p&id baru saja disampaikan pada 18 desember 2018. o konsultan risiko/keamanan independen pihak ketiga untuk studi hazop/sil saat ini masih dalam proses tender oleh kontraktor, dan tbe belum disetujui oleh perusahaan. o ketua dan scriber yang disediakan oleh konsultan independen pihak ketiga yang sukses harus mengalokasikan waktu yang cukup sebelum lokakarya untuk memahami skema aliran dan menyiapkan materi untuk lokakarya studi hazop / sil. o lokakarya hazop / sil harus dilakukan mengikuti skema fluida (yaitu dari sisi depan/wel/pad dan selanjutnya ke unit hilir), dan dimulainya lokakarya studi hazop / sil adalah setelah lokakarya studi hazid selesai. pengaturan ini telah ditentukan dalam lingkup kerja untuk studi dan lokakarya process safety (dokumen no. jtb-rjj000-f0-sow-900-00001) pada appendix a, bagian 1.6, 2.6 dan 3.6. perusahaan meminta kontraktor untuk menangani persyaratan yang menjadi prasyarat dan item-item serta seluruh isu-isu yang belum terselesaikan sebagaimana disebutkan di atas, jika kontraktor tetap mempertahankan tanggal rencana yang diajukan untuk melakukan lokakarya studi hazop. perusahaan mengingatkan kontraktor bahwa lokakarya studi hazop harus fokus pada masalah bahaya dan operabilitas dan tidak boleh digunakan untuk sesi peninjauan desain dan karena itu semua isu-isu teknis harus diperbaiki sebelum lokakarya dimulai. terima kasih atas perhatiannya.
berdasarkan minutes of sponsor meeting item- 7 tanggal 19 april 2018, kontraktor telah sepaham dengan perusahaan bahwa basic design package (bdp) adalah bagian dari rely upon data yang dijamin oleh licensors berdasarkan engineering agreements. perusahaan juga mengakui bahwa semua licensors bdp deliverables sebagaimana dilampirkan dalam surat yang dirujuk oleh kontraktor di atas sudah selesai, iengkap, dan seluruhnya saat ini sudah tersedia di dalam sistem edocs; yang diperlukan bagi kontraktor untuk menyusun basic design engineering package dan detail engineering design. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | berdasarkan minutes of sponsor meeting item- 7 tanggal 19 april 2018, kontraktor telah sepaham dengan perusahaan bahwa basic design package (bdp) adalah bagian dari rely upon data yang dijamin oleh licensors berdasarkan engineering agreements. perusahaan juga mengakui bahwa semua licensors bdp deliverables sebagaimana dilampirkan dalam surat yang dirujuk oleh kontraktor di atas sudah selesai, iengkap, dan seluruhnya saat ini sudah tersedia di dalam sistem edocs; yang diperlukan bagi kontraktor untuk menyusun basic design engineering package dan detail engineering design. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan penggunaan perangkat iunak completion management system (cms) untuk proyek jambaran - tiung biru, perusahaan telah melakukan evaluasi terhadap aplikasi perangkat iunak cms yang diusulkan oleh kontraktor (proxls) dan menilai bahwa perangkat iunak prox¦s tidak memenuhi ketentuan kontrak yang setara dengan perangkat iunak komersial winpcs. perusahaan menilai bahwa perangkat iunak cms (proxls) yang diajukan saat ini masih dalam pengembangan, belum terbukti dapat digunakan pada proyek dengan skala besar dan jadwal yang ketat seperti proyek jtb; dan memiliki resiko untuk menghambat proyek terutama pada masa kritis proyek memasuki tahap konstruksi dan commissioning. perusahaan dengan ini menginstruksikan kontraktor untuk menggunakan perangkat iunak winpcs sebagai aplikasi cms sebagaimana yang telah diajukan oleh kontraktor pada saat proses lelang (terlampir salinan klarifikasi teknis dari kontraktor), terhitung mulai 15 maret 2019 untuk memastikan kesuksesan proyek. kontraktor diharapkan untuk menggunakan paket winpcs full services selama durasi proyek hingga acceptance. kontraktor diharapkan untuk menggunakan seluruh modul vi/lnpcs sebagai berikut: o work shop/training. o perangkat iunak winpcs termasuk lisensi unlimited user for all sites (sql database) dan maintenance. o layanan hosting termasuk hardware dan software on 64-bit sen/er dengan windows 2012 server storage, backup systems serta anti-virus software. modul winpcs berikut work packs, termasuk di dalamnya: o engineering/tag review unit. v preservation module. 0 mc/cc completion module. 0 pre-commissioning module. o commissioning module. 0 punch list module. o outstanding work list module. o complan document automation tool (cda t - barcoding scanning tool). 0 full suite of check sheet and test records. perangkat iunak beserta database termasuk local server yang terkait akan diserahkan kepada perusahaan pada akhir proyek. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan penggunaan perangkat iunak completion management system (cms) untuk proyek jambaran - tiung biru, perusahaan telah melakukan evaluasi terhadap aplikasi perangkat iunak cms yang diusulkan oleh kontraktor (proxls) dan menilai bahwa perangkat iunak prox¦s tidak memenuhi ketentuan kontrak yang setara dengan perangkat iunak komersial winpcs. perusahaan menilai bahwa perangkat iunak cms (proxls) yang diajukan saat ini masih dalam pengembangan, belum terbukti dapat digunakan pada proyek dengan skala besar dan jadwal yang ketat seperti proyek jtb; dan memiliki resiko untuk menghambat proyek terutama pada masa kritis proyek memasuki tahap konstruksi dan commissioning. perusahaan dengan ini menginstruksikan kontraktor untuk menggunakan perangkat iunak winpcs sebagai aplikasi cms sebagaimana yang telah diajukan oleh kontraktor pada saat proses lelang (terlampir salinan klarifikasi teknis dari kontraktor), terhitung mulai 15 maret 2019 untuk memastikan kesuksesan proyek. kontraktor diharapkan untuk menggunakan paket winpcs full services selama durasi proyek hingga acceptance. kontraktor diharapkan untuk menggunakan seluruh modul vi/lnpcs sebagai berikut: o work shop/training. o perangkat iunak winpcs termasuk lisensi unlimited user for all sites (sql database) dan maintenance. o layanan hosting termasuk hardware dan software on 64-bit sen/er dengan windows 2012 server storage, backup systems serta anti-virus software. modul winpcs berikut work packs, termasuk di dalamnya: o engineering/tag review unit. v preservation module. 0 mc/cc completion module. 0 pre-commissioning module. o commissioning module. 0 punch list module. o outstanding work list module. o complan document automation tool (cda t - barcoding scanning tool). 0 full suite of check sheet and test records. perangkat iunak beserta database termasuk local server yang terkait akan diserahkan kepada perusahaan pada akhir proyek. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00232 tanggal 11 februari 2019 perihal tindak lanjut high level sponsor meeting, perusahaan menyampaikan penghargaan atas intensi kontraktor mendukung keberhasilan proyek jtb sebagai salah satu proyek strategis nasional dengan melakukan koordinasi dan perubahan scope di dalam internal konsorsium termasuk upaya untuk memenuhi jadwal proyek, serta menyatakan kesanggupan kontraktor untuk melanjutkan opsi-4 dengan nilai kontrak usd 948,826,145.00. sehubungan dengan upaya untuk memenuhi jadwal proyek selama 40 bulan sejak diserahkannya change inquiry pada tanggal 23 maret 2018, perusahaan mendukung sepenuhnya upaya maksimal dari kontraktor yang akan selalu dikoordinasikan dengan perusahaan. kontraktor diminta untuk berinteraksi secara terus menerus dan intensif dengan perusahaan agar dapat menanggulangi hambatan-hambatan yang dihadapi pada kesempatan pertama, sehingga jadwal proyek selama 40 bulan sejak tanggal change inquiry dapat dicapai. terkait dengan permintaan kontraktor untuk mendiskusikan detailed technical and commercial condition, kontraktor diminta menjadwalkan pertemuan dimaksud pada kesempatan pertama. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini. |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00232 tanggal 11 februari 2019 perihal tindak lanjut high level sponsor meeting, perusahaan menyampaikan penghargaan atas intensi kontraktor mendukung keberhasilan proyek jtb sebagai salah satu proyek strategis nasional dengan melakukan koordinasi dan perubahan scope di dalam internal konsorsium termasuk upaya untuk memenuhi jadwal proyek, serta menyatakan kesanggupan kontraktor untuk melanjutkan opsi-4 dengan nilai kontrak usd 948,826,145.00. sehubungan dengan upaya untuk memenuhi jadwal proyek selama 40 bulan sejak diserahkannya change inquiry pada tanggal 23 maret 2018, perusahaan mendukung sepenuhnya upaya maksimal dari kontraktor yang akan selalu dikoordinasikan dengan perusahaan. kontraktor diminta untuk berinteraksi secara terus menerus dan intensif dengan perusahaan agar dapat menanggulangi hambatan-hambatan yang dihadapi pada kesempatan pertama, sehingga jadwal proyek selama 40 bulan sejak tanggal change inquiry dapat dicapai. terkait dengan permintaan kontraktor untuk mendiskusikan detailed technical and commercial condition, kontraktor diminta menjadwalkan pertemuan dimaksud pada kesempatan pertama. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini.
dalam menanggapi surat kontraktor yang dirujuk di atas serta diskusi yang dilakukan antara perusahaan dan kontraktor, perusahaan menyarankan kontraktor untuk menerapkan sistem rfid sesuai dengan rencana berikut dimana kedua belah pihak sepakat sebagai iingkup kerja awal untuk memenuhi persyaratan kontrak sebagaimana diatur dalam exhibit a section 5 dan exhibit h section 4.5. > sistem pelacakan tenaga kerja: - modul pendaftaran tenaga kerja. - modul pelacakan kehadiran tenaga kerja di gerbang. - pelacakan waktu tenaga kerja di area kantin. - modul pelaporan pelacakan tenaga kerja (harian, mingguan, bulanan). - integrated displayed controlled. - menyusun ﬁle template csv baru untuk memasukkan data karyawan (id, tanggal kadaluwarsa mcu, tanggal kadaluwarsa sertifikasi). - menyusun fungsi impor untuk mengimpor template csv dan memperbarui tanggal kedaluwarsa kartu berdasarkan tanggal kadaluwarsa terpendek antara mcu & sertifikasi. - menjaga tanggal kedaluwarsa mcu & sertifikasi di dalam sistem. - menghasilkan laporan untuk mcu atau sertifikasi yang hampir kedaluwarsa (d - n) hari. - sistem pelacakan tenaga kerja dengan titik kumpul yang sistematis. berdasarkan rujukan kontrak yang sama di atas dan juga mengacu pada rapat mingguan pmt yang diadakan pada 16 januari 2019, perusahaan ingin mengingatkan kontraktor untuk mulai mengoperasikan sistem rfid ini di bulan juni 2019 dengan cakupan area minimum dibawah. 0:91-i>.o.>¦\>—\ . gas processing facility. . wellpad east dan central. . sales gas metering. . gathering line. export sales gas line. . lokasi iainnya dimana kontraktor menjaga aset perusahaan. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | dalam menanggapi surat kontraktor yang dirujuk di atas serta diskusi yang dilakukan antara perusahaan dan kontraktor, perusahaan menyarankan kontraktor untuk menerapkan sistem rfid sesuai dengan rencana berikut dimana kedua belah pihak sepakat sebagai iingkup kerja awal untuk memenuhi persyaratan kontrak sebagaimana diatur dalam exhibit a section 5 dan exhibit h section 4.5. > sistem pelacakan tenaga kerja: - modul pendaftaran tenaga kerja. - modul pelacakan kehadiran tenaga kerja di gerbang. - pelacakan waktu tenaga kerja di area kantin. - modul pelaporan pelacakan tenaga kerja (harian, mingguan, bulanan). - integrated displayed controlled. - menyusun ﬁle template csv baru untuk memasukkan data karyawan (id, tanggal kadaluwarsa mcu, tanggal kadaluwarsa sertifikasi). - menyusun fungsi impor untuk mengimpor template csv dan memperbarui tanggal kedaluwarsa kartu berdasarkan tanggal kadaluwarsa terpendek antara mcu & sertifikasi. - menjaga tanggal kedaluwarsa mcu & sertifikasi di dalam sistem. - menghasilkan laporan untuk mcu atau sertifikasi yang hampir kedaluwarsa (d - n) hari. - sistem pelacakan tenaga kerja dengan titik kumpul yang sistematis. berdasarkan rujukan kontrak yang sama di atas dan juga mengacu pada rapat mingguan pmt yang diadakan pada 16 januari 2019, perusahaan ingin mengingatkan kontraktor untuk mulai mengoperasikan sistem rfid ini di bulan juni 2019 dengan cakupan area minimum dibawah. 0:91-i>.o.>¦\>—\ . gas processing facility. . wellpad east dan central. . sales gas metering. . gathering line. export sales gas line. . lokasi iainnya dimana kontraktor menjaga aset perusahaan. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan rencana dilaksanakannya review bpkp atas perubahan lingkup kerja pada kontrak epc gpf pada proyek jtb, bersama ini kami harapkan kehadirannya beserta tim pada workshop persiapan atas review plk dan rencana amandemen kontrak epc gpf jtb yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 - 20 maret 2019 : senin : 13.30 - 16.00 wita (internal pepc) selasa : 08.00 - 16.00 wita rabu : 08.00 - 12.00 wita tempat : the patra bali resort & villas ji. ir. h juanda, south kuta beach, tuban 80361, kuta, indonesia |  |  | sehubungan dengan rencana dilaksanakannya review bpkp atas perubahan lingkup kerja pada kontrak epc gpf pada proyek jtb, bersama ini kami harapkan kehadirannya beserta tim pada workshop persiapan atas review plk dan rencana amandemen kontrak epc gpf jtb yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 - 20 maret 2019 : senin : 13.30 - 16.00 wita (internal pepc) selasa : 08.00 - 16.00 wita rabu : 08.00 - 12.00 wita tempat : the patra bali resort & villas ji. ir. h juanda, south kuta beach, tuban 80361, kuta, indonesia
menindaklanjuti rapat pembahasan kejadian illness fatality di gpf site yang telah dilakukan pada tanggal o1 maret 2019 (notulen rapat terlampir), dan dalam rangka memitigasi risiko kejadian fatality yang disebabkan karena penyakit di jtb project pada waktu mendatang, maka perusahaan meminta kontraktor agar menindaklanjuti notulen rapat tersebut secara konsisten dan berkelanjutan. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini. |  |  | menindaklanjuti rapat pembahasan kejadian illness fatality di gpf site yang telah dilakukan pada tanggal o1 maret 2019 (notulen rapat terlampir), dan dalam rangka memitigasi risiko kejadian fatality yang disebabkan karena penyakit di jtb project pada waktu mendatang, maka perusahaan meminta kontraktor agar menindaklanjuti notulen rapat tersebut secara konsisten dan berkelanjutan. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini.
menjawab surat kontraktor n0m0r jtb-l- rj-pj-oo251, tertanggal 21 maret 2019, tentang pengajuan provisional sum terkait onal penambahan persyaratan hsse di sistem rfid, maka kami mengundang kontraktor d untuk membahas kembali lmplementasi rfid yang akan dilaksanakan pada : hari/tanggal : kamis / 4 april 2019 waktu : 14.30 -15.30 tempat : pt rekayasa industri rob 1 building agenda i diskusi lmplementasi rfid demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini. |  |  | menjawab surat kontraktor n0m0r jtb-l- rj-pj-oo251, tertanggal 21 maret 2019, tentang pengajuan provisional sum terkait onal penambahan persyaratan hsse di sistem rfid, maka kami mengundang kontraktor d untuk membahas kembali lmplementasi rfid yang akan dilaksanakan pada : hari/tanggal : kamis / 4 april 2019 waktu : 14.30 -15.30 tempat : pt rekayasa industri rob 1 building agenda i diskusi lmplementasi rfid demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini.
menjawab change proposal 001 dari kontraktor no. jtb-rjj0000-bo-cpo-900- 00001 tanggal 1 maret 2019, bersama ini perusahaan mengundang kontraktor untuk menghadiri rapat pada : hari/tanggal : senin / 01 april 2019 jam : 08.00 wib - selesai tempat : hotel ritz carlton ruang mutiara 6 & 7 (jl. dr. ide anak agung, mega kuningan barat no.1, kuningan, kuningan tim., setia budi, jakarta, daerah khusus lbukota jakarta 12950) agenda :negosiasi cp-o01 & finalisasi amandemen kontrak demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | menjawab change proposal 001 dari kontraktor no. jtb-rjj0000-bo-cpo-900- 00001 tanggal 1 maret 2019, bersama ini perusahaan mengundang kontraktor untuk menghadiri rapat pada : hari/tanggal : senin / 01 april 2019 jam : 08.00 wib - selesai tempat : hotel ritz carlton ruang mutiara 6 & 7 (jl. dr. ide anak agung, mega kuningan barat no.1, kuningan, kuningan tim., setia budi, jakarta, daerah khusus lbukota jakarta 12950) agenda :negosiasi cp-o01 & finalisasi amandemen kontrak demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
menindaklanjuti surat no.jtb-l-rj-pj-00260, tanggal 1 april 2019 perihal aplikasi dari surat edaran prosedur las no. o5.e/10.12/dmt/2018 untuk jtb project, bersama ini disampaikan bahwa : mengacu pada peraturan perundangan (pp) no.11/1979, pada pasal 32 ayat (1) bahwa pekerjaan pengelasan hanya boleh dilakukan oleh ahli ias yang ditunjuk oleh kepala teknik dan disahkan oleh kepala inspeksi mengacu pada surat edaran prosedur las o5.e/10.12/dmt/2018, spesifikasi prosedur las atau we/ding procedure speciﬁcation (wps) tidak diperlukan pengesahan iagi oleh direktur teknik dan lingkungan migas selaku kepala lnspeksi. mengacu pada item no. 2 di atas, wps untuk pekerjaan pengelasan material cladding tidak perlu sertifikasi migas, kontraktor berkewajiban untuk menyampaikan wps yang akan digunakan di proyek jtb dan telah ditandatangani oleh pejabat tertinggl kontraktor ke ditjen migas untuk diregistrasi, hal ini sesuai dengan notulen rapat tanggal 31 januari 2019 perihal rapat pembahasan prosedur pengelasan. 4. perusahaan telah menyampaikan undangan pada saat rapat mingguan tanggal 31 januari 2019 kepada kontraktor-qaqc untuk membahas prosedur pengelasan dengan ditjen migas, bertempat di kantor ditjen migas, namun kontraktor tidak mengirimkan pervvakilannya untuk hadir dalam rapat tersebut. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti surat no.jtb-l-rj-pj-00260, tanggal 1 april 2019 perihal aplikasi dari surat edaran prosedur las no. o5.e/10.12/dmt/2018 untuk jtb project, bersama ini disampaikan bahwa : mengacu pada peraturan perundangan (pp) no.11/1979, pada pasal 32 ayat (1) bahwa pekerjaan pengelasan hanya boleh dilakukan oleh ahli ias yang ditunjuk oleh kepala teknik dan disahkan oleh kepala inspeksi mengacu pada surat edaran prosedur las o5.e/10.12/dmt/2018, spesifikasi prosedur las atau we/ding procedure speciﬁcation (wps) tidak diperlukan pengesahan iagi oleh direktur teknik dan lingkungan migas selaku kepala lnspeksi. mengacu pada item no. 2 di atas, wps untuk pekerjaan pengelasan material cladding tidak perlu sertifikasi migas, kontraktor berkewajiban untuk menyampaikan wps yang akan digunakan di proyek jtb dan telah ditandatangani oleh pejabat tertinggl kontraktor ke ditjen migas untuk diregistrasi, hal ini sesuai dengan notulen rapat tanggal 31 januari 2019 perihal rapat pembahasan prosedur pengelasan. 4. perusahaan telah menyampaikan undangan pada saat rapat mingguan tanggal 31 januari 2019 kepada kontraktor-qaqc untuk membahas prosedur pengelasan dengan ditjen migas, bertempat di kantor ditjen migas, namun kontraktor tidak mengirimkan pervvakilannya untuk hadir dalam rapat tersebut. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
menjawab surat kontraktor n0, jtb-¦_-rj-pj-000268 perihal “persetujuan perubahan komitmen tkdn berdasarkan cp-002”, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. lembar surat tanpa dilengkapi tanggal, dan diterima oleh perusahaan pada tanggal 10 april 2019. selain itu, dipahami bahwa perubahan komitmen tkdn ini diusulkan berdasarkan cp-o01 revisi 2 dan bukan berdasarkan cp-o02. harap dapat dikonfirmasi. 2. jika perubahan komitmen tkdn ini diusulkan berdasarkan cp-o01 revisi 2, kontraktor diminta untuk melengkapi data pendukung terkait perubahan nilai komitmen tkdn tersebut pada kesempatan pertama, agar dapat di verifikasi oleh pihak ketiga yang independen. demikian disampaikan, dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini |  |  | menjawab surat kontraktor n0, jtb-¦_-rj-pj-000268 perihal “persetujuan perubahan komitmen tkdn berdasarkan cp-002”, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. lembar surat tanpa dilengkapi tanggal, dan diterima oleh perusahaan pada tanggal 10 april 2019. selain itu, dipahami bahwa perubahan komitmen tkdn ini diusulkan berdasarkan cp-o01 revisi 2 dan bukan berdasarkan cp-o02. harap dapat dikonfirmasi. 2. jika perubahan komitmen tkdn ini diusulkan berdasarkan cp-o01 revisi 2, kontraktor diminta untuk melengkapi data pendukung terkait perubahan nilai komitmen tkdn tersebut pada kesempatan pertama, agar dapat di verifikasi oleh pihak ketiga yang independen. demikian disampaikan, dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini
menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-oo0272 tanggal 11 april 2019 perihal “tambahan vendor dan subkontraktor”, dengan ini disampaikan bahwa setelah melakukan tinjauan terhadap justifikasi dan data pendukung dari kontraktor 1 1. perusahaan menerima pt. total persada indonesia sebagai approved subcontrator. 2. vendor iainnya masih dalam proses venﬁkasi demikian disampaikan, dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini. |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-oo0272 tanggal 11 april 2019 perihal “tambahan vendor dan subkontraktor”, dengan ini disampaikan bahwa setelah melakukan tinjauan terhadap justifikasi dan data pendukung dari kontraktor 1 1. perusahaan menerima pt. total persada indonesia sebagai approved subcontrator. 2. vendor iainnya masih dalam proses venﬁkasi demikian disampaikan, dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini.
menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-00253 tanggal 26 maret 2019 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa perusahaan tidak keberatan apabila lokasi tepi kanan kiri alur a yang dimaksud pada surat diatas, digunakan oleh kontraktor untuk pemasangan jalur jaringan listrik dengan tegangan 20 kv. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-00253 tanggal 26 maret 2019 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa perusahaan tidak keberatan apabila lokasi tepi kanan kiri alur a yang dimaksud pada surat diatas, digunakan oleh kontraktor untuk pemasangan jalur jaringan listrik dengan tegangan 20 kv. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kami mengundang bapak untuk dapat menghadiri buka puasa bersama pt. pertamina ep cepu (pepc) yang akan diadakan pada: hari/tanggal : jumat, 17 mei 2019 waktu : 16.00 -19.00 wib tempat : the talok residence desa talok, kec. kalitidu, kab. bojonegoro demikian disampaikan, besar harapan kami atas kehadiran bapak dalam acara buka puasa bersama pt. pertamina ep cepu. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kami mengundang bapak untuk dapat menghadiri buka puasa bersama pt. pertamina ep cepu (pepc) yang akan diadakan pada: hari/tanggal : jumat, 17 mei 2019 waktu : 16.00 -19.00 wib tempat : the talok residence desa talok, kec. kalitidu, kab. bojonegoro demikian disampaikan, besar harapan kami atas kehadiran bapak dalam acara buka puasa bersama pt. pertamina ep cepu. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
berdasarkan surat kontraktor n°- jtb4-rj-pj-000278 tanggal 30 april 2019 densan ini disampaikan bahwa : 1. mengacu pada surat kami no. 132/cpq101/gpf/2019-so tanggal 10 april 2019 item no.3 dan notulen rapat pembahasan prosedur pengelasan bersama ditjen migas dijelaskan bahwa kualifikasi prosedur las dan ahli las yang dimiliki oleh penyedia material dan jasa konstruksi yang digunakan untuk proyek jtb perlu dilakukan pemeriksaan keselamatan oleh ditjen migas. prosedur termaksud akan diregistrasi oleh ditjen migas jika telah memenuhi kriteria keberterimaan sesuai spesifikasi teknis dan standar yang diacu. 2. mengacu pada exhibit c — coordination procedure halaman 58 item 4.3.9 bahwa semua material dan peralatan yang akan di- supply oleh kontraktor harus sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah (migas) termasuk penyaksian pengujian oleh migas dan semua koordinasi yang dipersyaratkan untuk memenuhi persyaratan tersebut. 3. mengacu pada jtb-cp-q-prc-900- ooo13_4 upstream project quality assurance general requirement item 9.7, 9.7.1, 9.7.4 dan 9.7.5 bahwa kualifikasl prosedur las dan ahli las yang dimiliki oleh penyedia material dan jasa konstruksi harus terkualifikasi dan dikualifikasi sesuai dengan ketentuan code/standard, spesifikasi dan regulasi yang berlaku. 4. mengacu pada item no. 2 dan 3 tersebut diatas maka proses registrasi prosedur pengelasan termasuk semua koordinasi dalam pemenuhan persyaratan tersebut menjadi tanggung jawab kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | berdasarkan surat kontraktor n°- jtb4-rj-pj-000278 tanggal 30 april 2019 densan ini disampaikan bahwa : 1. mengacu pada surat kami no. 132/cpq101/gpf/2019-so tanggal 10 april 2019 item no.3 dan notulen rapat pembahasan prosedur pengelasan bersama ditjen migas dijelaskan bahwa kualifikasi prosedur las dan ahli las yang dimiliki oleh penyedia material dan jasa konstruksi yang digunakan untuk proyek jtb perlu dilakukan pemeriksaan keselamatan oleh ditjen migas. prosedur termaksud akan diregistrasi oleh ditjen migas jika telah memenuhi kriteria keberterimaan sesuai spesifikasi teknis dan standar yang diacu. 2. mengacu pada exhibit c — coordination procedure halaman 58 item 4.3.9 bahwa semua material dan peralatan yang akan di- supply oleh kontraktor harus sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah (migas) termasuk penyaksian pengujian oleh migas dan semua koordinasi yang dipersyaratkan untuk memenuhi persyaratan tersebut. 3. mengacu pada jtb-cp-q-prc-900- ooo13_4 upstream project quality assurance general requirement item 9.7, 9.7.1, 9.7.4 dan 9.7.5 bahwa kualifikasl prosedur las dan ahli las yang dimiliki oleh penyedia material dan jasa konstruksi harus terkualifikasi dan dikualifikasi sesuai dengan ketentuan code/standard, spesifikasi dan regulasi yang berlaku. 4. mengacu pada item no. 2 dan 3 tersebut diatas maka proses registrasi prosedur pengelasan termasuk semua koordinasi dalam pemenuhan persyaratan tersebut menjadi tanggung jawab kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
perusahaan memberitahukan bahwa setelah meninjau dokumen pendukung yang dilampirkan pada surat kontraktor diatas, perusahaan dapat menerima brand kjs sebagai vendor tambahan untuk memenuhi kebutuhan proyek jtb, sesuai permintaan pada surat tersebut. atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. |  |  | perusahaan memberitahukan bahwa setelah meninjau dokumen pendukung yang dilampirkan pada surat kontraktor diatas, perusahaan dapat menerima brand kjs sebagai vendor tambahan untuk memenuhi kebutuhan proyek jtb, sesuai permintaan pada surat tersebut. atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan pembahasan epc gpf proyek gas jtb, bersama ini perusahaan mengundang kontraktor untuk menghadiri workshop pada : hari/tanggal : jumat/21 juni 2019 jam : 08.00 wib — selesai tempat : kantor talok - the residence, pt pertamina ep cepu. jl. raya bojonegoro - cepu km. 17 talok, kalitidu, bojonegoro agenda : 1. alignment fungsi engineering - construction 2. alignment fungsi procurement - construction demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan pembahasan epc gpf proyek gas jtb, bersama ini perusahaan mengundang kontraktor untuk menghadiri workshop pada : hari/tanggal : jumat/21 juni 2019 jam : 08.00 wib — selesai tempat : kantor talok - the residence, pt pertamina ep cepu. jl. raya bojonegoro - cepu km. 17 talok, kalitidu, bojonegoro agenda : 1. alignment fungsi engineering - construction 2. alignment fungsi procurement - construction demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
perusahaan ingin mengingatkan kontraktor untuk memberikan perubahan terhadap jaminan pelaksanaan proyek yang sudah ada saat ini dengan memperpanjang durasi jaminan sehubungan dengan perubahan kontrak no.1. perubahan terhadap jaminan pelaksanaan proyek yang ada saat ini adalah prasyarat wajib untuk memproses perubahan kontrak no.1 sebagaimana disyaratkan sesuai dengan sistem & prosedur internal perusahaan. kami berharap dapat menerima perubahan terhadap jaminan pelaksanaan proyek tersebut di atas sesegera mungkin sebelum berakhirnya bulan kerja juni 2019, untuk menghindari keterlambatan pembayaran kompensasi proyek. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | perusahaan ingin mengingatkan kontraktor untuk memberikan perubahan terhadap jaminan pelaksanaan proyek yang sudah ada saat ini dengan memperpanjang durasi jaminan sehubungan dengan perubahan kontrak no.1. perubahan terhadap jaminan pelaksanaan proyek yang ada saat ini adalah prasyarat wajib untuk memproses perubahan kontrak no.1 sebagaimana disyaratkan sesuai dengan sistem & prosedur internal perusahaan. kami berharap dapat menerima perubahan terhadap jaminan pelaksanaan proyek tersebut di atas sesegera mungkin sebelum berakhirnya bulan kerja juni 2019, untuk menghindari keterlambatan pembayaran kompensasi proyek. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l- rj-pj-0294 tanggal 12 juni 2019 perihal tersebut di atas, dengan ini diinformasikan bahwa perusahaan sudah mengajukan permohonan pengecualian terhadap peraturan terkait persetujuan lmpor besi baja kepada kementerian perdagangan melalui surat no. 167/cp0000/2019-s0 tanggal 2 mei 2019 (copy terlampir). sehubungan dengan permohonan ini, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. perusahaan sudah terdaftar ke sistem online siinas kementerian perindustrian sejak tanggal 16 april 2019, hanya 1 hari setelah surat kontraktor no. jtb-l- rj-pj-0274 tanggal 15 april 2019. 2. surat permohonan persetujuan lmpor dimaksud sudah disampaikan ke kementerian perdagangan bahkan sebelum surat kontraktor no. jtb-l- rj-pj-0281 tanggal 7 mei 2019. saat ini dokumen perusahaan sedang di proses di kementerian perindustrian untuk mendapatkan persetujuan teknis. 3. surat tersebut belum bisa diterima oleh pihak kementerian perdagangan karena belum dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa rencana lmpor barang (rib), yang masih dalam proses di direktorat jenderal minyak dan gas bumi. kontraktor menyerahkan dokumen- dokumen pendukung terakhir untuk proses rib kepada perusahaan pada tanggal 22 mei 2019. memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keterlambatan yang terjadi adalah disebabkan keterlambatan penyerahan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap untuk pengurusan rib oleh kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l- rj-pj-0294 tanggal 12 juni 2019 perihal tersebut di atas, dengan ini diinformasikan bahwa perusahaan sudah mengajukan permohonan pengecualian terhadap peraturan terkait persetujuan lmpor besi baja kepada kementerian perdagangan melalui surat no. 167/cp0000/2019-s0 tanggal 2 mei 2019 (copy terlampir). sehubungan dengan permohonan ini, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. perusahaan sudah terdaftar ke sistem online siinas kementerian perindustrian sejak tanggal 16 april 2019, hanya 1 hari setelah surat kontraktor no. jtb-l- rj-pj-0274 tanggal 15 april 2019. 2. surat permohonan persetujuan lmpor dimaksud sudah disampaikan ke kementerian perdagangan bahkan sebelum surat kontraktor no. jtb-l- rj-pj-0281 tanggal 7 mei 2019. saat ini dokumen perusahaan sedang di proses di kementerian perindustrian untuk mendapatkan persetujuan teknis. 3. surat tersebut belum bisa diterima oleh pihak kementerian perdagangan karena belum dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa rencana lmpor barang (rib), yang masih dalam proses di direktorat jenderal minyak dan gas bumi. kontraktor menyerahkan dokumen- dokumen pendukung terakhir untuk proses rib kepada perusahaan pada tanggal 22 mei 2019. memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keterlambatan yang terjadi adalah disebabkan keterlambatan penyerahan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap untuk pengurusan rib oleh kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
perusahaan memberitahukan bahwa setelah meninjau dokumen pendukung yang dilampirkan pada surat kontraktor di atas butir 2, perusahaan dapat menerima technical asia sebagai vendor tambahan propylene refrigeration system untuk memenuhi kebutuhan proyek jtb, sesuai permintaan pada surat tersebut. atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. |  |  | perusahaan memberitahukan bahwa setelah meninjau dokumen pendukung yang dilampirkan pada surat kontraktor di atas butir 2, perusahaan dapat menerima technical asia sebagai vendor tambahan propylene refrigeration system untuk memenuhi kebutuhan proyek jtb, sesuai permintaan pada surat tersebut. atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
menindaklanjuti surat dari perusahaan no. 135/cpq101/gpf/2019-so tanggal 29 april 2019 terkait penggunaan piranti lunak cms, perusahaan bermaksud untuk mengingatkan dan menyampaikan perihal berikut : perusahaan kembali menegaskan dan menginstruksikan kepada kontraktor untuk menggunakan piranti lunak vl/inpcs sebagai aplikasi completion management system (cms) pada proyek jtb sebagaimana tercantum di dalam surat perusahaan tersebut di atas, sesegera mungkin untuk menghindari implikasi jadwal waktu eksekusi proyek yang dapat timbul disebabkan oleh isu non-teknikal ini. maksud kontraktor untuk mencari alternatif lain penggunaan aplikasi cms selain l/vinpcs akan menyebabkan tertundanya secara lebih lanjut atas proses setup sistem dan populasi data yang semestinya proses tersebut sudah dimulai saat ini. selanjutnya, alternatif penggunaan cms iainnya akan membutuhkan waktu dan usaha untuk proses validasi, evaluasi, begitu juga persetujuan dari perusahaan. dengan mempertimbangkan terbatasnya jadwal waktu eksekusi proyek jtb, implikasi jadwal waktu eksekusi berpotensi timbul dikarenakan oleh maksud dari kontraktor ini. selain itu, setidaknya dua kegiatan proyek berikut ini membuat perusahaan sangat menyarankan kontraktor untuk mempersiapkan cms pada saat ini yang sekali lagi untuk menghindari implikasi jadwal waktu eksekusi proyek: a. beberapa pekerjaan sipil di lapangan terkait pekerjaan persiapan lahan sudah selesai sedangkan pekerjaan sipil iainnya masih berlangsung. pekerjaan yang sudah selesai tersebut sudah selesai diinspeksi dan diterbitkan inspection test report (itr) dalam jumlah banyak yang membutuhkan database cms untuk mengelola itr-itr tersebut. jumlah /tr akan meningkat secara signifikan dalam kuartal berikutnya ketika pekerjaan disiplin iainnya akan dimulai. b. hazop pertama baru saja selesai, dan p&ld proyek sudah cukup matang untuk dilakukan mark-up untuk menghasilkan boundary drawing yang diperlukan untuk menyelesaikan daftar sistem & sub-sistem, dan beberapa completion deliverables & temp/ate iainnya; yang beberapa diantaranya dibutuhkan untuk diunggah ke dalam cms. sebagai bagian dari referensi historis yang terjadi selama periode tender epc dan sebagaimana disebutkan oleh perusahaan dalam surat terkait sebelumnya, kontraktor telah merekomendasikan dan memilih winpcs sebagai bagian dari proposal tender teknis tahap-1. proposal teknis ini yang membuat perusahaan memberikan nilai penawaran positif yang berkontribusi bagi kontraktor sebagai pemenang tender. 5. berdasarkan kontrak exhibit a section 7, perusahaan ingin mengingatkan kontraktor bahwa adalah bagian dari ruang lingkup kerja kontraktor untuk mempersiapkan completion deliverables yang meliputi pemilihan database cms untuk digunakan pada proyek dan mempersiapkan rekomendasi untuk persetujuan perusahaan. penundaan dalam pemilihan ini dan untuk menerima persetujuan perusahaan atas database cms akan menjadi tanggung jawab kontraktor dan tidak akan memenuhi syarat untuk dijadikan klaim terhadap perusahaan atas implikasi jadwal waktu dan harga eksekusi proyek. dengan menimbang seluruh referensi dan latar belakang tersebut di atas, perusahaan meyakini bahwa kontraktor akan mengambil keputusan yang tepat untuk segera memulai proses set-up dan populasi data sesegera mungkin dengan menggunakan piranti lunak winpcs (dengan paket sen/is penuh) sebagai aplikasi cms untuk proyek jtb. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini. |  |  | menindaklanjuti surat dari perusahaan no. 135/cpq101/gpf/2019-so tanggal 29 april 2019 terkait penggunaan piranti lunak cms, perusahaan bermaksud untuk mengingatkan dan menyampaikan perihal berikut : perusahaan kembali menegaskan dan menginstruksikan kepada kontraktor untuk menggunakan piranti lunak vl/inpcs sebagai aplikasi completion management system (cms) pada proyek jtb sebagaimana tercantum di dalam surat perusahaan tersebut di atas, sesegera mungkin untuk menghindari implikasi jadwal waktu eksekusi proyek yang dapat timbul disebabkan oleh isu non-teknikal ini. maksud kontraktor untuk mencari alternatif lain penggunaan aplikasi cms selain l/vinpcs akan menyebabkan tertundanya secara lebih lanjut atas proses setup sistem dan populasi data yang semestinya proses tersebut sudah dimulai saat ini. selanjutnya, alternatif penggunaan cms iainnya akan membutuhkan waktu dan usaha untuk proses validasi, evaluasi, begitu juga persetujuan dari perusahaan. dengan mempertimbangkan terbatasnya jadwal waktu eksekusi proyek jtb, implikasi jadwal waktu eksekusi berpotensi timbul dikarenakan oleh maksud dari kontraktor ini. selain itu, setidaknya dua kegiatan proyek berikut ini membuat perusahaan sangat menyarankan kontraktor untuk mempersiapkan cms pada saat ini yang sekali lagi untuk menghindari implikasi jadwal waktu eksekusi proyek: a. beberapa pekerjaan sipil di lapangan terkait pekerjaan persiapan lahan sudah selesai sedangkan pekerjaan sipil iainnya masih berlangsung. pekerjaan yang sudah selesai tersebut sudah selesai diinspeksi dan diterbitkan inspection test report (itr) dalam jumlah banyak yang membutuhkan database cms untuk mengelola itr-itr tersebut. jumlah /tr akan meningkat secara signifikan dalam kuartal berikutnya ketika pekerjaan disiplin iainnya akan dimulai. b. hazop pertama baru saja selesai, dan p&ld proyek sudah cukup matang untuk dilakukan mark-up untuk menghasilkan boundary drawing yang diperlukan untuk menyelesaikan daftar sistem & sub-sistem, dan beberapa completion deliverables & temp/ate iainnya; yang beberapa diantaranya dibutuhkan untuk diunggah ke dalam cms. sebagai bagian dari referensi historis yang terjadi selama periode tender epc dan sebagaimana disebutkan oleh perusahaan dalam surat terkait sebelumnya, kontraktor telah merekomendasikan dan memilih winpcs sebagai bagian dari proposal tender teknis tahap-1. proposal teknis ini yang membuat perusahaan memberikan nilai penawaran positif yang berkontribusi bagi kontraktor sebagai pemenang tender. 5. berdasarkan kontrak exhibit a section 7, perusahaan ingin mengingatkan kontraktor bahwa adalah bagian dari ruang lingkup kerja kontraktor untuk mempersiapkan completion deliverables yang meliputi pemilihan database cms untuk digunakan pada proyek dan mempersiapkan rekomendasi untuk persetujuan perusahaan. penundaan dalam pemilihan ini dan untuk menerima persetujuan perusahaan atas database cms akan menjadi tanggung jawab kontraktor dan tidak akan memenuhi syarat untuk dijadikan klaim terhadap perusahaan atas implikasi jadwal waktu dan harga eksekusi proyek. dengan menimbang seluruh referensi dan latar belakang tersebut di atas, perusahaan meyakini bahwa kontraktor akan mengambil keputusan yang tepat untuk segera memulai proses set-up dan populasi data sesegera mungkin dengan menggunakan piranti lunak winpcs (dengan paket sen/is penuh) sebagai aplikasi cms untuk proyek jtb. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini.
mengacu surat dit. jen. migas no. 1639/19.06/dmb/2019 tanggal 27 mei 2019 perihal persetujuan rib pt. pertamina ep cepu tahun 2019 untuk daerah operasi cepu terkait masterlist 01 (ml 01) dan surat no. 1821/19.06/dmb/2019 tanggal 24 juni 2019 perihal persetujuan rib pt. pertamina ep cepu tahun 2019 untuk daerah operasi cepu terkait masterlist 02 (ml 02), dengan perincian sebagai berikut : - ml 01 total nilai : $10,544,966.79 - diterima : $ 74,213.79 - ditolak : $ 10,470,753.00 - ml 02 total nilai : $ 4,377,293.12 - diterima : $ 7,773.58 - ditolak : $ 4,369,519.54 harap diinformasikan bagaimana tindak lanjutnya terhadap material-material yang rencana impor barang (rib)-nya ditolak oleh dit. jen. migas. |  |  | mengacu surat dit. jen. migas no. 1639/19.06/dmb/2019 tanggal 27 mei 2019 perihal persetujuan rib pt. pertamina ep cepu tahun 2019 untuk daerah operasi cepu terkait masterlist 01 (ml 01) dan surat no. 1821/19.06/dmb/2019 tanggal 24 juni 2019 perihal persetujuan rib pt. pertamina ep cepu tahun 2019 untuk daerah operasi cepu terkait masterlist 02 (ml 02), dengan perincian sebagai berikut : - ml 01 total nilai : $10,544,966.79 - diterima : $ 74,213.79 - ditolak : $ 10,470,753.00 - ml 02 total nilai : $ 4,377,293.12 - diterima : $ 7,773.58 - ditolak : $ 4,369,519.54 harap diinformasikan bagaimana tindak lanjutnya terhadap material-material yang rencana impor barang (rib)-nya ditolak oleh dit. jen. migas.
menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-000172 perihal persetujuan tambahan approved manufacturer and subcontractor list (aml), perusahaan menyampaikan bahwa setelah melakukan tinjauan terhadap justifikasi dan data pendukung dari kontraktor, perusahaan dapat menerima pt. zoneta prima abadi sebagai tambahan aml chemical injection package untuk memenuhi kebutuhan proyek jtb. |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-000172 perihal persetujuan tambahan approved manufacturer and subcontractor list (aml), perusahaan menyampaikan bahwa setelah melakukan tinjauan terhadap justifikasi dan data pendukung dari kontraktor, perusahaan dapat menerima pt. zoneta prima abadi sebagai tambahan aml chemical injection package untuk memenuhi kebutuhan proyek jtb.
terlampir disampaikan surat dari chemetics kepada shell tanggal 12 mei 2019 mengenai “core sulfuric acid plant design concerns” yang menyampaikan bahwa apabila standar desain chemetics tidak digunakan, chemetics mungkin tidak dapat memasok peralatan dan / atau menjamin kinerja sau. sesuai kontrak, dengan ini kontraktor di ingatkan dan diminta untuk tetap mendapatkan jaminan kinerja sau dimaksud. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih |  |  | terlampir disampaikan surat dari chemetics kepada shell tanggal 12 mei 2019 mengenai “core sulfuric acid plant design concerns” yang menyampaikan bahwa apabila standar desain chemetics tidak digunakan, chemetics mungkin tidak dapat memasok peralatan dan / atau menjamin kinerja sau. sesuai kontrak, dengan ini kontraktor di ingatkan dan diminta untuk tetap mendapatkan jaminan kinerja sau dimaksud. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
menurut catatan perusahaan di bawah ini, ada tiga change inquiry (cl) tahun 2018 yang menunggu tanggapan change proposal (cp) dari kontraktor kepada perusahaan. kontraktor diminta untuk memberikan cp kepada perusahaan untuk ketiga cl di atas pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menurut catatan perusahaan di bawah ini, ada tiga change inquiry (cl) tahun 2018 yang menunggu tanggapan change proposal (cp) dari kontraktor kepada perusahaan. kontraktor diminta untuk memberikan cp kepada perusahaan untuk ketiga cl di atas pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan kondisi terakhir, perusahaan menarik cl no. jtb-cpooo-bo-ciq-900-00008 tanggal 3 desember 2018. cl no. jtb-cpooo-bo-clq-900-00008 rev-1 akan segera dikirim kepada kontraktor.atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih |  |  | dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan kondisi terakhir, perusahaan menarik cl no. jtb-cpooo-bo-ciq-900-00008 tanggal 3 desember 2018. cl no. jtb-cpooo-bo-clq-900-00008 rev-1 akan segera dikirim kepada kontraktor.atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih
perusahaan telah menerima hasil pendahuluan studi ram dari dnv untuk sensitivity case sc4 dimana load shedding tidak dapat dilakukan dan untuk sensitivity case sc5 dimana load shedding dapat dilakukan. lihat email dari dnv terlampir. dengan mengasumsikan bahwa load shedding dapat dilakukan, hasil studi ram adalah 94,34%, yang artinya tetap gagal memenuhi persyaratan kontrak yaitu 95%. kontraktor diminta untuk mengusulkan solusi yang memungkinkan ram 95% tercapai selambat-lambatnya pada akhir jam kerja tanggal 22 juli 2019. |  |  | perusahaan telah menerima hasil pendahuluan studi ram dari dnv untuk sensitivity case sc4 dimana load shedding tidak dapat dilakukan dan untuk sensitivity case sc5 dimana load shedding dapat dilakukan. lihat email dari dnv terlampir. dengan mengasumsikan bahwa load shedding dapat dilakukan, hasil studi ram adalah 94,34%, yang artinya tetap gagal memenuhi persyaratan kontrak yaitu 95%. kontraktor diminta untuk mengusulkan solusi yang memungkinkan ram 95% tercapai selambat-lambatnya pada akhir jam kerja tanggal 22 juli 2019.
menindak ianjuti surat no.jtb-l-rj-pj-00308, tanggal 2 juli 2019 perihal diskusi migas sehubungan dengan sertifikasi operator we/ding dengan mesin we/ding otomatis, bersama ini disampaikan bahwa : 1. mengacu pada peraturan perundangan yaitu 1. peraturan pemerintah (pp) no. 11/1979, pada pasal 32 ayat (1) dan surat edaran direktur teknik dan lingkungan migas (se dirtek) no. o5.e/10.12/dmt 2018 bahwa: — kualifikasi ahli las dan prosedur las agar dilakukan dengan mengacu kepada kedua peraturan di atas. — pekerjaan pengelasan hanya boleh dilakukan oleh ahli ias yang ditunjuk oleh kepala teknik / pimpinan perusahaan usaha penunjang migas dan disahkan oleh kepala lnspeksi. mengacu pada notulen rapat antara pt. pertamina ep cepu (pepc), ditjen migas dan pt. biro klasifikasi indonesia, pada tanggal 31 januari 2019 perihal rapat pembahasan prosedur pengelasan, dalam item 4, disebutkan bahwa kualifikasi prosedur las dan ahli las yang digunakan untuk proses weld overlay tetap perlu dilakukan pemeriksaan keselamatan oleh ditjen migas (ahli las perlu dikualifikasi oleh ditjen migas). (terlampir) agar pembahasan ini tidak berlarut-larut dan pekerjaan proyek tidak tertunda, maka konsorsium rjj agar segera memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh ditjen migas tersebut di atas. untuk komunikasi selanjutnya dalam rangka pemenuhan persyaratan diatas diharapkan konsorsium rjj dapat langsung ke ditjen migas untuk pemenuhan persyaratan tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menindak ianjuti surat no.jtb-l-rj-pj-00308, tanggal 2 juli 2019 perihal diskusi migas sehubungan dengan sertifikasi operator we/ding dengan mesin we/ding otomatis, bersama ini disampaikan bahwa : 1. mengacu pada peraturan perundangan yaitu 1. peraturan pemerintah (pp) no. 11/1979, pada pasal 32 ayat (1) dan surat edaran direktur teknik dan lingkungan migas (se dirtek) no. o5.e/10.12/dmt 2018 bahwa: — kualifikasi ahli las dan prosedur las agar dilakukan dengan mengacu kepada kedua peraturan di atas. — pekerjaan pengelasan hanya boleh dilakukan oleh ahli ias yang ditunjuk oleh kepala teknik / pimpinan perusahaan usaha penunjang migas dan disahkan oleh kepala lnspeksi. mengacu pada notulen rapat antara pt. pertamina ep cepu (pepc), ditjen migas dan pt. biro klasifikasi indonesia, pada tanggal 31 januari 2019 perihal rapat pembahasan prosedur pengelasan, dalam item 4, disebutkan bahwa kualifikasi prosedur las dan ahli las yang digunakan untuk proses weld overlay tetap perlu dilakukan pemeriksaan keselamatan oleh ditjen migas (ahli las perlu dikualifikasi oleh ditjen migas). (terlampir) agar pembahasan ini tidak berlarut-larut dan pekerjaan proyek tidak tertunda, maka konsorsium rjj agar segera memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh ditjen migas tersebut di atas. untuk komunikasi selanjutnya dalam rangka pemenuhan persyaratan diatas diharapkan konsorsium rjj dapat langsung ke ditjen migas untuk pemenuhan persyaratan tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
membalas surat kontraktor yang diacu di atas, berikutadalahjawaban perusahaan: perusahaan telah menghadiri dan menyaksikan demonstrasi piranti iunak c- system sebagai aplikasi cms alternatif yang diajukan oleh kontraktor dalam surat yang diacu di atas. perusahaan tidak berkeberatan dan menerima piranti iunak c-system yang diajukan oleh kontraktor sebagai aplikasi cms untuk proyek jtb berdasarkan evaluasi perusahaan. kontraktor agar segera memulai proses pengadaan dan implementasi piranti iunak c- system. kontraktor agar memastikan proses pengadaan infrastruktur penunjang yang dibutuhkan seperti dedicated sen/er, lan, scanner, printers, koneksi internet tersendiri dengan bandwith yang mencukupi untuk menangani ialu-iintas data yang diperlukan oleh piranti iunak c-system, maupun personil yang kompeten untuk menangani dan mengelola piranti iunak c-system; untuk memastikan seluruh personil fungsi terkait dalam proyek epc-gpf dapat menggunakan piranti iunak tersebut dengan efektif, baik dari site office proyek, kantor di jakarta, maupun dari iokasi kantor proyek iainnya yang teridentifikasi. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini. |  |  | membalas surat kontraktor yang diacu di atas, berikutadalahjawaban perusahaan: perusahaan telah menghadiri dan menyaksikan demonstrasi piranti iunak c- system sebagai aplikasi cms alternatif yang diajukan oleh kontraktor dalam surat yang diacu di atas. perusahaan tidak berkeberatan dan menerima piranti iunak c-system yang diajukan oleh kontraktor sebagai aplikasi cms untuk proyek jtb berdasarkan evaluasi perusahaan. kontraktor agar segera memulai proses pengadaan dan implementasi piranti iunak c- system. kontraktor agar memastikan proses pengadaan infrastruktur penunjang yang dibutuhkan seperti dedicated sen/er, lan, scanner, printers, koneksi internet tersendiri dengan bandwith yang mencukupi untuk menangani ialu-iintas data yang diperlukan oleh piranti iunak c-system, maupun personil yang kompeten untuk menangani dan mengelola piranti iunak c-system; untuk memastikan seluruh personil fungsi terkait dalam proyek epc-gpf dapat menggunakan piranti iunak tersebut dengan efektif, baik dari site office proyek, kantor di jakarta, maupun dari iokasi kantor proyek iainnya yang teridentifikasi. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini.
berikut tanggapan perusahaan terhadap permintaan kontraktor yang diajukan di dalam surat di atas : berdasarkan dokumen lnduk kontrak artikel 9.1.1, bahwa kontraktor akan menyediakan jaminan bank tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan. referensi iain yang digunakan adalah ptk- o07/skkooooo/2015/so rev.4 buku-2, bab v, bagian 1.5.2; bahwa jaminan tanpa syarat adalah salah satu prasyarat dari standar wajib minimum yang dibutuhkan sebagai bagian dari format dan isi jaminan proyek (jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, danjaminan proyek lainnya). dengan menggunakan dua referensi di atas, perusahaan dengan ini menyampaikan kepada kontraktor untuk menolak butir no.1 ini dari proposal kontraktor. adapun proposal kontraktor butir no.2 untuk perubahan nilai dan/atau persentase jaminan pelaksanaan, perusahaan saat ini sedang dalam proses peninjauan dokumen cco-00001 untuk mendapatkan persetujuan dari skk migas. perusahaan menyarankan kontraktor untuk mengusulkan kembali dan akan membahas proposal perubahan nilai dan/atau persentase jaminan pelaksanaan dari kontraktor ini setelah persetujuan atas cco-00001 diperoleh dari skk migas. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | berikut tanggapan perusahaan terhadap permintaan kontraktor yang diajukan di dalam surat di atas : berdasarkan dokumen lnduk kontrak artikel 9.1.1, bahwa kontraktor akan menyediakan jaminan bank tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan. referensi iain yang digunakan adalah ptk- o07/skkooooo/2015/so rev.4 buku-2, bab v, bagian 1.5.2; bahwa jaminan tanpa syarat adalah salah satu prasyarat dari standar wajib minimum yang dibutuhkan sebagai bagian dari format dan isi jaminan proyek (jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, danjaminan proyek lainnya). dengan menggunakan dua referensi di atas, perusahaan dengan ini menyampaikan kepada kontraktor untuk menolak butir no.1 ini dari proposal kontraktor. adapun proposal kontraktor butir no.2 untuk perubahan nilai dan/atau persentase jaminan pelaksanaan, perusahaan saat ini sedang dalam proses peninjauan dokumen cco-00001 untuk mendapatkan persetujuan dari skk migas. perusahaan menyarankan kontraktor untuk mengusulkan kembali dan akan membahas proposal perubahan nilai dan/atau persentase jaminan pelaksanaan dari kontraktor ini setelah persetujuan atas cco-00001 diperoleh dari skk migas. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat dari kontraktor no jtb-l-rj-pj-00330 tertanggal 29 juli 2019, berikut tanggapan dari perusahaan : perusahaan menggunakan asumsi kapasitas produksi sales gas turun menjadi 50% adalah berdasarkan “scenario of shutdown" yang dibuat oleh kontraktor dan telah direvisi pada tanggal 14 mei 2019 dimana di dalamnya menyatakan jika 1 kompresor propylene stop, maka produksi sales gas turun menjadi 47,4%. mengenai konfigurasi kompresor propylene sendiri sebenarnya sudah menggunakan 2 x 65%, hal ini bisa dilihat dalam report ram yang pernah diberikan ke kontraktor. jika kontraktor ingin menambahkanlmerevisi dengan asumsi baru yang mengindikasikan bahwa kapasitas produksi sales gas menjadi minimum 65%, maka kontraktor harus dapat mendemonstrasikan secara kuantitatif dan komprehensif, tidak hanya melampirkan output dari htri saja tetapi dengan memberikan perhitungan secara menyeluruh dari sistem gpf dalam bentuk balance summary (termasuk konfirmasi dari uop untuk unit selexol dan membrane), karena output htri yang diberikan kontraktor belum bisa mencerminkan hitungan secara kuantitatif dan komprehensif. terkait dengan asumsi shutdown terencana, sebelum perusahaan melakukan simulasi ram sudah terjadi kesepakatan antara perusahaan dan kontraktor mengenai asumsi-asumsi tersebut. dapat disampaikan bahwa perusahaan tidak menggunakan insight platform seperti yang disampaikan oleh solar turbines dalam iampiran surat kontraktor. perusahaan juga sudah membandingkan dengan salah satu unit di pertamina dan hasilnya tidak berbeda jauh dengan data oreda. karena ltu perusahaan menolak usulan perubahan asumsi yang disampaikan kontraktor. perusahaan mencatat bahwa sejak hasil studi ram peitama kali diberikan kepada kontraktor, belum pernah ada tindakan konkret yang dilakukan oleh kontraktor untuk memenuhi ram 95%, kecuali hanya mempermasalahkan asumsi yang diambil. perusahaan dengan surat ini, memberi kesempatan kepada kontraktor untuk membuktikan perubahan asumsi seperti disebutkan pada butir 1 di atas, dalam waktu 1 minggu sejak surat ini dikirimkan. surat ini sekaligus merupakan peringatan kepada kontraktor untuk tidak lagi membuang waktu dengan mengubah-ubah asumsi yang telah disepakati. selanjutnya perusahaan kembali meminta kontraktor untuk memperbaiki konfigurasi pabrik agar hasil ram bisa memenuhi persyaratan kontrak 95%. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat dari kontraktor no jtb-l-rj-pj-00330 tertanggal 29 juli 2019, berikut tanggapan dari perusahaan : perusahaan menggunakan asumsi kapasitas produksi sales gas turun menjadi 50% adalah berdasarkan “scenario of shutdown" yang dibuat oleh kontraktor dan telah direvisi pada tanggal 14 mei 2019 dimana di dalamnya menyatakan jika 1 kompresor propylene stop, maka produksi sales gas turun menjadi 47,4%. mengenai konfigurasi kompresor propylene sendiri sebenarnya sudah menggunakan 2 x 65%, hal ini bisa dilihat dalam report ram yang pernah diberikan ke kontraktor. jika kontraktor ingin menambahkanlmerevisi dengan asumsi baru yang mengindikasikan bahwa kapasitas produksi sales gas menjadi minimum 65%, maka kontraktor harus dapat mendemonstrasikan secara kuantitatif dan komprehensif, tidak hanya melampirkan output dari htri saja tetapi dengan memberikan perhitungan secara menyeluruh dari sistem gpf dalam bentuk balance summary (termasuk konfirmasi dari uop untuk unit selexol dan membrane), karena output htri yang diberikan kontraktor belum bisa mencerminkan hitungan secara kuantitatif dan komprehensif. terkait dengan asumsi shutdown terencana, sebelum perusahaan melakukan simulasi ram sudah terjadi kesepakatan antara perusahaan dan kontraktor mengenai asumsi-asumsi tersebut. dapat disampaikan bahwa perusahaan tidak menggunakan insight platform seperti yang disampaikan oleh solar turbines dalam iampiran surat kontraktor. perusahaan juga sudah membandingkan dengan salah satu unit di pertamina dan hasilnya tidak berbeda jauh dengan data oreda. karena ltu perusahaan menolak usulan perubahan asumsi yang disampaikan kontraktor. perusahaan mencatat bahwa sejak hasil studi ram peitama kali diberikan kepada kontraktor, belum pernah ada tindakan konkret yang dilakukan oleh kontraktor untuk memenuhi ram 95%, kecuali hanya mempermasalahkan asumsi yang diambil. perusahaan dengan surat ini, memberi kesempatan kepada kontraktor untuk membuktikan perubahan asumsi seperti disebutkan pada butir 1 di atas, dalam waktu 1 minggu sejak surat ini dikirimkan. surat ini sekaligus merupakan peringatan kepada kontraktor untuk tidak lagi membuang waktu dengan mengubah-ubah asumsi yang telah disepakati. selanjutnya perusahaan kembali meminta kontraktor untuk memperbaiki konfigurasi pabrik agar hasil ram bisa memenuhi persyaratan kontrak 95%. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
dengan ini kami menyampaikan laporan hasil assessment pada fabrikasi pre-engineered buildings yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 juli 2019 di workshop pt gerbang sarana baja (gsb), jakarta. kami mohon agar hasil assessment ini dapat disampaikan ke pt jgc indonesia dan pt gsb untuk ditindaklanjuti sesuai dengan yang tersebut dalam rekomendasi dan fol/ow-up terlampir. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. |  |  | dengan ini kami menyampaikan laporan hasil assessment pada fabrikasi pre-engineered buildings yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 juli 2019 di workshop pt gerbang sarana baja (gsb), jakarta. kami mohon agar hasil assessment ini dapat disampaikan ke pt jgc indonesia dan pt gsb untuk ditindaklanjuti sesuai dengan yang tersebut dalam rekomendasi dan fol/ow-up terlampir. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
mengacu pasal 6.1.3 pada principal document disebutkan perusahaan membantu kontraktor untuk mendapatkan master list. mengacu pasal 11.1.1 pada principal document disebutkan, bahwa kontraktor mengakui dan menyetujui, bahwa harga kontrak sudah termasuk semua pajak-pajak yang dibayar kontraktor berdasarkan pekerjaan dan semua pengeluaran-pengeluaran langsung dan tidak langsung untuk pemenuhan kewajiban- kewajiban kontraktor berkenaan dengan pajak-pajak tersebut. mengacu pasal 11.4.3 point a pada principal document prinsipnya penggunaan provisional sum untuk pajak lmpor jika diminta oleh perusahaan. mempertimbangkan hal tersebut di atas terkait surat kontraktor, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa untuk pembayaran bea masuk, ppn, dan pph impor untuk material pipe line seamless tidak dapat kami setujui untuk menggunakan provisional sum. di lain pihak, saat ini kami masih membantu pihak kontraktor untuk mendapatkan pembebasan bea masuk, ppn dan pph impor di direktorat migas. akan tetapi, perusahaan tidak akan menghambat jika pihak kontraktor akan menyelesaikan sendiri proses importasi atas material yang akan dikeluarkan dari plb dengan segala resiko ditanggung oleh kontraktor. demikian yang dapat kami sampaikan agar proyek epc gpf dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pasal 6.1.3 pada principal document disebutkan perusahaan membantu kontraktor untuk mendapatkan master list. mengacu pasal 11.1.1 pada principal document disebutkan, bahwa kontraktor mengakui dan menyetujui, bahwa harga kontrak sudah termasuk semua pajak-pajak yang dibayar kontraktor berdasarkan pekerjaan dan semua pengeluaran-pengeluaran langsung dan tidak langsung untuk pemenuhan kewajiban- kewajiban kontraktor berkenaan dengan pajak-pajak tersebut. mengacu pasal 11.4.3 point a pada principal document prinsipnya penggunaan provisional sum untuk pajak lmpor jika diminta oleh perusahaan. mempertimbangkan hal tersebut di atas terkait surat kontraktor, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa untuk pembayaran bea masuk, ppn, dan pph impor untuk material pipe line seamless tidak dapat kami setujui untuk menggunakan provisional sum. di lain pihak, saat ini kami masih membantu pihak kontraktor untuk mendapatkan pembebasan bea masuk, ppn dan pph impor di direktorat migas. akan tetapi, perusahaan tidak akan menghambat jika pihak kontraktor akan menyelesaikan sendiri proses importasi atas material yang akan dikeluarkan dari plb dengan segala resiko ditanggung oleh kontraktor. demikian yang dapat kami sampaikan agar proyek epc gpf dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj- 00o238 tanggal 20 februari 2019 perihal "persetujuan aml kategori baru - precast piperack”dengan ini diberitahukan bahwa setelah perusahaan melakukan peninjauan atas dokumen-dokumen pendukung yang dilampirkan pada surat kontraktor tersebut di atas, perusahaan dapat menerima pt. jhs precast untuk menyediakan precast piperack dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pada proyek jtb. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini. |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj- 00o238 tanggal 20 februari 2019 perihal "persetujuan aml kategori baru - precast piperack”dengan ini diberitahukan bahwa setelah perusahaan melakukan peninjauan atas dokumen-dokumen pendukung yang dilampirkan pada surat kontraktor tersebut di atas, perusahaan dapat menerima pt. jhs precast untuk menyediakan precast piperack dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pada proyek jtb. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini.
sebagai kelanjutan surat permohonan kepada pt. pertamina gas (“pertagas”) yang masing- masing disampaikan oleh perusahaan (terlampir surat no. 272/cpq100/2019-s0 tanggal 26 juli 2019) dan kontraktor (terlampir surat no. 053/171612-lt/sm- ro/l/2019 tanggal 3 januari 2019), serta tindak ianjut rapat interface (risalah terlampir) dengan pertagas yang diadakan pada 9 agustus 2019; kontraktor diharapkan untuk melakukan tindak ianjut sebagai berikut: 1. bekerja sama dengan personil perusahaan dan pertagas untuk melakukan sun/ey dan test pit untuk lokasi berikut: a. sebelah selatan perlintasan rel kereta api yang berada di petak perlintasan kalitidu — tobo km 100+500. b. potensi tambahan 4 (empat) titik perlintasan yang berlokasi di stasiun lamongan sebanyak 2 titik dan 2 titik lainnya berada di jalan patung sapi — babat. sun/ey dan test pit pada lokasi tersebut di atas dijadwalkan untuk dilaksanakan pada minggu ketiga bulan agustus 2019. mohon dapat dipersiapkan dokumen teknis pendukung yang dibutuhkan untuk memperlancar aktivitas sun/ey dan test pit tersebut. mempersiapkan dokumen pendukung sebagaimana tersebut di bawah yang dibutuhkan sebagai bagian persyaratan penerbitan surat izin prinsip perlintasan oleh pertagas: a. gambar detail teknis final atas desain perlintasan (penampang melintang, memanjang, gambar layout). b. hasil penyelidikan tanah. c. analisa perhitungan beban dan design calculation terhadap pipa gas pertagas pada saat konstruksi dan pengoperasian jalur perlintasan. . metoda pelaksanaan pekerjaan. berita acara sun/ey dan test pit. job safety analysis. . emergency response plan. . jadwal waktu pekerjaan. surat pernyataan di atas materai (contoh terlampir) yang berisi : 0 bersedia menaati ketentuan- ketentuan yang berlaku di lingkungan area pertagas. 0 bersedia dikenakan sanksi, apabila melalaikan kewajiban atau ketentuan yang berlaku di pertagas mengenai izin crossing. perusahaan berharap dapat menerima seluruh dokumen pendukung tersebut di atas selambatnya pada akhir bulan agustus 2019, sebelum disampaikan kepada pertagas pada minggu pertama bulan september 2019 sesuai target yang telah disepakati. berdasarkan kontrak exhibit a section 2.13, perusahaan mengingatkan kontraktor bahwa management of interfaces dengan pihak lain yang terlibat di dalam proyek (termasuk pertagas) yang dibutuhkan untuk membantu kelancaran eksekusi proyek, adalah lingkup kerja dari kontraktor. dalam kaitannya dengan perihal ini, perusahaan berusaha untuk membantu kontraktor dalam memperlancar proses interfaces dalam rangka mendapatkan surat izin prinsip perlintasan dari pertagas. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih |  |  | sebagai kelanjutan surat permohonan kepada pt. pertamina gas (“pertagas”) yang masing- masing disampaikan oleh perusahaan (terlampir surat no. 272/cpq100/2019-s0 tanggal 26 juli 2019) dan kontraktor (terlampir surat no. 053/171612-lt/sm- ro/l/2019 tanggal 3 januari 2019), serta tindak ianjut rapat interface (risalah terlampir) dengan pertagas yang diadakan pada 9 agustus 2019; kontraktor diharapkan untuk melakukan tindak ianjut sebagai berikut: 1. bekerja sama dengan personil perusahaan dan pertagas untuk melakukan sun/ey dan test pit untuk lokasi berikut: a. sebelah selatan perlintasan rel kereta api yang berada di petak perlintasan kalitidu — tobo km 100+500. b. potensi tambahan 4 (empat) titik perlintasan yang berlokasi di stasiun lamongan sebanyak 2 titik dan 2 titik lainnya berada di jalan patung sapi — babat. sun/ey dan test pit pada lokasi tersebut di atas dijadwalkan untuk dilaksanakan pada minggu ketiga bulan agustus 2019. mohon dapat dipersiapkan dokumen teknis pendukung yang dibutuhkan untuk memperlancar aktivitas sun/ey dan test pit tersebut. mempersiapkan dokumen pendukung sebagaimana tersebut di bawah yang dibutuhkan sebagai bagian persyaratan penerbitan surat izin prinsip perlintasan oleh pertagas: a. gambar detail teknis final atas desain perlintasan (penampang melintang, memanjang, gambar layout). b. hasil penyelidikan tanah. c. analisa perhitungan beban dan design calculation terhadap pipa gas pertagas pada saat konstruksi dan pengoperasian jalur perlintasan. . metoda pelaksanaan pekerjaan. berita acara sun/ey dan test pit. job safety analysis. . emergency response plan. . jadwal waktu pekerjaan. surat pernyataan di atas materai (contoh terlampir) yang berisi : 0 bersedia menaati ketentuan- ketentuan yang berlaku di lingkungan area pertagas. 0 bersedia dikenakan sanksi, apabila melalaikan kewajiban atau ketentuan yang berlaku di pertagas mengenai izin crossing. perusahaan berharap dapat menerima seluruh dokumen pendukung tersebut di atas selambatnya pada akhir bulan agustus 2019, sebelum disampaikan kepada pertagas pada minggu pertama bulan september 2019 sesuai target yang telah disepakati. berdasarkan kontrak exhibit a section 2.13, perusahaan mengingatkan kontraktor bahwa management of interfaces dengan pihak lain yang terlibat di dalam proyek (termasuk pertagas) yang dibutuhkan untuk membantu kelancaran eksekusi proyek, adalah lingkup kerja dari kontraktor. dalam kaitannya dengan perihal ini, perusahaan berusaha untuk membantu kontraktor dalam memperlancar proses interfaces dalam rangka mendapatkan surat izin prinsip perlintasan dari pertagas. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-000272 tanggal 11 april 2019 perihal tersebut di atas, perusahaan menyampaikan bahwa setelah melakukan tinjauan terhadap justifikasi dan data pendukung dari kontraktor, perusahaan dapat menerima begg cousland sebagai vendor kategori baru untuk candle filter, yang direkomendasikan shell global solutions. atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-000272 tanggal 11 april 2019 perihal tersebut di atas, perusahaan menyampaikan bahwa setelah melakukan tinjauan terhadap justifikasi dan data pendukung dari kontraktor, perusahaan dapat menerima begg cousland sebagai vendor kategori baru untuk candle filter, yang direkomendasikan shell global solutions. atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
menjawab surat dari kontraktor tersebut di atas, perusahaan bermaksud untuk mengirimkan personil berikut untuk mewakili undangan kunjungan dan sun/ey ke workshop vendor pt samator: a. rifai — mechanical static engineer. b. oki g. kertapati — piping & valve inspector supervisor. c. pippo triwibowo — senior supervisor procurement & material. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menjawab surat dari kontraktor tersebut di atas, perusahaan bermaksud untuk mengirimkan personil berikut untuk mewakili undangan kunjungan dan sun/ey ke workshop vendor pt samator: a. rifai — mechanical static engineer. b. oki g. kertapati — piping & valve inspector supervisor. c. pippo triwibowo — senior supervisor procurement & material. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
mengacu surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-00305 tanggal 1 juli 2019 yang mengajukan gutor electronic sdn. bhd. malaysia untuk menyediakan uninterruptible power supply (ups), dimana country of origin pada aml adalah switzerland, perusahaan memberitahukan bahwa setelah meneliti dokumen-dokumen pendukung yang dllampirkan pada surat kontraktor tersebut diatas, perusahaan meminta kontraktor untuk tetap melakukan pembelian ups dengan merk gutor dari negara asal yang sudah disepakati didalam tbe rev.o yang sudah disetujui oleh perusahaan pada 17 mei 2019. berikut adalah beberapa pertimbangan dan catatan: berdasarkan data proses pengadaan yang ada, tbe rev.o terkait pembelian ups ini telah disetujui oleh perusahaan dimana tercantum tiga kandidat pemasok yang seluruhnya memenuhi persyaratan teknis. salah satu dari tiga kandidat pemasok tersebut adalah pt. solid energi dengan gutor dan gnb sebagai merk ups dan baterai, yang masing-masing keduanya berasal dari negara swiss dan usa. award recommendation rev.o terkait pembelian ups ini disampaikan oleh kontraktor pada 27 juni 2019. satu bulan sebelum award recommendation rev.o disampaikan kepada perusahaan, kontraktor sudah menyampaikan purchase order terlebih dahulu pada pt. solid energi pada 24 mei 2019, dengan beberapa kondisi dibawah: a. ups: - merk:gutor o delivery term : fob malaysia (vs. fob eropa, yang tercantum di dalam tbe yang disetujui oleh perusahaan) b. battery: v merk : exide (vs. gnb, yang tercantum di dalam tbe yang disetujui oleh perusahaan) o delivery term: fob usa c. delivery time : maks. 32 minggu (sama dengan yang tercantum di dalam tbe yang disetujui oleh perusahaan). atas pertimbangan dan catatan tersebut di atas, perusahaan berkesimpulan bahwa: terdapat indikasi terjadinya negosiasi komersial yang dilakukan oleh kontraktor dengan pemasok terpilih, yang menyebabkan kontraktor melakukan pembelian ups atas resiko sendiri diluar technical conditions (tbe) yang sudah disepakati dengan perusahaan. 2. alasan kontraktor terkait jadwal pengiriman tidak mengalami keterlambatan pun tidak dapat dijadikan alasan karena lama waktu pengiriman tidak mengalami perubahan baik unit ups tersebut dipasok dari eropa (swiss) ataupun asia (malaysia). 3. untuk menjaga prinsip persaingan usaha, terdapat pemasok iainnya yang ada di dalam tbe rev.0 yang telah diajukan oleh kontraktor dan disetujui oleh perusahaan, yang mampu memasok ups dari asia (singapura) apabila permohonan kontraktor ini disetujui. dengan catatan-catatan di atas, perusahaan mengingatkan kepada kontraktor terkait resiko sendiri untuk pembelian ups ini walaupun perusahaan mungkin dapat mempertimbangkan permohonan kontraktor ini bila diajukan sebelum kontraktor menyampaikan purchase order kepada pemasok dengan mempertimbangkan pengalaman kerja yang sudah dilakukan pemasok. perusahaan mengingatkan kontraktor kembali bahwa kontrak mengatur aturan berikut terkait perihal pembelian ups ini: 1. pd artikel 2.4.2; bahwa biaya yang ditimbulkan mesti ditanggung kontraktor bila kontraktor melangsungkan pekerjaan atau kewajiban iainnya sesuai kontrak tanpa mendapatkan persetujuan atau izin sebelumnya dari perusahaan. 2. pd artikel 5.1.9; bahwa tidak akan tercipta hubungan kontraktual antara perusahaan dan subkontraktor, pamasok, atau vendor untuk setiap peninjauan ulang atau persetujuan atas subkontrak, purchase orders, dan sejenisnya yang diberikan oleh perusahaan. pd artikel 10.1.3; perusahaan dapat melakukan salah satu atau kedua haknya sebagaimana tercantum di dalam artikel ini bilamana suatu saat, terdapat bukti bahwa perusahaan atau harta bendanya terkena suatu tuntutan atau menjadi obyek hak jaminan yang dibebankan kepada kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | mengacu surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-00305 tanggal 1 juli 2019 yang mengajukan gutor electronic sdn. bhd. malaysia untuk menyediakan uninterruptible power supply (ups), dimana country of origin pada aml adalah switzerland, perusahaan memberitahukan bahwa setelah meneliti dokumen-dokumen pendukung yang dllampirkan pada surat kontraktor tersebut diatas, perusahaan meminta kontraktor untuk tetap melakukan pembelian ups dengan merk gutor dari negara asal yang sudah disepakati didalam tbe rev.o yang sudah disetujui oleh perusahaan pada 17 mei 2019. berikut adalah beberapa pertimbangan dan catatan: berdasarkan data proses pengadaan yang ada, tbe rev.o terkait pembelian ups ini telah disetujui oleh perusahaan dimana tercantum tiga kandidat pemasok yang seluruhnya memenuhi persyaratan teknis. salah satu dari tiga kandidat pemasok tersebut adalah pt. solid energi dengan gutor dan gnb sebagai merk ups dan baterai, yang masing-masing keduanya berasal dari negara swiss dan usa. award recommendation rev.o terkait pembelian ups ini disampaikan oleh kontraktor pada 27 juni 2019. satu bulan sebelum award recommendation rev.o disampaikan kepada perusahaan, kontraktor sudah menyampaikan purchase order terlebih dahulu pada pt. solid energi pada 24 mei 2019, dengan beberapa kondisi dibawah: a. ups: - merk:gutor o delivery term : fob malaysia (vs. fob eropa, yang tercantum di dalam tbe yang disetujui oleh perusahaan) b. battery: v merk : exide (vs. gnb, yang tercantum di dalam tbe yang disetujui oleh perusahaan) o delivery term: fob usa c. delivery time : maks. 32 minggu (sama dengan yang tercantum di dalam tbe yang disetujui oleh perusahaan). atas pertimbangan dan catatan tersebut di atas, perusahaan berkesimpulan bahwa: terdapat indikasi terjadinya negosiasi komersial yang dilakukan oleh kontraktor dengan pemasok terpilih, yang menyebabkan kontraktor melakukan pembelian ups atas resiko sendiri diluar technical conditions (tbe) yang sudah disepakati dengan perusahaan. 2. alasan kontraktor terkait jadwal pengiriman tidak mengalami keterlambatan pun tidak dapat dijadikan alasan karena lama waktu pengiriman tidak mengalami perubahan baik unit ups tersebut dipasok dari eropa (swiss) ataupun asia (malaysia). 3. untuk menjaga prinsip persaingan usaha, terdapat pemasok iainnya yang ada di dalam tbe rev.0 yang telah diajukan oleh kontraktor dan disetujui oleh perusahaan, yang mampu memasok ups dari asia (singapura) apabila permohonan kontraktor ini disetujui. dengan catatan-catatan di atas, perusahaan mengingatkan kepada kontraktor terkait resiko sendiri untuk pembelian ups ini walaupun perusahaan mungkin dapat mempertimbangkan permohonan kontraktor ini bila diajukan sebelum kontraktor menyampaikan purchase order kepada pemasok dengan mempertimbangkan pengalaman kerja yang sudah dilakukan pemasok. perusahaan mengingatkan kontraktor kembali bahwa kontrak mengatur aturan berikut terkait perihal pembelian ups ini: 1. pd artikel 2.4.2; bahwa biaya yang ditimbulkan mesti ditanggung kontraktor bila kontraktor melangsungkan pekerjaan atau kewajiban iainnya sesuai kontrak tanpa mendapatkan persetujuan atau izin sebelumnya dari perusahaan. 2. pd artikel 5.1.9; bahwa tidak akan tercipta hubungan kontraktual antara perusahaan dan subkontraktor, pamasok, atau vendor untuk setiap peninjauan ulang atau persetujuan atas subkontrak, purchase orders, dan sejenisnya yang diberikan oleh perusahaan. pd artikel 10.1.3; perusahaan dapat melakukan salah satu atau kedua haknya sebagaimana tercantum di dalam artikel ini bilamana suatu saat, terdapat bukti bahwa perusahaan atau harta bendanya terkena suatu tuntutan atau menjadi obyek hak jaminan yang dibebankan kepada kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00329 tanggal 30 juli 2019 perihal pengesahan perubahan no. 2 terhadap perjanjian konsorsium oleh notaris (“surat kontraktor 30 juli 2019”), bersama ini disampaikan tanggapan perusahaan sebagai berikut : 1. perusahaan menyampaikan bahwa amandemen no. 2 terhadap perjanjian konsorsium yang disahkan oleh notaris tanggal 05 juli 2019 seperti yang dilampirkan pada surat kontraktor tersebut di atas (“amandemen 2 versi revisi”), bukan amandemen no. 2 terhadap perjanjian konsorsium yang telah disetujui perusahaan melalui surat no. 155/cpq100/cpq/2019-s0 tanggal o7 mei 2019 (“amandemen 2 versi original”). 2. mengacu pasal 2.1.21 principal document, perusahaan dengan ini menyatakan tidak menyetujui amandemen 2 versi revisi dan bersama surat ini perusahaan mengembalikan dokumen amandemen 2 versi revisi kepada kontraktor untuk dibatalkan. perusahaan berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh kontraktor sebagaimana butir 1 di atas (yaitu mengganti amandemen 2 versi original dengan amandemen 2 versi revisi) kurang memperhatikan etika sebagai mitra dan prinsip-prinsip good corporate governance (gcg). perusahaan mengingatkan kontraktor agar menindaklanjuti amandemen 2 versi original ke notaris. demikian disampaikan dan terima kasih atas kerjasama yang diberikan. |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00329 tanggal 30 juli 2019 perihal pengesahan perubahan no. 2 terhadap perjanjian konsorsium oleh notaris (“surat kontraktor 30 juli 2019”), bersama ini disampaikan tanggapan perusahaan sebagai berikut : 1. perusahaan menyampaikan bahwa amandemen no. 2 terhadap perjanjian konsorsium yang disahkan oleh notaris tanggal 05 juli 2019 seperti yang dilampirkan pada surat kontraktor tersebut di atas (“amandemen 2 versi revisi”), bukan amandemen no. 2 terhadap perjanjian konsorsium yang telah disetujui perusahaan melalui surat no. 155/cpq100/cpq/2019-s0 tanggal o7 mei 2019 (“amandemen 2 versi original”). 2. mengacu pasal 2.1.21 principal document, perusahaan dengan ini menyatakan tidak menyetujui amandemen 2 versi revisi dan bersama surat ini perusahaan mengembalikan dokumen amandemen 2 versi revisi kepada kontraktor untuk dibatalkan. perusahaan berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh kontraktor sebagaimana butir 1 di atas (yaitu mengganti amandemen 2 versi original dengan amandemen 2 versi revisi) kurang memperhatikan etika sebagai mitra dan prinsip-prinsip good corporate governance (gcg). perusahaan mengingatkan kontraktor agar menindaklanjuti amandemen 2 versi original ke notaris. demikian disampaikan dan terima kasih atas kerjasama yang diberikan.
sehubungan dengan ditemukannya dokumen dari kontraktor ke vendor/ subcontractor yang belum diparaf pada kolom yang disediakan, dengan ini disampaikan untuk setiap dokumen yang dikeluarkan oleh kontraktor ke para vendor/ subcontractor harus sudah diparaf pada kolom standar sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan sudah selesai proses issued for construction (ifc). disamping itu, sebelum dilaksanakan pre inspection meeting (p/m), agar semua dokumen sudah selesai tahap disetujui (issued for approval), hal ini untuk meminimalkan deviasi. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih |  |  | sehubungan dengan ditemukannya dokumen dari kontraktor ke vendor/ subcontractor yang belum diparaf pada kolom yang disediakan, dengan ini disampaikan untuk setiap dokumen yang dikeluarkan oleh kontraktor ke para vendor/ subcontractor harus sudah diparaf pada kolom standar sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan sudah selesai proses issued for construction (ifc). disamping itu, sebelum dilaksanakan pre inspection meeting (p/m), agar semua dokumen sudah selesai tahap disetujui (issued for approval), hal ini untuk meminimalkan deviasi. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
mengacu pada laporan studi dnv no : o02, rev. 1, nomor dokumen: 11bf3l4f-2, tanggal: 4 februari 2019, perusahaan mencatat dampak keandalan serius dari sistem pendingin propylene, yang dikutip dari studi dnv yaitu: “peralatan paling kritis di lapangan jtb adalah penggerak propylene compressor, yang berkontribusi sekitar 16,88% dari total kerugian produksi, diikuti oleh propylene compressor dengan kontribusi sekitar 9,21% terhadap total kerugian produksi.” perusahaan juga mencatat bahwa keandalan sistem pendingin lebih diperburuk oleh keputusan kontraktor untuk beralih dari penggerak turbin uap ke penggerak turbin gas. sementara kebutuhan akan peralatan tambahan untuk memenuhi persyaratan keandalan proyek (ram) sebesar 95% saat ini masih dalam pembahasan antara perusahaan dan kontraktor, sangat jelas bahwa pemasangan tambahan cadangan propylene compressor dapat dibenarkan secara ekonomi dan operasional, terlepas dari apakah akan dipasang sebagai bagian dari tahap eksekusi proyek saat ini atau sebagai peningkatan di masa yang akan datang setelah kilang mulai beroperasi. oleh karena itu, sesuai dengan ruang lingkup kerja awal kontraktor yang ditetapkan dalam kontrak exhibit a, section 3.1.21 dan 3.2.1.2 item no. 4, perusahaan mengingatkan kontraktor untuk segera merancang dan menyediakan elemen yang diperlukan untuk memfasilitasi pemasangan cadangan propylene compressor. elemen- elemen tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada; tiang pancang, perpipaan dan sambungan-sambungan utilitas, plot space dan ruang yang dicadangkan di piperacks. perusahaan kembali mengingatkan bahwa perihal desain dan penyediaan elemen yang dibutuhkan untuk cadangan propylene compressor merupakan identifikasi pertama dalam menjawab lingkup kerja awal dari kontraktor yang tersebut di atas. kontraktor diharapkan untuk bekerja sama dengan perusahaan dalam melakukan lingkup kerja serupa untuk item lainnya yang mungkin dibutuhkan sebagai potensi perluasan dan peningkatan kilang gas jtb-gpf di masa yang akan datang. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada laporan studi dnv no : o02, rev. 1, nomor dokumen: 11bf3l4f-2, tanggal: 4 februari 2019, perusahaan mencatat dampak keandalan serius dari sistem pendingin propylene, yang dikutip dari studi dnv yaitu: “peralatan paling kritis di lapangan jtb adalah penggerak propylene compressor, yang berkontribusi sekitar 16,88% dari total kerugian produksi, diikuti oleh propylene compressor dengan kontribusi sekitar 9,21% terhadap total kerugian produksi.” perusahaan juga mencatat bahwa keandalan sistem pendingin lebih diperburuk oleh keputusan kontraktor untuk beralih dari penggerak turbin uap ke penggerak turbin gas. sementara kebutuhan akan peralatan tambahan untuk memenuhi persyaratan keandalan proyek (ram) sebesar 95% saat ini masih dalam pembahasan antara perusahaan dan kontraktor, sangat jelas bahwa pemasangan tambahan cadangan propylene compressor dapat dibenarkan secara ekonomi dan operasional, terlepas dari apakah akan dipasang sebagai bagian dari tahap eksekusi proyek saat ini atau sebagai peningkatan di masa yang akan datang setelah kilang mulai beroperasi. oleh karena itu, sesuai dengan ruang lingkup kerja awal kontraktor yang ditetapkan dalam kontrak exhibit a, section 3.1.21 dan 3.2.1.2 item no. 4, perusahaan mengingatkan kontraktor untuk segera merancang dan menyediakan elemen yang diperlukan untuk memfasilitasi pemasangan cadangan propylene compressor. elemen- elemen tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada; tiang pancang, perpipaan dan sambungan-sambungan utilitas, plot space dan ruang yang dicadangkan di piperacks. perusahaan kembali mengingatkan bahwa perihal desain dan penyediaan elemen yang dibutuhkan untuk cadangan propylene compressor merupakan identifikasi pertama dalam menjawab lingkup kerja awal dari kontraktor yang tersebut di atas. kontraktor diharapkan untuk bekerja sama dengan perusahaan dalam melakukan lingkup kerja serupa untuk item lainnya yang mungkin dibutuhkan sebagai potensi perluasan dan peningkatan kilang gas jtb-gpf di masa yang akan datang. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-00327 tanggal 26 juli 2019, diinformasikan bahwa perusahaan setuju dengan kontraktor untuk mengikuti rekomendasi licensor’s untuk jenis katup isolasi yang akan digunakan dalam unit membran. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatiannya |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-00327 tanggal 26 juli 2019, diinformasikan bahwa perusahaan setuju dengan kontraktor untuk mengikuti rekomendasi licensor’s untuk jenis katup isolasi yang akan digunakan dalam unit membran. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatiannya
menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-000342 tanggal 29 agustus 2019 perihal penambahan cla-val country of origin (coo) ke approved manufacturer list (aml), dengan ini disampaikan bahwa perusahaan tidak dapat melakukan review penambahan swiss sebagai coo cla-val karena telah ditolak oleh kontraktor pada technical bid evaluation (tbe). ' demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-000342 tanggal 29 agustus 2019 perihal penambahan cla-val country of origin (coo) ke approved manufacturer list (aml), dengan ini disampaikan bahwa perusahaan tidak dapat melakukan review penambahan swiss sebagai coo cla-val karena telah ditolak oleh kontraktor pada technical bid evaluation (tbe). ' demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj- 000348 tanggal 10 september 2019 perihal permohonan sulfuric acid unit (sau) sebagai kategori baru dan chemetics /nc. sebagai vendor baru untuk melakukan iingkup kerja sau, sesuai pembahasan pada periodic weekly meeting tanggal 21 agustus 2019 — minutes of meeting (mom) butir 5, kontraktor akan menyampaikan permintaan persetujuan vendor untuk sau setelah kontraktor menerima surat dari she//. untuk kelengkapan proses persetujuan, kontraktor diminta untuk menyampaikan surat dari shell tersebut pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj- 000348 tanggal 10 september 2019 perihal permohonan sulfuric acid unit (sau) sebagai kategori baru dan chemetics /nc. sebagai vendor baru untuk melakukan iingkup kerja sau, sesuai pembahasan pada periodic weekly meeting tanggal 21 agustus 2019 — minutes of meeting (mom) butir 5, kontraktor akan menyampaikan permintaan persetujuan vendor untuk sau setelah kontraktor menerima surat dari she//. untuk kelengkapan proses persetujuan, kontraktor diminta untuk menyampaikan surat dari shell tersebut pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-oo0328 tanggal 30 juli 2019 perihal pemberitahuan pt. sigma utama sebagai rekomendasi brand untuk protective coating and painting material for steel structure, piping and tank, dapat disampaikan bahwa karena pt. sigma utama adalah pemegang surat kemampuan usaha penunjang (skup) migas, maka sesuai amandemen 1 exhibit g, sepanjang yang bersangkutan dapat memenuhi kriteria spesifikasi yang dibutuhkan, vendor bisa di tambahkan ke dalam approved manufacturer list (aml). demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-oo0328 tanggal 30 juli 2019 perihal pemberitahuan pt. sigma utama sebagai rekomendasi brand untuk protective coating and painting material for steel structure, piping and tank, dapat disampaikan bahwa karena pt. sigma utama adalah pemegang surat kemampuan usaha penunjang (skup) migas, maka sesuai amandemen 1 exhibit g, sepanjang yang bersangkutan dapat memenuhi kriteria spesifikasi yang dibutuhkan, vendor bisa di tambahkan ke dalam approved manufacturer list (aml). demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
mengacu pada surat kontraktor tersebut diatas serta hasil tinjauan atas dokumen pendukung yang telah disampaikan; perusahaan dapat mempertimbangkan michell (negara asal united kingdom (uk)) dan drager (negara asal jerman) sebagai pemasok tambahan ke dalam aml (approved manufacturer list) untuk masing-masing peralatan dewpoint analyzer dan oxygen analyzer, selama parameter teknikal dan parameter proses dari kedua pemasok analyzer tersebut memenuhi persyaratan proyek jtb. kontraktor disarankan untuk melakukan diskusi dan mengajukan ulang klarifikasi teknikal kepada fungsi engineering perusahaan untuk memastikan terpenuhinya parameter teknikal dan parameter proses plant jtb serta tidak mengganggu fungsi paket n; generator secara keseluruhan. kontraktor juga diminta untuk melakukan pengawasan atas jadwal pengiriman kedua analyzer tersebut untuk memastikan proyek jtb dapat diselesaikan tepat waktu seperti yang dipersyaratkan dalam perubahan no.1. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada surat kontraktor tersebut diatas serta hasil tinjauan atas dokumen pendukung yang telah disampaikan; perusahaan dapat mempertimbangkan michell (negara asal united kingdom (uk)) dan drager (negara asal jerman) sebagai pemasok tambahan ke dalam aml (approved manufacturer list) untuk masing-masing peralatan dewpoint analyzer dan oxygen analyzer, selama parameter teknikal dan parameter proses dari kedua pemasok analyzer tersebut memenuhi persyaratan proyek jtb. kontraktor disarankan untuk melakukan diskusi dan mengajukan ulang klarifikasi teknikal kepada fungsi engineering perusahaan untuk memastikan terpenuhinya parameter teknikal dan parameter proses plant jtb serta tidak mengganggu fungsi paket n; generator secara keseluruhan. kontraktor juga diminta untuk melakukan pengawasan atas jadwal pengiriman kedua analyzer tersebut untuk memastikan proyek jtb dapat diselesaikan tepat waktu seperti yang dipersyaratkan dalam perubahan no.1. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
mengacu pada surat kontraktor tersebut di atas serta risalah rapat mingguan tanggal 13 februari 2019 butir no.18, kontraktor disarankan untuk menyampaikan dokumen pendukung terkait pengajuan kontraktor atas tiga kategori/peralatan baru berikut dengan kandidat pemasok dan negara asal. dokumen pendukung terkait dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan penilaian sebagai bahan persetujuan atas pengajuan kontraktor dalam surat acuan di atas. dokumen pendukung terkait dapat mengacu pada prosedur prakualifikasi pemasok yang terdapat dalam kontrak, seperti: ~ informasi perusahaan dan kepemilikian. ¢ quality performance/record information. v pengalaman pemasok untuk proyek serupa dengan proyek jtb. o kemampuan, work load & resources; untuk memastikan pemasok dapat memenuhi persyaratan dan target waktu penyelesaian proyek jtb. kontraktor diingatkan untuk iebih tertib dan disertai dokumen pendukung yang baik; dalam melakukan pengajuan pemasok dan sub- kontraktor untuk ditambahkan ke dalam aml (approved manufacturer list) perusahaan. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada surat kontraktor tersebut di atas serta risalah rapat mingguan tanggal 13 februari 2019 butir no.18, kontraktor disarankan untuk menyampaikan dokumen pendukung terkait pengajuan kontraktor atas tiga kategori/peralatan baru berikut dengan kandidat pemasok dan negara asal. dokumen pendukung terkait dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan penilaian sebagai bahan persetujuan atas pengajuan kontraktor dalam surat acuan di atas. dokumen pendukung terkait dapat mengacu pada prosedur prakualifikasi pemasok yang terdapat dalam kontrak, seperti: ~ informasi perusahaan dan kepemilikian. ¢ quality performance/record information. v pengalaman pemasok untuk proyek serupa dengan proyek jtb. o kemampuan, work load & resources; untuk memastikan pemasok dapat memenuhi persyaratan dan target waktu penyelesaian proyek jtb. kontraktor diingatkan untuk iebih tertib dan disertai dokumen pendukung yang baik; dalam melakukan pengajuan pemasok dan sub- kontraktor untuk ditambahkan ke dalam aml (approved manufacturer list) perusahaan. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan sering terjadinya kecelakaan ialulintas yang melibatkan mobil pendukung operasional proyek jalan raya, perusahaan sangat menyayangkan terjadinya hal tersebut. dalam catatan perusahaan telah terjadi beberapa kali kecelakaan di jalan desa yang melibatkan kendaraan operasional proyek, antara iain : 1. tanggal 18 september 2019, pengendara sepeda motor menyenggol mobil operasional sub-contractor kemudian menabrak mobile crane dari arah berlawanan di jalan desa katur kecamatan gayam. 2. tanggal 4 mei 2019, tabrakan 2 sepeda motor pada saat akan menyalip trailer pembawa spun pile di desa katur. 3. tanggal 9 april 2019, kendaraan operasional ringan menabrak pengendara sepeda motor di desa kalitidu. perusahaan mengingatkan kontraktor untuk mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan agar kejadian yang sama tidak terjadi berulang mengingat kedepannya eskalasi pekerjaan proyek akan terus meningkat dengan penambahan jumlah tenaga kerja, alat dan pergerakan alat yang akan melewati jalan desa. perusahaan juga meminta kontraktor untuk berkoodinasi dan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat dengan perangkat desa, tokoh masyarakat dan aparat keamanaan dalam setiap kegiatan mobilisasi alat berat & angkutan berat. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini. |  |  | sehubungan dengan sering terjadinya kecelakaan ialulintas yang melibatkan mobil pendukung operasional proyek jalan raya, perusahaan sangat menyayangkan terjadinya hal tersebut. dalam catatan perusahaan telah terjadi beberapa kali kecelakaan di jalan desa yang melibatkan kendaraan operasional proyek, antara iain : 1. tanggal 18 september 2019, pengendara sepeda motor menyenggol mobil operasional sub-contractor kemudian menabrak mobile crane dari arah berlawanan di jalan desa katur kecamatan gayam. 2. tanggal 4 mei 2019, tabrakan 2 sepeda motor pada saat akan menyalip trailer pembawa spun pile di desa katur. 3. tanggal 9 april 2019, kendaraan operasional ringan menabrak pengendara sepeda motor di desa kalitidu. perusahaan mengingatkan kontraktor untuk mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan agar kejadian yang sama tidak terjadi berulang mengingat kedepannya eskalasi pekerjaan proyek akan terus meningkat dengan penambahan jumlah tenaga kerja, alat dan pergerakan alat yang akan melewati jalan desa. perusahaan juga meminta kontraktor untuk berkoodinasi dan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat dengan perangkat desa, tokoh masyarakat dan aparat keamanaan dalam setiap kegiatan mobilisasi alat berat & angkutan berat. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini.
menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-000362 tanggal 24 september 2019 perihal tersebut di atas, dimana kontraktor merujuk pada 2 (dua) surat dari perusahaan, dengan ¦n¦ disampaikan hal-hal sebagai berikut: surat no. 147/cpq101/gpf/2019-so tanggal 12 juli 2019 perihal jaminan kinerja sau : terkait dengan core sulfuric acid p/ant, sesuai kontrak, kontraktor tetap diminta untuk mendapatkan jaminan kinerja sau dimaksud. surat no. 169/cpq101/gpf/2019-so tanggal 17 september 2019 perihal permohonan kategori baru sau dan vendor baru chemetics inc. : 1) meskipun kontraktor menyampaikan bahwa sesuai principal document, 2.1.14, paragraf kedua, perusahaan adalah pihak yang berhak untuk berhubungan dengan she//, namun sesuai contract change order no. cco-00001 butir 2.2.2; 5; dan 6 mengenai advanced engineering dan kontraktor bdep, pada pelaksanaan 2 (dua) hal tersebut, kontraktor telah berkontrak dan berhubungan secara iangsung dengan shell. pada amandemen no. 1 disebutkan setiap perubahan pada amandemen no. 1 dan pada contract change order no. cco-oooo1, adalah merupakan perubahan. karena itu, setiap perubahan yang disepakati pada cco-oooo1, secara kontraktual sudah disahkan melalui amendment no. 1, termasuk ketentuan pada principal document, klausul 2.1.14 paragraf kedua yang menyatakan bahwa perusahaan adalah pihak yang berhak untuk berhubungan dengan shell, sudah mengalami perubahan dimana kontraktor saat ini juga merupakan pihak yang berhak untuk berurusan dengan shell. dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, untuk kelengkapan proses persetujuan, kontraktor tetap diminta untuk menyampaikan surat dari shell tersebut pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-000362 tanggal 24 september 2019 perihal tersebut di atas, dimana kontraktor merujuk pada 2 (dua) surat dari perusahaan, dengan ¦n¦ disampaikan hal-hal sebagai berikut: surat no. 147/cpq101/gpf/2019-so tanggal 12 juli 2019 perihal jaminan kinerja sau : terkait dengan core sulfuric acid p/ant, sesuai kontrak, kontraktor tetap diminta untuk mendapatkan jaminan kinerja sau dimaksud. surat no. 169/cpq101/gpf/2019-so tanggal 17 september 2019 perihal permohonan kategori baru sau dan vendor baru chemetics inc. : 1) meskipun kontraktor menyampaikan bahwa sesuai principal document, 2.1.14, paragraf kedua, perusahaan adalah pihak yang berhak untuk berhubungan dengan she//, namun sesuai contract change order no. cco-00001 butir 2.2.2; 5; dan 6 mengenai advanced engineering dan kontraktor bdep, pada pelaksanaan 2 (dua) hal tersebut, kontraktor telah berkontrak dan berhubungan secara iangsung dengan shell. pada amandemen no. 1 disebutkan setiap perubahan pada amandemen no. 1 dan pada contract change order no. cco-oooo1, adalah merupakan perubahan. karena itu, setiap perubahan yang disepakati pada cco-oooo1, secara kontraktual sudah disahkan melalui amendment no. 1, termasuk ketentuan pada principal document, klausul 2.1.14 paragraf kedua yang menyatakan bahwa perusahaan adalah pihak yang berhak untuk berhubungan dengan shell, sudah mengalami perubahan dimana kontraktor saat ini juga merupakan pihak yang berhak untuk berurusan dengan shell. dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, untuk kelengkapan proses persetujuan, kontraktor tetap diminta untuk menyampaikan surat dari shell tersebut pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
perusahaan mengetahui bahwa kontraktor telah menyampaikan purchase order (po) untuk agi sejak 9 april 2019 dengan zeeco inc. sebagai pemasok utama. sesuai po, agi dijadwalkan tiba di lokasi kerja pada 8 juni 2020; yang mana tetap konsisten dengan tanggal pengiriman untuk agi pada 14 juni 2020 seperti yang tercantum pada contract master schedule sebagai bagian dari perubahan no.1. kontraktor diingatkan untuk menjaga komitmen tanggal pengiriman untuk agi seperti yang dikomitmenkan daiam po dan juga daiam perubahan no.1, untuk menghindari keterlambatan keseluruhan terhadap jadwal acceptance untuk proyek jtb. perusahaan juga mengidentifikasi bahwa sebagai bagian dari klarifikasi teknis pemasok (tc-o3 item no.17 & no.18; dan tc-04 item no.1) daiam tbe (technical bid evaluation) yang disampaikan oleh kontraktor, dimana kontraktor dan pemasok mengetahui untuk menggunakan sumber bahan baku berdasarkan aml (approved manufacturer list) dari perusahaan. berdasarkan data klarifikasi teknis ini, kontraktor diingatkan untuk mengikuti sumber bahan baku sesuai dengan tbe yang telah disetujui perusahaan untuk memulai produksi agi. kontraktor kembali diingatkan berdasarkan tbe yang telah disetujui perusahaan mengenai syarat pengiriman fob (freight on board) houston untuk komponen burner, fuel skid, dan peralatan instrumentasi. kontraktor diminta untuk segera menyelesaikan pemilihan sub-supplier / subkontraktor untuk komponen lain seperti main chamber, ducting, dan waster heat boiler, yang sekali lagi untuk menghindari keterlambatan secara keseluruhan terhadap jadwal acceptance untuk proyek jtb. kontraktor diingatkan bahwa proses pengadaan agi merupakan bagian dari lingkup kerja kontraktor, dimana perusahaan selalu dengan senang hati membantu untuk memastikan pengiriman agi memenuhi contract master schedule yang telah ditetapkan daiam perubahan no.1. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | perusahaan mengetahui bahwa kontraktor telah menyampaikan purchase order (po) untuk agi sejak 9 april 2019 dengan zeeco inc. sebagai pemasok utama. sesuai po, agi dijadwalkan tiba di lokasi kerja pada 8 juni 2020; yang mana tetap konsisten dengan tanggal pengiriman untuk agi pada 14 juni 2020 seperti yang tercantum pada contract master schedule sebagai bagian dari perubahan no.1. kontraktor diingatkan untuk menjaga komitmen tanggal pengiriman untuk agi seperti yang dikomitmenkan daiam po dan juga daiam perubahan no.1, untuk menghindari keterlambatan keseluruhan terhadap jadwal acceptance untuk proyek jtb. perusahaan juga mengidentifikasi bahwa sebagai bagian dari klarifikasi teknis pemasok (tc-o3 item no.17 & no.18; dan tc-04 item no.1) daiam tbe (technical bid evaluation) yang disampaikan oleh kontraktor, dimana kontraktor dan pemasok mengetahui untuk menggunakan sumber bahan baku berdasarkan aml (approved manufacturer list) dari perusahaan. berdasarkan data klarifikasi teknis ini, kontraktor diingatkan untuk mengikuti sumber bahan baku sesuai dengan tbe yang telah disetujui perusahaan untuk memulai produksi agi. kontraktor kembali diingatkan berdasarkan tbe yang telah disetujui perusahaan mengenai syarat pengiriman fob (freight on board) houston untuk komponen burner, fuel skid, dan peralatan instrumentasi. kontraktor diminta untuk segera menyelesaikan pemilihan sub-supplier / subkontraktor untuk komponen lain seperti main chamber, ducting, dan waster heat boiler, yang sekali lagi untuk menghindari keterlambatan secara keseluruhan terhadap jadwal acceptance untuk proyek jtb. kontraktor diingatkan bahwa proses pengadaan agi merupakan bagian dari lingkup kerja kontraktor, dimana perusahaan selalu dengan senang hati membantu untuk memastikan pengiriman agi memenuhi contract master schedule yang telah ditetapkan daiam perubahan no.1. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-000371 tanggal 01 oktober 2019 perihal permintaan persetujuan atas penambahan negara asal control valve, flowsen/e singapore, dapat disampaikan bahwa 1 pada dokumen no.jtb-cp-b-lst-900- 00001 aml (approved manufacturer and subcontractor list) untuk line break control valve (lbcv), terdapat 7 manufacturer termasuk flowsen/e/va/tek kontraktor tidak menginformasikan sejauh mana proses pengadaan atas material tersebut terkait dengan manufacturer yang tertera pada aml, sebagai justifikasi kenapa kontraktor tidak memakai manufacturer iain yang sudah ada di aml. pada dokumen no.jtb-cp-b-lst-900- 00001 aml untuk control valve, terdapat 14 manufacturer tetapi flowsen/e tidak termasuk. dengan memperhatikan hal-hal pada butir 1 dan 2 di atas, perusahaan menolak permintaan kontraktor untuk penambahan negara asal control valve, flowsen/e singapore. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-000371 tanggal 01 oktober 2019 perihal permintaan persetujuan atas penambahan negara asal control valve, flowsen/e singapore, dapat disampaikan bahwa 1 pada dokumen no.jtb-cp-b-lst-900- 00001 aml (approved manufacturer and subcontractor list) untuk line break control valve (lbcv), terdapat 7 manufacturer termasuk flowsen/e/va/tek kontraktor tidak menginformasikan sejauh mana proses pengadaan atas material tersebut terkait dengan manufacturer yang tertera pada aml, sebagai justifikasi kenapa kontraktor tidak memakai manufacturer iain yang sudah ada di aml. pada dokumen no.jtb-cp-b-lst-900- 00001 aml untuk control valve, terdapat 14 manufacturer tetapi flowsen/e tidak termasuk. dengan memperhatikan hal-hal pada butir 1 dan 2 di atas, perusahaan menolak permintaan kontraktor untuk penambahan negara asal control valve, flowsen/e singapore. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-00o370 tanggai 01 oktober 2019 perihal tersebut di atas, dengan ini kontraktor diminta untuk menyampaikan hasil penilaian atas pt. banyu biru sejati, yang meliputi penilaian mengenai health safety security & environment (hsse), quality, technical dan procurement. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-00o370 tanggai 01 oktober 2019 perihal tersebut di atas, dengan ini kontraktor diminta untuk menyampaikan hasil penilaian atas pt. banyu biru sejati, yang meliputi penilaian mengenai health safety security & environment (hsse), quality, technical dan procurement. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-000369 tanggal 01 oktober 2019 perihal penambahan brand atas aml, dimana kontraktor menyampaikan dari 11 brand yang tercantum dalam list untuk ultrasonic flowmeter, hanya 3 brand yang memberikan penawaran, kontraktor diminta untuk menjelaskan hal-hal berikut : 1. apakah 3 brand yang memberikan penawaran, memenuhi syarat untuk menyediakan ultrasonic flowmeter yang diperlukan sesuai dengan kontrak. 2. apakah kepada 8 brand yang tidak menyampaikan penawaran, sudah pernah diminta untuk menyampaikan penawaran. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-000369 tanggal 01 oktober 2019 perihal penambahan brand atas aml, dimana kontraktor menyampaikan dari 11 brand yang tercantum dalam list untuk ultrasonic flowmeter, hanya 3 brand yang memberikan penawaran, kontraktor diminta untuk menjelaskan hal-hal berikut : 1. apakah 3 brand yang memberikan penawaran, memenuhi syarat untuk menyediakan ultrasonic flowmeter yang diperlukan sesuai dengan kontrak. 2. apakah kepada 8 brand yang tidak menyampaikan penawaran, sudah pernah diminta untuk menyampaikan penawaran. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
menjawab surat dari kontraktor no.jtb-l-rj- pj-00337 tanggal 22 agustus 2019 perihal tersebut di atas, sesuai principal document pasal 11.4.3, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut : bahwa dengan tunduk pada pasal 11.4.2, perusahaan akan memberi penggantian kepada kontraktor sesuai ketentuan- ketentuan berkenaan dengan provisional sum pajak lmpor yang disebutkan pada exhibit b atas setiap pajak lmpor yang wajar dan normal, bila dikenakan terhadap lmpor barang ke indonesia yang akan digabungkan ke dalam fasilitas oleh kontraktor dalam mendorong pelaksanaan pekerjaan, dengan syarat bahwa “sebelum membayar atau dibebani kewajiban membayar pajak impor tersebut, kontraktor harus sudah memberitahu perusahaan perihal detilnya serta jumlahnya dalam waktu yang memadai bagi perusahaan untuk dapat memberi instruksi mengenai pengimporan bila diinginkan oleh perusahaan”. untuk pengimporan pipa carbon steel seamless, pada kenyataannya kontraktor tidak memberitahu perusahaan perihal detilnya serta jumlahnya dalam waktu yang memadai bagi perusahaan untuk memberi instruksi pengimporan atau tidak, seperti yang dimaksud pada principal document pasal 11.4.3. merujuk kepada sponsor meeting ke 6 tanggal 18 juli 2019, dapat disampaikan bahwa pada sponsor meeting tidak dinyatakan setiap bea masuk & pajak impor akan menggunakan provisional sum. selain itu dapat disampaikan bahwa provisional sum untuk bea impor yang dimaksud pada exhibit b, terbatas pada biaya aktual yang dibayarkan kepada otoritas pabean indonesia untuk item-item master list. sedangkan biaya total kontraktor untuk mengelola proses impor, termasuk biaya kerja yang diperlukan untuk mendapatkan customs clearance dari peralatan ini serta biaya apapun untuk membiayai pembayaran untuk setiap pajak impor yang tidak memenuhi syarat untuk pembebasan perusahaan, termasuk dalam contract pr/ce. dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa perusahaan tidak menyetujui pemakaian provisional sum untuk pembayaran pajak impor pipa carbon steel seamless. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja . samanya diucapkan terlma kasih. |  |  | menjawab surat dari kontraktor no.jtb-l-rj- pj-00337 tanggal 22 agustus 2019 perihal tersebut di atas, sesuai principal document pasal 11.4.3, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut : bahwa dengan tunduk pada pasal 11.4.2, perusahaan akan memberi penggantian kepada kontraktor sesuai ketentuan- ketentuan berkenaan dengan provisional sum pajak lmpor yang disebutkan pada exhibit b atas setiap pajak lmpor yang wajar dan normal, bila dikenakan terhadap lmpor barang ke indonesia yang akan digabungkan ke dalam fasilitas oleh kontraktor dalam mendorong pelaksanaan pekerjaan, dengan syarat bahwa “sebelum membayar atau dibebani kewajiban membayar pajak impor tersebut, kontraktor harus sudah memberitahu perusahaan perihal detilnya serta jumlahnya dalam waktu yang memadai bagi perusahaan untuk dapat memberi instruksi mengenai pengimporan bila diinginkan oleh perusahaan”. untuk pengimporan pipa carbon steel seamless, pada kenyataannya kontraktor tidak memberitahu perusahaan perihal detilnya serta jumlahnya dalam waktu yang memadai bagi perusahaan untuk memberi instruksi pengimporan atau tidak, seperti yang dimaksud pada principal document pasal 11.4.3. merujuk kepada sponsor meeting ke 6 tanggal 18 juli 2019, dapat disampaikan bahwa pada sponsor meeting tidak dinyatakan setiap bea masuk & pajak impor akan menggunakan provisional sum. selain itu dapat disampaikan bahwa provisional sum untuk bea impor yang dimaksud pada exhibit b, terbatas pada biaya aktual yang dibayarkan kepada otoritas pabean indonesia untuk item-item master list. sedangkan biaya total kontraktor untuk mengelola proses impor, termasuk biaya kerja yang diperlukan untuk mendapatkan customs clearance dari peralatan ini serta biaya apapun untuk membiayai pembayaran untuk setiap pajak impor yang tidak memenuhi syarat untuk pembebasan perusahaan, termasuk dalam contract pr/ce. dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa perusahaan tidak menyetujui pemakaian provisional sum untuk pembayaran pajak impor pipa carbon steel seamless. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja . samanya diucapkan terlma kasih.
sehubungan dengan rencana dilaksanakannya rapat alignment qaqc dengan construction, perusahaan mengundang kontraktor untuk dapat menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada: tanggal : 19 oktober 2019 waktu : 07.30 -15.00 wib tempat : aston bojonegoro city hotel ji. mh. thamrin no. 100, ledok kulon tiga, kec. bojonegoro kab. bojonegoro - jawa timur atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan rencana dilaksanakannya rapat alignment qaqc dengan construction, perusahaan mengundang kontraktor untuk dapat menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada: tanggal : 19 oktober 2019 waktu : 07.30 -15.00 wib tempat : aston bojonegoro city hotel ji. mh. thamrin no. 100, ledok kulon tiga, kec. bojonegoro kab. bojonegoro - jawa timur atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
bersama ini perusahaan menegaskan kembali bahwa terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh kontraktor untuk menyampaikan secara inklusif/komprehensif pelaporan proyek, monitoring dan kontrol selama pelaksanaan proyek epc gpf sampai selesai, dan memberikan masukan/informasi kepada perusahaan untuk menghindari dan me- recover apabila terjadi delay demi tercapainya schedule milestones, dengan biaya sesuai harga kontrak dan memenuhi spesifikasi pekerjaan yang sudah disepakati dalam kontrak. dalam pelaksanaan monitoring pekerjaan epc gpf hingga sampai saat ini, kontraktor tidak berhasil mencapai beberapa target-target kunci/kritikal penyelesaian deliverables engineering, penerbitan po, pelaksanaan fabrikasi equipment, termasuk kegiatan kritikal konstruksi. kontraktor tidak memberikan informasi yang cukup kepada perusahaan dalam kegiatan monitoring proyek secara terukur, tidak aware terhadap impact akan terjadinya delay, tidak melakukan mitigasi yang cukup dalam me-recovery potensi delay. kontraktor dinilai belum memenuhi kewajiban sesuai kontrak dalam pelaporan dan pengukuran termasuk mitigasi bagaimana me-recovery delay. kurangnya perhatian dan mitigasi adanya delay akan menyebabkan kurangnya respon dari manajemen rjj dalam mengimplementasikan rencana recovery-nya. untuk itu, perusahaan menginstruksikan kepada kontraktor untuk menyesuaikan kegiatan perencanaan yang iebih komprehensif, melakukan kontrol, monitoring dan pelaporan yang iebih memadai dengan menggunakan tools dan menyediakan personil yang memadai, melakukan analisis dan mitigasi yang diperlukan untuk mencegah terjadinya delay, sesuai yang diamanahkan dalam kontrak dalam mencapai schedule milestones. berdasarkan penilaian perusahaan, perlu dilakukan secepatnya beberapa tindakan dalam hal kegiatan monitoring project ini, meliputi: - personil menambah personil yang berpengalaman, meningkatkan kemampuan personil, yang bersertifikasi p6. mengatur kembali tata kerja dan diperjelas peran serta tanggung jawab masing-masing personil dalam tim project control. 0 sistem perencanaan, kontrol dan monitoring serta pelaporan. melakukan perencanaan, kontrol dan monitoring secara efektif terinteg rasi. gunakan p6 sebagai bagian integral dari sistem pengawasan dan pelaporan, tambahkan resources ke semua aktivitas pekerjaan. v pelaporan proyek melaporkan pelaksanaan proyek secara iebih komprehensif, terutama review schedule, resource analysis, memberikan mitigasi dan rekomendasi tindakan perbaikan yang diperlukan. sangat diperlukan sekali kontraktor untuk memperkuat dan meningkatkan sistem dan organisasi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan kontrol proyek sesuai persyaratan dalam principle document kontrak, exhibits b dan c dan dalam upaya membantu tercapainya schedule milestones, pelaksanaan sesuai harga kontrak dan hasil pekerjaan memenuhi spesifikasi pekerjaan, yang sudah disepakati dalam kontrak. perusahaan meminta kontraktor untuk menyiapkan rencana penyempurnaan perbaikan pada sistem dan organisasi supaya dapat memenuhi kewajiban pelaporan proyek secara komprehensif, monitoring dan kontrol sesuai persyaratan kontrak, rencana ini kami minta disampaikan pada akhir oktober 2019. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini perusahaan menegaskan kembali bahwa terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh kontraktor untuk menyampaikan secara inklusif/komprehensif pelaporan proyek, monitoring dan kontrol selama pelaksanaan proyek epc gpf sampai selesai, dan memberikan masukan/informasi kepada perusahaan untuk menghindari dan me- recover apabila terjadi delay demi tercapainya schedule milestones, dengan biaya sesuai harga kontrak dan memenuhi spesifikasi pekerjaan yang sudah disepakati dalam kontrak. dalam pelaksanaan monitoring pekerjaan epc gpf hingga sampai saat ini, kontraktor tidak berhasil mencapai beberapa target-target kunci/kritikal penyelesaian deliverables engineering, penerbitan po, pelaksanaan fabrikasi equipment, termasuk kegiatan kritikal konstruksi. kontraktor tidak memberikan informasi yang cukup kepada perusahaan dalam kegiatan monitoring proyek secara terukur, tidak aware terhadap impact akan terjadinya delay, tidak melakukan mitigasi yang cukup dalam me-recovery potensi delay. kontraktor dinilai belum memenuhi kewajiban sesuai kontrak dalam pelaporan dan pengukuran termasuk mitigasi bagaimana me-recovery delay. kurangnya perhatian dan mitigasi adanya delay akan menyebabkan kurangnya respon dari manajemen rjj dalam mengimplementasikan rencana recovery-nya. untuk itu, perusahaan menginstruksikan kepada kontraktor untuk menyesuaikan kegiatan perencanaan yang iebih komprehensif, melakukan kontrol, monitoring dan pelaporan yang iebih memadai dengan menggunakan tools dan menyediakan personil yang memadai, melakukan analisis dan mitigasi yang diperlukan untuk mencegah terjadinya delay, sesuai yang diamanahkan dalam kontrak dalam mencapai schedule milestones. berdasarkan penilaian perusahaan, perlu dilakukan secepatnya beberapa tindakan dalam hal kegiatan monitoring project ini, meliputi: - personil menambah personil yang berpengalaman, meningkatkan kemampuan personil, yang bersertifikasi p6. mengatur kembali tata kerja dan diperjelas peran serta tanggung jawab masing-masing personil dalam tim project control. 0 sistem perencanaan, kontrol dan monitoring serta pelaporan. melakukan perencanaan, kontrol dan monitoring secara efektif terinteg rasi. gunakan p6 sebagai bagian integral dari sistem pengawasan dan pelaporan, tambahkan resources ke semua aktivitas pekerjaan. v pelaporan proyek melaporkan pelaksanaan proyek secara iebih komprehensif, terutama review schedule, resource analysis, memberikan mitigasi dan rekomendasi tindakan perbaikan yang diperlukan. sangat diperlukan sekali kontraktor untuk memperkuat dan meningkatkan sistem dan organisasi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan kontrol proyek sesuai persyaratan dalam principle document kontrak, exhibits b dan c dan dalam upaya membantu tercapainya schedule milestones, pelaksanaan sesuai harga kontrak dan hasil pekerjaan memenuhi spesifikasi pekerjaan, yang sudah disepakati dalam kontrak. perusahaan meminta kontraktor untuk menyiapkan rencana penyempurnaan perbaikan pada sistem dan organisasi supaya dapat memenuhi kewajiban pelaporan proyek secara komprehensif, monitoring dan kontrol sesuai persyaratan kontrak, rencana ini kami minta disampaikan pada akhir oktober 2019. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan telah menerima surat dari jgc corporation tertanggal 17 oktober 2019 (terlampir), yang memberitahukan perihal tersebut di atas. perusahaan mencatat bahwa perubahan nama jgc corporation menjadi jgc holdings corporation tersebut adalah karena jgc mengadopsi struktur perusahaan holding, sehingga sejak tanggal 1 oktober 2019, jgc corporation menjadi bagian dari jgc holdings corporation. kontraktor diminta untuk menyiapkan suatu rapat khusus pada kesempatan pertama, untuk menjelaskan perubahan ini kepada perusahaan, dimana tim legal kontraktor (leader dan anggota) mempresentasikan dan menjelaskan secara rinci mengenai perubahaan yang terjadi, terutama terkait dengan hak dan kewajiban anggota konsorsium dan dampaknya terhadap kontrak epc gpf jtb. selain itu, kontraktor diingatkan bahwa berdasarkan dokumen lnduk pasal 35, semua pemberitahuan yang diperlukan untuk kontrak ini, harus disampaikan oleh wakil kontraktor yang sah berwenang. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan telah menerima surat dari jgc corporation tertanggal 17 oktober 2019 (terlampir), yang memberitahukan perihal tersebut di atas. perusahaan mencatat bahwa perubahan nama jgc corporation menjadi jgc holdings corporation tersebut adalah karena jgc mengadopsi struktur perusahaan holding, sehingga sejak tanggal 1 oktober 2019, jgc corporation menjadi bagian dari jgc holdings corporation. kontraktor diminta untuk menyiapkan suatu rapat khusus pada kesempatan pertama, untuk menjelaskan perubahan ini kepada perusahaan, dimana tim legal kontraktor (leader dan anggota) mempresentasikan dan menjelaskan secara rinci mengenai perubahaan yang terjadi, terutama terkait dengan hak dan kewajiban anggota konsorsium dan dampaknya terhadap kontrak epc gpf jtb. selain itu, kontraktor diingatkan bahwa berdasarkan dokumen lnduk pasal 35, semua pemberitahuan yang diperlukan untuk kontrak ini, harus disampaikan oleh wakil kontraktor yang sah berwenang. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
mengacu pada status fabrikasi untuk acid gas incinerator, kontraktor diminta untuk menyampaikan status terbaru tetapi tidak terbatas pada informasi pendukung berikut: 1. unpriced po zeeco kepada sub-fabrikator untuk chamber, waste heat boiler (whb), and steam drum. unpriced po zeeco kepada sub-fabrikator untuk burner & blower. unpriced po zeeco kepada sub-fabrikator untuk fuel gas rack & instrumentation. jadwal terbaru untuk agi yang terintegrasi terbaru, mencakup detail waktu fabrikasi untuk keseluruhan main equipment; yang sebelumnya telah ditinjau dan teridentifikasi beberapa kekurangan. jadwal ini dlbutuhkan untuk dibandingkan dengan jadwal baseline- 1 keseluruhan pelaksanaan proyek. target tanggal pembelian bahan baku termasuk estimasi waktu sampai di iokasi shop yang ditunjuk untuk main equipment (chamber, whb & steam drum). 6. tanggal target pim (pre-/nspection meeting) untuk main equipment (chamber, whb & steam drum) dan juga burner. 7. zeeco project execution p/an. sehubungan dengan surat perusahaan sebelumnya no.175/cpq101/gpf/2019-so, kontraktor kembali diingatkan dan diminta untuk sesegera mungkin menyelesaikan pemilihan sub-supp/ier / sub-kontraktor untuk seluruh komponen tersisa yang dibutuhkan, yang sekali iagi untuk menghindari keterlambatan secara keseluruhan terhadap jadwal acceptance untuk proyek jtb. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada status fabrikasi untuk acid gas incinerator, kontraktor diminta untuk menyampaikan status terbaru tetapi tidak terbatas pada informasi pendukung berikut: 1. unpriced po zeeco kepada sub-fabrikator untuk chamber, waste heat boiler (whb), and steam drum. unpriced po zeeco kepada sub-fabrikator untuk burner & blower. unpriced po zeeco kepada sub-fabrikator untuk fuel gas rack & instrumentation. jadwal terbaru untuk agi yang terintegrasi terbaru, mencakup detail waktu fabrikasi untuk keseluruhan main equipment; yang sebelumnya telah ditinjau dan teridentifikasi beberapa kekurangan. jadwal ini dlbutuhkan untuk dibandingkan dengan jadwal baseline- 1 keseluruhan pelaksanaan proyek. target tanggal pembelian bahan baku termasuk estimasi waktu sampai di iokasi shop yang ditunjuk untuk main equipment (chamber, whb & steam drum). 6. tanggal target pim (pre-/nspection meeting) untuk main equipment (chamber, whb & steam drum) dan juga burner. 7. zeeco project execution p/an. sehubungan dengan surat perusahaan sebelumnya no.175/cpq101/gpf/2019-so, kontraktor kembali diingatkan dan diminta untuk sesegera mungkin menyelesaikan pemilihan sub-supp/ier / sub-kontraktor untuk seluruh komponen tersisa yang dibutuhkan, yang sekali iagi untuk menghindari keterlambatan secara keseluruhan terhadap jadwal acceptance untuk proyek jtb. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
mengacu pada usulan perubahan informasi perbankan yang diajukan oleh kontraktor melalui surat tersebut di atas beserta justifikasi dan iampiran pendukungnya, perusahaan dapat memahami usulan tersebut dan dapat dilakukan penyesuaian sebeium kontraktor menyampaikan tagihan untuk periode november 2019. sesuai dengan kontrak exhibit c section 3.5.4 bahwa perubahan informasi perbankan atau instruksi pembayaran tidak dianjurkan, akan tetapi bila dibutuhkan maka mesti disertai dengan permintaan tertulis berikut dengan justifikasi yang kuat kepada perusahaan. perusahaan juga mencatat bahwa usulan ini merupakan usulan yang ketiga kalinya dari kontraktor terkait perubahan informasi perbankan dan instruksi pembayaran. atas dasar acuan kontrak dan catatan dari perusahaan tersebut di atas, perusahaan menghimbau kontraktor untuk tidak melakukan usulan iebih ianjut dikemudian hari terkait perubahan informasi perbankan dan instruksi pembayaran ini. terkait perubahan informasi perbankan dan instruksi pembayaran yang disampaikan melalui surat kontraktor tersebut di atas, akan ditindak lanjuti dengan melakukan amandemen kontrak pada kesempatan selanjutnya khususnya terkait exhibit c section 3.5.4, tabel 3-3. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada usulan perubahan informasi perbankan yang diajukan oleh kontraktor melalui surat tersebut di atas beserta justifikasi dan iampiran pendukungnya, perusahaan dapat memahami usulan tersebut dan dapat dilakukan penyesuaian sebeium kontraktor menyampaikan tagihan untuk periode november 2019. sesuai dengan kontrak exhibit c section 3.5.4 bahwa perubahan informasi perbankan atau instruksi pembayaran tidak dianjurkan, akan tetapi bila dibutuhkan maka mesti disertai dengan permintaan tertulis berikut dengan justifikasi yang kuat kepada perusahaan. perusahaan juga mencatat bahwa usulan ini merupakan usulan yang ketiga kalinya dari kontraktor terkait perubahan informasi perbankan dan instruksi pembayaran. atas dasar acuan kontrak dan catatan dari perusahaan tersebut di atas, perusahaan menghimbau kontraktor untuk tidak melakukan usulan iebih ianjut dikemudian hari terkait perubahan informasi perbankan dan instruksi pembayaran ini. terkait perubahan informasi perbankan dan instruksi pembayaran yang disampaikan melalui surat kontraktor tersebut di atas, akan ditindak lanjuti dengan melakukan amandemen kontrak pada kesempatan selanjutnya khususnya terkait exhibit c section 3.5.4, tabel 3-3. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan rencana pembahasan update schedule proyek gas jtb terkait update progress fabrikasi beberapa material antara iain : sau, agi, mpi, bleed water (negative float lle, critical path) dalam rangka mitigasi untuk mencegah keterlambatan penyelesaian proyek (project completion), perusahaan mengundang kontraktor fungsi project control dan fungsi terkait iainnya untuk dapat menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada 1 1. pra-workshop update schedule proyek gas jtb hari/tanggal : rabu /20 november 2019 waktu : 13.30-16.00wib tempat 1 ruang rapat lantai 3 — gedung rob 2 rekind agenda 1 1. current project status, using contract reporting requirements; 2. project control organization; 3. project monitoring and reporting. 2. workshop update schedule proyek gas jtb hari/tanggal : senin-seiasa/ 25-26 november 2019 waktu : 08.00 wib - selesai tempat : hotel sheraton yogyakarta ji. laksda adisucipto no.km 8.7 yogyakarta 55282 agenda : - update schedule proyek gas jtb; - alignment schedule epc gpf. 3. pmt weekly meeting hari/tanggal : rabu / 27 november 2019 waktu 1 08.00 wib - selesai tempat : hotel sheraton yogyakarta ji. laksda adisucipto no.km 8.7 yogyakarta 55282 agenda : management weekly review meeting #108 atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan rencana pembahasan update schedule proyek gas jtb terkait update progress fabrikasi beberapa material antara iain : sau, agi, mpi, bleed water (negative float lle, critical path) dalam rangka mitigasi untuk mencegah keterlambatan penyelesaian proyek (project completion), perusahaan mengundang kontraktor fungsi project control dan fungsi terkait iainnya untuk dapat menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada 1 1. pra-workshop update schedule proyek gas jtb hari/tanggal : rabu /20 november 2019 waktu : 13.30-16.00wib tempat 1 ruang rapat lantai 3 — gedung rob 2 rekind agenda 1 1. current project status, using contract reporting requirements; 2. project control organization; 3. project monitoring and reporting. 2. workshop update schedule proyek gas jtb hari/tanggal : senin-seiasa/ 25-26 november 2019 waktu : 08.00 wib - selesai tempat : hotel sheraton yogyakarta ji. laksda adisucipto no.km 8.7 yogyakarta 55282 agenda : - update schedule proyek gas jtb; - alignment schedule epc gpf. 3. pmt weekly meeting hari/tanggal : rabu / 27 november 2019 waktu 1 08.00 wib - selesai tempat : hotel sheraton yogyakarta ji. laksda adisucipto no.km 8.7 yogyakarta 55282 agenda : management weekly review meeting #108 atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
menanggapi berita acara negosiasi komersial kedua/final tanggal 3 oktober 2019 serta proposal komersial dari pt. eti no. 13/cp/eti/ll/2019 rev.3 tanggal 8 oktober 2019 mengenai rekomendasi suku cadang dua tahun untuk membrane elements, perusahaan dengan ini menerbitkan 2 salinan asli provisional sum work order no.jtb-cp0000-bo-zzz-900-00005 tanggal 3 desember 2019 untuk dapat anda setujui. perusahaan telah menanda tangani provisional sum work order terkait dalam 2 salinan asli, dan meminta kontraktor untuk menanda tangani kedua salinan tersebut dan mengembalikan 1 salinan asli kepada perusahaan setelah ditanda tangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menanggapi berita acara negosiasi komersial kedua/final tanggal 3 oktober 2019 serta proposal komersial dari pt. eti no. 13/cp/eti/ll/2019 rev.3 tanggal 8 oktober 2019 mengenai rekomendasi suku cadang dua tahun untuk membrane elements, perusahaan dengan ini menerbitkan 2 salinan asli provisional sum work order no.jtb-cp0000-bo-zzz-900-00005 tanggal 3 desember 2019 untuk dapat anda setujui. perusahaan telah menanda tangani provisional sum work order terkait dalam 2 salinan asli, dan meminta kontraktor untuk menanda tangani kedua salinan tersebut dan mengembalikan 1 salinan asli kepada perusahaan setelah ditanda tangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
mengacu pada surat kontraktor tersebut di atas, perusahaan pada saat ini merencanakan untuk melakukan pembelian suku cadang 2 tahun untuk peralatan h28 recycle gas compressor. terkait rencana di atas, perusahaan meminta kontraktor untuk bekerja sama dengan pemasok terkait untuk menjadwalkan rencana negosiasi atas proposal komersial terlampir yang diajukan oleh kontraktor melalui surat tersebut di atas. sesuai dengan kontrak exhibit b, perusahaan akan memberikan kompensasi kepada kontraktor melalui alokasi provisional sum untuk suku cadang dua tahun masa operasi dan persediaan operasi. |  |  | mengacu pada surat kontraktor tersebut di atas, perusahaan pada saat ini merencanakan untuk melakukan pembelian suku cadang 2 tahun untuk peralatan h28 recycle gas compressor. terkait rencana di atas, perusahaan meminta kontraktor untuk bekerja sama dengan pemasok terkait untuk menjadwalkan rencana negosiasi atas proposal komersial terlampir yang diajukan oleh kontraktor melalui surat tersebut di atas. sesuai dengan kontrak exhibit b, perusahaan akan memberikan kompensasi kepada kontraktor melalui alokasi provisional sum untuk suku cadang dua tahun masa operasi dan persediaan operasi.
mengacu pada surat kontraktor tersebut di atas, perusahaan mengusulkan untuk above, menjadwal ulang diskusi terkait perihal surat ini pada waktu dan tempat berikut: tanggal : 19 desember 2019 waktu : 09.00 -12.00 wib tempat : patra jasa office tower, rapat 13 wing 1 13, demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada surat kontraktor tersebut di atas, perusahaan mengusulkan untuk above, menjadwal ulang diskusi terkait perihal surat ini pada waktu dan tempat berikut: tanggal : 19 desember 2019 waktu : 09.00 -12.00 wib tempat : patra jasa office tower, rapat 13 wing 1 13, demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan dilaksanakannya audit kinerja proyek jtb untuk tim engineering oleh tim upp jtb skk migas, perusahaan mengundang kontraktor untuk dapat menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada: hari, tanggal : kamis, 19 desember 2019 waktu : 08.00 — selesai tempat : patra jasa office tower kantor pepc ruang rapat lt. 6 wing 2 atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan dilaksanakannya audit kinerja proyek jtb untuk tim engineering oleh tim upp jtb skk migas, perusahaan mengundang kontraktor untuk dapat menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada: hari, tanggal : kamis, 19 desember 2019 waktu : 08.00 — selesai tempat : patra jasa office tower kantor pepc ruang rapat lt. 6 wing 2 atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan dilaksanakannya audit kinerja proyek jtb untuk tim project control oleh tim upp jtb skk migas, perusahaan mengundang kontraktor untuk dapat menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada: hari, tanggal : jumat, 20 desember 2019 waktu : 07.30 — selesai tempat : patra jasa office tower kantor pepc ruang rapat lt. 5 wing 2 atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan dilaksanakannya audit kinerja proyek jtb untuk tim project control oleh tim upp jtb skk migas, perusahaan mengundang kontraktor untuk dapat menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada: hari, tanggal : jumat, 20 desember 2019 waktu : 07.30 — selesai tempat : patra jasa office tower kantor pepc ruang rapat lt. 5 wing 2 atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
mengacu pada kontrak dan perubahan no.1 untuk exhibit a section 3.2.2.10 dan section 4.11, bahwasanya untuk chemical first fills sampai acceptance merupakan tanggung jawab kontraktor. sehubungan dengan persiapan pengadaan bahan kimia berkelanjutan untuk masa operasi oleh perusahaan serta proses pengadaan bahan kimia yang membutuhkan waktu yang cukup lama, perusahaan meminta kontraktor untuk segera menerbitkan dokumen chemical first fills yang telah final pada kesempatan pertama. demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada kontrak dan perubahan no.1 untuk exhibit a section 3.2.2.10 dan section 4.11, bahwasanya untuk chemical first fills sampai acceptance merupakan tanggung jawab kontraktor. sehubungan dengan persiapan pengadaan bahan kimia berkelanjutan untuk masa operasi oleh perusahaan serta proses pengadaan bahan kimia yang membutuhkan waktu yang cukup lama, perusahaan meminta kontraktor untuk segera menerbitkan dokumen chemical first fills yang telah final pada kesempatan pertama. demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.
menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-000435 tanggal 13 desember 2019 perihal tersebut diatas, dengan ini perusahaan dapat menyetujui malaysia sebagai country of origin (coo) dari uninterruptable power supply system (u ps). kontraktor diminta untuk menyampaikan tbe rev-1 seperti dimaksud pada surat kontraktor diatas, pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-000435 tanggal 13 desember 2019 perihal tersebut diatas, dengan ini perusahaan dapat menyetujui malaysia sebagai country of origin (coo) dari uninterruptable power supply system (u ps). kontraktor diminta untuk menyampaikan tbe rev-1 seperti dimaksud pada surat kontraktor diatas, pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00440 tanggal 20 desember 2019 perihal tersebut diatas, dengan ini perusahaan dapat menyetujui mexico sebagai country of origin (coo) dari pompa ruhrpumpen untuk kategori fire water pump. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00440 tanggal 20 desember 2019 perihal tersebut diatas, dengan ini perusahaan dapat menyetujui mexico sebagai country of origin (coo) dari pompa ruhrpumpen untuk kategori fire water pump. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-oo0388 tanggal 23 oktober 2019 perihal permintaan persetujuan atas penambahan negara asal / country of origin (c00) singapura untuk kategori control valve, dengan vendor flowserve, dengan ini disampaikan bahwa perusahaan dapat menerima flowsen/e singapore sebagai vendor untuk kategori control valve, pada proyek jtb. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-oo0388 tanggal 23 oktober 2019 perihal permintaan persetujuan atas penambahan negara asal / country of origin (c00) singapura untuk kategori control valve, dengan vendor flowserve, dengan ini disampaikan bahwa perusahaan dapat menerima flowsen/e singapore sebagai vendor untuk kategori control valve, pada proyek jtb. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-ooo452 tanggal 8 januari 2020 perihal tersebut di atas, dengan ini perusahaan menyatakan bahwa adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi pipa bawah tanah yang disebabkan oleh berbagai faktor, dimana salah satu penyebab keterlambatan adalah proses penyelesaian master list, tidak dapat diterima oleh perusahaan, karena : 1. perusahaan tidak pernah melakukan penundaan atas pengajuan master list ke dirjen migas dan dilakukan sesuai data yang disampaikan oleh kontraktor serta proaktif dalam mengawal proses perijinannya termasuk menindak ianjuti hasil rapat sampai terbitnya surat rekomendasi denganl tanpa pajak bea masuk. 2. masalah penggantian biaya yang sudah dikeluarkan kontraktor juga sudah dibahas dua kali dalam sponsor meeting 3. pembayaran reimbursement ke kontraktor sedang dalam finalisasi proses penyelesaian administrasi dengan tujuan untuk menjaga gcg perusahaan. oleh karena itu, kontraktor diminta berinteraksi secara terus menerus dan intensif dengan perusahaan agar dapat menanggulangi hambatan-hambatan yang dihadapi termasuk dalam upaya merecover keterlambatan sehingga tidak menghambat alur pekerjaan konstruksi iainnya. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-ooo452 tanggal 8 januari 2020 perihal tersebut di atas, dengan ini perusahaan menyatakan bahwa adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi pipa bawah tanah yang disebabkan oleh berbagai faktor, dimana salah satu penyebab keterlambatan adalah proses penyelesaian master list, tidak dapat diterima oleh perusahaan, karena : 1. perusahaan tidak pernah melakukan penundaan atas pengajuan master list ke dirjen migas dan dilakukan sesuai data yang disampaikan oleh kontraktor serta proaktif dalam mengawal proses perijinannya termasuk menindak ianjuti hasil rapat sampai terbitnya surat rekomendasi denganl tanpa pajak bea masuk. 2. masalah penggantian biaya yang sudah dikeluarkan kontraktor juga sudah dibahas dua kali dalam sponsor meeting 3. pembayaran reimbursement ke kontraktor sedang dalam finalisasi proses penyelesaian administrasi dengan tujuan untuk menjaga gcg perusahaan. oleh karena itu, kontraktor diminta berinteraksi secara terus menerus dan intensif dengan perusahaan agar dapat menanggulangi hambatan-hambatan yang dihadapi termasuk dalam upaya merecover keterlambatan sehingga tidak menghambat alur pekerjaan konstruksi iainnya. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan perusahaan telah memiliki cctv bersuara sebagai sarana untuk memonitor implementasi aspek hsse di area gpf — pl, dimana dalam operasionalnya diperlukan bbm solar untuk kebutuhan generator set (genset) terkait hal diatas, mohon bantuannya dari kontraktor untuk menyediakan bbm solar untuk pengoperasian cctv bersuara sesuai dengan estimasi konsumsinya terlampir. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan perusahaan telah memiliki cctv bersuara sebagai sarana untuk memonitor implementasi aspek hsse di area gpf — pl, dimana dalam operasionalnya diperlukan bbm solar untuk kebutuhan generator set (genset) terkait hal diatas, mohon bantuannya dari kontraktor untuk menyediakan bbm solar untuk pengoperasian cctv bersuara sesuai dengan estimasi konsumsinya terlampir. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.
perusahaan telah menerima dua buah pemberitahuan perubahan berupa change notiﬁcation no. .jtb-rjj000-b0-cno-900- 00002 dan no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00003 pada tanggal 14 november 2019 dari kontraktor. perusahaan juga telah melakukan reviu pertama secara internal dan menemukan beberapa hal yang membutuhkan klarifikasi untuk mendapatkan pemahaman yang sama atas pemberitahuan perubahan lingkup kerja yang diajukan di atas. untuk tujuan tersebut di atas, kontraktor diminta untuk menjadwalkan diskusi klarifikasi tersebut dengan perusahaan khususnya dengan fungsi engineering. |  |  | perusahaan telah menerima dua buah pemberitahuan perubahan berupa change notiﬁcation no. .jtb-rjj000-b0-cno-900- 00002 dan no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00003 pada tanggal 14 november 2019 dari kontraktor. perusahaan juga telah melakukan reviu pertama secara internal dan menemukan beberapa hal yang membutuhkan klarifikasi untuk mendapatkan pemahaman yang sama atas pemberitahuan perubahan lingkup kerja yang diajukan di atas. untuk tujuan tersebut di atas, kontraktor diminta untuk menjadwalkan diskusi klarifikasi tersebut dengan perusahaan khususnya dengan fungsi engineering.
mengacu surat-surat kontraktor perihal tersebut di atas, dapat disampaikan sebagai berikut: berdasarkan risalah rapat tanggal 11 november 2019 dan 27 januari 2020, perusahaan menyatakan dapat menyetujui usulan pada tabel di atas, untuk ditambahkan ke existing aml. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu surat-surat kontraktor perihal tersebut di atas, dapat disampaikan sebagai berikut: berdasarkan risalah rapat tanggal 11 november 2019 dan 27 januari 2020, perusahaan menyatakan dapat menyetujui usulan pada tabel di atas, untuk ditambahkan ke existing aml. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan hasil rapat koordinasi evaluasi penerapan sistem rfid (radio frequency identiﬁcation) di dalam area gpf, perusahaan melihat masih terdapat gap dari penerapan sistem tersebut yang harus diperbaiki agar sistem tersebut berjalan secara maksimal sebagai akses control dan monitor produktivitas pekerja. perusahaan meminta kontraktor melakukan mitigasi dan tindaklanjut untuk pemenuhan dari gap tersebut. poin-poin yang perlu ditindaklanjuti antara lain : 1. perbedaan antara data pob manual dengan pob rfid yg cukup besar, dengan mangambil 3 sampel data pob subkontraktor yang bekerja di dalam area gpf. 2. memastikan & verifikasi langsung data pob manual yang dikirimkan setelah kegiatan tbm. 3. menempatkan pic khusus untuk mengevaluasi dan menanyakan ke subkontraktor jika terdapat perbedaan yang cukup besar antara data pob manual dengan pob rfid. 4. memastikan setiap pekerja melakukan tapping di setiap pintu masuk jika akan masuk & keluar dari area gpf. demikian yang dapat disampaikan, terima kasih atas perhatiannya. |  |  | sehubungan dengan hasil rapat koordinasi evaluasi penerapan sistem rfid (radio frequency identiﬁcation) di dalam area gpf, perusahaan melihat masih terdapat gap dari penerapan sistem tersebut yang harus diperbaiki agar sistem tersebut berjalan secara maksimal sebagai akses control dan monitor produktivitas pekerja. perusahaan meminta kontraktor melakukan mitigasi dan tindaklanjut untuk pemenuhan dari gap tersebut. poin-poin yang perlu ditindaklanjuti antara lain : 1. perbedaan antara data pob manual dengan pob rfid yg cukup besar, dengan mangambil 3 sampel data pob subkontraktor yang bekerja di dalam area gpf. 2. memastikan & verifikasi langsung data pob manual yang dikirimkan setelah kegiatan tbm. 3. menempatkan pic khusus untuk mengevaluasi dan menanyakan ke subkontraktor jika terdapat perbedaan yang cukup besar antara data pob manual dengan pob rfid. 4. memastikan setiap pekerja melakukan tapping di setiap pintu masuk jika akan masuk & keluar dari area gpf. demikian yang dapat disampaikan, terima kasih atas perhatiannya.
sehubungan dengan semakin meningkatnya aktivitas proyek jambaran-tiung biru pada tahun 2020 dan dalam upaya peningkatan implementasi aspek hsse di proyek jambaran-tiung biru, kami mengundang direksi pt rekayasa lndustri dan management konsorsium rjj serta pimpinan management sub contractor 8. hsse representative (selektif), untuk hadir pada: hari /tanggal : kamis, 27 februari 2020 waktu : jam 07.30 -16.30 wib tempat : aston hotel bojonegoro acara : contractor engagement hsse workshop tahun 2020 konﬁrmasi kehadiran mohon dapat disampaikan, selambat-lambatnya tanggal 24 februari 2020, kepada: 1. sdri. amanda catharina (mk.amanda.catharina@mitrakerja.penaminacom) 2. sdr. muchamad arif (mk.muchamad.arif@mitrakeria.pertamina.com) demikian disampaikan. atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan semakin meningkatnya aktivitas proyek jambaran-tiung biru pada tahun 2020 dan dalam upaya peningkatan implementasi aspek hsse di proyek jambaran-tiung biru, kami mengundang direksi pt rekayasa lndustri dan management konsorsium rjj serta pimpinan management sub contractor 8. hsse representative (selektif), untuk hadir pada: hari /tanggal : kamis, 27 februari 2020 waktu : jam 07.30 -16.30 wib tempat : aston hotel bojonegoro acara : contractor engagement hsse workshop tahun 2020 konﬁrmasi kehadiran mohon dapat disampaikan, selambat-lambatnya tanggal 24 februari 2020, kepada: 1. sdri. amanda catharina (mk.amanda.catharina@mitrakerja.penaminacom) 2. sdr. muchamad arif (mk.muchamad.arif@mitrakeria.pertamina.com) demikian disampaikan. atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
mengacu pada kontrak appendix f-3 khususnya bid bulletin nomor b-164 tertanggal 3 maret 2016 terkait "laboratory room requirement at central control building", kontraktor diminta untuk memulai proses pengadaan peralatan iaboratorium untuk kebutuhan kilang gas jtb. kontraktor diminta untuk berkoordinasi dengan perusahaan dalam mempersiapkan dokumen pendukung terkait sebelum memulai proses pengadaan dengan menggunakan dua dokumen di bawah sebagai acuan: 1. jtb-cp-b-gen-900-00001 rev.1: rekomendasi desain dan kebutuhan peralatan laboratorium. 2. jtb-sf-s-spe-900-00012: general requirement for laboratory equipment. perusahaan akan memberikan kompensasi kepada kontraktor melalui provisional sum — mlscellanenous reimbursable cost atas pengadaan peralatan iaboratorium ini. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada kontrak appendix f-3 khususnya bid bulletin nomor b-164 tertanggal 3 maret 2016 terkait "laboratory room requirement at central control building", kontraktor diminta untuk memulai proses pengadaan peralatan iaboratorium untuk kebutuhan kilang gas jtb. kontraktor diminta untuk berkoordinasi dengan perusahaan dalam mempersiapkan dokumen pendukung terkait sebelum memulai proses pengadaan dengan menggunakan dua dokumen di bawah sebagai acuan: 1. jtb-cp-b-gen-900-00001 rev.1: rekomendasi desain dan kebutuhan peralatan laboratorium. 2. jtb-sf-s-spe-900-00012: general requirement for laboratory equipment. perusahaan akan memberikan kompensasi kepada kontraktor melalui provisional sum — mlscellanenous reimbursable cost atas pengadaan peralatan iaboratorium ini. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
mengacu pada surat kontraktor tersebut di atas, perusahaan telah meiakukan reviu atas kutipan dari pemasok terkait dan meminta kontraktor untuk memperbaharui kutipan dari pemasok terkait untuk memasukkan rekomendasi suku cadang dua tahun untuk 6 unit gas turbine lainnya yang antara lain 2 unit mars 100, 2 unit taurus 70, dan 2 unit taurus 60. kontraktor diminta untuk dapat menyampaikan pembaharuan kutipan dari pemasok terkait tersebut kepada perusahaan pada kesempatan pertama untuk dapat direviu dan tindak lanjut. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada surat kontraktor tersebut di atas, perusahaan telah meiakukan reviu atas kutipan dari pemasok terkait dan meminta kontraktor untuk memperbaharui kutipan dari pemasok terkait untuk memasukkan rekomendasi suku cadang dua tahun untuk 6 unit gas turbine lainnya yang antara lain 2 unit mars 100, 2 unit taurus 70, dan 2 unit taurus 60. kontraktor diminta untuk dapat menyampaikan pembaharuan kutipan dari pemasok terkait tersebut kepada perusahaan pada kesempatan pertama untuk dapat direviu dan tindak lanjut. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
menunjuk surat perusahaan no. 184/cpq101/gpf/2019-s0 tanggal 24 oktober 2019 perihal tersebut di atas, sampai dengan saat ini perusahaan tidak melihat kontraktor melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan, seperti yang disampaikan perusahaan pada surat tersebut: 1. perusahaan berpendapat bahwa kontraktor telah melanggar ketentuan kontrak pada prinsipal document artikel 4.1.2 yang menyebabkan key project personnel tersebut tidak dapat melakukan komunikasi sehari-hari dan koordinasi serta mengawasi timnya secara efektif. selain itu, perusahaan menilai bahwa sdr. miftahul arif yang saat ini ditunjuk oleh kontraktor sebagai commissioning & start-up manager tidak memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk memegang jabatan tersebut. 2. mempertimbangkan lingkup pekerjaan yang kompleks dan jadwal penyelesaian proyek jtb yang semakin ketat, untuk menjamin kelancaran perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pekerjaan commissioning, start- up hingga acceptance proyek jtb sesuai jadwal yang telah ditetapkan, perusahaan dengan ini meminta kontraktor untuk mengganti sdr. miftahul arif sebagai commissioning & start-up manager kontraktor dengan personil lain yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut: a. familiar with international oil gas code & standard b. familiar with microsoft office & fluent in english c. have total work experience in construction projects min. 20 years d. having experience as commissioning manager on the epc project min. 7 years (min. 2 projects at epc gas processing plant) kontraktor diminta untuk menyampaikan cv dari personil lain dimaksud, pada kesempatan pertama, atau selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah tanggal ini, untuk dapat diwawancarai oleh perusahaan. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini. |  |  | menunjuk surat perusahaan no. 184/cpq101/gpf/2019-s0 tanggal 24 oktober 2019 perihal tersebut di atas, sampai dengan saat ini perusahaan tidak melihat kontraktor melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan, seperti yang disampaikan perusahaan pada surat tersebut: 1. perusahaan berpendapat bahwa kontraktor telah melanggar ketentuan kontrak pada prinsipal document artikel 4.1.2 yang menyebabkan key project personnel tersebut tidak dapat melakukan komunikasi sehari-hari dan koordinasi serta mengawasi timnya secara efektif. selain itu, perusahaan menilai bahwa sdr. miftahul arif yang saat ini ditunjuk oleh kontraktor sebagai commissioning & start-up manager tidak memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk memegang jabatan tersebut. 2. mempertimbangkan lingkup pekerjaan yang kompleks dan jadwal penyelesaian proyek jtb yang semakin ketat, untuk menjamin kelancaran perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pekerjaan commissioning, start- up hingga acceptance proyek jtb sesuai jadwal yang telah ditetapkan, perusahaan dengan ini meminta kontraktor untuk mengganti sdr. miftahul arif sebagai commissioning & start-up manager kontraktor dengan personil lain yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut: a. familiar with international oil gas code & standard b. familiar with microsoft office & fluent in english c. have total work experience in construction projects min. 20 years d. having experience as commissioning manager on the epc project min. 7 years (min. 2 projects at epc gas processing plant) kontraktor diminta untuk menyampaikan cv dari personil lain dimaksud, pada kesempatan pertama, atau selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah tanggal ini, untuk dapat diwawancarai oleh perusahaan. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini.
menindak ianjuti surat dari perusahaan dengan nomer o11/cpq101/gpf/2017-so, tertanggal 20 november 2017 perihal kesiapan edocs dan troubleshooting berikut tanggapan kontraktor 1. 2. perusahaan meminta agar dilakukan modifikasi di program edocs sehingga tanggapan terhadap suatu dokumen hanya dapat dilihat oleh kontraktor setelah dikonsolidasi oleh lead reviewer dari perusahaan. kontraktor menyatakan bahwa permintaan ini telah dapat dipenuhi dengan dipergunakannya fasilitas tambahan di edocs yaitu fasilitas groupdocs, yang mana tanggapan terhadap suatu dokumen akan ditempatkan di fasilitas groupdocs, dan hanya bisa dilihat setelah dikonsolidasi dan diotorisasi oleh lead reviewer untuk di-release melalui edocs. fasilitas ini telah dapat dipergunakan sejak tanggal 22 november 2017. diharap perusahaan dapat menjadwalkan waktu untuk melakukan pemeriksaan / verification. permintaan perusahaan bahwa kontraktor untuk memodifikasi edocs sehingga kontraktor tidak dapat melakukan reset password user edocs. kontraktor menyatakan bahwa saat ini reset password user hanya dapat dilakukan oleh edocs administration atas permintaan user. namun untuk memenuhi permintaan diatas make kontraktor mengajukan skema baru reset password sebagai berikut a. edocs user mengajukan permintaan reset password kepada edocs admin b. edocs admin menginstruksikan edocs untuk men-generate password baru. c. password baru yang diinformasikan ke edocs user tersebut, tanpa diketahui oleh edocs admin. untuk metakukan perubahan skema tersebut diperlukan waktu 7 hart untuk memodifikasi program edocs, setelah skema disetujui. sehubungan dengan tindak lanjut diatas, kontraktor mengajukan permintaan agar edocs dapat diijinkan kembali dipergunakan untuk distribusi dokumen antara kontraktor dengan perusahaan bersamaan dengan proses pernenuhan permintaan perusahaan dimaksud. demikian penjetasan kontraktor, atas perhatian dan persetujuannya diucapkan terirna kasih. hormat kami, |  |  | menindak ianjuti surat dari perusahaan dengan nomer o11/cpq101/gpf/2017-so, tertanggal 20 november 2017 perihal kesiapan edocs dan troubleshooting berikut tanggapan kontraktor 1. 2. perusahaan meminta agar dilakukan modifikasi di program edocs sehingga tanggapan terhadap suatu dokumen hanya dapat dilihat oleh kontraktor setelah dikonsolidasi oleh lead reviewer dari perusahaan. kontraktor menyatakan bahwa permintaan ini telah dapat dipenuhi dengan dipergunakannya fasilitas tambahan di edocs yaitu fasilitas groupdocs, yang mana tanggapan terhadap suatu dokumen akan ditempatkan di fasilitas groupdocs, dan hanya bisa dilihat setelah dikonsolidasi dan diotorisasi oleh lead reviewer untuk di-release melalui edocs. fasilitas ini telah dapat dipergunakan sejak tanggal 22 november 2017. diharap perusahaan dapat menjadwalkan waktu untuk melakukan pemeriksaan / verification. permintaan perusahaan bahwa kontraktor untuk memodifikasi edocs sehingga kontraktor tidak dapat melakukan reset password user edocs. kontraktor menyatakan bahwa saat ini reset password user hanya dapat dilakukan oleh edocs administration atas permintaan user. namun untuk memenuhi permintaan diatas make kontraktor mengajukan skema baru reset password sebagai berikut a. edocs user mengajukan permintaan reset password kepada edocs admin b. edocs admin menginstruksikan edocs untuk men-generate password baru. c. password baru yang diinformasikan ke edocs user tersebut, tanpa diketahui oleh edocs admin. untuk metakukan perubahan skema tersebut diperlukan waktu 7 hart untuk memodifikasi program edocs, setelah skema disetujui. sehubungan dengan tindak lanjut diatas, kontraktor mengajukan permintaan agar edocs dapat diijinkan kembali dipergunakan untuk distribusi dokumen antara kontraktor dengan perusahaan bersamaan dengan proses pernenuhan permintaan perusahaan dimaksud. demikian penjetasan kontraktor, atas perhatian dan persetujuannya diucapkan terirna kasih. hormat kami,
pada 2 november 2017, perusahaan bersama dengan kontraktor telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten bojonegoro sebagai tindak lanjut audiensi tanggal 17 oktober 2017 terkait dengan rencana pengeiolaan tenaga kerja dan bisnis lokal, serta rencana kegiatan soil investigation dan hydrology study. maka bersama surat ini kami iampirkan notulen rapat koordinasi pada tanggal tersebut. atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih. |  |  | pada 2 november 2017, perusahaan bersama dengan kontraktor telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten bojonegoro sebagai tindak lanjut audiensi tanggal 17 oktober 2017 terkait dengan rencana pengeiolaan tenaga kerja dan bisnis lokal, serta rencana kegiatan soil investigation dan hydrology study. maka bersama surat ini kami iampirkan notulen rapat koordinasi pada tanggal tersebut. atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.
kontraktor berencana akan mengajukan ljin mendirikan bangunan (imb) untuk fasilitas permanen pada kesempatan pertama untuk mendukung jadwal pembangunan. maka melalui surat ini kami mohon agar perusahaan dapat membuat surat permohonan imb kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten bojonegoro, disertai dengan dokumen persyaratan sesuai peraturan bupati bojonegoro no.33 tahun 2014 sebagaimana terlampir. atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih. |  |  | kontraktor berencana akan mengajukan ljin mendirikan bangunan (imb) untuk fasilitas permanen pada kesempatan pertama untuk mendukung jadwal pembangunan. maka melalui surat ini kami mohon agar perusahaan dapat membuat surat permohonan imb kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten bojonegoro, disertai dengan dokumen persyaratan sesuai peraturan bupati bojonegoro no.33 tahun 2014 sebagaimana terlampir. atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.
menindaklanjuti hasil survei lapangan untuk persiapan pekerjaan konstruksi awal yang telah dilakukan pada tanggal 6 — 8 november 2017, kontraktor memohon ijin untuk melakukan sun/ei lanjutan yang akan dilaksanakan pada: : senin - selasa/18 - 19 des 2017 lokasi : area row (pipeline, wellpad east and wellpad central) agenda : terlampir hari/tanggal atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti hasil survei lapangan untuk persiapan pekerjaan konstruksi awal yang telah dilakukan pada tanggal 6 — 8 november 2017, kontraktor memohon ijin untuk melakukan sun/ei lanjutan yang akan dilaksanakan pada: : senin - selasa/18 - 19 des 2017 lokasi : area row (pipeline, wellpad east and wellpad central) agenda : terlampir hari/tanggal atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan pelaksanaan aktivitas pra-tender untuk subkontrak paket pekerjaan row, kontraktor memohon ijin untuk melakukan survei lapangan yang akan dilaksanakan pada: hari/tanggal : rabu — kamis/27 — 28 des 2017 lokasi : area row (pipeline, wellpad east and wellpad central) agenda : terlampir peserta : tim rjj & peserta tender atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan pelaksanaan aktivitas pra-tender untuk subkontrak paket pekerjaan row, kontraktor memohon ijin untuk melakukan survei lapangan yang akan dilaksanakan pada: hari/tanggal : rabu — kamis/27 — 28 des 2017 lokasi : area row (pipeline, wellpad east and wellpad central) agenda : terlampir peserta : tim rjj & peserta tender atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.
menjawab surat perusahaan no. 015/cpq101/gpf/2017-so tentang rencana serah terima lahan tahap-1 epc gpf jtb project dan surat perusahaan no. 020/cpq101/gpf/2017-s0 tenta ng persetujuan ljin survey lapangan lanjutan untuk pekerjaan konstruksi awal dan ﬁndak lanjut serah terima lahan tahap-1, maka kontraktor telah melakukan review terhadap draft dokumen serah terima dan menyampaikan hasil review seperti terlampir. terkait dengan pelaksanaan sun/ey lapangan bersama sebagai bagian dari proses serah terima iahan, kontraktor menginformasikan bahwa survey lapangan akan dilaksanakan pada tanggal 22 - 29 desember 2017. survey lapangan akan mencakup seluruh iahan yang akan diserahterlmakan kepada kontraktor. selanjutnya hasil survey lapangan tersebut akan menjadi dasar bagi perusahaan dan kontraktor untuk menetapkan batasan iahan yang akan diserahterimakan pada tahap-1. mengenai batasan iahan yang akan diserah terimakan pada tahap-1 maka kontraktor mengajukan opsi sebagai berikut: opsi -1 :area gpf saja opsi — 2 :area gpf serta seluruh area di luar gpf yang akan diserahkan dalam waktu ced + 180 hari sebagaimana disebutkan dalam exhibit a section 2.8. |  |  | menjawab surat perusahaan no. 015/cpq101/gpf/2017-so tentang rencana serah terima lahan tahap-1 epc gpf jtb project dan surat perusahaan no. 020/cpq101/gpf/2017-s0 tenta ng persetujuan ljin survey lapangan lanjutan untuk pekerjaan konstruksi awal dan ﬁndak lanjut serah terima lahan tahap-1, maka kontraktor telah melakukan review terhadap draft dokumen serah terima dan menyampaikan hasil review seperti terlampir. terkait dengan pelaksanaan sun/ey lapangan bersama sebagai bagian dari proses serah terima iahan, kontraktor menginformasikan bahwa survey lapangan akan dilaksanakan pada tanggal 22 - 29 desember 2017. survey lapangan akan mencakup seluruh iahan yang akan diserahterlmakan kepada kontraktor. selanjutnya hasil survey lapangan tersebut akan menjadi dasar bagi perusahaan dan kontraktor untuk menetapkan batasan iahan yang akan diserahterimakan pada tahap-1. mengenai batasan iahan yang akan diserah terimakan pada tahap-1 maka kontraktor mengajukan opsi sebagai berikut: opsi -1 :area gpf saja opsi — 2 :area gpf serta seluruh area di luar gpf yang akan diserahkan dalam waktu ced + 180 hari sebagaimana disebutkan dalam exhibit a section 2.8.
sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan iapangan untuk penyelidikan tanah, kontraktor menginformasikan bahwa pekerjaan penyelidikan tanah untuk item survei topografi, borehole, cpt, cptu, test pit, seismic downhole, install piezometer dan soil resistivity di area gpf dan row di iuar area banyu urip telah selesai dilaksanakan pada tanggal 29 desember 2017. selanjutnya kontraktor menginformasikan bahwa sampai dengan tanggal 29 desember 2017, kontraktor belum mendapatkan kepastian ijin kerja untuk masuk ke area banyu urip. adapun sisa pekerjaan di area banyu urip adalah survei topografi, borehole 2 titik, cpt 2 titik, test pit 5 titik dan soil resistivity 5 titik. berdasarkan hal tersebut di atas, maka kontraktor menginformasikan bahwa kontraktor akan mendemobilisasi seluruh peralatan dan tenaga kerja pekerjaan penyelidikan tanah untuk item survei topografi, borehole, cpt, cptu, test pit, seismic downhole, install piezometer dan soil resistivity. kontraktor akan melakukan mobilisasi alat dan tenaga kerja kembali untuk menyelesaikan pekerjaan di area banyu urip jika telah mendapatkan ijin kerja dari perusahaan dengan memperhitungan semua biaya dan waktu yang muncul karena adanya mobilisasi ulang terkait dengan kewajiban kontraktor sesuai exhibit a klausui 3.2.1.2 bahwa kontraktor berkewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap rely upon data dalam waktu ced + 90 hari, kontraktor rnenyampaikan bahwa jika sampai dengan ced + 90 hari kontraktor tidak dapat melakukan sun/et topograﬁ dan penyelidikan tanah di area banyu urip dikarenakan tidak adanya ijin kerja dari perusahaan maka kontraktor akan memperhitungkan seluruh dampak biaya dan waktu yang muncul jika di kemudien hart terdapat perbedaan data aktual dengan data fit. |  |  | sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan iapangan untuk penyelidikan tanah, kontraktor menginformasikan bahwa pekerjaan penyelidikan tanah untuk item survei topografi, borehole, cpt, cptu, test pit, seismic downhole, install piezometer dan soil resistivity di area gpf dan row di iuar area banyu urip telah selesai dilaksanakan pada tanggal 29 desember 2017. selanjutnya kontraktor menginformasikan bahwa sampai dengan tanggal 29 desember 2017, kontraktor belum mendapatkan kepastian ijin kerja untuk masuk ke area banyu urip. adapun sisa pekerjaan di area banyu urip adalah survei topografi, borehole 2 titik, cpt 2 titik, test pit 5 titik dan soil resistivity 5 titik. berdasarkan hal tersebut di atas, maka kontraktor menginformasikan bahwa kontraktor akan mendemobilisasi seluruh peralatan dan tenaga kerja pekerjaan penyelidikan tanah untuk item survei topografi, borehole, cpt, cptu, test pit, seismic downhole, install piezometer dan soil resistivity. kontraktor akan melakukan mobilisasi alat dan tenaga kerja kembali untuk menyelesaikan pekerjaan di area banyu urip jika telah mendapatkan ijin kerja dari perusahaan dengan memperhitungan semua biaya dan waktu yang muncul karena adanya mobilisasi ulang terkait dengan kewajiban kontraktor sesuai exhibit a klausui 3.2.1.2 bahwa kontraktor berkewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap rely upon data dalam waktu ced + 90 hari, kontraktor rnenyampaikan bahwa jika sampai dengan ced + 90 hari kontraktor tidak dapat melakukan sun/et topograﬁ dan penyelidikan tanah di area banyu urip dikarenakan tidak adanya ijin kerja dari perusahaan maka kontraktor akan memperhitungkan seluruh dampak biaya dan waktu yang muncul jika di kemudien hart terdapat perbedaan data aktual dengan data fit.
menindak lanjuti surat dari perusahaan dengan nomer 019/cpq101/gpf/2017-so, tertanggal 15 desember 2017 perihal edocs aktif kembali, berikut tanggapan kontraktor 1. kontraktor telah melakukan penyelesaian masalah cloud storage file hasil export langsung ke edocs storage dalam bentuk pdf file (point no 3). 2. penyelesaian masalah tersebut telah di verifikasi oleh tim document control perusahaan pada tanggal 20 desember 2017, berita acara terlampir. 3. tahapan upskilling penggunaan edocs dengan fasilitas groupdocs telah dimulai pada tanggal 29 desember 2017, dengan peserta 26 orang, bertempat di patra jasa. dengan demikian maka keseluruhan permintaan perusahaan yang tertuang dalam surat nomer 019/cpq101/gpf/2017-s0, telah dipenuhi. |  |  | menindak lanjuti surat dari perusahaan dengan nomer 019/cpq101/gpf/2017-so, tertanggal 15 desember 2017 perihal edocs aktif kembali, berikut tanggapan kontraktor 1. kontraktor telah melakukan penyelesaian masalah cloud storage file hasil export langsung ke edocs storage dalam bentuk pdf file (point no 3). 2. penyelesaian masalah tersebut telah di verifikasi oleh tim document control perusahaan pada tanggal 20 desember 2017, berita acara terlampir. 3. tahapan upskilling penggunaan edocs dengan fasilitas groupdocs telah dimulai pada tanggal 29 desember 2017, dengan peserta 26 orang, bertempat di patra jasa. dengan demikian maka keseluruhan permintaan perusahaan yang tertuang dalam surat nomer 019/cpq101/gpf/2017-s0, telah dipenuhi.
menanggapi surat pertamina ep cepu no 022/cpq101/gpf/2017-so perihal: panduan lsi materi kom. bersama ini, kontraktor menyampaikan akan mengikuti panduan atau ekspektasi materi konstruksi dalam menyusun materi presentasi yang akan disampaikan pada pelaksanaan kick-off meeting. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | menanggapi surat pertamina ep cepu no 022/cpq101/gpf/2017-so perihal: panduan lsi materi kom. bersama ini, kontraktor menyampaikan akan mengikuti panduan atau ekspektasi materi konstruksi dalam menyusun materi presentasi yang akan disampaikan pada pelaksanaan kick-off meeting. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
menanggapi surat pertamina ep cepu no 001/ cpq101/ gpf/ 2018-so, perihal: rapat bulanan di lapangan. bersama ini kontraktor menyampaikan akan menghadiri pelaksanaan site monthly meeting pada tanggal 11-13 januari 2018 dengan tentative peserta: . deputy project manager construction manager deputy construction manager site manager project control manager deputy project control manager hsse manager . deputy hsse manager . security advisor 10. general superintendent area 1 (rekind area) 11. general superintendent area 2 (jgc area) 12. general superintendent area 3 (piping & pipeline) 13. general superintendent area 4 (infrastructure) 14. constructability koordinator 15. chief hsse 16. deputy chief hsse 17. quality control manager 18. lead civil engineer 19. chief hrm & ga |  |  | menanggapi surat pertamina ep cepu no 001/ cpq101/ gpf/ 2018-so, perihal: rapat bulanan di lapangan. bersama ini kontraktor menyampaikan akan menghadiri pelaksanaan site monthly meeting pada tanggal 11-13 januari 2018 dengan tentative peserta: . deputy project manager construction manager deputy construction manager site manager project control manager deputy project control manager hsse manager . deputy hsse manager . security advisor 10. general superintendent area 1 (rekind area) 11. general superintendent area 2 (jgc area) 12. general superintendent area 3 (piping & pipeline) 13. general superintendent area 4 (infrastructure) 14. constructability koordinator 15. chief hsse 16. deputy chief hsse 17. quality control manager 18. lead civil engineer 19. chief hrm & ga
kontraktor telah menerima surat perusahaan no o18/cpq101/gpf/2017-s0 tertanggal 13 desember 2017 perihal lnformasi awal mengenai perubahan lingkup kerja (“surat o18”), bersama surat ini kontraktor ingin menyampaikan hal-hal sebagaibeﬂkut 1. butir 1 sampai dengan 4 perubahan lingkup kerja yang disampaikan oleh perusahaan dalam surat o18 memenuhi kriteria change order berdasarkan ketentuan dokumen induk pasal 7.2.1 mengingat: a. pemindahan rencana lokasi dormitory dari area banyu urip ke jtb gpf area serta penambahan beberapa building sebagaimana dimaksud dalam butir 1 surat o18 memenuhi kriteria dalam butir (iv) pasal 7.2.1 dokumen induk, karena akan mengubah atau menambah bagian dari pekerjaan; b. pembatalan rencana pemasangan fasilitas sales gas metering untuk pupuk kujang cikampek (pkc) sebagaimana dimaksud dalam butir 2 surat 018 memenuhi kriteria dalam butir (iii) pasal 7.2.1 dokumen induk, karena akan menghilangkan bagian dari pekerjaan; c. pergesaran rencana jalur pipeline di dalam area banyu urip sebagaimana dimaksud dalam butir 3 surat 018 memenuhi kriteria dalam butir (iv) pasal 7.2.1 dokumen induk, karena akan mengubah bagian dari pekerjaan; d. perubahan rencana pengambilan sumber tenaga listrik untuk sales gas metering station, dari banyu urip ke jaringan distribusi listrik pln sebagaimana dimaksud dalam butir 4 surat o18 memenuhi kriteria dalam butir (iv) pasal 7.2.1 dokumen induk, karena akan mengubah bagian dari pekerjaan; dan e. rnasing-masing butir 1.a. s/d 1.d di atas sekurang-kurangnya akan menyebabkan salah satu kondisi di bawah ini terpenuhi: i. biaya kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan terpengaruh olehnya. ii. waktu yang diperiukan untuk rnelaksanakan pekerjaan terpengaruh oiehnya. 2. sesuai ketentuan pasal 7.2.1 dokumen induk, dengan terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, maka perusahaan wajib menerbitkan suatu change order kepacia kontraktor sehingga kontraktor dapat menindaklanjuti surat o18 dan menyiapkan suatu usulan perubahan yang memberikan suatu perkiraan dari pengaruh terhadap harga kontrak dan/atau terhadap scheduled start up date dan/atau scheduled completion date sebagaimana tertuang dalam pasal 7.2.2 dokumen induk. dengan mempertimbangkan hal~hal di atas, kontraktor akan menindaklanjuti surat o18 serta menyiapkan suatu usulan perubahan segera setelah kontraktor menerima: (i) change order dari perusahaan terkait item-item perubahan lingkup kerja dalam surat o18, dan (ii) informasi lebih lanjut dari perusahaan untuk meiengkapi informasi awal yang diberikan oleh perusahaan datam lampiran 1 sld 4 surat 018. akhgmya, mohon agar perusahaan dapat segera menerbitkan change order serta memberikan data dan informasi lanjutan. atas perhatian bapak karni ucapkan terima thank you foryourkind cooperation‘ kasih. |  |  | kontraktor telah menerima surat perusahaan no o18/cpq101/gpf/2017-s0 tertanggal 13 desember 2017 perihal lnformasi awal mengenai perubahan lingkup kerja (“surat o18”), bersama surat ini kontraktor ingin menyampaikan hal-hal sebagaibeﬂkut 1. butir 1 sampai dengan 4 perubahan lingkup kerja yang disampaikan oleh perusahaan dalam surat o18 memenuhi kriteria change order berdasarkan ketentuan dokumen induk pasal 7.2.1 mengingat: a. pemindahan rencana lokasi dormitory dari area banyu urip ke jtb gpf area serta penambahan beberapa building sebagaimana dimaksud dalam butir 1 surat o18 memenuhi kriteria dalam butir (iv) pasal 7.2.1 dokumen induk, karena akan mengubah atau menambah bagian dari pekerjaan; b. pembatalan rencana pemasangan fasilitas sales gas metering untuk pupuk kujang cikampek (pkc) sebagaimana dimaksud dalam butir 2 surat 018 memenuhi kriteria dalam butir (iii) pasal 7.2.1 dokumen induk, karena akan menghilangkan bagian dari pekerjaan; c. pergesaran rencana jalur pipeline di dalam area banyu urip sebagaimana dimaksud dalam butir 3 surat 018 memenuhi kriteria dalam butir (iv) pasal 7.2.1 dokumen induk, karena akan mengubah bagian dari pekerjaan; d. perubahan rencana pengambilan sumber tenaga listrik untuk sales gas metering station, dari banyu urip ke jaringan distribusi listrik pln sebagaimana dimaksud dalam butir 4 surat o18 memenuhi kriteria dalam butir (iv) pasal 7.2.1 dokumen induk, karena akan mengubah bagian dari pekerjaan; dan e. rnasing-masing butir 1.a. s/d 1.d di atas sekurang-kurangnya akan menyebabkan salah satu kondisi di bawah ini terpenuhi: i. biaya kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan terpengaruh olehnya. ii. waktu yang diperiukan untuk rnelaksanakan pekerjaan terpengaruh oiehnya. 2. sesuai ketentuan pasal 7.2.1 dokumen induk, dengan terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, maka perusahaan wajib menerbitkan suatu change order kepacia kontraktor sehingga kontraktor dapat menindaklanjuti surat o18 dan menyiapkan suatu usulan perubahan yang memberikan suatu perkiraan dari pengaruh terhadap harga kontrak dan/atau terhadap scheduled start up date dan/atau scheduled completion date sebagaimana tertuang dalam pasal 7.2.2 dokumen induk. dengan mempertimbangkan hal~hal di atas, kontraktor akan menindaklanjuti surat o18 serta menyiapkan suatu usulan perubahan segera setelah kontraktor menerima: (i) change order dari perusahaan terkait item-item perubahan lingkup kerja dalam surat o18, dan (ii) informasi lebih lanjut dari perusahaan untuk meiengkapi informasi awal yang diberikan oleh perusahaan datam lampiran 1 sld 4 surat 018. akhgmya, mohon agar perusahaan dapat segera menerbitkan change order serta memberikan data dan informasi lanjutan. atas perhatian bapak karni ucapkan terima thank you foryourkind cooperation‘ kasih.
kontraktor telah menerima surat perusahaan no. 023/cpq101/gpf/2017-so perihal proposal rjj untuk solusi pencegahan pembentukan hydrate dan lmplementasi optimasi dan memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. butir 1, kontraktor telah memaparkan basis perhitungan epcc cost untuk alternative solusi hydrate pada meeting pembahasan solusi hydrate dan usulan optimasi pada tgl 20 desember 2017. basis perhitungan epcc cost berdasarkan database internal kontraktor dan harga yang disampaikan di proposal bukan nilai yang diajukan untuk change order tetapi sebagai basis company untuk mengevaluasi altemative solusi hydrate yang diusulkan. nilai change order akan diusulkan secara bertahap sesuai progres re-feed untuk mitigasi masalah pembentukan hydrate dan optimasi proses. 2. butir 2, kontraktor memahami persyaratan facility availibility sesuai process design basis (section 7) tetapi mengacu kepada bid buletin 156 ram study bukan merupakan ruang lingkup kerja kontraktor sehingga ram study beserta dampaknya belum termasuk dalam proposal yang diusulkan oleh kontraktor. ram study beserta dampak yang ditimbulkannya untuk mencapai facility availibility 95% dapat dilakukan dan disepakati saat re-feed mitigasi masalah hydrate dan optimasi process dan negosiasi change order. 3. butir 3, kontraktor mengikuti skema itt dimana ruang lingkup biaya perjanjian engineering dan licensi diluar ruang lingkup biaya lump sum. lebih lanjut, dalam pertemuan non-teknis yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 januari 2017 di bandung kontraktor juga meminta perusahaan untuk menjelaskan mengenai intensinya, latar belakang dari persyaratan tersebut dan struktumya, sehingga skema pembayaran atas biaya lisensi yang memadai dapat ditetapkan. demikian disampaikan untuk mendapatkan persetujuan company. atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih. |  |  | kontraktor telah menerima surat perusahaan no. 023/cpq101/gpf/2017-so perihal proposal rjj untuk solusi pencegahan pembentukan hydrate dan lmplementasi optimasi dan memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. butir 1, kontraktor telah memaparkan basis perhitungan epcc cost untuk alternative solusi hydrate pada meeting pembahasan solusi hydrate dan usulan optimasi pada tgl 20 desember 2017. basis perhitungan epcc cost berdasarkan database internal kontraktor dan harga yang disampaikan di proposal bukan nilai yang diajukan untuk change order tetapi sebagai basis company untuk mengevaluasi altemative solusi hydrate yang diusulkan. nilai change order akan diusulkan secara bertahap sesuai progres re-feed untuk mitigasi masalah pembentukan hydrate dan optimasi proses. 2. butir 2, kontraktor memahami persyaratan facility availibility sesuai process design basis (section 7) tetapi mengacu kepada bid buletin 156 ram study bukan merupakan ruang lingkup kerja kontraktor sehingga ram study beserta dampaknya belum termasuk dalam proposal yang diusulkan oleh kontraktor. ram study beserta dampak yang ditimbulkannya untuk mencapai facility availibility 95% dapat dilakukan dan disepakati saat re-feed mitigasi masalah hydrate dan optimasi process dan negosiasi change order. 3. butir 3, kontraktor mengikuti skema itt dimana ruang lingkup biaya perjanjian engineering dan licensi diluar ruang lingkup biaya lump sum. lebih lanjut, dalam pertemuan non-teknis yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 januari 2017 di bandung kontraktor juga meminta perusahaan untuk menjelaskan mengenai intensinya, latar belakang dari persyaratan tersebut dan struktumya, sehingga skema pembayaran atas biaya lisensi yang memadai dapat ditetapkan. demikian disampaikan untuk mendapatkan persetujuan company. atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.
berdasarkan isi ketentuan paragraf 2 pasal 2.3.7 principal document yang menyatakan . ..kontraktor akan berupaya secara wajar untuk memeriksa rely upon da ta dan apabila kontraktor menemukan cacat, ketidaktepatan, perbedaan, ketidakakuratan, tidak memadainya, ketidaklengkapan, pertentangan, ambiguitas, atau deﬁsiensi maka kontra ktor akan segera menyampaikan pemberitahuan kepada perusahaan. ” kontraktor telah meiakukan pemeriksaan kandungan total sulfur treated gas keluaran dari unit agru terhadap data-data di atas dan menemukan hasil-hasil sebagai berikut: 1. mengacu kepada dokumen exhibita scope of work bagian 3.2.1.2 general engineering requirements nomor 6, di mana bdep iisensor merupakan salah satu rely upon data dan dengan mempelajari lebih ianjut dokumen pada appendix a3 yaitu: a. jtb-sl-p-dbs-900-10002_c process design basis b. jtb-sl~p-pfd-240-o0o11_1 agru h&mb design case 1 low h28 c. jtb-sl-p-pfd-240-ooo12_1 agru h&mb design case 2 high h2s d. jtb-sl-p-pfd-240-oo013_1 agru h&mb design case 3 turndown e. jtb-sl-p-pfd~240-ooo'i4__b agru h&mb case 4 sensitivity case a f. jtb—si_-p-pfd~240-ooo‘i5“b agru h&mb case 5 sensitivity case b g. jtb~sl—p-pfd-240—o0o'i6_b agru h&mb case 6 sensitivity case c h. jtb~sl—p—pfd—240-ooo17_b agru h&mb case 7 tolerance case maka kontraktor menyampaikan hasil total sulfur pada treated gas keluaran agru adalah sebagai berikut: pada exhibit l performance guarantee bagian 6 spesifikasi sales gas menyatakan kandungan total sulfur yang disyaratkan pada sales gas di bawah 5 grainl100 scf, dlmana rnenurut perhitungan kontraktor equivalen dengan 84.7 ppmv. spesifikasi ini merupakan item yang harus digaransi oleh process licensor agru. kontraktor mengindikasikan kesalahan pada dokumen rely upon data beberapa case total sulfur keluaran agru yang disampaikan pada tabel dalam nomor 1 dirnana akan menyebabkan tidak tercapainya spesifikasi sales gas sesuai dengan nomor 2. apabila terdapat kesalahan, sesuai dengan ketentuan paragraf 1 dari pasal 2.3.7 principal document yang menyatakan: "kontraktor tidak bertanggung jawab dan perusahaan akan bertanggungjawab atas cacat, ketidaktegatan, perbedaan, ketidakakuratan, tldak memadainya, ketidaklengkapan, pertentangan, ambiguitas, atau deﬁsiensi pada rely upon da ta. ” maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab kontraktor. 4. kontraktor meminta kepada perusahaan agar dapat meiakukan perubahan terhadap rely upon data terkait apabila memang diketahui terdapat kesalahan di dalam rely upon data sebagaimana diatur dalam ketentuan paragraf 3 dari pasal 2.3.7 principal document yang menyatakan: . .perusahaan tidak akan menahan secara tidak wajar segala perubahan pada rely upon data yang diperlukan yang disebabkan oleh cacat, ketidaktepatan, perbedaan, ketidakakuratan, tidak memadainya, ketidaklengkapan, pertentangan, ambiguitas, atau deﬁsiensi pada rely upon data.” demikian disampaikan. atas perhatian dan tanggapan bapak kami ucapkan terima kasih. |  |  | berdasarkan isi ketentuan paragraf 2 pasal 2.3.7 principal document yang menyatakan . ..kontraktor akan berupaya secara wajar untuk memeriksa rely upon da ta dan apabila kontraktor menemukan cacat, ketidaktepatan, perbedaan, ketidakakuratan, tidak memadainya, ketidaklengkapan, pertentangan, ambiguitas, atau deﬁsiensi maka kontra ktor akan segera menyampaikan pemberitahuan kepada perusahaan. ” kontraktor telah meiakukan pemeriksaan kandungan total sulfur treated gas keluaran dari unit agru terhadap data-data di atas dan menemukan hasil-hasil sebagai berikut: 1. mengacu kepada dokumen exhibita scope of work bagian 3.2.1.2 general engineering requirements nomor 6, di mana bdep iisensor merupakan salah satu rely upon data dan dengan mempelajari lebih ianjut dokumen pada appendix a3 yaitu: a. jtb-sl-p-dbs-900-10002_c process design basis b. jtb-sl~p-pfd-240-o0o11_1 agru h&mb design case 1 low h28 c. jtb-sl-p-pfd-240-ooo12_1 agru h&mb design case 2 high h2s d. jtb-sl-p-pfd-240-oo013_1 agru h&mb design case 3 turndown e. jtb-sl-p-pfd~240-ooo'i4__b agru h&mb case 4 sensitivity case a f. jtb—si_-p-pfd~240-ooo‘i5“b agru h&mb case 5 sensitivity case b g. jtb~sl—p-pfd-240—o0o'i6_b agru h&mb case 6 sensitivity case c h. jtb~sl—p—pfd—240-ooo17_b agru h&mb case 7 tolerance case maka kontraktor menyampaikan hasil total sulfur pada treated gas keluaran agru adalah sebagai berikut: pada exhibit l performance guarantee bagian 6 spesifikasi sales gas menyatakan kandungan total sulfur yang disyaratkan pada sales gas di bawah 5 grainl100 scf, dlmana rnenurut perhitungan kontraktor equivalen dengan 84.7 ppmv. spesifikasi ini merupakan item yang harus digaransi oleh process licensor agru. kontraktor mengindikasikan kesalahan pada dokumen rely upon data beberapa case total sulfur keluaran agru yang disampaikan pada tabel dalam nomor 1 dirnana akan menyebabkan tidak tercapainya spesifikasi sales gas sesuai dengan nomor 2. apabila terdapat kesalahan, sesuai dengan ketentuan paragraf 1 dari pasal 2.3.7 principal document yang menyatakan: "kontraktor tidak bertanggung jawab dan perusahaan akan bertanggungjawab atas cacat, ketidaktegatan, perbedaan, ketidakakuratan, tldak memadainya, ketidaklengkapan, pertentangan, ambiguitas, atau deﬁsiensi pada rely upon da ta. ” maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab kontraktor. 4. kontraktor meminta kepada perusahaan agar dapat meiakukan perubahan terhadap rely upon data terkait apabila memang diketahui terdapat kesalahan di dalam rely upon data sebagaimana diatur dalam ketentuan paragraf 3 dari pasal 2.3.7 principal document yang menyatakan: . .perusahaan tidak akan menahan secara tidak wajar segala perubahan pada rely upon data yang diperlukan yang disebabkan oleh cacat, ketidaktepatan, perbedaan, ketidakakuratan, tidak memadainya, ketidaklengkapan, pertentangan, ambiguitas, atau deﬁsiensi pada rely upon data.” demikian disampaikan. atas perhatian dan tanggapan bapak kami ucapkan terima kasih.
menindaklanjuti meeting management tanggal 13 februari 2018, kontraktor dengan ini menginformasikan bahwa kontraktor akan menggaransi hasil produksi sales gas per tahun untuk altematif 4 akan lebih tinggi dari hasil produksi sales gas per tahun dalam dokumen itt dengan nilai 64,445,568 mmbtu /tahun. kontraktor menginformasikan bahwa dalam perhitungan target availibility harus berdasarkan pada “production effeciency” sesuai dengan laporan ram di itt (jtb-sf-m-sty-900-o00o4_o) dan dihitung dengan kondisi yang sama sesuai dengan iaporan ram di itt. “production effeciency” juga harus mempertimbangkan penyesuaian dari nilai kalori dan informasi dari vendor jika dibutuhkan. terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik ini. |  |  | menindaklanjuti meeting management tanggal 13 februari 2018, kontraktor dengan ini menginformasikan bahwa kontraktor akan menggaransi hasil produksi sales gas per tahun untuk altematif 4 akan lebih tinggi dari hasil produksi sales gas per tahun dalam dokumen itt dengan nilai 64,445,568 mmbtu /tahun. kontraktor menginformasikan bahwa dalam perhitungan target availibility harus berdasarkan pada “production effeciency” sesuai dengan laporan ram di itt (jtb-sf-m-sty-900-o00o4_o) dan dihitung dengan kondisi yang sama sesuai dengan iaporan ram di itt. “production effeciency” juga harus mempertimbangkan penyesuaian dari nilai kalori dan informasi dari vendor jika dibutuhkan. terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik ini.
dalam proses pembuatan plot plan central dan east wellpad, kontraktor membutuhkan informasi koordinat wellhead dan batas iahan wellpad yang telah dikonfirmasi oleh perusahaan. bersama surat ini kontraktor meminta perusahaan untuk menginformasikan dan mengkonfirmasikan kordinat dan batas iahan wellpad tersebut. demikian kami sampaikan. atas perhatian dan kerjasama bapak kami ucapkan terima kasih. |  |  | dalam proses pembuatan plot plan central dan east wellpad, kontraktor membutuhkan informasi koordinat wellhead dan batas iahan wellpad yang telah dikonfirmasi oleh perusahaan. bersama surat ini kontraktor meminta perusahaan untuk menginformasikan dan mengkonfirmasikan kordinat dan batas iahan wellpad tersebut. demikian kami sampaikan. atas perhatian dan kerjasama bapak kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan surat kami kepada bank indonesia terkait perihal tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa saat ini bank indonesia pada prinsipnya telah mengkonfirmasi pemwohonan kami untuk hal- hal berikut ini : 1. bahwa, meskipun saat ini kontrak proyek jtb ditandatangani oleh perusahaan dan kontraktor tanggal 4 desember 2017, tetapi proyek jtb termasuk dalam praktek yang memenuhi kriteria dalam butir 3 surat 159, karena proses pelelangan dimulai sebelum keberlakuan dari pbi 17.; 2. bahwa, kewajiban pembayaran dengan menggunakan mata uang idr (rupiah) dari perusahaan kepada kontraktor hanya dapat diberlakukan terhadap penambahan nilai proyek jtb yang diberikan oleh perusahaan melalui perubahan lingkup keqa; dan oleh karenanya, perusahaan dapat melakukan pembayaran kepada kontraktor dengan menggunakan mata uang asing, yaitu mata uang usd (dollar amerika serikat) yang sama dengan mata uang yang tertera dalam kontrak, yang sesuai dengan pengumuman pemenang dari perusahaan no 012/cpoooo/2017- s0; 3. bahwa, pembayaran dengan mata uang asing tersebut, yaitu: usd (dollar amerika serikat) di proyek jtb sehubungan dengan hal di atas bukan merupakan pelanggaran terhadap pbi 17. terlampir, kami sampaikan surat bl sebagai referensi. demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan surat kami kepada bank indonesia terkait perihal tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa saat ini bank indonesia pada prinsipnya telah mengkonfirmasi pemwohonan kami untuk hal- hal berikut ini : 1. bahwa, meskipun saat ini kontrak proyek jtb ditandatangani oleh perusahaan dan kontraktor tanggal 4 desember 2017, tetapi proyek jtb termasuk dalam praktek yang memenuhi kriteria dalam butir 3 surat 159, karena proses pelelangan dimulai sebelum keberlakuan dari pbi 17.; 2. bahwa, kewajiban pembayaran dengan menggunakan mata uang idr (rupiah) dari perusahaan kepada kontraktor hanya dapat diberlakukan terhadap penambahan nilai proyek jtb yang diberikan oleh perusahaan melalui perubahan lingkup keqa; dan oleh karenanya, perusahaan dapat melakukan pembayaran kepada kontraktor dengan menggunakan mata uang asing, yaitu mata uang usd (dollar amerika serikat) yang sama dengan mata uang yang tertera dalam kontrak, yang sesuai dengan pengumuman pemenang dari perusahaan no 012/cpoooo/2017- s0; 3. bahwa, pembayaran dengan mata uang asing tersebut, yaitu: usd (dollar amerika serikat) di proyek jtb sehubungan dengan hal di atas bukan merupakan pelanggaran terhadap pbi 17. terlampir, kami sampaikan surat bl sebagai referensi. demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan penyesuaian strategi pelaksanaan proyek yang iebih efektif, kontraktor dengan ini bermaksud untuk mengajukan perubahan atas personil penting. adapun perubahan utama atas personil penting tersebut adalah pada jabatan di bawah ini: revisi struktur organisasi personil penting yang menyeluruh adalah sebagaimana terlampir (lampiran-1). berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kontraktor mohon persetujuan tertulis dari perusahaan atas perubahan personil penting tersebut di atas sebagai dasar eksekusi proyek dan penugasan personil penting sebagaimana terlampir. |  |  | sehubungan dengan penyesuaian strategi pelaksanaan proyek yang iebih efektif, kontraktor dengan ini bermaksud untuk mengajukan perubahan atas personil penting. adapun perubahan utama atas personil penting tersebut adalah pada jabatan di bawah ini: revisi struktur organisasi personil penting yang menyeluruh adalah sebagaimana terlampir (lampiran-1). berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kontraktor mohon persetujuan tertulis dari perusahaan atas perubahan personil penting tersebut di atas sebagai dasar eksekusi proyek dan penugasan personil penting sebagaimana terlampir.
menindak ianjuti risalah rapat bulanan site konstruksi tanggal 8 - 9 februari dan risalah rapat bulanan pmt tanggal 8 maret 2018 tentang serah terima lahan tahap-2 epc gpf jtb project maka bersama ini kontraktor menyampaikan rencana sun/ey iapangan untuk serah terima iahan tahap — 2 pada tanggal 21 maret 2018 — 24 maret2018. adapun obyek serah terima iahan tahap — 2 ini adalah area gpf sampai dengan banyu urip (row area) dan area gpf sampai dengan well pad east (gathering line). demikian kami sampaikan. atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih. |  |  | menindak ianjuti risalah rapat bulanan site konstruksi tanggal 8 - 9 februari dan risalah rapat bulanan pmt tanggal 8 maret 2018 tentang serah terima lahan tahap-2 epc gpf jtb project maka bersama ini kontraktor menyampaikan rencana sun/ey iapangan untuk serah terima iahan tahap — 2 pada tanggal 21 maret 2018 — 24 maret2018. adapun obyek serah terima iahan tahap — 2 ini adalah area gpf sampai dengan banyu urip (row area) dan area gpf sampai dengan well pad east (gathering line). demikian kami sampaikan. atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada exhibit c pasal 4.2.3, exhibit d appendix d4 principal documents serta mom weekly meeting tanggal 28 februari 2018, maka dengan ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri kick-off meeting yang akan dilaksanakan pada: tempat : hotel gran melia tanggal : 20 maret 2018 waktu : 08:00 — 20:00 agenda : terlampir mengingat pentingnya kick-off meeting tersebut dalam pelaksanaan proyek, kami mohon kehadirannya pada waktu dan tempat sebagaiman tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada exhibit c pasal 4.2.3, exhibit d appendix d4 principal documents serta mom weekly meeting tanggal 28 februari 2018, maka dengan ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri kick-off meeting yang akan dilaksanakan pada: tempat : hotel gran melia tanggal : 20 maret 2018 waktu : 08:00 — 20:00 agenda : terlampir mengingat pentingnya kick-off meeting tersebut dalam pelaksanaan proyek, kami mohon kehadirannya pada waktu dan tempat sebagaiman tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.
merujuk pada tambahan persyaratan dari perusahaan di luar kontrak melalui transmittal number jtb-t-pj-rj-0032 sebagai berikut: . jtb-eng-i9-ph-009 “emergency shutdown system design basis and philosophy” o jtb-eng-k9-ph-o01 “isolation philosophy’ . jtb-eng-w9-ph-001 “sparing and redundancy philosophy’ maka dengan ini kontraktor mohon agar penambahan tersebut dapat diformalkan melalui surat resmi dari perusahaan kepada kontraktor. penyampaian surat resmi tersebut dibutuhkan agar kontraktor dapat melaksanakan diskusi formal dengan perusahaan mengenai potensi perubahan terhadap kontrak atas tambahan persyaratan tersebut. |  |  | merujuk pada tambahan persyaratan dari perusahaan di luar kontrak melalui transmittal number jtb-t-pj-rj-0032 sebagai berikut: . jtb-eng-i9-ph-009 “emergency shutdown system design basis and philosophy” o jtb-eng-k9-ph-o01 “isolation philosophy’ . jtb-eng-w9-ph-001 “sparing and redundancy philosophy’ maka dengan ini kontraktor mohon agar penambahan tersebut dapat diformalkan melalui surat resmi dari perusahaan kepada kontraktor. penyampaian surat resmi tersebut dibutuhkan agar kontraktor dapat melaksanakan diskusi formal dengan perusahaan mengenai potensi perubahan terhadap kontrak atas tambahan persyaratan tersebut.
sehubungan dengan dimulainya pekerjaan konstruksi di lapangan proyek jtb, kontraktor akan melakukan sosialisasi mengenai rencana kerja dan perekrutan tenaga kerja di kecamatan ngasem, gayam, pun/vosari, dan tambakrejo, dengan jadwal sebagai berikut: 1. kecamatan ngasem: v senin, 26 maret 2018 0 pukul 09.00 -12.00 wib o lokasi: pendopo kantor kecamatan ngasem 2. kecamatan gayam: 0 senin, 26 maret 2018 0 pukul13.00 - 16.00 wib o lokasi: pendopo kantor kecamatan gayam 3. kecamatan purvvosari: v selasa, 27 maret 2018 0 pukul 09.00 - 12.00 wib o lokasi: balai desa pelem 4. kecamatan tambakrejo: 0 selasa, 27 maret 2018 0 pukul 13.00 - 16.00 wib o lokasi: balai desa dolokgede bersama surat ini kontraktor meminta partisipasi dari perusahaan dalam kegiatan dan jadwal yang disebutkan di atas. |  |  | sehubungan dengan dimulainya pekerjaan konstruksi di lapangan proyek jtb, kontraktor akan melakukan sosialisasi mengenai rencana kerja dan perekrutan tenaga kerja di kecamatan ngasem, gayam, pun/vosari, dan tambakrejo, dengan jadwal sebagai berikut: 1. kecamatan ngasem: v senin, 26 maret 2018 0 pukul 09.00 -12.00 wib o lokasi: pendopo kantor kecamatan ngasem 2. kecamatan gayam: 0 senin, 26 maret 2018 0 pukul13.00 - 16.00 wib o lokasi: pendopo kantor kecamatan gayam 3. kecamatan purvvosari: v selasa, 27 maret 2018 0 pukul 09.00 - 12.00 wib o lokasi: balai desa pelem 4. kecamatan tambakrejo: 0 selasa, 27 maret 2018 0 pukul 13.00 - 16.00 wib o lokasi: balai desa dolokgede bersama surat ini kontraktor meminta partisipasi dari perusahaan dalam kegiatan dan jadwal yang disebutkan di atas.
mengacu pada pasal 19.1 principal document, bersama ini kontraktor memberitahukan bahwa asuransi-asuransi yang diperlukan untuk proyek unitisasi gas jtb telah disediakan oleh kontraktor sesuai dengan cover note asuransi terlampir. demikian kami sampaikan, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada pasal 19.1 principal document, bersama ini kontraktor memberitahukan bahwa asuransi-asuransi yang diperlukan untuk proyek unitisasi gas jtb telah disediakan oleh kontraktor sesuai dengan cover note asuransi terlampir. demikian kami sampaikan, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.
menindaklanjuti change inquiry dari perusahaan no. jtb-cpooo-bo—ciq—qoo—oooo1 tanggal 23 maret 2018 (“change inquiry 23 maret 2018”) dan merujuk kepada pasal 7.3 exhibit c principal document, dengan ini kontraktor menyampaikan bahwa change proposal tidak dapat diterbitkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya change inquiry 23 maret 2018 tersebut. hal tersebut disebabkan karena saat ini kontraktor beium dapat mengestimasikan nilai final pelaksanaan epcc opsi-4 sebelum diselesaikannya pekerjaan advance engineering oleh licensor. untuk tindak ianjut terhadap respons change inquiry 23 maret 2018 tersebut akan disampaikan pada kesempatan berikutnya. demikian kami sampaikan. atas perhatian dan pengertian dari bapak kami ucapkan terimakasih. |  |  | menindaklanjuti change inquiry dari perusahaan no. jtb-cpooo-bo—ciq—qoo—oooo1 tanggal 23 maret 2018 (“change inquiry 23 maret 2018”) dan merujuk kepada pasal 7.3 exhibit c principal document, dengan ini kontraktor menyampaikan bahwa change proposal tidak dapat diterbitkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya change inquiry 23 maret 2018 tersebut. hal tersebut disebabkan karena saat ini kontraktor beium dapat mengestimasikan nilai final pelaksanaan epcc opsi-4 sebelum diselesaikannya pekerjaan advance engineering oleh licensor. untuk tindak ianjut terhadap respons change inquiry 23 maret 2018 tersebut akan disampaikan pada kesempatan berikutnya. demikian kami sampaikan. atas perhatian dan pengertian dari bapak kami ucapkan terimakasih.
menindaklanjuti progress pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru ("proyek jtb") dan mengingat telah diterbitkannya change inquiry no. jtb-cp000-bo-ciq-900-00001 tanggal 23 maret 2018 untuk pelaksanaan opsi-4, maka kontraktor dengan ini mengundang perusahaan untuk menghadiri sponsor meeting yang akan dilaksanakan pada: tempat : jgc corporation, yokohama head office tanggal : 16-17 april 2018 waktu 1 09:00 — 17:00 agenda : 1. status update untuk progress proyek jtb 2. pembahasan requirement change inquiry 3. strategi eksekusi 40 bulan setelah penerbitan change inquiry mengingat waktu yang diperlukan dalam perjalanan ke iokasi serta pentingnya sponsor meeting tersebut dalam pelaksanaan proyek, kami harap perusahaan dapat berangkat paling iambat tanggal 15 april 2018 dan kembali ke jakarta paling cepat tanggal 18 april 2018. |  |  | menindaklanjuti progress pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru ("proyek jtb") dan mengingat telah diterbitkannya change inquiry no. jtb-cp000-bo-ciq-900-00001 tanggal 23 maret 2018 untuk pelaksanaan opsi-4, maka kontraktor dengan ini mengundang perusahaan untuk menghadiri sponsor meeting yang akan dilaksanakan pada: tempat : jgc corporation, yokohama head office tanggal : 16-17 april 2018 waktu 1 09:00 — 17:00 agenda : 1. status update untuk progress proyek jtb 2. pembahasan requirement change inquiry 3. strategi eksekusi 40 bulan setelah penerbitan change inquiry mengingat waktu yang diperlukan dalam perjalanan ke iokasi serta pentingnya sponsor meeting tersebut dalam pelaksanaan proyek, kami harap perusahaan dapat berangkat paling iambat tanggal 15 april 2018 dan kembali ke jakarta paling cepat tanggal 18 april 2018.
kontraktor sebelumnya telah menginformasikan kepada perusahaan melalui dokumen technical bid evaluation no jtb - rjjo00 - c0 - tbe - 900 - 00002 bahwa pekerjaan survei dan pengumpulan data meteorologi merupakan lingkup paket pekerjaan studi hidrologi yang dilakukan oleh universitas brawijaya sebagai pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh kontraktor. selanjutnya kontraktor menginformasikan kepada perusahaan bahwa dalam mereview dan memverifikasi data meteorologi pada dokumen kontrak akan dilakukan oleh pt. lapi itb sebagai pihak ketiga dengan salah satu input data adalah hasil survei dan pengumpulan data yang telah dilakukan oleh universitas brawijaya sebagaimana kewajiban kontraktor untuk memberitahukan hasil verifikasi terhadap data dokumen kontrak untuk meteorology di 90 hari setelah kontraktor diberikan akses oleh perusahaan. |  |  | kontraktor sebelumnya telah menginformasikan kepada perusahaan melalui dokumen technical bid evaluation no jtb - rjjo00 - c0 - tbe - 900 - 00002 bahwa pekerjaan survei dan pengumpulan data meteorologi merupakan lingkup paket pekerjaan studi hidrologi yang dilakukan oleh universitas brawijaya sebagai pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh kontraktor. selanjutnya kontraktor menginformasikan kepada perusahaan bahwa dalam mereview dan memverifikasi data meteorologi pada dokumen kontrak akan dilakukan oleh pt. lapi itb sebagai pihak ketiga dengan salah satu input data adalah hasil survei dan pengumpulan data yang telah dilakukan oleh universitas brawijaya sebagaimana kewajiban kontraktor untuk memberitahukan hasil verifikasi terhadap data dokumen kontrak untuk meteorology di 90 hari setelah kontraktor diberikan akses oleh perusahaan.
menindaklanjuti diskusi dalam konsinyering pembahasan invoicing procedure, yang salah satunya membahas mengenai mekanisme pembayaran pajak kepada konsorsium rjj. dengan konsep awal yang disampaikan dalam invoicing procedure dimana konsorsium rjj akan menggunakan rekening bersama namun terkait pajak, tetap menggunakan npwp masing-masing anggota konsorsium. setelah dipelajari bersama oleh pepc dan konsorsium rjj, konsep tersebut tidak dapat diterapkan karena konsorsium rjj tetap kesulitan dalam proses pemecahan bukti potong pajak tersebut. pada dasarnya ada 3 (tiga) pilihan yang dapat menjadi penyelesaian bagi masalah perpajakan ini : 1. membuat npwp konsorsium : opsi ini tidak mungkin diterapkan karena adanya kesulitan dalam pemecahan bukti potong pajak 2. menggunakan npwp pemimpin konsorsium opsi ini menimbulkan konsekuensi pajak berganda. 3. menggunakan npwp masing-masing anggota konsorsium opsi ini merupakan pilihan terbaik karena tidak adanya masalah perpajakan. berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka penggunaan rekening dan npwp masing-masing anggota konsorsium merupakan pilihan terbaik bagi konsorsium rjj. |  |  | menindaklanjuti diskusi dalam konsinyering pembahasan invoicing procedure, yang salah satunya membahas mengenai mekanisme pembayaran pajak kepada konsorsium rjj. dengan konsep awal yang disampaikan dalam invoicing procedure dimana konsorsium rjj akan menggunakan rekening bersama namun terkait pajak, tetap menggunakan npwp masing-masing anggota konsorsium. setelah dipelajari bersama oleh pepc dan konsorsium rjj, konsep tersebut tidak dapat diterapkan karena konsorsium rjj tetap kesulitan dalam proses pemecahan bukti potong pajak tersebut. pada dasarnya ada 3 (tiga) pilihan yang dapat menjadi penyelesaian bagi masalah perpajakan ini : 1. membuat npwp konsorsium : opsi ini tidak mungkin diterapkan karena adanya kesulitan dalam pemecahan bukti potong pajak 2. menggunakan npwp pemimpin konsorsium opsi ini menimbulkan konsekuensi pajak berganda. 3. menggunakan npwp masing-masing anggota konsorsium opsi ini merupakan pilihan terbaik karena tidak adanya masalah perpajakan. berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka penggunaan rekening dan npwp masing-masing anggota konsorsium merupakan pilihan terbaik bagi konsorsium rjj.
dengan ini kami mengundang bapak untuk menghadiri inspeksi genset dan tangki solar factory acceptance test (fat) emergency yang akan dilaksanakan pada: hari : rabu, 11 april 2018 waktu : 09.30 wib tempat : pt. sentra mekanindo jl. tole lskandar no. 58 simpangan depok. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | dengan ini kami mengundang bapak untuk menghadiri inspeksi genset dan tangki solar factory acceptance test (fat) emergency yang akan dilaksanakan pada: hari : rabu, 11 april 2018 waktu : 09.30 wib tempat : pt. sentra mekanindo jl. tole lskandar no. 58 simpangan depok. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamannya kami ucapkan terima kasih.
kontraktor teiah memuiai kegiatan soil investigation dan hydrology study pada 14 november 2017 lalu. dan direncanakan akan kembali dilaksanakan di dalam fasilitas banyu urip milik ex><onmobil cepu ltd dalam waktu dekat. mengacu pada jadwal pelaksanaan yang tersampaikan pada surat kontraktor kepada perusahaan, jtb-l-rj-pj-00014, tanggal 13 desember 2017 perihal permohonan perpanjangan waktu survey soil investigation dan hydrology study, serta surat rekomendasi dari badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten bojonegoro nomor 072/623/412.305/2017, maka kontraktor memohon agar perusahaan dapat mengeluarkan surat permohonan perpanjangan kegiatan survey soil investigation dan hydrology study kepada kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten bojonegoro terhitung mulai 13 april 2018 sampai dengan 30 juni 2018. dokumen persyaratan yang ditentukan teiah terlampir dalam surat ini, yang terdiri dari: a. proposal penelitian yang berisi: 1. latar belakang; 2. maksud dan tujuan perpanjangan 3. pekerjaan yang teiah selesai dilaksanakan 4. pekerjaan yang akan dilaksanakan 5. jangka waktu penelitian; 6. nama peneliti; 7. sasaranl target penelitian; 8. lokasi penelitian, dan b. salinan copy kartu tanda penduduk peneliti! penanggung jawab/ ketua koordinator peneliti 0. surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. oleh karena itu, kontraktor memohon agar company dapat membuat surat permohonan rekomendasi tersebut kepada kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten bojonegoro. atas perhatian dan kerjasamannya kami sampaikan terimakasih. |  |  | kontraktor teiah memuiai kegiatan soil investigation dan hydrology study pada 14 november 2017 lalu. dan direncanakan akan kembali dilaksanakan di dalam fasilitas banyu urip milik ex><onmobil cepu ltd dalam waktu dekat. mengacu pada jadwal pelaksanaan yang tersampaikan pada surat kontraktor kepada perusahaan, jtb-l-rj-pj-00014, tanggal 13 desember 2017 perihal permohonan perpanjangan waktu survey soil investigation dan hydrology study, serta surat rekomendasi dari badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten bojonegoro nomor 072/623/412.305/2017, maka kontraktor memohon agar perusahaan dapat mengeluarkan surat permohonan perpanjangan kegiatan survey soil investigation dan hydrology study kepada kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten bojonegoro terhitung mulai 13 april 2018 sampai dengan 30 juni 2018. dokumen persyaratan yang ditentukan teiah terlampir dalam surat ini, yang terdiri dari: a. proposal penelitian yang berisi: 1. latar belakang; 2. maksud dan tujuan perpanjangan 3. pekerjaan yang teiah selesai dilaksanakan 4. pekerjaan yang akan dilaksanakan 5. jangka waktu penelitian; 6. nama peneliti; 7. sasaranl target penelitian; 8. lokasi penelitian, dan b. salinan copy kartu tanda penduduk peneliti! penanggung jawab/ ketua koordinator peneliti 0. surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. oleh karena itu, kontraktor memohon agar company dapat membuat surat permohonan rekomendasi tersebut kepada kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten bojonegoro. atas perhatian dan kerjasamannya kami sampaikan terimakasih.
menindaklanjuti change inquiry no. jtb- cp000-b0-ciq-900-00003 dan no. jtb- cpooo-b0-ciq-900-00004 keduanya tanggal 11 april 2018 (“change inquiry 03 & 04”) dan merujuk kepada pasal 7.3 exhibit c principal document, dengan ini kontraktor menyampaikan bahwa change proposal tidak dapat diterbitkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya change inquiry 03 & 04 tersebut. hal tersebut disebabkan karena kontraktor memerlukan waktu untuk melakukan perhitungan iebih ianjut atas potensi perubahan schedule dan biaya sehubungan dengan change inquiry 03 dan o4 tersebut. change proposal sebagai tindak ianjut atas change inquiry 03 & 04 tersebut dijadwalkan untuk dapat diterbitkan pada tanggal 30 april 2018. demikian kami sampaikan. atas perhatian dan pengertian dari bapak kami ucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti change inquiry no. jtb- cp000-b0-ciq-900-00003 dan no. jtb- cpooo-b0-ciq-900-00004 keduanya tanggal 11 april 2018 (“change inquiry 03 & 04”) dan merujuk kepada pasal 7.3 exhibit c principal document, dengan ini kontraktor menyampaikan bahwa change proposal tidak dapat diterbitkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya change inquiry 03 & 04 tersebut. hal tersebut disebabkan karena kontraktor memerlukan waktu untuk melakukan perhitungan iebih ianjut atas potensi perubahan schedule dan biaya sehubungan dengan change inquiry 03 dan o4 tersebut. change proposal sebagai tindak ianjut atas change inquiry 03 & 04 tersebut dijadwalkan untuk dapat diterbitkan pada tanggal 30 april 2018. demikian kami sampaikan. atas perhatian dan pengertian dari bapak kami ucapkan terima kasih.
menjawab surat perusahaan no.o30/cpq101/gpf/2018-so tentang tindak lanjut rencana survey lanjutan untuk serah terima lahan tahap -2 epc gpf jtb project dan menindaklanjuti risalah rapat bulanan di lapangan pada 12 - 13 april 2018, maka bersama ini kontraktor menyampaikan hasil survey yang sudah dilakukan beserta risalah rapat koordinasi setelah survey (sebagaimana terlampir). adapun dengan mempertimbangkan hasil survey dan risalah rapat koordinasi tersebut, kontraktor siap melakukan serah terima lahan tahap — 2 ini meliputi area sebagai berikut: 1. area row gathering line wellpad east menuju gpf (sta 0+000 — sta o+750). 2. area row sales gas pipeline dari gpf ke gayam road (sta 1+o50 — sta 4+825). 3. area row sales gas pipeline gayam road ke fencing bu (ex-tanah private). 4. area row sales gas pipeline fencing ke fencing bu (ex-tanah mojodelik). berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kontraktor mohon arahan dan tindak lanjut dari perusahaan. demikian disampaikan, atas perhatian dan arahannya diucapkan terimakasih. |  |  | menjawab surat perusahaan no.o30/cpq101/gpf/2018-so tentang tindak lanjut rencana survey lanjutan untuk serah terima lahan tahap -2 epc gpf jtb project dan menindaklanjuti risalah rapat bulanan di lapangan pada 12 - 13 april 2018, maka bersama ini kontraktor menyampaikan hasil survey yang sudah dilakukan beserta risalah rapat koordinasi setelah survey (sebagaimana terlampir). adapun dengan mempertimbangkan hasil survey dan risalah rapat koordinasi tersebut, kontraktor siap melakukan serah terima lahan tahap — 2 ini meliputi area sebagai berikut: 1. area row gathering line wellpad east menuju gpf (sta 0+000 — sta o+750). 2. area row sales gas pipeline dari gpf ke gayam road (sta 1+o50 — sta 4+825). 3. area row sales gas pipeline gayam road ke fencing bu (ex-tanah private). 4. area row sales gas pipeline fencing ke fencing bu (ex-tanah mojodelik). berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kontraktor mohon arahan dan tindak lanjut dari perusahaan. demikian disampaikan, atas perhatian dan arahannya diucapkan terimakasih.
menindaklanjuti: 1. change inquiry no. jtb-cpooo-b0-clq-900-00003 tanggal 11 april 2018 (“cl 03”); 2. change inquiry no. jtb-cpooo-bo-ciq-900-00004 tanggal 11 april 2018 (“cl 04”); 3. change inquiry no. jtb-cpooo-b0-ciq-900-00005 tanggal 17 april 2018 dengan transmittal no. jtb-t-pj-rj-dc-0053 tanggal 25 april 2018 (“cl 05"); 4. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00062 tanggal 13 april 2018 tentang kontraktor respon atas change inquiry o3 & o4, serta merujuk kepada pasal 7.3 exhibit c principal document, dengan ini kontraktor menyampaikan bahwa change proposal untuk cl 05 tidak dapat diterbitkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transmittal cl 05 tersebut. selain itu, kontraktor juga menyampaikan bahwa change proposal untuk cl o3 dan ci 04 belum dapat disampaikan pada tanggal 30 april 2018. hal tersebut disebabkan karena kontraktor memerlukan waktu untuk melakukan perhitungan detail atas potensi perubahan schedule dan biaya sehubungan dengan cl 03, cl 04 dan ci 05 tersebut. change proposal sebagai tindak lanjut atas cl 03, cl 04 dan cl o5 tersebut akan kontraktor sampaikan pada kesempatan berikutnya. demikian kami sampaikan. atas perhatian dan pengertian dari bapak kami ucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti: 1. change inquiry no. jtb-cpooo-b0-clq-900-00003 tanggal 11 april 2018 (“cl 03”); 2. change inquiry no. jtb-cpooo-bo-ciq-900-00004 tanggal 11 april 2018 (“cl 04”); 3. change inquiry no. jtb-cpooo-b0-ciq-900-00005 tanggal 17 april 2018 dengan transmittal no. jtb-t-pj-rj-dc-0053 tanggal 25 april 2018 (“cl 05"); 4. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00062 tanggal 13 april 2018 tentang kontraktor respon atas change inquiry o3 & o4, serta merujuk kepada pasal 7.3 exhibit c principal document, dengan ini kontraktor menyampaikan bahwa change proposal untuk cl 05 tidak dapat diterbitkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transmittal cl 05 tersebut. selain itu, kontraktor juga menyampaikan bahwa change proposal untuk cl o3 dan ci 04 belum dapat disampaikan pada tanggal 30 april 2018. hal tersebut disebabkan karena kontraktor memerlukan waktu untuk melakukan perhitungan detail atas potensi perubahan schedule dan biaya sehubungan dengan cl 03, cl 04 dan ci 05 tersebut. change proposal sebagai tindak lanjut atas cl 03, cl 04 dan cl o5 tersebut akan kontraktor sampaikan pada kesempatan berikutnya. demikian kami sampaikan. atas perhatian dan pengertian dari bapak kami ucapkan terima kasih.
sebagaimana diinstruksikan dalam surat perusahaan no. 025/cpq101/gpf/2018-s0 tanggal 10 april 2018, kontraktor dengan ini menginformasikan perusahaan mengenai inkonsistensi yang kontraktor temukan antara dokumen kontrak dan dokumen filosofi yang dikirimkan perusahaan sebagai berikut (“dokumen filosofi"): - jtb-eng-i9-ph-009 “emergency shutdown system design basis and philosophy" - jtb—eng-k9-ph-001 “lsolation philosophy" - jtb-eng-w9-ph-001 “sparing and redundancy phiiosophy" kontraktor telah merangkum inkonsistensi yang ditemukan sejauh ini dalam lampiran 1, 1.1 dan 1.2. mengingat opsi-4 dari mitigasi hidrat dan optimasi proses didasarkan pada filosofi sesuai dokumen kontrak, maka apabila perusahaan tetap akan menggunakan dokumen filosofi tersebut di atas, hal tersebut merupakan persyaratan tambahan yang terpisah dari opsi-4 mitigasi hidrat dan optimasi proses. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kontraktor mohon arahan perusahaan terkait persyaratan tambahan tersebut sehubungan dengan inkonsistensi dari dokumen filosofi tersebut terhadap dokumen kontrak. |  |  | sebagaimana diinstruksikan dalam surat perusahaan no. 025/cpq101/gpf/2018-s0 tanggal 10 april 2018, kontraktor dengan ini menginformasikan perusahaan mengenai inkonsistensi yang kontraktor temukan antara dokumen kontrak dan dokumen filosofi yang dikirimkan perusahaan sebagai berikut (“dokumen filosofi"): - jtb-eng-i9-ph-009 “emergency shutdown system design basis and philosophy" - jtb—eng-k9-ph-001 “lsolation philosophy" - jtb-eng-w9-ph-001 “sparing and redundancy phiiosophy" kontraktor telah merangkum inkonsistensi yang ditemukan sejauh ini dalam lampiran 1, 1.1 dan 1.2. mengingat opsi-4 dari mitigasi hidrat dan optimasi proses didasarkan pada filosofi sesuai dokumen kontrak, maka apabila perusahaan tetap akan menggunakan dokumen filosofi tersebut di atas, hal tersebut merupakan persyaratan tambahan yang terpisah dari opsi-4 mitigasi hidrat dan optimasi proses. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kontraktor mohon arahan perusahaan terkait persyaratan tambahan tersebut sehubungan dengan inkonsistensi dari dokumen filosofi tersebut terhadap dokumen kontrak.
menindaklanjuti progress pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb”) dan merujuk kepada change inquiry no. jtb-cpo00-bo-clq—900-00001 tanggal 23 maret 2018 untuk pelaksanaan opsi-4, kontraktor dengan ini menyampaikan daftar perbandingan spesifikasi standard licensor dan spesifikasi perusahaan untuk peraiatan dew point control unit (dpcu) dan membrane package unit (sebagaimana terlampir). sehubungan dengan hal tersebut, kontraktor berencana mengundang perusahaan untuk menghadiri technical meeting yang akan dilaksanakan bersama-sama dengan uop malaysia sdn. bhd. sebagai process licensor (“uop”) pada : 7-9 mei 2018 (tentative) 08:00 - selesai tbd pembahasan spesifikasi standard uop dan spesifikasi perusahaan untuk dpcu dan membrane package unit. tanggal : waktu : tempat : agenda : kontraktor akan segera menginformasikan perusahaan pada kesempatan pertama untuk tempat pelaksanaan technical meeting tersebut dan apabila terdapat perubahan atas waktu pelaksanaan technical meeting tersebut. demikian kami sampaikan. atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti progress pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb”) dan merujuk kepada change inquiry no. jtb-cpo00-bo-clq—900-00001 tanggal 23 maret 2018 untuk pelaksanaan opsi-4, kontraktor dengan ini menyampaikan daftar perbandingan spesifikasi standard licensor dan spesifikasi perusahaan untuk peraiatan dew point control unit (dpcu) dan membrane package unit (sebagaimana terlampir). sehubungan dengan hal tersebut, kontraktor berencana mengundang perusahaan untuk menghadiri technical meeting yang akan dilaksanakan bersama-sama dengan uop malaysia sdn. bhd. sebagai process licensor (“uop”) pada : 7-9 mei 2018 (tentative) 08:00 - selesai tbd pembahasan spesifikasi standard uop dan spesifikasi perusahaan untuk dpcu dan membrane package unit. tanggal : waktu : tempat : agenda : kontraktor akan segera menginformasikan perusahaan pada kesempatan pertama untuk tempat pelaksanaan technical meeting tersebut dan apabila terdapat perubahan atas waktu pelaksanaan technical meeting tersebut. demikian kami sampaikan. atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.
menindaklanjuti sponsor meeting dan merujuk kepada minutes of meeting tanggal 19 april 2018, bersama ini kontraktor menyampaikan daftar atas usulan optimasi teknikal (sebagaimana terlampir). penyampaian proposal tersebut dimaksudkan agar eksekusi proyek dapat dilaksanakan sesuai dengan target budget epcc. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kontraktor mohon persetujuan perusahaan atas daftar usulan optimasi teknikal tersebut pada bulan juli 2018 sesuai dengan komitmen sponsor meeting (item no. 15). |  |  | menindaklanjuti sponsor meeting dan merujuk kepada minutes of meeting tanggal 19 april 2018, bersama ini kontraktor menyampaikan daftar atas usulan optimasi teknikal (sebagaimana terlampir). penyampaian proposal tersebut dimaksudkan agar eksekusi proyek dapat dilaksanakan sesuai dengan target budget epcc. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kontraktor mohon persetujuan perusahaan atas daftar usulan optimasi teknikal tersebut pada bulan juli 2018 sesuai dengan komitmen sponsor meeting (item no. 15).
merujuk exhibit a pasal 3.1.11 dokumen kontrak dan minutes of sponsor meeting tanggal 19 april 2018 item no. 13, kontraktor bersama ini menginformasikan bahwa kontraktor akan melakukan usaha terbaik untuk memaksimalkan standarisasi pada daftar peralatan sebagaimana terlampir. kontraktor akan berusaha untuk memaksimalkan standarisasi maximum 1 brand,namun tidak menutup kemungkinan untuk penggunaan vendors atau suppliers pada setiap peralatan tidak lebih dari 3 (tiga) brands. apabila kontraktor menemukan bahwa standarisasi tersebut akan mempengaruhi project schedule atau garansi dari supplier atau vendor, maka kontraktor diperbolehkan untuk mengajukan penggunaan vendor atau supplier lebih dari 4 (empat) brands dengan justifikasinya, yang tidak terdaftar pada exhibit g dari kontrak, untuk meminta persetujuan dari perusahaan. persetujuan tersebut tidak dapat ditahan tanpa alasan yang wajar oleh perusahaan. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk exhibit a pasal 3.1.11 dokumen kontrak dan minutes of sponsor meeting tanggal 19 april 2018 item no. 13, kontraktor bersama ini menginformasikan bahwa kontraktor akan melakukan usaha terbaik untuk memaksimalkan standarisasi pada daftar peralatan sebagaimana terlampir. kontraktor akan berusaha untuk memaksimalkan standarisasi maximum 1 brand,namun tidak menutup kemungkinan untuk penggunaan vendors atau suppliers pada setiap peralatan tidak lebih dari 3 (tiga) brands. apabila kontraktor menemukan bahwa standarisasi tersebut akan mempengaruhi project schedule atau garansi dari supplier atau vendor, maka kontraktor diperbolehkan untuk mengajukan penggunaan vendor atau supplier lebih dari 4 (empat) brands dengan justifikasinya, yang tidak terdaftar pada exhibit g dari kontrak, untuk meminta persetujuan dari perusahaan. persetujuan tersebut tidak dapat ditahan tanpa alasan yang wajar oleh perusahaan. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada e>d1ibit c pasal 10.3, serta risalah rapat bulan maret 2018, maka dengan ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri konsinye/ing rencana pelaksanaan kegiatan socioeconomic yang akan dilaksanakan pada: tempat : site ofﬁce pepc-the residence tanggal :8 - 9 mei 2018 waktu : 08:30 - selesai agenda : terlampir mengingat pentingnya keselarasan kegiatan socioeconomic dalam mendukung pelaksanaan proyek, kami mohon kehadirannya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada e>d1ibit c pasal 10.3, serta risalah rapat bulan maret 2018, maka dengan ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri konsinye/ing rencana pelaksanaan kegiatan socioeconomic yang akan dilaksanakan pada: tempat : site ofﬁce pepc-the residence tanggal :8 - 9 mei 2018 waktu : 08:30 - selesai agenda : terlampir mengingat pentingnya keselarasan kegiatan socioeconomic dalam mendukung pelaksanaan proyek, kami mohon kehadirannya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.
untuk finalisasi piping dan pipeline design seperti plot plan dan aligment sheet drawing, kontraktor berencana untuk melakukan site sun/ey. site survey akan dilaksanakan di area sebagai berikut : 1. central we//pad 2. east we//pad 3. gathering line dari central wellpad ke east wellpad 4. gathering line dari east wellpad ke gpf 5. sales gas dan utility pipeline dari gpf ke pintu masuk banyu urip pendampingan dari disiplin perusahaan seperti piping, pipeline, topography dan facility sangat diharapan pada kegiatan survey ini. demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. |  |  | untuk finalisasi piping dan pipeline design seperti plot plan dan aligment sheet drawing, kontraktor berencana untuk melakukan site sun/ey. site survey akan dilaksanakan di area sebagai berikut : 1. central we//pad 2. east we//pad 3. gathering line dari central wellpad ke east wellpad 4. gathering line dari east wellpad ke gpf 5. sales gas dan utility pipeline dari gpf ke pintu masuk banyu urip pendampingan dari disiplin perusahaan seperti piping, pipeline, topography dan facility sangat diharapan pada kegiatan survey ini. demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.
mengikuti perkembangan dari eksekusi proyek pengembangan lapangan unitisasi gas jambaran-tiung biru (“proyek jtb”) serta berdasarkan change inquiry no. jtb-cp000-b0-clq-900-00001 tanggal 23 maret 2018 tentang pelaksanaan opsi-4, kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri technical meeting yang akan diadakan dengan shell global solutions lntemational (“shell”) sebagai licensor pada : tanggal : 15-17 mei 2018 waktu : 08:00 — selesai tempat 1 pt.rekayasa lndustri, ruang e. susanto jl kalibata timur1, no. 36, kalibata jakarta 12740, lndonesia agenda : 15 mei introduction - project soope and overview - rjj and jgc organization - communication protocol - schedule technical session - feed/product/utility/site conditions - deliverables - other design considerations 16 mei discussion on the preliminary information from shell 17 mei spare day kontraktor akan menginformasikan kepada perusahaan ruangan untuk technical meeting di kemudian hari dan jika terdapat perubahan tanggal pelaksanaan kegiatan yang disebutkan diatas. terima kasih atas perhatiannya. |  |  | mengikuti perkembangan dari eksekusi proyek pengembangan lapangan unitisasi gas jambaran-tiung biru (“proyek jtb”) serta berdasarkan change inquiry no. jtb-cp000-b0-clq-900-00001 tanggal 23 maret 2018 tentang pelaksanaan opsi-4, kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri technical meeting yang akan diadakan dengan shell global solutions lntemational (“shell”) sebagai licensor pada : tanggal : 15-17 mei 2018 waktu : 08:00 — selesai tempat 1 pt.rekayasa lndustri, ruang e. susanto jl kalibata timur1, no. 36, kalibata jakarta 12740, lndonesia agenda : 15 mei introduction - project soope and overview - rjj and jgc organization - communication protocol - schedule technical session - feed/product/utility/site conditions - deliverables - other design considerations 16 mei discussion on the preliminary information from shell 17 mei spare day kontraktor akan menginformasikan kepada perusahaan ruangan untuk technical meeting di kemudian hari dan jika terdapat perubahan tanggal pelaksanaan kegiatan yang disebutkan diatas. terima kasih atas perhatiannya.
merujuk kepada mom rapat mingguan scm tanggal 26 april 2018, maka bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri workshop pre-master/ist yang akan dilaksanakan pada: tempat : hotel padma, bandunglawa barat tanggal : 14 mei 2018 waktu : 08.00 — 16.00 agenda :terlampir mengingat pentingnya tahapan pre-masterlist untuk membantu kelancaran proses persetujuan masterlist di skk migas dan direktorat jenderal migas yang akan berdampak pada kelancaran proyek secara keseluruhan maka kami mohon kehadirannya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami mengucapkan terimakasih. |  |  | merujuk kepada mom rapat mingguan scm tanggal 26 april 2018, maka bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri workshop pre-master/ist yang akan dilaksanakan pada: tempat : hotel padma, bandunglawa barat tanggal : 14 mei 2018 waktu : 08.00 — 16.00 agenda :terlampir mengingat pentingnya tahapan pre-masterlist untuk membantu kelancaran proses persetujuan masterlist di skk migas dan direktorat jenderal migas yang akan berdampak pada kelancaran proyek secara keseluruhan maka kami mohon kehadirannya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami mengucapkan terimakasih.
mengacu kepada risalah site monthly meeting tentang workshop dengan pihak perhutani, maka dengan hal tersebut kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri pelaksanaan workshop dengan pihak perhutani yang akan dilaksanakan pada: tanggal : 14 -15 mei 2018 tempat : kusuma agrowisata resort & convention batu agenda : terlampir demikian disampaikan, atas perhatian dan arahannya diucapkan terimakasih |  |  | mengacu kepada risalah site monthly meeting tentang workshop dengan pihak perhutani, maka dengan hal tersebut kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri pelaksanaan workshop dengan pihak perhutani yang akan dilaksanakan pada: tanggal : 14 -15 mei 2018 tempat : kusuma agrowisata resort & convention batu agenda : terlampir demikian disampaikan, atas perhatian dan arahannya diucapkan terimakasih
menindaklanjuti change inquiry no. jtb- cpooo-bo-ciq-900-o0oo2 ("change inquiry 02") yang diterima kontraktor pada tanggal 4 mei 2018, dan merujuk kepada principal document pasal 7.3 exhibit c. menanggapi permintaan perubahan, kontraktor telah menentukan bahwa change proposal tidak dapat diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender. dengan ini, kontraktor ingin menyampaikan informasi bahwa, rencana penambahan beberapa fasilitas pada area lnfrastruktur akan menyebabkan adanya penambahan daya iistrik yang berimplikasi pada penentuan kapasitas gtg. kontraktor meminta kepada perusahaan agar kepastian penambahan fasilitas yang statusnya masih ditangguhkan dapat segera diputuskan, hal ini ditujukan untuk menghindari terjadinya pekerjaan kembali ("rework") yang berpotensi menjadi penghambat dan menunda penentuan kapasitas dan pengadaan gtg serta design engineering fasilitas utility terkait iainnya. penambahan beberapa fasilitas juga mengakibatkan adanya perubahan yang cukup signifikan terhadap plot plan layout dan volume pekerjaan. oleh karenanya kontraktor memerlukan waktu sekitar satu bulan lebih untuk dapat mengajukan change order proposal, terhitung sejak perusahaan memastikan status beberapa tambahan fasilitas yang saat ini masih ditangguhkan. |  |  | menindaklanjuti change inquiry no. jtb- cpooo-bo-ciq-900-o0oo2 ("change inquiry 02") yang diterima kontraktor pada tanggal 4 mei 2018, dan merujuk kepada principal document pasal 7.3 exhibit c. menanggapi permintaan perubahan, kontraktor telah menentukan bahwa change proposal tidak dapat diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender. dengan ini, kontraktor ingin menyampaikan informasi bahwa, rencana penambahan beberapa fasilitas pada area lnfrastruktur akan menyebabkan adanya penambahan daya iistrik yang berimplikasi pada penentuan kapasitas gtg. kontraktor meminta kepada perusahaan agar kepastian penambahan fasilitas yang statusnya masih ditangguhkan dapat segera diputuskan, hal ini ditujukan untuk menghindari terjadinya pekerjaan kembali ("rework") yang berpotensi menjadi penghambat dan menunda penentuan kapasitas dan pengadaan gtg serta design engineering fasilitas utility terkait iainnya. penambahan beberapa fasilitas juga mengakibatkan adanya perubahan yang cukup signifikan terhadap plot plan layout dan volume pekerjaan. oleh karenanya kontraktor memerlukan waktu sekitar satu bulan lebih untuk dapat mengajukan change order proposal, terhitung sejak perusahaan memastikan status beberapa tambahan fasilitas yang saat ini masih ditangguhkan.
bersama dengan surat ini kami memberitahukan pt. pertamina ep cepu (pepc) bahwa untuk progress invoice no. inv-jtb-pp-rek-usd-002 untuk sementara waktu pt rekayasa industri akan menggunakan rekening bni cabang jatinegara dengan nomor rekening: 3388888796 dari rekening sebelumnya yaitu bni cabang mega kuningan dengan nomor rekening: 0618680406. adapun penyebab mengapa kami mengganti dengan bni cabang jatinegara ini adalah karena nomor rekening kami yang berada di bni cabang mega kuningan sampai dengan saat ini belum dapat melengkapi dokumen yang diperlukan sehingga nomor rekening tersebut belum aktif sepenuhnya. namun jika kelengkapan dokumen tersebut sudah iengkap dan bni cabang mega kuningan sudah aktif sepenunhnya maka kami akan kembali menggunakan bni cabang mega kuningan tersebut dengan pemberitahuan melalui surat resmi kembali. demikian informasi dari kami dan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama dengan surat ini kami memberitahukan pt. pertamina ep cepu (pepc) bahwa untuk progress invoice no. inv-jtb-pp-rek-usd-002 untuk sementara waktu pt rekayasa industri akan menggunakan rekening bni cabang jatinegara dengan nomor rekening: 3388888796 dari rekening sebelumnya yaitu bni cabang mega kuningan dengan nomor rekening: 0618680406. adapun penyebab mengapa kami mengganti dengan bni cabang jatinegara ini adalah karena nomor rekening kami yang berada di bni cabang mega kuningan sampai dengan saat ini belum dapat melengkapi dokumen yang diperlukan sehingga nomor rekening tersebut belum aktif sepenuhnya. namun jika kelengkapan dokumen tersebut sudah iengkap dan bni cabang mega kuningan sudah aktif sepenunhnya maka kami akan kembali menggunakan bni cabang mega kuningan tersebut dengan pemberitahuan melalui surat resmi kembali. demikian informasi dari kami dan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri management walkthrough dan rapat p2k3 periode mei 2018 yang akan dilaksanakan pada: pioneer office dan site proyek jtb 24 mei 2018 08.00 - selesai management walkthrough dan rapat p2k3 (panitia pembina kesehatan dan keselamatan kerja) tem pat : tanggal : waktu : agenda : demikian undangan ini kami sampaikan. atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri management walkthrough dan rapat p2k3 periode mei 2018 yang akan dilaksanakan pada: pioneer office dan site proyek jtb 24 mei 2018 08.00 - selesai management walkthrough dan rapat p2k3 (panitia pembina kesehatan dan keselamatan kerja) tem pat : tanggal : waktu : agenda : demikian undangan ini kami sampaikan. atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.
menindaklanjuti surat perusahaan no.o36/cpq101/gpf/2018-80 tentang serah terima lahan tahap epc gpf jtb project maka kontraktor menyampaikan bahwa kontraktor akan melaksanakan survey serah terima lahan batch-3 pada tanggal 30- 31 mei 2018, yang meliputi area sebagai berikut: 1. area row sales gas pipeline dari fencing banyu urip menuju area sales gas metering 2. area wellpad central 3. area row gathering line dari wellpad central menuju wellpad east 4. area wellpad east selanjutnya kontraktor meminta perusahaan agar dapat menginformasikan data-data koordinat batas lahan serta posisi aktual patok telah terpasang dilapangan sebelum pelaksanaan survey serah terima lahan tahap-3. berdasarkan hal tersebut di atas, kontraktor mohon arahan dan tindak lanjut dari perusahaan. demikian disampaikan, atas perhatian dan arahannya diucapkan terimakasih. |  |  | menindaklanjuti surat perusahaan no.o36/cpq101/gpf/2018-80 tentang serah terima lahan tahap epc gpf jtb project maka kontraktor menyampaikan bahwa kontraktor akan melaksanakan survey serah terima lahan batch-3 pada tanggal 30- 31 mei 2018, yang meliputi area sebagai berikut: 1. area row sales gas pipeline dari fencing banyu urip menuju area sales gas metering 2. area wellpad central 3. area row gathering line dari wellpad central menuju wellpad east 4. area wellpad east selanjutnya kontraktor meminta perusahaan agar dapat menginformasikan data-data koordinat batas lahan serta posisi aktual patok telah terpasang dilapangan sebelum pelaksanaan survey serah terima lahan tahap-3. berdasarkan hal tersebut di atas, kontraktor mohon arahan dan tindak lanjut dari perusahaan. demikian disampaikan, atas perhatian dan arahannya diucapkan terimakasih.
dalam rangka menyemarakkan kegiatan di bulan suci ramadhan, bersama ini kami mengundang bapak dan ibu sekalian dalam acara buka puasa bersama yang akan diselenggarakan pada: hari : rabu tanggal : 06 juni 2018 waktu 1 16:30 -19.00w¦b tempat : pt rekayasa lndustri, lobby rob-2 jl. kalibata timur i, no.36, kalibata, jakarta selatan agenda : buka puasa bersama kami mengharapkan kehadiran bapak dan ibu sekalian dalam acara ini. atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dress code: menyesuaikan dengan suasana bulan ramadhan |  |  | dalam rangka menyemarakkan kegiatan di bulan suci ramadhan, bersama ini kami mengundang bapak dan ibu sekalian dalam acara buka puasa bersama yang akan diselenggarakan pada: hari : rabu tanggal : 06 juni 2018 waktu 1 16:30 -19.00w¦b tempat : pt rekayasa lndustri, lobby rob-2 jl. kalibata timur i, no.36, kalibata, jakarta selatan agenda : buka puasa bersama kami mengharapkan kehadiran bapak dan ibu sekalian dalam acara ini. atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dress code: menyesuaikan dengan suasana bulan ramadhan
sehubungan dengan libur hari raya ldul fitri 1439h, bersama ini kami informasikan bahwa kantor rjj akan iibur pada tanggal 13-19 juni 2018 dan akan buka serta beroperasi normal pada tanggal 20 juni 2018. ketentuan ini akan diberlakukan baik itu di kantor pusat jakarta maupun kantor proyek di bojonegoro. terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. |  |  | sehubungan dengan libur hari raya ldul fitri 1439h, bersama ini kami informasikan bahwa kantor rjj akan iibur pada tanggal 13-19 juni 2018 dan akan buka serta beroperasi normal pada tanggal 20 juni 2018. ketentuan ini akan diberlakukan baik itu di kantor pusat jakarta maupun kantor proyek di bojonegoro. terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.
dalam rangka menyemarakkan kegiatan di bulan suci ramadhan, bersama ini kami mengundang bapak dan ibu sekalian dalam acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim yang akan diselenggarakan pada: hari : jum’at tanggal : 08 juni 2018 waktu : 15:00 - 18.00 wib tempat i site proyek jtb, poh payang, bandungrejo, ngasem bojonegoro regency, jawa timur agenda : buka puasa bersama dan santunan anak yatim kami mengharapkan kehadiran bapak dan ibu sekalian dalam acara ini. atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dress code: menyesuaikan dengan suasana bulan ramadhan |  |  | dalam rangka menyemarakkan kegiatan di bulan suci ramadhan, bersama ini kami mengundang bapak dan ibu sekalian dalam acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim yang akan diselenggarakan pada: hari : jum’at tanggal : 08 juni 2018 waktu : 15:00 - 18.00 wib tempat i site proyek jtb, poh payang, bandungrejo, ngasem bojonegoro regency, jawa timur agenda : buka puasa bersama dan santunan anak yatim kami mengharapkan kehadiran bapak dan ibu sekalian dalam acara ini. atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dress code: menyesuaikan dengan suasana bulan ramadhan
menindaklanjuti progress pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb”) dan mengingat telah diterbitkannya change inquiry no. jtb- cp000-b0-ciq-900-oo001 tanggal 23 maret 2018 untuk pelaksanaan opsi-4, maka kontraktor dengan ini mengundang perusahaan untuk menghadiri p&/d review meeting dengan honeywell uop dan uop malaysia sdn. bhd. yang akan dilaksanakan pada: tempat : contractor’s home office, jakarta, indonesia tanggal :26 juni 2018 — 29 juni 2018 waktu : 09:00 — 17:00 agenda : p&id review meeting kontraktor akan segera menginformasikan perusahaan pada kesempatan pertama apabila terdapat perubahan atas waktu dan tempat pelaksanaan p&/d review meeting sebagaimana tersebut di atas. mengingat pentingnya p&id review meeting tersebut dalam pelaksanaan proyek, kami mohon kehadiran perusahaan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. |  |  | menindaklanjuti progress pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb”) dan mengingat telah diterbitkannya change inquiry no. jtb- cp000-b0-ciq-900-oo001 tanggal 23 maret 2018 untuk pelaksanaan opsi-4, maka kontraktor dengan ini mengundang perusahaan untuk menghadiri p&/d review meeting dengan honeywell uop dan uop malaysia sdn. bhd. yang akan dilaksanakan pada: tempat : contractor’s home office, jakarta, indonesia tanggal :26 juni 2018 — 29 juni 2018 waktu : 09:00 — 17:00 agenda : p&id review meeting kontraktor akan segera menginformasikan perusahaan pada kesempatan pertama apabila terdapat perubahan atas waktu dan tempat pelaksanaan p&/d review meeting sebagaimana tersebut di atas. mengingat pentingnya p&id review meeting tersebut dalam pelaksanaan proyek, kami mohon kehadiran perusahaan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas.
sehubungan dengan keputusan presiden republik indonesia no. 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pegawai negeri sipil tahun 2018 dan iibur nasional ldul fitri 1439 h pada bulan juni 2018, dengan ini kontraktor menyampaikan kepada perusahaan progress pekerjaan sebagai berikut: 1. progress engineering & procurement: tidak ada kemajuan progress akibat cuti bersama dan libur nasional ldul fitri dari tanggal 13 — 20 juni 2018; 2. progress konstruksi: tidak ada kemajuan progress akibat cuti bersama dan iibur nasional ldul fitri dari tanggal 13 — 19 juni 2018. sebagai informasi, kontraktor telah melanjutkan kembali seluruh progress pekerjaan sejak tanggal 21 juni 2018. |  |  | sehubungan dengan keputusan presiden republik indonesia no. 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pegawai negeri sipil tahun 2018 dan iibur nasional ldul fitri 1439 h pada bulan juni 2018, dengan ini kontraktor menyampaikan kepada perusahaan progress pekerjaan sebagai berikut: 1. progress engineering & procurement: tidak ada kemajuan progress akibat cuti bersama dan libur nasional ldul fitri dari tanggal 13 — 20 juni 2018; 2. progress konstruksi: tidak ada kemajuan progress akibat cuti bersama dan iibur nasional ldul fitri dari tanggal 13 — 19 juni 2018. sebagai informasi, kontraktor telah melanjutkan kembali seluruh progress pekerjaan sejak tanggal 21 juni 2018.
sehubungan dengan diterimanya surat jtb-l-rs-ps-0800 tanggal 28 april 2022 perihal penyelesaian pekerjaan hydrotest gathering pipeline 18” dari jambaran east ke jambaran central, dapat kami sampaikan mengacu kepada : 1. mom workshop rencana pelaksanaan inspeksi dan pemeriksaan keselamatan peralatan & instalasi proyek pengembangan gas lapangan unitisasi jambaran – tiung biru (proyek jtb) pada tanggal 04 – 05 oktober 2018 bahwa sertifikasi pipeline merupakan 1 (satu) kesatuan pig launcher, pipeline dan pig launcher. 2. permen esdm no. 18 tahun 2018 pasal 11 yang menyebutkan bahwa pemeriksaan keselamatan dilaksanakan oleh inspektur migas. pelaksanaan hydrotest di workshop yang dihadiri bki tidak dapat menggantikan kehadiran inspektur migas karena tidak mendapatkan wewenang, secara prosedur belum diajukan ke ditjen migas untuk mendapatkan persetujuan dan arahan. perusahaan tetap meminta kontraktor untuk melaksanakan rencana sertifikasi seperti yang ada dalam mom workshop rencana pelaksanaan inspeksi dan pemeriksaan keselamatan peralatan & instalasi proyek pengembangan gas lapangan unitisasi jambaran – tiung biru (proyek jtb) pada tanggal 04 – 05 oktober 2018. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih |  |  | sehubungan dengan diterimanya surat jtb-l-rs-ps-0800 tanggal 28 april 2022 perihal penyelesaian pekerjaan hydrotest gathering pipeline 18” dari jambaran east ke jambaran central, dapat kami sampaikan mengacu kepada : 1. mom workshop rencana pelaksanaan inspeksi dan pemeriksaan keselamatan peralatan & instalasi proyek pengembangan gas lapangan unitisasi jambaran – tiung biru (proyek jtb) pada tanggal 04 – 05 oktober 2018 bahwa sertifikasi pipeline merupakan 1 (satu) kesatuan pig launcher, pipeline dan pig launcher. 2. permen esdm no. 18 tahun 2018 pasal 11 yang menyebutkan bahwa pemeriksaan keselamatan dilaksanakan oleh inspektur migas. pelaksanaan hydrotest di workshop yang dihadiri bki tidak dapat menggantikan kehadiran inspektur migas karena tidak mendapatkan wewenang, secara prosedur belum diajukan ke ditjen migas untuk mendapatkan persetujuan dan arahan. perusahaan tetap meminta kontraktor untuk melaksanakan rencana sertifikasi seperti yang ada dalam mom workshop rencana pelaksanaan inspeksi dan pemeriksaan keselamatan peralatan & instalasi proyek pengembangan gas lapangan unitisasi jambaran – tiung biru (proyek jtb) pada tanggal 04 – 05 oktober 2018. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih
mengacu pada: 1. amendment bank guarantee - performance bond no. igdkb01615p17/6985/ wednesday tanggal 8 september 2021 senilai usd52,163,768.10 (5,1215% dari harga kontrak sesuai perubahan no.1 ditambah contract change order dan provisional sum) dengan expire date tanggal 16 mei 2022. 2. bank garansi - retention bond no. igjng01353m21/7985 tanggal 12 juli 2021 senilai usd39,850,034.05 yang berakhir pada tanggal 13 maret 2022. 3. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00857 tanggal 5 november 2021 dan no. jtb- l-rj-pj-00865 tanggal 15 november 2021, menyampaikan bahwa target sm 157 tanggal 16 november 2021 tidak dapat tercapai karena permasalahan covid dan keuangan proyek, dan mengusulkan forecast schedule untuk start-up tanggal 30 april 2022, gas on stream tanggal 23 mei 2022, dan plant acceptance tanggal 24 juli 2022. 4. surat kontraktor no. jtb-l-rj_pj-00859 tanggal 8 november 2021 perihal permohonan penyampaian form contract change order atas change proposal yang telah disetujui perusahaan. 5. surat perusahaan no. 511/cpq100/2021-s0 tanggal 14 november 2021 perihal tanggapan permohonan penyampaian form contract change order atas change proposal yang telah disetujui perusahaan. 6. surat perusahaan no. 004/cpq100/2022-s0 tanggal 06 januari 2022 perihal penyampaian paket partial cco atas partial change proposal (cpo-002 rev.y3 dan cpo-002 rev.y4) yang telah disetujui perusahaan. memperhatikan butir 1 s.d. 6 di atas, kontraktor diminta untuk memperpanjang masa berlaku bank guarantee – performance bond dan retention bond, serta menyesuaikan nilai performance bond sesuai ketentuan dalam principal document pasal 9.1.1 dan 9.1.2 dan side letter no 7 tanggal 20 juni 2021 bagian kesepakatan butir n dengan memperhatikan hal berikut: a. perpanjangan masa berlaku bank guarantee – performance bond dan retention bond harus mengacu pada scheduled completion date ditambah masa waktu yang mencukupi untuk mengakomodasi masa verifikasi realisasi komitmen tkdn. b. sehubungan dengan masih berlangsungnya pembahasan mengenai extension of time (eot) lanjutan, melalui surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00865 tanggal 15 november 2021, kontraktor mengusulkan plant acceptance pada tanggal 24 juli 2022; sehingga scheduled completion date dapat diasumsikan adalah tanggal 24 juli 2022. namun asumsi ini bukan merupakan persetujuan atas usul kontraktor dimaksud. apabila kemudian plant acceptance disepakati terjadi sebelum tanggal 24 juli 2022, maka tidak diperlukan revisi/perpanjangan masa berlaku bank guarantee – performance bond dan retention bond. c. harga kontrak telah bertambah sehubungan dengan bertambahnya nilai change order, sehingga dibutuhkan penyesuaian atas nilai bank guarantee – performance bond berdasarkan nilai change order yang sudah disepakati. atas uraian di atas dan permintaan perusahaan, kontraktor diminta untuk menyampaikan tanggapan dan/atau tindak lanjutnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak surat ini diterima. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada: 1. amendment bank guarantee - performance bond no. igdkb01615p17/6985/ wednesday tanggal 8 september 2021 senilai usd52,163,768.10 (5,1215% dari harga kontrak sesuai perubahan no.1 ditambah contract change order dan provisional sum) dengan expire date tanggal 16 mei 2022. 2. bank garansi - retention bond no. igjng01353m21/7985 tanggal 12 juli 2021 senilai usd39,850,034.05 yang berakhir pada tanggal 13 maret 2022. 3. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00857 tanggal 5 november 2021 dan no. jtb- l-rj-pj-00865 tanggal 15 november 2021, menyampaikan bahwa target sm 157 tanggal 16 november 2021 tidak dapat tercapai karena permasalahan covid dan keuangan proyek, dan mengusulkan forecast schedule untuk start-up tanggal 30 april 2022, gas on stream tanggal 23 mei 2022, dan plant acceptance tanggal 24 juli 2022. 4. surat kontraktor no. jtb-l-rj_pj-00859 tanggal 8 november 2021 perihal permohonan penyampaian form contract change order atas change proposal yang telah disetujui perusahaan. 5. surat perusahaan no. 511/cpq100/2021-s0 tanggal 14 november 2021 perihal tanggapan permohonan penyampaian form contract change order atas change proposal yang telah disetujui perusahaan. 6. surat perusahaan no. 004/cpq100/2022-s0 tanggal 06 januari 2022 perihal penyampaian paket partial cco atas partial change proposal (cpo-002 rev.y3 dan cpo-002 rev.y4) yang telah disetujui perusahaan. memperhatikan butir 1 s.d. 6 di atas, kontraktor diminta untuk memperpanjang masa berlaku bank guarantee – performance bond dan retention bond, serta menyesuaikan nilai performance bond sesuai ketentuan dalam principal document pasal 9.1.1 dan 9.1.2 dan side letter no 7 tanggal 20 juni 2021 bagian kesepakatan butir n dengan memperhatikan hal berikut: a. perpanjangan masa berlaku bank guarantee – performance bond dan retention bond harus mengacu pada scheduled completion date ditambah masa waktu yang mencukupi untuk mengakomodasi masa verifikasi realisasi komitmen tkdn. b. sehubungan dengan masih berlangsungnya pembahasan mengenai extension of time (eot) lanjutan, melalui surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00865 tanggal 15 november 2021, kontraktor mengusulkan plant acceptance pada tanggal 24 juli 2022; sehingga scheduled completion date dapat diasumsikan adalah tanggal 24 juli 2022. namun asumsi ini bukan merupakan persetujuan atas usul kontraktor dimaksud. apabila kemudian plant acceptance disepakati terjadi sebelum tanggal 24 juli 2022, maka tidak diperlukan revisi/perpanjangan masa berlaku bank guarantee – performance bond dan retention bond. c. harga kontrak telah bertambah sehubungan dengan bertambahnya nilai change order, sehingga dibutuhkan penyesuaian atas nilai bank guarantee – performance bond berdasarkan nilai change order yang sudah disepakati. atas uraian di atas dan permintaan perusahaan, kontraktor diminta untuk menyampaikan tanggapan dan/atau tindak lanjutnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak surat ini diterima. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
mengikuti perkembangan dari eksekusi proyek pengembangan lapangan unitisasi gas jambaran-tiung biru (“proyek jtb") serta berdasarkan change inquiry no. jtb-cp000-b0- ciq-900-00001 tanggal 23 maret 2018 tentang pelaksanaan opsi-4, kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri technical meeting yang akan diadakan dengan shell global solutions international (“shell”) sebagai licensor dan hanya dengan pepc (tanpa shell) pada : tanggal: 10-13 juli 2018 waktu : 08:00 - 17.00 tempat : pt rekayasa lndustri, jl. kalibata timur i no. 36 kalibata jakarta 12740, indonesia agenda : 10 jul introduction (with shell) - greeting - presentation for meeting objective, agenda and schedule technical session - pfd review for tox - pfd review for cansolv 11 jul technical session (with shell) - pfd review for core - wrap-up 12 jul spare day 13-jul technical session (without shell) - pfd review for utility facility - wrap-up kontraktor akan menginformasikan kepada perusahaan ruangan untuk technical meeting di kemudian hari dan jika terdapat perubahan tanggal pelaksanaan kegiatan yang disebutkan diatas. terima kasih atas perhatiannya. |  |  | mengikuti perkembangan dari eksekusi proyek pengembangan lapangan unitisasi gas jambaran-tiung biru (“proyek jtb") serta berdasarkan change inquiry no. jtb-cp000-b0- ciq-900-00001 tanggal 23 maret 2018 tentang pelaksanaan opsi-4, kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri technical meeting yang akan diadakan dengan shell global solutions international (“shell”) sebagai licensor dan hanya dengan pepc (tanpa shell) pada : tanggal: 10-13 juli 2018 waktu : 08:00 - 17.00 tempat : pt rekayasa lndustri, jl. kalibata timur i no. 36 kalibata jakarta 12740, indonesia agenda : 10 jul introduction (with shell) - greeting - presentation for meeting objective, agenda and schedule technical session - pfd review for tox - pfd review for cansolv 11 jul technical session (with shell) - pfd review for core - wrap-up 12 jul spare day 13-jul technical session (without shell) - pfd review for utility facility - wrap-up kontraktor akan menginformasikan kepada perusahaan ruangan untuk technical meeting di kemudian hari dan jika terdapat perubahan tanggal pelaksanaan kegiatan yang disebutkan diatas. terima kasih atas perhatiannya.
menindaklanjuti surat perusahaan no. 048/cpq101/gpf/2018-s0 tanggal 29 juni 2018, kontraktor dengan ini menginformasikan kepada perusahaan bahwa revisi atas change proposal no. jtb- rjj000-b0-cpo-900-00001 tanggal 22 mei 2018 (“cp 001") belum dapat diterbitkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat perusahaan tersebut. untuk melakukan finalisasi atas revisi cp 001, maka kontraktor mengundang perusahaan untuk dapat membahas posisi perusahaan dan kontraktor dalam cp 001 pada: company‘s home office, jakarta, indonesia jumat, 6 juli 2018 10:00 - 11 :30 pembahasan posisi perusahaan dan kontraktor untuk cp 001 tempat : tanggal : waktu 1 agenda 1 kontraktor akan menyampaikan revisi final atas cp 001 setelah perusahaan dan kontraktor menyepakati persyaratan pelaksanaan eksekusi cp 001. |  |  | menindaklanjuti surat perusahaan no. 048/cpq101/gpf/2018-s0 tanggal 29 juni 2018, kontraktor dengan ini menginformasikan kepada perusahaan bahwa revisi atas change proposal no. jtb- rjj000-b0-cpo-900-00001 tanggal 22 mei 2018 (“cp 001") belum dapat diterbitkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat perusahaan tersebut. untuk melakukan finalisasi atas revisi cp 001, maka kontraktor mengundang perusahaan untuk dapat membahas posisi perusahaan dan kontraktor dalam cp 001 pada: company‘s home office, jakarta, indonesia jumat, 6 juli 2018 10:00 - 11 :30 pembahasan posisi perusahaan dan kontraktor untuk cp 001 tempat : tanggal : waktu 1 agenda 1 kontraktor akan menyampaikan revisi final atas cp 001 setelah perusahaan dan kontraktor menyepakati persyaratan pelaksanaan eksekusi cp 001.
sebagai tanggapan terhadap instruksi perusahaan untuk melaksanakan safety enhanchement program, yang termasuk di dalam lingkup provisional sum, merefer pada surat no. 046/cpq101/gpf/2018-s0, dengan ini kontraktor mengakui untuk menerima instruksi perusahaan untuk mengimplementasikan safety enhancement program bersama dengan konsultan profesional dalam upaya untuk intervensi pencegahan kejadian kecelakaan kerja. untuk itu, kontraktor akan mengirimkan proposal hse program tersebut sebelum pelaksanaan pj hsse steering committee kedua, seperti yang didiskusikan dalam pj hsse steering committee pertama yang diadakan pada tanggal 07 juni 2018 di jakarta. dengan ini l<0ntrai<tor menginformasilkan kepada perusahaan bahwa untuk persiapan proposal tersebut, kontraktor beserta konsultan hse hendak melaksanakan interview terhadap beberapa key person perusahaan dan kontraktor demi membangun penilaian budaya hse yang akan menjadi dasar esensial dari hse program yang akan diajukan setelah masa libur lebaran 2018. kontraktor sangat berterimakasih jika r perusahaan dapat bekerjasama dengan. kontraktor dalam interview tersebut |  |  | sebagai tanggapan terhadap instruksi perusahaan untuk melaksanakan safety enhanchement program, yang termasuk di dalam lingkup provisional sum, merefer pada surat no. 046/cpq101/gpf/2018-s0, dengan ini kontraktor mengakui untuk menerima instruksi perusahaan untuk mengimplementasikan safety enhancement program bersama dengan konsultan profesional dalam upaya untuk intervensi pencegahan kejadian kecelakaan kerja. untuk itu, kontraktor akan mengirimkan proposal hse program tersebut sebelum pelaksanaan pj hsse steering committee kedua, seperti yang didiskusikan dalam pj hsse steering committee pertama yang diadakan pada tanggal 07 juni 2018 di jakarta. dengan ini l<0ntrai<tor menginformasilkan kepada perusahaan bahwa untuk persiapan proposal tersebut, kontraktor beserta konsultan hse hendak melaksanakan interview terhadap beberapa key person perusahaan dan kontraktor demi membangun penilaian budaya hse yang akan menjadi dasar esensial dari hse program yang akan diajukan setelah masa libur lebaran 2018. kontraktor sangat berterimakasih jika r perusahaan dapat bekerjasama dengan. kontraktor dalam interview tersebut
sehubungan dengan penyesuaian strategi pelaksanaan proyek yang lebih efektif, kontraktor dengan ini bermaksud untuk mengajukan perubahan atas personil penting. adapun perubahan utama atas personil penting tersebut adalah pada jabatan di bawah ini: revisi struktur organisasi personil penting yang menyeluruh adalah sebagaimana terlampir (lampiran-1). berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kontraktor meminta persetujuan tertulis dari perusahaan atas perubahan personil penting tersebut di atas sebagai dasar eksekusi proyek dan penugasan personil penting sebagaimana terlampir. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan penyesuaian strategi pelaksanaan proyek yang lebih efektif, kontraktor dengan ini bermaksud untuk mengajukan perubahan atas personil penting. adapun perubahan utama atas personil penting tersebut adalah pada jabatan di bawah ini: revisi struktur organisasi personil penting yang menyeluruh adalah sebagaimana terlampir (lampiran-1). berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kontraktor meminta persetujuan tertulis dari perusahaan atas perubahan personil penting tersebut di atas sebagai dasar eksekusi proyek dan penugasan personil penting sebagaimana terlampir. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya diucapkan terima kasih.
merujuk kepada: 1. surat perusahaan no. 025/cpq101/gpf/2018-s0 tanggal 10 april 2018; 2. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj- 00067 tanggal 17 april 2018 (“surat 17 april 2018”); and 3. minutes of meeting no jtb-m-rj-pj- 00159 tanggal 7 juni 2018. (“mom 7 juni 2018”). sebagaimana kontraktor dan perusahaan diskusikan, kontraktor dengan ini mengingatkan bahwa terdapat dokumen ﬁlosofi baru yang diterbitkan perusahaan setelah tanggal penandatanganan kontrak sebagai berikut (“dokumen filosofi baru"): - jtb-eng-i9-ph-009: emergency shutdown design basis and philosophy; - jtb-eng-k9-ph-001: isolation philosophy; - jtb-eng-w9-ph-001: sparing and redundancy philosophy. sehubungan dengan dokumen filosofi baru tersebut, kontraktor dengan ini mohon kepada perusahaan untuk dapat menerbitkan change inquiry, yang terpisah dari change inquiry no. jtb-cp000-b0-clq-900- 00001 tanggal 23 march 2018 mengenai pelaksanaan opsi - 4 mitigasi hidrat dan optimasi proses, untuk pekerjaan tambahan akibat diterbitkannya dokumen filosofi baru tersebut. sebagaimana dimaksud dalam mom 7 juni 2018, dan surat 17 april 2018, kontraktor menegaskan kembali bahwa kontraktor menemukan adanya inkonsistensi antara dokumen filosofi baru dan filosofi yang sudah ada pada job specification dan/atau design package (“dokumen kontrak”). mohon dapat diperhatikan bahwa pelaksanan opsi-4 mitigasi hidrat dan optimasi proses dilakukan berdasarkan filosofi dalam dokumen kontrak. oleh karena itu, apabila perusahaan meminta agar kontraktor mengikuti dan memasukan dokumen filosofi baru, yang tidak konsisten dengan filosofi dalam dokumen kontrak, ke dalam pelaksanaan opsi-4, maka pemasukan tersebut dapat berakibat kepada perubahan yang signlfikan terhadap rencana pelaksanaan epcc dan perkiraan biaya untuk opsi-4. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kontraktor dengan ini mohon agar perusahaan dapat memformalkan proses change order dengan menerbitkan change inquiry baru atas penerbitan dokumen filosofi baru sesuai dengan pasal 7.1.2 principal document dan section 7.3 exhibit - c dari kontrak. demikian disampaikan, atas perhatian dan pengertiannya diucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada: 1. surat perusahaan no. 025/cpq101/gpf/2018-s0 tanggal 10 april 2018; 2. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj- 00067 tanggal 17 april 2018 (“surat 17 april 2018”); and 3. minutes of meeting no jtb-m-rj-pj- 00159 tanggal 7 juni 2018. (“mom 7 juni 2018”). sebagaimana kontraktor dan perusahaan diskusikan, kontraktor dengan ini mengingatkan bahwa terdapat dokumen ﬁlosofi baru yang diterbitkan perusahaan setelah tanggal penandatanganan kontrak sebagai berikut (“dokumen filosofi baru"): - jtb-eng-i9-ph-009: emergency shutdown design basis and philosophy; - jtb-eng-k9-ph-001: isolation philosophy; - jtb-eng-w9-ph-001: sparing and redundancy philosophy. sehubungan dengan dokumen filosofi baru tersebut, kontraktor dengan ini mohon kepada perusahaan untuk dapat menerbitkan change inquiry, yang terpisah dari change inquiry no. jtb-cp000-b0-clq-900- 00001 tanggal 23 march 2018 mengenai pelaksanaan opsi - 4 mitigasi hidrat dan optimasi proses, untuk pekerjaan tambahan akibat diterbitkannya dokumen filosofi baru tersebut. sebagaimana dimaksud dalam mom 7 juni 2018, dan surat 17 april 2018, kontraktor menegaskan kembali bahwa kontraktor menemukan adanya inkonsistensi antara dokumen filosofi baru dan filosofi yang sudah ada pada job specification dan/atau design package (“dokumen kontrak”). mohon dapat diperhatikan bahwa pelaksanan opsi-4 mitigasi hidrat dan optimasi proses dilakukan berdasarkan filosofi dalam dokumen kontrak. oleh karena itu, apabila perusahaan meminta agar kontraktor mengikuti dan memasukan dokumen filosofi baru, yang tidak konsisten dengan filosofi dalam dokumen kontrak, ke dalam pelaksanaan opsi-4, maka pemasukan tersebut dapat berakibat kepada perubahan yang signlfikan terhadap rencana pelaksanaan epcc dan perkiraan biaya untuk opsi-4. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kontraktor dengan ini mohon agar perusahaan dapat memformalkan proses change order dengan menerbitkan change inquiry baru atas penerbitan dokumen filosofi baru sesuai dengan pasal 7.1.2 principal document dan section 7.3 exhibit - c dari kontrak. demikian disampaikan, atas perhatian dan pengertiannya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan rencana berangkat haji bapak dian lskandar selaku deputy project control manager jind yang akan dimulai sejak akhir juli 2018 sampai akhir september 2018, dengan ini kami menyampaikan bahwa: 1. selama masa cuti, posisi deputy project control manager jin d akan digantikan sementara oleh bapak ahmad purnomo. 2. satu orang scheduler, bapak adityo nugroho, akan membantu tugas bapak ahmad purnomo mulai tanggal 16 juli 2018. demikian disampaikan. atas perhatiannya, ami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan rencana berangkat haji bapak dian lskandar selaku deputy project control manager jind yang akan dimulai sejak akhir juli 2018 sampai akhir september 2018, dengan ini kami menyampaikan bahwa: 1. selama masa cuti, posisi deputy project control manager jin d akan digantikan sementara oleh bapak ahmad purnomo. 2. satu orang scheduler, bapak adityo nugroho, akan membantu tugas bapak ahmad purnomo mulai tanggal 16 juli 2018. demikian disampaikan. atas perhatiannya, ami ucapkan terima kasih.
menindaklanjuti surat perusahaan no. 038/cpq101/gpf/2018-s0 tanggal 11 mei 2018, kontraktor dengan ini menginformasikan kepada perusahaan bahwa kontraktor berencana untuk menerbitkan change notice terkait perbedaan atas data geoteknis dan meteorologis pada exhibit a dan exhibit f di dokumen kontrak dan hasil verifikasi yang diiakukan oleh kontraktor. untuk membahas tindak ianjut rencana penerbitan change notice tersebut, maka kontraktor mengundang perusahaan pada: tempat : kantor pusat kontraktor, jakarta, indonesia selasa, 24 july 2018 13.30 - selesai pembahasan rencana tindak ianjut mengenai perbedaan data geoteknis dan meteorologis tanggal: waktu : agenda : mengingat pentingnya pembahasan tersebut dalam pelaksanaan proyek, mohon kehadiran perusahaan pada tempat dan waktu tersebut di atas. |  |  | menindaklanjuti surat perusahaan no. 038/cpq101/gpf/2018-s0 tanggal 11 mei 2018, kontraktor dengan ini menginformasikan kepada perusahaan bahwa kontraktor berencana untuk menerbitkan change notice terkait perbedaan atas data geoteknis dan meteorologis pada exhibit a dan exhibit f di dokumen kontrak dan hasil verifikasi yang diiakukan oleh kontraktor. untuk membahas tindak ianjut rencana penerbitan change notice tersebut, maka kontraktor mengundang perusahaan pada: tempat : kantor pusat kontraktor, jakarta, indonesia selasa, 24 july 2018 13.30 - selesai pembahasan rencana tindak ianjut mengenai perbedaan data geoteknis dan meteorologis tanggal: waktu : agenda : mengingat pentingnya pembahasan tersebut dalam pelaksanaan proyek, mohon kehadiran perusahaan pada tempat dan waktu tersebut di atas.
kontraktor merujuk kepada surat perusahaan no. o03/cpq101/gpf/2017-so tanggal 6 november 2017 (“surat 6 november 2017"). sesuai dengan surat 6 november 2017, perusahaan menginstruksikan kontraktor untuk mengubah komposisi ruang kantor yang akan disediakan oleh kontraktor di lokasi lapangan jtb dan untuk mengeluarkan beberapa detail dari lingkup kerja kontraktor pada exhibit a — appendix a-25, yaitu: a. artikel a-25.1.2; berikut tabel a-25.3 - accommodation provisions at jtb work site. b. artikel a-25.2.2 - speciﬁcation for accommodation facilities. kontraktor telah mendiskusikan instruksi tersebut dengan perusahaan dan telah mengimplementasikan instruksi tersebut pada site ofﬁce design. oleh karena itu, kontraktor mohon agar perusahaan dapat mengeluarkan change inquiry terkait dengan perubahan lingkup kerja tersebut sesuai dengan pasal 7.3 exhibit c dokumen kontrak agar pembahasan dan pelaksanaan lebih lanjut atas instruksi perusahaan tersebut dapat dilakukan. |  |  | kontraktor merujuk kepada surat perusahaan no. o03/cpq101/gpf/2017-so tanggal 6 november 2017 (“surat 6 november 2017"). sesuai dengan surat 6 november 2017, perusahaan menginstruksikan kontraktor untuk mengubah komposisi ruang kantor yang akan disediakan oleh kontraktor di lokasi lapangan jtb dan untuk mengeluarkan beberapa detail dari lingkup kerja kontraktor pada exhibit a — appendix a-25, yaitu: a. artikel a-25.1.2; berikut tabel a-25.3 - accommodation provisions at jtb work site. b. artikel a-25.2.2 - speciﬁcation for accommodation facilities. kontraktor telah mendiskusikan instruksi tersebut dengan perusahaan dan telah mengimplementasikan instruksi tersebut pada site ofﬁce design. oleh karena itu, kontraktor mohon agar perusahaan dapat mengeluarkan change inquiry terkait dengan perubahan lingkup kerja tersebut sesuai dengan pasal 7.3 exhibit c dokumen kontrak agar pembahasan dan pelaksanaan lebih lanjut atas instruksi perusahaan tersebut dapat dilakukan.
menindaklanjuti change inquiry no. jtb- cp000-bo-ciq-900-o0oo6 tanggal 20 juli 2018 ("change inquiry 06") dan merujuk pada pasal 7.3 exhibit c principal document. dengan ini kontraktor menyampaikan bahwa change proposal tidak dapat diterbitkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya change lnqury 06 tersebut pada tanggal 21 juli 2018. dengan ini, kontraktor menyampaikan informasi bahwa, perubahan pada fasilltas terkait keamanan pada area gpf project danjalan akses penghubung emcl bu cpf-gpf, serta perubahan pada infrastructure building layout, pagar dan jalan mengakibatnya adanya perubahan yang cukup signiﬁkan terhadap plot p/an layout dan volume pekerjaan. oleh karenanya kontraktor memerlukan waktu sekitar 1 (satu) bulan lebih untuk dapat mengajukan change proposal. selanjutnya, seperti yang tertuang dalam change inquiry 06 dimana change inquiry tersebut mempakan kelanjutan dari change inquiry no. jtb-cpo00-b0-ciq-900-00002 tanggal 23 april 2018 ("change inquiry o2"), kontraktor akan menerbitkan change proposal yang meliputi 2 (dua) change inquiry tersebut diatas. demiklan kami sampaikan. atas perhatian dan pengertian dari bapak kami ucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti change inquiry no. jtb- cp000-bo-ciq-900-o0oo6 tanggal 20 juli 2018 ("change inquiry 06") dan merujuk pada pasal 7.3 exhibit c principal document. dengan ini kontraktor menyampaikan bahwa change proposal tidak dapat diterbitkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya change lnqury 06 tersebut pada tanggal 21 juli 2018. dengan ini, kontraktor menyampaikan informasi bahwa, perubahan pada fasilltas terkait keamanan pada area gpf project danjalan akses penghubung emcl bu cpf-gpf, serta perubahan pada infrastructure building layout, pagar dan jalan mengakibatnya adanya perubahan yang cukup signiﬁkan terhadap plot p/an layout dan volume pekerjaan. oleh karenanya kontraktor memerlukan waktu sekitar 1 (satu) bulan lebih untuk dapat mengajukan change proposal. selanjutnya, seperti yang tertuang dalam change inquiry 06 dimana change inquiry tersebut mempakan kelanjutan dari change inquiry no. jtb-cpo00-b0-ciq-900-00002 tanggal 23 april 2018 ("change inquiry o2"), kontraktor akan menerbitkan change proposal yang meliputi 2 (dua) change inquiry tersebut diatas. demiklan kami sampaikan. atas perhatian dan pengertian dari bapak kami ucapkan terima kasih.
menindaklanjuti change inquiry no. jtb- cp000-b0-clq-900-00007 tanggal 23 juli 2018, sebagaimana kontraktor terima pada tanggal 26 juli 2018 (“cl 007") dan merujuk kepada pasal 7.3 exhibit c principal document, dengan ini kontraktor menyampaikan bahwa change proposal sebagai tindak lanjut dari cl 007 tersebut tidak dapat diterbitkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari seteiah tanggal cl 007. hal tersebut disebabkan karena kontraktor masih memerlukan klarifikasi dari perusahaan mengenai instruksi dalam cl 007 tersebut, khususnya mengenai penambahan beberapa fasilitas rekreasional ke dalam temporary office perusahaan. sesuai dengan appendix a-25 pasal 25.2.2 dokumen kontrak, diatur bahwa akomodasi yang akan disediakan oleh kontraktor kepada perusahaan berdekatan dengan fasilitas yang memiliki fasilitas rekreasional, bukan dalam temporary office perusahan. oleh karena itu, penambahan fasilitas rekreasional ke dalam temporary office perusahaan merupakan change positif. berdasarkan hal-hal tersebut, kontraktor mohon arahan dan klarifikasi lebih lanjut dari perusahaan mengenai penambahan fasilitas rekreasional tersebut ke dalam temporary office perusahaan. change proposal sebagai tindak lanjut atas cl 007 tersebut akan diterbitkan seteiah kontraktor menerima arahan dan klarifikasi dari perusahaan. demikian kami sampaikan. atas perhatian dan pengertian dari bapak kami ucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti change inquiry no. jtb- cp000-b0-clq-900-00007 tanggal 23 juli 2018, sebagaimana kontraktor terima pada tanggal 26 juli 2018 (“cl 007") dan merujuk kepada pasal 7.3 exhibit c principal document, dengan ini kontraktor menyampaikan bahwa change proposal sebagai tindak lanjut dari cl 007 tersebut tidak dapat diterbitkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari seteiah tanggal cl 007. hal tersebut disebabkan karena kontraktor masih memerlukan klarifikasi dari perusahaan mengenai instruksi dalam cl 007 tersebut, khususnya mengenai penambahan beberapa fasilitas rekreasional ke dalam temporary office perusahaan. sesuai dengan appendix a-25 pasal 25.2.2 dokumen kontrak, diatur bahwa akomodasi yang akan disediakan oleh kontraktor kepada perusahaan berdekatan dengan fasilitas yang memiliki fasilitas rekreasional, bukan dalam temporary office perusahan. oleh karena itu, penambahan fasilitas rekreasional ke dalam temporary office perusahaan merupakan change positif. berdasarkan hal-hal tersebut, kontraktor mohon arahan dan klarifikasi lebih lanjut dari perusahaan mengenai penambahan fasilitas rekreasional tersebut ke dalam temporary office perusahaan. change proposal sebagai tindak lanjut atas cl 007 tersebut akan diterbitkan seteiah kontraktor menerima arahan dan klarifikasi dari perusahaan. demikian kami sampaikan. atas perhatian dan pengertian dari bapak kami ucapkan terima kasih.
menindaklanjuti surat perusahaan n0. 210/cpq100/2018-so tanggal 2 agustus 2018, kontraktor dengan ini memberikan konfirmasi akan menghadiri meeting koordinasi usulan plk epc gpf dengan bpkp pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam surat perusahaan tersebut. demikian kami sampaikan. atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih. hormat kami, |  |  | menindaklanjuti surat perusahaan n0. 210/cpq100/2018-so tanggal 2 agustus 2018, kontraktor dengan ini memberikan konfirmasi akan menghadiri meeting koordinasi usulan plk epc gpf dengan bpkp pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam surat perusahaan tersebut. demikian kami sampaikan. atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih. hormat kami,
sehubungan dengan akan dilaksanakannya program qa/qc workshop untuk tim proyek jtb, maka dengan ini contractor informasikan dan sekaligus mengundang perusahaan pada : tempat : ballroom yudhistira, gedung patra jasa, jl gatot subroto kav.32 — 34 jakarta tanggal 2 14 -15 agustus 2018 waktu 1 08.00 — 17.00 wib agenda : terlampir mengingat pentingnya qa/qc workshop tersebut untuk seluruh tim proyek sebagai salah satu media pemahaman dan implementasi pada quality manajemen system yang akan eksekusi selama durasi proyek berlangsung. demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih |  |  | sehubungan dengan akan dilaksanakannya program qa/qc workshop untuk tim proyek jtb, maka dengan ini contractor informasikan dan sekaligus mengundang perusahaan pada : tempat : ballroom yudhistira, gedung patra jasa, jl gatot subroto kav.32 — 34 jakarta tanggal 2 14 -15 agustus 2018 waktu 1 08.00 — 17.00 wib agenda : terlampir mengingat pentingnya qa/qc workshop tersebut untuk seluruh tim proyek sebagai salah satu media pemahaman dan implementasi pada quality manajemen system yang akan eksekusi selama durasi proyek berlangsung. demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih
menindaklanjuti minutes of sponsor meeting tanggal 19 april 2018 poin 12 dan sehubungan dengan rencana kontraktor untuk melakukan pengadaan atas peralatan dari proses lisensor baru pada bulan agustus 2018, bersama ini kontraktor mohon agar license agreement antara perusahaan dan proses licensor baru tersebut dapat segera ditandantangani sebelum tanggal 24 agustus 2018. selain itu, apabila perusahaan tidak dapat menandatangani license agreement dengan proses llsensor baru pada tanggal tersebut di atas, keteriambatan tersebut dapat menghambat pelaksanaan advanced engineering, yang akan berdampak pada keseluruhan jadwal pelaksanaan opsi-4. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk memastikan pengadaan peralatan dari proses lisensor baru dan pelaksanaan advanced engineering dapat dilaksanakan sesuai jadwal pendahuluan yang telah diberikan kontraktor, maka kontraktor mohon agar penandatanganan atas license agreement dapat segera dilaksanakan sebelum tanggal 24 agustus 2018. |  |  | menindaklanjuti minutes of sponsor meeting tanggal 19 april 2018 poin 12 dan sehubungan dengan rencana kontraktor untuk melakukan pengadaan atas peralatan dari proses lisensor baru pada bulan agustus 2018, bersama ini kontraktor mohon agar license agreement antara perusahaan dan proses licensor baru tersebut dapat segera ditandantangani sebelum tanggal 24 agustus 2018. selain itu, apabila perusahaan tidak dapat menandatangani license agreement dengan proses llsensor baru pada tanggal tersebut di atas, keteriambatan tersebut dapat menghambat pelaksanaan advanced engineering, yang akan berdampak pada keseluruhan jadwal pelaksanaan opsi-4. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk memastikan pengadaan peralatan dari proses lisensor baru dan pelaksanaan advanced engineering dapat dilaksanakan sesuai jadwal pendahuluan yang telah diberikan kontraktor, maka kontraktor mohon agar penandatanganan atas license agreement dapat segera dilaksanakan sebelum tanggal 24 agustus 2018.
bersama ini kami sampaikan “laporan bulanan risk management bulan juli 2018" demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. |  |  | bersama ini kami sampaikan “laporan bulanan risk management bulan juli 2018" demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.
menindaklanjuti surat kontraktor no. jtb-l- rj-pj-00091 tanggal 25 juni 2018 dan merujuk kepada pasal 2.2 exhibit b kontrak, kontraktor dengan ini mengundang perusahaan untuk menghadiri rapat pembahasan pengunaan provisional sum pada: tempat : kantor pusat kontraktor, ruang rapat jtb-1 (tentative) rabu, 29 agustus 2018 14:00 — selesai pembahasan penggunaan provisional sum tanggal : waktu : agenda : mengingat pentingnya pembahasan tersebut dalam pelaksanaan proyek jtb, maka kontraktor mohon kehadiran perusahaan pada waktu dan tempat tersebut diatas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti surat kontraktor no. jtb-l- rj-pj-00091 tanggal 25 juni 2018 dan merujuk kepada pasal 2.2 exhibit b kontrak, kontraktor dengan ini mengundang perusahaan untuk menghadiri rapat pembahasan pengunaan provisional sum pada: tempat : kantor pusat kontraktor, ruang rapat jtb-1 (tentative) rabu, 29 agustus 2018 14:00 — selesai pembahasan penggunaan provisional sum tanggal : waktu : agenda : mengingat pentingnya pembahasan tersebut dalam pelaksanaan proyek jtb, maka kontraktor mohon kehadiran perusahaan pada waktu dan tempat tersebut diatas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.
menindaklanjuti progres pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb"), dan merujuk kepada change lnquiry no. jtb-cpooo-b0-ciq-900—00001 tanggal 23 maret2018 untuk pelaksanaan skema proses opsi-4, bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk melaksanakan sponsor meeting dan kunjungan iapangan yang akan dilakukan pada: tempat : 1. honeywell uop head office, chicago, amerika serikat; dan 2. shell global solutions international b.v. head office, rijswijk, belanda. tanggal 1 1. 17-19 september 2018 (chicago); 2. 24-26 september 2018 (rijswijk). waktu : o9:00—selesai agenda : 1. pembahasan utilisasiteknologi licensor pada gas processing facility; 2. kunjungan lapangan atas penggunaan teknologi milik licensor pada proyek lain. mengingat pentingnya sponsor meeting dan kunjungan iapangan tersebut terhadap pelaksanaan opsi-4 untuk proyek jtb, maka kontraktor harap kehadiran perusahaan pada tempat dan waktu tersebut di atas. |  |  | menindaklanjuti progres pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb"), dan merujuk kepada change lnquiry no. jtb-cpooo-b0-ciq-900—00001 tanggal 23 maret2018 untuk pelaksanaan skema proses opsi-4, bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk melaksanakan sponsor meeting dan kunjungan iapangan yang akan dilakukan pada: tempat : 1. honeywell uop head office, chicago, amerika serikat; dan 2. shell global solutions international b.v. head office, rijswijk, belanda. tanggal 1 1. 17-19 september 2018 (chicago); 2. 24-26 september 2018 (rijswijk). waktu : o9:00—selesai agenda : 1. pembahasan utilisasiteknologi licensor pada gas processing facility; 2. kunjungan lapangan atas penggunaan teknologi milik licensor pada proyek lain. mengingat pentingnya sponsor meeting dan kunjungan iapangan tersebut terhadap pelaksanaan opsi-4 untuk proyek jtb, maka kontraktor harap kehadiran perusahaan pada tempat dan waktu tersebut di atas.
mengacu ke organization chart kontraktor, kontraktor dengan ini menyampaikan kepada perusahaan bahwa tim pre- commissioning kontraktor dalam proses mempersiapkan aktivitas pre-commissioning untuk proyek jtb. sebagai informasi, tim pre-commissioning kontraktor, yang berada dibawah koordinasi construction department, sudah mempunyai anggota yang tengah aktif menyusun konsep aktivitas pre-commissioning, termasuk skenario, sumber daya, schedule, list dokumen, dan hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan aktivitas tersebut. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan agar penyusunan aktivitas pre-commissioning tersebut dapat dilakukan dengan tepat dan efisien, kontraktor dengan ini mohon konfirmasi dari perusahaan terkait pasangan kerja (counterpart) fungsi pre- commissioning dari perusahaan. sebagai perbandingan, dalam koordinasi internal kontraktor, tim pre-commissioning kontraktor berkoordinasi dengan tim site construction dan juga system completion- commissioning kontraktor mengingat banyaknya keterkaitan aktivitas pre- commissioning dan aktivitas commissioning. |  |  | mengacu ke organization chart kontraktor, kontraktor dengan ini menyampaikan kepada perusahaan bahwa tim pre- commissioning kontraktor dalam proses mempersiapkan aktivitas pre-commissioning untuk proyek jtb. sebagai informasi, tim pre-commissioning kontraktor, yang berada dibawah koordinasi construction department, sudah mempunyai anggota yang tengah aktif menyusun konsep aktivitas pre-commissioning, termasuk skenario, sumber daya, schedule, list dokumen, dan hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan aktivitas tersebut. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan agar penyusunan aktivitas pre-commissioning tersebut dapat dilakukan dengan tepat dan efisien, kontraktor dengan ini mohon konfirmasi dari perusahaan terkait pasangan kerja (counterpart) fungsi pre- commissioning dari perusahaan. sebagai perbandingan, dalam koordinasi internal kontraktor, tim pre-commissioning kontraktor berkoordinasi dengan tim site construction dan juga system completion- commissioning kontraktor mengingat banyaknya keterkaitan aktivitas pre- commissioning dan aktivitas commissioning.
sehubungan dengan telah ditugaskannya salah satu personil penting kontraktor ke badan usaha milik negara lain, maka kontraktor dengan ini menyampaikan kepada perusahaan perubahan personil penting kontraktor sebagai berikut: jabatan sebelum saat ini position before current interface manager rekind: arief rahman sobri faisal harris kontraktor mohon persetujuan atas penggantian personil penting kontraktor tersebut dengan pelaksanaan interview oleh perusahaan terhadap personil penting kontraktor tersebut di atas. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan telah ditugaskannya salah satu personil penting kontraktor ke badan usaha milik negara lain, maka kontraktor dengan ini menyampaikan kepada perusahaan perubahan personil penting kontraktor sebagai berikut: jabatan sebelum saat ini position before current interface manager rekind: arief rahman sobri faisal harris kontraktor mohon persetujuan atas penggantian personil penting kontraktor tersebut dengan pelaksanaan interview oleh perusahaan terhadap personil penting kontraktor tersebut di atas. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya diucapkan terima kasih.
menindaklanjuti progress pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb"), maka kontraktor dengan ini mengundang perusahaan untuk menghadiri kick-off meeting tower (absorber 8. regenerator) dengan pt puspetindo dan pt boma bisma indra (persero) yang akan dilaksanakan pada: tempat : workshop pt boma bisma indra (persero), pasuruan tanggal : selasa, 25 september 2018 waktu : 09:00 — 17:00 agenda :terlampir mengingat pentingnya kick-off meeting tersebut dalam pelaksanaan proyek, kami mohon kehadiran perusahaan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti progress pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb"), maka kontraktor dengan ini mengundang perusahaan untuk menghadiri kick-off meeting tower (absorber 8. regenerator) dengan pt puspetindo dan pt boma bisma indra (persero) yang akan dilaksanakan pada: tempat : workshop pt boma bisma indra (persero), pasuruan tanggal : selasa, 25 september 2018 waktu : 09:00 — 17:00 agenda :terlampir mengingat pentingnya kick-off meeting tersebut dalam pelaksanaan proyek, kami mohon kehadiran perusahaan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.
bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri kick off meeting security sen/ice provider yang akan dilaksanakan pada: tempat : ruang rapat rjj pioneer office - site proyek jtb tanggal : 27 september 2018 waktu : 08.00 -10.00 agenda : kick off meeting security service provider demikian undangan ini kami sampaikan. atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri kick off meeting security sen/ice provider yang akan dilaksanakan pada: tempat : ruang rapat rjj pioneer office - site proyek jtb tanggal : 27 september 2018 waktu : 08.00 -10.00 agenda : kick off meeting security service provider demikian undangan ini kami sampaikan. atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.
menindaklanjuti progress pekerjaanproyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb”), maka kontraktor dengan ini mengundang perusahaan untuk menghadiri kick-off meeting licensor's proprietary equipment and materials dengan pt enviromate technology international dan uop yang akan dilaksanakan pada: tempat : pt. rekayasa lndustri (ruang meeting 5.1 rob-1, lt.5) tanggal : jumat, 28 september 2018 waktu : 09:00 — 17:00 agenda :terlampir mengingat pentingnya kick-off meeting tersebut dalam pelaksanaan proyek, kami mohon kehadiran perusahaan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih. |  |  | menindaklanjuti progress pekerjaanproyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb”), maka kontraktor dengan ini mengundang perusahaan untuk menghadiri kick-off meeting licensor's proprietary equipment and materials dengan pt enviromate technology international dan uop yang akan dilaksanakan pada: tempat : pt. rekayasa lndustri (ruang meeting 5.1 rob-1, lt.5) tanggal : jumat, 28 september 2018 waktu : 09:00 — 17:00 agenda :terlampir mengingat pentingnya kick-off meeting tersebut dalam pelaksanaan proyek, kami mohon kehadiran perusahaan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.
sehubungan dengan kondisi kesehatan bapak sudarno sandiraharjo selaku deputy procurement manager rjj, dengan ini kami menyampaikan bahwa jabatan deputy procurement manager rjj akan dialihkan secara permanen kepada bapak syaduddin taftazani mulai darl tanggal 24 september 2018. sebagai tambahan kami juga menyampaikan bahwa posisi untuk lead subcontracting jind diisi oleh bapak ahmad arfan. demikian disampaikan. atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan kondisi kesehatan bapak sudarno sandiraharjo selaku deputy procurement manager rjj, dengan ini kami menyampaikan bahwa jabatan deputy procurement manager rjj akan dialihkan secara permanen kepada bapak syaduddin taftazani mulai darl tanggal 24 september 2018. sebagai tambahan kami juga menyampaikan bahwa posisi untuk lead subcontracting jind diisi oleh bapak ahmad arfan. demikian disampaikan. atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
mengikuti perkembangan dari eksekusi proyek pengembangan lapangan unitisasi gas jambaran-tiung biru (“proyek jtb") serta berdasarkan change inquiry no. jtb-cp000-b0- ciq-900-00001 tanggal 23 maret 2018 tentang pelaksanaan opsi-4, kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri p&id review meeting untuk scope jgc, dengan turut menghadirkan she/i global solutions sebagai licensor pada jadwal sebagai berikut : tanggal : 10-16 oktober 2018 waktu : 09:00 -17.00 tempat : pt rekayasa lndustri, jl. kalibata timur i no. 36 kalibata jakarta 12740, indonesia agenda : 10 -12 oktober 2018 p&/d review meeting untuk unit cansolv, core, dan tox 15 -16 oktober 2018 p&id review meeting untuk area utility kontraktor akan menginformasikan kepada perusahaan ruangan untuk technical meeting di kemudian hari dan jika terdapat perubahan tanggal pelaksanaan kegiatan yang disebutkan diatas. terima kasih atas perhatiannya. |  |  | mengikuti perkembangan dari eksekusi proyek pengembangan lapangan unitisasi gas jambaran-tiung biru (“proyek jtb") serta berdasarkan change inquiry no. jtb-cp000-b0- ciq-900-00001 tanggal 23 maret 2018 tentang pelaksanaan opsi-4, kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri p&id review meeting untuk scope jgc, dengan turut menghadirkan she/i global solutions sebagai licensor pada jadwal sebagai berikut : tanggal : 10-16 oktober 2018 waktu : 09:00 -17.00 tempat : pt rekayasa lndustri, jl. kalibata timur i no. 36 kalibata jakarta 12740, indonesia agenda : 10 -12 oktober 2018 p&/d review meeting untuk unit cansolv, core, dan tox 15 -16 oktober 2018 p&id review meeting untuk area utility kontraktor akan menginformasikan kepada perusahaan ruangan untuk technical meeting di kemudian hari dan jika terdapat perubahan tanggal pelaksanaan kegiatan yang disebutkan diatas. terima kasih atas perhatiannya.
mengacu pada surat perusahaan no. 046/cpq101/gpf/2018-so, tgl 08-juni-2018 dan mengacu pada rapat hsse steering committee pada tgl 19-juli-2018, maka bersama ini kontraktor mengajukan penawaran atas program “incident and injury free”, yang termasuk di dalam iingkup provisional sum, seperti terlampir. kontraktor menunggu secepatnya work order provisional sum dari perusahaan. kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. |  |  | mengacu pada surat perusahaan no. 046/cpq101/gpf/2018-so, tgl 08-juni-2018 dan mengacu pada rapat hsse steering committee pada tgl 19-juli-2018, maka bersama ini kontraktor mengajukan penawaran atas program “incident and injury free”, yang termasuk di dalam iingkup provisional sum, seperti terlampir. kontraktor menunggu secepatnya work order provisional sum dari perusahaan. kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya.
kontraktor bermaksud mengajukan brand heng yang untuk carbon seamless backing steel lined pipe sebagai subvendor dari manufaktur cladding pipe dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. heng yang terdaftar di pep aml untuk cs pipe [attachment 1]. 2. heng yang berpengalaman dengan thickness yang sama dan api 5l x65 sour servise atau psl 2 [attachment-2] 3. heng yang mempunyai sedikit deviasi terhadap project specification. [attachment 3] 4. heng yang sudah berdiri sejak 1950. [attament 4] 5. hengyang telah tersertifikasi untuk delapan sertifikasi :abs, gl noble, dnv, kr, nippon, ccs, etc. [attachment 4]. 6. heng yang sudah terregisted dalam worldwide oil company seperti pertamina, shell, chevron, total, petronas [attachment 4]. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kontraktor mohon persetujuan perusahaan atas pengajuan subvendor tersebut. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | kontraktor bermaksud mengajukan brand heng yang untuk carbon seamless backing steel lined pipe sebagai subvendor dari manufaktur cladding pipe dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. heng yang terdaftar di pep aml untuk cs pipe [attachment 1]. 2. heng yang berpengalaman dengan thickness yang sama dan api 5l x65 sour servise atau psl 2 [attachment-2] 3. heng yang mempunyai sedikit deviasi terhadap project specification. [attachment 3] 4. heng yang sudah berdiri sejak 1950. [attament 4] 5. hengyang telah tersertifikasi untuk delapan sertifikasi :abs, gl noble, dnv, kr, nippon, ccs, etc. [attachment 4]. 6. heng yang sudah terregisted dalam worldwide oil company seperti pertamina, shell, chevron, total, petronas [attachment 4]. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kontraktor mohon persetujuan perusahaan atas pengajuan subvendor tersebut. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kami sampaikan “daftar top risiko proyek jtb bulan agustus-september 2018” jtb project, demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. |  |  | bersama ini kami sampaikan “daftar top risiko proyek jtb bulan agustus-september 2018” jtb project, demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.
sesuai dengan dokumen exhibit-g approved manufacturer list and subcontractor list section 4, nominating suppliers of material and equipment. maka kontraktor mengajukan beberapa usulan penambahan komoditi baru beserta usulan bidder nya untuk paket propriety licensor equipment uop. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kontraktor mohon persetujuan perusahaan atas pengajuan subvendor tersebut. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sesuai dengan dokumen exhibit-g approved manufacturer list and subcontractor list section 4, nominating suppliers of material and equipment. maka kontraktor mengajukan beberapa usulan penambahan komoditi baru beserta usulan bidder nya untuk paket propriety licensor equipment uop. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kontraktor mohon persetujuan perusahaan atas pengajuan subvendor tersebut. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
untuk mendukung program pemerintah dalam memaksimalkan tingkat kandungan dalam negeri (tkdn) pada proyek strategis nasional, kontraktor mengajukan high pressure fiber reinforce plastic (frp) sebagai alternatif material pipa produce water pipeline, selain spoolable reinforce plastic pipa. high pressure frp secara teknis dapat diaplikasikan sebagai material pipa produce water pipeline dan telah terpasang di beberapa fasilitas pengolahan gas milik pertamina seperti di donggi and matindok yang berlokasi di sulawesi tengah. kontraktor mengharapkan persetujuan perusahaan untuk proposal diatas. atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | untuk mendukung program pemerintah dalam memaksimalkan tingkat kandungan dalam negeri (tkdn) pada proyek strategis nasional, kontraktor mengajukan high pressure fiber reinforce plastic (frp) sebagai alternatif material pipa produce water pipeline, selain spoolable reinforce plastic pipa. high pressure frp secara teknis dapat diaplikasikan sebagai material pipa produce water pipeline dan telah terpasang di beberapa fasilitas pengolahan gas milik pertamina seperti di donggi and matindok yang berlokasi di sulawesi tengah. kontraktor mengharapkan persetujuan perusahaan untuk proposal diatas. atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
mengacu pada surat perusahaan no. 065/cpq101lgpf/2018-so, tertanggal 11- oktober-2018 perihal work order provisional sum untuk program “incident and injury free” no. jtb-cp0000-b0-zzz-900- 00001, maka dengan ini kontraktor, bersama-sama dengan jmj associates asia pacific (pte.) ltd., bermaksud mengadakan beberapa kegiatan di bulan oktober 2018 ini, sebagai berikut: han senin. 2. dari hari selasa, tgl 16-oktober-2018 sld hari jumat, tgl 19-oktober-2018, di kantor lapangan: meluncurkan iif leadership team, iif orientasi, & i/f field coaching & skill building. 3. dari hari senin, tgl 22-oktober-2018 sld hari jumat, tgl 26-oktober-2018 di kantor lapangan: iif orientasi trained-to-trainers (ttt) dan iif orientasi, 8. iif field coaching & skill building adapun daftar acara secara mendetail, peserta untuk setiap kegiatan, dan durasi setiap kegiatan, seperti terlampir. kontraktor bersama ini mengundang semua personel yang terkait untuk bergabung di kegiatan-kegiatan yang sesuai tersebut di atas. kontraktor menghargai koordinasi dan kerjasama yang baik dari perusahaan untuk setiap kegiatan program. kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. |  |  | mengacu pada surat perusahaan no. 065/cpq101lgpf/2018-so, tertanggal 11- oktober-2018 perihal work order provisional sum untuk program “incident and injury free” no. jtb-cp0000-b0-zzz-900- 00001, maka dengan ini kontraktor, bersama-sama dengan jmj associates asia pacific (pte.) ltd., bermaksud mengadakan beberapa kegiatan di bulan oktober 2018 ini, sebagai berikut: han senin. 2. dari hari selasa, tgl 16-oktober-2018 sld hari jumat, tgl 19-oktober-2018, di kantor lapangan: meluncurkan iif leadership team, iif orientasi, & i/f field coaching & skill building. 3. dari hari senin, tgl 22-oktober-2018 sld hari jumat, tgl 26-oktober-2018 di kantor lapangan: iif orientasi trained-to-trainers (ttt) dan iif orientasi, 8. iif field coaching & skill building adapun daftar acara secara mendetail, peserta untuk setiap kegiatan, dan durasi setiap kegiatan, seperti terlampir. kontraktor bersama ini mengundang semua personel yang terkait untuk bergabung di kegiatan-kegiatan yang sesuai tersebut di atas. kontraktor menghargai koordinasi dan kerjasama yang baik dari perusahaan untuk setiap kegiatan program. kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya.
menjawab surat perusahaan no.062/cpq101/gpf/2018-s0 tentang rencana serah terima lahan tahap-3 epc gpf jtb project, serta menindaklanjuti risalah rapat pelaporan hasil verifikasi survey batas lahan di jambaran east (je), jambaran central (jc), gathering line dari jc-je dan gas metering area pada 9 agustus 2018 sesuai lampiran-1, maka bersama ini kontraktor menyampaikan bahwa kontraktor slap melakukan serah terima lahan tahap-3, yang meliputi area sebagai berikut: 1. wellpad jambaran east (je); 2. wellpad jambaran central (jc); 3. 30 m wide gathering pipeline corridor diantara jambaran east (je) ke jambaran central (jc); 4. 50 m wide export pipeline corridor diantara pagar banyu urip ke metering area; dan 5. sales gas metering area. adapun obyek serah terima dari area tersebut di atas meliputi: 1. dokumen as built sesuai lampiran-2; 2. fisik lahan dengan batas-batas yang telah disepakati berdasarkan hasil survey dan rapat koordinasi setelah survey sesuai lampiran-3; 3. aset-aset milik perusahaan yang berada di area-area tersebut di atas, sesuai dengan lampiran-4, berdasarkan join survey inventaris asset-aset perusahaan oleh perusahaan dan kontraktor pada tanggal 11 oktober 2018. perusahaan dan kontraktor menyepakati bahwa: 1. kontraktor akan mempersiapkan dokumen rencana kerja sebagai referensi dalam melakukan aktifitas konstruksi di area wellpad je dan wellpad jc. 2. area wellpad je dan wellpad jc akan diserahterimakan kembali kepada perusahaan bilamana aktifitas drilling akan dimulai. adapun perusahaan dan kontraktor akan melakukan join site survey kembali sebelum dilakukan serah terima kembali. 3. jika terdapat kerusakan pada fasilitas yang telah di bangun oleh kontraktor setelah dilakukan serah terima kembali ke perusahaan, maka kerusakan fasilitas tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan. selain itu, terkait dengan perubahan jadwal handover area keseluruhan area wellpad dari perusahaan kepada kontraktor akibat perubahan schedule drilling, dimana penyerahan tersebut dilakukan lebih cepat dari jadwal pada exhibit d kontrak, maka kontraktor dengan ini menyampaikan bahwa perubahan jadwal handover tersebut berpotensi untuk menyebabkan adanya penambahan biaya pada penyelesaian proyek jtb, khususnya potensi biaya tidak langsung untuk: - penyediaan personel security; - penyediaan temporary facility, power, dan construction consumable; - maintenance road & facility; - mobilisasi and demobilisasi sub- contractor. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. |  |  | menjawab surat perusahaan no.062/cpq101/gpf/2018-s0 tentang rencana serah terima lahan tahap-3 epc gpf jtb project, serta menindaklanjuti risalah rapat pelaporan hasil verifikasi survey batas lahan di jambaran east (je), jambaran central (jc), gathering line dari jc-je dan gas metering area pada 9 agustus 2018 sesuai lampiran-1, maka bersama ini kontraktor menyampaikan bahwa kontraktor slap melakukan serah terima lahan tahap-3, yang meliputi area sebagai berikut: 1. wellpad jambaran east (je); 2. wellpad jambaran central (jc); 3. 30 m wide gathering pipeline corridor diantara jambaran east (je) ke jambaran central (jc); 4. 50 m wide export pipeline corridor diantara pagar banyu urip ke metering area; dan 5. sales gas metering area. adapun obyek serah terima dari area tersebut di atas meliputi: 1. dokumen as built sesuai lampiran-2; 2. fisik lahan dengan batas-batas yang telah disepakati berdasarkan hasil survey dan rapat koordinasi setelah survey sesuai lampiran-3; 3. aset-aset milik perusahaan yang berada di area-area tersebut di atas, sesuai dengan lampiran-4, berdasarkan join survey inventaris asset-aset perusahaan oleh perusahaan dan kontraktor pada tanggal 11 oktober 2018. perusahaan dan kontraktor menyepakati bahwa: 1. kontraktor akan mempersiapkan dokumen rencana kerja sebagai referensi dalam melakukan aktifitas konstruksi di area wellpad je dan wellpad jc. 2. area wellpad je dan wellpad jc akan diserahterimakan kembali kepada perusahaan bilamana aktifitas drilling akan dimulai. adapun perusahaan dan kontraktor akan melakukan join site survey kembali sebelum dilakukan serah terima kembali. 3. jika terdapat kerusakan pada fasilitas yang telah di bangun oleh kontraktor setelah dilakukan serah terima kembali ke perusahaan, maka kerusakan fasilitas tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan. selain itu, terkait dengan perubahan jadwal handover area keseluruhan area wellpad dari perusahaan kepada kontraktor akibat perubahan schedule drilling, dimana penyerahan tersebut dilakukan lebih cepat dari jadwal pada exhibit d kontrak, maka kontraktor dengan ini menyampaikan bahwa perubahan jadwal handover tersebut berpotensi untuk menyebabkan adanya penambahan biaya pada penyelesaian proyek jtb, khususnya potensi biaya tidak langsung untuk: - penyediaan personel security; - penyediaan temporary facility, power, dan construction consumable; - maintenance road & facility; - mobilisasi and demobilisasi sub- contractor. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
mengacu pada dokumen no. jtb-cp-b-lst-900- 00001 (approved manufacturer and subcontractor list) for “mechanical package”, bahwa liquid nitrogen storage package tidak disebutkan. untuk itu kontraktor dengan ini mengajukan vendor untuk kategori yang baru ini, yaitu "lnox india", berdasarkan kualitas yang baik, kinerja, kapasitas yang cukup, dan kemampuan untuk memenuhi jadwal proyek yang ketat. alasan-alasan mengapa kontraktor mengajukan inox india adalah sebagai berikut: 0 berdasarkan aml yang ada, tidak terdapat kategori ini. kontraktor telah mengirimkan inquiry kepada beberapa vendor dan mendapatkan balasan sebagai berikut: berdasarkan kondisi inquiry untuk kategori baru, maka kontraktor dapat mengajukan vendor tambahan untuk kategori ini. berdasarkan pengalaman pemesanan kontraktor (jgc) di beberapa proyek minyak dan gas serta pengalaman mereka di proyek chemical plant di indonesia, kontraktor mengajukan untuk menambah inox india untuk proyek ini berdasarkan kualitas mereka yang baik, kinerja, kapasitas yang cukup dan kemampuan untuk memenuhi jadwal proyek yang ketat. buyer l\€i'l'l project jgc singapore steam bath vaporizer project singapore syngas pte ltd, singapore syngas jgc japan lin tank with a nos tmosphenc . a vaporizers with interconnecting piping, instruments &controis hawiyah refinery, saudi aramco proje€\ jgc.lapan un tank with 3 nos. atmospheric vaponzers with interconnecting piping, instruments &controis manifa refinery, saudi aramco project jgc japan lin storage tank model v1616ac asme "u" stamp for inner vessel, 2 nos. 800 nrn3/hr. vaporizers model avc800 bahrain natlonalgas mm project, bahrain (bapco~cgp<lil) nipon sanso corp vertical storage tank ol13 m3 capacity, horizontal transport of 5 n-i3 capacity along wit nm3/hr vaporizer h1l50 pt. kaltim pasifik ammoniak dokumen pra-kualiﬁkasi yang sudah terisi (lampiran-1) dan presentasi vendor dengan pengalaman supplai yang iengkap (lampiran- 2), terlampir pada surat ini untuk review oleh perusahaan. kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan vendor ini. atas kerjasamanya kami ucap an eri kasih. |  |  | mengacu pada dokumen no. jtb-cp-b-lst-900- 00001 (approved manufacturer and subcontractor list) for “mechanical package”, bahwa liquid nitrogen storage package tidak disebutkan. untuk itu kontraktor dengan ini mengajukan vendor untuk kategori yang baru ini, yaitu "lnox india", berdasarkan kualitas yang baik, kinerja, kapasitas yang cukup, dan kemampuan untuk memenuhi jadwal proyek yang ketat. alasan-alasan mengapa kontraktor mengajukan inox india adalah sebagai berikut: 0 berdasarkan aml yang ada, tidak terdapat kategori ini. kontraktor telah mengirimkan inquiry kepada beberapa vendor dan mendapatkan balasan sebagai berikut: berdasarkan kondisi inquiry untuk kategori baru, maka kontraktor dapat mengajukan vendor tambahan untuk kategori ini. berdasarkan pengalaman pemesanan kontraktor (jgc) di beberapa proyek minyak dan gas serta pengalaman mereka di proyek chemical plant di indonesia, kontraktor mengajukan untuk menambah inox india untuk proyek ini berdasarkan kualitas mereka yang baik, kinerja, kapasitas yang cukup dan kemampuan untuk memenuhi jadwal proyek yang ketat. buyer l\€i'l'l project jgc singapore steam bath vaporizer project singapore syngas pte ltd, singapore syngas jgc japan lin tank with a nos tmosphenc . a vaporizers with interconnecting piping, instruments &controis hawiyah refinery, saudi aramco proje€\ jgc.lapan un tank with 3 nos. atmospheric vaponzers with interconnecting piping, instruments &controis manifa refinery, saudi aramco project jgc japan lin storage tank model v1616ac asme "u" stamp for inner vessel, 2 nos. 800 nrn3/hr. vaporizers model avc800 bahrain natlonalgas mm project, bahrain (bapco~cgp<lil) nipon sanso corp vertical storage tank ol13 m3 capacity, horizontal transport of 5 n-i3 capacity along wit nm3/hr vaporizer h1l50 pt. kaltim pasifik ammoniak dokumen pra-kualiﬁkasi yang sudah terisi (lampiran-1) dan presentasi vendor dengan pengalaman supplai yang iengkap (lampiran- 2), terlampir pada surat ini untuk review oleh perusahaan. kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan vendor ini. atas kerjasamanya kami ucap an eri kasih.
menindaklanjuti progres pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb"), bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk melaksanakan sponsor meeting yang akan dilakukan pada: tempat : jgc corporation, yokohama head office tanggal : 8 — 9 april 2019 waktu : 09:00 — selesai agenda : finalization of amendment-1 jtb contract and baseline-1 mengingat pentingnya sponsor meeting tersebut terhadap pelaksanaan proyek jtb, maka kontraktor harap kehadiran perusahaan pada tempat dan waktu tersebut di atas. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti progres pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb"), bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk melaksanakan sponsor meeting yang akan dilakukan pada: tempat : jgc corporation, yokohama head office tanggal : 8 — 9 april 2019 waktu : 09:00 — selesai agenda : finalization of amendment-1 jtb contract and baseline-1 mengingat pentingnya sponsor meeting tersebut terhadap pelaksanaan proyek jtb, maka kontraktor harap kehadiran perusahaan pada tempat dan waktu tersebut di atas. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan keputusan yang dibuat pada pertemuan tingkat tinggi terakhir pada tanggal 11 februari 2019 tentang ruang lingkup di antara anggota konsorsium kontraktor, kontraktor dengan ini memberitahukan bahwa sertiﬁkat penyelesaian peralihan lingkup pekerjaan telah ditanda-tangani minggu lalu untuk menyatakan bahwa peralihan ruang lingkup dari jgc ke rekind telah selesai dilaksanakan. pada 1 maret 2019, rekind mengambil alih tanggung jawab sesuai dengan opsi-2 dan kemudian diikuti novasi perjanjian jasa engineering dan 3 po yang diserahkan kepada dutamas. novasi ini diputuskan 13 maret 2019 antara rekind, dutamas, dan jgc. walaupun terjadi transfer lingkup pekerjaan, jgc tetap dalam konsorsium dan terus memberikan dukungannya untuk rekind. kontraktor berterima kasih atas dukungan dari perusahaan terhadap transisi ini. |  |  | sehubungan dengan keputusan yang dibuat pada pertemuan tingkat tinggi terakhir pada tanggal 11 februari 2019 tentang ruang lingkup di antara anggota konsorsium kontraktor, kontraktor dengan ini memberitahukan bahwa sertiﬁkat penyelesaian peralihan lingkup pekerjaan telah ditanda-tangani minggu lalu untuk menyatakan bahwa peralihan ruang lingkup dari jgc ke rekind telah selesai dilaksanakan. pada 1 maret 2019, rekind mengambil alih tanggung jawab sesuai dengan opsi-2 dan kemudian diikuti novasi perjanjian jasa engineering dan 3 po yang diserahkan kepada dutamas. novasi ini diputuskan 13 maret 2019 antara rekind, dutamas, dan jgc. walaupun terjadi transfer lingkup pekerjaan, jgc tetap dalam konsorsium dan terus memberikan dukungannya untuk rekind. kontraktor berterima kasih atas dukungan dari perusahaan terhadap transisi ini.
mengacu kepada general condition of change proposal no. jtb-rjj0000-b0- cpo-900-00001 revision 2 “finai cp-001 revision 2"tertanggal 1 maret 2019 section vii. validity of cp-o01 rev 2 menyatakan “this final cp-001 revision 2 is valid until 29 march 2019 and it is in all aspects subject to adjustment after 29 march 2019". mempertimbangkan proses diskusi cp-001 yang masih berlangsung antara perusahaan dan kontraktor maka kontraktor dengan ini memperpanjang masa validity change proposal no. jtb- rjj0000-b0-cpo-900-00001 revision 2 “final cp-001 revision 2" menjadi 15 april 2019. |  |  | mengacu kepada general condition of change proposal no. jtb-rjj0000-b0- cpo-900-00001 revision 2 “finai cp-001 revision 2"tertanggal 1 maret 2019 section vii. validity of cp-o01 rev 2 menyatakan “this final cp-001 revision 2 is valid until 29 march 2019 and it is in all aspects subject to adjustment after 29 march 2019". mempertimbangkan proses diskusi cp-001 yang masih berlangsung antara perusahaan dan kontraktor maka kontraktor dengan ini memperpanjang masa validity change proposal no. jtb- rjj0000-b0-cpo-900-00001 revision 2 “final cp-001 revision 2" menjadi 15 april 2019.
dengan ini kami sampaikan perubahan tempat dan tanggal untuk undangan meeting yang semula akan diadakan tanggal 8 — 10 april 2019 di yokohama menjadi : tempat : sheraton hotel surabaya tanggal 1 10 — 11 april 2019 waktu : 09.00 - selesai agenda : finalization of amendment-1 jtb contract and baseline-1 mengingat pentingnya sponsor meeting tersebut terhadap pelaksanaan project jtb, maka kontraktor harap kehadiran perusahaan pada tempat dan waktu tersebut diatas. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | dengan ini kami sampaikan perubahan tempat dan tanggal untuk undangan meeting yang semula akan diadakan tanggal 8 — 10 april 2019 di yokohama menjadi : tempat : sheraton hotel surabaya tanggal 1 10 — 11 april 2019 waktu : 09.00 - selesai agenda : finalization of amendment-1 jtb contract and baseline-1 mengingat pentingnya sponsor meeting tersebut terhadap pelaksanaan project jtb, maka kontraktor harap kehadiran perusahaan pada tempat dan waktu tersebut diatas. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.
dengan ini kami sampaikan perubahan tempat dan tanggai untuk undangan meeting yang semula akan diadakan tanggai 10 — 11 april 2019 di sheraton hotel surabya menjadi : tempat : sheraton hotel, surabaya tanggal : 11 -12 april 2019 waktu : 08.00 - seiesai agenda : finalization of amendment-1 jtb contract and baseline-1 mengingat pentingnya sponsor meeting tersebut terhadap pelaksanaan project jtb, maka kontraktor harap kehadiran perusahaan pada tempat dan waktu tersebut diatas. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | dengan ini kami sampaikan perubahan tempat dan tanggai untuk undangan meeting yang semula akan diadakan tanggai 10 — 11 april 2019 di sheraton hotel surabya menjadi : tempat : sheraton hotel, surabaya tanggal : 11 -12 april 2019 waktu : 08.00 - seiesai agenda : finalization of amendment-1 jtb contract and baseline-1 mengingat pentingnya sponsor meeting tersebut terhadap pelaksanaan project jtb, maka kontraktor harap kehadiran perusahaan pada tempat dan waktu tersebut diatas. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan akan dimulainya pekerjaan fabrikasi piping dan aktivitas plb (pusat layananan berikat) yang mana kontraktor mengusulkan lokasi tersebut berada diluar area plant gpf. serta beberapa referensi kontraktor : 1. letter perusahaantangga¦ 31 maret 2019, judul : rencana penempatan lokasi temporary pipeshop 2. email perusahaan tanggal 2 april 2019, judul : kesiapan presentasi lokasi pipeshop talok terkait dengan hal tersebut kontraktor berencana mengundang perusahaan untuk melakukan survey bersama team rjj serta dilanjutkan presentasi oleh rjj yang akan di laksanakan sbb: tanggal survey : senin, 8 april 2019 jam : 9.00 wib alamat : jl. raya ngawi-bojonegoro talok, kalitidu hari / tanggal presentasi : selasa, 9 april 2019 jam : 9.00 wib tempat : ditentukan disite team rjj akan hadir disur\/ey mewakili disiplin: 1. construction — henrya/ charris b 2. hsse - agus oka . qa/qc - trianaa logistic - krisjoko . comdev - andriputra . security - hanjogo cou1_4>-co demi terlaksananya survey tersebut kontraktor memohon dapatmenghadirkan wakil dari masing masing disiplin tersebut. demikian undangan kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih. |  |  | sehubungan akan dimulainya pekerjaan fabrikasi piping dan aktivitas plb (pusat layananan berikat) yang mana kontraktor mengusulkan lokasi tersebut berada diluar area plant gpf. serta beberapa referensi kontraktor : 1. letter perusahaantangga¦ 31 maret 2019, judul : rencana penempatan lokasi temporary pipeshop 2. email perusahaan tanggal 2 april 2019, judul : kesiapan presentasi lokasi pipeshop talok terkait dengan hal tersebut kontraktor berencana mengundang perusahaan untuk melakukan survey bersama team rjj serta dilanjutkan presentasi oleh rjj yang akan di laksanakan sbb: tanggal survey : senin, 8 april 2019 jam : 9.00 wib alamat : jl. raya ngawi-bojonegoro talok, kalitidu hari / tanggal presentasi : selasa, 9 april 2019 jam : 9.00 wib tempat : ditentukan disite team rjj akan hadir disur\/ey mewakili disiplin: 1. construction — henrya/ charris b 2. hsse - agus oka . qa/qc - trianaa logistic - krisjoko . comdev - andriputra . security - hanjogo cou1_4>-co demi terlaksananya survey tersebut kontraktor memohon dapatmenghadirkan wakil dari masing masing disiplin tersebut. demikian undangan kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.
mengacu pada dokumen no. jtb-cp-b-lst- 900-00001 (approved manufacturer and subcontractor list) bahwa gas turbine generator (gtg) tidak di sebutkan di list approved manufacturer and subcontractor list, untuk itu kontraktor dengan ini mengajukan kategori baru dan vendornya, berdasarkan kualitas yang baik, kinerja, kapasitas yang cukup, dan kapabilitas untuk memenuhi jadwal proyek yang ketat. alasan-alasan mengapa kontraktor mengajukan vendor-vendor tersebut adalah sebagai berikut: berdasarkan aml yang ada, tidak terdapat kategori ini. oleh karena itu, kontraktor dapat mengajukan vendor tambahan untuk kategori ini. berdasarkan pengalaman vendor tersebut dalam supply gas turbine generator di beberapa proyek minyak dan gas, kontraktor mengajukan vendor tersebut untuk proyek ini berdasarkan kualitas mereka yang baik, kinerja, kapasitas yang cukup dan kapabilitas untuk memenuhi jadwal proyek yang ketat. brand-brand tersebut sudah teregister dalam dokumen approved manufacturer list di proyek rdmp balikpapan, banyu urip dan donggi. kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan vendor ini. atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada dokumen no. jtb-cp-b-lst- 900-00001 (approved manufacturer and subcontractor list) bahwa gas turbine generator (gtg) tidak di sebutkan di list approved manufacturer and subcontractor list, untuk itu kontraktor dengan ini mengajukan kategori baru dan vendornya, berdasarkan kualitas yang baik, kinerja, kapasitas yang cukup, dan kapabilitas untuk memenuhi jadwal proyek yang ketat. alasan-alasan mengapa kontraktor mengajukan vendor-vendor tersebut adalah sebagai berikut: berdasarkan aml yang ada, tidak terdapat kategori ini. oleh karena itu, kontraktor dapat mengajukan vendor tambahan untuk kategori ini. berdasarkan pengalaman vendor tersebut dalam supply gas turbine generator di beberapa proyek minyak dan gas, kontraktor mengajukan vendor tersebut untuk proyek ini berdasarkan kualitas mereka yang baik, kinerja, kapasitas yang cukup dan kapabilitas untuk memenuhi jadwal proyek yang ketat. brand-brand tersebut sudah teregister dalam dokumen approved manufacturer list di proyek rdmp balikpapan, banyu urip dan donggi. kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan vendor ini. atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
mengacu kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00227 tanggal 7 february 2019 dan telah berulang kali disampaikan dalam weekly pmt meeting, kontraktor telah meminta change inquiry dari perusahaan untuk penambahan kapasitas penyimpanan tangki kondensat dan tangki asam sulfat (h2so4) akan tetapi sampai saat ini change inquiry tersebut belum diterbitkan oleh perusahaan. kontraktor juga mencatat bahwa perusahaan telah memberikan komentar dalam dokumen-dokumen enjiniring yang mensyaratkan finalisasi dokumen dengan mengakomodasi efek dari change inquiry tersebut di atas, contohnya process data sheet for condensate storage tank yang dikomentari 29 oktober 2018; firewater demand calculation - gas processing facility (gpf) yang dikomentari 10 desember 2018. kontraktor, dengan itikad balk, telah membantu melakukan desain dan melakukan diskusi dengan perusahaan dalam rangka merancang konfigurasi tangki kondensat dan tangki asam sulfat dengan kapasitas yang ditingkatkan atas permintaan perusahaan. akan tetapi proses desain dan review yang berkelanjutan tanpa adanya change inquiry yang resmi dari perusahaan telah menyebabkan ketidakpastian dalam finalisasi desain tersebut. kontraktor ingin memberitahukan kepada perusahaan bahwa kondisi ini menyebabkan terhambatnya proses finalisasi enjiniring, termasuk plot plan, dan pengadaan untuk tangki kondensat dan tangki asam sulfat serta sistem-sistem pendukungnya seperti fire water, nitrogen, instrument air/plant air, oily water, piperack/pipe sleeper, dike, dan iain-iain. atas perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | mengacu kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00227 tanggal 7 february 2019 dan telah berulang kali disampaikan dalam weekly pmt meeting, kontraktor telah meminta change inquiry dari perusahaan untuk penambahan kapasitas penyimpanan tangki kondensat dan tangki asam sulfat (h2so4) akan tetapi sampai saat ini change inquiry tersebut belum diterbitkan oleh perusahaan. kontraktor juga mencatat bahwa perusahaan telah memberikan komentar dalam dokumen-dokumen enjiniring yang mensyaratkan finalisasi dokumen dengan mengakomodasi efek dari change inquiry tersebut di atas, contohnya process data sheet for condensate storage tank yang dikomentari 29 oktober 2018; firewater demand calculation - gas processing facility (gpf) yang dikomentari 10 desember 2018. kontraktor, dengan itikad balk, telah membantu melakukan desain dan melakukan diskusi dengan perusahaan dalam rangka merancang konfigurasi tangki kondensat dan tangki asam sulfat dengan kapasitas yang ditingkatkan atas permintaan perusahaan. akan tetapi proses desain dan review yang berkelanjutan tanpa adanya change inquiry yang resmi dari perusahaan telah menyebabkan ketidakpastian dalam finalisasi desain tersebut. kontraktor ingin memberitahukan kepada perusahaan bahwa kondisi ini menyebabkan terhambatnya proses finalisasi enjiniring, termasuk plot plan, dan pengadaan untuk tangki kondensat dan tangki asam sulfat serta sistem-sistem pendukungnya seperti fire water, nitrogen, instrument air/plant air, oily water, piperack/pipe sleeper, dike, dan iain-iain. atas perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih.
mengacu pada dokumen exhibit b (compensation) appendix b-4 perhitungan tingkat komponen dalam negeri jasa pemborongan formulir no : sc-12b, untuk itu kontraktor dengan ini mengajukan perubahan nilai komitmen tkdn menjadi 36,50%. alasan-alasan mengapa kontraktor mengajukan perubahan tersebut adalah sebagai berikut: o berdasarkan perubahan lingkup kerja / cp-001 rev.2. 0 adanya perubahan pada scope procurement dalam pengadaan barang/jasa untuk paket licensor/uop dan shell. o dari paket licensor/uop dan shell terdapat item tambahan yang berasal dari luar negeri. kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas perubahan komitmen tkdnini. |  |  | mengacu pada dokumen exhibit b (compensation) appendix b-4 perhitungan tingkat komponen dalam negeri jasa pemborongan formulir no : sc-12b, untuk itu kontraktor dengan ini mengajukan perubahan nilai komitmen tkdn menjadi 36,50%. alasan-alasan mengapa kontraktor mengajukan perubahan tersebut adalah sebagai berikut: o berdasarkan perubahan lingkup kerja / cp-001 rev.2. 0 adanya perubahan pada scope procurement dalam pengadaan barang/jasa untuk paket licensor/uop dan shell. o dari paket licensor/uop dan shell terdapat item tambahan yang berasal dari luar negeri. kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas perubahan komitmen tkdnini.
mengacu kepada surat dari perusahaan no. 120/cpq101/gpf/2019-s0 tertanggal 19 februari 2019. setelah mengevaluasi kebutuhan cms sebagai perangkat basis data, contractor akan tetap menggunakan proxls untuk menjalankan sistem cms di projek ini. contractor melihat bahwa kombinasi antara sistem perangkat dan tim ict/sys-dev rekind sanggup mengolah data dari tim system completion secara dinamis sesuai dengan kebutuhan project. pertimbangan contractor dalam memilih prox¦s adalah sebagai berikut: 1. proxls adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh contractor. proxls dirancang untuk mengintegrasi semua sistem pada projek ini (engineering, qc, konstruksi, dokumen kontrol, dan internal system lainnya) dengan sangat efisien. contractor percaya proxls memliki potensi yang lebih besar dibandingkan dengan perangkat lunak lainnya. contractor bertanggung jawab untuk terus memperbaiki kualitas produk dan servis dari proxls untuk dapat memenuhi kualifikasi proyek. contractor akan menyediakan server khusus di site, perangkat keras penunjang lainnya, dan ict engineer khusus. penggunaan perangkat dari luar akan mengurangi ﬂeksibilitas kerja terutama apabila terjadi perubahan dalam susunan tata letak, struktur kerja, maupun syarat pada proyek. dengan berkurangnya fleksibilitas, hal ini akan membebani contractor, seperti akan adanya biaya tambahan untuk programmer dari luar negeri. u prianto oject manager man consortium contractor believes proxls has a bigger potential compare to other sottwares. contractor responsibles to continuously improve the quality of product and services of proxls to achieve the project qualiﬁcation. contractor will provide a dedicated server at site, other supporting hardwares, and also a dedicated ict engineer. external software usage will decrease the work ﬂexibility, especially if there any changes in layout, work structure, or project requirement. the less work ﬂexibility will burden contractor works, as well as it will need additional cost to hire outsourcing programmer from overseas. atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih |  |  | mengacu kepada surat dari perusahaan no. 120/cpq101/gpf/2019-s0 tertanggal 19 februari 2019. setelah mengevaluasi kebutuhan cms sebagai perangkat basis data, contractor akan tetap menggunakan proxls untuk menjalankan sistem cms di projek ini. contractor melihat bahwa kombinasi antara sistem perangkat dan tim ict/sys-dev rekind sanggup mengolah data dari tim system completion secara dinamis sesuai dengan kebutuhan project. pertimbangan contractor dalam memilih prox¦s adalah sebagai berikut: 1. proxls adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh contractor. proxls dirancang untuk mengintegrasi semua sistem pada projek ini (engineering, qc, konstruksi, dokumen kontrol, dan internal system lainnya) dengan sangat efisien. contractor percaya proxls memliki potensi yang lebih besar dibandingkan dengan perangkat lunak lainnya. contractor bertanggung jawab untuk terus memperbaiki kualitas produk dan servis dari proxls untuk dapat memenuhi kualifikasi proyek. contractor akan menyediakan server khusus di site, perangkat keras penunjang lainnya, dan ict engineer khusus. penggunaan perangkat dari luar akan mengurangi ﬂeksibilitas kerja terutama apabila terjadi perubahan dalam susunan tata letak, struktur kerja, maupun syarat pada proyek. dengan berkurangnya fleksibilitas, hal ini akan membebani contractor, seperti akan adanya biaya tambahan untuk programmer dari luar negeri. u prianto oject manager man consortium contractor believes proxls has a bigger potential compare to other sottwares. contractor responsibles to continuously improve the quality of product and services of proxls to achieve the project qualiﬁcation. contractor will provide a dedicated server at site, other supporting hardwares, and also a dedicated ict engineer. external software usage will decrease the work ﬂexibility, especially if there any changes in layout, work structure, or project requirement. the less work ﬂexibility will burden contractor works, as well as it will need additional cost to hire outsourcing programmer from overseas. atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
mengacu pada kontrak dokumen no. 4650000076 dan beberapa surat dari kontraktor perihal pengajuan vendor list, untuk itu kontraktor mengajukan persetujuan prioritas untuk tambahan vendor yang akan di lakukan pembelian dalam waktu dekat. list vendor yang diajukan priority approval dalam list terlampir kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan vendor dan subkontraktor tersebut. |  |  | mengacu pada kontrak dokumen no. 4650000076 dan beberapa surat dari kontraktor perihal pengajuan vendor list, untuk itu kontraktor mengajukan persetujuan prioritas untuk tambahan vendor yang akan di lakukan pembelian dalam waktu dekat. list vendor yang diajukan priority approval dalam list terlampir kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan vendor dan subkontraktor tersebut.
mengacu kepada risalah rapat antara kontraktor, perusahaan dan emcl tentang heavy inland transport temporary access tertanggal 2 april 2019, kontraktor sudah menginfokan bahwa kontraktor berencana menggunakan independent access road sebagai bagian dari akses sementara heavy in/and transport pada 23 september 2019. dalam meeting tersebut, emcl menginformasikan bahwa independent access road akan diserahterimakan dari emcl ke perusahaan pada akhir september 2019. untuk memastikan kelancaran pekerjaan heavy inland transport, kontraktor meminta perusahaan untuk mendiskusikan dengan pihak emcl kemungkinan partial handover independent access road dari emcl ke perusahaan dan kontraktor sebelum tanggal tersebut di atas. terkait dengan rencana penggunaan independent access road sebagai dari akses sementara heavy inland, seperti sudah dibicarakan dalam meeting tersebut, kontraktor meminta perusahaan untuk memberikan data-data terkait independentaccess road dari emcl. |  |  | mengacu kepada risalah rapat antara kontraktor, perusahaan dan emcl tentang heavy inland transport temporary access tertanggal 2 april 2019, kontraktor sudah menginfokan bahwa kontraktor berencana menggunakan independent access road sebagai bagian dari akses sementara heavy in/and transport pada 23 september 2019. dalam meeting tersebut, emcl menginformasikan bahwa independent access road akan diserahterimakan dari emcl ke perusahaan pada akhir september 2019. untuk memastikan kelancaran pekerjaan heavy inland transport, kontraktor meminta perusahaan untuk mendiskusikan dengan pihak emcl kemungkinan partial handover independent access road dari emcl ke perusahaan dan kontraktor sebelum tanggal tersebut di atas. terkait dengan rencana penggunaan independent access road sebagai dari akses sementara heavy inland, seperti sudah dibicarakan dalam meeting tersebut, kontraktor meminta perusahaan untuk memberikan data-data terkait independentaccess road dari emcl.
sehubungan pengajuan dokumen rkbi no. 01/pepc/epc/ll/2019 dan rkbi n0. 02/pepc/epc/ll/2019 dengan ini kontraktor menginformasikan kepada perusahaan bahwa kedua dokumen tersebut sudah selesai diverifikasi oleh skk migas tanggal 5 april 2019. namun demikian hingga saat ini kedua dokumen tersebut belum dikirim ke migas untuk diproses lebih lanjut. mengingat proses verifikasi di migas yang akan menghabiskan waktu hingga setidaknya 3 minggu maka kami mohon perusahaan untuk dapat segera mengirim kedua dokumen rkbi tersebut secara online melalui aplikasi sirib migas dan menyerahkan hardcopy dokumennya ke migas. untuk penyerahan hardcopy ke migas, perusahaan dapat melakukanya dengan dibantu oleh agen jasa formalities yang telah ditunjuk oleh kontraktor yaitu pt trans marpinggan. kemudian terkait dengan perijinan impor material besi baja sesuai dengan peraturan menteri perdagangan no. 110 tahun 2018 yang wajib dipenuhi untuk importasi sebagian besar material impor yang tercantum di dalam kedua dokumen rkbi di atas. untuk dapat memproses ijin tersebut maka perusahan terlebih dahulu harus terdaftar di sistem siinas kementerian perindustrian agar dapat mengurus surat pertimbangan teknis yang akan digunakan sebagai dasar veriﬁkator di kementerian perdagangan untuk menerbitkan ljin lmpor besi baja. sampai dengan saat ini perusahaan belum terdaftar di system siinas sehingga proses pengurusan ijin impor tersebut belum dapat dimulai. sebagaimana diketahui bersama bahwa kontraktor akan mulai melakukan pekerjaan piping di bulan juni 2019 dan sebagian material akan tiba di indonesia pada bulan mei 2019. sementara itu berdasarkan pengalaman dalam proyek-proyek terdahulu proses pengurusan ijin mulai dari pengiriman data secara online sampai dengan ijin impor disetujui akan memakan waktu setidaknya 1 — 2 bulan, oleh karena itu kontraktor memohon agar perusahaan segera mengurus pendaftaran ke system siinas untuk menghidari keterlabatan dalam pengurusan ijinimpor. keterlambatan persetujuan masterlist dan pengurusan ljin lmpor produk besi baja akan berakibat pada mundurnya jadwal pelaksanaan pekerjaan proyek. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya |  |  | sehubungan pengajuan dokumen rkbi no. 01/pepc/epc/ll/2019 dan rkbi n0. 02/pepc/epc/ll/2019 dengan ini kontraktor menginformasikan kepada perusahaan bahwa kedua dokumen tersebut sudah selesai diverifikasi oleh skk migas tanggal 5 april 2019. namun demikian hingga saat ini kedua dokumen tersebut belum dikirim ke migas untuk diproses lebih lanjut. mengingat proses verifikasi di migas yang akan menghabiskan waktu hingga setidaknya 3 minggu maka kami mohon perusahaan untuk dapat segera mengirim kedua dokumen rkbi tersebut secara online melalui aplikasi sirib migas dan menyerahkan hardcopy dokumennya ke migas. untuk penyerahan hardcopy ke migas, perusahaan dapat melakukanya dengan dibantu oleh agen jasa formalities yang telah ditunjuk oleh kontraktor yaitu pt trans marpinggan. kemudian terkait dengan perijinan impor material besi baja sesuai dengan peraturan menteri perdagangan no. 110 tahun 2018 yang wajib dipenuhi untuk importasi sebagian besar material impor yang tercantum di dalam kedua dokumen rkbi di atas. untuk dapat memproses ijin tersebut maka perusahan terlebih dahulu harus terdaftar di sistem siinas kementerian perindustrian agar dapat mengurus surat pertimbangan teknis yang akan digunakan sebagai dasar veriﬁkator di kementerian perdagangan untuk menerbitkan ljin lmpor besi baja. sampai dengan saat ini perusahaan belum terdaftar di system siinas sehingga proses pengurusan ijin impor tersebut belum dapat dimulai. sebagaimana diketahui bersama bahwa kontraktor akan mulai melakukan pekerjaan piping di bulan juni 2019 dan sebagian material akan tiba di indonesia pada bulan mei 2019. sementara itu berdasarkan pengalaman dalam proyek-proyek terdahulu proses pengurusan ijin mulai dari pengiriman data secara online sampai dengan ijin impor disetujui akan memakan waktu setidaknya 1 — 2 bulan, oleh karena itu kontraktor memohon agar perusahaan segera mengurus pendaftaran ke system siinas untuk menghidari keterlabatan dalam pengurusan ijinimpor. keterlambatan persetujuan masterlist dan pengurusan ljin lmpor produk besi baja akan berakibat pada mundurnya jadwal pelaksanaan pekerjaan proyek. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
berdasarkan rapat dengan perusahaan pada hari kamis, tanggal 04 april 2019 tentang pengajuan provisional sum terkait penambahan persyaratan hsse di sistem rfid yang akan diterapkan di proyek jambaran tiung biru, perusahaan meminta kontraktor untuk menambahkan beberapa item di rfid sistem sehingga berdampak adanya biaya tambahan. dengan ini kontraktor menyampaikan dua pilihan untuk dipilih oleh perusahaan dan meminta persetujuan dari perusahaan, semua biaya akibat penambahan tersebut agar bisa menggunakan provisional sum. |  |  | berdasarkan rapat dengan perusahaan pada hari kamis, tanggal 04 april 2019 tentang pengajuan provisional sum terkait penambahan persyaratan hsse di sistem rfid yang akan diterapkan di proyek jambaran tiung biru, perusahaan meminta kontraktor untuk menambahkan beberapa item di rfid sistem sehingga berdampak adanya biaya tambahan. dengan ini kontraktor menyampaikan dua pilihan untuk dipilih oleh perusahaan dan meminta persetujuan dari perusahaan, semua biaya akibat penambahan tersebut agar bisa menggunakan provisional sum.
berdasarkan mom readiness sales gas pipeline tanggal 19 april 2019 point 2, tentang permintaan meeting khusus untuk readiness pipeline work. terkait dengan hal tersebut contractor mengundang company hadir dalam meeting readiness yang akan dilaksanakan sbb: hari /tanggal : kamis, 2 mei 2019 jam : 13.30 wib tempat : contractor site office demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | berdasarkan mom readiness sales gas pipeline tanggal 19 april 2019 point 2, tentang permintaan meeting khusus untuk readiness pipeline work. terkait dengan hal tersebut contractor mengundang company hadir dalam meeting readiness yang akan dilaksanakan sbb: hari /tanggal : kamis, 2 mei 2019 jam : 13.30 wib tempat : contractor site office demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
kontraktor sudah mengirimkan surat kepada perusahaan no. jtb-l-rj-pj- oo137- request for confirmation regarding tie-in execution work at banyu urip tertanggal 14 november 2018 dan no. jtb- l-rj-pj-00225 - pengingat untuk permohonan konﬁrmasi eksekusi pekerjaan tie-in di banyu urip tertanggal 31 januari 2019, untuk meminta konfirmasi tentang pelaksanaan pekerjaan tie-in di banyu urip yang mana kedua surat tersebut belum dijawab oleh perusahaan. akan tetapi pada meeting hazop untuk area tie-in banyu urip yang dihadiri kontraktor, perusahaan dan exxonmobil cepu limited tanggal 3 mei 2019, kontraktor menerima informasi adanya indikasi perubahan lokasi dan kondisi tie-in di area emcl banyu urip. kontraktor meminta update informasi resmi terkait tie-in banyu urip seperti lokasi dan kondisi tie-in, piping & instrumentation diagram, isometric drawing, instrumentation datasheet, valve datasheet, project specification, material requisition, approved manufacturer list (aml) dan dokumen enjiniring terkait iainnya. kontraktor menginformasikan bahwa update informasi tentang tie-in akan berdampak pada dokumen-dokumen enjiniring, seperti hydraulic calculation, process & equipment datasheet, pipeline datasheet, dan lain-lain, dan proses pengadaan peralatan dan material terkait tie- ln banyu urip seperti pipeline produced water transfer pump dan material pipeline. kontraktor dengan ini mengingatkan kepada perusahaan bahwa interface condition at banyu urip tie-in location adalah rely upon data sesuai kontrak sehingga jika benar terjadi perubahan terhadap data tie-in, kontraktor meminta perusahaan menerbitkan change inquiry terkait perubahan ini. kontraktor akan mengimplementasikan perubahan data terkait tie-in banyu urip ke dalam desain enjiniring dan proses pengadaan setelah menerima change inquiry dari perusahaan. kontraktor menginformasikan bahwa perubahan ini berpotensi menimbulkan keterlambatan pada penyelesaian proyek. oleh sebab itu kontraktor mengharapkan perusahaan dapat menerbitkan change inquiry ini pada kesempatan pertama. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | kontraktor sudah mengirimkan surat kepada perusahaan no. jtb-l-rj-pj- oo137- request for confirmation regarding tie-in execution work at banyu urip tertanggal 14 november 2018 dan no. jtb- l-rj-pj-00225 - pengingat untuk permohonan konﬁrmasi eksekusi pekerjaan tie-in di banyu urip tertanggal 31 januari 2019, untuk meminta konfirmasi tentang pelaksanaan pekerjaan tie-in di banyu urip yang mana kedua surat tersebut belum dijawab oleh perusahaan. akan tetapi pada meeting hazop untuk area tie-in banyu urip yang dihadiri kontraktor, perusahaan dan exxonmobil cepu limited tanggal 3 mei 2019, kontraktor menerima informasi adanya indikasi perubahan lokasi dan kondisi tie-in di area emcl banyu urip. kontraktor meminta update informasi resmi terkait tie-in banyu urip seperti lokasi dan kondisi tie-in, piping & instrumentation diagram, isometric drawing, instrumentation datasheet, valve datasheet, project specification, material requisition, approved manufacturer list (aml) dan dokumen enjiniring terkait iainnya. kontraktor menginformasikan bahwa update informasi tentang tie-in akan berdampak pada dokumen-dokumen enjiniring, seperti hydraulic calculation, process & equipment datasheet, pipeline datasheet, dan lain-lain, dan proses pengadaan peralatan dan material terkait tie- ln banyu urip seperti pipeline produced water transfer pump dan material pipeline. kontraktor dengan ini mengingatkan kepada perusahaan bahwa interface condition at banyu urip tie-in location adalah rely upon data sesuai kontrak sehingga jika benar terjadi perubahan terhadap data tie-in, kontraktor meminta perusahaan menerbitkan change inquiry terkait perubahan ini. kontraktor akan mengimplementasikan perubahan data terkait tie-in banyu urip ke dalam desain enjiniring dan proses pengadaan setelah menerima change inquiry dari perusahaan. kontraktor menginformasikan bahwa perubahan ini berpotensi menimbulkan keterlambatan pada penyelesaian proyek. oleh sebab itu kontraktor mengharapkan perusahaan dapat menerbitkan change inquiry ini pada kesempatan pertama. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih.
menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dan mitigasi hsse proyek jtb yang telah dilaksanakan pada hari kamis, 25 april 2019 di kantor taiok bojonegoro terkait rapat koordinasi hsse proyek jtb yang akan dilaksanakan setiap bulan, bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri rapat koordinasi bulanan hsse proyek jtb (periode: mei 2019) yang akan dilaksanakan pada: hari / : kamis/16 mei 2019 tanggal waktu 3 o8.00—selesai tempat : ruang b2 — dining hall, kantor talok bojonegoro agenda : 1. koordinasi bulanan tim hsse proyek jtb 2. buka bersama / lftar tim hsse proyek jtb demikian disampaikan. atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dan mitigasi hsse proyek jtb yang telah dilaksanakan pada hari kamis, 25 april 2019 di kantor taiok bojonegoro terkait rapat koordinasi hsse proyek jtb yang akan dilaksanakan setiap bulan, bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri rapat koordinasi bulanan hsse proyek jtb (periode: mei 2019) yang akan dilaksanakan pada: hari / : kamis/16 mei 2019 tanggal waktu 3 o8.00—selesai tempat : ruang b2 — dining hall, kantor talok bojonegoro agenda : 1. koordinasi bulanan tim hsse proyek jtb 2. buka bersama / lftar tim hsse proyek jtb demikian disampaikan. atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat kontraktor nomor jtb-l-rj-pj-00281 tanggal 07 may 2019 tentang pemberitahuan terkait keterlambatan pengurusan persetujuan lmpor besi baja bersama ini kontraktor memberikan notifikasi kedua terkait proses pengurusan surat pertimbangan teknis (pertek) di kementerian perindustrian dan surat persetujuan lmpor (pl) di kementerian perdagangan agar dapat segera mulai dilakukan. sebagaimana disampaikan pada surat terdahulu kontraktor telah melakukan pengiriman batch 1 cs u/g seamless pipe dari fob genoa, italia sudah diberangkatkan tanggal 26-april-2019 dan diperkirakan akan tiba di surabaya tanggal 10-juni-2019. dengan belum dimulainya proses pengurusan pertek dan pi ke instansi terkait oleh perusahaan maka dapat dipastikan proses penyelesaian proses customs clearance atas cargo ini akan terhambat sehubungan dengan keterlambatan tersebut diatas maka dapat dipastikan jadwal fabikasi piping dan konstruksi untuk pipa underground akan terlambat dimulai. bersama ini pula kontraktor memohon kepada perusahaan untuk dapat memberikan informasi kapan proses pengurusan pertek dan pi akan dimulai dan kapan perkiraan akan selesai. demikan disampaikan pemberitahuan ini, kiranya hal ini dapat menjadi perhatian bersama. terima kasih atas perhatian dan kedasamanya. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor nomor jtb-l-rj-pj-00281 tanggal 07 may 2019 tentang pemberitahuan terkait keterlambatan pengurusan persetujuan lmpor besi baja bersama ini kontraktor memberikan notifikasi kedua terkait proses pengurusan surat pertimbangan teknis (pertek) di kementerian perindustrian dan surat persetujuan lmpor (pl) di kementerian perdagangan agar dapat segera mulai dilakukan. sebagaimana disampaikan pada surat terdahulu kontraktor telah melakukan pengiriman batch 1 cs u/g seamless pipe dari fob genoa, italia sudah diberangkatkan tanggal 26-april-2019 dan diperkirakan akan tiba di surabaya tanggal 10-juni-2019. dengan belum dimulainya proses pengurusan pertek dan pi ke instansi terkait oleh perusahaan maka dapat dipastikan proses penyelesaian proses customs clearance atas cargo ini akan terhambat sehubungan dengan keterlambatan tersebut diatas maka dapat dipastikan jadwal fabikasi piping dan konstruksi untuk pipa underground akan terlambat dimulai. bersama ini pula kontraktor memohon kepada perusahaan untuk dapat memberikan informasi kapan proses pengurusan pertek dan pi akan dimulai dan kapan perkiraan akan selesai. demikan disampaikan pemberitahuan ini, kiranya hal ini dapat menjadi perhatian bersama. terima kasih atas perhatian dan kedasamanya.
mengacu pada surat dari kontraktor mengenai pengajuan penambahan vendor dan menindaklanjuti pmt weekly meeting tgl 29 mei 2019 bahwa beberapa package sudah selesai teknikal dan commercial, kontraktor menyampaikan akan issue po. hal ini perlu persetujuan perusahaan agar proses administrasi po dan award recommendation bisa berjalan dengan baik diantaranya. kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan vendor ini |  |  | mengacu pada surat dari kontraktor mengenai pengajuan penambahan vendor dan menindaklanjuti pmt weekly meeting tgl 29 mei 2019 bahwa beberapa package sudah selesai teknikal dan commercial, kontraktor menyampaikan akan issue po. hal ini perlu persetujuan perusahaan agar proses administrasi po dan award recommendation bisa berjalan dengan baik diantaranya. kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan vendor ini
menindaklanjuti progres pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb”), maka kontraktor dengan ini mengundang perusahaan untuk menghadiri kick-off meeting field fabricated tank package-1 dengan pt barata indonesia (persero) yang akan dilaksanakan pada: tempat : pabrik pt barata indonesia, ji. veteran no. 241 gresik 61123 jawa timur, indonesia lokasi :akan diinformasikan kemudian tanggal :20 - 21 juni 2019 waktu : 09.00 — 15.00 agenda : terlampir mengingat pentingnya kick-off meeting tersebut dalam pelaksanaan proyek, kami mohon kehadiran perusahaan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih. |  |  | menindaklanjuti progres pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb”), maka kontraktor dengan ini mengundang perusahaan untuk menghadiri kick-off meeting field fabricated tank package-1 dengan pt barata indonesia (persero) yang akan dilaksanakan pada: tempat : pabrik pt barata indonesia, ji. veteran no. 241 gresik 61123 jawa timur, indonesia lokasi :akan diinformasikan kemudian tanggal :20 - 21 juni 2019 waktu : 09.00 — 15.00 agenda : terlampir mengingat pentingnya kick-off meeting tersebut dalam pelaksanaan proyek, kami mohon kehadiran perusahaan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.
bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri rapat koordinasi bulanan hsse proyek jtb (periode: juni 2019) yang akan dilaksanakan pada: hari / : tanggal waktu : tempat : jum’at / 28 juni 2019 08.00 — seiesai ruang b2 — dining hall, kantor talok bojonegoro koordinasi bulanan tim hsse proyek jtb agenda : demikian disampaikan. atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri rapat koordinasi bulanan hsse proyek jtb (periode: juni 2019) yang akan dilaksanakan pada: hari / : tanggal waktu : tempat : jum’at / 28 juni 2019 08.00 — seiesai ruang b2 — dining hall, kantor talok bojonegoro koordinasi bulanan tim hsse proyek jtb agenda : demikian disampaikan. atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.
menindaklanjuti progres pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb”), maka kontraktor dengan ini mengundang perusahaan untuk menghadiri separex membrane element progres produksi & assessment separex membrane skid fabricator dengan pt enviromate technology international yang akan dilaksanakan pada : tempat 1 :uop malaysia sdn bhd 3067, tingkat perusahaan 4b, kawasan perusahaan bebas perai, 13600 perai, pulau pinang, malaysia tempat 2 :vina offshore engineering dong xuyen industrial park, vuntau city vietnam tanggal :27 - 28 juni 2019 agenda : terlampir mengingat agenda tersebut dalam pelaksanaan proyek, kami mohon kehadiran perusahaan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih. |  |  | menindaklanjuti progres pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb”), maka kontraktor dengan ini mengundang perusahaan untuk menghadiri separex membrane element progres produksi & assessment separex membrane skid fabricator dengan pt enviromate technology international yang akan dilaksanakan pada : tempat 1 :uop malaysia sdn bhd 3067, tingkat perusahaan 4b, kawasan perusahaan bebas perai, 13600 perai, pulau pinang, malaysia tempat 2 :vina offshore engineering dong xuyen industrial park, vuntau city vietnam tanggal :27 - 28 juni 2019 agenda : terlampir mengingat agenda tersebut dalam pelaksanaan proyek, kami mohon kehadiran perusahaan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.
kontraktor bersama ini memberitahukan bahwa uop (level — 2) sebagai liecensor‘s propietary equipment telah menunjuk vina offshore engineering co ltd. (/eve/— 3) sebagai fabricator/supplier membrane skid dalam proyek jtb. adapun fabricator/supplier tersebut diatas merupakan fabricator/supplier dari uop, mengingat: 1. fabricator/supplier tersebut berasal dari vietnam dan uop memiliki banyak pengalaman dengan fabricator/supplier yang ditunjuk. fabricator/supplier dapat menyediakan material sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan dan dapat melakukan pengiriman material sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. 2. delivery time membrane skid di 25 maret 2020, fob vietnam port. untuk menunjang informasi fabricator/supplier sebagaimana dimaksud di atas, kontraktor melampirkan beberapa dokumen penunjang sebagai berikut: 1. un-price po supply material pada project jtb; 2. profil perusahaan; 3. daftar pengalaman; perusahaan bahwa vina offshore engineering co ltd adalah fabricator/supplier yang ditunjuk oleh uop sebagai fabricator/supplier membrane skid dalam proyek jtb. demikian kami sampaikan, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih |  |  | kontraktor bersama ini memberitahukan bahwa uop (level — 2) sebagai liecensor‘s propietary equipment telah menunjuk vina offshore engineering co ltd. (/eve/— 3) sebagai fabricator/supplier membrane skid dalam proyek jtb. adapun fabricator/supplier tersebut diatas merupakan fabricator/supplier dari uop, mengingat: 1. fabricator/supplier tersebut berasal dari vietnam dan uop memiliki banyak pengalaman dengan fabricator/supplier yang ditunjuk. fabricator/supplier dapat menyediakan material sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan dan dapat melakukan pengiriman material sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. 2. delivery time membrane skid di 25 maret 2020, fob vietnam port. untuk menunjang informasi fabricator/supplier sebagaimana dimaksud di atas, kontraktor melampirkan beberapa dokumen penunjang sebagai berikut: 1. un-price po supply material pada project jtb; 2. profil perusahaan; 3. daftar pengalaman; perusahaan bahwa vina offshore engineering co ltd adalah fabricator/supplier yang ditunjuk oleh uop sebagai fabricator/supplier membrane skid dalam proyek jtb. demikian kami sampaikan, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih
bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk hadir dalam 60% 3d design review meeting wellpad area yang akan dilakukan pada: tempat 1 kantor pt rekayasa lndustri jl. kalibata timur i no. 36 jakarta selatan 12740 : senin — selasal 08 — 09 juli 2019 tanggal waktu : 08.00 -16.00 wib susunan acara rapat adalah sebagaimana terlampir. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk hadir dalam 60% 3d design review meeting wellpad area yang akan dilakukan pada: tempat 1 kantor pt rekayasa lndustri jl. kalibata timur i no. 36 jakarta selatan 12740 : senin — selasal 08 — 09 juli 2019 tanggal waktu : 08.00 -16.00 wib susunan acara rapat adalah sebagaimana terlampir. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kontraktor menyampaikan informasi kepada perusahaan, bahwa akan dilaksanakan audit di kontraktor terkait iso 9001:2015; iso 14001:2015, dan iso 45001 :2018 di proyek jtb oleh badan sertiﬁkasi dnv-gl, dengan detail informasi sebagai berikut: senin — jum’at/ 15 — 19 juli 2019 08.00 — selesai ruang rapat temporary office (tf) - 1 hari / tanggal : pelaksanaan audit waktu : tem pat : agenda : audit iso 9001 12015; iso 1400112015, dan iso 4500122018 demikian informasi ini disampaikan. atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor menyampaikan informasi kepada perusahaan, bahwa akan dilaksanakan audit di kontraktor terkait iso 9001:2015; iso 14001:2015, dan iso 45001 :2018 di proyek jtb oleh badan sertiﬁkasi dnv-gl, dengan detail informasi sebagai berikut: senin — jum’at/ 15 — 19 juli 2019 08.00 — selesai ruang rapat temporary office (tf) - 1 hari / tanggal : pelaksanaan audit waktu : tem pat : agenda : audit iso 9001 12015; iso 1400112015, dan iso 4500122018 demikian informasi ini disampaikan. atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
menindaklanjuti progress pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb”), maka kontraktor dengan ini mengundang perusahaan untuk menghadiri sponsor meeting yang akan dilaksanakan pada: tempat : kantor pt. rekayasa lndustri , rob 1 ruang meeting 1.1 tanggal : 18 juli 2019 waktu : 09:00 -12:00 agenda : 1. status update untuk progress proyek jtb 2. strategi eksekusi 3 bulan kedepan demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti progress pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb”), maka kontraktor dengan ini mengundang perusahaan untuk menghadiri sponsor meeting yang akan dilaksanakan pada: tempat : kantor pt. rekayasa lndustri , rob 1 ruang meeting 1.1 tanggal : 18 juli 2019 waktu : 09:00 -12:00 agenda : 1. status update untuk progress proyek jtb 2. strategi eksekusi 3 bulan kedepan demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.
menindaklanjuti kemajuan pekerjaan proyek pengembangan lapangan unitisasi gas jambaran-tiung biru ("proyek jtb"), maka kontraktor dengan ini mengundang perusahaan untuk menghadiri vendor hazop dan sil classiﬁcation workshop yang akan dilaksanakan pada: tanggal : 12 agustus 2019 sampai 20 agustus 2019 (ﬁxed), 21 agustus 2019 sampai 23 agustus 2019 (cadangan han) 108.00 — 17.00 tempat : jakarta lokasi : ruang e-susanto, pt workshop rekayasa lndustri, kalibata facilitator : lim seng beng l scribe (facilitator), sarah irene / bondan ariawan (scribe) waktu agenda terlampir. kontraktor meminta perusahaan untuk menghadirkan personel yang relevan sesuai dengan hazop procedure (jtb-rjj000-f0-prc-900-00004), dan sil classiﬁcation procedure (jtb-rjj000-f0-prc-900-00005). mengingat pentingnya agenda tersebut dalam pelaksanaan proyek, kami mohon kehadiran perusahaan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terlma kasih. |  |  | menindaklanjuti kemajuan pekerjaan proyek pengembangan lapangan unitisasi gas jambaran-tiung biru ("proyek jtb"), maka kontraktor dengan ini mengundang perusahaan untuk menghadiri vendor hazop dan sil classiﬁcation workshop yang akan dilaksanakan pada: tanggal : 12 agustus 2019 sampai 20 agustus 2019 (ﬁxed), 21 agustus 2019 sampai 23 agustus 2019 (cadangan han) 108.00 — 17.00 tempat : jakarta lokasi : ruang e-susanto, pt workshop rekayasa lndustri, kalibata facilitator : lim seng beng l scribe (facilitator), sarah irene / bondan ariawan (scribe) waktu agenda terlampir. kontraktor meminta perusahaan untuk menghadirkan personel yang relevan sesuai dengan hazop procedure (jtb-rjj000-f0-prc-900-00004), dan sil classiﬁcation procedure (jtb-rjj000-f0-prc-900-00005). mengingat pentingnya agenda tersebut dalam pelaksanaan proyek, kami mohon kehadiran perusahaan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terlma kasih.
dalam rangka finalisasi design review untuk sulfuric acid unit (sau), kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri review meeting sau yang akan diselenggarakan pada: tempat : chemetics lnc., vancouver, canada tanggal 1 3-6 september 2019 (tentative) waktu : 09:00 — 17:00 adapun design review yang akan dilakukan meliputi review dokumen pfd, p&ld, datasheet, dan plot plan. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. |  |  | dalam rangka finalisasi design review untuk sulfuric acid unit (sau), kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri review meeting sau yang akan diselenggarakan pada: tempat : chemetics lnc., vancouver, canada tanggal 1 3-6 september 2019 (tentative) waktu : 09:00 — 17:00 adapun design review yang akan dilakukan meliputi review dokumen pfd, p&ld, datasheet, dan plot plan. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.
menanggapi change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00008 revisi 1 tanggal 19 juli 2019 (“ci-008 rev. 1”) tentang pembatalan change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00008 tanggal 3 desember 2018 (“cl-008”), dengan ini kontraktor menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. dengan dibatalkannya cl-008 dengan demikian scope of work untuk condensate pipeline termasuk tie-in kembali berlaku seperti diatur dalam doc. no. jtb-sf-l-wpi-720-00001 rev.2 section 5. condesate line tie-in (tp001 a/b) dan p&id terkalt; 2. terkait dengan poin 1 diatas kontraktor menyatakan bahwa kontraktor akan kembali menerapkan boq sesuai dengan doc. no. jtb-sf-l-wpi-720-00001 rev.2 section 5. condesate line tie-in (tp001 a/b); 3. kontraktor memerlukan waktu tambahan dalam melakukan enjiniring ulang, pengadaan dan konstruksi untuk jalur condensate pipeline. akibat dari cl-008, maka saat ini jalur condensate pipeline akan di buat terpisah dari jalur pipeline iain (sales gas, produced water dan filtered water) yang saat ini surat ini disampaikan sudah dalam tahap konstruksi. selain hal-hal sebagaimana kontraktor jelaskan diatas, kontraktor menyampaikan bahwa atas pemintaan perusahaan, kontraktor telah melakukan beberapa pekerjaan diluar appendix a terkait engineering design condensate tank, termasuk preliminary study untuk kapasitas 30 hari dan 21 hari. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menanggapi change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00008 revisi 1 tanggal 19 juli 2019 (“ci-008 rev. 1”) tentang pembatalan change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00008 tanggal 3 desember 2018 (“cl-008”), dengan ini kontraktor menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. dengan dibatalkannya cl-008 dengan demikian scope of work untuk condensate pipeline termasuk tie-in kembali berlaku seperti diatur dalam doc. no. jtb-sf-l-wpi-720-00001 rev.2 section 5. condesate line tie-in (tp001 a/b) dan p&id terkalt; 2. terkait dengan poin 1 diatas kontraktor menyatakan bahwa kontraktor akan kembali menerapkan boq sesuai dengan doc. no. jtb-sf-l-wpi-720-00001 rev.2 section 5. condesate line tie-in (tp001 a/b); 3. kontraktor memerlukan waktu tambahan dalam melakukan enjiniring ulang, pengadaan dan konstruksi untuk jalur condensate pipeline. akibat dari cl-008, maka saat ini jalur condensate pipeline akan di buat terpisah dari jalur pipeline iain (sales gas, produced water dan filtered water) yang saat ini surat ini disampaikan sudah dalam tahap konstruksi. selain hal-hal sebagaimana kontraktor jelaskan diatas, kontraktor menyampaikan bahwa atas pemintaan perusahaan, kontraktor telah melakukan beberapa pekerjaan diluar appendix a terkait engineering design condensate tank, termasuk preliminary study untuk kapasitas 30 hari dan 21 hari. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
mengacu pada surat dari kontraktor ke perusahaan no. jtb-l-rj-pj-00173 rev.1 pada tanggal 24 januari 2019, pengajuan vendor list untuk item baru berkenaan dengan cp-001, dengan ini kontraktor berniat mengajukan permintaan kepada perusahaan untuk meninjau penambahan daftar kategori baru yang diajukan oleh kontraktor pada daftar kategori baru sebagai berikut: kategori vendor negara asal category s ll pﬁfngss sundyne sealless pump sundyne sulfuric acid cp . swiss pump pumpen sulfuric acid cp pump switzerland pum pen sulfuric acid gasso ‘ spanyol loading arm emco uk wheaton kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan vendor ini. atas kerjasamanya kamiucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada surat dari kontraktor ke perusahaan no. jtb-l-rj-pj-00173 rev.1 pada tanggal 24 januari 2019, pengajuan vendor list untuk item baru berkenaan dengan cp-001, dengan ini kontraktor berniat mengajukan permintaan kepada perusahaan untuk meninjau penambahan daftar kategori baru yang diajukan oleh kontraktor pada daftar kategori baru sebagai berikut: kategori vendor negara asal category s ll pﬁfngss sundyne sealless pump sundyne sulfuric acid cp . swiss pump pumpen sulfuric acid cp pump switzerland pum pen sulfuric acid gasso ‘ spanyol loading arm emco uk wheaton kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan vendor ini. atas kerjasamanya kamiucapkan terima kasih.
merujuk kepada minutes of meeting no. jtb-m-rj-pj-00953, tertanggal 5 september 2019, perusahaan meminta kontraktor untuk menyediakan future expansion for condensate loading dan fasilitas pendukungnya seperti substation, operator ofﬁce, logistic ofﬁce, truck staging area, driver rest area yang harus mempertimbangkan terjadi kondisi condesate loading. merujuk kepada minutes of meeting pmt weekly meeting tanggal 17 juli 2019, perusahaan memutuskan agar condensate tank dan pipeline menggunakan design awal yang terdapat dl dalam kontrak. hal ini telah dipastikan oleh perusahaan meialui change inquiry no. jtb-cp0000-b0-c/q-900-00008 rev 1, tanggal 19 juli 2019. oleh karena hal tersebut diatas merupakan penambahan pekerjaan dan tidak merupakan pengembangan desain, maka untuk menjamin kelancaran komunikasi dan cepatnya proses penyelesaian pekerjaan, kontraktor memohon agar perusahaan menyampaikan change instruction terkait future expansion for condensate loading pada kesempatan pertama. sebelum penyampaian change instruction, kontraktor akan melakukan pekerjaan sesuai kontrak. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih |  |  | merujuk kepada minutes of meeting no. jtb-m-rj-pj-00953, tertanggal 5 september 2019, perusahaan meminta kontraktor untuk menyediakan future expansion for condensate loading dan fasilitas pendukungnya seperti substation, operator ofﬁce, logistic ofﬁce, truck staging area, driver rest area yang harus mempertimbangkan terjadi kondisi condesate loading. merujuk kepada minutes of meeting pmt weekly meeting tanggal 17 juli 2019, perusahaan memutuskan agar condensate tank dan pipeline menggunakan design awal yang terdapat dl dalam kontrak. hal ini telah dipastikan oleh perusahaan meialui change inquiry no. jtb-cp0000-b0-c/q-900-00008 rev 1, tanggal 19 juli 2019. oleh karena hal tersebut diatas merupakan penambahan pekerjaan dan tidak merupakan pengembangan desain, maka untuk menjamin kelancaran komunikasi dan cepatnya proses penyelesaian pekerjaan, kontraktor memohon agar perusahaan menyampaikan change instruction terkait future expansion for condensate loading pada kesempatan pertama. sebelum penyampaian change instruction, kontraktor akan melakukan pekerjaan sesuai kontrak. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri rapat koordinasi dua bulanan hsse proyek jtb (periode: september 2019) yang akan dilaksanakan pada: hari / : tanggal waktu : tempat 1 kamis / 26 september 2019 08.00 - selesai ruang b2 — dining hall, kantor talok bojonegoro koordinasi dua bulanan tim hsse proyek jtb agenda : demikian disampaikan. atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri rapat koordinasi dua bulanan hsse proyek jtb (periode: september 2019) yang akan dilaksanakan pada: hari / : tanggal waktu : tempat 1 kamis / 26 september 2019 08.00 - selesai ruang b2 — dining hall, kantor talok bojonegoro koordinasi dua bulanan tim hsse proyek jtb agenda : demikian disampaikan. atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: 1. proforma invoice 2. copy epc contract 3. unpriced purchase order 4. gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: 1. proforma invoice 2. copy epc contract 3. unpriced purchase order 4. gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
menindaklanjuti progress pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb") khususnya area sulfuric acid unit (“sau”) yang berpotensi mengalami keterlambatan dikarenakan adanya permasalahan mengenai garansi dari vendor/licensor dan progress review meeting dengan solar turbine, maka kontraktor dengan ini mengundang perusahaan untuk menghadiri top management review meeting yang akan dilaksanakan pada: 1.tempat :chemetics ¦nc.,vancouver canada tanggal : 1 - 2 oktober 2019 waktu : 09:00 -17:00 agenda : 1. status update untuk progress proyek jtb 2. mitigasi resiko keterlambatan untuk paket sulfuric acid unit 2. tempat : solar turbine, factory, san diego, usa tanggal : 4 oktober 2019 waktu 1 09:00 - 17:00 agenda : progress review meeting mengingat waktu yang diperlukan dalam perjalanan ke lokasi serta pentingnya rapat tersebut untuk dihadiri high level untuk menghindari adanya delay dalam pelaksanaan proyek, kami mengharapkan kehadiran perusahaan serta konfirmasi keberangkatan paling lambat tanggal 28 september 2019. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti progress pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb") khususnya area sulfuric acid unit (“sau”) yang berpotensi mengalami keterlambatan dikarenakan adanya permasalahan mengenai garansi dari vendor/licensor dan progress review meeting dengan solar turbine, maka kontraktor dengan ini mengundang perusahaan untuk menghadiri top management review meeting yang akan dilaksanakan pada: 1.tempat :chemetics ¦nc.,vancouver canada tanggal : 1 - 2 oktober 2019 waktu : 09:00 -17:00 agenda : 1. status update untuk progress proyek jtb 2. mitigasi resiko keterlambatan untuk paket sulfuric acid unit 2. tempat : solar turbine, factory, san diego, usa tanggal : 4 oktober 2019 waktu 1 09:00 - 17:00 agenda : progress review meeting mengingat waktu yang diperlukan dalam perjalanan ke lokasi serta pentingnya rapat tersebut untuk dihadiri high level untuk menghindari adanya delay dalam pelaksanaan proyek, kami mengharapkan kehadiran perusahaan serta konfirmasi keberangkatan paling lambat tanggal 28 september 2019. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 147/cpq101/gpf/2019-s0, tertanggal 12 juli 2019, perihal jaminan kinerja sulfur acid unit (sau) dan surat perusahaan no. 169lcpq101/gpf/2019-s0, tertanggal 17 september 2019, perihal permohonan kategori baru sulfuric acid unit dan vendor baru chemetics lnc, kontraktor memohon kepada perusahaan agar segera meminta surat resmi terkait penunjukkan chemetics lnc sebagai pemasok utama untuk sulfuric acid unit kepada shell sebagaimana telah dikonfirmasi oleh shell dalam surat elektronik yang disampaikan oleh shell kepada perusahaan pada tanggal 23 agustus 2019. mengingat shell adalah salah satu dari process licensors, maka sebagaimana diatur dalam principal document, klausul 2.1.14, paragraph kedua, perusahaan adalah pihak yang berhak untuk berhubungan dengan shell. untuk menghindari standby pekerjaan, terutama yang terkait dengan sulfuric acid unit, kontraktor mohon agar perusahaan dapat segera menyampaikan surat resmi dari shell kepada kontraktor pada kesempatan pertama sebagai basis pengajuan aml. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 147/cpq101/gpf/2019-s0, tertanggal 12 juli 2019, perihal jaminan kinerja sulfur acid unit (sau) dan surat perusahaan no. 169lcpq101/gpf/2019-s0, tertanggal 17 september 2019, perihal permohonan kategori baru sulfuric acid unit dan vendor baru chemetics lnc, kontraktor memohon kepada perusahaan agar segera meminta surat resmi terkait penunjukkan chemetics lnc sebagai pemasok utama untuk sulfuric acid unit kepada shell sebagaimana telah dikonfirmasi oleh shell dalam surat elektronik yang disampaikan oleh shell kepada perusahaan pada tanggal 23 agustus 2019. mengingat shell adalah salah satu dari process licensors, maka sebagaimana diatur dalam principal document, klausul 2.1.14, paragraph kedua, perusahaan adalah pihak yang berhak untuk berhubungan dengan shell. untuk menghindari standby pekerjaan, terutama yang terkait dengan sulfuric acid unit, kontraktor mohon agar perusahaan dapat segera menyampaikan surat resmi dari shell kepada kontraktor pada kesempatan pertama sebagai basis pengajuan aml. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merevisi surat kontraktor sebelumnya no. jtb-l-rj-pj-00361 tertanggal 20 september 2019 dan menindaklanjuti progress pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran- tiung biru (“proyek jtb”) khususnya area sulfuric acid unit (“sau”) yang berpotensi mengalami keterlambatan project secara berkepanjangan dikarenakan adanya permasalahan mengenai garansi dari vendor/licensor, kami berharap top level management perusahaan dan skk migas dapat hadir dalam pertemuan tersebut. adapun kritikal agenda yg akan dibahas dalam pertemuan ini adalah : 1. performance garansi dan mechanical garansi sulfuric acid unit 2. execution schedule 3. outstanding issue terkait syarat dan ketentuan yang terkait selain pembahasan tentang sau di atas, kontraktor juga mengundang top level management perusahaan dan skk migas untuk menghadiri pertemuan progress review meeting dengan solar turbine. pertemuan - pertemuan tersebut akan dilaksanakan pada: 1.tempat : solar turbine, factory, san diego, usa tanggal : 1 oktober 2019 waktu : 09:00 - 17:00 2. tempat : chemetics lnc.,vancouver, canada tanggal : 3-4 oktober 2019 waktu : 09:00 -17:00 mengingat waktu yang diperlukan dalam perjalanan ke iokasi serta pentingnya rapat tersebut untuk dihadiri high level untuk menghindari adanya delay dalam pelaksanaan proyek, kami mengharapkan kehadiran perusahaan serta konfirmasi keberangkatan paling iambat tanggal 28 september 2019. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. |  |  | merevisi surat kontraktor sebelumnya no. jtb-l-rj-pj-00361 tertanggal 20 september 2019 dan menindaklanjuti progress pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran- tiung biru (“proyek jtb”) khususnya area sulfuric acid unit (“sau”) yang berpotensi mengalami keterlambatan project secara berkepanjangan dikarenakan adanya permasalahan mengenai garansi dari vendor/licensor, kami berharap top level management perusahaan dan skk migas dapat hadir dalam pertemuan tersebut. adapun kritikal agenda yg akan dibahas dalam pertemuan ini adalah : 1. performance garansi dan mechanical garansi sulfuric acid unit 2. execution schedule 3. outstanding issue terkait syarat dan ketentuan yang terkait selain pembahasan tentang sau di atas, kontraktor juga mengundang top level management perusahaan dan skk migas untuk menghadiri pertemuan progress review meeting dengan solar turbine. pertemuan - pertemuan tersebut akan dilaksanakan pada: 1.tempat : solar turbine, factory, san diego, usa tanggal : 1 oktober 2019 waktu : 09:00 - 17:00 2. tempat : chemetics lnc.,vancouver, canada tanggal : 3-4 oktober 2019 waktu : 09:00 -17:00 mengingat waktu yang diperlukan dalam perjalanan ke iokasi serta pentingnya rapat tersebut untuk dihadiri high level untuk menghindari adanya delay dalam pelaksanaan proyek, kami mengharapkan kehadiran perusahaan serta konfirmasi keberangkatan paling iambat tanggal 28 september 2019. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.
merevisi surat kontraktor sebelumnya no. jtb-l-rj-pj-00364 tertanggal 25 september 2019 dan menindaklanjuti progress pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb") khususnya area sulfuric acid unit (“sau”) yang berpotensi mengalami keterlambatan project secara berkepanjangan dikarenakan adanya permasalahan mengenai garansi dari vendor/licensor, kami berharap top level management perusahaan dan skk migas dapat hadir dalam pertemuan tersebut. adapun kritikal agenda yg akan dibahas dalam pertemuan ini adalah : 1. performance garansi dan mechanical garansi sulfuric acid unit 2. execution schedule 3. outstanding issue terkait syarat dan ketentuan yang terkait selain pembahasan tentang sau di atas, kontraktor juga mengundang top level management perusahaan dan skk migas untuk menghadiri pertemuan progress review meeting dengan solar turbine. pertemuan - pertemuan tersebut akan dilaksanakan pada: 1.tempat : solar turbine, factory, san diego, usa tanggal : 11 oktober 2019 waktu : 09:00 -17:00 2. tempat : chemetics inc.,vancouver, canada 2. location tanggal 1 15 - 17 oktober 2019 waktu : 09:00 -17:00 mengingat waktu yang diperlukan dalam perjalanan ke lokasi serta pentingnya rapat tersebut untuk dihadiri high level untuk menghindari adanya delay dalam pelaksanaan proyek, kami mengharapkan kehadiran perusahaan serta konfirmasi keberangkatan paling lambat tanggal 1 oktober 2019. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. |  |  | merevisi surat kontraktor sebelumnya no. jtb-l-rj-pj-00364 tertanggal 25 september 2019 dan menindaklanjuti progress pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb") khususnya area sulfuric acid unit (“sau”) yang berpotensi mengalami keterlambatan project secara berkepanjangan dikarenakan adanya permasalahan mengenai garansi dari vendor/licensor, kami berharap top level management perusahaan dan skk migas dapat hadir dalam pertemuan tersebut. adapun kritikal agenda yg akan dibahas dalam pertemuan ini adalah : 1. performance garansi dan mechanical garansi sulfuric acid unit 2. execution schedule 3. outstanding issue terkait syarat dan ketentuan yang terkait selain pembahasan tentang sau di atas, kontraktor juga mengundang top level management perusahaan dan skk migas untuk menghadiri pertemuan progress review meeting dengan solar turbine. pertemuan - pertemuan tersebut akan dilaksanakan pada: 1.tempat : solar turbine, factory, san diego, usa tanggal : 11 oktober 2019 waktu : 09:00 -17:00 2. tempat : chemetics inc.,vancouver, canada 2. location tanggal 1 15 - 17 oktober 2019 waktu : 09:00 -17:00 mengingat waktu yang diperlukan dalam perjalanan ke lokasi serta pentingnya rapat tersebut untuk dihadiri high level untuk menghindari adanya delay dalam pelaksanaan proyek, kami mengharapkan kehadiran perusahaan serta konfirmasi keberangkatan paling lambat tanggal 1 oktober 2019. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.
mengacu dokumen no. jtb-cp-b-lst-900-00001 (approved manufacturer and subcontractor list), untuk kategori waste water and oily water treatment package tidak disebutkan di list approved manufacturer and subcontractor list. untuk itu kontraktor dengan ini mengajukan kategori baru untuk material ini. kontraktor mengajukan pt. banyu biru sejati sebagai vendor untuk kategori waste water treatment package: alasan — alasan mengapa kontraktor mengajukan pt. banyu biru sejati adalah sebagai berikut: - kontraktor telah mengirimkan permohonan penawaran kepada 3 vendor yang terdapat di dalam aml. 1 vendor tersebut menyatakan tidak menyanggupi , 1 vendor tidak memberikan response pada saat klarifikasi teknis dilaksanakan, dan 1 vendor lainnya menyatakan mundur. metito i decline metito anpress pramesti no response during technical clarification united water technology decline during (ge water) technical clarification pt. banyu biru sejati sudah penah mensuplai peralatan waste water dan oilytreatment package pada proyek berikut: consortium - pt. banyu biru sejati has supply waste water and oilytreatment package for following project: proyek klien tahun project client year rfcc cilacap pertamina 2009 cilacap rfcc pertamina cilacap cilacap 2009 dppu makassar pertamina 2011 (persero) dppu pertamina makassar (persero) 2011 matindok pertamina ep 2014 matindok pertamina ep l 2014 banyu urip mobile cepu 2014 banyu urip mobile cepu l 2014 proposal teknis yang dikirimkan oleh pt. banyu biru sejati, telah memenuhi kualifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh kontraktor. dokumen pra-kualifikasi dari pt. banyu biru sejati yang sudah terisi dan dokumen penunjang lainnya terlampir pada surat ini untuk ditinjau oleh perusahaan. kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan vendor ini. atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | mengacu dokumen no. jtb-cp-b-lst-900-00001 (approved manufacturer and subcontractor list), untuk kategori waste water and oily water treatment package tidak disebutkan di list approved manufacturer and subcontractor list. untuk itu kontraktor dengan ini mengajukan kategori baru untuk material ini. kontraktor mengajukan pt. banyu biru sejati sebagai vendor untuk kategori waste water treatment package: alasan — alasan mengapa kontraktor mengajukan pt. banyu biru sejati adalah sebagai berikut: - kontraktor telah mengirimkan permohonan penawaran kepada 3 vendor yang terdapat di dalam aml. 1 vendor tersebut menyatakan tidak menyanggupi , 1 vendor tidak memberikan response pada saat klarifikasi teknis dilaksanakan, dan 1 vendor lainnya menyatakan mundur. metito i decline metito anpress pramesti no response during technical clarification united water technology decline during (ge water) technical clarification pt. banyu biru sejati sudah penah mensuplai peralatan waste water dan oilytreatment package pada proyek berikut: consortium - pt. banyu biru sejati has supply waste water and oilytreatment package for following project: proyek klien tahun project client year rfcc cilacap pertamina 2009 cilacap rfcc pertamina cilacap cilacap 2009 dppu makassar pertamina 2011 (persero) dppu pertamina makassar (persero) 2011 matindok pertamina ep 2014 matindok pertamina ep l 2014 banyu urip mobile cepu 2014 banyu urip mobile cepu l 2014 proposal teknis yang dikirimkan oleh pt. banyu biru sejati, telah memenuhi kualifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh kontraktor. dokumen pra-kualifikasi dari pt. banyu biru sejati yang sudah terisi dan dokumen penunjang lainnya terlampir pada surat ini untuk ditinjau oleh perusahaan. kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan vendor ini. atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
mengacu pada dokumen no. jtb-cp-b-lst-900-00001 (approved manufacturer and subcontractor list) for “control valve)” dengan ini kontraktor mengajukan flowserve pte. ltd singapore berdasarkan kemampuan dan pengalaman mereka untuk meyediakan control valve dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan proyek. alasan-alasan mengapa kontraktor mengajukan flowserve singapore adalah sebagai berikut: o flowserve corporation headquaters mengeluarkan sertifikat yang diakui oleh notaris publik menyatakan bahwa flowserve pte. ltd berlokasi di singapura merupakan anak perusahaan flowserve corporation divisi flow control beralamat di 5215 n o'connor blvd ste 2300, irving, texas 75.039 usa. o desain valve hingga perakitan akhir dan pengujian serta pemeriksaan di fasilitas singapura sebagai manufaktur dengan kemampuan dan pengalaman mereka untuk memproduksi control valve sesuai spesifikasi proyek. kontraktor menilai bahwa, kontraktor dan perusahaan akan mendapatkan manfaat dari pengaturan ini, karena klarifikasi teknis dan dukungan purna jual dapat dikomunikasikan dengan jadwal proyek yang ketat. oleh karena itu, pengiriman control valve akan lebih cepat sehingga tidak akan ada keterlambatan. dokumen sertifikat dari flowserve corporation (lampiran 1), terlampir pada surat ini untuk direview oleh perusahaan. kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan negara asal vendor ini. atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada dokumen no. jtb-cp-b-lst-900-00001 (approved manufacturer and subcontractor list) for “control valve)” dengan ini kontraktor mengajukan flowserve pte. ltd singapore berdasarkan kemampuan dan pengalaman mereka untuk meyediakan control valve dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan proyek. alasan-alasan mengapa kontraktor mengajukan flowserve singapore adalah sebagai berikut: o flowserve corporation headquaters mengeluarkan sertifikat yang diakui oleh notaris publik menyatakan bahwa flowserve pte. ltd berlokasi di singapura merupakan anak perusahaan flowserve corporation divisi flow control beralamat di 5215 n o'connor blvd ste 2300, irving, texas 75.039 usa. o desain valve hingga perakitan akhir dan pengujian serta pemeriksaan di fasilitas singapura sebagai manufaktur dengan kemampuan dan pengalaman mereka untuk memproduksi control valve sesuai spesifikasi proyek. kontraktor menilai bahwa, kontraktor dan perusahaan akan mendapatkan manfaat dari pengaturan ini, karena klarifikasi teknis dan dukungan purna jual dapat dikomunikasikan dengan jadwal proyek yang ketat. oleh karena itu, pengiriman control valve akan lebih cepat sehingga tidak akan ada keterlambatan. dokumen sertifikat dari flowserve corporation (lampiran 1), terlampir pada surat ini untuk direview oleh perusahaan. kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan negara asal vendor ini. atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
mengacu pada dokumen no. jtb-cp-b-lst-900-00001 (approved manufacturer and subcontractor list) for “plpe and pipeline”, bahwa silencer tidak di sebutkan di list approved manufacturer and subcontractor list, untuk itu kontraktor dengan ini mengajukan kategori baru dan vendomya,", berdasarkan kualitas yang baik, kinerja, kapasitas yang cukup, dan kapabilitas untuk memenuhi jadwal proyek yang ketat. alasan-alasan mengapa kontraktor mengajukan vendor tersebut adalah sebagai berikut: - berdasarkan aml yang ada, tidak terdapat kategori ini. oleh karena itu, kontraktor dapat mengajukan vendor tambahan untuk kategori ini. o berdasarkan pengalaman vendor di supply material beberapa proyek,kontraktor mengajukan vendor-vendor tersebut untuk proyek ini berdasarkan kualitas mereka yang balk, kinerja, kapasitas yang cukup dan kapabilitas untuk memenuhi jadwal proyek yang ketat. vendor ini sudah memiliki sertifikat skup migas. dokumen penunjang lainnya terlampir pada surat ini untuk ditinjau oleh perusahaan. kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan vendor ini. atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada dokumen no. jtb-cp-b-lst-900-00001 (approved manufacturer and subcontractor list) for “plpe and pipeline”, bahwa silencer tidak di sebutkan di list approved manufacturer and subcontractor list, untuk itu kontraktor dengan ini mengajukan kategori baru dan vendomya,", berdasarkan kualitas yang baik, kinerja, kapasitas yang cukup, dan kapabilitas untuk memenuhi jadwal proyek yang ketat. alasan-alasan mengapa kontraktor mengajukan vendor tersebut adalah sebagai berikut: - berdasarkan aml yang ada, tidak terdapat kategori ini. oleh karena itu, kontraktor dapat mengajukan vendor tambahan untuk kategori ini. o berdasarkan pengalaman vendor di supply material beberapa proyek,kontraktor mengajukan vendor-vendor tersebut untuk proyek ini berdasarkan kualitas mereka yang balk, kinerja, kapasitas yang cukup dan kapabilitas untuk memenuhi jadwal proyek yang ketat. vendor ini sudah memiliki sertifikat skup migas. dokumen penunjang lainnya terlampir pada surat ini untuk ditinjau oleh perusahaan. kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan vendor ini. atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
mengacu pada dokumen no. jtb-cp-b-lst-900-00001 (approved manufacturer and subcontractor list) for “mechanical static”, bahwa stainless-steel heat exchanger tidak di sebutkan di list approved manufacturer and subcontractor list, untuk itu kontraktor dengan ini mengajukan kategori baru dan vendor-nya, yaitu “united heat & power pte ltd (uhp)”, berdasarkan kualitas yang baik, kinerja, kapasitas yang cukup, dan kapabilitas untuk memenuhi jadwal proyek yang ketat. alasan-alasan mengapa kontraktor mengajukan united heat & power pte ltd (uhp) adalah sebagai berikut: berdasarkan aml yang ada, tidak terdapat kategori ini. oleh karena itu, kontraktor dapat mengajukan vendor tambahan untuk kategori ini. vendor ini diajukan sebagai subvendor technical asia pte ltd yang merupakan pemenang dalam tender propylene refrigeration package proyek jtb. technical asia pte ltd akan menggaransi performance dari propylene refrigeration package. united heat & power pte ltd (uhp) merupakan fabricator yang 1 (satu) group dengan vendor utama propylene refrigeration package yaitu technical asia pte ltd sehingga dapat membantu waktu pengiriman propylene refrigeration package tetap terjaga sesuai jadwal yang telah disepakati. united heat & power pte ltd (uhp) sudah berpengalaman support technical asia sebagai subvendordi berbagai project dan negara termasuk ke indonesia.kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan vendor ini |  |  | mengacu pada dokumen no. jtb-cp-b-lst-900-00001 (approved manufacturer and subcontractor list) for “mechanical static”, bahwa stainless-steel heat exchanger tidak di sebutkan di list approved manufacturer and subcontractor list, untuk itu kontraktor dengan ini mengajukan kategori baru dan vendor-nya, yaitu “united heat & power pte ltd (uhp)”, berdasarkan kualitas yang baik, kinerja, kapasitas yang cukup, dan kapabilitas untuk memenuhi jadwal proyek yang ketat. alasan-alasan mengapa kontraktor mengajukan united heat & power pte ltd (uhp) adalah sebagai berikut: berdasarkan aml yang ada, tidak terdapat kategori ini. oleh karena itu, kontraktor dapat mengajukan vendor tambahan untuk kategori ini. vendor ini diajukan sebagai subvendor technical asia pte ltd yang merupakan pemenang dalam tender propylene refrigeration package proyek jtb. technical asia pte ltd akan menggaransi performance dari propylene refrigeration package. united heat & power pte ltd (uhp) merupakan fabricator yang 1 (satu) group dengan vendor utama propylene refrigeration package yaitu technical asia pte ltd sehingga dapat membantu waktu pengiriman propylene refrigeration package tetap terjaga sesuai jadwal yang telah disepakati. united heat & power pte ltd (uhp) sudah berpengalaman support technical asia sebagai subvendordi berbagai project dan negara termasuk ke indonesia.kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan vendor ini
merujuk kepada hasil pra masterlist pada tanggai 18-20 september 2019 di malang, maka bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri pertemuan iebih lanjut ke kantor ditjen migas terkait barang piping, fitting dan flange yang akan dilaksanakan pada: tempat : kantor ditjen migas tanggai : 07 oktober 2019 waktu : 10.00 - selesai dengan ini kami mohon kehadirannya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami mengucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada hasil pra masterlist pada tanggai 18-20 september 2019 di malang, maka bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri pertemuan iebih lanjut ke kantor ditjen migas terkait barang piping, fitting dan flange yang akan dilaksanakan pada: tempat : kantor ditjen migas tanggai : 07 oktober 2019 waktu : 10.00 - selesai dengan ini kami mohon kehadirannya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami mengucapkan terima kasih.
sehubungan dengan adanya perubahan skema pembayaran dari perusahaan kepada kontraktor, maka kontraktor akan mengadakan workshop pembahasan mengenai implementasi terkait skema pembayaran tersebut dan meninjau kembali invoicing payment system procedure. bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk hadir dalam workshop yang akan dilaksanakan pada: hari 1 kamis s/d. sabtu tanggal : 10 s/d. 12 oktober 2019 tempat : holiday inn resort® baruna bali jalan wana segara no. 33, tuban kuta, bali, 80361 - indonesia waktu : 08:30 wlta- s/d. selesai agenda : terlampir atas perhatian dan konfirmasinya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan adanya perubahan skema pembayaran dari perusahaan kepada kontraktor, maka kontraktor akan mengadakan workshop pembahasan mengenai implementasi terkait skema pembayaran tersebut dan meninjau kembali invoicing payment system procedure. bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk hadir dalam workshop yang akan dilaksanakan pada: hari 1 kamis s/d. sabtu tanggal : 10 s/d. 12 oktober 2019 tempat : holiday inn resort® baruna bali jalan wana segara no. 33, tuban kuta, bali, 80361 - indonesia waktu : 08:30 wlta- s/d. selesai agenda : terlampir atas perhatian dan konfirmasinya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada agenda pembahasan dan pengesahan rkbi-01 untuk supply material cladding (gathering line) dan dengan ini kontraktor mengundang perusahaan dan direktorat jenderal migas untuk menghadiri shop visit plant ftv proclad l.l.c (dubai) sebagai vendor untuk paket cra lined pipe & hot induction bend clad yang akan dilaksanakan pada : tempat : ftv proclad l.l.c - dubai tanggal : 30 october — 02 november 2019 demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami mengucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada agenda pembahasan dan pengesahan rkbi-01 untuk supply material cladding (gathering line) dan dengan ini kontraktor mengundang perusahaan dan direktorat jenderal migas untuk menghadiri shop visit plant ftv proclad l.l.c (dubai) sebagai vendor untuk paket cra lined pipe & hot induction bend clad yang akan dilaksanakan pada : tempat : ftv proclad l.l.c - dubai tanggal : 30 october — 02 november 2019 demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami mengucapkan terima kasih.
mengacu dokumen no. jtb-cp-b-lst-900-00001 (approved manufacturer and subcontractor list). bahwa untuk kategori spectacle blind and spacer, bahwa samyoung fitting tidak disebutkan di list approved manufacturer and subcontractor list. untuk itu kontraktor dengan ini mengajukan vendor tambahan untuk kategori ini, berdasarkan kualitas yang baik, kinerja, kapasitas yang cukup dan kapabilitas untuk memenuhi jadwal proyek yang ketat. alasan-alasan mengapa kontraktor mengajukan samyoung fitting adalah sebagai berikut: o permohonan penawaran telah dikirimkan ke 6 vendor yang terdapat di dalam aml, dan 4 vendor decline, dan 2 vendor tidak respon. berdasarkan dokumen no jtb-cp-q-gen-900-00008 halaman 8 point 6.4 item c bahwa kontraktor dapat mengajukan penambahan vendor baru selama vendor aml menyatakan mundur atau tidak menyanggupi dalam pengadaan material. dalam hal ini 6 aml vendor yang menyatakan mundur atau tidak menyanggupi dalam pengadaan material ini. berdasarkan pengalaman yang terdapat di daftar, samyoung fitting sudah berpengalam supply di proyek oil and gas, kontraktor hendak mengajukan samyoung fitting untuk proyekini. dokumen prakualfikasi (lampiran -1), presentasi vendor dengan pengalaman suplai yang lengkap (lampiran-2) dan surat decline dari vendor yang ada di aml (lampiran-3), terlampir pada surat ini untuk review oleh perusahaan. sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan vendor ini. atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | mengacu dokumen no. jtb-cp-b-lst-900-00001 (approved manufacturer and subcontractor list). bahwa untuk kategori spectacle blind and spacer, bahwa samyoung fitting tidak disebutkan di list approved manufacturer and subcontractor list. untuk itu kontraktor dengan ini mengajukan vendor tambahan untuk kategori ini, berdasarkan kualitas yang baik, kinerja, kapasitas yang cukup dan kapabilitas untuk memenuhi jadwal proyek yang ketat. alasan-alasan mengapa kontraktor mengajukan samyoung fitting adalah sebagai berikut: o permohonan penawaran telah dikirimkan ke 6 vendor yang terdapat di dalam aml, dan 4 vendor decline, dan 2 vendor tidak respon. berdasarkan dokumen no jtb-cp-q-gen-900-00008 halaman 8 point 6.4 item c bahwa kontraktor dapat mengajukan penambahan vendor baru selama vendor aml menyatakan mundur atau tidak menyanggupi dalam pengadaan material. dalam hal ini 6 aml vendor yang menyatakan mundur atau tidak menyanggupi dalam pengadaan material ini. berdasarkan pengalaman yang terdapat di daftar, samyoung fitting sudah berpengalam supply di proyek oil and gas, kontraktor hendak mengajukan samyoung fitting untuk proyekini. dokumen prakualfikasi (lampiran -1), presentasi vendor dengan pengalaman suplai yang lengkap (lampiran-2) dan surat decline dari vendor yang ada di aml (lampiran-3), terlampir pada surat ini untuk review oleh perusahaan. sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan vendor ini. atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada minutes of meeting mom tanggal 7 oktober 2019 mengenai rapat pembahasan rkbi pt.pertamina ep cepu, dengan ini kontraktor mengundang perusahaan dan direktorat jenderal migas untuk menghadiri reassessment dan shop visit ke vendor berikut ini, yang akan dilaksanakan pada : demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami mengucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada minutes of meeting mom tanggal 7 oktober 2019 mengenai rapat pembahasan rkbi pt.pertamina ep cepu, dengan ini kontraktor mengundang perusahaan dan direktorat jenderal migas untuk menghadiri reassessment dan shop visit ke vendor berikut ini, yang akan dilaksanakan pada : demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami mengucapkan terima kasih.
menindaklanjuti progres pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb"), maka kontraktor dengan ini mengundang perusahaan untuk mengunjungi neo structo (fabrikator paket acid gas incinerator) yang telah di tunjuk oleh zeeco inc untuk pengerjaan incinerator-chamber, waste heat boiler, & steam drum yang akan dilaksanakan pada : tempat : neo structo construction pvt ltd 405-408 shivalik western, dr. vikram sarabhai marg, adajan, surat 395 o09, gujarat, india tanggal : 4-5 november 2019 agenda : workshop visit mengingat agenda tersebut dalam pelaksanaan proyek, kami mohon kehadiran perusahaan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih. |  |  | menindaklanjuti progres pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb"), maka kontraktor dengan ini mengundang perusahaan untuk mengunjungi neo structo (fabrikator paket acid gas incinerator) yang telah di tunjuk oleh zeeco inc untuk pengerjaan incinerator-chamber, waste heat boiler, & steam drum yang akan dilaksanakan pada : tempat : neo structo construction pvt ltd 405-408 shivalik western, dr. vikram sarabhai marg, adajan, surat 395 o09, gujarat, india tanggal : 4-5 november 2019 agenda : workshop visit mengingat agenda tersebut dalam pelaksanaan proyek, kami mohon kehadiran perusahaan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.
bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk meghadiri rapat teknis paket sulfuric acid unit (“sau”) package pada: tanggal : 13 - 14 november 2019 waktu : 09.00 -17.00 tempat : e-susanto meeting room, rob 2, kalibata, jakarta agenda : 1. diskusi pfd and p&ld 2. diskusi main equipment . diskusi plant layout/3d model diskusi jadwal . input-input yang diperlukan untuk kontraktor engineering 6. diskusi constructability/maintainability o1,i>o.> kontraktor mengharapkan partisipasi perusahaan dalam rapat ini dikarenakan rapat ini bertujuan untuk finalisasi bdep sau berdasarkan bdp dari shell, rekomendasi hazop dan spesifikasi chemetics agar mencapai performance value yang digaransi oleh shell. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk meghadiri rapat teknis paket sulfuric acid unit (“sau”) package pada: tanggal : 13 - 14 november 2019 waktu : 09.00 -17.00 tempat : e-susanto meeting room, rob 2, kalibata, jakarta agenda : 1. diskusi pfd and p&ld 2. diskusi main equipment . diskusi plant layout/3d model diskusi jadwal . input-input yang diperlukan untuk kontraktor engineering 6. diskusi constructability/maintainability o1,i>o.> kontraktor mengharapkan partisipasi perusahaan dalam rapat ini dikarenakan rapat ini bertujuan untuk finalisasi bdep sau berdasarkan bdp dari shell, rekomendasi hazop dan spesifikasi chemetics agar mencapai performance value yang digaransi oleh shell. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan kemajuan engineering vector telecommunication yang sampai saat ini belum ada dokumen yang disetujui, sedangkan dokumen-dokumen tersebut diperlukan oleh vector untuk melakukan po ke sub-vendor. kami rjj, memperkirakanjika masih menggunakan siklus pengiriman dokumen normal, maka kondisinya adalah sebagai berikut: - pihak vector akan merevisi dokumen yang sudah di komen pada minggu ke 3 hingga minggu ke 4 november, berdasarkan komentar dari rjj-pepc dan kembali ke vector pada minggu ke 2 desember 2019 - ada 3 subsistem yang memiliki waktu pengiriman yang lama sekitar 16 minggu. - akan ada musim liburan panjang (natal dan tahun baru) di pabrik mulai dari pertengahan december 2019. kondisi diatas akan mengakibatkan efek domino sebagai berikut: - keterlambatan dokumen engineering dapat menyebabkan aktivitas po, fat, pengiriman ke indonesia sistem lntegrasi dan konstruksi akan berpotensi tertunda. - penundaan-penundaan ini dapat menyebabkan system yang memiliki ketergantungan pada system telekomunikasi seperti lnstrumen dan moms, icss dan ecms tidak dapat melakukan pengetesan sesuai jadwal. mempertimbangkan kondisi dan dampak di atas, kami rjj mengundang perusahaan untuk melakukan joint review bersama (pepc, rjj, vendor vector) dengan maksud percepatan approval document engineering. yang akan dilakukan pada : tanggal : 18 - 22 november 2019 waktu : 08.00 — 17.00 tempat : kantor vector engineering, vietnam atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan kemajuan engineering vector telecommunication yang sampai saat ini belum ada dokumen yang disetujui, sedangkan dokumen-dokumen tersebut diperlukan oleh vector untuk melakukan po ke sub-vendor. kami rjj, memperkirakanjika masih menggunakan siklus pengiriman dokumen normal, maka kondisinya adalah sebagai berikut: - pihak vector akan merevisi dokumen yang sudah di komen pada minggu ke 3 hingga minggu ke 4 november, berdasarkan komentar dari rjj-pepc dan kembali ke vector pada minggu ke 2 desember 2019 - ada 3 subsistem yang memiliki waktu pengiriman yang lama sekitar 16 minggu. - akan ada musim liburan panjang (natal dan tahun baru) di pabrik mulai dari pertengahan december 2019. kondisi diatas akan mengakibatkan efek domino sebagai berikut: - keterlambatan dokumen engineering dapat menyebabkan aktivitas po, fat, pengiriman ke indonesia sistem lntegrasi dan konstruksi akan berpotensi tertunda. - penundaan-penundaan ini dapat menyebabkan system yang memiliki ketergantungan pada system telekomunikasi seperti lnstrumen dan moms, icss dan ecms tidak dapat melakukan pengetesan sesuai jadwal. mempertimbangkan kondisi dan dampak di atas, kami rjj mengundang perusahaan untuk melakukan joint review bersama (pepc, rjj, vendor vector) dengan maksud percepatan approval document engineering. yang akan dilakukan pada : tanggal : 18 - 22 november 2019 waktu : 08.00 — 17.00 tempat : kantor vector engineering, vietnam atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sebagai tidak ianjut dari pertemuan dengan perusahaan atas rencana implementasi teknologi 4d dan 5d di proyek jtb, dengan ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri presentasi 4d dan 5d oleh ikonsultan lnovatama yang akan dilaksanakan pada: tanggal : 19 november 2019 waktu : 14.00 - 16.00 tempat : ruang rapat patrajasa, lt. 6 wing 2, jakarta agenda : presentasi teknologi 4d & 5d mengingat agenda tersebut penting dalam pelaksanaan proyek, kami mohon kehadiran perusahaan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sebagai tidak ianjut dari pertemuan dengan perusahaan atas rencana implementasi teknologi 4d dan 5d di proyek jtb, dengan ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri presentasi 4d dan 5d oleh ikonsultan lnovatama yang akan dilaksanakan pada: tanggal : 19 november 2019 waktu : 14.00 - 16.00 tempat : ruang rapat patrajasa, lt. 6 wing 2, jakarta agenda : presentasi teknologi 4d & 5d mengingat agenda tersebut penting dalam pelaksanaan proyek, kami mohon kehadiran perusahaan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kontraktor menyampaikan notifikasi potensi klaim asuransi atas kerusakan beberapa fasiiitas dan properti milik kontraktor proyek unitisasi gas jtb yang disebabkan oleh cuaca buruk yang terjadi pada hari senin 11 november 2019. kontraktor meminta agar notifikasi tersebut dapat ditindaklanjuti kepada pt asuransi jasa indonesia (persero) sebagai penanggung asuransi untuk polis onshore construction all risks insurance dengan no polis 203.999.110.17.50051/o00. laporan detail dapat dilihat pada form lnvestigasi terlampir. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih |  |  | bersama ini kontraktor menyampaikan notifikasi potensi klaim asuransi atas kerusakan beberapa fasiiitas dan properti milik kontraktor proyek unitisasi gas jtb yang disebabkan oleh cuaca buruk yang terjadi pada hari senin 11 november 2019. kontraktor meminta agar notifikasi tersebut dapat ditindaklanjuti kepada pt asuransi jasa indonesia (persero) sebagai penanggung asuransi untuk polis onshore construction all risks insurance dengan no polis 203.999.110.17.50051/o00. laporan detail dapat dilihat pada form lnvestigasi terlampir. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
mengacu pada dokumen no. jtb-cp-b-lst-900-00001 (approved manufacturer and subcontractor list) for “choke valve)” dengan ini kontraktor mengajukan mokveld valves malaysia berdasarkan kemampuan dan pengalaman mereka untuk meyediakan choke valve dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan proyek. alasan-alasan mengapa kontraktor mengajukan mokveld valves malaysia adalah sebagai berikut: - sesuai dengan persyaratan proyek untuk 6 dan 8 inci choke valves, dan surat pernyataan dari manufacturer bahwa ukuran rata-rata di bawah 8 inci tidak dapat lagi di produksi di belanda, tetapi design akan dari belanda dan final assembly, testing, dan inspeksi akan dilakukan di malaysia. 0 dokumen surat sponsor dari mokveld valve bv (lampiran 1), terlampir pada surat ini untuk direview oleh perusahaan. kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan negara asal vendor ini. atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada dokumen no. jtb-cp-b-lst-900-00001 (approved manufacturer and subcontractor list) for “choke valve)” dengan ini kontraktor mengajukan mokveld valves malaysia berdasarkan kemampuan dan pengalaman mereka untuk meyediakan choke valve dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan proyek. alasan-alasan mengapa kontraktor mengajukan mokveld valves malaysia adalah sebagai berikut: - sesuai dengan persyaratan proyek untuk 6 dan 8 inci choke valves, dan surat pernyataan dari manufacturer bahwa ukuran rata-rata di bawah 8 inci tidak dapat lagi di produksi di belanda, tetapi design akan dari belanda dan final assembly, testing, dan inspeksi akan dilakukan di malaysia. 0 dokumen surat sponsor dari mokveld valve bv (lampiran 1), terlampir pada surat ini untuk direview oleh perusahaan. kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan negara asal vendor ini. atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
mengacu dokumen no. jtb-cp-b-lst-900-00001 (approved manufacturer and subcontractor list). bahwa untuk kategori ball valve spring loaded, tidak disebutkan di daftar approved manufacturer and subcontractor list. untuk itu kontraktor dengan ini mengajukan kategori baru dan vendornya, berdasarkan kualitas yang baik, kinerja, kapasitas yang cukup, dan kapabilitas untuk memenuhi jadwal proyek yang ketat. alasan-alasan mengapa kontraktor mengajukan bonney forge adalah sebagai berikut: 0 berdasarkan aml yang ada, tidak terdapat kategori ini. oleh karena itu, kontraktor dapat mengajukan vendor tambahan untuk kategori ini. bonney forge sudah berpengalaman supply ball valve spring loaded di berbagai proyek oil and gas sebagai berikut, detail terlampir dalam lampiran-2. dokumen prakualfikasi (lampiran -1), presentasi vendor dengan pengalaman suplai yang lengkap (lampiran-2) terlampir pada surat ini untuk review oleh perusahaan. kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan vendor ini. atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih |  |  | mengacu dokumen no. jtb-cp-b-lst-900-00001 (approved manufacturer and subcontractor list). bahwa untuk kategori ball valve spring loaded, tidak disebutkan di daftar approved manufacturer and subcontractor list. untuk itu kontraktor dengan ini mengajukan kategori baru dan vendornya, berdasarkan kualitas yang baik, kinerja, kapasitas yang cukup, dan kapabilitas untuk memenuhi jadwal proyek yang ketat. alasan-alasan mengapa kontraktor mengajukan bonney forge adalah sebagai berikut: 0 berdasarkan aml yang ada, tidak terdapat kategori ini. oleh karena itu, kontraktor dapat mengajukan vendor tambahan untuk kategori ini. bonney forge sudah berpengalaman supply ball valve spring loaded di berbagai proyek oil and gas sebagai berikut, detail terlampir dalam lampiran-2. dokumen prakualfikasi (lampiran -1), presentasi vendor dengan pengalaman suplai yang lengkap (lampiran-2) terlampir pada surat ini untuk review oleh perusahaan. kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan vendor ini. atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
merujuk kepada agenda pembahasan dan pengesahan rkbi-o1 untuk supply material cladding (gathering line) dan dengan ini kontraktor mengundang perusahaan dan direktorat jenderal migas untuk menghadiri shop visit plant ftv proclad l.l.c (dubai) sebagai vendor untuk paket cra lined pipe & hot induction bend clad yang akan dilaksanakan pada : tempat :ftv proclad l.l.c - dubai tanggal :9 december — 12 december 2019 demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami mengucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada agenda pembahasan dan pengesahan rkbi-o1 untuk supply material cladding (gathering line) dan dengan ini kontraktor mengundang perusahaan dan direktorat jenderal migas untuk menghadiri shop visit plant ftv proclad l.l.c (dubai) sebagai vendor untuk paket cra lined pipe & hot induction bend clad yang akan dilaksanakan pada : tempat :ftv proclad l.l.c - dubai tanggal :9 december — 12 december 2019 demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami mengucapkan terima kasih.
mengacu pada dokumen no. jtb-cp-b-lst-900-00001 (approved manufacturer and subcontractor list) for “pipe and pipel/ne”, bahwa untuk kategori fabricated pipe support, buana masa metalindo tidak disebutkan di list approved~manufacturer and subcontractor list," untuk itu kontraktor dengan ini mengajukan vendor tambahan untuk kategori ini, berdasarkan kualitas yang baik, kinerja, kapasitas yang cukup dan kapabilitas untuk memenuhi jadwal proyek yang ketat. alasan-alasan mengapa kontraktor mengajukan vendor tersebut adalah sebagai berikut: 0 berdasarkan pengalaman vendor di supply material beberapa proyek, kontraktor mengajukan vendor-vendor tersebut untuk proyek ini berdasarkan kualitas mereka yang baik, kinerja, kapasitas yang cukup dan kapabilitas untuk memenuhi jadwal proyek yang ketat. o vendor ini sudah memiliki sertifikat skup migas. o dokumen penunjang lainnya terlampir pada surat ini untuk ditinjau oleh perusahaan. kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan vendor ini. atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada dokumen no. jtb-cp-b-lst-900-00001 (approved manufacturer and subcontractor list) for “pipe and pipel/ne”, bahwa untuk kategori fabricated pipe support, buana masa metalindo tidak disebutkan di list approved~manufacturer and subcontractor list," untuk itu kontraktor dengan ini mengajukan vendor tambahan untuk kategori ini, berdasarkan kualitas yang baik, kinerja, kapasitas yang cukup dan kapabilitas untuk memenuhi jadwal proyek yang ketat. alasan-alasan mengapa kontraktor mengajukan vendor tersebut adalah sebagai berikut: 0 berdasarkan pengalaman vendor di supply material beberapa proyek, kontraktor mengajukan vendor-vendor tersebut untuk proyek ini berdasarkan kualitas mereka yang baik, kinerja, kapasitas yang cukup dan kapabilitas untuk memenuhi jadwal proyek yang ketat. o vendor ini sudah memiliki sertifikat skup migas. o dokumen penunjang lainnya terlampir pada surat ini untuk ditinjau oleh perusahaan. kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan vendor ini. atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada pembahasan pra masterlist di bandung tanggal 21 — 22 maret 2019 untuk supply membrane package, maka kontraktor dengan ini mengundang perusahaan dan direktorat jenderal migas untuk menghadiri shop visit plant yang akan dilaksanakan pada : tempat : vina offshore engineering dong xuyen industrial park, vu ntau city vietnam tanggal : o5 - 08 desember 2019 demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih. |  |  | merujuk kepada pembahasan pra masterlist di bandung tanggal 21 — 22 maret 2019 untuk supply membrane package, maka kontraktor dengan ini mengundang perusahaan dan direktorat jenderal migas untuk menghadiri shop visit plant yang akan dilaksanakan pada : tempat : vina offshore engineering dong xuyen industrial park, vu ntau city vietnam tanggal : o5 - 08 desember 2019 demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.
bersama ini kami informasikan, terkait proses fabrikasi material piping above ground, berikut ini adalah material yang telah tiba di surabaya dan sedang dalam proses customs clearance antara lain: adapun proses customs clearance atas material tersebut saat ini terkendala oleh belum tersedianya fasilitas masterlist. saat ini fasilitas masterlist untuk material material tersebut di atas masih dalam proses verifikasi oleh skk migas dan ditjen migas. keterlambatan proses customs clearance tersebut akan menyebabkan mundurnya rencana fabrikasi spool above ground piping yang sedianya akan dimulai tanggal 15- desember-2019. demikian disampaikan pemberitahuan ini, kontraktor berterima kasih atas perhatian dan kerjasama dari perusahaan. |  |  | bersama ini kami informasikan, terkait proses fabrikasi material piping above ground, berikut ini adalah material yang telah tiba di surabaya dan sedang dalam proses customs clearance antara lain: adapun proses customs clearance atas material tersebut saat ini terkendala oleh belum tersedianya fasilitas masterlist. saat ini fasilitas masterlist untuk material material tersebut di atas masih dalam proses verifikasi oleh skk migas dan ditjen migas. keterlambatan proses customs clearance tersebut akan menyebabkan mundurnya rencana fabrikasi spool above ground piping yang sedianya akan dimulai tanggal 15- desember-2019. demikian disampaikan pemberitahuan ini, kontraktor berterima kasih atas perhatian dan kerjasama dari perusahaan.
merujuk kepada sponsor meeting yang ke-8, tanggal 27 november 2019, bersama ini kontraktor memohon kesediaan perusahaan untuk meluangkan waktu dan tempat untuk melakukan pembahasan terkait mekanisime penggantian bea masuk dan pajak impor pada waktu dan tempat sebagai berikut: tanggal: 16 desember 2019 waktu : 10.00 — 14.00 wib tempat : pt pertamina ep cepu, patra jasa office tower untuk mempercepat proses pengambilan keputusan terkait hal ini, kontraktor mohon agar perusahaan juga dapat melibatkan beberapa fungsi terkait seperti supply chain management, keuangan, pajak, dan hukum. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami mengucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada sponsor meeting yang ke-8, tanggal 27 november 2019, bersama ini kontraktor memohon kesediaan perusahaan untuk meluangkan waktu dan tempat untuk melakukan pembahasan terkait mekanisime penggantian bea masuk dan pajak impor pada waktu dan tempat sebagai berikut: tanggal: 16 desember 2019 waktu : 10.00 — 14.00 wib tempat : pt pertamina ep cepu, patra jasa office tower untuk mempercepat proses pengambilan keputusan terkait hal ini, kontraktor mohon agar perusahaan juga dapat melibatkan beberapa fungsi terkait seperti supply chain management, keuangan, pajak, dan hukum. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami mengucapkan terima kasih.
merujuk kepada change inquiry no. jtb- cp000-bo-ciq-900-oo010 tanggal 4 desember 2019, perihal: treated bleed water pipeline from gpf to bengawan solo, (“cl 010") bersama ini disampaikan bahwa kontraktor dan perusahaan akan melakukan pembahasan detail terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan survei bersama setelah mendapatkan izin dari emcl. oleh karena hal tersebut, dengan ini kontraktor memberitahukan perusahaan bahwa kontraktor tidak dapat mengajukan change proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian cl 10. apabila dalam waktu dekat kontraktor melakukan survei bersama dengan perusahaan, kontraktor merencanakan untuk menyampaikan change proposal terkait cl 10 paling lambat pada tanggal 20 januari 2019. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada change inquiry no. jtb- cp000-bo-ciq-900-oo010 tanggal 4 desember 2019, perihal: treated bleed water pipeline from gpf to bengawan solo, (“cl 010") bersama ini disampaikan bahwa kontraktor dan perusahaan akan melakukan pembahasan detail terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan survei bersama setelah mendapatkan izin dari emcl. oleh karena hal tersebut, dengan ini kontraktor memberitahukan perusahaan bahwa kontraktor tidak dapat mengajukan change proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian cl 10. apabila dalam waktu dekat kontraktor melakukan survei bersama dengan perusahaan, kontraktor merencanakan untuk menyampaikan change proposal terkait cl 10 paling lambat pada tanggal 20 januari 2019. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
dengan hormat, bersama ini kami informasikan, terkait proses kedatangan material dari po berikut : bahwa atas importasi tersebut akan segera dilakukan proses customs clearance. sehubungan dengan rencana lmpor barang nomor 0046034238 yang telah ditandasahkan oleh ditjen migas tanggal 10-oktober-2019 diketahui bahwa seluruh duplex ss nickle alloy flange dari po tersebut di atas tidak mendapatkan persetujuan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka lmpor. untuk material pipa seamless, fasilitas masterlist hanya diberikan untuk pipa dengan ukuran 4 inchi ke atas. sedangkan untuk pipa dengan ukuran dibawah 4 inchi tidak mendapatkan fasilitas masterlist karena migas tidak menyetujui rkbi yang diajukan untuk material-material tersebut. terkait dengan hal tersebut di atas maka importasi ss seamless untuk pipa dengan ukuran kurang dari 4 inchi dan duplex ss nickle alloy flange tersebut perusahaan harus membayarkan bea masuk (bm) dan pajak dalam rangka lmpor (pdri). adapun estimasi besaran nilai yang harus dibayarkan oleh perusahaan untuk bea masuk dan pajak dalam rangka lmpor secara pasti akan diinformasikan kemudlan setelah kontraktor mendapatkan draft pib bc 2.8 final dan kode e-billing. pembayaran bm dan pdri akan dilakukan langsung oleh kontraktor ke kas negara dengan mengacu kepada kode e-billing yang akan kemudlan ditagihkan kembali kepada perusahaan sebagai reimbursement provisional sum. demikian disampaikan pemberitahuan ini, kontraktor berterima kasih atas perhatian dan kerjasama dari perusahaan. |  |  | dengan hormat, bersama ini kami informasikan, terkait proses kedatangan material dari po berikut : bahwa atas importasi tersebut akan segera dilakukan proses customs clearance. sehubungan dengan rencana lmpor barang nomor 0046034238 yang telah ditandasahkan oleh ditjen migas tanggal 10-oktober-2019 diketahui bahwa seluruh duplex ss nickle alloy flange dari po tersebut di atas tidak mendapatkan persetujuan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka lmpor. untuk material pipa seamless, fasilitas masterlist hanya diberikan untuk pipa dengan ukuran 4 inchi ke atas. sedangkan untuk pipa dengan ukuran dibawah 4 inchi tidak mendapatkan fasilitas masterlist karena migas tidak menyetujui rkbi yang diajukan untuk material-material tersebut. terkait dengan hal tersebut di atas maka importasi ss seamless untuk pipa dengan ukuran kurang dari 4 inchi dan duplex ss nickle alloy flange tersebut perusahaan harus membayarkan bea masuk (bm) dan pajak dalam rangka lmpor (pdri). adapun estimasi besaran nilai yang harus dibayarkan oleh perusahaan untuk bea masuk dan pajak dalam rangka lmpor secara pasti akan diinformasikan kemudlan setelah kontraktor mendapatkan draft pib bc 2.8 final dan kode e-billing. pembayaran bm dan pdri akan dilakukan langsung oleh kontraktor ke kas negara dengan mengacu kepada kode e-billing yang akan kemudlan ditagihkan kembali kepada perusahaan sebagai reimbursement provisional sum. demikian disampaikan pemberitahuan ini, kontraktor berterima kasih atas perhatian dan kerjasama dari perusahaan.
menindaklanjuti progres pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb”) bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk melaksanakan meeting “progress acceleration program” yang akan diadakan : tempat : united pumpsaustra¦ia tanggal : 20 — 24 desember 2019 waktu i 08:00 -17:00 agenda : progress acceleration program 1. progress report status 2. financial status 3. strategic and discussion for overall acceleration program mengingat pentingnya meeting tersebut terhadap pelaksanaan proyek jtb, maka kontraktor harap kehadiran perusahaan pada tempat dan waktu tersebut di atas. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti progres pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb”) bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk melaksanakan meeting “progress acceleration program” yang akan diadakan : tempat : united pumpsaustra¦ia tanggal : 20 — 24 desember 2019 waktu i 08:00 -17:00 agenda : progress acceleration program 1. progress report status 2. financial status 3. strategic and discussion for overall acceleration program mengingat pentingnya meeting tersebut terhadap pelaksanaan proyek jtb, maka kontraktor harap kehadiran perusahaan pada tempat dan waktu tersebut di atas. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.
kontraktor bersama ini menginformasikan bahwa pekerjaan stringing pipeline di kp 7+35o — 7+750 (referensi stationing bu sta 3+5oo — 3+00o) sudah selesai pertanggal 11 desember 2019. merujuk pada minutes of meeting tanggal 11 desember 2019, emcl mengijinkan untuk memulai kembali pekerjaan stringing dengn ketentuan sebagai berikut: - area sta 3+5oo - 5+4oo dapat di muiai pada pertengahan januari 2020 - area sta 0+550 — 3+o00 dapat di mulai pada awal bulan februari 2020 berikut beberapa hal yang menjadi perhatian dari kontraktor: 1) sejak 12 desember 2019 tidak ada aktiftas pipeline di dalam iar sehingga mempengaruhi produktifitas pekerjaan pipeline. 2) beberapa dokumen penunjang untuk aktifitas lanjutan stringing sudah kontraktor sampaikan melalui email tanggal 11 desember 2019. 3) perlu dibongkarnya pagar bu yang berada di kp 7+35o (sta 3+000) dan kp 7+750 (sta 3+500) untuk kelanjutan pekerjaan pipeline karena menghalangi pekerjaan. untuk menghindari standby pada pekerjaan stringing pipeline kontraktor menyarankan agar perusahaan mendiskusikan hal ini dengan pihak emcl dan kemudian dapat memberikan ijin kepada kontraktor untuk memulai pekerjaan stringing di sta 3+5oo 5+4oo dan sta 0+550 — 3000 pada minggu ke- 4 desember 2019. |  |  | kontraktor bersama ini menginformasikan bahwa pekerjaan stringing pipeline di kp 7+35o — 7+750 (referensi stationing bu sta 3+5oo — 3+00o) sudah selesai pertanggal 11 desember 2019. merujuk pada minutes of meeting tanggal 11 desember 2019, emcl mengijinkan untuk memulai kembali pekerjaan stringing dengn ketentuan sebagai berikut: - area sta 3+5oo - 5+4oo dapat di muiai pada pertengahan januari 2020 - area sta 0+550 — 3+o00 dapat di mulai pada awal bulan februari 2020 berikut beberapa hal yang menjadi perhatian dari kontraktor: 1) sejak 12 desember 2019 tidak ada aktiftas pipeline di dalam iar sehingga mempengaruhi produktifitas pekerjaan pipeline. 2) beberapa dokumen penunjang untuk aktifitas lanjutan stringing sudah kontraktor sampaikan melalui email tanggal 11 desember 2019. 3) perlu dibongkarnya pagar bu yang berada di kp 7+35o (sta 3+000) dan kp 7+750 (sta 3+500) untuk kelanjutan pekerjaan pipeline karena menghalangi pekerjaan. untuk menghindari standby pada pekerjaan stringing pipeline kontraktor menyarankan agar perusahaan mendiskusikan hal ini dengan pihak emcl dan kemudian dapat memberikan ijin kepada kontraktor untuk memulai pekerjaan stringing di sta 3+5oo 5+4oo dan sta 0+550 — 3000 pada minggu ke- 4 desember 2019.
mengacu pada dokumen no. jtb-cp-b-lst-900-00001 (approved manufacturer and subcontractor list) for “pumps api 676 rotary” dengan ini kontraktor mengajukan netzsch brasil berdasarkan pernyataan dari vendor bahwa multi screw pump (rotary api 676 pump) di produksi di pabrik brasil sejak pertama kali di tahun 1979 bukan di german. hal ini sesuai statement letter dai vendor no 04/stu2019-12 tanggal 19 desember 2019 terlampir kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan negara asal vendor ini. atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada dokumen no. jtb-cp-b-lst-900-00001 (approved manufacturer and subcontractor list) for “pumps api 676 rotary” dengan ini kontraktor mengajukan netzsch brasil berdasarkan pernyataan dari vendor bahwa multi screw pump (rotary api 676 pump) di produksi di pabrik brasil sejak pertama kali di tahun 1979 bukan di german. hal ini sesuai statement letter dai vendor no 04/stu2019-12 tanggal 19 desember 2019 terlampir kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan negara asal vendor ini. atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada project query n0. jtb- rjj000-m0-pqy-900-00070, tertanggal 12 september 2019, dokumen no. jtb-sf-m- spe-900-00017_3 tentang speciﬁcation for fire water and jockey pump dan minutes of meeting project management team tertanggal 26 desember 2019, bersama ini disampaikan bahwa kontraktor telah mengadakan ielang pengadaan ulang untuk fire water pump sesuai permintaan perubahan dari perusahaan. kontraktor telah menunjuk ruhrpumpen sebagai pemenang pengadaan dengan meksiko sebagai country of origin. fire water pump diperkirakan untuk tiba di lokasi proyek pada bulan november 2020. hal ini berpotensi menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek dan diperlukannya mitigasi persiapan temporary pump. demikian yang dapatkamisampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada project query n0. jtb- rjj000-m0-pqy-900-00070, tertanggal 12 september 2019, dokumen no. jtb-sf-m- spe-900-00017_3 tentang speciﬁcation for fire water and jockey pump dan minutes of meeting project management team tertanggal 26 desember 2019, bersama ini disampaikan bahwa kontraktor telah mengadakan ielang pengadaan ulang untuk fire water pump sesuai permintaan perubahan dari perusahaan. kontraktor telah menunjuk ruhrpumpen sebagai pemenang pengadaan dengan meksiko sebagai country of origin. fire water pump diperkirakan untuk tiba di lokasi proyek pada bulan november 2020. hal ini berpotensi menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek dan diperlukannya mitigasi persiapan temporary pump. demikian yang dapatkamisampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
menindak ianjuti progres pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb") bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk melaksanakan joint review meeting technical issue dan dokumen qc procedure yang akan diadakan 1 tem pat : tanggal : flowserve pte ltd singapore 6 — 17 januari 2020 ( engineering ) 13 — 17 januari 2020 (qc dan project control) waktu : 08:00-17:00 agenda : progress acceleration program 1. all document qc for control valve 2. all area datasheet control valve 3. strategic and discussion for schedule delivery control valve mengingat pentingnya meeting tersebut terhadap pelaksanaan proyek jtb, maka kontraktor harap kehadiran perusahaan pada tempat dan waktu tersebut di atas. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menindak ianjuti progres pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb") bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk melaksanakan joint review meeting technical issue dan dokumen qc procedure yang akan diadakan 1 tem pat : tanggal : flowserve pte ltd singapore 6 — 17 januari 2020 ( engineering ) 13 — 17 januari 2020 (qc dan project control) waktu : 08:00-17:00 agenda : progress acceleration program 1. all document qc for control valve 2. all area datasheet control valve 3. strategic and discussion for schedule delivery control valve mengingat pentingnya meeting tersebut terhadap pelaksanaan proyek jtb, maka kontraktor harap kehadiran perusahaan pada tempat dan waktu tersebut di atas. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.
menindakianjuti change inquiry tentang emergency command center (ecc) tanggal 30 desember 2019 ("change inquiry ecc") dan merujuk kepada pasal 7.3 exhibit c dokumen lnduk, dengan ini kontraktor menyampaikan bahwa change proposal tidak dapat diterbitkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya change inquiry ecc tersebut pada tanggal 30 desember 2019. dengan ini, kontraktor menyampaikan informasi bahwa, penyediaan ecc dan fasilitasnya untuk fase produksi / operasi gpf jtb, yang mengakibatkan perubahan disain terhadap elekrikal dan telekom sistem. oleh karenanya kontraktor memerlukan waktu sekitar satu bulan untuk dapat mengajukan change proposal, terhitung sejak tanggal suratini. demikian kami sampaikan. atas perhatian dan pengertian dari bapak kami ucapkan terima kasih. |  |  | menindakianjuti change inquiry tentang emergency command center (ecc) tanggal 30 desember 2019 ("change inquiry ecc") dan merujuk kepada pasal 7.3 exhibit c dokumen lnduk, dengan ini kontraktor menyampaikan bahwa change proposal tidak dapat diterbitkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya change inquiry ecc tersebut pada tanggal 30 desember 2019. dengan ini, kontraktor menyampaikan informasi bahwa, penyediaan ecc dan fasilitasnya untuk fase produksi / operasi gpf jtb, yang mengakibatkan perubahan disain terhadap elekrikal dan telekom sistem. oleh karenanya kontraktor memerlukan waktu sekitar satu bulan untuk dapat mengajukan change proposal, terhitung sejak tanggal suratini. demikian kami sampaikan. atas perhatian dan pengertian dari bapak kami ucapkan terima kasih.
menindaklanjuti progres pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb"), bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk melaksanakan management review meeting dan kunjungan iapangan yang akan dilakukan pada: tempat : solar turbine — san diego tanggal : 16— 18 januari 2020 waktu : 09:00 s/selesai agenda : 16 - 17 januari 2020 management review meeting 18 januari 2020 shop visit demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti progres pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb"), bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk melaksanakan management review meeting dan kunjungan iapangan yang akan dilakukan pada: tempat : solar turbine — san diego tanggal : 16— 18 januari 2020 waktu : 09:00 s/selesai agenda : 16 - 17 januari 2020 management review meeting 18 januari 2020 shop visit demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada progress pelaksanaan pekerjaan konstruksi saat ini, bersama ini kontraktor menginformasikan kepada perusahaan bahwa penyelesaian pekerjaan konstruksi pipa bawah tanah mengalami keterlambatan yang mengakibatkan progress konstruksi terlambat dari baseline 1. terlambatnya penyelesaian pekerjaan konstruksi pipa bawah tanah disebabkan oleh berbagai faktor, dimana salah satu penyebab keterlambatan ini adalah proses penyelesaian master list. terlambatnya penyelesaian pekerjaan konstruksi pipa bawah tanah telah mengganggu alur pekerjaan konstruksi lainnya, yang menyebabkan progress konstruksi secara keseluruhan menjadi terlambat. kontraktor akan berusaha semaksimal mungkin untuk merecover keterlambatan progress konstruksi ini dan memohon kerjasama dari perusahaan. demikian yang dapatkamisampaikan, perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada progress pelaksanaan pekerjaan konstruksi saat ini, bersama ini kontraktor menginformasikan kepada perusahaan bahwa penyelesaian pekerjaan konstruksi pipa bawah tanah mengalami keterlambatan yang mengakibatkan progress konstruksi terlambat dari baseline 1. terlambatnya penyelesaian pekerjaan konstruksi pipa bawah tanah disebabkan oleh berbagai faktor, dimana salah satu penyebab keterlambatan ini adalah proses penyelesaian master list. terlambatnya penyelesaian pekerjaan konstruksi pipa bawah tanah telah mengganggu alur pekerjaan konstruksi lainnya, yang menyebabkan progress konstruksi secara keseluruhan menjadi terlambat. kontraktor akan berusaha semaksimal mungkin untuk merecover keterlambatan progress konstruksi ini dan memohon kerjasama dari perusahaan. demikian yang dapatkamisampaikan, perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan rencana cuti manajer proyek kontraktor pada tanggal 10-21 januari 2020, kontraktor bersama ini menginformasikan perusahaan bahwa tugas dan wewenang selaku manajer proyek kontraktor selama periode cuti tersebut akan dilimpahkan sementara kepada bapak agung andika putra (deputy project manager). demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan rencana cuti manajer proyek kontraktor pada tanggal 10-21 januari 2020, kontraktor bersama ini menginformasikan perusahaan bahwa tugas dan wewenang selaku manajer proyek kontraktor selama periode cuti tersebut akan dilimpahkan sementara kepada bapak agung andika putra (deputy project manager). demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
menindaklanjuti progress pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb”) bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri workshop piping construction yang akan diadakan pada: tempat : e-susanto meeting room, rob- 2, kalibata, jakarta tanggal :16 januari 2020 waktu : 09.00 -17.00 agenda : piping construction workshop demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti progress pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb”) bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri workshop piping construction yang akan diadakan pada: tempat : e-susanto meeting room, rob- 2, kalibata, jakarta tanggal :16 januari 2020 waktu : 09.00 -17.00 agenda : piping construction workshop demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri rapat koordinasi dua bulanan hsse proyek jtb (periode: januari 2020) yang akan dilaksanakan pada: hari / 1 tanggal waktu : tempat : kamis / 30 januari 2020 08.00 — selesai ruang b2 — dining hall, kantor talok bojonegoro koordinasi dua bulanan tim hsse proyek jtb agenda : demikian disampaikan. atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri rapat koordinasi dua bulanan hsse proyek jtb (periode: januari 2020) yang akan dilaksanakan pada: hari / 1 tanggal waktu : tempat : kamis / 30 januari 2020 08.00 — selesai ruang b2 — dining hall, kantor talok bojonegoro koordinasi dua bulanan tim hsse proyek jtb agenda : demikian disampaikan. atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: 1. proforma invoice 2. copy epc contract 3. unpriced purchase order 4. gambarteknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: 1. proforma invoice 2. copy epc contract 3. unpriced purchase order 4. gambarteknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
merujuk kepada: 1. change inquiry change inquiry n0. jtb- cp000-b0-ciq-900-00012, tanggal 14 januari 2020, perihal: change of capital spare part item (“cl 012"); 2. change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq- 900-00013, tanggal 14 januari 2020, perihal: add facilities to process mixed treated bleed water and treated waste water to meet bu injection water quality and add water injection pipeline from gpf jtb to tie-in point on banyu urip outside cff fence and material for tie- in at bu wwtp outlet (“cl 013”); dan 3. change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq- 900-00014, tanggal 14 januari 2020, perihal: condensate dispersion study (“cl 014”). bersama ini disampaikan tanggapan kontraktor: 1. kontraktor tidak dapat mengajukan change proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian cl 12 karena kontraktor memerlukan waktu untuk berkomunikasi dengan vendor terkait. kontraktor merencanakan untuk menyampaikan change proposal atas ci 12 paling iambat tanggal 17 februari 2020; 2. kontraktor tidak dapat mengajukan change proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian cl 13 karena kontraktor memerlukan perubahan detail desain, serta komunikasi lebih detail dengan vendor dan exxon mobil cepu limited (“emcl"). kontraktor merencanakan untuk menyampaikan change proposal atas cl 13 paling iambat tanggal 16 maret 2020; 3. kontraktor tidak dapat mengajukan change proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian cl 14 karena hingga saat ini masih dilakukan dlskusi antara kontraktor, perusahaan, dan emcl. diskusi ini perlu dilakukan untuk memastikan terutama (i) jumlah skenario yang dilakukan, dan (ii) kecukupan data yang dipergunakan sebagai basis. kontraktor merencanakan untuk menyampaikan change proposal atas ci 14 paling iambat tanggal 31 januari 2020; demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada: 1. change inquiry change inquiry n0. jtb- cp000-b0-ciq-900-00012, tanggal 14 januari 2020, perihal: change of capital spare part item (“cl 012"); 2. change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq- 900-00013, tanggal 14 januari 2020, perihal: add facilities to process mixed treated bleed water and treated waste water to meet bu injection water quality and add water injection pipeline from gpf jtb to tie-in point on banyu urip outside cff fence and material for tie- in at bu wwtp outlet (“cl 013”); dan 3. change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq- 900-00014, tanggal 14 januari 2020, perihal: condensate dispersion study (“cl 014”). bersama ini disampaikan tanggapan kontraktor: 1. kontraktor tidak dapat mengajukan change proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian cl 12 karena kontraktor memerlukan waktu untuk berkomunikasi dengan vendor terkait. kontraktor merencanakan untuk menyampaikan change proposal atas ci 12 paling iambat tanggal 17 februari 2020; 2. kontraktor tidak dapat mengajukan change proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian cl 13 karena kontraktor memerlukan perubahan detail desain, serta komunikasi lebih detail dengan vendor dan exxon mobil cepu limited (“emcl"). kontraktor merencanakan untuk menyampaikan change proposal atas cl 13 paling iambat tanggal 16 maret 2020; 3. kontraktor tidak dapat mengajukan change proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian cl 14 karena hingga saat ini masih dilakukan dlskusi antara kontraktor, perusahaan, dan emcl. diskusi ini perlu dilakukan untuk memastikan terutama (i) jumlah skenario yang dilakukan, dan (ii) kecukupan data yang dipergunakan sebagai basis. kontraktor merencanakan untuk menyampaikan change proposal atas ci 14 paling iambat tanggal 31 januari 2020; demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
lapangan unitisasi jambaran-tiung biru ("proyek jtb”), maka kontraktor dengan ini mengundang perusahaan untuk menghadiri propylene refrigeration package monitoring meeting dengan technical asia pte ltd yang akan dilaksanakan pada : tempat : technical asia pte ltd 19/21 tuas view close singapore 637483 tanggal : 31 januari 2019 agenda : terlampir mengingat agenda tersebut dalam pelaksanaan proyek, kami mohon kehadiran perusahaan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih. |  |  | lapangan unitisasi jambaran-tiung biru ("proyek jtb”), maka kontraktor dengan ini mengundang perusahaan untuk menghadiri propylene refrigeration package monitoring meeting dengan technical asia pte ltd yang akan dilaksanakan pada : tempat : technical asia pte ltd 19/21 tuas view close singapore 637483 tanggal : 31 januari 2019 agenda : terlampir mengingat agenda tersebut dalam pelaksanaan proyek, kami mohon kehadiran perusahaan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.
lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb”) dan mengacu pada surat undangan qc no: jtb-rfi-2020-po0176-0- 0326 “pim custody metering package-usm" di elster gmbh (jerman) dan jtb-rfl-2020- po0054-0-0354 “fat (calibration test) mpfm” di seiko florcontrol (chezh), bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk melaksanakan juga joint review meeting technical issue dan dokumen qc procedure untuk psv package di leser (jerman), sehingga ada tiga agenda berurutan, sbb i 1. tempat: elster gmbh, germany tanggal : 10 — 12 februari 2020 waktu : 08:00 — 17:00 agenda : pre-inspection meeting (pim) custody metering package - usm 2. tempat: leser gmbh & co. kg, germany tanggal : 12 — 14 februari 2020 waktu :08:00 -17:00 agenda 1 progress acceleration program for document review & approval a) datasheet psv semua unit b) dokumen qc psv 3. tempat : seiko florcontrol spol sr.o, chezh tanggal 1 17 — 20 februari 2020 waktu i 08:00 — 17:00 agenda : fat — calibration test mpfm mengingat pentingnya pelaksanaan pim, joint review meeting dan fat dari masing-masing instrument tersebut terhadap pelaksanaan proyek jtb, maka kontraktor berharap akan kehadiran perusahaan pada tempat dan waktu tersebut di atas. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb”) dan mengacu pada surat undangan qc no: jtb-rfi-2020-po0176-0- 0326 “pim custody metering package-usm" di elster gmbh (jerman) dan jtb-rfl-2020- po0054-0-0354 “fat (calibration test) mpfm” di seiko florcontrol (chezh), bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk melaksanakan juga joint review meeting technical issue dan dokumen qc procedure untuk psv package di leser (jerman), sehingga ada tiga agenda berurutan, sbb i 1. tempat: elster gmbh, germany tanggal : 10 — 12 februari 2020 waktu : 08:00 — 17:00 agenda : pre-inspection meeting (pim) custody metering package - usm 2. tempat: leser gmbh & co. kg, germany tanggal : 12 — 14 februari 2020 waktu :08:00 -17:00 agenda 1 progress acceleration program for document review & approval a) datasheet psv semua unit b) dokumen qc psv 3. tempat : seiko florcontrol spol sr.o, chezh tanggal 1 17 — 20 februari 2020 waktu i 08:00 — 17:00 agenda : fat — calibration test mpfm mengingat pentingnya pelaksanaan pim, joint review meeting dan fat dari masing-masing instrument tersebut terhadap pelaksanaan proyek jtb, maka kontraktor berharap akan kehadiran perusahaan pada tempat dan waktu tersebut di atas. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri rapat koordinasi dua bulanan hsse proyek jtb (periode: januari 2020) yang akan dilaksanakan pada: hari / : tanggal waktu : tempat : selasa / 25 februari 2020 08.00 — selesai ruang b2 — dining hall, kantor talok bojonegoro koordinasi dua bulanan tim hsse proyek jtb agenda : demikian disampaikan. atas perhatian dan kehadlrannya diucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri rapat koordinasi dua bulanan hsse proyek jtb (periode: januari 2020) yang akan dilaksanakan pada: hari / : tanggal waktu : tempat : selasa / 25 februari 2020 08.00 — selesai ruang b2 — dining hall, kantor talok bojonegoro koordinasi dua bulanan tim hsse proyek jtb agenda : demikian disampaikan. atas perhatian dan kehadlrannya diucapkan terima kasih.
terkait pengadaan package dengan schedule yang ketat dan untuk memenuhi delivery time sesuai schedule proyek jtb, kontraktor mengundang perusahaan untuk hadir di workshop yang akan diadakan pada : o hari /tanggal : rabu- jum’at, 26-28 feb 2020 0 jam : 08.00 -17.00 0 tempat : ruang meeting e-susanto rob-2 pt rekayasa lndustri o agenda : evaluasi progres fabrikasi seluruh vendor/fabricator perusahaan agar dapat hadir dan mengundang skk migas untuk turut hadir di workshop tersebut. |  |  | terkait pengadaan package dengan schedule yang ketat dan untuk memenuhi delivery time sesuai schedule proyek jtb, kontraktor mengundang perusahaan untuk hadir di workshop yang akan diadakan pada : o hari /tanggal : rabu- jum’at, 26-28 feb 2020 0 jam : 08.00 -17.00 0 tempat : ruang meeting e-susanto rob-2 pt rekayasa lndustri o agenda : evaluasi progres fabrikasi seluruh vendor/fabricator perusahaan agar dapat hadir dan mengundang skk migas untuk turut hadir di workshop tersebut.
merujuk kepada surat perusahaan no. 220/cpq101/gpf/2020-so, dated 28 february 2020, bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk melakukan survei bersama untuk keperluan pengembalian sebidang tanah pada area sales gas metering station, pada waktu dan tempat sebagai berikut: jumat, 6 maret 2020 waktu : 09.00 wib - selesai lokasi : area sales gas metering jtb haril tanggal : mengingat pentingnya hal ini, kontraktor sangat mengharapkan kehadiran perusahaan pada waktu dan lokasi sebagaimana telah disebutkan di atas. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 220/cpq101/gpf/2020-so, dated 28 february 2020, bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk melakukan survei bersama untuk keperluan pengembalian sebidang tanah pada area sales gas metering station, pada waktu dan tempat sebagai berikut: jumat, 6 maret 2020 waktu : 09.00 wib - selesai lokasi : area sales gas metering jtb haril tanggal : mengingat pentingnya hal ini, kontraktor sangat mengharapkan kehadiran perusahaan pada waktu dan lokasi sebagaimana telah disebutkan di atas. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan surat perusahaan no. 213/cpq101/gpf/2020-s0, tertanggal 11 februari 2020, bersama lni kontraktor mengundang perusahaan dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: haril tanggal : selasa, 17 maret 2020 waktu : 13.30 wib tempat : rob 2, lantai 3 agenda : diskusi klarifikasi terkait change notice no. jtb-rjjo00-b0-cno-90 0-00002 dan no. jtb-rjjooo-b0-cno-90 0-00003 demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan surat perusahaan no. 213/cpq101/gpf/2020-s0, tertanggal 11 februari 2020, bersama lni kontraktor mengundang perusahaan dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: haril tanggal : selasa, 17 maret 2020 waktu : 13.30 wib tempat : rob 2, lantai 3 agenda : diskusi klarifikasi terkait change notice no. jtb-rjjo00-b0-cno-90 0-00002 dan no. jtb-rjjooo-b0-cno-90 0-00003 demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada perihal diatas, kontraktor menyampaikan kepada perusahaan mengenai keterbatasan kuota impor milik perusahaan, dimana hal ini telah menghambat proses customs clearance material piping dalam peiaksanaan proyek jambaran tiung biru. dengan mempertimbangkan hal tersebut, kontraktor meminta perusahaan untuk mengajukan perubahan persetujuan impor yang ada saat ini dan menyesuaikan dengan kebutuhan proyek melalui portal inatrade kementerian perdagangan. kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses perubahan persetujuan lmpor tersebut. demikian kami sampaikan, perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada perihal diatas, kontraktor menyampaikan kepada perusahaan mengenai keterbatasan kuota impor milik perusahaan, dimana hal ini telah menghambat proses customs clearance material piping dalam peiaksanaan proyek jambaran tiung biru. dengan mempertimbangkan hal tersebut, kontraktor meminta perusahaan untuk mengajukan perubahan persetujuan impor yang ada saat ini dan menyesuaikan dengan kebutuhan proyek melalui portal inatrade kementerian perdagangan. kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses perubahan persetujuan lmpor tersebut. demikian kami sampaikan, perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
menindaklanjuti memo dinas internal direktur sdm & pengembangan usaha pt rekayasa lndustri no.1 010/6000-ml/03/2020, tanggal 15 maret 2020, bersama ini kontraktor menginformasikan kepada perusahaan bahwa kantor kontraktor akan beroperasi normal pada tanggal 16-17 maret 2020. ketentuan ini akan diberlakukan baik di kantor pusat jakarta maupun kantor proyek di bojonegoro. atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti memo dinas internal direktur sdm & pengembangan usaha pt rekayasa lndustri no.1 010/6000-ml/03/2020, tanggal 15 maret 2020, bersama ini kontraktor menginformasikan kepada perusahaan bahwa kantor kontraktor akan beroperasi normal pada tanggal 16-17 maret 2020. ketentuan ini akan diberlakukan baik di kantor pusat jakarta maupun kantor proyek di bojonegoro. atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 222/cpq101/gpf/2020-so, tertanggal 10 maret 2020, bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa sesuai dengan dokumen no. jtb-sf-s-spe-900-00012: general requirement for laboratory equipment, maka untuk menyusun dokumen evaluasi penawaran teknis peralatan laboratorium, kontraktor membutuhkan tenaga kerja tambahan di bidang enjiniring yang memiliki keahlian khusus di bidang peralatan laboratorium. selain hal tersebut diatas, pengadaan peralatan laboratorium memerlukan diskusi yang terperinci dimana hal ini akan menghabiskan jam kerja dengan jumlah tertentu. untuk dapat mengakomodasi penambahan tenaga kerja dan jam kerja tersebut, kontraktor mohon agar perusahaan dapat menyampaikan permintaan pengadaan peralatan laboratorium melalui skema change inquiry dan tidak melalui skema work order. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 222/cpq101/gpf/2020-so, tertanggal 10 maret 2020, bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa sesuai dengan dokumen no. jtb-sf-s-spe-900-00012: general requirement for laboratory equipment, maka untuk menyusun dokumen evaluasi penawaran teknis peralatan laboratorium, kontraktor membutuhkan tenaga kerja tambahan di bidang enjiniring yang memiliki keahlian khusus di bidang peralatan laboratorium. selain hal tersebut diatas, pengadaan peralatan laboratorium memerlukan diskusi yang terperinci dimana hal ini akan menghabiskan jam kerja dengan jumlah tertentu. untuk dapat mengakomodasi penambahan tenaga kerja dan jam kerja tersebut, kontraktor mohon agar perusahaan dapat menyampaikan permintaan pengadaan peralatan laboratorium melalui skema change inquiry dan tidak melalui skema work order. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
merujuk kepada dokumen induk no. 4650000076. pasal 31. serta hai-hal dibawahini: 1. pemyataan dari world health organization (who) pada tanggal 11 maret2020; 2. surat edaran dinas tenaga kerja, transmigrasi dan energi provinsi dki jakarta. nomor 14/se/2020, tanggal 15 maret 2020, tentang himbauan bekerja di rumah (work from home); 3. memo dinas internal pt rekayasa industri, no. 010/60000-mll03l2020, tanggal 15 maret 2020. perihal karyawan home ofﬁce (kalibata dan menara kadin) bekerja dari rumah untuk tanggal 16 - 17 maret 2020; 4. memo dinas internal pt rekayasa industri, no. 013/60000-mi/03/2020, tanggal 17 maret 2020. perihal ketentuan work from home (wfh); 5. seruan gubernur daerah khusus lbukota jakarta, nomor 4 tahun 2020, tanggal 18 maret 2020, tentang menjaga jarak aman antar warga dalam bermasyarakat (social distancing measure) dalam rangka antisipasi dan pencegahan penularan coronavirus disease (covid-19) di provinsi daerah khusus lbukota jakarta. 6. seruan gubemur daerah khusus lbukota. nomor 6 tahun 2020, tanggal 20 maret 2020. tentang penghentian sementara kegiatan perkantoran dalam rangka mencegah penyebaran wabah coronavirus disease (covld-19); 7. memo dinas lntemal pt rekayasa industri. no. 014/10000—mi/03/2020, tanggal 20 maret 2020. perihal kebijakan tambahan terkait memo dinas no. 012/10000-ml/03/2020; 8. instruksi bersama bupati bojonegoro, kapolres bojonegoro, komandan kodim 0813 bojonegoro. kepala kejaksaan negeri bojonegoro. tanggal 21 maret 2020. nomor: 03 tahun 2020; b/01/lll/2020; b/324/iiii2020; b- 191lm.5.16/cp/03/2020. bersama ini kontraktor menginformasikan kepada perusahaan bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, sejak tanggal 23 maret 2020, head ofﬁce kontraktor telah menerapkan konsep keija work from home (wfh). untuk menghadapi ketentuan ini. kontraktor telah melakukan beberapa mitigasi sebagai berikut: engineering: untuk kelancaran mendukung pelaksanaan pekerjaan enjiniring, kontraktor telah menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh personel internal kontraktor untuk melakukan wfh, termasuk menyediakan laptop, system untuk melakukan remote desktop from home dalam rangka pelaksanaan pekerjaan 3d, melaksanakan koordinasi dan pertemuan-pertemuan melalui fasilitas daring, melakukan reviu dan persetujuan dokumen melalui fasilitas daring dan pesan elektronik. procurement: untuk mendukung keberlangsungan material di lokasi, kontraktor telah menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh personel internal kontraktor untuk melakukan wfh, termasuk menyedtakan laptop. melaksanakan koordinasi dan pertemuan-pertemuan melalui fasilitas daring terutama yang terkait dengan proses master list. melakukan reviu dan persetujuan dokumen melalui fasilitas daring dan pesan elektronik terutama: technical bid evaluation (tbe); vendor print check (vpc); melakukan negosiasi; finalisasi purchase order (po); melakukan pre inspection meeting (pim) dan factory acceptance test (fat). untuk manufaktur yang masih bisa menerima third party inspector akan tetap mengunjungi manufaktur untuk fat, untuk manufaktur yang tidak menerima third party inspector fat akan diiakukan melalui fasiiitas daring; o melakukan reviu dan persetuiuan untuk vendor print check (vpc); - melakukan pertemuan dan reviu dokumen terkait master list melalui fasilitas daring. saat ini kontraktor juga sedang menghadapi permasalahan seperti berhentinya aktiﬁtas beberapa manufaktur dan/atau pemasok di negara—negara yang sedang terjangkit covid-19. serta kesulitan untuk mengatur transportasi material disebabkan beberapa negara manufaktur yang menerapkan lockdown (daftar pemasok terdampak covld-19 terlampir). kontraktor saat ini sedang melakukan best effort terkait hal ini dengan melaksanakan komunikasi yang baik dengan para pemasok agar vpc, pim. fabrikasi, fat dan pengiriman material tidak melebihi ﬂoat schedule yang ada dan upaya untuk mencapai gas on-stream pada bulan juli tahun 2021 tetap memungkinkan. dengan kondisi tersebut diatas kontraktor menyampaikan akan tetap melaksanakan pekerjaan secara best effort dengan mitigasi agar personel kontraktor di head ofﬁce dapat melaksanakan beberapa pekerjaan dengan konsep wfh. namun. sebagai informasi awal kontraktor memperkirakan bahwa dengan diterapkannya wfh produktiﬁtas pekerjaan kemungkinan tidak akan sama dengan produktiﬁtas ketika normal operasi di head office. construction: saat ini pekerjaan konstruksi masih berjalan seperti biasa. namun dengan adanya lnstruksi bersama bupati bojonegoro. kapolres bojonegoro. komandan kodim 0813 bojonegoro. kepala kejaksaan negeri bojonegoro, tanggal 21 maret 2020. nomor: 03 tahun 2020; b/01/lll/2020; bl324/illl2020; b- 191/m.5.16/cp/03/2020. pemerintahan bojonegoro meniadakan terjadinya pengumpulan massa dalam jumlah banyak. kontraktor sedang mengevaluasi kemungkinan untuk melakukan penambahan personel ke lokasi secara selektif untuk meminimalisir kemungkinan penyebaran covld-19 di lokasi. sebagai upaya maksimal untuk mencapai gas on-stream pada bulan juli tahun 2021. kontraktor akan fokus dan tetap melanjutkan pekerjaan— pekerjaan critical. terkait dengan mitigasi' covld-19 di lokasi serta untuk menjamin keselamatan dan keamanan seluruh personil di lokasi. sebagai bentuk safety enhancement program, kontraktor telah melakukan hal—hal sebagai berikut: 0 screening personel yang akan benugas; . penyediaan pengukur suhu badan; o penyemprotan disinfectant pada kantor di lokasi beserta fasilitas pendukung lainnya; . penyemprotan disinfectant kepada personel di lokasi; o penyediaan hand sanitizer; o penyediaan masker; - penyediaan tempat cuci tangan berserta fasiilitasnya di area gerbang masuk dan shelter; . penyediaan konsultasi dengan dokter dilokasi. berkenaan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kontraktor untuk menjaga kesehatan dan keamanan proyek dengan kondisi pandemi covld-19, kontraktor meminta kerjasama perusahaan untuk dapat menyetujui penggunaan provisional sum atas segala mitigasi yang dilakukan oleh kontraktor selama masih dalam kontrol kontraktor. dengan mempertimbangkan kondisi~kondisi di atas. kontraktor akan tetap berusaha secara best effort untuk mendukung target perusahaan gas on-stream pada bulan juli tahun 2021. kontraktor akan melakukan pencatatan terhadap segala hambatan yang disebabkan oleh covld-19 dan mitigasi yang dilakukan oleh kontraktor mengingat covld-19 telah dinyatakan sebagai pandemic oleh who. namun, jika mitigasi telah dilakukan dan tetap terjadi hal-hal di luar kontrol kontraktor, kontraktor meminta perusahaan untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada dokumen induk no. 4650000076. pasal 31. serta hai-hal dibawahini: 1. pemyataan dari world health organization (who) pada tanggal 11 maret2020; 2. surat edaran dinas tenaga kerja, transmigrasi dan energi provinsi dki jakarta. nomor 14/se/2020, tanggal 15 maret 2020, tentang himbauan bekerja di rumah (work from home); 3. memo dinas internal pt rekayasa industri, no. 010/60000-mll03l2020, tanggal 15 maret 2020. perihal karyawan home ofﬁce (kalibata dan menara kadin) bekerja dari rumah untuk tanggal 16 - 17 maret 2020; 4. memo dinas internal pt rekayasa industri, no. 013/60000-mi/03/2020, tanggal 17 maret 2020. perihal ketentuan work from home (wfh); 5. seruan gubernur daerah khusus lbukota jakarta, nomor 4 tahun 2020, tanggal 18 maret 2020, tentang menjaga jarak aman antar warga dalam bermasyarakat (social distancing measure) dalam rangka antisipasi dan pencegahan penularan coronavirus disease (covid-19) di provinsi daerah khusus lbukota jakarta. 6. seruan gubemur daerah khusus lbukota. nomor 6 tahun 2020, tanggal 20 maret 2020. tentang penghentian sementara kegiatan perkantoran dalam rangka mencegah penyebaran wabah coronavirus disease (covld-19); 7. memo dinas lntemal pt rekayasa industri. no. 014/10000—mi/03/2020, tanggal 20 maret 2020. perihal kebijakan tambahan terkait memo dinas no. 012/10000-ml/03/2020; 8. instruksi bersama bupati bojonegoro, kapolres bojonegoro, komandan kodim 0813 bojonegoro. kepala kejaksaan negeri bojonegoro. tanggal 21 maret 2020. nomor: 03 tahun 2020; b/01/lll/2020; b/324/iiii2020; b- 191lm.5.16/cp/03/2020. bersama ini kontraktor menginformasikan kepada perusahaan bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, sejak tanggal 23 maret 2020, head ofﬁce kontraktor telah menerapkan konsep keija work from home (wfh). untuk menghadapi ketentuan ini. kontraktor telah melakukan beberapa mitigasi sebagai berikut: engineering: untuk kelancaran mendukung pelaksanaan pekerjaan enjiniring, kontraktor telah menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh personel internal kontraktor untuk melakukan wfh, termasuk menyediakan laptop, system untuk melakukan remote desktop from home dalam rangka pelaksanaan pekerjaan 3d, melaksanakan koordinasi dan pertemuan-pertemuan melalui fasilitas daring, melakukan reviu dan persetujuan dokumen melalui fasilitas daring dan pesan elektronik. procurement: untuk mendukung keberlangsungan material di lokasi, kontraktor telah menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh personel internal kontraktor untuk melakukan wfh, termasuk menyedtakan laptop. melaksanakan koordinasi dan pertemuan-pertemuan melalui fasilitas daring terutama yang terkait dengan proses master list. melakukan reviu dan persetujuan dokumen melalui fasilitas daring dan pesan elektronik terutama: technical bid evaluation (tbe); vendor print check (vpc); melakukan negosiasi; finalisasi purchase order (po); melakukan pre inspection meeting (pim) dan factory acceptance test (fat). untuk manufaktur yang masih bisa menerima third party inspector akan tetap mengunjungi manufaktur untuk fat, untuk manufaktur yang tidak menerima third party inspector fat akan diiakukan melalui fasiiitas daring; o melakukan reviu dan persetuiuan untuk vendor print check (vpc); - melakukan pertemuan dan reviu dokumen terkait master list melalui fasilitas daring. saat ini kontraktor juga sedang menghadapi permasalahan seperti berhentinya aktiﬁtas beberapa manufaktur dan/atau pemasok di negara—negara yang sedang terjangkit covid-19. serta kesulitan untuk mengatur transportasi material disebabkan beberapa negara manufaktur yang menerapkan lockdown (daftar pemasok terdampak covld-19 terlampir). kontraktor saat ini sedang melakukan best effort terkait hal ini dengan melaksanakan komunikasi yang baik dengan para pemasok agar vpc, pim. fabrikasi, fat dan pengiriman material tidak melebihi ﬂoat schedule yang ada dan upaya untuk mencapai gas on-stream pada bulan juli tahun 2021 tetap memungkinkan. dengan kondisi tersebut diatas kontraktor menyampaikan akan tetap melaksanakan pekerjaan secara best effort dengan mitigasi agar personel kontraktor di head ofﬁce dapat melaksanakan beberapa pekerjaan dengan konsep wfh. namun. sebagai informasi awal kontraktor memperkirakan bahwa dengan diterapkannya wfh produktiﬁtas pekerjaan kemungkinan tidak akan sama dengan produktiﬁtas ketika normal operasi di head office. construction: saat ini pekerjaan konstruksi masih berjalan seperti biasa. namun dengan adanya lnstruksi bersama bupati bojonegoro. kapolres bojonegoro. komandan kodim 0813 bojonegoro. kepala kejaksaan negeri bojonegoro, tanggal 21 maret 2020. nomor: 03 tahun 2020; b/01/lll/2020; bl324/illl2020; b- 191/m.5.16/cp/03/2020. pemerintahan bojonegoro meniadakan terjadinya pengumpulan massa dalam jumlah banyak. kontraktor sedang mengevaluasi kemungkinan untuk melakukan penambahan personel ke lokasi secara selektif untuk meminimalisir kemungkinan penyebaran covld-19 di lokasi. sebagai upaya maksimal untuk mencapai gas on-stream pada bulan juli tahun 2021. kontraktor akan fokus dan tetap melanjutkan pekerjaan— pekerjaan critical. terkait dengan mitigasi' covld-19 di lokasi serta untuk menjamin keselamatan dan keamanan seluruh personil di lokasi. sebagai bentuk safety enhancement program, kontraktor telah melakukan hal—hal sebagai berikut: 0 screening personel yang akan benugas; . penyediaan pengukur suhu badan; o penyemprotan disinfectant pada kantor di lokasi beserta fasilitas pendukung lainnya; . penyemprotan disinfectant kepada personel di lokasi; o penyediaan hand sanitizer; o penyediaan masker; - penyediaan tempat cuci tangan berserta fasiilitasnya di area gerbang masuk dan shelter; . penyediaan konsultasi dengan dokter dilokasi. berkenaan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kontraktor untuk menjaga kesehatan dan keamanan proyek dengan kondisi pandemi covld-19, kontraktor meminta kerjasama perusahaan untuk dapat menyetujui penggunaan provisional sum atas segala mitigasi yang dilakukan oleh kontraktor selama masih dalam kontrol kontraktor. dengan mempertimbangkan kondisi~kondisi di atas. kontraktor akan tetap berusaha secara best effort untuk mendukung target perusahaan gas on-stream pada bulan juli tahun 2021. kontraktor akan melakukan pencatatan terhadap segala hambatan yang disebabkan oleh covld-19 dan mitigasi yang dilakukan oleh kontraktor mengingat covld-19 telah dinyatakan sebagai pandemic oleh who. namun, jika mitigasi telah dilakukan dan tetap terjadi hal-hal di luar kontrol kontraktor, kontraktor meminta perusahaan untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada exhibit – b, bagian 2.2.1, terkait provisional sum dinyatakan bahwa kontraktor tidak akan menerapkan keuntungan dalam penggunaan provisional sum. terkait dengan exhibit – b, bagian 2.2.1, undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pasal 4, ayat (1), menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. namun, saat ini kontraktor telah menerima 3 pembayaran yang mengunakan provisional sum dimana perusahaan mengenakan pph atas ketiga pembayaran tersebut. hal ini bertentangan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pasal 4, ayat (1) dan exhibit – b, bagian 2.2.1. oleh karena itu, kontraktor mohon kepada perusahaan untuk menghentikan pengenaan pph atas pembayaran yang menggunakan provisional sum. selain itu, kontraktor juga memohon agar perusahaan dapat membayarkan kepada kontraktor nilai potongan pph pada ketiga pembayaran sebelumnya yang mengunakan provisional sum, senilai total usd52,550.13. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada exhibit – b, bagian 2.2.1, terkait provisional sum dinyatakan bahwa kontraktor tidak akan menerapkan keuntungan dalam penggunaan provisional sum. terkait dengan exhibit – b, bagian 2.2.1, undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pasal 4, ayat (1), menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. namun, saat ini kontraktor telah menerima 3 pembayaran yang mengunakan provisional sum dimana perusahaan mengenakan pph atas ketiga pembayaran tersebut. hal ini bertentangan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pasal 4, ayat (1) dan exhibit – b, bagian 2.2.1. oleh karena itu, kontraktor mohon kepada perusahaan untuk menghentikan pengenaan pph atas pembayaran yang menggunakan provisional sum. selain itu, kontraktor juga memohon agar perusahaan dapat membayarkan kepada kontraktor nilai potongan pph pada ketiga pembayaran sebelumnya yang mengunakan provisional sum, senilai total usd52,550.13. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk dapat menghadiri acara erection salah satu heavy lift dan critical equipment di proyek jtb yang akan dilaksanakan pada: hari!tanggal : kamis, 16 apr 2020 waktu : pukul 06:30 wib — selesai tempat : area process 1 proyek gpf jtb agenda : lifting selexol regenerator (241-t9026) lampiran : susunan acara demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. |  |  | bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk dapat menghadiri acara erection salah satu heavy lift dan critical equipment di proyek jtb yang akan dilaksanakan pada: hari!tanggal : kamis, 16 apr 2020 waktu : pukul 06:30 wib — selesai tempat : area process 1 proyek gpf jtb agenda : lifting selexol regenerator (241-t9026) lampiran : susunan acara demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.
terkait dengan instruksi pemeriksaan no. pendaftaran pendaftaran pib : 030965 tanggal 23 maret 2020, maka pemeriksaan material telah dilaksanakan pada 17 – 18 april 2020. pihak bea cukai meminta kepada kontraktor untuk dapat dibuatkan surat pernyataan bahwa equipment akan tetap disimpan sesuai packaging original sampai dengan instalasi. dan adapun item yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. taurus 60 mechanical drive 2. filter, air, inlet, self-cleaning kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen yang diminta oleh pihak bea cukai tersebut. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan instruksi pemeriksaan no. pendaftaran pendaftaran pib : 030965 tanggal 23 maret 2020, maka pemeriksaan material telah dilaksanakan pada 17 – 18 april 2020. pihak bea cukai meminta kepada kontraktor untuk dapat dibuatkan surat pernyataan bahwa equipment akan tetap disimpan sesuai packaging original sampai dengan instalasi. dan adapun item yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. taurus 60 mechanical drive 2. filter, air, inlet, self-cleaning kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen yang diminta oleh pihak bea cukai tersebut. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
merujuk kepada: 1. peraturan presiden republik indonesia, nomor 56 tahun 2018, tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional; 2. pelaksanaan pembatasan sosial berkala besar (“psbb”) dalam penanganan covid-19 di wilayah republik indonesia. bersama ini kontraktor sampaikan bahwa kontraktor memiliki itikad baik untuk tetap melaksanakan pekerjaan dalam rangka mendukung program pemerintah sesuai dengan peraturan presiden republik indonesia, nomor 56 tahun 2018, tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, walaupun dengan pembatasan jumlah pekerja dan waktu kerja agar keselamatan dan kesehatan di lingkungan proyek tetap terjamin. maraknya penerapan psbb di wilayah republik indonesia berpotensi menyebabkan terhentinya juga aktifitas para pemasok lokal di pabrik dan/atau kantor. untuk menjamin terlaksananya itikad baik kontraktor sebagaimana telah diterangkan diatas, kontraktor memohon agar perusahaan dapat memberikan instruksi kepada kontraktor untuk meminta para pemasok lokal untuk tetap beraktifitas di pabrik dan/atau kantor pada saat penerapan psbb. instruksi dari perusahaan selaku pemilik proyek tersebut dibutuhkan agar pemasok-pemasok lokal dapat mengajukan ijin kepada kementerian perindustrian dan instansi pemerintah lainnya untuk tetap beraktifitas di pabrik dan/atau kantor pada saat penerapan psbb dengan jumlah pekerja dan waktu kerja yang terbatas untuk menjamin keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada: 1. peraturan presiden republik indonesia, nomor 56 tahun 2018, tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional; 2. pelaksanaan pembatasan sosial berkala besar (“psbb”) dalam penanganan covid-19 di wilayah republik indonesia. bersama ini kontraktor sampaikan bahwa kontraktor memiliki itikad baik untuk tetap melaksanakan pekerjaan dalam rangka mendukung program pemerintah sesuai dengan peraturan presiden republik indonesia, nomor 56 tahun 2018, tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, walaupun dengan pembatasan jumlah pekerja dan waktu kerja agar keselamatan dan kesehatan di lingkungan proyek tetap terjamin. maraknya penerapan psbb di wilayah republik indonesia berpotensi menyebabkan terhentinya juga aktifitas para pemasok lokal di pabrik dan/atau kantor. untuk menjamin terlaksananya itikad baik kontraktor sebagaimana telah diterangkan diatas, kontraktor memohon agar perusahaan dapat memberikan instruksi kepada kontraktor untuk meminta para pemasok lokal untuk tetap beraktifitas di pabrik dan/atau kantor pada saat penerapan psbb. instruksi dari perusahaan selaku pemilik proyek tersebut dibutuhkan agar pemasok-pemasok lokal dapat mengajukan ijin kepada kementerian perindustrian dan instansi pemerintah lainnya untuk tetap beraktifitas di pabrik dan/atau kantor pada saat penerapan psbb dengan jumlah pekerja dan waktu kerja yang terbatas untuk menjamin keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
menindaklanjuti pembahasan commissioning energize sequence yang dilakukan tanggal 6 april 2020 antar fungsi engineering, construction, qc dan commissioning, kontraktor berencana menggunakan gas dari pt pertamina gas untuk menyalakan gtg dan dilanjutkan dengan proses start up plant. untuk pelaksanaan rencana ini kontraktor akan menggunakan permanent sales gas pipeline sampai dengan gas inlet plant. pipeline dari gas inlet sampai dengan gtg akan menggunakan temporary pipeline. gambar desain rencana dan pengaturan jadwal sedang disiapkan dan akan diinformasikan kemudian. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti pembahasan commissioning energize sequence yang dilakukan tanggal 6 april 2020 antar fungsi engineering, construction, qc dan commissioning, kontraktor berencana menggunakan gas dari pt pertamina gas untuk menyalakan gtg dan dilanjutkan dengan proses start up plant. untuk pelaksanaan rencana ini kontraktor akan menggunakan permanent sales gas pipeline sampai dengan gas inlet plant. pipeline dari gas inlet sampai dengan gtg akan menggunakan temporary pipeline. gambar desain rencana dan pengaturan jadwal sedang disiapkan dan akan diinformasikan kemudian. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat bapak nomor 156/cp0010/2020-s0, tertanggal 14 april 2020, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut: 1. sesuai dengan change proposal no. jtb-rjj0000-bq-cpo-900-00001 rev. 1, tertanggal 28 desember 2018, konsorsium rjj mengajukan perubahan harga kontrak menjadi usd1,063,397,912.21 dimana dengan harga yang konsorsium rjj tawarkan tersebut tidak mempertimbangkan adanya mpi, bleed water dan capital spare. hal ini ditolak oleh pt pertamina ep cepu melalui tanggapannya pada tanggal 3 januari 2019. 2. melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00224, tertanggal 31 januari 2019, konsorsium rjj beritikad baik untuk memberikan discount atas harga penawaran pada change proposal no. jtb-rjj0000-bq-cpo-900- 00001 rev. 1 dengan menurunkan harga penawaran yang awalnya usd1,063,397,912.21 menjadi usd1,040,000,000 dengan mempertimbangkan mpi dan bleed water system, meskipun biaya sesungguhnya yang konsorsium rjj butuhkan untuk menambah scope mpi dan bleed water system adalah sebesar usd1,093,000,000. namun hal ini di tolak oleh pt pertamina ep cepu melalui surat no. 112/cpq101/gpf/2019-s0 tertanggal 4 februari 2019, dimana pt pertamina ep cepu meminta agar konsorsium rjj mengajukan nilai usd948,826,125 dengan mempertimbangkan mpi dan bleed water system. 3. atas permintaan dari pt pertamina ep cepu, dan sebagai itikad baik konsorsium rjj dalam menyelesaikan proyek unitisasi jambaran-tiung biru sebagai proyek strategis nasional, melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00232, tertanggal 11 februari 2019, konsorsium rjj kembali memberikan discount kepada pt pertamina ep cepu dengan melakukan re-arrangement scope di dalam internal konsorsium rjj sehingga menurunkan kembali harga penawaran konsorsium rjj dari usd1,040,000,000 menjadi usd948,826,125 dengan mpi dan bleed water system. 4. seiring berjalannya pelaksanaan proyek, melalui surat no. 147/cpq101/gpf/2019-s0 tertanggal 12 juli 2019, pt pertamina ep cepu meminta konsorsium rjj untuk memenuhi permintaan chemetics untuk menggunakan standar design dari chemetics dan membeli 1 package dari chemetics untuk mendapatkan jaminan kinerja dari chemetics terkait sulfuric acid unit sebagai recommended vendor dari licensor. hal ini mengakibatkan konsorsium rjj mendapatkan sulfuric acid unit package dari chemetics dengan harga yang jauh diatas harga penawaran konsorsium rjj ke pt pertamina ep cepu. berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, maka konsorsium rjj sampaikan bahwa untuk mendukung penyelesaian proyek unitisasi jambaran-tiung biru sebagai proyek strategis nasional, konsorsium rjj telah memberikan banyak discount dalam proyek ini. oleh karena itu, konsorsium rjj menyampaikan kepada bapak bahwa saat ini konsorsium rjj sudah tidak memiliki allowance untuk dilakukan nego terhadap harga kontrak. selain itu, merujuk kepada pasal 7. 2 principal document perubahan harga kontrak hanya dapat dilakukan melalui change order yang disepakati para pihak. demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat bapak nomor 156/cp0010/2020-s0, tertanggal 14 april 2020, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut: 1. sesuai dengan change proposal no. jtb-rjj0000-bq-cpo-900-00001 rev. 1, tertanggal 28 desember 2018, konsorsium rjj mengajukan perubahan harga kontrak menjadi usd1,063,397,912.21 dimana dengan harga yang konsorsium rjj tawarkan tersebut tidak mempertimbangkan adanya mpi, bleed water dan capital spare. hal ini ditolak oleh pt pertamina ep cepu melalui tanggapannya pada tanggal 3 januari 2019. 2. melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00224, tertanggal 31 januari 2019, konsorsium rjj beritikad baik untuk memberikan discount atas harga penawaran pada change proposal no. jtb-rjj0000-bq-cpo-900- 00001 rev. 1 dengan menurunkan harga penawaran yang awalnya usd1,063,397,912.21 menjadi usd1,040,000,000 dengan mempertimbangkan mpi dan bleed water system, meskipun biaya sesungguhnya yang konsorsium rjj butuhkan untuk menambah scope mpi dan bleed water system adalah sebesar usd1,093,000,000. namun hal ini di tolak oleh pt pertamina ep cepu melalui surat no. 112/cpq101/gpf/2019-s0 tertanggal 4 februari 2019, dimana pt pertamina ep cepu meminta agar konsorsium rjj mengajukan nilai usd948,826,125 dengan mempertimbangkan mpi dan bleed water system. 3. atas permintaan dari pt pertamina ep cepu, dan sebagai itikad baik konsorsium rjj dalam menyelesaikan proyek unitisasi jambaran-tiung biru sebagai proyek strategis nasional, melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00232, tertanggal 11 februari 2019, konsorsium rjj kembali memberikan discount kepada pt pertamina ep cepu dengan melakukan re-arrangement scope di dalam internal konsorsium rjj sehingga menurunkan kembali harga penawaran konsorsium rjj dari usd1,040,000,000 menjadi usd948,826,125 dengan mpi dan bleed water system. 4. seiring berjalannya pelaksanaan proyek, melalui surat no. 147/cpq101/gpf/2019-s0 tertanggal 12 juli 2019, pt pertamina ep cepu meminta konsorsium rjj untuk memenuhi permintaan chemetics untuk menggunakan standar design dari chemetics dan membeli 1 package dari chemetics untuk mendapatkan jaminan kinerja dari chemetics terkait sulfuric acid unit sebagai recommended vendor dari licensor. hal ini mengakibatkan konsorsium rjj mendapatkan sulfuric acid unit package dari chemetics dengan harga yang jauh diatas harga penawaran konsorsium rjj ke pt pertamina ep cepu. berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, maka konsorsium rjj sampaikan bahwa untuk mendukung penyelesaian proyek unitisasi jambaran-tiung biru sebagai proyek strategis nasional, konsorsium rjj telah memberikan banyak discount dalam proyek ini. oleh karena itu, konsorsium rjj menyampaikan kepada bapak bahwa saat ini konsorsium rjj sudah tidak memiliki allowance untuk dilakukan nego terhadap harga kontrak. selain itu, merujuk kepada pasal 7. 2 principal document perubahan harga kontrak hanya dapat dilakukan melalui change order yang disepakati para pihak. demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.
sesuai dengan change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015, tertanggal 17 februari 2020, perusahaan meminta kontraktor untuk melakukan pengadaan material jtb tie-in piping pre shutdown dan post shutdown. kontraktor telah melakukan pengadaan material jtb tie-in piping pre shutdown dan post shutdown. kontraktor saat ini sedang melakukan proses serah terima material jtb tie-in piping pre shutdown. sesuai dengan surat dari exxonmobil cepu limited (“emcl”) kepada perusahaan dengan no. 0259/emcl/opstech/2020, tertanggal 19 maret 2020, dan merujuk kepada minutes of meeting koordinasi material post shutdown tie-in jtb, tertanggal 16 april 2020, serah terima material jtb tie-in piping post shutdown akan dilakukan kepada perusahaan di blue warehouse. merujuk kepada change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015, kontraktor diminta untuk serah terima material jtb tie-in piping post shutdown paling lambat tanggal 10 mei 2020. oleh karena itu, kontraktor meminta agar serah terima dapat segera dilakukan. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sesuai dengan change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015, tertanggal 17 februari 2020, perusahaan meminta kontraktor untuk melakukan pengadaan material jtb tie-in piping pre shutdown dan post shutdown. kontraktor telah melakukan pengadaan material jtb tie-in piping pre shutdown dan post shutdown. kontraktor saat ini sedang melakukan proses serah terima material jtb tie-in piping pre shutdown. sesuai dengan surat dari exxonmobil cepu limited (“emcl”) kepada perusahaan dengan no. 0259/emcl/opstech/2020, tertanggal 19 maret 2020, dan merujuk kepada minutes of meeting koordinasi material post shutdown tie-in jtb, tertanggal 16 april 2020, serah terima material jtb tie-in piping post shutdown akan dilakukan kepada perusahaan di blue warehouse. merujuk kepada change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015, kontraktor diminta untuk serah terima material jtb tie-in piping post shutdown paling lambat tanggal 10 mei 2020. oleh karena itu, kontraktor meminta agar serah terima dapat segera dilakukan. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan hari raya idul fitri 1441h/2020m. maka dengan ini disampaikan aktivitas kerja dan libur hari raya idul fitri sebagai berikut: 1. kontraktor melaksanakan aktivitas pekerjaan sampai tanggal 23 mei 2020. 2. menetapkan libur hari raya idul fitri pada tanggal 24 s.d 25 mei 2020. 3. kontraktor kembali melaksanakan aktivitas pekerjaan mulai tanggal 26 mei 2020. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan hari raya idul fitri 1441h/2020m. maka dengan ini disampaikan aktivitas kerja dan libur hari raya idul fitri sebagai berikut: 1. kontraktor melaksanakan aktivitas pekerjaan sampai tanggal 23 mei 2020. 2. menetapkan libur hari raya idul fitri pada tanggal 24 s.d 25 mei 2020. 3. kontraktor kembali melaksanakan aktivitas pekerjaan mulai tanggal 26 mei 2020. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
bersama surat ini kami ingin menyampaikan bahwa terhitung tanggal 15 juni 2020 posisi deputy qaqc manager yang saat ini dipegang oleh saudara yudha dwinanda akan digantikan oleh saudara wisnu wardhana yang sebelumnya memegang posisi sebagai jind qc manager (site). demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama surat ini kami ingin menyampaikan bahwa terhitung tanggal 15 juni 2020 posisi deputy qaqc manager yang saat ini dipegang oleh saudara yudha dwinanda akan digantikan oleh saudara wisnu wardhana yang sebelumnya memegang posisi sebagai jind qc manager (site). demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
dengan hormat, merujuk kepada surat perusahaan no. 250/cpq100/gpf/2020-s0 tertanggal 12 juni 2020, perihal concern items atas perjanjian lisensi dan garansi dengan uop, berikut kontraktor sampaikan tanggapan atas surat perusahaan tersebut: 1. sebelum jtb-rjjo00-bo-dcn-900-00001 disampaikan, kontraktor belum memilih uop sebagai sub-kontraktor proyek. uop hanya di rekomendasikan oleh kontraktor di dalam opsi 4 sebagai penyedia teknologi selexol. rekomendasi tersebut berdasarkan karena uop adalah satu-satunya pemegang lisensi teknologi selexol. pengadaan untuk memilih uop dilakukan setelah perusahaan menerbitkan change inquiry no. jtb-cpooo-bo-ciq-900-00001 tertanggal 23 maret 2018. hal ini dibuktikan dengan engineering agreement antara kontraktor dan uop yang ditandatangani pada tanggal 6 april 2018. 2. pembayaran atas license agreement adalah bukan merupakan tanggung jawab kontraktor. sesuai dengan pasal 3.1.5 principal document sebagaimana telah di ubah oleh amendment no. 1 atas kontrak lisensi diberikan kepada perusahaan berdasarkan suatu perjanjian lisensi yang dibuat oleh dan antara perusahaan dan process licensors. kontraktor beranggapan bahwa pada saat amendment no. 1 atas kontrak ditandatangani, perusahaan telah memiliki license agreement dengan process licensors. hal ini berdasarkan pasal 3.1.13 principal document amendment n0. 1 atas kontrak dimana disebutkan bahwa para process licensors, yaitu uop dan shell, masing—masing telah memberikan warranties kepada perusahaan atas kinerja proses fasilitas mereka. oleh karena itu berdasarkan kontrak maupun hukum yang berlaku di indonesia menyebabkan kontraktor tidak dapat menyanggupi untuk melakukan pembayaran kepada uop. 3. berdasarkan kontrak, kontraktor tidak memiliki kewajiban untuk mempunyai parent company guarantee ("pcg") dari sub-kontraktor. 4. kontraktor dapat memahami dan konfirmasi adalah bahwa biaya atas hazop study, assistance provided by uop at site, other consultation in the implementation of aspects of the detailed design dan miscellaneous reimbursable cost adalah bagian dari nilai provisional sum. hal ini telah sesuai dengan sesuai dengan pasal 2.2.5 “the provisional sum for the cost of assistance provided by the process licensors includes any costs due to the process licensors that are stated as reimbursable in company's agreements with the process licensors, including but not limited to: attendance for hazop, vendor shop visits, work site visits, operator training, assistance with commissioning and attendance during the performance testing." kontrak tidak mewajibkan kontraktor untuk menggunakan pembayaran menggunakan lic kepada vendor atau sub-kontraktor. merujuk kepada pasal 2.2.5 exhibit b, apabila license agreement telah ditanda tangani oleh perusahaan dan process licensors, maka jasa sebagaimana kontraktor sebutkan pada angka 4 di atas akan dapat dilakukan oleh process licensors, dan kontraktor akan melakukan pembayaran atas jasa tersebut melalui cara t/t. pajak atas pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor kepada uop akan dilakukan sesuai dengan engineering agreement antara kontraktor dan uop dengan tetap mempertimbangkan hukum perpajakan yang berlaku di indonesia. oleh karena seluruh pembayaran atas jasa-jasa uop sebagaimana telah dinyatakan oleh kontraktor pada angka 4 di atas akan dibebankan ke dalam provisional sum, dan kontraktor tidak mendapatkan keuntungan atas hal tersebut, maka penggunaan provisional sum tidak dapat dikenakan pajak penghasilan (“pph"). hal ini untuk menghindari adanya pengenaan dua pajak atas jasa yg sama. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | dengan hormat, merujuk kepada surat perusahaan no. 250/cpq100/gpf/2020-s0 tertanggal 12 juni 2020, perihal concern items atas perjanjian lisensi dan garansi dengan uop, berikut kontraktor sampaikan tanggapan atas surat perusahaan tersebut: 1. sebelum jtb-rjjo00-bo-dcn-900-00001 disampaikan, kontraktor belum memilih uop sebagai sub-kontraktor proyek. uop hanya di rekomendasikan oleh kontraktor di dalam opsi 4 sebagai penyedia teknologi selexol. rekomendasi tersebut berdasarkan karena uop adalah satu-satunya pemegang lisensi teknologi selexol. pengadaan untuk memilih uop dilakukan setelah perusahaan menerbitkan change inquiry no. jtb-cpooo-bo-ciq-900-00001 tertanggal 23 maret 2018. hal ini dibuktikan dengan engineering agreement antara kontraktor dan uop yang ditandatangani pada tanggal 6 april 2018. 2. pembayaran atas license agreement adalah bukan merupakan tanggung jawab kontraktor. sesuai dengan pasal 3.1.5 principal document sebagaimana telah di ubah oleh amendment no. 1 atas kontrak lisensi diberikan kepada perusahaan berdasarkan suatu perjanjian lisensi yang dibuat oleh dan antara perusahaan dan process licensors. kontraktor beranggapan bahwa pada saat amendment no. 1 atas kontrak ditandatangani, perusahaan telah memiliki license agreement dengan process licensors. hal ini berdasarkan pasal 3.1.13 principal document amendment n0. 1 atas kontrak dimana disebutkan bahwa para process licensors, yaitu uop dan shell, masing—masing telah memberikan warranties kepada perusahaan atas kinerja proses fasilitas mereka. oleh karena itu berdasarkan kontrak maupun hukum yang berlaku di indonesia menyebabkan kontraktor tidak dapat menyanggupi untuk melakukan pembayaran kepada uop. 3. berdasarkan kontrak, kontraktor tidak memiliki kewajiban untuk mempunyai parent company guarantee ("pcg") dari sub-kontraktor. 4. kontraktor dapat memahami dan konfirmasi adalah bahwa biaya atas hazop study, assistance provided by uop at site, other consultation in the implementation of aspects of the detailed design dan miscellaneous reimbursable cost adalah bagian dari nilai provisional sum. hal ini telah sesuai dengan sesuai dengan pasal 2.2.5 “the provisional sum for the cost of assistance provided by the process licensors includes any costs due to the process licensors that are stated as reimbursable in company's agreements with the process licensors, including but not limited to: attendance for hazop, vendor shop visits, work site visits, operator training, assistance with commissioning and attendance during the performance testing." kontrak tidak mewajibkan kontraktor untuk menggunakan pembayaran menggunakan lic kepada vendor atau sub-kontraktor. merujuk kepada pasal 2.2.5 exhibit b, apabila license agreement telah ditanda tangani oleh perusahaan dan process licensors, maka jasa sebagaimana kontraktor sebutkan pada angka 4 di atas akan dapat dilakukan oleh process licensors, dan kontraktor akan melakukan pembayaran atas jasa tersebut melalui cara t/t. pajak atas pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor kepada uop akan dilakukan sesuai dengan engineering agreement antara kontraktor dan uop dengan tetap mempertimbangkan hukum perpajakan yang berlaku di indonesia. oleh karena seluruh pembayaran atas jasa-jasa uop sebagaimana telah dinyatakan oleh kontraktor pada angka 4 di atas akan dibebankan ke dalam provisional sum, dan kontraktor tidak mendapatkan keuntungan atas hal tersebut, maka penggunaan provisional sum tidak dapat dikenakan pajak penghasilan (“pph"). hal ini untuk menghindari adanya pengenaan dua pajak atas jasa yg sama. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan ketentuan blind flange dalam daftar aml untuk paket acid gas incinerator dalam proyek jtb seperti berikut : 1. blind flange – metal forgings (india) merupakan merk yang akan digunakan oleh zeeco untuk menjamin kinerja paket acid gas incinerator. 2. main raw material impor dari turkey, sedangkan pekerjaan forging & machining dilakukan di workshop metal forging india 3. vendor mengajukan penggunaan brand ini bertujuan untuk mempercepat fabrikasi & jadwal pengiriman. 4. zeeco menjamin kinerja terkait pemilihan material flange ini. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kontraktor memberitahukan perusahaan bahwa metal forgings sebagai supplier blind flange untuk paket acid gas incinerator dalam proyek jtb. demikian kami sampaikan, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih |  |  | terkait dengan ketentuan blind flange dalam daftar aml untuk paket acid gas incinerator dalam proyek jtb seperti berikut : 1. blind flange – metal forgings (india) merupakan merk yang akan digunakan oleh zeeco untuk menjamin kinerja paket acid gas incinerator. 2. main raw material impor dari turkey, sedangkan pekerjaan forging & machining dilakukan di workshop metal forging india 3. vendor mengajukan penggunaan brand ini bertujuan untuk mempercepat fabrikasi & jadwal pengiriman. 4. zeeco menjamin kinerja terkait pemilihan material flange ini. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kontraktor memberitahukan perusahaan bahwa metal forgings sebagai supplier blind flange untuk paket acid gas incinerator dalam proyek jtb. demikian kami sampaikan, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih
merujuk kepada penolakan perusahaan terhadap change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00004 yang disampaikan melalui dokumen tertanggal 16 maret 2020 (“dokumen tertanggal 16 maret 2020”), bersama ini kontraktor sampaikan tanggapan atas penolakan tersebut: 1. tidak ada kesalahan dalam intepretasi dan pemahaman kontraktor atas sertifikasi ul/fm terhadap fire water pump, engine dan fire water pump controller. hal ini didasarkan pada dokumen no. jtb-sf-m-spe-900-00017_3 mengenai specification for fire water and jockey pump, dimana secara jelas disebutkan bahwa spesifikasi fire water pump, engine dan fire water pump controller adalah factory mutual (fm) atau underwriters laboratory (ul). penjelasan perusahaan pada angka ke-1 dalam dokumen tertanggal 16 maret 2020 yang tidak secara spesifik menolak pemahaman kontraktor tersebut sebagaimana telah disampaikan pada change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00004 merupakan pengakuan bahwa kontraktor telah bertindak benar dalam change notice no. jtb-rjj000-b0- cno-900-00004; 2. pada angka ke-2 dalam dokumen tertanggal 16 maret 2020, perusahaan menuliskan sebagai berikut: “pq no. jtb-rjj000-m0-pqy-900—00070 yang disampaikan oleh kontraktor mengajukan untuk menqqunakan safe area classified diesel enqine with applicable parts adjustment untuk memenuhi prasyarat hazardous area tanpa menghilangkan sertifikasi fm atau ul untuk diesel engine. kontraktor juga menyampaikan dalam pq tersebut bahwa hal ini akan terjadi deviasi terhadap spesifikasi dan tidak terdapat schedule & cost impact atas proposal yang disampaikan melalui pq tersebut” apabila perusahaan memperhatikan lebih teliti, maka kontraktor memang mengusulkan untuk menqqunakan safe area classified diesel enqine with applicable parts adjustment untuk memenuhi prasyarat hazardous area tanpa menghilangkan sertifikasi fm atau ul untuk diesel engine, dan apabila usulan yang disampaikan oleh kontraktor melalui pq no. jtb-rjj000-m0-pqy-900-00070 tersebut disetujui oleh perusahaan, maka akan terjadi deviasi terhadap spesifikasi yang tidak berdampak pada schedule & cost. namun sesuai pq no. jtb-rjj000-m0-pqy-900-00070, perusahaan tidak menyetujui usulan kontraktor tersebut. pada kolom “response” dalam dokumen pq no. jtb-rjj000-m0-pqy-900-00070, perusahaan menyatakan sebagai berikut: “contractor’s proposal to use unclassified diesel engine and fire pump for maintaining ul listed & fm approval compliance is technically acceptable with note that no possibility of having hazardous area exposure to fire water pump area such as fuel gas line to gtg and others. contractor shall issue dwr for company approvals.” dalam dokumen pq no. jtb-rjj000-m0-pqy-900-00070, perusahaan telah salah menafsirkan usulan kontraktor dibagian atas pada dokumen yang sama, dimana kontraktor tidak pernah mengusulkan kalimat “unclassified diesel engine and fire pump for maintaining ul listed & fm approval”. kontraktor hanya mengusulkan “to use safe area classified diesel engine with applicable parts adjustment to fulfill hazardous area requirement without eliminate the diesel engine fm or ul certification” dengan permintaan perusahaan di dalam dokumen pq no. jtb-rjj000-m0-pqy- 900—00070 berupa “unclassified diesel engine and fire pump for maintaining ul listed & fm approval”, maka sudah selayaknya bagi perusahaan agar dapat menyetujui change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00004 yang secara jelas telah menyimpang dari spesifikasi yang ada dalam dokumen kontraktual, dan berdampak pada jadwal penyelesaian pekerjaan dan harga kontrak karena permintaan perusahaan di dalam dokumen pq no. jtb-rjj000-m0-pqy-900- 00070 berbeda dari usulan kontraktor sebelumnya. 3. merujuk kepada angka ke-3 dan angka ke-5 dalam dokumen tertanggal 16 maret 2020, kontraktor tidak pernah dilibatkan dalam diskusi antara perusahaan dan badan sertifikasi ul & fm terkait dokumen pq no. jtb-rjj000-m0-pqy-900- 00070. kontraktor memahami bahwa diskusi antara perusahaan dan pihak ketiga mengenai sebuah klaim dari kontraktor yang hasilnya telah disampaikan kepada kontraktor sebagaimana disebutkan oleh perusahaan pada angka ke-3 dan angka ke-5 dalam dokumen tertanggal 16 maret 2020 pasti tercatat, maka kontraktor mohon agar hasil diskusi tersebut dapat disampaikan kepada kontraktor untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam atas hal ini. 4. bahwa merujuk kepada angka ke-4 dalam dokumen tertanggal 16 maret 2020, dapat direview kembali di dalam dokumen pq no. jtb-rjj000-m0-pqy-900-00070, dimana kontraktor tidak pernah mengusulkan kalimat “unclassified diesel engine and fire pump for maintaining ul listed & fm approval”. kontraktor hanya mengusulkan “to use safe area classified diesel engine with applicable parts adjustment to fulfill hazardous area requirement without eliminate the diesel engine fm or ul certification” 5. kontraktor akan menyampaikan deviation & waiver request (“dwr”) setelah perusahaan menyetujui change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00004 yang berdampak kepada jadwal pelaksanaan pekerjaan dan harga kontrak, termasuk jika dibutuhkan temporary solusi untuk mencapai forecast on stream juli 2021. |  |  | merujuk kepada penolakan perusahaan terhadap change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00004 yang disampaikan melalui dokumen tertanggal 16 maret 2020 (“dokumen tertanggal 16 maret 2020”), bersama ini kontraktor sampaikan tanggapan atas penolakan tersebut: 1. tidak ada kesalahan dalam intepretasi dan pemahaman kontraktor atas sertifikasi ul/fm terhadap fire water pump, engine dan fire water pump controller. hal ini didasarkan pada dokumen no. jtb-sf-m-spe-900-00017_3 mengenai specification for fire water and jockey pump, dimana secara jelas disebutkan bahwa spesifikasi fire water pump, engine dan fire water pump controller adalah factory mutual (fm) atau underwriters laboratory (ul). penjelasan perusahaan pada angka ke-1 dalam dokumen tertanggal 16 maret 2020 yang tidak secara spesifik menolak pemahaman kontraktor tersebut sebagaimana telah disampaikan pada change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00004 merupakan pengakuan bahwa kontraktor telah bertindak benar dalam change notice no. jtb-rjj000-b0- cno-900-00004; 2. pada angka ke-2 dalam dokumen tertanggal 16 maret 2020, perusahaan menuliskan sebagai berikut: “pq no. jtb-rjj000-m0-pqy-900—00070 yang disampaikan oleh kontraktor mengajukan untuk menqqunakan safe area classified diesel enqine with applicable parts adjustment untuk memenuhi prasyarat hazardous area tanpa menghilangkan sertifikasi fm atau ul untuk diesel engine. kontraktor juga menyampaikan dalam pq tersebut bahwa hal ini akan terjadi deviasi terhadap spesifikasi dan tidak terdapat schedule & cost impact atas proposal yang disampaikan melalui pq tersebut” apabila perusahaan memperhatikan lebih teliti, maka kontraktor memang mengusulkan untuk menqqunakan safe area classified diesel enqine with applicable parts adjustment untuk memenuhi prasyarat hazardous area tanpa menghilangkan sertifikasi fm atau ul untuk diesel engine, dan apabila usulan yang disampaikan oleh kontraktor melalui pq no. jtb-rjj000-m0-pqy-900-00070 tersebut disetujui oleh perusahaan, maka akan terjadi deviasi terhadap spesifikasi yang tidak berdampak pada schedule & cost. namun sesuai pq no. jtb-rjj000-m0-pqy-900-00070, perusahaan tidak menyetujui usulan kontraktor tersebut. pada kolom “response” dalam dokumen pq no. jtb-rjj000-m0-pqy-900-00070, perusahaan menyatakan sebagai berikut: “contractor’s proposal to use unclassified diesel engine and fire pump for maintaining ul listed & fm approval compliance is technically acceptable with note that no possibility of having hazardous area exposure to fire water pump area such as fuel gas line to gtg and others. contractor shall issue dwr for company approvals.” dalam dokumen pq no. jtb-rjj000-m0-pqy-900-00070, perusahaan telah salah menafsirkan usulan kontraktor dibagian atas pada dokumen yang sama, dimana kontraktor tidak pernah mengusulkan kalimat “unclassified diesel engine and fire pump for maintaining ul listed & fm approval”. kontraktor hanya mengusulkan “to use safe area classified diesel engine with applicable parts adjustment to fulfill hazardous area requirement without eliminate the diesel engine fm or ul certification” dengan permintaan perusahaan di dalam dokumen pq no. jtb-rjj000-m0-pqy- 900—00070 berupa “unclassified diesel engine and fire pump for maintaining ul listed & fm approval”, maka sudah selayaknya bagi perusahaan agar dapat menyetujui change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00004 yang secara jelas telah menyimpang dari spesifikasi yang ada dalam dokumen kontraktual, dan berdampak pada jadwal penyelesaian pekerjaan dan harga kontrak karena permintaan perusahaan di dalam dokumen pq no. jtb-rjj000-m0-pqy-900- 00070 berbeda dari usulan kontraktor sebelumnya. 3. merujuk kepada angka ke-3 dan angka ke-5 dalam dokumen tertanggal 16 maret 2020, kontraktor tidak pernah dilibatkan dalam diskusi antara perusahaan dan badan sertifikasi ul & fm terkait dokumen pq no. jtb-rjj000-m0-pqy-900- 00070. kontraktor memahami bahwa diskusi antara perusahaan dan pihak ketiga mengenai sebuah klaim dari kontraktor yang hasilnya telah disampaikan kepada kontraktor sebagaimana disebutkan oleh perusahaan pada angka ke-3 dan angka ke-5 dalam dokumen tertanggal 16 maret 2020 pasti tercatat, maka kontraktor mohon agar hasil diskusi tersebut dapat disampaikan kepada kontraktor untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam atas hal ini. 4. bahwa merujuk kepada angka ke-4 dalam dokumen tertanggal 16 maret 2020, dapat direview kembali di dalam dokumen pq no. jtb-rjj000-m0-pqy-900-00070, dimana kontraktor tidak pernah mengusulkan kalimat “unclassified diesel engine and fire pump for maintaining ul listed & fm approval”. kontraktor hanya mengusulkan “to use safe area classified diesel engine with applicable parts adjustment to fulfill hazardous area requirement without eliminate the diesel engine fm or ul certification” 5. kontraktor akan menyampaikan deviation & waiver request (“dwr”) setelah perusahaan menyetujui change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00004 yang berdampak kepada jadwal pelaksanaan pekerjaan dan harga kontrak, termasuk jika dibutuhkan temporary solusi untuk mencapai forecast on stream juli 2021.
bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa saat ini telah terdapat 46 (empat puluh enam ) vendor untuk paket 2 (two) years spare parts yang membutuhkan kepastian atas kebutuhan perusahaan. kontraktor mohon agar perusahaan dapat segera memberikan keputusan terkait paket 2 (two) years spare parts yang dibutuhkan oleh perusahaan berdasarkan daftar terlampir, agar proses work order untuk 46 (empat puluh enam) vendor paket 2 (two) years spare parts tersebut dapat segera di mulai. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa saat ini telah terdapat 46 (empat puluh enam ) vendor untuk paket 2 (two) years spare parts yang membutuhkan kepastian atas kebutuhan perusahaan. kontraktor mohon agar perusahaan dapat segera memberikan keputusan terkait paket 2 (two) years spare parts yang dibutuhkan oleh perusahaan berdasarkan daftar terlampir, agar proses work order untuk 46 (empat puluh enam) vendor paket 2 (two) years spare parts tersebut dapat segera di mulai. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
dengan mempertimbangkan kondisi dari dampak covid-19 yang semakin parah di india yang berpotensi terjadinya lockdown ke-2 di india, bersama ini kontraktor memohon agar perusahaan dapat mengkomunikasikan hal ini dengan shell global solutions international b.v. sebagai process licensor terkait paket acid gas incinerator dengan mengajukan opsi untuk melanjutkan fabrikasi paket acid gas incinerator menggunakan vendor selain zeeco. paralel dengan mendapatkan persetujuan dari perusahaan dan shell global solutions international b.v. sebagai process licensor untuk melanjutkan fabrikasi paket acid gas incinerator menggunakan vendor selain zeeco, kontraktor akan memulai mencari vendor alternatif yang dibutuhkan untuk meneruskan proses fabrikasi paket ini. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | dengan mempertimbangkan kondisi dari dampak covid-19 yang semakin parah di india yang berpotensi terjadinya lockdown ke-2 di india, bersama ini kontraktor memohon agar perusahaan dapat mengkomunikasikan hal ini dengan shell global solutions international b.v. sebagai process licensor terkait paket acid gas incinerator dengan mengajukan opsi untuk melanjutkan fabrikasi paket acid gas incinerator menggunakan vendor selain zeeco. paralel dengan mendapatkan persetujuan dari perusahaan dan shell global solutions international b.v. sebagai process licensor untuk melanjutkan fabrikasi paket acid gas incinerator menggunakan vendor selain zeeco, kontraktor akan memulai mencari vendor alternatif yang dibutuhkan untuk meneruskan proses fabrikasi paket ini. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00511 perihal notifikasi, perkembangan informasi serta mitigasi terkait corona virus 2019 (“covid-19”), tertanggal 23 maret 2020, berikut ini kontraktor menyampaikan perkembangan informasi sesuai dengan kondisi terkini terkait pandemic covid-19 yang di dapat kontraktor. kondisi terkini terkait vendor yang terdampak covid-19: berdasarkan data dari 73 vendor yang terdampak covid-19, kontraktor berhasil memitigasi 65 package, namun masih terdapat 8 package yang perlu dimitigasi lebih lanjut oleh kontraktor dan perusahaan. berikut terlampir disampaikan daftar detail vendor yang terdampak covid-19. baris warna hijau adalah untuk vendor terdampak covid-19 yang sudah dapat di mitigasi oleh kontraktor, baris warna merah adalah untuk vendor yang belum dapat di mitigasi oleh kontraktor. potensi perlambatan progress pekerjaan: selain permasalahan diatas, terdapat potensi keterlambatan di lokasi. karena sudah ditemukan cukup banyak pekerja kontraktor dan perusahaan di lokasi yang telah dalam kondisi reaktif covid-19 dan menerima hasil positif pada pemeriksaan polymerase chain reaction (“pcr”), kontraktor akan melakukan tracing terhadap pekerja yang menerima hasil positif pada pemeriksaan pcr. demi kepentingan dan kesehatan seluruh pekerja di lokasi, kontraktor akan melakukan rapid test dan tracing terhadap semua pekerja di lokasi dan akan meningkatkan penerapan social distance, dimana kedua tindakan preventif tersebut akan berdampak pada aktifitas pekerjaan di lokasi. dengan sudah mewabahnya covid-19 di lokasi, kontraktor juga me-minimize penambahan tenaga kerja dan membatasi jam kerja di lokasi yang direncanakan untuk mulai dari pukul 07.00 sampai dengan 17.00 waktu setempat, dari hari senin sampai dengan jumat, serta pukul 07.00 sampai dengan 16.00 untuk hari sabtu dan minggu. khusus untuk hari minggu, kontraktor menerapkan tidak bekerja setiap 2 minggu sekali. dampak dari kejadian ini, akan menyebabkan kemungkinan adanya perlambatan progress pekerjaan- pekerjaan di lokasi. namun, kontraktor tetap akan melakukan best effort mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kritikal, tujuan dari mitigasi ini adalah untuk menghindari penyebaran covid-19 di lokasi dan dapat menyebabkan lockdown pada proyek. selain dari mewabahnya covid-19 yang saat ini terjadi di lokasi, pandemi covid-19 juga menimbulkan dampak-dampak yang nyata sebagai berikut kepada proyek: 1. pabrikasi manufaktur peralatan di luar dan di dalam negeri menjadi terlambat; 2. inspeksi peralatan yang terkendala karena hanya dapat dilakukan melalui teknologi video call; 3. transportasi material dan peralatan dari luar negeri menjadi terhambat; 4. tidak dapat hadirnya tenaga ahli dari vendor asing; 5. mobilisasi pekerja yang menjadi lebih sulit karena proses perijinan dan karantina selama 14 hari; 6. sertifikasi dan inspeksi peralatan konstruksi menjadi lebih lama; 7. melambatnya kegiatan manufaktur di dalam negeri sebagai akibat penerapan pembatasan sosial berskala besar (“psbb”) yg menyebabkan penyampaian peralatan ke lokasi menjadi tertunda; 8. keterbatasan jumlah personil di lokasi dan produktifitas pekerjaan menjadi lebih rendah karena pembatasan jam kerja dan sosial distance di lokasi. kontraktor akan menyampaikan analisa terkait dampak dari covid-19 kepada proyek pada kesempatan berikutnya. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00511 perihal notifikasi, perkembangan informasi serta mitigasi terkait corona virus 2019 (“covid-19”), tertanggal 23 maret 2020, berikut ini kontraktor menyampaikan perkembangan informasi sesuai dengan kondisi terkini terkait pandemic covid-19 yang di dapat kontraktor. kondisi terkini terkait vendor yang terdampak covid-19: berdasarkan data dari 73 vendor yang terdampak covid-19, kontraktor berhasil memitigasi 65 package, namun masih terdapat 8 package yang perlu dimitigasi lebih lanjut oleh kontraktor dan perusahaan. berikut terlampir disampaikan daftar detail vendor yang terdampak covid-19. baris warna hijau adalah untuk vendor terdampak covid-19 yang sudah dapat di mitigasi oleh kontraktor, baris warna merah adalah untuk vendor yang belum dapat di mitigasi oleh kontraktor. potensi perlambatan progress pekerjaan: selain permasalahan diatas, terdapat potensi keterlambatan di lokasi. karena sudah ditemukan cukup banyak pekerja kontraktor dan perusahaan di lokasi yang telah dalam kondisi reaktif covid-19 dan menerima hasil positif pada pemeriksaan polymerase chain reaction (“pcr”), kontraktor akan melakukan tracing terhadap pekerja yang menerima hasil positif pada pemeriksaan pcr. demi kepentingan dan kesehatan seluruh pekerja di lokasi, kontraktor akan melakukan rapid test dan tracing terhadap semua pekerja di lokasi dan akan meningkatkan penerapan social distance, dimana kedua tindakan preventif tersebut akan berdampak pada aktifitas pekerjaan di lokasi. dengan sudah mewabahnya covid-19 di lokasi, kontraktor juga me-minimize penambahan tenaga kerja dan membatasi jam kerja di lokasi yang direncanakan untuk mulai dari pukul 07.00 sampai dengan 17.00 waktu setempat, dari hari senin sampai dengan jumat, serta pukul 07.00 sampai dengan 16.00 untuk hari sabtu dan minggu. khusus untuk hari minggu, kontraktor menerapkan tidak bekerja setiap 2 minggu sekali. dampak dari kejadian ini, akan menyebabkan kemungkinan adanya perlambatan progress pekerjaan- pekerjaan di lokasi. namun, kontraktor tetap akan melakukan best effort mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kritikal, tujuan dari mitigasi ini adalah untuk menghindari penyebaran covid-19 di lokasi dan dapat menyebabkan lockdown pada proyek. selain dari mewabahnya covid-19 yang saat ini terjadi di lokasi, pandemi covid-19 juga menimbulkan dampak-dampak yang nyata sebagai berikut kepada proyek: 1. pabrikasi manufaktur peralatan di luar dan di dalam negeri menjadi terlambat; 2. inspeksi peralatan yang terkendala karena hanya dapat dilakukan melalui teknologi video call; 3. transportasi material dan peralatan dari luar negeri menjadi terhambat; 4. tidak dapat hadirnya tenaga ahli dari vendor asing; 5. mobilisasi pekerja yang menjadi lebih sulit karena proses perijinan dan karantina selama 14 hari; 6. sertifikasi dan inspeksi peralatan konstruksi menjadi lebih lama; 7. melambatnya kegiatan manufaktur di dalam negeri sebagai akibat penerapan pembatasan sosial berskala besar (“psbb”) yg menyebabkan penyampaian peralatan ke lokasi menjadi tertunda; 8. keterbatasan jumlah personil di lokasi dan produktifitas pekerjaan menjadi lebih rendah karena pembatasan jam kerja dan sosial distance di lokasi. kontraktor akan menyampaikan analisa terkait dampak dari covid-19 kepada proyek pada kesempatan berikutnya. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00560 perihal potensi perlambatan progress pekerjaan dan perkembangan informasi serta mitigasi terkait corona virus 2019 (“covid-19”), tertanggal 7 juli 2020, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa pada 9 juli 2020 ditemukan kasus baru terkonfirmasi covid-19 di site office. oleh karena itu kontraktor akan melakukan tracing terhadap pekerja tersebut dan memberlakukan work from camp/ home bagi beberapa pekerja di site office. kontraktor memohon pengertian perusahaan untuk dapat memahami bahwa action ini akan berdampak pada progress pekerjaan di lokasi. hal ini diterapkan untuk meminimalkan dampak terhadap penyebaran covid-19 di lokasi agar lockdown pada proyek dapat dihindari. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00560 perihal potensi perlambatan progress pekerjaan dan perkembangan informasi serta mitigasi terkait corona virus 2019 (“covid-19”), tertanggal 7 juli 2020, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa pada 9 juli 2020 ditemukan kasus baru terkonfirmasi covid-19 di site office. oleh karena itu kontraktor akan melakukan tracing terhadap pekerja tersebut dan memberlakukan work from camp/ home bagi beberapa pekerja di site office. kontraktor memohon pengertian perusahaan untuk dapat memahami bahwa action ini akan berdampak pada progress pekerjaan di lokasi. hal ini diterapkan untuk meminimalkan dampak terhadap penyebaran covid-19 di lokasi agar lockdown pada proyek dapat dihindari. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, kontraktor melakukan impor pengadaan barang untuk material berikut: 1. po no. jtb-rjooo—lo-xep-900-00223 (gate valves, globe valves , globe valve, check valves incoloy 825) supplier douglas chero spa 2. po n0. jtb-rjoo0-lo-xep-900-00254 (gate globe check valve apl 600 /api 603 /asme b16.34 nickel alloy) supplier ampo poyam valves 3. po n0. jtb-rjooo-lo—xep-900-00282 (gate globe check valve api 600 /apl 603 /asme b1634 nickel alloy) supplier ampo poyam valves 4. po no. jtb-rj000-l0-xep-900-00335 (double block and bleed (dbb) valve) supplier galpertl engineering & flow control spa 5. po no. jtb-rjjooo-/o-xep-900-00341 (pressure safety valve) supplier leser gmbh & co. kg, germany ltems tersebut di atas dikategorikan kedalam material eksotis. berdasarkan keputusan dari otoritas pemerintah setempat, vendor menginformasikan bahwa dibutuhkan surat pernyataan pengguna akhir (end user state- ment) sebagai pengesahan ekspor dan prasyarat lzin ekspor. kemudian sebagai bentuk controlling dari persebaran material eksotik tersebut, end user juga diwajibkan untuk menanda tangani surat declaration of cargo taking ln charge ketika material itu telah diterima. berdasarkan hal tersebut kami kontraktor memohon kepada perusahaan agar dapat membuatkan dan menandatangani dokumen sebagai berikut: 1. end user statement 2. declaration cargo taking in charge (setelah barang diterima) dan dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan akan dibebaskan dari segala tuntutan balk dari segi finansial maupun segi hukum atas terbitnya surat end user statement dan declaration of cargo taking in charge. kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen ekspor permit tersebut. demlkian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, kontraktor melakukan impor pengadaan barang untuk material berikut: 1. po no. jtb-rjooo—lo-xep-900-00223 (gate valves, globe valves , globe valve, check valves incoloy 825) supplier douglas chero spa 2. po n0. jtb-rjoo0-lo-xep-900-00254 (gate globe check valve apl 600 /api 603 /asme b16.34 nickel alloy) supplier ampo poyam valves 3. po n0. jtb-rjooo-lo—xep-900-00282 (gate globe check valve api 600 /apl 603 /asme b1634 nickel alloy) supplier ampo poyam valves 4. po no. jtb-rj000-l0-xep-900-00335 (double block and bleed (dbb) valve) supplier galpertl engineering & flow control spa 5. po no. jtb-rjjooo-/o-xep-900-00341 (pressure safety valve) supplier leser gmbh & co. kg, germany ltems tersebut di atas dikategorikan kedalam material eksotis. berdasarkan keputusan dari otoritas pemerintah setempat, vendor menginformasikan bahwa dibutuhkan surat pernyataan pengguna akhir (end user state- ment) sebagai pengesahan ekspor dan prasyarat lzin ekspor. kemudian sebagai bentuk controlling dari persebaran material eksotik tersebut, end user juga diwajibkan untuk menanda tangani surat declaration of cargo taking ln charge ketika material itu telah diterima. berdasarkan hal tersebut kami kontraktor memohon kepada perusahaan agar dapat membuatkan dan menandatangani dokumen sebagai berikut: 1. end user statement 2. declaration cargo taking in charge (setelah barang diterima) dan dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan akan dibebaskan dari segala tuntutan balk dari segi finansial maupun segi hukum atas terbitnya surat end user statement dan declaration of cargo taking in charge. kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen ekspor permit tersebut. demlkian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
kontraktor bersama ini memberitahukan bahwa pt energy management indonesia (emi) (level – 1), pt sahabat nusantara teknologi inovasi (santi) (level – 2) dan alfa laval malaysia (level – 3) memberitahukan bahwa negara pabrikan untuk evaporation & crystallization package berasal dari alfa laval cina dan india untuk bleed water treatment package dalam proyek jtb. plafe heat exchanger (phe) akan dilakukan proses fabrikasi di alfa laval jiang yin factory cina dan untuk decanter akan dilakukan proses fabrikasi di alfa laval pune factory india. proses fabrikasi, perakitan dan pengujian dilakukan sesuai standarisasi global alfa laval dan berada dibawah supervisi dan quality control dari aifa laval copenhagen. untuk menunjang informasi sebagaimana dimaksud di atas, kontraktor melampirkan beberapa dokumen penunjang sebagai berikut : 1. statement letter dari emi 2. statement letter dari alfa laval europe 3. statement letter dari alfa laval malaysia demikian kami sampaikan, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih |  |  | kontraktor bersama ini memberitahukan bahwa pt energy management indonesia (emi) (level – 1), pt sahabat nusantara teknologi inovasi (santi) (level – 2) dan alfa laval malaysia (level – 3) memberitahukan bahwa negara pabrikan untuk evaporation & crystallization package berasal dari alfa laval cina dan india untuk bleed water treatment package dalam proyek jtb. plafe heat exchanger (phe) akan dilakukan proses fabrikasi di alfa laval jiang yin factory cina dan untuk decanter akan dilakukan proses fabrikasi di alfa laval pune factory india. proses fabrikasi, perakitan dan pengujian dilakukan sesuai standarisasi global alfa laval dan berada dibawah supervisi dan quality control dari aifa laval copenhagen. untuk menunjang informasi sebagaimana dimaksud di atas, kontraktor melampirkan beberapa dokumen penunjang sebagai berikut : 1. statement letter dari emi 2. statement letter dari alfa laval europe 3. statement letter dari alfa laval malaysia demikian kami sampaikan, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih
13 juli 2020, perihal pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19 pada karyawan migas (“surat bupati no. 440”), bersama ini kontraktor sampaikan, dengan memperhatikan semakin meningkatnya kasus covid-19 di kabupaten bojonegoro, bupati bojonegoro menginformasikan bahwa berdasarkan perkembangan pemantauan covid-19 yang dilakukan oleh gugus tugas covid-19 pepc tanggal 12 juli 2020, karyawan yang terdampak covid-19 semakin bertambah banyak. merujuk pada surat kontraktor sebelumnya no. jtb-l-rj-pj-00560 perihal potensi perlambatan progress pekerjaan dan perkembangan informasi serta mitigasi terkait corona virus (“covid-19”) dan sesuai amanah surat bupati no. 440, kontraktor akan meniadakan lembur. hal ini akan mengakibatkan perbedaan jam kerja antara sebelum mewabahnya covid-19 di lokasi proyek terjadi dengan jam kerja setelah mewabahnya covid-19 di lokasi proyek. berikut kontraktor sampaikan perbandingan antara jam kerja sebelum mewabahnya covid-19 di lokasi proyek terjadi dengan jam kerja setelah mewabahnya covid-19 di lokasi proyek: hari jam kerja sebelum mewabahnya covid-19 jam kerja setelah surat bupati no. 440 jam kerja keterangan jam kerja keterangan senin - jumat 06:30 – 17:00 17:00 – 22:00 - normal jam kerja, efektif 8 jam kerja - lembur malam, efektif 4 jam kerja 06:30 – 17:00 - normal jam kerja, efektif 8 jam kerja - tidak ada lembur, efektif 0 jam kerja sabtu 06:30 – 16:00 16:00 – 22:00 - normal jam kerja, efektif 7 jam kerja - lembur malam, efektif 5 jam kerja 06:30 – 16:00 - normal jam kerja, efektif 7 jam kerja - tidak ada lembur, efektif 0 jam kerja minggu 06:30 – 16:00 16:00 – 22:00 - normal jam kerja, efektif 7 jam kerja - lembur malam, efektif 5 jam kerja 06:30 – 16:00 - libur hari minggu selang seling - efektif 7 jam kerja - tidak ada lembur, efektif 0 jam kerja total efekfif jam kerja / minggu maksimal 12 jam x 7 hari = 84 jam kerja / minggu maksimal (8 jam x 5 hari) + 7 jam = 47 jam kerja / minggu dengan adanya kondisi diatas, maka jam kerja efektif di lokasi proyek turun dari 84 jam kerja untuk setiap minggunya, menjadi 47 jam kerja untuk setiap minggunya. terjadi penurunan jam kerja setiap minggunya sekitar 37 jam atau setara dengan 44%. hal ini tentunya akan berdampak pada schedule proyek. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | 13 juli 2020, perihal pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19 pada karyawan migas (“surat bupati no. 440”), bersama ini kontraktor sampaikan, dengan memperhatikan semakin meningkatnya kasus covid-19 di kabupaten bojonegoro, bupati bojonegoro menginformasikan bahwa berdasarkan perkembangan pemantauan covid-19 yang dilakukan oleh gugus tugas covid-19 pepc tanggal 12 juli 2020, karyawan yang terdampak covid-19 semakin bertambah banyak. merujuk pada surat kontraktor sebelumnya no. jtb-l-rj-pj-00560 perihal potensi perlambatan progress pekerjaan dan perkembangan informasi serta mitigasi terkait corona virus (“covid-19”) dan sesuai amanah surat bupati no. 440, kontraktor akan meniadakan lembur. hal ini akan mengakibatkan perbedaan jam kerja antara sebelum mewabahnya covid-19 di lokasi proyek terjadi dengan jam kerja setelah mewabahnya covid-19 di lokasi proyek. berikut kontraktor sampaikan perbandingan antara jam kerja sebelum mewabahnya covid-19 di lokasi proyek terjadi dengan jam kerja setelah mewabahnya covid-19 di lokasi proyek: hari jam kerja sebelum mewabahnya covid-19 jam kerja setelah surat bupati no. 440 jam kerja keterangan jam kerja keterangan senin - jumat 06:30 – 17:00 17:00 – 22:00 - normal jam kerja, efektif 8 jam kerja - lembur malam, efektif 4 jam kerja 06:30 – 17:00 - normal jam kerja, efektif 8 jam kerja - tidak ada lembur, efektif 0 jam kerja sabtu 06:30 – 16:00 16:00 – 22:00 - normal jam kerja, efektif 7 jam kerja - lembur malam, efektif 5 jam kerja 06:30 – 16:00 - normal jam kerja, efektif 7 jam kerja - tidak ada lembur, efektif 0 jam kerja minggu 06:30 – 16:00 16:00 – 22:00 - normal jam kerja, efektif 7 jam kerja - lembur malam, efektif 5 jam kerja 06:30 – 16:00 - libur hari minggu selang seling - efektif 7 jam kerja - tidak ada lembur, efektif 0 jam kerja total efekfif jam kerja / minggu maksimal 12 jam x 7 hari = 84 jam kerja / minggu maksimal (8 jam x 5 hari) + 7 jam = 47 jam kerja / minggu dengan adanya kondisi diatas, maka jam kerja efektif di lokasi proyek turun dari 84 jam kerja untuk setiap minggunya, menjadi 47 jam kerja untuk setiap minggunya. terjadi penurunan jam kerja setiap minggunya sekitar 37 jam atau setara dengan 44%. hal ini tentunya akan berdampak pada schedule proyek. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00010, revision 1 (ci 00010 rev 1), bersama ini kontraktor sampaikan bahwa saat ini kontraktor tidak dapat mengajukan change proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian ci 00010 rev 1 karena kontraktor memerlukan waktu untuk menyusun data-data terkait yang akan di koordinasikan terlebih dahulu secara internal. kontraktor merencanakan untuk menyampaikan change proposal terkait ci 00010 rev 1 paling lambat di bulan september 2020. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00010, revision 1 (ci 00010 rev 1), bersama ini kontraktor sampaikan bahwa saat ini kontraktor tidak dapat mengajukan change proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian ci 00010 rev 1 karena kontraktor memerlukan waktu untuk menyusun data-data terkait yang akan di koordinasikan terlebih dahulu secara internal. kontraktor merencanakan untuk menyampaikan change proposal terkait ci 00010 rev 1 paling lambat di bulan september 2020. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
sesuai surat dari perusahaan no.124/cp0500/2020-s0 tanggal 24 juli 2020 perihal permintaan daftar rencana pengadaan barang konsorsium rjj periode januari- maret 2021, bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa pada periode tersebut sudah tidak ada lagi pengadaan new items (inquiry baru). kontraktor akan fokus dalam penyelesain paket expediting yang masih tersisa, pengadan 2 (two) year spare part dan settlement adminitrasi po/kontrak. demikian penjelasan ini disampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sesuai surat dari perusahaan no.124/cp0500/2020-s0 tanggal 24 juli 2020 perihal permintaan daftar rencana pengadaan barang konsorsium rjj periode januari- maret 2021, bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa pada periode tersebut sudah tidak ada lagi pengadaan new items (inquiry baru). kontraktor akan fokus dalam penyelesain paket expediting yang masih tersisa, pengadan 2 (two) year spare part dan settlement adminitrasi po/kontrak. demikian penjelasan ini disampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00016 (ci 00016), bersama ini kontraktor sampaikan bahwa saat ini kontraktor tidak dapat mengajukan change proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian ci 00016 karena kontraktor memerlukan waktu untuk menyusun data-data terkait yang akan di koordinasikan terlebih dahulu secara internal. kontraktor merencanakan untuk menyampaikan change proposal terkait ci 00016 paling lambat di bulan september 2020. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00016 (ci 00016), bersama ini kontraktor sampaikan bahwa saat ini kontraktor tidak dapat mengajukan change proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian ci 00016 karena kontraktor memerlukan waktu untuk menyusun data-data terkait yang akan di koordinasikan terlebih dahulu secara internal. kontraktor merencanakan untuk menyampaikan change proposal terkait ci 00016 paling lambat di bulan september 2020. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
menindaklanjuti pmt meeting tanggal 5 agustus 2020, bersama ini kontraktor sampaikan dampak dari keterlambatan unit permanen water injection treatment plant (witp) terhadap gas on stream dan plant acceptance, sebagai berikut. merujuk kepada change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00013 (ci 13) tertanggal 14 januari 2020 sebagaimana di ubah melalui dokumen no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00013 revision: 1 (ci 13 rev 1) tertanggal 17 februari 2020, kontraktor sampaikan bahwa saat ini dokumen technical bid evaluation (tbe) terkait unit permanen witp masih dalam tahap finalisasi oleh perusahaan dan kontraktor untuk mencari vendor yang terbaik dari sisi delivery maupun persyaratan teknis. berdasarkan quotation dari beberapa vendor yang sedang direview, berikut adalah penawaran waktu pelaksanaan dari masing-masing vendor, antara lain: 1. vendor a, 12 bulan fob eropa, setelah purchase order; 2. vendor b, 8 bulan fot indonesia, setelah vpc disetujui; 3. vendor c, 8 bulan fot indonesia, setelah vpc disetujui. mengacu pada penawaran vendor diatas, jika purchase order untuk unit permanen witp akan di award pada minggu ketiga agustus 2020, maka unit permanen witp di estimasi akan selesai konstruksi november 2021 dan selesai komisioning di bulan januari 2022. hal ini akan memberikan dampak pada tertundanya seluruh aktifitas pre-com dan komisioning yang terkait dengan produksi demin water, steam dan sulfuric acid. untuk menghindari keterlambatan yang berkepanjangan serta berpotensi menyebabkan gas on stream bergeser ke tahun 2022 karena menunggu kesiapan unit permanen witp, maka kontraktor menyarankan perusahaan untuk dapat menerbitkan change inquiry baru kepada kontraktor agar dapat mengadakan unit temporary witp serta seluruh consumable material terkait pengoperasiannya sampai unit permanen witp dapat digunakan. walaupun belum menerima change inquiry dari perusahaan, kontraktor telah menunjukkan itikad baik dengan memulai klarifikasi kepada beberapa vendor yang bisa menyediakan unit temporary witp. namun kontraktor menyerahkan sepenuhnya kepada perusahaan terkait diperlukan atau tidaknya unit temporary witp. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti pmt meeting tanggal 5 agustus 2020, bersama ini kontraktor sampaikan dampak dari keterlambatan unit permanen water injection treatment plant (witp) terhadap gas on stream dan plant acceptance, sebagai berikut. merujuk kepada change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00013 (ci 13) tertanggal 14 januari 2020 sebagaimana di ubah melalui dokumen no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00013 revision: 1 (ci 13 rev 1) tertanggal 17 februari 2020, kontraktor sampaikan bahwa saat ini dokumen technical bid evaluation (tbe) terkait unit permanen witp masih dalam tahap finalisasi oleh perusahaan dan kontraktor untuk mencari vendor yang terbaik dari sisi delivery maupun persyaratan teknis. berdasarkan quotation dari beberapa vendor yang sedang direview, berikut adalah penawaran waktu pelaksanaan dari masing-masing vendor, antara lain: 1. vendor a, 12 bulan fob eropa, setelah purchase order; 2. vendor b, 8 bulan fot indonesia, setelah vpc disetujui; 3. vendor c, 8 bulan fot indonesia, setelah vpc disetujui. mengacu pada penawaran vendor diatas, jika purchase order untuk unit permanen witp akan di award pada minggu ketiga agustus 2020, maka unit permanen witp di estimasi akan selesai konstruksi november 2021 dan selesai komisioning di bulan januari 2022. hal ini akan memberikan dampak pada tertundanya seluruh aktifitas pre-com dan komisioning yang terkait dengan produksi demin water, steam dan sulfuric acid. untuk menghindari keterlambatan yang berkepanjangan serta berpotensi menyebabkan gas on stream bergeser ke tahun 2022 karena menunggu kesiapan unit permanen witp, maka kontraktor menyarankan perusahaan untuk dapat menerbitkan change inquiry baru kepada kontraktor agar dapat mengadakan unit temporary witp serta seluruh consumable material terkait pengoperasiannya sampai unit permanen witp dapat digunakan. walaupun belum menerima change inquiry dari perusahaan, kontraktor telah menunjukkan itikad baik dengan memulai klarifikasi kepada beberapa vendor yang bisa menyediakan unit temporary witp. namun kontraktor menyerahkan sepenuhnya kepada perusahaan terkait diperlukan atau tidaknya unit temporary witp. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
menindaklanjuti surat perusahaan no. 324/cpq100/2020-s0, tertanggal 4 agustus 2020, perihal jawaban atas surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00578 tanggal 27 juli 2020, bersama ini kontraktor menyampaikan bahwa permintaan perusahaan mengenai schedule recovery plan seperti yang diminta pada surat perusahaan no. 259/cpq100/gpf/2020-s0, telah disampaikan oleh kontraktor melalui surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00538, tertanggal 13 mei 2020 dimana s-curve recovery forecast on stream juli 2021 tersebut telah digunakan sebagai bahan monitoring melalui weekly dan monthly report serta pmt meeting sejak 1 juli 2020. menurut pemahaman kontraktor bahwa dengan telah digunakannya s-cun/e recovery forecast on stream juli 2021 tersebut sejak 1 juli 2020, maka kewajiban kontraktor untuk membuat recovery plan telah terpenuhi sebelum diusulkannya re-baseline. schedule development and control system, document number: jtb-rjj00o-b0-prc-900- 00001, angka 10.3, mengatur sebagai berikut: “ln the event of the critical schedule was majorly slipped, changes in scope, and/or change in critical method, contractor will prepare re-baseline schedule for company’s approval’ the criteria for re—baseline schedule are (ranked based on its hierarchy, from high to low): o when the ld-related milestone (sm-157 & sm-161) was forecasted shifted 25% of total project duration; 0 when the overall progress and/ or individually e,p,c lagged 212% once all the above criteria are occurred, at company's request. contractor will develop re—baseline schedule and propose it for company's approval within 30 calendar days and agreed within 60 calendar days” berdasarkan hal diatas, kondisi saat ini sm-157 dan sm-161 telah di-forecast akan bergeser lebih dari 5% dari total durasi proyek (berpotensi mundur lebih dari 7 bulan) dan overall progress epc negatif lebih dari 12%. dengan telah dipenuhinya kriteria slipped schedule lebih dari 5% dari overall durasi proyek, dan progress epc negatif lebih dari 12%, serta telah dibuatnya recovery pian yang berpotensi tidak tercapai, maka kontraktor mengingatkan kepada perusahaan untuk segera menginstruksikan kontraktor membuat re- baseline. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti surat perusahaan no. 324/cpq100/2020-s0, tertanggal 4 agustus 2020, perihal jawaban atas surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00578 tanggal 27 juli 2020, bersama ini kontraktor menyampaikan bahwa permintaan perusahaan mengenai schedule recovery plan seperti yang diminta pada surat perusahaan no. 259/cpq100/gpf/2020-s0, telah disampaikan oleh kontraktor melalui surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00538, tertanggal 13 mei 2020 dimana s-curve recovery forecast on stream juli 2021 tersebut telah digunakan sebagai bahan monitoring melalui weekly dan monthly report serta pmt meeting sejak 1 juli 2020. menurut pemahaman kontraktor bahwa dengan telah digunakannya s-cun/e recovery forecast on stream juli 2021 tersebut sejak 1 juli 2020, maka kewajiban kontraktor untuk membuat recovery plan telah terpenuhi sebelum diusulkannya re-baseline. schedule development and control system, document number: jtb-rjj00o-b0-prc-900- 00001, angka 10.3, mengatur sebagai berikut: “ln the event of the critical schedule was majorly slipped, changes in scope, and/or change in critical method, contractor will prepare re-baseline schedule for company’s approval’ the criteria for re—baseline schedule are (ranked based on its hierarchy, from high to low): o when the ld-related milestone (sm-157 & sm-161) was forecasted shifted 25% of total project duration; 0 when the overall progress and/ or individually e,p,c lagged 212% once all the above criteria are occurred, at company's request. contractor will develop re—baseline schedule and propose it for company's approval within 30 calendar days and agreed within 60 calendar days” berdasarkan hal diatas, kondisi saat ini sm-157 dan sm-161 telah di-forecast akan bergeser lebih dari 5% dari total durasi proyek (berpotensi mundur lebih dari 7 bulan) dan overall progress epc negatif lebih dari 12%. dengan telah dipenuhinya kriteria slipped schedule lebih dari 5% dari overall durasi proyek, dan progress epc negatif lebih dari 12%, serta telah dibuatnya recovery pian yang berpotensi tidak tercapai, maka kontraktor mengingatkan kepada perusahaan untuk segera menginstruksikan kontraktor membuat re- baseline. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: _4>c.or\>-\ . proforma invoice . copy epc contract . unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: _4>c.or\>-\ . proforma invoice . copy epc contract . unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
bersama ini kontraktor mengundang perusahaan dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: hari/ tanggal : senin, 24 agustus 2020 waktu : 08.00 wib - selesai tempat : video conference menggunakan ms teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_mdlmzmvmy2ityjhkys00mgm0ltk2odutn2zmy tzjndnintq4%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%224a6bb fd6-78ea-49a8-9c0e- e332fb6896bc%22%2c%22oid%22%3a%227c3bdd06-10e1-466c- 8d9e-cbfd4b8cec92%22%7d agenda : sponsor meeting demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor mengundang perusahaan dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: hari/ tanggal : senin, 24 agustus 2020 waktu : 08.00 wib - selesai tempat : video conference menggunakan ms teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_mdlmzmvmy2ityjhkys00mgm0ltk2odutn2zmy tzjndnintq4%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%224a6bb fd6-78ea-49a8-9c0e- e332fb6896bc%22%2c%22oid%22%3a%227c3bdd06-10e1-466c- 8d9e-cbfd4b8cec92%22%7d agenda : sponsor meeting demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
mengacu kepada appendix a_24 jtb-cp-b-prc-900-00018_1 project technical documentation and requirement, document for operation (dfo) plan doc no. jtb-rjj000- b0-prc-900-00026 rev. 0, summary overall procurement rev.0 tanggal 08 agustus 2020, bersama ini kami informasikan bahwa untuk material piping terdapat 169 pembelian (attachment – 1) yang bisa kontraktor claim sebagai progress. adapun data terkait dengan sirkulasi data po smdr vs toolkit (attachment – 2) adalah sebagai berikut ; - dokumen po yang ada di toolkit dan ada di smdr/edocs – 142 po (termasuk area if – scope jind) - dokumen po yang ada di toolkit dan tidak ada di smdr/edocs – 27 po - dokumen po yang tidak ada di toolkit tetapi ada di smdr/edocs – 73 po berdasarkan hal tersebut, kontraktor memohon persetujuan perusahaan untuk menghapus dokumen po yang tidak ada di toolkit tetapi ada di smdr/edocs, sebanyak 73 po dengan pertimbangan sebagai berikut; 1. untuk dokumen po yang tidak ada di toolkit namun ada di smdr/edocs tidak masuk kedalam perhitungan progress kontraktor berdasarkan appendix a_24, jtb-cp-b-prc- 900-00018_1 project technical documentation and requirement, point 3.2.2 contractor responsibilities. 2. dokumen yang kontraktor harapkan bisa di hapus pada system smdr/edocs ini tidak termasuk dalam inquiry plan procurement. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | mengacu kepada appendix a_24 jtb-cp-b-prc-900-00018_1 project technical documentation and requirement, document for operation (dfo) plan doc no. jtb-rjj000- b0-prc-900-00026 rev. 0, summary overall procurement rev.0 tanggal 08 agustus 2020, bersama ini kami informasikan bahwa untuk material piping terdapat 169 pembelian (attachment – 1) yang bisa kontraktor claim sebagai progress. adapun data terkait dengan sirkulasi data po smdr vs toolkit (attachment – 2) adalah sebagai berikut ; - dokumen po yang ada di toolkit dan ada di smdr/edocs – 142 po (termasuk area if – scope jind) - dokumen po yang ada di toolkit dan tidak ada di smdr/edocs – 27 po - dokumen po yang tidak ada di toolkit tetapi ada di smdr/edocs – 73 po berdasarkan hal tersebut, kontraktor memohon persetujuan perusahaan untuk menghapus dokumen po yang tidak ada di toolkit tetapi ada di smdr/edocs, sebanyak 73 po dengan pertimbangan sebagai berikut; 1. untuk dokumen po yang tidak ada di toolkit namun ada di smdr/edocs tidak masuk kedalam perhitungan progress kontraktor berdasarkan appendix a_24, jtb-cp-b-prc- 900-00018_1 project technical documentation and requirement, point 3.2.2 contractor responsibilities. 2. dokumen yang kontraktor harapkan bisa di hapus pada system smdr/edocs ini tidak termasuk dalam inquiry plan procurement. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.o10/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nllai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. ' adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkanz +w~— . proforma invoice . copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekeljasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.o10/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nllai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. ' adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkanz +w~— . proforma invoice . copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekeljasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.o11/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.o10/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. t adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis :p.°°!°.-‘ kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.o11/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.o10/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. t adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis :p.°°!°.-‘ kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
mengacu pada dokumen no. jtb-cp-b-lst-900-00001 (approved manufacturer and subcontractor list untuk kategori steel structure fabricator, dengan ini kontraktor memberitahukan bahwa pt bumi agung perkasa indah (bapi) sesuai dengan skup migas 2206/19.07/dmb/2019 tanggal 26 juni 2019 dan skup no.7719/19/dmb/2020 tanggal 31 agustus 2020, ditambahkan sebagai vendor untuk kategori steel structure fabricator. nama paket vendor name status steel structure fabrikator package-4 pt bumi agung perkasa indah (bapi) apdn dalam pelaksanaanya, untuk fabrikasi steel structure package-4 bapi juga bekerjasama dengan fabricator gerbang sarana baja (aml). demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. |  |  | mengacu pada dokumen no. jtb-cp-b-lst-900-00001 (approved manufacturer and subcontractor list untuk kategori steel structure fabricator, dengan ini kontraktor memberitahukan bahwa pt bumi agung perkasa indah (bapi) sesuai dengan skup migas 2206/19.07/dmb/2019 tanggal 26 juni 2019 dan skup no.7719/19/dmb/2020 tanggal 31 agustus 2020, ditambahkan sebagai vendor untuk kategori steel structure fabricator. nama paket vendor name status steel structure fabrikator package-4 pt bumi agung perkasa indah (bapi) apdn dalam pelaksanaanya, untuk fabrikasi steel structure package-4 bapi juga bekerjasama dengan fabricator gerbang sarana baja (aml). demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
bersama ini kontraktor mengundang perusahaan dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: hari/ tanggal : selasa, 15 september 2020 waktu : 09.00 wib – selesai tempat : video conference menggunakan ms teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_yzfin2njymutn2i2zi00mtkzlthknwmtzmiyzdq2mza0ztq1 %40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%22bc202d95-7d5b-4509-ab09- 0772bc7ad55c%22%2c%22oid%22%3a%221e824602-82c5-41c8-a2e2- a3bca3dea139%22%7d agenda : klarifikasi dokumen pembayaran bea masuk dan pajak impor barang demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor mengundang perusahaan dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: hari/ tanggal : selasa, 15 september 2020 waktu : 09.00 wib – selesai tempat : video conference menggunakan ms teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_yzfin2njymutn2i2zi00mtkzlthknwmtzmiyzdq2mza0ztq1 %40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%22bc202d95-7d5b-4509-ab09- 0772bc7ad55c%22%2c%22oid%22%3a%221e824602-82c5-41c8-a2e2- a3bca3dea139%22%7d agenda : klarifikasi dokumen pembayaran bea masuk dan pajak impor barang demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada hal-hal sebagai berikut: 1. surat dari bupati bojonegoro yang ditujukan kepada pimpinan pt pertamina ep cepu (pepc), dengan nomor: 440/2865/412.202/2020, tanggal 13 juli 2020, perihal pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19 pada karyawan migas; 2. pmt meeting tanggal 9 september 2020. mengingat adanya aturan baru dari bupati bojonegoro terkait kewajiban pcr bagi pekerja yang masuk wilayah bojonegoro, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa kewajiban pcr ini sebelumnya tidak terdapat di dalam persyaratan job specification. kontraktor memahami bahwa dalam pmt meeting tanggal 9 september 2020 perusahaan meminta agar melakukan pcr bagi personil kontraktor new hire & pekerja yang masuk ke bojonegoro. namun, dengan mempertimbangkan kondisi finansial kontraktor yang sejak awal tidak dipersiapkan untuk melakukan pengadaan pcr, bersama ini kontraktor memohon kepada perusahaan agar perusahaan dapat melakukan pengadaan pcr untuk pekerja yang masuk wilayah bojonegoro. hal ini agar kontraktor dapat menjaga kondisi finansial kontraktor agar tidak menjadi negatif yang kemudian dapat menjadi kendala dalam penyelesaian pekerjaan. demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada hal-hal sebagai berikut: 1. surat dari bupati bojonegoro yang ditujukan kepada pimpinan pt pertamina ep cepu (pepc), dengan nomor: 440/2865/412.202/2020, tanggal 13 juli 2020, perihal pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19 pada karyawan migas; 2. pmt meeting tanggal 9 september 2020. mengingat adanya aturan baru dari bupati bojonegoro terkait kewajiban pcr bagi pekerja yang masuk wilayah bojonegoro, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa kewajiban pcr ini sebelumnya tidak terdapat di dalam persyaratan job specification. kontraktor memahami bahwa dalam pmt meeting tanggal 9 september 2020 perusahaan meminta agar melakukan pcr bagi personil kontraktor new hire & pekerja yang masuk ke bojonegoro. namun, dengan mempertimbangkan kondisi finansial kontraktor yang sejak awal tidak dipersiapkan untuk melakukan pengadaan pcr, bersama ini kontraktor memohon kepada perusahaan agar perusahaan dapat melakukan pengadaan pcr untuk pekerja yang masuk wilayah bojonegoro. hal ini agar kontraktor dapat menjaga kondisi finansial kontraktor agar tidak menjadi negatif yang kemudian dapat menjadi kendala dalam penyelesaian pekerjaan. demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada paragraf kedua pada surat perusahaan no. 310/cpq100/2020-s0, tanggal 27 juli 2020, yang tertulis sebagai berikut: “nilai komitmen tkdn tetap mengacu kepada kontrak awal sebesar 40,03%, maka perusahaan akan mengamandemen ketentuan komitmen tkdn, yang ada dalam perubahan no.1, yaitu klausul 3.1.12 dan appendix b-4” bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa sesuai dengan perkembangan proyek jtb saat ini, dimana spesifikasi untuk sebagian besar material atau equipment yang hanya dapat di pasok dari manufaktur luar negeri, serta merujuk kepada 590 purchase order yang sudah kontraktor sampaikan kepada para pemasok proyek jtb, saat ini nilai tkdn (cost to cost) yang telah dicapai adalah 36,79%. mengingat proses pengadaan proyek jtb akan segera berakhir, maka komitmen tkdn sebesar 40,03% sebagaimana direncanakan oleh perusahaan untuk diatur di dalam amendemen 2 tidak akan tercapai. berdasarkan hal tersebut diatas, maka kontraktor memohon kepada perusahaan agar perusahaan dapat memfasilitasi pertemuan dengan kontraktor, socufindo dan skk migas agar para pihak dapat mencapai sebuah kesepakatan atas suatu besaran komitmen tkdn yang dapat dicapai untuk proyek jtb. demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada paragraf kedua pada surat perusahaan no. 310/cpq100/2020-s0, tanggal 27 juli 2020, yang tertulis sebagai berikut: “nilai komitmen tkdn tetap mengacu kepada kontrak awal sebesar 40,03%, maka perusahaan akan mengamandemen ketentuan komitmen tkdn, yang ada dalam perubahan no.1, yaitu klausul 3.1.12 dan appendix b-4” bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa sesuai dengan perkembangan proyek jtb saat ini, dimana spesifikasi untuk sebagian besar material atau equipment yang hanya dapat di pasok dari manufaktur luar negeri, serta merujuk kepada 590 purchase order yang sudah kontraktor sampaikan kepada para pemasok proyek jtb, saat ini nilai tkdn (cost to cost) yang telah dicapai adalah 36,79%. mengingat proses pengadaan proyek jtb akan segera berakhir, maka komitmen tkdn sebesar 40,03% sebagaimana direncanakan oleh perusahaan untuk diatur di dalam amendemen 2 tidak akan tercapai. berdasarkan hal tersebut diatas, maka kontraktor memohon kepada perusahaan agar perusahaan dapat memfasilitasi pertemuan dengan kontraktor, socufindo dan skk migas agar para pihak dapat mencapai sebuah kesepakatan atas suatu besaran komitmen tkdn yang dapat dicapai untuk proyek jtb. demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk142/pmk.010/2015tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka importerhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: .4*~.°°!\’.-* proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambarteknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk142/pmk.010/2015tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka importerhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: .4*~.°°!\’.-* proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambarteknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
merujuk kepada pmt meeting tanggal 9 september 2020, surat dari kontraktor no. jtb- l-rj-pj-00602, tanggal 11 september 2020, dan pmt meeting tanggal 16 september 2020, kontraktor memahami bahwa perusahaan meminta kontraktor untuk agar melakukan pengadaan pcr sebagai salah satu usaha dalam penanganan covid-19. pada pmt meeting tanggal 9 september 2020, perusahaan menyampaikan bahwa skk migas setuju untuk menanggung biaya penanganan covid-19 (rapid test 2 minggu sekali, rt-pcr, pengobatan saat penanggulangan, karantina/ isolasi, apd medis, disinfeksi, dengan estimasi pekerja 5000 orang). untuk item lainnya akan dibicarakan lebih lanjut antara perusahaan, kontraktor dan skk migas. mengingat penanganan covid-19 tidak ada dalam job specification, kontraktor bersama ini memohon kepada perusahaan untuk dapat menerbitkan change inquiry sebagai bentuk instruksi dari perusahaan kepada kontraktor agar kontraktor memiliki landasan yang jelas untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang diperlukan dalam penanganan covid-19 untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam penangan covid-19. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada pmt meeting tanggal 9 september 2020, surat dari kontraktor no. jtb- l-rj-pj-00602, tanggal 11 september 2020, dan pmt meeting tanggal 16 september 2020, kontraktor memahami bahwa perusahaan meminta kontraktor untuk agar melakukan pengadaan pcr sebagai salah satu usaha dalam penanganan covid-19. pada pmt meeting tanggal 9 september 2020, perusahaan menyampaikan bahwa skk migas setuju untuk menanggung biaya penanganan covid-19 (rapid test 2 minggu sekali, rt-pcr, pengobatan saat penanggulangan, karantina/ isolasi, apd medis, disinfeksi, dengan estimasi pekerja 5000 orang). untuk item lainnya akan dibicarakan lebih lanjut antara perusahaan, kontraktor dan skk migas. mengingat penanganan covid-19 tidak ada dalam job specification, kontraktor bersama ini memohon kepada perusahaan untuk dapat menerbitkan change inquiry sebagai bentuk instruksi dari perusahaan kepada kontraktor agar kontraktor memiliki landasan yang jelas untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang diperlukan dalam penanganan covid-19 untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam penangan covid-19. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada: 1. email dari chemetics tanggal16 september 2020 (lampiran-1), yang menyatakan: “sil studies are not standard for chemetics and sulphuric acid plants in general. chemetics standard is to perform a detailed hazop study that has been developed over the 30 years to ensure the sulphuric acid plant meets the industry standard and technical specifications of the contract, and allows for safe operation and maintenance by personnel.” 2. mom pepc-rjj-chemetics tanggal 12-14 juni 2019 (lampiran-2) mengenai chemetics core acid plant scope, item no 1: pepc and rjj agreed that detail design shall follow chemetics design specification and standard. 3. mom pepc-rjj-chemetics tanggal 04-05 september 2019 (lampiran-3) mengenai design review meeting sau, item no 5: pepc and rjj agreed that all deliverable document engineering using chemetics standard design and template until ifc code 1. 4. status pembelian material equipment dan instrumentasi oleh chemetics dimana saat ini semua barang termasuk equipment dan instrumentasi sudah dilakukan pembelian dan proses fabrikasi serta mulai bulan depan akan dilakukan pengiriman secara bertahap. 5. exhibit a- scope of work section 3.1.3 para 3: during epc stage, contractor shall implement all the licensor’s requirements into the detailed engineering design. dimana chemetics adalah pihak yang direkomendasikan oleh shell sebagai licensor. 6. persetujuan tbe sau unit dari perusahaan tanggal 21 november 2019, dengan lampiran proposal eti revisi i. kontraktor bersama ini menyampaikan bahwa studi sil untuk unit sau akan menyebabkan perubahan desain yang kemudian akan berdampak pada tertundanya rencana gas on stream 30 november 2021. sesuai dengan exhibit a- scope of work section 3.1.3 paragraf 3, serta sebagai bentuk best effort kontraktor dalam mendukung rencana gas on stream 30 november 2021, kontraktor akan tetap mengikuti desain standar chemetics yang merupakan pihak yang direkomendasikan oleh shell sebagai licensor . demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada: 1. email dari chemetics tanggal16 september 2020 (lampiran-1), yang menyatakan: “sil studies are not standard for chemetics and sulphuric acid plants in general. chemetics standard is to perform a detailed hazop study that has been developed over the 30 years to ensure the sulphuric acid plant meets the industry standard and technical specifications of the contract, and allows for safe operation and maintenance by personnel.” 2. mom pepc-rjj-chemetics tanggal 12-14 juni 2019 (lampiran-2) mengenai chemetics core acid plant scope, item no 1: pepc and rjj agreed that detail design shall follow chemetics design specification and standard. 3. mom pepc-rjj-chemetics tanggal 04-05 september 2019 (lampiran-3) mengenai design review meeting sau, item no 5: pepc and rjj agreed that all deliverable document engineering using chemetics standard design and template until ifc code 1. 4. status pembelian material equipment dan instrumentasi oleh chemetics dimana saat ini semua barang termasuk equipment dan instrumentasi sudah dilakukan pembelian dan proses fabrikasi serta mulai bulan depan akan dilakukan pengiriman secara bertahap. 5. exhibit a- scope of work section 3.1.3 para 3: during epc stage, contractor shall implement all the licensor’s requirements into the detailed engineering design. dimana chemetics adalah pihak yang direkomendasikan oleh shell sebagai licensor. 6. persetujuan tbe sau unit dari perusahaan tanggal 21 november 2019, dengan lampiran proposal eti revisi i. kontraktor bersama ini menyampaikan bahwa studi sil untuk unit sau akan menyebabkan perubahan desain yang kemudian akan berdampak pada tertundanya rencana gas on stream 30 november 2021. sesuai dengan exhibit a- scope of work section 3.1.3 paragraf 3, serta sebagai bentuk best effort kontraktor dalam mendukung rencana gas on stream 30 november 2021, kontraktor akan tetap mengikuti desain standar chemetics yang merupakan pihak yang direkomendasikan oleh shell sebagai licensor . demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk meeting commercial negosiasi dengan paket vendor sebagai berikut : meeting akan dilakukan dengan video conference melalui ms team, link conference akan diinfokan lebih lanjut. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. hormat kami, jadwal negosiasi jam paket vendor vendor senin,28 sept 2020 09.00-11.00 gtc dan gtg pt.indoturbibe senin,28 sept 2020 13.30-15.00 boiler pt.basuki pratama engineering selasa, 29 sept 2020 09.00-11.00 gas compressor manturbo selasa,29 sept 2020 13.30-14.30 coriolis flowmeter pt.control system rabu,30 sept 2020 13.30-15.00 api pump |  |  | bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk meeting commercial negosiasi dengan paket vendor sebagai berikut : meeting akan dilakukan dengan video conference melalui ms team, link conference akan diinfokan lebih lanjut. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. hormat kami, jadwal negosiasi jam paket vendor vendor senin,28 sept 2020 09.00-11.00 gtc dan gtg pt.indoturbibe senin,28 sept 2020 13.30-15.00 boiler pt.basuki pratama engineering selasa, 29 sept 2020 09.00-11.00 gas compressor manturbo selasa,29 sept 2020 13.30-14.30 coriolis flowmeter pt.control system rabu,30 sept 2020 13.30-15.00 api pump
bersama ini kontraktor mengajukan permohonan penerbitan sertifikat penghargaan kelipatan 10 juta dan 15 juta jam kerja selamat tanpa kecelakaan kerja di proyek jtb, kepada perusahaan. 10 juta jam kerja selamat tercapai pada tanggal 02 mei 2020, dan untuk 15 juta jam kerja selamat tercapai pada tanggal 19 september 2020. terlampir kontraktor sampaikan bukti pencapaian hsse performance 10 juta dan 15 juta jam kerja selamat tanpa kecelakaan kerja di proyek jtb. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor mengajukan permohonan penerbitan sertifikat penghargaan kelipatan 10 juta dan 15 juta jam kerja selamat tanpa kecelakaan kerja di proyek jtb, kepada perusahaan. 10 juta jam kerja selamat tercapai pada tanggal 02 mei 2020, dan untuk 15 juta jam kerja selamat tercapai pada tanggal 19 september 2020. terlampir kontraktor sampaikan bukti pencapaian hsse performance 10 juta dan 15 juta jam kerja selamat tanpa kecelakaan kerja di proyek jtb. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 374/cpq100/2020-s0, tertanggal 28 september 2020, bersama ini kontraktor ingin mengingatkan perusahaan kembali bahwa sesuai dengan hasil sponsor meeting tanggal 26 agustus 2020 serta pmt weekly meeting tanggal 16 september 2020 dan 23 september 2020, biaya terkait covid-19 yang telah dan akan dilaksanakan oleh kontraktor telah disepakati untuk menggunakan provisional sum dan untuk teknis pelaksanaannya akan dikerjakan terlebih dahulu oleh kontraktor, namun kontraktor meminta agar penggantian biaya tersebut dapat diverifikasi dan disetujui setiap bulan. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 374/cpq100/2020-s0, tertanggal 28 september 2020, bersama ini kontraktor ingin mengingatkan perusahaan kembali bahwa sesuai dengan hasil sponsor meeting tanggal 26 agustus 2020 serta pmt weekly meeting tanggal 16 september 2020 dan 23 september 2020, biaya terkait covid-19 yang telah dan akan dilaksanakan oleh kontraktor telah disepakati untuk menggunakan provisional sum dan untuk teknis pelaksanaannya akan dikerjakan terlebih dahulu oleh kontraktor, namun kontraktor meminta agar penggantian biaya tersebut dapat diverifikasi dan disetujui setiap bulan. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 372/cpq100/2020-s0, tertanggal 25 september 2020, perihal: gpf - peringatan kedua - perpanjangan garansi bank atas kontrak pekerjaan engineering, procurement, construction, system completion, start-up, initial operation, and performance testing gas processing facility - proyek gas lapangan unitisasi jambaran- tiung biru (jtb unitization gas project) no.4650000076 (“surat 372”), kontraktor bersama ini menyampaikan bahwa kontraktor telah menyampaikan surat no. jtb-l-rj- pj-00605, tertanggal 16 september 2020 sebagai tanggapan atas surat perusahaan no. 313/cpq100/2020-s0, dimana kontraktor mengusulkan perubahan nilai performance bond. bahwa principal document, pasal 9.1.2, huruf a, menentukan sebagai berikut; “…kontraktor wajib mengupayakan diterbitkannya jaminan lain yang dapat disetujui oleh perusahaan, atau bukti tertulis perpanjangan performance bond yang sedang berjalan, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku performance bond.” oleh karena itu pernyataan perusahaan di dalam surat 372 yang menuliskan sebagai berikut: “…terjadinya pengabaian terus menerus oleh kontraktor terhadap hukum atau peraturan atau persyaratan yang sah yang dibuat oleh badan yang berwenang, atau terhadap instruksi dari perusahaan, merupakan salah satu peristiwa yang akan dianggap sebagai wanprestasi” pernyataan perusahaan tersebut adalah hal yang tidak benar, karena secara jelas sesuai dengan principal document, pasal 9.1.2, huruf a, waktu yang ditentukan untuk mengupayakan diterbitkannya jaminan lain yang dapat disetujui oleh perusahaan, atau bukti tertulis perpanjangan performance bond yang sedang berjalan, belum jatuh tempo. namun mengingat perusahaan di dalam surat 372 mendesak agar kontraktor menyampaikan performance bond yang baru, serta surat 372 tidak menolak usulan kontraktor di dalam surat no. jtb-l-rj-pj-00605, tertanggal 16 september 2020 merujuk kepada surat no. jtb-l-rj-pj-00605, tertanggal 16 september 2020 maka kontraktor menganggap perusahaan telah menyetujui usulan kontraktor tersebut. kontraktor akan segera memulai proses penerbitan performance bond dengan nilai usulan baru yang tidak ditolak perusahaan melalui surat 372. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 372/cpq100/2020-s0, tertanggal 25 september 2020, perihal: gpf - peringatan kedua - perpanjangan garansi bank atas kontrak pekerjaan engineering, procurement, construction, system completion, start-up, initial operation, and performance testing gas processing facility - proyek gas lapangan unitisasi jambaran- tiung biru (jtb unitization gas project) no.4650000076 (“surat 372”), kontraktor bersama ini menyampaikan bahwa kontraktor telah menyampaikan surat no. jtb-l-rj- pj-00605, tertanggal 16 september 2020 sebagai tanggapan atas surat perusahaan no. 313/cpq100/2020-s0, dimana kontraktor mengusulkan perubahan nilai performance bond. bahwa principal document, pasal 9.1.2, huruf a, menentukan sebagai berikut; “…kontraktor wajib mengupayakan diterbitkannya jaminan lain yang dapat disetujui oleh perusahaan, atau bukti tertulis perpanjangan performance bond yang sedang berjalan, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku performance bond.” oleh karena itu pernyataan perusahaan di dalam surat 372 yang menuliskan sebagai berikut: “…terjadinya pengabaian terus menerus oleh kontraktor terhadap hukum atau peraturan atau persyaratan yang sah yang dibuat oleh badan yang berwenang, atau terhadap instruksi dari perusahaan, merupakan salah satu peristiwa yang akan dianggap sebagai wanprestasi” pernyataan perusahaan tersebut adalah hal yang tidak benar, karena secara jelas sesuai dengan principal document, pasal 9.1.2, huruf a, waktu yang ditentukan untuk mengupayakan diterbitkannya jaminan lain yang dapat disetujui oleh perusahaan, atau bukti tertulis perpanjangan performance bond yang sedang berjalan, belum jatuh tempo. namun mengingat perusahaan di dalam surat 372 mendesak agar kontraktor menyampaikan performance bond yang baru, serta surat 372 tidak menolak usulan kontraktor di dalam surat no. jtb-l-rj-pj-00605, tertanggal 16 september 2020 merujuk kepada surat no. jtb-l-rj-pj-00605, tertanggal 16 september 2020 maka kontraktor menganggap perusahaan telah menyetujui usulan kontraktor tersebut. kontraktor akan segera memulai proses penerbitan performance bond dengan nilai usulan baru yang tidak ditolak perusahaan melalui surat 372. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 310/cpq100/2020-s0 tertanggal 27 juli 2020, perihal gpf - pemberitahuan rencana amandemen-2 (kedua) kontrak pekerjaan engineering, procurement, construction, system completion, start-up, initial operation, and performance testing gas processing facility - proyek gas lapangan unitisasi jambaran- tiung biru (jtb unitization gas project) no. 4650000076, kontraktor mengingatkan perusahaan bahwa selain side letter no. 2 dan side letter no. 3, terdapat hal-hal lainnya yang perlu di finalisasi di dalam rencana amendemen kedua, antara lain: 1. extension of time terkait dengan update kondisi proyek jtb yang disebabkan oleh beberapa change inquiry dan beberapa perubahan spefisifikasi proyek serta kondisi covid-19; 2. finalisasi change proposal baik yang berasal dari change inquiry yang telah dan/ atau sedang dikerjakan pelaksanaannya oleh kontraktor, terutama change inquiry positif yang change proposal-nya telah dan akan kontraktor sampaikan kepada perusahaan, serta change notification yang telah kontraktor sampaikan kepada perusahaan untuk dapat segera direviu dan disetujui oleh perusahaan serta menjadi bagian dari amendemen no. 2; 3. persetujuan perusahaan terkait usulan perubahan nilai performance bond sebagaimana kontraktor usulkan di dalam surat no. jtb-l-rj-pj-00605 tertanggal 16 september 2020 perihal usulan perubahan nilai performance bond selain informasi di atas dan mengingat sudah banyaknya change inquiry yang telah dikerjakan oleh kontraktor dimana hal tersebut di luar cash out plan kontraktor, maka untuk memitigasi kendala defisit finansial yang kontraktor alami saat ini, sementara menunggu proses amendemen kedua disetujui oleh perusahaan, kontraktor memohon agar usulan perubahan payment milestone sesuai dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00597, tertanggal 4 september 2020, perihal usulan perubahan payment milestone dapat segera disetujui oleh perusahaan dan dapat ditagihkan pada penagihan invoice bulan oktober 2020. demikian permohonan ini dapat kami sampaikan, atas perhatian, persetujuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 310/cpq100/2020-s0 tertanggal 27 juli 2020, perihal gpf - pemberitahuan rencana amandemen-2 (kedua) kontrak pekerjaan engineering, procurement, construction, system completion, start-up, initial operation, and performance testing gas processing facility - proyek gas lapangan unitisasi jambaran- tiung biru (jtb unitization gas project) no. 4650000076, kontraktor mengingatkan perusahaan bahwa selain side letter no. 2 dan side letter no. 3, terdapat hal-hal lainnya yang perlu di finalisasi di dalam rencana amendemen kedua, antara lain: 1. extension of time terkait dengan update kondisi proyek jtb yang disebabkan oleh beberapa change inquiry dan beberapa perubahan spefisifikasi proyek serta kondisi covid-19; 2. finalisasi change proposal baik yang berasal dari change inquiry yang telah dan/ atau sedang dikerjakan pelaksanaannya oleh kontraktor, terutama change inquiry positif yang change proposal-nya telah dan akan kontraktor sampaikan kepada perusahaan, serta change notification yang telah kontraktor sampaikan kepada perusahaan untuk dapat segera direviu dan disetujui oleh perusahaan serta menjadi bagian dari amendemen no. 2; 3. persetujuan perusahaan terkait usulan perubahan nilai performance bond sebagaimana kontraktor usulkan di dalam surat no. jtb-l-rj-pj-00605 tertanggal 16 september 2020 perihal usulan perubahan nilai performance bond selain informasi di atas dan mengingat sudah banyaknya change inquiry yang telah dikerjakan oleh kontraktor dimana hal tersebut di luar cash out plan kontraktor, maka untuk memitigasi kendala defisit finansial yang kontraktor alami saat ini, sementara menunggu proses amendemen kedua disetujui oleh perusahaan, kontraktor memohon agar usulan perubahan payment milestone sesuai dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00597, tertanggal 4 september 2020, perihal usulan perubahan payment milestone dapat segera disetujui oleh perusahaan dan dapat ditagihkan pada penagihan invoice bulan oktober 2020. demikian permohonan ini dapat kami sampaikan, atas perhatian, persetujuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada pmt meeting tanggal 30 september 2020, bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa kontraktor sebelumnya telah menerima fasilitas master list dari perusahaan dengan nomor skep sebagai berikut: no nomor skep nomor purchase order deskripsi barang pemasok delivery term masa berlaku skep 1. 2389/km.4/2019 jtb- rjj000- y0-xep- 600-00045 supply of cra lined pipe proclad, dubai fob dubai 09-oktober- 2020 2. 2520/km.4/2019 jtb- rjj000- y0-600- 00047 cra clad pipe, fitting clad, flange clad, dan branch olet connection pt cladtek bimetal, batam exw batam 21-oktober- 2020 berdasarkan masa berlaku skep tersebut yang akan berakhir, kontraktor mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk memproses kembali pengajuan rkbi atas barang-barang yang tercantum dalam skep master list nomor 2389/km.4/2019 dan nomor 2520/km.4/2019 diatas dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 1. pertimbangan-pertimbangan pengajuan kembali rkbi atas barang-barang yang tercantum dalam skep master list nomor 2389/km.4/2019: a. aspek teknis yang memerlukan konfirmasi dan sertifikasi dari pihak pemasok lined clad; b. pekerjaan fabrikasi coil incoloy 825 dan lining pipe clad dilakukan di italia dimana negara tersebut merupakan salah satu negara yang terdampak pandemic covid-19 terparah di benua eropa, sehingga hal tersebut berdampak secara signifikan terhadap kegiatan manufaktur; c. kontraktor sudah melakukan best effort untuk merektifikasi delay pekerjaan pipe cladding; d. sesuai status saat ini rencana pengiriman pipe clad dari workshop proclad dubai adalah sebagai berikut: pipe 18 inch od, 15.88 mm wt api 5l x 65+alloy 825 mechanical lined pipes - 5,005 meters. - 1 st delivery : 30 th oct 2020 - 2 nd delivery : 30 th nov 2020 pipe 20 inch od, 19.05 mm wt api 5l x 65+alloy 825 mechanical lined pipes - 1,404 meters. - 1 st delivery : 15 th oct 2020 - 2 nd delivery : 30 th oct 2020 2. pertimbangan-pertimbangan pengajuan kembali rkbi atas barang-barang yang tercantum dalam skep master list nomor 2520/km.4/2019: a. pengajuan master list awal di tahun 2019 berupa produk material pipe clad, pipe, flange, fitting, dan branch olet connection sesuai (po no. jtb-rjj000-y0-600- 00047) yang belum difabrikasi menjadi spool; b. hasil kajian team teknis di bulan maret 2020 menyatakan bahwa pekerjaan fabrikasi spool cladding hanya bisa dilakukan di workshop clad manufacturer (yaitu pt cladtek bi-metal atau proclad); c. rencana importasi material piping clad dalam bentuk loose item tidak bisa dilakukan, dikarenakan barang yang akan datang berupa fabrikasi spool yang dilakukan di workshop pt cladtek bi-metal batam; d. dengan adanya pandemi wabah covid-19 yang melanda indonesia sejak maret 2020, maka pekerjaan fabrikasi spool di workshop pt cladtek bi-metal batam juga menjadi terhambat yang menyebabkan terjadinya delay. e. kontraktor akan mengajukan kembali rkbi (po no. jtb-rjj000-y0-600-00047) dari bare loose pipe menjadi fabrikasi piping spool. kontraktor menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan realisasi impor barang yang mendapatkan fasilitas master list ini. demikian kami sampaikan permohonan ini, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada pmt meeting tanggal 30 september 2020, bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa kontraktor sebelumnya telah menerima fasilitas master list dari perusahaan dengan nomor skep sebagai berikut: no nomor skep nomor purchase order deskripsi barang pemasok delivery term masa berlaku skep 1. 2389/km.4/2019 jtb- rjj000- y0-xep- 600-00045 supply of cra lined pipe proclad, dubai fob dubai 09-oktober- 2020 2. 2520/km.4/2019 jtb- rjj000- y0-600- 00047 cra clad pipe, fitting clad, flange clad, dan branch olet connection pt cladtek bimetal, batam exw batam 21-oktober- 2020 berdasarkan masa berlaku skep tersebut yang akan berakhir, kontraktor mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk memproses kembali pengajuan rkbi atas barang-barang yang tercantum dalam skep master list nomor 2389/km.4/2019 dan nomor 2520/km.4/2019 diatas dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 1. pertimbangan-pertimbangan pengajuan kembali rkbi atas barang-barang yang tercantum dalam skep master list nomor 2389/km.4/2019: a. aspek teknis yang memerlukan konfirmasi dan sertifikasi dari pihak pemasok lined clad; b. pekerjaan fabrikasi coil incoloy 825 dan lining pipe clad dilakukan di italia dimana negara tersebut merupakan salah satu negara yang terdampak pandemic covid-19 terparah di benua eropa, sehingga hal tersebut berdampak secara signifikan terhadap kegiatan manufaktur; c. kontraktor sudah melakukan best effort untuk merektifikasi delay pekerjaan pipe cladding; d. sesuai status saat ini rencana pengiriman pipe clad dari workshop proclad dubai adalah sebagai berikut: pipe 18 inch od, 15.88 mm wt api 5l x 65+alloy 825 mechanical lined pipes - 5,005 meters. - 1 st delivery : 30 th oct 2020 - 2 nd delivery : 30 th nov 2020 pipe 20 inch od, 19.05 mm wt api 5l x 65+alloy 825 mechanical lined pipes - 1,404 meters. - 1 st delivery : 15 th oct 2020 - 2 nd delivery : 30 th oct 2020 2. pertimbangan-pertimbangan pengajuan kembali rkbi atas barang-barang yang tercantum dalam skep master list nomor 2520/km.4/2019: a. pengajuan master list awal di tahun 2019 berupa produk material pipe clad, pipe, flange, fitting, dan branch olet connection sesuai (po no. jtb-rjj000-y0-600- 00047) yang belum difabrikasi menjadi spool; b. hasil kajian team teknis di bulan maret 2020 menyatakan bahwa pekerjaan fabrikasi spool cladding hanya bisa dilakukan di workshop clad manufacturer (yaitu pt cladtek bi-metal atau proclad); c. rencana importasi material piping clad dalam bentuk loose item tidak bisa dilakukan, dikarenakan barang yang akan datang berupa fabrikasi spool yang dilakukan di workshop pt cladtek bi-metal batam; d. dengan adanya pandemi wabah covid-19 yang melanda indonesia sejak maret 2020, maka pekerjaan fabrikasi spool di workshop pt cladtek bi-metal batam juga menjadi terhambat yang menyebabkan terjadinya delay. e. kontraktor akan mengajukan kembali rkbi (po no. jtb-rjj000-y0-600-00047) dari bare loose pipe menjadi fabrikasi piping spool. kontraktor menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan realisasi impor barang yang mendapatkan fasilitas master list ini. demikian kami sampaikan permohonan ini, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 381/cpq100/2020-s0, tertanggal 2 oktober 2020, perihal: gpf – perubahan nilai garansi bank atas kontrak no. 4650000076 (“surat 381”), kontraktor bersama ini menyampaikan bahwa untuk dapat memastikan proyek jtb memiliki performance bond yang aktif masa berlakunya serta sesuai dengan minutes of pmt meeting tanggal 30 september 2020, kontraktor sudah memulai proses amendemen performance bond menggunakan nilai usulan perubahan performance bond. saat ini kontraktor masih menunggu itikad baik dari perusahaan untuk dapat mengajukan usulan kontraktor terkait nilai performance bond yang baru sesuai dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00605 tertanggal 16 september 2020, kepada skk migas untuk mendapatkan persetujuannya. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 381/cpq100/2020-s0, tertanggal 2 oktober 2020, perihal: gpf – perubahan nilai garansi bank atas kontrak no. 4650000076 (“surat 381”), kontraktor bersama ini menyampaikan bahwa untuk dapat memastikan proyek jtb memiliki performance bond yang aktif masa berlakunya serta sesuai dengan minutes of pmt meeting tanggal 30 september 2020, kontraktor sudah memulai proses amendemen performance bond menggunakan nilai usulan perubahan performance bond. saat ini kontraktor masih menunggu itikad baik dari perusahaan untuk dapat mengajukan usulan kontraktor terkait nilai performance bond yang baru sesuai dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00605 tertanggal 16 september 2020, kepada skk migas untuk mendapatkan persetujuannya. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka importerhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: ¥~p’!\’.-‘ profonna invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat pemwohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka importerhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: ¥~p’!\’.-‘ profonna invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat pemwohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. pmk142/pmk.010/2015tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. pmk 154/pmk.o3/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. pmk142/pmk.010/2015tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. pmk 154/pmk.o3/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka importerhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: :°~.°°!\>.-‘ proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis klranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat pennohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka importerhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: :°~.°°!\>.-‘ proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis klranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat pennohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
merujuk kepada change inquiry dengan nomor sebagai berikut: 1. jtb-cp000-b0-ciq-900-00019; 2. jtb-cp000-b0-ciq-900-00020; 3. jtb-cp000-b0-ciq-900-00021; 4. jtb-cp000-b0-ciq-900-00022; dan 5. jtb-cp000-b0-ciq-900-00023. untuk selanjutnya ke-lima change inquiry tersebut secara keseluruhan disebut sebagai 5 ci. bersama ini kontraktor menyampaikan bahwa 5 ci tersebut berdasarkan kepada dokumen deviation and waiver request form yang merupakan bagian dari kegiatan rekayasa dan rancang bangun yang terperinci dan wajib dilaksanakan oleh kontraktor untuk mengembangkan definisi design package sampai acceptance certificate, dan untuk mengembangkan fasilitas yang memenuhi ketentuan-ketentuan kontrak. tanpa adanya deviation and waiver request form tersebut maka design package tidak dapat diimplementasikan di dalam proyek dan acceptance certificate tidak dapat dicapai. oleh karena itu, maka 5 ci yang berdasarkan kepada dokumen deviation and waiver request form tersebut adalah bagian dari pengembangan desain dan bukan merupakan hal yang dapat dikategorikan sebagai change. hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 7.2.3. kontrak yang menyatakan bahwa suatu change order tidak akan diperkenankan untuk pengembangan desain. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada change inquiry dengan nomor sebagai berikut: 1. jtb-cp000-b0-ciq-900-00019; 2. jtb-cp000-b0-ciq-900-00020; 3. jtb-cp000-b0-ciq-900-00021; 4. jtb-cp000-b0-ciq-900-00022; dan 5. jtb-cp000-b0-ciq-900-00023. untuk selanjutnya ke-lima change inquiry tersebut secara keseluruhan disebut sebagai 5 ci. bersama ini kontraktor menyampaikan bahwa 5 ci tersebut berdasarkan kepada dokumen deviation and waiver request form yang merupakan bagian dari kegiatan rekayasa dan rancang bangun yang terperinci dan wajib dilaksanakan oleh kontraktor untuk mengembangkan definisi design package sampai acceptance certificate, dan untuk mengembangkan fasilitas yang memenuhi ketentuan-ketentuan kontrak. tanpa adanya deviation and waiver request form tersebut maka design package tidak dapat diimplementasikan di dalam proyek dan acceptance certificate tidak dapat dicapai. oleh karena itu, maka 5 ci yang berdasarkan kepada dokumen deviation and waiver request form tersebut adalah bagian dari pengembangan desain dan bukan merupakan hal yang dapat dikategorikan sebagai change. hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 7.2.3. kontrak yang menyatakan bahwa suatu change order tidak akan diperkenankan untuk pengembangan desain. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka importerhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: :l>f'°!°.-‘ proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka importerhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: :l>f'°!°.-‘ proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
bersama ini kontraktor sampaikan berdasarkan keputusan pemegang saham pt rekayasa industri tertanggal 28 agustus 2020, susunan dewan komisaris dan direksi menjadi sebagai berikut: dewan komisaris komisaris utama : ngakan timur antara komisaris independen : muchlis muchtar komisaris : illiana arifiandi komisaris : joko sambodo komisaris : doddy rahadi direksi direktur utama : alex dharma balen direktur operasional : jakub tarigan direktur komersil : dundi insan perlambang direktur keuangan & sdm : triyani utaminingsih direktur pengembangan usaha : achmad muchtasyar demikian informasi ini dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor sampaikan berdasarkan keputusan pemegang saham pt rekayasa industri tertanggal 28 agustus 2020, susunan dewan komisaris dan direksi menjadi sebagai berikut: dewan komisaris komisaris utama : ngakan timur antara komisaris independen : muchlis muchtar komisaris : illiana arifiandi komisaris : joko sambodo komisaris : doddy rahadi direksi direktur utama : alex dharma balen direktur operasional : jakub tarigan direktur komersil : dundi insan perlambang direktur keuangan & sdm : triyani utaminingsih direktur pengembangan usaha : achmad muchtasyar demikian informasi ini dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada: 1. surat kontraktor n0. jtb-l-rj-pj-00619, tanggal 5 oktober 2020, perihal re. gpf - pemberitahuan rencana amandemen-2 (kedua) kontrak pekerjaan engineering, procurement, construction, system completion, start-up, initial operation, and performance testing gas processing facility - proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (jtb unitization gas project) no. 4650000076; 2. yang sudah disetujui oleh perusahaan dan kontraktor sebagai monitoring proyek; sponsor meeting tanggal 26 agustus 2020. 3. schedule gas on stream 25 november 2021 dan plantacceptance bulan maret 2022 basis bersama ini kontraktor mengingatkan kembali dan meminta kepada perusahaan agar dapat segera memulai proses amendement- (kedua) kontrak" pekerjaan engineering, procurement, construction, system completion, start-up, initial operation, and performance testing gas processing facility - proyek gas lapangan unitisasi jambaran- tiung biru (jtb unitization gas project) no. 4650000076 yang antara lain mengakomodir hal-hal sebagai berikut: 1. perubahan schedule gas on stream dan plantacceptance; 2. seluruh change proposal yang telah kontraktor sampaikan kepada perusahaan; 3. seluruh change notice yang telah kontraktor sampaikan kepada perusahaan, terutama change notice yang telah kontraktor kerjakan danl atau selesaikan seperti change notice sebagai berikut: a. change notice n0. jtb-rjj000-b0-cno-900-00002: change of jtb scope of work due to discrepancies on geotechnical data; b. work due to discrepancies on meteorology and hydrology data; c. compressor, change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00003: change of jtb scope of change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00006: membrane permeate d. change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00007: standby cost from the effective date until the date of change inquiry form no. jtb-cp000-b0-clq- 900-00001. demikian permohonan ini dapat kami sampaikan, atas perhatian, persetujuan, kerjasama dan itikad baik dari perusahaan untuk menyelesaikan amandemen ini kami ucapkan terima kasih, sebagaimana itikad baik dari kontraktor yang telah mengerjakan item change order terlebih dahulu agar item-item change tersebut tidak menghambat pekerjaan proyek. |  |  | merujuk kepada: 1. surat kontraktor n0. jtb-l-rj-pj-00619, tanggal 5 oktober 2020, perihal re. gpf - pemberitahuan rencana amandemen-2 (kedua) kontrak pekerjaan engineering, procurement, construction, system completion, start-up, initial operation, and performance testing gas processing facility - proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (jtb unitization gas project) no. 4650000076; 2. yang sudah disetujui oleh perusahaan dan kontraktor sebagai monitoring proyek; sponsor meeting tanggal 26 agustus 2020. 3. schedule gas on stream 25 november 2021 dan plantacceptance bulan maret 2022 basis bersama ini kontraktor mengingatkan kembali dan meminta kepada perusahaan agar dapat segera memulai proses amendement- (kedua) kontrak" pekerjaan engineering, procurement, construction, system completion, start-up, initial operation, and performance testing gas processing facility - proyek gas lapangan unitisasi jambaran- tiung biru (jtb unitization gas project) no. 4650000076 yang antara lain mengakomodir hal-hal sebagai berikut: 1. perubahan schedule gas on stream dan plantacceptance; 2. seluruh change proposal yang telah kontraktor sampaikan kepada perusahaan; 3. seluruh change notice yang telah kontraktor sampaikan kepada perusahaan, terutama change notice yang telah kontraktor kerjakan danl atau selesaikan seperti change notice sebagai berikut: a. change notice n0. jtb-rjj000-b0-cno-900-00002: change of jtb scope of work due to discrepancies on geotechnical data; b. work due to discrepancies on meteorology and hydrology data; c. compressor, change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00003: change of jtb scope of change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00006: membrane permeate d. change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00007: standby cost from the effective date until the date of change inquiry form no. jtb-cp000-b0-clq- 900-00001. demikian permohonan ini dapat kami sampaikan, atas perhatian, persetujuan, kerjasama dan itikad baik dari perusahaan untuk menyelesaikan amandemen ini kami ucapkan terima kasih, sebagaimana itikad baik dari kontraktor yang telah mengerjakan item change order terlebih dahulu agar item-item change tersebut tidak menghambat pekerjaan proyek.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperiuan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka importerhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkanz :‘>f*’.n.-‘ proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperiuan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka importerhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkanz :‘>f*’.n.-‘ proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.o11/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.o10/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: _4=-wi\>- . proforma invoice . copy epc contract . unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.o11/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.o10/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: _4=-wi\>- . proforma invoice . copy epc contract . unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk142/pmk.010/2015tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka importerhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkanz .4>§—°!\’.-‘ proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk142/pmk.010/2015tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka importerhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkanz .4>§—°!\’.-‘ proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.o11/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis p‘?-°!\’.-‘ kiranya perusahaan bersedla untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.o11/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis p‘?-°!\’.-‘ kiranya perusahaan bersedla untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: ;r>-com-\ . proforma invoice . copy epc contract . unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: ;r>-com-\ . proforma invoice . copy epc contract . unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, kontraktor meiakukan impor pengadaan barang untuk material berikut: 1. po no. jtb-rjooo—/o-xep-900-0031 (control valve) supplier pt triguna mandala 2. po n0. jtb—rjooo—mo—xep—900-o0264 (sulfuric acid unit) supplier pt enviromate technology international 3. po no. jtb-rjoo0-l0-xep-900-o0277 (gate, globe and check valve api 602 2"“ mto) supplier douglas chero spa 4. po n0. jtb-rjoo0-lo-xep-900-00401 (gate, globe and check valve api 602 3'“ mto) supplier douglas chero spa 5. po no. jtb-rj000-l0-xep-900-00312 (gate, globe, and check valve api 600/apl 603/ asme b16.34 nickle alloy 3'" mto) supplier ampo poyam valves 6. po n0. jtb-rj00o—lo-xep-900-00563 (gate, globe, and check valve apl 600/api 603/ asme b16.34 nickle alloy 4"‘ mto) supplier ampo poyam valves items tersebut di atas dikategorikan kedalam material eksotis. berdasarkan keputusan dari otoritas pemerintah setempat, vendor menginformasikan bahwa dibutuhkan surat pernyataan pengguna akhir (end user state—ment) sebagai pengesahan ekspor dan prasyarat lzin ekspor. berdasarkan hal tersebut kami kontraktor memohon kepada perusahaan agar dapat membuatkan dan menandatangani dokumen end user statement untuk purchase order tersebut diatas. dan dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan akan dibebaskan dari segala tuntutan balk dari segi finansial maupun segi hukum atas terbitnya surat end user statement. kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen ekspor permit tersebut. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, kontraktor meiakukan impor pengadaan barang untuk material berikut: 1. po no. jtb-rjooo—/o-xep-900-0031 (control valve) supplier pt triguna mandala 2. po n0. jtb—rjooo—mo—xep—900-o0264 (sulfuric acid unit) supplier pt enviromate technology international 3. po no. jtb-rjoo0-l0-xep-900-o0277 (gate, globe and check valve api 602 2"“ mto) supplier douglas chero spa 4. po n0. jtb-rjoo0-lo-xep-900-00401 (gate, globe and check valve api 602 3'“ mto) supplier douglas chero spa 5. po no. jtb-rj000-l0-xep-900-00312 (gate, globe, and check valve api 600/apl 603/ asme b16.34 nickle alloy 3'" mto) supplier ampo poyam valves 6. po n0. jtb-rj00o—lo-xep-900-00563 (gate, globe, and check valve apl 600/api 603/ asme b16.34 nickle alloy 4"‘ mto) supplier ampo poyam valves items tersebut di atas dikategorikan kedalam material eksotis. berdasarkan keputusan dari otoritas pemerintah setempat, vendor menginformasikan bahwa dibutuhkan surat pernyataan pengguna akhir (end user state—ment) sebagai pengesahan ekspor dan prasyarat lzin ekspor. berdasarkan hal tersebut kami kontraktor memohon kepada perusahaan agar dapat membuatkan dan menandatangani dokumen end user statement untuk purchase order tersebut diatas. dan dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan akan dibebaskan dari segala tuntutan balk dari segi finansial maupun segi hukum atas terbitnya surat end user statement. kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen ekspor permit tersebut. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
merujuk kepada hal-hal sebagai berikut: 1. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-636, tanggal 20 oktober 2020; 2. angka ke-12 pada minutes of pmt meeting, tanggal 21 oktober 2020. bersama ini kontraktor sampaikan penawaran dari sub-kontraktor terkait process licensor’s work site visits, untuk dapat di periksa lebih lanjut oleh perusahaan. kontraktor informasikan bahwa license agreement, work order dan kontrak untuk pelaksanaan process licensor’s work site visits perlu untuk disepakati paling lambat akhir november 2020, mengingat licensor membutuhkan pemberitahuan 60 hari sebelum licensor memulai pekerjaannya dan 90 hari untuk pengerjaan instalasi internal tray yang sesuai gos november 2021 dijadwalkan untuk dapat diselesaikan pada april 2021. keterlambatan instalasi internal tray pada equipment absorber dan regenerator akan berdampak pada pencapaian target gos november 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada hal-hal sebagai berikut: 1. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-636, tanggal 20 oktober 2020; 2. angka ke-12 pada minutes of pmt meeting, tanggal 21 oktober 2020. bersama ini kontraktor sampaikan penawaran dari sub-kontraktor terkait process licensor’s work site visits, untuk dapat di periksa lebih lanjut oleh perusahaan. kontraktor informasikan bahwa license agreement, work order dan kontrak untuk pelaksanaan process licensor’s work site visits perlu untuk disepakati paling lambat akhir november 2020, mengingat licensor membutuhkan pemberitahuan 60 hari sebelum licensor memulai pekerjaannya dan 90 hari untuk pengerjaan instalasi internal tray yang sesuai gos november 2021 dijadwalkan untuk dapat diselesaikan pada april 2021. keterlambatan instalasi internal tray pada equipment absorber dan regenerator akan berdampak pada pencapaian target gos november 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb periode bulan oktober 2020”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb periode bulan oktober 2020”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada minutes of pmt meeting tanggal 4 november 2020, serta sesuai dengan workshop schedule yang dilakukan sejak tanggal 21 september 2020 sampai dengan 9 oktober 2020, terlampir disampaikan: 1. schedule 2. schedule basis 3. progress calculation 4. s-curve kontraktor dan perusahaan sepakat untuk menggunakan schedule dan s-curve gas on stream november 2021 sebagai basis monitoring proyek menggantikan baseline - 1 dan mengingat ketatnya jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan schedule terlampir, maka kontraktor mengharapkan kerjasama dari perusahaan untuk dapat mengimplementasikan schedule terlampir sebagaimana yang telah disepakati bersama- sama, terutama persetujuan-persetujuan serta hal-hal lain yang diperlukan oleh kontraktor dari perusahaan. hal tersebut sangat penting mengingat ketepatan waktu dalam mendapatkan persetujuan-persetujuan serta hal-hal lain yang diperlukan oleh kontraktor dari perusahaan dapat mempengaruhi realisasi gas on stream 2021. demikian informasi ini dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada minutes of pmt meeting tanggal 4 november 2020, serta sesuai dengan workshop schedule yang dilakukan sejak tanggal 21 september 2020 sampai dengan 9 oktober 2020, terlampir disampaikan: 1. schedule 2. schedule basis 3. progress calculation 4. s-curve kontraktor dan perusahaan sepakat untuk menggunakan schedule dan s-curve gas on stream november 2021 sebagai basis monitoring proyek menggantikan baseline - 1 dan mengingat ketatnya jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan schedule terlampir, maka kontraktor mengharapkan kerjasama dari perusahaan untuk dapat mengimplementasikan schedule terlampir sebagaimana yang telah disepakati bersama- sama, terutama persetujuan-persetujuan serta hal-hal lain yang diperlukan oleh kontraktor dari perusahaan. hal tersebut sangat penting mengingat ketepatan waktu dalam mendapatkan persetujuan-persetujuan serta hal-hal lain yang diperlukan oleh kontraktor dari perusahaan dapat mempengaruhi realisasi gas on stream 2021. demikian informasi ini dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
menindaklanjuti change items yang saat ini sedang di lakukan oleh kontraktor, serta sharing session perubahan lingkup kontrak (plk) berdasarkan ptk 007 yg diadakan oleh perusahaaan pada tanggal 6 november 2020, kontraktor memerlukan keputusan dari perusahaan terkait dengan penunjukan vendor-vendor dan/atau sub-kontraktor yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan change items. ada beberapa kondisi dimana untuk mendukung standardisasi brand dan sinkronisasi, diperlukan skema repeat order. jika skema ini diaplikasikan, pada saat change proposal disampaikan kepada perusahaan, kontraktor hanya dapat menampilkan 1 (satu) penawaran harga dari 1 vendor. apabila perusahaan mengijinkan hal ini, maka kontraktor akan melanjutkan pembelian material terkait change items. namun jika perusahaan tidak mengijinkan skema ini, maka kontraktor akan melakukan proses tender yang berpotensi akan mempengaruhi schedule plant acceptance. kontraktor mohon agar perusahaan dapat memberikan arahan dan keputusan terkait usulan skema ini pada kesempatan pertama. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti change items yang saat ini sedang di lakukan oleh kontraktor, serta sharing session perubahan lingkup kontrak (plk) berdasarkan ptk 007 yg diadakan oleh perusahaaan pada tanggal 6 november 2020, kontraktor memerlukan keputusan dari perusahaan terkait dengan penunjukan vendor-vendor dan/atau sub-kontraktor yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan change items. ada beberapa kondisi dimana untuk mendukung standardisasi brand dan sinkronisasi, diperlukan skema repeat order. jika skema ini diaplikasikan, pada saat change proposal disampaikan kepada perusahaan, kontraktor hanya dapat menampilkan 1 (satu) penawaran harga dari 1 vendor. apabila perusahaan mengijinkan hal ini, maka kontraktor akan melanjutkan pembelian material terkait change items. namun jika perusahaan tidak mengijinkan skema ini, maka kontraktor akan melakukan proses tender yang berpotensi akan mempengaruhi schedule plant acceptance. kontraktor mohon agar perusahaan dapat memberikan arahan dan keputusan terkait usulan skema ini pada kesempatan pertama. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: :l>~oji\7-* . proforma invoice . copy epc contract . unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: :l>~oji\7-* . proforma invoice . copy epc contract . unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
bersama ini kontraktor sampaikan penawaran dari sub-kontraktor terkait process licensor’s work site visits – shell, untuk dapat di periksa lebih lanjut oleh perusahaan. kontraktor informasikan bahwa work order dan kontrak untuk pelaksanaan process licensor’s work site visits - shell perlu untuk disepakati paling lambat akhir november 2020, mengingat licensor membutuhkan pemberitahuan 60 hari sebelum licensor memulai pekerjaannya dan 90 hari untuk pengerjaan instalasi dan/ atau welding core converter yang sesuai gos november 2021 dijadwalkan untuk dapat mulai pada 30 januari 2021. keterlambatan pada instalasi dan/ atau welding core converter akan berdampak pada pencapaian target gos november 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor sampaikan penawaran dari sub-kontraktor terkait process licensor’s work site visits – shell, untuk dapat di periksa lebih lanjut oleh perusahaan. kontraktor informasikan bahwa work order dan kontrak untuk pelaksanaan process licensor’s work site visits - shell perlu untuk disepakati paling lambat akhir november 2020, mengingat licensor membutuhkan pemberitahuan 60 hari sebelum licensor memulai pekerjaannya dan 90 hari untuk pengerjaan instalasi dan/ atau welding core converter yang sesuai gos november 2021 dijadwalkan untuk dapat mulai pada 30 januari 2021. keterlambatan pada instalasi dan/ atau welding core converter akan berdampak pada pencapaian target gos november 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00740 tanggal 17 maret 2021 perihal persetujuan supplier pressure relief valve brabd griffco dari pt. sahabat nusantara teknologi inovasi untuk water injection treatment package (witp) proyek jtb, didapati bahwa kontraktor hanya menyampaikan 2 (dua) evidence ketidaksanggupan brand/supplier aml dari 9 (sembilan) supplier yang ada pada aml untuk kategori peralatan terkait. untuk melengkapi kekurangan informasi ini, perusahaan berkoordinasi secara terpisah dengan personil terkait dari kontraktor sehingga didapatkan status supplier inquiry/quotation sebagai berikut:  7 (tujuh) aml supplier menyatakan ketidaksanggupan menyampaikan quotation.  2 (dua) aml supplier, tidak ada tanggapan. kontraktor diingatkan agar untuk permohonan persetujuan selanjutnya jika ada, untuk melengkapi sendiri informasi yang diperlukan dan mencantumkannya di surat permohonan persetujuan. berdasarkan status supplier inquiry/quotation di atas dan evaluasi teknis atas datasheet dan product features & specification untuk brand dan peralatan yang diajukan, dengan ini disampaikan bahwa perusahaan dapat menerima usulan kontraktor melalui surat tersebut di atas. kontraktor diminta untuk segera menindaklanjuti usulan yang dimaksud tanpa mempengaruhi jadwal kesiapan unit witp untuk memenuhi target gas on-stream gpf jtb pada bulan november 2021. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00740 tanggal 17 maret 2021 perihal persetujuan supplier pressure relief valve brabd griffco dari pt. sahabat nusantara teknologi inovasi untuk water injection treatment package (witp) proyek jtb, didapati bahwa kontraktor hanya menyampaikan 2 (dua) evidence ketidaksanggupan brand/supplier aml dari 9 (sembilan) supplier yang ada pada aml untuk kategori peralatan terkait. untuk melengkapi kekurangan informasi ini, perusahaan berkoordinasi secara terpisah dengan personil terkait dari kontraktor sehingga didapatkan status supplier inquiry/quotation sebagai berikut:  7 (tujuh) aml supplier menyatakan ketidaksanggupan menyampaikan quotation.  2 (dua) aml supplier, tidak ada tanggapan. kontraktor diingatkan agar untuk permohonan persetujuan selanjutnya jika ada, untuk melengkapi sendiri informasi yang diperlukan dan mencantumkannya di surat permohonan persetujuan. berdasarkan status supplier inquiry/quotation di atas dan evaluasi teknis atas datasheet dan product features & specification untuk brand dan peralatan yang diajukan, dengan ini disampaikan bahwa perusahaan dapat menerima usulan kontraktor melalui surat tersebut di atas. kontraktor diminta untuk segera menindaklanjuti usulan yang dimaksud tanpa mempengaruhi jadwal kesiapan unit witp untuk memenuhi target gas on-stream gpf jtb pada bulan november 2021. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
sebagaimana ditentukan pada kontrak exhibit-c pasal 3.3, dalam hal dianggap perlu, kontraktor dan perusahaan dapat bertemu dalam suatu sponsor meeting, dimana kontraktor dapat menyampaikan gambaran mengenai kemajuan pekerjaan terakhir termasuk gambaran mengenai masalah-masalah kontrak yang signifikan. dalam rangka mencapai target gas on stream (gos) pada tanggal 30 november 2021 yang sangat penting bagi perusahaan, sejak beberapa waktu terakhir hingga saat ini, perusahaan telah berupaya secara optimal untuk membantu kesulitan keuangan yang dialami oleh pt rekind selaku leader dari konsorsium kontraktor, yang mengerjakan sekitar 92,9% dari lingkup kontrak ini. sejak sponsor meeting ke 11 tanggal 26 agustus 2020 yang juga dihadiri oleh skk migas, dimana kontraktor mulai meminta pemecahan atas payment milestone, hingga permintaan-permintaan berikutnya untuk pemecahan lanjut payment milestone, percepatan pembayaran change order dan penggantian retention money dengan retention bond, perusahaan telah merealisasikan tambahan pembayaran kepada kontraktor dengan rincian sebagai berikut : 1. melalui mekanisme side letter 4 dan perubahan2nya mengenai persetujuan pemecahan payment milestone, sampai dengan akhir juni 2021 telah dibayarkan sejumlah usd51,065,823. 2. melalui mekanisme side letter 5 dan perubahannya mengenai persetujuan partial change order, sampai dengan akhir juni 2021 telah dibayarkan sejumlah sejumlah usd16,243,930 dengan telah direalisasikannya tambahan pembayaran kepada kontraktor kumulatif sejumlah sekitar usd100 jutaan, sesuai pembahasan pada sponsor meeting ke 11 tanggal 26 agustus 2020, dimana opsi gos 30 november 2021 dengan 1 train agi dinilai sebagai acuan yang realistis, kontraktor diminta memaparkan strategi dan upaya rjj untuk mencapai gos tanggal 30 november 2021 dengan 1 train agi di area-2, pada sponsor meeting ke 14 yang direncanakan pada: mengingat urgensi nya, kontraktor diminta untuk hadir lengkap dengan project sponsor dari masing-masing anggota konsorsium. demikian disampaikan, dan terima kasih atas kerjasama yang diberikan.. 3. melalui mekanisme side letter 7 mengenai persetujuan penggantian retention money menjadi retention bond, pada tanggal 28 juli 2021 telah dibayarkan sejumlah usd39,850,034.05 dengan rincian pt rekind : usd37,813,88.93 ; pt jind : usd1,439,719.10 ; jgc corp : -- . |  |  | sebagaimana ditentukan pada kontrak exhibit-c pasal 3.3, dalam hal dianggap perlu, kontraktor dan perusahaan dapat bertemu dalam suatu sponsor meeting, dimana kontraktor dapat menyampaikan gambaran mengenai kemajuan pekerjaan terakhir termasuk gambaran mengenai masalah-masalah kontrak yang signifikan. dalam rangka mencapai target gas on stream (gos) pada tanggal 30 november 2021 yang sangat penting bagi perusahaan, sejak beberapa waktu terakhir hingga saat ini, perusahaan telah berupaya secara optimal untuk membantu kesulitan keuangan yang dialami oleh pt rekind selaku leader dari konsorsium kontraktor, yang mengerjakan sekitar 92,9% dari lingkup kontrak ini. sejak sponsor meeting ke 11 tanggal 26 agustus 2020 yang juga dihadiri oleh skk migas, dimana kontraktor mulai meminta pemecahan atas payment milestone, hingga permintaan-permintaan berikutnya untuk pemecahan lanjut payment milestone, percepatan pembayaran change order dan penggantian retention money dengan retention bond, perusahaan telah merealisasikan tambahan pembayaran kepada kontraktor dengan rincian sebagai berikut : 1. melalui mekanisme side letter 4 dan perubahan2nya mengenai persetujuan pemecahan payment milestone, sampai dengan akhir juni 2021 telah dibayarkan sejumlah usd51,065,823. 2. melalui mekanisme side letter 5 dan perubahannya mengenai persetujuan partial change order, sampai dengan akhir juni 2021 telah dibayarkan sejumlah sejumlah usd16,243,930 dengan telah direalisasikannya tambahan pembayaran kepada kontraktor kumulatif sejumlah sekitar usd100 jutaan, sesuai pembahasan pada sponsor meeting ke 11 tanggal 26 agustus 2020, dimana opsi gos 30 november 2021 dengan 1 train agi dinilai sebagai acuan yang realistis, kontraktor diminta memaparkan strategi dan upaya rjj untuk mencapai gos tanggal 30 november 2021 dengan 1 train agi di area-2, pada sponsor meeting ke 14 yang direncanakan pada: mengingat urgensi nya, kontraktor diminta untuk hadir lengkap dengan project sponsor dari masing-masing anggota konsorsium. demikian disampaikan, dan terima kasih atas kerjasama yang diberikan.. 3. melalui mekanisme side letter 7 mengenai persetujuan penggantian retention money menjadi retention bond, pada tanggal 28 juli 2021 telah dibayarkan sejumlah usd39,850,034.05 dengan rincian pt rekind : usd37,813,88.93 ; pt jind : usd1,439,719.10 ; jgc corp : -- .
menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00578, tanggal 27 juli 2020, perihal tanggapan atas surat perusahaan no. 251/cpq100/gpf/2020-s0 tanggal 17 juni 2020 dan 259/cpq100/gpf/2020-s0 tanggal 14 juli 2020, dengan ini disampaikan bahwa perusahaan tidak menyetujui s-curve forecast yang dilampirkan pada surat kontraktor tersebut karena bukan merupakan schedule recovery plan seperti yang diminta pada surat perusahaan no. 259/cpq100/gpf/2020-s0 di atas. seperti disampaikan pada surat perusahaan no. 251/cpq100/gpf/2020-s0, kontraktor diminta untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan mitigasi terhadap keterlambatan pencapaian progress. secara keseluruhan, perusahaan belum melihat upaya-upaya pemulihan apa saja yang sudah dilakukan. terkait dengan schedule maintenance ini, dalam melakukan perencanaan, pengawasan, pengontrolan dan pelaporan selama pelaksanaan proyek e-p-c-c jtb gpf masih berlangsung, kontraktor diminta untuk selalu mengikuti persyaratan-persyaratan kontrak yang ada pada exhibit a, exhibit c dan exhibit d : 1. kontraktor agar segera menyampaikan rencana tindakan perbaikan sebagai usaha pemulihan dan mencegah terjadinya keterlambatan, terutama saat ini pada aktivitas procurement dan konstruksi. dimana rencana tindakan perbaikan tersebut termuat dalam schedule primavera (*.xer dan *.pdf) yang akan disampaikan. 2. harap kontraktor segera membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memberikan perencanaan, pemantauan dan pelaporan yang lebih komprehensif, dengan menggunakan sistem / alat yang memadai, melakukan analisis dan memberikan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk menghindari delay atau memulihkan delay untuk mencapai schedule milestone pada kontrak perubahan no.1. 3. kontraktor segera mengambil tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek, meliputi : i. resources (personil dan peralatan) menambah personil yang berpengalaman sesuai kebutuhan proyek, meningkatkan kemampuan personil. mengatur kembali tata kerja dan diperjelas peran serta tanggung jawab internal kontraktor untuk masing-masing pekerja dan fungsi e-p-c-c yang saling keterkaitan. menambah peralatan kerja yang diperlukan untuk percepatan penyelesaian pekerjaan konstruksi. ii. planning, monitoring, controlling dan reporting systems. melakukan planning, controlling dan monitoring secara efektif terintegrasi. menggunakan p6 sebagai bagian terintegrasi dari sistem pengawasan dan pelaporan, menambahkan resources ke semua aktivitas pekerjaan. iii. pelaporan proyek melaporkan pelaksanaan proyek secara lebih komprehensif, terutama dalam review schedule, resource analysis, dan penyampaian rekomendasi mitigasi atau tindakan perbaikan yang diperlukan. memberikan laporan proyek kepada perusahaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam exhibit c. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00578, tanggal 27 juli 2020, perihal tanggapan atas surat perusahaan no. 251/cpq100/gpf/2020-s0 tanggal 17 juni 2020 dan 259/cpq100/gpf/2020-s0 tanggal 14 juli 2020, dengan ini disampaikan bahwa perusahaan tidak menyetujui s-curve forecast yang dilampirkan pada surat kontraktor tersebut karena bukan merupakan schedule recovery plan seperti yang diminta pada surat perusahaan no. 259/cpq100/gpf/2020-s0 di atas. seperti disampaikan pada surat perusahaan no. 251/cpq100/gpf/2020-s0, kontraktor diminta untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan mitigasi terhadap keterlambatan pencapaian progress. secara keseluruhan, perusahaan belum melihat upaya-upaya pemulihan apa saja yang sudah dilakukan. terkait dengan schedule maintenance ini, dalam melakukan perencanaan, pengawasan, pengontrolan dan pelaporan selama pelaksanaan proyek e-p-c-c jtb gpf masih berlangsung, kontraktor diminta untuk selalu mengikuti persyaratan-persyaratan kontrak yang ada pada exhibit a, exhibit c dan exhibit d : 1. kontraktor agar segera menyampaikan rencana tindakan perbaikan sebagai usaha pemulihan dan mencegah terjadinya keterlambatan, terutama saat ini pada aktivitas procurement dan konstruksi. dimana rencana tindakan perbaikan tersebut termuat dalam schedule primavera (*.xer dan *.pdf) yang akan disampaikan. 2. harap kontraktor segera membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memberikan perencanaan, pemantauan dan pelaporan yang lebih komprehensif, dengan menggunakan sistem / alat yang memadai, melakukan analisis dan memberikan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk menghindari delay atau memulihkan delay untuk mencapai schedule milestone pada kontrak perubahan no.1. 3. kontraktor segera mengambil tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek, meliputi : i. resources (personil dan peralatan) menambah personil yang berpengalaman sesuai kebutuhan proyek, meningkatkan kemampuan personil. mengatur kembali tata kerja dan diperjelas peran serta tanggung jawab internal kontraktor untuk masing-masing pekerja dan fungsi e-p-c-c yang saling keterkaitan. menambah peralatan kerja yang diperlukan untuk percepatan penyelesaian pekerjaan konstruksi. ii. planning, monitoring, controlling dan reporting systems. melakukan planning, controlling dan monitoring secara efektif terintegrasi. menggunakan p6 sebagai bagian terintegrasi dari sistem pengawasan dan pelaporan, menambahkan resources ke semua aktivitas pekerjaan. iii. pelaporan proyek melaporkan pelaksanaan proyek secara lebih komprehensif, terutama dalam review schedule, resource analysis, dan penyampaian rekomendasi mitigasi atau tindakan perbaikan yang diperlukan. memberikan laporan proyek kepada perusahaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam exhibit c. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.
assistance requisition sheet (ars) dengan hormat, dalam rangka peningkatan produksi migas nasional dan berkenaan dengan pengembangan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru, pt pertamina ep cepu bermaksud untuk menginformasikan rencana pengujian boiler (steam test) di area proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (jtb) di desa bandungrejo, kecamatan ngasem, kabupaten bojonegoro. sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan bapak/ibu untuk dapat mengajukan undangan rencana pengujian boiler (steam test) kepada : kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jawa timur, jalan dukuh menanggal, no. 124 – 126 surabaya 60234. rencana pelaksanaan pengujian boiler (steam test) akan dilaksanakan pada (tentative):  hari, tanggal :  boiler a : sabtu – selasa, 7-10 agustus 2021 / minggu kedua agustus 2021  boiler b : senin – sabtu, 23-28 agustus 2021 / minggu keempat agustus 2021  waktu : 09.00 - selesai  tempat : lapangan jambaran – tiung biru (jtb), bojonegoro. demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya |  |  | assistance requisition sheet (ars) dengan hormat, dalam rangka peningkatan produksi migas nasional dan berkenaan dengan pengembangan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru, pt pertamina ep cepu bermaksud untuk menginformasikan rencana pengujian boiler (steam test) di area proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (jtb) di desa bandungrejo, kecamatan ngasem, kabupaten bojonegoro. sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan bapak/ibu untuk dapat mengajukan undangan rencana pengujian boiler (steam test) kepada : kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jawa timur, jalan dukuh menanggal, no. 124 – 126 surabaya 60234. rencana pelaksanaan pengujian boiler (steam test) akan dilaksanakan pada (tentative):  hari, tanggal :  boiler a : sabtu – selasa, 7-10 agustus 2021 / minggu kedua agustus 2021  boiler b : senin – sabtu, 23-28 agustus 2021 / minggu keempat agustus 2021  waktu : 09.00 - selesai  tempat : lapangan jambaran – tiung biru (jtb), bojonegoro. demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
mengacu pada surat perusahaan no. 303/cpq100/2020-s0 perihal keputusan perusahaan atas 46 (empat puluh enam) vendor untuk 2 (two) years spare parts. bersama ini kami meminta agar dapat di prioritaskan pengadaan 2ysp untuk spare corilois flow meter pada kesempatan pertama dengan jumlah 4 item dengan detail list terlampir. demikian surat ini dibuat untuk ditindaklanjuti. |  |  | mengacu pada surat perusahaan no. 303/cpq100/2020-s0 perihal keputusan perusahaan atas 46 (empat puluh enam) vendor untuk 2 (two) years spare parts. bersama ini kami meminta agar dapat di prioritaskan pengadaan 2ysp untuk spare corilois flow meter pada kesempatan pertama dengan jumlah 4 item dengan detail list terlampir. demikian surat ini dibuat untuk ditindaklanjuti.
sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00837 tanggal 3 september 2021 perihal kedatangan licensor work site visits – uop instrument advisor, disampaikan bahwa perusahaan mempunyai pemahaman yang sama dengan kontraktor terkait kedatangan uop instrument advisor. dimana aktivitas tersebut sudah tercakup dalam guarantee agreement antara perusahaan dan licensor uop, dan sudah termasuk sebagai bagian dari lingkup kerja provisional sum work order no. jtb-cp000-b0-zzz-900- 00010 (ps-wo no.010). namun sampai saat ini perusahaan belum menerima ps-wo no.010 tersebut yang sudah ditandatangani oleh kontraktor. kontraktor dipersilahkan untuk melakukan mobilisasi uop-instrument advisor bila menurut kontraktor kegiatan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan yang dimuat dalam jadwal eksekusi proyek jtb-gpf saat ini, terutama untuk mendukung target gas on stream (gos) 30 november 2021. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih |  |  | sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00837 tanggal 3 september 2021 perihal kedatangan licensor work site visits – uop instrument advisor, disampaikan bahwa perusahaan mempunyai pemahaman yang sama dengan kontraktor terkait kedatangan uop instrument advisor. dimana aktivitas tersebut sudah tercakup dalam guarantee agreement antara perusahaan dan licensor uop, dan sudah termasuk sebagai bagian dari lingkup kerja provisional sum work order no. jtb-cp000-b0-zzz-900- 00010 (ps-wo no.010). namun sampai saat ini perusahaan belum menerima ps-wo no.010 tersebut yang sudah ditandatangani oleh kontraktor. kontraktor dipersilahkan untuk melakukan mobilisasi uop-instrument advisor bila menurut kontraktor kegiatan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan yang dimuat dalam jadwal eksekusi proyek jtb-gpf saat ini, terutama untuk mendukung target gas on stream (gos) 30 november 2021. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih
menjawab surat perusahaan no. 026/cpq101/gpf/2018-s0 tentang tindak lanjut dari strategi pembuangan tanah maka bersama ini kontraktor menyampaikan salinan “perjanjian kerjasama penambahan top soil dan rebosiasi petak-petak hutan antara perum perhutani dengan pt. rekayasa industri dan lembaga masyarakat desa hutan (lmdh) rimba tani” yang telah ditanda tangani oleh para pihak (terlampir). demikian disampaikan, atas perhatian dan arahannya diucapkan terimakasih |  |  | menjawab surat perusahaan no. 026/cpq101/gpf/2018-s0 tentang tindak lanjut dari strategi pembuangan tanah maka bersama ini kontraktor menyampaikan salinan “perjanjian kerjasama penambahan top soil dan rebosiasi petak-petak hutan antara perum perhutani dengan pt. rekayasa industri dan lembaga masyarakat desa hutan (lmdh) rimba tani” yang telah ditanda tangani oleh para pihak (terlampir). demikian disampaikan, atas perhatian dan arahannya diucapkan terimakasih
menindaklanjuti progress pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb"), dan merujuk kepada change inquiry no. jtb-cp000-b0-c¦q— 900-00001 tanggal 23 maret 2018 untuk pelaksanaan skema proses opsi-4, bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk melaksanakan kunjungan ke fasilitas pengolahan gas yang menggunakan teknologi sama dengan teknologi yang diterapkan di proyek ini yaitu teknologi selexol yang berlokasi di amerika. kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 21 - 26 juli 2018 (tentative). atas perhatian dan konfirmasinya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti progress pekerjaan proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (“proyek jtb"), dan merujuk kepada change inquiry no. jtb-cp000-b0-c¦q— 900-00001 tanggal 23 maret 2018 untuk pelaksanaan skema proses opsi-4, bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk melaksanakan kunjungan ke fasilitas pengolahan gas yang menggunakan teknologi sama dengan teknologi yang diterapkan di proyek ini yaitu teknologi selexol yang berlokasi di amerika. kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 21 - 26 juli 2018 (tentative). atas perhatian dan konfirmasinya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, seita merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: . proforma invoice . copy epc contract . unpriced purchase order gambar teknis :¦>-can- kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, seita merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: . proforma invoice . copy epc contract . unpriced purchase order gambar teknis :¦>-can- kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-637 tertanggal 20 oktober 2020 perihal re.gpf – usulan perubahan payment milestone, surat perusahaan no. 400/cpq100/2020-s0 tertanggal 28 oktober 2020 perihal gpf – re. gpf – usulan perubahan payment milestone, serta beberapa diskusi yang telah dilakukan antara perusahaan dan kontraktor terkait usulan perubahan payment milestone, bersama ini kontraktor sampaikan revisi usulan distribusi payment milestone termasuk milestones description dan specific actions & requirements dengan 2 (dua) pembagian sebagai berikut: a. major equipment installed at foundations (sampai dengan proses grouting), dengan bobot sebesar 40% dari bobot awal masing-masing payment milestones; b. system handover (sampai dengan penyampaian system hand over certificate), dengan bobot sebesar 60% dari bobot awal masing-masing payment milestones. kontraktor juga mengusulkan pemecahan payment milestone untuk substation energized menjadi sebagai berikut: a. substation energized lv ss1 dengan bobot sebesar 50% dari bobot awal payment milestone untuk substation energized; b. substation energized mv ss1 dengan bobot sebesar 25% dari bobot awal payment milestone untuk substation energized; c. substation energized lv & mv ss4 dengan bobot sebesar 25% dari bobot awal payment milestone untuk substation energized. pemecahan payment milestone ini sangat penting bagi keberlangsungan proyek, dimana hal ini sementara akan membantu meringankan kontraktor dalam menghadapi kendala finansial yang disebabkan oleh sudah banyaknya change inquiry dan change notice yang belum disetujui perusahaan namun telah dikerjakan dan/atau diselesaikan oleh kontraktor dimana hal tersebut di luar cash out plan kontraktor sebagaimana telah kontraktor sampaikan pada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-637 tertanggal 20 oktober 2020 perihal re.gpf – usulan perubahan payment milestone, serta beberapa diskusi yang telah dilakukan antara perusahaan dan kontraktor. kontraktor memohon agar usulan perubahan payment milestone ini dapat segera disetujui oleh perusahaan dan dapat ditagihkan pada penagihan invoice bulan desember 2020 untuk memitigasi sementara kendala defisit finansial yang kontraktor alami saat ini sampai disetujuinya amendemen ke-2 (kedua). dalam kesempatan ini, kontraktor juga sampaikan secara formal draft side letter no. 4 yang dapat digunakan sebagai bukti persetujuan perusahaan dan kontraktor atas usulan distribusi payment milestone ini. demikian informasi ini dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-637 tertanggal 20 oktober 2020 perihal re.gpf – usulan perubahan payment milestone, surat perusahaan no. 400/cpq100/2020-s0 tertanggal 28 oktober 2020 perihal gpf – re. gpf – usulan perubahan payment milestone, serta beberapa diskusi yang telah dilakukan antara perusahaan dan kontraktor terkait usulan perubahan payment milestone, bersama ini kontraktor sampaikan revisi usulan distribusi payment milestone termasuk milestones description dan specific actions & requirements dengan 2 (dua) pembagian sebagai berikut: a. major equipment installed at foundations (sampai dengan proses grouting), dengan bobot sebesar 40% dari bobot awal masing-masing payment milestones; b. system handover (sampai dengan penyampaian system hand over certificate), dengan bobot sebesar 60% dari bobot awal masing-masing payment milestones. kontraktor juga mengusulkan pemecahan payment milestone untuk substation energized menjadi sebagai berikut: a. substation energized lv ss1 dengan bobot sebesar 50% dari bobot awal payment milestone untuk substation energized; b. substation energized mv ss1 dengan bobot sebesar 25% dari bobot awal payment milestone untuk substation energized; c. substation energized lv & mv ss4 dengan bobot sebesar 25% dari bobot awal payment milestone untuk substation energized. pemecahan payment milestone ini sangat penting bagi keberlangsungan proyek, dimana hal ini sementara akan membantu meringankan kontraktor dalam menghadapi kendala finansial yang disebabkan oleh sudah banyaknya change inquiry dan change notice yang belum disetujui perusahaan namun telah dikerjakan dan/atau diselesaikan oleh kontraktor dimana hal tersebut di luar cash out plan kontraktor sebagaimana telah kontraktor sampaikan pada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-637 tertanggal 20 oktober 2020 perihal re.gpf – usulan perubahan payment milestone, serta beberapa diskusi yang telah dilakukan antara perusahaan dan kontraktor. kontraktor memohon agar usulan perubahan payment milestone ini dapat segera disetujui oleh perusahaan dan dapat ditagihkan pada penagihan invoice bulan desember 2020 untuk memitigasi sementara kendala defisit finansial yang kontraktor alami saat ini sampai disetujuinya amendemen ke-2 (kedua). dalam kesempatan ini, kontraktor juga sampaikan secara formal draft side letter no. 4 yang dapat digunakan sebagai bukti persetujuan perusahaan dan kontraktor atas usulan distribusi payment milestone ini. demikian informasi ini dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kami sampaikan perihal carry over punch list, sebagai berikut: 1. jtb-pl-r-20-085-0-0011 ss 316/l & cs_apu_pt brata indonesia 2. jtb-pl-r-20-085-0-0016 n2 generator_pt multifab 3. jtb-pl-r-20-085-0-0017 mp boiler_pt basuki pratama engineering 4. jtb-pl -r-20-024-0-0018 pcs, sisfng system_pt yokogawa indonesia demikian permohonan ini dapat kami sampaikan, atas perhatian, persetujuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kami sampaikan perihal carry over punch list, sebagai berikut: 1. jtb-pl-r-20-085-0-0011 ss 316/l & cs_apu_pt brata indonesia 2. jtb-pl-r-20-085-0-0016 n2 generator_pt multifab 3. jtb-pl-r-20-085-0-0017 mp boiler_pt basuki pratama engineering 4. jtb-pl -r-20-024-0-0018 pcs, sisfng system_pt yokogawa indonesia demikian permohonan ini dapat kami sampaikan, atas perhatian, persetujuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri change items workshop dengan jadwal sebagai berikut: hari/ tanggal : senin – sabtu/ 7 desember 2020 – 12 desember 2020 waktu : 08.00 wib – selesai tempat : bandung (nama hotel akan diinformasikan pada kesempatan lainnya) agenda : penyelesaian 7 change items demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri change items workshop dengan jadwal sebagai berikut: hari/ tanggal : senin – sabtu/ 7 desember 2020 – 12 desember 2020 waktu : 08.00 wib – selesai tempat : bandung (nama hotel akan diinformasikan pada kesempatan lainnya) agenda : penyelesaian 7 change items demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sebagai tindak lanjut dari diskusi yang dilakukan pada tanggal 14 oktober 2020, bersama ini kontraktor sampaikan cover letter for proforma invoice no. cl-inv-jtb-rjj-xi- 0030 tertanggal 9 november 2020 (“lampiran”) sebagai konfirmasi atas persentase scope of work masing-masing anggota konsorsium setelah amandemen-1 kontrak epc gpf yang sudah berjalan selama ini. merujuk pada lampiran yang dapat digunakan sebagai referensi, scope of work masing peserta konsorsium adalah sebagai berikut: pt rekayasa industri pt jgc indonesia jgc corporation nilai kontrak usd882.276.762,44 usd43.506.041,00 usd23.042.196,56 persentase scope of work 92,99% 4,59% 2,43% khusus untuk tujuan surat ini, maka kontraktor tidak menunjukkan invoice summary pada lampiran. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sebagai tindak lanjut dari diskusi yang dilakukan pada tanggal 14 oktober 2020, bersama ini kontraktor sampaikan cover letter for proforma invoice no. cl-inv-jtb-rjj-xi- 0030 tertanggal 9 november 2020 (“lampiran”) sebagai konfirmasi atas persentase scope of work masing-masing anggota konsorsium setelah amandemen-1 kontrak epc gpf yang sudah berjalan selama ini. merujuk pada lampiran yang dapat digunakan sebagai referensi, scope of work masing peserta konsorsium adalah sebagai berikut: pt rekayasa industri pt jgc indonesia jgc corporation nilai kontrak usd882.276.762,44 usd43.506.041,00 usd23.042.196,56 persentase scope of work 92,99% 4,59% 2,43% khusus untuk tujuan surat ini, maka kontraktor tidak menunjukkan invoice summary pada lampiran. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran ‘ﬂung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) daiam rangka importerhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.o3/2010 tentang pembebasan pajak penghasiian daiam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan pennohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana teriampir. sebagai dokumen penunjang daiam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: .4>~.°-‘!\j.-“ proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambarteknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor daiam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran ‘ﬂung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) daiam rangka importerhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.o3/2010 tentang pembebasan pajak penghasiian daiam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan pennohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana teriampir. sebagai dokumen penunjang daiam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: .4>~.°-‘!\j.-“ proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambarteknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor daiam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
bersama surat ini kami menyampaikan sanggahan kontraktor atas penolakan perusahaan terhadap change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00010. kontraktor menyanggah penolakan perusahaan dengan alasan sebagai berikut: 1. penjelasan perusahaan pada butir no. 2 yang mengutip para 17 of section 27 of amendment no.1 of exhibit a sebagai dasar penolakan perusahaan atas usulan change notice kontraktor (cn no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00010) tidak dapat disepakati oleh kontraktor. benar bahwa pada artikel para. 17 tersebut dijelaskan “contractor is responsible in performing and incorporating in the design hazop, sil, and other safety study recommendation”. tetapi tanggung jawab desain oleh kontraktor tersebut terbatas dalam kaitan dengan lingkup kerja (scope of work) yang telah disepakati dalam dokumen kontrak. 2. penjelasan yang lengkap terhadap lingkup kerja pengadaan fasilitas vehicle fuel package tercantum pada bid bulletin no. 018 dan bid bulletin no. 056 yang merupakan bagian dari exhibit f dokumen kontrak. pada penjelasan lingkup kerja tidak ada tercantum ketentuan untuk pengadaan flame detector pada fasilitas vehicle fuel package. lingkup pekerjaan dibatasi pada pengadaan fasilitas tangki, pekerjaan sipil (pondasi, shelter), pekerjaan kelistrikan dan lainnya tanpa meyebutkan adanya fasilitas flame detector. 3. apabila perusahaan tetap meminta kontraktor untuk penyediaan flame detector pada vehicle fuel package, maka kontraktor meminta agar perusahaan menerbitkan change instruction (ci) untuk tambahan fasilitas flame detector pada fasilitas vehicle fuel package system sebagai basis kontraktor untuk pelaksanaan pekerjaan. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama surat ini kami menyampaikan sanggahan kontraktor atas penolakan perusahaan terhadap change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00010. kontraktor menyanggah penolakan perusahaan dengan alasan sebagai berikut: 1. penjelasan perusahaan pada butir no. 2 yang mengutip para 17 of section 27 of amendment no.1 of exhibit a sebagai dasar penolakan perusahaan atas usulan change notice kontraktor (cn no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00010) tidak dapat disepakati oleh kontraktor. benar bahwa pada artikel para. 17 tersebut dijelaskan “contractor is responsible in performing and incorporating in the design hazop, sil, and other safety study recommendation”. tetapi tanggung jawab desain oleh kontraktor tersebut terbatas dalam kaitan dengan lingkup kerja (scope of work) yang telah disepakati dalam dokumen kontrak. 2. penjelasan yang lengkap terhadap lingkup kerja pengadaan fasilitas vehicle fuel package tercantum pada bid bulletin no. 018 dan bid bulletin no. 056 yang merupakan bagian dari exhibit f dokumen kontrak. pada penjelasan lingkup kerja tidak ada tercantum ketentuan untuk pengadaan flame detector pada fasilitas vehicle fuel package. lingkup pekerjaan dibatasi pada pengadaan fasilitas tangki, pekerjaan sipil (pondasi, shelter), pekerjaan kelistrikan dan lainnya tanpa meyebutkan adanya fasilitas flame detector. 3. apabila perusahaan tetap meminta kontraktor untuk penyediaan flame detector pada vehicle fuel package, maka kontraktor meminta agar perusahaan menerbitkan change instruction (ci) untuk tambahan fasilitas flame detector pada fasilitas vehicle fuel package system sebagai basis kontraktor untuk pelaksanaan pekerjaan. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.o11/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.o10/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.o3/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: _j><.or\>-» . proforma invoice . copy epc contract . unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.o11/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.o10/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.o3/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: _j><.or\>-» . proforma invoice . copy epc contract . unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: :l>~p~’!\’."‘ proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: :l>~p~’!\’."‘ proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran ‘ﬂung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.o3/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan ha! tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkanz pp-‘!\‘.-‘ proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambarteknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekeijasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran ‘ﬂung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.o3/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan ha! tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkanz pp-‘!\‘.-‘ proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambarteknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekeijasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
merujuk kepada surat perusahaan no. 359/cpq100/2020-s0 tertanggal 14 september 2020 perihal biaya pencegahan penyebaran covid-19 di area proyek jtb, serta diskusi-diskusi antara perusahaan dan kontraktor terkait biaya pencegahan penyebaran covid-19 di area proyek jtb, bersama ini kontraktor sampaikan perhitungan biaya-biaya pencegahan penyebaran covid-19 di area proyek jtb mulai dari periode maret 2020 s/d. agustus 2020 yang merupakan hasil serangkaian diskusi yang telah dilakukan antara perusahaan dan kontraktor. sesuai dengan surat perusahaan no. 359/cpq100/2020-s0 tertanggal 14 september 2020 perihal biaya pencegahan penyebaran covid-19 di area proyek jtb, item-item yang saat ini termasuk ke dalam perhitungan biaya pencegahan penyebaran covid-19 di area proyek jtb adalah sebagai berikut: 1. biaya pembelian alat rapid test 2. biaya skrining / test pcr 3. biaya karantina / isolasi saat di area proyek jtb 4. biaya apd khusus tim medis 5. biaya diseinfeksi di area proyek jtb 6. biaya pengobatan pekerja yang terpapar covid-19 saat berada di area proyek jtb mengacu kepada minutes of pmt meeting tanggal 25 maret 2020 dan tanggal 25 november 2020, kami juga tambahkan dua item berikut yang juga sudah dilakukan pembahasan dan reviu bersama dengan perusahaan: 1. biaya penyediaan thermo gun/scanner berikut dengan sarana pendukungnya 2. biaya health supplement atas daftar biaya pencegahan penyebaran covid-19 di area proyek jtb tersebut berikut dengan risalah rapat sebagai dokumentasi pendukung yang kami sampaikan ini, kontraktor memohon agar dapat diterbitkan provisional sum work order dari perusahaan merujuk kepada minutes of pmt meeting tanggal 9 september 2020, item-item lain akan dibicarakan lebih lanjut antara perusahaan dan kontraktor dengan skk migas. demikian informasi ini dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 359/cpq100/2020-s0 tertanggal 14 september 2020 perihal biaya pencegahan penyebaran covid-19 di area proyek jtb, serta diskusi-diskusi antara perusahaan dan kontraktor terkait biaya pencegahan penyebaran covid-19 di area proyek jtb, bersama ini kontraktor sampaikan perhitungan biaya-biaya pencegahan penyebaran covid-19 di area proyek jtb mulai dari periode maret 2020 s/d. agustus 2020 yang merupakan hasil serangkaian diskusi yang telah dilakukan antara perusahaan dan kontraktor. sesuai dengan surat perusahaan no. 359/cpq100/2020-s0 tertanggal 14 september 2020 perihal biaya pencegahan penyebaran covid-19 di area proyek jtb, item-item yang saat ini termasuk ke dalam perhitungan biaya pencegahan penyebaran covid-19 di area proyek jtb adalah sebagai berikut: 1. biaya pembelian alat rapid test 2. biaya skrining / test pcr 3. biaya karantina / isolasi saat di area proyek jtb 4. biaya apd khusus tim medis 5. biaya diseinfeksi di area proyek jtb 6. biaya pengobatan pekerja yang terpapar covid-19 saat berada di area proyek jtb mengacu kepada minutes of pmt meeting tanggal 25 maret 2020 dan tanggal 25 november 2020, kami juga tambahkan dua item berikut yang juga sudah dilakukan pembahasan dan reviu bersama dengan perusahaan: 1. biaya penyediaan thermo gun/scanner berikut dengan sarana pendukungnya 2. biaya health supplement atas daftar biaya pencegahan penyebaran covid-19 di area proyek jtb tersebut berikut dengan risalah rapat sebagai dokumentasi pendukung yang kami sampaikan ini, kontraktor memohon agar dapat diterbitkan provisional sum work order dari perusahaan merujuk kepada minutes of pmt meeting tanggal 9 september 2020, item-item lain akan dibicarakan lebih lanjut antara perusahaan dan kontraktor dengan skk migas. demikian informasi ini dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
kontraktor bersama ini memberitahukan bahwa pt sahabat nusantara teknologi inovasi mengajukan tambahan item oil in water analyzer dengan brand analytical system keco untuk water injection treatment package (witp) dalam proyek jtb. adapun oil in water analyzer tersebut tidak termasuk dalam item aml exhibit – g, mengingat : 1. pt sahabat nusantara teknologi inovasi telah berusaha untuk mencoba mengikuti berdasarkan aml exhibit – g namun tidak ada item oil in water analyzer dalam list tersebut. 2. brand analytical system keco berasal dari manufaktur usa dan dapat menyediakan material sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan dan dapat melakukan pengiriman material paling cepat. untuk menunjang permohonan penambahan supplier sebagaimana dimaksud di atas, kontraktor melampirkan beberapa dokumen penunjang sebagai berikut : 1. surat pengajuan brand dari vendor 2. sertifikat teknikal - komersial 3. sales quotation 4. product features & specifiction berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kontraktor memberitahukan perusahaan atas brand analytical system keco untuk oil in water analyzer sebagai sub-supplier pt sahabat nusantara teknologi inovasi untuk water injection treatment package (witp) dalam proyek jtb. demikian kami sampaikan, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih. |  |  | kontraktor bersama ini memberitahukan bahwa pt sahabat nusantara teknologi inovasi mengajukan tambahan item oil in water analyzer dengan brand analytical system keco untuk water injection treatment package (witp) dalam proyek jtb. adapun oil in water analyzer tersebut tidak termasuk dalam item aml exhibit – g, mengingat : 1. pt sahabat nusantara teknologi inovasi telah berusaha untuk mencoba mengikuti berdasarkan aml exhibit – g namun tidak ada item oil in water analyzer dalam list tersebut. 2. brand analytical system keco berasal dari manufaktur usa dan dapat menyediakan material sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan dan dapat melakukan pengiriman material paling cepat. untuk menunjang permohonan penambahan supplier sebagaimana dimaksud di atas, kontraktor melampirkan beberapa dokumen penunjang sebagai berikut : 1. surat pengajuan brand dari vendor 2. sertifikat teknikal - komersial 3. sales quotation 4. product features & specifiction berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kontraktor memberitahukan perusahaan atas brand analytical system keco untuk oil in water analyzer sebagai sub-supplier pt sahabat nusantara teknologi inovasi untuk water injection treatment package (witp) dalam proyek jtb. demikian kami sampaikan, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan pekerjaan training untuk operator sesuai dengan contract document exhibit-a section 7.12 dan appendix a-28 kontraktor melakukan rencana lebih detail yang di tuangkan dalam dokumen training plan (jtb-rjj000-o0-prc-900-00002). ada beberapa rencana detail yang memerlukan basis kesepakatan antara kontraktor dan company mengenai antara lain : - kontraktor akan melaksanakan training vendor mengikuti jadwal dari kedatangan vendor sesuai dengan rencana kerja precommissioning dan commissioning. - pengadaan training vendor akan menggunakan prov sump sesuai dengan document exhibit-a section 7.12. adapun basis pembuatan budget dari perusahaan akan menggunakan dasar dari estimasi perusahaan, estimasi kontraktor dan penawaran vendor yang sudah masuk. - perusahaan akan memberikan wo untuk pelaksanaan training vendor ke kontraktor - perusahaan agar menginformasikan mobilisasi personnel yang akan di training ke kontraktor. - kontraktor mengusulkan jika pertemuan tatap muka masih dibatasi, maka untuk beberapa training yang secara teknis bisa dilakukan secara remote/online akan dilakukan secara online kontraktor menginformasikan rencana tersebut dalam attachment surat ini yang untuk kemudian bisa dijadikan dasar revisi lebih lanjut dari dokumen training plan |  |  | sehubungan dengan pekerjaan training untuk operator sesuai dengan contract document exhibit-a section 7.12 dan appendix a-28 kontraktor melakukan rencana lebih detail yang di tuangkan dalam dokumen training plan (jtb-rjj000-o0-prc-900-00002). ada beberapa rencana detail yang memerlukan basis kesepakatan antara kontraktor dan company mengenai antara lain : - kontraktor akan melaksanakan training vendor mengikuti jadwal dari kedatangan vendor sesuai dengan rencana kerja precommissioning dan commissioning. - pengadaan training vendor akan menggunakan prov sump sesuai dengan document exhibit-a section 7.12. adapun basis pembuatan budget dari perusahaan akan menggunakan dasar dari estimasi perusahaan, estimasi kontraktor dan penawaran vendor yang sudah masuk. - perusahaan akan memberikan wo untuk pelaksanaan training vendor ke kontraktor - perusahaan agar menginformasikan mobilisasi personnel yang akan di training ke kontraktor. - kontraktor mengusulkan jika pertemuan tatap muka masih dibatasi, maka untuk beberapa training yang secara teknis bisa dilakukan secara remote/online akan dilakukan secara online kontraktor menginformasikan rencana tersebut dalam attachment surat ini yang untuk kemudian bisa dijadikan dasar revisi lebih lanjut dari dokumen training plan
menindaklanjuti hal sebagai berikut: § prosedur jtb-rjj000-q0-prc-900-00002 project specific quality plan & quality audit schedule § progress engineering: 60% dan 90% progress procurement: 30%, 60% progress contruction: 30% § ppwi corporate no. 8010-gp-11-10 “pengendalian internal proyek”. § surat edaran dirut pepc no. e-005/cp000/2020/s9 tentang pencegahan penyebaran corona virus disease bagi pekerja, pekerja pihak ketiga, mitra kerja dan keluarga di lingkungan pepc § memo dinas internal dirut rekind no. 015-10000-mi-04-2020 tentang pengaturan kerja selama masa psbb di jakarta dan larangan mudik karyawan selama masa darurat covid-19. telah dilakukan proses internal control (audit) dengan dengan metode virtual conference (zoom meeting), yang telah jun–sep 2020 di project jtb mencakup item sebagai berikut, 1. construction 2. project control 3. procurement (logistic) 4. engineering 5. qa/qc 6. document control detil hasil kegiatan tersebut terlampir. demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti hal sebagai berikut: § prosedur jtb-rjj000-q0-prc-900-00002 project specific quality plan & quality audit schedule § progress engineering: 60% dan 90% progress procurement: 30%, 60% progress contruction: 30% § ppwi corporate no. 8010-gp-11-10 “pengendalian internal proyek”. § surat edaran dirut pepc no. e-005/cp000/2020/s9 tentang pencegahan penyebaran corona virus disease bagi pekerja, pekerja pihak ketiga, mitra kerja dan keluarga di lingkungan pepc § memo dinas internal dirut rekind no. 015-10000-mi-04-2020 tentang pengaturan kerja selama masa psbb di jakarta dan larangan mudik karyawan selama masa darurat covid-19. telah dilakukan proses internal control (audit) dengan dengan metode virtual conference (zoom meeting), yang telah jun–sep 2020 di project jtb mencakup item sebagai berikut, 1. construction 2. project control 3. procurement (logistic) 4. engineering 5. qa/qc 6. document control detil hasil kegiatan tersebut terlampir. demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.
menindaklanjuti hal sebagai berikut: § program korporasi pt rekayasa industri, dengan nomor dokumen : 21120-gp-01-08 survei pelanggan, § untuk mendapatkan umpan balik dari pemilik proyek, § salah satu persyaratan sistem manajemen kualitas dengan ini kami mengirimkan cek lis survey agar dapat diisi oleh pihak pepc, selaku pemilik proyek jtb, dengan detil sbb 1. kualitas produk dan pelayanan 2. manajemen proyek 3. engineering 4. pembelian 5. konstruksi 6. kualitas 7. loyalitas dan keterikatan pelanggan detil cek lis terlampir. demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti hal sebagai berikut: § program korporasi pt rekayasa industri, dengan nomor dokumen : 21120-gp-01-08 survei pelanggan, § untuk mendapatkan umpan balik dari pemilik proyek, § salah satu persyaratan sistem manajemen kualitas dengan ini kami mengirimkan cek lis survey agar dapat diisi oleh pihak pepc, selaku pemilik proyek jtb, dengan detil sbb 1. kualitas produk dan pelayanan 2. manajemen proyek 3. engineering 4. pembelian 5. konstruksi 6. kualitas 7. loyalitas dan keterikatan pelanggan detil cek lis terlampir. demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.
(agi), kontraktor menginformasikan kepada perusahaan kesimpulan dari studi tersebut sampai dengan sekarang yang meliputi: 1. evaluasi dispersi so 2 2. minimum plant turn down untuk area licensor agru (uop) 3. studi penggunaan temporary h2s scavenger. i. evaluasi dispersi so 2 terkait dengan pemenuhan terhadap peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara hasil evaluasi dispersi so 2 pada kondisi lp flare menyala, dengan berbasiskan data laju alir sebesar 6.8 mmscfd yang setara dengan 40% turn down dan destruction and removal efficiency (dre) sebesar 98%, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa konsentrasi so 2 yang berkaitan dengan baku mutu untuk waktu pengukuran selama 1 tahun (60 mikrogram/nm 3 atau setara dengan 0.023 ppm) menyentuh ground level di jarak 600 meter hingga 15 kilometer dari lp flare stack. dikarenakan pembakaran gas inlet agi dilakukan selama minimum 3 bulan, maka berdasarkan kriteria ini, aktivitas ini tidak dapat dilakukan karena akan melanggar baku mutu yang ditetapkan. detail hasil evaluasi dispersi ditampilkan di lampiran-1, terutama bagian 5 (dispersion analysis for combustion gas). ii. minimum plant turn down untuk area licensor agru (uop) uop sebagai licensor agru menginformasikan lewat email tanggal 09 november 2020: “uops unit can operate below 40% as part of start up sequence for short period of time. during this period of startup the product gas will be flared until the unit meets spec (laboratory analysis or online analyzer).” agru bisa beroperasi di bawah turn down 40% hanya di periode singkat pada saat start up. email dari licensor di lampiran-2. iii. studi penggunaan temporary h 2 s scavenger kontraktor melakukan assessment ke kandidat vendor h2s scavenger, dengan evaluasi teknis antara lain rancangan teknis dari vendor, luasan area yang diperlukan untuk temporary paket ini, lama process design, fabrikasi di shop dan instalasi di lapangan, pengoperasian unit setelah material produksi dihasilkan. diperoleh kesimpulan bahwa proses desain, instalasi h2s scavenger tidak masuk dalam durasi yang diinginkan oleh project. melalui surat ini, kontraktor menyampaikan bahwa rencana startup tanpa menggunakan agi tidak direkomendasikan untuk dilaksanakan dalam proyek jtb. atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | (agi), kontraktor menginformasikan kepada perusahaan kesimpulan dari studi tersebut sampai dengan sekarang yang meliputi: 1. evaluasi dispersi so 2 2. minimum plant turn down untuk area licensor agru (uop) 3. studi penggunaan temporary h2s scavenger. i. evaluasi dispersi so 2 terkait dengan pemenuhan terhadap peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara hasil evaluasi dispersi so 2 pada kondisi lp flare menyala, dengan berbasiskan data laju alir sebesar 6.8 mmscfd yang setara dengan 40% turn down dan destruction and removal efficiency (dre) sebesar 98%, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa konsentrasi so 2 yang berkaitan dengan baku mutu untuk waktu pengukuran selama 1 tahun (60 mikrogram/nm 3 atau setara dengan 0.023 ppm) menyentuh ground level di jarak 600 meter hingga 15 kilometer dari lp flare stack. dikarenakan pembakaran gas inlet agi dilakukan selama minimum 3 bulan, maka berdasarkan kriteria ini, aktivitas ini tidak dapat dilakukan karena akan melanggar baku mutu yang ditetapkan. detail hasil evaluasi dispersi ditampilkan di lampiran-1, terutama bagian 5 (dispersion analysis for combustion gas). ii. minimum plant turn down untuk area licensor agru (uop) uop sebagai licensor agru menginformasikan lewat email tanggal 09 november 2020: “uops unit can operate below 40% as part of start up sequence for short period of time. during this period of startup the product gas will be flared until the unit meets spec (laboratory analysis or online analyzer).” agru bisa beroperasi di bawah turn down 40% hanya di periode singkat pada saat start up. email dari licensor di lampiran-2. iii. studi penggunaan temporary h 2 s scavenger kontraktor melakukan assessment ke kandidat vendor h2s scavenger, dengan evaluasi teknis antara lain rancangan teknis dari vendor, luasan area yang diperlukan untuk temporary paket ini, lama process design, fabrikasi di shop dan instalasi di lapangan, pengoperasian unit setelah material produksi dihasilkan. diperoleh kesimpulan bahwa proses desain, instalasi h2s scavenger tidak masuk dalam durasi yang diinginkan oleh project. melalui surat ini, kontraktor menyampaikan bahwa rencana startup tanpa menggunakan agi tidak direkomendasikan untuk dilaksanakan dalam proyek jtb. atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kontraktor mengundang perusahaan dengan jadwal dan agenda sebagai berikut : hari/ tanggal : sabtu, 12 desember 2020 waktu : 08.30 wib – 15.30 wib tempat : workshop dilaksanakan secara online menggunakan ms team dengan link sebagai berikut : https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ac6f51ae3eabe445d830dc1a30dde0e94%40thread.tacv2/16073 27286104?context=%7b%22tid%22%3a%224a6bbfd6-78ea-49a8-9c0e- e332fb6896bc%22%2c%22oid%22%3a%22acd5a1f7-7337-4d80-a207- 209bf16ea7ac%22%7d agenda : workshop system completion 2 - construction complete demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor mengundang perusahaan dengan jadwal dan agenda sebagai berikut : hari/ tanggal : sabtu, 12 desember 2020 waktu : 08.30 wib – 15.30 wib tempat : workshop dilaksanakan secara online menggunakan ms team dengan link sebagai berikut : https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ac6f51ae3eabe445d830dc1a30dde0e94%40thread.tacv2/16073 27286104?context=%7b%22tid%22%3a%224a6bbfd6-78ea-49a8-9c0e- e332fb6896bc%22%2c%22oid%22%3a%22acd5a1f7-7337-4d80-a207- 209bf16ea7ac%22%7d agenda : workshop system completion 2 - construction complete demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan pekerjaan pembuatan maintenance system sebagai bagian dari deliverable pre- production operation sesuai dengan exhibit-a section 3.2.13 poin 13, bersama ini disampaikan bahwa kontraktor telah melakukan serangkaian rencana eksekusi dengan metode kerja yang di develop dalam document operability management plan (jtb-rjj000-o0-prc-900-00001). beberapa proses kerja dapat dilakukan secara serial dan paralel yang terkait satu sama lain. proses kerja ini antara lain pekerjaan pembuatan asset register, spare part inventory development, dan maintenance strategy serta beberapa workshop seperti workshop equipment critical analysis, workshop failure mode and effect analysis, workshop equipment strategy, workshop maintenance task list, dan workshop maintenance procedure. hasil pekerjaan ini nantinya akan di upload dalam sistem sap perusahaan. sequence proses kerja ini memerlukan input data engineering yang sudah freeze, tidak ada perubahan dan sesuai dengan yang terpasang. kualitas data ini baru akan ada di fase setelah konstruksi dalam bentuk as built. kontraktor menginformasikan bahwa dalam eksekusinya kontraktor menggunakan data for construction, sehingga akan ada error output sebanyak perubahan data yang terjadi dari for construction status ke as built status. kontraktor mengusulkan perbaikan error ini akan dilakukan setelah data fd-dfo (final delivery - document for operation) tersedia dalam time frame yang berbeda dengan durasi proyek ini. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan pekerjaan pembuatan maintenance system sebagai bagian dari deliverable pre- production operation sesuai dengan exhibit-a section 3.2.13 poin 13, bersama ini disampaikan bahwa kontraktor telah melakukan serangkaian rencana eksekusi dengan metode kerja yang di develop dalam document operability management plan (jtb-rjj000-o0-prc-900-00001). beberapa proses kerja dapat dilakukan secara serial dan paralel yang terkait satu sama lain. proses kerja ini antara lain pekerjaan pembuatan asset register, spare part inventory development, dan maintenance strategy serta beberapa workshop seperti workshop equipment critical analysis, workshop failure mode and effect analysis, workshop equipment strategy, workshop maintenance task list, dan workshop maintenance procedure. hasil pekerjaan ini nantinya akan di upload dalam sistem sap perusahaan. sequence proses kerja ini memerlukan input data engineering yang sudah freeze, tidak ada perubahan dan sesuai dengan yang terpasang. kualitas data ini baru akan ada di fase setelah konstruksi dalam bentuk as built. kontraktor menginformasikan bahwa dalam eksekusinya kontraktor menggunakan data for construction, sehingga akan ada error output sebanyak perubahan data yang terjadi dari for construction status ke as built status. kontraktor mengusulkan perbaikan error ini akan dilakukan setelah data fd-dfo (final delivery - document for operation) tersedia dalam time frame yang berbeda dengan durasi proyek ini. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb periode bulan november 2020”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb periode bulan november 2020”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.o11/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.o10/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.o3/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: _4>o>ro-\ . proforma invoice . copy epc contract . unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.o11/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.o10/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.o3/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: _4>o>ro-\ . proforma invoice . copy epc contract . unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, kontraktor melakukan impor pengadaan barang untuk material berikut: “po no. jtb—rjooo-l0-xep-900-00601,__(ball valve dbb cl 150 bodv material: uns no88251 sugg/ier pt mitra ga/gerti” items tersebut di atas dikategorikan kedalam material eksotis. berdasarkan keputusan dari otoritas pemerintah setempat, vendor menginformasikan bahwa dibutuhkan surat pernyataan pengguna akhir (end user state-ment) sebagai pengesahan ekspor dan prasyarat lzin ekspor. berdasarkan hal tersebut kami kontraktor memohon kepada perusahaan agar dapat membuatkan dan menandatangani dokumen end user statement untuk purchase order tersebut diatas. dan dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan akan dibebaskan dari segala tuntutan baik dari segi ﬁnansial maupun segi hukum atas terbitnya surat end user statement. kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen ekspor permit tersebut. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, kontraktor melakukan impor pengadaan barang untuk material berikut: “po no. jtb—rjooo-l0-xep-900-00601,__(ball valve dbb cl 150 bodv material: uns no88251 sugg/ier pt mitra ga/gerti” items tersebut di atas dikategorikan kedalam material eksotis. berdasarkan keputusan dari otoritas pemerintah setempat, vendor menginformasikan bahwa dibutuhkan surat pernyataan pengguna akhir (end user state-ment) sebagai pengesahan ekspor dan prasyarat lzin ekspor. berdasarkan hal tersebut kami kontraktor memohon kepada perusahaan agar dapat membuatkan dan menandatangani dokumen end user statement untuk purchase order tersebut diatas. dan dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan akan dibebaskan dari segala tuntutan baik dari segi ﬁnansial maupun segi hukum atas terbitnya surat end user statement. kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen ekspor permit tersebut. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
bersama ini kontraktor mengundang perusahaan dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: hari/ tanggal : selasa, 22 desember 2020 – rabu, 23 desember 2020 waktu : 08.00 wib – 17.00 wib tempat : video conference menggunakan ms teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_otyzndzjngutnzlhnc00njbilwfjywetogvkng mzmza0nwvh%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%22fb652 220-6752-45bf-a392- 9a6d3b5965fb%22%2c%22oid%22%3a%2282c97d11-239e-493c- a385-9fa4a3430507%22%7d agenda : 1. selasa, 22 desember 2020: - change proposal 004 rev 2 (pipeline re-routing in banyu urip area); - change proposal 013 rev b1 (partial of change proposal 013: water injection pipeline from gpf jtb to banyu urip outside cff fence); - change proposal 015 rev a2 (change of jtb scope of work for tie – in inside banyu urip facility); - change proposal 011 (providing ecc room at administration building for production operation phase in gpf); dan - change proposal 002 rev 4 (change infrastructure facility and security facility in infrastructure area) 2. rabu, 23 desember 2020: - change proposal 006 rev 2 (change security facility in gpf area); - change proposal to change notice 003 rev 1 (discrepancies on meteorology including hydrology data as provided to contractor by company in exhibit a and exhibit f of contract document with verification as conducted by contractor which will impact the initial cost of the contract; dan - change proposal to change notice 002 rev a (partial change proposal: site preparation on wellpad east and site preparation as the impact of change inquiry 002, change inquiry 005, change inquiry 006 and change inquiry 013) demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih |  |  | bersama ini kontraktor mengundang perusahaan dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: hari/ tanggal : selasa, 22 desember 2020 – rabu, 23 desember 2020 waktu : 08.00 wib – 17.00 wib tempat : video conference menggunakan ms teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_otyzndzjngutnzlhnc00njbilwfjywetogvkng mzmza0nwvh%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%22fb652 220-6752-45bf-a392- 9a6d3b5965fb%22%2c%22oid%22%3a%2282c97d11-239e-493c- a385-9fa4a3430507%22%7d agenda : 1. selasa, 22 desember 2020: - change proposal 004 rev 2 (pipeline re-routing in banyu urip area); - change proposal 013 rev b1 (partial of change proposal 013: water injection pipeline from gpf jtb to banyu urip outside cff fence); - change proposal 015 rev a2 (change of jtb scope of work for tie – in inside banyu urip facility); - change proposal 011 (providing ecc room at administration building for production operation phase in gpf); dan - change proposal 002 rev 4 (change infrastructure facility and security facility in infrastructure area) 2. rabu, 23 desember 2020: - change proposal 006 rev 2 (change security facility in gpf area); - change proposal to change notice 003 rev 1 (discrepancies on meteorology including hydrology data as provided to contractor by company in exhibit a and exhibit f of contract document with verification as conducted by contractor which will impact the initial cost of the contract; dan - change proposal to change notice 002 rev a (partial change proposal: site preparation on wellpad east and site preparation as the impact of change inquiry 002, change inquiry 005, change inquiry 006 and change inquiry 013) demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
bersama ini kami sampaikan perihal carry over punch list, sebagai berikut: 1. jtb-pl-r-20-440-0-0015 compressor for instrument air_atlas copco indonesia 2. jtb-pl-r-20-085-0-0019 mp boiler_basuki pratama engineer 3. jtb-pl-r-20-076-0-0021 sales gas matering station_pt. yokogawa demikian permohonan ini dapat kami sampaikan, atas perhatian, persetujuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih. hormat kami, |  |  | bersama ini kami sampaikan perihal carry over punch list, sebagai berikut: 1. jtb-pl-r-20-440-0-0015 compressor for instrument air_atlas copco indonesia 2. jtb-pl-r-20-085-0-0019 mp boiler_basuki pratama engineer 3. jtb-pl-r-20-076-0-0021 sales gas matering station_pt. yokogawa demikian permohonan ini dapat kami sampaikan, atas perhatian, persetujuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih. hormat kami,
merujuk kepada reviu meeting untuk change proposal yang telah dilakukan pada selasa, 22 desember 2020 – rabu, 23 desember 2020, dimana perusahaan dan kontraktor belum menemui kesepakatan. bersama ini kontraktor mengundang perusahaan dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: hari/ tanggal : senin, 28 desember 2020 waktu : 08.30 wib – 17.00 wib tempat : video conference menggunakan ms teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_otyzndzjngutnzlhnc00njbilwfjywetogvkng mzmza0nwvh%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%22fb652 220-6752-45bf-a392- 9a6d3b5965fb%22%2c%22oid%22%3a%2282c97d11-239e-493c- a385-9fa4a3430507%22%7d agenda : 1. change proposal 002 rev 4 (change infrastructure facility and security facility in infrastructure area); 2. change proposal to change notice 002 rev a (partial change proposal: site preparation on wellpad east and site preparation as the impact of change inquiry 002, change inquiry 005, change inquiry 006 and change inquiry 013); 3. beberapa outstanding pada change proposal 006 rev 2 (change security facility in gpf area). demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada reviu meeting untuk change proposal yang telah dilakukan pada selasa, 22 desember 2020 – rabu, 23 desember 2020, dimana perusahaan dan kontraktor belum menemui kesepakatan. bersama ini kontraktor mengundang perusahaan dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: hari/ tanggal : senin, 28 desember 2020 waktu : 08.30 wib – 17.00 wib tempat : video conference menggunakan ms teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_otyzndzjngutnzlhnc00njbilwfjywetogvkng mzmza0nwvh%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%22fb652 220-6752-45bf-a392- 9a6d3b5965fb%22%2c%22oid%22%3a%2282c97d11-239e-493c- a385-9fa4a3430507%22%7d agenda : 1. change proposal 002 rev 4 (change infrastructure facility and security facility in infrastructure area); 2. change proposal to change notice 002 rev a (partial change proposal: site preparation on wellpad east and site preparation as the impact of change inquiry 002, change inquiry 005, change inquiry 006 and change inquiry 013); 3. beberapa outstanding pada change proposal 006 rev 2 (change security facility in gpf area). demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.o11/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.o10/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masteriist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masteriist bersama dengan draft rkbi kami juga meiampirkan: _4>-more-> . proforma invoice . copy epc contract . unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masteriist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.o11/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.o10/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masteriist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masteriist bersama dengan draft rkbi kami juga meiampirkan: _4>-more-> . proforma invoice . copy epc contract . unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masteriist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.o11/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.o10/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.o3/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkanz pwwe . proforma invoice . copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.o11/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.o10/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.o3/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkanz pwwe . proforma invoice . copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
merujuk kepada surat perusahaan no. 441/cpq100/2020-s0, tertanggal 22 desember 2020, perihal: gpf – penyampaian penawaran sub-kontraktor terkait process licensor’s work site visits, berikut tanggapan kontraktor: exhibit b, pasal 2.2.5 menyatakan sebagai berikut: “the provisional sum for the cost of assistance provided by the process licensors includes any costs due to the process licensors that are stated as reimbursable in company's agreements with the process licensors, including but not limited to: attendance for hazop, vendor shop visits, work site visits, operator training, assistance with commissioning and attendance during the performance testing” mengingat raschig super ring packing merupakan bagian dari selexol, dan karena sesuai exhibit a, section 3.1.3 selexol disebutkan sebagai uop licensed portions, maka work site visits dalam instalasi raschig super ring packing memang dibutuhkan untuk mendukung licensor’s performance guarantee. hal tersebut menyebabkan work site visits dalam instalasi raschig super ring packing merupakan bagian dari work order. untuk mendukung licensor’s performance guarantee kontraktor memohon agar perusahaan dapat menyetujui work site visits dalam instalasi raschig super ring packing sebagai bagian dari work order pada kesempatan pertama demi menghindari keterlambatan gas on stream november 2021, karena sesuai schedule gas on stream november 2021 yang telah disepakati oleh perusahaan dan kontraktor kegiatan instalasi untuk internal part of absorber sudah seharusnya dilakukan pada tanggal 18 november 2020 dan instalasi untuk internal part of regenerator akan dilakukan pada tanggal 15 januari 2021. apabila perusahaan tetap dalam keputusannya untuk menolak memasukkan pelaksanaan licensor’s work site visits dalam instalasi raschig super ring packing sebagai bagian dari work order, maka kontraktor tidak dapat menjamin terlaksananya performance guarantee pada uop licensed portions. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 441/cpq100/2020-s0, tertanggal 22 desember 2020, perihal: gpf – penyampaian penawaran sub-kontraktor terkait process licensor’s work site visits, berikut tanggapan kontraktor: exhibit b, pasal 2.2.5 menyatakan sebagai berikut: “the provisional sum for the cost of assistance provided by the process licensors includes any costs due to the process licensors that are stated as reimbursable in company's agreements with the process licensors, including but not limited to: attendance for hazop, vendor shop visits, work site visits, operator training, assistance with commissioning and attendance during the performance testing” mengingat raschig super ring packing merupakan bagian dari selexol, dan karena sesuai exhibit a, section 3.1.3 selexol disebutkan sebagai uop licensed portions, maka work site visits dalam instalasi raschig super ring packing memang dibutuhkan untuk mendukung licensor’s performance guarantee. hal tersebut menyebabkan work site visits dalam instalasi raschig super ring packing merupakan bagian dari work order. untuk mendukung licensor’s performance guarantee kontraktor memohon agar perusahaan dapat menyetujui work site visits dalam instalasi raschig super ring packing sebagai bagian dari work order pada kesempatan pertama demi menghindari keterlambatan gas on stream november 2021, karena sesuai schedule gas on stream november 2021 yang telah disepakati oleh perusahaan dan kontraktor kegiatan instalasi untuk internal part of absorber sudah seharusnya dilakukan pada tanggal 18 november 2020 dan instalasi untuk internal part of regenerator akan dilakukan pada tanggal 15 januari 2021. apabila perusahaan tetap dalam keputusannya untuk menolak memasukkan pelaksanaan licensor’s work site visits dalam instalasi raschig super ring packing sebagai bagian dari work order, maka kontraktor tidak dapat menjamin terlaksananya performance guarantee pada uop licensed portions. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk surat perusahaan no. 446cpq1002020-s0 tertanggal 28 desember 2020 perihal surat peringatan terkait kecelakaan berkendara yang melibatkan pekerja dan petani di jalur row proyek jtb dalam 2 hari berturut-turut, dan menindaklanjuti kekhawatiran dari perusahaan mengenai beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalur row, kontraktor dengan ini menyampaikan tindakan pencegahan & perbaikan untuk memastikan tidak terjadi kecelakaan lalu lintas di jalur row, antara lain: 1. kontraktor telah mengirimkan surat ke sub-kontraktor mengenai larangan melintas di jalur row untuk kendaraan roda 2/ motor dan melakukan pengalihan jalur kendaraan roda 2 menggunakan jalur perhutani. jalur row hanya diperuntukkan untuk kendaraan roda 4, kendaraan angkutan penumpang dan kendaraan angkutan barang. 2. kontraktor melakukan sosilisasi mengenai larangan penggunaan jalur row bagi kendaraan roda 2 kepada seluruh pekerja terhitung 15 januari 2020 melalui surat, toolbox meeting, bulletin dan banner 3. kontraktor telah melakukan sosialisasi & koordinasi dengan pihak ekternal, perhutani, lmdh, dan para pesanggem terkait pengalihan akses kendaraan roda melalui jalur perhutani dan keselamatan melintas jalur row, pada tanggal 28 desember 2020. sosialisasi dan koordinasi dengan pihak eksternal akan kembali dilakukan pada 7 januari 2021. 4. kontraktor melakukan ssd kepada semua pekerja mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi di row, memastikan semua pekerja untuk mematuhi aturan kecepatan maksimal 40 km/jam, dan rambu keselamatan lalu lintas lainnya selama berlalu lintas di area proyek 5. kontraktor melakukan patroli dan pengecekan kecepatan di jalur row dan menindak tegas pekerja yang ditemukan melanggar batas kecepatan tersebut. 6. kontraktor melakukan safety forum kepada semua pekerja yang mengendarai sepeda motor mengenai berlalu lintas yang aman, termasuk penggunaan helm standard selama mengemudikan kendaraan roda 2 7. kontraktor menempel dan memperbanyak bulletin lesson learn kejadian kecelakaan di shelter pekerja, termasuk aturan sanksi tegas bagi pekerja yang melanggar aturan lalu lintas di jalur row. 8. kontraktor telah memberikan surat teguran kepada pekerja yang terlibat kecelakaan yang terbukti menyalahi aturan yaitu dikeluarkan dari proyek jtb. 9. laporan tindakan pencegahan & perbaikan yang telah dilakukan akan kontraktor laporkan ke perusahaan pada kesempatan berikutnya demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian dan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. |  |  | merujuk surat perusahaan no. 446cpq1002020-s0 tertanggal 28 desember 2020 perihal surat peringatan terkait kecelakaan berkendara yang melibatkan pekerja dan petani di jalur row proyek jtb dalam 2 hari berturut-turut, dan menindaklanjuti kekhawatiran dari perusahaan mengenai beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalur row, kontraktor dengan ini menyampaikan tindakan pencegahan & perbaikan untuk memastikan tidak terjadi kecelakaan lalu lintas di jalur row, antara lain: 1. kontraktor telah mengirimkan surat ke sub-kontraktor mengenai larangan melintas di jalur row untuk kendaraan roda 2/ motor dan melakukan pengalihan jalur kendaraan roda 2 menggunakan jalur perhutani. jalur row hanya diperuntukkan untuk kendaraan roda 4, kendaraan angkutan penumpang dan kendaraan angkutan barang. 2. kontraktor melakukan sosilisasi mengenai larangan penggunaan jalur row bagi kendaraan roda 2 kepada seluruh pekerja terhitung 15 januari 2020 melalui surat, toolbox meeting, bulletin dan banner 3. kontraktor telah melakukan sosialisasi & koordinasi dengan pihak ekternal, perhutani, lmdh, dan para pesanggem terkait pengalihan akses kendaraan roda melalui jalur perhutani dan keselamatan melintas jalur row, pada tanggal 28 desember 2020. sosialisasi dan koordinasi dengan pihak eksternal akan kembali dilakukan pada 7 januari 2021. 4. kontraktor melakukan ssd kepada semua pekerja mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi di row, memastikan semua pekerja untuk mematuhi aturan kecepatan maksimal 40 km/jam, dan rambu keselamatan lalu lintas lainnya selama berlalu lintas di area proyek 5. kontraktor melakukan patroli dan pengecekan kecepatan di jalur row dan menindak tegas pekerja yang ditemukan melanggar batas kecepatan tersebut. 6. kontraktor melakukan safety forum kepada semua pekerja yang mengendarai sepeda motor mengenai berlalu lintas yang aman, termasuk penggunaan helm standard selama mengemudikan kendaraan roda 2 7. kontraktor menempel dan memperbanyak bulletin lesson learn kejadian kecelakaan di shelter pekerja, termasuk aturan sanksi tegas bagi pekerja yang melanggar aturan lalu lintas di jalur row. 8. kontraktor telah memberikan surat teguran kepada pekerja yang terlibat kecelakaan yang terbukti menyalahi aturan yaitu dikeluarkan dari proyek jtb. 9. laporan tindakan pencegahan & perbaikan yang telah dilakukan akan kontraktor laporkan ke perusahaan pada kesempatan berikutnya demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian dan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.
sebagai tindak lanjut dari minutes of pmt meeting tanggal 16 desember 2020, butir 11, yang menyatakan: “perusahaan dan kontraktor sepakat bahwa hazop tie-in beserta follow up action nya adalah termasuk di dalam change inquiry no. 027 yang telah disampaikan oleh perusahaan kepada kontraktor” kontraktor meminta penegasan kembali dari perusahaan bahwa semua pekerjaan yang meliputi namun tidak terbatas pada desain, pengadaan, konstruksi, dan lain sebagainya, yang sudah maupun akan dilakukan kontraktor sebagai tindak lanjut (termasuk parking lot) dari hazop banyu urip tie-in adalah termasuk ke dalam change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00027 (“ci-27”). dengan demikian change proposal yang akan diajukan oleh kontraktor juga melingkupi semua pekerjaan yang disebutkan di atas. follow up action beserta parking lot dari hazop tie-in sebagaimana kontraktor maksudkan di dalam surat ini hanya dapat kontraktor kerjakan atau lakukan setelah kontraktor mendapatkan penegasan dari perusahaan sebagai jawaban dari surat ini, bahwa memang hazop tie-in beserta follow up action dan parking lot-nya adalah termasuk di dalam ci-27. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sebagai tindak lanjut dari minutes of pmt meeting tanggal 16 desember 2020, butir 11, yang menyatakan: “perusahaan dan kontraktor sepakat bahwa hazop tie-in beserta follow up action nya adalah termasuk di dalam change inquiry no. 027 yang telah disampaikan oleh perusahaan kepada kontraktor” kontraktor meminta penegasan kembali dari perusahaan bahwa semua pekerjaan yang meliputi namun tidak terbatas pada desain, pengadaan, konstruksi, dan lain sebagainya, yang sudah maupun akan dilakukan kontraktor sebagai tindak lanjut (termasuk parking lot) dari hazop banyu urip tie-in adalah termasuk ke dalam change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00027 (“ci-27”). dengan demikian change proposal yang akan diajukan oleh kontraktor juga melingkupi semua pekerjaan yang disebutkan di atas. follow up action beserta parking lot dari hazop tie-in sebagaimana kontraktor maksudkan di dalam surat ini hanya dapat kontraktor kerjakan atau lakukan setelah kontraktor mendapatkan penegasan dari perusahaan sebagai jawaban dari surat ini, bahwa memang hazop tie-in beserta follow up action dan parking lot-nya adalah termasuk di dalam ci-27. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih.
menanggapi surat perusahaan no. 437/cpq100/2020-s0 tanggal 21 desember 2020 perihal sanggahan perusahaan atas penolakan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00660 terkait change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00010, dengan ini disampaikan sebagai berikut: 1. kontraktor menanggapi atas penjelasan perusahaan pada butir no.1, bahwa vehicle fuel package yang menjadi objek studi hazop adalah benar merupakan lingkup kerja kontraktor. namun pengadaan flame detector seperti yang direkomendasikan oleh studi hazop bukan merupakan bagian lingkup pekerjaan kontraktor dengan memgacu pada dokumen kontrak bid bid bulletin 018 dan 056. 2. peralatan hsse yang dijelaskan pada butir no. 8 di dalam bid bulletin no. 018 dan 056 adalah alat peralatan keselamatan kerja berupa fire extinguisher yang telah disediakan pada vehicle fuel package. 3. atas kedua hal diatas, apabila perusahaan tetap meminta kontraktor untuk penyediaan flame detector pada vehicle fuel package, maka kontraktor meminta agar perusahaan menerbitkan change instruction (ci) untuk tambahan fasilitas flame detector pada fasilitas vehicle fuel package system sebagai basis kontraktor untuk pelaksanaan pekerjaan. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menanggapi surat perusahaan no. 437/cpq100/2020-s0 tanggal 21 desember 2020 perihal sanggahan perusahaan atas penolakan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00660 terkait change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00010, dengan ini disampaikan sebagai berikut: 1. kontraktor menanggapi atas penjelasan perusahaan pada butir no.1, bahwa vehicle fuel package yang menjadi objek studi hazop adalah benar merupakan lingkup kerja kontraktor. namun pengadaan flame detector seperti yang direkomendasikan oleh studi hazop bukan merupakan bagian lingkup pekerjaan kontraktor dengan memgacu pada dokumen kontrak bid bid bulletin 018 dan 056. 2. peralatan hsse yang dijelaskan pada butir no. 8 di dalam bid bulletin no. 018 dan 056 adalah alat peralatan keselamatan kerja berupa fire extinguisher yang telah disediakan pada vehicle fuel package. 3. atas kedua hal diatas, apabila perusahaan tetap meminta kontraktor untuk penyediaan flame detector pada vehicle fuel package, maka kontraktor meminta agar perusahaan menerbitkan change instruction (ci) untuk tambahan fasilitas flame detector pada fasilitas vehicle fuel package system sebagai basis kontraktor untuk pelaksanaan pekerjaan. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat kontraktor sebagai berikut: 1. no. jtb-l-rj-pj-00287 tertanggal 20 mei 2019; dan 2. no. jtb-l-rj-pj-00518 tertanggal 1 april 2020 bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa sampai dengan saat ini kontraktor belum mendapatkan penyerahan kembali lahan well pad jambaran east dan jambaran central dari perusahaan ke kontraktor yang saat ini digunakan untuk kegiatan drilling oleh perusahaan. sesuai dengan forecast schedule gas on stream, penyerahan kembali lahan well pad jambaran east dan jambaran central dari perusahaan ke kontraktor dibutuhkan untuk memulai pekerjaan civil, electrical, instrument dan piping underground pada pertengahan bulan november 2020. belum di terimanya penyerahan kembali lahan well pad jambaran east dan jambaran central dari perusahaan ke kontraktor menyebabkan tertundanya pekerjaan konstruksi civil, electrical, instrument dan piping underground di area well pad jambaran east dan jambaran central. kontraktor mohon perusahaan dapat menyerahkan kembali lahan well pad jambaran east dan jambaran central yang dipakai drilling area kepada kontraktor sesegera mungkin. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor sebagai berikut: 1. no. jtb-l-rj-pj-00287 tertanggal 20 mei 2019; dan 2. no. jtb-l-rj-pj-00518 tertanggal 1 april 2020 bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa sampai dengan saat ini kontraktor belum mendapatkan penyerahan kembali lahan well pad jambaran east dan jambaran central dari perusahaan ke kontraktor yang saat ini digunakan untuk kegiatan drilling oleh perusahaan. sesuai dengan forecast schedule gas on stream, penyerahan kembali lahan well pad jambaran east dan jambaran central dari perusahaan ke kontraktor dibutuhkan untuk memulai pekerjaan civil, electrical, instrument dan piping underground pada pertengahan bulan november 2020. belum di terimanya penyerahan kembali lahan well pad jambaran east dan jambaran central dari perusahaan ke kontraktor menyebabkan tertundanya pekerjaan konstruksi civil, electrical, instrument dan piping underground di area well pad jambaran east dan jambaran central. kontraktor mohon perusahaan dapat menyerahkan kembali lahan well pad jambaran east dan jambaran central yang dipakai drilling area kepada kontraktor sesegera mungkin. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
dengan telah dinyatakannya kembali wilayah kabupaten bojonegoro sebagai wilayah zona merah covid- 19 dan kota surabaya sebagai wilayah zona hitam covid-19`dan beberapa personil tim proyek yang sudah terindikasi positif covid-19, bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa kondisi ini berdampak kepada pelaksanaan pekerjaan di lokasi proyek jtb. hal tersebut membuat pelaksanaan pekerjaan dengan cara normal pada masa pandemi ini semakin sulit untuk diterapkan, karena penyebaran covid-19 di wilayah kabupaten bojonegoro akan berdampak kepada seluruh pekerja di lokasi proyek jtb. untuk mengantisipasi hal tersebut serta dengan semangat untuk tetap menjaga gas on stream november 2021 sesuai dengan harapan semua pihak, kontraktor mengusulkan pembatasan pelaksanaan pekerjaan pada siang hari dan menerapkan double shift di lokasi proyek jtb, sebagai salah satu mitigasi yang diperlukan oleh proyek jtb. oleh karena itu, kontraktor memohon dukungan dan persetujuan dari perusahaan, utamanya terkait dengan biaya yang akan timbul dari upaya mitigasi ini. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. |  |  | dengan telah dinyatakannya kembali wilayah kabupaten bojonegoro sebagai wilayah zona merah covid- 19 dan kota surabaya sebagai wilayah zona hitam covid-19`dan beberapa personil tim proyek yang sudah terindikasi positif covid-19, bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa kondisi ini berdampak kepada pelaksanaan pekerjaan di lokasi proyek jtb. hal tersebut membuat pelaksanaan pekerjaan dengan cara normal pada masa pandemi ini semakin sulit untuk diterapkan, karena penyebaran covid-19 di wilayah kabupaten bojonegoro akan berdampak kepada seluruh pekerja di lokasi proyek jtb. untuk mengantisipasi hal tersebut serta dengan semangat untuk tetap menjaga gas on stream november 2021 sesuai dengan harapan semua pihak, kontraktor mengusulkan pembatasan pelaksanaan pekerjaan pada siang hari dan menerapkan double shift di lokasi proyek jtb, sebagai salah satu mitigasi yang diperlukan oleh proyek jtb. oleh karena itu, kontraktor memohon dukungan dan persetujuan dari perusahaan, utamanya terkait dengan biaya yang akan timbul dari upaya mitigasi ini. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
merujuk kepada diskusi-diskusi simultan antara kontraktor dan perusahaan yang telah dilakukan sejak november 2020 terkait change proposal kontraktor atas change inquiry dan change notice yang telah dilaksanakan oleh kontraktor, bersama ini disampaikan bahwa dari diskusi-diskusi tersebut menurut kontraktor belum menghasilkan keputusan yang sesuai dengan harapan kontraktor. untuk melaksanakan change inquiry dan change notice tersebut, sampai saat ini kontraktor telah mengeluarkan biaya yang sangat signifikan dengan menggunakan dana lump sum proyek yang dibayarkan oleh perusahaan atas progress original kontrak. kondisi tersebut disebabkan karena belum ada satupun change proposal kontraktor atas change inquiry dan change notice yang telah dilaksanakan oleh kontraktor yang disetujui oleh perusahaan yang membuat kontraktor saat ini mengalami kendala finansial dalam menjalankan ruang lingkup original kontrak maupun ruang lingkup change inquiry. kontraktor memahami bahwa target gas on stream 2021 adalah target bersama dimana salah satu syarat utamanya adalah terjadinya kesepakatan change order pada akhir tahun 2020. untuk memitigasi kendala defisit finansial yang kontraktor alami dan agar dapat berupaya untuk mencapai gas on stream 2021, maka kontraktor memohon agar perusahaan dapat segera menyetujui change proposal yang telah disampaikan kepada perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada diskusi-diskusi simultan antara kontraktor dan perusahaan yang telah dilakukan sejak november 2020 terkait change proposal kontraktor atas change inquiry dan change notice yang telah dilaksanakan oleh kontraktor, bersama ini disampaikan bahwa dari diskusi-diskusi tersebut menurut kontraktor belum menghasilkan keputusan yang sesuai dengan harapan kontraktor. untuk melaksanakan change inquiry dan change notice tersebut, sampai saat ini kontraktor telah mengeluarkan biaya yang sangat signifikan dengan menggunakan dana lump sum proyek yang dibayarkan oleh perusahaan atas progress original kontrak. kondisi tersebut disebabkan karena belum ada satupun change proposal kontraktor atas change inquiry dan change notice yang telah dilaksanakan oleh kontraktor yang disetujui oleh perusahaan yang membuat kontraktor saat ini mengalami kendala finansial dalam menjalankan ruang lingkup original kontrak maupun ruang lingkup change inquiry. kontraktor memahami bahwa target gas on stream 2021 adalah target bersama dimana salah satu syarat utamanya adalah terjadinya kesepakatan change order pada akhir tahun 2020. untuk memitigasi kendala defisit finansial yang kontraktor alami dan agar dapat berupaya untuk mencapai gas on stream 2021, maka kontraktor memohon agar perusahaan dapat segera menyetujui change proposal yang telah disampaikan kepada perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka importerhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: pwn* . proforma invoice . copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekeljasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demlkian disampaikan surat permohonan ini terima kaslh atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka importerhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: pwn* . proforma invoice . copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekeljasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demlkian disampaikan surat permohonan ini terima kaslh atas perhatian dan kerjasamanya.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka importerhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gam bar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. de-mikian disampaikan surat permohonan ini terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka importerhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gam bar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. de-mikian disampaikan surat permohonan ini terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.
kontraktor merujuk pada surat perusahaan nomor 427/cpq100/2020-s0 tanggal 10 desember 2020, berikut kami sampaikan update pencapaian pekerjaan hvac dan fm-200 building per tanggal 2 januari 2021: adapun status tenaga kerja beserta penambahannya dan eta site untuk sisa material kami sampaikan sebagai berikut: kontraktor berkomitmen untuk segera me-recover atas ketertinggalan pencapaian progress pekerjaan hvac & fm-200 agar schedule gas on stream 2021 tetap terjaga dan tercapai. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. |  |  | kontraktor merujuk pada surat perusahaan nomor 427/cpq100/2020-s0 tanggal 10 desember 2020, berikut kami sampaikan update pencapaian pekerjaan hvac dan fm-200 building per tanggal 2 januari 2021: adapun status tenaga kerja beserta penambahannya dan eta site untuk sisa material kami sampaikan sebagai berikut: kontraktor berkomitmen untuk segera me-recover atas ketertinggalan pencapaian progress pekerjaan hvac & fm-200 agar schedule gas on stream 2021 tetap terjaga dan tercapai. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.
merujuk kepada surat perusahaan no. 439/cpq100/2020-s0, tertanggal 21 desember 2020, perihal: gpf – penyampaian penawaran sub-kontraktor terkait process licensor’s work site visits - shell, berikut tanggapan kontraktor: exhibit b, pasal 2.2.5 menyatakan sebagai berikut: “the provisional sum for the cost of assistance provided by the process licensors includes any costs due to the process licensors that are stated as reimbursable in company's agreements with the process licensors, including but not limited to: attendance for hazop, vendor shop visits, work site visits, operator training, assistance with commissioning and attendance during the performance testing” mengingat core converter merupakan bagian dari core sulfuric acid, dan karena sesuai exhibit a, section 3.1.3 core sulfuric acid disebutkan sebagai shell licensed portions, maka work site visits diperlukan dalam core converter installation untuk mendukung licensor’s performance guarantee. hal tersebut menyebabkan work site visits dalam core converter installation merupakan bagian dari work order. untuk mendukung licensor’s performance guarantee kontraktor memohon agar perusahaan dapat menyetujui work site visits dalam core converter installation sebagai bagian dari work order pada kesempatan pertama demi menghindari keterlambatan gas on stream 2021, karena sesuai schedule gas on stream 2021 yang telah disepakati oleh perusahaan dan kontraktor kegiatan core converter installation/welding akan dilakukan pada tanggal 15 maret 2021. apabila perusahaan tetap dalam keputusannya untuk menolak memasukkan pelaksanaan licensor’s work site visits dalam core converter installation sebagai bagian dari work order, maka kontraktor tidak dapat mengundang licensor untuk hadir dalam supervisi core converter installation. kontraktor akan meminta konfirmasi licensor mengenai apakah hal ini akan berdampak pada performance guarantee. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 439/cpq100/2020-s0, tertanggal 21 desember 2020, perihal: gpf – penyampaian penawaran sub-kontraktor terkait process licensor’s work site visits - shell, berikut tanggapan kontraktor: exhibit b, pasal 2.2.5 menyatakan sebagai berikut: “the provisional sum for the cost of assistance provided by the process licensors includes any costs due to the process licensors that are stated as reimbursable in company's agreements with the process licensors, including but not limited to: attendance for hazop, vendor shop visits, work site visits, operator training, assistance with commissioning and attendance during the performance testing” mengingat core converter merupakan bagian dari core sulfuric acid, dan karena sesuai exhibit a, section 3.1.3 core sulfuric acid disebutkan sebagai shell licensed portions, maka work site visits diperlukan dalam core converter installation untuk mendukung licensor’s performance guarantee. hal tersebut menyebabkan work site visits dalam core converter installation merupakan bagian dari work order. untuk mendukung licensor’s performance guarantee kontraktor memohon agar perusahaan dapat menyetujui work site visits dalam core converter installation sebagai bagian dari work order pada kesempatan pertama demi menghindari keterlambatan gas on stream 2021, karena sesuai schedule gas on stream 2021 yang telah disepakati oleh perusahaan dan kontraktor kegiatan core converter installation/welding akan dilakukan pada tanggal 15 maret 2021. apabila perusahaan tetap dalam keputusannya untuk menolak memasukkan pelaksanaan licensor’s work site visits dalam core converter installation sebagai bagian dari work order, maka kontraktor tidak dapat mengundang licensor untuk hadir dalam supervisi core converter installation. kontraktor akan meminta konfirmasi licensor mengenai apakah hal ini akan berdampak pada performance guarantee. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00687 tanggal 5 januari 2021 dan konsep berita acara serah terima lahan well pad jambaran east tahap ii tertanggal 7 januari 2021 yang disampaikan kepada kontraktor melalui melalui e-mail pada tanggal 13 januari 2021, bersama ini kontraktor sampaikan salinan berita acara serah terima lahan well pad jambaran east tahap ii yang telah ditandatangani oleh kontraktor, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. selain hal tersebut diatas, sampai saat ini kontraktor masih belum menerima serah terima lahan well pad jambaran central dari perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00687 tanggal 5 januari 2021 dan konsep berita acara serah terima lahan well pad jambaran east tahap ii tertanggal 7 januari 2021 yang disampaikan kepada kontraktor melalui melalui e-mail pada tanggal 13 januari 2021, bersama ini kontraktor sampaikan salinan berita acara serah terima lahan well pad jambaran east tahap ii yang telah ditandatangani oleh kontraktor, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. selain hal tersebut diatas, sampai saat ini kontraktor masih belum menerima serah terima lahan well pad jambaran central dari perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
menindak lanjuti permintaan perusahaan dalam surat no 002/cpq101/2021-s0, maka bersama ini kami mengundang bapak/ibu untuk hadir dalam workshop rencana kerja 2021. adapun workshop rencana kerja 2021 akan diadakan pada : hari / tanggal : rabu - jumat/27 - 29 januari 2021 waktu : 8:00 – 17:00 wib tempat : microsoft team detail agenda workshop terlampir demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. |  |  | menindak lanjuti permintaan perusahaan dalam surat no 002/cpq101/2021-s0, maka bersama ini kami mengundang bapak/ibu untuk hadir dalam workshop rencana kerja 2021. adapun workshop rencana kerja 2021 akan diadakan pada : hari / tanggal : rabu - jumat/27 - 29 januari 2021 waktu : 8:00 – 17:00 wib tempat : microsoft team detail agenda workshop terlampir demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00611 tertanggal 18 september 2020 perihal studi sil untuk sau unit, kontraktor dengan ini menyampaikan surat dari chemetics inc. (“chemetics”) dan pt enviromate technology international (“pt eti”) perihal penolakan chemetics atas studi sil untuk sau unit (terlampir). kontraktor bersama ini kembali menyampaikan bahwa kontraktor akan tetap mengikuti desain standar chemetics yang merupakan pihak yang direkomendasikan oleh shell sebagai licensor. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00611 tertanggal 18 september 2020 perihal studi sil untuk sau unit, kontraktor dengan ini menyampaikan surat dari chemetics inc. (“chemetics”) dan pt enviromate technology international (“pt eti”) perihal penolakan chemetics atas studi sil untuk sau unit (terlampir). kontraktor bersama ini kembali menyampaikan bahwa kontraktor akan tetap mengikuti desain standar chemetics yang merupakan pihak yang direkomendasikan oleh shell sebagai licensor. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada diskusi antara perusahaan dan kontraktor pada hari selasa, tanggal 19 januari 2021 terkait perubahan hukum di bidang impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi, bersama ini kontraktor sampaikan sebagai berikut: 1. sesuai dengan pasal 24, peraturan menteri keuangan no. 217/pmk.04/2019 tentang pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (“pmk 217/2019”), maka kedua peraturan berikut ini resmi di cabut dan dinyatakan tidak berlaku: a. peraturan menteri keuangan nomor 20/pmk.05/2005 tentang pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas impor barang dalam rangka kontrak bagi hasil (production sharing contracts) minyak dan gas bumi; b. ketentuan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 177 /pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi 2. pada pertemuan tersebut diketahui bahwa format baru skep untuk proyek jtb saat ini telah berdasarkan kepada pmk 217/2019; 3. akibat keberlakukan perubahan hukum ini, maka angka ke 3 pada side letter no. 2, yang tertulis sebagai berikut tidak dapat lagi diterapkan: 4. mengingat pentingnya pembayaran bea masuk dan pajak impor atas setiap peralatan/material yang akan digunakan di dalam fasilitas dalam mendukung gas on stream 2021, maka kontraktor dengan itikad baik mengajukan usulan perubahan klausul pada side letter no. 2, khusus untuk angka ke 3, menjadi sebagai berikut: 5. kontraktor mohon agar perusahaan dapat menyetujui usulan ini pada kesempatan pertama, mengingat kontraktor membutuhkan dasar kontraktual yang jelas terkait reimbursement bea masuk dan pajak impor peralatan/material sebelum kontraktor melakukan pembayaran bea masuk dan pajak impor tersebut. demikian dapat kami sampaikan, atas persetujuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada diskusi antara perusahaan dan kontraktor pada hari selasa, tanggal 19 januari 2021 terkait perubahan hukum di bidang impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi, bersama ini kontraktor sampaikan sebagai berikut: 1. sesuai dengan pasal 24, peraturan menteri keuangan no. 217/pmk.04/2019 tentang pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (“pmk 217/2019”), maka kedua peraturan berikut ini resmi di cabut dan dinyatakan tidak berlaku: a. peraturan menteri keuangan nomor 20/pmk.05/2005 tentang pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas impor barang dalam rangka kontrak bagi hasil (production sharing contracts) minyak dan gas bumi; b. ketentuan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 177 /pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi 2. pada pertemuan tersebut diketahui bahwa format baru skep untuk proyek jtb saat ini telah berdasarkan kepada pmk 217/2019; 3. akibat keberlakukan perubahan hukum ini, maka angka ke 3 pada side letter no. 2, yang tertulis sebagai berikut tidak dapat lagi diterapkan: 4. mengingat pentingnya pembayaran bea masuk dan pajak impor atas setiap peralatan/material yang akan digunakan di dalam fasilitas dalam mendukung gas on stream 2021, maka kontraktor dengan itikad baik mengajukan usulan perubahan klausul pada side letter no. 2, khusus untuk angka ke 3, menjadi sebagai berikut: 5. kontraktor mohon agar perusahaan dapat menyetujui usulan ini pada kesempatan pertama, mengingat kontraktor membutuhkan dasar kontraktual yang jelas terkait reimbursement bea masuk dan pajak impor peralatan/material sebelum kontraktor melakukan pembayaran bea masuk dan pajak impor tersebut. demikian dapat kami sampaikan, atas persetujuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00027 revisi 1 (ci 00027 rev 1), bersama ini kontraktor sampaikan bahwa saat ini kontraktor tidak dapat mengajukan change proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian ci 00027 rev 1 karena kontraktor saat ini baru menerima 1 mto (valve revision after hazop) dari perusahaan melalui transmittal no. jtb-t-pj-rj-2751, tanggal 12 januari 2021. kontraktor masih menunggu mto lainnya dari perusahaan yang kemudian akan didiskusikan oleh perusahaan dan kontraktor untuk menyepakati quantity yang akan dicantumkan dalam change proposal. kontraktor merencanakan untuk menyampaikan change proposal terkait ci 00027 rev 1 setelah perusahaan dan kontraktor untuk menyepakati quantity dimaksud. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00027 revisi 1 (ci 00027 rev 1), bersama ini kontraktor sampaikan bahwa saat ini kontraktor tidak dapat mengajukan change proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian ci 00027 rev 1 karena kontraktor saat ini baru menerima 1 mto (valve revision after hazop) dari perusahaan melalui transmittal no. jtb-t-pj-rj-2751, tanggal 12 januari 2021. kontraktor masih menunggu mto lainnya dari perusahaan yang kemudian akan didiskusikan oleh perusahaan dan kontraktor untuk menyepakati quantity yang akan dicantumkan dalam change proposal. kontraktor merencanakan untuk menyampaikan change proposal terkait ci 00027 rev 1 setelah perusahaan dan kontraktor untuk menyepakati quantity dimaksud. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
menindak lanjuti permintaan perusahaan dalam surat no 002/cpq101/2021-s0, serta merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00699, tanggal 22 januari 2021, maka bersama ini kami mohon maaf untuk merubah jadwal workshop rencana kerja 2021 menjadi sebagai berikut: hari / tanggal : rabu – jumat / 3 – 5 februari 2021 waktu : 9:00 – 17:00 wib link ms team : https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_nwiwndflmzktntizni00odg2ltg2mdytnzrizmnhyjnhztk5%40thre ad.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%224a6bbfd6-78ea-49a8-9c0e- e332fb6896bc%22%2c%22oid%22%3a%227c3bdd06-10e1-466c-8d9e- cbfd4b8cec92%22%7d demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. |  |  | menindak lanjuti permintaan perusahaan dalam surat no 002/cpq101/2021-s0, serta merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00699, tanggal 22 januari 2021, maka bersama ini kami mohon maaf untuk merubah jadwal workshop rencana kerja 2021 menjadi sebagai berikut: hari / tanggal : rabu – jumat / 3 – 5 februari 2021 waktu : 9:00 – 17:00 wib link ms team : https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_nwiwndflmzktntizni00odg2ltg2mdytnzrizmnhyjnhztk5%40thre ad.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%224a6bbfd6-78ea-49a8-9c0e- e332fb6896bc%22%2c%22oid%22%3a%227c3bdd06-10e1-466c-8d9e- cbfd4b8cec92%22%7d demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
mengacu kepada mom tertanggal 16 januari 2020, disebutkan bahwa pada template mmnh semua parts diperlakukan sebagai spare part. mom ada pada attachment -1 tim mmnh master data berpendapat bahwa material spare part yang teridentifikasi sebagai general material agar diperlakukan sebagai general material hal ini untuk menghindari duplikasi kimap dan perbedaan harga untuk material yang sama. mengenai perbedaan pendapat mengenai hal tersebut, kontraktor menginformasikan kepada perusahaan bahwa untuk pengerjaan template mmnh akan tetap mengacu pada mom tertanggal 16 januari 2020, bahwa semua part akan diperlakukan sebagai spare part, karena adanya perubahan mengenai hal tersebut menyebabkan adanya proses pengulangan pekerjaan untuk deliverable yang sudah disiapkan oleh konsultan cmms. atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | mengacu kepada mom tertanggal 16 januari 2020, disebutkan bahwa pada template mmnh semua parts diperlakukan sebagai spare part. mom ada pada attachment -1 tim mmnh master data berpendapat bahwa material spare part yang teridentifikasi sebagai general material agar diperlakukan sebagai general material hal ini untuk menghindari duplikasi kimap dan perbedaan harga untuk material yang sama. mengenai perbedaan pendapat mengenai hal tersebut, kontraktor menginformasikan kepada perusahaan bahwa untuk pengerjaan template mmnh akan tetap mengacu pada mom tertanggal 16 januari 2020, bahwa semua part akan diperlakukan sebagai spare part, karena adanya perubahan mengenai hal tersebut menyebabkan adanya proses pengulangan pekerjaan untuk deliverable yang sudah disiapkan oleh konsultan cmms. atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
melanjutkan diskusi pada reviu meeting untuk change proposal (tindak lanjut change items workshop) yang telah dilaksanakan pada akhir desember 2020, dimana perusahaan dan kontraktor sepakat untuk menggunakan klausul b-2.1.1.7, exhibit b dalam hal tidak adanya unit rate di dalam exhibit b atas pekerjaan change items, serta merujuk kepada exhibit b, klausul b-2.1.1.7 yang mengatur sebagai berikut: “if during preparation of a change proposal, contractor finds that there is no applicable unit rate in this exhibit b for any given item, then a new unit rate shall be developed from similar work with rates or prices contained within this appendix b-2. should there be no similar item, a new rate or price shall be developed based on data as agreed between company and contractor. contractor shall provide sufficient details to demonstrate that the new unit rate is priced and calculated in the same manner as those already contained in this exhibit b” kontraktor memahami bahwa perlu didemonstrasikan agar unit rate baru untuk change order yang saat ini di usulkan oleh kontraktor diperhitungkan dengan cara dan metode yang sama dengan cara memperhitungkan unit rate untuk change order yang saat ini sudah terdapat di exhibit b. oleh karena itu, kontraktor mengundang perusahaan untuk melakukan pembahasan change items yang tidak memiliki co rate dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: hari/ tanggal : kamis, 28 januari 2021 waktu : 09.00 wib – 17.00 wib tempat : video conference menggunakan ms teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_mtazyzdjnmqtogi1zc00nwq3lthhmgytzju1y me1m2e4otu1%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%22fb65 2220-6752-45bf-a392- 9a6d3b5965fb%22%2c%22oid%22%3a%2282c97d11-239e-493c- a385-9fa4a3430507%22%7d demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | melanjutkan diskusi pada reviu meeting untuk change proposal (tindak lanjut change items workshop) yang telah dilaksanakan pada akhir desember 2020, dimana perusahaan dan kontraktor sepakat untuk menggunakan klausul b-2.1.1.7, exhibit b dalam hal tidak adanya unit rate di dalam exhibit b atas pekerjaan change items, serta merujuk kepada exhibit b, klausul b-2.1.1.7 yang mengatur sebagai berikut: “if during preparation of a change proposal, contractor finds that there is no applicable unit rate in this exhibit b for any given item, then a new unit rate shall be developed from similar work with rates or prices contained within this appendix b-2. should there be no similar item, a new rate or price shall be developed based on data as agreed between company and contractor. contractor shall provide sufficient details to demonstrate that the new unit rate is priced and calculated in the same manner as those already contained in this exhibit b” kontraktor memahami bahwa perlu didemonstrasikan agar unit rate baru untuk change order yang saat ini di usulkan oleh kontraktor diperhitungkan dengan cara dan metode yang sama dengan cara memperhitungkan unit rate untuk change order yang saat ini sudah terdapat di exhibit b. oleh karena itu, kontraktor mengundang perusahaan untuk melakukan pembahasan change items yang tidak memiliki co rate dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: hari/ tanggal : kamis, 28 januari 2021 waktu : 09.00 wib – 17.00 wib tempat : video conference menggunakan ms teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_mtazyzdjnmqtogi1zc00nwq3lthhmgytzju1y me1m2e4otu1%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%22fb65 2220-6752-45bf-a392- 9a6d3b5965fb%22%2c%22oid%22%3a%2282c97d11-239e-493c- a385-9fa4a3430507%22%7d demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kontraktor menginformasikan sesuai hasil negosiasi paket 2 years spare parts coriolis flow meter tanggal 27 januari 2021,mom nomor jtb-mom-rj/um- 3641,dengan ini kontraktor menyampaikan revisi harga 2 year spare part coriolis flowmeter dari vendor- pt.control system arena para nusa, quatation nomor qo030-a190277-r3 tanggal 28 januari 2021 terlampir, untuk kebutuhan perusahaan. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor menginformasikan sesuai hasil negosiasi paket 2 years spare parts coriolis flow meter tanggal 27 januari 2021,mom nomor jtb-mom-rj/um- 3641,dengan ini kontraktor menyampaikan revisi harga 2 year spare part coriolis flowmeter dari vendor- pt.control system arena para nusa, quatation nomor qo030-a190277-r3 tanggal 28 januari 2021 terlampir, untuk kebutuhan perusahaan. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat kontraktor sebelumnya, dengan no. jtb-l-rj-pj-00697, tanggal 15 januari 2021, perihal penyampaian penawaran final sub-kontraktor terkait process licensor’s work site visits, serta hasil negosiasi penawaran harga yang ke-4 antara perusahaan, sub-kontraktor, dan kontraktor, bersama ini kontraktor sampaikan penawaran final dari sub-kontraktor terkait process licensor’s work site visits beserta schedule licensor serviceman. mengingat klarifikasi dan negosiasi terkait penawaran dari sub-kontraktor untuk process licensor’s work site visits antara perusahaan, sub-kontraktor, dan kontraktor telah menemui kesepakatan, maka untuk mendukung gas on stream 2021, kontraktor harapkan agar license agreement antara perusahaan dan uop dapat disepakati secepatnya dan work order pelaksanaan process licensor’s work site visits dapat disampaikan kepada kontraktor pada kesempatan pertama. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor sebelumnya, dengan no. jtb-l-rj-pj-00697, tanggal 15 januari 2021, perihal penyampaian penawaran final sub-kontraktor terkait process licensor’s work site visits, serta hasil negosiasi penawaran harga yang ke-4 antara perusahaan, sub-kontraktor, dan kontraktor, bersama ini kontraktor sampaikan penawaran final dari sub-kontraktor terkait process licensor’s work site visits beserta schedule licensor serviceman. mengingat klarifikasi dan negosiasi terkait penawaran dari sub-kontraktor untuk process licensor’s work site visits antara perusahaan, sub-kontraktor, dan kontraktor telah menemui kesepakatan, maka untuk mendukung gas on stream 2021, kontraktor harapkan agar license agreement antara perusahaan dan uop dapat disepakati secepatnya dan work order pelaksanaan process licensor’s work site visits dapat disampaikan kepada kontraktor pada kesempatan pertama. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00026, revision 1 tanggal 6 oktober 2021 perihal: relocation of lds system and accessories to outside banyu urip (bu) fence (“ci-026”), bersama ini kontraktor sampaikan bahwa saat ini kontraktor tidak dapat mengajukan change proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian ci-026 rev.1 karena kontraktor memerlukan waktu untuk menyusun data-data terkait yang akan di koordinasikan terlebih dahulu secara internal. kontraktor merencanakan untuk menyampaikan change proposal terkait ci-026 rev.1 paling lambat di akhir bulan november 2021. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00026, revision 1 tanggal 6 oktober 2021 perihal: relocation of lds system and accessories to outside banyu urip (bu) fence (“ci-026”), bersama ini kontraktor sampaikan bahwa saat ini kontraktor tidak dapat mengajukan change proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian ci-026 rev.1 karena kontraktor memerlukan waktu untuk menyusun data-data terkait yang akan di koordinasikan terlebih dahulu secara internal. kontraktor merencanakan untuk menyampaikan change proposal terkait ci-026 rev.1 paling lambat di akhir bulan november 2021. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 410/cpq100/2021-s0, tanggal 24 september 2021, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa seluruh delivery atas spare parts 2 years, dilakukan sesuai dengan work order terkait. namun, dalam hal perusahan meminta agar delivery dapat dipercepat dari jadwal yang tercantum di dalam work order terkait, maka bersama ini kontraktor menyatakan keberatan. selain itu pelaksanaan work order terkait dengan penggunaan provisional sum yang sampai saat ini masih dilakukan pemotongan pajak penghasilan terhadap tagihan kontraktor atas pelaksanaan work order, sangat memberatkan kondisi keuangan kontraktor karena kontraktor sesuai kontrak tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan. hal ini membuat kontraktor mengalami kerugian karena nilai aktual yang kontraktor terima dari perusahaan atas tagihan terkait spare parts 2 years sesuai dengan harga yang tertera di masing-masing work order masih dikurangi oleh pengenaan pajak penghasilan, sementara biaya yang kontraktor keluarkan ke vendor-vendor terkait adalah nilai yang tercantum di dalam work order terkait. berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh kontraktor diatas, maka kontraktor memohon agar pelaksanaan pengadaan spare parts 2 years untuk selanjutnya dapat dilakukan langsung oleh perusahaan kepada vendor-vendor terkait, dan kontraktor juga memohon agar purchase order atas spare parts 2 years yang telah dilakukan oleh kontraktor dapat dialihkan kepada perusahaan dimana biaya yang telah kontraktor keluarkan dapat ditagihkan kepada perusahaan secara reimburseable tanpa pengenaan pajak penghasilan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 410/cpq100/2021-s0, tanggal 24 september 2021, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa seluruh delivery atas spare parts 2 years, dilakukan sesuai dengan work order terkait. namun, dalam hal perusahan meminta agar delivery dapat dipercepat dari jadwal yang tercantum di dalam work order terkait, maka bersama ini kontraktor menyatakan keberatan. selain itu pelaksanaan work order terkait dengan penggunaan provisional sum yang sampai saat ini masih dilakukan pemotongan pajak penghasilan terhadap tagihan kontraktor atas pelaksanaan work order, sangat memberatkan kondisi keuangan kontraktor karena kontraktor sesuai kontrak tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan. hal ini membuat kontraktor mengalami kerugian karena nilai aktual yang kontraktor terima dari perusahaan atas tagihan terkait spare parts 2 years sesuai dengan harga yang tertera di masing-masing work order masih dikurangi oleh pengenaan pajak penghasilan, sementara biaya yang kontraktor keluarkan ke vendor-vendor terkait adalah nilai yang tercantum di dalam work order terkait. berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh kontraktor diatas, maka kontraktor memohon agar pelaksanaan pengadaan spare parts 2 years untuk selanjutnya dapat dilakukan langsung oleh perusahaan kepada vendor-vendor terkait, dan kontraktor juga memohon agar purchase order atas spare parts 2 years yang telah dilakukan oleh kontraktor dapat dialihkan kepada perusahaan dimana biaya yang telah kontraktor keluarkan dapat ditagihkan kepada perusahaan secara reimburseable tanpa pengenaan pajak penghasilan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 447/cpq100/2021-s0, tanggal 25 oktober 2021, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa target untuk schedule milestone (sm) 157, hc-in/gas in pada tanggal 16 november 2021 tidak dapat tercapai karena hal-hal yang berada di luar tanggungjawab kontraktor, termasuk namun tidak terbatas kepada hal- hal berikut ini: i. dampak covid-19 1. gelombang ketiga pandemi covid-19 di lapangan: merujuk pada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00808, tanggal 12 juli 2021, kontraktor telah menyampaikan bahwa kasus konfirmasi covid-19 dan odp/ suspect covid-19 (antigen positif) di proyek jtb mengalami kenaikan secara massive. kasus konfirmasi (kk) covid-19 baru diperiode ke-17 (21 juni - 11 juli 2021) mencapai 269 personil, kk covid-19 baru diperiode ke-18 (12 – 25 juli 2021) mencapai 174 personil, kk covid-19 baru diperiode ke-19 (26 juli – 8 agust 2021) mencapai 51 personil, kk covid-19 baru diperiode ke-20 (9-22 agust 2021) mencapai 16 personil, kk covid-19 baru diperiode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021) mencapai 17 personil. gambaran kasus konfirmasi covid-19 periode ke-17 (21 juni - 11 juli 2021) hingga periode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021) mengacu ke lampiran grafik 1-6. jumlah isolasi covid-19 pada periode ke-17 (21 juni - 11 juli 2021) berjumlah 286 personil. jumlah isolasi covid-19 pada periode ke-18 (12 – 25 juli 2021) berjumlah 326 personil. jumlah isolasi covid-19 pada periode ke-19 (26 juli – 8 agust 2021) berjumlah 145 personil, jumlah isolasi covid-19 pada periode ke-20 (9-22 agust 2021) berjumlah 66 personil, jumlah isolasi covid-19 pada periode ke- 21 (23 agust – 5 sept 2021) berjumlah 25 personil. gambaran jumlah isolasi covid-19 periode ke-17 (21 juni - 11 juli 2021) hingga periode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021) mengacu ke lampiran grafik 7 – 11. berdasarkan perkembangan pada gelombang ketiga covid-19 di lapangan yang terjadi pada juli 2021 – agustus 2021 total kk covid-19 baru dan menjalani isolasi terhitung periode ke-17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021) mencapai 527 personil dengan puncak isolasi terjadi di periode ke-18 (12 – 25 juli 2021) sebanyak 326 personil. terdapat 2 korban jiwa karena covid-19 selama periode tersebut. hal ini mengakibatkan terdampaknya progress pekerjaan konstruksi di lapangan. sebagian besar personil kontraktor, termasuk personil-personil indirect dan direct dari beberapa sub-kontraktor terkonfirmasi positif covid-19 pada periode ke- 17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021) dan harus menjalani perawatan lebih lanjut, baik secara isolasi mandiri ataupun perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. personil-personil dari kontraktor maupun beberapa sub-kontraktor yang terkonfirmasi covid-19 tersebut merupakan gabungan dari personil-personil indirect dan direct. khusus untuk indirect kontraktor terdapat 50 personil yang dinyatakan positif covid-19 selama periode ke- 17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021). hal ini menyebabkan koordinasi, supervisi, planning dan controlling pekerjaan di lapangan sangat terganggu dan dari tim pre-com & commissioning terdapat 17 personil yang terkonfirmasi positif covid-19 dan odp/ suspect (antigen positif) selama periode ke- 17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021), sehingga berdampak langsung terhadap pencapaian target-target pre-com & commissioning. akibat gelombang ketiga pandemi covid-19 di lapangan selama periode ke- 17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021), terdapat ketidak efektifan waktu sebagai berikut: a. periode ke-17 (21 juni - 11 juli 2021) terdapat ketidak efektifan waktu sebesar 60%; b. periode ke-18 (12 – 25 juli 2021) terdapat ketidak efektifan waktu sebesar 45%; c. periode ke-19 (26 juli – 8 agust 2021) terdapat ketidak efektifan waktu sebesar 60%; d. periode ke-20 (9-22 agust 2021) terdapat ketidak efektifan waktu sebesar 30%; e. periode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021) terdapat ketidak efektifan waktu sebesar 20%. kondisi ketidak efektifan tersebut akan terus berlanjut selama pandemi covid-19 masih ada. dampak dari gelombang ketiga covid-19 di lapangan (juli – agustus 2021) mengakibatkan progress pekerjaan konstruksi dapat kembali dilakukan secara normal untuk melakukan best effort pada pertengahan bulan september 2021, sehingga ketidak efektifan pelaksanaan pekerjaan akibat gelombang ketiga covid-19 di lapangan adalah selama 2,5 bulan. dampak keterlambatan 2,5 bulan ini menyebabkan puncak pekerjaan di lapangan berpindah ke musim hujan, sehingga ketidak efektifan pelaksanaan pekerjaan diperkirakan bertambah menjadi 5 bulan; 2. antigen test massal kepada personil kontraktor dan sub-kontraktor di lapangan: akibat peningkatan varian baru covid-19 (varian delta) yang lebih berbahaya dan tingkat penularan yang lebih cepat, serta keluhan dan kekhawatiran dari para sub-kontraktor terkait gelombang ketiga covid-19 di lapangan, kontraktor melakukan test antigen secara massal pada tanggal 30 juli 2021 & 31 juli 2021 untuk kurang lebih 4.563 personil, sehingga pada hari tersebut tidak efektif untuk melakukan pekerjaan berdasarkan kesepakatan dengan perusahaan, dilakukan test antigen secara massal kepada seluruh personil kontraktor dan sub-kontraktor setiap 2 minggu sekali, dan sejak tanggal 11 oktober 2021 test antigen secara massal dilakukan 1 minggu sekali. pada saat test antigen secara massal tersebut pelaksanan pekerjaan di lapangan tidak efektif. kontraktor memahami bahwa pelaksanaan antigen test massal di lapangan adalah untuk memenuhi standar kesehatan, namun perlu perusahaan pahami bahwa hal tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan sangat berdampak kepada pelaksanaan konstruksi; 3. vaksin massal kepada personil kontraktor dan sub-kontraktor di lapangan: merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00806, tanggal 9 juli 2021, perihal: pelaksanaan kegiatan vaksinasi personil jtb di lapangan, surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00846, tanggal 24 september 2021, perihal pemberitahuan pelaksanaan vaksinasi massal pekerja proyek jtb, dan untuk melakukan instruksi pemerintah dalam hal vaksinasi covid-19 serta mengingat peningkatan varian baru covid-19 (varian delta) di lampangan yang lebih berbahaya dan tingkat penularan yang lebih cepat, kontraktor melakukan vaksinasi massal untuk seluruh personil kontraktor dan sub-kontraktor pada tanggal 10 juli 2021, yang bekerjasama dengan kepolisian resort bojonegoro dengan target 550 orang, vaksinasi bekerjasama dengan dinkes bojonegoro dan puskesmas gayam yang dilaksanakan 7 september 2021, 8 september 2021, 9 september 2021, 10 september 2021, 11 september 2021, dan 16 september 2021, 17 september 2021, dan 18 september 2021 untuk kurang lebih 1.376 personil; vaksinasi yang dilaksanakan di cepu pada tanggal 25 agustus 2021 dengan total kehadiran 309 personil. pelaksanaan vaksin massal dilaksanakan di puskesmas gayam terhitung sejak tanggal 7 oktober 2021 dan selanjutnya akan dilaksanakan vaksin secara rutin. akibatnya, pelaksanaan konstruksi menjadi tidak efektif pada tanggal-tanggal dilakukannya vaksinasi massal, dan masih dimungkinkan aktifitas ini akan terus berjalan kedepannya. cakupan vaksinasi pekerja proyek jtb terlampir pada lampiran 17; 4. pelaksanaan vendor service man di masa pandemi covid-19: pada tanggal 17 juli 2021, personel dari salah satu vendor (pt indo turbine) yang melakukan kegiatan vendor service man (vsm) terkena contract tracing akibat covid- 19. personel terkait kemudian menerapkan protocol covid-19 dari pt indo turbine dengan melakukan test pcr pada tanggal 18 juli 2021 dan dilanjutkan dengan karantina selama 8 hari (tanggal 18 – 25 juli 2021). akibat hal ini, pt indo turbine meminta agar dilakukan bubble area untuk menjaga personel-personelnya terjaga dari pandemic covid-19 di lapangan. akibat dari penerapan bubble area ini, pelaksanaan konstruksi menjadi tidak efektif selama 41 hari. (tim dari pt. indo turbine baru kembali onboard di lapangan pada tanggal 26 agustus 2021). karena penerapan bubble area masih akan terus berlangsung, maka masih dimungkinkan pelaksanaan konstruksi yang tidak efektif akan meningkat; 5. pengadaan material tie-in sebagai additional work: condensate & crude oil metering sebagai merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pengadaan material tie-in di dalam pagar emcl-banyu urip sesuai dengan change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015, tanggal 17 februari 2020 (“ci-15”) mengalami keterlambatan delivery karena proses engineering antara perusahaan dan emcl yang baru disepakati pada workshop tanggal 25 februari 2021. oleh karena itu, vendor baru dapat menyampaikan pemesanan kepada sub-vendor pada tanggal 8 maret 2021. selain itu, sesuai dengan perkembangan pandemi covid-19 gelombang ketiga yang menyerang indonesia dimana peningkatan varian baru covid-19 (varian delta) yang lebih berbahaya dan tingkat penularan yang lebih cepat, menyebabkan tutupnya workshop sub-vendor karena beberapa personel yang terkonfirmasi mengidap covid-19. kondisi tersebut mengakibatkan delivery time menjadi mundur ke 30 november 2021 dan masih berpotensi untuk mengalami kemunduran delivery time. akibat dari kejadian ini, maka rfsu untuk condensate & crude oil metering menjadi di bulan februari 2022; 6. pelaksanaan licensor work site visits menggunakan remote supervision: merujuk kepada surat dari pt enviromate technology international (“eti”), dengan no. 088/eti-rjj-jtb/vii/2021 tanggal 26 juli 2021 sebagaimana terlampir, bersama ini kontraktor sampaikan eti menginformasikan hal sebagai berikut: “due to nature of remote support, it is expected that the required man day may extend beyond the estimated amount specified in attachment iii of eti field service support agreement (docket no: jtb-rjj000-m0-xct-900-00262). eti’s standard per diem charge shall apply, for each eti technical advisor, for each calendar day (inclusive off day), from the first day of support until it is mutually agreed that the installation of rsr packing and associated internal is completed and upon eti receipt of all supporting document. standard per diem charge is ten hours (inclusive of break time). upon agreement, each hour work in excess will be charged. all rates are as per eti field service support agreement (docket no: jtb-rjj000-m0-xct-900-00262)” berdasarkan hal tersebut diatas bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa pelaksanaan remote support pada pelaksanaan licensor work site visits – uop dapat berakibat kepada meningkatnya jumlah man days yang telah disepakati sebelumnya. hal akan berdampak kepada semakin lamanya waktu yang diperlukan oleh uop selaku licensor pada proyek untuk melaksanakan pekerjaannya yaitu melakukan supervisi dalam rangka memberikan performance guarantee. kondisi ini masih dimungkinkan terjadi juga baik untuk licensor ataupun vendor lainnya selama pandemi covid-19 masih berlanjut; 7. permasalahan keuangan proyek akibat biaya penanganan-pengobatan- preventif akibat pandemi covid-19: kontraktor juga telah mengeluarkan biaya untuk menghadapi pandemi covid-19, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan test antigen, test pcr, karantina, dan pengobatan bagi personel yang terdampak, beserta fasilitas pendukungnya dimana saat ini masih terdapat nilai yang belum disetujui oleh perusahaan sejumlah rp8.895.383.412 (periode sampai dengan april 2021). nilai tersebut di luar dari pengiriman material/ equipment menggunakan air freight/ special cargo, penambahan kendaraan, penambahan space office, modifikasi ruang kerja beserta kelengkapan kerja, penambahan tenaga medis beserta kelengkapan medis serta perpanjangan kontrak sub-kontraktor yang mundur akibat keterlambatan delivery material/ equipment yang terdampak oleh kondisi covid-19. kontraktor berharap seluruh biaya yang disampaikan diatas, dimana biaya tersebut tidak termasuk kepada ruang lingkup kontraktor di dalam kontrak, dan hal tersebut terjadi di luar kendali kontraktor dimana dana tersebut dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek dapat diganti oleh perusahaan. karena sampai saat ini sebagian dampak biaya dari preventif ataupun corrective action atas pandemi covid-19 sebagaimana dijelaskan diatas masih belum disepakati oleh perusahaan, menyebabkan kontraktor kesulitan finansial. ii. permasalahan keuangan proyek akibat pelaksanaan change items dan pembayaran pajak impor: sampai saat ini beberapa item change inquiry masih banyak yang belum dapat disepakati baik secara quantity ataupun secara komersial, walaupun hampir seluruhnya telah kontraktor adakan dan bahkan telah tiba di lokasi proyek dan telah terpasang secara sempurna di lokasi proyek. selain item change inquiry juga terdapat item change notice yang juga telah kontraktor kerjakan. kedua hal tersebut merupakan bentuk itikad baik kontraktor untuk menyelesaikan proyek secepatnya dalam menyelesaikan proyek. namun, memang itikad baik dari kontraktor untuk menyelesaikan proyek secepatnya tersebut tidak berbanding lurus dengan persetujuan dari perusahaan untuk menyetujui kedua change items tersebut mengingat sebagian besar telah dikerjakan oleh kontraktor dan/ atau telah terpasang dengan sempurna di lokasi. sampai saat ini masih terdapat diskusi quantity ataupun secara komersial untuk beberapa change items yang berlarut-larut tanpa adanya persetujuan perusahaan, walaupun change items telah dikerjakan oleh kontraktor dan/ atau telah terpasang dengan sempurna di lokasi. kontraktor telah mengerjakan hampir seluruh change items baik dari change inquiry maupun change notice. sisa change items (per tanggal surat ini) yang belum disetujui oleh perusahaan namun telah dilaksanakan oleh kontraktor adalah senilai kurang lebih 79,5 juta dollar amerika serikat. selain pelaksanaan change items, kontraktor telah melakukan pembayaran atas pekerjaan yang masuk ke dalam kategori provisional sum, terutama pajak impor barang dimana saat ini masih dispute senilai kurang lebih 12,5 milyar rupiah. diskusi untuk penyelesaian pajak impor barang sampai saat ini masih terus berlangsung, sementara actual cost telah kontraktor bayarkan untuk memasikan material/ equipment tidak mengalami keterlambatan demi kelancaran proyek, d luar dari dampak pandemi covid- 19. perlu diingat bahwa pajak impor barang sejak awal bukan bagian dari kewajiban kontraktor di dalam kontrak, namun kontraktor beritikad baik untuk membantu perusahaan dalam melaksanakan pembayaran pajak impor barang terlebih dahulu untuk membantu penyelesaian proyek. karena sampai saat ini beberapa change items dan dampak biaya dari preventif ataupun corrective action atas pandemi covid-19 sebagaimana dijelaskan diatas masih belum disepakati oleh perusahaan, dimana sebagian besar telah kontraktor kerjakan dengan baik dan sebagian besar telah kontraktor biayai, menyebabkan kontraktor kesulitan finansial. merujuk kepada principal document, pasal 8.3.1 yang tertulis sebagai berikut: “perusahaan wajib membayar kepada kontraktor untuk kemajuan yang berhasil diselesaikan dengan baik atau schedule milestones sesuai ketentuan- ketentuan yang diuraikan pada exhibit b” maka jelas diatur di principal document bahwa atas change items yang telah dikerjakan oleh kontraktor dan/ atau telah tiba di lokasi proyek dan telah terpasang di lokasi proyek wajib dibayar oleh perusahaan. secara peraturan perundang-undangan, yang berlaku di atas principal document, sesuai dengan staatsblaad nomor 23 tahun 1847, pasal 1238, perusahaan tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan principal document karena adanya beberapa change items yang telah dikerjakan oleh kontraktor dan/ atau telah tiba di lokasi proyek dan telah terpasang secara sempurna di lokasi proyek, namun belum dibayarkan oleh perusahaan. sesuai kondisi saat ini yang masih sangat terpengaruh oleh pandemi covid-19, kontraktor masih melakukan updating schedule untuk menentukan forecast pencapaian sm-157: hydrocarbon in / gas in (approval by pepc) dan sm-161: performance test and acceptance. kontraktor juga berharap updating schedule dilakukan bersama dengan perusahaan sehingga dapat memperoleh target yang realistis dan dapat disepakati bersama sebagaimana yang telah dilakukan oleh perusahaan dan kontraktor pada saat menyepakati gas on stream di bulan november 2021. berdasarkan penjelasan kami diatas, kontraktor memohon agar perusahaan dapat mempertimbangkan bahwa keterlambatan pencapaian sm-157: hydrocarbon in / gas in (approval by pepc) dan sm-161: performance test and acceptance yang tertera di dalam side letter no. 8 bukan merupakan hal-hal yang dibawah kendali kontraktor, dan tidak melakukan pengenaan liquidated damage sebagaimana yang disampaikan oleh perusahaan dalam surat no. 447/cpq100/2021-s0. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 447/cpq100/2021-s0, tanggal 25 oktober 2021, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa target untuk schedule milestone (sm) 157, hc-in/gas in pada tanggal 16 november 2021 tidak dapat tercapai karena hal-hal yang berada di luar tanggungjawab kontraktor, termasuk namun tidak terbatas kepada hal- hal berikut ini: i. dampak covid-19 1. gelombang ketiga pandemi covid-19 di lapangan: merujuk pada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00808, tanggal 12 juli 2021, kontraktor telah menyampaikan bahwa kasus konfirmasi covid-19 dan odp/ suspect covid-19 (antigen positif) di proyek jtb mengalami kenaikan secara massive. kasus konfirmasi (kk) covid-19 baru diperiode ke-17 (21 juni - 11 juli 2021) mencapai 269 personil, kk covid-19 baru diperiode ke-18 (12 – 25 juli 2021) mencapai 174 personil, kk covid-19 baru diperiode ke-19 (26 juli – 8 agust 2021) mencapai 51 personil, kk covid-19 baru diperiode ke-20 (9-22 agust 2021) mencapai 16 personil, kk covid-19 baru diperiode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021) mencapai 17 personil. gambaran kasus konfirmasi covid-19 periode ke-17 (21 juni - 11 juli 2021) hingga periode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021) mengacu ke lampiran grafik 1-6. jumlah isolasi covid-19 pada periode ke-17 (21 juni - 11 juli 2021) berjumlah 286 personil. jumlah isolasi covid-19 pada periode ke-18 (12 – 25 juli 2021) berjumlah 326 personil. jumlah isolasi covid-19 pada periode ke-19 (26 juli – 8 agust 2021) berjumlah 145 personil, jumlah isolasi covid-19 pada periode ke-20 (9-22 agust 2021) berjumlah 66 personil, jumlah isolasi covid-19 pada periode ke- 21 (23 agust – 5 sept 2021) berjumlah 25 personil. gambaran jumlah isolasi covid-19 periode ke-17 (21 juni - 11 juli 2021) hingga periode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021) mengacu ke lampiran grafik 7 – 11. berdasarkan perkembangan pada gelombang ketiga covid-19 di lapangan yang terjadi pada juli 2021 – agustus 2021 total kk covid-19 baru dan menjalani isolasi terhitung periode ke-17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021) mencapai 527 personil dengan puncak isolasi terjadi di periode ke-18 (12 – 25 juli 2021) sebanyak 326 personil. terdapat 2 korban jiwa karena covid-19 selama periode tersebut. hal ini mengakibatkan terdampaknya progress pekerjaan konstruksi di lapangan. sebagian besar personil kontraktor, termasuk personil-personil indirect dan direct dari beberapa sub-kontraktor terkonfirmasi positif covid-19 pada periode ke- 17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021) dan harus menjalani perawatan lebih lanjut, baik secara isolasi mandiri ataupun perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. personil-personil dari kontraktor maupun beberapa sub-kontraktor yang terkonfirmasi covid-19 tersebut merupakan gabungan dari personil-personil indirect dan direct. khusus untuk indirect kontraktor terdapat 50 personil yang dinyatakan positif covid-19 selama periode ke- 17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021). hal ini menyebabkan koordinasi, supervisi, planning dan controlling pekerjaan di lapangan sangat terganggu dan dari tim pre-com & commissioning terdapat 17 personil yang terkonfirmasi positif covid-19 dan odp/ suspect (antigen positif) selama periode ke- 17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021), sehingga berdampak langsung terhadap pencapaian target-target pre-com & commissioning. akibat gelombang ketiga pandemi covid-19 di lapangan selama periode ke- 17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021), terdapat ketidak efektifan waktu sebagai berikut: a. periode ke-17 (21 juni - 11 juli 2021) terdapat ketidak efektifan waktu sebesar 60%; b. periode ke-18 (12 – 25 juli 2021) terdapat ketidak efektifan waktu sebesar 45%; c. periode ke-19 (26 juli – 8 agust 2021) terdapat ketidak efektifan waktu sebesar 60%; d. periode ke-20 (9-22 agust 2021) terdapat ketidak efektifan waktu sebesar 30%; e. periode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021) terdapat ketidak efektifan waktu sebesar 20%. kondisi ketidak efektifan tersebut akan terus berlanjut selama pandemi covid-19 masih ada. dampak dari gelombang ketiga covid-19 di lapangan (juli – agustus 2021) mengakibatkan progress pekerjaan konstruksi dapat kembali dilakukan secara normal untuk melakukan best effort pada pertengahan bulan september 2021, sehingga ketidak efektifan pelaksanaan pekerjaan akibat gelombang ketiga covid-19 di lapangan adalah selama 2,5 bulan. dampak keterlambatan 2,5 bulan ini menyebabkan puncak pekerjaan di lapangan berpindah ke musim hujan, sehingga ketidak efektifan pelaksanaan pekerjaan diperkirakan bertambah menjadi 5 bulan; 2. antigen test massal kepada personil kontraktor dan sub-kontraktor di lapangan: akibat peningkatan varian baru covid-19 (varian delta) yang lebih berbahaya dan tingkat penularan yang lebih cepat, serta keluhan dan kekhawatiran dari para sub-kontraktor terkait gelombang ketiga covid-19 di lapangan, kontraktor melakukan test antigen secara massal pada tanggal 30 juli 2021 & 31 juli 2021 untuk kurang lebih 4.563 personil, sehingga pada hari tersebut tidak efektif untuk melakukan pekerjaan berdasarkan kesepakatan dengan perusahaan, dilakukan test antigen secara massal kepada seluruh personil kontraktor dan sub-kontraktor setiap 2 minggu sekali, dan sejak tanggal 11 oktober 2021 test antigen secara massal dilakukan 1 minggu sekali. pada saat test antigen secara massal tersebut pelaksanan pekerjaan di lapangan tidak efektif. kontraktor memahami bahwa pelaksanaan antigen test massal di lapangan adalah untuk memenuhi standar kesehatan, namun perlu perusahaan pahami bahwa hal tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan sangat berdampak kepada pelaksanaan konstruksi; 3. vaksin massal kepada personil kontraktor dan sub-kontraktor di lapangan: merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00806, tanggal 9 juli 2021, perihal: pelaksanaan kegiatan vaksinasi personil jtb di lapangan, surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00846, tanggal 24 september 2021, perihal pemberitahuan pelaksanaan vaksinasi massal pekerja proyek jtb, dan untuk melakukan instruksi pemerintah dalam hal vaksinasi covid-19 serta mengingat peningkatan varian baru covid-19 (varian delta) di lampangan yang lebih berbahaya dan tingkat penularan yang lebih cepat, kontraktor melakukan vaksinasi massal untuk seluruh personil kontraktor dan sub-kontraktor pada tanggal 10 juli 2021, yang bekerjasama dengan kepolisian resort bojonegoro dengan target 550 orang, vaksinasi bekerjasama dengan dinkes bojonegoro dan puskesmas gayam yang dilaksanakan 7 september 2021, 8 september 2021, 9 september 2021, 10 september 2021, 11 september 2021, dan 16 september 2021, 17 september 2021, dan 18 september 2021 untuk kurang lebih 1.376 personil; vaksinasi yang dilaksanakan di cepu pada tanggal 25 agustus 2021 dengan total kehadiran 309 personil. pelaksanaan vaksin massal dilaksanakan di puskesmas gayam terhitung sejak tanggal 7 oktober 2021 dan selanjutnya akan dilaksanakan vaksin secara rutin. akibatnya, pelaksanaan konstruksi menjadi tidak efektif pada tanggal-tanggal dilakukannya vaksinasi massal, dan masih dimungkinkan aktifitas ini akan terus berjalan kedepannya. cakupan vaksinasi pekerja proyek jtb terlampir pada lampiran 17; 4. pelaksanaan vendor service man di masa pandemi covid-19: pada tanggal 17 juli 2021, personel dari salah satu vendor (pt indo turbine) yang melakukan kegiatan vendor service man (vsm) terkena contract tracing akibat covid- 19. personel terkait kemudian menerapkan protocol covid-19 dari pt indo turbine dengan melakukan test pcr pada tanggal 18 juli 2021 dan dilanjutkan dengan karantina selama 8 hari (tanggal 18 – 25 juli 2021). akibat hal ini, pt indo turbine meminta agar dilakukan bubble area untuk menjaga personel-personelnya terjaga dari pandemic covid-19 di lapangan. akibat dari penerapan bubble area ini, pelaksanaan konstruksi menjadi tidak efektif selama 41 hari. (tim dari pt. indo turbine baru kembali onboard di lapangan pada tanggal 26 agustus 2021). karena penerapan bubble area masih akan terus berlangsung, maka masih dimungkinkan pelaksanaan konstruksi yang tidak efektif akan meningkat; 5. pengadaan material tie-in sebagai additional work: condensate & crude oil metering sebagai merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pengadaan material tie-in di dalam pagar emcl-banyu urip sesuai dengan change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015, tanggal 17 februari 2020 (“ci-15”) mengalami keterlambatan delivery karena proses engineering antara perusahaan dan emcl yang baru disepakati pada workshop tanggal 25 februari 2021. oleh karena itu, vendor baru dapat menyampaikan pemesanan kepada sub-vendor pada tanggal 8 maret 2021. selain itu, sesuai dengan perkembangan pandemi covid-19 gelombang ketiga yang menyerang indonesia dimana peningkatan varian baru covid-19 (varian delta) yang lebih berbahaya dan tingkat penularan yang lebih cepat, menyebabkan tutupnya workshop sub-vendor karena beberapa personel yang terkonfirmasi mengidap covid-19. kondisi tersebut mengakibatkan delivery time menjadi mundur ke 30 november 2021 dan masih berpotensi untuk mengalami kemunduran delivery time. akibat dari kejadian ini, maka rfsu untuk condensate & crude oil metering menjadi di bulan februari 2022; 6. pelaksanaan licensor work site visits menggunakan remote supervision: merujuk kepada surat dari pt enviromate technology international (“eti”), dengan no. 088/eti-rjj-jtb/vii/2021 tanggal 26 juli 2021 sebagaimana terlampir, bersama ini kontraktor sampaikan eti menginformasikan hal sebagai berikut: “due to nature of remote support, it is expected that the required man day may extend beyond the estimated amount specified in attachment iii of eti field service support agreement (docket no: jtb-rjj000-m0-xct-900-00262). eti’s standard per diem charge shall apply, for each eti technical advisor, for each calendar day (inclusive off day), from the first day of support until it is mutually agreed that the installation of rsr packing and associated internal is completed and upon eti receipt of all supporting document. standard per diem charge is ten hours (inclusive of break time). upon agreement, each hour work in excess will be charged. all rates are as per eti field service support agreement (docket no: jtb-rjj000-m0-xct-900-00262)” berdasarkan hal tersebut diatas bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa pelaksanaan remote support pada pelaksanaan licensor work site visits – uop dapat berakibat kepada meningkatnya jumlah man days yang telah disepakati sebelumnya. hal akan berdampak kepada semakin lamanya waktu yang diperlukan oleh uop selaku licensor pada proyek untuk melaksanakan pekerjaannya yaitu melakukan supervisi dalam rangka memberikan performance guarantee. kondisi ini masih dimungkinkan terjadi juga baik untuk licensor ataupun vendor lainnya selama pandemi covid-19 masih berlanjut; 7. permasalahan keuangan proyek akibat biaya penanganan-pengobatan- preventif akibat pandemi covid-19: kontraktor juga telah mengeluarkan biaya untuk menghadapi pandemi covid-19, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan test antigen, test pcr, karantina, dan pengobatan bagi personel yang terdampak, beserta fasilitas pendukungnya dimana saat ini masih terdapat nilai yang belum disetujui oleh perusahaan sejumlah rp8.895.383.412 (periode sampai dengan april 2021). nilai tersebut di luar dari pengiriman material/ equipment menggunakan air freight/ special cargo, penambahan kendaraan, penambahan space office, modifikasi ruang kerja beserta kelengkapan kerja, penambahan tenaga medis beserta kelengkapan medis serta perpanjangan kontrak sub-kontraktor yang mundur akibat keterlambatan delivery material/ equipment yang terdampak oleh kondisi covid-19. kontraktor berharap seluruh biaya yang disampaikan diatas, dimana biaya tersebut tidak termasuk kepada ruang lingkup kontraktor di dalam kontrak, dan hal tersebut terjadi di luar kendali kontraktor dimana dana tersebut dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek dapat diganti oleh perusahaan. karena sampai saat ini sebagian dampak biaya dari preventif ataupun corrective action atas pandemi covid-19 sebagaimana dijelaskan diatas masih belum disepakati oleh perusahaan, menyebabkan kontraktor kesulitan finansial. ii. permasalahan keuangan proyek akibat pelaksanaan change items dan pembayaran pajak impor: sampai saat ini beberapa item change inquiry masih banyak yang belum dapat disepakati baik secara quantity ataupun secara komersial, walaupun hampir seluruhnya telah kontraktor adakan dan bahkan telah tiba di lokasi proyek dan telah terpasang secara sempurna di lokasi proyek. selain item change inquiry juga terdapat item change notice yang juga telah kontraktor kerjakan. kedua hal tersebut merupakan bentuk itikad baik kontraktor untuk menyelesaikan proyek secepatnya dalam menyelesaikan proyek. namun, memang itikad baik dari kontraktor untuk menyelesaikan proyek secepatnya tersebut tidak berbanding lurus dengan persetujuan dari perusahaan untuk menyetujui kedua change items tersebut mengingat sebagian besar telah dikerjakan oleh kontraktor dan/ atau telah terpasang dengan sempurna di lokasi. sampai saat ini masih terdapat diskusi quantity ataupun secara komersial untuk beberapa change items yang berlarut-larut tanpa adanya persetujuan perusahaan, walaupun change items telah dikerjakan oleh kontraktor dan/ atau telah terpasang dengan sempurna di lokasi. kontraktor telah mengerjakan hampir seluruh change items baik dari change inquiry maupun change notice. sisa change items (per tanggal surat ini) yang belum disetujui oleh perusahaan namun telah dilaksanakan oleh kontraktor adalah senilai kurang lebih 79,5 juta dollar amerika serikat. selain pelaksanaan change items, kontraktor telah melakukan pembayaran atas pekerjaan yang masuk ke dalam kategori provisional sum, terutama pajak impor barang dimana saat ini masih dispute senilai kurang lebih 12,5 milyar rupiah. diskusi untuk penyelesaian pajak impor barang sampai saat ini masih terus berlangsung, sementara actual cost telah kontraktor bayarkan untuk memasikan material/ equipment tidak mengalami keterlambatan demi kelancaran proyek, d luar dari dampak pandemi covid- 19. perlu diingat bahwa pajak impor barang sejak awal bukan bagian dari kewajiban kontraktor di dalam kontrak, namun kontraktor beritikad baik untuk membantu perusahaan dalam melaksanakan pembayaran pajak impor barang terlebih dahulu untuk membantu penyelesaian proyek. karena sampai saat ini beberapa change items dan dampak biaya dari preventif ataupun corrective action atas pandemi covid-19 sebagaimana dijelaskan diatas masih belum disepakati oleh perusahaan, dimana sebagian besar telah kontraktor kerjakan dengan baik dan sebagian besar telah kontraktor biayai, menyebabkan kontraktor kesulitan finansial. merujuk kepada principal document, pasal 8.3.1 yang tertulis sebagai berikut: “perusahaan wajib membayar kepada kontraktor untuk kemajuan yang berhasil diselesaikan dengan baik atau schedule milestones sesuai ketentuan- ketentuan yang diuraikan pada exhibit b” maka jelas diatur di principal document bahwa atas change items yang telah dikerjakan oleh kontraktor dan/ atau telah tiba di lokasi proyek dan telah terpasang di lokasi proyek wajib dibayar oleh perusahaan. secara peraturan perundang-undangan, yang berlaku di atas principal document, sesuai dengan staatsblaad nomor 23 tahun 1847, pasal 1238, perusahaan tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan principal document karena adanya beberapa change items yang telah dikerjakan oleh kontraktor dan/ atau telah tiba di lokasi proyek dan telah terpasang secara sempurna di lokasi proyek, namun belum dibayarkan oleh perusahaan. sesuai kondisi saat ini yang masih sangat terpengaruh oleh pandemi covid-19, kontraktor masih melakukan updating schedule untuk menentukan forecast pencapaian sm-157: hydrocarbon in / gas in (approval by pepc) dan sm-161: performance test and acceptance. kontraktor juga berharap updating schedule dilakukan bersama dengan perusahaan sehingga dapat memperoleh target yang realistis dan dapat disepakati bersama sebagaimana yang telah dilakukan oleh perusahaan dan kontraktor pada saat menyepakati gas on stream di bulan november 2021. berdasarkan penjelasan kami diatas, kontraktor memohon agar perusahaan dapat mempertimbangkan bahwa keterlambatan pencapaian sm-157: hydrocarbon in / gas in (approval by pepc) dan sm-161: performance test and acceptance yang tertera di dalam side letter no. 8 bukan merupakan hal-hal yang dibawah kendali kontraktor, dan tidak melakukan pengenaan liquidated damage sebagaimana yang disampaikan oleh perusahaan dalam surat no. 447/cpq100/2021-s0. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada beberapa change proposal berikut ini: no. no. change proposal tanggal pengajuan nilai change proposal status 1. jtb-rjj0000-b0-cpo- 900-cn0002 rev b 31 mei 2021 usd755.434,99 disetujui oleh perusahaan tanggal 20 september 2021 2. jtb-rjj0000-b0-cpo- 900-00027 rev y 8 juli 2021 usd536.565,50 disetujui oleh perusahaan tanggal 25 agustus 2021 3. jtb-rjj0000-b0-cpo- 900-00012 rev y 17 juli 2021 usd159.241,04 disetujui oleh perusahaan tanggal 28 juli 2021 total usd1.451.241,53 bersama ini kontraktor memohon kepada perusahaan agar dapat segera menyampaikan form contract change order kepada kontraktor agar dapat direviu terlebih dahulu oleh kontraktor untuk kemudian dapat disepakati bersama. dengan mempertimbangkan kondisi keuangan proyek yang saat ini masih terkendala, kontraktor sangat berharap untuk dapat segera menagihkan beberapa change proposal yang telah disetujui oleh perusahaan tersebut. namun hal ini masih terkendala dengan belum diterimanya form contract change order atas change proposal yang telah disetujui oleh perusahaan sebagaimana telah kontraktor sebutkan diatas. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada beberapa change proposal berikut ini: no. no. change proposal tanggal pengajuan nilai change proposal status 1. jtb-rjj0000-b0-cpo- 900-cn0002 rev b 31 mei 2021 usd755.434,99 disetujui oleh perusahaan tanggal 20 september 2021 2. jtb-rjj0000-b0-cpo- 900-00027 rev y 8 juli 2021 usd536.565,50 disetujui oleh perusahaan tanggal 25 agustus 2021 3. jtb-rjj0000-b0-cpo- 900-00012 rev y 17 juli 2021 usd159.241,04 disetujui oleh perusahaan tanggal 28 juli 2021 total usd1.451.241,53 bersama ini kontraktor memohon kepada perusahaan agar dapat segera menyampaikan form contract change order kepada kontraktor agar dapat direviu terlebih dahulu oleh kontraktor untuk kemudian dapat disepakati bersama. dengan mempertimbangkan kondisi keuangan proyek yang saat ini masih terkendala, kontraktor sangat berharap untuk dapat segera menagihkan beberapa change proposal yang telah disetujui oleh perusahaan tersebut. namun hal ini masih terkendala dengan belum diterimanya form contract change order atas change proposal yang telah disetujui oleh perusahaan sebagaimana telah kontraktor sebutkan diatas. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
menunjuk surat perusahaan no. 184/cpq101/gpf/2019-s0 tanggal 24 oktober 2019 perihal tersebut di atas, sampai dengan saat ini perusahaan tidak melihat kontraktor melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan, seperti yang disampaikan perusahaan pada surat tersebut: 1. perusahaan berpendapat bahwa kontraktor telah melanggar ketentuan kontrak pada prinsipal document artikel 4.1.2 yang menyebabkan key project personnel tersebut tidak dapat melakukan komunikasi sehari-hari dan koordinasi serta mengawasi timnya secara efektif. selain itu, perusahaan menilai bahwa sdr. miftahul arif yang saat ini ditunjuk oleh kontraktor sebagai commissioning & start-up manager tidak memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk memegang jabatan tersebut. 2. mempertimbangkan lingkup pekerjaan yang kompleks dan jadwal penyelesaian proyek jtb yang semakin ketat, untuk menjamin kelancaran perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pekerjaan commissioning, start- up hingga acceptance proyek jtb sesuai jadwal yang telah ditetapkan, perusahaan dengan ini meminta kontraktor untuk mengganti sdr. miftahul arif sebagai commissioning & start-up manager kontraktor dengan personil lain yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut: a. familiar with international oil gas code & standard b. familiar with microsoft office & fluent in english c. have total work experience in construction projects min. 20 years d. having experience as commissioning manager on the epc project min. 7 years (min. 2 projects at epc gas processing plant) kontraktor diminta untuk menyampaikan cv dari personil lain dimaksud, pada kesempatan pertama, atau selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah tanggal ini, untuk dapat diwawancarai oleh perusahaan. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini. |  |  | menunjuk surat perusahaan no. 184/cpq101/gpf/2019-s0 tanggal 24 oktober 2019 perihal tersebut di atas, sampai dengan saat ini perusahaan tidak melihat kontraktor melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan, seperti yang disampaikan perusahaan pada surat tersebut: 1. perusahaan berpendapat bahwa kontraktor telah melanggar ketentuan kontrak pada prinsipal document artikel 4.1.2 yang menyebabkan key project personnel tersebut tidak dapat melakukan komunikasi sehari-hari dan koordinasi serta mengawasi timnya secara efektif. selain itu, perusahaan menilai bahwa sdr. miftahul arif yang saat ini ditunjuk oleh kontraktor sebagai commissioning & start-up manager tidak memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk memegang jabatan tersebut. 2. mempertimbangkan lingkup pekerjaan yang kompleks dan jadwal penyelesaian proyek jtb yang semakin ketat, untuk menjamin kelancaran perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pekerjaan commissioning, start- up hingga acceptance proyek jtb sesuai jadwal yang telah ditetapkan, perusahaan dengan ini meminta kontraktor untuk mengganti sdr. miftahul arif sebagai commissioning & start-up manager kontraktor dengan personil lain yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut: a. familiar with international oil gas code & standard b. familiar with microsoft office & fluent in english c. have total work experience in construction projects min. 20 years d. having experience as commissioning manager on the epc project min. 7 years (min. 2 projects at epc gas processing plant) kontraktor diminta untuk menyampaikan cv dari personil lain dimaksud, pada kesempatan pertama, atau selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah tanggal ini, untuk dapat diwawancarai oleh perusahaan. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini.
mengacu kepada pencapaian progress pelaksanaan pekerjaan epc gpf yang disampaikan pada monthly meeting tanggal 11 april 2020, perusahaan mengamati bahwa terdapat beberapa aktivitas pekerjaan berikut yang menunjukkan indikasi keterlambatan walaupun secara progress pekerjaan keseluruhan proyek sudah mencapai 59,54% dengan variance sebesar - 1.56% dibawah rencana baseline-1 atas indikasi-indikasi di atas dan mengacu pada kontrak exhibit c pasal 6.4. mengenai schedule maintenance, perusahaan meminta kontraktor untuk segera melakukan dan menyampaikan no. /cpq100/gpf/2020-s0 rencana corrective action untuk 3 bulan ke depan dalam jadwal primavera p6, lengkap dengan sumber dayanya sebagai usaha pemulihan dan mencegah terjadinya keterlambatan bagi aktivitas-aktivitas tersebut di atas, dengan penekanan khusus untuk kegiatan-kegiatan pada jalur-jalur kritis dan sub-kritis. perusahaan meminta kontraktor untuk dapat menyampaikan rencana corrective action yang dimaksud di atas dalam waktu 15 hari untuk dapat memulihkan aktivitas-aktivitas tersebut di atas secepatnya kembali sesuai dengan rencana baseline-1. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. |  |  | mengacu kepada pencapaian progress pelaksanaan pekerjaan epc gpf yang disampaikan pada monthly meeting tanggal 11 april 2020, perusahaan mengamati bahwa terdapat beberapa aktivitas pekerjaan berikut yang menunjukkan indikasi keterlambatan walaupun secara progress pekerjaan keseluruhan proyek sudah mencapai 59,54% dengan variance sebesar - 1.56% dibawah rencana baseline-1 atas indikasi-indikasi di atas dan mengacu pada kontrak exhibit c pasal 6.4. mengenai schedule maintenance, perusahaan meminta kontraktor untuk segera melakukan dan menyampaikan no. /cpq100/gpf/2020-s0 rencana corrective action untuk 3 bulan ke depan dalam jadwal primavera p6, lengkap dengan sumber dayanya sebagai usaha pemulihan dan mencegah terjadinya keterlambatan bagi aktivitas-aktivitas tersebut di atas, dengan penekanan khusus untuk kegiatan-kegiatan pada jalur-jalur kritis dan sub-kritis. perusahaan meminta kontraktor untuk dapat menyampaikan rencana corrective action yang dimaksud di atas dalam waktu 15 hari untuk dapat memulihkan aktivitas-aktivitas tersebut di atas secepatnya kembali sesuai dengan rencana baseline-1. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.
sehubungan dengan pelaksanaan proyek pengembangan lapangan unitisasi gas jambaran – tiung biru (jtb) (“proyek jtb”) yang berdasarkan peraturan presiden republik indonesia nomor 56 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional merupakan proyek strategis nasional (“psn”), pt pertamina ep cepu (“pepc") yang memiliki area operasi diantaranya: 1. jakarta – patra jasa tower, floor. 6, jl. gatot subroto kav 32-34, jakarta 12950; 2. gas processing facility, wellpad jambaran central, wellpad jambaran east dan metering station di kabupaten bojonegoro; 3. row dan pipeline dari wellpad jambaran central, jambaran east, gas processing facility sampai dengan metering station di kabupaten bojonegoro. memberikan keterangan dan konfirmasi bahwa: “konsorsium rjj” yang terdiri dari pt rekayasa industri. jgc corporation, dan pt jgc indonesia adalah kontraktor pelaksana proyek jtb. surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan bagi konsorsium rjj untuk melakukan hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan proyek jtb selama kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19 berlangsung. terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang diberikan. |  |  | sehubungan dengan pelaksanaan proyek pengembangan lapangan unitisasi gas jambaran – tiung biru (jtb) (“proyek jtb”) yang berdasarkan peraturan presiden republik indonesia nomor 56 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional merupakan proyek strategis nasional (“psn”), pt pertamina ep cepu (“pepc") yang memiliki area operasi diantaranya: 1. jakarta – patra jasa tower, floor. 6, jl. gatot subroto kav 32-34, jakarta 12950; 2. gas processing facility, wellpad jambaran central, wellpad jambaran east dan metering station di kabupaten bojonegoro; 3. row dan pipeline dari wellpad jambaran central, jambaran east, gas processing facility sampai dengan metering station di kabupaten bojonegoro. memberikan keterangan dan konfirmasi bahwa: “konsorsium rjj” yang terdiri dari pt rekayasa industri. jgc corporation, dan pt jgc indonesia adalah kontraktor pelaksana proyek jtb. surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan bagi konsorsium rjj untuk melakukan hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan proyek jtb selama kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19 berlangsung. terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang diberikan.
mengacu pada surat kontraktor tersebut di atas serta sesuai dengan lingkup dan ketentuan provisional sum yang terdapat di dalam kontrak exhibit b, perusahaan bermaksud untuk menjelaskan bahwa pekerjaan yang diharapkan dari kontraktor hanya terbatas pada pekerjaan administrasi proses pengadaan peralatan laboratorium seperti pengumuman pengadaan, mendapatkan kutipan dari para calon pemasok sesuai ketentuan kontrak, dan menyampaikan purchase order kepada pemasok terpilih nanti bila proses pengadaan telah selesai dilakukan. perusahaan telah dan akan menyediakan serta melakukan seluruh dokumen yang dibutuhkan sebelum, selama, dan sampai proses pengadaan berakhir termasuk penyusunan dokumen evaluasi penawaran teknis dari para calon pemasok peralatan laboratorium seperti yang disampaikan oleh kontraktor dalam surat tersebut di atas. kontraktor disarankan untuk berkoordinasi dengan perusahaan bila masih terdapat hal- hal yang membutuhkan klarifikasi terkait lingkup kerja kontraktor terkait dengan proses pengadaan peralatan laboratorium melalui mekanisme provisional sum ini. |  |  | mengacu pada surat kontraktor tersebut di atas serta sesuai dengan lingkup dan ketentuan provisional sum yang terdapat di dalam kontrak exhibit b, perusahaan bermaksud untuk menjelaskan bahwa pekerjaan yang diharapkan dari kontraktor hanya terbatas pada pekerjaan administrasi proses pengadaan peralatan laboratorium seperti pengumuman pengadaan, mendapatkan kutipan dari para calon pemasok sesuai ketentuan kontrak, dan menyampaikan purchase order kepada pemasok terpilih nanti bila proses pengadaan telah selesai dilakukan. perusahaan telah dan akan menyediakan serta melakukan seluruh dokumen yang dibutuhkan sebelum, selama, dan sampai proses pengadaan berakhir termasuk penyusunan dokumen evaluasi penawaran teknis dari para calon pemasok peralatan laboratorium seperti yang disampaikan oleh kontraktor dalam surat tersebut di atas. kontraktor disarankan untuk berkoordinasi dengan perusahaan bila masih terdapat hal- hal yang membutuhkan klarifikasi terkait lingkup kerja kontraktor terkait dengan proses pengadaan peralatan laboratorium melalui mekanisme provisional sum ini.
berdasarkan jtb-rj000-so-prc-900- 00002 - hsse management plan disebutkan bahwa kontraktor dalam menjalankan operasinya akan berkomitmen menjunjung tinggi standar keselamatan kesehatan kerja dan lindung lingkungan, serta akan menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja. pada hari kamis, tanggal 16 april 2020 terjadi incident precast kolom roboh saat dilakukan verticality di sprk-23 dengan katagori near miss hipo, yang dilakukan oleh subcontractor jhs paket-2. atas dasar kejadian tersebut, perusahaan memberikan teguran kepada kontraktor dan meminta agar mematuhi prosedur yang sudah disetujui bersama untuk pekerjaan install column pre- cast untuk piperack. berdasarkan hasil investigasi incident tersebut (dalam lampiran) perusahan meminta kontraktor untuk melakukan perbaikan sebagai berikut: 1. memastikan kontraktor, seluruh sub-kontraktor dan seluruh pekerja yang bekerja di area proyek jtb patuh dalam prosedur kerja yang telah disetujui. perubahan prosedur kerja harus atas persetujuan perusahaan dengan dilakukan assessment terlebih dahulu sebelum diimplementasikan. 2. memastikan kontraktor, seluruh sub-kontraktor dan seluruh pekerja yang bekerja di area proyek jtb menggunakan peralatan yg sesuai dengan prosedur kerja dan dilakukan oleh pekerja yang kompeten. 3. memastikan peralatan yang digunakan dalam bekerja dalam kondisi baik dan melakukan pengechekan dan/atau inspeksi berkala terhadap peralatan yang akan dipergunakan. 4. agar kontraktor memberikan teguran kepada sub-kontraktor terkait dengan kejadian tersebut. tindak ianjut dari perbaikan tersebut diatas agar disampaikan ke perusahaan beserta dengan bukti perbaikan tersebut. kontraktor diberikan waktu 7 (tujuh hari) untuk menyampaikan perbaikan dan implementasi agar kejadian serupa tidak terulang dikemudian hari. terima kasih atas perhantian dan kerjsamaya. |  |  | berdasarkan jtb-rj000-so-prc-900- 00002 - hsse management plan disebutkan bahwa kontraktor dalam menjalankan operasinya akan berkomitmen menjunjung tinggi standar keselamatan kesehatan kerja dan lindung lingkungan, serta akan menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja. pada hari kamis, tanggal 16 april 2020 terjadi incident precast kolom roboh saat dilakukan verticality di sprk-23 dengan katagori near miss hipo, yang dilakukan oleh subcontractor jhs paket-2. atas dasar kejadian tersebut, perusahaan memberikan teguran kepada kontraktor dan meminta agar mematuhi prosedur yang sudah disetujui bersama untuk pekerjaan install column pre- cast untuk piperack. berdasarkan hasil investigasi incident tersebut (dalam lampiran) perusahan meminta kontraktor untuk melakukan perbaikan sebagai berikut: 1. memastikan kontraktor, seluruh sub-kontraktor dan seluruh pekerja yang bekerja di area proyek jtb patuh dalam prosedur kerja yang telah disetujui. perubahan prosedur kerja harus atas persetujuan perusahaan dengan dilakukan assessment terlebih dahulu sebelum diimplementasikan. 2. memastikan kontraktor, seluruh sub-kontraktor dan seluruh pekerja yang bekerja di area proyek jtb menggunakan peralatan yg sesuai dengan prosedur kerja dan dilakukan oleh pekerja yang kompeten. 3. memastikan peralatan yang digunakan dalam bekerja dalam kondisi baik dan melakukan pengechekan dan/atau inspeksi berkala terhadap peralatan yang akan dipergunakan. 4. agar kontraktor memberikan teguran kepada sub-kontraktor terkait dengan kejadian tersebut. tindak ianjut dari perbaikan tersebut diatas agar disampaikan ke perusahaan beserta dengan bukti perbaikan tersebut. kontraktor diberikan waktu 7 (tujuh hari) untuk menyampaikan perbaikan dan implementasi agar kejadian serupa tidak terulang dikemudian hari. terima kasih atas perhantian dan kerjsamaya.
sebagai tindak lanjut dari surat pepc no. 121 a/cpoo00/2020-so tanggal 07 april 2020 perihal penunjukan pejabat definitif general manager (gm) gas project jtb – pepc sebagai manajer proyek & wakil sah perusahaan, sebagaimana diinformasikan kepada kontraktor dan merujuk ketentuan pada principal document pasal 6 butir 2 tentang manajer proyek perusahaan, pasal 35 tentang pemberitahuan butir 1.1, dan pasal 38 tentang keseluruhan perjanjian, perusahaan akan menindaklanjuti dengan proses amandemen kontrak. terkait dengan rencana amandemen dimaksud, kontraktor diminta, untuk bersama perusahaan menerbitkan suatu side letter, yang akan berlaku sampai amandemen dimaksud dapat diselesaikan. draft side letter akan disampaikan kepada kontraktor segera, untuk dapat dibahas pada kesempatan pertama. |  |  | sebagai tindak lanjut dari surat pepc no. 121 a/cpoo00/2020-so tanggal 07 april 2020 perihal penunjukan pejabat definitif general manager (gm) gas project jtb – pepc sebagai manajer proyek & wakil sah perusahaan, sebagaimana diinformasikan kepada kontraktor dan merujuk ketentuan pada principal document pasal 6 butir 2 tentang manajer proyek perusahaan, pasal 35 tentang pemberitahuan butir 1.1, dan pasal 38 tentang keseluruhan perjanjian, perusahaan akan menindaklanjuti dengan proses amandemen kontrak. terkait dengan rencana amandemen dimaksud, kontraktor diminta, untuk bersama perusahaan menerbitkan suatu side letter, yang akan berlaku sampai amandemen dimaksud dapat diselesaikan. draft side letter akan disampaikan kepada kontraktor segera, untuk dapat dibahas pada kesempatan pertama.
berdasarkan data yang dimiliki oleh perusahaan, didapatkan fakta bahwa pekerjaan di proyek jtb terhenti karena keterlambatan pembayaran upah pekerja subcontraktor. sebagaimana diketahui bersama, saat ini dalam kondisi pandemi covid-19 dan menjelang hari raya idul fitri perlu upaya lebih untuk menjaga kondusivitas di site, diantaranya dengan melakukan pembayaran upah pekerja dan tunjangan hari raya (thr) tepat waktu. bersama ini perusahaan mengingatkan kontraktor agar dapat segera memenuhi kewajiban serta tanggung jawab kontraktor kepada subkontraktor, pemasok dan vendor sehingga pembayaran upah dibayarkan tepat waktu serta thr yang diterima dari kontraktor dan subkontraktor paling lambat 1 minggu sebelum hari raya idul fitri. |  |  | berdasarkan data yang dimiliki oleh perusahaan, didapatkan fakta bahwa pekerjaan di proyek jtb terhenti karena keterlambatan pembayaran upah pekerja subcontraktor. sebagaimana diketahui bersama, saat ini dalam kondisi pandemi covid-19 dan menjelang hari raya idul fitri perlu upaya lebih untuk menjaga kondusivitas di site, diantaranya dengan melakukan pembayaran upah pekerja dan tunjangan hari raya (thr) tepat waktu. bersama ini perusahaan mengingatkan kontraktor agar dapat segera memenuhi kewajiban serta tanggung jawab kontraktor kepada subkontraktor, pemasok dan vendor sehingga pembayaran upah dibayarkan tepat waktu serta thr yang diterima dari kontraktor dan subkontraktor paling lambat 1 minggu sebelum hari raya idul fitri.
berdasarkan data yang dimiliki oleh perusahaan yang terdapat dalam lampiran, terdapat pekerjaan sipil yang terkait pekerjaan under ground (ug) piping dimana pekerjaan tersebut belum dikerjakan sama sekali. pekerjaan tersebut adalah pekerjaan di area manhole dan valve pit yang merupakan pekerjaan yang merupakaan lingkup pekerjaan dari civil work paket-1 dan civil work paket-2. melalui surat ini perusahaan mengingatkan kontraktor agar segera memulai dan menyelesaikan pekerjaan dimaksud karena sudah terlambat dari jadwal proyek baseline-1. perusahaan menyampaikan pentingnya pekerjaan tersebut segera diselesaikan terkait dengan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh galian terbuka, genangan air dan lumpur serta akses konstruksi yang terhalangi dengan kondisi tersebut. |  |  | berdasarkan data yang dimiliki oleh perusahaan yang terdapat dalam lampiran, terdapat pekerjaan sipil yang terkait pekerjaan under ground (ug) piping dimana pekerjaan tersebut belum dikerjakan sama sekali. pekerjaan tersebut adalah pekerjaan di area manhole dan valve pit yang merupakan pekerjaan yang merupakaan lingkup pekerjaan dari civil work paket-1 dan civil work paket-2. melalui surat ini perusahaan mengingatkan kontraktor agar segera memulai dan menyelesaikan pekerjaan dimaksud karena sudah terlambat dari jadwal proyek baseline-1. perusahaan menyampaikan pentingnya pekerjaan tersebut segera diselesaikan terkait dengan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh galian terbuka, genangan air dan lumpur serta akses konstruksi yang terhalangi dengan kondisi tersebut.
dengan telah selesainya pembahasan mengenai “side letter no. 2 untuk penggantian pembayaran bea masuk dan pajak impor peralatan / material”, terlampir disampaikan, 2 (dua) salinan asli untuk disetujui oleh kedua belah pihak. kontraktor diminta untuk menandatangani kedua salinan tersebut dan mengembalikannya kepada perusahaan untuk penandatanganan oleh perusahaan. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | dengan telah selesainya pembahasan mengenai “side letter no. 2 untuk penggantian pembayaran bea masuk dan pajak impor peralatan / material”, terlampir disampaikan, 2 (dua) salinan asli untuk disetujui oleh kedua belah pihak. kontraktor diminta untuk menandatangani kedua salinan tersebut dan mengembalikannya kepada perusahaan untuk penandatanganan oleh perusahaan. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
dalam rangka melanjutkan rapat monitoring kemajuan proyek jtb pada 22 april 2020, maka perusahaan meminta kontraktor untuk menyelenggarakan workshop construction dan vendor day untuk membahas status kemajuan pekerjaan konstruksi hingga pertengahan mei 2020. bersama ini perusahaan mengundang kontraktor untuk menghadiri workshop construction bulan mei 2020 pada: hari/tanggal : kamis/jum’at, 14 - 15 mei 2020 waktu : 08:00 wib – selesai tempat : ruang b2 – dining hall, kantor talok bojonegoro agenda : 1. hari-1: workshop konstruksi dan pembahasan pondasi, steel structure, dan precast piperack 2. hari-2: vendor day perusahaan meminta kontraktor untuk menyiapkan materi terkait usaha-usaha perbaikan terhadap item pekerjaan yang saat ini sudah “delay” dari schedule baseline-1 dengan menyiapkan hal berikut: 1. status kemajuan pekerjaan terkini 2. forecast dan rencana perbaikan terutama rencana dalam 1 bulan ke depan. 3. strategi dan action plan yang dibutuhkan untuk mendukung rencana perbaikan tersebut. agar workshop konstruksi berjalan efektif, perusahaan meminta kontraktor mengatur pelaksanaan agenda dimaksud : 1. peserta yang hadir di dining hall talok dibatasi (maksimal 10 orang) dan peserta lain menggunakan video conference. 2. untuk subcontractor dan vendor terkait yang diundang, menggunakan video conference. 3. aplikasi video conference yang digunakan adalah microsoft teams. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerja samanya |  |  | dalam rangka melanjutkan rapat monitoring kemajuan proyek jtb pada 22 april 2020, maka perusahaan meminta kontraktor untuk menyelenggarakan workshop construction dan vendor day untuk membahas status kemajuan pekerjaan konstruksi hingga pertengahan mei 2020. bersama ini perusahaan mengundang kontraktor untuk menghadiri workshop construction bulan mei 2020 pada: hari/tanggal : kamis/jum’at, 14 - 15 mei 2020 waktu : 08:00 wib – selesai tempat : ruang b2 – dining hall, kantor talok bojonegoro agenda : 1. hari-1: workshop konstruksi dan pembahasan pondasi, steel structure, dan precast piperack 2. hari-2: vendor day perusahaan meminta kontraktor untuk menyiapkan materi terkait usaha-usaha perbaikan terhadap item pekerjaan yang saat ini sudah “delay” dari schedule baseline-1 dengan menyiapkan hal berikut: 1. status kemajuan pekerjaan terkini 2. forecast dan rencana perbaikan terutama rencana dalam 1 bulan ke depan. 3. strategi dan action plan yang dibutuhkan untuk mendukung rencana perbaikan tersebut. agar workshop konstruksi berjalan efektif, perusahaan meminta kontraktor mengatur pelaksanaan agenda dimaksud : 1. peserta yang hadir di dining hall talok dibatasi (maksimal 10 orang) dan peserta lain menggunakan video conference. 2. untuk subcontractor dan vendor terkait yang diundang, menggunakan video conference. 3. aplikasi video conference yang digunakan adalah microsoft teams. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerja samanya
sehubungan telah selesai pembuatan aplikasi pepc site digital attendance (psda) sebagai tool untuk membantu monitoring kondisi dan posisi semua pekerja di project gas jtb, bersama ini kami meminta rjj memberitahukan kepada seluruh pekerja rjj yang bekerja di project gas jtb agar melakukan absensi secara online melalui aplikasi psda setiap hari baik bagi yang sedang on-duty maupun off-duty terhitung tanggal 06 mei 2020. adapun tatacara instalasi dan penggunaannya seperti terlampir |  |  | sehubungan telah selesai pembuatan aplikasi pepc site digital attendance (psda) sebagai tool untuk membantu monitoring kondisi dan posisi semua pekerja di project gas jtb, bersama ini kami meminta rjj memberitahukan kepada seluruh pekerja rjj yang bekerja di project gas jtb agar melakukan absensi secara online melalui aplikasi psda setiap hari baik bagi yang sedang on-duty maupun off-duty terhitung tanggal 06 mei 2020. adapun tatacara instalasi dan penggunaannya seperti terlampir
menjawab surat kontraktor no. jtb-l- rj-pj-00530, tanggal 04 mei 2020, perihal penggantian commissioning start-up manager kontraktor, dengan mempertimbangkan pada pengalaman kerja, serta hasil wawancara dengan kandidat yang bersangkutan, bpk. muhammad sholeh, yang dilaksanakan, pada hari rabu, tanggal 13 mei 2020, bersama ini perusahaan menyatakan bahwa perusahaan dapat menerima penunjukan bpk. muhammad sholeh sebagai commissioning start-up manager dari kontraktor. selanjutnya, perusahaan berharap bpk. muhammad sholeh, membawa kontribusi besar bagi kelancaran eksekusi proyek jambaran tiung biru, sehingga proyek dapat selesai on time, on budget, on specifications, and on revenue (otobosor), sesuai dengan yang direncanakan. |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb-l- rj-pj-00530, tanggal 04 mei 2020, perihal penggantian commissioning start-up manager kontraktor, dengan mempertimbangkan pada pengalaman kerja, serta hasil wawancara dengan kandidat yang bersangkutan, bpk. muhammad sholeh, yang dilaksanakan, pada hari rabu, tanggal 13 mei 2020, bersama ini perusahaan menyatakan bahwa perusahaan dapat menerima penunjukan bpk. muhammad sholeh sebagai commissioning start-up manager dari kontraktor. selanjutnya, perusahaan berharap bpk. muhammad sholeh, membawa kontribusi besar bagi kelancaran eksekusi proyek jambaran tiung biru, sehingga proyek dapat selesai on time, on budget, on specifications, and on revenue (otobosor), sesuai dengan yang direncanakan.
menunjuk surat perusahaan no. 235/cpq100/gpf/2020-s0, tanggal 09 mei 2020, harap lampirannya diabaikan dan dianggap tidak berlaku. terlampir disampaikan “side letter no. 2 untuk penggantian pembayaran bea masuk dan pajak impor peralatan / material”, yang terdiri dari 2 salinan asli untuk disetujui oleh kedua belah pihak. kontraktor diminta untuk menandatangani kedua salinan tersebut dan mengembalikannya kepada perusahaan untuk penandatanganan oleh perusahaan. kontraktor dingatkan pada isi butir 7 dari side letter ini yang menyatakan bahwa “kecuali ditentukan lain dalam side letter no. 2 ini, semua syarat dan ketentuan dalam kontrak dinyatakan tetap berlaku”. |  |  | menunjuk surat perusahaan no. 235/cpq100/gpf/2020-s0, tanggal 09 mei 2020, harap lampirannya diabaikan dan dianggap tidak berlaku. terlampir disampaikan “side letter no. 2 untuk penggantian pembayaran bea masuk dan pajak impor peralatan / material”, yang terdiri dari 2 salinan asli untuk disetujui oleh kedua belah pihak. kontraktor diminta untuk menandatangani kedua salinan tersebut dan mengembalikannya kepada perusahaan untuk penandatanganan oleh perusahaan. kontraktor dingatkan pada isi butir 7 dari side letter ini yang menyatakan bahwa “kecuali ditentukan lain dalam side letter no. 2 ini, semua syarat dan ketentuan dalam kontrak dinyatakan tetap berlaku”.
menunjuk surat perusahaan no. 235/cpq100/gpf/2020-s0, tanggal 09 mei 2020, harap lampirannya diabaikan dan dianggap tidak berlaku. terlampir disampaikan “side letter no. 2 untuk penggantian pembayaran bea masuk dan pajak impor peralatan / material”, yang terdiri dari 2 salinan asli untuk disetujui oleh kedua belah pihak. kontraktor diminta untuk menandatangani kedua salinan tersebut dan mengembalikannya kepada perusahaan untuk penandatanganan oleh perusahaan. kontraktor dingatkan pada isi butir 7 dari side letter ini yang menyatakan bahwa “kecuali ditentukan lain dalam side letter no. 2 ini, semua syarat dan ketentuan dalam kontrak dinyatakan tetap berlaku”. menunjuk surat perusahaan no. 235/cpq100/gpf/2020-s0, tanggal 09 mei 2020, harap lampirannya diabaikan dan dianggap tidak berlaku. terlampir disampaikan “side letter no. 2 untuk penggantian pembayaran bea masuk dan pajak impor peralatan / material”, yang terdiri dari 2 salinan asli untuk disetujui oleh kedua belah pihak. kontraktor diminta untuk menandatangani kedua salinan tersebut dan mengembalikannya kepada perusahaan untuk penandatanganan oleh perusahaan. kontraktor dingatkan pada isi butir 7 dari side letter ini yang menyatakan bahwa “kecuali ditentukan lain dalam side letter no. 2 ini, semua syarat dan ketentuan dalam kontrak dinyatakan tetap berlaku”. |  |  | menunjuk surat perusahaan no. 235/cpq100/gpf/2020-s0, tanggal 09 mei 2020, harap lampirannya diabaikan dan dianggap tidak berlaku. terlampir disampaikan “side letter no. 2 untuk penggantian pembayaran bea masuk dan pajak impor peralatan / material”, yang terdiri dari 2 salinan asli untuk disetujui oleh kedua belah pihak. kontraktor diminta untuk menandatangani kedua salinan tersebut dan mengembalikannya kepada perusahaan untuk penandatanganan oleh perusahaan. kontraktor dingatkan pada isi butir 7 dari side letter ini yang menyatakan bahwa “kecuali ditentukan lain dalam side letter no. 2 ini, semua syarat dan ketentuan dalam kontrak dinyatakan tetap berlaku”. menunjuk surat perusahaan no. 235/cpq100/gpf/2020-s0, tanggal 09 mei 2020, harap lampirannya diabaikan dan dianggap tidak berlaku. terlampir disampaikan “side letter no. 2 untuk penggantian pembayaran bea masuk dan pajak impor peralatan / material”, yang terdiri dari 2 salinan asli untuk disetujui oleh kedua belah pihak. kontraktor diminta untuk menandatangani kedua salinan tersebut dan mengembalikannya kepada perusahaan untuk penandatanganan oleh perusahaan. kontraktor dingatkan pada isi butir 7 dari side letter ini yang menyatakan bahwa “kecuali ditentukan lain dalam side letter no. 2 ini, semua syarat dan ketentuan dalam kontrak dinyatakan tetap berlaku”.
menunjuk surat perusahaan no. 235/cpq100/gpf/2020-s0, tanggal 09 mei 2020, harap lampirannya diabaikan dan dianggap tidak berlaku. terlampir disampaikan “side letter no. 2 untuk penggantian pembayaran bea masuk dan pajak impor peralatan / material”, yang terdiri dari 2 salinan asli untuk disetujui oleh kedua belah pihak. kontraktor diminta untuk menandatangani kedua salinan tersebut dan mengembalikannya kepada perusahaan untuk penandatanganan oleh perusahaan. kontraktor dingatkan pada isi butir 7 dari side letter ini yang menyatakan bahwa “kecuali ditentukan lain dalam side letter no. 2 ini, semua syarat dan ketentuan dalam kontrak dinyatakan tetap berlaku”. menunjuk surat perusahaan no. 235/cpq100/gpf/2020-s0, tanggal 09 mei 2020, harap lampirannya diabaikan dan dianggap tidak berlaku. terlampir disampaikan “side letter no. 2 untuk penggantian pembayaran bea masuk dan pajak impor peralatan / material”, yang terdiri dari 2 salinan asli untuk disetujui oleh kedua belah pihak. kontraktor diminta untuk menandatangani kedua salinan tersebut dan mengembalikannya kepada perusahaan untuk penandatanganan oleh perusahaan. kontraktor dingatkan pada isi butir 7 dari side letter ini yang menyatakan bahwa “kecuali ditentukan lain dalam side letter no. 2 ini, semua syarat dan ketentuan dalam kontrak dinyatakan tetap berlaku”. menunjuk surat perusahaan no. 235/cpq100/gpf/2020-s0, tanggal 09 mei 2020, harap lampirannya diabaikan dan dianggap tidak berlaku. terlampir disampaikan “side letter no. 2 untuk penggantian pembayaran bea masuk dan pajak impor peralatan / material”, yang terdiri dari 2 salinan asli untuk disetujui oleh kedua belah pihak. kontraktor diminta untuk menandatangani kedua salinan tersebut dan mengembalikannya kepada perusahaan untuk penandatanganan oleh perusahaan. kontraktor dingatkan pada isi butir 7 dari side letter ini yang menyatakan bahwa “kecuali ditentukan lain dalam side letter no. 2 ini, semua syarat dan ketentuan dalam kontrak dinyatakan tetap berlaku”. menunjuk surat perusahaan no. 235/cpq100/gpf/2020-s0, tanggal 09 mei 2020, harap lampirannya diabaikan dan dianggap tidak berlaku. terlampir disampaikan “side letter no. 2 untuk penggantian pembayaran bea masuk dan pajak impor peralatan / material”, yang terdiri dari 2 salinan asli untuk disetujui oleh kedua belah pihak. kontraktor diminta untuk menandatangani kedua salinan tersebut dan mengembalikannya kepada perusahaan untuk penandatanganan oleh perusahaan. kontraktor dingatkan pada isi butir 7 dari side letter ini yang menyatakan bahwa “kecuali ditentukan lain dalam side letter no. 2 ini, semua syarat dan ketentuan dalam kontrak dinyatakan tetap berlaku”. |  |  | menunjuk surat perusahaan no. 235/cpq100/gpf/2020-s0, tanggal 09 mei 2020, harap lampirannya diabaikan dan dianggap tidak berlaku. terlampir disampaikan “side letter no. 2 untuk penggantian pembayaran bea masuk dan pajak impor peralatan / material”, yang terdiri dari 2 salinan asli untuk disetujui oleh kedua belah pihak. kontraktor diminta untuk menandatangani kedua salinan tersebut dan mengembalikannya kepada perusahaan untuk penandatanganan oleh perusahaan. kontraktor dingatkan pada isi butir 7 dari side letter ini yang menyatakan bahwa “kecuali ditentukan lain dalam side letter no. 2 ini, semua syarat dan ketentuan dalam kontrak dinyatakan tetap berlaku”. menunjuk surat perusahaan no. 235/cpq100/gpf/2020-s0, tanggal 09 mei 2020, harap lampirannya diabaikan dan dianggap tidak berlaku. terlampir disampaikan “side letter no. 2 untuk penggantian pembayaran bea masuk dan pajak impor peralatan / material”, yang terdiri dari 2 salinan asli untuk disetujui oleh kedua belah pihak. kontraktor diminta untuk menandatangani kedua salinan tersebut dan mengembalikannya kepada perusahaan untuk penandatanganan oleh perusahaan. kontraktor dingatkan pada isi butir 7 dari side letter ini yang menyatakan bahwa “kecuali ditentukan lain dalam side letter no. 2 ini, semua syarat dan ketentuan dalam kontrak dinyatakan tetap berlaku”. menunjuk surat perusahaan no. 235/cpq100/gpf/2020-s0, tanggal 09 mei 2020, harap lampirannya diabaikan dan dianggap tidak berlaku. terlampir disampaikan “side letter no. 2 untuk penggantian pembayaran bea masuk dan pajak impor peralatan / material”, yang terdiri dari 2 salinan asli untuk disetujui oleh kedua belah pihak. kontraktor diminta untuk menandatangani kedua salinan tersebut dan mengembalikannya kepada perusahaan untuk penandatanganan oleh perusahaan. kontraktor dingatkan pada isi butir 7 dari side letter ini yang menyatakan bahwa “kecuali ditentukan lain dalam side letter no. 2 ini, semua syarat dan ketentuan dalam kontrak dinyatakan tetap berlaku”. menunjuk surat perusahaan no. 235/cpq100/gpf/2020-s0, tanggal 09 mei 2020, harap lampirannya diabaikan dan dianggap tidak berlaku. terlampir disampaikan “side letter no. 2 untuk penggantian pembayaran bea masuk dan pajak impor peralatan / material”, yang terdiri dari 2 salinan asli untuk disetujui oleh kedua belah pihak. kontraktor diminta untuk menandatangani kedua salinan tersebut dan mengembalikannya kepada perusahaan untuk penandatanganan oleh perusahaan. kontraktor dingatkan pada isi butir 7 dari side letter ini yang menyatakan bahwa “kecuali ditentukan lain dalam side letter no. 2 ini, semua syarat dan ketentuan dalam kontrak dinyatakan tetap berlaku”.
mengacu pada dokumen-dokumen pendukung dimana kontraktor mengeluarkan purchase order chemetics sulfuric acid unit (sau) package kepada pt. enviromate technology international (eti) pada tanggal 22 oktober 2019 dan proposal pt. eti no. 124/cp/eti/xi/2019 issue m tanggal 22 nov 2019 untuk tambahan percepatan jadwal pengiriman, perusahaan dengan ini menyampaikan 2 (dua) salinan asli provisional sum work order yang telah ditanda tangani. kontraktor diminta untuk menandatangani kedua salinan tersebut dan mengembalikan 1 (satu) salinan asli kepada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih |  |  | mengacu pada dokumen-dokumen pendukung dimana kontraktor mengeluarkan purchase order chemetics sulfuric acid unit (sau) package kepada pt. enviromate technology international (eti) pada tanggal 22 oktober 2019 dan proposal pt. eti no. 124/cp/eti/xi/2019 issue m tanggal 22 nov 2019 untuk tambahan percepatan jadwal pengiriman, perusahaan dengan ini menyampaikan 2 (dua) salinan asli provisional sum work order yang telah ditanda tangani. kontraktor diminta untuk menandatangani kedua salinan tersebut dan mengembalikan 1 (satu) salinan asli kepada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
merujuk pada surat perusahaan no. 241 /cpq1 o0/gpf/2020-so tentang lmplementasi massive construction tertanggal 19 mei 2020, perusahaan menyampaikan bahwa managemen proyek jtb pepc yang terdiri dari manager jtb project control, manager qa/qc inspection, manager gpf & pl commissioning & start up dan manager gpf & pl engineering beserta staff telah mulai mobilisasi ke site office bojonegoro sejak tanggal 28 mei 2020 untuk mendukung senior manager proyek gpf & pl dan manager gpf & pl konstruksi yg telah mobilisasi ke site lebih dulu. melalui surat ini, perusahaan meminta kontraktor agar segera memobilisasi managemen proyek kontraktor beserta staff terkait ke site untuk peer to peer dengan managemen poyek perusahaan beserta staff, mendukung pelaksanaan massive construction dan mempercepat proses keputusan dalam rangka percepatan dan recovery progress agar proyek dapat diselesaikan sesuai target on-stream yang direncanakan. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya |  |  | merujuk pada surat perusahaan no. 241 /cpq1 o0/gpf/2020-so tentang lmplementasi massive construction tertanggal 19 mei 2020, perusahaan menyampaikan bahwa managemen proyek jtb pepc yang terdiri dari manager jtb project control, manager qa/qc inspection, manager gpf & pl commissioning & start up dan manager gpf & pl engineering beserta staff telah mulai mobilisasi ke site office bojonegoro sejak tanggal 28 mei 2020 untuk mendukung senior manager proyek gpf & pl dan manager gpf & pl konstruksi yg telah mobilisasi ke site lebih dulu. melalui surat ini, perusahaan meminta kontraktor agar segera memobilisasi managemen proyek kontraktor beserta staff terkait ke site untuk peer to peer dengan managemen poyek perusahaan beserta staff, mendukung pelaksanaan massive construction dan mempercepat proses keputusan dalam rangka percepatan dan recovery progress agar proyek dapat diselesaikan sesuai target on-stream yang direncanakan. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
mengacu kepada (surat terlampir) : 1. surat manager gpf & pl construction pepc no. 006/cpq107/gpf/2020-s0 tanggal 26 maret 2020 perihal evaluasi kinerja subkontraktor-yin, yang berisi antara iain terkait performa/kinerja, keterlambatan pembayaran gaji pekerja, dan pembayaran vendor. 2. surat gabungan beberapa vendor lokal sebagai vendor pt yin no. o01/subkon/sp/06/20 tanggal 8 juni 2020 perihal permohonan, yang berisi tuntutan pembayaran vendor subkontraktor pt yin terkait tagihan yang belum dibayarkan. sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa performa subkontraktor pt yin sangat mengecewakan bagi pelaksanaan proyek pembangunan epc gpf-jtb pepc dan akan menjadi potensi besar penghambat teriaksananya gas on-stream pada juli 2021 sesuai yang direncanakan karena lingkup kerja yang dilaksanakan pt yin (pemasangan gathering line jambaran central - jambaran east — gpf) sangat vital bagi pekerjaan epc gpf-jtb pepc. untuk itu, perusahaan meminta kontraktor melakukan tindakan yang nyata terhadap subkontraktor pt yin sebagai berikut : 1. memutus kontrak kerja subkontraktor pt yin dan diganti dengan subkontraktor yang lebih baik atau setidaknya kontraktor diminta mengambil alih secara keseluruhan lingkup kerja yang dilaksanakan subkontraktor pt yin. 2. kontraktor diminta segera membayar secara iangsung tagihan yang belum dibayarkan terhadap vendor lokal sebesar rp 11.517.986.143,00 agar tidak terjadi dampak sosial di iingkungan area kerja proyek. untuk itu agar hal-hal tersebut di atas dapat segera ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat ini diterbitkan. |  |  | mengacu kepada (surat terlampir) : 1. surat manager gpf & pl construction pepc no. 006/cpq107/gpf/2020-s0 tanggal 26 maret 2020 perihal evaluasi kinerja subkontraktor-yin, yang berisi antara iain terkait performa/kinerja, keterlambatan pembayaran gaji pekerja, dan pembayaran vendor. 2. surat gabungan beberapa vendor lokal sebagai vendor pt yin no. o01/subkon/sp/06/20 tanggal 8 juni 2020 perihal permohonan, yang berisi tuntutan pembayaran vendor subkontraktor pt yin terkait tagihan yang belum dibayarkan. sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa performa subkontraktor pt yin sangat mengecewakan bagi pelaksanaan proyek pembangunan epc gpf-jtb pepc dan akan menjadi potensi besar penghambat teriaksananya gas on-stream pada juli 2021 sesuai yang direncanakan karena lingkup kerja yang dilaksanakan pt yin (pemasangan gathering line jambaran central - jambaran east — gpf) sangat vital bagi pekerjaan epc gpf-jtb pepc. untuk itu, perusahaan meminta kontraktor melakukan tindakan yang nyata terhadap subkontraktor pt yin sebagai berikut : 1. memutus kontrak kerja subkontraktor pt yin dan diganti dengan subkontraktor yang lebih baik atau setidaknya kontraktor diminta mengambil alih secara keseluruhan lingkup kerja yang dilaksanakan subkontraktor pt yin. 2. kontraktor diminta segera membayar secara iangsung tagihan yang belum dibayarkan terhadap vendor lokal sebesar rp 11.517.986.143,00 agar tidak terjadi dampak sosial di iingkungan area kerja proyek. untuk itu agar hal-hal tersebut di atas dapat segera ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat ini diterbitkan.
menindaklanjuti surat perusahaan no. 232/cpq100/gpf/2020-s0 tanggal 2 mei 2020, dengan ini disampaikan side letter terkait perubahan wakil sah perusahaan dan penunjukan manajer proyek perusahaan. side letter ini disusun untuk dapat disepakati oleh para pihak dan akan berlaku sampai perubahan kontrak terkait dapat diselesaikan. bila tidak ada masukan lebih lanjut dari kontraktor atas side letter, kontraktor diminta untuk dapat melakukan penandatanganan dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sebelum dikembalikan kepada perusahaan untuk dilakukan penandatanganan. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti surat perusahaan no. 232/cpq100/gpf/2020-s0 tanggal 2 mei 2020, dengan ini disampaikan side letter terkait perubahan wakil sah perusahaan dan penunjukan manajer proyek perusahaan. side letter ini disusun untuk dapat disepakati oleh para pihak dan akan berlaku sampai perubahan kontrak terkait dapat diselesaikan. bila tidak ada masukan lebih lanjut dari kontraktor atas side letter, kontraktor diminta untuk dapat melakukan penandatanganan dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sebelum dikembalikan kepada perusahaan untuk dilakukan penandatanganan. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
menindaklanjuti surat rjj no.jtb-l-rj-pj- 00533 tanggal 12 mei 2020, perihal: serah terima material jtb tie-in piping post shutdown, perusahaan meminta kontraktor untuk dapat berkoordinasi dengan emcl / kontraktor emcl terkait proses serah terima material jtb tie-in piping post shutdown. mengacu rapat koordinasi pada tanggal 16 april 2020, yang ditindaklanjuti dengan instruksi dari emcl melalui email pada tanggal 12 mei 2020, dapat diinfomasikan bahwa emcl warehouse (pb-20) di dalam area fasilitas banyu urip telah dipilih menjadi lokasi serah terima material jtb tie-in piping post shutdown. perusahaan mengingatkan dan meminta kerja sama kontraktor terkait lingkup lainya sebagaimana telah dikoordinasikan dalam rapat koordinasi tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih |  |  | menindaklanjuti surat rjj no.jtb-l-rj-pj- 00533 tanggal 12 mei 2020, perihal: serah terima material jtb tie-in piping post shutdown, perusahaan meminta kontraktor untuk dapat berkoordinasi dengan emcl / kontraktor emcl terkait proses serah terima material jtb tie-in piping post shutdown. mengacu rapat koordinasi pada tanggal 16 april 2020, yang ditindaklanjuti dengan instruksi dari emcl melalui email pada tanggal 12 mei 2020, dapat diinfomasikan bahwa emcl warehouse (pb-20) di dalam area fasilitas banyu urip telah dipilih menjadi lokasi serah terima material jtb tie-in piping post shutdown. perusahaan mengingatkan dan meminta kerja sama kontraktor terkait lingkup lainya sebagaimana telah dikoordinasikan dalam rapat koordinasi tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
menindaklanjuti surat perusahaan no. 056/cpq101/gpf/2018-s0 tanggal 21 agustus 2018 perihal permohonan penandatanganan license agreement antara perusahaan dan proses lisensor baru, serta diskusi koordinasi antara perusahaan dan kontraktor pada tanggal 29 april 2020; telah teridentifikasi dan disampaikan 6 (enam) concern items berikut yang membutuhkan tanggapan dan konfirmasi dari kontraktor terhadap: 1. proses pengadaan/penunjukan uop malaysia sebagai penyedia lisensi teknologi separall sebelum jtb-rjj000-b0-dcn-900-00001 disampaikan kepada perusahaan pada 6 desember 2017. 2. kesanggupan dan konfirmasi pembayaran separall license fee sebesar usd1. 3. konfirmasi kontraktor terkait penyediaan pcg (parent company guarantee) dari uop usa/chicago terhadap uop malaysia pada saat kontraktor mengikat perjanjian engineering untuk teknologi separall dengan uop malaysia. 4. awareness dan konfirmasi dari kontraktor untuk pembayaran uop services (seperti hazop support, unit inspection & fat (factory acceptance test), pre- commisioning/commissioning, start-up, performance test) yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada uop malaysia melalui kontraktor melalui mekanisme provisional sum (ps) dengan menerbitkan work order sesuai ketentuan yang sudah diatur dalam kontrak. 5. awareness dan konfirmasi dari kontraktor atas persyaratan uop untuk pembayaran uop services sebagaimana butir no.4 di atas dengan menggunakan letter of credit (lc), sehingga kontraktor harus membuka lc untuk pembayaran services tersebut. 6. awareness dan konfirmasi dari kontraktor terkait klausul-klausul perpajakan yang mirip dengan klausul-klausul perpajakan yang ada pada perjanjian engineering (antara kontraktor dan uop malaysia) atas pembayaran uop services sebagaimana disampaikan pada butir no. 4 di atas. kontraktor diminta untuk segera menyampaikan tanggapan atas 6 (enam) concern items di atas sehingga perjanjian lisensi & garansi antara uop malaysia dan perusahaan dapat segera diselesaikan. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti surat perusahaan no. 056/cpq101/gpf/2018-s0 tanggal 21 agustus 2018 perihal permohonan penandatanganan license agreement antara perusahaan dan proses lisensor baru, serta diskusi koordinasi antara perusahaan dan kontraktor pada tanggal 29 april 2020; telah teridentifikasi dan disampaikan 6 (enam) concern items berikut yang membutuhkan tanggapan dan konfirmasi dari kontraktor terhadap: 1. proses pengadaan/penunjukan uop malaysia sebagai penyedia lisensi teknologi separall sebelum jtb-rjj000-b0-dcn-900-00001 disampaikan kepada perusahaan pada 6 desember 2017. 2. kesanggupan dan konfirmasi pembayaran separall license fee sebesar usd1. 3. konfirmasi kontraktor terkait penyediaan pcg (parent company guarantee) dari uop usa/chicago terhadap uop malaysia pada saat kontraktor mengikat perjanjian engineering untuk teknologi separall dengan uop malaysia. 4. awareness dan konfirmasi dari kontraktor untuk pembayaran uop services (seperti hazop support, unit inspection & fat (factory acceptance test), pre- commisioning/commissioning, start-up, performance test) yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada uop malaysia melalui kontraktor melalui mekanisme provisional sum (ps) dengan menerbitkan work order sesuai ketentuan yang sudah diatur dalam kontrak. 5. awareness dan konfirmasi dari kontraktor atas persyaratan uop untuk pembayaran uop services sebagaimana butir no.4 di atas dengan menggunakan letter of credit (lc), sehingga kontraktor harus membuka lc untuk pembayaran services tersebut. 6. awareness dan konfirmasi dari kontraktor terkait klausul-klausul perpajakan yang mirip dengan klausul-klausul perpajakan yang ada pada perjanjian engineering (antara kontraktor dan uop malaysia) atas pembayaran uop services sebagaimana disampaikan pada butir no. 4 di atas. kontraktor diminta untuk segera menyampaikan tanggapan atas 6 (enam) concern items di atas sehingga perjanjian lisensi & garansi antara uop malaysia dan perusahaan dapat segera diselesaikan. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l- rj-pj-00538 tertanggal 13 mei 2020 perihal “tanggapan atas surat perusahaan no. 226/cpq101/gpf/2020-so perihal: contractor corrective actions terkait keterlambatan aktivitas procurement dan konstruksi", bahwa terkait hambatan- hambatan yang dimaksud berikut tanggapan perusahaan seperti pada terlampir. mengacu pada pencapaian progress pekerjaan epcc-gpf cut off date 30 mei 2020, dimana keseluruhan progress sebesar 64.54% terdapat negative variance sebesar 5,06%, dan sesuai prosedur no. jtb-rjj000- b0-prc-900-o0001_c "schedule development and control system" bahwa salah satu indikator terhadap forecast schedule untuk milestone sm-157 dan sm- 161 sudah lebih besar dari 2,5% dari total keseluruhan proyek pada baseline-1 yaitu 4,3%. untuk selanjutnya, perusahaan meminta kontraktor untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan mitigasi terhadap perihal keterlambatan pencapaian progress dan schedule sebagai berikut : 1. menyiapkan dan memberikan recovery schedule terhadap baseline-01 kepada perusahaan. 2. melakukan re-mapping terhadap pekerjaan planning dan updating schedule recovery terhadap availability planner rjj, sehingga jika ada gap dapat diidentifikasi dan dilakukan mitigasinya. 3. melakukan evaluasi bersama tim project control pertamina ep cepu terhadap perencanaan dengan salah satunya menghasilkan variance schedule analysis secara periodik dua mingguan. 4. menyiapkan dan memberikan target bulanan dalam one month look ahead plan secara berkala pada minggu kedua bulan berjalan. perusahaan meminta kontraktor untuk dapat menyampaikan rencana schedule recovery yang dimaksud diatas dalam waktu 15 hari untuk dapat memulihkan aktivitas-aktivitas tersebut diatas secepatnya kembali sesuai dengan rencana baseline-1. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l- rj-pj-00538 tertanggal 13 mei 2020 perihal “tanggapan atas surat perusahaan no. 226/cpq101/gpf/2020-so perihal: contractor corrective actions terkait keterlambatan aktivitas procurement dan konstruksi", bahwa terkait hambatan- hambatan yang dimaksud berikut tanggapan perusahaan seperti pada terlampir. mengacu pada pencapaian progress pekerjaan epcc-gpf cut off date 30 mei 2020, dimana keseluruhan progress sebesar 64.54% terdapat negative variance sebesar 5,06%, dan sesuai prosedur no. jtb-rjj000- b0-prc-900-o0001_c "schedule development and control system" bahwa salah satu indikator terhadap forecast schedule untuk milestone sm-157 dan sm- 161 sudah lebih besar dari 2,5% dari total keseluruhan proyek pada baseline-1 yaitu 4,3%. untuk selanjutnya, perusahaan meminta kontraktor untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan mitigasi terhadap perihal keterlambatan pencapaian progress dan schedule sebagai berikut : 1. menyiapkan dan memberikan recovery schedule terhadap baseline-01 kepada perusahaan. 2. melakukan re-mapping terhadap pekerjaan planning dan updating schedule recovery terhadap availability planner rjj, sehingga jika ada gap dapat diidentifikasi dan dilakukan mitigasinya. 3. melakukan evaluasi bersama tim project control pertamina ep cepu terhadap perencanaan dengan salah satunya menghasilkan variance schedule analysis secara periodik dua mingguan. 4. menyiapkan dan memberikan target bulanan dalam one month look ahead plan secara berkala pada minggu kedua bulan berjalan. perusahaan meminta kontraktor untuk dapat menyampaikan rencana schedule recovery yang dimaksud diatas dalam waktu 15 hari untuk dapat memulihkan aktivitas-aktivitas tersebut diatas secepatnya kembali sesuai dengan rencana baseline-1. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
mengacu surat-surat kontraktor mengenai pengajuan penambahan manufacturer dan sub contractor list yang sampai saat ini belum mendapat respon dari perusahaan, dengan ini ditegaskan bahwa sesuai kontrak exhibit-g butir 4 mengenai nominating suppliers of materials and equipment, apabila perusahaan belum menanggapi pengajuan penambahan tersebut secara tertulis dalam waktu sepuluh (10) hari kerja, maka pengajuan harus dianggap ditolak. persetujuan atas penambahan yang diajukan, adalah atas kebijaksanaan perusahaan. kontraktor dapat melakukan pengajuan kembali, dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung proses kualiﬁkasi perusahaan. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih |  |  | mengacu surat-surat kontraktor mengenai pengajuan penambahan manufacturer dan sub contractor list yang sampai saat ini belum mendapat respon dari perusahaan, dengan ini ditegaskan bahwa sesuai kontrak exhibit-g butir 4 mengenai nominating suppliers of materials and equipment, apabila perusahaan belum menanggapi pengajuan penambahan tersebut secara tertulis dalam waktu sepuluh (10) hari kerja, maka pengajuan harus dianggap ditolak. persetujuan atas penambahan yang diajukan, adalah atas kebijaksanaan perusahaan. kontraktor dapat melakukan pengajuan kembali, dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung proses kualiﬁkasi perusahaan. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih
mengacu surat bupati bojonegoro no.360/980/412.208/2020 tentang himbauan pencegahan penyebaran virus corona (covid-19) dan no.360/0751/412.306/2020 tentang peningkatan kontrol sosial di masyarakat dalam upaya pencegahan covid 19 serta kunjungan kerja anggota dprd komisi c urusan bidang ketenagakerjaan & kesehatan ke kantor rjj tanggal 9 april 2020 terkait langkah pencegahan penyebaran virus corona (covid-19) dilingkungan proyek jambaran-tiung biru, perusahaan meminta kontraktor untuk menindaklanjuti point2 di bawah ini : 1. melakukan pengawasan terhadap penegakan disiplin protokol pencegahan penyebaran wabah corona yang telah ditetapkan pemerintah. 2. melakukan program pencegahan sebaran virus corona (covid-19) secara konsisten kepada pekerja baru datang dan pekerja yang sudah berada di area proyek jtb dengan mengikuti skrining kesehatan, karantina, rapid test, pwbs, dan memastikan ketersedian masker bagi pekerja untuk digunakan. 3. menyediakan transportasi yang aman untuk pekerja dan memastikan menerapkan pola social distancing dengan mengatur jarak dan jumlah penumpang. 4. melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja yang melakukan kegiatan lembur dan memastikan setelah lembur pekerja langsung kembali ke mess. 5. melakukan pengawasan kepada seluruh pekerja di mes/akomodasi yang layak dan higienis dimana lokasinya tidak berbaur/dekat dengan masyarakat. 6. melakukan pengawasan kepada seluruh pekerja untuk menerapkan social distancing dengan cara tidak membuat kerumunan dan/atau mengikuti kerumunan disekitar mes/akomodasi ketika sedang tidak di area proyek. 7. melakukan penyemprotan disinspektan secara rutin di area kerja, mess karyawan, bus/mobil karyawan dan area yang dianggap perlu. 8. melaporkan hasil skrining rapid test yang telah dilakukan dan tindak lanjut bagi pekerja yang terindikasi reaktif. perusahaan meminta kontraktor untuk melaporkan secara rutin setiap minggu terkait langkah pencegahan virus corona 19 yang telah dilakukan. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | mengacu surat bupati bojonegoro no.360/980/412.208/2020 tentang himbauan pencegahan penyebaran virus corona (covid-19) dan no.360/0751/412.306/2020 tentang peningkatan kontrol sosial di masyarakat dalam upaya pencegahan covid 19 serta kunjungan kerja anggota dprd komisi c urusan bidang ketenagakerjaan & kesehatan ke kantor rjj tanggal 9 april 2020 terkait langkah pencegahan penyebaran virus corona (covid-19) dilingkungan proyek jambaran-tiung biru, perusahaan meminta kontraktor untuk menindaklanjuti point2 di bawah ini : 1. melakukan pengawasan terhadap penegakan disiplin protokol pencegahan penyebaran wabah corona yang telah ditetapkan pemerintah. 2. melakukan program pencegahan sebaran virus corona (covid-19) secara konsisten kepada pekerja baru datang dan pekerja yang sudah berada di area proyek jtb dengan mengikuti skrining kesehatan, karantina, rapid test, pwbs, dan memastikan ketersedian masker bagi pekerja untuk digunakan. 3. menyediakan transportasi yang aman untuk pekerja dan memastikan menerapkan pola social distancing dengan mengatur jarak dan jumlah penumpang. 4. melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja yang melakukan kegiatan lembur dan memastikan setelah lembur pekerja langsung kembali ke mess. 5. melakukan pengawasan kepada seluruh pekerja di mes/akomodasi yang layak dan higienis dimana lokasinya tidak berbaur/dekat dengan masyarakat. 6. melakukan pengawasan kepada seluruh pekerja untuk menerapkan social distancing dengan cara tidak membuat kerumunan dan/atau mengikuti kerumunan disekitar mes/akomodasi ketika sedang tidak di area proyek. 7. melakukan penyemprotan disinspektan secara rutin di area kerja, mess karyawan, bus/mobil karyawan dan area yang dianggap perlu. 8. melaporkan hasil skrining rapid test yang telah dilakukan dan tindak lanjut bagi pekerja yang terindikasi reaktif. perusahaan meminta kontraktor untuk melaporkan secara rutin setiap minggu terkait langkah pencegahan virus corona 19 yang telah dilakukan. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
menindaklanjuti surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00553 tanggal 25 juni 2020, perihal tanggapan atas surat perusahaan no. 247/cpq100/gpf/2020-s0. perusahaan teiah meiakukan penyempurnaan atas konsep side letter no. 3 dimaksud (terlampir). bila tidak ada masukan lebih lanjut dari kontraktor atas side letter no. 3 ini, kontraktor diminta untuk dapat melakukan penandatanganan dalam rangkap 4 (empat) dan bermaterai cukup sebelum dikembaiikan kepada perusahaan untuk dilakukan penandatanganan. |  |  | menindaklanjuti surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00553 tanggal 25 juni 2020, perihal tanggapan atas surat perusahaan no. 247/cpq100/gpf/2020-s0. perusahaan teiah meiakukan penyempurnaan atas konsep side letter no. 3 dimaksud (terlampir). bila tidak ada masukan lebih lanjut dari kontraktor atas side letter no. 3 ini, kontraktor diminta untuk dapat melakukan penandatanganan dalam rangkap 4 (empat) dan bermaterai cukup sebelum dikembaiikan kepada perusahaan untuk dilakukan penandatanganan.
menindaklanjuti surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00495 tanggal 10 maret 2020, rapat pembahasan dengan agenda diskusi klarifikasi terkait change notice no. jtb-rjj000-b0-cno- 900-00002 dan no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00003 tidak dapat dilakukan karena pada saat tersebut merupakan awal pandemi covid-19. meskipun masa pandemi covid-19 belum berakhir, perusahaan telah meminta kontraktor untuk menjadwalkan ulang diskusi tersebut di atas melalui beberapa koordinasi verbal dan non-verbal. untuk itu, perusahaan meminta kontraktor untuk melakukan penjadwalan ulang atas diskusi terkait agenda tersebut di atas. |  |  | menindaklanjuti surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00495 tanggal 10 maret 2020, rapat pembahasan dengan agenda diskusi klarifikasi terkait change notice no. jtb-rjj000-b0-cno- 900-00002 dan no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00003 tidak dapat dilakukan karena pada saat tersebut merupakan awal pandemi covid-19. meskipun masa pandemi covid-19 belum berakhir, perusahaan telah meminta kontraktor untuk menjadwalkan ulang diskusi tersebut di atas melalui beberapa koordinasi verbal dan non-verbal. untuk itu, perusahaan meminta kontraktor untuk melakukan penjadwalan ulang atas diskusi terkait agenda tersebut di atas.
mengacu surat general manager gas project jtb 255/cp100/gpf/2020-s0 tentang pencegahan penyebaran virus corona (covid-19) dan penyebaran wabah corona di area bojonegoro yang cukup tinggi perusahaan meminta kontraktor untuk menindaklanjuti point2 di bawah ini : 1. melakukan perubahan dalam dokumen hsse management plan nomor dokumen jtb-rjj000-so-prc-900- 00002 dengan memasukkan mitigasi pencegahan dan sistem pelaporan terkait pandemic corona. 2. mengaktifkan covid 19 ranger yang terdiri dari bko tni, polri dan security pengamanan project untuk menegakkan disiplin pekerja dalam mengikuti protokol pencegahan covid di area kerja. 3. melakukan test pcr terhadap pekerja yang hasil rapid test reaktif dan termasuk dalam contact tracing. perusahaan meminta kontraktor untuk melaporkan secara rutin setiap hari terkait langkah pencegahan virus corona 19 yang telah dilakukan. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya |  |  | mengacu surat general manager gas project jtb 255/cp100/gpf/2020-s0 tentang pencegahan penyebaran virus corona (covid-19) dan penyebaran wabah corona di area bojonegoro yang cukup tinggi perusahaan meminta kontraktor untuk menindaklanjuti point2 di bawah ini : 1. melakukan perubahan dalam dokumen hsse management plan nomor dokumen jtb-rjj000-so-prc-900- 00002 dengan memasukkan mitigasi pencegahan dan sistem pelaporan terkait pandemic corona. 2. mengaktifkan covid 19 ranger yang terdiri dari bko tni, polri dan security pengamanan project untuk menegakkan disiplin pekerja dalam mengikuti protokol pencegahan covid di area kerja. 3. melakukan test pcr terhadap pekerja yang hasil rapid test reaktif dan termasuk dalam contact tracing. perusahaan meminta kontraktor untuk melaporkan secara rutin setiap hari terkait langkah pencegahan virus corona 19 yang telah dilakukan. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
mengacu kepada beberapa hal berikut: 1. surat perusahaan no. 183/cpq101/gpff/2019-s0 tanggal 17 oktober 2019, perihal hasil pelaporan proyek yang komprehensif, dimana perusahaan menegaskan kepada kontraktor untuk menyampaikan secara inklusif/ komprehensif terkait pelaporan proyek, monitoring dan kontrol selama pelaksanaan proyek epc gpf. 2. surat perusahaan no. 226/cpq100/gpf/2020-s0 tanggal 15 april 2020, perihal contractor corrective actions terkait keterlambatan aktivitas procurement dan konstruksi, dimana perusahaan meminta kontraktor untuk menyampaikan rencana tindakan perbaikan sebagai usaha pemulihan dan mencegah terjadinya keterlambatan bagi aktivitas procurement dan konstruksi. 3. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00538 tanggal 13 mei 2020, sebagai tanggapan kontraktor atas surat perusahaan pada butir no. 2 diatas, dimana kontraktor memberikan tanggapan yang disertai dengan melampirkan forecast schedule. atas tanggapan kontraktor tersebut, perusahaan belum melihat adanya corrective actions yang diminta. 4. surat perusahaan no. 251/cpq100/gpf/2020-s0 tanggal 17 juni 2020, perihal tanggapan atas surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00538 yang disampaikan kepada kontraktor sehubungan dengan overall delay sudah melewati batas 7%, dimana kontraktor diminta untuk mempersiapkan dan menyampaikan recovery schedule terhadap baseline-01 dalam waktu 15 hari. sampai saat ini, perusahaan belum menerima tanggapan resmi terkait usulan kontraktor atas recovery plan yang diminta tersebut. 5. pencapaian overall actual progress pelaksanaan pekerjaan epc gpf pada cut-off date (cod) 27 juni 2020, adalah sebesar 66,61% dari rencana baseline-01 sebesar 77.01%, dimana terdapat penambahan delay variance menjadi sebesar -10.40% dengan focus keterlambatan tetap pada pada aktivitas procurement dan construction: overall epcc 100.00% 69.60% 7.41% 77.01% 64.54% 2.07% 66.61% 40.40% engineering 12.23% 98.52% 0.62% 99.14% 99.05% 0.51% 99.56% 0.42% procurement 60.10% 81.01% 9.57% 90.58% 74.25% 129% 75.54% -1 504% construction 24.77% 35.80% 6.36% 42.16% 31.50% 4.98% 36.48% 5.68% commissioning 2.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6. perusahaan menerima beberapa surat kontraktor berikut terkait dengan pandemic covid—19: i. no. jtb-l-rj-pj-00511 tanggal 23 maret 2020 perihal notifikasi perkembangan informasi serta mitigasi terkait corona virus 2019 (“covid-19”), ii. no. jtb-l-rj-pj-00560 tanggal 07 juli 2020 perihal potensi perlambatan progress pekerjaan dan perkembangan, iii. no. jtb-l-rj-pj-00563 tanggal 09 juli 2020 perihal corona virus 2019 (covid- 19”) di site ofﬁce, dimana kontraktor menyampaikan kendala terganggunya pekerjaan dan beberapa aspek yang sudah di mitigasi. daiam serangkaian rapat reguler project management team (pmt) , perusahaan menyampaikan agar kontraktor dapat melengkapi informasi yang telah diberikan tersebut. kontraktor diminta untuk menyampaikan mitigasi dan action plan yang komprehensif agar target jadwal penyelesaian pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan no.1. atas serangakaian tanggapan kontraktor yang tidak menjawab permintaan perusahaan di atas dimana dapat dinilai melakukan pengabaian terhadap instruksi perusahaan, maka dengan ini perusahaan memberikan peringatan pertama kepada kontraktor dan meminta kontraktor untuk segera menyampaikan schedule recovery plan terhadap baseline-01 dalam satu (1) minggu setelah surat ini diterima oleh kontraktor yang disertai beberapa hal berikut . a. komitmen dari kontraktor untuk dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan perubahan no.1. b. kepastian dari rencana kontraktor untuk tindakan—tindakan yang dapat dilaksanakan pada aktivitas procurementdan konstruksi baik dalam percepatan aktivitas, penambahan manpower, penambahan peralatan dan lainya, untuk mengembalikan jadwal penyelesaian proyek sesuai perubahan no.1. 0. schedule recovery plan dalam primavera schedule (*.xer dan *.pdf) yang memuat rencana—rencana kontraktor pada butir b di atas. |  |  | mengacu kepada beberapa hal berikut: 1. surat perusahaan no. 183/cpq101/gpff/2019-s0 tanggal 17 oktober 2019, perihal hasil pelaporan proyek yang komprehensif, dimana perusahaan menegaskan kepada kontraktor untuk menyampaikan secara inklusif/ komprehensif terkait pelaporan proyek, monitoring dan kontrol selama pelaksanaan proyek epc gpf. 2. surat perusahaan no. 226/cpq100/gpf/2020-s0 tanggal 15 april 2020, perihal contractor corrective actions terkait keterlambatan aktivitas procurement dan konstruksi, dimana perusahaan meminta kontraktor untuk menyampaikan rencana tindakan perbaikan sebagai usaha pemulihan dan mencegah terjadinya keterlambatan bagi aktivitas procurement dan konstruksi. 3. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00538 tanggal 13 mei 2020, sebagai tanggapan kontraktor atas surat perusahaan pada butir no. 2 diatas, dimana kontraktor memberikan tanggapan yang disertai dengan melampirkan forecast schedule. atas tanggapan kontraktor tersebut, perusahaan belum melihat adanya corrective actions yang diminta. 4. surat perusahaan no. 251/cpq100/gpf/2020-s0 tanggal 17 juni 2020, perihal tanggapan atas surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00538 yang disampaikan kepada kontraktor sehubungan dengan overall delay sudah melewati batas 7%, dimana kontraktor diminta untuk mempersiapkan dan menyampaikan recovery schedule terhadap baseline-01 dalam waktu 15 hari. sampai saat ini, perusahaan belum menerima tanggapan resmi terkait usulan kontraktor atas recovery plan yang diminta tersebut. 5. pencapaian overall actual progress pelaksanaan pekerjaan epc gpf pada cut-off date (cod) 27 juni 2020, adalah sebesar 66,61% dari rencana baseline-01 sebesar 77.01%, dimana terdapat penambahan delay variance menjadi sebesar -10.40% dengan focus keterlambatan tetap pada pada aktivitas procurement dan construction: overall epcc 100.00% 69.60% 7.41% 77.01% 64.54% 2.07% 66.61% 40.40% engineering 12.23% 98.52% 0.62% 99.14% 99.05% 0.51% 99.56% 0.42% procurement 60.10% 81.01% 9.57% 90.58% 74.25% 129% 75.54% -1 504% construction 24.77% 35.80% 6.36% 42.16% 31.50% 4.98% 36.48% 5.68% commissioning 2.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6. perusahaan menerima beberapa surat kontraktor berikut terkait dengan pandemic covid—19: i. no. jtb-l-rj-pj-00511 tanggal 23 maret 2020 perihal notifikasi perkembangan informasi serta mitigasi terkait corona virus 2019 (“covid-19”), ii. no. jtb-l-rj-pj-00560 tanggal 07 juli 2020 perihal potensi perlambatan progress pekerjaan dan perkembangan, iii. no. jtb-l-rj-pj-00563 tanggal 09 juli 2020 perihal corona virus 2019 (covid- 19”) di site ofﬁce, dimana kontraktor menyampaikan kendala terganggunya pekerjaan dan beberapa aspek yang sudah di mitigasi. daiam serangkaian rapat reguler project management team (pmt) , perusahaan menyampaikan agar kontraktor dapat melengkapi informasi yang telah diberikan tersebut. kontraktor diminta untuk menyampaikan mitigasi dan action plan yang komprehensif agar target jadwal penyelesaian pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan no.1. atas serangakaian tanggapan kontraktor yang tidak menjawab permintaan perusahaan di atas dimana dapat dinilai melakukan pengabaian terhadap instruksi perusahaan, maka dengan ini perusahaan memberikan peringatan pertama kepada kontraktor dan meminta kontraktor untuk segera menyampaikan schedule recovery plan terhadap baseline-01 dalam satu (1) minggu setelah surat ini diterima oleh kontraktor yang disertai beberapa hal berikut . a. komitmen dari kontraktor untuk dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan perubahan no.1. b. kepastian dari rencana kontraktor untuk tindakan—tindakan yang dapat dilaksanakan pada aktivitas procurementdan konstruksi baik dalam percepatan aktivitas, penambahan manpower, penambahan peralatan dan lainya, untuk mengembalikan jadwal penyelesaian proyek sesuai perubahan no.1. 0. schedule recovery plan dalam primavera schedule (*.xer dan *.pdf) yang memuat rencana—rencana kontraktor pada butir b di atas.
sehubungan dengan rencana peningkatan kebutuhan layanan radio komunikasi 2- way dalam menunjang aktifitas fungsi dan jumlah pekerja pepc di area project jtb, bersama ini kami mengajukan permohonan izin untuk menggunakan infrastruktur radio komunikasi 2-way yang ada saat ini (127 unit tambahan handy talkie). bila diperlukan untuk menjaga kualitas layanan radio komunikasi tetap stabil dan handal, kami juga akan menyediakan tambahan repeater diluar 9 repeater yang sudah ada saat ini. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih |  |  | sehubungan dengan rencana peningkatan kebutuhan layanan radio komunikasi 2- way dalam menunjang aktifitas fungsi dan jumlah pekerja pepc di area project jtb, bersama ini kami mengajukan permohonan izin untuk menggunakan infrastruktur radio komunikasi 2-way yang ada saat ini (127 unit tambahan handy talkie). bila diperlukan untuk menjaga kualitas layanan radio komunikasi tetap stabil dan handal, kami juga akan menyediakan tambahan repeater diluar 9 repeater yang sudah ada saat ini. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih
menindaklanjuti work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00005 tanggal 3 desember 2019 perihal supply of recommended two years spare part of membrane elements, kontraktor diminta untuk melakukan proses pengadaan untuk pengiriman suku cadang yang dimaksud dalam work order tersebut di atas dari lokasi fob (freight on board) menuju lokasi gudang yang ditunjuk oleh perusahaan. perusahaan akan memberikan kompensasi melalui mekanisme provisional sums untuk biaya pengiriman suku cadang dua tahun - membrane elements tersebut. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00005 tanggal 3 desember 2019 perihal supply of recommended two years spare part of membrane elements, kontraktor diminta untuk melakukan proses pengadaan untuk pengiriman suku cadang yang dimaksud dalam work order tersebut di atas dari lokasi fob (freight on board) menuju lokasi gudang yang ditunjuk oleh perusahaan. perusahaan akan memberikan kompensasi melalui mekanisme provisional sums untuk biaya pengiriman suku cadang dua tahun - membrane elements tersebut. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
mengacu kepada kontrak epc untuk jtb terkait job spesification dalam hal operability reviews didalam exhibit a: scope of work, item 3.2.13, halaman 55 dan exhibit c: coordination procedure, item 2.4.1 halaman 23, bahwa contractor mempunyai tanggung jawab untuk melakukan internal project reviews yang dipimpin oleh contractor (contractor led) oleh karena itu company meminta kepada contractor untuk segera menyelesaikan action item dalam operability review report yang menjadi tanggung jawab contractor dengan best effort dan pada kesempatan pertama. beberapa item dalam operability review akan berpengaruh terhadap kelanjutan process plant commissioning dan start up. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu kepada kontrak epc untuk jtb terkait job spesification dalam hal operability reviews didalam exhibit a: scope of work, item 3.2.13, halaman 55 dan exhibit c: coordination procedure, item 2.4.1 halaman 23, bahwa contractor mempunyai tanggung jawab untuk melakukan internal project reviews yang dipimpin oleh contractor (contractor led) oleh karena itu company meminta kepada contractor untuk segera menyelesaikan action item dalam operability review report yang menjadi tanggung jawab contractor dengan best effort dan pada kesempatan pertama. beberapa item dalam operability review akan berpengaruh terhadap kelanjutan process plant commissioning dan start up. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
mengacu pada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-556 tanggal 2 juli 2020 perihal permohonan keputusan perusahaan atas 46 (empat puluh enam) vendor untuk 2 (two) years spare parts, perusahaan telah melakukan seleksi awal dengan kriteria criticality to production sebagaimana dalam studi reliability availability dan maintainability (ram) dengan hasil sebagai berikut: no. deskripsi peralatan nama vendor 1 lean rich exchanger alva laval packinox 2 filter package pt. pall filtration indonesia 3 gas driver for generator, permeate, propylene and sales gas compressor pt. indoturbine 4 compressor for permeate, propylene and sales gas man compressor 5 api 610 centrifugal pump pt. bumi cahaya unggul 6 pressure vessel (cs cladding) pt. boma bisma indra 7 coriolis flow meter pt. control system arena para nusa 8 mp boiler package pt. basuki pratama engineering 9 air cooled heat exchanger s&t corporation 10 shell and tube heat exchanger pt. epcm sdj heat exchanger 11 pressure vesel cs package b pt. daekyung indah heavy industri 12 sample cooler pt. weebz mandiri 13 pressure vessel package a pt. barata indonesia 14 drum pt. daekyung indah heavy industri sebagai tindak lanjut atas seleksi awal di atas, kontraktor diminta untuk segera menyelesaikan kajian equipment criticality analysis (eca) sebagai dasar seleksi prioritas pengadaan 2 (two) years spare parts mengacu pada dokumen eca guideline no. b-002/cpq118/2017/-s9 rev-00 yang telah disampaikan oleh perusahaan sehingga jenis peralatan yang memiliki kemungkinan failure setiap 3 bulan (“kategori high”) dapat diidentifikasi. menyambung surat dari kontraktor berikut dan sebagai persiapan proses pengadaan: a. no. jtb-l-rj-pj-00236 tanggal 20 februari 2019 perihal pengajuan rekomendasi supplier untuk two year spare part long lead equipment (lle), b. no. jtb-l-rj-pj-00248 tanggal 11 maret 2019 perihal pengajuan kedua rekomendasi supplier untuk two year spare part long lead equipment (lle), dan c. no. jtb-l-rj-pj-00422 tanggal 4 desember 2019 perihal pengajuan ketiga rekomendasi supplier untuk two year spare part long lead equipment (lle); kontraktor diminta untuk segera melengkapi recommended spare part list (rspl) yang tersisa berikut dengan kutipan supplier untuk masing-masing peralatan hasil seleksi awal di atas yang belum pernah disampaikan oleh kontraktor melalui ketiga surat tersebut. perusahaan akan melakukan seleksi lanjutan berdasarkan kajian dan sisa rspl yang belum disampaikan oleh kontraktor tersebut untuk menentukan prioritas proses pengadaan. demikian kami sampaikan, terima kasih. |  |  | mengacu pada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-556 tanggal 2 juli 2020 perihal permohonan keputusan perusahaan atas 46 (empat puluh enam) vendor untuk 2 (two) years spare parts, perusahaan telah melakukan seleksi awal dengan kriteria criticality to production sebagaimana dalam studi reliability availability dan maintainability (ram) dengan hasil sebagai berikut: no. deskripsi peralatan nama vendor 1 lean rich exchanger alva laval packinox 2 filter package pt. pall filtration indonesia 3 gas driver for generator, permeate, propylene and sales gas compressor pt. indoturbine 4 compressor for permeate, propylene and sales gas man compressor 5 api 610 centrifugal pump pt. bumi cahaya unggul 6 pressure vessel (cs cladding) pt. boma bisma indra 7 coriolis flow meter pt. control system arena para nusa 8 mp boiler package pt. basuki pratama engineering 9 air cooled heat exchanger s&t corporation 10 shell and tube heat exchanger pt. epcm sdj heat exchanger 11 pressure vesel cs package b pt. daekyung indah heavy industri 12 sample cooler pt. weebz mandiri 13 pressure vessel package a pt. barata indonesia 14 drum pt. daekyung indah heavy industri sebagai tindak lanjut atas seleksi awal di atas, kontraktor diminta untuk segera menyelesaikan kajian equipment criticality analysis (eca) sebagai dasar seleksi prioritas pengadaan 2 (two) years spare parts mengacu pada dokumen eca guideline no. b-002/cpq118/2017/-s9 rev-00 yang telah disampaikan oleh perusahaan sehingga jenis peralatan yang memiliki kemungkinan failure setiap 3 bulan (“kategori high”) dapat diidentifikasi. menyambung surat dari kontraktor berikut dan sebagai persiapan proses pengadaan: a. no. jtb-l-rj-pj-00236 tanggal 20 februari 2019 perihal pengajuan rekomendasi supplier untuk two year spare part long lead equipment (lle), b. no. jtb-l-rj-pj-00248 tanggal 11 maret 2019 perihal pengajuan kedua rekomendasi supplier untuk two year spare part long lead equipment (lle), dan c. no. jtb-l-rj-pj-00422 tanggal 4 desember 2019 perihal pengajuan ketiga rekomendasi supplier untuk two year spare part long lead equipment (lle); kontraktor diminta untuk segera melengkapi recommended spare part list (rspl) yang tersisa berikut dengan kutipan supplier untuk masing-masing peralatan hasil seleksi awal di atas yang belum pernah disampaikan oleh kontraktor melalui ketiga surat tersebut. perusahaan akan melakukan seleksi lanjutan berdasarkan kajian dan sisa rspl yang belum disampaikan oleh kontraktor tersebut untuk menentukan prioritas proses pengadaan. demikian kami sampaikan, terima kasih.
menindaklanjuti surat kepala skk migas no. srt-0001/skkma0000/2020/s7 tanggal 7 januari 2020 hal persetujuan amandemen-1 (kesatu) kontrak pekerjaan engineering, procurement, construction, system completion, start-up, initial operation, and performance testing gas processing facility proyek gas lapangan unitisasi jambaran- tiung biru (jtb unitization gas project) nomor 4650000076 yang antara lain memuat bahwa skk migas tidak dapat menyetujui permohonan perubahan komitmen tkdn. nilai komitmen tkdn tetap mengacu kepada kontrak awal sebesar 40,03%, maka perusahaan akan mengamandemen ketentuan komitmen tkdn, yang ada dalam perubahan no.1, yaitu klausul 3.1.12 dan appendix b-4. perusahaan juga akan memasukkan hal terkait penggantian bea masuk dan pajak impor peralatan/material yang sudah disepakati dalam side letter no.2 dan hal terkait perubahan wakil sah perusahaan dan penunjukan manajer proyek perusahaan yang sudah disepakati dalam side letter no.3, ke dalam rencana amandemen-2 ini. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih |  |  | menindaklanjuti surat kepala skk migas no. srt-0001/skkma0000/2020/s7 tanggal 7 januari 2020 hal persetujuan amandemen-1 (kesatu) kontrak pekerjaan engineering, procurement, construction, system completion, start-up, initial operation, and performance testing gas processing facility proyek gas lapangan unitisasi jambaran- tiung biru (jtb unitization gas project) nomor 4650000076 yang antara lain memuat bahwa skk migas tidak dapat menyetujui permohonan perubahan komitmen tkdn. nilai komitmen tkdn tetap mengacu kepada kontrak awal sebesar 40,03%, maka perusahaan akan mengamandemen ketentuan komitmen tkdn, yang ada dalam perubahan no.1, yaitu klausul 3.1.12 dan appendix b-4. perusahaan juga akan memasukkan hal terkait penggantian bea masuk dan pajak impor peralatan/material yang sudah disepakati dalam side letter no.2 dan hal terkait perubahan wakil sah perusahaan dan penunjukan manajer proyek perusahaan yang sudah disepakati dalam side letter no.3, ke dalam rencana amandemen-2 ini. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih
menunjuk jaminan pelaksanaan proyek yaitu garansi bank nomor igdkb01615p17/8536/ monday tanggal 4 desember 2017 yang akan berakhir pada tanggal 4 desember 2020, mengacu pada persetujuan skk migas atas amandemen-1 (ke-satu) kontrak epc gpf nomor 4650000076 melalui surat no. srt-0001/skkma0000/2020/s7 tanggal 07 januari 2020 dimana terdapat perubahan jangka waktu pelaksanaan proyek dari semula 36 bulan dari contract effective date (ced) menjadi 45 bulan dari ced, dan surat perusahaan nomor 153/cpq101/gpf/2019-s0 tanggal 8 agustus 2019 mengenai amandemen garansi bank, kontraktor diingatkan kembali untuk segera menyampaikan perubahan terhadap jaminan pelaksanaan proyek, dengan memperpanjang durasi jaminan. perubahan jaminan tersebut diharapkan dapat diterima oleh perusahaan pada kesempatan pertama sebelum berakhirnya bulan kerja juli 2020. |  |  | menunjuk jaminan pelaksanaan proyek yaitu garansi bank nomor igdkb01615p17/8536/ monday tanggal 4 desember 2017 yang akan berakhir pada tanggal 4 desember 2020, mengacu pada persetujuan skk migas atas amandemen-1 (ke-satu) kontrak epc gpf nomor 4650000076 melalui surat no. srt-0001/skkma0000/2020/s7 tanggal 07 januari 2020 dimana terdapat perubahan jangka waktu pelaksanaan proyek dari semula 36 bulan dari contract effective date (ced) menjadi 45 bulan dari ced, dan surat perusahaan nomor 153/cpq101/gpf/2019-s0 tanggal 8 agustus 2019 mengenai amandemen garansi bank, kontraktor diingatkan kembali untuk segera menyampaikan perubahan terhadap jaminan pelaksanaan proyek, dengan memperpanjang durasi jaminan. perubahan jaminan tersebut diharapkan dapat diterima oleh perusahaan pada kesempatan pertama sebelum berakhirnya bulan kerja juli 2020.
sesuai reminder vp scm pepc, terkait hasil monitoring dan pengawasan pekerjaan procurement epc gpf terkait hasil permohonan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor pt pertamina ep cepu, bersama ini perusahaan menginstruksikan dan menegaskan kembali kepada kontraktor untuk mempercepat pengiriman material epc gpf jtb pada kesempatan pertama, yang saat ini sudah mendapatkan persetujuan skep dari pemerintah, untuk menghindari : 1. keterlambatan schedule onstream project juli 2021. 2. berakhirnya masa berlaku dari surat persetujuan migas - rkbi dan surat keputusan menteri keuangan - skep untuk material epc gpf jtb tersebut. terlampir daftar surat keputusan menteri keuangan republik indonesia per tanggal 27 juli 2020, tentang pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi kepada pt pertamina ep cepu. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. |  |  | sesuai reminder vp scm pepc, terkait hasil monitoring dan pengawasan pekerjaan procurement epc gpf terkait hasil permohonan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor pt pertamina ep cepu, bersama ini perusahaan menginstruksikan dan menegaskan kembali kepada kontraktor untuk mempercepat pengiriman material epc gpf jtb pada kesempatan pertama, yang saat ini sudah mendapatkan persetujuan skep dari pemerintah, untuk menghindari : 1. keterlambatan schedule onstream project juli 2021. 2. berakhirnya masa berlaku dari surat persetujuan migas - rkbi dan surat keputusan menteri keuangan - skep untuk material epc gpf jtb tersebut. terlampir daftar surat keputusan menteri keuangan republik indonesia per tanggal 27 juli 2020, tentang pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi kepada pt pertamina ep cepu. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.
sehubungan dengan surat pemerintah desa bonorejo no. 377/421.185.28.2006/2020 tanggal 08 juli 2020 perihal jalan usaha tani dan jalan poros desa. dengan ini kami mohon agar konsorsium rjj dapat melaksanakan perbaikan jalan sebagaimana dimaksud pada surat tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk mengindari timbulnya dampak sosial. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan surat pemerintah desa bonorejo no. 377/421.185.28.2006/2020 tanggal 08 juli 2020 perihal jalan usaha tani dan jalan poros desa. dengan ini kami mohon agar konsorsium rjj dapat melaksanakan perbaikan jalan sebagaimana dimaksud pada surat tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk mengindari timbulnya dampak sosial. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
mengacu pada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00430 tanggal 11 desember 2019 perihal perubahan deputi sponsor proyek dan deputi direktur proyek, bersama ini disampaikan bahwa perusahaan dapat menerima kedua personil berikut di lingkungan kontraktor untuk melanjutkan pelaksanaan proyek jtb, efektif sejak tanggal 01 desember 2019 seperti diusulkan, yaitu: a. bapak ishizaki hiroyuki, sebagai deputi sponsor proyek. b. bapak shintani ichiro, sebagai deputi direktur proyek. diharapkan surat persetujuan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk kebutuhan pelaksanaan proyek jtb. demikian disampaikan,atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00430 tanggal 11 desember 2019 perihal perubahan deputi sponsor proyek dan deputi direktur proyek, bersama ini disampaikan bahwa perusahaan dapat menerima kedua personil berikut di lingkungan kontraktor untuk melanjutkan pelaksanaan proyek jtb, efektif sejak tanggal 01 desember 2019 seperti diusulkan, yaitu: a. bapak ishizaki hiroyuki, sebagai deputi sponsor proyek. b. bapak shintani ichiro, sebagai deputi direktur proyek. diharapkan surat persetujuan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk kebutuhan pelaksanaan proyek jtb. demikian disampaikan,atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
mengacu kepada: 1. surat general manager gas project jtb no. 227/cpq100/gpf/2020-s0 tanggal 15 april 2020, perihal teguran kepada kontraktor terkait pembayaran ke sub- kontraktor, ke pekerja sub-kontraktor dan pihak ketiga. 2. surat direktur utama pepc no. 144/cp0000/2020-s0 tanggal 30 april 2020, perihal penyelesaian dan pemenuhan kewajiban serta tanggung jawab kontraktor kepada karyawan, subkontraktor, pemasok, dan vendor. 3. surat general manager gas project jtb no. 233/cpq100/gpf/2020-s0 tanggal 03 mei 2020, perihal penyelesaian dan pemenuhan kewajiban serta tanggung jawab kontraktor sebelum hari raya. 4. kontrak epc gpf pasal 10 tentang hak, jaminan dan tuntutan, dinyatakan bahwa kontraktor wajib segera membayar dan menyelesaikan sepenuhnya semua tuntutan pembayaran untuk tenaga kerja, peralatan, penyewaan dan material yang dipekerjakan atau digunakan oleh kontraktor sehubungan dengan setiap pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan kontrak ini apabila tuntutan-tuntutan tersebut jatuh tempo dan harus dibayarkan. perusahaan telah memberikan peringatan kepada kontraktor untuk segera menyelesaikan kewajiban-kewajiban kontraktor kepada para sub-kontraktor salah satunya kewajiban pembayaran kepada para sub-kontraktor, untuk menghindari risiko terhambatnya proyek jambaran-tiung biru (“proyek”) sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai target. namun demikian, kami mendapati bahwa kontraktor belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban tersebut sehingga terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa sub- kontraktor di area proyek pada tanggal 28 juli 2020, yang menimbulkan kendala operasional di area proyek. berdasarkan hal tersebut: 1. kontraktor segera menyelesaikan kewajibannya kepada para subkontraktor. untuk mempercepat penyelesaian, kontraktor agar berkoordinasi dengan subkontraktor dan mengumpulkan invoice secara kolektif dengan persyaratan yang lengkap. 2. kontraktor membuat daftar subkontraktor yang sudah menyelesaikan pekerjaan namun belum mendapatkan pembayaran dari kontraktor. daftar tersebut untuk disampaikan juga kepada perusahaan paling lambat 5 agustus 2020. 3. kontraktor agar menyelesaikan kewajiban penyelesaian pembayaran sebelum akhir bulan agustus 2020. 4. kontraktor bertanggung jawab untuk menyelesaikan apabila terjadi kendala operasional dan hambatan atas proyek seperti munculnya demonstrasi dan aksi social lainnya dikarenakan tidak diselesaikannya kewajiban kontraktor kepada para sub-kontraktor. apabila kontraktor tidak dapat menyelesaikan kendala tersebut sehingga perusahaan harus mengambil alih untuk penyelesaian kendala tersebut, seluruh biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab kontraktor. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu kepada: 1. surat general manager gas project jtb no. 227/cpq100/gpf/2020-s0 tanggal 15 april 2020, perihal teguran kepada kontraktor terkait pembayaran ke sub- kontraktor, ke pekerja sub-kontraktor dan pihak ketiga. 2. surat direktur utama pepc no. 144/cp0000/2020-s0 tanggal 30 april 2020, perihal penyelesaian dan pemenuhan kewajiban serta tanggung jawab kontraktor kepada karyawan, subkontraktor, pemasok, dan vendor. 3. surat general manager gas project jtb no. 233/cpq100/gpf/2020-s0 tanggal 03 mei 2020, perihal penyelesaian dan pemenuhan kewajiban serta tanggung jawab kontraktor sebelum hari raya. 4. kontrak epc gpf pasal 10 tentang hak, jaminan dan tuntutan, dinyatakan bahwa kontraktor wajib segera membayar dan menyelesaikan sepenuhnya semua tuntutan pembayaran untuk tenaga kerja, peralatan, penyewaan dan material yang dipekerjakan atau digunakan oleh kontraktor sehubungan dengan setiap pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan kontrak ini apabila tuntutan-tuntutan tersebut jatuh tempo dan harus dibayarkan. perusahaan telah memberikan peringatan kepada kontraktor untuk segera menyelesaikan kewajiban-kewajiban kontraktor kepada para sub-kontraktor salah satunya kewajiban pembayaran kepada para sub-kontraktor, untuk menghindari risiko terhambatnya proyek jambaran-tiung biru (“proyek”) sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai target. namun demikian, kami mendapati bahwa kontraktor belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban tersebut sehingga terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa sub- kontraktor di area proyek pada tanggal 28 juli 2020, yang menimbulkan kendala operasional di area proyek. berdasarkan hal tersebut: 1. kontraktor segera menyelesaikan kewajibannya kepada para subkontraktor. untuk mempercepat penyelesaian, kontraktor agar berkoordinasi dengan subkontraktor dan mengumpulkan invoice secara kolektif dengan persyaratan yang lengkap. 2. kontraktor membuat daftar subkontraktor yang sudah menyelesaikan pekerjaan namun belum mendapatkan pembayaran dari kontraktor. daftar tersebut untuk disampaikan juga kepada perusahaan paling lambat 5 agustus 2020. 3. kontraktor agar menyelesaikan kewajiban penyelesaian pembayaran sebelum akhir bulan agustus 2020. 4. kontraktor bertanggung jawab untuk menyelesaikan apabila terjadi kendala operasional dan hambatan atas proyek seperti munculnya demonstrasi dan aksi social lainnya dikarenakan tidak diselesaikannya kewajiban kontraktor kepada para sub-kontraktor. apabila kontraktor tidak dapat menyelesaikan kendala tersebut sehingga perusahaan harus mengambil alih untuk penyelesaian kendala tersebut, seluruh biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab kontraktor. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
menindaklanjuti surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00551 tanggal 24 juni 2020, perihal tanggapan atas surat perusahaan no. 250/cpq100/gpf/2020-s0, perusahaan telah mengirim email kepada kontraktor pada tanggal 22 juli 2020. dalam email tersebut perusahaan meminta kontraktor untuk menginfokan jadwal untuk membahas tanggapan kontraktor tersebut, agar diperoleh pemahaman yang tepat atas surat kontraktor dimaksud. pemahaman ini diperlukan dalam rangka finalisasi uop license & guarantee agreement, yang diharapkan selesai sebelum instalasi internal tray di absorber pada awal oktober 2020 yang akan datang. sampai saat ini, kontraktor belum menginfokan jadwal untuk membahas tanggapan kontraktor tersebut dan melalui surat ini perusahaan meminta kembali agar kontraktor menginfokan jadwal pembahasan dimaksud, pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00551 tanggal 24 juni 2020, perihal tanggapan atas surat perusahaan no. 250/cpq100/gpf/2020-s0, perusahaan telah mengirim email kepada kontraktor pada tanggal 22 juli 2020. dalam email tersebut perusahaan meminta kontraktor untuk menginfokan jadwal untuk membahas tanggapan kontraktor tersebut, agar diperoleh pemahaman yang tepat atas surat kontraktor dimaksud. pemahaman ini diperlukan dalam rangka finalisasi uop license & guarantee agreement, yang diharapkan selesai sebelum instalasi internal tray di absorber pada awal oktober 2020 yang akan datang. sampai saat ini, kontraktor belum menginfokan jadwal untuk membahas tanggapan kontraktor tersebut dan melalui surat ini perusahaan meminta kembali agar kontraktor menginfokan jadwal pembahasan dimaksud, pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
mengacu kepada peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalur row sebagai berikut : 1. pada hari senin, 10 agustus 2020 telah terjadi kecelakaan antara pekerja subkontractor pt daya patra ngasem raya (dpnr) a/n yadianto dengan warga kampung ngrejeng a/n sono di jalur row kp 2+100. 2. pada hari sabtu, 15 agustus 2020 telah terjadi kecelakaan antara pekerja subcontractor pt citramegah karya gemilang (ckg) a/n syaiful dengan warga desa bandungrejo a/n paiman di jalur row kp 0+900. dan untuk antisipasi agar kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang, perusahaan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. agar kontraktor menyampaikan kewajiban melaksanakan labor transportation plan (ltp) kepada semua subkontraktor terkait penyediaan transportasi pekerja subkontraktor ke area proyek gpf-jtb sehingga penggunaan kendaraan pribadi dapat diminimalisir dan mengoptimalkan pemanfaatan petak 28 perhutani sebagai lokasi parkir kendaraan transportasi pekerja. 2. melakukan sosialisasi peraturan lalu lintas di area proyek kepada seluruh pekerja subkontraktor dan penerapan sanksi jika pekerja subkontraktor terbukti melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas. 3. pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan safety banner diantaranya batas kecepatan, persimpangan, dan lain sebagainya serta pemasangan speed bump pada tiap persimpangan agar kecepatan kendaraan yang melewati row dapat terjaga. 4. penempatan security dan flagman pada persimpangan jalur perhutani yang melintasi jalur row, dilengkapi dengan speed gun. penempatan tersebut diintensifkan pada saat jam berangkat kerja, jam istirahat, dan jam pulang kerja. pekerja subkontraktor yang melanggar batas kecepatan, agar diberikan sanksi sesuai butir 2 di atas. 5. melakukan sosialisasi kepada perhutani dan para pesanggem di sepanjang jalur row perihal peraturan lalu lintas dan berkendara yang aman. atas peristiwa kecelakaaan lalu lintas di jalur row yang terjadi 2 kali dalam kurun waktu 1 pekan, perusahaan memberikan teguran keras kepada kontraktor agar peristiwa tersebut tidak terjadi kembali pada masa mendatang dan menjaga area proyek tetap aman. demikian disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti segera. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | mengacu kepada peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalur row sebagai berikut : 1. pada hari senin, 10 agustus 2020 telah terjadi kecelakaan antara pekerja subkontractor pt daya patra ngasem raya (dpnr) a/n yadianto dengan warga kampung ngrejeng a/n sono di jalur row kp 2+100. 2. pada hari sabtu, 15 agustus 2020 telah terjadi kecelakaan antara pekerja subcontractor pt citramegah karya gemilang (ckg) a/n syaiful dengan warga desa bandungrejo a/n paiman di jalur row kp 0+900. dan untuk antisipasi agar kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang, perusahaan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. agar kontraktor menyampaikan kewajiban melaksanakan labor transportation plan (ltp) kepada semua subkontraktor terkait penyediaan transportasi pekerja subkontraktor ke area proyek gpf-jtb sehingga penggunaan kendaraan pribadi dapat diminimalisir dan mengoptimalkan pemanfaatan petak 28 perhutani sebagai lokasi parkir kendaraan transportasi pekerja. 2. melakukan sosialisasi peraturan lalu lintas di area proyek kepada seluruh pekerja subkontraktor dan penerapan sanksi jika pekerja subkontraktor terbukti melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas. 3. pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan safety banner diantaranya batas kecepatan, persimpangan, dan lain sebagainya serta pemasangan speed bump pada tiap persimpangan agar kecepatan kendaraan yang melewati row dapat terjaga. 4. penempatan security dan flagman pada persimpangan jalur perhutani yang melintasi jalur row, dilengkapi dengan speed gun. penempatan tersebut diintensifkan pada saat jam berangkat kerja, jam istirahat, dan jam pulang kerja. pekerja subkontraktor yang melanggar batas kecepatan, agar diberikan sanksi sesuai butir 2 di atas. 5. melakukan sosialisasi kepada perhutani dan para pesanggem di sepanjang jalur row perihal peraturan lalu lintas dan berkendara yang aman. atas peristiwa kecelakaaan lalu lintas di jalur row yang terjadi 2 kali dalam kurun waktu 1 pekan, perusahaan memberikan teguran keras kepada kontraktor agar peristiwa tersebut tidak terjadi kembali pada masa mendatang dan menjaga area proyek tetap aman. demikian disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti segera. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
menurut pemahaman kontraktor yang disebutkan dalam surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00585 tertanggal 10 agustus 2020, yang menyebutkan bahwa kontraktor telah memenuhi kewajiban recovery plan, perusahaan menanggapi bahwa kewajiban tersebut belum terpenuhi sebelum kontraktor memberikan dokumen meliputi namun tidak terbatas pada : 1. langkah corrective actions mengacu pada kontrak no. 4650000076- exhibit c - section 6.6; 2. s-curve recovery plan; 3. primavera p6 schedule; 4. resources loading; 5. update critical path beserta schedule variance analysis; 6. risk register & mitigation plan. kontraktor diminta untuk menyampaikan kelengkapan dokumen yang dimaksud dalam jangka waktu 7 hari. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. |  |  | menurut pemahaman kontraktor yang disebutkan dalam surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00585 tertanggal 10 agustus 2020, yang menyebutkan bahwa kontraktor telah memenuhi kewajiban recovery plan, perusahaan menanggapi bahwa kewajiban tersebut belum terpenuhi sebelum kontraktor memberikan dokumen meliputi namun tidak terbatas pada : 1. langkah corrective actions mengacu pada kontrak no. 4650000076- exhibit c - section 6.6; 2. s-curve recovery plan; 3. primavera p6 schedule; 4. resources loading; 5. update critical path beserta schedule variance analysis; 6. risk register & mitigation plan. kontraktor diminta untuk menyampaikan kelengkapan dokumen yang dimaksud dalam jangka waktu 7 hari. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.
sehubungan dengan adanya permintaan dari konsorsium rjj melalui surat no.jtb-l-rj-pj- 00605 tanggal 16 september 2020 dan no. jtb-l-rj-pj-00622 tanggal 8 oktober 2020, untuk mengubah nilai persentase performance bond, kami telah menyampaikan tanggapan melalui surat no 381/cpq100/2020-s0 tanggal 2 oktober 2020, dan telah dibahas dalam pmt meeting tanggal 30 september 2020. sesuai masukan dari vp supply chain management, bahwa sebelum diambil tindakan lebih lanjut, agar konsorsium rjj mempresentasikan terlebih dahulu segala sesuatu terkait dengan perubahan nilai performance bond tersebut. kami telah menyampaikan undangan kepada konsorsium rjj untuk mempresentasikan perubahan nilai persentase performance bond dan mengharapkan kehadiran bapak dalam acara tersebut pada: hari / tanggal : rabu /14 oktober 2020 pukul 13.30 wib s.d 15.00 wib tempat : ms-teams dengan link berikut: join microsoft teams meeting link untuk daftar hadir https://forms.gle/xnlzetanpcnupajs9 terlampir kami sampaikan surat permohonan konsorsium rjj beserta perhitungan dan perubahan status anggota konsorsium jind. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan adanya permintaan dari konsorsium rjj melalui surat no.jtb-l-rj-pj- 00605 tanggal 16 september 2020 dan no. jtb-l-rj-pj-00622 tanggal 8 oktober 2020, untuk mengubah nilai persentase performance bond, kami telah menyampaikan tanggapan melalui surat no 381/cpq100/2020-s0 tanggal 2 oktober 2020, dan telah dibahas dalam pmt meeting tanggal 30 september 2020. sesuai masukan dari vp supply chain management, bahwa sebelum diambil tindakan lebih lanjut, agar konsorsium rjj mempresentasikan terlebih dahulu segala sesuatu terkait dengan perubahan nilai performance bond tersebut. kami telah menyampaikan undangan kepada konsorsium rjj untuk mempresentasikan perubahan nilai persentase performance bond dan mengharapkan kehadiran bapak dalam acara tersebut pada: hari / tanggal : rabu /14 oktober 2020 pukul 13.30 wib s.d 15.00 wib tempat : ms-teams dengan link berikut: join microsoft teams meeting link untuk daftar hadir https://forms.gle/xnlzetanpcnupajs9 terlampir kami sampaikan surat permohonan konsorsium rjj beserta perhitungan dan perubahan status anggota konsorsium jind. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
mengacu pada surat dari kontraktor nomor jtb-l-rj-pj-556 pada tanggal 02 juli 2020 perihal permohonan keputusan perusahaan atas 46 (empat puluh enam) vendor untuk 2 (two) years spare parts, perusahaan meminta kepada kontraktor untuk segera melakukan pembelian 2 (two) years spare parts equipment solar turbine yang mengacu pada hasil review yang telah dilakukan oleh perusahaan dimana terdapat perubahan jumlah spare part dari 3765 ea menjadi 3303 ea (detail terlampir). demikian surat ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti. |  |  | mengacu pada surat dari kontraktor nomor jtb-l-rj-pj-556 pada tanggal 02 juli 2020 perihal permohonan keputusan perusahaan atas 46 (empat puluh enam) vendor untuk 2 (two) years spare parts, perusahaan meminta kepada kontraktor untuk segera melakukan pembelian 2 (two) years spare parts equipment solar turbine yang mengacu pada hasil review yang telah dilakukan oleh perusahaan dimana terdapat perubahan jumlah spare part dari 3765 ea menjadi 3303 ea (detail terlampir). demikian surat ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti.
mengacu pada surat perusahaan no. 303/cpq100/2020-s0 perihal keputusan perusahaan atas 46 (empat puluh enam) vendor untuk 2 (two) years spare parts. bersama ini kami meminta agar dapat di prioritaskan pengadaan 2ysp untuk spare parts man compressors pada kesempatan pertama dengan jumlah 61 item dengan detail list terlampir. demikian surat ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti. |  |  | mengacu pada surat perusahaan no. 303/cpq100/2020-s0 perihal keputusan perusahaan atas 46 (empat puluh enam) vendor untuk 2 (two) years spare parts. bersama ini kami meminta agar dapat di prioritaskan pengadaan 2ysp untuk spare parts man compressors pada kesempatan pertama dengan jumlah 61 item dengan detail list terlampir. demikian surat ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti.
mengacu pada surat perusahaan no. 303/cpq100/2020-s0 perihal keputusan perusahaan atas 46 (empat puluh enam) vendor untuk 2 (two) years spare parts.bersama ini kami meminta agar dapat di prioritaskan pengadaan 2ysp untuk spare parts api pump sulzer pada kesempatan pertama dengan jumlah 163 item dengan detail list terlampir demikian surat ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti |  |  | mengacu pada surat perusahaan no. 303/cpq100/2020-s0 perihal keputusan perusahaan atas 46 (empat puluh enam) vendor untuk 2 (two) years spare parts.bersama ini kami meminta agar dapat di prioritaskan pengadaan 2ysp untuk spare parts api pump sulzer pada kesempatan pertama dengan jumlah 163 item dengan detail list terlampir demikian surat ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti
mengacu pada surat perusahaan no. 303/cpq100/2020-s0 perihal keputusan perusahaan atas 46 (empat puluh enam) vendor untuk 2 (two) years spare parts. bersama ini kami meminta agar dapat di prioritaskan pengadaan 2ysp untuk spare parts mp steam boiler package pada kesempatan pertama dengan jumlah 38 item dengan detail list terlampir. demikian surat ini dibuat untuk ditindaklanjuti. |  |  | mengacu pada surat perusahaan no. 303/cpq100/2020-s0 perihal keputusan perusahaan atas 46 (empat puluh enam) vendor untuk 2 (two) years spare parts. bersama ini kami meminta agar dapat di prioritaskan pengadaan 2ysp untuk spare parts mp steam boiler package pada kesempatan pertama dengan jumlah 38 item dengan detail list terlampir. demikian surat ini dibuat untuk ditindaklanjuti.
kontraktor bersama ini memberitahukan bahwa pt sahabat nusantara teknologi lnovasi mengajukan tambahan yang tidak terdaftar dalam aml untuk sight glass dengan brand visilume dan pressure products company untuk water injection treatment package (witp) dalam proyek jtb. adapun visilume dan pressure products company tersebut tidak termasuk dalam item aml exhibit — g, mengingat : 1. pt sahabat nusantara teknologi lnovasi telah berusaha untuk mengikuti berdasarkan vendor aml exhibit — g namun vendor aml tidak ada kesanggupan untuk menyediakan sight glass sesuai spesifikasi. 2. brand visilume berasal dari manufaktur united kingdom (uk) dan brand pressure products company dapat menyediakan material sesuai dengan spesifikasi yang diperiukan dan dapat melakukan pengiriman material paling cepat. untuk menunjang permohonan penambahan supplier sebagaimana dimaksud di atas, kontraktor melampirkan beberapa dokumen penunjang sebagai berikut : 1. surat pengajuan brand dari vendor 2. bukti korespondensi aml vendor 3. technical data visilume sight glass 4. drawing pressure products company sight g/ass berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kontraktor memberitahukan perusahaan atas brand \ﬁsiiume dan pressure products company untuk sight glass sebagai sub-supplier pt sahabat nusantara teknologi lnovasi untuk water injection treatment package (witp) dalam proyek jtb. demikian kami sampaikan, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih |  |  | kontraktor bersama ini memberitahukan bahwa pt sahabat nusantara teknologi lnovasi mengajukan tambahan yang tidak terdaftar dalam aml untuk sight glass dengan brand visilume dan pressure products company untuk water injection treatment package (witp) dalam proyek jtb. adapun visilume dan pressure products company tersebut tidak termasuk dalam item aml exhibit — g, mengingat : 1. pt sahabat nusantara teknologi lnovasi telah berusaha untuk mengikuti berdasarkan vendor aml exhibit — g namun vendor aml tidak ada kesanggupan untuk menyediakan sight glass sesuai spesifikasi. 2. brand visilume berasal dari manufaktur united kingdom (uk) dan brand pressure products company dapat menyediakan material sesuai dengan spesifikasi yang diperiukan dan dapat melakukan pengiriman material paling cepat. untuk menunjang permohonan penambahan supplier sebagaimana dimaksud di atas, kontraktor melampirkan beberapa dokumen penunjang sebagai berikut : 1. surat pengajuan brand dari vendor 2. bukti korespondensi aml vendor 3. technical data visilume sight glass 4. drawing pressure products company sight g/ass berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kontraktor memberitahukan perusahaan atas brand \ﬁsiiume dan pressure products company untuk sight glass sebagai sub-supplier pt sahabat nusantara teknologi lnovasi untuk water injection treatment package (witp) dalam proyek jtb. demikian kami sampaikan, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih
merujuk surat perusahaan no. o21cpq1002021-so tertanggal 25 januari 2021 perihal surat teguran atas kinerja tim security gpf terkait lnsiden kehilangan kabel tanggal 19, 23, dan 24 januari 2021, kontraktor dengan ini menyampaikan update status penangananan kehilangan tersebut: 1. pada hari rabu, tanggal 27 januari 2021, teiah dilakukan penangkapan tersangka 2 orang pencuri kabel di area gpf inisial rr dan m oleh polsek ngasem. 2. berdasarkan surat dari kapolsek ngasem no. spdp/01/¦/2021/ reskrim perihal pemberitahuan dimulainya penyelidikan, terhitung 27 januari 2021 teiah dimulai proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 3. saat ini proses pengusutan kasus pencurian kabel yang terjadi di area proyek terus didalami oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan pencuri kabel. menindaklanjuti konsen dari perusahaan mengenai sistem management pengamanan (smp) proyek jtb, berikut kami sampaikan corrective action yang teiah dan akan dilakukan oleh kontraktor untuk meningkatkan keamanan proyek, antara lain: 1. meiakukan perbaikan sistem management pengamanan (smp) proyek jtb sesuai dengan hasil evaluasi sistem pengamanan proyek jtb yang teiah dilakukan (terlampir hasil evaluasi smp area proyek) 2. dari hasil evaluasi, akan dilakukan penambahan jumiah personii security sesuai dengan kebutuhan proyek, dari 148 orang personii security menjadi 163 personil security 3. untuk pengamanan area perimeter, selain meningkatkan patroli oleh tim security, saat ini kontraktor juga teiah memperkuat tim patroli dengan menambah tim binter kodim 0813 untuk malam hari sebanyak 7 anggota bko, bekerjasama dengan perhutani & lmdh dengan menempatkan 9 orang penjaga keamanan (pk) untuk membantu penjagaan sisi luar perimeter. 4. terkait dengan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional pengamanan area proyek jtb saat ini kontraktor sedang melakukan perbaikan dan melengkapi sarana & prasaran tersebut, antara lain: perbaikan post-postjaga, penambahan iampu penerangan di sisi perimeter dan penambahan kendaraaan patroli. demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian dan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. |  |  | merujuk surat perusahaan no. o21cpq1002021-so tertanggal 25 januari 2021 perihal surat teguran atas kinerja tim security gpf terkait lnsiden kehilangan kabel tanggal 19, 23, dan 24 januari 2021, kontraktor dengan ini menyampaikan update status penangananan kehilangan tersebut: 1. pada hari rabu, tanggal 27 januari 2021, teiah dilakukan penangkapan tersangka 2 orang pencuri kabel di area gpf inisial rr dan m oleh polsek ngasem. 2. berdasarkan surat dari kapolsek ngasem no. spdp/01/¦/2021/ reskrim perihal pemberitahuan dimulainya penyelidikan, terhitung 27 januari 2021 teiah dimulai proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 3. saat ini proses pengusutan kasus pencurian kabel yang terjadi di area proyek terus didalami oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan pencuri kabel. menindaklanjuti konsen dari perusahaan mengenai sistem management pengamanan (smp) proyek jtb, berikut kami sampaikan corrective action yang teiah dan akan dilakukan oleh kontraktor untuk meningkatkan keamanan proyek, antara lain: 1. meiakukan perbaikan sistem management pengamanan (smp) proyek jtb sesuai dengan hasil evaluasi sistem pengamanan proyek jtb yang teiah dilakukan (terlampir hasil evaluasi smp area proyek) 2. dari hasil evaluasi, akan dilakukan penambahan jumiah personii security sesuai dengan kebutuhan proyek, dari 148 orang personii security menjadi 163 personil security 3. untuk pengamanan area perimeter, selain meningkatkan patroli oleh tim security, saat ini kontraktor juga teiah memperkuat tim patroli dengan menambah tim binter kodim 0813 untuk malam hari sebanyak 7 anggota bko, bekerjasama dengan perhutani & lmdh dengan menempatkan 9 orang penjaga keamanan (pk) untuk membantu penjagaan sisi luar perimeter. 4. terkait dengan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional pengamanan area proyek jtb saat ini kontraktor sedang melakukan perbaikan dan melengkapi sarana & prasaran tersebut, antara lain: perbaikan post-postjaga, penambahan iampu penerangan di sisi perimeter dan penambahan kendaraaan patroli. demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian dan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.
mengacu dokumen no. jtb-cp-b-lst-900-00001 (approved manufacturer and subcontractor list), bahwa untuk kategori spray shield tidak disebutkan di daftar approved manufacturer and subcontractor list. untuk itu, kontraktor dengan ini memberitahukan kategori baru dan vendornya, yang didasarkan atas klarifikasi teknikal, brand “advance product & system (aps)" dapat memenuhi project requirement (terlampir tbe no. jtb- rjj000~l0-tbe-900-10619) dan dapat memenuhi schedule proyek yang ketat. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | mengacu dokumen no. jtb-cp-b-lst-900-00001 (approved manufacturer and subcontractor list), bahwa untuk kategori spray shield tidak disebutkan di daftar approved manufacturer and subcontractor list. untuk itu, kontraktor dengan ini memberitahukan kategori baru dan vendornya, yang didasarkan atas klarifikasi teknikal, brand “advance product & system (aps)" dapat memenuhi project requirement (terlampir tbe no. jtb- rjj000~l0-tbe-900-10619) dan dapat memenuhi schedule proyek yang ketat. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sesuai dengan reviu meeting untuk change proposal (tindak lanjut change items workshop) yang telah dilaksanakan pada akhir desember 2020, dimana perusahaan dan kontraktor sepakat untuk menggunakan klausul b-2.1.1.7, exhibit b dalam hal tidak adanya unit rate di dalam exhibit b atas pekerjaan change items, serta merujuk kepada exhibit b, klausul b-2.1.1.7 yang mengatur sebagai berikut: “if during preparation of a change proposal, contractor ﬁnds that there is no applicable unit rate in this exhibit b for any given item, then a new unit rate shall be developed from similar work with rates or prices contained within this appendix b-2. should there be no similar item, a new rate or price shall be developed based on data as agreed between company and contractor. contractor shall provide sufficient details to demonstrate that the new unit rate is priced and calculated in the same manner as those already contained in this exhibit b" pada tanggai 28 januari 2021 telah dilakukan pembahasan change items yang tidak memiliki co rate, yang dihadiri oleh kontraktor, perusahaan, dan badan pengawas keuangan dan pembangunan (“bpkp"). pada pembahasan tersebut kontraktor telah memaparkan hal-hal sebagai berikut: 1. metode perhitungan change order unit rate untuk change items yang tidak memilki change order unit rate di exhibit b," 2. metode perhitungan change order unit rate pada masa proposal sebeium kontrak d tandatangani; 3. usuian proﬁt dan indirect cost kontraktor terhadap penawaran vendor danl atau sub-kontraktor kontraktor mengusulkan nilai markup baru untuk menentukan harga change items yang tidak memiliki co rate dengan metode nya menjadi sebagai berikut: new co = penawaran vendor danl atau sub-kontraktor terendah yang diberikan oleh rate awarded vendor danl atau sub-kontraktor kepada kontraktor x 13,95% (overhead : 5,95% + profit: 5,00% + pajak: 3%) terlampir kontraktor sampaikan presentasi yang didiskusikan pada saat pembahasan change items yang tidak memiliki co rate, pada tanggal 28 januari 2021. kontraktor mohon agar hal ini dapat ditinjau dan disetujui oleh perusahaan pada kesempatan pertama. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sesuai dengan reviu meeting untuk change proposal (tindak lanjut change items workshop) yang telah dilaksanakan pada akhir desember 2020, dimana perusahaan dan kontraktor sepakat untuk menggunakan klausul b-2.1.1.7, exhibit b dalam hal tidak adanya unit rate di dalam exhibit b atas pekerjaan change items, serta merujuk kepada exhibit b, klausul b-2.1.1.7 yang mengatur sebagai berikut: “if during preparation of a change proposal, contractor ﬁnds that there is no applicable unit rate in this exhibit b for any given item, then a new unit rate shall be developed from similar work with rates or prices contained within this appendix b-2. should there be no similar item, a new rate or price shall be developed based on data as agreed between company and contractor. contractor shall provide sufficient details to demonstrate that the new unit rate is priced and calculated in the same manner as those already contained in this exhibit b" pada tanggai 28 januari 2021 telah dilakukan pembahasan change items yang tidak memiliki co rate, yang dihadiri oleh kontraktor, perusahaan, dan badan pengawas keuangan dan pembangunan (“bpkp"). pada pembahasan tersebut kontraktor telah memaparkan hal-hal sebagai berikut: 1. metode perhitungan change order unit rate untuk change items yang tidak memilki change order unit rate di exhibit b," 2. metode perhitungan change order unit rate pada masa proposal sebeium kontrak d tandatangani; 3. usuian proﬁt dan indirect cost kontraktor terhadap penawaran vendor danl atau sub-kontraktor kontraktor mengusulkan nilai markup baru untuk menentukan harga change items yang tidak memiliki co rate dengan metode nya menjadi sebagai berikut: new co = penawaran vendor danl atau sub-kontraktor terendah yang diberikan oleh rate awarded vendor danl atau sub-kontraktor kepada kontraktor x 13,95% (overhead : 5,95% + profit: 5,00% + pajak: 3%) terlampir kontraktor sampaikan presentasi yang didiskusikan pada saat pembahasan change items yang tidak memiliki co rate, pada tanggal 28 januari 2021. kontraktor mohon agar hal ini dapat ditinjau dan disetujui oleh perusahaan pada kesempatan pertama. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat side letter no. 4 yang telah mengubah payment milestone sebagaimana sebelumnya diatur di dalam kontrak, serta surat kontraktor no. jtb- l-rj-pj-00689, tanggal 7 januari 2021, perihal permohonan persetujuan atas change proposal kontraktor, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa kontraktor mengalami kendala defisit finansial yang semakin menyulitkan kontraktor dalam menjalankan ruang lingkup original kontrak maupun ruang lingkup change inquiry. penyebab utama kendala defisit finansial yang bekepanjangan ini yaitu sampai hari ini belum ada satupun change proposal kontraktor yang disetujui oleh perusahaan atas change inquiry dan change notice yang telah dilaksanakan oleh kontraktor, dan juga ketentuan terkait pembayaran di dalam kontrak yang sangat jauh dari realisasi pembayaran kontraktor kepada pihak ketiga. kendala defisit finansial ini berdampak kepada tertundanya pembayaran-pembayaran jatuh tempo yang seharusnya telah dibayarkan oleh kontraktor kepada vendor dan/ atau sub-kontraktor yang terlibat di proyek yang menyebabkan tertahannya beberapa material/ equipment, serta tidak maksimalnya kinerja sub-kontraktor di lokasi proyek. untuk memitigasi sementara kendala defisit finansial yang kontraktor alami saat ini, serta untuk meminimalisasi dampaknya terhadap gas on stream november 2021, bersama ini kontraktor mengusulkan dua upaya mitigasi kepada perusahaan, sebagai berikut: 1. penghapusan kewajiban retensi atas tagihan kontraktor sebagaimana diketahui, bahwa sesuai dengan exhibit b, perusahaan akan menahan 5% terhadap pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada kontraktor. exhibit b, pasal 6 – payment of contract price, ayat 6.4, mengatur sebagai berikut: “company will retain five percent (5%) of all payments made to contractor as a retention. company shall pay the full retention amounts to contractor upon acceptance” mengingat kendala defisit finansial yang dialami oleh kontraktor saat ini, kontraktor mengusulkan agar pencairan retensi yang ditahan oleh perusahaan terhadap seluruh tagihan kontraktor selama ini dapat dikembalikan dan selanjutnya pembayaran atas penagihan-penagihan berikutnya yang disampaikan oleh kontraktor kepada perusahaan tidak lagi dipotong untuk retensi. hal ini juga akan berdampak pada pengembalian seluruh retensi yang telah dilakukan terhadap pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada kontraktor. hal ini dapat ikut membantu pembayaran-pembayaran jatuh tempo yang seharusnya telah dibayarkan oleh kontraktor kepada vendor dan/ atau sub-kontraktor yang terlibat di proyek, serta untuk meminimalisasi dampak dari kendala defisit finansial kontraktor saat ini terhadap target gas on stream november 2021. dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan perusahaan pada periode pemeliharaan, kontraktor mengusulkan untuk mengganti ketentuan exhibit b, pasal 6 – payment of contract price, ayat 6.4. menjadi sebagai berikut: “contractor shall provide a retention bond for five percent (5%) of the contract price from a state-owned bank approved by company. the retention bond shall enforce from the day after the amendment of side letter no. 4 signed, until acceptance certificate dated. soon after company received the retention bond, company shall immediately return the retention money that already taken before this provision took place, to contractor without any deduction” 2. perubahan kedua atas payment milestone perubahan kedua atas payment milestone ini sangat penting bagi keberlangsungan proyek, dimana hal ini sementara akan membantu meringankan kontraktor dalam menghadapi kendala finansial yang disebabkan oleh sudah banyaknya change inquiry dan change notice yang belum disetujui perusahaan namun telah dikerjakan dan/atau diselesaikan oleh kontraktor dimana hal tersebut di luar cash out plan kontraktor. kontraktor memohon agar usulan perubahan kedua atas payment milestone ini dapat segera disetujui oleh perusahaan untuk merevisi side letter no. 4 yang sudah disepakati sebelumnya dan dapat perubahan ini ditagihkan pada penagihan invoice bulan berikutnya. terlampir kontraktor sampaikan usulan perubahan kedua atas payment milestone termasuk milestones description. jika perusahaan menyepakati usulan ini, kontraktor mengharapkan dapat dilakukan diskusi dengan perusahaan untuk menyepakati specific actions & requirements terkait. demikian dapat kami sampaikan, harapan kami usulan mitigasi ini dapat disepakati dalam minggu ini. atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat side letter no. 4 yang telah mengubah payment milestone sebagaimana sebelumnya diatur di dalam kontrak, serta surat kontraktor no. jtb- l-rj-pj-00689, tanggal 7 januari 2021, perihal permohonan persetujuan atas change proposal kontraktor, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa kontraktor mengalami kendala defisit finansial yang semakin menyulitkan kontraktor dalam menjalankan ruang lingkup original kontrak maupun ruang lingkup change inquiry. penyebab utama kendala defisit finansial yang bekepanjangan ini yaitu sampai hari ini belum ada satupun change proposal kontraktor yang disetujui oleh perusahaan atas change inquiry dan change notice yang telah dilaksanakan oleh kontraktor, dan juga ketentuan terkait pembayaran di dalam kontrak yang sangat jauh dari realisasi pembayaran kontraktor kepada pihak ketiga. kendala defisit finansial ini berdampak kepada tertundanya pembayaran-pembayaran jatuh tempo yang seharusnya telah dibayarkan oleh kontraktor kepada vendor dan/ atau sub-kontraktor yang terlibat di proyek yang menyebabkan tertahannya beberapa material/ equipment, serta tidak maksimalnya kinerja sub-kontraktor di lokasi proyek. untuk memitigasi sementara kendala defisit finansial yang kontraktor alami saat ini, serta untuk meminimalisasi dampaknya terhadap gas on stream november 2021, bersama ini kontraktor mengusulkan dua upaya mitigasi kepada perusahaan, sebagai berikut: 1. penghapusan kewajiban retensi atas tagihan kontraktor sebagaimana diketahui, bahwa sesuai dengan exhibit b, perusahaan akan menahan 5% terhadap pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada kontraktor. exhibit b, pasal 6 – payment of contract price, ayat 6.4, mengatur sebagai berikut: “company will retain five percent (5%) of all payments made to contractor as a retention. company shall pay the full retention amounts to contractor upon acceptance” mengingat kendala defisit finansial yang dialami oleh kontraktor saat ini, kontraktor mengusulkan agar pencairan retensi yang ditahan oleh perusahaan terhadap seluruh tagihan kontraktor selama ini dapat dikembalikan dan selanjutnya pembayaran atas penagihan-penagihan berikutnya yang disampaikan oleh kontraktor kepada perusahaan tidak lagi dipotong untuk retensi. hal ini juga akan berdampak pada pengembalian seluruh retensi yang telah dilakukan terhadap pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada kontraktor. hal ini dapat ikut membantu pembayaran-pembayaran jatuh tempo yang seharusnya telah dibayarkan oleh kontraktor kepada vendor dan/ atau sub-kontraktor yang terlibat di proyek, serta untuk meminimalisasi dampak dari kendala defisit finansial kontraktor saat ini terhadap target gas on stream november 2021. dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan perusahaan pada periode pemeliharaan, kontraktor mengusulkan untuk mengganti ketentuan exhibit b, pasal 6 – payment of contract price, ayat 6.4. menjadi sebagai berikut: “contractor shall provide a retention bond for five percent (5%) of the contract price from a state-owned bank approved by company. the retention bond shall enforce from the day after the amendment of side letter no. 4 signed, until acceptance certificate dated. soon after company received the retention bond, company shall immediately return the retention money that already taken before this provision took place, to contractor without any deduction” 2. perubahan kedua atas payment milestone perubahan kedua atas payment milestone ini sangat penting bagi keberlangsungan proyek, dimana hal ini sementara akan membantu meringankan kontraktor dalam menghadapi kendala finansial yang disebabkan oleh sudah banyaknya change inquiry dan change notice yang belum disetujui perusahaan namun telah dikerjakan dan/atau diselesaikan oleh kontraktor dimana hal tersebut di luar cash out plan kontraktor. kontraktor memohon agar usulan perubahan kedua atas payment milestone ini dapat segera disetujui oleh perusahaan untuk merevisi side letter no. 4 yang sudah disepakati sebelumnya dan dapat perubahan ini ditagihkan pada penagihan invoice bulan berikutnya. terlampir kontraktor sampaikan usulan perubahan kedua atas payment milestone termasuk milestones description. jika perusahaan menyepakati usulan ini, kontraktor mengharapkan dapat dilakukan diskusi dengan perusahaan untuk menyepakati specific actions & requirements terkait. demikian dapat kami sampaikan, harapan kami usulan mitigasi ini dapat disepakati dalam minggu ini. atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran ‘ﬂung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.o11/2007tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk142/pmk.o10/2015tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka importerhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.o3/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: :'>$~°!\’.-‘ proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran ‘ﬂung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.o11/2007tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk142/pmk.o10/2015tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka importerhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.o3/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: :'>$~°!\’.-‘ proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.o11/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan lndustri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis p~.°°!\’.-‘ kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.o11/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan lndustri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis p~.°°!\’.-‘ kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
merujuk kepada beberapa kali komunikasi terkait antara kontraktor dan perusahaan melalui e-mail, bersama ini kontraktor kembali memohon kepada perusahaan agar penggunaan jalur fly over – iar – menuju row gpf dapat dievaluasi kembali terkait window time penggunaan jalur yang saat ini terbatas dari pukul 08:00 – 11:00 dan 13:00 – 16:00, untuk dapat dioptimalkan dengan penghapusan pembatasan penggunaan tersebut. untuk mendukung gas on stream november 2021, penggunaan jalur fly over – iar – menuju row gpf akan memilki peranan penting, mengingat jalan poros clangap - gayam tidak memenuhi syarat untuk penggunaan selama 24 jam untuk kendaraan penumpang seperti bus dan station, kendaraan transport material seperti truck mixer ready mix concrete, dump truck limestone - base course, spool pipe, bulk material dll. jalan poros clangap - gayam adalah jalur padat penduduk yang berpotensi menimbulkan konflik sosial sebagai dampak dari lalu lintas kendaraan proyek selama 24 jam, serta untuk meminimalisasi potensi terjadinya kecelakaan antara kendaraan dengan warga pengguna lain sebagai jalan poros clangap - gayam sesuai kesepakatan antara kontraktor, perusahaan dan pemerintah kabupaten bojonegoro, dalam waktu dekat jalur poros clangap - gayam tidak akan digunakan lagi untuk kepentingan proyek jtb, kecuali bagi karyawan yg menginap dan/atau penduduk asli desa ringin tunggal & gayam. hal ini untuk menghindari keresahan masyarakat lokal yang bertempat tinggal di sekitar jalur ini. berikut kontraktor sampaikan traffic management untuk penggunaan fly over – iar – menuju row gpf selama 24 jam termasuk perkiraan vehicle loading sesuai dengan gas on stream november 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada beberapa kali komunikasi terkait antara kontraktor dan perusahaan melalui e-mail, bersama ini kontraktor kembali memohon kepada perusahaan agar penggunaan jalur fly over – iar – menuju row gpf dapat dievaluasi kembali terkait window time penggunaan jalur yang saat ini terbatas dari pukul 08:00 – 11:00 dan 13:00 – 16:00, untuk dapat dioptimalkan dengan penghapusan pembatasan penggunaan tersebut. untuk mendukung gas on stream november 2021, penggunaan jalur fly over – iar – menuju row gpf akan memilki peranan penting, mengingat jalan poros clangap - gayam tidak memenuhi syarat untuk penggunaan selama 24 jam untuk kendaraan penumpang seperti bus dan station, kendaraan transport material seperti truck mixer ready mix concrete, dump truck limestone - base course, spool pipe, bulk material dll. jalan poros clangap - gayam adalah jalur padat penduduk yang berpotensi menimbulkan konflik sosial sebagai dampak dari lalu lintas kendaraan proyek selama 24 jam, serta untuk meminimalisasi potensi terjadinya kecelakaan antara kendaraan dengan warga pengguna lain sebagai jalan poros clangap - gayam sesuai kesepakatan antara kontraktor, perusahaan dan pemerintah kabupaten bojonegoro, dalam waktu dekat jalur poros clangap - gayam tidak akan digunakan lagi untuk kepentingan proyek jtb, kecuali bagi karyawan yg menginap dan/atau penduduk asli desa ringin tunggal & gayam. hal ini untuk menghindari keresahan masyarakat lokal yang bertempat tinggal di sekitar jalur ini. berikut kontraktor sampaikan traffic management untuk penggunaan fly over – iar – menuju row gpf selama 24 jam termasuk perkiraan vehicle loading sesuai dengan gas on stream november 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
erkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran 'l"¦ung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.o11/2007tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.o10/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka importerhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.o3/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | erkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran 'l"¦ung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.o11/2007tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.o10/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka importerhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.o3/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
bersama ini kontraktor mengundang perusahaan dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: hari/ tanggal : jumat, 5 maret 2021 waktu : 08.00 wib - selesai tempat : hotel alila solo agenda : sponsor meeting demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor mengundang perusahaan dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: hari/ tanggal : jumat, 5 maret 2021 waktu : 08.00 wib - selesai tempat : hotel alila solo agenda : sponsor meeting demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.o11/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.o10/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.o3/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkanz ewwe . proforma invoice copy epc contract . unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masteriist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.o11/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.o10/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.o3/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkanz ewwe . proforma invoice copy epc contract . unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masteriist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
merujuk kepada surat perusahaan no. 043/cpq100/2021-s0, tanggal 18 februari 2021, perihal: tanggapan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00712, perihal “permohonan persetujuan extension of time” tertanggal 5 februari 2021, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa terdapat hambatan-hambatan yang sulit untuk ditanggulangi kontraktor karena di luar kontrol kontraktor menyebabkan baseline-1 tidak dapat lagi tercapai dan dijadikan acuan dalam monitoring proyek. kondisi-kondisi tersebut telah kontraktor sampaikan pada sponsor meeting ke-11 tanggal 26 agustus 2020. sesuai dengan notulen rapat sponsor meeting tanggal 26 agustus 2020 yang dihadiri oleh perusahaan, kontraktor dan skk migas, disepakati gas on stream akan dilakukan pada bulan november tahun 2021. menindaklanjuti kesepakatan pada sponsor meeting tanggal 26 agustus 2020, kontraktor telah menyampaikan change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00014 pada tanggal 11 februari 2021, dimana pada dokumen tersebut terdapat kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mendukung gas on stream 25 november 2021. berdasarkan hal tersebut, schedule fragnet berserta evidence yang kontraktor sampaikan pada surat ini merujuk kepada kondisi-kondisi sesuai yang tercantum dalam change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00014 pada tanggal 11 februari 2021. setelah penyampaian kontraktor pada surat ini, kontraktor memohon kepada perusahaan untuk dapat menyetujui permohonan persetujuan extension of time yang diajukan oleh kontraktor. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 043/cpq100/2021-s0, tanggal 18 februari 2021, perihal: tanggapan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00712, perihal “permohonan persetujuan extension of time” tertanggal 5 februari 2021, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa terdapat hambatan-hambatan yang sulit untuk ditanggulangi kontraktor karena di luar kontrol kontraktor menyebabkan baseline-1 tidak dapat lagi tercapai dan dijadikan acuan dalam monitoring proyek. kondisi-kondisi tersebut telah kontraktor sampaikan pada sponsor meeting ke-11 tanggal 26 agustus 2020. sesuai dengan notulen rapat sponsor meeting tanggal 26 agustus 2020 yang dihadiri oleh perusahaan, kontraktor dan skk migas, disepakati gas on stream akan dilakukan pada bulan november tahun 2021. menindaklanjuti kesepakatan pada sponsor meeting tanggal 26 agustus 2020, kontraktor telah menyampaikan change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00014 pada tanggal 11 februari 2021, dimana pada dokumen tersebut terdapat kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mendukung gas on stream 25 november 2021. berdasarkan hal tersebut, schedule fragnet berserta evidence yang kontraktor sampaikan pada surat ini merujuk kepada kondisi-kondisi sesuai yang tercantum dalam change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00014 pada tanggal 11 februari 2021. setelah penyampaian kontraktor pada surat ini, kontraktor memohon kepada perusahaan untuk dapat menyetujui permohonan persetujuan extension of time yang diajukan oleh kontraktor. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
sesuai dengan adendum analisis dampak lingkungan hidup (andal) dan rencana pengelolaan lingkungan hidup (rkl) - rencana pemantauan lingkungan hidup (rpl), perubahan teknologi proses gas dalam pengembangan lapangan gas unitisasi jambaran – tiung biru (jtb), kabupaten bojonegoro, provinsi jawa timur, pada bulan juni tahun 2019, limbah bleed water yang telah memenuhi baku mutu permen lh no. 19 tahun 2010 tidak direkomendasikan untuk dibuang ke sungai glonggong karena dapat mengakibatkan penurunan kualitas air sungai. untuk memenuhi hasil adendum andal dan rkl rpl, dan sesuai dengan instruksi perusahaan pada change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00013 rev. 1 tanggal 17 februari 2020, limbah cair berupa treated bleed water dan treated waste water yang telah memenuhi baku mutu permen lh no. 19 tahun 2010 dan peraturan gubernur jawa timur no. 72 tahun 2013 akan dikirimkan ke emcl banyu urip dan dimanfaatkan sebagai injection water dengan penambahan fasilitas unit 590 (water injection treatment system). dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka unit 590 belum dapat beroperasi pada tahapan pre- commissioning, commissioning dan start-up. adendum andal dan rkl-rpl ini akan membuat skenario penanganan limbah pada tahapan pre-commissioning, commissioning dan start-up sesuai dengan desain awal menjadi tidak valid lagi dan harus diubah. hal ini juga dapat berpotensi menjadi stopper kegiatan pre-commissioning, commissioning dan start-up yang dapat berakibat pada keterlambatan jadwal gas on stream november 2021 (gosnov 2021). sebagai upaya untuk menghindarinya keterlambatan gosnov 2021 tersebut, sebelumnya kontraktor telah mengusulkan untuk menyiapkan temporary witp (change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00009) namun change notice tersebut ditolak oleh perusahaan. sebagai itikad baik, kontraktor kembali mengusulkan mitigasi lainnya yaitu penyediaan temporary pond untuk menampung limbah selama tahapan pre- commissioning, commissioning dan start-up. adapun final desain dari temporary pond ini harus dihitung dan dievaluasi bersama oleh pihak kontraktor dan perusahaan. untuk itu, kontraktor menunggu instruksi perubahan penanganan limbah cair diatas dari perusahaan pada tahapan pre-commissioning, commissioning dan start-up akibat penambahan dokumen “adendum analisis dampak lingkungan hidup (andal) dan rencana pengelolaan lingkungan hidup (rkl) - rencana pemantauan lingkungan hidup (rpl), perubahan teknologi proses gas dalam pengembangan lapangan gas unitisasi jambaran – tiung biru (jtb), kabupaten bojonegoro, provinsi jawa timur, juni 2019” sehingga dapat segera ditindaklanjuti untuk menjaga jadwal gosnov 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sesuai dengan adendum analisis dampak lingkungan hidup (andal) dan rencana pengelolaan lingkungan hidup (rkl) - rencana pemantauan lingkungan hidup (rpl), perubahan teknologi proses gas dalam pengembangan lapangan gas unitisasi jambaran – tiung biru (jtb), kabupaten bojonegoro, provinsi jawa timur, pada bulan juni tahun 2019, limbah bleed water yang telah memenuhi baku mutu permen lh no. 19 tahun 2010 tidak direkomendasikan untuk dibuang ke sungai glonggong karena dapat mengakibatkan penurunan kualitas air sungai. untuk memenuhi hasil adendum andal dan rkl rpl, dan sesuai dengan instruksi perusahaan pada change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00013 rev. 1 tanggal 17 februari 2020, limbah cair berupa treated bleed water dan treated waste water yang telah memenuhi baku mutu permen lh no. 19 tahun 2010 dan peraturan gubernur jawa timur no. 72 tahun 2013 akan dikirimkan ke emcl banyu urip dan dimanfaatkan sebagai injection water dengan penambahan fasilitas unit 590 (water injection treatment system). dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka unit 590 belum dapat beroperasi pada tahapan pre- commissioning, commissioning dan start-up. adendum andal dan rkl-rpl ini akan membuat skenario penanganan limbah pada tahapan pre-commissioning, commissioning dan start-up sesuai dengan desain awal menjadi tidak valid lagi dan harus diubah. hal ini juga dapat berpotensi menjadi stopper kegiatan pre-commissioning, commissioning dan start-up yang dapat berakibat pada keterlambatan jadwal gas on stream november 2021 (gosnov 2021). sebagai upaya untuk menghindarinya keterlambatan gosnov 2021 tersebut, sebelumnya kontraktor telah mengusulkan untuk menyiapkan temporary witp (change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00009) namun change notice tersebut ditolak oleh perusahaan. sebagai itikad baik, kontraktor kembali mengusulkan mitigasi lainnya yaitu penyediaan temporary pond untuk menampung limbah selama tahapan pre- commissioning, commissioning dan start-up. adapun final desain dari temporary pond ini harus dihitung dan dievaluasi bersama oleh pihak kontraktor dan perusahaan. untuk itu, kontraktor menunggu instruksi perubahan penanganan limbah cair diatas dari perusahaan pada tahapan pre-commissioning, commissioning dan start-up akibat penambahan dokumen “adendum analisis dampak lingkungan hidup (andal) dan rencana pengelolaan lingkungan hidup (rkl) - rencana pemantauan lingkungan hidup (rpl), perubahan teknologi proses gas dalam pengembangan lapangan gas unitisasi jambaran – tiung biru (jtb), kabupaten bojonegoro, provinsi jawa timur, juni 2019” sehingga dapat segera ditindaklanjuti untuk menjaga jadwal gosnov 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada minutes of sponsor meeting ke 12, dimana perusahaan dan kontraktor telah menyepakati formula perhitungan new co rate, bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri workshop change items untuk remaining change items yang belum disepakati dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: hari/ tanggal : senin – jumat/ 22 maret 2021 – 26 maret 2021 waktu : 09.00 wib – 17.00 wib tempat : aston bojonegoro city hotel demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada minutes of sponsor meeting ke 12, dimana perusahaan dan kontraktor telah menyepakati formula perhitungan new co rate, bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri workshop change items untuk remaining change items yang belum disepakati dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: hari/ tanggal : senin – jumat/ 22 maret 2021 – 26 maret 2021 waktu : 09.00 wib – 17.00 wib tempat : aston bojonegoro city hotel demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada minutes of sponsor meeting ke 12, dimana perusahaan dan kontraktor telah menyepakati formula perhitungan new co rate, bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri workshop change items untuk remaining change items yang belum disepakati dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: hari/ tanggal : senin – jumat/ 22 maret 2021 – 26 maret 2021 waktu : 09.00 wib – 17.00 wib tempat : pt. rekayasa industri, ruang esusanto demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada minutes of sponsor meeting ke 12, dimana perusahaan dan kontraktor telah menyepakati formula perhitungan new co rate, bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri workshop change items untuk remaining change items yang belum disepakati dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: hari/ tanggal : senin – jumat/ 22 maret 2021 – 26 maret 2021 waktu : 09.00 wib – 17.00 wib tempat : pt. rekayasa industri, ruang esusanto demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada minutes of sponsor meeting ke 12, dimana perusahaan dan kontraktor telah menyepakati formula perhitungan new co rate, serta melanjutkan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00739, tanggal 19 maret 2021, bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri kembali workshop change items untuk remaining change items yang belum disepakati, dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: hari/ tanggal : senin – kamis/ 29 maret 2021 – 1 april 2021 waktu : 09.00 wib – 17.00 wib tempat : aston bojonegoro city hotel demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada minutes of sponsor meeting ke 12, dimana perusahaan dan kontraktor telah menyepakati formula perhitungan new co rate, serta melanjutkan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00739, tanggal 19 maret 2021, bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri kembali workshop change items untuk remaining change items yang belum disepakati, dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: hari/ tanggal : senin – kamis/ 29 maret 2021 – 1 april 2021 waktu : 09.00 wib – 17.00 wib tempat : aston bojonegoro city hotel demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada hal-hal dibawah ini: 1. surat dari manager jtb interface perusahaan no. 001/cp2220/2021-s0, perihal: akselerasi delivery small bore valve jtb tie-in, tertanggal 26 maret 2021, dimana manager jtb interface perusahaan menginformasikan bahwa manajemen perusahaan telah menyetujui rencana percepatan proses delivery small bore valve sesuai dengan jadwal yang diajukan oleh emcl; 2. surat dari manager jtb interface perusahaan no. 002/cp2220/2021-s0, perihal: additional psv dan akselerasi delivery time psv jtb – bu tie in, tertanggal 28 maret 2021, dimana manager jtb interface perusahaan menginformasikan bahwa manajemen perusahaan telah menyetujui pengadaan penambahan 3 psv dan rencana percepatan proses delivery time-nya; dan 3. workshop change items untuk remaining change items yang belum disepakati tanggal 22 – 26 maret 2021, antara perusahaan dan kontraktor dimana perusahaan meminta adanya pekerjaan qa/qc untuk mendukung pengadaan material tie-in inside fence banyu urip. bersama ini kontraktor memohon konfirmasi perusahaan pada kesempatan pertama bahwa ketiga hal ini adalah bagian dari change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015. konfirmasi ini diperlukan untuk dapat dijadikan sebagai dasar/ landasan bagi kontraktor agar akselerasi percepatan dan pekerjaan qa/qc untuk mendukung pengadaan material tie- in inside fence banyu urip dapat segera dilaksanakan oleh kontraktor, parallel dengan kesepakatan komersial terkait antara perusahaan dan kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan konfirmasinya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada hal-hal dibawah ini: 1. surat dari manager jtb interface perusahaan no. 001/cp2220/2021-s0, perihal: akselerasi delivery small bore valve jtb tie-in, tertanggal 26 maret 2021, dimana manager jtb interface perusahaan menginformasikan bahwa manajemen perusahaan telah menyetujui rencana percepatan proses delivery small bore valve sesuai dengan jadwal yang diajukan oleh emcl; 2. surat dari manager jtb interface perusahaan no. 002/cp2220/2021-s0, perihal: additional psv dan akselerasi delivery time psv jtb – bu tie in, tertanggal 28 maret 2021, dimana manager jtb interface perusahaan menginformasikan bahwa manajemen perusahaan telah menyetujui pengadaan penambahan 3 psv dan rencana percepatan proses delivery time-nya; dan 3. workshop change items untuk remaining change items yang belum disepakati tanggal 22 – 26 maret 2021, antara perusahaan dan kontraktor dimana perusahaan meminta adanya pekerjaan qa/qc untuk mendukung pengadaan material tie-in inside fence banyu urip. bersama ini kontraktor memohon konfirmasi perusahaan pada kesempatan pertama bahwa ketiga hal ini adalah bagian dari change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015. konfirmasi ini diperlukan untuk dapat dijadikan sebagai dasar/ landasan bagi kontraktor agar akselerasi percepatan dan pekerjaan qa/qc untuk mendukung pengadaan material tie- in inside fence banyu urip dapat segera dilaksanakan oleh kontraktor, parallel dengan kesepakatan komersial terkait antara perusahaan dan kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan konfirmasinya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan pengadaan suku cadang dua tahun, kontraktor bersama ini menginformasikan bahwa pengadaaan suku cadang dua tahun yang selama ini dilakukan oleh kontraktor adalah menggunakan skema work order – provisional sum berdasarkan dengan kontrak. delivery term yang disetujui kontraktor dalam pelaksaanan pengadaan suku cadang dua tahun adalah delivered duty paid (ddp) site - bojonegoro dengan mempertimbangkan adanya tambahan manpower dan biaya dalam pengurusan master list jika menggunakan opsi delivery at place (dap). jika dalam pelaksanaan pengadaaan suku cadang dua tahun perusahaan meminta penggunaan fasilitas master list, maka akan terdapat penggunaan tambahan manpower kontraktor serta pihak ketiga yang digunakan untuk pengurusan master list atas pengadaan suku cadang dua tahun yang tidak diakomodir oleh work order terkait. oleh karena itu, kontraktor memohon perusahaan dapat menyampaikan change inquiry terlebih dahulu untuk mengakomodir biaya manpower kontraktor serta pihak ketiga yang digunakan untuk pengurusan master list atas pengadaan suku cadang dua tahun. namun, apabila ada material yg tidak disetujui oleh ditjen migas maka kontraktor mengharapkan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (pdri) ke kas negara dilakukan sendiri oleh perusahaan, kontraktor akan membantu menyiapkan dokumen permohonan impor barang (pib). demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan pengadaan suku cadang dua tahun, kontraktor bersama ini menginformasikan bahwa pengadaaan suku cadang dua tahun yang selama ini dilakukan oleh kontraktor adalah menggunakan skema work order – provisional sum berdasarkan dengan kontrak. delivery term yang disetujui kontraktor dalam pelaksaanan pengadaan suku cadang dua tahun adalah delivered duty paid (ddp) site - bojonegoro dengan mempertimbangkan adanya tambahan manpower dan biaya dalam pengurusan master list jika menggunakan opsi delivery at place (dap). jika dalam pelaksanaan pengadaaan suku cadang dua tahun perusahaan meminta penggunaan fasilitas master list, maka akan terdapat penggunaan tambahan manpower kontraktor serta pihak ketiga yang digunakan untuk pengurusan master list atas pengadaan suku cadang dua tahun yang tidak diakomodir oleh work order terkait. oleh karena itu, kontraktor memohon perusahaan dapat menyampaikan change inquiry terlebih dahulu untuk mengakomodir biaya manpower kontraktor serta pihak ketiga yang digunakan untuk pengurusan master list atas pengadaan suku cadang dua tahun. namun, apabila ada material yg tidak disetujui oleh ditjen migas maka kontraktor mengharapkan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (pdri) ke kas negara dilakukan sendiri oleh perusahaan, kontraktor akan membantu menyiapkan dokumen permohonan impor barang (pib). demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan pelaksanaan work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00010, bersama ini kontraktor sampaikan rencana kedatangan technical advisor dari uop sebagai licensor work site visits: informasi tersebut sebelumnya telah kontraktor sampaikan melalui surat no. jtb-l-rs- ps-0055 yang melampirkan daftar riwayat hidup technical advisor dari uop untuk mendukung kegiatan instalasi raschig super rings packing internal absorber dan selexol regenerator. hal ini telah dikonfirmasi oleh construction manager perusahaan melalui surat elektronik tanggal 7 april 2021. agar technical advisor dari uop dapat segera mobilisasi ke lokasi proyek maka kontraktor memohon bantuan perusahaan untuk dapat membuat surat pernyataan persetujuan dan menginformasikan rencana mobilisasi technical advisor dari uop kepada pejabat pemerintah terkait agar dapat diberikan ijin masuk ke indonesia (ijin visa) dan bekerja di lokasi proyek. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih |  |  | sehubungan dengan pelaksanaan work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00010, bersama ini kontraktor sampaikan rencana kedatangan technical advisor dari uop sebagai licensor work site visits: informasi tersebut sebelumnya telah kontraktor sampaikan melalui surat no. jtb-l-rs- ps-0055 yang melampirkan daftar riwayat hidup technical advisor dari uop untuk mendukung kegiatan instalasi raschig super rings packing internal absorber dan selexol regenerator. hal ini telah dikonfirmasi oleh construction manager perusahaan melalui surat elektronik tanggal 7 april 2021. agar technical advisor dari uop dapat segera mobilisasi ke lokasi proyek maka kontraktor memohon bantuan perusahaan untuk dapat membuat surat pernyataan persetujuan dan menginformasikan rencana mobilisasi technical advisor dari uop kepada pejabat pemerintah terkait agar dapat diberikan ijin masuk ke indonesia (ijin visa) dan bekerja di lokasi proyek. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
merujuk kepada hasil sponsor meeting ke-13, bersama ini kontraktor memohon agar perusahaan dapat meluangkan waktunya untuk mengadakan workshop atas tindak lanjut sponsor meeting ke-13 dengan agenda sebagai berikut: no. agenda/ diskusi 1 extension of time 2 bleed water 3 standy by cost selama 5 bulan kontraktor memohon agar perusahaan dapat menginformasikan waktu yang terbaik untuk melakukan workshop atas 3 (tiga) items diatas pada kesempatan pertama. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada hasil sponsor meeting ke-13, bersama ini kontraktor memohon agar perusahaan dapat meluangkan waktunya untuk mengadakan workshop atas tindak lanjut sponsor meeting ke-13 dengan agenda sebagai berikut: no. agenda/ diskusi 1 extension of time 2 bleed water 3 standy by cost selama 5 bulan kontraktor memohon agar perusahaan dapat menginformasikan waktu yang terbaik untuk melakukan workshop atas 3 (tiga) items diatas pada kesempatan pertama. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 008/cpq101/2021-s0, tanggal 21 april 2021, perihal: penyelesaian dan pemenuhan kewajiban serta tanggung jawab kontraktor sebelum hari raya idul fitri, bersama ini kontraktor sampaikan terima kasih kepada perusahaan yang mengingatkan kontraktor untuk memenuhi pembayaran kepada sub-kontraktor sesuai dengan tagihan yang diterima. namun, sebagaimana telah diketahui oleh perusahaan saat ini kontraktor dalam kondisi defisit finansial yang semakin menyulitkan kontraktor untuk membayar semua tagihan vendor/ sub-kontraktor. kontraktor sedang mengupayakan perubahan terms & conditions serta instrument pembayaran. agar pembayaran ini dapat lebih terjamin, kontraktor sangat berterima kasih jika perusahaan dapat segera menyetujui permintaan perubahan retention money menjadi retention bond dan dapat dibayarkan kepada kontraktor sebelum tanggal 5 mei 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 008/cpq101/2021-s0, tanggal 21 april 2021, perihal: penyelesaian dan pemenuhan kewajiban serta tanggung jawab kontraktor sebelum hari raya idul fitri, bersama ini kontraktor sampaikan terima kasih kepada perusahaan yang mengingatkan kontraktor untuk memenuhi pembayaran kepada sub-kontraktor sesuai dengan tagihan yang diterima. namun, sebagaimana telah diketahui oleh perusahaan saat ini kontraktor dalam kondisi defisit finansial yang semakin menyulitkan kontraktor untuk membayar semua tagihan vendor/ sub-kontraktor. kontraktor sedang mengupayakan perubahan terms & conditions serta instrument pembayaran. agar pembayaran ini dapat lebih terjamin, kontraktor sangat berterima kasih jika perusahaan dapat segera menyetujui permintaan perubahan retention money menjadi retention bond dan dapat dibayarkan kepada kontraktor sebelum tanggal 5 mei 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
bersama surat ini kami menyampaikan bahwa terhitung tanggal 17 mei 2021, posisi deputy construction manager rjj (jind) yang saat ini dijabat oleh bapak sutadi raharjo akan digantikan oleh saudara rangga kusuma yang sebelumnya memegang posisi sebagai construction superintendent rjj (jind), dikarenakan yang bersangkutan memasuki masa pensiun. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama surat ini kami menyampaikan bahwa terhitung tanggal 17 mei 2021, posisi deputy construction manager rjj (jind) yang saat ini dijabat oleh bapak sutadi raharjo akan digantikan oleh saudara rangga kusuma yang sebelumnya memegang posisi sebagai construction superintendent rjj (jind), dikarenakan yang bersangkutan memasuki masa pensiun. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan pelaksanaan change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015, salah satu scope pengadaan yang diminta oleh perusahaan kepada kontraktor adalah supply/pengadaan bulk material civil tie-in sesuai mto 4 september 2020 (“mto”) termasuk diantaranya adalah pengadaan material limestone, basecourse dan concrete. pada pelaksanaannya kontraktor mengirimkan atau melakukan serah terima material bulk material civil tie-in kepada pihak perusahaan secara bertahap sesuai dengan permintaan berkala dari perusahaan dan serah terima material dilakukan di dalam area bu emcl, yang memerlukan perijinan bu emcl untuk akses armada pengiriman material, sehingga pengiriman dan serah terima aktual material tergantung kondisi-kondisi tersebut. kontraktor ingin menginformasikan bahwa status pengadaan material yang sudah diserahterimakan ke perusahaan per tanggal 7 mei 2021 adalah sebagai berikut: · limestone: 22.848,25 m3 dari kuantitas mto sebesar 22.334,68 m3 · basecourse: 2593,16 m3 dari kuantitas mto sebesar 3985,41 m3 · concrete: 1524 m3 dari kuantitas mto sebesar 2372,47 m3 kontraktor ingin menginformasikan kembali kepada perusahaan bahwa kontrak pengadaan kontraktor dengan supplier material tersebut akan berakhir pada 31 mei 2021 sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebelumnya dengan perusahaan. oleh karena itu, kontraktor meminta keputusan perusahaan terkait supply bulk material civil tie-in material apakah akan diakhiri sesuai dengan jangka waktu kontrak kontraktor dengan supplier pada 31 mei 2021 atau diteruskan sampai kuantitas sesuai mto tercapai. apabila perusahaan memutuskan untuk meminta kontraktor melanjtukan supply sampai kuantitas sesuai mto tercapai maka kontraktor mengharapkan perusahaan menginformasi target baru waktu pemenuhan supply bulk material civil tie-in material.demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | terkait dengan pelaksanaan change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015, salah satu scope pengadaan yang diminta oleh perusahaan kepada kontraktor adalah supply/pengadaan bulk material civil tie-in sesuai mto 4 september 2020 (“mto”) termasuk diantaranya adalah pengadaan material limestone, basecourse dan concrete. pada pelaksanaannya kontraktor mengirimkan atau melakukan serah terima material bulk material civil tie-in kepada pihak perusahaan secara bertahap sesuai dengan permintaan berkala dari perusahaan dan serah terima material dilakukan di dalam area bu emcl, yang memerlukan perijinan bu emcl untuk akses armada pengiriman material, sehingga pengiriman dan serah terima aktual material tergantung kondisi-kondisi tersebut. kontraktor ingin menginformasikan bahwa status pengadaan material yang sudah diserahterimakan ke perusahaan per tanggal 7 mei 2021 adalah sebagai berikut: · limestone: 22.848,25 m3 dari kuantitas mto sebesar 22.334,68 m3 · basecourse: 2593,16 m3 dari kuantitas mto sebesar 3985,41 m3 · concrete: 1524 m3 dari kuantitas mto sebesar 2372,47 m3 kontraktor ingin menginformasikan kembali kepada perusahaan bahwa kontrak pengadaan kontraktor dengan supplier material tersebut akan berakhir pada 31 mei 2021 sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebelumnya dengan perusahaan. oleh karena itu, kontraktor meminta keputusan perusahaan terkait supply bulk material civil tie-in material apakah akan diakhiri sesuai dengan jangka waktu kontrak kontraktor dengan supplier pada 31 mei 2021 atau diteruskan sampai kuantitas sesuai mto tercapai. apabila perusahaan memutuskan untuk meminta kontraktor melanjtukan supply sampai kuantitas sesuai mto tercapai maka kontraktor mengharapkan perusahaan menginformasi target baru waktu pemenuhan supply bulk material civil tie-in material.demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada pasal 13a peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan pasal 14 peraturan menteri kesehatan nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), dimana setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 wajib mengikuti vaksinasi covid-19, maka bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa terdapat 231 personil kontraktor di site proyek jtb yang akan melakukan vaksinasi pada tanggal 17 mei 2021. kegiatan vaksinasi ini akan berdampak kepada productivity pekerjaan di site proyek jtb. namun, kontraktor tetap akan berusaha untuk menjaga tercapainya target gas on stream pada 30 november 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada pasal 13a peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan pasal 14 peraturan menteri kesehatan nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), dimana setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 wajib mengikuti vaksinasi covid-19, maka bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa terdapat 231 personil kontraktor di site proyek jtb yang akan melakukan vaksinasi pada tanggal 17 mei 2021. kegiatan vaksinasi ini akan berdampak kepada productivity pekerjaan di site proyek jtb. namun, kontraktor tetap akan berusaha untuk menjaga tercapainya target gas on stream pada 30 november 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.o10/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.o3/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi, kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan . proforma invoice . copy epc contract . unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor daiam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.o10/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.o3/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi, kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan . proforma invoice . copy epc contract . unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor daiam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkanz . proforma invoice . copy epc contract . unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor daiam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkanz . proforma invoice . copy epc contract . unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor daiam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
kontraktor menginformasikan kepada perusahaan bahwa instalasi temporary fire water pump izin agar dapat menggunakan temporary fire water pump sebagai mitigasi dari keterlambatan permanen temporary fire water pump dan mitigasi penyiapan fire water system sebelum aktifitas kritikal dibawah ini dimulai yaitu: 1. first firing boiler; 2. buy back gas dan sebagai back up pengamanan plant jtb terhadap asuransi, kontraktor memohon kepada perusahaan agar memperoleh konfirmasi bahwa penggunaan temporary fire water pump ini masih di-cover dalam asuransi proyek jika terjadi sesuatu hal diluar kontrol perusahaan dan kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | kontraktor menginformasikan kepada perusahaan bahwa instalasi temporary fire water pump izin agar dapat menggunakan temporary fire water pump sebagai mitigasi dari keterlambatan permanen temporary fire water pump dan mitigasi penyiapan fire water system sebelum aktifitas kritikal dibawah ini dimulai yaitu: 1. first firing boiler; 2. buy back gas dan sebagai back up pengamanan plant jtb terhadap asuransi, kontraktor memohon kepada perusahaan agar memperoleh konfirmasi bahwa penggunaan temporary fire water pump ini masih di-cover dalam asuransi proyek jika terjadi sesuatu hal diluar kontrol perusahaan dan kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk dengan pembahasan reimbursement pajak impor sebelumnya, bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri pembahasan reimbursement bea masuk & pajak dalam rangka impor tahap-3 yang akan dilaksanakan pada: hari/tanggal : senin, 31 mei 2012 waktu : 14.00 wib - selesai tempat : ms-teams invitation link: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_mtvlmda5yjutmmy0oc00yjk5ltkwmwqtmtg2m2uyztexzdyz%4 0thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%224a6bbfd6-78ea-49a8-9c0e- e332fb6896bc%22%2c%22oid%22%3a%228b8fa669-ee3e-49ca-b203- 7e318c56109b%22%7d demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami mengucapkan terima kasih |  |  | merujuk dengan pembahasan reimbursement pajak impor sebelumnya, bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri pembahasan reimbursement bea masuk & pajak dalam rangka impor tahap-3 yang akan dilaksanakan pada: hari/tanggal : senin, 31 mei 2012 waktu : 14.00 wib - selesai tempat : ms-teams invitation link: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_mtvlmda5yjutmmy0oc00yjk5ltkwmwqtmtg2m2uyztexzdyz%4 0thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%224a6bbfd6-78ea-49a8-9c0e- e332fb6896bc%22%2c%22oid%22%3a%228b8fa669-ee3e-49ca-b203- 7e318c56109b%22%7d demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami mengucapkan terima kasih
mengacu pada surat perusahaan no. 161/cpq100/2021-s0, tanggal 9 mei 2021, perihal rencana vendor training untuk personil operasi perusahaan dan kontraktor untuk bulan mei 2021 s.d juni 2021, bersama ini kontraktor menginformasikan jadwal pelaksanaan vendor training di bulan juni 2021 sebagai berikut : no training module keterangan 1 mv switchgear, motor controls and interlocks akan di lakukan setelah sat di bulan juni 2021 2 lv switchgear, motor controls and interlock akan di lakukan setelah sat di bulan juni 2021 3 ups systems and battery systems akan di lakukan setelah sat di bulan juni 2021 4 coriolis flowmeter akan di lakukan setelah sat di bulan juni 2021 5 custody liquid metering package (diesel fuel) akan di lakukan setelah sat di bulan juni 2021 6 radar type level transmitter akan di lakukan setelah sat di bulan juni 2021 7 rtis dimulai tanggal 7 juni 2021 secara online 8 moms-ara dimulai tanggal 14 juni 2021 secara online 9 elog dimulai tanggal 21 juni 2021 secara online 10 custody gas metering package akan di lakukan setelah sat di bulan juni 2021 11 epms dimulai tanggal 28 juni 2021 secara online 12 icss pro safe dimulai tanggal 28 juni 2021 secara online 13 instrument air compressor (utility) akan di lakukan setelah sat di bulan juni 2021 14 gpf flare package (hp/lp flare) akan di lakukan setelah sat di bulan juni 2021 konfirmasi tanggal pelaksanaan vendor training yang terpengaruh oleh jadwal sat peralatan, akan diinformasikan 2 minggu sebelum dilakukan training. untuk pelaksanaan vendor training bulan juni 2021 yang rencana semula akan dilakukan di site, akan disesuaikan secara online, aktivitas praktik langsung dengan peralatan akan ditiadakan dan semaksimal mungkin akan di informasikan melalui media daring. proposal vendor untuk point 13 dan 14 akan diinformasikan ke perusahaan pada korespondensi terpisah. kontraktor bersama ini juga menginformasikan bahwa sesuai dengan exhibit a, section 7.12, biaya vendor training akan masuk dalam provisional sum sebagaimana diatur di dalam exhibit b. total biaya untuk paket vendor yang sudah ada dalam kontrak pengadaan barang akan diinformasikan dalam korespondensi terpisah. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada surat perusahaan no. 161/cpq100/2021-s0, tanggal 9 mei 2021, perihal rencana vendor training untuk personil operasi perusahaan dan kontraktor untuk bulan mei 2021 s.d juni 2021, bersama ini kontraktor menginformasikan jadwal pelaksanaan vendor training di bulan juni 2021 sebagai berikut : no training module keterangan 1 mv switchgear, motor controls and interlocks akan di lakukan setelah sat di bulan juni 2021 2 lv switchgear, motor controls and interlock akan di lakukan setelah sat di bulan juni 2021 3 ups systems and battery systems akan di lakukan setelah sat di bulan juni 2021 4 coriolis flowmeter akan di lakukan setelah sat di bulan juni 2021 5 custody liquid metering package (diesel fuel) akan di lakukan setelah sat di bulan juni 2021 6 radar type level transmitter akan di lakukan setelah sat di bulan juni 2021 7 rtis dimulai tanggal 7 juni 2021 secara online 8 moms-ara dimulai tanggal 14 juni 2021 secara online 9 elog dimulai tanggal 21 juni 2021 secara online 10 custody gas metering package akan di lakukan setelah sat di bulan juni 2021 11 epms dimulai tanggal 28 juni 2021 secara online 12 icss pro safe dimulai tanggal 28 juni 2021 secara online 13 instrument air compressor (utility) akan di lakukan setelah sat di bulan juni 2021 14 gpf flare package (hp/lp flare) akan di lakukan setelah sat di bulan juni 2021 konfirmasi tanggal pelaksanaan vendor training yang terpengaruh oleh jadwal sat peralatan, akan diinformasikan 2 minggu sebelum dilakukan training. untuk pelaksanaan vendor training bulan juni 2021 yang rencana semula akan dilakukan di site, akan disesuaikan secara online, aktivitas praktik langsung dengan peralatan akan ditiadakan dan semaksimal mungkin akan di informasikan melalui media daring. proposal vendor untuk point 13 dan 14 akan diinformasikan ke perusahaan pada korespondensi terpisah. kontraktor bersama ini juga menginformasikan bahwa sesuai dengan exhibit a, section 7.12, biaya vendor training akan masuk dalam provisional sum sebagaimana diatur di dalam exhibit b. total biaya untuk paket vendor yang sudah ada dalam kontrak pengadaan barang akan diinformasikan dalam korespondensi terpisah. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00714, tanggal 9 februari 2021, perihal: permohonan perubahan kedua atas payment milestone dan penghapusan kewajiban retensi atas tagihan kontraktor, bersama ini disampaikan kepada perusahaan bahwa permasalahan finansial pada proyek yang salah satunya disebabkan karena masih adanya beberapa perubahan pekerjaan yang telah kontraktor lakukan dan/ atau selesaikan baik berdasarkan change inquiry maupun change notice yang belum disetujui change proposal terkaitnya, membuat pelaksanaan pekerjaan semakin berat mengingat kontraktor telah mengeluarkan biaya ekstra untuk pelaksanaan change inquiry maupun change notice yang belum disetujui change proposal-nya tersebut. bahkan sampai saat ini masih terdapat change inquiry yang belum dapat diselesaikan oleh kontraktor karena keterbatasan sumber daya akibat pelaksanaan change inquiry maupun change notice yang belum disetujui change proposal-nya tersebut. oleh karena saat ini terdapat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh kontraktor, baik tenaga kerja maupun finansial, kontraktor mengutamakan kepada pelaksanaan ruang lingkup pekerjaan yang saat ini telah diatur di dalam kontrak. berdasarkan pertimbangan tersebut, kontraktor memohon kepada perusahaan untuk dapat membatalkan change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00028 (upgrade of kabupaten road, sumengko – bandungrejo). demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00714, tanggal 9 februari 2021, perihal: permohonan perubahan kedua atas payment milestone dan penghapusan kewajiban retensi atas tagihan kontraktor, bersama ini disampaikan kepada perusahaan bahwa permasalahan finansial pada proyek yang salah satunya disebabkan karena masih adanya beberapa perubahan pekerjaan yang telah kontraktor lakukan dan/ atau selesaikan baik berdasarkan change inquiry maupun change notice yang belum disetujui change proposal terkaitnya, membuat pelaksanaan pekerjaan semakin berat mengingat kontraktor telah mengeluarkan biaya ekstra untuk pelaksanaan change inquiry maupun change notice yang belum disetujui change proposal-nya tersebut. bahkan sampai saat ini masih terdapat change inquiry yang belum dapat diselesaikan oleh kontraktor karena keterbatasan sumber daya akibat pelaksanaan change inquiry maupun change notice yang belum disetujui change proposal-nya tersebut. oleh karena saat ini terdapat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh kontraktor, baik tenaga kerja maupun finansial, kontraktor mengutamakan kepada pelaksanaan ruang lingkup pekerjaan yang saat ini telah diatur di dalam kontrak. berdasarkan pertimbangan tersebut, kontraktor memohon kepada perusahaan untuk dapat membatalkan change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00028 (upgrade of kabupaten road, sumengko – bandungrejo). demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, kontraktor melakukan impor pengadaan barang untuk material berikut: “po no. jtb-r./j000-m0-xep-900-o00186jseaiess pumgl, sugp/ier: hmd kontro seal/ess pumgs ltd (sundgnel” items tersebut di atas dikategorikan kedalam material eksotis. berdasarkan keputusan dari otoritas pemerintah setempat, vendor menginformasikan bahwa dibutuhkan surat pernyataan pengguna akhir (end user state-ment) sebagai pengesahan ekspor dan prasyarat lzin ekspor. berdasarkan hal tersebut kami kontraktor memohon kepada perusahaan agar dapat membuatkan dan menandatangani dokumen end user statement untuk purchase order tersebut diatas. dan dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan akan dibebaskan dari segala tuntutan balk dari segi ﬁnansial maupun segi hukum atas terbitnya surat end user statement. kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen ekspor permit tersebut. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, kontraktor melakukan impor pengadaan barang untuk material berikut: “po no. jtb-r./j000-m0-xep-900-o00186jseaiess pumgl, sugp/ier: hmd kontro seal/ess pumgs ltd (sundgnel” items tersebut di atas dikategorikan kedalam material eksotis. berdasarkan keputusan dari otoritas pemerintah setempat, vendor menginformasikan bahwa dibutuhkan surat pernyataan pengguna akhir (end user state-ment) sebagai pengesahan ekspor dan prasyarat lzin ekspor. berdasarkan hal tersebut kami kontraktor memohon kepada perusahaan agar dapat membuatkan dan menandatangani dokumen end user statement untuk purchase order tersebut diatas. dan dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan akan dibebaskan dari segala tuntutan balk dari segi ﬁnansial maupun segi hukum atas terbitnya surat end user statement. kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen ekspor permit tersebut. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
menindaklanjuti permintaan perusahaan pada comment di document general loop test & function test procedure, jtb-rjj000-w0-prc-900-00542 rev b, tanggal 29 april 2020 agar pelaksanaan metode loop test (i.e : pressure transmitter menggunakan hand pump), bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa metode tersebut termasuk kepada opsi “forced” mengacu ke standard ansi/isa-62382-2012, point a.1. mengingat keterbatasan waktu terkait dengan target gas in di pertengahan november 2021, bersama ini kontraktor mengusulkan process loop check untuk icss dan ucp dilakukan dengan tetap mengacu ke standard ansi/isa-62382-2012, point a.1 namun menggunakan opsi “simulated” yaitu dengan hart communicator. kontraktor mengharapkan agar perusahaan dapat memberikan konfirmasi atas hal ini pada kesempatan pertama. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti permintaan perusahaan pada comment di document general loop test & function test procedure, jtb-rjj000-w0-prc-900-00542 rev b, tanggal 29 april 2020 agar pelaksanaan metode loop test (i.e : pressure transmitter menggunakan hand pump), bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa metode tersebut termasuk kepada opsi “forced” mengacu ke standard ansi/isa-62382-2012, point a.1. mengingat keterbatasan waktu terkait dengan target gas in di pertengahan november 2021, bersama ini kontraktor mengusulkan process loop check untuk icss dan ucp dilakukan dengan tetap mengacu ke standard ansi/isa-62382-2012, point a.1 namun menggunakan opsi “simulated” yaitu dengan hart communicator. kontraktor mengharapkan agar perusahaan dapat memberikan konfirmasi atas hal ini pada kesempatan pertama. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.o11/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.o11/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: proforma invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
merujuk kepada payment milestone 7 – schedule milestone 136 (dcs complete for utility and control room ready for occupancy) (“pm 7 – sm 136”) bersama ini kontraktor sampaikan bahwa untuk mencapai target jadwal pm 7 – sm 136, kontraktor akan menggunakan temporary hvac. hal ini masih sesuai dengan persyaratan pada pm 7 – sm 136 yang tertulis di dalam kontrak sebagai berikut: sm-136: dcs complete for utility and control room ready for occupancy …… 1. …………… 2. specific actions and requirements to achieve milestone: a) control room and hvac installed. b) dcs include all associated accessories received at worksite; delivery order signed off by company representative as per purchase order. c) dcs included all associated accessories re-assembled and installed as recorded in daily/weekly/monthly report. d) complete itr with closure of punch list a category. e) discipline construction completion certificate (dccc) issued and approved by company. kontraktor akan segera mengganti temporary hvac dengan permanent hvac setelah permanent hvac siap untuk dilakukan instalasi. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada payment milestone 7 – schedule milestone 136 (dcs complete for utility and control room ready for occupancy) (“pm 7 – sm 136”) bersama ini kontraktor sampaikan bahwa untuk mencapai target jadwal pm 7 – sm 136, kontraktor akan menggunakan temporary hvac. hal ini masih sesuai dengan persyaratan pada pm 7 – sm 136 yang tertulis di dalam kontrak sebagai berikut: sm-136: dcs complete for utility and control room ready for occupancy …… 1. …………… 2. specific actions and requirements to achieve milestone: a) control room and hvac installed. b) dcs include all associated accessories received at worksite; delivery order signed off by company representative as per purchase order. c) dcs included all associated accessories re-assembled and installed as recorded in daily/weekly/monthly report. d) complete itr with closure of punch list a category. e) discipline construction completion certificate (dccc) issued and approved by company. kontraktor akan segera mengganti temporary hvac dengan permanent hvac setelah permanent hvac siap untuk dilakukan instalasi. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sesuai pmt meeting tanggal 30 september 2020 perusahaan telah menyampaikan bahwa pengobatan covid-19 setelah agustus 2020 jika personel kontraktor dan sub- kontraktor terinfeksi covid-19 yang memerlukan tindakan pengobatan di rujuk ke rumah sakit pemerintah dan masuk biaya negara via dinas kesehatan. sebagai itikad baik kontraktor, agar issue mengenai covid-19 di lokasi proyek tidak terpapar oleh pemberitaan-pemberitaan media yang berpotensi mengganggu keberlangsungan proyek, maka untuk melindungi hal tersebut serta penanganan yang lebih cepat dan baik terhadap personel yang terinfeksi covid-19, kontraktor melakukan pengobatan dan perawatan ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap dengan menggunakan biaya kontraktor dimana hal ini diluar dari perencanaan awal. mengingat biaya pengobatan untuk periode setelah agustus 2020 sampai hari ini belum diganti oleh perusahaan, maka kontraktor akan menerapkan kesepakatan di dalam pmt meeting tanggal 30 september 2020, yaitu jika personel kontraktor dan sub- kontraktor terinfeksi covid-19 akan dilakukan pelaporan kepada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan apabila memerlukan tindakan pengobatan akan di rujuk ke rumah sakit pemerintah. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sesuai pmt meeting tanggal 30 september 2020 perusahaan telah menyampaikan bahwa pengobatan covid-19 setelah agustus 2020 jika personel kontraktor dan sub- kontraktor terinfeksi covid-19 yang memerlukan tindakan pengobatan di rujuk ke rumah sakit pemerintah dan masuk biaya negara via dinas kesehatan. sebagai itikad baik kontraktor, agar issue mengenai covid-19 di lokasi proyek tidak terpapar oleh pemberitaan-pemberitaan media yang berpotensi mengganggu keberlangsungan proyek, maka untuk melindungi hal tersebut serta penanganan yang lebih cepat dan baik terhadap personel yang terinfeksi covid-19, kontraktor melakukan pengobatan dan perawatan ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap dengan menggunakan biaya kontraktor dimana hal ini diluar dari perencanaan awal. mengingat biaya pengobatan untuk periode setelah agustus 2020 sampai hari ini belum diganti oleh perusahaan, maka kontraktor akan menerapkan kesepakatan di dalam pmt meeting tanggal 30 september 2020, yaitu jika personel kontraktor dan sub- kontraktor terinfeksi covid-19 akan dilakukan pelaporan kepada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan apabila memerlukan tindakan pengobatan akan di rujuk ke rumah sakit pemerintah. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00784, tanggal 14 juni 2021, perihal: penggunaan temporary hvac untuk pencapaian payment milestone 7 – schedule milestone 136, dimana kontraktor menyampaikan bahwa untuk mencapai target jadwal payment milestone 7 – schedule milestone 136 (“pm 7 – sm 136”), kontraktor mengusulkan untuk menggunakan temporary hvac. namun jika usulan ini tidak dapat disetujui, maka untuk menjamin keberlangsungan proyek yang memerlukan dukungan finansial yang baik, bersama ini kontraktor mengusulkan agar dilakukan pembagian pm 7 – sm 136 sebagai berikut: a. pm 7 – sm 136 dengan temporary hvac senilai 60% dari total harga pm 7 – sm 136; b. sisa 40% berikutnya akan diklaim oleh kontraktor setelah pekerjaan permanent hvac selesai. kontraktor harapkan agar perusahaan dapat segera menyetujui hal ini agar kontraktor dapat segera menagihkan pelaksanaan pm 7 – sm 136 untuk menjamin keberlangsungan proyek yang memerlukan dukungan finansial yang baik. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00784, tanggal 14 juni 2021, perihal: penggunaan temporary hvac untuk pencapaian payment milestone 7 – schedule milestone 136, dimana kontraktor menyampaikan bahwa untuk mencapai target jadwal payment milestone 7 – schedule milestone 136 (“pm 7 – sm 136”), kontraktor mengusulkan untuk menggunakan temporary hvac. namun jika usulan ini tidak dapat disetujui, maka untuk menjamin keberlangsungan proyek yang memerlukan dukungan finansial yang baik, bersama ini kontraktor mengusulkan agar dilakukan pembagian pm 7 – sm 136 sebagai berikut: a. pm 7 – sm 136 dengan temporary hvac senilai 60% dari total harga pm 7 – sm 136; b. sisa 40% berikutnya akan diklaim oleh kontraktor setelah pekerjaan permanent hvac selesai. kontraktor harapkan agar perusahaan dapat segera menyetujui hal ini agar kontraktor dapat segera menagihkan pelaksanaan pm 7 – sm 136 untuk menjamin keberlangsungan proyek yang memerlukan dukungan finansial yang baik. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 123/cpq100/2021-s0, tertanggal 16 april 2021, perihal: review perusahaan atas permohonan persetujuan extension of time (eot), bersama ini kontraktor menyampaikan tanggapan atas kejadian-kejadian di luar kendali kontraktor yang menyebabkan sm-157 dan sm-161 tidak dapat dicapai sesuai dengan baseline-1. major event yang terjadi dan telah disepakati untuk dijadikan acuan kerja bersama adalah mengubah sm-157 (hydrocarbon in/ gas in) yang semula di dalam baseline-1 ditargetkan dicapai pada 30 april 2021 menjadi 22 juni 2021, sm-159 (start-up/ gas on stream) yang semula di dalam baseline-1 ditargetkan dicapai pada 24 mei 2021 menjadi 22 juli 2021. adapun kondisi-kondisi yang kontraktor sampaikan dibawah ini merupakan kondisi- kondisi yang terjadi sampai dengan pertengahan juni 2021 yang akan diperhitungkan sebagai jumlah hari tidak efektif yang terjadi akibat kondisi di luar kendali kontraktor, terhadap target gas on stream juli 2021 yang telah disepakati pada rapat pembahasan upaya percepatan pabrikasi, biaya impor & biaya lisensi dalam pelaksanaan kontrak epc gpf jtb, tanggal 13-14 desember 2019. a. keterlambatan pada tox – agi: keterlambatan dimulainya fabrikasi akibat pengadaan major material yang berlarut-larut, seperti pada pengadaan plate untuk tox-agi, disebabkan karena permintaan perusahaan pada pmt meeting tanggal 21 agustus 2019, dimana lokasi fabrikasi diubah menjadi di indonesia. sebelumnya melalui vendor’s quotation, dan bahan presentasi kick-off meeting (kom), vendor telah menyampaikan list sub-fabrikator yang akan digunakan untuk fabrikasi tox-agi dan tidak ada penolakan oleh perusahaan terhadap dokumen tersebut. berdasarkan permintaan perusahaan tersebut, dengan itikad baik kontraktor dan vendor sudah berupaya mengundang 7 (tujuh) fabrikator indonesia untuk mengikuti proses tender, namun kandidat fabrikator indonesia tersebut mengundurkan diri dan tidak memberikan tanggapan atas inquiry yang dikeluarkan vendor. proses tersebut memberikan dampak pada penundaan penunjukan sub-fabrikator dan supplier material hingga akhirnya diputuskan vendor dapat kembali melanjutkan proses penunjukan sub-fabrikator sesuai dengan rencana awal vendor pada vendor’s quotation dan kick-off meeting (kom). adapun waktu yang hilang atas kejadian ini adalah 52 (lima puluh dua) hari. keterlambatan mulainya fabrikasi untuk paket ini dikarenakan kejadian di luar kendali kontraktor. terkait dengan pendapat perusahaan yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan delivery time antara tbe dengan po untuk paket ini, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa pada dokumen tbe terkait terdapat kalimat sebagai berikut: “delivery time vendor adalah 50-56 minggu after received approval drawing for fabrication = 14m after po”. sedangkan pada po dapat diketahui bahwa delivery time adalah 14 bulan setelah tanggal penerbitan purchase order. dengan demikian tidak ada perbedaan atas dokumen tbe dan dokumen po untuk paket ini. sesuai dengan permintaan perusahaan, melalui surat ini kontraktor menyampaikan tabulasi time lost untuk paket ini sebagai berikut: dari penjelasan kontraktor di atas, maka keterlambatan tox – agi tidak disebabkan oleh kondisi yang berada di dalam kendali kontraktor. karena hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka kontraktor berhak atas extension of time selama 228 hari. berdasarkan evaluasi diatas maka kontraktor menyimpulkan bahwa fob untuk tox-agi train 1 sampai dengan 17 november 2020 terjadi diluar kendali kontraktor. dampak dari kemunduran tox-agi train 1 ini kemudian disimulasikan berdasarkan durasi instalasi mengacu kepada baseline-1 yaitu 313 hari dan di tambah dengan pandemi covid-19 yang terjadi di lokasi proyek menyebabkan rfsu tox-agi train 1 akan dicapai pada tanggal 14 desember 2021. untuk menjaga target gas on stream 30 november 2021 yang telah disepakati di dalam sponsor meeting ke 12 dan 13, kontraktor mengusulkan untuk melakukan gas in dan gas on stream tanpa process area 2. berdasarkan aktual fob tox-agi train 2 pada tanggal 24 desember 2020, yang juga terjadi diluar kendali kontraktor sama seperti tox-agi train 1 diatas, dampak dari kemunduran tox-agi train 2 ini kemudian disimulasikan berdasarkan durasi instalasi mengacu kepada baseline-1 yaitu 313 hari dan di tambah dengan pandemi covid-19 yang terjadi di lokasi proyek menyebabkan rfsu tox-agi train 2 akan dicapai pada tanggal 18 januari 2022, maka sm-161 akan dicapai pada tanggal 19 maret 2022. b. water injection treatment package: periode setelah change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00013 dikeluarkan (setelah februari 2020) adalah periode dimana pandemi covid-19 baru terjadi di indonesia dan puncak covid-19 gelombang pertama terjadi di seluruh dunia. kondisi tersebut sangat mempengaruhi koordinasi antara perusahaan dan kontraktor, serta koordinasi antara kontraktor dengan para vendor. sehingga penyelesaian engineering document yang pada umumnya dapat selesai antara 3 bulan sampai 4 bulan, menjadi 5 sampai dengan 6 bulan. kondisi pandemi covid-19 tersebut ini menyebabkan penyelesaian engineering document yang memperlambat proses rfq, tbe, vpc pada pengadaan witp menjadi terlambat. proses tbe yang berulang terjadi salah satunya adalah karena adanya penambahan requirement dari perusahaan seperti yang tercantum pada komentar perusahaan di tbe yang diinformasikan kepada kontraktor melalui transmittal nomor jtb-t-pj- rj-9607 tertanggal 28 juli 2020. dengan adanya penambahan requirement tersebut, kontraktor harus meminta konfirmasi kembali kepada seluruh bidder. pada proses tender paket ini, kontraktor telah berupaya menemukan bidder yang mampu memberikan delivery time yang lebih cepat. mempertimbangkan buruknya kondisi pandemi covid-19 di dunia, maka kontraktor sangat memprioritaskan bidder lokal agar dampak dari covid-19 kepada paket ini dapat diketahui lebih cepat. adapun proses dari penambahan bidder lokal ini sama sekali tidak mempengaruhi jadwal tender yang sudah dilakukan oleh bidder lain, seperti yang kontraktor buktikan pada rincian kronologis terlampir. dari penjelasan di atas terkait water injection treatment package, maka keterlambatan water injection treatment package tidak disebabkan oleh kondisi yang berada di dalam kendali kontraktor. c. sulfuric acid unit: kegiatan fabrikasi yang dilakukan oleh vendor dimulai lebih cepat dari rencana karena ketersediaan material di shop vendor. namun fabrikasi tidak dapat berjalan lancar karena sejak tanggal 17 maret 2020 mulai diberlakukannya kondisi bahaya pandemic covid-19 dari pemerintah ontario. kondisi ini mengakibatkan vendor kesulitan dalam melakukan rekrutmen pekerja dan harus membatasi jumlah pekerja yang ada di workshop vendor, serta vendor harus menerapkan work from home bagi karyawannya. hal ini berdampak kepada melambatnya proses fabrikasi. teridentifikasi dua kali kejadian pekerja di workshop dilaporkan terinfeksi covid-19. kejadian tersebut mengakibatkan vendor harus melakukan isolasi atas pekerja yang terinfeksi covid-19 dan menutup workshop sementara waktu untuk menghindari terjadi penularan lebih lanjut. upaya untuk recovery terhadap jadwal fabrikasi menjadi tidak mungkin untuk dilakukan mengingat jumlah pekerja yang ada dan diizinkan bekerja hanya terbatas, utilisasi alat kerja menjadi terbatas serta dilarangnya para pekerja untuk bekerja lembur. setelah kegiatan fabrikasi selesai dilakukan, vendor dan kontrator dihadapi dengan kendala lain di luar kendali kontraktor, yaitu penutupan port montreal oleh pemerintah toronto dikarenakan faktor cuaca. dengan kondisi tersebut, kontraktor harus memindahkan port delivery dari montreal menjadi ke hallifax yang memiliki jarak 1.100 km lebih jauh dari port montreal proses pemindahan barang ke port halifax serta proses pemesanan kapal menjadi semakin sulit di masa pandemi covid-19. banyaknya antrean di port yang disebabkan oleh pandemi covid-19 menyebabkan terbatasnya jumlah kapal yang tersedia serta terbatasnya jumlah pekerja yang aktif di port. kondisi tersebut memperburuk situasi untuk dapat melakukan pemesanan kapal, khususnya untuk breakbulk vessel yang diperlukan kontraktor untuk paket ini. dari penjelasan singkat kronologis di atas terkait sulfuric acid unit, maka keterlambatan sulfuric acid unit tidak disebabkan oleh kondisi yang berada di dalam kendali kontraktor. karena hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka kontraktor berhak atas extension of time selama 121 hari. d. condensate & crude oil metering condensate & crude oil metering merupakan bagian dari rangkaian kegiatan tie-in di dalam pagar emcl-banyu urip, yang mana sesuai dengan change inquiry no. jtb- cp000-b0-ciq-900-00015, tanggal 17 februari 2020 (“ci-15”). ruang lingkup kontraktor pada ci-15 hanya pengadaan material dan/ atau equipment, sedangkan ci-15 memerintahkan kontraktor untuk tidak melakukan kegiatan engineering, construction dan commissioning terkait dengan tie-in di dalam pagar emcl-banyu urip. keterlambatan delivery yang terjadi pada pelaksanaan ci-15 ini disebabkan proses engineering antara perusahaan dan emcl yang baru disepakati pada workshop tanggal 25 februari 2021 (terlampir). oleh karena itu, vendor baru dapat menyampaikan purchase order kepada sub-vendor pada tanggal 8 maret 2021. kondisi tersebut mengakibatkan delivery time dari equipment menjadi mundur ke 21 september 2021. akibat dari kejadian ini, maka rfsu untuk condensate & crude oil metering menjadi di pertengahan desember 2021. sesuai dengan beberapa kali diskusi antara kontraktor, perusahaan dan emcl, disepakati untuk dilakukan percepatan atas equipment condensate & crude oil metering. hal ini mengakibatkan delivery time dari equipment menjadi 17 september 2021 dan rfsu untuk condensate & crude oil metering sesuai dengan jadwal dari emcl menjadi di 20 november 2021. namun kontraktor akan berupaya maksimal untuk mendorong vendor melakukan percepatan fabrikasi dan delivery. sehingga rfsu untuk condensate & crude oil metering dapat maju ke 13 november 2021 dalam rangka mendukung gas on stream 30 november 2021. sesuai dengan penjelasan kontraktor di atas, maka dapat disampaikan bahwa terdapat keterlambatan yang terjadi diluar kendali kontraktor. oleh karena itu, kontraktor berhak untuk mendapatkan extension of time untuk sm-157 dan sm-161. untuk bahan pertimbangan, pada surat ini kontraktor juga melampirkan kronologis detail disertai dengan data pendukung yang diperlukan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 123/cpq100/2021-s0, tertanggal 16 april 2021, perihal: review perusahaan atas permohonan persetujuan extension of time (eot), bersama ini kontraktor menyampaikan tanggapan atas kejadian-kejadian di luar kendali kontraktor yang menyebabkan sm-157 dan sm-161 tidak dapat dicapai sesuai dengan baseline-1. major event yang terjadi dan telah disepakati untuk dijadikan acuan kerja bersama adalah mengubah sm-157 (hydrocarbon in/ gas in) yang semula di dalam baseline-1 ditargetkan dicapai pada 30 april 2021 menjadi 22 juni 2021, sm-159 (start-up/ gas on stream) yang semula di dalam baseline-1 ditargetkan dicapai pada 24 mei 2021 menjadi 22 juli 2021. adapun kondisi-kondisi yang kontraktor sampaikan dibawah ini merupakan kondisi- kondisi yang terjadi sampai dengan pertengahan juni 2021 yang akan diperhitungkan sebagai jumlah hari tidak efektif yang terjadi akibat kondisi di luar kendali kontraktor, terhadap target gas on stream juli 2021 yang telah disepakati pada rapat pembahasan upaya percepatan pabrikasi, biaya impor & biaya lisensi dalam pelaksanaan kontrak epc gpf jtb, tanggal 13-14 desember 2019. a. keterlambatan pada tox – agi: keterlambatan dimulainya fabrikasi akibat pengadaan major material yang berlarut-larut, seperti pada pengadaan plate untuk tox-agi, disebabkan karena permintaan perusahaan pada pmt meeting tanggal 21 agustus 2019, dimana lokasi fabrikasi diubah menjadi di indonesia. sebelumnya melalui vendor’s quotation, dan bahan presentasi kick-off meeting (kom), vendor telah menyampaikan list sub-fabrikator yang akan digunakan untuk fabrikasi tox-agi dan tidak ada penolakan oleh perusahaan terhadap dokumen tersebut. berdasarkan permintaan perusahaan tersebut, dengan itikad baik kontraktor dan vendor sudah berupaya mengundang 7 (tujuh) fabrikator indonesia untuk mengikuti proses tender, namun kandidat fabrikator indonesia tersebut mengundurkan diri dan tidak memberikan tanggapan atas inquiry yang dikeluarkan vendor. proses tersebut memberikan dampak pada penundaan penunjukan sub-fabrikator dan supplier material hingga akhirnya diputuskan vendor dapat kembali melanjutkan proses penunjukan sub-fabrikator sesuai dengan rencana awal vendor pada vendor’s quotation dan kick-off meeting (kom). adapun waktu yang hilang atas kejadian ini adalah 52 (lima puluh dua) hari. keterlambatan mulainya fabrikasi untuk paket ini dikarenakan kejadian di luar kendali kontraktor. terkait dengan pendapat perusahaan yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan delivery time antara tbe dengan po untuk paket ini, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa pada dokumen tbe terkait terdapat kalimat sebagai berikut: “delivery time vendor adalah 50-56 minggu after received approval drawing for fabrication = 14m after po”. sedangkan pada po dapat diketahui bahwa delivery time adalah 14 bulan setelah tanggal penerbitan purchase order. dengan demikian tidak ada perbedaan atas dokumen tbe dan dokumen po untuk paket ini. sesuai dengan permintaan perusahaan, melalui surat ini kontraktor menyampaikan tabulasi time lost untuk paket ini sebagai berikut: dari penjelasan kontraktor di atas, maka keterlambatan tox – agi tidak disebabkan oleh kondisi yang berada di dalam kendali kontraktor. karena hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka kontraktor berhak atas extension of time selama 228 hari. berdasarkan evaluasi diatas maka kontraktor menyimpulkan bahwa fob untuk tox-agi train 1 sampai dengan 17 november 2020 terjadi diluar kendali kontraktor. dampak dari kemunduran tox-agi train 1 ini kemudian disimulasikan berdasarkan durasi instalasi mengacu kepada baseline-1 yaitu 313 hari dan di tambah dengan pandemi covid-19 yang terjadi di lokasi proyek menyebabkan rfsu tox-agi train 1 akan dicapai pada tanggal 14 desember 2021. untuk menjaga target gas on stream 30 november 2021 yang telah disepakati di dalam sponsor meeting ke 12 dan 13, kontraktor mengusulkan untuk melakukan gas in dan gas on stream tanpa process area 2. berdasarkan aktual fob tox-agi train 2 pada tanggal 24 desember 2020, yang juga terjadi diluar kendali kontraktor sama seperti tox-agi train 1 diatas, dampak dari kemunduran tox-agi train 2 ini kemudian disimulasikan berdasarkan durasi instalasi mengacu kepada baseline-1 yaitu 313 hari dan di tambah dengan pandemi covid-19 yang terjadi di lokasi proyek menyebabkan rfsu tox-agi train 2 akan dicapai pada tanggal 18 januari 2022, maka sm-161 akan dicapai pada tanggal 19 maret 2022. b. water injection treatment package: periode setelah change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00013 dikeluarkan (setelah februari 2020) adalah periode dimana pandemi covid-19 baru terjadi di indonesia dan puncak covid-19 gelombang pertama terjadi di seluruh dunia. kondisi tersebut sangat mempengaruhi koordinasi antara perusahaan dan kontraktor, serta koordinasi antara kontraktor dengan para vendor. sehingga penyelesaian engineering document yang pada umumnya dapat selesai antara 3 bulan sampai 4 bulan, menjadi 5 sampai dengan 6 bulan. kondisi pandemi covid-19 tersebut ini menyebabkan penyelesaian engineering document yang memperlambat proses rfq, tbe, vpc pada pengadaan witp menjadi terlambat. proses tbe yang berulang terjadi salah satunya adalah karena adanya penambahan requirement dari perusahaan seperti yang tercantum pada komentar perusahaan di tbe yang diinformasikan kepada kontraktor melalui transmittal nomor jtb-t-pj- rj-9607 tertanggal 28 juli 2020. dengan adanya penambahan requirement tersebut, kontraktor harus meminta konfirmasi kembali kepada seluruh bidder. pada proses tender paket ini, kontraktor telah berupaya menemukan bidder yang mampu memberikan delivery time yang lebih cepat. mempertimbangkan buruknya kondisi pandemi covid-19 di dunia, maka kontraktor sangat memprioritaskan bidder lokal agar dampak dari covid-19 kepada paket ini dapat diketahui lebih cepat. adapun proses dari penambahan bidder lokal ini sama sekali tidak mempengaruhi jadwal tender yang sudah dilakukan oleh bidder lain, seperti yang kontraktor buktikan pada rincian kronologis terlampir. dari penjelasan di atas terkait water injection treatment package, maka keterlambatan water injection treatment package tidak disebabkan oleh kondisi yang berada di dalam kendali kontraktor. c. sulfuric acid unit: kegiatan fabrikasi yang dilakukan oleh vendor dimulai lebih cepat dari rencana karena ketersediaan material di shop vendor. namun fabrikasi tidak dapat berjalan lancar karena sejak tanggal 17 maret 2020 mulai diberlakukannya kondisi bahaya pandemic covid-19 dari pemerintah ontario. kondisi ini mengakibatkan vendor kesulitan dalam melakukan rekrutmen pekerja dan harus membatasi jumlah pekerja yang ada di workshop vendor, serta vendor harus menerapkan work from home bagi karyawannya. hal ini berdampak kepada melambatnya proses fabrikasi. teridentifikasi dua kali kejadian pekerja di workshop dilaporkan terinfeksi covid-19. kejadian tersebut mengakibatkan vendor harus melakukan isolasi atas pekerja yang terinfeksi covid-19 dan menutup workshop sementara waktu untuk menghindari terjadi penularan lebih lanjut. upaya untuk recovery terhadap jadwal fabrikasi menjadi tidak mungkin untuk dilakukan mengingat jumlah pekerja yang ada dan diizinkan bekerja hanya terbatas, utilisasi alat kerja menjadi terbatas serta dilarangnya para pekerja untuk bekerja lembur. setelah kegiatan fabrikasi selesai dilakukan, vendor dan kontrator dihadapi dengan kendala lain di luar kendali kontraktor, yaitu penutupan port montreal oleh pemerintah toronto dikarenakan faktor cuaca. dengan kondisi tersebut, kontraktor harus memindahkan port delivery dari montreal menjadi ke hallifax yang memiliki jarak 1.100 km lebih jauh dari port montreal proses pemindahan barang ke port halifax serta proses pemesanan kapal menjadi semakin sulit di masa pandemi covid-19. banyaknya antrean di port yang disebabkan oleh pandemi covid-19 menyebabkan terbatasnya jumlah kapal yang tersedia serta terbatasnya jumlah pekerja yang aktif di port. kondisi tersebut memperburuk situasi untuk dapat melakukan pemesanan kapal, khususnya untuk breakbulk vessel yang diperlukan kontraktor untuk paket ini. dari penjelasan singkat kronologis di atas terkait sulfuric acid unit, maka keterlambatan sulfuric acid unit tidak disebabkan oleh kondisi yang berada di dalam kendali kontraktor. karena hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka kontraktor berhak atas extension of time selama 121 hari. d. condensate & crude oil metering condensate & crude oil metering merupakan bagian dari rangkaian kegiatan tie-in di dalam pagar emcl-banyu urip, yang mana sesuai dengan change inquiry no. jtb- cp000-b0-ciq-900-00015, tanggal 17 februari 2020 (“ci-15”). ruang lingkup kontraktor pada ci-15 hanya pengadaan material dan/ atau equipment, sedangkan ci-15 memerintahkan kontraktor untuk tidak melakukan kegiatan engineering, construction dan commissioning terkait dengan tie-in di dalam pagar emcl-banyu urip. keterlambatan delivery yang terjadi pada pelaksanaan ci-15 ini disebabkan proses engineering antara perusahaan dan emcl yang baru disepakati pada workshop tanggal 25 februari 2021 (terlampir). oleh karena itu, vendor baru dapat menyampaikan purchase order kepada sub-vendor pada tanggal 8 maret 2021. kondisi tersebut mengakibatkan delivery time dari equipment menjadi mundur ke 21 september 2021. akibat dari kejadian ini, maka rfsu untuk condensate & crude oil metering menjadi di pertengahan desember 2021. sesuai dengan beberapa kali diskusi antara kontraktor, perusahaan dan emcl, disepakati untuk dilakukan percepatan atas equipment condensate & crude oil metering. hal ini mengakibatkan delivery time dari equipment menjadi 17 september 2021 dan rfsu untuk condensate & crude oil metering sesuai dengan jadwal dari emcl menjadi di 20 november 2021. namun kontraktor akan berupaya maksimal untuk mendorong vendor melakukan percepatan fabrikasi dan delivery. sehingga rfsu untuk condensate & crude oil metering dapat maju ke 13 november 2021 dalam rangka mendukung gas on stream 30 november 2021. sesuai dengan penjelasan kontraktor di atas, maka dapat disampaikan bahwa terdapat keterlambatan yang terjadi diluar kendali kontraktor. oleh karena itu, kontraktor berhak untuk mendapatkan extension of time untuk sm-157 dan sm-161. untuk bahan pertimbangan, pada surat ini kontraktor juga melampirkan kronologis detail disertai dengan data pendukung yang diperlukan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada minutes of meeting tanggal 31 mei 2021 mengenai pembahasan penggantian retention money dengan bond, dan diskusi antara perusahaan dan kontraktor pada tanggal 29 juni 2021 terkait konsep side letter no. 7 yang mengakomodir pergantian retention money dengan retention bond, bersama ini kontraktor memohon konfirmasi kepada perusahaan bahwa retention money yang dapat diklaim oleh kontraktor adalah senilai usd39,850,034.05, dan retention money senilai tersebut akan diganti oleh retention bond senilai yang sama (usd39,850,034.05) yang diterbitkan oleh bank umum milik negara. konfirmasi dari perusahaan terkait hal ini penting, mengingat konfirmasi tersebut akan digunakan oleh kontraktor untuk memulai proses pengurusan retention bond sebagaimana dibutuhkan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada minutes of meeting tanggal 31 mei 2021 mengenai pembahasan penggantian retention money dengan bond, dan diskusi antara perusahaan dan kontraktor pada tanggal 29 juni 2021 terkait konsep side letter no. 7 yang mengakomodir pergantian retention money dengan retention bond, bersama ini kontraktor memohon konfirmasi kepada perusahaan bahwa retention money yang dapat diklaim oleh kontraktor adalah senilai usd39,850,034.05, dan retention money senilai tersebut akan diganti oleh retention bond senilai yang sama (usd39,850,034.05) yang diterbitkan oleh bank umum milik negara. konfirmasi dari perusahaan terkait hal ini penting, mengingat konfirmasi tersebut akan digunakan oleh kontraktor untuk memulai proses pengurusan retention bond sebagaimana dibutuhkan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00750, tanggal 6 april 2021, perihal: re. permohonan perubahan kedua atas payment milestone dan penghapusan kewajiban retensi atas tagiha kontraktor, dimana kontraktor melampirkan pernyataan komitmen pencapaian target gas on stream 25 november 2021, bersama ini kontraktor informasikan bahwa jadwal gas on stream telah di paparkan di hadapan skk migas pada sponsor meeting ke-13, tanggal 19 april 2021. pada sponsor meeting ke-13, tanggal 19 april 2021 tersebut disepakati bahwa target gas on stream tidak lagi pada tanggal 25 november 2021, namun target gas on stream menjadi 30 november 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00750, tanggal 6 april 2021, perihal: re. permohonan perubahan kedua atas payment milestone dan penghapusan kewajiban retensi atas tagiha kontraktor, dimana kontraktor melampirkan pernyataan komitmen pencapaian target gas on stream 25 november 2021, bersama ini kontraktor informasikan bahwa jadwal gas on stream telah di paparkan di hadapan skk migas pada sponsor meeting ke-13, tanggal 19 april 2021. pada sponsor meeting ke-13, tanggal 19 april 2021 tersebut disepakati bahwa target gas on stream tidak lagi pada tanggal 25 november 2021, namun target gas on stream menjadi 30 november 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada penolakan perusahaan terhadap change notice no. jtb-rjj000-b0- cno-900-00011, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa kontraktor akan melaksanakan scope of work yang ditetapkan oleh kontrak. oleh karena permintaan-permintaan perusahaan sebagaimana terdapat pada minutes of meeting tanggal 3 februari 2020 mengenai pembahasan traffic management sulfur acid loading area dan treated bleed water area sert kebutuhan fasilitas untuk aspek security dan operasi, tidak merupakan scope of work kontraktor di dalam kontrak, maka kontraktor tidak dapat melakukan permintaan-permintaan perusahaan sebagaimana tertulis di dalam minutes of meeting dimaksud. jika perusahaan tetap meminta kontraktor untuk melakukan permintaan-permintaan perusahaan sebagaimana tertulis di dalam minutes of meeting tersebut, maka kontraktor harapkan perusahaan menyetujui change notice no. jtb-rjj000-b0- cno-900-00011 terlebih dahulu, atau menyampaikan change inquiry terkait hal tersebut kepada kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada penolakan perusahaan terhadap change notice no. jtb-rjj000-b0- cno-900-00011, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa kontraktor akan melaksanakan scope of work yang ditetapkan oleh kontrak. oleh karena permintaan-permintaan perusahaan sebagaimana terdapat pada minutes of meeting tanggal 3 februari 2020 mengenai pembahasan traffic management sulfur acid loading area dan treated bleed water area sert kebutuhan fasilitas untuk aspek security dan operasi, tidak merupakan scope of work kontraktor di dalam kontrak, maka kontraktor tidak dapat melakukan permintaan-permintaan perusahaan sebagaimana tertulis di dalam minutes of meeting dimaksud. jika perusahaan tetap meminta kontraktor untuk melakukan permintaan-permintaan perusahaan sebagaimana tertulis di dalam minutes of meeting tersebut, maka kontraktor harapkan perusahaan menyetujui change notice no. jtb-rjj000-b0- cno-900-00011 terlebih dahulu, atau menyampaikan change inquiry terkait hal tersebut kepada kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama inl kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: . proforma invoice . copy epc contract . unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama inl kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: . proforma invoice . copy epc contract . unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
merujuk kondisi pandemi covid-19 yang saat ini masih terus berlangsung di seluruh negara terutama gelombang ketiga pandemi covid-19 di lapangan, serta surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00801, tanggal 5 juli 2021, perihal: keberlakuan addendum surat edaran satuan tugas penanganan covid-19 no. 8 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), bersama ini kontraktor informasikan bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku di indonesia saat ini setiap warga negara asing yang melakukan kunjungan ke indonesia diwajibkan untuk menjalani karantina selama 22 hari sebelum dapat beraktifitas dan dilengkapi oleh hasil pcr negatif. sesuai dengan addendum surat edaran satuan tugas penanganan covid-19 no. 8 tahun 2021 maka pelaksanaan pekerjan pre-comm dan commissioning di area flare yang merupakan aktifitas/ pekerjaan kritikal bagi proyek dan pekerjaan tersebut perlu di supervisi oleh vendor service man dari zeeco akan menemui hambatan karena waktu karantina yang ditentukan oleh pemerintah republik indonesia hampir mencapai 1 bulan sejak kedatangan vendor service man di indonesia. oleh karena hal-hal yang kontraktor sampaikan di atas, serta dengan mengingat proyek merupakan salah satu dari proyek strategis nasional, melalui surat ini kontraktor memohon agar perusahaan dapat mendiskusikan dengan stakeholder pemerintah agar dapat diputuskan waktu karantina bagi vendor service man yang merupakan warga negara asing dilakukan tidak lebih dari 3 hari kalender, sama seperti ketentuan karantina yang diterapkan kepada vendor service man yang bekerja di lapangan dan berasal dari dalam negeri. kontraktor harapkan agar perusahaan dapat menyetujui hal ini pada kesempatan pertama agar target commissioning flare tidak menghambat rencana pekerjaan buy back gas dan penyelesaian proyek. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kondisi pandemi covid-19 yang saat ini masih terus berlangsung di seluruh negara terutama gelombang ketiga pandemi covid-19 di lapangan, serta surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00801, tanggal 5 juli 2021, perihal: keberlakuan addendum surat edaran satuan tugas penanganan covid-19 no. 8 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), bersama ini kontraktor informasikan bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku di indonesia saat ini setiap warga negara asing yang melakukan kunjungan ke indonesia diwajibkan untuk menjalani karantina selama 22 hari sebelum dapat beraktifitas dan dilengkapi oleh hasil pcr negatif. sesuai dengan addendum surat edaran satuan tugas penanganan covid-19 no. 8 tahun 2021 maka pelaksanaan pekerjan pre-comm dan commissioning di area flare yang merupakan aktifitas/ pekerjaan kritikal bagi proyek dan pekerjaan tersebut perlu di supervisi oleh vendor service man dari zeeco akan menemui hambatan karena waktu karantina yang ditentukan oleh pemerintah republik indonesia hampir mencapai 1 bulan sejak kedatangan vendor service man di indonesia. oleh karena hal-hal yang kontraktor sampaikan di atas, serta dengan mengingat proyek merupakan salah satu dari proyek strategis nasional, melalui surat ini kontraktor memohon agar perusahaan dapat mendiskusikan dengan stakeholder pemerintah agar dapat diputuskan waktu karantina bagi vendor service man yang merupakan warga negara asing dilakukan tidak lebih dari 3 hari kalender, sama seperti ketentuan karantina yang diterapkan kepada vendor service man yang bekerja di lapangan dan berasal dari dalam negeri. kontraktor harapkan agar perusahaan dapat menyetujui hal ini pada kesempatan pertama agar target commissioning flare tidak menghambat rencana pekerjaan buy back gas dan penyelesaian proyek. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan meningkatnya kasus konfirmasi covid-19 (pcr+) dan kasus suspect (antigen+) secara masive pada periode juli 2021 di proyek jtb, sebagai tindak lanjut dari surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00808, tertanggal 12 juli 2021 perihal pemberitahuan peningkatan massive infeksi covid-19 di lingkungan kontraktor dan subkontraktor di lapangan proyek jtb dan rencana mitigasi pemutusan mata rantai covid-19 dan kesepakatan dalam mom pmt meeting minggu ke-196 point no. 4 tentang persetujuan perusahaan untuk pelaksanaan rapid test massal proyek jtb, dengan ini kontraktor menyampaikan bahwa pelaksanaan rapid test massal untuk pekerja jtb akan dilaksanakan pada: hari/ tanggal : jumat – sabtu, 30-31 juli 2021 jam : 08.00 – selesai tempat : parkir kendaraan di area pioneer office (lapangan upacara bendera) kegiatan ini adalah sebagai upaya screening massal untuk memisahkan pekerja – pekerja suspect sehingga dapat memutus mata rantai penularan covid-19. selama pelaksanaan rapid test massal ini pekerja dengan hasil negatif dapat terus bekerja, sedangkan pekerja dengan hasil positif di wajibkan menjalani isolasi mandiri dan pemeriksaan lanjutan pcr. selama kegiatan rapid test massal berlangsung, kontraktor menyampaikan bahwa aktivitas pekerjaan di proyek jtb akan terganggu dan tidak dapat berjalan maksimal seperti hari kerja biasanya. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih |  |  | sehubungan dengan meningkatnya kasus konfirmasi covid-19 (pcr+) dan kasus suspect (antigen+) secara masive pada periode juli 2021 di proyek jtb, sebagai tindak lanjut dari surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00808, tertanggal 12 juli 2021 perihal pemberitahuan peningkatan massive infeksi covid-19 di lingkungan kontraktor dan subkontraktor di lapangan proyek jtb dan rencana mitigasi pemutusan mata rantai covid-19 dan kesepakatan dalam mom pmt meeting minggu ke-196 point no. 4 tentang persetujuan perusahaan untuk pelaksanaan rapid test massal proyek jtb, dengan ini kontraktor menyampaikan bahwa pelaksanaan rapid test massal untuk pekerja jtb akan dilaksanakan pada: hari/ tanggal : jumat – sabtu, 30-31 juli 2021 jam : 08.00 – selesai tempat : parkir kendaraan di area pioneer office (lapangan upacara bendera) kegiatan ini adalah sebagai upaya screening massal untuk memisahkan pekerja – pekerja suspect sehingga dapat memutus mata rantai penularan covid-19. selama pelaksanaan rapid test massal ini pekerja dengan hasil negatif dapat terus bekerja, sedangkan pekerja dengan hasil positif di wajibkan menjalani isolasi mandiri dan pemeriksaan lanjutan pcr. selama kegiatan rapid test massal berlangsung, kontraktor menyampaikan bahwa aktivitas pekerjaan di proyek jtb akan terganggu dan tidak dapat berjalan maksimal seperti hari kerja biasanya. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih
bersama ini kontraktor sampaikan berdasarkan keputusan pemegang saham pt rekayasa industri tertanggal 22 juni 2021 yang mulai berlaku pada tanggal 28 juli 2021, susunan direksi menjadi sebagai berikut: direktur utama : triyani utaminingsih direktur keuangan & sdm : bondan pristiwandana direktur operasi dan teknologi/ : yusairi pengembangan demikian informasi ini dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor sampaikan berdasarkan keputusan pemegang saham pt rekayasa industri tertanggal 22 juni 2021 yang mulai berlaku pada tanggal 28 juli 2021, susunan direksi menjadi sebagai berikut: direktur utama : triyani utaminingsih direktur keuangan & sdm : bondan pristiwandana direktur operasi dan teknologi/ : yusairi pengembangan demikian informasi ini dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
menanggapi surat perusahaan no. 297/cpq100/2021-s0 tanggal 27 juli 2021 perihal permintaan penjelasan mengenai kondisi keuangan pt. jgc indonesia (jind) dengan ini disampaikan bahwa sampai saat ini kondisi keuangan jind untuk proyek sejauh ini masih dapat memenuhi kewajiban pembayaran terhadap pihak ketiga seperti vendor dan subkontraktor yang berkaitan dengan proyek. dana retensi yang dikembalikan dibutuhkan untuk menghindari terjadinya potensi keterlambatan atas kewajiban jind terhadap vendor dan subkontraktor yang akan jatuh tempo, termasuk adanya tambahan biaya operasional proyek yang di butuhkan pada periode extension of time (eot), mengingat potensi pemasukan saat ini yang tersisa hanya tinggal mengandalkan milestone progress dan juga change order yang change proposal-nya masih dalam proses pembahasan. |  |  | menanggapi surat perusahaan no. 297/cpq100/2021-s0 tanggal 27 juli 2021 perihal permintaan penjelasan mengenai kondisi keuangan pt. jgc indonesia (jind) dengan ini disampaikan bahwa sampai saat ini kondisi keuangan jind untuk proyek sejauh ini masih dapat memenuhi kewajiban pembayaran terhadap pihak ketiga seperti vendor dan subkontraktor yang berkaitan dengan proyek. dana retensi yang dikembalikan dibutuhkan untuk menghindari terjadinya potensi keterlambatan atas kewajiban jind terhadap vendor dan subkontraktor yang akan jatuh tempo, termasuk adanya tambahan biaya operasional proyek yang di butuhkan pada periode extension of time (eot), mengingat potensi pemasukan saat ini yang tersisa hanya tinggal mengandalkan milestone progress dan juga change order yang change proposal-nya masih dalam proses pembahasan.
merujuk kepada surat perusahaan no. 334/cpq100/2021-s0, tanggal 12 agustus 2021, perihal: contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00003c, 00004c, dan perubahan kedua atas side letter no. 5, serta melanjutkan surat kontraktor sebelumnya no. jtb-l-rj-pj-00823, tanggal 6 agustus 2021, perihal: re. contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00005b, 00009, dan 00006b, bersama ini kontraktor sampaikan contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900- 00003c dan 00004c yang telah kontraktor tandatangani. paralel dengan proses penandatangan perubahan kedua side letter no. 5 yang saat ini masih di sirkulasikan di internal kontraktor, serta penandatanganan contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00003c, 00004c, 00005b, 00006b, dan 00009, oleh perusahaan, maka sesuai dengan diskusi pada sponsor meeting ke 14, tanggal 13 agustus 2021, kontraktor harapkan proses perhitungan progress atas contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00003c, 00004c, 00005b, 00006b, dan 00009 dapat segera dilakukan agar dapat dilakukan penagihan untuk progress pekerjaan yang telah disepakati. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 334/cpq100/2021-s0, tanggal 12 agustus 2021, perihal: contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00003c, 00004c, dan perubahan kedua atas side letter no. 5, serta melanjutkan surat kontraktor sebelumnya no. jtb-l-rj-pj-00823, tanggal 6 agustus 2021, perihal: re. contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00005b, 00009, dan 00006b, bersama ini kontraktor sampaikan contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900- 00003c dan 00004c yang telah kontraktor tandatangani. paralel dengan proses penandatangan perubahan kedua side letter no. 5 yang saat ini masih di sirkulasikan di internal kontraktor, serta penandatanganan contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00003c, 00004c, 00005b, 00006b, dan 00009, oleh perusahaan, maka sesuai dengan diskusi pada sponsor meeting ke 14, tanggal 13 agustus 2021, kontraktor harapkan proses perhitungan progress atas contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00003c, 00004c, 00005b, 00006b, dan 00009 dapat segera dilakukan agar dapat dilakukan penagihan untuk progress pekerjaan yang telah disepakati. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sebagai tindak lanjut atas surat perusahaan no. 237/cpq100/2021-s0, tertanggal 25 juni 2021 mengenai perpanjangan dan penyesuaian bank guarantee - performance bond (pb), maka bersama ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. side letter no.8 di mana acceptance disepakati di tanggal 26 maret 2022, maka kontraktor mengusulkan untuk memperpanjang bank guarantee - performance bond (pb) ditambah 7 minggu dari tanggal 26 maret 2022, menjadi tanggal 16 mei 2022. 2. side letter no.5 sebagaimana terakhir diubah melalui perubahan kedua side letter no.5 yang telah menyetujui 14 change proposal menjadi change order senilai total usd34,700,199.68. maka jangka waktu bank guarantee - performance bond (pb) akan mengacu kesepakatan pada side letter no.8, dan penambahan nilai bank guarantee - performance bond (pb) akan mengacu kepada harga kontrak ditambah dengan change order yang telah disepakati sampai dengan saat ini, seperti tercantum di tabel ini: pt rekayasa industri (usd) jgc holdings corporation (usd) pt jgc indonesia (usd) contract value + change order 914,821,949.05 + 31,494,603.48 23,892,170.88 + 0 45,110,880.07 + 3,205,596.20 guarantee ratio of p-bond 5% x 946,316,552.53 10% x 23,892,170.88 5% x 48,316,476.27 portion of new bond amount 47,315,827.63 2,389,217.09 2,415,823.81 sehingga nilai bank guarantee - performance bond (pb) yang akan disesuaikan menjadi sebesar: usd 52,120,868.53 kontraktor memohon persetujuan perusahaan untuk menyetujui usulan tersebut di atas, mengingat bank guarantee - performance bond (pb) yang saat ini berlaku sudah hampir mendekati batas waktunya, yaitu di tanggal 10 september 2021. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sebagai tindak lanjut atas surat perusahaan no. 237/cpq100/2021-s0, tertanggal 25 juni 2021 mengenai perpanjangan dan penyesuaian bank guarantee - performance bond (pb), maka bersama ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. side letter no.8 di mana acceptance disepakati di tanggal 26 maret 2022, maka kontraktor mengusulkan untuk memperpanjang bank guarantee - performance bond (pb) ditambah 7 minggu dari tanggal 26 maret 2022, menjadi tanggal 16 mei 2022. 2. side letter no.5 sebagaimana terakhir diubah melalui perubahan kedua side letter no.5 yang telah menyetujui 14 change proposal menjadi change order senilai total usd34,700,199.68. maka jangka waktu bank guarantee - performance bond (pb) akan mengacu kesepakatan pada side letter no.8, dan penambahan nilai bank guarantee - performance bond (pb) akan mengacu kepada harga kontrak ditambah dengan change order yang telah disepakati sampai dengan saat ini, seperti tercantum di tabel ini: pt rekayasa industri (usd) jgc holdings corporation (usd) pt jgc indonesia (usd) contract value + change order 914,821,949.05 + 31,494,603.48 23,892,170.88 + 0 45,110,880.07 + 3,205,596.20 guarantee ratio of p-bond 5% x 946,316,552.53 10% x 23,892,170.88 5% x 48,316,476.27 portion of new bond amount 47,315,827.63 2,389,217.09 2,415,823.81 sehingga nilai bank guarantee - performance bond (pb) yang akan disesuaikan menjadi sebesar: usd 52,120,868.53 kontraktor memohon persetujuan perusahaan untuk menyetujui usulan tersebut di atas, mengingat bank guarantee - performance bond (pb) yang saat ini berlaku sudah hampir mendekati batas waktunya, yaitu di tanggal 10 september 2021. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00809, tanggal 13 juli 2021, perihal penggantian type check valve untuk produced water metering package dan deaerated water metering package pada tie-in banyu urip, serta pmt minutes of meeting tanggal 21 juli 2021, point 8, bersama ini kontraktor menyampaikan bahwa sejak kontraktor menyampaikan surat no. jtb-l-rj-pj-00809, tanggal 13 juli 2021 sampai dengan saat ini, kontraktor tidak pernah mendapatkan permintaan resmi dan tertulis dari perusahaan untuk pengadaan check valve dengan drilled lug type pada produced water metering package dan deaerated water metering package – tie in banyu urip. oleh karena itu, kontraktor tetap akan menggunakan check valve dengan wafer type pada produced water metering package dan deaerated water metering package – tie in banyu urip dan tidak akan melakukan pengadaan check valve dengan drilled lug type sampai kontraktor menerima permintaan resmi dan tertulis dari perusahaan untuk hal tersebut. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00809, tanggal 13 juli 2021, perihal penggantian type check valve untuk produced water metering package dan deaerated water metering package pada tie-in banyu urip, serta pmt minutes of meeting tanggal 21 juli 2021, point 8, bersama ini kontraktor menyampaikan bahwa sejak kontraktor menyampaikan surat no. jtb-l-rj-pj-00809, tanggal 13 juli 2021 sampai dengan saat ini, kontraktor tidak pernah mendapatkan permintaan resmi dan tertulis dari perusahaan untuk pengadaan check valve dengan drilled lug type pada produced water metering package dan deaerated water metering package – tie in banyu urip. oleh karena itu, kontraktor tetap akan menggunakan check valve dengan wafer type pada produced water metering package dan deaerated water metering package – tie in banyu urip dan tidak akan melakukan pengadaan check valve dengan drilled lug type sampai kontraktor menerima permintaan resmi dan tertulis dari perusahaan untuk hal tersebut. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 396/cpq100/2021-s0 tertanggal 13 september 2021, perihal: tanggapan atas permohonan pengakhiran change inquiry no. jtb-cp000- b0-ciq-900-00015 (change of jtb scope of work for tie-in inside banyu urip facility), bersama ini disampaikan bahwa kontraktor meminta agar perusahaan dapat mempertimbangkan ulang permohonan kontraktor untuk mengakhiri change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 (change of jtb scope of work for tie-in inside banyu urip facility) sampai dengan mto tie-in yang disampaikan melalui transmittal no. jtb-t-pj-rj- 2866, tanggal 5 maret 2021. mto-mto tambahan yang mungkin masih akan disampaikan kepada kontraktor akan menimbulkan ketidakpastian dari sisi jadwal pelaksanaan dan biaya serta tenaga kerja yang dibutuhkan. penyelesaian proyek sesuai dengan ruang lingkup yang saat ini diatur di kontrak juga dapat terkendala karena tidak terdapatnya jadwal penyelesaian atas change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 (change of jtb scope of work for tie-in inside banyu urip facility) yang jelas. dengan kondisi jadwal pelaksanaan pekerjaan yang sangat ketat dan terbatasnya sumber daya, kontraktor akan mengerahkan sumber daya yang ada untuk pelaksanaan ruang lingkup pekerjaan yang saat ini telah diatur di dalam kontrak. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 396/cpq100/2021-s0 tertanggal 13 september 2021, perihal: tanggapan atas permohonan pengakhiran change inquiry no. jtb-cp000- b0-ciq-900-00015 (change of jtb scope of work for tie-in inside banyu urip facility), bersama ini disampaikan bahwa kontraktor meminta agar perusahaan dapat mempertimbangkan ulang permohonan kontraktor untuk mengakhiri change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 (change of jtb scope of work for tie-in inside banyu urip facility) sampai dengan mto tie-in yang disampaikan melalui transmittal no. jtb-t-pj-rj- 2866, tanggal 5 maret 2021. mto-mto tambahan yang mungkin masih akan disampaikan kepada kontraktor akan menimbulkan ketidakpastian dari sisi jadwal pelaksanaan dan biaya serta tenaga kerja yang dibutuhkan. penyelesaian proyek sesuai dengan ruang lingkup yang saat ini diatur di kontrak juga dapat terkendala karena tidak terdapatnya jadwal penyelesaian atas change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 (change of jtb scope of work for tie-in inside banyu urip facility) yang jelas. dengan kondisi jadwal pelaksanaan pekerjaan yang sangat ketat dan terbatasnya sumber daya, kontraktor akan mengerahkan sumber daya yang ada untuk pelaksanaan ruang lingkup pekerjaan yang saat ini telah diatur di dalam kontrak. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada diskusi pada pmt weekly meeting tanggal 15 agustus 2021, dimana perusahaan meminta kontraktor untuk mengadakan test massal rapid antigen kepada personnel proyek yang dilakukan secara berkala sebagai bentuk penanggulangan covid-19 di lokasi proyek, maka bersama ini kontraktor sampaikan bahwa kewajiban untuk mengadakan test massal rapid antigen kepada personnel proyek tidak terdapat di dalam persyaratan job specification. oleh karena itu, maka dengan mempertimbangkan belum diterimanya work order terkait penanggulangan covid-19 yang nilainya telah disepakati oleh perusahaan dan masih terdapat outstanding kurang lebih 16 milyar rupiah, serta kondisi finansial kontraktor yang sejak awal tidak dipersiapkan untuk melakukan pengadaan test massal rapid antigen kepada personnel proyek, bersama ini kontraktor memohon kepada perusahaan agar perusahaan dapat melakukan pembayaran langusng kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk test massal rapid antigen bagi personel di proyek. apabila hal tersebut memberatkan perusahaan, maka kontraktor bersedia untuk melaksanakan pengadaan test massal rapid antigen jika perusahaan telah menyampaikan work order atau change inquiry kepada kontraktor sebelum pelaksanaan pengadaan test massal rapid antigen dapat dilakukan oleh kontraktor. sebagai itikad baik kontraktor telah melakukan proses penunjukan tanpa menunggu work order dari perusahaan untuk test massal rapid antigen dan untuk pelaksanaannya kontraktor menunggu instruksi dari perusahaan dalam bentuk work order atau change inquiry. mengingat hal ini telah menjadi perhatian dari stakeholder proyek, maka kerjasama dari perusahaan terkait hal ini sangat diharapkan untuk masa depan proyek dalam menghadapi pandemi covid-19. sesuai dengan permintaan perusahaan untuk mengadakan test massal rapid antigen di minggu depan, maka kontraktor berharap perusahaan dapat memberikan keputusan yang bijaksana terkait hal ini dengan juga mempertimbangkan bahwa kewajiban untuk mengadakan test massal rapid antigen kepada personnel proyek tidak terdapat di dalam persyaratan job specification. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada diskusi pada pmt weekly meeting tanggal 15 agustus 2021, dimana perusahaan meminta kontraktor untuk mengadakan test massal rapid antigen kepada personnel proyek yang dilakukan secara berkala sebagai bentuk penanggulangan covid-19 di lokasi proyek, maka bersama ini kontraktor sampaikan bahwa kewajiban untuk mengadakan test massal rapid antigen kepada personnel proyek tidak terdapat di dalam persyaratan job specification. oleh karena itu, maka dengan mempertimbangkan belum diterimanya work order terkait penanggulangan covid-19 yang nilainya telah disepakati oleh perusahaan dan masih terdapat outstanding kurang lebih 16 milyar rupiah, serta kondisi finansial kontraktor yang sejak awal tidak dipersiapkan untuk melakukan pengadaan test massal rapid antigen kepada personnel proyek, bersama ini kontraktor memohon kepada perusahaan agar perusahaan dapat melakukan pembayaran langusng kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk test massal rapid antigen bagi personel di proyek. apabila hal tersebut memberatkan perusahaan, maka kontraktor bersedia untuk melaksanakan pengadaan test massal rapid antigen jika perusahaan telah menyampaikan work order atau change inquiry kepada kontraktor sebelum pelaksanaan pengadaan test massal rapid antigen dapat dilakukan oleh kontraktor. sebagai itikad baik kontraktor telah melakukan proses penunjukan tanpa menunggu work order dari perusahaan untuk test massal rapid antigen dan untuk pelaksanaannya kontraktor menunggu instruksi dari perusahaan dalam bentuk work order atau change inquiry. mengingat hal ini telah menjadi perhatian dari stakeholder proyek, maka kerjasama dari perusahaan terkait hal ini sangat diharapkan untuk masa depan proyek dalam menghadapi pandemi covid-19. sesuai dengan permintaan perusahaan untuk mengadakan test massal rapid antigen di minggu depan, maka kontraktor berharap perusahaan dapat memberikan keputusan yang bijaksana terkait hal ini dengan juga mempertimbangkan bahwa kewajiban untuk mengadakan test massal rapid antigen kepada personnel proyek tidak terdapat di dalam persyaratan job specification. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00026, revision 1 tanggal 6 oktober 2021 perihal: relocation of lds system and accessories to outside banyu urip (bu) fence (“ci-026”), bersama ini kontraktor sampaikan bahwa saat ini kontraktor tidak dapat mengajukan change proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian ci-026 rev.1 karena kontraktor memerlukan waktu untuk menyusun data-data terkait yang akan di koordinasikan terlebih dahulu secara internal. kontraktor merencanakan untuk menyampaikan change proposal terkait ci-026 rev.1 paling lambat di akhir bulan november 2021. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00026, revision 1 tanggal 6 oktober 2021 perihal: relocation of lds system and accessories to outside banyu urip (bu) fence (“ci-026”), bersama ini kontraktor sampaikan bahwa saat ini kontraktor tidak dapat mengajukan change proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian ci-026 rev.1 karena kontraktor memerlukan waktu untuk menyusun data-data terkait yang akan di koordinasikan terlebih dahulu secara internal. kontraktor merencanakan untuk menyampaikan change proposal terkait ci-026 rev.1 paling lambat di akhir bulan november 2021. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
mengacu pada rapat monitoring mingguan yang dilakukan oleh kontraktor-vendor- perusahaan untuk paket backup generator for wellpads and sales gas metering station (jtb-1) po no. jtb-rjj000-e0-xep-900-00137 dan paket emergency generator for gpf area (jtb-2) po no. jtb-rjj000-e0-xep-900-00232, perusahaan melihat bahwa sampai dengan saat ini penyelesaian proses fabrikasi untuk kedua paket di atas masih sangat tergantung pada penyelesaian permasalahan isu financial yang ada di pt. arbas mitra energi (pt. arbas). informasi detail isu financial di atas dapat dilihat pada mom rapat tanggal 9 februari 2022 (terlampir). untuk itu perusahaan meminta kontraktor dan vendor segera mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan permasalahan isu financial tersebut sehingga target delivery untuk kedua paket di atas dapat tercapai sebelum start up untuk mencegah adanya potensi production loss jtb. atas uraian di atas kontraktor diminta untuk menyampaikan tanggapan dan/atau tindak lanjutnya dalam waktu 7(tujuh) hari sejak surat ini diterima. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada rapat monitoring mingguan yang dilakukan oleh kontraktor-vendor- perusahaan untuk paket backup generator for wellpads and sales gas metering station (jtb-1) po no. jtb-rjj000-e0-xep-900-00137 dan paket emergency generator for gpf area (jtb-2) po no. jtb-rjj000-e0-xep-900-00232, perusahaan melihat bahwa sampai dengan saat ini penyelesaian proses fabrikasi untuk kedua paket di atas masih sangat tergantung pada penyelesaian permasalahan isu financial yang ada di pt. arbas mitra energi (pt. arbas). informasi detail isu financial di atas dapat dilihat pada mom rapat tanggal 9 februari 2022 (terlampir). untuk itu perusahaan meminta kontraktor dan vendor segera mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan permasalahan isu financial tersebut sehingga target delivery untuk kedua paket di atas dapat tercapai sebelum start up untuk mencegah adanya potensi production loss jtb. atas uraian di atas kontraktor diminta untuk menyampaikan tanggapan dan/atau tindak lanjutnya dalam waktu 7(tujuh) hari sejak surat ini diterima. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00682 tanggal 28 desember 2020 perihal process licensor’s work site visits, dengan ini disampaikan sebagai berikut: 1. seperti disampaikan pada surat kontraktor tersebut di atas, kontraktor menyatakan membutuhkan licensor uop work site visits dalam instalasi raschig super ring packing untuk mendukung licensor’s performance guarantee. 2. pada diskusi klarifikasi tanggal 17 desember 2020, rjj menyampaikan konfirmasi bahwa sub-po untuk internal parts dari absorber & generator kepada vendor “raschig” adalah berdasarkan pada rfq & tbe yang disetujui. dan pada rfq yang disetujui tersebut, diinformasikan bahwa untuk memastikan compliance dari pekerjaan lapangan termasuk pengujian dan penyesuaian desain vendor, terhadap quality control yang diperlukan dalam rangka performance guarantee, dilakukan oleh field service personnel yang merupakan vendor’s representatives dan bukan oleh personil licensor uop. berdasarkan informasi tersebut, perusahaan memahami bahwa kepastian compliance dari pekerjaan lapangan untuk instalasi raschig super ring packing, hanya bisa dilakukan oleh field service personnel yang merupakan vendor’s representatives. perusahaan tidak mempunyai informasi yang cukup untuk meyakini bahwa personil uop sebagai process licensor akan dapat melakukan hal itu. 3. apabila menurut kontraktor kehadiran uop dapat memastikan performance guarantee internal parts tersebut terutama pada saat pekerjaan site installation internal parts dilakukan tanpa kehadiran vendor’s representative dari raschig seperti dimaksudkan pada rfq dan sub-po di atas, perusahaan memerlukan konfirmasi tertulis dari uop. kontraktor diminta untuk mendapatkan konfirmasi tersebut dan menyerahkannya kepada perusahaan pada kesempatan pertama. |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00682 tanggal 28 desember 2020 perihal process licensor’s work site visits, dengan ini disampaikan sebagai berikut: 1. seperti disampaikan pada surat kontraktor tersebut di atas, kontraktor menyatakan membutuhkan licensor uop work site visits dalam instalasi raschig super ring packing untuk mendukung licensor’s performance guarantee. 2. pada diskusi klarifikasi tanggal 17 desember 2020, rjj menyampaikan konfirmasi bahwa sub-po untuk internal parts dari absorber & generator kepada vendor “raschig” adalah berdasarkan pada rfq & tbe yang disetujui. dan pada rfq yang disetujui tersebut, diinformasikan bahwa untuk memastikan compliance dari pekerjaan lapangan termasuk pengujian dan penyesuaian desain vendor, terhadap quality control yang diperlukan dalam rangka performance guarantee, dilakukan oleh field service personnel yang merupakan vendor’s representatives dan bukan oleh personil licensor uop. berdasarkan informasi tersebut, perusahaan memahami bahwa kepastian compliance dari pekerjaan lapangan untuk instalasi raschig super ring packing, hanya bisa dilakukan oleh field service personnel yang merupakan vendor’s representatives. perusahaan tidak mempunyai informasi yang cukup untuk meyakini bahwa personil uop sebagai process licensor akan dapat melakukan hal itu. 3. apabila menurut kontraktor kehadiran uop dapat memastikan performance guarantee internal parts tersebut terutama pada saat pekerjaan site installation internal parts dilakukan tanpa kehadiran vendor’s representative dari raschig seperti dimaksudkan pada rfq dan sub-po di atas, perusahaan memerlukan konfirmasi tertulis dari uop. kontraktor diminta untuk mendapatkan konfirmasi tersebut dan menyerahkannya kepada perusahaan pada kesempatan pertama.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00682 tanggal 28 desember 2020 perihal process licensor’s work site visits, dengan ini disampaikan sebagai berikut: 1. perusahaan sepakat dengan kontraktor bahwa kehadiran uop pada raschig super rings packing loading adalah salah satu kondisi yang harus dipenuhi untuk mendukung performance guarantee dari uop sebagai process licensor. 2. kontraktor diingatkan bahwa biaya atas kehadiran uop advisor yang dapat dibebankan sebagai bagian dari provisional sum adalah sesuai ketentuan dalam kontrak exhibit b, pasal 2.2.5. 3. mengingat bahwa pekerjaan critical internal installation (raschig super rings packing and associated internals) diusulkan didalam satu proposal dengan pekerjaan2 lain seperti disampaikan melalui surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00646 tanggal 4 november 2020, agar perusahaan dapat segera mengeluarkan work order (wo) untuk pekerjaan critical internal installation, kontraktor diminta untuk menyampaikan final proposal sebagai hasil serangkaian diskusi klarifikasi lingkup yang sudah dilakukan antara sub-kontraktor (pt.eti), kontraktor, dan perusahaan, pada kesempatan pertama. 4. perusahaan akan melakukan negosiasi atas final proposal dimaksud, sebelum mengeluarkan wo sesuai hasil negosiasi. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00682 tanggal 28 desember 2020 perihal process licensor’s work site visits, dengan ini disampaikan sebagai berikut: 1. perusahaan sepakat dengan kontraktor bahwa kehadiran uop pada raschig super rings packing loading adalah salah satu kondisi yang harus dipenuhi untuk mendukung performance guarantee dari uop sebagai process licensor. 2. kontraktor diingatkan bahwa biaya atas kehadiran uop advisor yang dapat dibebankan sebagai bagian dari provisional sum adalah sesuai ketentuan dalam kontrak exhibit b, pasal 2.2.5. 3. mengingat bahwa pekerjaan critical internal installation (raschig super rings packing and associated internals) diusulkan didalam satu proposal dengan pekerjaan2 lain seperti disampaikan melalui surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00646 tanggal 4 november 2020, agar perusahaan dapat segera mengeluarkan work order (wo) untuk pekerjaan critical internal installation, kontraktor diminta untuk menyampaikan final proposal sebagai hasil serangkaian diskusi klarifikasi lingkup yang sudah dilakukan antara sub-kontraktor (pt.eti), kontraktor, dan perusahaan, pada kesempatan pertama. 4. perusahaan akan melakukan negosiasi atas final proposal dimaksud, sebelum mengeluarkan wo sesuai hasil negosiasi. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
menindaklanjuti partial change proposal yang telah disetujui perusahaan yaitu partial change proposal no. jtb-rjj000-b0-cpo-900-00002 rev. y3 tanggal 18 november 2021 dan partial change proposal no. jtb-rjj000-b0-cpo-900-00002 rev. y4 tanggal 8 desember 2021, berikut kami sampaikan beberapa hal yang dibutuhkan tindak lanjut dari kontraktor: 1. atas 2 (dua) partial change proposal tersebut di atas, diinformasikan bahwa paket partial cco-00006c dan paket partial cco-00006d sudah kami siapkan untuk masing-masing 2 (dua) partial change proposal tersebut. kedua paket partial cco tersebut dapat diakses melalui link berikut: paket partial cco-00006c [change infrastructure buildings location from banyu urip to gpf area – remaining agreed work quantities]: https://drive.google.com/drive/folders/1j6-sjriqqb7a9bof1vvuhmh0vwt6yrer?usp=sharing paket partial cco-00006d [change infrastructure buildings location from banyu urip to gpf area – remaining agreed work quantities (engineering work portion)]: https://drive.google.com/drive/folders/1ef5xiinr1lwd8-piutnjlmzpph9t5376?usp=sharing 2. atas kedua paket partial cco-00006c dan partial cco-00006d tersebut, dapat disampaikan beberapa catatan berikut: i. serupa seperti halnya paket partial cco sebelumnya, dibutuhkan update atas dokumen progress measurement rev.a sebagaimana tersebut dalam section-3: special condition. ii. belum tersedianya impact terhadap komitmen tkdn proyek yang diakibatkan dari paket partial cco-00006ca dan cco-00006d ini, sehingga note serupa diaplikasikan seperti halnya paket partial cco sebelumnya sebagaimana tersebut dalam section- 12: tkdn impact. sebagai tindak lanjut atas kedua paket partial cco tersebut di atas, kontraktor diminta untuk: a. melakukan reviu atas kedua paket partial cco yang tersebut pada butir-1 di atas. bila sudah sesuai, mohon dapat dilakukan persetujuan oleh kontraktor dan dikembalikan kepada perusahaan untuk dilakukan persetujuan. b. mempersiapkan draft perubahan ketiga atas side letter no.5. c. menyampaikan polis performance bond dengan nilai yang sudah diperbarui sesuai ketentuan dokumen induk artikel 9.3.1 sebelum dilakukan pembayaran atas kedua paket partial cco yang dimaksud. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti partial change proposal yang telah disetujui perusahaan yaitu partial change proposal no. jtb-rjj000-b0-cpo-900-00002 rev. y3 tanggal 18 november 2021 dan partial change proposal no. jtb-rjj000-b0-cpo-900-00002 rev. y4 tanggal 8 desember 2021, berikut kami sampaikan beberapa hal yang dibutuhkan tindak lanjut dari kontraktor: 1. atas 2 (dua) partial change proposal tersebut di atas, diinformasikan bahwa paket partial cco-00006c dan paket partial cco-00006d sudah kami siapkan untuk masing-masing 2 (dua) partial change proposal tersebut. kedua paket partial cco tersebut dapat diakses melalui link berikut: paket partial cco-00006c [change infrastructure buildings location from banyu urip to gpf area – remaining agreed work quantities]: https://drive.google.com/drive/folders/1j6-sjriqqb7a9bof1vvuhmh0vwt6yrer?usp=sharing paket partial cco-00006d [change infrastructure buildings location from banyu urip to gpf area – remaining agreed work quantities (engineering work portion)]: https://drive.google.com/drive/folders/1ef5xiinr1lwd8-piutnjlmzpph9t5376?usp=sharing 2. atas kedua paket partial cco-00006c dan partial cco-00006d tersebut, dapat disampaikan beberapa catatan berikut: i. serupa seperti halnya paket partial cco sebelumnya, dibutuhkan update atas dokumen progress measurement rev.a sebagaimana tersebut dalam section-3: special condition. ii. belum tersedianya impact terhadap komitmen tkdn proyek yang diakibatkan dari paket partial cco-00006ca dan cco-00006d ini, sehingga note serupa diaplikasikan seperti halnya paket partial cco sebelumnya sebagaimana tersebut dalam section- 12: tkdn impact. sebagai tindak lanjut atas kedua paket partial cco tersebut di atas, kontraktor diminta untuk: a. melakukan reviu atas kedua paket partial cco yang tersebut pada butir-1 di atas. bila sudah sesuai, mohon dapat dilakukan persetujuan oleh kontraktor dan dikembalikan kepada perusahaan untuk dilakukan persetujuan. b. mempersiapkan draft perubahan ketiga atas side letter no.5. c. menyampaikan polis performance bond dengan nilai yang sudah diperbarui sesuai ketentuan dokumen induk artikel 9.3.1 sebelum dilakukan pembayaran atas kedua paket partial cco yang dimaksud. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
bersama ini perusahaan mengundang kontraktor untuk menghadiri workshop antara bpkp – pepc dan kontraktor rjj secara offline yang direncanakan pada : hari / tanggal : senin – jum’at, 10 – 14 januari 2022. tempat : hotel westin surabaya agenda : 1. penyusunan dan penandatangan program kerja bpkp – pepc – rjj tahun 2022 2. reviu bpkp atas aspek komersial atas change proposal yang diajukan oleh rjj. sebagai kelanjutan dari workshop change notice antara pepc – rjj dengan bpkp tanggal 30 november – 03 desember 2021. 3. update/pemutakhiran tindak lanjut atas saran/rekomendasi lhr bpkp. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini perusahaan mengundang kontraktor untuk menghadiri workshop antara bpkp – pepc dan kontraktor rjj secara offline yang direncanakan pada : hari / tanggal : senin – jum’at, 10 – 14 januari 2022. tempat : hotel westin surabaya agenda : 1. penyusunan dan penandatangan program kerja bpkp – pepc – rjj tahun 2022 2. reviu bpkp atas aspek komersial atas change proposal yang diajukan oleh rjj. sebagai kelanjutan dari workshop change notice antara pepc – rjj dengan bpkp tanggal 30 november – 03 desember 2021. 3. update/pemutakhiran tindak lanjut atas saran/rekomendasi lhr bpkp. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
menunjuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-000687 tanggal 05 januari 2021 dan jtb-l-rj-pj-000698 tanggal 19 januari 2021 perihal berita acara serah terima lahan well pad jambaran east, dan well pad jambaran central dari perusahaan ke kontraktor. bersama ini perusahaan menginformasikan bahwa berita acara serah terima lahan well pad jambaran east sudah dikirim ke kontraktor pada tanggal 7 januari 2021 dan sudah ditanda tangani kontraktor. untuk berita acara serah terima lahan well pad jambaran central, perusahaan sudah mengirim email ke kontraktor pada tanggal 13 januari 2021 (email terlampir). terkait dengan pekerjaan di wellpad east & wellpad central : 1. semua kegiatan konstruksi civil, electrical, instrument di well pad east & well pad central diluar pagar rjj, perizinan under hsse drilling (reff. mom rapat koordinasi rigless jambaran east & jambaran central pertanggal 4 & 9 juni 2020 (tindak lanjut rig move ke central 4 maret 2020 di talok)) (terlampir). 2. pekerjaan piping non cladding untuk underground, aboveground well pad east & well pad central saat ini material masih fabrikasi di shop talok namun per tanggal 23 januari 2021 belum terpasang dikarenakan subkontraktor belum dilakukan penunjukan oleh kontraktor rjj. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menunjuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-000687 tanggal 05 januari 2021 dan jtb-l-rj-pj-000698 tanggal 19 januari 2021 perihal berita acara serah terima lahan well pad jambaran east, dan well pad jambaran central dari perusahaan ke kontraktor. bersama ini perusahaan menginformasikan bahwa berita acara serah terima lahan well pad jambaran east sudah dikirim ke kontraktor pada tanggal 7 januari 2021 dan sudah ditanda tangani kontraktor. untuk berita acara serah terima lahan well pad jambaran central, perusahaan sudah mengirim email ke kontraktor pada tanggal 13 januari 2021 (email terlampir). terkait dengan pekerjaan di wellpad east & wellpad central : 1. semua kegiatan konstruksi civil, electrical, instrument di well pad east & well pad central diluar pagar rjj, perizinan under hsse drilling (reff. mom rapat koordinasi rigless jambaran east & jambaran central pertanggal 4 & 9 juni 2020 (tindak lanjut rig move ke central 4 maret 2020 di talok)) (terlampir). 2. pekerjaan piping non cladding untuk underground, aboveground well pad east & well pad central saat ini material masih fabrikasi di shop talok namun per tanggal 23 januari 2021 belum terpasang dikarenakan subkontraktor belum dilakukan penunjukan oleh kontraktor rjj. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
kami menyampaikan apresiasi kepada kontraktor atas pencapaian progress epc gpf s/d 31 desember 2020, dimana tercapai progress sebesar 83,72% lebih tinggi daripada forecast plan gas on stream (gos) november 2021 sebesar 81,55% (ahead 2,17%). incremental progress selama 1 tahun di 2020 adalah sebesar 36.92%, dari posisi desember 2019 (46.80%). dengan detail pencapaian progress per disiplin sebagai berikut : 1 engineering 100,00% 2 procurement 91,00% 3 construction 66,66% 4 commisioning 9,95% pada bulan oktober 2020, basis monitoring pekerjaan disepakati memakai forecast plan gas on stream pada bulan november 2021, sebagai tindak lanjut sponsor meeting tanggal 26 agustus 2020. secara umum kegiatan tahun 2021, mayoritas equipment sudah on site dan pelaksanaan instalasi / pemasangan termasuk piping , i nstrumentation , electrical , berikut aksesoris lainnya. untuk utility menjadi prioritas target pertama yang harus diselesaikan untuk mendukung kegiatan pre-commissioning dan commissioning. performance pelaksanaan epc gpf sampai dengan desember 2020, memperlihatkan hasil yang cukup bagus, namun melihat perencanaan pekerjaan tahun 2021 yang sangat challenging , terutama pada puncak kegiatan construction periode januari - juli 2021 dan kegiatan commissioning periode maret– november 2021, maka perusahaan meminta kontraktor untuk merencanakan dan mempersiapkan lebih matang agar target eksekusi pekerjaan terlaksanan dan dapat dicapai sesuai target. target konstruksi 2021. target pre-comm & commisioning tahun 2021 hal-hal yang sudah dibicarakan didalam weekly meeting , monthly meeting atau meeting lainnya terkait potensi-potensi yang dapat men-delay pekerjaan diharapkan untuk segera dilakukan mitigasi dan disusun action plan. sesuai review schedule epc gpf oleh perusahaan, beberapa highly concerns yang perlu segera ditindak-lanjuti antara lain :  kesiapan l ine de-aerated dan treated bleed water line akibat keterlambatan tie-in material sebagai predecessor produksi demin untuk keperluan steam blowing ;  delivery edg terlambat, yang berpotensi menyebabkan keterlambatan readiness gtg untuk mendukung kegiatan commissioning agru dan start-up;  keterlambatan delivery control valve 24” untuk inlet separator akibat fabrikasi yang terlambat;  keterlambatan penyelesaian sprk-10 yang berdampak pada keterlambatan piping di area tersebut;  keterlambatan delivery sau converter middle section ;  keterlambatan equipment lean solvent chiller yang berdampak pada instalasi piping around equipment;  kecukupan manpower untuk mencapai target harian pada piping field installation;  kesiapan utility system untuk menunjang pre-comm & commissioning;  pengadaan beberapa temporary peralatan untuk menunjang pre-comm & commissioning; beberapa hal diatas sudah disampaikan dalam beberapa kali pertemuan, dalam hal ini perusahaan menginginkan mitigasi yang lebih tegas, action plan tertulis untuk dapat dilaksanakan sehingga target gas on stream di november 2021 dapat tercapai. selain hal hal diatas, masih banyak aktifitas near critical, masalah pengadaan tenaga kerja, pengelolaan sub-kontraktor, dll yang perlu mendapatkan perhatian dan pengelolaan dengan baik, agar tidak menjadi kendala dalam pencapaian target . sesuai hal hal diatas, harap dapat ditindak-lanjuti hal hal sebagai berikut : 1. mitigation plan dan action plan kontraktor untuk mencapai target gas on stream di november 2021, dan disampaikan kepada perusahaan pada januari 2021 ini. 2. segera dilakukan pembahasan kontraktual (termasuk komersial) dengan usulan schedule forecast gas on stream di november 2021, dimana sudah melewati jangka waktu kontrak. demikian kami sampaikan untuk dapat segera tindak-lanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | kami menyampaikan apresiasi kepada kontraktor atas pencapaian progress epc gpf s/d 31 desember 2020, dimana tercapai progress sebesar 83,72% lebih tinggi daripada forecast plan gas on stream (gos) november 2021 sebesar 81,55% (ahead 2,17%). incremental progress selama 1 tahun di 2020 adalah sebesar 36.92%, dari posisi desember 2019 (46.80%). dengan detail pencapaian progress per disiplin sebagai berikut : 1 engineering 100,00% 2 procurement 91,00% 3 construction 66,66% 4 commisioning 9,95% pada bulan oktober 2020, basis monitoring pekerjaan disepakati memakai forecast plan gas on stream pada bulan november 2021, sebagai tindak lanjut sponsor meeting tanggal 26 agustus 2020. secara umum kegiatan tahun 2021, mayoritas equipment sudah on site dan pelaksanaan instalasi / pemasangan termasuk piping , i nstrumentation , electrical , berikut aksesoris lainnya. untuk utility menjadi prioritas target pertama yang harus diselesaikan untuk mendukung kegiatan pre-commissioning dan commissioning. performance pelaksanaan epc gpf sampai dengan desember 2020, memperlihatkan hasil yang cukup bagus, namun melihat perencanaan pekerjaan tahun 2021 yang sangat challenging , terutama pada puncak kegiatan construction periode januari - juli 2021 dan kegiatan commissioning periode maret– november 2021, maka perusahaan meminta kontraktor untuk merencanakan dan mempersiapkan lebih matang agar target eksekusi pekerjaan terlaksanan dan dapat dicapai sesuai target. target konstruksi 2021. target pre-comm & commisioning tahun 2021 hal-hal yang sudah dibicarakan didalam weekly meeting , monthly meeting atau meeting lainnya terkait potensi-potensi yang dapat men-delay pekerjaan diharapkan untuk segera dilakukan mitigasi dan disusun action plan. sesuai review schedule epc gpf oleh perusahaan, beberapa highly concerns yang perlu segera ditindak-lanjuti antara lain :  kesiapan l ine de-aerated dan treated bleed water line akibat keterlambatan tie-in material sebagai predecessor produksi demin untuk keperluan steam blowing ;  delivery edg terlambat, yang berpotensi menyebabkan keterlambatan readiness gtg untuk mendukung kegiatan commissioning agru dan start-up;  keterlambatan delivery control valve 24” untuk inlet separator akibat fabrikasi yang terlambat;  keterlambatan penyelesaian sprk-10 yang berdampak pada keterlambatan piping di area tersebut;  keterlambatan delivery sau converter middle section ;  keterlambatan equipment lean solvent chiller yang berdampak pada instalasi piping around equipment;  kecukupan manpower untuk mencapai target harian pada piping field installation;  kesiapan utility system untuk menunjang pre-comm & commissioning;  pengadaan beberapa temporary peralatan untuk menunjang pre-comm & commissioning; beberapa hal diatas sudah disampaikan dalam beberapa kali pertemuan, dalam hal ini perusahaan menginginkan mitigasi yang lebih tegas, action plan tertulis untuk dapat dilaksanakan sehingga target gas on stream di november 2021 dapat tercapai. selain hal hal diatas, masih banyak aktifitas near critical, masalah pengadaan tenaga kerja, pengelolaan sub-kontraktor, dll yang perlu mendapatkan perhatian dan pengelolaan dengan baik, agar tidak menjadi kendala dalam pencapaian target . sesuai hal hal diatas, harap dapat ditindak-lanjuti hal hal sebagai berikut : 1. mitigation plan dan action plan kontraktor untuk mencapai target gas on stream di november 2021, dan disampaikan kepada perusahaan pada januari 2021 ini. 2. segera dilakukan pembahasan kontraktual (termasuk komersial) dengan usulan schedule forecast gas on stream di november 2021, dimana sudah melewati jangka waktu kontrak. demikian kami sampaikan untuk dapat segera tindak-lanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
berdasarkan monitoring perusahaan sepekan terakhir, bahwa ada beberapa pekerjaan di proyek epc-gpf jtb terhenti karena keterlambatan pembayaran upah pekerja subkontraktor. sebagaimana diketahui bersama, saat ini masih terjadi pandemi covid-19 dan menjelang hari raya idul fitri, maka perlu upaya lebih untuk menjaga situasi dan kondisi di site tetap kondusif dan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya diantaranya yaitu dengan melakukan pembayaran upah pekerja dan pembayaran tunjangan hari raya (thr) tepat waktu. bersama ini perusahaan mengingatkan kontraktor agar dapat segera memenuhi kewajiban serta tanggung jawab kontraktor kepada subkontraktor dan vendor sehingga pembayaran upah dibayarkan tepat waktu serta thr yang diterima kontraktor dan subkontraktor paling lambat 1 minggu sebelum hari raya idul fitri. perusahaan juga mengingatkan juga bahwa upaya menjaga situasi dan kondisi di site agar tetap kondusif merupakan salah satu upaya untuk mendukung pencapaian target penyelesaian pekerjaan dalam rangka mencapai gas on stream pada bulan november 2021. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya |  |  | berdasarkan monitoring perusahaan sepekan terakhir, bahwa ada beberapa pekerjaan di proyek epc-gpf jtb terhenti karena keterlambatan pembayaran upah pekerja subkontraktor. sebagaimana diketahui bersama, saat ini masih terjadi pandemi covid-19 dan menjelang hari raya idul fitri, maka perlu upaya lebih untuk menjaga situasi dan kondisi di site tetap kondusif dan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya diantaranya yaitu dengan melakukan pembayaran upah pekerja dan pembayaran tunjangan hari raya (thr) tepat waktu. bersama ini perusahaan mengingatkan kontraktor agar dapat segera memenuhi kewajiban serta tanggung jawab kontraktor kepada subkontraktor dan vendor sehingga pembayaran upah dibayarkan tepat waktu serta thr yang diterima kontraktor dan subkontraktor paling lambat 1 minggu sebelum hari raya idul fitri. perusahaan juga mengingatkan juga bahwa upaya menjaga situasi dan kondisi di site agar tetap kondusif merupakan salah satu upaya untuk mendukung pencapaian target penyelesaian pekerjaan dalam rangka mencapai gas on stream pada bulan november 2021. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
sehubungan dengan mutasi bapak charles harianto l. tobing dari gas project jtb sejak tanggal 1 januari 2022, dengan ini disampaikan bahwa perusahaan telah menunjuk bapak iwan hamzah sebagai pejabat sementara general manager gas project jtb. hal-hal lain terkait formalitas apabila diperlukan, akan diselesaikan kemudian. demikian informasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan mutasi bapak charles harianto l. tobing dari gas project jtb sejak tanggal 1 januari 2022, dengan ini disampaikan bahwa perusahaan telah menunjuk bapak iwan hamzah sebagai pejabat sementara general manager gas project jtb. hal-hal lain terkait formalitas apabila diperlukan, akan diselesaikan kemudian. demikian informasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00672 tanggal 7 desember 2020 perihal penyiapan sap data untuk maintenance system, disampaikan bahwa perbaikan error yang akan dilakukan dalam timeframe yang berbeda dari durasi proyek jtb akan menempatkan pekerjaan tersebut di luar durasi proyek jtb. mengingat bahwa perbaikan input data engineering harus dilakukan setelah data engineering freeze dan di dalam durasi proyek jtb maka perbaikan ini seharusnya dilakukan secara bertahap. penyelesaian masalah misalnya tag issues dan vendor documents, dimana telah didiskusikan dan disepakati action to do list antara kontraktor dan perusahaan sehingga penyelesaian masalah tersebut sudah dapat dimulai secara bertahap pada kesempatan pertama. kontraktor diminta untuk berkoordinasi dengan personil engineering dan ppo dari perusahaan untuk menyelesaikan issues yang terkait perbaikan error yang dimaksud sehingga usulan kontraktor tersebut dapat dimitigasi seawal mungkin untuk mendapatkan sap data untuk operation & maintenance system yang akurat dalam mendukung start-up kilang gas jtb yang aman. dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan exhibit a section 3.2.13 butir 13 maka perusahaan tidak dapat menyetujui usulan yang disampaikan kontraktor pada surat yang dimaksud di atas. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00672 tanggal 7 desember 2020 perihal penyiapan sap data untuk maintenance system, disampaikan bahwa perbaikan error yang akan dilakukan dalam timeframe yang berbeda dari durasi proyek jtb akan menempatkan pekerjaan tersebut di luar durasi proyek jtb. mengingat bahwa perbaikan input data engineering harus dilakukan setelah data engineering freeze dan di dalam durasi proyek jtb maka perbaikan ini seharusnya dilakukan secara bertahap. penyelesaian masalah misalnya tag issues dan vendor documents, dimana telah didiskusikan dan disepakati action to do list antara kontraktor dan perusahaan sehingga penyelesaian masalah tersebut sudah dapat dimulai secara bertahap pada kesempatan pertama. kontraktor diminta untuk berkoordinasi dengan personil engineering dan ppo dari perusahaan untuk menyelesaikan issues yang terkait perbaikan error yang dimaksud sehingga usulan kontraktor tersebut dapat dimitigasi seawal mungkin untuk mendapatkan sap data untuk operation & maintenance system yang akurat dalam mendukung start-up kilang gas jtb yang aman. dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan exhibit a section 3.2.13 butir 13 maka perusahaan tidak dapat menyetujui usulan yang disampaikan kontraktor pada surat yang dimaksud di atas. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
merujuk kepada surat dari perusahaan sebagai berikut: no nomor surat tanggal perihal 1 203/cpq100/2021-s0 7 juni 2021 gpf-kedatangan licensor work site visits-uop 2 265/cpq100/2021-s0 6 juli 2021 re. tanggapan atas kedatangan vsm (vendor service man) zeeco asia ltd 3 378/cpq100/2021-s0 6 september 2021 tanggapan atas kedatangan vendor service man (“vsm”) emi bersama ini kontraktor mengingatkan bahwa pada surat-surat tersebut perusahaan menyatakan akan berkoordinasi dengan skk migas terkait dengan dokumen yang diperlukan untuk pengurusan ijin visa. oleh karena itu, kontraktor meminta agar perusahaan dapat memberikan informasi terkini terkait hasil koordinasi antara perusahaan dan skk migas sebagaimana dinyatakan perusahaan di dalam surat- surat tersebut. selain itu, pada kesempatan ini kontraktor juga meminta perusahaan untuk dapat menanggapi dan/ atau memberikan informasi terkini terkait salah satu surat kontraktor yang belum ditanggapi oleh perusahaan, yaitu surat kontraktor nomor: jtb-l-rj- pj-00819, tanggal 26 juli 2021, perihal: kedatangan vendor service man (“vsm”) technical asia. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat dari perusahaan sebagai berikut: no nomor surat tanggal perihal 1 203/cpq100/2021-s0 7 juni 2021 gpf-kedatangan licensor work site visits-uop 2 265/cpq100/2021-s0 6 juli 2021 re. tanggapan atas kedatangan vsm (vendor service man) zeeco asia ltd 3 378/cpq100/2021-s0 6 september 2021 tanggapan atas kedatangan vendor service man (“vsm”) emi bersama ini kontraktor mengingatkan bahwa pada surat-surat tersebut perusahaan menyatakan akan berkoordinasi dengan skk migas terkait dengan dokumen yang diperlukan untuk pengurusan ijin visa. oleh karena itu, kontraktor meminta agar perusahaan dapat memberikan informasi terkini terkait hasil koordinasi antara perusahaan dan skk migas sebagaimana dinyatakan perusahaan di dalam surat- surat tersebut. selain itu, pada kesempatan ini kontraktor juga meminta perusahaan untuk dapat menanggapi dan/ atau memberikan informasi terkini terkait salah satu surat kontraktor yang belum ditanggapi oleh perusahaan, yaitu surat kontraktor nomor: jtb-l-rj- pj-00819, tanggal 26 juli 2021, perihal: kedatangan vendor service man (“vsm”) technical asia. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan telah dilaksanakannya pengadaan “material 2 years spare parts” oleh kontraktor dan juga beberapa material tersebut telah berada di site jtb namun masih belum dibayar oleh perusahaan sementara skema untuk hal ini menggunakan provisional sum, dimana sifat pelaksanaannya kontraktor hanya menjalankan titipan instruksi dari perusahaan atas pemesanan 2 years spare parts kepada vendor/manufacturer. dan tentunya deliverables terkait 2 years spare parts ini (termasuk documentation, certificate, etc) hanya akan mengikuti standar pengadaan dari vendor/manufacturer tersebut agar dapat diterima oleh perusahaan. untuk itu kontraktor menyampaikan alur skema penerimaan dan pembayaran material 2 years spare parts ini cukup dari mrr (material receive report) sebagai reference untuk dapat disepakati juga oleh perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan telah dilaksanakannya pengadaan “material 2 years spare parts” oleh kontraktor dan juga beberapa material tersebut telah berada di site jtb namun masih belum dibayar oleh perusahaan sementara skema untuk hal ini menggunakan provisional sum, dimana sifat pelaksanaannya kontraktor hanya menjalankan titipan instruksi dari perusahaan atas pemesanan 2 years spare parts kepada vendor/manufacturer. dan tentunya deliverables terkait 2 years spare parts ini (termasuk documentation, certificate, etc) hanya akan mengikuti standar pengadaan dari vendor/manufacturer tersebut agar dapat diterima oleh perusahaan. untuk itu kontraktor menyampaikan alur skema penerimaan dan pembayaran material 2 years spare parts ini cukup dari mrr (material receive report) sebagai reference untuk dapat disepakati juga oleh perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00880 tanggal 10 desember 2021 perihal alur penerimaan dan pembayaran material 2 years spare parts (2ysp), disampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut: a) sesuai ketentuan kontrak exhibit b section 2.2.4 bahwa skema pembelian 2ysp tersebut adalah melalui provisional sum yang mencakup biaya aktual atas 2ysp yang dibutuhkan proyek jtb dan transportasi 2ysp tersebut untuk dikirimkan sampai dengan gudang di lokasi kerja. sedangkan total biaya lainnya untuk pengelolaan pengadaan, pemisahan, prosedur pelepasan suku cadang serta biaya untuk mendanai pembayaran suku cadang sesuai ketentuan purchase order yang disampaikan oleh kontraktor, sudah merupakan bagian dari harga kontrak. lingkup pasokan untuk suku cadang tersebut sudah diatur dalam exhibit a dan exhibit c, beserta dengan batasan/pengertian dari lingkup pekerjaan pengadaan/procurement. b) terkait dengan alur skema penerimaan dan pembayaran material 2ysp yang sudah disampaikan oleh kontraktor dan mengacu pada butir a, terlampir disampaikan masukan/tanggapan dari perusahaan atas alur skema yang dimaksud. diharapkan personil kontraktor dan perusahaan yang terlibat dalam alur skema penerimaan dan pembayaran material 2ysp tersebut dapat saling berkoordinasi sehingga dapat mendukung kebutuhan proyek jtb atas 2ysp. demikian telah disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00880 tanggal 10 desember 2021 perihal alur penerimaan dan pembayaran material 2 years spare parts (2ysp), disampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut: a) sesuai ketentuan kontrak exhibit b section 2.2.4 bahwa skema pembelian 2ysp tersebut adalah melalui provisional sum yang mencakup biaya aktual atas 2ysp yang dibutuhkan proyek jtb dan transportasi 2ysp tersebut untuk dikirimkan sampai dengan gudang di lokasi kerja. sedangkan total biaya lainnya untuk pengelolaan pengadaan, pemisahan, prosedur pelepasan suku cadang serta biaya untuk mendanai pembayaran suku cadang sesuai ketentuan purchase order yang disampaikan oleh kontraktor, sudah merupakan bagian dari harga kontrak. lingkup pasokan untuk suku cadang tersebut sudah diatur dalam exhibit a dan exhibit c, beserta dengan batasan/pengertian dari lingkup pekerjaan pengadaan/procurement. b) terkait dengan alur skema penerimaan dan pembayaran material 2ysp yang sudah disampaikan oleh kontraktor dan mengacu pada butir a, terlampir disampaikan masukan/tanggapan dari perusahaan atas alur skema yang dimaksud. diharapkan personil kontraktor dan perusahaan yang terlibat dalam alur skema penerimaan dan pembayaran material 2ysp tersebut dapat saling berkoordinasi sehingga dapat mendukung kebutuhan proyek jtb atas 2ysp. demikian telah disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
perusahaan memahami surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-678 tanggal 22 desember 2020 merupakan pengajuan komponen oil-in water analyzer yang sama yang akan dipasang pada unit witp dengan brand dan model yang berbeda dengan yang juga diajukan oleh kontraktor melalui surat no. jtb-l-rj-pj-666 tanggal 2 desember 2020 yang sebelumnya sudah mendapatkan penolakan dari perusahaan melalui diskusi teknis terpisah. menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-678 tanggal 22 desember 2020 perihal persetujuan supplier oil-in water analyzer brand turner design dari pt. sahabat nusantara teknologi inovasi untuk water injection treatment package (witp) proyek jtb tersebut dan setelah dilakukan serangkaian diskusi teknis antara kontraktor, supplier terkait, dan perusahaan sehingga menghasilkan technical assessment terlampir, perusahaan dapat menerima usulan kontraktor tersebut. kontraktor diminta untuk segera menindaklanjuti usulan yang dimaksud tanpa mempengaruhi jadwal kesiapan unit witp untuk memenuhi target gas on-stream kilang gas jtb pada bulan november 2021. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | perusahaan memahami surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-678 tanggal 22 desember 2020 merupakan pengajuan komponen oil-in water analyzer yang sama yang akan dipasang pada unit witp dengan brand dan model yang berbeda dengan yang juga diajukan oleh kontraktor melalui surat no. jtb-l-rj-pj-666 tanggal 2 desember 2020 yang sebelumnya sudah mendapatkan penolakan dari perusahaan melalui diskusi teknis terpisah. menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-678 tanggal 22 desember 2020 perihal persetujuan supplier oil-in water analyzer brand turner design dari pt. sahabat nusantara teknologi inovasi untuk water injection treatment package (witp) proyek jtb tersebut dan setelah dilakukan serangkaian diskusi teknis antara kontraktor, supplier terkait, dan perusahaan sehingga menghasilkan technical assessment terlampir, perusahaan dapat menerima usulan kontraktor tersebut. kontraktor diminta untuk segera menindaklanjuti usulan yang dimaksud tanpa mempengaruhi jadwal kesiapan unit witp untuk memenuhi target gas on-stream kilang gas jtb pada bulan november 2021. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
mengacu pada rapat mingguan pmt proyek jtb tanggal 22 desember 2021 (mom butir 2 buffet pertama) dimana kontraktor menyampaikan kepada perusahaan untuk dapat menahan transfer invoice tanggal 1 desember 2021 sebesar iusd2,7 juta dan invoice 15 desember 2021 sebesar iusd2,8 juta dikarenakan adanya permasalahan kontraktor dengan bank mandiri, dengan ini di informasikan bahwa di kontrak ditentukan mengenai kapan pembayaran atas invoice harus dilakukan. sehubungan dengan permintaan tersebut di atas, kontraktor diminta untuk memberikan konﬁrmasi sampai kapan penahanan tersebut akan dilakukan. demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada rapat mingguan pmt proyek jtb tanggal 22 desember 2021 (mom butir 2 buffet pertama) dimana kontraktor menyampaikan kepada perusahaan untuk dapat menahan transfer invoice tanggal 1 desember 2021 sebesar iusd2,7 juta dan invoice 15 desember 2021 sebesar iusd2,8 juta dikarenakan adanya permasalahan kontraktor dengan bank mandiri, dengan ini di informasikan bahwa di kontrak ditentukan mengenai kapan pembayaran atas invoice harus dilakukan. sehubungan dengan permintaan tersebut di atas, kontraktor diminta untuk memberikan konﬁrmasi sampai kapan penahanan tersebut akan dilakukan. demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.
perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00038 supply of two years spare parts for diesel centrifuge yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatangan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menadatangani scanned copy wo-00038 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00038 supply of two years spare parts for diesel centrifuge yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatangan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menadatangani scanned copy wo-00038 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan informasi yang dilaporkan oleh manajemen lapangan kontraktor kepada perusahaan pada tanggal 19 januari 2021, bahwa terdapat satu pekerja dari pt rekayasa industri meninggal dunia yang terindikasi terpapar covid-19 di rumah sakit mitra keluarga satelit surabaya, dimana perusahaan sangat prihatin dan menyayangkan atas kejadian tersebut karena sejak awal tidak ada komunikasi dan koordinasi terkait kondisi pasien. perusahaan mencatat sejak pasien terkonfirmasi positif test antigen di bojonegoro sampai dengan pasien dirujuk ke rumah sakit di surabaya, kontraktor tidak pernah melaporkan perkembangan kondisi pasien. atas kejadian di atas perusahaan mengingatkan dan menegur keras kontraktor untuk selalu berkoordinasi dan melaporkan perkembangan pekerja yang terpapar covid-19. dengan semangat gotong royong dan keterbukaan informasi diharapkan dapat mencegah penyebaran covid-19 di area kerja proyek. perusahaan meminta kontraktor untuk melakukan perbaikan terkait konsistensi implementasi protokol covid-19 kepada semua pekerja dilapangan, koordinasi penanganan dan tracing dengan mengedepankan prinsip-prinsip pencegahan. demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih |  |  | sehubungan dengan informasi yang dilaporkan oleh manajemen lapangan kontraktor kepada perusahaan pada tanggal 19 januari 2021, bahwa terdapat satu pekerja dari pt rekayasa industri meninggal dunia yang terindikasi terpapar covid-19 di rumah sakit mitra keluarga satelit surabaya, dimana perusahaan sangat prihatin dan menyayangkan atas kejadian tersebut karena sejak awal tidak ada komunikasi dan koordinasi terkait kondisi pasien. perusahaan mencatat sejak pasien terkonfirmasi positif test antigen di bojonegoro sampai dengan pasien dirujuk ke rumah sakit di surabaya, kontraktor tidak pernah melaporkan perkembangan kondisi pasien. atas kejadian di atas perusahaan mengingatkan dan menegur keras kontraktor untuk selalu berkoordinasi dan melaporkan perkembangan pekerja yang terpapar covid-19. dengan semangat gotong royong dan keterbukaan informasi diharapkan dapat mencegah penyebaran covid-19 di area kerja proyek. perusahaan meminta kontraktor untuk melakukan perbaikan terkait konsistensi implementasi protokol covid-19 kepada semua pekerja dilapangan, koordinasi penanganan dan tracing dengan mengedepankan prinsip-prinsip pencegahan. demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih
dari monitoring perusahaan, memasuki tahun 2021 semakin banyaknya permasalahan terkait pembayaran subkontraktor, diantaranya : 1. subkontraktor paket row pipeline pt daya patra ngasem raya (dpnr) tanggal 15 januari 2021 terjadi mogok kerja dan pemblokiran jalan akses crossing gayam oleh pekerja dpnr akibat gaji pekerja yang belum dibayar sehingga tanggal 16- 20 januari 2021 tidak ada aktivitas pekerjaan di row pipeline. dampaknya adalah terhambat progress konstruksi dalam beberapa hari. permasalahan pembayaran pekerja dpnr sudah terjadi sebanyak sejak november 2020 setiap memasuki akhir bulan. 2. subkontraktor paket painting piping pt krazu nusantara tanggal 16 januari 2021 tidak ada aktivitas personil indirect (construction manager, superintendent, supervisor, qc, hse, admin) pt krazu nusantara akibat gaji belum dibayar sehingga pekerjaan di lapangan terhenti karena tidak adanya pimpinan tertinggi subkontraktor dan personil hse. 3. subkontraktor paket telekomunikasi pt tri telcon utama (telcon) tanggal 19 januari 2021 terjadi pengurangan manpower akibat masalah pembayaran invoice telcon. hal ini menyebabkan progress pekerjaan telekomunikasi di seluruh area melambat bahkan di area offsite tidak ada aktivitas. 4. permasalahan pembayaran subkontraktor lainnya sesuai data terlampir. atas permasalahan tersebut di atas, perusahaan memberikan teguran kepada kontraktor dan kontraktor agar melakukan corrective action sebagai berikut 1. melakukan pembinaan kepada subkontraktor terutama terkait pengelolaan invoice dan pembayaran gaji pekerja. 2. melakukan daily monitoring terhadap invoice seluruh subkontraktor dan vendor/supplier dan memastikan subkontraktor sudah mengajukan invoice bulanan atau sesuai progress pencapaian pekerjaan. 3. memonitor dan mengawasi subkontraktor terkait pembayaran subkontraktor kepada sub-subkontraktor, sub-vendor, supplier keterlambatan pembayaran kontraktor kepada subkontraktor, vendor, supplier ataupun keterlambatan pengajuan invoice oleh subkontraktor, vendor, supplier kepada kontraktor berpotensi menyebabkan terlambatnya pembayaran gaji pekerja sehingga menghambat progress konstruksi dan kegiatan lainnnya yang mendukung kegiatan konstruksi. hal ini akan berdampak terhadap rencana construction completion yang harus diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan dan rencana gas on stream november 2021. demikian disampaikan. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya |  |  | dari monitoring perusahaan, memasuki tahun 2021 semakin banyaknya permasalahan terkait pembayaran subkontraktor, diantaranya : 1. subkontraktor paket row pipeline pt daya patra ngasem raya (dpnr) tanggal 15 januari 2021 terjadi mogok kerja dan pemblokiran jalan akses crossing gayam oleh pekerja dpnr akibat gaji pekerja yang belum dibayar sehingga tanggal 16- 20 januari 2021 tidak ada aktivitas pekerjaan di row pipeline. dampaknya adalah terhambat progress konstruksi dalam beberapa hari. permasalahan pembayaran pekerja dpnr sudah terjadi sebanyak sejak november 2020 setiap memasuki akhir bulan. 2. subkontraktor paket painting piping pt krazu nusantara tanggal 16 januari 2021 tidak ada aktivitas personil indirect (construction manager, superintendent, supervisor, qc, hse, admin) pt krazu nusantara akibat gaji belum dibayar sehingga pekerjaan di lapangan terhenti karena tidak adanya pimpinan tertinggi subkontraktor dan personil hse. 3. subkontraktor paket telekomunikasi pt tri telcon utama (telcon) tanggal 19 januari 2021 terjadi pengurangan manpower akibat masalah pembayaran invoice telcon. hal ini menyebabkan progress pekerjaan telekomunikasi di seluruh area melambat bahkan di area offsite tidak ada aktivitas. 4. permasalahan pembayaran subkontraktor lainnya sesuai data terlampir. atas permasalahan tersebut di atas, perusahaan memberikan teguran kepada kontraktor dan kontraktor agar melakukan corrective action sebagai berikut 1. melakukan pembinaan kepada subkontraktor terutama terkait pengelolaan invoice dan pembayaran gaji pekerja. 2. melakukan daily monitoring terhadap invoice seluruh subkontraktor dan vendor/supplier dan memastikan subkontraktor sudah mengajukan invoice bulanan atau sesuai progress pencapaian pekerjaan. 3. memonitor dan mengawasi subkontraktor terkait pembayaran subkontraktor kepada sub-subkontraktor, sub-vendor, supplier keterlambatan pembayaran kontraktor kepada subkontraktor, vendor, supplier ataupun keterlambatan pengajuan invoice oleh subkontraktor, vendor, supplier kepada kontraktor berpotensi menyebabkan terlambatnya pembayaran gaji pekerja sehingga menghambat progress konstruksi dan kegiatan lainnnya yang mendukung kegiatan konstruksi. hal ini akan berdampak terhadap rencana construction completion yang harus diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan dan rencana gas on stream november 2021. demikian disampaikan. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
merujuk kepada dokumen project design basis - jtb-sf-z-dbs-900-00001 para. 2.1, perusahaan mengingatkan kontraktor bahwa design life proyek jtb adalah 25 tahun. berdasarkan mom pada tanggai 22 desember 2021 rnengenai pembahasan settlement pada fire water tank (490-tk9002) yang dihadiri oleh perusahaan dan kontraktor, dengan ini perusahaan meminta kontraktor melakukan langkah-langkah terukur untuk memastikan kehandalan operasi dari seluruh peralatan yang terdampak dan kondisi settlement yang terjadi tidak mengakibatkan kegagalan system. perusahaan juga meminta kontraktor untuk menyampaikan langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan dengan melibatkan seluruh fungsi yang terkait agar didapatkan action plan yang komprehensif clan optimal dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan terhadap safety dan kualitas serta pemenuhan terhadap kebutuhan design life 25 tahun. demikian disampaikan, kami menghargai perhatian kontraktor atas hal ini, terima kasih. |  |  | merujuk kepada dokumen project design basis - jtb-sf-z-dbs-900-00001 para. 2.1, perusahaan mengingatkan kontraktor bahwa design life proyek jtb adalah 25 tahun. berdasarkan mom pada tanggai 22 desember 2021 rnengenai pembahasan settlement pada fire water tank (490-tk9002) yang dihadiri oleh perusahaan dan kontraktor, dengan ini perusahaan meminta kontraktor melakukan langkah-langkah terukur untuk memastikan kehandalan operasi dari seluruh peralatan yang terdampak dan kondisi settlement yang terjadi tidak mengakibatkan kegagalan system. perusahaan juga meminta kontraktor untuk menyampaikan langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan dengan melibatkan seluruh fungsi yang terkait agar didapatkan action plan yang komprehensif clan optimal dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan terhadap safety dan kualitas serta pemenuhan terhadap kebutuhan design life 25 tahun. demikian disampaikan, kami menghargai perhatian kontraktor atas hal ini, terima kasih.
berdasarkan monitoring perusahaan, mulai tanggal 16 hingga 24 januari 2021, tidak ada aktivitas pekerjaan di row pipeline. hal ini menyebabkan tidak bertambahnya progress pekerjaan dan tidak adanya usaha penyelesaian pekerjaan. no pcwbs progress actual variance target construction completion 1 sales gas & interconnectiong to bu 79,05% -4,68% 3 maret 2021 (sales gas line) 1 april 2021 (condensate water line & water injection line) atas hal tersebut di atas, perusahaan memberikan teguran kepada kontraktor atas kinerja kegiatan konstruksi di row pipeline. perusahaan meminta kontraktor segera menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut : 1. memfasilitasi mediasi antara management dan pekerja subkontraktor dan mendorong penyelesaian pembayaran pekerja subkontraktor serta pembayaran vendor penyedia alat kerja ataupun material (jika masih ada pembayaran yang belum dilakukan). 2. melakukan pembinaan yang diperlukan agar subkontraktor dimaksud dapat memulihkan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas kerja. 3. segera melakukan mitigasi apabila subkontraktor yang ditunjuk saat ini tidak mampu untuk melanjutkan pekerjaan. keterlambatan melanjutkan pekerjaan kembali akan berdampak terhadap target penyelesaian pekerjaan sehingga berpotensi menganggu rencana gas on stream pada bulan november 2021. |  |  | berdasarkan monitoring perusahaan, mulai tanggal 16 hingga 24 januari 2021, tidak ada aktivitas pekerjaan di row pipeline. hal ini menyebabkan tidak bertambahnya progress pekerjaan dan tidak adanya usaha penyelesaian pekerjaan. no pcwbs progress actual variance target construction completion 1 sales gas & interconnectiong to bu 79,05% -4,68% 3 maret 2021 (sales gas line) 1 april 2021 (condensate water line & water injection line) atas hal tersebut di atas, perusahaan memberikan teguran kepada kontraktor atas kinerja kegiatan konstruksi di row pipeline. perusahaan meminta kontraktor segera menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut : 1. memfasilitasi mediasi antara management dan pekerja subkontraktor dan mendorong penyelesaian pembayaran pekerja subkontraktor serta pembayaran vendor penyedia alat kerja ataupun material (jika masih ada pembayaran yang belum dilakukan). 2. melakukan pembinaan yang diperlukan agar subkontraktor dimaksud dapat memulihkan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas kerja. 3. segera melakukan mitigasi apabila subkontraktor yang ditunjuk saat ini tidak mampu untuk melanjutkan pekerjaan. keterlambatan melanjutkan pekerjaan kembali akan berdampak terhadap target penyelesaian pekerjaan sehingga berpotensi menganggu rencana gas on stream pada bulan november 2021.
perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00039 vendor training for fire alarm system yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatangan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menadatangani scanned copy wo-00039 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00039 vendor training for fire alarm system yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatangan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menadatangani scanned copy wo-00039 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
merujuk pada rencana pekerjaan pre-commissioning utility system sesuai dengan schedule p6 gas on stream nov ’21 (cod: 3 oct ’20), berikut disampaikan beberapa kegiatan kritis terhadap gas on stream : a. kegiatan pre-commissioning yang sudah terlambat dari rencana 1 kegiatan pre-commissioning substation equipment untuk menunjang utility system building start plan finish plan remark substation-1 ac ups 13 dec 20 22 dec 20  precommissioning on going, baru dimulai pada 21 jan 2021 substation-4 dc ups 23 dec 20 31 dec 20  pre-commissioning belum dimulai;  outstanding pada keterlambatan kedatangan cable (isu non teknis);  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi yang belum selesai, interface dengan pekerjaan building;  pekerjaan terkait dengan vsm, menunggu kegiatan di substation-1 selesai karena keterbatasan jumlah vsm. substation-4 ac ups 3 jan 21 12 jan 21 substation-4 lv 7 jan 21 5 feb 21  pre-commissioning belum dimulai;  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi yang belum selesai, interface dengan pekerjaan building;  pekerjaan menunggu kedatangan vsm. substation-4 ecms 15 jan 21 13 feb 21  pre-commissioning belum dimulai;  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi yang belum selesai, interface dengan pekerjaan building;  pekerjaan menunggu kedatangan vsm. substation-2 dc ups 13 jan 21 21 jan 21  pre-commissioning belum dimulai;  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi yang belum selesai, interface dengan pekerjaan building; substation-2 ac ups 22 jan 21 31 jan 21 2 kegiatan pre-commissioning/ sat busduct building start plan finish plan remark substation-1 busduct/trafo 13 dec 20 16 jan 21  pre-commissioning belum dimulai;  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi, dan interface dengan pekerjaan building. 3 kegiatan pre-commissioning/ function test fm200/ firefighting system building start plan finish plan remark control building 16 dec 20 29 dec 20  pre-commissioning belum dimulai;  terdapat banyak major finding dan remaining work pada konstruksi. substation-1 23 dec 20 5 jan 21  pre-commissioning belum dimulai;  masih terdapat remaining work pada konstruksi. substation-4 28 jan 21 10 feb 21 substation-2 22 jan 21 28 jan 21 4 kegiatan pre-commissioning icss building start plan finish plan remark control building 13 dec 20 10 feb 21  pre-commissioning belum dimulai;  masih terdapat remaining work pada konstruksi substation-4 13 jan 21 11 feb 21  pre-commissioning belum dimulai;  masih terdapat remaining work pada konstruksi (termination cable, etc.)  keterlambatan kedatangan material kabel dimana completion delivery baru pada w-2 jan’21. substation-1 28 jan 21 26 feb 21 5 kegiatan pre-commissioning fiber optic (telecom/instrument/electrical) building start plan finish plan remark control building 18 nov 20 24 nov 20  pre-commissioning belum dimulai;  masih terdapat remaining work pada konstruksi substation-1 2 dec 20 8 dec 20 substation-4 2 dec 20 8 dec 20 substation-2 13 jan 21 19 jan 21 6 kegiatan pipe cleaning/ flushing/ blowing system start plan finish plan remark instrument air line to utility 28 dec 20 17 jan 21  pre-commissioning belum dimulai;  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi (welding s/d hydrotest);  belum selesainya kegiatan perbaikan kebocoran pond waste water treatment sehingga pekerjaan pemasangan mechanical equipment belum dapat dilanjutkan.  remaining work pada manhole dan catch basin. instrument air line to process 19 jan 21 8 feb 21 open drain/ waste water treatment line (520/530) 27 jan 21 26 feb 21 7 kegiatan pre-commissioning dan function test equipment system start plan finish plan remark temp. air compressor 22 dec 20 27 dec 20  belum on site 8 equipment delivery system plan on site remark ro & demin package 28 dec 20  belum on site icss substation-3 5 nov 20  belum on site 9 construction system start plan finish plan remark termination instrument primary cable to utility area 8 dec 20 3 feb 21  belum dimulai pulling instrument cable & termination work at waste water treatment system 21 jan 21 19 feb 21  belum dimulai (520) b. kegiatan pre-commissioning yang sudah berpotensi terlambat dari rencana 1 precommissioning activities activity precomm. start plan finish plan remark substation-4 mv switchgear & mcc pre-commissioning 6 feb 21 7 mar 21  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi yang belum selesai substation-4 busduct/ trafo pre- commissioning 6 feb 21 7 mar 21  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi, interface dengan pekerjaan building. substation-2 lv switchgear & mcc pre-commissioning 7 feb 21 7 apr 21  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi, interface dengan pekerjaan building. substation-2 icss pre- commissioning 12 feb 21 5 mar 21  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi, interface dengan pekerjaan building. substation-2 ecms pre- commissioning 27 feb 21 28 mar 21  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi, interface dengan pekerjaan building. substation-3 fo pre- commissioning (telecom/instrument/electric al) 10 feb 21 16 feb 21  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi, interface dengan pekerjaan building. loop and function test ia sys 24 feb 21 6 apr 21  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi di field;  icss masih dalam tahap konstruksi. loop and function test gtg (f&g) a/b/c 27 feb 21 1 mar 21  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi. loop and function test n2 sys 1 mar 21 7 apr 21  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi di field;  icss masih dalam tahap konstruksi. pipe cleaning water distribution line 5 feb 21 24 feb 21  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi (welding s/d hydrotest); pipe cleaning steam distribution line 11 feb 21 12 mar 21 pipe cleaning lp fuel gas line 5 feb 21 10 apr 21 pipe cleaning diesel storage tank/ centrifuge 25 feb 21 13 mar 21 2 temporary power-in gpf (11kv – 5 mva) event finish plan remark temp. pln power source gpf feb 21  masih terdapat outstanding pekerjaan engineering dan instalasi sebagai tindak lanjut terhadap kegiatan pre-commissioning yang sudah terlambat dari rencana dan kegiatan pre-commissioning yang akan datang, perusahaan meminta kontraktor untuk melakukan dan menyampaikan upaya-upaya mitigasi secara masif, sebagai contoh namun tidak terbatas pada: 1. penunjukkan champions di tim konstruksi berdasarkan system priority untuk mendukung perpindahan dari area wise ke arah system wise. 2. mobilisasi tim engineering untuk memperkuat tim konstruksi di site. 3. strategi untuk memenuhi kebutuhan manpower diantaranya : a. pembentukan tim khusus (task force) untuk mempercepat: i. penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sudah menyebabkan pre- commissioning terlambat; ii. penyelesaian pekerjaan konstruksi untuk sebagai predecessors pekerjaan pre-commissioning di february 2021. b. mobilisasi vendor service man untuk pekerjaan lv, mv, trafo, bus duct, icss dan beberapa package equipment utility, mengingat banyaknya aktivitas yang perlu dilakukan secara paralel. c. mobilisasi resources yang memadai untuk mengejar penyelesaian piping mulai dari line-up, hydrotest, air blowing, etc sebanyak rata-rata 14 test package per hari. 4. penyusunan monitoring system untuk kesiapan pre-commissioning dan commissioning readiness secara system wise. 5. penggunaan alternatif source/ temporary utilities untuk mencapai critical milestones sesuai dengan jadwal, apabila diperlukan. demikian disampaikan agar dapat direspon dan ditindaklanjuti dalam jangka waktu 1 minggu sejak surat ini diterima. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | merujuk pada rencana pekerjaan pre-commissioning utility system sesuai dengan schedule p6 gas on stream nov ’21 (cod: 3 oct ’20), berikut disampaikan beberapa kegiatan kritis terhadap gas on stream : a. kegiatan pre-commissioning yang sudah terlambat dari rencana 1 kegiatan pre-commissioning substation equipment untuk menunjang utility system building start plan finish plan remark substation-1 ac ups 13 dec 20 22 dec 20  precommissioning on going, baru dimulai pada 21 jan 2021 substation-4 dc ups 23 dec 20 31 dec 20  pre-commissioning belum dimulai;  outstanding pada keterlambatan kedatangan cable (isu non teknis);  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi yang belum selesai, interface dengan pekerjaan building;  pekerjaan terkait dengan vsm, menunggu kegiatan di substation-1 selesai karena keterbatasan jumlah vsm. substation-4 ac ups 3 jan 21 12 jan 21 substation-4 lv 7 jan 21 5 feb 21  pre-commissioning belum dimulai;  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi yang belum selesai, interface dengan pekerjaan building;  pekerjaan menunggu kedatangan vsm. substation-4 ecms 15 jan 21 13 feb 21  pre-commissioning belum dimulai;  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi yang belum selesai, interface dengan pekerjaan building;  pekerjaan menunggu kedatangan vsm. substation-2 dc ups 13 jan 21 21 jan 21  pre-commissioning belum dimulai;  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi yang belum selesai, interface dengan pekerjaan building; substation-2 ac ups 22 jan 21 31 jan 21 2 kegiatan pre-commissioning/ sat busduct building start plan finish plan remark substation-1 busduct/trafo 13 dec 20 16 jan 21  pre-commissioning belum dimulai;  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi, dan interface dengan pekerjaan building. 3 kegiatan pre-commissioning/ function test fm200/ firefighting system building start plan finish plan remark control building 16 dec 20 29 dec 20  pre-commissioning belum dimulai;  terdapat banyak major finding dan remaining work pada konstruksi. substation-1 23 dec 20 5 jan 21  pre-commissioning belum dimulai;  masih terdapat remaining work pada konstruksi. substation-4 28 jan 21 10 feb 21 substation-2 22 jan 21 28 jan 21 4 kegiatan pre-commissioning icss building start plan finish plan remark control building 13 dec 20 10 feb 21  pre-commissioning belum dimulai;  masih terdapat remaining work pada konstruksi substation-4 13 jan 21 11 feb 21  pre-commissioning belum dimulai;  masih terdapat remaining work pada konstruksi (termination cable, etc.)  keterlambatan kedatangan material kabel dimana completion delivery baru pada w-2 jan’21. substation-1 28 jan 21 26 feb 21 5 kegiatan pre-commissioning fiber optic (telecom/instrument/electrical) building start plan finish plan remark control building 18 nov 20 24 nov 20  pre-commissioning belum dimulai;  masih terdapat remaining work pada konstruksi substation-1 2 dec 20 8 dec 20 substation-4 2 dec 20 8 dec 20 substation-2 13 jan 21 19 jan 21 6 kegiatan pipe cleaning/ flushing/ blowing system start plan finish plan remark instrument air line to utility 28 dec 20 17 jan 21  pre-commissioning belum dimulai;  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi (welding s/d hydrotest);  belum selesainya kegiatan perbaikan kebocoran pond waste water treatment sehingga pekerjaan pemasangan mechanical equipment belum dapat dilanjutkan.  remaining work pada manhole dan catch basin. instrument air line to process 19 jan 21 8 feb 21 open drain/ waste water treatment line (520/530) 27 jan 21 26 feb 21 7 kegiatan pre-commissioning dan function test equipment system start plan finish plan remark temp. air compressor 22 dec 20 27 dec 20  belum on site 8 equipment delivery system plan on site remark ro & demin package 28 dec 20  belum on site icss substation-3 5 nov 20  belum on site 9 construction system start plan finish plan remark termination instrument primary cable to utility area 8 dec 20 3 feb 21  belum dimulai pulling instrument cable & termination work at waste water treatment system 21 jan 21 19 feb 21  belum dimulai (520) b. kegiatan pre-commissioning yang sudah berpotensi terlambat dari rencana 1 precommissioning activities activity precomm. start plan finish plan remark substation-4 mv switchgear & mcc pre-commissioning 6 feb 21 7 mar 21  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi yang belum selesai substation-4 busduct/ trafo pre- commissioning 6 feb 21 7 mar 21  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi, interface dengan pekerjaan building. substation-2 lv switchgear & mcc pre-commissioning 7 feb 21 7 apr 21  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi, interface dengan pekerjaan building. substation-2 icss pre- commissioning 12 feb 21 5 mar 21  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi, interface dengan pekerjaan building. substation-2 ecms pre- commissioning 27 feb 21 28 mar 21  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi, interface dengan pekerjaan building. substation-3 fo pre- commissioning (telecom/instrument/electric al) 10 feb 21 16 feb 21  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi, interface dengan pekerjaan building. loop and function test ia sys 24 feb 21 6 apr 21  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi di field;  icss masih dalam tahap konstruksi. loop and function test gtg (f&g) a/b/c 27 feb 21 1 mar 21  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi. loop and function test n2 sys 1 mar 21 7 apr 21  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi di field;  icss masih dalam tahap konstruksi. pipe cleaning water distribution line 5 feb 21 24 feb 21  masih terdapat outstanding pekerjaan konstruksi (welding s/d hydrotest); pipe cleaning steam distribution line 11 feb 21 12 mar 21 pipe cleaning lp fuel gas line 5 feb 21 10 apr 21 pipe cleaning diesel storage tank/ centrifuge 25 feb 21 13 mar 21 2 temporary power-in gpf (11kv – 5 mva) event finish plan remark temp. pln power source gpf feb 21  masih terdapat outstanding pekerjaan engineering dan instalasi sebagai tindak lanjut terhadap kegiatan pre-commissioning yang sudah terlambat dari rencana dan kegiatan pre-commissioning yang akan datang, perusahaan meminta kontraktor untuk melakukan dan menyampaikan upaya-upaya mitigasi secara masif, sebagai contoh namun tidak terbatas pada: 1. penunjukkan champions di tim konstruksi berdasarkan system priority untuk mendukung perpindahan dari area wise ke arah system wise. 2. mobilisasi tim engineering untuk memperkuat tim konstruksi di site. 3. strategi untuk memenuhi kebutuhan manpower diantaranya : a. pembentukan tim khusus (task force) untuk mempercepat: i. penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sudah menyebabkan pre- commissioning terlambat; ii. penyelesaian pekerjaan konstruksi untuk sebagai predecessors pekerjaan pre-commissioning di february 2021. b. mobilisasi vendor service man untuk pekerjaan lv, mv, trafo, bus duct, icss dan beberapa package equipment utility, mengingat banyaknya aktivitas yang perlu dilakukan secara paralel. c. mobilisasi resources yang memadai untuk mengejar penyelesaian piping mulai dari line-up, hydrotest, air blowing, etc sebanyak rata-rata 14 test package per hari. 4. penyusunan monitoring system untuk kesiapan pre-commissioning dan commissioning readiness secara system wise. 5. penggunaan alternatif source/ temporary utilities untuk mencapai critical milestones sesuai dengan jadwal, apabila diperlukan. demikian disampaikan agar dapat direspon dan ditindaklanjuti dalam jangka waktu 1 minggu sejak surat ini diterima. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
menunjuk surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00701 tanggal 25 januari 2021 perihal pengajuan usulan perubahan pada side letter no. 2, perusahaan sependapat bahwa dengan diberlakukannya peraturan menteri keuangan no. 217/pmk.04/2019 tentang pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, maka angka ke 3 pada side letter no. 2 tidak dapat lagi diterapkan. karena itu perusahaan menyetujui usulan kontraktor untuk melakukan perubahan pada klausul dimaksud. kontraktor diminta untuk menjadwalkan pembahasan revisi side letter 2 tersebut pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | menunjuk surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00701 tanggal 25 januari 2021 perihal pengajuan usulan perubahan pada side letter no. 2, perusahaan sependapat bahwa dengan diberlakukannya peraturan menteri keuangan no. 217/pmk.04/2019 tentang pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, maka angka ke 3 pada side letter no. 2 tidak dapat lagi diterapkan. karena itu perusahaan menyetujui usulan kontraktor untuk melakukan perubahan pada klausul dimaksud. kontraktor diminta untuk menjadwalkan pembahasan revisi side letter 2 tersebut pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
mengacu pada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00894 tanggal 6 januari 2022 perihal pemecahan pm19 start up (gas on stream), disampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut: 1. sesuai workshop pembahasan aspek komersial atas change proposal (cp) kontraktor pada tanggal 10 – 14 januari 2022, telah disepakati pemecahan payment milestone – pm19 start up (gas onstream) sebagai berikut: pm deskripsi nilai (usd) 19.a shoc system 610 – gathering line 1.084.374,89 19.b shoc system 441 dan system 442 – instrument air & nitrogen distribution 1.084.374,89 19.c shoc system 510 – closed drain 542.187,45 19.d shoc system 520 – open drain 542.187,45 19.e rfsuc system 450 – water treating system 1.084.374,89 19.f rfsuc system 234 – propylene refrigeration system 1.084.374,89 19.g shoc system 321 – acid gas incineration 1.084.374,89 19.h ready for gas in 1.084.374,89 19.i start-up (gas on stream) 7.590.624,25 t o t a l 15.181.248,49 2. nilai total dan nilai pemecahan atas pm-19 pada tabel di atas mengalami sedikit penyesuaian mengacu pada nilai pm-19 yang ada pada draft perubahan no.2 atas kontrak epc-gpf sebagai akibat penyesuaian dari nilai tagihan aktual atas payment milestones sebelumnya. kontraktor diminta untuk mempersiapkan draft perubahan keempat atas side letter no.4 pada kesempatan pertama; untuk dapat dibahas dan disepakati dengan perusahaan demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00894 tanggal 6 januari 2022 perihal pemecahan pm19 start up (gas on stream), disampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut: 1. sesuai workshop pembahasan aspek komersial atas change proposal (cp) kontraktor pada tanggal 10 – 14 januari 2022, telah disepakati pemecahan payment milestone – pm19 start up (gas onstream) sebagai berikut: pm deskripsi nilai (usd) 19.a shoc system 610 – gathering line 1.084.374,89 19.b shoc system 441 dan system 442 – instrument air & nitrogen distribution 1.084.374,89 19.c shoc system 510 – closed drain 542.187,45 19.d shoc system 520 – open drain 542.187,45 19.e rfsuc system 450 – water treating system 1.084.374,89 19.f rfsuc system 234 – propylene refrigeration system 1.084.374,89 19.g shoc system 321 – acid gas incineration 1.084.374,89 19.h ready for gas in 1.084.374,89 19.i start-up (gas on stream) 7.590.624,25 t o t a l 15.181.248,49 2. nilai total dan nilai pemecahan atas pm-19 pada tabel di atas mengalami sedikit penyesuaian mengacu pada nilai pm-19 yang ada pada draft perubahan no.2 atas kontrak epc-gpf sebagai akibat penyesuaian dari nilai tagihan aktual atas payment milestones sebelumnya. kontraktor diminta untuk mempersiapkan draft perubahan keempat atas side letter no.4 pada kesempatan pertama; untuk dapat dibahas dan disepakati dengan perusahaan demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00012 – supply of recommended two years spare parts coriolis flow meter, yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00012 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih |  |  | perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00012 – supply of recommended two years spare parts coriolis flow meter, yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00012 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih
perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb- cp0000-b0-zzz-900-00010 – uop licensor provided assistance for jtb project (“uop services”) yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00010 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb- cp0000-b0-zzz-900-00010 – uop licensor provided assistance for jtb project (“uop services”) yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00010 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00714 tanggal 9 februari 2021 perihal permohonan perubahan kedua atas payment milestone dan penghapusan kewajiban retensi atas tagihan kontraktor, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. perusahaan belum dapat memahami kendala defisit finansial yang disampaikan oleh kontraktor pada surat di atas, karena tidak menemukan cukup informasi yang mendukung pernyataan tersebut. kontraktor diminta untuk menyampaikan informasi tersebut secara lengkap. 2. dalam hal kontraktor dapat memberikan informasi yang dimaksud pada butir 1 di atas, perusahaan memerlukan jaminan dari kontraktor bahwa dana yang akan diperoleh dari persetujuan perusahaan atas permohonan kontraktor ini, akan dibayarkan khusus untuk membiayai keperluan proyek gpf-jtb terutama kewajiban kontraktor kepada vendor/subkon/supplier. 3. perusahaan akan menanggapi permohonan kontraktor untuk penghapusan kewajiban retensi atas tagihan kontraktor dan perubahan kedua atas payment milestone, setelah mendapat kejelasan atas hal-hal yang disampaikan pada butir 1 dan 2 di atas. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00714 tanggal 9 februari 2021 perihal permohonan perubahan kedua atas payment milestone dan penghapusan kewajiban retensi atas tagihan kontraktor, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. perusahaan belum dapat memahami kendala defisit finansial yang disampaikan oleh kontraktor pada surat di atas, karena tidak menemukan cukup informasi yang mendukung pernyataan tersebut. kontraktor diminta untuk menyampaikan informasi tersebut secara lengkap. 2. dalam hal kontraktor dapat memberikan informasi yang dimaksud pada butir 1 di atas, perusahaan memerlukan jaminan dari kontraktor bahwa dana yang akan diperoleh dari persetujuan perusahaan atas permohonan kontraktor ini, akan dibayarkan khusus untuk membiayai keperluan proyek gpf-jtb terutama kewajiban kontraktor kepada vendor/subkon/supplier. 3. perusahaan akan menanggapi permohonan kontraktor untuk penghapusan kewajiban retensi atas tagihan kontraktor dan perubahan kedua atas payment milestone, setelah mendapat kejelasan atas hal-hal yang disampaikan pada butir 1 dan 2 di atas. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
mengacu pada dokumentasi berikut : 1. surat skk migas no. srt-0001/skkma0000/2020/s7 tanggal 07 januari 2020 perihal persetujuan amandemen-1 (kesatu) kontrak “pekerjaan engineering, procurement, construction, system completion, start-up, initial operation, and performance testing gas processing facility proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (jtb unitization gas project)” nomor 4650000076, dimana skk migas memberikan persetujuan dimaksud dengan beberapa catatan yang salah satunya tidak dapat menyetujui usulan nilai persentasi komitmen tkdn yang diajukan, dan agar pepc tetap mengacu pada komitmen tkdn yang ada dalam kontrak awal sebesar 40,03%. 2. mom perihal pembahasan konsep perubahan no.2 kontrak no.4650000076, pada tanggal 23 november 2021, dimana kontraktor telah menyetujui draft final perubahan no.2 yang di dalamnya memuat klausul terkait perubahan komitmen tkdn yang sejalan dengan surat persetujuan dari skk migas tersebut di atas; 3. draft berita acara kesepakatan perubahan no. 2 atas kontrak no. 4650000076, yang disusun berdasarkan mom tanggal 23 november 2021 tersebut di atas, dimana draft yang dimaksud telah disampaikan kepada kontraktor untuk direview dan di setujui. berita acara kesepakatan tersebut dibutuhkan sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk meminta persetujuan plk dari skk migas sesuai ketentuan dalam ptk- 007. mempertimbangkan ketiga butir di atas dan mengingat bahwa sampai saat ini kontraktor belum menandatangani berita acara kesepakatan perubahan no. 2 atas kontrak no. 4650000076, serta dalam rangka kelanjutan proses perubahan no.2 atas kontrak no. 4650000076 tanpa mengikutkan komponen tkdn, maka: a. sesuai mom pada butir 2 di atas, perusahaan memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk melakukan diskusi dengan skk migas dalam rangka peninjauan kembali komitment pencapaian tkdn, b. kontraktor diminta untuk menyampaikan keberatan secara tertulis dan bersedia melakukan perubahan komitmen pencapaian tkdn pada amandhmen kontrak selanjutnya. demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada dokumentasi berikut : 1. surat skk migas no. srt-0001/skkma0000/2020/s7 tanggal 07 januari 2020 perihal persetujuan amandemen-1 (kesatu) kontrak “pekerjaan engineering, procurement, construction, system completion, start-up, initial operation, and performance testing gas processing facility proyek gas lapangan unitisasi jambaran-tiung biru (jtb unitization gas project)” nomor 4650000076, dimana skk migas memberikan persetujuan dimaksud dengan beberapa catatan yang salah satunya tidak dapat menyetujui usulan nilai persentasi komitmen tkdn yang diajukan, dan agar pepc tetap mengacu pada komitmen tkdn yang ada dalam kontrak awal sebesar 40,03%. 2. mom perihal pembahasan konsep perubahan no.2 kontrak no.4650000076, pada tanggal 23 november 2021, dimana kontraktor telah menyetujui draft final perubahan no.2 yang di dalamnya memuat klausul terkait perubahan komitmen tkdn yang sejalan dengan surat persetujuan dari skk migas tersebut di atas; 3. draft berita acara kesepakatan perubahan no. 2 atas kontrak no. 4650000076, yang disusun berdasarkan mom tanggal 23 november 2021 tersebut di atas, dimana draft yang dimaksud telah disampaikan kepada kontraktor untuk direview dan di setujui. berita acara kesepakatan tersebut dibutuhkan sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk meminta persetujuan plk dari skk migas sesuai ketentuan dalam ptk- 007. mempertimbangkan ketiga butir di atas dan mengingat bahwa sampai saat ini kontraktor belum menandatangani berita acara kesepakatan perubahan no. 2 atas kontrak no. 4650000076, serta dalam rangka kelanjutan proses perubahan no.2 atas kontrak no. 4650000076 tanpa mengikutkan komponen tkdn, maka: a. sesuai mom pada butir 2 di atas, perusahaan memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk melakukan diskusi dengan skk migas dalam rangka peninjauan kembali komitment pencapaian tkdn, b. kontraktor diminta untuk menyampaikan keberatan secara tertulis dan bersedia melakukan perubahan komitmen pencapaian tkdn pada amandhmen kontrak selanjutnya. demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00700 tanggal 22 januari 2021 perihal penolakan chemetics atas studi sil untuk sau unit dan no. jtb-l-rj-pj-00611 tanggal 18 september 2020 perihal studi sil untuk sau unit, dimana pada surat no. jtb-l-rj-pj- 00611 kontraktor menyampaikan informasi dari chemetics bahwa standar chemetics adalah melaksanakan suatu detailed hazop study dengan mengeluarkan suatu safety report yang menjelaskan bagaimana hazop untuk peralatan sau-jtb dilaksanakan sesuai prosedur chemetics, kontraktor diminta untuk menyampaikan kepada perusahaan, safety report dari chemetics dimaksud, untuk dapat direviu oleh perusahaan. berdasarkan hasil reviu tersebut, kepada kontraktor akan diinformasikan, apakah kewajiban kontraktor melaksanakan studi sil untuk unit sau, dapat digantikan oleh pelaksanaan detailed hazop study oleh chemetics. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00700 tanggal 22 januari 2021 perihal penolakan chemetics atas studi sil untuk sau unit dan no. jtb-l-rj-pj-00611 tanggal 18 september 2020 perihal studi sil untuk sau unit, dimana pada surat no. jtb-l-rj-pj- 00611 kontraktor menyampaikan informasi dari chemetics bahwa standar chemetics adalah melaksanakan suatu detailed hazop study dengan mengeluarkan suatu safety report yang menjelaskan bagaimana hazop untuk peralatan sau-jtb dilaksanakan sesuai prosedur chemetics, kontraktor diminta untuk menyampaikan kepada perusahaan, safety report dari chemetics dimaksud, untuk dapat direviu oleh perusahaan. berdasarkan hasil reviu tersebut, kepada kontraktor akan diinformasikan, apakah kewajiban kontraktor melaksanakan studi sil untuk unit sau, dapat digantikan oleh pelaksanaan detailed hazop study oleh chemetics. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih
lvlengacu pada surat kontraktor no. jtb- rj-pj-00o65, tanggal 26 april 2018 dengan ini disampaikan tanggapan perusahaan mengenai klaim kontraktor tersebut dengan warna biru sebagai berikut : 1. verifikasi data topografi 1.1. data topografi area gpf terdapat perbedaan bentuk dan elevasi antara kontur pada dokumen kontrak dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh kontraktor, dan akan berdampak terhadap volume import soil. tanggapan perkiraan penawaran kontraktor untuk fill area gpf (if dan plant area) pada saat ielang (242,000m3) adalah lebih besar dari perkiraan kontraktor saat ini (199.000m3) sebesar 43,000m3. begltu juga dengan perkiraan penawaran cut pada saat lelang adalah lebih besar dari perkiraan saat ini. data topografi area sales gas metering station hasil pengukuran yang dilakukan oleh kontraktor relatif sama dengan dokumen kontrak. tidak ada masalah. data topografi area row sales gas line antara gpf plant dan area banyu urip hasil pengukuran yang dilakukan oleh kontraktor berbeda dengan alignment sheet dokumen kontrak sehingga berpotensi terjadi perubahan desain. tanggapan tidak ada masalah spesifik yang disampaikan. konsekuensi bisa positif atau negatif tetapi kemungkinan besar dapat diabaikan. data topografi area east wellpad dan central wellpad survei topografi sudah selesai dilakukan oleh kontraktor di area east wellpad dan central wellpad, dengan kondisi pada saat survei masih ada pekerjaan sipil yang dikerjakan oleh pihak yang lain. kondisi tersebut berpotensi mengubah kondisi topografi yang telah disurvei oleh kontraktor. tanggapan tidak ada masalah spesifik yang disampaikan. konsekuensi bisa positif atau negatif tetapl kemungkinan besar dapat diabaikan. data topografi area row gathering line antara east wellpad dan central wellpad survei topografi sudah selesai dilakukan oleh kontraktor di area row gathering line antara east wellpad dan central wellpad, dengan kondisi masih ada pekerjaan sipil yang dikerjakan oleh pihak yang lain. kondisi tersebut berpotensi merubah kondisi topografi yang telah disurvei oleh kontraktor, dan berpengaruh ke desain alignment sheet tanggapan tidak ada masalah spesifik yang disampaikan. konsekuensi bisa positif atau negatiftetapi kemungkinan besar dapat diabaikan. 2 verifikasi data penyelidikan tanah data penyelidikan tanah gpf area berdasarkan tingkat keaktifan tanah (swelling), hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kontraktor menunjukkan kemiripan kondisi keaktifan tanah dengan dokumen kontrak. akan tetapl terdapat perbedaan hasil observasi mengenai pengklasifikasian jenis tanah antara dokumen kontrak (dikategorikan sebagai low plasticity clay) dan hasil studi kontraktor (dikategorikan sebagai high plasticity clay). selanjutnya dokumen kontrak menunjukan kandungan fraksi tanah q pertamina ep cepu response no specific issue defined. consequence could be positive or negative but most likely is negligible. topographic data row gathering line between east wellpad and central wellpad area topography survey has been conducted by contractor at row gathering line between east wellpad and central wellpad area, however there are civil works in progress conducted by other party in those area. this condition potentially change the topography condition which has been surveyed by contractor, and impacted to alignment sheet design. response no specific issue defined. consequence could be positive or negative but most likely is negligible. 2. verification of soil investigation data lempung cukup kecil. perbedaan tersebut dapat menyebabkan perkiraan terhadap resiko tanah ekspansif yang terlalu rendah. dokumen kontrak tidak menginformasikan mengenai swelling pressure dan mitigasi yang diperlukan. tanggapan bid bulletin b-o31 mencakup analisis tanah oleh brawijaya yang dengan jelas menentukan plastisitas tanah liat tinggi. project design basis (pdb) section 7,2 juga menentukan plastisitas tanah liat tinggi. bid bulletin b-140 mengacu pada spesifikasi jtb-sf-c-spe-900-00014 termasuk tindakan penanggulangan terhadap swelling termasuk geotekstil, lapisan kapur_ saluran air tanah. berdasarkan hasil pengujian laboratorium menunjukkan nilai tekanan pra konsolidasi tanah masih cukup besar (pc rata-rata 45.8 tonlm2), sehingga kondisi tanah asli mampu menahan timbunan lebih dari 10m. tanggapan tidak ada area yang ditimbun >5m dalam rencana pemotongan dan pengisian saat ini. selain itu, tekanan prakonsolidasi yang tinggi diharapkan dapat mengurangi masalah settlement dan mengurangi biaya sipil secara keseluruhan. dalam hal ini, perubahan akan menjadi keuntungan perusahaan. berdasarkan nilai spt dan cpt terhadap kedalaman, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kontraktor menunjukkan kemiripan nilai parameter tanah dengan dokumen kontrak, akan tetapl kondisi tanah keras hasil investigasi kontraktor menunjukkan hasil lebih dalam dari dokumen kontrak. hal ini akan mengakibatkan desain tiang pancang yang lebih panjang untuk desain pondasi. tanggapan jumlah piling akan berubah secara signifikan dari basis kontrak (kemungkinan akan dikurangi) sebagai akibat dari change inquiry untuk opsi 4. kontraktor harus merevisi perkiraan jumlah berdasarkan change proposal opsi 4 dari kontraktor pada data uji pile aktual (diperoleh oleh kontraktor) dan bukan pada soil investigation. kontrak dokumen tidak menunjukkan hasil uji kandungan kimia pada tanah. hasil penyelidikan tanah yang dilakukan oleh kontraktor menunjukkan hasil kandungan sangat korosif. hal ini dapat mengakibatkan perlunya persyaratan kontrol retak yang lebih ketat pada perencanaan pondasi dan tiang pancang. tanggapan bid bulleting b-103 (c-0243) dengan jelas telah menyatakan mengantisipasi korosifitas tinggi dan akan digunakan beton tipe 5. data penyelidikan tanah area sales gas metering station berdasarkan nilai spt dan cpt terhadap kedalaman, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kontraktor menunjukkan kemiripan nilai parameter tanah dengan dokumen kontrak. . data penyelidikan tanah row (gathering line dan sales gas line antara gpf plant dan area banyu urip) berdasarkan nilai spt dan cpt terhadap kedalaman, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kontraktor menunjukkan kemiripan nilai parameter tanah dengan dokumen kontrak. . data penyelidikan tanah area east wellpad dan central wellpad berdasarkan nilai spt dan cpt terhadap kedalaman, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kontraktor menunjukkan kemiripan nilai parameter tanah dengan dokumen kontrak. akan tetapl hasil pekerjaan pemadatan tanah yang telah dilakukan oleh kontraktor ecw akan berdampak terhadap desain fondasi dangkal yang dilakukan oleh kontraktor. tanggapan tidak ada masalah spesifik yang disampaikan. konsekuensi bisa positlf atau negatif tetapl kemungkinan besar dapat diabaikan. 3 verifikasi data hidrologi data intensltas hujan untuk desain hasil pengolahan data curah hujan dengan periode ulang 5 tahun dan 10 tahun yang dilakukan oleh kontraktor menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari dokumen kontrak sehingga berdampak terhadap dimensi saluran primer, sekunder, tersier, dan kolam retensi di gpf menjadi lebih besan tanggapan mengenai desain basis sesuai kontrak dari system drainase area if dan pengembangan plant, untuk semua parit beton terbuka, lebar harus minimal 0.9m, kedalaman 0.5m, dan kedalaman tidak boleh melebihi lebar (jtb-sf-c-spe-900-00005, section 5.6.1 butir5). layoutdan elevasi-elevasi untuk area if dan pengembangan plant diperlihatkan secara rinci pada gambar jtb-sf-c-c\/d-900-00029. kontraktor agar memanfaatkan informasi ini untuk men desain sistem drainase beton. kontraktor harus menginformasikan perusahaan jika desain sistem drainase perlu diperbesar berdasarkan studi toc dari kontraktor di setiap iokasi di sepanjang saluran drainase. selanjutnya: ukuran kolam retensi sesuai section 5.7.2 butir 2 spesifikasi no. jtb-sf-c- spe-900-00005, adalah berdasarkan retensi selama 24 jam = 214,300m3 atau lebih kurang 175,000m3 jika memungkinkan untuk penyerapan. kontraktor harus membuktikan apabila kebutuhan aktual melebihi persyaratan spesifikasi. perusahaan meyakini adalah mungkin untuk mengurangi ukuran- ukuran ini sehingga perubahan justru akan menguntungkan perusahaan tata kelola air permukaan dan pengendalian banjir di gpf area terkait daerah aliran sungai (das) kali glonggong tidak ada informasi daerah aliran sungai (das) bagian hulu kali glonggong dari dokumen kontrak. informasi geospasial (big) dan pengolahan data yang dilakukan oleh kontraktor menunjukkan adanya daerah aliran sungai (das) bagian hulu kali glonggong, sehingga berdampak pada tata kelola aliran permukaan (diperlukan saluran keliling dan kolam retensi pengendali banjir). tanggapan bid bulletin b-140 secara jelas menyatakan bahwa drainase perimeter diperlukan (item 3). adalah termasuk tanggung jawab kontraktor juga untuk mempertimbangkan balk daerah tangkapan hulu dan hilir (dua bullet terakhir. butir 4) layout, dimensi, elevasi dasar saluran relokasi kali glonggong dan elevasi final gpf plant data kontur dokumen kontrak menunjukkan: 1. ketinggian dasar bagian hulu kali glonggong di elevasi +61.7. 2. ketinggian dasar bagian hilir kali glonggong di elevasi +53.5. 3. tidak terdapat informasi lebar dasar kali glonggong. data desain dokumen kontrak relokasi kali glonggong dan elevasi final gpf plant menunjukkan: 1. ketinggian dasar bagian hulu saluran relokasi di elevasi +60.0. 2. ketinggian dasar bagian hilir saluran relokasi di elevasi +535. 3. lebar dasar saluran relokasi 6.0m. 4. tidak ada informasi mengenai tinggi muka banjir. 5. elevasi final gpf di +600 6. lntensitas hujan periode ulang 50 tahun sebesar 32 mmljam. 7. tidak ada informasi debit banjir periode ulang 50 tahun. data kontur kontraktor menunjukkan: 1. ketinggian dasar bagian hulu kali glonggong di elevasi +61.5. 2. ketinggian dasar bagian hilir kali glonggong di elevasi +535. 3. lebar dasar kali glonggong 2.7m. evaluasi desain kontraktor untuk relokasi kali glonggong dan elevasi final gpf plant: 1. ketinggian dasar bagian hulu saluran relokasi di elevasi +59.4. 2. ketinggian dasar bagian hilir saluran relokasi di elevasi +57.0 di inlet flood control pond & +53.5 (outlet ke dasar sungai eksisting) 3. lebar dasar saluran relokasi 6.0m. 4. tinggi muka banjir 1.1 m dan freeboard 0.5 m. 5. elevasi gpf plant dengan mempertimbangkan tinggi muka air banjir adalah di el. +60.00 dengan penambahan tanggul setinggi 1 m sepanjang 400 m. selanjutnya, dengan mempertimbangkan elevasi sistem drainase permukaan, jalur pipa bawah tanah, dan jalur saluran air limbah sesuai dengan sistem skema sistem drainase, maka rekomendasi elevasi final gpf p/ant adalah di el. +61.00. 6. lntensitas hujan periode ulang 50 tahun sebesar 56 mm/jam. 7. debit banjir periode ulang 50 tahun sebesar 17.51 m3ldetik. berdasarkan hasil studi kontraktor untuk mencegah dampak banjir di bagian hilir kali glonggong di luar area gpf sebagai akibat dari pembuatan saluran relokasi, maka diperlukan pembuatan kolam retensi dan kolam olak untuk pengendali banjir di bagian hilir saluran relokasi di dalam area gpf. tanggapan ketinggian tanaman untuk tetap di 60m. semua pihak sepakat bahwa elevasi processing plant 60m cukup untuk mengelola drainase. (meeting tanggal 27 april 2018) desain fasilitas pengendalian banjir (storm water management), termasuk infiltrasi dan kolam retensi jelas merupakan tanggung jawab kontraktor seperti terlihat pada bagian 3.2.3 butir 11 dari exhibit a dan termasuk "desain dari drainage and safety structures against grinding", yang mengacu pada apa yang sekarang disebut sebagai “drop structure" and “stilling basin". kolam inlet dan kolam retensi juga dltunjukkan pada 4.2.7 item 1 dan 3 spesifikasi jtb-sf-c-spe-900-00005; serta pada gambar jtb-sf-c-cvd-900- 00029. dasar untuk menghitung ukuran yang akan digunakan untuk kolam dibahas pada item 3a di atas. lebar dan kedalaman relokasi glonggong creekjuga dltunjukkan dalam gambar kontrak yang lebih besar dari yang saat ini diusulkan oleh kontraktor. 4. verifikasi data meteorologi berdasarkan hasil studi data meteorologi dari data global ecmwf selama 38 tahun, dan data stasiun pengukuran di emcl banyu urip, maka kontraktor memperoleh data-data sebagaibenkut a. temperatur dokumen kontrak menyatakan data temperatur maksimum rata-rata yang tercatat adalah 98.6of (37oc). hasil studi kontraktor menghasilkan data sebagai berikut : - extreme maximum temperature 37.42oc. - warm maximum temperature 35.3 oc (upper 0.4%) dokumen kontrak data desain untuk minimum temperature rata-rata yang tercatat adalah 21.7500. hasil studi kontraktor untuk extreme maximum temperature adalah 18.49oc. tanggapan kontraktor agar menggunakan basis kontrak 37°c sebagai suhu ambien tinggi untuk desain dari semua peralatan (termasuk hvac). kontraktor harus mempertahankan semua design allowances sesuai kontrak termasuk tetapi tidak terbatas pada 10% margin desain luas permukaan untuk air coolers, (perusahaan mengingatkan kontraktor juga harus mempertimbangkan air recycle untuk air cooloers, yang mungkin memerlukan tambahan mitigasi desain atau allowances oleh kontraktor atau supplier sebagai bagian dari design de velopment). kontraktor dapat memilih 185°c sebagai suhu minimum untuk studi engineering, tetapl agar menginformasikan perusahaan jika ada dampak pada peralatan atau pada layout. b. arah angin dominan dokumen kontrak menyatakan bahwa arah angin dominan adalah 13° arah barat laut. hasil studi kontraktor merekomendasikan dua arah angin dominan sesuai musim (seasonal), yaitu 113° arah barat daya untuk bulan mei sampai oktober dan 248° arah tenggara untuk bulan november ke april. terdapat perbedaan data arah angin dominan dari dokumen kontrak dan hasil studi kontraktor yang berpotensi terhadap perubahan iokasi area lnfrastruktur. data terlampir. tanggapan kontraktor dapat menggunakan contractor study data, menunjukkan dua arah angin musiman rata-rata. (dua arah angin dengan catatan bulanlmonth yang tepat). jika ada dampak negatif terhadap desain, kontraktor harus menginformasikan perusahaan. c. kecepatan angin maksimum dokumen kontrak menyatakan bahwa kecepatan angin maksimum 9.54 mls, kecepatan angin rata-rata 2.30 mls, dan kecepatan angin minimum 0.05 mls dan kecepatan angin untuk desain struktur = 128 kmljam (35.56 mls). berdasarkan assumption register (jtb-sf-s-dbs- 900-00002), cumulative probability di 90%, 95%, dan 98% adalah 3.83 mls, 4.30 mls, dan 4.95 mls. hasil studi kontraktor didapatkan kecepatan angin maksimum 10.6 mls, kecepatan angin rata-rata 1.77 mls, dan kecepatan angin minimum 0.05 mls. cumulative probability di 88%, 90%, 95%, dan 98% adalah 3.00 mls, 3.17 mls, 3.85 mls, dan 4.71 mls. perbedaan data cumulative probability berpotensi mempengaruhi studi dispersi dan radiasi dari process safety. tanggapan kontraktor dapat menggunakan contractor study data, namun persyaratan dari jtb-sf-c-dbs-900- 00006. sipil dan desain struktur kriteria harus dipenuhi. jika ada dampak pada desain dengan menggunakan data lapi, kontraktor harus menginformasikan perusahaan. kontraktor agar melengkapi data kecepatan angin yang menunjukkan probabilitas kumulatif dan kecepatan angin paling sering untuk digunakan dalam studi process safety. adapun rangkuman hasil verifikasi dan deviasi dapat dilihat di dalam lampiran. tanggapan tanggapan perusahaan terhadap ringkasan eksekutif telah dimasukkan dalam lampiran. berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan principal document pasal 2.3.7 paragraf 5, kontraktor bermaksud untuk menerbitkan change notice mengenai potensi perubahan waktu dan/atau biaya dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan deviasi atas data geoteknis dan meteorologis tersebut. oleh karena itu, kontraktor bermaksud untuk mendiskusikan lebih ianjut rencana penerbitan change notice tersebut dengan perusahaan. tanggapan disarankan suatu diskusi dengan perusahaan sebelum change proposal dibuat sehingga setiap perbedaan antara kontrak dan design basis yang sudah disetujui dapat diidentifikasi dan disepakati. perusahaan berhak untuk menambah atau mengubah komentar yang disampaikan di sini dan pada lampiran untuk menentukan validitas dan nilai dari change notice. serta evaluasi perubahan desain lainnya versus kontrak dan dengan catatan ianjut bahwa nilai change notice bisa lebih menguntungkan perusahaan. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini. |  |  | lvlengacu pada surat kontraktor no. jtb- rj-pj-00o65, tanggal 26 april 2018 dengan ini disampaikan tanggapan perusahaan mengenai klaim kontraktor tersebut dengan warna biru sebagai berikut : 1. verifikasi data topografi 1.1. data topografi area gpf terdapat perbedaan bentuk dan elevasi antara kontur pada dokumen kontrak dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh kontraktor, dan akan berdampak terhadap volume import soil. tanggapan perkiraan penawaran kontraktor untuk fill area gpf (if dan plant area) pada saat ielang (242,000m3) adalah lebih besar dari perkiraan kontraktor saat ini (199.000m3) sebesar 43,000m3. begltu juga dengan perkiraan penawaran cut pada saat lelang adalah lebih besar dari perkiraan saat ini. data topografi area sales gas metering station hasil pengukuran yang dilakukan oleh kontraktor relatif sama dengan dokumen kontrak. tidak ada masalah. data topografi area row sales gas line antara gpf plant dan area banyu urip hasil pengukuran yang dilakukan oleh kontraktor berbeda dengan alignment sheet dokumen kontrak sehingga berpotensi terjadi perubahan desain. tanggapan tidak ada masalah spesifik yang disampaikan. konsekuensi bisa positif atau negatif tetapi kemungkinan besar dapat diabaikan. data topografi area east wellpad dan central wellpad survei topografi sudah selesai dilakukan oleh kontraktor di area east wellpad dan central wellpad, dengan kondisi pada saat survei masih ada pekerjaan sipil yang dikerjakan oleh pihak yang lain. kondisi tersebut berpotensi mengubah kondisi topografi yang telah disurvei oleh kontraktor. tanggapan tidak ada masalah spesifik yang disampaikan. konsekuensi bisa positif atau negatif tetapl kemungkinan besar dapat diabaikan. data topografi area row gathering line antara east wellpad dan central wellpad survei topografi sudah selesai dilakukan oleh kontraktor di area row gathering line antara east wellpad dan central wellpad, dengan kondisi masih ada pekerjaan sipil yang dikerjakan oleh pihak yang lain. kondisi tersebut berpotensi merubah kondisi topografi yang telah disurvei oleh kontraktor, dan berpengaruh ke desain alignment sheet tanggapan tidak ada masalah spesifik yang disampaikan. konsekuensi bisa positif atau negatiftetapi kemungkinan besar dapat diabaikan. 2 verifikasi data penyelidikan tanah data penyelidikan tanah gpf area berdasarkan tingkat keaktifan tanah (swelling), hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kontraktor menunjukkan kemiripan kondisi keaktifan tanah dengan dokumen kontrak. akan tetapl terdapat perbedaan hasil observasi mengenai pengklasifikasian jenis tanah antara dokumen kontrak (dikategorikan sebagai low plasticity clay) dan hasil studi kontraktor (dikategorikan sebagai high plasticity clay). selanjutnya dokumen kontrak menunjukan kandungan fraksi tanah q pertamina ep cepu response no specific issue defined. consequence could be positive or negative but most likely is negligible. topographic data row gathering line between east wellpad and central wellpad area topography survey has been conducted by contractor at row gathering line between east wellpad and central wellpad area, however there are civil works in progress conducted by other party in those area. this condition potentially change the topography condition which has been surveyed by contractor, and impacted to alignment sheet design. response no specific issue defined. consequence could be positive or negative but most likely is negligible. 2. verification of soil investigation data lempung cukup kecil. perbedaan tersebut dapat menyebabkan perkiraan terhadap resiko tanah ekspansif yang terlalu rendah. dokumen kontrak tidak menginformasikan mengenai swelling pressure dan mitigasi yang diperlukan. tanggapan bid bulletin b-o31 mencakup analisis tanah oleh brawijaya yang dengan jelas menentukan plastisitas tanah liat tinggi. project design basis (pdb) section 7,2 juga menentukan plastisitas tanah liat tinggi. bid bulletin b-140 mengacu pada spesifikasi jtb-sf-c-spe-900-00014 termasuk tindakan penanggulangan terhadap swelling termasuk geotekstil, lapisan kapur_ saluran air tanah. berdasarkan hasil pengujian laboratorium menunjukkan nilai tekanan pra konsolidasi tanah masih cukup besar (pc rata-rata 45.8 tonlm2), sehingga kondisi tanah asli mampu menahan timbunan lebih dari 10m. tanggapan tidak ada area yang ditimbun >5m dalam rencana pemotongan dan pengisian saat ini. selain itu, tekanan prakonsolidasi yang tinggi diharapkan dapat mengurangi masalah settlement dan mengurangi biaya sipil secara keseluruhan. dalam hal ini, perubahan akan menjadi keuntungan perusahaan. berdasarkan nilai spt dan cpt terhadap kedalaman, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kontraktor menunjukkan kemiripan nilai parameter tanah dengan dokumen kontrak, akan tetapl kondisi tanah keras hasil investigasi kontraktor menunjukkan hasil lebih dalam dari dokumen kontrak. hal ini akan mengakibatkan desain tiang pancang yang lebih panjang untuk desain pondasi. tanggapan jumlah piling akan berubah secara signifikan dari basis kontrak (kemungkinan akan dikurangi) sebagai akibat dari change inquiry untuk opsi 4. kontraktor harus merevisi perkiraan jumlah berdasarkan change proposal opsi 4 dari kontraktor pada data uji pile aktual (diperoleh oleh kontraktor) dan bukan pada soil investigation. kontrak dokumen tidak menunjukkan hasil uji kandungan kimia pada tanah. hasil penyelidikan tanah yang dilakukan oleh kontraktor menunjukkan hasil kandungan sangat korosif. hal ini dapat mengakibatkan perlunya persyaratan kontrol retak yang lebih ketat pada perencanaan pondasi dan tiang pancang. tanggapan bid bulleting b-103 (c-0243) dengan jelas telah menyatakan mengantisipasi korosifitas tinggi dan akan digunakan beton tipe 5. data penyelidikan tanah area sales gas metering station berdasarkan nilai spt dan cpt terhadap kedalaman, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kontraktor menunjukkan kemiripan nilai parameter tanah dengan dokumen kontrak. . data penyelidikan tanah row (gathering line dan sales gas line antara gpf plant dan area banyu urip) berdasarkan nilai spt dan cpt terhadap kedalaman, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kontraktor menunjukkan kemiripan nilai parameter tanah dengan dokumen kontrak. . data penyelidikan tanah area east wellpad dan central wellpad berdasarkan nilai spt dan cpt terhadap kedalaman, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kontraktor menunjukkan kemiripan nilai parameter tanah dengan dokumen kontrak. akan tetapl hasil pekerjaan pemadatan tanah yang telah dilakukan oleh kontraktor ecw akan berdampak terhadap desain fondasi dangkal yang dilakukan oleh kontraktor. tanggapan tidak ada masalah spesifik yang disampaikan. konsekuensi bisa positlf atau negatif tetapl kemungkinan besar dapat diabaikan. 3 verifikasi data hidrologi data intensltas hujan untuk desain hasil pengolahan data curah hujan dengan periode ulang 5 tahun dan 10 tahun yang dilakukan oleh kontraktor menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari dokumen kontrak sehingga berdampak terhadap dimensi saluran primer, sekunder, tersier, dan kolam retensi di gpf menjadi lebih besan tanggapan mengenai desain basis sesuai kontrak dari system drainase area if dan pengembangan plant, untuk semua parit beton terbuka, lebar harus minimal 0.9m, kedalaman 0.5m, dan kedalaman tidak boleh melebihi lebar (jtb-sf-c-spe-900-00005, section 5.6.1 butir5). layoutdan elevasi-elevasi untuk area if dan pengembangan plant diperlihatkan secara rinci pada gambar jtb-sf-c-c\/d-900-00029. kontraktor agar memanfaatkan informasi ini untuk men desain sistem drainase beton. kontraktor harus menginformasikan perusahaan jika desain sistem drainase perlu diperbesar berdasarkan studi toc dari kontraktor di setiap iokasi di sepanjang saluran drainase. selanjutnya: ukuran kolam retensi sesuai section 5.7.2 butir 2 spesifikasi no. jtb-sf-c- spe-900-00005, adalah berdasarkan retensi selama 24 jam = 214,300m3 atau lebih kurang 175,000m3 jika memungkinkan untuk penyerapan. kontraktor harus membuktikan apabila kebutuhan aktual melebihi persyaratan spesifikasi. perusahaan meyakini adalah mungkin untuk mengurangi ukuran- ukuran ini sehingga perubahan justru akan menguntungkan perusahaan tata kelola air permukaan dan pengendalian banjir di gpf area terkait daerah aliran sungai (das) kali glonggong tidak ada informasi daerah aliran sungai (das) bagian hulu kali glonggong dari dokumen kontrak. informasi geospasial (big) dan pengolahan data yang dilakukan oleh kontraktor menunjukkan adanya daerah aliran sungai (das) bagian hulu kali glonggong, sehingga berdampak pada tata kelola aliran permukaan (diperlukan saluran keliling dan kolam retensi pengendali banjir). tanggapan bid bulletin b-140 secara jelas menyatakan bahwa drainase perimeter diperlukan (item 3). adalah termasuk tanggung jawab kontraktor juga untuk mempertimbangkan balk daerah tangkapan hulu dan hilir (dua bullet terakhir. butir 4) layout, dimensi, elevasi dasar saluran relokasi kali glonggong dan elevasi final gpf plant data kontur dokumen kontrak menunjukkan: 1. ketinggian dasar bagian hulu kali glonggong di elevasi +61.7. 2. ketinggian dasar bagian hilir kali glonggong di elevasi +53.5. 3. tidak terdapat informasi lebar dasar kali glonggong. data desain dokumen kontrak relokasi kali glonggong dan elevasi final gpf plant menunjukkan: 1. ketinggian dasar bagian hulu saluran relokasi di elevasi +60.0. 2. ketinggian dasar bagian hilir saluran relokasi di elevasi +535. 3. lebar dasar saluran relokasi 6.0m. 4. tidak ada informasi mengenai tinggi muka banjir. 5. elevasi final gpf di +600 6. lntensitas hujan periode ulang 50 tahun sebesar 32 mmljam. 7. tidak ada informasi debit banjir periode ulang 50 tahun. data kontur kontraktor menunjukkan: 1. ketinggian dasar bagian hulu kali glonggong di elevasi +61.5. 2. ketinggian dasar bagian hilir kali glonggong di elevasi +535. 3. lebar dasar kali glonggong 2.7m. evaluasi desain kontraktor untuk relokasi kali glonggong dan elevasi final gpf plant: 1. ketinggian dasar bagian hulu saluran relokasi di elevasi +59.4. 2. ketinggian dasar bagian hilir saluran relokasi di elevasi +57.0 di inlet flood control pond & +53.5 (outlet ke dasar sungai eksisting) 3. lebar dasar saluran relokasi 6.0m. 4. tinggi muka banjir 1.1 m dan freeboard 0.5 m. 5. elevasi gpf plant dengan mempertimbangkan tinggi muka air banjir adalah di el. +60.00 dengan penambahan tanggul setinggi 1 m sepanjang 400 m. selanjutnya, dengan mempertimbangkan elevasi sistem drainase permukaan, jalur pipa bawah tanah, dan jalur saluran air limbah sesuai dengan sistem skema sistem drainase, maka rekomendasi elevasi final gpf p/ant adalah di el. +61.00. 6. lntensitas hujan periode ulang 50 tahun sebesar 56 mm/jam. 7. debit banjir periode ulang 50 tahun sebesar 17.51 m3ldetik. berdasarkan hasil studi kontraktor untuk mencegah dampak banjir di bagian hilir kali glonggong di luar area gpf sebagai akibat dari pembuatan saluran relokasi, maka diperlukan pembuatan kolam retensi dan kolam olak untuk pengendali banjir di bagian hilir saluran relokasi di dalam area gpf. tanggapan ketinggian tanaman untuk tetap di 60m. semua pihak sepakat bahwa elevasi processing plant 60m cukup untuk mengelola drainase. (meeting tanggal 27 april 2018) desain fasilitas pengendalian banjir (storm water management), termasuk infiltrasi dan kolam retensi jelas merupakan tanggung jawab kontraktor seperti terlihat pada bagian 3.2.3 butir 11 dari exhibit a dan termasuk "desain dari drainage and safety structures against grinding", yang mengacu pada apa yang sekarang disebut sebagai “drop structure" and “stilling basin". kolam inlet dan kolam retensi juga dltunjukkan pada 4.2.7 item 1 dan 3 spesifikasi jtb-sf-c-spe-900-00005; serta pada gambar jtb-sf-c-cvd-900- 00029. dasar untuk menghitung ukuran yang akan digunakan untuk kolam dibahas pada item 3a di atas. lebar dan kedalaman relokasi glonggong creekjuga dltunjukkan dalam gambar kontrak yang lebih besar dari yang saat ini diusulkan oleh kontraktor. 4. verifikasi data meteorologi berdasarkan hasil studi data meteorologi dari data global ecmwf selama 38 tahun, dan data stasiun pengukuran di emcl banyu urip, maka kontraktor memperoleh data-data sebagaibenkut a. temperatur dokumen kontrak menyatakan data temperatur maksimum rata-rata yang tercatat adalah 98.6of (37oc). hasil studi kontraktor menghasilkan data sebagai berikut : - extreme maximum temperature 37.42oc. - warm maximum temperature 35.3 oc (upper 0.4%) dokumen kontrak data desain untuk minimum temperature rata-rata yang tercatat adalah 21.7500. hasil studi kontraktor untuk extreme maximum temperature adalah 18.49oc. tanggapan kontraktor agar menggunakan basis kontrak 37°c sebagai suhu ambien tinggi untuk desain dari semua peralatan (termasuk hvac). kontraktor harus mempertahankan semua design allowances sesuai kontrak termasuk tetapi tidak terbatas pada 10% margin desain luas permukaan untuk air coolers, (perusahaan mengingatkan kontraktor juga harus mempertimbangkan air recycle untuk air cooloers, yang mungkin memerlukan tambahan mitigasi desain atau allowances oleh kontraktor atau supplier sebagai bagian dari design de velopment). kontraktor dapat memilih 185°c sebagai suhu minimum untuk studi engineering, tetapl agar menginformasikan perusahaan jika ada dampak pada peralatan atau pada layout. b. arah angin dominan dokumen kontrak menyatakan bahwa arah angin dominan adalah 13° arah barat laut. hasil studi kontraktor merekomendasikan dua arah angin dominan sesuai musim (seasonal), yaitu 113° arah barat daya untuk bulan mei sampai oktober dan 248° arah tenggara untuk bulan november ke april. terdapat perbedaan data arah angin dominan dari dokumen kontrak dan hasil studi kontraktor yang berpotensi terhadap perubahan iokasi area lnfrastruktur. data terlampir. tanggapan kontraktor dapat menggunakan contractor study data, menunjukkan dua arah angin musiman rata-rata. (dua arah angin dengan catatan bulanlmonth yang tepat). jika ada dampak negatif terhadap desain, kontraktor harus menginformasikan perusahaan. c. kecepatan angin maksimum dokumen kontrak menyatakan bahwa kecepatan angin maksimum 9.54 mls, kecepatan angin rata-rata 2.30 mls, dan kecepatan angin minimum 0.05 mls dan kecepatan angin untuk desain struktur = 128 kmljam (35.56 mls). berdasarkan assumption register (jtb-sf-s-dbs- 900-00002), cumulative probability di 90%, 95%, dan 98% adalah 3.83 mls, 4.30 mls, dan 4.95 mls. hasil studi kontraktor didapatkan kecepatan angin maksimum 10.6 mls, kecepatan angin rata-rata 1.77 mls, dan kecepatan angin minimum 0.05 mls. cumulative probability di 88%, 90%, 95%, dan 98% adalah 3.00 mls, 3.17 mls, 3.85 mls, dan 4.71 mls. perbedaan data cumulative probability berpotensi mempengaruhi studi dispersi dan radiasi dari process safety. tanggapan kontraktor dapat menggunakan contractor study data, namun persyaratan dari jtb-sf-c-dbs-900- 00006. sipil dan desain struktur kriteria harus dipenuhi. jika ada dampak pada desain dengan menggunakan data lapi, kontraktor harus menginformasikan perusahaan. kontraktor agar melengkapi data kecepatan angin yang menunjukkan probabilitas kumulatif dan kecepatan angin paling sering untuk digunakan dalam studi process safety. adapun rangkuman hasil verifikasi dan deviasi dapat dilihat di dalam lampiran. tanggapan tanggapan perusahaan terhadap ringkasan eksekutif telah dimasukkan dalam lampiran. berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan principal document pasal 2.3.7 paragraf 5, kontraktor bermaksud untuk menerbitkan change notice mengenai potensi perubahan waktu dan/atau biaya dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan deviasi atas data geoteknis dan meteorologis tersebut. oleh karena itu, kontraktor bermaksud untuk mendiskusikan lebih ianjut rencana penerbitan change notice tersebut dengan perusahaan. tanggapan disarankan suatu diskusi dengan perusahaan sebelum change proposal dibuat sehingga setiap perbedaan antara kontrak dan design basis yang sudah disetujui dapat diidentifikasi dan disepakati. perusahaan berhak untuk menambah atau mengubah komentar yang disampaikan di sini dan pada lampiran untuk menentukan validitas dan nilai dari change notice. serta evaluasi perubahan desain lainnya versus kontrak dan dengan catatan ianjut bahwa nilai change notice bisa lebih menguntungkan perusahaan. demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian kontraktor akan hal ini.
merujuk pada rencana pekerjaan di area offsite sesuai dengan schedule p6 gas on stream nov ’21 (update 3 oct’20), berikut disampaikan beberapa highlight yang perlu dijadikan perhatian khusus: 1. progress variance antara actual vs plan gos nov ’21 yang semakin melebar 5/dec/20 12/dec/20 19/dec/20 26/dec/20 2/jan/21 9/jan/21 16/jan/21 23/jan/21 40.00% 42.00% 44.00% 46.00% 48.00% 50.00% plan gos nov '21 actual unnamed series 3 2. progress negatif pada semua disiplin di area offsite discipline progress calculation plan to date actual to date variance offsite area 49.79% 46.31% -3.48% civil works 95.02% 92.09% -2.93% building 78.70% 66.95% -11.75% mechanical 64.75% 60.31% -4.44% ag piping & painting insulation 56.10% 53.23% -2.87% pipeline 40.26% 38.79% -1.47% electrical 42.57% 34.42% -8.14% instrument 40.22% 21.09% -19.13% fire protection & safety equipment 0.00% 0.00% 0.00% precommisisoning 1.00% 0.09% -0.91% 3. beberapa equipment delivery yang terlambat dan berpotensi menjadi kritis item plan on site remark backup diesel generator - sales gas metering 7 dec ’20  belum on site  status: masih fabrikasi, ada kendala isu non teknis  concern: support buy back gas pada apr’21 instrument air compressor sales gas metering 27 dec ’20  belum on site  status: outstanding pada fabrikasi panel, sehingga compressor belum bisa dikirim  concern: support buy back gas pada apr’21 cra pipe 20” total qty = 123 joint 19 feb ’21  belum on site  status: sebagian pipa (70 joint) sudah tiba di coating shop, namun belum dapat dikerjakan karena menunggu 53 joint pipa datang ke coating shop  concern: kegiatan instalasi di lapangan berpotensi mundur cra spool pipe wellpad 13 nov ’20  belum on site  status: masih fabrikasi dan terkait isu formalitis  concern: kegiatan instalasi di lapangan berpotensi mundur 4. beberapa kegiatan konstruksi yang terlambat dan berpotensi menjadi kritis item start plan finish plan remark trenching & instalasi cra pipe 20” 5 feb ’21 27 apr ’21  manpower & equipment belum tersedia  delivery material pipa terindikasi delay instalasi cra spol pipe wellpad east (a/g) 8 jan ’21 8 jun ’21  manpower & equipment belum tersedia penyelesaian pekerjaan civil & structure 9 jun ’19 27 jul ’21  produktivitas rendah terkait keterbatasan manpower sehingga pekerjaan terindikasi delay electrical installation – sales gas metering substation 18 dec ‘20 15 feb ’21  aktivitas belum dimulai instrument installation – 27 nov 23 jan ’21  aktivitas belum dimulai sales gas metering substation ‘20 penyelesaian sales gas pipeline (construction completion) - 3 mar '21  masih adanya permasalahan non teknis subkontraktor pt daya patra ngasem raya. sejak 15 januari 2020 s/d 1 februari 2021 aktivitas terhenti. per 5 februari 2021 gaji pekerja masih menjadi masalah. penyelesaian sales gas metering (construction completion) - 25 mar '21  belum adanya usaha melakukan recovery plan. progress actual = 62,43% (behind –7,51%) 5. ketersediaan power untuk mendukung kegiatan comissioning & buy back gas item start plan finish plan remark power in from pln sales gas metering 21 mar ’21 21 mar ’21  installation infrastruktur pln belum dimulai, direncanakan selesai pada 13 mar’21  permit dari djka belum selesai (permohonan izin disampaikan ke djka pada 25 jan 2021)  melakukan percepatan proses penerbitan izin dari djka 6. security isu yang terjadi pada area offsite a. tanggal 12 jan’21, kehilangan kabel grounding ± 4 meter milik pt.recon sarana utama di wellpad jambaran east; b. tanggal 19 jan’21, pencurian kabel power type 2c-50+25mm sepanjang ± 40 meter, pekerjaan milik pt. recon dengan cara merusak pagar metering station. c. potensi munculnya isu keamanan di sales gas metering karena belum tersedianya listrik untuk menghidupkan lampu penerangan pada malam hari. sebagai tindak lanjut terhadap hal-hal yang disampaikan diatas, perusahaan meminta kontraktor untuk melakukan dan menyampaikan upaya-upaya mitigasi secara masif, sebagai contoh namun tidak terbatas pada: 1. merekrut general superintendent (gsi) konstruksi khusus offsite area karena gsi saat ini bertanggung jawab terhadap pekerjaan seluruh piping dan offsite area (load pekerjaan cukup banyak). gsi khusus offsite area dimaksud diharapkan mampu dalam mengambil setiap keputusan yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi, precommissioning dan commissioning. 2. rekalkulasi kebutuhan resources untuk pekerjaan gathering line (cra pipe 18’ & 20”) agar pekerjaan daat selesai sesuai dengan schedule gos nov’21; 3. akselerasi delivery terhadap equipment/material yang menghambat progress dan schedule (steel structure, edg, cra pipe, instrument air compressor, etc); 4. akselerasi mobilisasi manpower dan equipment untuk pekerjaan gathering line dan ag piping, wellpad piping, sales gas metering, building, electrical, instrument (seluruh paket pekerjaan); 5. akselerasi instalasi fasilitas pendukung pln power-in dan menyiapkan mitigation plan jika ada kendala dalam pengurusan izin ke instansi terkait; 6. agar rjj melakukan mitigasi agar kejadian kehilangan di area offsite tidak terjadi lagi mengingat akan banyak lagi equipment yang akan datang dan dipasang. jika terjadi kehilangan terhadap aset/material yang sudah dipasang, akan berdampak terhadap rencana gas on stream pada november 2021. demikian disampaikan agar dapat ditindaklanjuti dalam jangka waktu 1 minggu sejak surat ini diterima. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | merujuk pada rencana pekerjaan di area offsite sesuai dengan schedule p6 gas on stream nov ’21 (update 3 oct’20), berikut disampaikan beberapa highlight yang perlu dijadikan perhatian khusus: 1. progress variance antara actual vs plan gos nov ’21 yang semakin melebar 5/dec/20 12/dec/20 19/dec/20 26/dec/20 2/jan/21 9/jan/21 16/jan/21 23/jan/21 40.00% 42.00% 44.00% 46.00% 48.00% 50.00% plan gos nov '21 actual unnamed series 3 2. progress negatif pada semua disiplin di area offsite discipline progress calculation plan to date actual to date variance offsite area 49.79% 46.31% -3.48% civil works 95.02% 92.09% -2.93% building 78.70% 66.95% -11.75% mechanical 64.75% 60.31% -4.44% ag piping & painting insulation 56.10% 53.23% -2.87% pipeline 40.26% 38.79% -1.47% electrical 42.57% 34.42% -8.14% instrument 40.22% 21.09% -19.13% fire protection & safety equipment 0.00% 0.00% 0.00% precommisisoning 1.00% 0.09% -0.91% 3. beberapa equipment delivery yang terlambat dan berpotensi menjadi kritis item plan on site remark backup diesel generator - sales gas metering 7 dec ’20  belum on site  status: masih fabrikasi, ada kendala isu non teknis  concern: support buy back gas pada apr’21 instrument air compressor sales gas metering 27 dec ’20  belum on site  status: outstanding pada fabrikasi panel, sehingga compressor belum bisa dikirim  concern: support buy back gas pada apr’21 cra pipe 20” total qty = 123 joint 19 feb ’21  belum on site  status: sebagian pipa (70 joint) sudah tiba di coating shop, namun belum dapat dikerjakan karena menunggu 53 joint pipa datang ke coating shop  concern: kegiatan instalasi di lapangan berpotensi mundur cra spool pipe wellpad 13 nov ’20  belum on site  status: masih fabrikasi dan terkait isu formalitis  concern: kegiatan instalasi di lapangan berpotensi mundur 4. beberapa kegiatan konstruksi yang terlambat dan berpotensi menjadi kritis item start plan finish plan remark trenching & instalasi cra pipe 20” 5 feb ’21 27 apr ’21  manpower & equipment belum tersedia  delivery material pipa terindikasi delay instalasi cra spol pipe wellpad east (a/g) 8 jan ’21 8 jun ’21  manpower & equipment belum tersedia penyelesaian pekerjaan civil & structure 9 jun ’19 27 jul ’21  produktivitas rendah terkait keterbatasan manpower sehingga pekerjaan terindikasi delay electrical installation – sales gas metering substation 18 dec ‘20 15 feb ’21  aktivitas belum dimulai instrument installation – 27 nov 23 jan ’21  aktivitas belum dimulai sales gas metering substation ‘20 penyelesaian sales gas pipeline (construction completion) - 3 mar '21  masih adanya permasalahan non teknis subkontraktor pt daya patra ngasem raya. sejak 15 januari 2020 s/d 1 februari 2021 aktivitas terhenti. per 5 februari 2021 gaji pekerja masih menjadi masalah. penyelesaian sales gas metering (construction completion) - 25 mar '21  belum adanya usaha melakukan recovery plan. progress actual = 62,43% (behind –7,51%) 5. ketersediaan power untuk mendukung kegiatan comissioning & buy back gas item start plan finish plan remark power in from pln sales gas metering 21 mar ’21 21 mar ’21  installation infrastruktur pln belum dimulai, direncanakan selesai pada 13 mar’21  permit dari djka belum selesai (permohonan izin disampaikan ke djka pada 25 jan 2021)  melakukan percepatan proses penerbitan izin dari djka 6. security isu yang terjadi pada area offsite a. tanggal 12 jan’21, kehilangan kabel grounding ± 4 meter milik pt.recon sarana utama di wellpad jambaran east; b. tanggal 19 jan’21, pencurian kabel power type 2c-50+25mm sepanjang ± 40 meter, pekerjaan milik pt. recon dengan cara merusak pagar metering station. c. potensi munculnya isu keamanan di sales gas metering karena belum tersedianya listrik untuk menghidupkan lampu penerangan pada malam hari. sebagai tindak lanjut terhadap hal-hal yang disampaikan diatas, perusahaan meminta kontraktor untuk melakukan dan menyampaikan upaya-upaya mitigasi secara masif, sebagai contoh namun tidak terbatas pada: 1. merekrut general superintendent (gsi) konstruksi khusus offsite area karena gsi saat ini bertanggung jawab terhadap pekerjaan seluruh piping dan offsite area (load pekerjaan cukup banyak). gsi khusus offsite area dimaksud diharapkan mampu dalam mengambil setiap keputusan yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi, precommissioning dan commissioning. 2. rekalkulasi kebutuhan resources untuk pekerjaan gathering line (cra pipe 18’ & 20”) agar pekerjaan daat selesai sesuai dengan schedule gos nov’21; 3. akselerasi delivery terhadap equipment/material yang menghambat progress dan schedule (steel structure, edg, cra pipe, instrument air compressor, etc); 4. akselerasi mobilisasi manpower dan equipment untuk pekerjaan gathering line dan ag piping, wellpad piping, sales gas metering, building, electrical, instrument (seluruh paket pekerjaan); 5. akselerasi instalasi fasilitas pendukung pln power-in dan menyiapkan mitigation plan jika ada kendala dalam pengurusan izin ke instansi terkait; 6. agar rjj melakukan mitigasi agar kejadian kehilangan di area offsite tidak terjadi lagi mengingat akan banyak lagi equipment yang akan datang dan dipasang. jika terjadi kehilangan terhadap aset/material yang sudah dipasang, akan berdampak terhadap rencana gas on stream pada november 2021. demikian disampaikan agar dapat ditindaklanjuti dalam jangka waktu 1 minggu sejak surat ini diterima. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00901 tanggal 25 januari 2022 perihal notifikasi mobilisasi personnel uop advisor, dan menyambung surat commissioning & start- up manager no. 001/cpq109/2022-s0 tanggal 25 januari 2022 perihal pemberhentian sementara kegiatan chief instrument advisor; dengan ini disampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut: 1. kontraktor dipersilakan untuk melakukan mobilisasi personnel licensor-uop berikut bila dibutuhkan inspeksi/supervisi langsung di lapangan untuk pekerjaan instrumentation verification dan process verification. mobilisasi personnel licensor- uop tersebut telah didukung oleh ijin kerja yang bersangkutan yang masih berlaku sampai dengan 23 maret 2022. nama jabatan no. paspor negara hassan qaalib uop chief process advisor 207618105 denmark 2. terkait poin no. 1 di atas, perusahaan meminta beberapa hal di bawah ini untuk dipenuhi: a. uop menyiapkan activities list (process checking dan instrument tags checking) dan lain-lain sesuai dengan apa yang tersebut pada mom tanggal 21 januari 2022 terlampir, sebagai bahan perusahaan untuk menjustifikasi pekerjaan yang akan dilakukan, b. kontraktor menjamin bahwa kondisi di site sudah ready untuk uop memulai pekerjaan dimaksud dalam activities list tersebut pada poin 1 di atas, c. bila terjadi stand-by time yang disebabkan oleh belum siapnya lapangan (site not ready), maka biaya harian dari personnel licensor-uop ini menjadi tanggung jawab kontraktor. 3. perusahaan akan segera berkoordinasi dengan skk migas dengan menyampaikan permohonan kepada divisi terkait di skk migas dalam rangka membantu kontraktor dalam proses perijinan yang diperlukan terutama terkait dengan protokol covid-19 yang diterapkan pemerintah indonesia sehingga pelaksanaan aktivitas proyek jtb dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. 4. terkait pekerjaan instrumentation verification, kontraktor diminta untuk: a. menyampaikan daftar tag instrument kritikal yang harus diverifikasi oleh uop. daftar ini dibutuhkan untuk mempermudah perusahaan untuk menjustifikasi urgensi dari kegiatan pengecekan instrumentasi dan mempermudah pemantauan progress dari kegiatan tersebut. b. menyampaikan surat pemberitahuan yang berisi rencana atau langkah ke depan terkait kegiatan uop process licensor provided assistance dalam rangka mendukung target gos mei 2022. hal ini dibutuhkan selain sebagai kontrol atas anggaran work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00010, juga dibutuhkan antisipasi bila dibutuhkan perpanjangan visa kerja dari personnel uop advisor bila dibutuhkan pekerjaan inspeksi/supervise langsung secara lebih lanjut di lapangan. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00901 tanggal 25 januari 2022 perihal notifikasi mobilisasi personnel uop advisor, dan menyambung surat commissioning & start- up manager no. 001/cpq109/2022-s0 tanggal 25 januari 2022 perihal pemberhentian sementara kegiatan chief instrument advisor; dengan ini disampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut: 1. kontraktor dipersilakan untuk melakukan mobilisasi personnel licensor-uop berikut bila dibutuhkan inspeksi/supervisi langsung di lapangan untuk pekerjaan instrumentation verification dan process verification. mobilisasi personnel licensor- uop tersebut telah didukung oleh ijin kerja yang bersangkutan yang masih berlaku sampai dengan 23 maret 2022. nama jabatan no. paspor negara hassan qaalib uop chief process advisor 207618105 denmark 2. terkait poin no. 1 di atas, perusahaan meminta beberapa hal di bawah ini untuk dipenuhi: a. uop menyiapkan activities list (process checking dan instrument tags checking) dan lain-lain sesuai dengan apa yang tersebut pada mom tanggal 21 januari 2022 terlampir, sebagai bahan perusahaan untuk menjustifikasi pekerjaan yang akan dilakukan, b. kontraktor menjamin bahwa kondisi di site sudah ready untuk uop memulai pekerjaan dimaksud dalam activities list tersebut pada poin 1 di atas, c. bila terjadi stand-by time yang disebabkan oleh belum siapnya lapangan (site not ready), maka biaya harian dari personnel licensor-uop ini menjadi tanggung jawab kontraktor. 3. perusahaan akan segera berkoordinasi dengan skk migas dengan menyampaikan permohonan kepada divisi terkait di skk migas dalam rangka membantu kontraktor dalam proses perijinan yang diperlukan terutama terkait dengan protokol covid-19 yang diterapkan pemerintah indonesia sehingga pelaksanaan aktivitas proyek jtb dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. 4. terkait pekerjaan instrumentation verification, kontraktor diminta untuk: a. menyampaikan daftar tag instrument kritikal yang harus diverifikasi oleh uop. daftar ini dibutuhkan untuk mempermudah perusahaan untuk menjustifikasi urgensi dari kegiatan pengecekan instrumentasi dan mempermudah pemantauan progress dari kegiatan tersebut. b. menyampaikan surat pemberitahuan yang berisi rencana atau langkah ke depan terkait kegiatan uop process licensor provided assistance dalam rangka mendukung target gos mei 2022. hal ini dibutuhkan selain sebagai kontrol atas anggaran work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00010, juga dibutuhkan antisipasi bila dibutuhkan perpanjangan visa kerja dari personnel uop advisor bila dibutuhkan pekerjaan inspeksi/supervise langsung secara lebih lanjut di lapangan. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan perihal tersebut di atas dan berdasarkan hasil rapat construction readiness yang telah dilaksanakan pada w2 februari 2021, beberapa hal yang menjadi catatan perusahaan dan harus segera ditindak lanjuti kontraktor: 1. terkait tanggal dimulainya pekerjaan gathering line, kontraktor akan memulai pekerjaan pada 8 maret 2021. agar kontraktor dapat segera memulai aktivitas fisik selambat-lambatnya menjelang akhir februari 2021 mengingat workfront pekerjaan sudah tersedia. adapun pekerjaan yang bisa segera dimulai diantara : - pekerjaan pulling cable medium voltage 11 kv dan fiber optic, mengingat material sudah tersedia di site dan jalur cable berada di seberang jalur gathering line (free area). - memulai land clearing, terutama row gpf-je yang belum dikerjakan sama sekali dan melanjutkan pekerjaan land clearing je-jc yang sebelumnya sudah dilakukan rjj. - jika bbs keberatan untuk dimulainya pekerjaan pada bulan februari ini, agar dapat dimanfaatkan 8 unit excavator by rjj di row sales dimana 1 atau 2 unit bisa dimanfaatkan utk memulai pekerjaan di gathering line. 2. melakukan update schedule kerja gathering line berdasarkan schedule primavera (p6) - instalasi pipa gathering 20” dari wpje – gpf yang secara garis besar dari pekerjaan trenching, pipeline works, backfill sampai dengan hydrotest, seharusnya sudah dimulai pada 5 februari s/d 23 juni 2021, hingga saat ini pekerjaan belum dimulai. - instalasi pipa gathering 18” dari wpjc – wpje dengan scope yang sama seperti pipa gathering 20” yang dimulai pada 1 maret s/d 20 agustus 2021. - instalasi kabel fo, power serta cathodic protection untuk area je ke jc, start 23 maret s/d 5 juli 2021. - instalasi kabel fo, power serta cathodic protection untuk area je ke gpf, start 27 februari s/d 5 mei 2021. - instalasi underground piping di jc, start 18 februari s/d 17 april 2021. - instalasi aboveground piping di jc, start 18 februari s/d 21 juni 2021. - instalasi underground piping di je, seharusnya sudah dimulai pada 23 november 2020 s/d 19 januari 2021. hingga saat ini belum dikerjakan. - instalasi aboveground piping di je, seharusnya sudah dimulai pada 8 januari s/d 8 juni 2021. hingga saat ini belum dikerjakan. 3. melakukan update construction readiness pekerjaan gathering line dan segera memenuhi resource terutama welder dan alat kerja. 4. melakukan recovery plan untuk pekerjaan yang sudah terlambat dari schedule. 5. melakukan upaya dan mitigasi untuk mempercepat pengiriman material cra pipe ke site. 6. segera menunjuk subkontraktor pekerjaan auger boring di kali gandong. 7. segera menunjuk subkontraktor pekerjaan piping di wellpad jc & je. perusahaan mengingatkan kepada kontraktor bahwa keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan gathering line akan berdampak kepada terlambatnya penyaluran gas bumi dari jc dan je sehingga berpotensi menghambat gas on stream (gos) pada november 2021. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | sehubungan dengan perihal tersebut di atas dan berdasarkan hasil rapat construction readiness yang telah dilaksanakan pada w2 februari 2021, beberapa hal yang menjadi catatan perusahaan dan harus segera ditindak lanjuti kontraktor: 1. terkait tanggal dimulainya pekerjaan gathering line, kontraktor akan memulai pekerjaan pada 8 maret 2021. agar kontraktor dapat segera memulai aktivitas fisik selambat-lambatnya menjelang akhir februari 2021 mengingat workfront pekerjaan sudah tersedia. adapun pekerjaan yang bisa segera dimulai diantara : - pekerjaan pulling cable medium voltage 11 kv dan fiber optic, mengingat material sudah tersedia di site dan jalur cable berada di seberang jalur gathering line (free area). - memulai land clearing, terutama row gpf-je yang belum dikerjakan sama sekali dan melanjutkan pekerjaan land clearing je-jc yang sebelumnya sudah dilakukan rjj. - jika bbs keberatan untuk dimulainya pekerjaan pada bulan februari ini, agar dapat dimanfaatkan 8 unit excavator by rjj di row sales dimana 1 atau 2 unit bisa dimanfaatkan utk memulai pekerjaan di gathering line. 2. melakukan update schedule kerja gathering line berdasarkan schedule primavera (p6) - instalasi pipa gathering 20” dari wpje – gpf yang secara garis besar dari pekerjaan trenching, pipeline works, backfill sampai dengan hydrotest, seharusnya sudah dimulai pada 5 februari s/d 23 juni 2021, hingga saat ini pekerjaan belum dimulai. - instalasi pipa gathering 18” dari wpjc – wpje dengan scope yang sama seperti pipa gathering 20” yang dimulai pada 1 maret s/d 20 agustus 2021. - instalasi kabel fo, power serta cathodic protection untuk area je ke jc, start 23 maret s/d 5 juli 2021. - instalasi kabel fo, power serta cathodic protection untuk area je ke gpf, start 27 februari s/d 5 mei 2021. - instalasi underground piping di jc, start 18 februari s/d 17 april 2021. - instalasi aboveground piping di jc, start 18 februari s/d 21 juni 2021. - instalasi underground piping di je, seharusnya sudah dimulai pada 23 november 2020 s/d 19 januari 2021. hingga saat ini belum dikerjakan. - instalasi aboveground piping di je, seharusnya sudah dimulai pada 8 januari s/d 8 juni 2021. hingga saat ini belum dikerjakan. 3. melakukan update construction readiness pekerjaan gathering line dan segera memenuhi resource terutama welder dan alat kerja. 4. melakukan recovery plan untuk pekerjaan yang sudah terlambat dari schedule. 5. melakukan upaya dan mitigasi untuk mempercepat pengiriman material cra pipe ke site. 6. segera menunjuk subkontraktor pekerjaan auger boring di kali gandong. 7. segera menunjuk subkontraktor pekerjaan piping di wellpad jc & je. perusahaan mengingatkan kepada kontraktor bahwa keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan gathering line akan berdampak kepada terlambatnya penyaluran gas bumi dari jc dan je sehingga berpotensi menghambat gas on stream (gos) pada november 2021. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00900 tanggal 24 januari 2022 perihal informasi pelaksanaan gas in, dengan ini disampaikan sebagai berikut : 1. pada sponsor meeting ke-16 pada tanggal 30 desember 2021, telah disepakati new forecast plan dengan target gas on stream mei 2022 sebagai acuan monitoring. pembahasan aspek legal dan kontraktual akan dimulai pada minggu ketiga januari 2022. kontraktor akan mengirimkan evidence dan fragnet pada tanggal 14 januari 2022. sebagaimana diketahui, hingga saat ini, perusahaan belum menerima schedule fragnet berikut evidence keterlambatan tersebut. 2. kontraktor diingatkan agar segera menyampaikan schedule fragnet dan evidencenya. keterlambatan penyampaian schedule fragnet dan evidence terjadinya keterlambatan pekerjaan dimaksud akan menyebabkan keterlambatan pembahasannya. 3. kontraktor agar segera menyampaikan mitigasi yang diperlukan supaya gas on stream bisa dilakukan pada bulan mei 2022, untuk dibahas bersama perusahaan dan stake holder lainnya yang diperlukan. demikian disampaikan, atas kerjasama nya diucapkan terima kasih |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00900 tanggal 24 januari 2022 perihal informasi pelaksanaan gas in, dengan ini disampaikan sebagai berikut : 1. pada sponsor meeting ke-16 pada tanggal 30 desember 2021, telah disepakati new forecast plan dengan target gas on stream mei 2022 sebagai acuan monitoring. pembahasan aspek legal dan kontraktual akan dimulai pada minggu ketiga januari 2022. kontraktor akan mengirimkan evidence dan fragnet pada tanggal 14 januari 2022. sebagaimana diketahui, hingga saat ini, perusahaan belum menerima schedule fragnet berikut evidence keterlambatan tersebut. 2. kontraktor diingatkan agar segera menyampaikan schedule fragnet dan evidencenya. keterlambatan penyampaian schedule fragnet dan evidence terjadinya keterlambatan pekerjaan dimaksud akan menyebabkan keterlambatan pembahasannya. 3. kontraktor agar segera menyampaikan mitigasi yang diperlukan supaya gas on stream bisa dilakukan pada bulan mei 2022, untuk dibahas bersama perusahaan dan stake holder lainnya yang diperlukan. demikian disampaikan, atas kerjasama nya diucapkan terima kasih
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00712 perihal “extension of time” tertanggal 5 februari 2021, perusahaan menyampaikan poin-poin sebagai berikut: 1. terhadap isi surat yang disampaikan kontraktor, bahwa perusahaan belum dapat melakukan tinjauan lebih lanjut dikarenakan hal-hal sebagai berikut namun tidak terbatas pada: a. penjelasan dari butir-butir yang disampaikan dalam surat tidak memperlihatkan dampak keterlambatan secara spesifik terhadap aktifitas dalam schedule baseline (p6) dan efeknya terhadap total float project; b. belum ada evidence yang dilampirkan untuk mendukung pengajuan eot (extension of time) dari butir-butir yang disampaikan. 2. perusahaan mengharapkan kontraktor untuk dapat menyampaikan namun tidak terbatas pada: a. pembuatan “schedule fragnet” untuk setiap butir delay event yang diajukan dalam surat tersebut (contoh ”schedule fragnet” terlampir (lampiran-1)); b. melengkapi kronologi dan evidence secara rinci terhadap setiap butir yang diajukan sebagai eot. sesuai poin-poin yang disampaikan diatas kontraktor agar dapat segera menindaklanjuti dan mengirimkan dokumen dimaksud terutama pada poin 2 paling lambat 3 hari kalender setelah kontraktor menerima surat perusahaan ini. selanjutnya setelah poin diatas terpenuhi, kontraktor agar dapat segera mengajukan workshop terpadu antara perusahaan dan kontraktor untuk dapat membahas pengajuan eot tersebut. demikian disampaikan agar dapat ditindaklanjuti, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00712 perihal “extension of time” tertanggal 5 februari 2021, perusahaan menyampaikan poin-poin sebagai berikut: 1. terhadap isi surat yang disampaikan kontraktor, bahwa perusahaan belum dapat melakukan tinjauan lebih lanjut dikarenakan hal-hal sebagai berikut namun tidak terbatas pada: a. penjelasan dari butir-butir yang disampaikan dalam surat tidak memperlihatkan dampak keterlambatan secara spesifik terhadap aktifitas dalam schedule baseline (p6) dan efeknya terhadap total float project; b. belum ada evidence yang dilampirkan untuk mendukung pengajuan eot (extension of time) dari butir-butir yang disampaikan. 2. perusahaan mengharapkan kontraktor untuk dapat menyampaikan namun tidak terbatas pada: a. pembuatan “schedule fragnet” untuk setiap butir delay event yang diajukan dalam surat tersebut (contoh ”schedule fragnet” terlampir (lampiran-1)); b. melengkapi kronologi dan evidence secara rinci terhadap setiap butir yang diajukan sebagai eot. sesuai poin-poin yang disampaikan diatas kontraktor agar dapat segera menindaklanjuti dan mengirimkan dokumen dimaksud terutama pada poin 2 paling lambat 3 hari kalender setelah kontraktor menerima surat perusahaan ini. selanjutnya setelah poin diatas terpenuhi, kontraktor agar dapat segera mengajukan workshop terpadu antara perusahaan dan kontraktor untuk dapat membahas pengajuan eot tersebut. demikian disampaikan agar dapat ditindaklanjuti, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
menindak-lanjuti hasil sponsor meeting ke-16 pada tanggal 30 desember 2021, dan meeting review bpkp atas aspek komersial atas change proposal yang diajukan oleh kontraktor tanggal 10-14 januari 2022, kami sampaikan sebagai berikut : 1. kontraktor diminta untuk menyampaikan change proposal terkait penambahan indirect cost kontraktor atas eot tahap-1 (gas in 16 november 2021, gos 30 november 2021 dan acceptance 26 maret 2022) yang seharusnya disampaikan kontraktor kepada perusahaan pada tanggal 21 januari 2022, dimana sampai dengan tanggal 31 januari 2022 belum diterima oleh perusahaan. 2. kontraktor diminta untuk menyampaikan change proposal terkait biaya penambahan additional man power pada periode mid maret 2021 - juli 2021, yang seharusnya disampaikan kontraktor kepada perusahaan pada tanggal 21 januari 2022, dimana sampai dengan tanggal 31 januari 2022 belum diterima oleh perusahaan. change proposal dimaksud harus berisi : x analisa rencana progress sesuai s-curve acuan dibandingkan dengan recovery plan, antara lain berisi perbandingan antara rencana awal sebelum ditambah dengan pencapaian progress setelah penambahan manpower pada periode tersebut. x basis perhitungan kebutuhan manpower untuk melakukan recovery plan tersebut. x evidence penambahan manpower berupa daftar manpower dan id badge, yang mengindikasikan bahwa pekerja tersebut adalah tambahan tenaga kerja baru dan bukan tenaga kerja eksisting yang dipindahkan ke shift malam. 3. kontraktor diminta untuk menyampaikan change proposal untuk ci negative sesuai yang kesepakatan pada sponsor meeting ke-16, dimana sampai dengan tanggal 31 januari 2022 ini belum diterima oleh perusahaan. 4. kontraktor diminta untuk menyampaikan kejelasan mengenai tindak lanjut rencana pembayaran invoice rekind dari perusahaan langsung ke vendor dan subkontraktor atas list yang diberikan oleh rekind melalui kesepakatan side letter. 5. kontraktor diminta menyampaikan remaining change proposal plk untuk segera dibahas dengan perusahaan, berikut list status masing masing plk dimaksud. 6. kontraktor diminta untuk set up meeting terkait usulan wo langsung dari perusahaan kepada shell untuk jasa licensor service man. 7. kontraktor diminta untuk set up meeting terkait claim biaya percepatan sau, dan vendor (eti) menyiapkan semua bahan terkait yang diperlukan. demikian, mohon dapat saudara tanggapi dalam kesempatan pertama, terima kasih. |  |  | menindak-lanjuti hasil sponsor meeting ke-16 pada tanggal 30 desember 2021, dan meeting review bpkp atas aspek komersial atas change proposal yang diajukan oleh kontraktor tanggal 10-14 januari 2022, kami sampaikan sebagai berikut : 1. kontraktor diminta untuk menyampaikan change proposal terkait penambahan indirect cost kontraktor atas eot tahap-1 (gas in 16 november 2021, gos 30 november 2021 dan acceptance 26 maret 2022) yang seharusnya disampaikan kontraktor kepada perusahaan pada tanggal 21 januari 2022, dimana sampai dengan tanggal 31 januari 2022 belum diterima oleh perusahaan. 2. kontraktor diminta untuk menyampaikan change proposal terkait biaya penambahan additional man power pada periode mid maret 2021 - juli 2021, yang seharusnya disampaikan kontraktor kepada perusahaan pada tanggal 21 januari 2022, dimana sampai dengan tanggal 31 januari 2022 belum diterima oleh perusahaan. change proposal dimaksud harus berisi : x analisa rencana progress sesuai s-curve acuan dibandingkan dengan recovery plan, antara lain berisi perbandingan antara rencana awal sebelum ditambah dengan pencapaian progress setelah penambahan manpower pada periode tersebut. x basis perhitungan kebutuhan manpower untuk melakukan recovery plan tersebut. x evidence penambahan manpower berupa daftar manpower dan id badge, yang mengindikasikan bahwa pekerja tersebut adalah tambahan tenaga kerja baru dan bukan tenaga kerja eksisting yang dipindahkan ke shift malam. 3. kontraktor diminta untuk menyampaikan change proposal untuk ci negative sesuai yang kesepakatan pada sponsor meeting ke-16, dimana sampai dengan tanggal 31 januari 2022 ini belum diterima oleh perusahaan. 4. kontraktor diminta untuk menyampaikan kejelasan mengenai tindak lanjut rencana pembayaran invoice rekind dari perusahaan langsung ke vendor dan subkontraktor atas list yang diberikan oleh rekind melalui kesepakatan side letter. 5. kontraktor diminta menyampaikan remaining change proposal plk untuk segera dibahas dengan perusahaan, berikut list status masing masing plk dimaksud. 6. kontraktor diminta untuk set up meeting terkait usulan wo langsung dari perusahaan kepada shell untuk jasa licensor service man. 7. kontraktor diminta untuk set up meeting terkait claim biaya percepatan sau, dan vendor (eti) menyiapkan semua bahan terkait yang diperlukan. demikian, mohon dapat saudara tanggapi dalam kesempatan pertama, terima kasih.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00708 tanggal 03 februari 2021, perihal persetujuan supplier sight glass brand visilume dan pressure products company dari pt. sahabat nusantara teknologi inovasi untuk water injection treatment package (witp) proyek jtb dan setelah dilakukan evaluasi teknis, perusahaan dapat menerima usulan yang diajukan melalui surat kontraktor tersebut di atas. kontraktor diminta untuk segera menindaklanjuti usulan yang dimaksud tanpa mempengaruhi jadwal kesiapan unit witp untuk memenuhi target gas on-stream gpf jtb pada bulan november 2021. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00708 tanggal 03 februari 2021, perihal persetujuan supplier sight glass brand visilume dan pressure products company dari pt. sahabat nusantara teknologi inovasi untuk water injection treatment package (witp) proyek jtb dan setelah dilakukan evaluasi teknis, perusahaan dapat menerima usulan yang diajukan melalui surat kontraktor tersebut di atas. kontraktor diminta untuk segera menindaklanjuti usulan yang dimaksud tanpa mempengaruhi jadwal kesiapan unit witp untuk memenuhi target gas on-stream gpf jtb pada bulan november 2021. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00719 tanggal 15 februari 2021 perihal permohonan persetujuan reimbursement atas bea dan pajak impor barang cra lined pipe, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. setelah dilakukan verifikasi awal atas dokumen pendukung yang disampaikan melalui surat kontraktor di atas, perusahaan mendapat kesimpulan bahwa surat kontraktor tersebut di atas belum sepenuhnya menyampaikan dokumentasi yang dibutuhkan untuk proses reimbursement seperti dokumen bc 1.6, invoice, bill of lading, dan packing list untuk setiap pib yang diajukan; serta set lengkap dokumen pib bc 28 untuk no. aju-000705. 2. selain itu, perusahaan mendapat indikasi bahwa item-item material yang diajukan oleh kontraktor sebagaimana rekapitulasi terlampir, merupakan bagian dari item-item material yang terdapat didalam master list no. 90r/pepc/epc/x/2020 yang sudah mendapat persetujuan dari dirjen migas melalui surat no. 12600/19/06/dmb/2020 tanggal 21 desember 2020 (salinan surat terlampir). 3. dengan mempertimbangkan hal-hal pada butir-1 dan butir-2 di atas, perusahaan tidak dapat menyetujui permohonan reimbursement atas bea dan pajak impor barang cra lined pipe dengan nilai sebesar rp12.439.296.000,00 yang disampaikan kontraktor melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00719 tanggal 15 februari 2021. kontraktor diminta untuk menjadwalkan diskusi dengan perusahaan pada kesempatan pertama, untuk memberikan klarifikasi atas hal-hal yang disebutkan di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00719 tanggal 15 februari 2021 perihal permohonan persetujuan reimbursement atas bea dan pajak impor barang cra lined pipe, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. setelah dilakukan verifikasi awal atas dokumen pendukung yang disampaikan melalui surat kontraktor di atas, perusahaan mendapat kesimpulan bahwa surat kontraktor tersebut di atas belum sepenuhnya menyampaikan dokumentasi yang dibutuhkan untuk proses reimbursement seperti dokumen bc 1.6, invoice, bill of lading, dan packing list untuk setiap pib yang diajukan; serta set lengkap dokumen pib bc 28 untuk no. aju-000705. 2. selain itu, perusahaan mendapat indikasi bahwa item-item material yang diajukan oleh kontraktor sebagaimana rekapitulasi terlampir, merupakan bagian dari item-item material yang terdapat didalam master list no. 90r/pepc/epc/x/2020 yang sudah mendapat persetujuan dari dirjen migas melalui surat no. 12600/19/06/dmb/2020 tanggal 21 desember 2020 (salinan surat terlampir). 3. dengan mempertimbangkan hal-hal pada butir-1 dan butir-2 di atas, perusahaan tidak dapat menyetujui permohonan reimbursement atas bea dan pajak impor barang cra lined pipe dengan nilai sebesar rp12.439.296.000,00 yang disampaikan kontraktor melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00719 tanggal 15 februari 2021. kontraktor diminta untuk menjadwalkan diskusi dengan perusahaan pada kesempatan pertama, untuk memberikan klarifikasi atas hal-hal yang disebutkan di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
berdasarkan monitoring perusahaan hingga menjelang akhir bulan februari 2021, masih ada beberapa vendor lokal yang belum dibayar sehingga tidak hanya berdampak bagi pelaksanaan pekerjaan selanjutnya, akan tetapi dampak sosial yang akan terjadi jika pembayaran belum dilaksanakan. berikut disampaikan daftarnya : no . vendor lingkup kerja keterangan 1 vendor lokal (19 vendor) vendor subkontraktor pt yin pipeshop talok jumlah tagihan = rp 7,3 milyar 2 vendor non lokal (26 vendor) vendor subkontraktor pt yin pipeshop talok jumlah tagihan = rp 10,6 milyar 3 pt sinar juwita kurama vendor kontraktor, catering pepc di site belum ada pembayaran sejak bulan nov-20 4 cv. tunas muda mandiri supply material batu coral ke batching plant subkontraktor pt bbs sisa tagihan = rp 72 juta 5 cv. tunas muda mandiri vendor suplai material dan sewa kendaraan subkontraktor pt tpi total tagihan = rp 824 juta, baru terbayar sekitar 65% 6 cv. tunas muda mandiri vendor suplai pasir ke subkontraktor pt swadaya graha if kendala pembayaran sejak juli-20 s/d jan-21 7 cv. tatik catering catering subkontraktor pt dpnr total tagihan baru terbayar sekitar 30% 8 cv. anugerah bumi nusantara suplai bbm subkontraktor pt jhs total tagihan baru terbayar sekitar 30% 9 pt planindo vendor kontraktor, pengambilan limbah cair di area tf total tagihan baru terbayar sekitar 50% 10 pt prima jaya persada vendor kontraktor, rental alat berat kendala pembayaran sejak okt-20 s/d jan-21 11 cv.mardhitta trans vendor kontraktor, rental kendaraan ringan kendala pembayaran sejak okt-20 s/d jan-21 no . vendor lingkup kerja keterangan 12 cv. ega jaya catering subkontraktor pt dpnr belum ada pembayaran sejak des-20 13 cv. tatik catering catering subkontraktor pt swadaya graha – pt tun if kendala pembayaran sejak sep-20 s/d feb-21 bersama ini, perusahaan memberikan teguran kepada kontraktor agar permasalahan pembayaran di atas dapat ditindaklanjuti segera, untuk menciptakan suasana di sekitar area proyek berjalan aman dan kondusif. demikian disampaikan. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | berdasarkan monitoring perusahaan hingga menjelang akhir bulan februari 2021, masih ada beberapa vendor lokal yang belum dibayar sehingga tidak hanya berdampak bagi pelaksanaan pekerjaan selanjutnya, akan tetapi dampak sosial yang akan terjadi jika pembayaran belum dilaksanakan. berikut disampaikan daftarnya : no . vendor lingkup kerja keterangan 1 vendor lokal (19 vendor) vendor subkontraktor pt yin pipeshop talok jumlah tagihan = rp 7,3 milyar 2 vendor non lokal (26 vendor) vendor subkontraktor pt yin pipeshop talok jumlah tagihan = rp 10,6 milyar 3 pt sinar juwita kurama vendor kontraktor, catering pepc di site belum ada pembayaran sejak bulan nov-20 4 cv. tunas muda mandiri supply material batu coral ke batching plant subkontraktor pt bbs sisa tagihan = rp 72 juta 5 cv. tunas muda mandiri vendor suplai material dan sewa kendaraan subkontraktor pt tpi total tagihan = rp 824 juta, baru terbayar sekitar 65% 6 cv. tunas muda mandiri vendor suplai pasir ke subkontraktor pt swadaya graha if kendala pembayaran sejak juli-20 s/d jan-21 7 cv. tatik catering catering subkontraktor pt dpnr total tagihan baru terbayar sekitar 30% 8 cv. anugerah bumi nusantara suplai bbm subkontraktor pt jhs total tagihan baru terbayar sekitar 30% 9 pt planindo vendor kontraktor, pengambilan limbah cair di area tf total tagihan baru terbayar sekitar 50% 10 pt prima jaya persada vendor kontraktor, rental alat berat kendala pembayaran sejak okt-20 s/d jan-21 11 cv.mardhitta trans vendor kontraktor, rental kendaraan ringan kendala pembayaran sejak okt-20 s/d jan-21 no . vendor lingkup kerja keterangan 12 cv. ega jaya catering subkontraktor pt dpnr belum ada pembayaran sejak des-20 13 cv. tatik catering catering subkontraktor pt swadaya graha – pt tun if kendala pembayaran sejak sep-20 s/d feb-21 bersama ini, perusahaan memberikan teguran kepada kontraktor agar permasalahan pembayaran di atas dapat ditindaklanjuti segera, untuk menciptakan suasana di sekitar area proyek berjalan aman dan kondusif. demikian disampaikan. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00722 tanggal 18 februari 2021 perihal permohonan perubahan kedua atas payment milestones dan penggantian retention money atas tagihan kontraktor dengan retention bond, serta setelah melalui beberapa proses reviu dan evaluasi maka disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. perusahaan dapat menyetujui permohonan kontraktor untuk mengganti retention money atas tagihan kontraktor dengan retention bond, akan tetapi dengan nilai yang sama dengan retention money yaitu sebesar 5% dari contract price. 2. perusahaan juga dapat menyetujui permohonan kontraktor untuk melakukan pemecahan lebih lanjut atas payment milestones dengan usulan pemecahan sebagaimana disampaikan dalam surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00714 tanggal 9 februari 2021. atas persetujuan di atas yang diberikan oleh perusahaan, kontraktor diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: a. kontraktor (khususnya rekind) menyampaikan dokumen pendukung kepada perusahaan terkait dengan kesulitan keuangannya. b. kontraktor harus memberikan jaminan dari project sponsor bahwa target gas on- stream pada 25 november 2021 harus tercapai yang disertai dengan penjelasan mengenai cara/rencana pencapaiannya. c. atas surat pernyataan komitmen yang disampaikan oleh kontraktor dalam surat no. jtb-l-rj-pj-00722 tanggal 18 februari 2021, kontraktor diminta untuk memberikan transparansi bahwa dana yang diperoleh dari perusahaan akan dibayarkan khusus untuk membiayai kebutuhan proyek gpf-jtb terutama kewajiban kontraktor (khususnya rekind) kepada vendor/subkontraktor/supplier. d. melakukan pembahasan untuk mendapatkan kesepakatan dengan fungsi terkait di perushaan atas milestones description and specific action & requirements untuk setiap pecahan payment milestone yang diusulkan oleh kontraktor melalui surat no. jtb-l- rj-pj-00714 tanggal 9 februari 2021. bila kontraktor memberikan konfirmasi dan telah melaksanakan seluruh butir-butir di atas, hal tersebut akan ditindaklanjuti dalam perubahan side letter no.4 sebelum dituangkan dalam amandemen kontrak selanjutnya. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00722 tanggal 18 februari 2021 perihal permohonan perubahan kedua atas payment milestones dan penggantian retention money atas tagihan kontraktor dengan retention bond, serta setelah melalui beberapa proses reviu dan evaluasi maka disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. perusahaan dapat menyetujui permohonan kontraktor untuk mengganti retention money atas tagihan kontraktor dengan retention bond, akan tetapi dengan nilai yang sama dengan retention money yaitu sebesar 5% dari contract price. 2. perusahaan juga dapat menyetujui permohonan kontraktor untuk melakukan pemecahan lebih lanjut atas payment milestones dengan usulan pemecahan sebagaimana disampaikan dalam surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00714 tanggal 9 februari 2021. atas persetujuan di atas yang diberikan oleh perusahaan, kontraktor diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: a. kontraktor (khususnya rekind) menyampaikan dokumen pendukung kepada perusahaan terkait dengan kesulitan keuangannya. b. kontraktor harus memberikan jaminan dari project sponsor bahwa target gas on- stream pada 25 november 2021 harus tercapai yang disertai dengan penjelasan mengenai cara/rencana pencapaiannya. c. atas surat pernyataan komitmen yang disampaikan oleh kontraktor dalam surat no. jtb-l-rj-pj-00722 tanggal 18 februari 2021, kontraktor diminta untuk memberikan transparansi bahwa dana yang diperoleh dari perusahaan akan dibayarkan khusus untuk membiayai kebutuhan proyek gpf-jtb terutama kewajiban kontraktor (khususnya rekind) kepada vendor/subkontraktor/supplier. d. melakukan pembahasan untuk mendapatkan kesepakatan dengan fungsi terkait di perushaan atas milestones description and specific action & requirements untuk setiap pecahan payment milestone yang diusulkan oleh kontraktor melalui surat no. jtb-l- rj-pj-00714 tanggal 9 februari 2021. bila kontraktor memberikan konfirmasi dan telah melaksanakan seluruh butir-butir di atas, hal tersebut akan ditindaklanjuti dalam perubahan side letter no.4 sebelum dituangkan dalam amandemen kontrak selanjutnya. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
sebagai tindak lanjut dari surat perusahaan no. 049/cpq100/2021-s0 tanggal 25 februari 2021 perihal tanggapan atas permohonan persetujuan reimbursement atas bea dan pajak impor barang cra lined pipe, disampaikan bahwa telah terjadi serangkaian diskusi antara fungsi terkait di perusahaan dan kontraktor untuk melakukan validasi lanjutan atas permintaan reimbursement bea masuk dan pajak impor yang diajukan oleh kontraktor melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00719 tanggal 15 februari 2021. atas proses validasi lanjutan tersebut dihasilkan nilai bea masuk dan pajak impor yang dapat dilakukan reimbursement kepada perusahaan menjadi senilai idr11.951.508.372,89. atas proses validasi lanjutan tersebut, dengan ini perusahaan menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00014 – reimbursement of import duties and taxes for cra lined pipes yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00014 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih |  |  | sebagai tindak lanjut dari surat perusahaan no. 049/cpq100/2021-s0 tanggal 25 februari 2021 perihal tanggapan atas permohonan persetujuan reimbursement atas bea dan pajak impor barang cra lined pipe, disampaikan bahwa telah terjadi serangkaian diskusi antara fungsi terkait di perusahaan dan kontraktor untuk melakukan validasi lanjutan atas permintaan reimbursement bea masuk dan pajak impor yang diajukan oleh kontraktor melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00719 tanggal 15 februari 2021. atas proses validasi lanjutan tersebut dihasilkan nilai bea masuk dan pajak impor yang dapat dilakukan reimbursement kepada perusahaan menjadi senilai idr11.951.508.372,89. atas proses validasi lanjutan tersebut, dengan ini perusahaan menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00014 – reimbursement of import duties and taxes for cra lined pipes yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00014 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih
mengacu kepada progress konstruksi periode 28 februari – 6 maret 2021 yang terbagi menjadi 6 area massive construction di bawah ini (ref. schedule gos november 2021) : 1. overall progress. plan 77,21%, actual 75,70% (behind 1,51%) 2. c000 gpf process-1. plan 75,72%, actual 75,04% (behind 0,68%) 3. j000 gpf process-2. plan 62,86%, actual 62,05% (behind 0,81%) 4. e000 gpf interconnecting piperack. plan 80,38%, actual 84,13% (ahead 3,76%). f000 flare. plan 75,49%, actual 90,22% (ahead 14,73%). m000 general area. plan 96,36%, actual 93,02% (behind 3,35%) 5. k000 gpf utility. plan 84,12%, actual 80,11% (behind 4,02%) 6. infrastructure. plan 95,75%, actual 96,80% (ahead 1,05%) 7. offsite. plan 62,52%, actual 51,24% (behind 11,28%) dan mengacu kepada pencapaian incremental bulanan dan mingguan construction (ref. schedule gos november 2021) sebagai berikut : periode des-20 jan-21 feb-21 28 feb – 6 mar 21 plan incr. 4,30% 6,20% 5,55% 1,68% actual incr. 4, dalam periode tersebut di atas, sejak januari 2021 hingga awal maret 2021 target incremental tidak tercapai. bahkan dalam pekan terakhir, target tidak tercapai sehingga variance construction menjadi -1,51%. perusahaan memberikan teguran dan mengingatkan kontraktor : 1. segera menyusun strategi dan melakukan upaya sehingga target incremental yang telah direncanakan dapat tercapai, terutama pencapaian target pekerjaan aboveground piping (shop welding dan field welding), pekerjaan electrical, instrument & telecommunication, pekerjaan precommissioning dan pekerjaan yang sudah terlambat target penyelesaiannya. periode mar-21 apr-21 mei-21 juni-21 plan incr. rata-rata 1,63% per pekan rata-rata 1,32% per pekan rata-rata 1,21% per pekan rata-rata 0,80% per pekan 2. segera melakukan penambahan manpower untuk mendukung target incremental yang tinggi pada bulan maret s/d mei-21 dan penyelesaian pekerjaan yang sudah terlambat dari target penyelesaiannya. 3. segera menyusun recovery plan untuk memulihkan variance negative construction. pemulihan (variance positif) ditargetkan terlaksana pada akhir mei-21. keterlambatan penyelesaian pekerjaan construction akan menyebabkan mundurnya aktivitas precommissioning dan terjadinya akumulasi pekerjaan precommissioning & commissioning di belakang, menjelang gas on stream november-21. demikian disampaikan, agar ditindaklanjuti segera. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. 30% 5,28% 3,69% 0,92% keterangan target tercapai target tidak tercapai target tidak tercapai target tidak tercapai |  |  | mengacu kepada progress konstruksi periode 28 februari – 6 maret 2021 yang terbagi menjadi 6 area massive construction di bawah ini (ref. schedule gos november 2021) : 1. overall progress. plan 77,21%, actual 75,70% (behind 1,51%) 2. c000 gpf process-1. plan 75,72%, actual 75,04% (behind 0,68%) 3. j000 gpf process-2. plan 62,86%, actual 62,05% (behind 0,81%) 4. e000 gpf interconnecting piperack. plan 80,38%, actual 84,13% (ahead 3,76%). f000 flare. plan 75,49%, actual 90,22% (ahead 14,73%). m000 general area. plan 96,36%, actual 93,02% (behind 3,35%) 5. k000 gpf utility. plan 84,12%, actual 80,11% (behind 4,02%) 6. infrastructure. plan 95,75%, actual 96,80% (ahead 1,05%) 7. offsite. plan 62,52%, actual 51,24% (behind 11,28%) dan mengacu kepada pencapaian incremental bulanan dan mingguan construction (ref. schedule gos november 2021) sebagai berikut : periode des-20 jan-21 feb-21 28 feb – 6 mar 21 plan incr. 4,30% 6,20% 5,55% 1,68% actual incr. 4, dalam periode tersebut di atas, sejak januari 2021 hingga awal maret 2021 target incremental tidak tercapai. bahkan dalam pekan terakhir, target tidak tercapai sehingga variance construction menjadi -1,51%. perusahaan memberikan teguran dan mengingatkan kontraktor : 1. segera menyusun strategi dan melakukan upaya sehingga target incremental yang telah direncanakan dapat tercapai, terutama pencapaian target pekerjaan aboveground piping (shop welding dan field welding), pekerjaan electrical, instrument & telecommunication, pekerjaan precommissioning dan pekerjaan yang sudah terlambat target penyelesaiannya. periode mar-21 apr-21 mei-21 juni-21 plan incr. rata-rata 1,63% per pekan rata-rata 1,32% per pekan rata-rata 1,21% per pekan rata-rata 0,80% per pekan 2. segera melakukan penambahan manpower untuk mendukung target incremental yang tinggi pada bulan maret s/d mei-21 dan penyelesaian pekerjaan yang sudah terlambat dari target penyelesaiannya. 3. segera menyusun recovery plan untuk memulihkan variance negative construction. pemulihan (variance positif) ditargetkan terlaksana pada akhir mei-21. keterlambatan penyelesaian pekerjaan construction akan menyebabkan mundurnya aktivitas precommissioning dan terjadinya akumulasi pekerjaan precommissioning & commissioning di belakang, menjelang gas on stream november-21. demikian disampaikan, agar ditindaklanjuti segera. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. 30% 5,28% 3,69% 0,92% keterangan target tercapai target tidak tercapai target tidak tercapai target tidak tercapai
perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb- cp0000-b0-zzz-900-00013 – supply of laboratory equipments, glasswares, furnitures, and chemical/reagents yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00013 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb- cp0000-b0-zzz-900-00013 – supply of laboratory equipments, glasswares, furnitures, and chemical/reagents yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00013 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
menindaklanjuti topik-topik perubahan berikut: a) ciq-0002 : change infrastructure buildings location from banyu urip to gpf area; b) ciq-0004 : pipelines rerouting in banyu urip area; c) ciq-0006 : change security facilities in gpf area; d) ciq-00013 : additional wwtp facilities and water injection pipeline from gpf to bu; e) cno-0003 : discrepancies on meteorology including hydrology data as provided by company; serangkaian diskusi telah dilaksanakan oleh kontraktor dan perusahaan sejak periode desember 2020 sehingga saat ini telah didapatkan kesepakatan lingkup parsial untuk masing-masing topik perubahan di atas dalam bentuk change proposal. mengacu ketentuan dan syarat-syarat butir no.2 dalam side letter no.5, perusahaan menerbitkan 5 (lima) paket contract change order untuk lingkup parsial tersebut sebagai berikut: 1. jtb-cp000-b-cor-900-00002a : pipelines rerouting in banyu urip area; 2. jtb-cp000-b-cor-900-00003a : water injection pipelines to banyu urip facility; 3. jtb-cp000-b-cor-900-00004a : change security facilities in gpf area; 4. jtb-cp000-b-cor-900-00005a : discrepancies on meteorology including hydrology data as provided by company; 5. jtb-cp000-b-cor-900-00006a : change infrastructure buildings location from banyu urip to gpf area; kontraktor diminta untuk melakukan penandatanganan secara elektronik dan mengembalikannya kepada perusahaan sehingga dapat dilakukan proses serupa. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. paket lengkap masing-masing contract change order untuk lingkup parsial di atas yang telah melalui reviu oleh para pihak akan kami sampaikan juga secara elektronik. demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti topik-topik perubahan berikut: a) ciq-0002 : change infrastructure buildings location from banyu urip to gpf area; b) ciq-0004 : pipelines rerouting in banyu urip area; c) ciq-0006 : change security facilities in gpf area; d) ciq-00013 : additional wwtp facilities and water injection pipeline from gpf to bu; e) cno-0003 : discrepancies on meteorology including hydrology data as provided by company; serangkaian diskusi telah dilaksanakan oleh kontraktor dan perusahaan sejak periode desember 2020 sehingga saat ini telah didapatkan kesepakatan lingkup parsial untuk masing-masing topik perubahan di atas dalam bentuk change proposal. mengacu ketentuan dan syarat-syarat butir no.2 dalam side letter no.5, perusahaan menerbitkan 5 (lima) paket contract change order untuk lingkup parsial tersebut sebagai berikut: 1. jtb-cp000-b-cor-900-00002a : pipelines rerouting in banyu urip area; 2. jtb-cp000-b-cor-900-00003a : water injection pipelines to banyu urip facility; 3. jtb-cp000-b-cor-900-00004a : change security facilities in gpf area; 4. jtb-cp000-b-cor-900-00005a : discrepancies on meteorology including hydrology data as provided by company; 5. jtb-cp000-b-cor-900-00006a : change infrastructure buildings location from banyu urip to gpf area; kontraktor diminta untuk melakukan penandatanganan secara elektronik dan mengembalikannya kepada perusahaan sehingga dapat dilakukan proses serupa. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. paket lengkap masing-masing contract change order untuk lingkup parsial di atas yang telah melalui reviu oleh para pihak akan kami sampaikan juga secara elektronik. demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sebagai tindak lanjut surat perusahaan no. 057/cpq100/2021-s0 tanggal 14 februari 2022 perihal tanggapan atas kedatangan vsm (vendor service man) sundyne, terlampir disampaikan dukungan proses kedatangan tka dari skk migas melalui surat dari plt. kepala divisi sumber daya manusia dan sekuriti operasi minyak dan gas bumi no. srt- 0120/skkmi1000/2022/s8 tanggal 17 februari 2022, yang tembusannya juga disampaikan kepada kontraktor. kontraktor diminta untuk menindaklanjuti pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih |  |  | sebagai tindak lanjut surat perusahaan no. 057/cpq100/2021-s0 tanggal 14 februari 2022 perihal tanggapan atas kedatangan vsm (vendor service man) sundyne, terlampir disampaikan dukungan proses kedatangan tka dari skk migas melalui surat dari plt. kepala divisi sumber daya manusia dan sekuriti operasi minyak dan gas bumi no. srt- 0120/skkmi1000/2022/s8 tanggal 17 februari 2022, yang tembusannya juga disampaikan kepada kontraktor. kontraktor diminta untuk menindaklanjuti pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih
sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00917 tanggal 17 februari 2022 perihal kedatangan vendor service man (vsm) technical asia, dengan ini disampaikan bahwa pekerjaan supervisi aktivitas pre-commissioning dan commissioning peralatan terkait merupakan lingkup pekerjaan kontraktor sehingga pemilihan kandidat vsm untuk pekerjaan tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab kontraktor dan tidak memerlukan persetujuan dari perusahaan. untuk permintaan kontraktor terkait rencana mobilisasi personil vsm technical asia yang dimaksud; perusahaan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan skk migas guna mendapatkan surat dukungan yang diminta. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih |  |  | sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00917 tanggal 17 februari 2022 perihal kedatangan vendor service man (vsm) technical asia, dengan ini disampaikan bahwa pekerjaan supervisi aktivitas pre-commissioning dan commissioning peralatan terkait merupakan lingkup pekerjaan kontraktor sehingga pemilihan kandidat vsm untuk pekerjaan tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab kontraktor dan tidak memerlukan persetujuan dari perusahaan. untuk permintaan kontraktor terkait rencana mobilisasi personil vsm technical asia yang dimaksud; perusahaan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan skk migas guna mendapatkan surat dukungan yang diminta. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih
menindaklanjuti surat perusahaan no. 392/cpq100/2021-s0 tanggal 9 september 2021 perihal rencana penggunaan sebagian infrastructure building oleh perusahaan, dan surat perusahaan no. 515/cpq100/2021-s0 tanggal 14 desember 2021 perihal rencana penggunaan seluruh infrastructure building oleh perusahaan (batch-2); telah didapatkan draft final side letter no.11 (sl-11) terkait pengunaan fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya yang telah melalui serangkaian kronologi sebagai berikut: 1. serangkaian diskusi antara kontraktor dan perusahaan telah dilakukan pada tanggal 10 dan 23 september 2021, serta tanggal 28 oktober 2021; untuk membahas draft sl-11 tersebut. seluruh risalah rapat dari ketiga diskusi tersebut dapat ditemukan dalam lampiran a atas sl-11. 2. atas hasil diskusi terakhir dengan kontraktor pada tanggal 28 oktober 2021, perusahaan melakuan serangakaian proses internal due diligence terutama untuk meminimalisasi dampak atas sl-11 terhadap project financing antara perusahaan dan project lenders. proses internal due diligence tersebut telah selesai dilaksanakan pada pertengahan januari 2022. 3. sebagai hasil proses internal due diligence tersebut, disusunlah draft revisi sl-11 yang berbasiskan hasil diskusi pada tanggal 28 oktober 2021 tersebut, dimana draft revisi sl-11 tersebut telah disampaikan kepada kontraktor untuk direviu melalui email pada tanggal 20 januari 2022 (terlampir). draft revisi sl-11 tersebut akan disertai dengan 6 (enam) berkas lampiran berikut: a. lampiran a, yang memuat korespondensi dan risalah rapat yang terjadi antara kontraktor dan perusahaan terkait dengan rencana pengunaan fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya, b. lampiran b, yang memuat daftar dan denah fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya, c. lampiran c, yang memuat berita acara serah terima tahap-1 yang sudah dilakukan oleh kontraktor dan perusahaan pada tanggal 1 oktober 2021, d. lampiran d, yang memuat berita acara serah terima tahap-2 yang sudah dilakukan oleh kontraktor dan perusahaan pada tanggal 1 januari 2022, e. lampiran e, yang memuat completion readiness status atas fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya yang sudah dilakukan dalam 2 (dua) tahap serah terima, f. lampiran f, yang memuat warranty list atas fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya yang sudah dilakukan dalam 2 (dua) tahap serah terima. 4. dalam rangka mempercepat finalisasi draft sl-11 tersebut, telah dilaksanakannya diskusi alignment antara kontraktor dan perusahaan pada tanggal 8 februari 2022 dimana masukan dari kontraktor atas draft sl-11 tersebut juga diterima melalui email (terlampir) sesaat sebelum diskusi dimulai. masukan dari kontraktor tersebut langsung menjadi salah satu topik pembahasan dalam diskusi tersebut. 5. sebagai hasil diskusi pada tanggal 8 februari 2022 tersebut, telah didapatkan catatan diskusi sebagaimana dirangkum dalam email terlampir dengan beberapa butir utama sebagai berikut: a. draft sl-11 final yaitu draft yang telah disusun dan disampaikan oleh perusahaan pada tanggal 20 januari 2022, b. 4 (empat) lampiran pertama atas sl-11 yaitu lampiran a, b, c, dan d telah selesai dibahas dan final, c. sedangkan 2 (dua) lampiran atas sl-11 yaitu lampiran e dan f akan dilakukan finalisasi lebih lanjut. 6. selepas diskusi pada tanggal 8 februari 2022 tersebut, dibentuk tim terpisah yang berisikan fungsi-fungsi terkait di kontraktor dan perusahaan untuk melakukan finalisasi lampiran e dan f tersebut. kinerja tim terpisah cukup efektif sehingga lampiran e dapat diselesaikan dan final pada diskusi lanjutan yang dilakukan pada tanggal 16 februari 2022. sedangkan lampiran f dibutuhkan sedikit proses validasi yang ditargetkan selesai secepatnya pada minggu terakhir februari 2022. atas serangkaian kronologi proses di atas, seluruh draft final sl-11 beserta dengan 5 (lima) lampiran pertama dapat ditemukan pada link berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1eg14e7jfbonn5fjn_am5l0nzsziraps0?usp=sharing sesuai hasil diskusi final pada tanggal 16 februari 2022 dan secara paralel dengan proses validasi atas lampiran f, kontraktor diminta untuk melakukan proses persetujuan atas draft final sl- 11 tersebut dan segera mengembalikannya kepada perusahaan untuk dilakukan proses persetujuan serupa. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti surat perusahaan no. 392/cpq100/2021-s0 tanggal 9 september 2021 perihal rencana penggunaan sebagian infrastructure building oleh perusahaan, dan surat perusahaan no. 515/cpq100/2021-s0 tanggal 14 desember 2021 perihal rencana penggunaan seluruh infrastructure building oleh perusahaan (batch-2); telah didapatkan draft final side letter no.11 (sl-11) terkait pengunaan fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya yang telah melalui serangkaian kronologi sebagai berikut: 1. serangkaian diskusi antara kontraktor dan perusahaan telah dilakukan pada tanggal 10 dan 23 september 2021, serta tanggal 28 oktober 2021; untuk membahas draft sl-11 tersebut. seluruh risalah rapat dari ketiga diskusi tersebut dapat ditemukan dalam lampiran a atas sl-11. 2. atas hasil diskusi terakhir dengan kontraktor pada tanggal 28 oktober 2021, perusahaan melakuan serangakaian proses internal due diligence terutama untuk meminimalisasi dampak atas sl-11 terhadap project financing antara perusahaan dan project lenders. proses internal due diligence tersebut telah selesai dilaksanakan pada pertengahan januari 2022. 3. sebagai hasil proses internal due diligence tersebut, disusunlah draft revisi sl-11 yang berbasiskan hasil diskusi pada tanggal 28 oktober 2021 tersebut, dimana draft revisi sl-11 tersebut telah disampaikan kepada kontraktor untuk direviu melalui email pada tanggal 20 januari 2022 (terlampir). draft revisi sl-11 tersebut akan disertai dengan 6 (enam) berkas lampiran berikut: a. lampiran a, yang memuat korespondensi dan risalah rapat yang terjadi antara kontraktor dan perusahaan terkait dengan rencana pengunaan fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya, b. lampiran b, yang memuat daftar dan denah fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya, c. lampiran c, yang memuat berita acara serah terima tahap-1 yang sudah dilakukan oleh kontraktor dan perusahaan pada tanggal 1 oktober 2021, d. lampiran d, yang memuat berita acara serah terima tahap-2 yang sudah dilakukan oleh kontraktor dan perusahaan pada tanggal 1 januari 2022, e. lampiran e, yang memuat completion readiness status atas fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya yang sudah dilakukan dalam 2 (dua) tahap serah terima, f. lampiran f, yang memuat warranty list atas fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya yang sudah dilakukan dalam 2 (dua) tahap serah terima. 4. dalam rangka mempercepat finalisasi draft sl-11 tersebut, telah dilaksanakannya diskusi alignment antara kontraktor dan perusahaan pada tanggal 8 februari 2022 dimana masukan dari kontraktor atas draft sl-11 tersebut juga diterima melalui email (terlampir) sesaat sebelum diskusi dimulai. masukan dari kontraktor tersebut langsung menjadi salah satu topik pembahasan dalam diskusi tersebut. 5. sebagai hasil diskusi pada tanggal 8 februari 2022 tersebut, telah didapatkan catatan diskusi sebagaimana dirangkum dalam email terlampir dengan beberapa butir utama sebagai berikut: a. draft sl-11 final yaitu draft yang telah disusun dan disampaikan oleh perusahaan pada tanggal 20 januari 2022, b. 4 (empat) lampiran pertama atas sl-11 yaitu lampiran a, b, c, dan d telah selesai dibahas dan final, c. sedangkan 2 (dua) lampiran atas sl-11 yaitu lampiran e dan f akan dilakukan finalisasi lebih lanjut. 6. selepas diskusi pada tanggal 8 februari 2022 tersebut, dibentuk tim terpisah yang berisikan fungsi-fungsi terkait di kontraktor dan perusahaan untuk melakukan finalisasi lampiran e dan f tersebut. kinerja tim terpisah cukup efektif sehingga lampiran e dapat diselesaikan dan final pada diskusi lanjutan yang dilakukan pada tanggal 16 februari 2022. sedangkan lampiran f dibutuhkan sedikit proses validasi yang ditargetkan selesai secepatnya pada minggu terakhir februari 2022. atas serangkaian kronologi proses di atas, seluruh draft final sl-11 beserta dengan 5 (lima) lampiran pertama dapat ditemukan pada link berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1eg14e7jfbonn5fjn_am5l0nzsziraps0?usp=sharing sesuai hasil diskusi final pada tanggal 16 februari 2022 dan secara paralel dengan proses validasi atas lampiran f, kontraktor diminta untuk melakukan proses persetujuan atas draft final sl- 11 tersebut dan segera mengembalikannya kepada perusahaan untuk dilakukan proses persetujuan serupa. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
menyambung surat perusahaan no. 067/cpq100/2021-s0, tanggal 26 maret 2021, bersama ini perusahaan menyampaikan 5 (lima) lembar contract change order yang telah ditanda tangani oleh perusahaan dan kontraktor secara elektronik untuk lingkup parsial berikut : 1. jtb-cp000-b-cor-900-00002a : pipelines rerouting in banyu urip area; 2. jtb-cp000-b-cor-900-00003a : water injection pipelines to banyu urip facility; 3. jtb-cp000-b-cor-900-00004a : change security facilities in gpf area; 4. jtb-cp000-b-cor-900-00005a : discrepancies on meteorology including hydrology data as provided by company; 5. jtb-cp000-b-cor-900-00006a : change infrastructure buildings location from banyu urip to gpf area; paket lengkap masing-masing contract change order untuk lingkup parsial di atas telah kami sampaikan juga secara elektronik kepada kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih |  |  | menyambung surat perusahaan no. 067/cpq100/2021-s0, tanggal 26 maret 2021, bersama ini perusahaan menyampaikan 5 (lima) lembar contract change order yang telah ditanda tangani oleh perusahaan dan kontraktor secara elektronik untuk lingkup parsial berikut : 1. jtb-cp000-b-cor-900-00002a : pipelines rerouting in banyu urip area; 2. jtb-cp000-b-cor-900-00003a : water injection pipelines to banyu urip facility; 3. jtb-cp000-b-cor-900-00004a : change security facilities in gpf area; 4. jtb-cp000-b-cor-900-00005a : discrepancies on meteorology including hydrology data as provided by company; 5. jtb-cp000-b-cor-900-00006a : change infrastructure buildings location from banyu urip to gpf area; paket lengkap masing-masing contract change order untuk lingkup parsial di atas telah kami sampaikan juga secara elektronik kepada kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00753 tanggal 9 april 2021 perihal kedatangan licensor work site visits – uop dan no. jtb-l-rs-ps-0055 tanggal 30 maret 2021 perihal dukungan layanan lapangan uop separall tm dan uop separex tm , dengan ini disampaikan bahwa perusahaan dapat menerima kandidat technical advisor dari uop yang diajukan tersebut. untuk keperluan ijin masuk ke indonesia (ijin visa) dan bekerja di lokasi proyek sehubungan dengan adanya pembatasan akses masuk bagi warga negara asing (wna) pada masa pandemic covid-19, saat ini perusahaan sedang berkoordinasi dengan upp-jtb skk migas untuk memastikan langkah-langkah apa yang harus ditempuh. secara paralel, kontraktor diminta untuk berkoordinasi dengan pt eti/uop didalam mempersiapkan dokumen perjalanan yang dibutuhkan technical advisor tersebut dan selanjutnya berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait apabila sudah didapatkan informasi mengenai langkah-langkah apa yang harus ditempuh. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00753 tanggal 9 april 2021 perihal kedatangan licensor work site visits – uop dan no. jtb-l-rs-ps-0055 tanggal 30 maret 2021 perihal dukungan layanan lapangan uop separall tm dan uop separex tm , dengan ini disampaikan bahwa perusahaan dapat menerima kandidat technical advisor dari uop yang diajukan tersebut. untuk keperluan ijin masuk ke indonesia (ijin visa) dan bekerja di lokasi proyek sehubungan dengan adanya pembatasan akses masuk bagi warga negara asing (wna) pada masa pandemic covid-19, saat ini perusahaan sedang berkoordinasi dengan upp-jtb skk migas untuk memastikan langkah-langkah apa yang harus ditempuh. secara paralel, kontraktor diminta untuk berkoordinasi dengan pt eti/uop didalam mempersiapkan dokumen perjalanan yang dibutuhkan technical advisor tersebut dan selanjutnya berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait apabila sudah didapatkan informasi mengenai langkah-langkah apa yang harus ditempuh. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00694 tanggal 8 januari 2021 dan no. jtb-l-rj-pj-00748 tanggal 5 april 2021 perihal process licensor’s work site visits – shell, dengan ini di informasikan bahwa berdasarkan schedule-5 of shell process license agreement dan schedule-4 of amendment-2 to shell process license agreement, kehadiran personil shell terkait dengan performance guarantee hanya dibutuhkan satu kali yaitu pada saat catalyst loading. mengenai core converter installation/welding, perusahaan memahami bahwa itu adalah pekerjaan fabrikasi yang merupakan bagian dari pengadaan peralatan core converter. kegiatan tersebut tidak diatur dalam shell process license agreement, karena itu, tidak dapat dibebankan kepada perusahaan. sebagai tambahan informasi, core converter ini merupakan bagian dari core sulfuric acid yang juga merupakan bagian dari shell licensed portions yang akan dijamin kinerjanya oleh licensor sesuai dengan exhibit a section 3.1.3. terlampir disampaikan petikan article-5 dan schedule-5 of shell process license agreement, serta schedule-4 of amendment-2 to shell process license agreement. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00694 tanggal 8 januari 2021 dan no. jtb-l-rj-pj-00748 tanggal 5 april 2021 perihal process licensor’s work site visits – shell, dengan ini di informasikan bahwa berdasarkan schedule-5 of shell process license agreement dan schedule-4 of amendment-2 to shell process license agreement, kehadiran personil shell terkait dengan performance guarantee hanya dibutuhkan satu kali yaitu pada saat catalyst loading. mengenai core converter installation/welding, perusahaan memahami bahwa itu adalah pekerjaan fabrikasi yang merupakan bagian dari pengadaan peralatan core converter. kegiatan tersebut tidak diatur dalam shell process license agreement, karena itu, tidak dapat dibebankan kepada perusahaan. sebagai tambahan informasi, core converter ini merupakan bagian dari core sulfuric acid yang juga merupakan bagian dari shell licensed portions yang akan dijamin kinerjanya oleh licensor sesuai dengan exhibit a section 3.1.3. terlampir disampaikan petikan article-5 dan schedule-5 of shell process license agreement, serta schedule-4 of amendment-2 to shell process license agreement. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sebagai tindak lanjut dari surat perusahaan no.099/cpq100/2021-s0 tanggal 14 april 2021, perihal kedatangan licensor work site visits – uop, terlampir disampaikan dukungan proses kedatangan tka dari skk migas melalui surat dari plt. kepala divisi sumber daya manusia dan sekuriti operasi minyak dan gas bumi nomor: srt-0363/skkmi1000/2021/s8 tanggal 19 april 2021, yang tembusannya juga disampaikan kepada kontraktor. kontraktor diminta untuk menindak lanjuti pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sebagai tindak lanjut dari surat perusahaan no.099/cpq100/2021-s0 tanggal 14 april 2021, perihal kedatangan licensor work site visits – uop, terlampir disampaikan dukungan proses kedatangan tka dari skk migas melalui surat dari plt. kepala divisi sumber daya manusia dan sekuriti operasi minyak dan gas bumi nomor: srt-0363/skkmi1000/2021/s8 tanggal 19 april 2021, yang tembusannya juga disampaikan kepada kontraktor. kontraktor diminta untuk menindak lanjuti pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00747 tanggal 5 april 2021, perihal pengadaan suku cadang dua tahun, disampaikan bahwa tambahan manpower untuk pengurusan master list atas pengadaan suku cadang dua tahun merupakan bagian dari lingkup kerja lumpsum kontraktor sesuai dengan definisi pekerjaan dalam dokumen induk dan general description of the work dalam exhibit a section 1.3 serta khususnya ketentuan dalam kontrak exhibit b berikut: a. section 2.2.4: “the provisional sum for two (2) years operating and operating supplies spare parts is included in table b-1.2 of appendix 8-1, indicating contractor's estimate of the total cost for these items. the spare parts are limited to the actual cost of the spare parts and transportation to the warehouse at company provided work site. the scope of supply of such spare parts is detailed in exhibit a and exhibit c. contractor has included in the contract price the total cost of managing the procurement, segregation, procedural release of these spares parts as well as the cost to fund payment for the spare parts per the terms of the purchase orders issued by contractor.” b. section 2.2.8: “the provisional sum shall not include contractor's costs including, but not limited to, overhead costs, taxes paid by contractor pursuant to the work and profit to issue purchase orders or contracts and administer the work related to the provisional sums. such costs are part of the contract price.” perusahaan memahami adanya potensi suku cadang dua tahun yang mungkin akan diimpor dan juga potensi adanya master list yang tidak disetujui oleh ditjen migas. akan tetapi bila potensi tersebut terjadi dan timbul biaya bea masuk dan pajak dalam rangka impor (pdri) atas master list yang tidak disetujui, maka kontraktor diminta untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu atas bea masuk dan pdri yang timbul tersebut dan segera melakukan reimbursement kepada perusahaan. perusahaan akan segera menerbitkan work order terpisah setelah menerima dokumen pendukung reimbursement yang lengkap dan benar, dan akan memberikan izin bagi kontraktor untuk melakukan reimbursement atas biaya bea masuk dan pdri yang timbul tersebut. hal ini serupa dengan mekanisme reimbursement kepada perusahaan atas bea masuk dan pdri untuk material-material yang sebelumnya sudah dilakukan oleh kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasanya diucapkan terima kasih. |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00747 tanggal 5 april 2021, perihal pengadaan suku cadang dua tahun, disampaikan bahwa tambahan manpower untuk pengurusan master list atas pengadaan suku cadang dua tahun merupakan bagian dari lingkup kerja lumpsum kontraktor sesuai dengan definisi pekerjaan dalam dokumen induk dan general description of the work dalam exhibit a section 1.3 serta khususnya ketentuan dalam kontrak exhibit b berikut: a. section 2.2.4: “the provisional sum for two (2) years operating and operating supplies spare parts is included in table b-1.2 of appendix 8-1, indicating contractor's estimate of the total cost for these items. the spare parts are limited to the actual cost of the spare parts and transportation to the warehouse at company provided work site. the scope of supply of such spare parts is detailed in exhibit a and exhibit c. contractor has included in the contract price the total cost of managing the procurement, segregation, procedural release of these spares parts as well as the cost to fund payment for the spare parts per the terms of the purchase orders issued by contractor.” b. section 2.2.8: “the provisional sum shall not include contractor's costs including, but not limited to, overhead costs, taxes paid by contractor pursuant to the work and profit to issue purchase orders or contracts and administer the work related to the provisional sums. such costs are part of the contract price.” perusahaan memahami adanya potensi suku cadang dua tahun yang mungkin akan diimpor dan juga potensi adanya master list yang tidak disetujui oleh ditjen migas. akan tetapi bila potensi tersebut terjadi dan timbul biaya bea masuk dan pajak dalam rangka impor (pdri) atas master list yang tidak disetujui, maka kontraktor diminta untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu atas bea masuk dan pdri yang timbul tersebut dan segera melakukan reimbursement kepada perusahaan. perusahaan akan segera menerbitkan work order terpisah setelah menerima dokumen pendukung reimbursement yang lengkap dan benar, dan akan memberikan izin bagi kontraktor untuk melakukan reimbursement atas biaya bea masuk dan pdri yang timbul tersebut. hal ini serupa dengan mekanisme reimbursement kepada perusahaan atas bea masuk dan pdri untuk material-material yang sebelumnya sudah dilakukan oleh kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasanya diucapkan terima kasih.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00755 tanggal 15 april 2021, perihal tersebut di atas beserta dokumen pendukungnya, dengan ini disampaikan bahwa, dengan merujuk pada surat perusahaan no. 186/cpq101/gpf/2019-s0 tanggal 29 oktober 2019 terkait dengan hak dan kewajiban jgc corporation sebagai anggota konsorsium rjj, perusahaan dapat menyetujui permohonan kontraktor untuk mengubah nama jgc corporation menjadi jgc holdings corporation, sepanjang jgc holdings corporation mengambil alih semua hak dan kewajiban jgc corporation sebagai anggota konsorsium rjj. kontraktor diminta untuk menegaskan hal tersebut pada amendment no. 3 to consortium agreement yang akan diproses berdasarkan persetujuan ini. kontraktor juga diminta untuk menyiapkan draft side letter atas perubahan nama jgc corporation menjadi jgc holdings corporation ini, sebelum dituangkan dalam amandemen kontrak. demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00755 tanggal 15 april 2021, perihal tersebut di atas beserta dokumen pendukungnya, dengan ini disampaikan bahwa, dengan merujuk pada surat perusahaan no. 186/cpq101/gpf/2019-s0 tanggal 29 oktober 2019 terkait dengan hak dan kewajiban jgc corporation sebagai anggota konsorsium rjj, perusahaan dapat menyetujui permohonan kontraktor untuk mengubah nama jgc corporation menjadi jgc holdings corporation, sepanjang jgc holdings corporation mengambil alih semua hak dan kewajiban jgc corporation sebagai anggota konsorsium rjj. kontraktor diminta untuk menegaskan hal tersebut pada amendment no. 3 to consortium agreement yang akan diproses berdasarkan persetujuan ini. kontraktor juga diminta untuk menyiapkan draft side letter atas perubahan nama jgc corporation menjadi jgc holdings corporation ini, sebelum dituangkan dalam amandemen kontrak. demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
melanjutkan surat perusahaan no. 099/cpq100/2021-s0, tanggal 14 april 2021, perihal kedatangan licensor work site visits - uop, yang menjawab surat kontraktor no. jtb- l-rj-pj-00753, tanggal 9 april 2021, perihal kedatangan licensor work site visits - uop bersama ini perusahaan sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. berdasarkan peraturan presiden no. 56 tahun 2018, tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, proyek pengembangan lapangan unitisasi gas jambaran – tiung biru (“proyek jtb”) adalah proyek strategis nasional (“psn”); 2. merujuk kepada kontrak epc gpf dengan kontraktor (konsorsium pt rekayasa industri – pt jgc indonesia – jgc corporation), dimana untuk teknologi separall (selexol) & separex (membrane) yang menggunakan teknologi dan lisensi uop, dengan ini perusahaan menyetujui dan mengundang: nama surabhi anadi mohan tewari jabatan technical advisor uop tanggal lahir 28 februari 1995 kebangsaan india nomo paspor r1415721 perusahaan rjj consortium unyuk project jtb pengikut - masuk melalui kbri negara - untuk melakukan pengawasan pekerjaan instalasi internal parts – absorber & regenerator yang di mulai tanggal 18 mei 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | melanjutkan surat perusahaan no. 099/cpq100/2021-s0, tanggal 14 april 2021, perihal kedatangan licensor work site visits - uop, yang menjawab surat kontraktor no. jtb- l-rj-pj-00753, tanggal 9 april 2021, perihal kedatangan licensor work site visits - uop bersama ini perusahaan sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. berdasarkan peraturan presiden no. 56 tahun 2018, tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, proyek pengembangan lapangan unitisasi gas jambaran – tiung biru (“proyek jtb”) adalah proyek strategis nasional (“psn”); 2. merujuk kepada kontrak epc gpf dengan kontraktor (konsorsium pt rekayasa industri – pt jgc indonesia – jgc corporation), dimana untuk teknologi separall (selexol) & separex (membrane) yang menggunakan teknologi dan lisensi uop, dengan ini perusahaan menyetujui dan mengundang: nama surabhi anadi mohan tewari jabatan technical advisor uop tanggal lahir 28 februari 1995 kebangsaan india nomo paspor r1415721 perusahaan rjj consortium unyuk project jtb pengikut - masuk melalui kbri negara - untuk melakukan pengawasan pekerjaan instalasi internal parts – absorber & regenerator yang di mulai tanggal 18 mei 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb- cp0000-b0-zzz-900-00016 – supply of two years spare part of pig signaller yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00016 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb- cp0000-b0-zzz-900-00016 – supply of two years spare part of pig signaller yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00016 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00015 – supply of two years spare part of uninterruptible power supply (ups) gutor yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00015 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian kami sampaikan, terima kasih |  |  | perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00015 – supply of two years spare part of uninterruptible power supply (ups) gutor yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00015 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian kami sampaikan, terima kasih
menindaklanjuti aktivitas jtb tie-in banyu urip (bu) terhadap scope inner bu (procurement) khususnya pada crude oil dan condensate metering serta scope outer bu (epcc) khususnya aktivitas konstruksi pipa treated bleed water, bersama ini perusahaan sampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti segera : 1. scope inner bu (procurement) - crude oil dan condensate metering a. menindaklanjuti workshop visit tanggal 14 april 2021 antara upp jtb skk migas – pepc – rjj – pt rexaudia ss – pt armindo terkait “rapat monitoring material package condensate & crude oil metering” (mom terlampir), dengan highlight bahwa terdapat potensi keterlambatan penyelesaian fabrikasi & assembly custody condensate tie-in metering system & custody crude oil tie in metering, dimana po untuk raw material piping sampai saat ini belum rilis; b. selanjutnya perusahaan mengingatkan kembali sesuai dengan korespondensi sebelumnya pada minutes of meeting (mom) tanggal 12 maret 2021 antara pepc – rjj – rexaudia perihal “pembahasan delivery schedule crude oil metering dan condensate metering bu” (mom terlampir) bahwa untuk dapat mendukung schedule gas on stream november 2021, requirement on site (ros) date untuk condensate dan crude oil metering adalah pada w-1 agustus 2021; c. agar kontraktor dapat memberikan upaya terbaiknya sehingga target arrived at site pada w-1 agustus 2021 dapat terpenuhi. 2. scope outer bu (epcc) – treated bleed water a. berdasarkan progress pekerjaan instalasi treated bleed water (tbw) pipeline dan dari hasil monitoring perusahaan bahwa tidak ada kenaikan progress pekerjaan terhitung dari w-1 januari 2021; b. selanjutnya perusahaan meminta kontraktor untuk:  menyampaikan rencana & strategi penyelesaian pipa treated bleed water (tbw) sesuai dengan kondisi saat ini dengan tetap mengacu pada requirement schedule gas on stream november 2021;  agar kontraktor melanjutkan kembali pekerjaan pipa treated bleed water (tbw) sesuai dengan rencana pada poin no.1;  memastikan kualitas pipa treated bleed water (tbw)-hdpe yang sudah di- stringing namun belum dilanjut dengan lowering dapat tetap terjaga mutu dan kualitas sesuai spesifikasi. demikian disampaikan, agar kontraktor dapat menindaklanjuti dan memberikan jawaban kepada perusahaan dalam jangka waktu 7 hari setelah surat ini diterima. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | menindaklanjuti aktivitas jtb tie-in banyu urip (bu) terhadap scope inner bu (procurement) khususnya pada crude oil dan condensate metering serta scope outer bu (epcc) khususnya aktivitas konstruksi pipa treated bleed water, bersama ini perusahaan sampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti segera : 1. scope inner bu (procurement) - crude oil dan condensate metering a. menindaklanjuti workshop visit tanggal 14 april 2021 antara upp jtb skk migas – pepc – rjj – pt rexaudia ss – pt armindo terkait “rapat monitoring material package condensate & crude oil metering” (mom terlampir), dengan highlight bahwa terdapat potensi keterlambatan penyelesaian fabrikasi & assembly custody condensate tie-in metering system & custody crude oil tie in metering, dimana po untuk raw material piping sampai saat ini belum rilis; b. selanjutnya perusahaan mengingatkan kembali sesuai dengan korespondensi sebelumnya pada minutes of meeting (mom) tanggal 12 maret 2021 antara pepc – rjj – rexaudia perihal “pembahasan delivery schedule crude oil metering dan condensate metering bu” (mom terlampir) bahwa untuk dapat mendukung schedule gas on stream november 2021, requirement on site (ros) date untuk condensate dan crude oil metering adalah pada w-1 agustus 2021; c. agar kontraktor dapat memberikan upaya terbaiknya sehingga target arrived at site pada w-1 agustus 2021 dapat terpenuhi. 2. scope outer bu (epcc) – treated bleed water a. berdasarkan progress pekerjaan instalasi treated bleed water (tbw) pipeline dan dari hasil monitoring perusahaan bahwa tidak ada kenaikan progress pekerjaan terhitung dari w-1 januari 2021; b. selanjutnya perusahaan meminta kontraktor untuk:  menyampaikan rencana & strategi penyelesaian pipa treated bleed water (tbw) sesuai dengan kondisi saat ini dengan tetap mengacu pada requirement schedule gas on stream november 2021;  agar kontraktor melanjutkan kembali pekerjaan pipa treated bleed water (tbw) sesuai dengan rencana pada poin no.1;  memastikan kualitas pipa treated bleed water (tbw)-hdpe yang sudah di- stringing namun belum dilanjut dengan lowering dapat tetap terjaga mutu dan kualitas sesuai spesifikasi. demikian disampaikan, agar kontraktor dapat menindaklanjuti dan memberikan jawaban kepada perusahaan dalam jangka waktu 7 hari setelah surat ini diterima. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
berdasarkan kinerja piping field welding dan test package sesuai analisa dan monitoring perusahaan dan sebagaimana terlampir dalam surat ini, ditemukan bahwa :  masih rendahnya pencapaian harian welding yaitu sekitar 700-800 dia-in/ hari dari target di atas 1,000 dia-in/ hari dengan sisa pekerjaan 76,000 dia-in. apabila peningkatan kinerja field welding tidak segera terealisasi, hal ini akan berpotensi membuat suksesor pekerjaan piping menumpuk di akhir waktu (misalnya: test package, pemasangan instrumentasi, pre-commissioning, commissioning, dan lainnya).  masih rendahnya pencapaian test package yaitu sekitar 7-8 tp/ hari dari target 15 tp/ hari dengan sisa pekerjaan sekitar 1,800 tp. hal ini sangat berdampak pada penyelesaian suksesor pekerjaan setelahnya terutama system yang kritis, termasuk gas on stream. dengan fakta tersebut di atas, perusahaan memperingatkan kontraktor atas pemenuhan target pekerjaan piping dan meminta kontraktor untuk mengirimkan langkah mitigasi terhadap beserta rencana resource yang akan digunakan untuk pemulihan pekerjaan sesuai dengan target gas on stream november 2021. demikian disampaikan, agar kontraktor dapat menindaklanjuti dan menginformasikan rencana mitigasi tersebut di atas kepada perusahaan, maksimal dalam jangka waktu 7 hari setelah surat ini diterima. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | berdasarkan kinerja piping field welding dan test package sesuai analisa dan monitoring perusahaan dan sebagaimana terlampir dalam surat ini, ditemukan bahwa :  masih rendahnya pencapaian harian welding yaitu sekitar 700-800 dia-in/ hari dari target di atas 1,000 dia-in/ hari dengan sisa pekerjaan 76,000 dia-in. apabila peningkatan kinerja field welding tidak segera terealisasi, hal ini akan berpotensi membuat suksesor pekerjaan piping menumpuk di akhir waktu (misalnya: test package, pemasangan instrumentasi, pre-commissioning, commissioning, dan lainnya).  masih rendahnya pencapaian test package yaitu sekitar 7-8 tp/ hari dari target 15 tp/ hari dengan sisa pekerjaan sekitar 1,800 tp. hal ini sangat berdampak pada penyelesaian suksesor pekerjaan setelahnya terutama system yang kritis, termasuk gas on stream. dengan fakta tersebut di atas, perusahaan memperingatkan kontraktor atas pemenuhan target pekerjaan piping dan meminta kontraktor untuk mengirimkan langkah mitigasi terhadap beserta rencana resource yang akan digunakan untuk pemulihan pekerjaan sesuai dengan target gas on stream november 2021. demikian disampaikan, agar kontraktor dapat menindaklanjuti dan menginformasikan rencana mitigasi tersebut di atas kepada perusahaan, maksimal dalam jangka waktu 7 hari setelah surat ini diterima. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00760 tanggal 20 april 2021 perihal persetujuan supplier vibration motor brand oli dari pt asia permai cemerlang untuk dedusting system proyek jtb dan setelah dilakukan evaluasi teknis, perusahaan dapat menerima usulan yang diajukan melalui surat kontraktor tersebut di atas. kontraktor diminta untuk segera menindaklanjuti usulan dimaksud tanpa mempengaruhi jadwal kesiapan dedusting system tersebut guna memenuhi target gas on-stream gpf jtb pada bulan november 2021. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00760 tanggal 20 april 2021 perihal persetujuan supplier vibration motor brand oli dari pt asia permai cemerlang untuk dedusting system proyek jtb dan setelah dilakukan evaluasi teknis, perusahaan dapat menerima usulan yang diajukan melalui surat kontraktor tersebut di atas. kontraktor diminta untuk segera menindaklanjuti usulan dimaksud tanpa mempengaruhi jadwal kesiapan dedusting system tersebut guna memenuhi target gas on-stream gpf jtb pada bulan november 2021. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb- cp0000-b0-zzz-900-00017 – supply of two years spare part of electrical heat tracing and electric heater yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00017 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih |  |  | perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb- cp0000-b0-zzz-900-00017 – supply of two years spare part of electrical heat tracing and electric heater yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00017 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih
dengan ini kami informasikan status dan rencana vendor training dalam waktu dekat ini (mei 2021 – juni 2021) yang dibutuhkan oleh personil operasi perusahaan dan kontraktor sebagai persiapan pada masa initial operation nanti khususnya periode commissioning sampai dengan acceptance: no training module start finish keterangan 1 mv switchgear, motor controls and interlocks 10 may 2021 10 may 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 2 lv switchgear, motor controls and interlock 11 may 2021 11 may 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 3 ups systems and battery systems 17 may 2021 17 may 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 4 coriolis flowmeter 18 may 2021 18 may 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 5 custody liquid metering package (diesel fuel) - include in trainings by control system paranusa 19 may 2021 19 may 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 6 radar type level transmitter 24 may 2021 24 may 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 7 rtis 7 jun 2021 11 jun 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait (mac) 8 moms-ara 14 jun 2021 16 jun 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait (mac) 9 elog 21 jun 2021 23 jun 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait (mac) 10 custody gas metering package 23 jun 2021 23 jun 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait (mac) 11 epms 28 jun 2021 29 jun 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait (mac) 12 icss pro safe 28 jun 2021 29 jul 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait (mac) 13 instrument air compressor (utility) 1 jun 2021 1 jun 2021 belum termasuk dalam po peralatan terkait 14 gpf flare package (hp/lp flare) 2 jun 2021 2 jun 2021 belum termasuk dalam po peralatan terkait atas kebutuhan vendor training tersebut khususnya butir no. 1 s.d 12, kontraktor diminta untuk berkoordinasi dengan vendor terkait untuk menginformasikan jadwal vendor training tersebut dan memastikan vendor terkait dapat memenuhi jadwal training di atas. terkait situasi pandemi covid-19 yang saat ini masih berlangsung, mohon diinfokan bila training-training tersebut dapat dilakukan secara daring. atas kebutuhan vendor training tersebut khususnya butir no. 13 dan 14, kontraktor diminta untuk berkoordinasi dengan vendor terkait untuk mendapatkan proposal atas kebutuhan training yang dimaksud yang akan dijadikan bahan untuk perusahaan untuk menyampaikan provisional sum work order kepada kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih. |  |  | dengan ini kami informasikan status dan rencana vendor training dalam waktu dekat ini (mei 2021 – juni 2021) yang dibutuhkan oleh personil operasi perusahaan dan kontraktor sebagai persiapan pada masa initial operation nanti khususnya periode commissioning sampai dengan acceptance: no training module start finish keterangan 1 mv switchgear, motor controls and interlocks 10 may 2021 10 may 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 2 lv switchgear, motor controls and interlock 11 may 2021 11 may 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 3 ups systems and battery systems 17 may 2021 17 may 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 4 coriolis flowmeter 18 may 2021 18 may 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 5 custody liquid metering package (diesel fuel) - include in trainings by control system paranusa 19 may 2021 19 may 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 6 radar type level transmitter 24 may 2021 24 may 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 7 rtis 7 jun 2021 11 jun 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait (mac) 8 moms-ara 14 jun 2021 16 jun 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait (mac) 9 elog 21 jun 2021 23 jun 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait (mac) 10 custody gas metering package 23 jun 2021 23 jun 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait (mac) 11 epms 28 jun 2021 29 jun 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait (mac) 12 icss pro safe 28 jun 2021 29 jul 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait (mac) 13 instrument air compressor (utility) 1 jun 2021 1 jun 2021 belum termasuk dalam po peralatan terkait 14 gpf flare package (hp/lp flare) 2 jun 2021 2 jun 2021 belum termasuk dalam po peralatan terkait atas kebutuhan vendor training tersebut khususnya butir no. 1 s.d 12, kontraktor diminta untuk berkoordinasi dengan vendor terkait untuk menginformasikan jadwal vendor training tersebut dan memastikan vendor terkait dapat memenuhi jadwal training di atas. terkait situasi pandemi covid-19 yang saat ini masih berlangsung, mohon diinfokan bila training-training tersebut dapat dilakukan secara daring. atas kebutuhan vendor training tersebut khususnya butir no. 13 dan 14, kontraktor diminta untuk berkoordinasi dengan vendor terkait untuk mendapatkan proposal atas kebutuhan training yang dimaksud yang akan dijadikan bahan untuk perusahaan untuk menyampaikan provisional sum work order kepada kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.
menunjuk rejection rationale dari perusahaan tanggal 20 oktober 2020 atas change notification (cn) dari kontraktor no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00009 tanggal 6 oktober 2020 mengenai fasilitas witp temporer (copy terlampir), dan kontraktor diminta untuk menyampaikan change proposal (cp) mengenai witp permanen (unit 590) pada kesempatan pertama, lengkap dengan kronologi yang menjelaskan mengenai lamanya durasi yang diperlukan untuk menyiapkan witp untuk beroperasi, kontraktor diingatkan bahwa berdasarkan kontrak exhibit-c butir 7.3, kontraktor harus memberikan respon atas change inquiry ci dengan menyampaikan cp dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender. |  |  | menunjuk rejection rationale dari perusahaan tanggal 20 oktober 2020 atas change notification (cn) dari kontraktor no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00009 tanggal 6 oktober 2020 mengenai fasilitas witp temporer (copy terlampir), dan kontraktor diminta untuk menyampaikan change proposal (cp) mengenai witp permanen (unit 590) pada kesempatan pertama, lengkap dengan kronologi yang menjelaskan mengenai lamanya durasi yang diperlukan untuk menyiapkan witp untuk beroperasi, kontraktor diingatkan bahwa berdasarkan kontrak exhibit-c butir 7.3, kontraktor harus memberikan respon atas change inquiry ci dengan menyampaikan cp dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00732 tanggal 9 maret 2021, perihal penolakan chemetics atas studi sil untuk sau unit, bersama ini perusahaan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. perusahaan mengingatkan kembali kepada kontraktor bahwa seluruh rekomendasi yang terdapat di dalam dokumen hazop study – safety report (jtb- rjjet2-vm-rpt-323-10001) yang diterbitkan oleh chemetics merupakan tanggung jawab kontraktor untuk menindaklanjuti dan mengimplementasikannya tanpa adanya cost impact maupun schedule impact. kontraktor diminta untuk menyampaikan semua hazops closing kepada perusahaan. 2. dokumen hazop study – safety report (jtb-rjjet2-vm-rpt-323-10001) tersebut tidak menyertakan hazop worksheet. sehingga tidak bisa didapatkan mitigasi-mitigasi atas cause maupun consequence yang telah di-record di dalam hazop dan sil classification workshop tahun 2019 atas unit 323 (sulfuric acid unit) yang mana pada saat itu workshop dihadiri bersama antara kontraktor, perusahaan serta perwakilan dari shell dan chemetics dengan facilitator (independent 3rd party) dari erm. kontraktor diminta untuk menyampaikan hazop worksheet dimaksud kepada perusahaan. 3. sebelum hazop worksheet dimaksud disampaikan oleh kontraktor, sebagai konsekuensi dari butir nomor 2 di atas, maka hazard yang telah di-record di dalam hazop dan sil classification workshop tahun 2019 masih tetap ada dan belum termitigasi. dengan demikian hasil sil classification untuk unit 323 (sulfuric acid unit) masih tetap valid dan tetap diperlukan tindak lanjut untuk mengimplementasikan sil rating pada unit 323. 4. apabila kontraktor tidak mengimplementasikan sil rating pada unit 323, hal ini menyebabkan unit 323 berada dalam kondisi berisiko. unit 323 sau tidak dapat menghadirkan konfigurasi safety system yang mampu mengatasi hazard yang ada, di mana penentuan konfigurasi safety instrumented system (sis) telah di-assess melalui hazop workshop, hal ini menyebabkan ketika hazard terjadi maka konfigurasi instrumentasi yang ada (yang non-sil dari chemetics) tidak reliable untuk mengatasi hazard tersebut dan menjadikan risk tidak termitigasi (acceptable risk tidak tercapai). contoh: xv yang ditargetkan ketika ada kebutuhan (demand) untuk menutup tetapi karena tidak sil rated maka tidak memiliki reliability seperti sdv sehingga potensi kegagalannya tinggi. sedangkan apabila menggunakan sdv yang sil rated maka angka kegagalannya terukur dan disesuaikan dengan hasil sil classification (lopa) study. 5. dampak lain apabila kontraktor tidak mengimplementasikan sil rating pada unit 323, adalah manjadikan jtb tidak bisa memenuhi compliance terhadap safety life cycle sebagaimana dipersyaratkan oleh iec 61511 dan system sis tidak akan bisa memenuhi requirement audit functional safety karena tidak comply iec 61511. hal ini melanggar instrument and control system design basis (dokumen jtb-sf-i-dbs-900- 00001) section 4.4 “the icss shall consist of dedicated process controllers and safety logic solvers that are uniformly designed, tightly integrated, highly secure, and highly reliable. the system shall provide a streamlined flow of diagnostic information and communications in accordance with the good engineering practices set forth in iec functional safety standards iec 61511 and iec 61508” maupun section 4.4.2 “the sil target selection and verification shall be performed during detail engineering stage as per isa s84.01/iec 61511”. 6. menimbang butir nomor 2 hingga nomor 5 di atas, usulan kontraktor untuk tidak menerapkan sil rating untuk unit 323 ditolak dan tidak dapat diterima oleh perusahaan. 7. kontraktor agar tetap segera melakukan pengadaan sil component (sdv & transmitter) mulai saat ini, dan instalasi sil component dilakukan oleh kontraktor setelah plant acceptance, hal ini dipandang bisa memberikan peluang bagi kontraktor untuk bisa menyelamatkan tercapainya target schedule gos november 2021 meskipun di sisi jtb plant terdapat rentang waktu ketika antara plant acceptance hingga sil component dapat terpasang jtb plant dalam kondisi berisiko. tetapi setelah sil component sudah terpasang nantinya, maka dalam rentang sisa life time jtb plant dari terpasangnya sil component hingga akhir life time akan safe. kontraktor agar tetap mengedepankan komitmen terhadap safety dan bisa segera melaksanakan penyelesaian sil unit 323 ini sebagaimana unit-unit lainnya di dalam project ini. 8. sedangkan untuk lingkup non-chemetics di unit 323 (tankage area strong acid sump pump, loading area strong acid sump pump, sau cw expansion drum maupun sau cw supply pump) tetap menjadi kewajiban kontraktor untuk mengimplementasikan sil rating dan tidak keluar dari schedule gos november 2021. poin 7 dan 8: kontraktor harus mengajukan proposal dalam waktu 7 hari sejak diterimanya surat ini, untuk pengadaan dan pengiriman barang/peralatan proses upgrade ini sehingga perusahaan dapat me-review dan merencanakan proses instalasi sesegera mungkin. jika kontraktor telah melakukan hand over fasilitas gpf-pl (plant acceptance) dan demobilisasi saat upgrade ini dilakukan, maka pemasangannya akan dilakukan oleh personel di site yang berkualitas dan diitunjuk oleh kontraktor dan di bawah tanggung jawab kontraktor. kontraktor diingatkan bahwa mechanical guarantee dari unit proses 323 harus diperpanjang dengan jumlah waktu yang sama seperti dalam kontrak, perpanjangan ini berlaku efektif pada saat upgrade berhasil dipasang dan diterima oleh perusahaan. selain itu, kontraktor diminta untuk memastikan bahwa pemasangan sil component pada unit 323 sau paska plant acceptance, tidak menggugurkan garansi dari shell/chemetics. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00732 tanggal 9 maret 2021, perihal penolakan chemetics atas studi sil untuk sau unit, bersama ini perusahaan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. perusahaan mengingatkan kembali kepada kontraktor bahwa seluruh rekomendasi yang terdapat di dalam dokumen hazop study – safety report (jtb- rjjet2-vm-rpt-323-10001) yang diterbitkan oleh chemetics merupakan tanggung jawab kontraktor untuk menindaklanjuti dan mengimplementasikannya tanpa adanya cost impact maupun schedule impact. kontraktor diminta untuk menyampaikan semua hazops closing kepada perusahaan. 2. dokumen hazop study – safety report (jtb-rjjet2-vm-rpt-323-10001) tersebut tidak menyertakan hazop worksheet. sehingga tidak bisa didapatkan mitigasi-mitigasi atas cause maupun consequence yang telah di-record di dalam hazop dan sil classification workshop tahun 2019 atas unit 323 (sulfuric acid unit) yang mana pada saat itu workshop dihadiri bersama antara kontraktor, perusahaan serta perwakilan dari shell dan chemetics dengan facilitator (independent 3rd party) dari erm. kontraktor diminta untuk menyampaikan hazop worksheet dimaksud kepada perusahaan. 3. sebelum hazop worksheet dimaksud disampaikan oleh kontraktor, sebagai konsekuensi dari butir nomor 2 di atas, maka hazard yang telah di-record di dalam hazop dan sil classification workshop tahun 2019 masih tetap ada dan belum termitigasi. dengan demikian hasil sil classification untuk unit 323 (sulfuric acid unit) masih tetap valid dan tetap diperlukan tindak lanjut untuk mengimplementasikan sil rating pada unit 323. 4. apabila kontraktor tidak mengimplementasikan sil rating pada unit 323, hal ini menyebabkan unit 323 berada dalam kondisi berisiko. unit 323 sau tidak dapat menghadirkan konfigurasi safety system yang mampu mengatasi hazard yang ada, di mana penentuan konfigurasi safety instrumented system (sis) telah di-assess melalui hazop workshop, hal ini menyebabkan ketika hazard terjadi maka konfigurasi instrumentasi yang ada (yang non-sil dari chemetics) tidak reliable untuk mengatasi hazard tersebut dan menjadikan risk tidak termitigasi (acceptable risk tidak tercapai). contoh: xv yang ditargetkan ketika ada kebutuhan (demand) untuk menutup tetapi karena tidak sil rated maka tidak memiliki reliability seperti sdv sehingga potensi kegagalannya tinggi. sedangkan apabila menggunakan sdv yang sil rated maka angka kegagalannya terukur dan disesuaikan dengan hasil sil classification (lopa) study. 5. dampak lain apabila kontraktor tidak mengimplementasikan sil rating pada unit 323, adalah manjadikan jtb tidak bisa memenuhi compliance terhadap safety life cycle sebagaimana dipersyaratkan oleh iec 61511 dan system sis tidak akan bisa memenuhi requirement audit functional safety karena tidak comply iec 61511. hal ini melanggar instrument and control system design basis (dokumen jtb-sf-i-dbs-900- 00001) section 4.4 “the icss shall consist of dedicated process controllers and safety logic solvers that are uniformly designed, tightly integrated, highly secure, and highly reliable. the system shall provide a streamlined flow of diagnostic information and communications in accordance with the good engineering practices set forth in iec functional safety standards iec 61511 and iec 61508” maupun section 4.4.2 “the sil target selection and verification shall be performed during detail engineering stage as per isa s84.01/iec 61511”. 6. menimbang butir nomor 2 hingga nomor 5 di atas, usulan kontraktor untuk tidak menerapkan sil rating untuk unit 323 ditolak dan tidak dapat diterima oleh perusahaan. 7. kontraktor agar tetap segera melakukan pengadaan sil component (sdv & transmitter) mulai saat ini, dan instalasi sil component dilakukan oleh kontraktor setelah plant acceptance, hal ini dipandang bisa memberikan peluang bagi kontraktor untuk bisa menyelamatkan tercapainya target schedule gos november 2021 meskipun di sisi jtb plant terdapat rentang waktu ketika antara plant acceptance hingga sil component dapat terpasang jtb plant dalam kondisi berisiko. tetapi setelah sil component sudah terpasang nantinya, maka dalam rentang sisa life time jtb plant dari terpasangnya sil component hingga akhir life time akan safe. kontraktor agar tetap mengedepankan komitmen terhadap safety dan bisa segera melaksanakan penyelesaian sil unit 323 ini sebagaimana unit-unit lainnya di dalam project ini. 8. sedangkan untuk lingkup non-chemetics di unit 323 (tankage area strong acid sump pump, loading area strong acid sump pump, sau cw expansion drum maupun sau cw supply pump) tetap menjadi kewajiban kontraktor untuk mengimplementasikan sil rating dan tidak keluar dari schedule gos november 2021. poin 7 dan 8: kontraktor harus mengajukan proposal dalam waktu 7 hari sejak diterimanya surat ini, untuk pengadaan dan pengiriman barang/peralatan proses upgrade ini sehingga perusahaan dapat me-review dan merencanakan proses instalasi sesegera mungkin. jika kontraktor telah melakukan hand over fasilitas gpf-pl (plant acceptance) dan demobilisasi saat upgrade ini dilakukan, maka pemasangannya akan dilakukan oleh personel di site yang berkualitas dan diitunjuk oleh kontraktor dan di bawah tanggung jawab kontraktor. kontraktor diingatkan bahwa mechanical guarantee dari unit proses 323 harus diperpanjang dengan jumlah waktu yang sama seperti dalam kontrak, perpanjangan ini berlaku efektif pada saat upgrade berhasil dipasang dan diterima oleh perusahaan. selain itu, kontraktor diminta untuk memastikan bahwa pemasangan sil component pada unit 323 sau paska plant acceptance, tidak menggugurkan garansi dari shell/chemetics. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00779 tanggal 3 juni 2021 perihal kedatangan licensor work site visits – uop, dengan ini disampaikan bahwa perusahaan dapat menerima kandidat technical advisor dari uop yang diajukan tersebut. untuk kebutuhan izin masuk ke indonesia (persetujuan visa) dan bekerja di lokasi proyek sehubungan dengan adanya pembatasan akses masuk bagi warga negara asing (wna) pada masa pandemi covid-19, saat ini perusahaan kembali akan berkoordinasi dengan upp-jtb skk migas untuk mendapatkan surat dukungan yang serupa untuk kandidat sebelumnya yang diajukan oleh kontraktor melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00753 tanggal 9 april 2021. secara paralel, kontraktor diminta untuk berkoordinasi dengan pt eti/uop di dalam mempersiapkan dokumen perjalanan yang dibutuhkan technical advisor tersebut. sesuai diskusi bersama yang dilakukan pada tanggal 4 juni 2021 antara perusahaan, kontraktor, pt eti, dan uop; kontraktor diminta untuk menyusun kebutuhan manning tenaga kerja asing (tka) dari sub-kontraktor dan/atau vendor representative (termasuk uop) yang dibutuhkan oleh kontraktor untuk mendukung penyelesaian target gas on-stream (gos) proyek jtb di bulan november 2021 pada kesempatan pertama. kontraktor juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendapatkan surat dukungan untuk mempercepat proses persetujuan visa untuk tka- tka tersebut seperti yang disampaikan oleh uop dalam diskusi tersebut. mempertimbangkan target penyelesaian proses persetujuan visa technical advisor dari uop tersebut terhadap target gos proyek jtb serta sesuai diskusi bersama pada tanggal 4 juni 2021, telah dibahas juga terkait rencana cadangan / plan b apabila persetujuan visa technical advisor dari uop tersebut tidak didapatkan dalam waktu yang diharapkan dimana pekerjaan instalasi raschig super rings packing internal absorber dan regenerator tetap dapat diselesaikan tanpa kehadiran dari technical advisor dari uop secara fisik. berdasarkan diskusi pada tanggal 4 juni 2021 untuk mengantisipasi terjadinya rencana cadangan / plan b tersebut, uop telah memberikan konfirmasi secara verbal bahwa performance guarantee tetap berlaku. kontraktor diminta untuk memberikan konfirmasi yang serupa untuk mechanical guarantee. selanjutnya kontraktor diminta untuk menyampaikan konfirmasi secara tertulis kepada perusahaan dari uop untuk performance guarantee dan dari kontraktor untuk mechanical guarantee. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00779 tanggal 3 juni 2021 perihal kedatangan licensor work site visits – uop, dengan ini disampaikan bahwa perusahaan dapat menerima kandidat technical advisor dari uop yang diajukan tersebut. untuk kebutuhan izin masuk ke indonesia (persetujuan visa) dan bekerja di lokasi proyek sehubungan dengan adanya pembatasan akses masuk bagi warga negara asing (wna) pada masa pandemi covid-19, saat ini perusahaan kembali akan berkoordinasi dengan upp-jtb skk migas untuk mendapatkan surat dukungan yang serupa untuk kandidat sebelumnya yang diajukan oleh kontraktor melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00753 tanggal 9 april 2021. secara paralel, kontraktor diminta untuk berkoordinasi dengan pt eti/uop di dalam mempersiapkan dokumen perjalanan yang dibutuhkan technical advisor tersebut. sesuai diskusi bersama yang dilakukan pada tanggal 4 juni 2021 antara perusahaan, kontraktor, pt eti, dan uop; kontraktor diminta untuk menyusun kebutuhan manning tenaga kerja asing (tka) dari sub-kontraktor dan/atau vendor representative (termasuk uop) yang dibutuhkan oleh kontraktor untuk mendukung penyelesaian target gas on-stream (gos) proyek jtb di bulan november 2021 pada kesempatan pertama. kontraktor juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendapatkan surat dukungan untuk mempercepat proses persetujuan visa untuk tka- tka tersebut seperti yang disampaikan oleh uop dalam diskusi tersebut. mempertimbangkan target penyelesaian proses persetujuan visa technical advisor dari uop tersebut terhadap target gos proyek jtb serta sesuai diskusi bersama pada tanggal 4 juni 2021, telah dibahas juga terkait rencana cadangan / plan b apabila persetujuan visa technical advisor dari uop tersebut tidak didapatkan dalam waktu yang diharapkan dimana pekerjaan instalasi raschig super rings packing internal absorber dan regenerator tetap dapat diselesaikan tanpa kehadiran dari technical advisor dari uop secara fisik. berdasarkan diskusi pada tanggal 4 juni 2021 untuk mengantisipasi terjadinya rencana cadangan / plan b tersebut, uop telah memberikan konfirmasi secara verbal bahwa performance guarantee tetap berlaku. kontraktor diminta untuk memberikan konfirmasi yang serupa untuk mechanical guarantee. selanjutnya kontraktor diminta untuk menyampaikan konfirmasi secara tertulis kepada perusahaan dari uop untuk performance guarantee dan dari kontraktor untuk mechanical guarantee. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00773 tanggal 28 mei 2021 perihal rencana vendor training untuk personil operasi perusahaan dan kontraktor untuk bulan mei 2021 s.d. juni 2021, kontraktor diminta untuk: a. berkoordinasi dengan vendor terkait untuk memastikan jadwal vendor training tersebut dan segera menginformasikan tanggal estimasi jadwal-jadwal vendor training tersebut kepada perusahaan sehingga persiapan awal dapat dilakukan. b. segera menyampaikan proposal kepada perusahaan disertai dengan kutipan vendor yang antara lain memuat lingkup, biaya, dan durasi untuk rencana vendor training point 13 (instrument air compressor/utility) dan 14 (gpf flare package hp/lp flare) yang ada dalam surat kontraktor tersebut di atas. c. berkoordinasi dengan vendor terkait untuk mengidentifikasi biaya vendor training yang sudah termasuk dalam kontrak pengadaan barang (po), dan segera menyampaikan proposal yang antara lain memuat lingkup, biaya dan durasi vendor training dimaksud disertai dengan kutipan / pernyataan resmi dari vendor terkait sebagai bagian dari validasi. atas butir b dan c di atas, work order akan disusun sebagai alokasi dari provisional sum – training of company operations and maintenance personnel. kontraktor diingatkan untuk tidak menjadikan proses administrasi provisional sum tersebut dan masalah kesulitan finansial yang dialami kontraktor sebagai alasan yang dapat menghambat jadwal pelaksanaan seluruh vendor training yang dibutuhkan oleh perusahaan dan kontraktor di proyek jtb-gpf. berikut ini kami informasikan status dan rencana vendor training untuk periode selanjutnya (juli 2021 s.d. agustus 2021) yang dibutuhkan oleh personil perusahaan dan kontraktor sebagai persiapan pada masa initial operations khususnya periode commissioning sampai dengan acceptance: no. training module start finish keterangan 1 icss-1 12 juli 2021 16 juli 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 2 icss-2 21 juli 2021 22 juli 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 3 icss-3, batch-1 11 ags 2021 13 ags 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 4 icss-3, batch-1 18 ags 2021 20 ags 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 5 nss 5 juli 2021 9 juli 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 6 custody gas metering package 26 juli 2021 28 juli 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 7 rotameter 4 ags 2021 5 ags 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 8 electronic transmitter (pt, pdt) 2 ags 2021 3 ags 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 9 coriolis flowmeter 23 juli 2021 23 juli 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 10 custody liquid metering package (diesel fuel) 4 ags 2021 6 ags 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 11 pipeline leak detection system 23 ags 2021 27 ags 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 12 electronic transmitter (temperature transmitter) 10 ags 2021 10 ags 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 13 liquid analyzer 30 ags 2021 31 ags 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 14 radar type level transmitter 6 ags 2021 6 ags 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 15 electronic transmitter (ft, mvt, lt, tt) 19 juli 2021 20 juli 2021 tba 16 lv switchgear, motor controls & interlock 12 juli 2021 20 juli 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 17 cathodic protection tbd tbd sudah termasuk dalam po peralatan terkait 18 hvac and refrigeration 9 ags 2021 13 ags 2021 tba 19 api 610 centrifugal pump (1) (waste water circulation, hp/lp lean solvent, reflux, selexol sump, solven 12 juli 2021 13 juli 2021 belum termasuk dalam po peralatan terkait no. training module start finish keterangan transfer) 20 asme pump (cw supply, demineralized water, emergency water, potable water, permeate water, raw water, diesel, mp boiler distribution) 16 ags 2021 17 ags 2021 belum termasuk dalam po peralatan terkait 21 api 610 centrifugal pump (ii-b) (blowdown, lp, condensate) 18 ags 2021 18 ags 2021 belum termasuk dalam po peralatan terkait 22 fire water diesel pump (fire water, jockey, diesel engine) 30 juli 2021 30 juli 2021 belum termasuk dalam po peralatan terkait 23 desuperheater valve tbd tbd sudah termasuk dalam po peralatan terkait 24 sulfuric acid unit (sau) package tbd tbd tba 25 membrane package tbd tbd tba atas status dan rencana vendor training untuk periode juli 2021 s.d. agustus 2021 sebagaimana tabel di atas, kontraktor diminta untuk melakukan hal serupa sebagaimana butir a, b, dan c di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00773 tanggal 28 mei 2021 perihal rencana vendor training untuk personil operasi perusahaan dan kontraktor untuk bulan mei 2021 s.d. juni 2021, kontraktor diminta untuk: a. berkoordinasi dengan vendor terkait untuk memastikan jadwal vendor training tersebut dan segera menginformasikan tanggal estimasi jadwal-jadwal vendor training tersebut kepada perusahaan sehingga persiapan awal dapat dilakukan. b. segera menyampaikan proposal kepada perusahaan disertai dengan kutipan vendor yang antara lain memuat lingkup, biaya, dan durasi untuk rencana vendor training point 13 (instrument air compressor/utility) dan 14 (gpf flare package hp/lp flare) yang ada dalam surat kontraktor tersebut di atas. c. berkoordinasi dengan vendor terkait untuk mengidentifikasi biaya vendor training yang sudah termasuk dalam kontrak pengadaan barang (po), dan segera menyampaikan proposal yang antara lain memuat lingkup, biaya dan durasi vendor training dimaksud disertai dengan kutipan / pernyataan resmi dari vendor terkait sebagai bagian dari validasi. atas butir b dan c di atas, work order akan disusun sebagai alokasi dari provisional sum – training of company operations and maintenance personnel. kontraktor diingatkan untuk tidak menjadikan proses administrasi provisional sum tersebut dan masalah kesulitan finansial yang dialami kontraktor sebagai alasan yang dapat menghambat jadwal pelaksanaan seluruh vendor training yang dibutuhkan oleh perusahaan dan kontraktor di proyek jtb-gpf. berikut ini kami informasikan status dan rencana vendor training untuk periode selanjutnya (juli 2021 s.d. agustus 2021) yang dibutuhkan oleh personil perusahaan dan kontraktor sebagai persiapan pada masa initial operations khususnya periode commissioning sampai dengan acceptance: no. training module start finish keterangan 1 icss-1 12 juli 2021 16 juli 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 2 icss-2 21 juli 2021 22 juli 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 3 icss-3, batch-1 11 ags 2021 13 ags 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 4 icss-3, batch-1 18 ags 2021 20 ags 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 5 nss 5 juli 2021 9 juli 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 6 custody gas metering package 26 juli 2021 28 juli 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 7 rotameter 4 ags 2021 5 ags 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 8 electronic transmitter (pt, pdt) 2 ags 2021 3 ags 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 9 coriolis flowmeter 23 juli 2021 23 juli 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 10 custody liquid metering package (diesel fuel) 4 ags 2021 6 ags 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 11 pipeline leak detection system 23 ags 2021 27 ags 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 12 electronic transmitter (temperature transmitter) 10 ags 2021 10 ags 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 13 liquid analyzer 30 ags 2021 31 ags 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 14 radar type level transmitter 6 ags 2021 6 ags 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 15 electronic transmitter (ft, mvt, lt, tt) 19 juli 2021 20 juli 2021 tba 16 lv switchgear, motor controls & interlock 12 juli 2021 20 juli 2021 sudah termasuk dalam po peralatan terkait 17 cathodic protection tbd tbd sudah termasuk dalam po peralatan terkait 18 hvac and refrigeration 9 ags 2021 13 ags 2021 tba 19 api 610 centrifugal pump (1) (waste water circulation, hp/lp lean solvent, reflux, selexol sump, solven 12 juli 2021 13 juli 2021 belum termasuk dalam po peralatan terkait no. training module start finish keterangan transfer) 20 asme pump (cw supply, demineralized water, emergency water, potable water, permeate water, raw water, diesel, mp boiler distribution) 16 ags 2021 17 ags 2021 belum termasuk dalam po peralatan terkait 21 api 610 centrifugal pump (ii-b) (blowdown, lp, condensate) 18 ags 2021 18 ags 2021 belum termasuk dalam po peralatan terkait 22 fire water diesel pump (fire water, jockey, diesel engine) 30 juli 2021 30 juli 2021 belum termasuk dalam po peralatan terkait 23 desuperheater valve tbd tbd sudah termasuk dalam po peralatan terkait 24 sulfuric acid unit (sau) package tbd tbd tba 25 membrane package tbd tbd tba atas status dan rencana vendor training untuk periode juli 2021 s.d. agustus 2021 sebagaimana tabel di atas, kontraktor diminta untuk melakukan hal serupa sebagaimana butir a, b, dan c di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
mengacu kepada kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. bersama ini kami sampaikan hasil laporan monitoring verifikasi capaian tkdn epc gpf jtb, monitoring ke-34 yang dilakukan oleh surveyor independen pt sucofindo (persero) dengan periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan februari 2021 dengan capaian tkdn terverifikasi sebesar 11,49% dengan progress biaya sebesar 75,41% yang mana belum termasuk outstanding items yang masih dalam proses verifikasi. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu kepada kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. bersama ini kami sampaikan hasil laporan monitoring verifikasi capaian tkdn epc gpf jtb, monitoring ke-34 yang dilakukan oleh surveyor independen pt sucofindo (persero) dengan periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan februari 2021 dengan capaian tkdn terverifikasi sebesar 11,49% dengan progress biaya sebesar 75,41% yang mana belum termasuk outstanding items yang masih dalam proses verifikasi. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
menunjuk change notification (cn) dari kontraktor no. jtb-rjj000-b0-cno-900- 00009 tanggal 6 oktober 2020 yang mengusulkan fasilitas witp temporer, dimana kontraktor menyatakan bahwa witp permanen unit 590 diperkirakan selesai diluar tahun 2021 yang berakibat jadwal gas on stream nopember 2021 tidak dapat dicapai, kontraktor diingatkan bahwa cn tersebut telah ditolak oleh perusahaan pada tanggal 20 oktober 2020. pada penolakan tersebut kontraktor diminta menyampaikan change proposal (cp) untuk witp unit 590 kesempatan pertama, karena sudah 8 bulan sejak change inquiry (ci) dikeluarkan pada tanggal 17 februari 2020, kontraktor belum menyampaikan cp dimaksud. pada kenyatannya, kontraktor menyampaikan cp lebih dari satu tahun sejak ci no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00013 rev.1 dikeluarkan, yaitu cp no. jtb-rjj000-b0-cpo-900- 00013 rev.c tanggal 25 maret 2021 yang kemudian diperbaiki dengan cp no. jtb-rjj000- b0-cpo-900-00013 rev c-1 tanggal 17 juni 2021. pada kedua cp tersebut, kontraktor menyatakan ada schedule impact tetapi tidak menyampaikan rincian jadwalnya. dengan demikian, perusahaan memahami bahwa tidak ada schedule impact pada kedua cp tersebut. pada surat no. jtb-l-rj-pj-00712 tanggal 5 februari 2021 mengenai permintaan extension of time (eot), kontraktor menyampaikan bahwa jadwal untuk installation dan commissioning witp unit 590 adalah pada tanggal 20 januari 2022. mempertimbangkan bahwa major equipment ready on site pada juli 2021, perusahaan menganggap bahwa tersedia waktu yang cukup untuk mencapai operation readiness witp paling lambat september – oktober 2021, sebelum gas on stream november 2021. kontraktor diminta untuk melakukan upaya-upaya nyata agar witp unit 590 dapat mulai beroperasi pada september – oktober 2021. karena itu, keterlambatan penyelesaian witp – unit 590 tidak dapat dijadikan alasan sebagai penyebab keterlambatan penyelesaian proyek jtb-gpf. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. |  |  | menunjuk change notification (cn) dari kontraktor no. jtb-rjj000-b0-cno-900- 00009 tanggal 6 oktober 2020 yang mengusulkan fasilitas witp temporer, dimana kontraktor menyatakan bahwa witp permanen unit 590 diperkirakan selesai diluar tahun 2021 yang berakibat jadwal gas on stream nopember 2021 tidak dapat dicapai, kontraktor diingatkan bahwa cn tersebut telah ditolak oleh perusahaan pada tanggal 20 oktober 2020. pada penolakan tersebut kontraktor diminta menyampaikan change proposal (cp) untuk witp unit 590 kesempatan pertama, karena sudah 8 bulan sejak change inquiry (ci) dikeluarkan pada tanggal 17 februari 2020, kontraktor belum menyampaikan cp dimaksud. pada kenyatannya, kontraktor menyampaikan cp lebih dari satu tahun sejak ci no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00013 rev.1 dikeluarkan, yaitu cp no. jtb-rjj000-b0-cpo-900- 00013 rev.c tanggal 25 maret 2021 yang kemudian diperbaiki dengan cp no. jtb-rjj000- b0-cpo-900-00013 rev c-1 tanggal 17 juni 2021. pada kedua cp tersebut, kontraktor menyatakan ada schedule impact tetapi tidak menyampaikan rincian jadwalnya. dengan demikian, perusahaan memahami bahwa tidak ada schedule impact pada kedua cp tersebut. pada surat no. jtb-l-rj-pj-00712 tanggal 5 februari 2021 mengenai permintaan extension of time (eot), kontraktor menyampaikan bahwa jadwal untuk installation dan commissioning witp unit 590 adalah pada tanggal 20 januari 2022. mempertimbangkan bahwa major equipment ready on site pada juli 2021, perusahaan menganggap bahwa tersedia waktu yang cukup untuk mencapai operation readiness witp paling lambat september – oktober 2021, sebelum gas on stream november 2021. kontraktor diminta untuk melakukan upaya-upaya nyata agar witp unit 590 dapat mulai beroperasi pada september – oktober 2021. karena itu, keterlambatan penyelesaian witp – unit 590 tidak dapat dijadikan alasan sebagai penyebab keterlambatan penyelesaian proyek jtb-gpf. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
mengacu kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. berdasarkan hasil laporan monitoring verifikasi tkdn yang ke-34 oleh surveyor independen, pt. sucofindo (persero) periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan februari 2021 didapatkan capaian tkdn terverifikasi sebesar 11,49% dengan progress biaya sebesar 75,41%. mencermati nilai perolehan capaian tkdn sebesar 11,49% sampai bulan februari 2021 masih sangat rendah, oleh karena itu kami menegaskan kembali hal hal sebagai berikut: 1. agar rjj consortium for jtb project dapat melakukan upaya yang lebih masiv untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri guna memenuhi komitmen tkdn sebesar 40,03%. 2. menerapkan secara konsisten target capaian tkdn sesuai permen esdm no. 15 tahun 2013 beserta perubahannya. 3. bilamana setelah pelaksanaan kontrak pencapaian prosentase dan nilai komitmen tkdn tidak dapat dipenuhi, maka sanksi administrasi dan finansial akan diberlakukan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam kontrak serta peraturan yang berlaku. terlampir laporan monitoring verifikasi capaian tkdn ke-34 sebagai bahan evaluasi saudara untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah ri. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. berdasarkan hasil laporan monitoring verifikasi tkdn yang ke-34 oleh surveyor independen, pt. sucofindo (persero) periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan februari 2021 didapatkan capaian tkdn terverifikasi sebesar 11,49% dengan progress biaya sebesar 75,41%. mencermati nilai perolehan capaian tkdn sebesar 11,49% sampai bulan februari 2021 masih sangat rendah, oleh karena itu kami menegaskan kembali hal hal sebagai berikut: 1. agar rjj consortium for jtb project dapat melakukan upaya yang lebih masiv untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri guna memenuhi komitmen tkdn sebesar 40,03%. 2. menerapkan secara konsisten target capaian tkdn sesuai permen esdm no. 15 tahun 2013 beserta perubahannya. 3. bilamana setelah pelaksanaan kontrak pencapaian prosentase dan nilai komitmen tkdn tidak dapat dipenuhi, maka sanksi administrasi dan finansial akan diberlakukan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam kontrak serta peraturan yang berlaku. terlampir laporan monitoring verifikasi capaian tkdn ke-34 sebagai bahan evaluasi saudara untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah ri. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
menindaklanjuti aktivitas jtb tie-in banyu urip yaitu untuk scope supply material by kontraktor khususnya namun tidak terbatas pada: material description vendor/ sub- vendor requirement eta site* (date) curent eta site (date) crude oil metering pt rexaudia w-4 aug-21 w-1 oct-21 condensate metering pt rexaudia w-4 aug-21 w-1 sep-21 sdv mov pt triguna mandala w-2 aug-21 w-2 aug-21 xv pt triguna mandala w-2 aug-21 w-1 oct-21 additional psv pt mira wira pratama (lesser) w-4 aug-21 w-2 sep-21 produced & dearated water metering pt control system w-1 aug-21 sep-21 (to be confirmed by rjj) *note: requirement on site date mengacu pada schedule recovery plan emcl selanjutnya mengacu pada korespondensi sebelumnya: a. minutes of meeting (mom) shop fabrication visit tertanggal 14 april 2021 perihal:  “rapat monitoring material package condensate & crude oil metering”;  “rapat monitoring material package tie in treated bleed water metering syst em”;  “rapat monitoring material package tie in water metering produced & deara ted”. b. minutes of meeting (mom) tertanggal 12 maret 2021 antara pepc – rjj – rexaudia perihal “pembahasan delivery schedule crude oil metering dan condensate metering bu”; c. minutes of meeting (mom) tertanggal 21 may 2021 perihal “rapat pembahasan material selection dan rating selection coriolis meter crude oil metering dan condensate metering”; d. minutes of meeting (mom) tertanggal 31 may 2021 perihal “expediting psv for tie- in”; e. minutes of meeting (mom) tertanggal 02 june 2021 perihal “join review meeting sdv & mov” sesuai butir-butir di atas menggambarkan bahwa material jtb tie-in sesuai pada poin a, b, c, d dan e berpotensi mundur dari target on site yang sudah disepakati sebelumnya. perusahaan menilai vendor-vendor yang ditunjuk oleh kontraktor tidak commit dengan kesepakatan-kesepakatan dalam meeting, dan kurang koordinasi. mengingat pekerjaan tie-in ini salah satu critical activities dalam mendukung target gas on stream pada bulan november 2021, dimana proyek gas jtb adalah salah satu psn yang menjadi target pencapaian pemerintah ri 2021, sangat diharapkan usaha sungguh-sungguh dari semua pihak dalam pekerjaan pengadaan material tie-in bu ini. melalui surat ini perusahaan meminta kontraktor melakukan segala upaya dalam pengadaan semua material kebutuhan tie-in bu ini termasuk upaya mitigasi supaya material tie-in bu ini bisa datang sesuai waktu yang diharapkan. perusahaan mengingatkan kontraktor untuk dapat melakukan kontrol penuh terhadap vendor- vendor dan supaya dapat patuh dan tunduk pada target pengiriman material sesuai dengan timeline untuk mendukung gas on stream november 2021. karena proyek jtb sebagai salah satu proyek psn, dalam beberapa kesempatan bahkan skk migas terjun langsung hadir dalam beberapa meeting dengan vendor, dan men-direct langsung vendor-vendor supaya bekerja mendukung target proyek jtb sebagai psn ini. untuk itu kontraktor diminta melakukan pressure yang sama dan tidak menyerahkan permasalahan diselesaikan sendiri oleh vendor, kontraktor harus memberikan solusi dan mitigasi terhadap permasalahan delay pengadaan material tie-in yang terjadi. demikian disampaikan, agar kontraktor dapat menyampaikan upaya-upaya mitigasi kepada perusahaan dalam jangka waktu 7 hari setelah surat ini diterima. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | menindaklanjuti aktivitas jtb tie-in banyu urip yaitu untuk scope supply material by kontraktor khususnya namun tidak terbatas pada: material description vendor/ sub- vendor requirement eta site* (date) curent eta site (date) crude oil metering pt rexaudia w-4 aug-21 w-1 oct-21 condensate metering pt rexaudia w-4 aug-21 w-1 sep-21 sdv mov pt triguna mandala w-2 aug-21 w-2 aug-21 xv pt triguna mandala w-2 aug-21 w-1 oct-21 additional psv pt mira wira pratama (lesser) w-4 aug-21 w-2 sep-21 produced & dearated water metering pt control system w-1 aug-21 sep-21 (to be confirmed by rjj) *note: requirement on site date mengacu pada schedule recovery plan emcl selanjutnya mengacu pada korespondensi sebelumnya: a. minutes of meeting (mom) shop fabrication visit tertanggal 14 april 2021 perihal:  “rapat monitoring material package condensate & crude oil metering”;  “rapat monitoring material package tie in treated bleed water metering syst em”;  “rapat monitoring material package tie in water metering produced & deara ted”. b. minutes of meeting (mom) tertanggal 12 maret 2021 antara pepc – rjj – rexaudia perihal “pembahasan delivery schedule crude oil metering dan condensate metering bu”; c. minutes of meeting (mom) tertanggal 21 may 2021 perihal “rapat pembahasan material selection dan rating selection coriolis meter crude oil metering dan condensate metering”; d. minutes of meeting (mom) tertanggal 31 may 2021 perihal “expediting psv for tie- in”; e. minutes of meeting (mom) tertanggal 02 june 2021 perihal “join review meeting sdv & mov” sesuai butir-butir di atas menggambarkan bahwa material jtb tie-in sesuai pada poin a, b, c, d dan e berpotensi mundur dari target on site yang sudah disepakati sebelumnya. perusahaan menilai vendor-vendor yang ditunjuk oleh kontraktor tidak commit dengan kesepakatan-kesepakatan dalam meeting, dan kurang koordinasi. mengingat pekerjaan tie-in ini salah satu critical activities dalam mendukung target gas on stream pada bulan november 2021, dimana proyek gas jtb adalah salah satu psn yang menjadi target pencapaian pemerintah ri 2021, sangat diharapkan usaha sungguh-sungguh dari semua pihak dalam pekerjaan pengadaan material tie-in bu ini. melalui surat ini perusahaan meminta kontraktor melakukan segala upaya dalam pengadaan semua material kebutuhan tie-in bu ini termasuk upaya mitigasi supaya material tie-in bu ini bisa datang sesuai waktu yang diharapkan. perusahaan mengingatkan kontraktor untuk dapat melakukan kontrol penuh terhadap vendor- vendor dan supaya dapat patuh dan tunduk pada target pengiriman material sesuai dengan timeline untuk mendukung gas on stream november 2021. karena proyek jtb sebagai salah satu proyek psn, dalam beberapa kesempatan bahkan skk migas terjun langsung hadir dalam beberapa meeting dengan vendor, dan men-direct langsung vendor-vendor supaya bekerja mendukung target proyek jtb sebagai psn ini. untuk itu kontraktor diminta melakukan pressure yang sama dan tidak menyerahkan permasalahan diselesaikan sendiri oleh vendor, kontraktor harus memberikan solusi dan mitigasi terhadap permasalahan delay pengadaan material tie-in yang terjadi. demikian disampaikan, agar kontraktor dapat menyampaikan upaya-upaya mitigasi kepada perusahaan dalam jangka waktu 7 hari setelah surat ini diterima. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
mengacu pada hasil monitoring beberapa aktifitas key milestone yang menjadi critical item, kami menemukan fakta adanya keterlambatan yang terjadi tidak ditindaklanjuti dengan mitigasi yang memadai, sehingga keterlambatan berlanjut terus (terbaca dari hasil updated schedule yang dilakukan) dan tentunya hal ini akan berdampak pada rencana pencapaian target gas on stream di november 2021. aktifitas critical pada bulan juni 2021 yang menjadi perhatian perusahaan antara lain: key date cut off update schedule 27 mar ‘21 24 april ‘21 29 may ‘21 15 jun’21 (pre- mitigated) 1 st firing boiler 30 may 21 19 jun 21 24 jun 21 26 jul 21 buyback gas in 10 jun 21 2 jul 21 5 jul 21 28 jul 21 start steam blowing 19 jun 21 9 jul 21 14 jul 21 14 aug 21 dilihat dari runtutan kegiatan di atas, jika tidak dilakukan mitigasi yang sudah dibicarakan sebelumnya dengan segera, dan kegiatan dilapangan dibiarkan “as it is”, maka akan sangat berpotensi menggeser target tercapainya gas on stream di november 2021. untuk itu, perusahaan kembali mengingatkan kontraktor untuk secara tegas melakukan rencana perbaikan sesuai dengan beberapa butir berikut, namun tidak terbatas pada: 1. melakukan mitigasi untuk mempertahankan target gas on stream november 2021 perusahaan mengingatkan kontraktor untuk segera melakukan rencana mitigasi komperhensif terhadap kegiatan 1 st firing, buyback, dan steam blowing yang merupakan indikator dalam mendukung keberhasilan pencapaian gas on stream november 2021. 2. melakukan perkuatan tim planning dan monitoring yang dilakukan secara terintegrasi berdasarkan beberapa fakta yang ditemukan perusahaan: tidak inline nya target yang ada antara schedule primavera p6 dengan detail rencana dalam s-curve dan beberapa tools monitoring lain yang dipakai kontraktor dalam memonitor aktifitas yang sama;  tanggal-tanggal target sebagian besar bergeser pada setiap update schedule;  durasi pekerjaan yang memanjang dari rencana awal, dalam hal ini pekerjaan pre- commissioning beberapa utility system yang dapat terjadi pada sistem lain sehingga tanggal gas on stream menjadi tidak reliable/ tidak dapat dipercaya;  kritikal isu yang terjadi di lapangan sebagian besar tidak tercermin pada primavera schedule p6, sehingga penentuan mitigasi berpotensi tidak tepat sasaran. tidak tepatnya dalam melakukan planning dan integration schedule akan berakibat salahnya navigasi menuju mitigasi, sehingga kondisi proyek yang direfleksikan ke schedule dapat berubah menjadi miss-planning, miss-coordination dan miss-interpretation. perusahaan menilai personel kontraktor yang menangani planning dan integration saat ini tidak cukup kuat, sehingga perlu dilakukan reinforcement. demikian disampaikan, agar kontraktor dapat menindaklanjuti dan memberikan jawaban kepada perusahaan dalam jangka waktu 7 hari setelah surat ini diterima. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | mengacu pada hasil monitoring beberapa aktifitas key milestone yang menjadi critical item, kami menemukan fakta adanya keterlambatan yang terjadi tidak ditindaklanjuti dengan mitigasi yang memadai, sehingga keterlambatan berlanjut terus (terbaca dari hasil updated schedule yang dilakukan) dan tentunya hal ini akan berdampak pada rencana pencapaian target gas on stream di november 2021. aktifitas critical pada bulan juni 2021 yang menjadi perhatian perusahaan antara lain: key date cut off update schedule 27 mar ‘21 24 april ‘21 29 may ‘21 15 jun’21 (pre- mitigated) 1 st firing boiler 30 may 21 19 jun 21 24 jun 21 26 jul 21 buyback gas in 10 jun 21 2 jul 21 5 jul 21 28 jul 21 start steam blowing 19 jun 21 9 jul 21 14 jul 21 14 aug 21 dilihat dari runtutan kegiatan di atas, jika tidak dilakukan mitigasi yang sudah dibicarakan sebelumnya dengan segera, dan kegiatan dilapangan dibiarkan “as it is”, maka akan sangat berpotensi menggeser target tercapainya gas on stream di november 2021. untuk itu, perusahaan kembali mengingatkan kontraktor untuk secara tegas melakukan rencana perbaikan sesuai dengan beberapa butir berikut, namun tidak terbatas pada: 1. melakukan mitigasi untuk mempertahankan target gas on stream november 2021 perusahaan mengingatkan kontraktor untuk segera melakukan rencana mitigasi komperhensif terhadap kegiatan 1 st firing, buyback, dan steam blowing yang merupakan indikator dalam mendukung keberhasilan pencapaian gas on stream november 2021. 2. melakukan perkuatan tim planning dan monitoring yang dilakukan secara terintegrasi berdasarkan beberapa fakta yang ditemukan perusahaan: tidak inline nya target yang ada antara schedule primavera p6 dengan detail rencana dalam s-curve dan beberapa tools monitoring lain yang dipakai kontraktor dalam memonitor aktifitas yang sama;  tanggal-tanggal target sebagian besar bergeser pada setiap update schedule;  durasi pekerjaan yang memanjang dari rencana awal, dalam hal ini pekerjaan pre- commissioning beberapa utility system yang dapat terjadi pada sistem lain sehingga tanggal gas on stream menjadi tidak reliable/ tidak dapat dipercaya;  kritikal isu yang terjadi di lapangan sebagian besar tidak tercermin pada primavera schedule p6, sehingga penentuan mitigasi berpotensi tidak tepat sasaran. tidak tepatnya dalam melakukan planning dan integration schedule akan berakibat salahnya navigasi menuju mitigasi, sehingga kondisi proyek yang direfleksikan ke schedule dapat berubah menjadi miss-planning, miss-coordination dan miss-interpretation. perusahaan menilai personel kontraktor yang menangani planning dan integration saat ini tidak cukup kuat, sehingga perlu dilakukan reinforcement. demikian disampaikan, agar kontraktor dapat menindaklanjuti dan memberikan jawaban kepada perusahaan dalam jangka waktu 7 hari setelah surat ini diterima. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
sesuai dengan monitoring hasil pekerjaan kontraktor, increment progres mingguan semenjak april 2021 selalu dibawah increment plan (forecast gos nov 2021), apalagi target progress bulan juni, juli dan agustus merupakan puncak kegiatan kontruksi untuk mengejar target gas on stream pada bulan november 2021. mengacu kepada target progres mingguan mulai april 2021 diatas 1,0% (1,2% s/d 1,6%) capaian progres kontraktor tidak ada yang di atas plan tersebut, hanya berkisar 0,6% s/ d 0,9%. hal ini sangat mengkhawatirkan, karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi akan men-delay pekerjaan commissioning dan pada akhirnya mengancam dapatnya dilakukan gas on stream pada november 2021. berikut disampaikan analisa terkait key point pekerjaan-pekerjaan yang menjadi sorotan : a. piping field welding  pencapaian field welding saat ini masih berada di +700 dia-in/day.  untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang masih di atas 75,000 dia-in, diperlukan pencapaian diatas 1,400 dia-in/day atau setara dengan 187 dedicated production crew (2-3x lipat crew yang ada saat ini). b. piping test package  pencapaian penyelesaian test package masih berada di +9 tp/ day.  sisa pekerjaan masih di atas 1,600 tp di semua area, termasuk utility system yang seharusnya sudah selesai pada bulan april 2021.  untuk mengejar keterlambatan test package, diperlukan pencapaian konstan diatas 14 tp/day secara konstan, yang diikuti dengan percepatan piping field welding serta penambahan crew test package termasuk aktifitas menunjangnya. c. electrical cable termination  pencapaian penyelesaian electrical cable termination masih berada di +20 point/day.  untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang masih di atas 4,000 point, diperlukan pencapaian diatas 40 point/day atau setara dengan 2x lipat crew yang ada saat ini. d. instrument cable pulling  pencapaian penyelesaian instrument cable pulling masih berada di +2,000 meter/day.  untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang masih di atas 220,000 meter, diperlukan pencapaian di atas 2,500 point/day. dengan target increment plan progress mingguan, seharusnya kontraktor melakukan upaya penambahan resource yang dibutuhkan. perusahaan mengingatkan apabila pemenuhan resources yang diikuti dengan penyediaan workfront tidak ada perbaikan dalam kurun waktu 1 sampai dengan 2 minggu ke depan, akan menyebabkan penyelesaian pekerjaan konstruksi berpotensi terlambat sesuai target. hal tersebut tentunya akan memberatkan aktifitas precomm-comm dengan kondisi terburuknya adalah tidak ada lagi mitigasi yang dapat dilakukan untuk menjaga target gos november 2021. dengan mengacu pada kontrak bahwa kondisi cash flow kontraktor merupakan tanggung jawab dari kontraktor dan bukan merupakan alasan ketidakmampuan kontraktor dalam pemenuhan resources untuk mencapai target pencapaian pekerjaan. perusahaan telah memberikan upaya terbaik-nya guna mendukung kontraktor melalui pembayaran “lumpsum monthly progress” secara tepat waktu dan “pemecahan payment milestone”, sehingga perusahaan meminta kontraktor untuk segera menyelesaikan isu pemenuhan resources. demikian disampaikan, agar kontraktor dapat menindaklanjuti dan memberikan jawaban kepada perusahaan dalam jangka waktu 7 hari setelah surat ini diterima. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | sesuai dengan monitoring hasil pekerjaan kontraktor, increment progres mingguan semenjak april 2021 selalu dibawah increment plan (forecast gos nov 2021), apalagi target progress bulan juni, juli dan agustus merupakan puncak kegiatan kontruksi untuk mengejar target gas on stream pada bulan november 2021. mengacu kepada target progres mingguan mulai april 2021 diatas 1,0% (1,2% s/d 1,6%) capaian progres kontraktor tidak ada yang di atas plan tersebut, hanya berkisar 0,6% s/ d 0,9%. hal ini sangat mengkhawatirkan, karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi akan men-delay pekerjaan commissioning dan pada akhirnya mengancam dapatnya dilakukan gas on stream pada november 2021. berikut disampaikan analisa terkait key point pekerjaan-pekerjaan yang menjadi sorotan : a. piping field welding  pencapaian field welding saat ini masih berada di +700 dia-in/day.  untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang masih di atas 75,000 dia-in, diperlukan pencapaian diatas 1,400 dia-in/day atau setara dengan 187 dedicated production crew (2-3x lipat crew yang ada saat ini). b. piping test package  pencapaian penyelesaian test package masih berada di +9 tp/ day.  sisa pekerjaan masih di atas 1,600 tp di semua area, termasuk utility system yang seharusnya sudah selesai pada bulan april 2021.  untuk mengejar keterlambatan test package, diperlukan pencapaian konstan diatas 14 tp/day secara konstan, yang diikuti dengan percepatan piping field welding serta penambahan crew test package termasuk aktifitas menunjangnya. c. electrical cable termination  pencapaian penyelesaian electrical cable termination masih berada di +20 point/day.  untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang masih di atas 4,000 point, diperlukan pencapaian diatas 40 point/day atau setara dengan 2x lipat crew yang ada saat ini. d. instrument cable pulling  pencapaian penyelesaian instrument cable pulling masih berada di +2,000 meter/day.  untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang masih di atas 220,000 meter, diperlukan pencapaian di atas 2,500 point/day. dengan target increment plan progress mingguan, seharusnya kontraktor melakukan upaya penambahan resource yang dibutuhkan. perusahaan mengingatkan apabila pemenuhan resources yang diikuti dengan penyediaan workfront tidak ada perbaikan dalam kurun waktu 1 sampai dengan 2 minggu ke depan, akan menyebabkan penyelesaian pekerjaan konstruksi berpotensi terlambat sesuai target. hal tersebut tentunya akan memberatkan aktifitas precomm-comm dengan kondisi terburuknya adalah tidak ada lagi mitigasi yang dapat dilakukan untuk menjaga target gos november 2021. dengan mengacu pada kontrak bahwa kondisi cash flow kontraktor merupakan tanggung jawab dari kontraktor dan bukan merupakan alasan ketidakmampuan kontraktor dalam pemenuhan resources untuk mencapai target pencapaian pekerjaan. perusahaan telah memberikan upaya terbaik-nya guna mendukung kontraktor melalui pembayaran “lumpsum monthly progress” secara tepat waktu dan “pemecahan payment milestone”, sehingga perusahaan meminta kontraktor untuk segera menyelesaikan isu pemenuhan resources. demikian disampaikan, agar kontraktor dapat menindaklanjuti dan memberikan jawaban kepada perusahaan dalam jangka waktu 7 hari setelah surat ini diterima. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00021 – supply of two years spare part for api 610 pump, non-api pump, and asme pump package yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00021 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00021 – supply of two years spare part for api 610 pump, non-api pump, and asme pump package yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00021 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
merujuk surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00780 tanggal 4 juni 2021, perihal “kedatangan vsm (vendor service man) zeeco asia ltd”, bersama ini perusahaan sampaikan hasil review atas curriculum vitae (cv) usulan kandidat vsm zeeco asia ltd. atas nama lee yong-ah sebagai berikut: 1. keterbatasan pengalaman kerja dari kandidat vsm tersebut yang menurut perusahaan masih tergolong junior engineer, dimana kandidat dimaksud bergabung dengan zeeco asia ltd baru pada tahun 2020; 2. tidak terdapat informasi lain yang menyatakan work accomplishment dari kandidat dimaksud untuk keperluan evaluasi kesesuaian dengan lingkup pekerjaan jtb project yaitu supervisi aktivitas instalasi flare package; sehingga berdasarkan hasil review tersebut di atas, perusahaan belum dapat menerima kandidat vendor service man (vsm) dari zeeco asia ltd sebagaimana diajukan oleh kontraktor. untuk itu, kontraktor agar segera menyampaikan usulan kandidat lain yang memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk supervisi aktivitas instalasi flare package proyek epc migas dengan magnitude sekelas jtb project. sebagai reminder bagi kontraktor bahwa vsm dari zeeco asia ltd merupakan sepenuhnya bagian dari lingkup pekerjaan kontraktor secara kontrak, karena bukan bagian dari licensor ataupun acid gas incinerator (agi). demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00780 tanggal 4 juni 2021, perihal “kedatangan vsm (vendor service man) zeeco asia ltd”, bersama ini perusahaan sampaikan hasil review atas curriculum vitae (cv) usulan kandidat vsm zeeco asia ltd. atas nama lee yong-ah sebagai berikut: 1. keterbatasan pengalaman kerja dari kandidat vsm tersebut yang menurut perusahaan masih tergolong junior engineer, dimana kandidat dimaksud bergabung dengan zeeco asia ltd baru pada tahun 2020; 2. tidak terdapat informasi lain yang menyatakan work accomplishment dari kandidat dimaksud untuk keperluan evaluasi kesesuaian dengan lingkup pekerjaan jtb project yaitu supervisi aktivitas instalasi flare package; sehingga berdasarkan hasil review tersebut di atas, perusahaan belum dapat menerima kandidat vendor service man (vsm) dari zeeco asia ltd sebagaimana diajukan oleh kontraktor. untuk itu, kontraktor agar segera menyampaikan usulan kandidat lain yang memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk supervisi aktivitas instalasi flare package proyek epc migas dengan magnitude sekelas jtb project. sebagai reminder bagi kontraktor bahwa vsm dari zeeco asia ltd merupakan sepenuhnya bagian dari lingkup pekerjaan kontraktor secara kontrak, karena bukan bagian dari licensor ataupun acid gas incinerator (agi). demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
menanggapai surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00782 tanggal 10 juni 2021 perihal permohonan pengajuan reimbursement bea masuk & pajak dalam rangka impor (pdri) tahap iii, disampaikan bahwa perusahaan telah melakukan proses verifikasi ulang atas dokumen pendukung yang merupakan bagian dari proposal reimbursement bea masuk & pdri tahap iii yang diajukan oleh kontraktor melalui surat tersebut di atas. sebagai hasil verifikasi tersebut, dapat disampaikan hasil sebagai berikut: a. total nilai pib bayar for “ml reject item” yang diajukan oleh kontraktor melalui surat tersebut di atas adalah sebesar rp.4.888.223.118. b. total nilai bea masuk dan pdri tahap iii yang sudah dilakukan verifikasi adalah sebesar rp. 4.819.158.150. terlampir merupakan tabel rekapitulasi atas kedua total nilai tersebut. berdasarkan butir b, perusahaan akan menerbitkan provisional sum work order pada kesempatan pertama untuk disetujui oleh kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. |  |  | menanggapai surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00782 tanggal 10 juni 2021 perihal permohonan pengajuan reimbursement bea masuk & pajak dalam rangka impor (pdri) tahap iii, disampaikan bahwa perusahaan telah melakukan proses verifikasi ulang atas dokumen pendukung yang merupakan bagian dari proposal reimbursement bea masuk & pdri tahap iii yang diajukan oleh kontraktor melalui surat tersebut di atas. sebagai hasil verifikasi tersebut, dapat disampaikan hasil sebagai berikut: a. total nilai pib bayar for “ml reject item” yang diajukan oleh kontraktor melalui surat tersebut di atas adalah sebesar rp.4.888.223.118. b. total nilai bea masuk dan pdri tahap iii yang sudah dilakukan verifikasi adalah sebesar rp. 4.819.158.150. terlampir merupakan tabel rekapitulasi atas kedua total nilai tersebut. berdasarkan butir b, perusahaan akan menerbitkan provisional sum work order pada kesempatan pertama untuk disetujui oleh kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
mengacu pada change inquiry no: jtb-cp000-bo-ciq-900-00005 tanggal 17 april 2018, perihal power supply design change for sales gas metering station, kontraktor diminta untuk dapat melakukan pembayaran biaya ijin prinsip pembangunan / penempatan jaringan utilitas kabel listrik termasuk pembayaran sewa lahan, jaminan konstruksi dan jaminan kerugian pihak ketiga sebesar rp.7.275.000,00 untuk 5 tahun pertama kepada kas negara melalui bendahara balai besar pelaksana jalan nasional jawa timur bali. adapun setelah pembayaran ini dilakukan, bukti pembayaran lengkap dan sah dapat disampaikan sebagai bagian dari change proposal atas change inquiry tersebut di atas. demikian disampaikan agar dapat ditindaklanjuti pada kesempatan pertama. atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada change inquiry no: jtb-cp000-bo-ciq-900-00005 tanggal 17 april 2018, perihal power supply design change for sales gas metering station, kontraktor diminta untuk dapat melakukan pembayaran biaya ijin prinsip pembangunan / penempatan jaringan utilitas kabel listrik termasuk pembayaran sewa lahan, jaminan konstruksi dan jaminan kerugian pihak ketiga sebesar rp.7.275.000,00 untuk 5 tahun pertama kepada kas negara melalui bendahara balai besar pelaksana jalan nasional jawa timur bali. adapun setelah pembayaran ini dilakukan, bukti pembayaran lengkap dan sah dapat disampaikan sebagai bagian dari change proposal atas change inquiry tersebut di atas. demikian disampaikan agar dapat ditindaklanjuti pada kesempatan pertama. atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
menunjuk amendment no.03 bank guarantee no. igdkb01615p17/8211/friday tanggal 04 desember 2020 yang nilainya usd50,385,858.54. (5,12% dari harga kontrak sesuai perubahan no.1 ditambah provisional sum) dan berlaku sampai tanggal 10 september 2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut sebagai awareness: 1. saat ini perusahaan sedang menyusun draft side letter yang memuat perubahan nilai bank guarantee – pb tersebut, dari sebelumnya sebesar usd66,998,560.00 (6,81% dari harga kontrak ditambah provisional sum), menjadi sebesar usd50,385,858.54 (5,12% dari harga kontrak ditambah provisional sum). draft side letter akan disampaikan kepada kontraktor pada kesempatan pertama untuk dapat direviu dan disepakati. ketentuan kontrak terkait dengan perubahan nilai bank guarantee – pb tersebut akan dimuat dalam amandemen kontrak selanjutnya. 2. berdasarkan kontrak principal document pasal 9.1.1 dan 9.1.2 mengenai performance bond dan warranty bond, serta merujuk pada ptk-007 petunjuk pelaksanaan tender nomor: edr-0167/skkmh0000/2017/s7 tanggal 26 juli 2017 pasal v.4.6.5.1 dan v.4.6.5.2 mengenai perpanjangan masa berlaku atau penambahan nilai jaminan pelaksanaan, mengingat bahwa bank guarantee – pb tersebut diatas berlaku sampai tanggal 10 september 2021 dan harga kontrak telah bertambah sehubungan dengan adanya change order, kontraktor diminta untuk memperpanjang masa berlakunya dan menambah nilai jaminannya : a. perpanjangan masa berlaku bank guarantee – pb harus mengacu pada scheduled completion date dan mengakomodasi masa verifikasi realisasi komitmen tkdn. sehubungan dengan masih berlangsungnya pembahasan mengenai extension of time (eot) serta menunjuk surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj- 00712 tanggal 5 februari 2021 yang mengusulkan plant acceptance pada tanggal 13 maret 2022; untuk sementara, scheduled completion date dapat diasumsikan pada tanggal 13 maret 2022 dengan catatan bahwa asumsi ini bukan merupakan persetujuan atas usul kontraktor yang dimaksud. apabila kemudian plant acceptance disepakati sebelum 13 maret 2022, maka tidak diperlukan revisi perpanjangan masa berlaku bank guarantee – pb lagi. b. penambahan nilai bank guarantee – pb harus dilakukan berdasarkan nilai change order yang sudah disepakati. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menunjuk amendment no.03 bank guarantee no. igdkb01615p17/8211/friday tanggal 04 desember 2020 yang nilainya usd50,385,858.54. (5,12% dari harga kontrak sesuai perubahan no.1 ditambah provisional sum) dan berlaku sampai tanggal 10 september 2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut sebagai awareness: 1. saat ini perusahaan sedang menyusun draft side letter yang memuat perubahan nilai bank guarantee – pb tersebut, dari sebelumnya sebesar usd66,998,560.00 (6,81% dari harga kontrak ditambah provisional sum), menjadi sebesar usd50,385,858.54 (5,12% dari harga kontrak ditambah provisional sum). draft side letter akan disampaikan kepada kontraktor pada kesempatan pertama untuk dapat direviu dan disepakati. ketentuan kontrak terkait dengan perubahan nilai bank guarantee – pb tersebut akan dimuat dalam amandemen kontrak selanjutnya. 2. berdasarkan kontrak principal document pasal 9.1.1 dan 9.1.2 mengenai performance bond dan warranty bond, serta merujuk pada ptk-007 petunjuk pelaksanaan tender nomor: edr-0167/skkmh0000/2017/s7 tanggal 26 juli 2017 pasal v.4.6.5.1 dan v.4.6.5.2 mengenai perpanjangan masa berlaku atau penambahan nilai jaminan pelaksanaan, mengingat bahwa bank guarantee – pb tersebut diatas berlaku sampai tanggal 10 september 2021 dan harga kontrak telah bertambah sehubungan dengan adanya change order, kontraktor diminta untuk memperpanjang masa berlakunya dan menambah nilai jaminannya : a. perpanjangan masa berlaku bank guarantee – pb harus mengacu pada scheduled completion date dan mengakomodasi masa verifikasi realisasi komitmen tkdn. sehubungan dengan masih berlangsungnya pembahasan mengenai extension of time (eot) serta menunjuk surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj- 00712 tanggal 5 februari 2021 yang mengusulkan plant acceptance pada tanggal 13 maret 2022; untuk sementara, scheduled completion date dapat diasumsikan pada tanggal 13 maret 2022 dengan catatan bahwa asumsi ini bukan merupakan persetujuan atas usul kontraktor yang dimaksud. apabila kemudian plant acceptance disepakati sebelum 13 maret 2022, maka tidak diperlukan revisi perpanjangan masa berlaku bank guarantee – pb lagi. b. penambahan nilai bank guarantee – pb harus dilakukan berdasarkan nilai change order yang sudah disepakati. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb- cp0000-b0-zzz-900-00023 – reimbursement of import duties and taxes for various piping material and gate valves yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00023 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb- cp0000-b0-zzz-900-00023 – reimbursement of import duties and taxes for various piping material and gate valves yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00023 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
mengacu kepada : 1. hasil sponsor meeting pada 25 juni 2021 mengenai strategi pencapaian gas on stream dimana salah satu strateginya adalah fokus pada area offsite, utility dan process-1. sedangkan area process-2 tidak dijalankan selama 3 bulan. 2. undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. 3. broadcast email subholding upstream pt pertamina hulu energi (phe) perihal penegakan hukum lingkungan hidup (terlampir). 4. persyaratan green subholding upstream pt pertamina hulu energi (phe) sesuai tahapan bisnis proses subholding upstream (terlampir). perusahaan meminta dan mengingatkan kontraktor untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut : 1. kontraktor agar menyampaikan skema dan mekanisme gas on stream tanpa menggunakan area process-2 serta melakukan kajian dan assessment terkait dengan flaring sesuai dengan undang-undang lingkungan dan hasil amdal gpf jtb. 2. kontraktor agar mengikuti persyaratan schedule milestone 157 (sm-157) – hydrocarbon in / gas in (disetujui perusahaan) : specific actions and requirements to achieve milestone : a. formal notice issued from company to allow hydrocarbon/gas-in to the inlet slug catcher. b. last permit to work related to hot work is closed by issuing formal notice issued from contractor to notify and ensure no remaining hot work in work site area prior hydrocarbon in / gas in. 3. kontraktor agar mengikuti persyaratan undang-undang lingkungan dan amdal gpf jtb dan perusahaan mengingatkan konsekuensi adanya tindak pidana jika melakukan pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan. terkait butir 1, agar kontraktor menyampaikan skema, mekanisme, kajian dan assessment dimaksud kepada perusahaan pada 12 juli 2021. |  |  | mengacu kepada : 1. hasil sponsor meeting pada 25 juni 2021 mengenai strategi pencapaian gas on stream dimana salah satu strateginya adalah fokus pada area offsite, utility dan process-1. sedangkan area process-2 tidak dijalankan selama 3 bulan. 2. undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. 3. broadcast email subholding upstream pt pertamina hulu energi (phe) perihal penegakan hukum lingkungan hidup (terlampir). 4. persyaratan green subholding upstream pt pertamina hulu energi (phe) sesuai tahapan bisnis proses subholding upstream (terlampir). perusahaan meminta dan mengingatkan kontraktor untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut : 1. kontraktor agar menyampaikan skema dan mekanisme gas on stream tanpa menggunakan area process-2 serta melakukan kajian dan assessment terkait dengan flaring sesuai dengan undang-undang lingkungan dan hasil amdal gpf jtb. 2. kontraktor agar mengikuti persyaratan schedule milestone 157 (sm-157) – hydrocarbon in / gas in (disetujui perusahaan) : specific actions and requirements to achieve milestone : a. formal notice issued from company to allow hydrocarbon/gas-in to the inlet slug catcher. b. last permit to work related to hot work is closed by issuing formal notice issued from contractor to notify and ensure no remaining hot work in work site area prior hydrocarbon in / gas in. 3. kontraktor agar mengikuti persyaratan undang-undang lingkungan dan amdal gpf jtb dan perusahaan mengingatkan konsekuensi adanya tindak pidana jika melakukan pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan. terkait butir 1, agar kontraktor menyampaikan skema, mekanisme, kajian dan assessment dimaksud kepada perusahaan pada 12 juli 2021.
merujuk surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00806 tanggal 9 juli 2021 perihal “pelaksanaan kegiatan vaksinasi personil jtb di lapangan”, bersama ini perusahaan menyampaikan bahwa pada dasarnya perusahaan mendukung setiap kegiatan vaksinasi massal yang dilakukan dalam rangka percepatan program vaksinasi covid-19 bagi penduduk indonesia sesuai anjuran pemerintah. namun demikian, perusahaan mencermati bahwa surat pemberitahuan tersebut di atas disampaikan oleh kontraktor kepada perusahaan pada hari yang sama dimana kegiatan vaksinasi tersebut dilaksanakan. hal ini mengindikasikan kurangnya koordinasi antara kontraktor dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan vaksinasi massal tersebut, yang dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas pekerjaan di lapangan. oleh karena itu, untuk setiap pelaksanaan kegiatan vaksinasi massal selanjutnya, kontraktor diminta agar dapat menyusun rencana dan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan agar produktivitas pekerjaan di lapangan tidak terganggu. perusahaan tidak dapat mentolerir apabila produktivitas pekerjaan di lapangan terganggu secara signifikan sebagai akibat pelaksanaan vaksinasi massal tersebut sehingga berpotensi menyebabkan tidak tercapainya komitmen kontraktor atas gas on stream (gos) pada 30 november 2021. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00806 tanggal 9 juli 2021 perihal “pelaksanaan kegiatan vaksinasi personil jtb di lapangan”, bersama ini perusahaan menyampaikan bahwa pada dasarnya perusahaan mendukung setiap kegiatan vaksinasi massal yang dilakukan dalam rangka percepatan program vaksinasi covid-19 bagi penduduk indonesia sesuai anjuran pemerintah. namun demikian, perusahaan mencermati bahwa surat pemberitahuan tersebut di atas disampaikan oleh kontraktor kepada perusahaan pada hari yang sama dimana kegiatan vaksinasi tersebut dilaksanakan. hal ini mengindikasikan kurangnya koordinasi antara kontraktor dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan vaksinasi massal tersebut, yang dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas pekerjaan di lapangan. oleh karena itu, untuk setiap pelaksanaan kegiatan vaksinasi massal selanjutnya, kontraktor diminta agar dapat menyusun rencana dan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan agar produktivitas pekerjaan di lapangan tidak terganggu. perusahaan tidak dapat mentolerir apabila produktivitas pekerjaan di lapangan terganggu secara signifikan sebagai akibat pelaksanaan vaksinasi massal tersebut sehingga berpotensi menyebabkan tidak tercapainya komitmen kontraktor atas gas on stream (gos) pada 30 november 2021. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00797 tanggal 30 juni 2021, perihal permohonan konfirmasi perusahaan atas penggantian retention money dengan retention bond, dengan ini disampaikan bahwa benar retention money yang dapat diklaim oleh kontraktor adalah senilai usd39,850,034.05, dan retention money tersebut akan diganti dengan retention bond senilai usd39,850,034.05 dengan syarat unconditional dan diterbitkan oleh bank umum milik negara. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00797 tanggal 30 juni 2021, perihal permohonan konfirmasi perusahaan atas penggantian retention money dengan retention bond, dengan ini disampaikan bahwa benar retention money yang dapat diklaim oleh kontraktor adalah senilai usd39,850,034.05, dan retention money tersebut akan diganti dengan retention bond senilai usd39,850,034.05 dengan syarat unconditional dan diterbitkan oleh bank umum milik negara. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00794 tanggal 30 juni 2021 perihal informasi penandatanganan perubahan side letter no.5 dan side letter no. 6 oleh perusahaan, disampaikan bahwa softcopies atas kedua dokumen tersebut telah selesai ditandatangani oleh perusahaan dengan digital signature sebagaimana terlampir. sedangkan untuk proses penandatanganan pada hardcopies masih berlangsung. proses penandatanganan hardcopies tersebut agak terkendala, mengingat situasi pandemic saat ini masih berlangsung. oleh karena itu, kontraktor dapat menggunakan kedua softcopies tersebut sebagai dokumentasi awal sambil menunggu proses routing hardcopies yang masih berlangsung. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00794 tanggal 30 juni 2021 perihal informasi penandatanganan perubahan side letter no.5 dan side letter no. 6 oleh perusahaan, disampaikan bahwa softcopies atas kedua dokumen tersebut telah selesai ditandatangani oleh perusahaan dengan digital signature sebagaimana terlampir. sedangkan untuk proses penandatanganan pada hardcopies masih berlangsung. proses penandatanganan hardcopies tersebut agak terkendala, mengingat situasi pandemic saat ini masih berlangsung. oleh karena itu, kontraktor dapat menggunakan kedua softcopies tersebut sebagai dokumentasi awal sambil menunggu proses routing hardcopies yang masih berlangsung. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00796 tanggal 30 juni 2021, perihal notifikasi konfirmasi covid-19 dari personel vsm (pt schneider indonesia), dengan ini disampaikan bahwa perusahaan cukup prihatin atas informasi yang disampaikan tersebut terutama atas situasi pandemi covid-19 yang saat ini masih berlangsung. atas informasi hasil tes pcr dari team leader vsm yang dimaksud, kontraktor diminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama masa pandemi covid-19 sehingga aspek hsse proyek jtb-gpf dapat selalu terjaga. sedangkan atas informasi terkait dampak yang ditimbulkan terhadap pekerjaan vsm yang dimaksud, kontraktor diminta untuk segera berkoordinasi dengan pt schneider indonesia untuk segera menyiapkan team leader pengganti sehingga dampak pekerjaan dapat diminimalisasi untuk tetap menjaga komitmen gas on-stream 30 november 2021. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00796 tanggal 30 juni 2021, perihal notifikasi konfirmasi covid-19 dari personel vsm (pt schneider indonesia), dengan ini disampaikan bahwa perusahaan cukup prihatin atas informasi yang disampaikan tersebut terutama atas situasi pandemi covid-19 yang saat ini masih berlangsung. atas informasi hasil tes pcr dari team leader vsm yang dimaksud, kontraktor diminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama masa pandemi covid-19 sehingga aspek hsse proyek jtb-gpf dapat selalu terjaga. sedangkan atas informasi terkait dampak yang ditimbulkan terhadap pekerjaan vsm yang dimaksud, kontraktor diminta untuk segera berkoordinasi dengan pt schneider indonesia untuk segera menyiapkan team leader pengganti sehingga dampak pekerjaan dapat diminimalisasi untuk tetap menjaga komitmen gas on-stream 30 november 2021. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00022 – supply of two years spare part for api 610 centrifugal pump yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00022 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00022 – supply of two years spare part for api 610 centrifugal pump yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00022 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00795 tanggal 30 juni 2021 perihal kedatangan vsm (vendor service man) zeeco asia ltd, dengan ini ditegaskan bahwa vsm dari zeeco asia ltd untuk pekerjaan supervise pre-commissioning dan sat flare, merupakan bagian dari lingkup pekerjaan kontraktor dan bukan bagian dari peralatan yang dijamin oleh licensor. karena itu, pemilihan kandidat vsm untuk pekerjaan tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab kontraktor dan tidak memerlukan review dari perusahaan. untuk permintaan kontraktor dalam surat tersebut di atas, perusahaan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan skk migas untuk mendapatkan surat dukungan yang diminta. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00795 tanggal 30 juni 2021 perihal kedatangan vsm (vendor service man) zeeco asia ltd, dengan ini ditegaskan bahwa vsm dari zeeco asia ltd untuk pekerjaan supervise pre-commissioning dan sat flare, merupakan bagian dari lingkup pekerjaan kontraktor dan bukan bagian dari peralatan yang dijamin oleh licensor. karena itu, pemilihan kandidat vsm untuk pekerjaan tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab kontraktor dan tidak memerlukan review dari perusahaan. untuk permintaan kontraktor dalam surat tersebut di atas, perusahaan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan skk migas untuk mendapatkan surat dukungan yang diminta. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00798 tanggal 30 juni 2021 perihal penggunaan temporary hvac untuk pencapaian payment milestone 7 (pm-7) – schedule milestone 136 (sm-136), dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. perusahaan dapat memahami kebutuhan kontraktor untuk dapat segera menagihkan pelaksanaan pm-7 / sm-136 guna menjamin keberlangsungan proyek yang memerlukan dukungan finansial yang baik. maka dari itu untuk memastikan dukungan finansial tersebut, perusahaan telah mengabulkan permohonan kontraktor sebelumnya untuk melakukan pemecahan atas payment milestones yang diwujudkan dalam bentuk side letter no.4 beserta perubahannya. 2. pm-7 / sm-136 merupakan milestone yang sebelumnya tidak pernah diajukan oleh kontraktor untuk diubah atau dipecah dalam rangka memastikan dukungan finansial yang dibutuhkan kontraktor sebagai jaminan keberlangsungan proyek, walaupun perusahaan sudah mengingatkan kontraktor sesaat sebelum menyepakati perubahan atas side letter no.4. 3. melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00798 tersebut di atas, kontraktor kembali mengusulkan untuk mengubah persyaratan pencapaian dan pemecahan milestone yaitu pm-7 / sm-136 (dcs complete for utility and control room ready for occupancy), yang merupakan tindak lanjut dari diskusi antara kontraktor dan perusahaan pada tanggal 28 juni 2021. 4. atas usulan kontraktor tersebut, dengan ini disampaikan bahwa usulan kontraktor dapat disetujui oleh perusahaan. 5. melanjutkan butir-4 dan untuk memastikan dukungan finansial kontraktor, maka kontraktor diminta menyusun perubahan kedua atas side letter no. 4 sebagai dasar pelaksanaan dan pembayaran khususnya atas usulan baru milestone pm-7/sm-136 tersebut seperti yang telah pernah kontraktor lakukan saat meminta perubahan pertama atas side letter no. 4. kontraktor diingatkan bahwa hingga saat ini kontraktor telah 3 (tiga) kali meminta pemecahan dan/atau perubahan atas payment milestones yang memberikan indikasi bahwa kontraktor tidak mempunyai perencanaan yang baik. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00798 tanggal 30 juni 2021 perihal penggunaan temporary hvac untuk pencapaian payment milestone 7 (pm-7) – schedule milestone 136 (sm-136), dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. perusahaan dapat memahami kebutuhan kontraktor untuk dapat segera menagihkan pelaksanaan pm-7 / sm-136 guna menjamin keberlangsungan proyek yang memerlukan dukungan finansial yang baik. maka dari itu untuk memastikan dukungan finansial tersebut, perusahaan telah mengabulkan permohonan kontraktor sebelumnya untuk melakukan pemecahan atas payment milestones yang diwujudkan dalam bentuk side letter no.4 beserta perubahannya. 2. pm-7 / sm-136 merupakan milestone yang sebelumnya tidak pernah diajukan oleh kontraktor untuk diubah atau dipecah dalam rangka memastikan dukungan finansial yang dibutuhkan kontraktor sebagai jaminan keberlangsungan proyek, walaupun perusahaan sudah mengingatkan kontraktor sesaat sebelum menyepakati perubahan atas side letter no.4. 3. melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00798 tersebut di atas, kontraktor kembali mengusulkan untuk mengubah persyaratan pencapaian dan pemecahan milestone yaitu pm-7 / sm-136 (dcs complete for utility and control room ready for occupancy), yang merupakan tindak lanjut dari diskusi antara kontraktor dan perusahaan pada tanggal 28 juni 2021. 4. atas usulan kontraktor tersebut, dengan ini disampaikan bahwa usulan kontraktor dapat disetujui oleh perusahaan. 5. melanjutkan butir-4 dan untuk memastikan dukungan finansial kontraktor, maka kontraktor diminta menyusun perubahan kedua atas side letter no. 4 sebagai dasar pelaksanaan dan pembayaran khususnya atas usulan baru milestone pm-7/sm-136 tersebut seperti yang telah pernah kontraktor lakukan saat meminta perubahan pertama atas side letter no. 4. kontraktor diingatkan bahwa hingga saat ini kontraktor telah 3 (tiga) kali meminta pemecahan dan/atau perubahan atas payment milestones yang memberikan indikasi bahwa kontraktor tidak mempunyai perencanaan yang baik. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
mengacu kepada dokumen-dokumen dibawah ini: 1. jtb-sf-i-spe-900-0001 rev.1 – general specification for insstrument installation. page 25 of 29, section 5.6.4 huruf b, point-12. 2. jtb-rjj000-w0-prc-900-00542 rev.0 – general loop test & function test procedure, section 9.1. 3. jtb-rjj000-io-cdn-900-00070 – dwr for instrument loop test. 4. jtb-l-rj-pj-00778, surat tertanggal 3-juni-2021, metode loop test untuk pressuremeasurement (field instrument). maka kontraktor berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan loop test & function test sesuai ketentuan kontrak, dokumen itt pada point-1 dan semua turunannya. namun dengan meng-evaluasi dan mempertimbangkan pencapaian gos nov 2021, perusahaan dapat memberikan relaksasi, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. instrumentasi untuk keperluan monitoring dan process control, dimungkinkan untuk diberikan relaksasi yaitu dengan melaksanakan loop & function test menggunakan hart communicator dengan catatan hart communicator harus compatible dengan instrument yang sedang di test. 2. instrumentasi yang berkaitan dengan safety instrumented function, sil-1 atau lebih, harus tetap dilaksanakan sesuai dokumen itt kontrak (tidak boleh hanya dengan elektronik simulation / hart communicator saja). 3. instrumentasi yang tidak dilengkapi dengan ‘calibration report’ sesuai dengan dokumen itt kontrak, loop & function test harus tetap dilaksanakan sesuai dokumen itt kontrak (tidak boleh hanya dengan elektronik simulation / hart communicator). 4. instrumentasi yang menunjukkan pembacaan yang salah pada fase commissioning, harus di loop test ulang dengan pelaksanaan sesuai dokumen itt kontrak (tidak boleh hanya dengan elektronik simulation / hart communicator saja). 5. fire and gas detector harus dilaksanakan sesuai dokumen itt kontrak (tidak boleh hanya dengan elektronik simulation / hart communicator saja). 6. kontraktor wajib bertanggung jawab untuk semua konsekuensi / risiko yang timbul akibat penggunaan hart communicator pada saat loop & function test. demikian dapat kami disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | mengacu kepada dokumen-dokumen dibawah ini: 1. jtb-sf-i-spe-900-0001 rev.1 – general specification for insstrument installation. page 25 of 29, section 5.6.4 huruf b, point-12. 2. jtb-rjj000-w0-prc-900-00542 rev.0 – general loop test & function test procedure, section 9.1. 3. jtb-rjj000-io-cdn-900-00070 – dwr for instrument loop test. 4. jtb-l-rj-pj-00778, surat tertanggal 3-juni-2021, metode loop test untuk pressuremeasurement (field instrument). maka kontraktor berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan loop test & function test sesuai ketentuan kontrak, dokumen itt pada point-1 dan semua turunannya. namun dengan meng-evaluasi dan mempertimbangkan pencapaian gos nov 2021, perusahaan dapat memberikan relaksasi, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. instrumentasi untuk keperluan monitoring dan process control, dimungkinkan untuk diberikan relaksasi yaitu dengan melaksanakan loop & function test menggunakan hart communicator dengan catatan hart communicator harus compatible dengan instrument yang sedang di test. 2. instrumentasi yang berkaitan dengan safety instrumented function, sil-1 atau lebih, harus tetap dilaksanakan sesuai dokumen itt kontrak (tidak boleh hanya dengan elektronik simulation / hart communicator saja). 3. instrumentasi yang tidak dilengkapi dengan ‘calibration report’ sesuai dengan dokumen itt kontrak, loop & function test harus tetap dilaksanakan sesuai dokumen itt kontrak (tidak boleh hanya dengan elektronik simulation / hart communicator). 4. instrumentasi yang menunjukkan pembacaan yang salah pada fase commissioning, harus di loop test ulang dengan pelaksanaan sesuai dokumen itt kontrak (tidak boleh hanya dengan elektronik simulation / hart communicator saja). 5. fire and gas detector harus dilaksanakan sesuai dokumen itt kontrak (tidak boleh hanya dengan elektronik simulation / hart communicator saja). 6. kontraktor wajib bertanggung jawab untuk semua konsekuensi / risiko yang timbul akibat penggunaan hart communicator pada saat loop & function test. demikian dapat kami disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
sebagai tindak lanjut surat perusahaan no. 265/cpq100/2021-s0 tanggal 06 juli 2021 perihal tanggapan atas kedatangan vsm (vendor service man) zeeco asia ltd, terlampir disampaikan dukungan proses kedatangan tka dari skk migas melalui surat dari plt. kepala divisi sumber daya manusia dan sekuriti operasi minyak dan gas bumi no. srt- 0537/skkm/1000/2021/s8 tanggal 09 juli 2021, yang tembusannya juga disampaikan kepada kontraktor. kontraktor diminta untuk menindaklanjuti pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sebagai tindak lanjut surat perusahaan no. 265/cpq100/2021-s0 tanggal 06 juli 2021 perihal tanggapan atas kedatangan vsm (vendor service man) zeeco asia ltd, terlampir disampaikan dukungan proses kedatangan tka dari skk migas melalui surat dari plt. kepala divisi sumber daya manusia dan sekuriti operasi minyak dan gas bumi no. srt- 0537/skkm/1000/2021/s8 tanggal 09 juli 2021, yang tembusannya juga disampaikan kepada kontraktor. kontraktor diminta untuk menindaklanjuti pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00807 tanggal 10 juli 2021, bersama ini disampaikan lampiran 1 side letter no. 7 berupa perhitungan beban bunga atas penggantian retention amount menjadi retention bond. terlampir. selain itu, kontraktor diminta untuk segera menyampaikan lampiran b side letter no. 7 berupa daftar outstanding payment vendor dan sub-kontraktor secara lengkap pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00807 tanggal 10 juli 2021, bersama ini disampaikan lampiran 1 side letter no. 7 berupa perhitungan beban bunga atas penggantian retention amount menjadi retention bond. terlampir. selain itu, kontraktor diminta untuk segera menyampaikan lampiran b side letter no. 7 berupa daftar outstanding payment vendor dan sub-kontraktor secara lengkap pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih
merujuk surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00801 tanggal 5 juli 2021, perihal “keberlakuan addendum surat edaran satuan tugas penanganan covid-19 no. 8 tahun 2021, tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19)”, bersama ini perusahaan menyampaikan bahwa perusahaan dapat memahami isi addendum surat edaran satuan tugas penanganan covid-19 dimaksud dan berkomitmen untuk mematuhi peraturan tersebut agar aspek hsse di proyek jtb tetap terjaga. selanjutnya perusahaan meminta kontraktor untuk dapat mencadangkan tambahan waktu yang diperlukan untuk mendatangkan warga negara asing (wna) sebagai langkah antisipasi atas implementasi/pemberlakuan addendum surat edaran satuan tugas penanganan covid-19 dimaksud. selain itu perusahaan juga meminta kontraktor untuk melakukan upaya antisipasi dan mitigasi lainnya, antara lain dengan berkoordinasi dengan vendor dan licensor terkait untuk dapat memaksimalkan bantuan dan dukungan via online untuk semua pekerjaan di proyek jtb-gpf yang membutuhkan kehadiran warga negara asing. hal ini diperlukan agar komitmen kontraktor atas gas on stream (gos) pada 30 november 2021 dapat tercapai. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00801 tanggal 5 juli 2021, perihal “keberlakuan addendum surat edaran satuan tugas penanganan covid-19 no. 8 tahun 2021, tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19)”, bersama ini perusahaan menyampaikan bahwa perusahaan dapat memahami isi addendum surat edaran satuan tugas penanganan covid-19 dimaksud dan berkomitmen untuk mematuhi peraturan tersebut agar aspek hsse di proyek jtb tetap terjaga. selanjutnya perusahaan meminta kontraktor untuk dapat mencadangkan tambahan waktu yang diperlukan untuk mendatangkan warga negara asing (wna) sebagai langkah antisipasi atas implementasi/pemberlakuan addendum surat edaran satuan tugas penanganan covid-19 dimaksud. selain itu perusahaan juga meminta kontraktor untuk melakukan upaya antisipasi dan mitigasi lainnya, antara lain dengan berkoordinasi dengan vendor dan licensor terkait untuk dapat memaksimalkan bantuan dan dukungan via online untuk semua pekerjaan di proyek jtb-gpf yang membutuhkan kehadiran warga negara asing. hal ini diperlukan agar komitmen kontraktor atas gas on stream (gos) pada 30 november 2021 dapat tercapai. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
menindaklanjuti surat rjj no.jtb-l-rj-pj-00811 tanggal 13 juli 2021 perihal: pemberhentian pekerjaan fabrikasi metering untuk tie-in, bersama ini kami informasikan bahwa pekerjaan fabrikasi metering jtb tie-in yang dilaksanakan oleh pt rexaudia, pt control system, yokogawa (sesuai maksud surat di atas) adalah merupakan critical activity untuk mendukung rencana gas on stream (gos) jtb di november 2021 yang dimulai dengan pembukaan sumur di sekitar minggu pertama november 2021. supaya tidak terganggunya pencapaian target di atas, perusahaan meminta kontraktor untuk segera melakukan mitigasi antara lain tidak terbatas pada pengalihan fabrikasi, permintaan izin khusus, atau mitigasi lainnya yang diperlukan sehingga target penyelesaian meter-meter tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. perusahaan meminta kontraktor tidak menjadi ketergantungan hanya kepada pt.armindo sebagai fabricator metering jtb tie-in, dimana masih terdapat fabrikator lainnya yang dapat ditunjuk oleh vendor rjj. mengacu pada rapat koordinasi antara skk migas pepc, emcl, rjj dan vendor pada tanggal 24 juni 2021 mengenai pembahasan lanjutan sistem meter minyak dan kondensat dimana skk migas menyampaikan agar semua pihak untuk mencari opsi dan melakukan evaluasi lebih lanjut untuk strategi percepatan penyelesaian proyek mendukung gas on stream (gos) jtb di 30 november 2021. perusahaan mengingatkan dan meminta kerja sama kontraktor untuk dapat segera memberikan informasi mengenai mitigasi dan solusi atas pemberhentian pekerjaan fabrikasi metering tie-in tersebut pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti surat rjj no.jtb-l-rj-pj-00811 tanggal 13 juli 2021 perihal: pemberhentian pekerjaan fabrikasi metering untuk tie-in, bersama ini kami informasikan bahwa pekerjaan fabrikasi metering jtb tie-in yang dilaksanakan oleh pt rexaudia, pt control system, yokogawa (sesuai maksud surat di atas) adalah merupakan critical activity untuk mendukung rencana gas on stream (gos) jtb di november 2021 yang dimulai dengan pembukaan sumur di sekitar minggu pertama november 2021. supaya tidak terganggunya pencapaian target di atas, perusahaan meminta kontraktor untuk segera melakukan mitigasi antara lain tidak terbatas pada pengalihan fabrikasi, permintaan izin khusus, atau mitigasi lainnya yang diperlukan sehingga target penyelesaian meter-meter tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. perusahaan meminta kontraktor tidak menjadi ketergantungan hanya kepada pt.armindo sebagai fabricator metering jtb tie-in, dimana masih terdapat fabrikator lainnya yang dapat ditunjuk oleh vendor rjj. mengacu pada rapat koordinasi antara skk migas pepc, emcl, rjj dan vendor pada tanggal 24 juni 2021 mengenai pembahasan lanjutan sistem meter minyak dan kondensat dimana skk migas menyampaikan agar semua pihak untuk mencari opsi dan melakukan evaluasi lebih lanjut untuk strategi percepatan penyelesaian proyek mendukung gas on stream (gos) jtb di 30 november 2021. perusahaan mengingatkan dan meminta kerja sama kontraktor untuk dapat segera memberikan informasi mengenai mitigasi dan solusi atas pemberhentian pekerjaan fabrikasi metering tie-in tersebut pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
menindaklanjuti updated p6 schedule dengan datadate 15 juni 2021 yang telah dikirimkan kontraktor melalui email tertanggal 24 juni 2021 dan usulan kontraktor perihal start-up/ gas on stream tanpa system process-2 (sulfur line - agi, cansolv, sau), dengan ini perusahaan menyampaikan bahwa tidak dapat menyetujui skenario start-up / gas on stream tanpa system process 2. kontraktor perlu menindaklanjuti hal-hal yang menjadi perhatian perusahaan yang tertuang dalam beberapa surat perusahaan (no. 231/cpq100/2021-s0 tanggal 23-juni-2021, perihal evaluasi kinerja kontraktor terhadap pergeseran critical milestones, no. 232/cpq100/2021-s0 tanggal 23- juni- 2021, perihal evaluasi produktivitas pekerjaan kontraktor) terutama pemenuhan tenaga kerja dan peralatan untuk mendukung kegiatan equipment installation dan pre-comm dan comm, dimana pada periode mei-juni 2021 belum terlihat usaha usaha mitigasi dilaksanakan dilapangan. secara umum kontraktor harus fokus kepada penyelesaian pekerjaan:  pipe welding o estimasi sisa welding process-1: 20 ribu dia-in o estimasi sisa welding process-2: 35 ribu dia-in  penyelesaian target test package minimal 14 sehari o estimasi sisa test package: 1450 test package  electrical cabling o estimasi sisa tarikan: 200 ribu meter o estimasi sisa terminasi: 3,600 titik  instrumentation cabling o estimasi sisa tarikan: 193 ribu meter o estimasi sisa terminasi: 6,215 titik  precommissioning pipa, motor, equipment dan loop / function test. selain hal di atas, gos tanpa process-2 akan bisa tertunda karena pertimbangan teknis berikut namun tidak terbatas pada: 1. diperlukan revisi/perubahan amdal yang membutuhkan waktu yang cukup panjang. 2. diperlukan study lanjutan oleh licensor terkait dengan skenario plant beroperasi pada 20% kapasitas. 3. risiko flaring terhadap aspek hsse dan legalitas / badan hukum. sesuai dengan hasil sponsor meeting pada tanggal 26 agustus 2020 dan 19 april 2021, perusahaan tetap meminta kontraktor untuk menyusun dan menyampaikan kembali mitigasi yang diperlukan untuk mencapai start-up/ gas on stream pada november 2021 dengan minimal 1 train agi beroperasi. demikian disampaikan, agar kontraktor dapat menindaklanjuti dan memberikan jawaban kepada perusahaan dalam jangka waktu 7 hari setelah surat ini diterima. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | menindaklanjuti updated p6 schedule dengan datadate 15 juni 2021 yang telah dikirimkan kontraktor melalui email tertanggal 24 juni 2021 dan usulan kontraktor perihal start-up/ gas on stream tanpa system process-2 (sulfur line - agi, cansolv, sau), dengan ini perusahaan menyampaikan bahwa tidak dapat menyetujui skenario start-up / gas on stream tanpa system process 2. kontraktor perlu menindaklanjuti hal-hal yang menjadi perhatian perusahaan yang tertuang dalam beberapa surat perusahaan (no. 231/cpq100/2021-s0 tanggal 23-juni-2021, perihal evaluasi kinerja kontraktor terhadap pergeseran critical milestones, no. 232/cpq100/2021-s0 tanggal 23- juni- 2021, perihal evaluasi produktivitas pekerjaan kontraktor) terutama pemenuhan tenaga kerja dan peralatan untuk mendukung kegiatan equipment installation dan pre-comm dan comm, dimana pada periode mei-juni 2021 belum terlihat usaha usaha mitigasi dilaksanakan dilapangan. secara umum kontraktor harus fokus kepada penyelesaian pekerjaan:  pipe welding o estimasi sisa welding process-1: 20 ribu dia-in o estimasi sisa welding process-2: 35 ribu dia-in  penyelesaian target test package minimal 14 sehari o estimasi sisa test package: 1450 test package  electrical cabling o estimasi sisa tarikan: 200 ribu meter o estimasi sisa terminasi: 3,600 titik  instrumentation cabling o estimasi sisa tarikan: 193 ribu meter o estimasi sisa terminasi: 6,215 titik  precommissioning pipa, motor, equipment dan loop / function test. selain hal di atas, gos tanpa process-2 akan bisa tertunda karena pertimbangan teknis berikut namun tidak terbatas pada: 1. diperlukan revisi/perubahan amdal yang membutuhkan waktu yang cukup panjang. 2. diperlukan study lanjutan oleh licensor terkait dengan skenario plant beroperasi pada 20% kapasitas. 3. risiko flaring terhadap aspek hsse dan legalitas / badan hukum. sesuai dengan hasil sponsor meeting pada tanggal 26 agustus 2020 dan 19 april 2021, perusahaan tetap meminta kontraktor untuk menyusun dan menyampaikan kembali mitigasi yang diperlukan untuk mencapai start-up/ gas on stream pada november 2021 dengan minimal 1 train agi beroperasi. demikian disampaikan, agar kontraktor dapat menindaklanjuti dan memberikan jawaban kepada perusahaan dalam jangka waktu 7 hari setelah surat ini diterima. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
menunjuk change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00007 rev.1 tanggal 15 agustus 2019 “ciq-00007” (copy terlampir), sampai saat ini kontraktor belum menyampaikan change proposal atas ciq-00007 tersebut. seperti telah disampaikan sebelumnya, penyelesaian atas change inquiry dimaksud, dibutuhkan oleh perusahaan untuk menyelesaikan salah satu temuan audit di tahun 2019. menunjuk minutes of meeting (mom) pmt tanggal 22 januari 2020 butir 7 dimana kontraktor diminta untuk menyampaikan change proposal atas change inquiry 007 pada 6 february 2020 (copy terlampir), kontraktor kembali diingatkan untuk segera meyampaikan change proposal yang dimaksud kepada perusahaan. hal ini harus diselesaikan pada kesempatan pertama karena sudah menjadi temuan bpk. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menunjuk change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00007 rev.1 tanggal 15 agustus 2019 “ciq-00007” (copy terlampir), sampai saat ini kontraktor belum menyampaikan change proposal atas ciq-00007 tersebut. seperti telah disampaikan sebelumnya, penyelesaian atas change inquiry dimaksud, dibutuhkan oleh perusahaan untuk menyelesaikan salah satu temuan audit di tahun 2019. menunjuk minutes of meeting (mom) pmt tanggal 22 januari 2020 butir 7 dimana kontraktor diminta untuk menyampaikan change proposal atas change inquiry 007 pada 6 february 2020 (copy terlampir), kontraktor kembali diingatkan untuk segera meyampaikan change proposal yang dimaksud kepada perusahaan. hal ini harus diselesaikan pada kesempatan pertama karena sudah menjadi temuan bpk. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
menunjuk usulan kontraktor atas konsep amendment no.3 terhadap perjanjian konsorsium yang mengakomodasi perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation”, yang baru disampaikan kepada perusahaan melalui surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00786 tanggal 22 juni 2021, sesuai dokumen induk kontrak epc gpf pasal 2.1.21, perusahaan dapat menerima usulan tersebut dengan beberapa catatan berikut yang harus ditindaklanjuti oleh kontraktor: 1. melakukan koreksi minor atas konsep amendment no.3 consortium agreement, pada butir b bagian whereas: “(b) based on letter no. dated 17 october 2019, ………”. 2. menyampaikan pembaruan atas parent company guarantee (pcg) untuk pt jgc indonesia yang sebelumnya diterbitkan oleh jgc corporation (terlampir). salinan asli atas pembaruan pcg tersebut diharapkan dapat disampaikan kepada perusahaan selambatnya dalam 14 hari kerja sejak surat perusahaan ini, diterima oleh kontraktor. 3. merujuk pada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00755 tanggal 15 april 2021 perihal perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation”, dimana kontraktor melampirkan dokumen “complete certified copy of current corporation – true english translation” sebagai lampiran surat tersebut (terlampir), maka kontraktor diminta untuk memberikan konfirmasi bahwa dokumen yang dimaksud merupakan company deed yang menunjukkan perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation”. konfirmasi dimaksud diharapkan dapat disampaikan oleh kontraktor pada kesempatan pertama dengan membalas surat perusahaan ini. namun jika dokumen tersebut bukan merupakan company deed yang dimaksud, maka kontraktor harus menyampaikan company deed/amendment deed yang menunjukkan perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation” kepada perusahaan pada kesempatan pertama dengan membalas surat perusahaan ini. 4. kontraktor diminta untuk menjadwalkan diskusi atas perihal ini dengan perusahaan bila terdapat hal-hal yang dibutuhkan pembahasan dan klarifikasi. selanjutnya kontraktor diminta untuk segera mendapatkan pengesahan dari notaris atas amendment no.3 consortium agreement dimaksud, setelah ditandatangani oleh seluruh anggota konsorsium dan menyampaikan salinan/certified copy kepada perusahaan pada kesempatan pertama. jika seluruh butir di atas telah ditindaklanjuti oleh kontraktor maka perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation” ini akan menjadi bagian dari amandemen kontrak epc gpf selanjutnya. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menunjuk usulan kontraktor atas konsep amendment no.3 terhadap perjanjian konsorsium yang mengakomodasi perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation”, yang baru disampaikan kepada perusahaan melalui surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00786 tanggal 22 juni 2021, sesuai dokumen induk kontrak epc gpf pasal 2.1.21, perusahaan dapat menerima usulan tersebut dengan beberapa catatan berikut yang harus ditindaklanjuti oleh kontraktor: 1. melakukan koreksi minor atas konsep amendment no.3 consortium agreement, pada butir b bagian whereas: “(b) based on letter no. dated 17 october 2019, ………”. 2. menyampaikan pembaruan atas parent company guarantee (pcg) untuk pt jgc indonesia yang sebelumnya diterbitkan oleh jgc corporation (terlampir). salinan asli atas pembaruan pcg tersebut diharapkan dapat disampaikan kepada perusahaan selambatnya dalam 14 hari kerja sejak surat perusahaan ini, diterima oleh kontraktor. 3. merujuk pada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00755 tanggal 15 april 2021 perihal perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation”, dimana kontraktor melampirkan dokumen “complete certified copy of current corporation – true english translation” sebagai lampiran surat tersebut (terlampir), maka kontraktor diminta untuk memberikan konfirmasi bahwa dokumen yang dimaksud merupakan company deed yang menunjukkan perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation”. konfirmasi dimaksud diharapkan dapat disampaikan oleh kontraktor pada kesempatan pertama dengan membalas surat perusahaan ini. namun jika dokumen tersebut bukan merupakan company deed yang dimaksud, maka kontraktor harus menyampaikan company deed/amendment deed yang menunjukkan perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation” kepada perusahaan pada kesempatan pertama dengan membalas surat perusahaan ini. 4. kontraktor diminta untuk menjadwalkan diskusi atas perihal ini dengan perusahaan bila terdapat hal-hal yang dibutuhkan pembahasan dan klarifikasi. selanjutnya kontraktor diminta untuk segera mendapatkan pengesahan dari notaris atas amendment no.3 consortium agreement dimaksud, setelah ditandatangani oleh seluruh anggota konsorsium dan menyampaikan salinan/certified copy kepada perusahaan pada kesempatan pertama. jika seluruh butir di atas telah ditindaklanjuti oleh kontraktor maka perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation” ini akan menjadi bagian dari amandemen kontrak epc gpf selanjutnya. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
mengacu pada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00807 tanggal 10 juli 2021, perihal penyampaian daftar outstanding payment vendor dan sub-kontraktor untuk kelengkapan side letter no. 7 (sl-7), dimana kontraktor melampirkan summary pembayaran atas pencairan retensi (terdiri dari rencana pembayaran hutang bank dan hutang usaha rekind), yang ditandatangani oleh pejabat rekind sebesar rp893.844.155.785,37 atau setara usd62,946,771.53 (kurs rp14.200), mengingat bahwa retention money yang dapat dicairkan saat ini, maksimum sebesar usd39,850,034.05, untuk lampiran b pada side letter (sl)-7, kontraktor diminta untuk menyampaikan rencana pembayaran hutang yang akan menjadi prioritas untuk dibayar dengan menggunakan retention money yang dicairkan tersebut yaitu sebesar usd39,850,034.05. pada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00816 tanggal 22 juli 2021, perihal re. penyampaian daftar outstanding payment vendor dan sub-kontraktor untuk kelengkapan side letter no. 7, kontraktor menyampaikan revisi daftar outstanding payment vendor dan sub-kontraktor untuk kelengkapan side letter no. 7 dengan rincian sebagai berikut: 1. summary pembayaran atas pencairan retensi (terdiri dari rencana pembayaran hutang bank dan hutang usaha rekind), yang ditandatangani oleh pejabat rekind sebesar rp536.954.382.851,33 atau setara usd37,813,688.93 (kurs rp14.200); 2. summary pembayaran if area jtb project (jind portion) sebesar rp20.444.011.270,00 atau setara usd1,439,719.10 (kurs rp14.200). mengingat masalah kesulitan keuangan jind tidak pernah disampaikan kepada perusahaan sebelumnya, kontraktor diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi keuangan jind. |  |  | mengacu pada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00807 tanggal 10 juli 2021, perihal penyampaian daftar outstanding payment vendor dan sub-kontraktor untuk kelengkapan side letter no. 7 (sl-7), dimana kontraktor melampirkan summary pembayaran atas pencairan retensi (terdiri dari rencana pembayaran hutang bank dan hutang usaha rekind), yang ditandatangani oleh pejabat rekind sebesar rp893.844.155.785,37 atau setara usd62,946,771.53 (kurs rp14.200), mengingat bahwa retention money yang dapat dicairkan saat ini, maksimum sebesar usd39,850,034.05, untuk lampiran b pada side letter (sl)-7, kontraktor diminta untuk menyampaikan rencana pembayaran hutang yang akan menjadi prioritas untuk dibayar dengan menggunakan retention money yang dicairkan tersebut yaitu sebesar usd39,850,034.05. pada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00816 tanggal 22 juli 2021, perihal re. penyampaian daftar outstanding payment vendor dan sub-kontraktor untuk kelengkapan side letter no. 7, kontraktor menyampaikan revisi daftar outstanding payment vendor dan sub-kontraktor untuk kelengkapan side letter no. 7 dengan rincian sebagai berikut: 1. summary pembayaran atas pencairan retensi (terdiri dari rencana pembayaran hutang bank dan hutang usaha rekind), yang ditandatangani oleh pejabat rekind sebesar rp536.954.382.851,33 atau setara usd37,813,688.93 (kurs rp14.200); 2. summary pembayaran if area jtb project (jind portion) sebesar rp20.444.011.270,00 atau setara usd1,439,719.10 (kurs rp14.200). mengingat masalah kesulitan keuangan jind tidak pernah disampaikan kepada perusahaan sebelumnya, kontraktor diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi keuangan jind.
merujuk kepada ketentuan pemerintah dalam permen esdm nomor 18 tahun 2018 perihal pemeriksaan keselamatan instalasi dan peralatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dengan ini pt pertamina ep cepu (pepc) memberitahukan rencana factory acceptance test (fat) / waterdraw svp - custody crude oil tie in metering yang akan dilaksanakan pada : tanggal : 30 juli 2021 tempat : mei, 1600 e. tigua, kechi ks67067, usa waktu : 06.00 – 08.00 wib (witness fat akan dilakukan dengan teleconference) sehubungan dengan rencana tersebut di atas, bersama ini kami mohon direktorat jenderal minyak dan gas untuk dapat menghadirkan inspektur migas dalam rangka pemeriksaaan keselamatan terhadap peralatan tersebut. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih. |  |  | merujuk kepada ketentuan pemerintah dalam permen esdm nomor 18 tahun 2018 perihal pemeriksaan keselamatan instalasi dan peralatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dengan ini pt pertamina ep cepu (pepc) memberitahukan rencana factory acceptance test (fat) / waterdraw svp - custody crude oil tie in metering yang akan dilaksanakan pada : tanggal : 30 juli 2021 tempat : mei, 1600 e. tigua, kechi ks67067, usa waktu : 06.00 – 08.00 wib (witness fat akan dilakukan dengan teleconference) sehubungan dengan rencana tersebut di atas, bersama ini kami mohon direktorat jenderal minyak dan gas untuk dapat menghadirkan inspektur migas dalam rangka pemeriksaaan keselamatan terhadap peralatan tersebut. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.
perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00025 supply of two years spare part for field fabricated tank packages and pressure vessel pack a yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatangan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menadatangani scanned copy wo-00025 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00025 supply of two years spare part for field fabricated tank packages and pressure vessel pack a yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatangan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menadatangani scanned copy wo-00025 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
mengacu pada target critical milestone yang disampaikan oleh kontraktor melalui p6 schedule cod 15 juni 2021 dan pmt meeting pada periode juni-juli 2021 sebagai berikut. milestone target (plan rev- gos nov’21) target (schedule cod 15 jun’21) status saat ini 1 st firing 31 may 21 18 jul 21 terlambat buyback 10 jun 21 24 jul 21 terlambat steam blowing 19 jun 21 3 aug 21 berpotensi besar terlambat chemical cleaning agru 29 jul 21 16 aug 21 berpotensi besar terlambat perusahaan melihat terjadinya pergeseran terhadap target-target tersebut dan mengancam pencapaian gas on stream pada november 2021. perusahaan juga dalam hal ini menilai kontraktor sudah lalai dalam melakukan dan menginformasikan pembaharuan p6 schedule berikut dengan mitigasinya secara berkala, dimana perusahaan tidak lagi menerima updated p6 schedule setelah cod 15 juni 2021. terhadap hal tersebut, perusahaan meminta kontraktor untuk melakukan upaya-upaya berikut namun tidak terbatas pada:  menyampaikan updated p6 schedule dan analisa mitigasi secara komperhensif terhadap keterlambatan saat ini untuk mencapai gas on stream november 2021. demikian disampaikan, agar kontraktor dapat menyampaikan poin tersebut di atas kepada perusahaan dalam jangka waktu 7 hari setelah surat ini diterima. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | mengacu pada target critical milestone yang disampaikan oleh kontraktor melalui p6 schedule cod 15 juni 2021 dan pmt meeting pada periode juni-juli 2021 sebagai berikut. milestone target (plan rev- gos nov’21) target (schedule cod 15 jun’21) status saat ini 1 st firing 31 may 21 18 jul 21 terlambat buyback 10 jun 21 24 jul 21 terlambat steam blowing 19 jun 21 3 aug 21 berpotensi besar terlambat chemical cleaning agru 29 jul 21 16 aug 21 berpotensi besar terlambat perusahaan melihat terjadinya pergeseran terhadap target-target tersebut dan mengancam pencapaian gas on stream pada november 2021. perusahaan juga dalam hal ini menilai kontraktor sudah lalai dalam melakukan dan menginformasikan pembaharuan p6 schedule berikut dengan mitigasinya secara berkala, dimana perusahaan tidak lagi menerima updated p6 schedule setelah cod 15 juni 2021. terhadap hal tersebut, perusahaan meminta kontraktor untuk melakukan upaya-upaya berikut namun tidak terbatas pada:  menyampaikan updated p6 schedule dan analisa mitigasi secara komperhensif terhadap keterlambatan saat ini untuk mencapai gas on stream november 2021. demikian disampaikan, agar kontraktor dapat menyampaikan poin tersebut di atas kepada perusahaan dalam jangka waktu 7 hari setelah surat ini diterima. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
mengacu kepada kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. bersama ini kami sampaikan hasil laporan monitoring verifikasi capaian tkdn epc gpf jtb, monitoring ke-35 yang dilakukan oleh surveyor independen pt sucofindo (persero) dengan periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan maret 2021 dengan capaian tkdn terverifikasi sebesar 11,98% dengan progress biaya sebesar 78,63% yang mana belum termasuk outstanding items yang masih dalam proses verifikasi. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih |  |  | mengacu kepada kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. bersama ini kami sampaikan hasil laporan monitoring verifikasi capaian tkdn epc gpf jtb, monitoring ke-35 yang dilakukan oleh surveyor independen pt sucofindo (persero) dengan periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan maret 2021 dengan capaian tkdn terverifikasi sebesar 11,98% dengan progress biaya sebesar 78,63% yang mana belum termasuk outstanding items yang masih dalam proses verifikasi. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih
mengacu kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. berdasarkan hasil laporan monitoring verifikasi tkdn yang ke-35 oleh surveyor independen, pt sucofindo (persero) periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan maret 2021 didapatkan capaian tkdn terverifikasi sebesar 11,98% dengan progress biaya sebesar 78,63%. mencermati nilai perolehan capaian tkdn sebesar 11,98% sampai bulan maret 2021 masih sangat rendah, oleh karena itu kami menegaskan kembali hal hal sebagai berikut: 1. agar rjj consortium for jtb project dapat melakukan upaya yang lebih masiv untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri guna memenuhi komitmen tkdn sebesar 40,03%. 2. menerapkan secara konsisten target capaian tkdn sesuai permen esdm no. 15 tahun 2013 beserta perubahannya. 3. bilamana setelah pelaksanaan kontrak pencapaian prosentase dan nilai komitmen tkdn tidak dapat dipenuhi, maka sanksi administrasi dan finansial akan diberlakukan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam kontrak serta peraturan yang berlaku. terlampir laporan monitoring verifikasi capaian tkdn ke-35 sebagai bahan evaluasi saudara untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah ri. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. berdasarkan hasil laporan monitoring verifikasi tkdn yang ke-35 oleh surveyor independen, pt sucofindo (persero) periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan maret 2021 didapatkan capaian tkdn terverifikasi sebesar 11,98% dengan progress biaya sebesar 78,63%. mencermati nilai perolehan capaian tkdn sebesar 11,98% sampai bulan maret 2021 masih sangat rendah, oleh karena itu kami menegaskan kembali hal hal sebagai berikut: 1. agar rjj consortium for jtb project dapat melakukan upaya yang lebih masiv untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri guna memenuhi komitmen tkdn sebesar 40,03%. 2. menerapkan secara konsisten target capaian tkdn sesuai permen esdm no. 15 tahun 2013 beserta perubahannya. 3. bilamana setelah pelaksanaan kontrak pencapaian prosentase dan nilai komitmen tkdn tidak dapat dipenuhi, maka sanksi administrasi dan finansial akan diberlakukan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam kontrak serta peraturan yang berlaku. terlampir laporan monitoring verifikasi capaian tkdn ke-35 sebagai bahan evaluasi saudara untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah ri. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
merujuk kepada diskusi di sponsor meeting ke 15, tanggal 7 september 2021 dimana kontraktor telah menyampaikan kondisi finansial proyek yang masih terkendala yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 1. pada bulan maret 2019, dengan tidak disepakatinya change order opsi-4 untuk ruang lingkup jgc corp dimana hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan proyek sebagai salah satu proyek strategis nasional, maka untuk menyelamatkan proyek jtb dan setelah melalui serangkaian diskusi dengan perusahaan maka disepakati agar pt rekayasa industri mengambil alih ruang lingkup jgc corp. hal tersebut menyebabkan kerugian sekitar usd 30 juta; 2. kontraktor telah mengerjakan seluruh pekerjaan change order baik yang berasal dari change inquiry maupun change notice. estimasi total change order adalah senilai kurang lebih 110 juta usd, walaupun perusahaan telah menyetujui kurang lebih 34 juta usd, hal tersebut masih belum cukup memenuhi biaya yang saat ini telah kontraktor keluarkan untuk pelaksanaan pekerjaan change order tersebut senilai usd 65 juta; 3. kontraktor telah membiayai cost yang masuk dalam provisional sum, namun sampai saat ini belum ada kesepakatan untuk dapat ditagihkan ke perusahaan, antara lain: • untuk pajak impor barang terdapat gap kurang lebih 1 juta usd yang belum disepakati antara perusahaan dan kontraktor; • biaya percepatan fabrikasi sau senilai kurang lebih 6 juta usd yang telah diperintahkan perusahaan melalui work order 4. kontraktor telah mengeluarkan biaya covid-19 (pcr, antigen, pengobatan) sejak agustus 2020 sampai dengan agustus 2021 sebesar kurang lebih 16,9 m idr (1,2 juta usd) 5. kontraktor telah mengeluarkan biaya akselerasi akibat kondisi covid-19 gelombang ke-2 dengan melakukan pengiriman material mengunakan air freight, penambahan manpower dan double shift di periode april – juni 2021, dengan estimasi kurang lebih 8.5 juta usd sesuai dengan kesepakatan di sponsor meeting ke 12.semua kondisi diatas menyebabkan terjadinya negative cashflow dan bukanlah merupakan ruang lingkup kontrak yang menjadi tanggung jawab kontraktor sepenuhnya. estimasi total over cost akibat 5 kondisi diatas adalah senilai 110 juta usd. walaupun disertai kesulitan yang ada, kontraktor telah menunjukkan usaha maksimal dengan mencapai progress fisik sebesar 94,13% sesuai dengan ruang lingkup kontrak, diluar progress fisik pelaksanaan change order. sebagai mitigasi sementara atas gap senilai 110 juta usd, dan sesuai dengan diskusi pada sponsor meeting terbatas pada 21 september 2021, serta mengingat proyek jtb merupakan proyek strategis nasional dan dalam keadaan krisis, maka kontraktor dapat menyetujui untuk menggunakan escrow account yang akan didiskusikan lebih lanjut antara fungsi keuangan dari perusahaan, kontraktor dan bank negara indonesia, tbk untuk menjamin keberlangsungan proyek, setidaknya sampai dengan disepakati lain oleh para pihak dalam kontrak termasuk jika perusahaan menyetujui hal-hal dibawah ini paling lambat di akhir september 2021 agar dapat ditagihkan seluruhnya pada oktober 2021: 1. meng-hutang progress atau menghilangkan payment milestone, gap antara progress fisik dilapangan cod 28 agustus 2021 (93,16%) dengan cash in yang diterima akibat term of payment pada kontrak (823 juta usd, equal dengan 86,79 %) sehingga terdapat gap 6,37 % equal dengan 60 juta usd, plafon dari gap nilai ini dapat dijadikan sebagai dasar bridging finance untuk membayar kepada vendor dan sub-kontraktor melalui escrow account sebagai jaminan bahwa pembayaran dari perusahaan akan digunakan seluruhnya untuk menyelesaian ountstanding pembayaran yang terjadi akibat kelima point diatas; atau 2. melakukan percepatan persetujuan outstanding change order dapat selesai di bulan oktober 2021, dengan estimasi remaining major change order senilai 65 juta usd. berdasarkan kondisi aktual saat ini yang disebabkan karena pandemic covid-19 berkepanjangan dan kondisi finansial proyek yang disebabkan oleh kelima point diatas, maka jika tidak ada improvement apapun baik dari perbaikan kondisi covid-19 kondisi finansial maka diproyeksikan gas on stream akan terjadi di bulan juni 2022. kontraktor memahami bahwa kondisi tersebut tidak diharapkan oleh semua pihak termasuk kontraktor. kontraktor akan berupaya maksimal agar kondisi tersebut tidak terjadi dengan mengharapkan bantuan dari perusahaan berupa persetujuan perusahaan atas salah satu dari kedua usulan diatas. jika usulan tersebut disetujui dan diterima pendanaannya di awal oktober 2021, maka gas on stream dapat diharapkan untuk terjadi pada bulan maret 2022. namun jika perusahaan memberikan persetujuan atas salah satu dari kedua usulan diatas pada bulan desember 2021, maka gas on stream dapat diharapkan untuk terjadi pada bulan april 2022. terkait forecast ketiga gas on stream diatas, kontraktor bersedia untuk duduk bersama dengan perusahaan mendiskusikan berbagai kondisi yang terbaik untuk mencapai gas on stream yang lebih cepat dari forecast diatas. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada diskusi di sponsor meeting ke 15, tanggal 7 september 2021 dimana kontraktor telah menyampaikan kondisi finansial proyek yang masih terkendala yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 1. pada bulan maret 2019, dengan tidak disepakatinya change order opsi-4 untuk ruang lingkup jgc corp dimana hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan proyek sebagai salah satu proyek strategis nasional, maka untuk menyelamatkan proyek jtb dan setelah melalui serangkaian diskusi dengan perusahaan maka disepakati agar pt rekayasa industri mengambil alih ruang lingkup jgc corp. hal tersebut menyebabkan kerugian sekitar usd 30 juta; 2. kontraktor telah mengerjakan seluruh pekerjaan change order baik yang berasal dari change inquiry maupun change notice. estimasi total change order adalah senilai kurang lebih 110 juta usd, walaupun perusahaan telah menyetujui kurang lebih 34 juta usd, hal tersebut masih belum cukup memenuhi biaya yang saat ini telah kontraktor keluarkan untuk pelaksanaan pekerjaan change order tersebut senilai usd 65 juta; 3. kontraktor telah membiayai cost yang masuk dalam provisional sum, namun sampai saat ini belum ada kesepakatan untuk dapat ditagihkan ke perusahaan, antara lain: • untuk pajak impor barang terdapat gap kurang lebih 1 juta usd yang belum disepakati antara perusahaan dan kontraktor; • biaya percepatan fabrikasi sau senilai kurang lebih 6 juta usd yang telah diperintahkan perusahaan melalui work order 4. kontraktor telah mengeluarkan biaya covid-19 (pcr, antigen, pengobatan) sejak agustus 2020 sampai dengan agustus 2021 sebesar kurang lebih 16,9 m idr (1,2 juta usd) 5. kontraktor telah mengeluarkan biaya akselerasi akibat kondisi covid-19 gelombang ke-2 dengan melakukan pengiriman material mengunakan air freight, penambahan manpower dan double shift di periode april – juni 2021, dengan estimasi kurang lebih 8.5 juta usd sesuai dengan kesepakatan di sponsor meeting ke 12.semua kondisi diatas menyebabkan terjadinya negative cashflow dan bukanlah merupakan ruang lingkup kontrak yang menjadi tanggung jawab kontraktor sepenuhnya. estimasi total over cost akibat 5 kondisi diatas adalah senilai 110 juta usd. walaupun disertai kesulitan yang ada, kontraktor telah menunjukkan usaha maksimal dengan mencapai progress fisik sebesar 94,13% sesuai dengan ruang lingkup kontrak, diluar progress fisik pelaksanaan change order. sebagai mitigasi sementara atas gap senilai 110 juta usd, dan sesuai dengan diskusi pada sponsor meeting terbatas pada 21 september 2021, serta mengingat proyek jtb merupakan proyek strategis nasional dan dalam keadaan krisis, maka kontraktor dapat menyetujui untuk menggunakan escrow account yang akan didiskusikan lebih lanjut antara fungsi keuangan dari perusahaan, kontraktor dan bank negara indonesia, tbk untuk menjamin keberlangsungan proyek, setidaknya sampai dengan disepakati lain oleh para pihak dalam kontrak termasuk jika perusahaan menyetujui hal-hal dibawah ini paling lambat di akhir september 2021 agar dapat ditagihkan seluruhnya pada oktober 2021: 1. meng-hutang progress atau menghilangkan payment milestone, gap antara progress fisik dilapangan cod 28 agustus 2021 (93,16%) dengan cash in yang diterima akibat term of payment pada kontrak (823 juta usd, equal dengan 86,79 %) sehingga terdapat gap 6,37 % equal dengan 60 juta usd, plafon dari gap nilai ini dapat dijadikan sebagai dasar bridging finance untuk membayar kepada vendor dan sub-kontraktor melalui escrow account sebagai jaminan bahwa pembayaran dari perusahaan akan digunakan seluruhnya untuk menyelesaian ountstanding pembayaran yang terjadi akibat kelima point diatas; atau 2. melakukan percepatan persetujuan outstanding change order dapat selesai di bulan oktober 2021, dengan estimasi remaining major change order senilai 65 juta usd. berdasarkan kondisi aktual saat ini yang disebabkan karena pandemic covid-19 berkepanjangan dan kondisi finansial proyek yang disebabkan oleh kelima point diatas, maka jika tidak ada improvement apapun baik dari perbaikan kondisi covid-19 kondisi finansial maka diproyeksikan gas on stream akan terjadi di bulan juni 2022. kontraktor memahami bahwa kondisi tersebut tidak diharapkan oleh semua pihak termasuk kontraktor. kontraktor akan berupaya maksimal agar kondisi tersebut tidak terjadi dengan mengharapkan bantuan dari perusahaan berupa persetujuan perusahaan atas salah satu dari kedua usulan diatas. jika usulan tersebut disetujui dan diterima pendanaannya di awal oktober 2021, maka gas on stream dapat diharapkan untuk terjadi pada bulan maret 2022. namun jika perusahaan memberikan persetujuan atas salah satu dari kedua usulan diatas pada bulan desember 2021, maka gas on stream dapat diharapkan untuk terjadi pada bulan april 2022. terkait forecast ketiga gas on stream diatas, kontraktor bersedia untuk duduk bersama dengan perusahaan mendiskusikan berbagai kondisi yang terbaik untuk mencapai gas on stream yang lebih cepat dari forecast diatas. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sebagai bagian dari rencana perubahan kedua atas side letter no.5, bersama ini perusahaan menyampaikan 3 (tiga) lembar contract change order untuk lingkup berikut: 1. jtb-cp000-b-cor-900- 00005b : discrepancies on meteorology including hydrology data as provided by company – remaining agreed quantities; 2. jtb-cp000-b-cor-900- 00009 : condensate dispersion study; 3. jtb-cp000-b-cor-900- 00006b : change infrastructure buildings location from banyu urip to gpf area – remaining agreed work quantities. paket lengkap masing-masing contract change order telah kami sampaikan juga secara elektronik kepada kontraktor melalui email pada tanggal 16 juli 2021. kontraktor diminta untuk menandatangani ketiga lembar contract change order di atas pada kesempatan pertama dan mengembalikannya kepada perusahaan untuk dilakukan proses penandatanganan serupa. demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih |  |  | sebagai bagian dari rencana perubahan kedua atas side letter no.5, bersama ini perusahaan menyampaikan 3 (tiga) lembar contract change order untuk lingkup berikut: 1. jtb-cp000-b-cor-900- 00005b : discrepancies on meteorology including hydrology data as provided by company – remaining agreed quantities; 2. jtb-cp000-b-cor-900- 00009 : condensate dispersion study; 3. jtb-cp000-b-cor-900- 00006b : change infrastructure buildings location from banyu urip to gpf area – remaining agreed work quantities. paket lengkap masing-masing contract change order telah kami sampaikan juga secara elektronik kepada kontraktor melalui email pada tanggal 16 juli 2021. kontraktor diminta untuk menandatangani ketiga lembar contract change order di atas pada kesempatan pertama dan mengembalikannya kepada perusahaan untuk dilakukan proses penandatanganan serupa. demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
menindaklanjuti surat rjj no. jtb-l-rj-pj-00810 tanggal 13 juli 2021, perihal : penambahan ruang lingkup dan percepatan untuk crude oil metering package dan condensate metering package. bersama ini kami informasikan bahwa untuk mendukung rencana gas on stream (gos) jtb di november 2021. untuk pencapaian target di atas maka perusahaan menyetujui permintaan melalui surat tersebut di atas dan meminta kontraktor untuk segera menindaklanjuti surat yang disampaikan oleh vendor mengenai crude oil metering package dan condensate metering package. perusahaan meminta kontraktor selaku user terhadap pengadaan peralatan proyek jtb tie in, berkewajiban untuk memastikan bahwa target gas on stream (gos) dapat tercapai di bulan november 2021 dengan kondisi proses pengadaan telah selesai sesuai dengan tata waktu yang telah disepakati oleh pihak terkait. perusahaan meminta kontraktor untuk memberikan informasi berkala mengenai progress dan status fabrikasi crude oil metering package dan condensate meteri tie in pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti surat rjj no. jtb-l-rj-pj-00810 tanggal 13 juli 2021, perihal : penambahan ruang lingkup dan percepatan untuk crude oil metering package dan condensate metering package. bersama ini kami informasikan bahwa untuk mendukung rencana gas on stream (gos) jtb di november 2021. untuk pencapaian target di atas maka perusahaan menyetujui permintaan melalui surat tersebut di atas dan meminta kontraktor untuk segera menindaklanjuti surat yang disampaikan oleh vendor mengenai crude oil metering package dan condensate metering package. perusahaan meminta kontraktor selaku user terhadap pengadaan peralatan proyek jtb tie in, berkewajiban untuk memastikan bahwa target gas on stream (gos) dapat tercapai di bulan november 2021 dengan kondisi proses pengadaan telah selesai sesuai dengan tata waktu yang telah disepakati oleh pihak terkait. perusahaan meminta kontraktor untuk memberikan informasi berkala mengenai progress dan status fabrikasi crude oil metering package dan condensate meteri tie in pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
menunjuk surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00516 tanggal 13 april 2020 perihal tersebut diatas, dimana kontraktor mohon kepada perusahaan untuk menghentikan pengenaan pph atas pembayaran yang menggunakan provisional sum dan membayarkan kepada kontraktor nilai potongan pph pada ketiga pembayaran sebelumnya yang mengunakan provisional sum, dengan ini kontraktor diminta untuk mengajukan keberatan kepada direktorat jenderal pajak (djp) sebagaimana diatur pada pasal 25 ayat (1).e undang-undang no.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan s.t.d.t.d. undang-undang no.1 tahun 2021 tentang cipta kerja. tanggapan dari djp atas keberatan dari kontraktor ini, akan sangat membantu perusahaan dalam memberikan respon yang tepat atas permohonan kontraktor pada surat diatas. demikian disampaikan, dan terima kasih atas kerjasama yang diberikan. |  |  | menunjuk surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00516 tanggal 13 april 2020 perihal tersebut diatas, dimana kontraktor mohon kepada perusahaan untuk menghentikan pengenaan pph atas pembayaran yang menggunakan provisional sum dan membayarkan kepada kontraktor nilai potongan pph pada ketiga pembayaran sebelumnya yang mengunakan provisional sum, dengan ini kontraktor diminta untuk mengajukan keberatan kepada direktorat jenderal pajak (djp) sebagaimana diatur pada pasal 25 ayat (1).e undang-undang no.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan s.t.d.t.d. undang-undang no.1 tahun 2021 tentang cipta kerja. tanggapan dari djp atas keberatan dari kontraktor ini, akan sangat membantu perusahaan dalam memberikan respon yang tepat atas permohonan kontraktor pada surat diatas. demikian disampaikan, dan terima kasih atas kerjasama yang diberikan.
dengan ini disampaikan bahwa perusahaan telah mengidentifikasi beberapa potensi deviasi terhadap job specification dari 2 (dua) sumber berikut yang belum ditindaklanjuti oleh kontraktor sesuai prosedur dwr yang berlaku di proyek jtb-gpf: a. item deviasi yang diidentifikasi dari deviation list yang ada dalam dokumen technical bid evaluation (tbe) terkait, butir-butir dalam beberapa minute of meeting (mom) terkait, serta dokumen terkait lainnya; dan b. tanggapan perusahaan atas pq yang disampaikan oleh kontraktor yang bersifat deviasi dari job specification dan menghendaki tindak lanjut berupa penyampaian dwr kepada perusahaan sesuai daftar terlampir. akan tetapi sampai saat ini, kontraktor belum menindaklanjuti dengan penyampaian dokumentasi dwr yang dimaksud dari dua jenis sumber potensi deviasi di atas. maka dari itu kontraktor diminta untuk: 1. melakukan identifikasi secara menyeluruh atas semua potensi deviasi yang telah terjadi sesuai sumber butir a dan segera menerbitkan dwr atas potensi deviasi tersebut pada kesempatan pertama selambatnya 1 (satu) bulan sejak surat ini disampaikan ke kontraktor, serta 2. segera menerbitkan dwr atas pq sesuai sumber butir b pada kesempatan pertama selambatnya 2 (dua) minggu setelah surat ini disampaikan ke kontraktor. mengacu kontrak exhibit c section 7.8 dengan petikan sebagai berikut: “if company decides to approve any deviation or waiver, it will direct contractor to make the contract change by written response to contractor’s change proposal.”, maka untuk selanjutnya dwr-dwr tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme perubahan sesuai ketentuan kontrak. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. |  |  | dengan ini disampaikan bahwa perusahaan telah mengidentifikasi beberapa potensi deviasi terhadap job specification dari 2 (dua) sumber berikut yang belum ditindaklanjuti oleh kontraktor sesuai prosedur dwr yang berlaku di proyek jtb-gpf: a. item deviasi yang diidentifikasi dari deviation list yang ada dalam dokumen technical bid evaluation (tbe) terkait, butir-butir dalam beberapa minute of meeting (mom) terkait, serta dokumen terkait lainnya; dan b. tanggapan perusahaan atas pq yang disampaikan oleh kontraktor yang bersifat deviasi dari job specification dan menghendaki tindak lanjut berupa penyampaian dwr kepada perusahaan sesuai daftar terlampir. akan tetapi sampai saat ini, kontraktor belum menindaklanjuti dengan penyampaian dokumentasi dwr yang dimaksud dari dua jenis sumber potensi deviasi di atas. maka dari itu kontraktor diminta untuk: 1. melakukan identifikasi secara menyeluruh atas semua potensi deviasi yang telah terjadi sesuai sumber butir a dan segera menerbitkan dwr atas potensi deviasi tersebut pada kesempatan pertama selambatnya 1 (satu) bulan sejak surat ini disampaikan ke kontraktor, serta 2. segera menerbitkan dwr atas pq sesuai sumber butir b pada kesempatan pertama selambatnya 2 (dua) minggu setelah surat ini disampaikan ke kontraktor. mengacu kontrak exhibit c section 7.8 dengan petikan sebagai berikut: “if company decides to approve any deviation or waiver, it will direct contractor to make the contract change by written response to contractor’s change proposal.”, maka untuk selanjutnya dwr-dwr tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme perubahan sesuai ketentuan kontrak. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
menyambung surat perusahaan no. 326/cpq100/2021-s0 tanggal 05 agustus 2021, bersama ini perusahaan menyampaikan 2 (dua) lembar contract change order untuk lingkup berikut : 1. jtb-cp000-b-cor-900-00003c : additional water injection treatment plant (witp) for jtb-gpf project; 2. jtb-cp000-b-cor-900-00004c : change of security facilities in gpf area. paket lengkap masing-masing contract change order telah kami sampaikan juga secara elektronik kepada kontraktor melalui email pada tanggal 4 agustus 2021. kontraktor diminta untuk menandatangani kedua lembar contract change order di atas pada kesempatan pertama dan mengembalikannya kepada perusahaan untuk dilakukan proses penandatanganan serupa. bersama ini perusahaan juga menyampaikan 1 (satu) berkas dokumen rencana perubahan kedua atas side letter no.5 dengan lampiran-a yang menyertainya untuk dapat ditandatangani oleh kontraktor. setelah ditandatangani oleh kontraktor, mohon berkas dokumen tersebut dapat dikembalikan ke perusahaan untuk dilanjutkan dengan proses penandatanganan yang serupa. demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menyambung surat perusahaan no. 326/cpq100/2021-s0 tanggal 05 agustus 2021, bersama ini perusahaan menyampaikan 2 (dua) lembar contract change order untuk lingkup berikut : 1. jtb-cp000-b-cor-900-00003c : additional water injection treatment plant (witp) for jtb-gpf project; 2. jtb-cp000-b-cor-900-00004c : change of security facilities in gpf area. paket lengkap masing-masing contract change order telah kami sampaikan juga secara elektronik kepada kontraktor melalui email pada tanggal 4 agustus 2021. kontraktor diminta untuk menandatangani kedua lembar contract change order di atas pada kesempatan pertama dan mengembalikannya kepada perusahaan untuk dilakukan proses penandatanganan serupa. bersama ini perusahaan juga menyampaikan 1 (satu) berkas dokumen rencana perubahan kedua atas side letter no.5 dengan lampiran-a yang menyertainya untuk dapat ditandatangani oleh kontraktor. setelah ditandatangani oleh kontraktor, mohon berkas dokumen tersebut dapat dikembalikan ke perusahaan untuk dilanjutkan dengan proses penandatanganan yang serupa. demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan rencana gas on stream proyek jambaran-tiung biru (jtb) pada bulan november 2021 dan adanya aktivitas simultaneous operation (simops), diperlukannya persiapan aspek hsse yang baik sebagai upaya untuk memitigasi potensi bahaya dan timbulnya kecelakaan. untuk itu, perusahan mengingatkan dan meminta kontraktor agar memastikan kesiapan dan pemenuhan terhadap berbagai aspek hsse, sebagai berikut: 1. daftar pekerja dan kompetensi pekerja memastikan adanya daftar pekerja kontraktor dan sub kontraktor yang akan terlibat serta kompetensi masing-masing pekerja sesuai bidang pekerjaannya melalui pelaksanaan pelatihan, sesuai dengan referensi persyaratan dalam kompetensi dan pelatihan yang ada dalam exhibit h – hsse requirement dan hsse plan – training matrix. pelatihan yang dilakukan bersifat sertifikasi, seperti h 2 s level ii dan authorized gas tester dan lainnya serta pelatihan yang bersifat knowledge-base, seperti basic first aid, working at height, lifting rigging, confined space entry, fire & emergency, simops dan lainnya dengan memastikan masa validitas sertifikasi atau pelatihan sesuai persyaratan yang berlaku dan harus dilakukan refreshment training, jika diperlukan. 2. alat pelindung diri (apd) dan peralatan hsse memastikan kecukupan ketersediaan apd untuk semua personil yang terlibat, sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta memastikan kecukupan ketersediaan peralatan hsse yang diperlukan dan siap digunakan saat aktivitas simops, meliputi: gas detector (personal gas detector dan multi gas detector), escape hood, self contained breathing apparatus (scba), supplied air breathing apparatus (saba), portable & wheel fire extinguisher, welding habitat (spark containment), arc flash electrical suit, dead man hook, loto, dan lain sebagainya 3. dokumen kerja (prosedur kerja dan dokumen hsse) memastikan kesiapan dan tersedianya seluruh dokumen prosedur kerja atau standard operating procedure dan dokumen hsse terkait lainnya yang dibutuhkan, seperti simops, hazop, hot work procedure, emergency preparedness & response plan (termasuk studi dispersi jika terjadi kebocoran), site access control procedure dan follow-up laporan prr 4 fase pre start-up, yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman saat aktivitas simops berlangsung. dokumen kerja tersebut kemudian harus disosialisasikan kepada semua personil yang terlibat, dibuktikan dengan attendance list sosialisasi. 4. emergency preparedness & response plan memastikan kesiapan emergency preparedness & response plan, antara lain kesiapan escape route dan assembly point area di site (termasuk penentuan lokasi dan penandaannya), kesiapan instalasi fire water line, hydrant, fire monitor, pelaksanaan emergency drill & mustering, ketersediaan escape pack / breathing apparatus, ketersediaan spill kit dan absorbent pad, dan external emergency support atau kerjasama dengan pihak eksternal (dinas pemadam kebakaran, ambulance serta rumah sakit rujukan) yang diperlukan jika nantinya terjadi kondisi keadaan darurat serta hal lainnya yang perlu disiapkan secara internal oleh kontraktor 5. pencegahan dan penanganan covid-19 memastikan kesiapan upaya pencegahan dan penanganan kejadian covid-19 bagi semua personil yang telibat, meliputi penyediaan fasilitas karantina bagi seluruh personil yang terlibat, pengaturan di area kerja yang sesuai dengan prosedur kesehatan, penyediaan shelter tempat istirahat yang memadai, cukup jumlahnya dan berada di area yang aman, pelaksanaan covid ranger yang semakin ketat, dan lain sebagainya. 6. aspek lingkungan memastikan kesesuaian rencana kerja dan pelaksanaan simops dengan persyaratan aspek lingkungan sesuai dengan dokumen amdal perusahaan dan izin lingkungan lainnya dalam upaya penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk namun tidak terbatas melalui:  menghindari pembuangan limbah cair ke badan air permukaan dan harus memenuhi baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan  minimalisasi emisi gas ke udara bebas yang dapat menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan pekerja dan atau masyarakat  minimalisasi volume dan durasi flaring untuk mengurangi efek gas rumah kaca pengelolaan limbah b3 terhadap jenis limbah b3 dan volume limbah b3 sesuai persyaratan dalam izin tps limbah b3  pengangkutan limbah b3 sesuai dengan persyaratan dan peraturan lingkungan yang berlaku  pemantauan / monitoring sampling terhadap segala aktivitas yang berdampak lingkungan sesuai dengan perizinan yang dipersyaratkan 7. aspek keamanan memastikan kesiapan system access control personnel, kendaraan, material dan peralatan (gate & head count system, cctv, pengecekan security dan lainnya) termasuk implementasi perhitungan personnel on board / pob di area proses dan secara overall secara “live”, monitoring dan pembatasan kendaraan yang masuk, larangan penggunaan hand phone dan peralatan lain yang unclassified dan sumber api di area proses, mempercepat pemasangan pagar dan pos security pembatas area proses, ketersediaan petugas keamanan (security personnel) yang dibutuhkan serta antisipasi potensi issue security lainnya, seperti demontrasi warga sekitar yang dapat mengganggu rencana gas on stream. perusahaan meminta kontraktor untuk mengkomunikasikan progress kesiapan aspek hsse tersebut setiap minggu kepada tim hsse site proyek jtb dengan target pemenuhan (completed) semua aspek tersebut paling lambat oktober 2021. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan rencana gas on stream proyek jambaran-tiung biru (jtb) pada bulan november 2021 dan adanya aktivitas simultaneous operation (simops), diperlukannya persiapan aspek hsse yang baik sebagai upaya untuk memitigasi potensi bahaya dan timbulnya kecelakaan. untuk itu, perusahan mengingatkan dan meminta kontraktor agar memastikan kesiapan dan pemenuhan terhadap berbagai aspek hsse, sebagai berikut: 1. daftar pekerja dan kompetensi pekerja memastikan adanya daftar pekerja kontraktor dan sub kontraktor yang akan terlibat serta kompetensi masing-masing pekerja sesuai bidang pekerjaannya melalui pelaksanaan pelatihan, sesuai dengan referensi persyaratan dalam kompetensi dan pelatihan yang ada dalam exhibit h – hsse requirement dan hsse plan – training matrix. pelatihan yang dilakukan bersifat sertifikasi, seperti h 2 s level ii dan authorized gas tester dan lainnya serta pelatihan yang bersifat knowledge-base, seperti basic first aid, working at height, lifting rigging, confined space entry, fire & emergency, simops dan lainnya dengan memastikan masa validitas sertifikasi atau pelatihan sesuai persyaratan yang berlaku dan harus dilakukan refreshment training, jika diperlukan. 2. alat pelindung diri (apd) dan peralatan hsse memastikan kecukupan ketersediaan apd untuk semua personil yang terlibat, sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta memastikan kecukupan ketersediaan peralatan hsse yang diperlukan dan siap digunakan saat aktivitas simops, meliputi: gas detector (personal gas detector dan multi gas detector), escape hood, self contained breathing apparatus (scba), supplied air breathing apparatus (saba), portable & wheel fire extinguisher, welding habitat (spark containment), arc flash electrical suit, dead man hook, loto, dan lain sebagainya 3. dokumen kerja (prosedur kerja dan dokumen hsse) memastikan kesiapan dan tersedianya seluruh dokumen prosedur kerja atau standard operating procedure dan dokumen hsse terkait lainnya yang dibutuhkan, seperti simops, hazop, hot work procedure, emergency preparedness & response plan (termasuk studi dispersi jika terjadi kebocoran), site access control procedure dan follow-up laporan prr 4 fase pre start-up, yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman saat aktivitas simops berlangsung. dokumen kerja tersebut kemudian harus disosialisasikan kepada semua personil yang terlibat, dibuktikan dengan attendance list sosialisasi. 4. emergency preparedness & response plan memastikan kesiapan emergency preparedness & response plan, antara lain kesiapan escape route dan assembly point area di site (termasuk penentuan lokasi dan penandaannya), kesiapan instalasi fire water line, hydrant, fire monitor, pelaksanaan emergency drill & mustering, ketersediaan escape pack / breathing apparatus, ketersediaan spill kit dan absorbent pad, dan external emergency support atau kerjasama dengan pihak eksternal (dinas pemadam kebakaran, ambulance serta rumah sakit rujukan) yang diperlukan jika nantinya terjadi kondisi keadaan darurat serta hal lainnya yang perlu disiapkan secara internal oleh kontraktor 5. pencegahan dan penanganan covid-19 memastikan kesiapan upaya pencegahan dan penanganan kejadian covid-19 bagi semua personil yang telibat, meliputi penyediaan fasilitas karantina bagi seluruh personil yang terlibat, pengaturan di area kerja yang sesuai dengan prosedur kesehatan, penyediaan shelter tempat istirahat yang memadai, cukup jumlahnya dan berada di area yang aman, pelaksanaan covid ranger yang semakin ketat, dan lain sebagainya. 6. aspek lingkungan memastikan kesesuaian rencana kerja dan pelaksanaan simops dengan persyaratan aspek lingkungan sesuai dengan dokumen amdal perusahaan dan izin lingkungan lainnya dalam upaya penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk namun tidak terbatas melalui:  menghindari pembuangan limbah cair ke badan air permukaan dan harus memenuhi baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan  minimalisasi emisi gas ke udara bebas yang dapat menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan pekerja dan atau masyarakat  minimalisasi volume dan durasi flaring untuk mengurangi efek gas rumah kaca pengelolaan limbah b3 terhadap jenis limbah b3 dan volume limbah b3 sesuai persyaratan dalam izin tps limbah b3  pengangkutan limbah b3 sesuai dengan persyaratan dan peraturan lingkungan yang berlaku  pemantauan / monitoring sampling terhadap segala aktivitas yang berdampak lingkungan sesuai dengan perizinan yang dipersyaratkan 7. aspek keamanan memastikan kesiapan system access control personnel, kendaraan, material dan peralatan (gate & head count system, cctv, pengecekan security dan lainnya) termasuk implementasi perhitungan personnel on board / pob di area proses dan secara overall secara “live”, monitoring dan pembatasan kendaraan yang masuk, larangan penggunaan hand phone dan peralatan lain yang unclassified dan sumber api di area proses, mempercepat pemasangan pagar dan pos security pembatas area proses, ketersediaan petugas keamanan (security personnel) yang dibutuhkan serta antisipasi potensi issue security lainnya, seperti demontrasi warga sekitar yang dapat mengganggu rencana gas on stream. perusahaan meminta kontraktor untuk mengkomunikasikan progress kesiapan aspek hsse tersebut setiap minggu kepada tim hsse site proyek jtb dengan target pemenuhan (completed) semua aspek tersebut paling lambat oktober 2021. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami oleh kontraktor yang pertama sekali disampaikan pada sponsor meeting ke 11 tanggal 26 agustus 2020 dan kemudian secara berturut-turut disampaikan melalui surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00714 tanggal 9 februari 2021, no. jtb-l-rj-pj-00722 tanggal 18 februari 2021 dan no. jtb-l-rj-pj-00750 tanggal 6 april 2021, dapat disampaikan bahwa perusahaan telah merealisasikan percepatan pembayaran kepada kontraktor dengan rincian sebagai berikut: 1. melalui mekanisme side letter (sl)-4 dan perubahan-perubahannya mengenai persetujuan pemecahan payment milestone, sampai dengan akhir juni 2021 telah dibayarkan sejumlah usd51,065,823. 2. melalui mekanisme sl-5 dan perubahannya mengenai persetujuan partial change order, sampai dengan akhir juni 2021 telah dibayarkan sejumlah usd16,243,930. 3. melalui mekanisme sl-7 mengenai persetujuan penggantian retention money menjadi retention bond, pada tanggal 28 juli 2021 telah dibayarkan sejumlah usd39,850,034.05 dengan rincian pt rekind : usd37,813,88.93 ; pt jind : usd1,439,719.10 ; jgc corp : --. selain itu, telah direalisasikan pembayaran atas progress terakhir, sebesar usd10,125,865.46 pada tanggal 3 agustus 2021. berdasarkan pernyataan dari kontraktor yang dibuat sebagai lampiran surat nomor jtb-l- rj-pj-00750 tanggal 6 april 2021 tersebut di atas, dimana kontraktor berkomitmen untuk menggunakan pembayaran yang diterima dari pt pertamina ep cepu atas perubahan kedua terhadap payment milestone dan penggantian retention money dengan retention bond untuk membayar kewajiban-kewajiban kontraktor kepada bank, vendor dan/atau sub-kontraktor yang telah jatuh tempo terkait dengan pelaksanaan proyek gpf-jtb, kontraktor diminta untuk menyampaikan laporan penggunaan dana dimaksud, pada kesempatan pertama. pada lampiran yang lain dari surat nomor jtb-l-rj-pj-00750 tanggal 6 april 2021 tersebut, kontraktor juga menyampaikan pernyataan berkomitmen untuk mencapai target gas on stream pada tanggal 25 november 2021. perusahaan memahami bahwa untuk mencapai target gas on stream pada tanggal 25 november 2021, kontraktor harus menambah direct man power dalam jumlah yang cukup, untuk mendapatkan progress pekerjaan yang diperlukan. sampai hari ini, perusahaan tidak melihat adanya penambahan direct man power tersebut. kontraktor diminta untuk menjelaskan kenapa tidak melakukan penambahan direct man power dimaksud, dan bagaimana cara kontraktor untuk mewujudkan komitmen mencapai target gas on stream pada tanggal 25 november 2021. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami oleh kontraktor yang pertama sekali disampaikan pada sponsor meeting ke 11 tanggal 26 agustus 2020 dan kemudian secara berturut-turut disampaikan melalui surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00714 tanggal 9 februari 2021, no. jtb-l-rj-pj-00722 tanggal 18 februari 2021 dan no. jtb-l-rj-pj-00750 tanggal 6 april 2021, dapat disampaikan bahwa perusahaan telah merealisasikan percepatan pembayaran kepada kontraktor dengan rincian sebagai berikut: 1. melalui mekanisme side letter (sl)-4 dan perubahan-perubahannya mengenai persetujuan pemecahan payment milestone, sampai dengan akhir juni 2021 telah dibayarkan sejumlah usd51,065,823. 2. melalui mekanisme sl-5 dan perubahannya mengenai persetujuan partial change order, sampai dengan akhir juni 2021 telah dibayarkan sejumlah usd16,243,930. 3. melalui mekanisme sl-7 mengenai persetujuan penggantian retention money menjadi retention bond, pada tanggal 28 juli 2021 telah dibayarkan sejumlah usd39,850,034.05 dengan rincian pt rekind : usd37,813,88.93 ; pt jind : usd1,439,719.10 ; jgc corp : --. selain itu, telah direalisasikan pembayaran atas progress terakhir, sebesar usd10,125,865.46 pada tanggal 3 agustus 2021. berdasarkan pernyataan dari kontraktor yang dibuat sebagai lampiran surat nomor jtb-l- rj-pj-00750 tanggal 6 april 2021 tersebut di atas, dimana kontraktor berkomitmen untuk menggunakan pembayaran yang diterima dari pt pertamina ep cepu atas perubahan kedua terhadap payment milestone dan penggantian retention money dengan retention bond untuk membayar kewajiban-kewajiban kontraktor kepada bank, vendor dan/atau sub-kontraktor yang telah jatuh tempo terkait dengan pelaksanaan proyek gpf-jtb, kontraktor diminta untuk menyampaikan laporan penggunaan dana dimaksud, pada kesempatan pertama. pada lampiran yang lain dari surat nomor jtb-l-rj-pj-00750 tanggal 6 april 2021 tersebut, kontraktor juga menyampaikan pernyataan berkomitmen untuk mencapai target gas on stream pada tanggal 25 november 2021. perusahaan memahami bahwa untuk mencapai target gas on stream pada tanggal 25 november 2021, kontraktor harus menambah direct man power dalam jumlah yang cukup, untuk mendapatkan progress pekerjaan yang diperlukan. sampai hari ini, perusahaan tidak melihat adanya penambahan direct man power tersebut. kontraktor diminta untuk menjelaskan kenapa tidak melakukan penambahan direct man power dimaksud, dan bagaimana cara kontraktor untuk mewujudkan komitmen mencapai target gas on stream pada tanggal 25 november 2021. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
menanggapi surat saudara n0. jtb-l-rj-pj-00017, tanggal 19 desember 2017, secara prinsip kami menyetujui penggunaan jasa dari pt. energy management indonesia (emi) persero, untuk studi konservasi energi, sesuai dengan nilai yang ditawarkan dan disepakati oleh pt emi. pepc hanya akan mengganti biaya sesuai dengan yang ditagihkan oleh pt. emi untuk pekerjaan tersebut, dan diperhitungkan sebagai bagian dari provisional sum. demikian disampaikan, terimakasih untuk kerjasamanya. |  |  | menanggapi surat saudara n0. jtb-l-rj-pj-00017, tanggal 19 desember 2017, secara prinsip kami menyetujui penggunaan jasa dari pt. energy management indonesia (emi) persero, untuk studi konservasi energi, sesuai dengan nilai yang ditawarkan dan disepakati oleh pt emi. pepc hanya akan mengganti biaya sesuai dengan yang ditagihkan oleh pt. emi untuk pekerjaan tersebut, dan diperhitungkan sebagai bagian dari provisional sum. demikian disampaikan, terimakasih untuk kerjasamanya.
merujuk pada beberapa surat-surat perusahaan, antara lain dengan nomor: 1. 227/cpq100/gpf/2020-s0 tanggal 15 april 2020 perihal “teguran kepada kontraktor terkait pembayaran ke sub-kontraktor, ke pekerja sub- kontraktor dan pihak ketiga”; 2. 144/cp0000/2020-s0 tanggal 30 april 2020 perihal “penyelesaian dan pemenuhan kewajiban serta tanggung jawab kontraktor kepada karyawan, subkontraktor, pemasok, dan vendor”; 3. 233/cpq100/gpf/2020-s0 tanggal 03 mei 2020 perihal “penyelesaian dan pemenuhan kewajiban serta tanggung jawab kontraktor sebelum hari raya”; 4. 327/cpq100/2020-s0 tanggal 10 agustus 2020 perihal “gpf - teguran keempat atas keterlambatan pembayaran kepada subkontraktor”; 5. 017/cpq100/2021-s0 tanggal 25 januari 2021 perihal “gpf - teguran atas permasalahan pembayaran subkontraktor”; 6. 020/cpq100/2021-s0 tanggal 25 januari 2021 perihal “gpf - teguran atas permasalahan subkontraktor row pipeline”; 7. 050/cpq100/2021-s0 tanggal 26 februari 2021 perihal “gpf - teguran atas permasalahan pembayaran vendor lokal”; serta beberapa korespondensi lain yang berkaitan dengan teguran atas kelalaian kontraktor dalam melakukan pembayaran pelaksanaan porsi/bagian dari pekerjaan kepada pihak ketiga (subkontraktor, pemasok dan/atau vendor dari kontraktor), bersama ini perusahaan bermaksud mengingatkan kontraktor bahwa selain akumulasi persoalan yang telah disampaikan pada surat-surat di atas, di lokasi pekerjaan telah terjadi hal-hal sebagai berikut: 1. pada tanggal 12 agustus 2021, sebagai akibat dari adanya keterlambatan penggajian yang terjadi sejak bulan april 2021, ditambah dengan belum mendapatkan gaji semenjak tanggal 5 agustus 2021, para pekerja subkontraktor pekerjaan konstruksi instrumen (pt wijaya engindo nusa/wen) berencana melakukan mogok kerja selama 1 (satu) minggu, sehingga mengakibatkan tidak adanya progress pekerjaan konstruksi instrumen; 2. pada tanggal 14 agustus 2021: a. para pekerja subkontraktor pt wen datang ke site untuk melaksanakan tool box meeting (tbm) dan dimediasi agar mau bekerja kembali, namun proses mediasi gagal dan pekerja kembali pulang ke mess; b. para pekerja subkontraktor swg mechanical (offsite) melakukan mogok kerja karena belum adanya pembayaran dari kontraktor semenjak tanggal 5 juli 2021; 3. pada tanggal 16 agustus 2021: a. para pekerja subkontraktor pekerjaan konstruksi instrumen (pt wijaya engindo nusa/wen) masih melakukan mogok kerja dengan kembali pulang ke mess setelah tbm; b. kontraktor baru melakukan negosiasi dengan project manager pt wen agar para pekerja tidak mogok dan kontraktor juga menyampaikan akan dilakukan pembayaran gaji; c. pukul 16.40 wib, terdapat penutupan akses kepada gate-1 dan gate-2 gpf dengan menggunakan 2 unit excavator milik subkontraktor pekerjaan gathering line, scaffolding, dan civil yaitu pt sido mulyo bayu aji (smba) karena gaji pekerja belum dibayar dan terdapat invoice pt smba yang belum dibayar oleh kontraktor; d. setelah kontraktor melakukan negosiasi dengan pt smba dan memberikan kepastian terkait pembayaran invoice, penutupan akses dibuka pada pukul 20.00 wib; 4. pada tanggal 18 agustus 2021, aktifitas pekerja subkontractor pt recare berjalan normal kembali setelah melakukan mogok kerja pada tanggal 14-17 agustus 2021 karena belum dibayar sejak tanggal 10 agustus 2021; 5. pada tanggal 19 agustus 2021: a. pukul 05.45 wib, adanya penutupan akses kepada gate-1, 2 dan 3 yang dilakukan oleh warga desa bandungrejo dengan tuntutan realisasi perekrutan tenaga kerja dari desa bandungrejo yang belum terpenuhi sekitar 40 orang; b. project manager kontraktor tidak mengetahui adanya demo. site manager kontraktor juga dihubungi agar segera menuju gpf karena tidak ada personil comdev kontraktor yang menemui warga. personil yang bersiaga di gate adalah tim security kontraktor dan tim security bawah kendali operasi (bko) kontraktor; c. diperoleh informasi bahwa demonstrasi ini tidak ada penggeraknya / liar dan diduga ada hubungannya dengan masalah tunggakan pembayaran pt sido mulyo bayu aji (smba); d. penutupan akses berlangsung selama 2,5 jam sampai site manager kontraktor tiba di gpf. karena para pekerja proyek gpf tidak diijinkan masuk oleh warga yang melakukan penutupan akses (hanya tim perusahaan, pt jind, dan pt smba yang diizinkan masuk), maka sebagian besar pekerja yang tidak diperbolehkan masuk kembali ke rumah/mess masing-masing; e. penutupan akses dibuka pada pukul 08.40 wib setelah site manager kontraktor tiba di gpf dan warga yang melakukan penutupan akses diarahkan ke balai desa bandungrejo. proses mediasi selesai pada pukul 12.00 wib dan aktivitas pekerjaan baru dapat dilanjutkan setelahnya. adapun subkontraktor yang hadir adalah pt smba (civil, scaffolding), pt swg (infrastructure), pt gta (mechanical & piping gpf), pt sk (piping gpf), pt bat (painting), pt alkindo (roofing), pt bbs-smba (gathering line), pt recon (e&i offsite), pt cmt (hvac offsite), pt telcon (telkom offsite), dan pt bangkit (civil & piping offsite); f. gaji pekerja pt wen baru dibayar pada tanggal 19 agustus 2021; 6. pada tanggal 20 agustus 2021: a. para pekerja subkontraktor pt bangkit (civil & piping offsite) belum mendapatkan gaji, namun aktivitas masih berlangsung normal; b. sebagian pekerja pt cmt (hvac process-1) pulang/bekerja setengah hari karena gaji baru dibayar 50%; c. invoice bulan juli 2021 dan change order (co) pt bbs-smba (gathering line) belum dibayar oleh kontraktor sehingga pekerja pt bbs-smba (gathering line) melakukan mogok kerja; d. aktivitas yang berlangsung hanya untuk pekerjaan backfilling mempergunakan excavator milik pt smba; 7. pada tanggal 21 agustus 2021, cv kujang kencana mandiri berencana menarik 9 unit mobil hiace (kendaraan operasional yang dipergunakan oleh tim perusahaan di gpf) karena invoice selama 5 bulan belum dibayar oleh koperasi reka sejahtera (kopres) yang berpotensi mengganggu aktivitas pengawasan pekerjaan oleh tim perusahaan di gpf. terkait hal diatas, perusahaan berpendapat bahwa kontraktor tidak menjalankan kewajiban kontraktor dalam principal document antara lain berdasarkan pasal 10.1.1 tentang kewajiban untuk memenuhi pembayaran kepada pekerja yang digunakan sehubungan dengan pekerjaan dan kejadian tersebut memenuhi ketentuan yang dianggap sebagai wanprestasi sebagaimana dimaksud pada principal document pasal 21.1.1.c. dengan adanya kasus-kasus tersebut di atas, perusahaan menilai bahwa emergency response plan dari kontraktor tidak siap dan tidak berjalan sesuai prosedur yang ada, sehingga menyebabkan para pekerja yang berada di temporary facility rentan mengalami paparan hazard. sesuai dengan yang disampaikan pada surat perusahaan no.341/cpq100/2021-s0 tanggal 20 agustus 2021 perihal “laporan penggunaan dana yang diperoleh dari pemecahan payment milestone dan pencairan retention money serta komitmen kontraktor untuk menambah man power dalam rangka gos 30 november 2021”, untuk membantu kesulitan keuangan kontraktor, sampai dengan akhir juni 2021 perusahaan telah merealisasikan percepatan pembayaran kepada kontraktor sejumlah +/- usd107juta termasuk pembayaran atas partial change order sejumlah usd16,243,930, namun hingga saat ini perusahaan belum menerima laporan penggunaan dana yang diperoleh kontraktor dari pemecahan payment milestone dan pencairan retention money. terkait dengan pembayaran atas partial change order, kontraktor diingatkan bahwa berdasarkan principal document pasal 9.2.1, kontraktor, atas permintaan perusahaan, wajib menyesuaikan bank guarantees dengan jumlah yang dapat disepakati bersama, yang mencerminkan penambahan atau pengurangan dalam lingkup pekerjaan tersebut (refer surat perusahaan no. 237/cpq100/2021-s0 tanggal 25 juni 2021 perihal perpanjangan dan penyesuaian bank guarantee – performance bond). berdasarkan principal document pasal 9.3.1, perusahaan tidak berkewajiban membayar apapun kepada kontraktor berdasarkan pasal 8 sampai kontraktor telah menyerahkan performance bond dan/atau parent company guarantee sebagaimana disyaratkan dalam kontrak ini. berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, dimana perusahaan telah membantu kesulitan keuangan kontraktor secara maksimal dengan merealisasikan percepatan pembayaran kepada kontraktor dalam jumlah yang besar dalam rangka penyelesaian proyek epc gpf, sebagai suatu peringatan lanjut atas kelalaian-kelalaian kontraktor dalam pelaksanaan pembayaran porsi/bagian dari pekerjaan kepada pihak ketiga, perusahaan memberikan peringatan keras kepada kontraktor agar segera melunasi seluruh hutang-hutang kepada pihak ketiga (subkontraktor, pemasok dan/atau vendor dari kontraktor) dan menjalankan kewajiban kontraktor yang ada dalam principal document dengan baik sehingga pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan konstruksi, yang merupakan bagian dari pekerjaan, dapat terus dilanjutkan. seluruh dampak yang timbul akibat dari kelalaian kontraktor tersebut, merupakan tanggung jawab kontraktor sepenuhnya. apabila kontraktor tetap melalaikan kewajiban kontraktor ini, perusahaan dapat mengambil tindakan-tindakan penyelamatan proyek epc gpf berdasarkan kontrak dan ketentuan lainnya berdasarkan hukum yang berlaku. sebagaimana disampaikan oleh skk migas melalui surat no.srt-0325/skkma0000/2021/ s9 tanggal 30 juni 2021, kontraktor diminta untuk segera menyelesaikan permasalahan finansial pada kesempatan pertama dan tidak hanya mengandalkan dari pembayaran perusahaan, namun juga dengan mencari sumber pendanaan lain baik dari eksternal maupun internal perusahaan/parent company, agar penyelesaian pekerjaan tidak melewati waktu kritis, sehingga target penyelesaian kontrak dapat tercapai. untuk itu, kontraktor agar menyampaikan update progress terkait hal tersebut. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | merujuk pada beberapa surat-surat perusahaan, antara lain dengan nomor: 1. 227/cpq100/gpf/2020-s0 tanggal 15 april 2020 perihal “teguran kepada kontraktor terkait pembayaran ke sub-kontraktor, ke pekerja sub- kontraktor dan pihak ketiga”; 2. 144/cp0000/2020-s0 tanggal 30 april 2020 perihal “penyelesaian dan pemenuhan kewajiban serta tanggung jawab kontraktor kepada karyawan, subkontraktor, pemasok, dan vendor”; 3. 233/cpq100/gpf/2020-s0 tanggal 03 mei 2020 perihal “penyelesaian dan pemenuhan kewajiban serta tanggung jawab kontraktor sebelum hari raya”; 4. 327/cpq100/2020-s0 tanggal 10 agustus 2020 perihal “gpf - teguran keempat atas keterlambatan pembayaran kepada subkontraktor”; 5. 017/cpq100/2021-s0 tanggal 25 januari 2021 perihal “gpf - teguran atas permasalahan pembayaran subkontraktor”; 6. 020/cpq100/2021-s0 tanggal 25 januari 2021 perihal “gpf - teguran atas permasalahan subkontraktor row pipeline”; 7. 050/cpq100/2021-s0 tanggal 26 februari 2021 perihal “gpf - teguran atas permasalahan pembayaran vendor lokal”; serta beberapa korespondensi lain yang berkaitan dengan teguran atas kelalaian kontraktor dalam melakukan pembayaran pelaksanaan porsi/bagian dari pekerjaan kepada pihak ketiga (subkontraktor, pemasok dan/atau vendor dari kontraktor), bersama ini perusahaan bermaksud mengingatkan kontraktor bahwa selain akumulasi persoalan yang telah disampaikan pada surat-surat di atas, di lokasi pekerjaan telah terjadi hal-hal sebagai berikut: 1. pada tanggal 12 agustus 2021, sebagai akibat dari adanya keterlambatan penggajian yang terjadi sejak bulan april 2021, ditambah dengan belum mendapatkan gaji semenjak tanggal 5 agustus 2021, para pekerja subkontraktor pekerjaan konstruksi instrumen (pt wijaya engindo nusa/wen) berencana melakukan mogok kerja selama 1 (satu) minggu, sehingga mengakibatkan tidak adanya progress pekerjaan konstruksi instrumen; 2. pada tanggal 14 agustus 2021: a. para pekerja subkontraktor pt wen datang ke site untuk melaksanakan tool box meeting (tbm) dan dimediasi agar mau bekerja kembali, namun proses mediasi gagal dan pekerja kembali pulang ke mess; b. para pekerja subkontraktor swg mechanical (offsite) melakukan mogok kerja karena belum adanya pembayaran dari kontraktor semenjak tanggal 5 juli 2021; 3. pada tanggal 16 agustus 2021: a. para pekerja subkontraktor pekerjaan konstruksi instrumen (pt wijaya engindo nusa/wen) masih melakukan mogok kerja dengan kembali pulang ke mess setelah tbm; b. kontraktor baru melakukan negosiasi dengan project manager pt wen agar para pekerja tidak mogok dan kontraktor juga menyampaikan akan dilakukan pembayaran gaji; c. pukul 16.40 wib, terdapat penutupan akses kepada gate-1 dan gate-2 gpf dengan menggunakan 2 unit excavator milik subkontraktor pekerjaan gathering line, scaffolding, dan civil yaitu pt sido mulyo bayu aji (smba) karena gaji pekerja belum dibayar dan terdapat invoice pt smba yang belum dibayar oleh kontraktor; d. setelah kontraktor melakukan negosiasi dengan pt smba dan memberikan kepastian terkait pembayaran invoice, penutupan akses dibuka pada pukul 20.00 wib; 4. pada tanggal 18 agustus 2021, aktifitas pekerja subkontractor pt recare berjalan normal kembali setelah melakukan mogok kerja pada tanggal 14-17 agustus 2021 karena belum dibayar sejak tanggal 10 agustus 2021; 5. pada tanggal 19 agustus 2021: a. pukul 05.45 wib, adanya penutupan akses kepada gate-1, 2 dan 3 yang dilakukan oleh warga desa bandungrejo dengan tuntutan realisasi perekrutan tenaga kerja dari desa bandungrejo yang belum terpenuhi sekitar 40 orang; b. project manager kontraktor tidak mengetahui adanya demo. site manager kontraktor juga dihubungi agar segera menuju gpf karena tidak ada personil comdev kontraktor yang menemui warga. personil yang bersiaga di gate adalah tim security kontraktor dan tim security bawah kendali operasi (bko) kontraktor; c. diperoleh informasi bahwa demonstrasi ini tidak ada penggeraknya / liar dan diduga ada hubungannya dengan masalah tunggakan pembayaran pt sido mulyo bayu aji (smba); d. penutupan akses berlangsung selama 2,5 jam sampai site manager kontraktor tiba di gpf. karena para pekerja proyek gpf tidak diijinkan masuk oleh warga yang melakukan penutupan akses (hanya tim perusahaan, pt jind, dan pt smba yang diizinkan masuk), maka sebagian besar pekerja yang tidak diperbolehkan masuk kembali ke rumah/mess masing-masing; e. penutupan akses dibuka pada pukul 08.40 wib setelah site manager kontraktor tiba di gpf dan warga yang melakukan penutupan akses diarahkan ke balai desa bandungrejo. proses mediasi selesai pada pukul 12.00 wib dan aktivitas pekerjaan baru dapat dilanjutkan setelahnya. adapun subkontraktor yang hadir adalah pt smba (civil, scaffolding), pt swg (infrastructure), pt gta (mechanical & piping gpf), pt sk (piping gpf), pt bat (painting), pt alkindo (roofing), pt bbs-smba (gathering line), pt recon (e&i offsite), pt cmt (hvac offsite), pt telcon (telkom offsite), dan pt bangkit (civil & piping offsite); f. gaji pekerja pt wen baru dibayar pada tanggal 19 agustus 2021; 6. pada tanggal 20 agustus 2021: a. para pekerja subkontraktor pt bangkit (civil & piping offsite) belum mendapatkan gaji, namun aktivitas masih berlangsung normal; b. sebagian pekerja pt cmt (hvac process-1) pulang/bekerja setengah hari karena gaji baru dibayar 50%; c. invoice bulan juli 2021 dan change order (co) pt bbs-smba (gathering line) belum dibayar oleh kontraktor sehingga pekerja pt bbs-smba (gathering line) melakukan mogok kerja; d. aktivitas yang berlangsung hanya untuk pekerjaan backfilling mempergunakan excavator milik pt smba; 7. pada tanggal 21 agustus 2021, cv kujang kencana mandiri berencana menarik 9 unit mobil hiace (kendaraan operasional yang dipergunakan oleh tim perusahaan di gpf) karena invoice selama 5 bulan belum dibayar oleh koperasi reka sejahtera (kopres) yang berpotensi mengganggu aktivitas pengawasan pekerjaan oleh tim perusahaan di gpf. terkait hal diatas, perusahaan berpendapat bahwa kontraktor tidak menjalankan kewajiban kontraktor dalam principal document antara lain berdasarkan pasal 10.1.1 tentang kewajiban untuk memenuhi pembayaran kepada pekerja yang digunakan sehubungan dengan pekerjaan dan kejadian tersebut memenuhi ketentuan yang dianggap sebagai wanprestasi sebagaimana dimaksud pada principal document pasal 21.1.1.c. dengan adanya kasus-kasus tersebut di atas, perusahaan menilai bahwa emergency response plan dari kontraktor tidak siap dan tidak berjalan sesuai prosedur yang ada, sehingga menyebabkan para pekerja yang berada di temporary facility rentan mengalami paparan hazard. sesuai dengan yang disampaikan pada surat perusahaan no.341/cpq100/2021-s0 tanggal 20 agustus 2021 perihal “laporan penggunaan dana yang diperoleh dari pemecahan payment milestone dan pencairan retention money serta komitmen kontraktor untuk menambah man power dalam rangka gos 30 november 2021”, untuk membantu kesulitan keuangan kontraktor, sampai dengan akhir juni 2021 perusahaan telah merealisasikan percepatan pembayaran kepada kontraktor sejumlah +/- usd107juta termasuk pembayaran atas partial change order sejumlah usd16,243,930, namun hingga saat ini perusahaan belum menerima laporan penggunaan dana yang diperoleh kontraktor dari pemecahan payment milestone dan pencairan retention money. terkait dengan pembayaran atas partial change order, kontraktor diingatkan bahwa berdasarkan principal document pasal 9.2.1, kontraktor, atas permintaan perusahaan, wajib menyesuaikan bank guarantees dengan jumlah yang dapat disepakati bersama, yang mencerminkan penambahan atau pengurangan dalam lingkup pekerjaan tersebut (refer surat perusahaan no. 237/cpq100/2021-s0 tanggal 25 juni 2021 perihal perpanjangan dan penyesuaian bank guarantee – performance bond). berdasarkan principal document pasal 9.3.1, perusahaan tidak berkewajiban membayar apapun kepada kontraktor berdasarkan pasal 8 sampai kontraktor telah menyerahkan performance bond dan/atau parent company guarantee sebagaimana disyaratkan dalam kontrak ini. berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, dimana perusahaan telah membantu kesulitan keuangan kontraktor secara maksimal dengan merealisasikan percepatan pembayaran kepada kontraktor dalam jumlah yang besar dalam rangka penyelesaian proyek epc gpf, sebagai suatu peringatan lanjut atas kelalaian-kelalaian kontraktor dalam pelaksanaan pembayaran porsi/bagian dari pekerjaan kepada pihak ketiga, perusahaan memberikan peringatan keras kepada kontraktor agar segera melunasi seluruh hutang-hutang kepada pihak ketiga (subkontraktor, pemasok dan/atau vendor dari kontraktor) dan menjalankan kewajiban kontraktor yang ada dalam principal document dengan baik sehingga pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan konstruksi, yang merupakan bagian dari pekerjaan, dapat terus dilanjutkan. seluruh dampak yang timbul akibat dari kelalaian kontraktor tersebut, merupakan tanggung jawab kontraktor sepenuhnya. apabila kontraktor tetap melalaikan kewajiban kontraktor ini, perusahaan dapat mengambil tindakan-tindakan penyelamatan proyek epc gpf berdasarkan kontrak dan ketentuan lainnya berdasarkan hukum yang berlaku. sebagaimana disampaikan oleh skk migas melalui surat no.srt-0325/skkma0000/2021/ s9 tanggal 30 juni 2021, kontraktor diminta untuk segera menyelesaikan permasalahan finansial pada kesempatan pertama dan tidak hanya mengandalkan dari pembayaran perusahaan, namun juga dengan mencari sumber pendanaan lain baik dari eksternal maupun internal perusahaan/parent company, agar penyelesaian pekerjaan tidak melewati waktu kritis, sehingga target penyelesaian kontrak dapat tercapai. untuk itu, kontraktor agar menyampaikan update progress terkait hal tersebut. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00026 supply of two years spare part for injection chemical package yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatangan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menadatangani scanned copy wo-00026 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00026 supply of two years spare part for injection chemical package yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatangan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menadatangani scanned copy wo-00026 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00027 supply of two years spare part for api-675 displacement pump pulsafeeder yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatangan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menadatangani scanned copy wo-00027 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00027 supply of two years spare part for api-675 displacement pump pulsafeeder yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatangan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menadatangani scanned copy wo-00027 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan kejadian insiden crane tadano 51 ton tipping ke sisi sebelah kiri pada saat mengangkat pipa 2 inch dan mengacu ke dokumen hsse management plan (jtb- rjj000-prc-900-00002) yang telah di setujui disebutkan bahwa kontraktor dalam menjalankan operasinya akan berkomitmen menjunjung tinggi standar keselamatan kesehatan kerja dan lindung lingkungan, serta akan menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja. atas dasar kejadian tersebut perusahaan memberikan teguran kepada kontraktor dan mengingatkan agar selalu mematuhi prosedur kerja yang telah di setujui, dan melakukan pengawasan dengan baik pada saat pekerjaan dilakukan. berdasarkan hasil investigasi insiden yang telah dilakukan, perusahaan meminta kontraktor untuk melakukan beberapa perbaikan sebagai berikut namun tidak terbatas pada: 1. memastikan pengawas pekerjaan mengikuti prosedur kerja yang telah disetujui, pada saat insiden terjadi base plate tidak dipasang seperti yang tertulis dalam jsa dan ssp operasi pengangkatan. 2. memastikan semua pekerja yang terlibat dalam proyek jtb wajib mengikuti toolbox meeting penjelasan pekerjaan dan keselamatan sebelum pekerjaan dimulai, pada saat insiden operator crane tidak mengikuti toolbox meeting. 3. memastikan sebelum pekerjaan dimulai pengawas wajib memastikan risiko pekerjaan dan mitigasi pencegahan sudah dilakukan, pada saat insiden posisi outrigger di landasan yang tidak tepat. 4. mewajibkan pihak-pihak yang terlibat dalam insiden tersebut untuk mengikuti pembekalan ulang materi keselamatan kerja dan keselamatan operasi pengangkatan. 5. menyampaikan data kalkulasi engineering ke pengawas lapangan dan memasang tanda informasi batas kekuatan landasan/concrete/pavement yang dapat dijadikan tumpuan crane di area kerja. 6. (laporan lengkap investigasi terlampir) perusahaan memberikan waktu sampai tanggal 31 agustus 2021 untuk memenuhi perbaikan yang perlu dilakukan sesuai rekomendasi laporan investigasi dan untuk mencegah insiden serupa terjadi kembali. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan kejadian insiden crane tadano 51 ton tipping ke sisi sebelah kiri pada saat mengangkat pipa 2 inch dan mengacu ke dokumen hsse management plan (jtb- rjj000-prc-900-00002) yang telah di setujui disebutkan bahwa kontraktor dalam menjalankan operasinya akan berkomitmen menjunjung tinggi standar keselamatan kesehatan kerja dan lindung lingkungan, serta akan menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja. atas dasar kejadian tersebut perusahaan memberikan teguran kepada kontraktor dan mengingatkan agar selalu mematuhi prosedur kerja yang telah di setujui, dan melakukan pengawasan dengan baik pada saat pekerjaan dilakukan. berdasarkan hasil investigasi insiden yang telah dilakukan, perusahaan meminta kontraktor untuk melakukan beberapa perbaikan sebagai berikut namun tidak terbatas pada: 1. memastikan pengawas pekerjaan mengikuti prosedur kerja yang telah disetujui, pada saat insiden terjadi base plate tidak dipasang seperti yang tertulis dalam jsa dan ssp operasi pengangkatan. 2. memastikan semua pekerja yang terlibat dalam proyek jtb wajib mengikuti toolbox meeting penjelasan pekerjaan dan keselamatan sebelum pekerjaan dimulai, pada saat insiden operator crane tidak mengikuti toolbox meeting. 3. memastikan sebelum pekerjaan dimulai pengawas wajib memastikan risiko pekerjaan dan mitigasi pencegahan sudah dilakukan, pada saat insiden posisi outrigger di landasan yang tidak tepat. 4. mewajibkan pihak-pihak yang terlibat dalam insiden tersebut untuk mengikuti pembekalan ulang materi keselamatan kerja dan keselamatan operasi pengangkatan. 5. menyampaikan data kalkulasi engineering ke pengawas lapangan dan memasang tanda informasi batas kekuatan landasan/concrete/pavement yang dapat dijadikan tumpuan crane di area kerja. 6. (laporan lengkap investigasi terlampir) perusahaan memberikan waktu sampai tanggal 31 agustus 2021 untuk memenuhi perbaikan yang perlu dilakukan sesuai rekomendasi laporan investigasi dan untuk mencegah insiden serupa terjadi kembali. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy berupa jtb-cp000-b-cor-900- 0004c - change security facilities in gpf area. dokumen terlampir telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. adapun dokumen jtb-cp000-b-cor-900-0003c - additional water injection treatment plant (witp) for jtb-gpf project dan perubahan kedua atas sl-5 masih dalam proses persetujuan di internal pepc. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih |  |  | perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy berupa jtb-cp000-b-cor-900- 0004c - change security facilities in gpf area. dokumen terlampir telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. adapun dokumen jtb-cp000-b-cor-900-0003c - additional water injection treatment plant (witp) for jtb-gpf project dan perubahan kedua atas sl-5 masih dalam proses persetujuan di internal pepc. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
mengacu kepada kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. bersama ini kami sampaikan hasil laporan monitoring verifikasi capaian tkdn epc gpf jtb. monitoring ke-36 yang dilakukan oleh surveyor independen pt sucofindo (persero) dengan periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan april 2021 dengan capaian tkdn terverifikasi sebesar 12,62% dengan progress biaya yang diterima sebesar 81,50% yang mana belum termasuk outstanding items yang masih dalam proses verifikasi. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu kepada kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. bersama ini kami sampaikan hasil laporan monitoring verifikasi capaian tkdn epc gpf jtb. monitoring ke-36 yang dilakukan oleh surveyor independen pt sucofindo (persero) dengan periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan april 2021 dengan capaian tkdn terverifikasi sebesar 12,62% dengan progress biaya yang diterima sebesar 81,50% yang mana belum termasuk outstanding items yang masih dalam proses verifikasi. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
mengacu kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. berdasarkan hasil laporan monitoring verifikasi tkdn yang ke-36 oleh surveyor independen, pt sucofindo (persero) periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan april 2021 didapatkan capaian tkdn terverifikasi sebesar 12,62% dengan progress biaya yang diterima sebesar 81,50%. mencermati nilai perolehan capaian tkdn sebesar 12,62% sampai bulan april 2021 masih sangat rendah, oleh karena itu kami menegaskan kembali hal hal sebagai berikut: 1. agar rjj consortium for jtb project dapat melakukan upaya yang lebih masiv untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri guna memenuhi komitmen tkdn sebesar 40,03%. 2. menerapkan secara konsisten target capaian tkdn sesuai permen esdm no. 15 tahun 2013 beserta perubahannya. 3. bilamana setelah pelaksanaan kontrak pencapaian prosentase dan nilai komitmen tkdn tidak dapat dipenuhi, maka sanksi administrasi dan finansial akan diberlakukan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam kontrak serta peraturan yang berlaku. terlampir laporan monitoring verifikasi capaian tkdn ke-36 sebagai bahan evaluasi saudara untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah ri. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. berdasarkan hasil laporan monitoring verifikasi tkdn yang ke-36 oleh surveyor independen, pt sucofindo (persero) periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan april 2021 didapatkan capaian tkdn terverifikasi sebesar 12,62% dengan progress biaya yang diterima sebesar 81,50%. mencermati nilai perolehan capaian tkdn sebesar 12,62% sampai bulan april 2021 masih sangat rendah, oleh karena itu kami menegaskan kembali hal hal sebagai berikut: 1. agar rjj consortium for jtb project dapat melakukan upaya yang lebih masiv untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri guna memenuhi komitmen tkdn sebesar 40,03%. 2. menerapkan secara konsisten target capaian tkdn sesuai permen esdm no. 15 tahun 2013 beserta perubahannya. 3. bilamana setelah pelaksanaan kontrak pencapaian prosentase dan nilai komitmen tkdn tidak dapat dipenuhi, maka sanksi administrasi dan finansial akan diberlakukan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam kontrak serta peraturan yang berlaku. terlampir laporan monitoring verifikasi capaian tkdn ke-36 sebagai bahan evaluasi saudara untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah ri. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
terkait dengan klaim asuransi onshore construction all risk (car) gpf pepc atas “kerusakan pada bangunan dan material akibat cuaca buruk” tanggal 11 november 2019 pada project jtb, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. konsorsium asuransi jasindo telah menyampaikan final adjustment perhitungan klaim melalui surat no: 0024/kbs/vi/2021. proposed final adjustment adalah sebesar usd 241.770 dengan rincian :  direct cost : usd 208,422.41  indirect cost : usd 33,347.59 2. sesuai dengan polis asuransi car gpf pepc dengan nomor 203.999.110.17.50051/000 dan sebagaimana tercantum dalam ketentuan kontrak epc gpf pasal 19.3.3 mengenai deductible (risiko sendiri). “besaran deductible yang harus dibayar oleh kontraktor dalam hal terjadinya setiap kerugian atau kejadian adalah sebagai berikut (tanpa batasan): kerusakan material usd 1,000,000 untuk setiap kejadian, di mana kerugian atau kerusakan akibat bencana alam misalnya gempa, badai, topan, banjir, penurunan permukaan tanah, tanah longsor”. 3. berkaitan dengan hal tersebut diatas, nilai final adjustment berada dibawah nilai deductible (risiko sendiri). sehingga tidak ada pembayaran ganti rugi atas pengajuan klaim ini. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama bapak kami ucapkan terima kasih |  |  | terkait dengan klaim asuransi onshore construction all risk (car) gpf pepc atas “kerusakan pada bangunan dan material akibat cuaca buruk” tanggal 11 november 2019 pada project jtb, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. konsorsium asuransi jasindo telah menyampaikan final adjustment perhitungan klaim melalui surat no: 0024/kbs/vi/2021. proposed final adjustment adalah sebesar usd 241.770 dengan rincian :  direct cost : usd 208,422.41  indirect cost : usd 33,347.59 2. sesuai dengan polis asuransi car gpf pepc dengan nomor 203.999.110.17.50051/000 dan sebagaimana tercantum dalam ketentuan kontrak epc gpf pasal 19.3.3 mengenai deductible (risiko sendiri). “besaran deductible yang harus dibayar oleh kontraktor dalam hal terjadinya setiap kerugian atau kejadian adalah sebagai berikut (tanpa batasan): kerusakan material usd 1,000,000 untuk setiap kejadian, di mana kerugian atau kerusakan akibat bencana alam misalnya gempa, badai, topan, banjir, penurunan permukaan tanah, tanah longsor”. 3. berkaitan dengan hal tersebut diatas, nilai final adjustment berada dibawah nilai deductible (risiko sendiri). sehingga tidak ada pembayaran ganti rugi atas pengajuan klaim ini. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama bapak kami ucapkan terima kasih
sebagai kelanjutan dari kesepakatan-kesepakatan dan pembahasan-pembahasan mengenai dicairkannya retention money yang diganti dengan retention bond dalam upaya untuk mencapai gos 30 nov 2021, kontraktor diundang untuk menghadiri sponsor meeting ke-15 yang direncanakan pada : hari / tanggal : senin / 06 september 2021 waktu : 08.00 – 11.00 wib (apabila ada terdapat perubahan waktu akan kami sampaikan pada kesempatan pertama) tempat : microsoft teams (tautan rapat akan disampaikan kemudian) agenda 1. penjelasan kontraktor atas penggunaan retention money 2. strategi kontraktor untuk mencapai gos 30 november 2021 mengingat urgensi nya, kontraktor diminta untuk hadir lengkap dengan project sponsor dari masing-masing anggota konsorsium. demikian disampaikan dan terima kasih atas kerjasama yang diberikan. |  |  | sebagai kelanjutan dari kesepakatan-kesepakatan dan pembahasan-pembahasan mengenai dicairkannya retention money yang diganti dengan retention bond dalam upaya untuk mencapai gos 30 nov 2021, kontraktor diundang untuk menghadiri sponsor meeting ke-15 yang direncanakan pada : hari / tanggal : senin / 06 september 2021 waktu : 08.00 – 11.00 wib (apabila ada terdapat perubahan waktu akan kami sampaikan pada kesempatan pertama) tempat : microsoft teams (tautan rapat akan disampaikan kemudian) agenda 1. penjelasan kontraktor atas penggunaan retention money 2. strategi kontraktor untuk mencapai gos 30 november 2021 mengingat urgensi nya, kontraktor diminta untuk hadir lengkap dengan project sponsor dari masing-masing anggota konsorsium. demikian disampaikan dan terima kasih atas kerjasama yang diberikan.
sehubungan dengan penyampaian surat kami sebelumnya dengan no.370/cpq100/2021-s0 terkait sponsor meeting ke-15. bersama ini kami sampaikan perubahan waktu pelaksanaan atas rapat tersebut dengan detail sebagai berikut : hari / tanggal : selasa / 07 september 2021 waktu : 09.30 – 11.30 wib tempat : microsoft teams click here to join the meeting agenda : 1. penjelasan kontraktor atas penggunaan retention money 2. strategi kontraktor untuk mencapai gos 30 november 2021 mengingat urgensi nya, kontraktor diminta untuk hadir lengkap dengan project sponsor dari masing-masing anggota konsorsium. demikian disampaikan dan terima kasih atas kerjasama yang diberikan. |  |  | sehubungan dengan penyampaian surat kami sebelumnya dengan no.370/cpq100/2021-s0 terkait sponsor meeting ke-15. bersama ini kami sampaikan perubahan waktu pelaksanaan atas rapat tersebut dengan detail sebagai berikut : hari / tanggal : selasa / 07 september 2021 waktu : 09.30 – 11.30 wib tempat : microsoft teams click here to join the meeting agenda : 1. penjelasan kontraktor atas penggunaan retention money 2. strategi kontraktor untuk mencapai gos 30 november 2021 mengingat urgensi nya, kontraktor diminta untuk hadir lengkap dengan project sponsor dari masing-masing anggota konsorsium. demikian disampaikan dan terima kasih atas kerjasama yang diberikan.
merujuk surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00814 tanggal 19 juli 2021 perihal tersebut di atas, berikut dokumen perubahan kedua side letter no.4 beserta lampirannya yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih |  |  | merujuk surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00814 tanggal 19 juli 2021 perihal tersebut di atas, berikut dokumen perubahan kedua side letter no.4 beserta lampirannya yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00833 tanggal 27 agustus 2021 perihal kedatangan vendor service man (vsm) emi, dengan ini ditegaskan bahwa vsm dari emi untuk pekerjaan supervisi aktivitas terkait, merupakan bagian dari lingkup pekerjaan kontraktor sehingga pemilihan kandidat vsm untuk pekerjaan tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab kontraktor dan tidak memerlukan persetujuan dari perusahaan. untuk permintaan kontraktor terkait rencana mobilisasi personil energy management indonesia (emi), perusahaan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan skk migas guna mendapatkan surat dukungan yang diminta. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00833 tanggal 27 agustus 2021 perihal kedatangan vendor service man (vsm) emi, dengan ini ditegaskan bahwa vsm dari emi untuk pekerjaan supervisi aktivitas terkait, merupakan bagian dari lingkup pekerjaan kontraktor sehingga pemilihan kandidat vsm untuk pekerjaan tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab kontraktor dan tidak memerlukan persetujuan dari perusahaan. untuk permintaan kontraktor terkait rencana mobilisasi personil energy management indonesia (emi), perusahaan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan skk migas guna mendapatkan surat dukungan yang diminta. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
sebagai tanggapan atas surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00836 tanggal 31 agustus 2021 dan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00809 tanggal 13 juli 2021 perihal penggantian type check valve untuk produced water metering package dan deaerated water metering package pada tie-in banyu urip serta merujuk pada butir no.8 risalah rapat mingguan pmt tanggal 21 juli 2021 (terlampir), dimana dinyatakan bahwa emcl mempersilahkan untuk menggunakan check valve dengan wafer type pada produced water metering package dan deaerated water metering package terlebih dahulu. atas dasar butir no.8 risalah rapat mingguan pmt tanggal 21 juli 2021 tersebut, kontraktor disarankan untuk tetap menggunakan check valve dengan wafer type tersebut pada produced water metering package dan deaerated water metering package. untuk mendukung target gos 30 november 2021, perusahaan tidak akan mengakomodasi keterlambatan atas pengiriman check valve yang dimaksud sejak konfirmasi/tanggapan diterima oleh kontraktor melalui butir no.8 risalah rapat mingguan pmt tanggal 21 juli 2021 tersebut. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | sebagai tanggapan atas surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00836 tanggal 31 agustus 2021 dan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00809 tanggal 13 juli 2021 perihal penggantian type check valve untuk produced water metering package dan deaerated water metering package pada tie-in banyu urip serta merujuk pada butir no.8 risalah rapat mingguan pmt tanggal 21 juli 2021 (terlampir), dimana dinyatakan bahwa emcl mempersilahkan untuk menggunakan check valve dengan wafer type pada produced water metering package dan deaerated water metering package terlebih dahulu. atas dasar butir no.8 risalah rapat mingguan pmt tanggal 21 juli 2021 tersebut, kontraktor disarankan untuk tetap menggunakan check valve dengan wafer type tersebut pada produced water metering package dan deaerated water metering package. untuk mendukung target gos 30 november 2021, perusahaan tidak akan mengakomodasi keterlambatan atas pengiriman check valve yang dimaksud sejak konfirmasi/tanggapan diterima oleh kontraktor melalui butir no.8 risalah rapat mingguan pmt tanggal 21 juli 2021 tersebut. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
sesuai dengan tindak lanjut: i. workshop pepc-rjj tertanggal 13 – 18 agustus 2021 perihal “evaluasi remaining work & resources untuk mendukung target gas on stream di november 2021” (mom terlampir); ii. meeting pepc-rjj-skk migas tertanggal 2 september 2021 perihal “meeting koordinasi update proyek” (mom terlampir). selanjutnya perusahaan sampaikan kembali bahwa yang menjadi perhatian perusahaan adalah: 1. terhadap permasalahan finansial yang telah disampaikan kontraktor pada beberapa kesempatan guna mendukung target gas on stream di november 2021, perusahaan telah memberikan best effort yaitu dengan mencairkan retention money serta optimasi proses approval proses berita acara “lumpsum monthly progress”, “change order” dan “payment milestone” sehingga kontraktor dapat berkonsentrasi secara penuh ke project performance; 2. terhadap sisa pekerjaan per tanggal 4 sep 21, guna mengejar gas on stream di november 2021, sesuai tabel berikut: major work unit bill of quantity weekly production late finish total remaining current target (main process) pipe welding dia-in 255,022 36,137 3,000 8,000 w4 sep 21 test package tp 2,522 1,322 35 200 w1 oct 21 elect. pulling meter 731,522 138,645 8,000 17,000 w3 sep 21 elect. termination point 9,704 4,043 150 600 w4 sep 21 instr. pulling meter 602,524 125,360 11,000 20,000 w4 sep 21 instr. termination point 21,415 8,691 540 1,750 w2 oct 21 maka perusahaan menunggu realisasi komitmen kontraktor agar semua faktor yang terkait dengan keberhasilan pencapaian target produktivitas weekly dan target late finish date dapat dilakukan segera oleh kontraktor guna menunjang target “gas on stream” di november 2021; 3. agar kontraktor dapat memberikan plan ramp-up manpower terutama untuk major works serta komitmen pemenuhannya sehingga target “gas on stream” di november 2021 dapat terpenuhi. demikian disampaikan, agar kontraktor dapat menindaklanjuti dan memberikan jawaban kepada perusahaan dalam jangka waktu 7 hari setelah surat ini diterima. |  |  | sesuai dengan tindak lanjut: i. workshop pepc-rjj tertanggal 13 – 18 agustus 2021 perihal “evaluasi remaining work & resources untuk mendukung target gas on stream di november 2021” (mom terlampir); ii. meeting pepc-rjj-skk migas tertanggal 2 september 2021 perihal “meeting koordinasi update proyek” (mom terlampir). selanjutnya perusahaan sampaikan kembali bahwa yang menjadi perhatian perusahaan adalah: 1. terhadap permasalahan finansial yang telah disampaikan kontraktor pada beberapa kesempatan guna mendukung target gas on stream di november 2021, perusahaan telah memberikan best effort yaitu dengan mencairkan retention money serta optimasi proses approval proses berita acara “lumpsum monthly progress”, “change order” dan “payment milestone” sehingga kontraktor dapat berkonsentrasi secara penuh ke project performance; 2. terhadap sisa pekerjaan per tanggal 4 sep 21, guna mengejar gas on stream di november 2021, sesuai tabel berikut: major work unit bill of quantity weekly production late finish total remaining current target (main process) pipe welding dia-in 255,022 36,137 3,000 8,000 w4 sep 21 test package tp 2,522 1,322 35 200 w1 oct 21 elect. pulling meter 731,522 138,645 8,000 17,000 w3 sep 21 elect. termination point 9,704 4,043 150 600 w4 sep 21 instr. pulling meter 602,524 125,360 11,000 20,000 w4 sep 21 instr. termination point 21,415 8,691 540 1,750 w2 oct 21 maka perusahaan menunggu realisasi komitmen kontraktor agar semua faktor yang terkait dengan keberhasilan pencapaian target produktivitas weekly dan target late finish date dapat dilakukan segera oleh kontraktor guna menunjang target “gas on stream” di november 2021; 3. agar kontraktor dapat memberikan plan ramp-up manpower terutama untuk major works serta komitmen pemenuhannya sehingga target “gas on stream” di november 2021 dapat terpenuhi. demikian disampaikan, agar kontraktor dapat menindaklanjuti dan memberikan jawaban kepada perusahaan dalam jangka waktu 7 hari setelah surat ini diterima.
dalam rangka implementasi massive construction dan mengingatkan kontraktor perihal komitmen penambahan manpower subkontraktor : 1. korespondensi perihal komitmen pemenuhan tenaga kerja konstruksi (direct manpower) telah disampaikan dalam surat no. 240/cpq100/gpf/2020-s0 tanggal 18 mei 2020. 2. korespondensi perihal komitmen penambahan manpower dan equipment dalam rangka implementasi massive construction telah disampaikan dalam surat no. 332/cpq100/2020-s0 tanggal 17 agustus 2020. 3. rencana direct manpower rata-rata 5.000 orang pada bulan mei – september 2020, sesuai schedule baseline-1 belum mampu dipenuhi oleh kontraktor. 4. berdasarkan monitoring periode 27 september – 7 oktober 2020, kontraktor memenuhi manpower subkontraktor rata-rata 3.500 s/d 3.800 orang dengan kecenderungan penurunan sekitar 300-500 orang. hari minggu senin selasa rabu kamis jum’at sabtu tanggal 27 sep 20 28 sep 20 29 sep 20 30 sep 20 1 okt 20 2 okt 20 3 okt 20 jumlah manpower subkontrakto r (orang) 0 (libur bersama) 3.792 3.986 3.968 3.899 3.834 3.594 hari minggu senin selasa rabu tanggal 4 okt 20 5 okt 20 6 okt 20 7 okt 20 jumlah manpower subkontrakto r (orang) 1.777 (libur bergantian) 3.411 3.544 3.629 5. perusahaan mengingatkan kontraktor agar setiap akhir pekan dan awal pekan dapat menjaga jumlah manpower sehingga pencapaian progress pekerjaan berjalan maksimal. setiap hari senin, kontraktor belum dapat melakukan pemulihan jumlah manpower akibat pengurangan manpower yang melaksanakan libur secara bergantian pada hari minggu. 6. segera melakukan pemulihan jumlah manpower: - segera memulai pekerjaan civil work-1 ex. subkontraktor pt. total persada indonesia - penambahan manpower field welding a/g piping - penambahan manpower civil work-2 untuk penyelesaian pondasi di area process-2 dan utility. - penambahan manpower pemasangan scaffolding. - penambahan manpower untuk penyelesaian building di area utility. - penambahan jam kerja (overtime) terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan segera diantaranya building di area utility, steel structure, field welding a/g piping, pondasi di area process-2, dan pencegahan banjir di gpf. demikian disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti segera. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | dalam rangka implementasi massive construction dan mengingatkan kontraktor perihal komitmen penambahan manpower subkontraktor : 1. korespondensi perihal komitmen pemenuhan tenaga kerja konstruksi (direct manpower) telah disampaikan dalam surat no. 240/cpq100/gpf/2020-s0 tanggal 18 mei 2020. 2. korespondensi perihal komitmen penambahan manpower dan equipment dalam rangka implementasi massive construction telah disampaikan dalam surat no. 332/cpq100/2020-s0 tanggal 17 agustus 2020. 3. rencana direct manpower rata-rata 5.000 orang pada bulan mei – september 2020, sesuai schedule baseline-1 belum mampu dipenuhi oleh kontraktor. 4. berdasarkan monitoring periode 27 september – 7 oktober 2020, kontraktor memenuhi manpower subkontraktor rata-rata 3.500 s/d 3.800 orang dengan kecenderungan penurunan sekitar 300-500 orang. hari minggu senin selasa rabu kamis jum’at sabtu tanggal 27 sep 20 28 sep 20 29 sep 20 30 sep 20 1 okt 20 2 okt 20 3 okt 20 jumlah manpower subkontrakto r (orang) 0 (libur bersama) 3.792 3.986 3.968 3.899 3.834 3.594 hari minggu senin selasa rabu tanggal 4 okt 20 5 okt 20 6 okt 20 7 okt 20 jumlah manpower subkontrakto r (orang) 1.777 (libur bergantian) 3.411 3.544 3.629 5. perusahaan mengingatkan kontraktor agar setiap akhir pekan dan awal pekan dapat menjaga jumlah manpower sehingga pencapaian progress pekerjaan berjalan maksimal. setiap hari senin, kontraktor belum dapat melakukan pemulihan jumlah manpower akibat pengurangan manpower yang melaksanakan libur secara bergantian pada hari minggu. 6. segera melakukan pemulihan jumlah manpower: - segera memulai pekerjaan civil work-1 ex. subkontraktor pt. total persada indonesia - penambahan manpower field welding a/g piping - penambahan manpower civil work-2 untuk penyelesaian pondasi di area process-2 dan utility. - penambahan manpower pemasangan scaffolding. - penambahan manpower untuk penyelesaian building di area utility. - penambahan jam kerja (overtime) terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan segera diantaranya building di area utility, steel structure, field welding a/g piping, pondasi di area process-2, dan pencegahan banjir di gpf. demikian disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti segera. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
menjawab surat saudara no. jtb-l-rj-pj-603, tanggal 14 september 2020, perihal “permohonan persetujuan forecast schedule untuk mencapai gas on stream pada 30 november 2021”, dan pemaparan yang saudara sampaikan pada pertemuan tanggal 17 september 2020, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. telah dilakukan join review aspek teknis dari usulan schedule dengan target gas on stream 30 november 2021 antara pepc-rjj (termasuk beberapa kali dengan team upp jtb skk migas) melalui online workshop pada periode 22 september 2020, sampai dengan 9 oktober 2020. 2. secara umum logic sequence kegiatan khususnya pada major critical, near critival activity, termasuk pendetailan activity, penjelasan basis assumption schedule, serta kondisi kondisi seperti diperlukannya skema temporary facility sebagai pendukung proses precomm dan commissioning sudah dapat kami terima sebagai project schedule yang realistis saat ini, dengan hasil terlampir. 3. hasil review dimaksud adalah murni dari evaluasi teknis, bukan dari sisi kontraktual/ komersial. pepc telah memaparkan hasil review dimaksud kepada skk migas, dan dapat menerima usulan pepc untuk dijadikan “forecast gos nov 21” untuk basis monitoring kedepan, sampai tercapainya kesepakatan eot nantinya (dibahas terpisah). selanjutnya, perusahaan mempersilakan kontraktor mempergunakan usulan project schedule dengan target gas on stream november 2021 dan dengan telah disesuaikan dengan hasil review di atas sebagai forecast schedule untuk basis monitoring project epc gpf. forecast schedule gos november 2021 ini bukan sebagai persetujuan eot, dimana hal tersebut akan dibahas terpisah. untuk mendukung forecast schedule gos november 2021 ini, kontraktor harap segera melengkapi dokumen meliputi namun tidak terbatas pada : a. schedule p6 gas on stream november 2021 (inc. detail acitivity precomm-comm); b. s-curve forecast gas on stream november 2021; c. resources loading; d. toolkit progress epcc gas on stream november 2021; e. dokumen "schedule basis memorandum" (gos nov'21). diharapkan dokumen tersebut dapat dikirim kepada perusahaan 7 hari kalender sejak surat ini diterima. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerja samanya |  |  | menjawab surat saudara no. jtb-l-rj-pj-603, tanggal 14 september 2020, perihal “permohonan persetujuan forecast schedule untuk mencapai gas on stream pada 30 november 2021”, dan pemaparan yang saudara sampaikan pada pertemuan tanggal 17 september 2020, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. telah dilakukan join review aspek teknis dari usulan schedule dengan target gas on stream 30 november 2021 antara pepc-rjj (termasuk beberapa kali dengan team upp jtb skk migas) melalui online workshop pada periode 22 september 2020, sampai dengan 9 oktober 2020. 2. secara umum logic sequence kegiatan khususnya pada major critical, near critival activity, termasuk pendetailan activity, penjelasan basis assumption schedule, serta kondisi kondisi seperti diperlukannya skema temporary facility sebagai pendukung proses precomm dan commissioning sudah dapat kami terima sebagai project schedule yang realistis saat ini, dengan hasil terlampir. 3. hasil review dimaksud adalah murni dari evaluasi teknis, bukan dari sisi kontraktual/ komersial. pepc telah memaparkan hasil review dimaksud kepada skk migas, dan dapat menerima usulan pepc untuk dijadikan “forecast gos nov 21” untuk basis monitoring kedepan, sampai tercapainya kesepakatan eot nantinya (dibahas terpisah). selanjutnya, perusahaan mempersilakan kontraktor mempergunakan usulan project schedule dengan target gas on stream november 2021 dan dengan telah disesuaikan dengan hasil review di atas sebagai forecast schedule untuk basis monitoring project epc gpf. forecast schedule gos november 2021 ini bukan sebagai persetujuan eot, dimana hal tersebut akan dibahas terpisah. untuk mendukung forecast schedule gos november 2021 ini, kontraktor harap segera melengkapi dokumen meliputi namun tidak terbatas pada : a. schedule p6 gas on stream november 2021 (inc. detail acitivity precomm-comm); b. s-curve forecast gas on stream november 2021; c. resources loading; d. toolkit progress epcc gas on stream november 2021; e. dokumen "schedule basis memorandum" (gos nov'21). diharapkan dokumen tersebut dapat dikirim kepada perusahaan 7 hari kalender sejak surat ini diterima. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerja samanya
mengacu surat dari manager hsse perusahaan dengan no. 018/cp030/2021–s0 perihal: perintah untuk pengecekan di pintu gerbang gas processing facility (gpf) project gas jambaran tiung biru, point k, dan surat dari manager hsse perusahaan dengan no. 006/cp0030/2021-s0 perihal: perubahan protokol screening kesehatan, point 9 dengan ini kontraktor menyampaikan bahwa kegiatan vaksinasi untuk pekerja pada proyek jtb terus dilakukan untuk mencapai cakupan vaksinasi covid-19 100% ke semua pekerja. kegiatan vaksinasi ini dilakukan bekerjasama dengan kepolisian resort bojonegoro, pemerintah kabupaten bojonegoro dan puskesmas gayam, dan kodam brawijaya, dengan rincian sebagai berikut: 1. vaksinasi bekerjasama dengan kepolisian resort bojonegoro yang dilakukan 10 juli 2020, dengan cakupan 550 pekerja menggunakan vaksin sinovac. no tanggal jumlah peserta tempat pelaksanaan vaksin jenis vaksin 1 10 juli 2021 ± 300 pekerja area kantin 3 gpf sinovac 2 10 juli 2021 ± 250 pekerja gor mapolres bojonegoro sinovac 2. vaksinasi bekerjasama dengan dinkes bojonegoro & puskesmas bojonegoro yang dilakukan 7 – 21 september 2021 menggunakan vaksin astrazeneca. update pertanggal 18 september 2021 sebanyak 1.376 pekerja lokal bojonegoro telah mendapatkan vaksin tahap i. pelaksanaan vaksinasi menggunakan astrazeneca menyebabkan kejadian ikutan pasca vaksinasi (kipi), sehingga pekerja yang mengikuti vaksinasi ini diberikan libur 1 hari. no tanggal jumlah peserta tempat pelaksanaan vaksin jenis vaksin 1 7 sept 2021 ± 100 pekerja puskesmas gayam astrazeneca 2 8 sept 2021 ± 103 pekerja puskesmas gayam astrazeneca 3 9 sept 2021 ± 101 pekerja puskesmas gayam astrazeneca 4 10 sept 2021 ± 145 pekerja puskesmas gayam astrazeneca 5 11 sept 2021 ± 122 pekerja puskesmas gayam astrazeneca 6 16 sept 2021 ± 253 pekerja puskesmas gayam astrazeneca 7 17 sept 2021 ± 225 pekerja puskesmas gayam astrazeneca 8 18 sept 2021 ± 320 pekerja puskesmas gayam astrazeneca 9 22 sept 2021 ± 171 pekerja puskesmas gayam astrazeneca total peserta vaksinasi = 1540 pekerja hari libur selama 1 hari tersebut tidak melepaskan kemungkinan apabila terdapat pekerja yang memerlukan waktu yang lebih dalam menghadapi kipi dan/ atau dampak lainnya dari covid-19. 3. vaksinasi bekerjasama dengan kodam brawijaya yang akan dilaksanakan pada 24-25 september 2021 yang akan diikuti ± 2400 pekerja proyek jtb menggunakan vaksin sinovac. no tanggal jumlah peserta tempat pelaksanaan vaksin jenis vaksin 1 24 sept 2021 ± 1200 pekerja area parkir pioneer office sinovac 2 25 sept 2021 ± 1200 pekerja area parkir pioneer office sinovac kontraktor sangat mendukung pelaksanaan vaksinasi yang telah dan akan dilakukan di proyek jtb sebagai upaya pencegahan covid-19, namun kontraktor juga menyampaikan kegiatan vaksinasi ini sedikit banyak telah menyebabkan penurunan produktivitas akibat pengaturan pekerja mengikuti program vaksinasi maupun tambahan 1 hari libur yang diberikan karena munculnya kejadian ikutan pasca vaksinasi (kipi) demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih |  |  | mengacu surat dari manager hsse perusahaan dengan no. 018/cp030/2021–s0 perihal: perintah untuk pengecekan di pintu gerbang gas processing facility (gpf) project gas jambaran tiung biru, point k, dan surat dari manager hsse perusahaan dengan no. 006/cp0030/2021-s0 perihal: perubahan protokol screening kesehatan, point 9 dengan ini kontraktor menyampaikan bahwa kegiatan vaksinasi untuk pekerja pada proyek jtb terus dilakukan untuk mencapai cakupan vaksinasi covid-19 100% ke semua pekerja. kegiatan vaksinasi ini dilakukan bekerjasama dengan kepolisian resort bojonegoro, pemerintah kabupaten bojonegoro dan puskesmas gayam, dan kodam brawijaya, dengan rincian sebagai berikut: 1. vaksinasi bekerjasama dengan kepolisian resort bojonegoro yang dilakukan 10 juli 2020, dengan cakupan 550 pekerja menggunakan vaksin sinovac. no tanggal jumlah peserta tempat pelaksanaan vaksin jenis vaksin 1 10 juli 2021 ± 300 pekerja area kantin 3 gpf sinovac 2 10 juli 2021 ± 250 pekerja gor mapolres bojonegoro sinovac 2. vaksinasi bekerjasama dengan dinkes bojonegoro & puskesmas bojonegoro yang dilakukan 7 – 21 september 2021 menggunakan vaksin astrazeneca. update pertanggal 18 september 2021 sebanyak 1.376 pekerja lokal bojonegoro telah mendapatkan vaksin tahap i. pelaksanaan vaksinasi menggunakan astrazeneca menyebabkan kejadian ikutan pasca vaksinasi (kipi), sehingga pekerja yang mengikuti vaksinasi ini diberikan libur 1 hari. no tanggal jumlah peserta tempat pelaksanaan vaksin jenis vaksin 1 7 sept 2021 ± 100 pekerja puskesmas gayam astrazeneca 2 8 sept 2021 ± 103 pekerja puskesmas gayam astrazeneca 3 9 sept 2021 ± 101 pekerja puskesmas gayam astrazeneca 4 10 sept 2021 ± 145 pekerja puskesmas gayam astrazeneca 5 11 sept 2021 ± 122 pekerja puskesmas gayam astrazeneca 6 16 sept 2021 ± 253 pekerja puskesmas gayam astrazeneca 7 17 sept 2021 ± 225 pekerja puskesmas gayam astrazeneca 8 18 sept 2021 ± 320 pekerja puskesmas gayam astrazeneca 9 22 sept 2021 ± 171 pekerja puskesmas gayam astrazeneca total peserta vaksinasi = 1540 pekerja hari libur selama 1 hari tersebut tidak melepaskan kemungkinan apabila terdapat pekerja yang memerlukan waktu yang lebih dalam menghadapi kipi dan/ atau dampak lainnya dari covid-19. 3. vaksinasi bekerjasama dengan kodam brawijaya yang akan dilaksanakan pada 24-25 september 2021 yang akan diikuti ± 2400 pekerja proyek jtb menggunakan vaksin sinovac. no tanggal jumlah peserta tempat pelaksanaan vaksin jenis vaksin 1 24 sept 2021 ± 1200 pekerja area parkir pioneer office sinovac 2 25 sept 2021 ± 1200 pekerja area parkir pioneer office sinovac kontraktor sangat mendukung pelaksanaan vaksinasi yang telah dan akan dilakukan di proyek jtb sebagai upaya pencegahan covid-19, namun kontraktor juga menyampaikan kegiatan vaksinasi ini sedikit banyak telah menyebabkan penurunan produktivitas akibat pengaturan pekerja mengikuti program vaksinasi maupun tambahan 1 hari libur yang diberikan karena munculnya kejadian ikutan pasca vaksinasi (kipi) demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih
merujuk kepada surat perusahaan no. 334/cpq100/2021-s0, tanggal 12 agustus 2021, perihal: contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00003c, 00004c, dan perubahan kedua atas side letter no. 5, serta melanjutkan surat kontraktor sebelumnya no. jtb-l-rj-pj-00827, tanggal 16 agustus 2021, perihal: re. contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00003c, 00004c, dan perubahan kedua atas side letter no. 5, bersama ini kontraktor sampaikan perubahan kedua side letter no. 5 yang telah ditandatangani oleh kontraktor. mohon agar perusahaan dapat menandatangani perubahan kedua side letter no. 5 sebagaimana terlampir, beserta contract change order no. jtb-cp000-b-cor- 900-00003c, 00004c, 00005b, 00006b, dan 00009, yang telah kontraktor sampaikan sebelumnya melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00823 tanggal 6 agustus 2021 dan surat no. jtb-l-rj-pj-00827 tanggal 16 agustus 2021. paralel dengan proses penandatangan dokumen-dokumen yang kontraktor jelaskan diatas, maka sesuai dengan diskusi pada sponsor meeting ke 14, tanggal 13 agustus 2021, kontraktor harapkan proses perhitungan progress atas contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00003c, 00004c, 00005b, 00006b, dan 00009 dapat segera dilakukan agar dapat dilakukan penagihan untuk progress pekerjaan yang telah disepakati. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 334/cpq100/2021-s0, tanggal 12 agustus 2021, perihal: contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00003c, 00004c, dan perubahan kedua atas side letter no. 5, serta melanjutkan surat kontraktor sebelumnya no. jtb-l-rj-pj-00827, tanggal 16 agustus 2021, perihal: re. contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00003c, 00004c, dan perubahan kedua atas side letter no. 5, bersama ini kontraktor sampaikan perubahan kedua side letter no. 5 yang telah ditandatangani oleh kontraktor. mohon agar perusahaan dapat menandatangani perubahan kedua side letter no. 5 sebagaimana terlampir, beserta contract change order no. jtb-cp000-b-cor- 900-00003c, 00004c, 00005b, 00006b, dan 00009, yang telah kontraktor sampaikan sebelumnya melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00823 tanggal 6 agustus 2021 dan surat no. jtb-l-rj-pj-00827 tanggal 16 agustus 2021. paralel dengan proses penandatangan dokumen-dokumen yang kontraktor jelaskan diatas, maka sesuai dengan diskusi pada sponsor meeting ke 14, tanggal 13 agustus 2021, kontraktor harapkan proses perhitungan progress atas contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00003c, 00004c, 00005b, 00006b, dan 00009 dapat segera dilakukan agar dapat dilakukan penagihan untuk progress pekerjaan yang telah disepakati. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
menindaklanjuti dokumen project query jtb-rjj-000-o0-pqy-900-00004-nr-1-1- recommended spare part list data terkait definisi recommended spare part list (rspl) yang mengacu kepada dokumen spare part inventory development (spid) no. jtb-cp-b- prc-900-00022, dengan ini di konfirmasi pemahaman spare part list yang dimasukkan ke dalam rspl tersebut adalah sesuai dengan definisi di dalam document spid dan tidak di maksudkan untuk keseluruhan component/parts dari equipments. demikian surat ini dibuat untuk ditindaklanjuti. terima kasih atas perhatiannya. |  |  | menindaklanjuti dokumen project query jtb-rjj-000-o0-pqy-900-00004-nr-1-1- recommended spare part list data terkait definisi recommended spare part list (rspl) yang mengacu kepada dokumen spare part inventory development (spid) no. jtb-cp-b- prc-900-00022, dengan ini di konfirmasi pemahaman spare part list yang dimasukkan ke dalam rspl tersebut adalah sesuai dengan definisi di dalam document spid dan tidak di maksudkan untuk keseluruhan component/parts dari equipments. demikian surat ini dibuat untuk ditindaklanjuti. terima kasih atas perhatiannya.
merujuk surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00828 tanggal 18 agustus 2021 perihal re. contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00003c, 00004c dan perubahan kedua atas side letter no. 5, berikut disampaikan dokumen perubahan kedua side letter no. 5 yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00828 tanggal 18 agustus 2021 perihal re. contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00003c, 00004c dan perubahan kedua atas side letter no. 5, berikut disampaikan dokumen perubahan kedua side letter no. 5 yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
mengacu pada side letter no. 2 tanggal 15 mei 2020, dan risalah rapat tanggal 2 oktober 2020, antara kontraktor dan perusahaan terkait penggantian pembayaran bea masuk dan pajak impor, perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00008 – reimbursement of import duties and taxes (“wo-00008”) yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi covid-19 yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00008 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada side letter no. 2 tanggal 15 mei 2020, dan risalah rapat tanggal 2 oktober 2020, antara kontraktor dan perusahaan terkait penggantian pembayaran bea masuk dan pajak impor, perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00008 – reimbursement of import duties and taxes (“wo-00008”) yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi covid-19 yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00008 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
merujuk pada butir 2 dari minutes of meeting (mom) pmt weekly meeting tanggal 8 september 2021, komunikasi lisan dan diskusi-diskusi sebelumnya mengenai rencana perusahaan untuk mempergunakan sebagian infrastructure building mulai akhir september 2021, dengan ini disampaikan bahwa infrastructure building dimaksud adalah : 1. administration building. 2. office building termasuk dining hall. 3. maintenance building. 4. masjid. 5. security building. sehubungan dengan rencana tersebut, perusahaan telah melaksanakan beberapa persiapan yang diperlukan, diantaranya yang terkait dengan : 1. penyelesaian ss-5, hvac dan fm200; 2. penyelesaian kegiatan pre-commissioning dan commissioning pada building; 3. implementasi bubble concept; dan 4. penyelesaian jaringan internet dan telekomunikasi. untuk menyelaraskan upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut dengan upaya-upaya yang juga perlu dilakukan oleh kontraktor, agar penggunaan sebagian infrastructure building tersebut di atas dapat terlaksana sesuai dengan rencana, kontraktor diundang untuk menghadiri rapat koordinasi yang dijadwalkan pada : hari / tanggal : jumat / 10 september 2021 jam : 13.30 – 16.00 wib tempat : ms teams meeting link akan disampaikan kemudian agenda : 1. penyelarasan kontraktor dengan upaya-upaya yang telah dilakukan perusahaan. 2. proposal dari kontraktor mengenai mekanisme serah terima, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang menyangkut masalah teknis, komersial apabila ada, dan keperluan administrasi kontraktual termasuk penyiapan side letter sebagai dasar pelaksanaan. 3. hal-hal teknis lain yang diperlukan saat pelaksanaan, diantaranya penempatan barang-barang perusahaan di building terkait, sebelum akhir september 2021. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | merujuk pada butir 2 dari minutes of meeting (mom) pmt weekly meeting tanggal 8 september 2021, komunikasi lisan dan diskusi-diskusi sebelumnya mengenai rencana perusahaan untuk mempergunakan sebagian infrastructure building mulai akhir september 2021, dengan ini disampaikan bahwa infrastructure building dimaksud adalah : 1. administration building. 2. office building termasuk dining hall. 3. maintenance building. 4. masjid. 5. security building. sehubungan dengan rencana tersebut, perusahaan telah melaksanakan beberapa persiapan yang diperlukan, diantaranya yang terkait dengan : 1. penyelesaian ss-5, hvac dan fm200; 2. penyelesaian kegiatan pre-commissioning dan commissioning pada building; 3. implementasi bubble concept; dan 4. penyelesaian jaringan internet dan telekomunikasi. untuk menyelaraskan upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut dengan upaya-upaya yang juga perlu dilakukan oleh kontraktor, agar penggunaan sebagian infrastructure building tersebut di atas dapat terlaksana sesuai dengan rencana, kontraktor diundang untuk menghadiri rapat koordinasi yang dijadwalkan pada : hari / tanggal : jumat / 10 september 2021 jam : 13.30 – 16.00 wib tempat : ms teams meeting link akan disampaikan kemudian agenda : 1. penyelarasan kontraktor dengan upaya-upaya yang telah dilakukan perusahaan. 2. proposal dari kontraktor mengenai mekanisme serah terima, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang menyangkut masalah teknis, komersial apabila ada, dan keperluan administrasi kontraktual termasuk penyiapan side letter sebagai dasar pelaksanaan. 3. hal-hal teknis lain yang diperlukan saat pelaksanaan, diantaranya penempatan barang-barang perusahaan di building terkait, sebelum akhir september 2021. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan surat perusahaan no. 237/cpq100/2021-s0 tanggal 25 juni 2021 perihal perpanjangan dan penyesuaian bank guarantee-performance bond (pb) dan surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00832 tanggal 23 agustus 2021, perihal re. perpanjangan dan penyesuaian bank guarante-performance bond, dengan ini disampaikan bahwa, untuk: 1. perpanjangan jangka waktu perusahaan dapat menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu bank guarantee- performance bond (performance bond) mengacu kesepakatan pada side letter no.8, sehingga performance bond yang semula akan berakhir pada tanggal 10 september 2021 diperpanjang menjadi tanggal 16 mei 2022. 2. penyesuaian nilai persentase dan nominal dalam rapat/pembahasan antara kontraktor dan perusahaan pada tanggal 27 agustus 2021 dan 8 september 2021, telah disepakati hal-hal sebagai berikut: a. metode penghitungan performance bond mengacu pada petunjuk pelaksanaan tender no. edr-016/skkmh0000/2017/s7, dan berdasarkan pada persentase scope of work di antara anggota konsorsium sebagaimana disampaikan kontraktor melalui surat no. pj-00658 tanggal 25 november 2020 perihal persentasi scope of work peserta konsorsium, maka nilai persentase performance bond sebesar 5,1215%. dengan adanya change order yang sudah disepakati para pihak sampai saat ini melalui perubahan kedua side letter no.5 yaitu sebesar usd34,700,199.68, maka nilai nominal performance bond akan menjadi minimum usd52,163,768.10. b. kontraktor dapat memberikan performance bond dengan nilai nominal yang lebih tinggi dari nilai minimum tersebut di atas, untuk mengantisipasi nilai change order yang akan datang, sehingga memungkinan perusahaan untuk melakukan pembayaran kepada kontraktor sesuai ketentuan kontrak pasal 9.3.1 demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan surat perusahaan no. 237/cpq100/2021-s0 tanggal 25 juni 2021 perihal perpanjangan dan penyesuaian bank guarantee-performance bond (pb) dan surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00832 tanggal 23 agustus 2021, perihal re. perpanjangan dan penyesuaian bank guarante-performance bond, dengan ini disampaikan bahwa, untuk: 1. perpanjangan jangka waktu perusahaan dapat menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu bank guarantee- performance bond (performance bond) mengacu kesepakatan pada side letter no.8, sehingga performance bond yang semula akan berakhir pada tanggal 10 september 2021 diperpanjang menjadi tanggal 16 mei 2022. 2. penyesuaian nilai persentase dan nominal dalam rapat/pembahasan antara kontraktor dan perusahaan pada tanggal 27 agustus 2021 dan 8 september 2021, telah disepakati hal-hal sebagai berikut: a. metode penghitungan performance bond mengacu pada petunjuk pelaksanaan tender no. edr-016/skkmh0000/2017/s7, dan berdasarkan pada persentase scope of work di antara anggota konsorsium sebagaimana disampaikan kontraktor melalui surat no. pj-00658 tanggal 25 november 2020 perihal persentasi scope of work peserta konsorsium, maka nilai persentase performance bond sebesar 5,1215%. dengan adanya change order yang sudah disepakati para pihak sampai saat ini melalui perubahan kedua side letter no.5 yaitu sebesar usd34,700,199.68, maka nilai nominal performance bond akan menjadi minimum usd52,163,768.10. b. kontraktor dapat memberikan performance bond dengan nilai nominal yang lebih tinggi dari nilai minimum tersebut di atas, untuk mengantisipasi nilai change order yang akan datang, sehingga memungkinan perusahaan untuk melakukan pembayaran kepada kontraktor sesuai ketentuan kontrak pasal 9.3.1 demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00838 tanggal 9 september 2021 perihal re.process licensor’s work site visits - shell, dan hasil diskusi tanggal 28 juli 2021, perusahaan meminta kontraktor untuk: 1. menyampaikan struktur tim yang akan melakukan technical supervision for startup/commissioning support for cansolv dan core converter unit, sehingga dapat ditentukan:  siapa yang akan memimpin baik dari pihak shell maupun chemetics?  rincian peran dan tanggung jawab dari setiap anggota tim, baik di site maupun jika dilakukan secara remote. dan menentukan apakah kegiatan technical services tersebut akan dilakukan secara offline atau online? 2. menyampaikan salinan paspor atas ketujuh advisor candidates tersebut. 3. memberikan konfirmasi terkait time window pekerjaan untuk ketujuh advisor candidates tersebut yaitu dari tanggal 17 oktober 2021 s.d. 29 november 2021 sesuai execution schedule yang disampaikan oleh kontraktor dalam diskusi tanggal 28 juli 2021 untuk mendukung target gas on stream (gos) 30 november 2021. 4. menyampaikan commissioing, start-up & performance testing sequencing serta daftar pekerjaan pendahuluan yang harus dipastikan penyelesaiannya oleh kontraktor sebelum para advisor tersebut memberikan support untuk mendukung target gos 30 november 2021. seluruh butir di atas dibutuhkan untuk menyusun surat permohonan ke fungsi terkait di skk migas untuk kegiatan technical services yang akan dilakukan oleh ketujuh advisor candidates tersebut. sebagai kelanjutan dari diskusi tanggal 28 juli 2021, agar kontraktor dapat menjadwalkan diskusi dengan perusahaan untuk membahas lebih lanjut atas revisi proposal yang sudah disampaikan pada kesempatan pertama di awal minggu ketiga september 2021. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00838 tanggal 9 september 2021 perihal re.process licensor’s work site visits - shell, dan hasil diskusi tanggal 28 juli 2021, perusahaan meminta kontraktor untuk: 1. menyampaikan struktur tim yang akan melakukan technical supervision for startup/commissioning support for cansolv dan core converter unit, sehingga dapat ditentukan:  siapa yang akan memimpin baik dari pihak shell maupun chemetics?  rincian peran dan tanggung jawab dari setiap anggota tim, baik di site maupun jika dilakukan secara remote. dan menentukan apakah kegiatan technical services tersebut akan dilakukan secara offline atau online? 2. menyampaikan salinan paspor atas ketujuh advisor candidates tersebut. 3. memberikan konfirmasi terkait time window pekerjaan untuk ketujuh advisor candidates tersebut yaitu dari tanggal 17 oktober 2021 s.d. 29 november 2021 sesuai execution schedule yang disampaikan oleh kontraktor dalam diskusi tanggal 28 juli 2021 untuk mendukung target gas on stream (gos) 30 november 2021. 4. menyampaikan commissioing, start-up & performance testing sequencing serta daftar pekerjaan pendahuluan yang harus dipastikan penyelesaiannya oleh kontraktor sebelum para advisor tersebut memberikan support untuk mendukung target gos 30 november 2021. seluruh butir di atas dibutuhkan untuk menyusun surat permohonan ke fungsi terkait di skk migas untuk kegiatan technical services yang akan dilakukan oleh ketujuh advisor candidates tersebut. sebagai kelanjutan dari diskusi tanggal 28 juli 2021, agar kontraktor dapat menjadwalkan diskusi dengan perusahaan untuk membahas lebih lanjut atas revisi proposal yang sudah disampaikan pada kesempatan pertama di awal minggu ketiga september 2021. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00777 tanggal 2 juni 2021 perihal permohonan pengakhiran change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 (change of jtb scope of work for tie-in inside banyu urip facility), disampaikan bahwa: 1. berdasarkan kontrak epc gpf exhibit a (scope of work) butir 2.13.3 dinyatakan bahwa interface with banyu urip (exxonmobil cepu ltd) merupakan scope of work dari kontraktor. 2. melalui change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 tanggal 17 februari 2020, perusahaan menginstruksikan kontraktor untuk mengubah scope of work for tie- in work with banyu urip, antara lain: a. mengeluarkan pekerjaan engineering dan konstruksi untuk fasilitas yang berada di dalam pagar banyu urip, dimana pekerjaan tersebut akan dilaksanakan oleh emcl. b. melaksanakan pekerjaan procurement untuk produced water, deaerated water, condensate, treated bleed water (tbw) lines dan material tie-in di dalam pagar banyu urip. note : emcl will provide mto, specification, aml and other required documents for all material required for lines & tie-in, including: piping, instrumentation, electrical, civil, mechanical, telecom as required. all documents transfered via aconex (emcl document management system). dari uraian pada butir 2.b di atas, jelas dinyatakan bahwa pekerjaan procurement adalah scope of work dari kontraktor sehingga kontraktor harus melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya. hal ini sesuai dengan ketentuan dalam dokumen induk kontrak pasal 7.1.3 yang menyatakan bahwa kontraktor wajib dengan segera memenuhi instruksi, otorisasi, dan pemberitahuan yang diberikan oleh perusahaan berhubungan dengan pekerjaan, walaupun belum diterbitkan suatu change order. berdasarkan ketentuan yang ada di dokumen induk dan exhibit a kontrak epc gpf, perusahaan tidak dapat memenuhi permohonan kontraktor agar perusahaan mengakhiri ci-0015 tersebut dengan alasan yang dikemukakan kontraktor yaitu jadwal pelaksanaan dan biaya serta tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melakukan procurement untuk kegiatan tie in, dapat berdampak kepada penyelesaian proyek sesuai dengan ruang lingkup yang saat ini diatur di kontrak. untuk selanjutnya bila terdapat mto tambahan atas material tie-in yang ditengarai akan dibutuhkan pada minggu kedua september 2021 dan sebagai langkah mitigasi awal, kontraktor diminta untuk berkoordinasi dengan perusahaan untuk mengidentifikasi material tambahan yang dibutuhkan tanpa dan/atau dapat mengganggu target pencapaian gas on-stream 30 november 2021. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00777 tanggal 2 juni 2021 perihal permohonan pengakhiran change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 (change of jtb scope of work for tie-in inside banyu urip facility), disampaikan bahwa: 1. berdasarkan kontrak epc gpf exhibit a (scope of work) butir 2.13.3 dinyatakan bahwa interface with banyu urip (exxonmobil cepu ltd) merupakan scope of work dari kontraktor. 2. melalui change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 tanggal 17 februari 2020, perusahaan menginstruksikan kontraktor untuk mengubah scope of work for tie- in work with banyu urip, antara lain: a. mengeluarkan pekerjaan engineering dan konstruksi untuk fasilitas yang berada di dalam pagar banyu urip, dimana pekerjaan tersebut akan dilaksanakan oleh emcl. b. melaksanakan pekerjaan procurement untuk produced water, deaerated water, condensate, treated bleed water (tbw) lines dan material tie-in di dalam pagar banyu urip. note : emcl will provide mto, specification, aml and other required documents for all material required for lines & tie-in, including: piping, instrumentation, electrical, civil, mechanical, telecom as required. all documents transfered via aconex (emcl document management system). dari uraian pada butir 2.b di atas, jelas dinyatakan bahwa pekerjaan procurement adalah scope of work dari kontraktor sehingga kontraktor harus melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya. hal ini sesuai dengan ketentuan dalam dokumen induk kontrak pasal 7.1.3 yang menyatakan bahwa kontraktor wajib dengan segera memenuhi instruksi, otorisasi, dan pemberitahuan yang diberikan oleh perusahaan berhubungan dengan pekerjaan, walaupun belum diterbitkan suatu change order. berdasarkan ketentuan yang ada di dokumen induk dan exhibit a kontrak epc gpf, perusahaan tidak dapat memenuhi permohonan kontraktor agar perusahaan mengakhiri ci-0015 tersebut dengan alasan yang dikemukakan kontraktor yaitu jadwal pelaksanaan dan biaya serta tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melakukan procurement untuk kegiatan tie in, dapat berdampak kepada penyelesaian proyek sesuai dengan ruang lingkup yang saat ini diatur di kontrak. untuk selanjutnya bila terdapat mto tambahan atas material tie-in yang ditengarai akan dibutuhkan pada minggu kedua september 2021 dan sebagai langkah mitigasi awal, kontraktor diminta untuk berkoordinasi dengan perusahaan untuk mengidentifikasi material tambahan yang dibutuhkan tanpa dan/atau dapat mengganggu target pencapaian gas on-stream 30 november 2021. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00029 supply of two years spare part for lv – mv switchgears and ecms yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatangan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menadatangani scanned copy wo-00029 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00029 supply of two years spare part for lv – mv switchgears and ecms yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatangan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menadatangani scanned copy wo-00029 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00637 tanggal 20 oktober 2020 perihal re. gpf - usulan perubahan payment milestone, dengan ini disampaikan bahwa: 1. sesuai dengan yang pernah disampaikan dalam surat perusahaan no. 384/cpq100/2020-s0 tanggal 7 oktober 2020 perihal gpf – usulan perubahan payment milestone, perusahaan hanya dapat mengakomodir pemecahan payment milestone menjadi dua bagian dari empat bagian pemecahan milestones yang diusulkan oleh kontraktor dalam lampiran surat tersebut yaitu: a. equipments installed at foundations, dengan bobot 40% dari bobot awal masing- masing payment milestone. b. system handover, dengan bobot 60% dari bobot awal masing-masing payment milestones. usulan pemecahan di atas dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara nilai pembayaran kompensasi dengan pencapaian kemajuan fisik proyek jtb dan pencapaian pekerjaan commissioning dan start-up yang akan dilaksanakan pada tahap akhir proyek jtb. 2. perusahaan telah menerima usulan milestone descriptions and specific actions & requirements dari kontraktor melalui surat tersebut no. 637 di atas. atas usulan milestone descriptions and specific actions & requirements tersebut, kontraktor diminta untuk melakukan pembahasan untuk dapat disepakati dengan perusahaan pada kesempatan pertama khususnya bila terdapat usulan milestone descriptions and specific actions & requirements yang mesti disesuaikan dengan rencana eksekusi atas contract control schedule baseline-2. 3. kontraktor juga diminta untuk melakukan pembahasan dengan perusahaan untuk menyepakati atas timing setiap usulan pemecahan payment milestone yang juga mesti diselaraskan dengan rencana contract control schedule baseline-2 yang saat ini masih dalam proses pembahasan antara perusahaan dan kontraktor. bila ketiga butir di atas sudah disepakati antara perusahaan dan kontraktor, pada kesempatan berikutnya perusahaan akan menindaklanjuti rencana pemecahan payment milestones tersebut ke dalam amandemen kontrak dan/atau side letter sebagai dasar pembayaran kompensasi kepada kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00637 tanggal 20 oktober 2020 perihal re. gpf - usulan perubahan payment milestone, dengan ini disampaikan bahwa: 1. sesuai dengan yang pernah disampaikan dalam surat perusahaan no. 384/cpq100/2020-s0 tanggal 7 oktober 2020 perihal gpf – usulan perubahan payment milestone, perusahaan hanya dapat mengakomodir pemecahan payment milestone menjadi dua bagian dari empat bagian pemecahan milestones yang diusulkan oleh kontraktor dalam lampiran surat tersebut yaitu: a. equipments installed at foundations, dengan bobot 40% dari bobot awal masing- masing payment milestone. b. system handover, dengan bobot 60% dari bobot awal masing-masing payment milestones. usulan pemecahan di atas dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara nilai pembayaran kompensasi dengan pencapaian kemajuan fisik proyek jtb dan pencapaian pekerjaan commissioning dan start-up yang akan dilaksanakan pada tahap akhir proyek jtb. 2. perusahaan telah menerima usulan milestone descriptions and specific actions & requirements dari kontraktor melalui surat tersebut no. 637 di atas. atas usulan milestone descriptions and specific actions & requirements tersebut, kontraktor diminta untuk melakukan pembahasan untuk dapat disepakati dengan perusahaan pada kesempatan pertama khususnya bila terdapat usulan milestone descriptions and specific actions & requirements yang mesti disesuaikan dengan rencana eksekusi atas contract control schedule baseline-2. 3. kontraktor juga diminta untuk melakukan pembahasan dengan perusahaan untuk menyepakati atas timing setiap usulan pemecahan payment milestone yang juga mesti diselaraskan dengan rencana contract control schedule baseline-2 yang saat ini masih dalam proses pembahasan antara perusahaan dan kontraktor. bila ketiga butir di atas sudah disepakati antara perusahaan dan kontraktor, pada kesempatan berikutnya perusahaan akan menindaklanjuti rencana pemecahan payment milestones tersebut ke dalam amandemen kontrak dan/atau side letter sebagai dasar pembayaran kompensasi kepada kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00011 license fee (“license fee”) payment by contractor on behalf company to uop yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatangan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo- 00011 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor secara elektronik. sebagai bagian dari lampiran wo-011 tersebut, disampaikan juga salinan elektronik dari tripartite agreement yang sudah ditandatangani oleh seluruh pihak terkait. proses penandatanganan basah oleh uop malaysia atas tripartite agreement akan dilakukan setelah situasi pandemi sudah memungkinkan. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00011 license fee (“license fee”) payment by contractor on behalf company to uop yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatangan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo- 00011 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor secara elektronik. sebagai bagian dari lampiran wo-011 tersebut, disampaikan juga salinan elektronik dari tripartite agreement yang sudah ditandatangani oleh seluruh pihak terkait. proses penandatanganan basah oleh uop malaysia atas tripartite agreement akan dilakukan setelah situasi pandemi sudah memungkinkan. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
mengacu kepada kejadian bus kontraktor yang terperosok ke sawah pada tanggal 29 oktober 2020, pada jam 6.15 yang ditumpangi oleh 15 orang, berikut ini disampaikan beberapa corrective action yang harus ditindaklanjuti : 1. melakukan investigasi lebih lanjut sesuai dengan prosedur investigasi kecelakaan lalu lintas. 2. seluruh kendaraan proyek epc gpf jtb wajib melewati jalur independent access road (iar) baik dari bojonegoro/cepu menuju site gpf maupun sebaliknya. 3. melakukan drug & alcohol test dan fatigue assessment kepada driver bus kontraktor dimaksud dan melakukan random test kepada seluruh driver di area proyek jtb secara rutin. 4. melakukan refresh defensive driving training kepada seluruh driver yang mengemudikan kendaraan di proyek epc gpf jtb. 5. mengingatkan secara rutin kepada seluruh driver agar mematuhi peraturan lalu lintas dan tetap menjaga batas kecepatan selama di jalan raya dan di area proyek. 6. apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan ataupun ketentuan yang dilakukan oleh driver bus tesebut sesuai hasil investigasi, driver agar diberi sanksi. corrective action agar dapat ditindaklanjuti segera dan dilaporkan paling lambat pada tanggal 5 november 2020. demikian disampaikan. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | mengacu kepada kejadian bus kontraktor yang terperosok ke sawah pada tanggal 29 oktober 2020, pada jam 6.15 yang ditumpangi oleh 15 orang, berikut ini disampaikan beberapa corrective action yang harus ditindaklanjuti : 1. melakukan investigasi lebih lanjut sesuai dengan prosedur investigasi kecelakaan lalu lintas. 2. seluruh kendaraan proyek epc gpf jtb wajib melewati jalur independent access road (iar) baik dari bojonegoro/cepu menuju site gpf maupun sebaliknya. 3. melakukan drug & alcohol test dan fatigue assessment kepada driver bus kontraktor dimaksud dan melakukan random test kepada seluruh driver di area proyek jtb secara rutin. 4. melakukan refresh defensive driving training kepada seluruh driver yang mengemudikan kendaraan di proyek epc gpf jtb. 5. mengingatkan secara rutin kepada seluruh driver agar mematuhi peraturan lalu lintas dan tetap menjaga batas kecepatan selama di jalan raya dan di area proyek. 6. apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan ataupun ketentuan yang dilakukan oleh driver bus tesebut sesuai hasil investigasi, driver agar diberi sanksi. corrective action agar dapat ditindaklanjuti segera dan dilaporkan paling lambat pada tanggal 5 november 2020. demikian disampaikan. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00030 supply of two years spare part for air instrument and nitrogen compressor yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatangan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menadatangani scanned copy wo-00030 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00030 supply of two years spare part for air instrument and nitrogen compressor yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatangan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menadatangani scanned copy wo-00030 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan akan berakhirnya garansi bank nomor igdkb01615p17/8536/ monday tanggal 4 desember 2017 pada tanggal 4 desember 2020, dengan ini disampaikan bahwa: 1. perusahaan melalui surat no.381/cpq100/2020-s0 tanggal 02 oktober 2020, telah menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00605 tanggal 16 september 2020 yang menyatakan bahwa pepc dapat menerima usulan perubahan tersebut, hanya apabila disetujui oleh skk migas. 2. pada tanggal 14 oktober 2020, kontraktor telah melakukan pemaparan terkait perubahan nilai persentase performance bond sesuai permintaan perusahaan melalui surat no.388/cpq100/2020-s0 tanggal 14 oktober 2020. draft mom paparan telah disusun kontraktor dan perusahaan telah menyampaikan masukan terhadap draft mom paparan tersebut kepada kontraktor. 3. sesuai artikel 9.1.2.a dinyatakan bahwa perpanjangan performance bond yang sedang berjalan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku performance bond. 4. kontraktor diminta untuk segera memperpanjang performance bond yang akan berakhir tanggal 4 desember 2020, untuk selanjutnya disampaikan ke skk migas guna mendapat persetujuan skk migas. 5. mengacu pada notulen pmt monthly meeting tanggal 30 september 2020, jika nilai persentase performance bond yang telah di amandemen ditolak skk migas, maka kontraktor akan merubah kembali nilai persentase performance bond sesuai dengan nilai awal. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan akan berakhirnya garansi bank nomor igdkb01615p17/8536/ monday tanggal 4 desember 2017 pada tanggal 4 desember 2020, dengan ini disampaikan bahwa: 1. perusahaan melalui surat no.381/cpq100/2020-s0 tanggal 02 oktober 2020, telah menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00605 tanggal 16 september 2020 yang menyatakan bahwa pepc dapat menerima usulan perubahan tersebut, hanya apabila disetujui oleh skk migas. 2. pada tanggal 14 oktober 2020, kontraktor telah melakukan pemaparan terkait perubahan nilai persentase performance bond sesuai permintaan perusahaan melalui surat no.388/cpq100/2020-s0 tanggal 14 oktober 2020. draft mom paparan telah disusun kontraktor dan perusahaan telah menyampaikan masukan terhadap draft mom paparan tersebut kepada kontraktor. 3. sesuai artikel 9.1.2.a dinyatakan bahwa perpanjangan performance bond yang sedang berjalan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku performance bond. 4. kontraktor diminta untuk segera memperpanjang performance bond yang akan berakhir tanggal 4 desember 2020, untuk selanjutnya disampaikan ke skk migas guna mendapat persetujuan skk migas. 5. mengacu pada notulen pmt monthly meeting tanggal 30 september 2020, jika nilai persentase performance bond yang telah di amandemen ditolak skk migas, maka kontraktor akan merubah kembali nilai persentase performance bond sesuai dengan nilai awal. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
merujuk kepada:  surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00829 tanggal 18 agustus 2021 perihal re. perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation”;  surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00830 tanggal 20 agustus 2021 perihal re. perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation”;  surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00834 tanggal 27 agustus 2021 perihal re. perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation”; berikut disampaikan bahwa perusahaan telah menerima dari kontraktor beberapa dokumen sebagai berikut: 1. salinan pembaruan parent of company guarantee (pcg) dari kontraktor. apabila kondisi pandemi sudah membaik dan situasi sudah memungkinkan, kontraktor diminta untuk menyampaikan original hard copy dari parent of company guarantee (pcg) tersebut kepada perusahaan pada kesempatan pertama; 2. salinan amendment no.3 to consortium agreement yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota konsorsium. kontraktor diminta untuk segera mendapat pengesahan dari notaris atas amendment no.3 to consortium agreement tersebut dan menyampaikan salinan certified true copy kepada perusahaan pada kesempatan pertama, seperti permintaan perusahaan dalam surat perusahaan no. 295/cpq100/2021-s0 tanggal 27 juli 2021; 3. salinan dokumen “article of incorporation of jgc holdings corporation”. perusahaan berpendapat bahwa dokumen ini sudah cukup menerangkan perubahan nama jgc corporation menjadi jgc holdings corporation. bersama dengan surat ini, perusahaan menyampaikan draft final side letter no. 9 untuk perubahan nama jgc corporation menjadi jgc holdings corporation, sesuai hasil pembahasan antara perusahaan dan kontraktor. kontraktor diminta untuk memproses persetujuan di internal kontraktor, dan menyampaikannya kembali kepada perusahaan untuk dilakukan proses serupa di internal perusahaan. |  |  | merujuk kepada:  surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00829 tanggal 18 agustus 2021 perihal re. perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation”;  surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00830 tanggal 20 agustus 2021 perihal re. perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation”;  surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00834 tanggal 27 agustus 2021 perihal re. perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation”; berikut disampaikan bahwa perusahaan telah menerima dari kontraktor beberapa dokumen sebagai berikut: 1. salinan pembaruan parent of company guarantee (pcg) dari kontraktor. apabila kondisi pandemi sudah membaik dan situasi sudah memungkinkan, kontraktor diminta untuk menyampaikan original hard copy dari parent of company guarantee (pcg) tersebut kepada perusahaan pada kesempatan pertama; 2. salinan amendment no.3 to consortium agreement yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota konsorsium. kontraktor diminta untuk segera mendapat pengesahan dari notaris atas amendment no.3 to consortium agreement tersebut dan menyampaikan salinan certified true copy kepada perusahaan pada kesempatan pertama, seperti permintaan perusahaan dalam surat perusahaan no. 295/cpq100/2021-s0 tanggal 27 juli 2021; 3. salinan dokumen “article of incorporation of jgc holdings corporation”. perusahaan berpendapat bahwa dokumen ini sudah cukup menerangkan perubahan nama jgc corporation menjadi jgc holdings corporation. bersama dengan surat ini, perusahaan menyampaikan draft final side letter no. 9 untuk perubahan nama jgc corporation menjadi jgc holdings corporation, sesuai hasil pembahasan antara perusahaan dan kontraktor. kontraktor diminta untuk memproses persetujuan di internal kontraktor, dan menyampaikannya kembali kepada perusahaan untuk dilakukan proses serupa di internal perusahaan.
perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00031 reimbursement of contractor’s cost for covid-19 pandemic handling (“covid-19 handling”) – phase 2 yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatangan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menadatangani scanned copy wo-00031 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00031 reimbursement of contractor’s cost for covid-19 pandemic handling (“covid-19 handling”) – phase 2 yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatangan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menadatangani scanned copy wo-00031 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00818 tanggal 23 juli 2021 perihal re.licensor’s operator training, kontraktor diminta untuk menjadwalkan diskusi klarifikasi lingkup teknis pada kesempatan pertama dengan perusahaan dan pihak terkait lainnya. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00818 tanggal 23 juli 2021 perihal re.licensor’s operator training, kontraktor diminta untuk menjadwalkan diskusi klarifikasi lingkup teknis pada kesempatan pertama dengan perusahaan dan pihak terkait lainnya. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00819 tanggal 26 juli 2021 perihal kedatangan vendor service man (vsm) technical asia, dengan ini ditegaskan bahwa vsm dari technical asia untuk pekerjaan supervisi aktivitas terkait, merupakan bagian dari lingkup pekerjaan kontraktor sehingga pemilihan kandidat vsm untuk pekerjaan tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab kontraktor dan tidak memerlukan persetujuan dari perusahaan. untuk permintaan kontraktor terkait rencana mobilisasi personil technical asia, perusahaan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan skk migas guna mendapatkan surat dukungan yang diminta. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00819 tanggal 26 juli 2021 perihal kedatangan vendor service man (vsm) technical asia, dengan ini ditegaskan bahwa vsm dari technical asia untuk pekerjaan supervisi aktivitas terkait, merupakan bagian dari lingkup pekerjaan kontraktor sehingga pemilihan kandidat vsm untuk pekerjaan tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab kontraktor dan tidak memerlukan persetujuan dari perusahaan. untuk permintaan kontraktor terkait rencana mobilisasi personil technical asia, perusahaan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan skk migas guna mendapatkan surat dukungan yang diminta. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
mengacu pada : 1. kontrak exhibit a pasal 3.2.13: operability requirements, butir-9 atas lingkup penyusunan recommended spare part list (rspl), pembelian, dan manajemen keseluruhan spare parts termasuk commissioning, start-up, capital dan operating spare parts; 2. dokumen no. jtb-cp-b-prc-900-00022 spare parts inventory development, bab ensuring all capital and operating (two (2) years) spare parts are received at company designated location(s)/warehouse(s) not later than 30 days prior to system start-up or facility start-up whichever is earlier ; 3. surat dari kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00747 tertanggal 5 april 2021 perihal pengadaan suku cadang 2 tahun, terkait permintaan kontraktor terhadap biaya manpower kontraktor serta pihak ketiga yang digunakan untuk pengurusan master list atas pengadaan suku cadang dua tahun; 4. surat dari perusahaan no. 134/cpq100/2021-s0 tertanggal 23 april 2021 perihal pengadaan suku cadang 2 tahun dimana kontraktor diminta untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu atas bea masuk dan pdri yang timbul dalam proses master list dan segera melakukan reimbursement kepada perusahaan; 5. risalah rapat skk migas, perusahaan dan kontraktor tertanggal 26 agustus 2021, poin 5.c dimana skk migas meminta perusahaan dan kontraktor segera menyelesaikan pengadaan two years spare part dan consumable chemical sebelum gas on stream; khususnya terkait pencapaian pengadaan two years spare parts oleh kontraktor, dapat disampaikan status atas tiga disiplin peralatan sebagaimana tabel statistik berikut: berdasarkan tabel statistik di atas, pencapaian target pembelian dan pengiriman two years operating spare parts masih rendah bila dibandingkan rencana pembelian spare parts. atas kondisi tersebut di atas dan untuk mendukung target gas on-stream 30 november 2021, perusahaan meminta kepada kontraktor agar segera menyelesaikan pengadaan dan pengiriman two years spare parts yang masih tersisa untuk memenuhi target kebutuhan 30 hari sebelum system start-up atau facility start-up. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada : 1. kontrak exhibit a pasal 3.2.13: operability requirements, butir-9 atas lingkup penyusunan recommended spare part list (rspl), pembelian, dan manajemen keseluruhan spare parts termasuk commissioning, start-up, capital dan operating spare parts; 2. dokumen no. jtb-cp-b-prc-900-00022 spare parts inventory development, bab ensuring all capital and operating (two (2) years) spare parts are received at company designated location(s)/warehouse(s) not later than 30 days prior to system start-up or facility start-up whichever is earlier ; 3. surat dari kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00747 tertanggal 5 april 2021 perihal pengadaan suku cadang 2 tahun, terkait permintaan kontraktor terhadap biaya manpower kontraktor serta pihak ketiga yang digunakan untuk pengurusan master list atas pengadaan suku cadang dua tahun; 4. surat dari perusahaan no. 134/cpq100/2021-s0 tertanggal 23 april 2021 perihal pengadaan suku cadang 2 tahun dimana kontraktor diminta untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu atas bea masuk dan pdri yang timbul dalam proses master list dan segera melakukan reimbursement kepada perusahaan; 5. risalah rapat skk migas, perusahaan dan kontraktor tertanggal 26 agustus 2021, poin 5.c dimana skk migas meminta perusahaan dan kontraktor segera menyelesaikan pengadaan two years spare part dan consumable chemical sebelum gas on stream; khususnya terkait pencapaian pengadaan two years spare parts oleh kontraktor, dapat disampaikan status atas tiga disiplin peralatan sebagaimana tabel statistik berikut: berdasarkan tabel statistik di atas, pencapaian target pembelian dan pengiriman two years operating spare parts masih rendah bila dibandingkan rencana pembelian spare parts. atas kondisi tersebut di atas dan untuk mendukung target gas on-stream 30 november 2021, perusahaan meminta kepada kontraktor agar segera menyelesaikan pengadaan dan pengiriman two years spare parts yang masih tersisa untuk memenuhi target kebutuhan 30 hari sebelum system start-up atau facility start-up. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00841 tanggal 14 september 2021 perihal permohonan pengakhiran change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 (ci- 015), dengan mempertimbangkan bahwa penyampaian spesifikasi material atau peralatan dari emcl tidak ditentukan kapan batas akhirnya, perusahaan dapat menerima permohonan kontraktor untuk pengakhiran ci-015. segera setelah surat ini dikirim kepada kontraktor, perusahaan akan menyampaikan ci-015 revisi-1, menginformasikan batas akhir ci-015. selanjutnya kontraktor diminta untuk fokus pada penyelesaian proyek gpf-jtb sesuai ruang lingkup pekerjaan dalam kontrak dan sesuai target waktu gas on-stream 30 november 2021 yang telah disepakati diantara pihak terkait. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00841 tanggal 14 september 2021 perihal permohonan pengakhiran change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 (ci- 015), dengan mempertimbangkan bahwa penyampaian spesifikasi material atau peralatan dari emcl tidak ditentukan kapan batas akhirnya, perusahaan dapat menerima permohonan kontraktor untuk pengakhiran ci-015. segera setelah surat ini dikirim kepada kontraktor, perusahaan akan menyampaikan ci-015 revisi-1, menginformasikan batas akhir ci-015. selanjutnya kontraktor diminta untuk fokus pada penyelesaian proyek gpf-jtb sesuai ruang lingkup pekerjaan dalam kontrak dan sesuai target waktu gas on-stream 30 november 2021 yang telah disepakati diantara pihak terkait. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00627 tanggal 08 oktober 2020, perihal pengajuan persetujuan untuk penggunaan merek ‘warom’ untuk panel bagian dari paket instrument air compressor (710-v9200) dalam proyek jtb, serta mengacu pada diskusi klarifikasi antara kontraktor dan perusahaan yang dilakukan pada tanggal 13 november 2020, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. kontraktor diminta untuk menyampaikan reason atas persetujuan yang telah kontraktor berikan kepada pemasok (pt. petrotec rekayasa dinamika) untuk menggunakan panel merek ‘warom’ sebagai bagian dari paket instrument air compressor, sebelum mendapatkan persetujuan dari perusahaan. 2. kontraktor diminta untuk menyampaikan justifikasi teknis untuk penggunaan panel kompresor yang dimaksud dengan spesifikasi ex-d untuk merek ‘warom’ berikut dengan proses untuk mendapatkan sertifikasi ex-d dari badan otoritas sertifikasi terkait. 3. kontraktor diminta untuk menyampaikan project experience selama dua tahun terakhir dari pemasok dengan menggunakan panel spesifikasi ex-d untuk merek ‘warom’ tersebut, berikut dengan acknowledgement letter dari customer/pelanggan terkait untuk memastikan performance dan reliability atas penggunaan panel dengan spesifikasi ex-d merek ‘warom’. 4. kontraktor diminta untuk menyampaikan dokumentasi untuk mendukung bahwa sub-vendor panel tersebut (pt. artha panel perkasa) terdaftar sebagai sole agent panel merek ‘warom’ di indonesia. 5. berdasarkan pengamatan perusahaan atas pengadaan peralatan ini, paket peralatan instrument air compressor tersebut dijadwalkan tiba di jakarta pada 17 februari 2020 lalu. kontraktor diminta untuk menyampaikan kronologi atas keterlambatan pengiriman peralatan dimaksud berdasarkan informasi dalam purchase order (po), termasuk kronologi isu penggantian panel peralatan yang diajukan dalam surat kontraktor di atas yang baru timbul sekarang. 6. untuk memudahkan reviu atas enam lampiran yang disampaikan dalam surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00627 tanggal 08 oktober 2020, kontraktor diminta menyampaikan daftar lampiran berikut dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam surat kontraktor di atas. kontraktor diminta untuk menyampaikan hal-hal yang disebutkan di atas pada kesempatan pertama sehingga perusahaan dapat segera melakukan reviu sebagai dasar untuk menyetujui atau menolak pengajuan penggunaan panel spesifikasi ex-d merek ‘warom’ oleh kontraktor tersebut. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00627 tanggal 08 oktober 2020, perihal pengajuan persetujuan untuk penggunaan merek ‘warom’ untuk panel bagian dari paket instrument air compressor (710-v9200) dalam proyek jtb, serta mengacu pada diskusi klarifikasi antara kontraktor dan perusahaan yang dilakukan pada tanggal 13 november 2020, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. kontraktor diminta untuk menyampaikan reason atas persetujuan yang telah kontraktor berikan kepada pemasok (pt. petrotec rekayasa dinamika) untuk menggunakan panel merek ‘warom’ sebagai bagian dari paket instrument air compressor, sebelum mendapatkan persetujuan dari perusahaan. 2. kontraktor diminta untuk menyampaikan justifikasi teknis untuk penggunaan panel kompresor yang dimaksud dengan spesifikasi ex-d untuk merek ‘warom’ berikut dengan proses untuk mendapatkan sertifikasi ex-d dari badan otoritas sertifikasi terkait. 3. kontraktor diminta untuk menyampaikan project experience selama dua tahun terakhir dari pemasok dengan menggunakan panel spesifikasi ex-d untuk merek ‘warom’ tersebut, berikut dengan acknowledgement letter dari customer/pelanggan terkait untuk memastikan performance dan reliability atas penggunaan panel dengan spesifikasi ex-d merek ‘warom’. 4. kontraktor diminta untuk menyampaikan dokumentasi untuk mendukung bahwa sub-vendor panel tersebut (pt. artha panel perkasa) terdaftar sebagai sole agent panel merek ‘warom’ di indonesia. 5. berdasarkan pengamatan perusahaan atas pengadaan peralatan ini, paket peralatan instrument air compressor tersebut dijadwalkan tiba di jakarta pada 17 februari 2020 lalu. kontraktor diminta untuk menyampaikan kronologi atas keterlambatan pengiriman peralatan dimaksud berdasarkan informasi dalam purchase order (po), termasuk kronologi isu penggantian panel peralatan yang diajukan dalam surat kontraktor di atas yang baru timbul sekarang. 6. untuk memudahkan reviu atas enam lampiran yang disampaikan dalam surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00627 tanggal 08 oktober 2020, kontraktor diminta menyampaikan daftar lampiran berikut dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam surat kontraktor di atas. kontraktor diminta untuk menyampaikan hal-hal yang disebutkan di atas pada kesempatan pertama sehingga perusahaan dapat segera melakukan reviu sebagai dasar untuk menyetujui atau menolak pengajuan penggunaan panel spesifikasi ex-d merek ‘warom’ oleh kontraktor tersebut. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
mengacu kepada kontrak no. 4650000076. pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. bersama ini kami sampaikan hasil laporan monitoring verifikasi capaian tkdn epc gpf jtb, monitoring ke-37 yang dilakukan oleh surveyor independen pt sucofindo (persero) dengan periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan mei 2021 dengan capaian tkdn terverifikasi sebesar 15,69% dengan progress biaya yang diterima sebesar 83,62% yang mana belum termasuk outstanding items yang masih dalam proses verifikasi. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih |  |  | mengacu kepada kontrak no. 4650000076. pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. bersama ini kami sampaikan hasil laporan monitoring verifikasi capaian tkdn epc gpf jtb, monitoring ke-37 yang dilakukan oleh surveyor independen pt sucofindo (persero) dengan periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan mei 2021 dengan capaian tkdn terverifikasi sebesar 15,69% dengan progress biaya yang diterima sebesar 83,62% yang mana belum termasuk outstanding items yang masih dalam proses verifikasi. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih
mengacu kontrak no. 4650000076. pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. berdasarkan hasil laporan monitoring verifikasi tkdn yang ke-37 oleh surveyor independen, pt sucofindo (persero) periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan mei 2021 didapatkan capaian tkdn terverifikasi sebesar 15,69% dengan progress biaya yang diterima sebesar 83,62%. mencermati nilai perolehan capaian tkdn sebesar 15,69% sampai bulan mei 2021 masih sangat rendah, oleh karena itu kami menegaskan kembali hal hal sebagai berikut: 1. agar rjj consortium for jtb project dapat melakukan upaya yang lebih masiv untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri guna memenuhi komitmen tkdn sebesar 40,03%. 2. menerapkan secara konsisten target capaian tkdn sesuai permen esdm no. 15 tahun 2013 beserta perubahannya. 3. bilamana setelah pelaksanaan kontrak pencapaian prosentase dan nilai komitmen tkdn tidak dapat dipenuhi, maka sanksi administrasi dan finansial akan diberlakukan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam kontrak serta peraturan yang berlaku. terlampir laporan monitoring verifikasi capaian tkdn ke-37 sebagai bahan evaluasi saudara untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah ri. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih |  |  | mengacu kontrak no. 4650000076. pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. berdasarkan hasil laporan monitoring verifikasi tkdn yang ke-37 oleh surveyor independen, pt sucofindo (persero) periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan mei 2021 didapatkan capaian tkdn terverifikasi sebesar 15,69% dengan progress biaya yang diterima sebesar 83,62%. mencermati nilai perolehan capaian tkdn sebesar 15,69% sampai bulan mei 2021 masih sangat rendah, oleh karena itu kami menegaskan kembali hal hal sebagai berikut: 1. agar rjj consortium for jtb project dapat melakukan upaya yang lebih masiv untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri guna memenuhi komitmen tkdn sebesar 40,03%. 2. menerapkan secara konsisten target capaian tkdn sesuai permen esdm no. 15 tahun 2013 beserta perubahannya. 3. bilamana setelah pelaksanaan kontrak pencapaian prosentase dan nilai komitmen tkdn tidak dapat dipenuhi, maka sanksi administrasi dan finansial akan diberlakukan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam kontrak serta peraturan yang berlaku. terlampir laporan monitoring verifikasi capaian tkdn ke-37 sebagai bahan evaluasi saudara untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah ri. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih
sehubungan dengan kejadian meninggalnya seorang pekerja pt rekayasa industri yang diduga akibat serangan jantung pada tanggal 30 oktober 2020 pukul 12.15 di rs pku muhammadiyah kalitidu, perusahaan memperingatkan kontraktor untuk selalu memastikan kesehatan pekerja sebelum masuk ke area kerja dengan mengikuti prosedur fitness to work secara konsisten dan melakukan program pdcu secara rutin pada saat sudah bekerja. beberapa hal yang menjadi highlight perusahaan terkait kejadian itu antara lain: 1. peristiwa pekerja meninggal akibat terindikasi serangan jantung adalah kejadian kedua di area proyek jtb, kejadian pertama terjadi pada tanggal 19 februari 2019 terhadap pekerja survey dari subkontraktor saat istirahat siang. 2. perusahaan meminta kontraktor agar melakukan improvement dari prosedur tanggap darurat yang ada dengan mengevaluasi flow emergency, langkah penanganan & kerja sama penanganan dengan pihak rumah sakit untuk kasus indikasi serangan jantung. 3. perusahaan meminta kontraktor untuk memperketat screening mcu, memastikan follow up mcu dilakukan sesuai rekomendasi dokter dan pemantauan pdcu setelah pekerja masuk ke area kerja. demikian surat teguran ini dibuat agar dilakukan perbaikan. atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan kejadian meninggalnya seorang pekerja pt rekayasa industri yang diduga akibat serangan jantung pada tanggal 30 oktober 2020 pukul 12.15 di rs pku muhammadiyah kalitidu, perusahaan memperingatkan kontraktor untuk selalu memastikan kesehatan pekerja sebelum masuk ke area kerja dengan mengikuti prosedur fitness to work secara konsisten dan melakukan program pdcu secara rutin pada saat sudah bekerja. beberapa hal yang menjadi highlight perusahaan terkait kejadian itu antara lain: 1. peristiwa pekerja meninggal akibat terindikasi serangan jantung adalah kejadian kedua di area proyek jtb, kejadian pertama terjadi pada tanggal 19 februari 2019 terhadap pekerja survey dari subkontraktor saat istirahat siang. 2. perusahaan meminta kontraktor agar melakukan improvement dari prosedur tanggap darurat yang ada dengan mengevaluasi flow emergency, langkah penanganan & kerja sama penanganan dengan pihak rumah sakit untuk kasus indikasi serangan jantung. 3. perusahaan meminta kontraktor untuk memperketat screening mcu, memastikan follow up mcu dilakukan sesuai rekomendasi dokter dan pemantauan pdcu setelah pekerja masuk ke area kerja. demikian surat teguran ini dibuat agar dilakukan perbaikan. atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00845 tanggal 22 september 2021 perihal tersebut diatas, agar perusahaan dapat memahami kesulitan keuangan kontraktor secara benar, kontraktor diminta, apabila menyampaikan informasi, harus lengkap dengan data pendukungnya. berikut ini disampaikan tanggapan perusahaan atas informasi dari kontraktor yang tidak dilengkapi dengan data pendukung tersebut : 1 tanggapan perusahaan : sesuai surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00243 tanggal 1 maret 2019 yang merupakan bagian dari cp-001, dalam rangka memenuhi target cost and schedule untuk opsi-4, kontraktor menyatakan telah melakukan koordinasi dalam konsorsium dan telah sepakat untuk melakukan perubahan lingkup kerja diantara anggota konsorsium kontraktor. hal ini juga telah dinyatakan pada amandemen ke-2 perjanjian konsorsium rjj yang berlaku efektif sejak 1 maret 2019 yang disampaikan oleh kontraktor kepada perusahaan. karena itu, perusahaan memahami bahwa hal ini merupakan decision di internal rekind, sehingga setiap konsekuensinya merupakan business risk dari rekind. tanggapan perusahaan : change order adalah dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan yang memuat penyesuaian-penyesuaian baik pada harga kontrak dan/atau scheduled start up date dan/atau scheduled completion date berdasarkan kontrak yang disebutkan pada pasal 7.2. sampai saat ini, perusahaan tidak pernah mengeluarkan change order sampai senilai usd110 juta. karena itu, pernyataan kontraktor yang mengatakan “telah mengerjakan seluruh pekerjaan change order dengan estimasi total senilai kurang lebih 110 juta usd” adalah tidak berdasar sama sekali. 3 tanggapan perusahaan :  pada pembahasan tanggal 9 september 2021, rekind menjelaskan bahwa pending item adalah senilai idr3.265.905.062,00. atau sekitar usd230.000,00. kontraktor diminta untuk menjelaskan gap usd1 juta yang dimaksud.  pada meeting tanggal 14 – 15 desember 2019 yang dihadiri oleh bpkp disepakati pekerjaan sau tidak mengalami keterlambatan yang bersumber dari rjj, dan gas on stream bisa dicapai pada juli 2021. kontraktor diminta untuk memberikan penjelasan tertulis yang terinci, atas hal ini. 4 tanggapan perusahaan :  sesuai pengajuan biaya covid-19 fase-2 untuk periode agustus 2020 sampai april 2021 yang diajukan oleh kontraktor, perusahaan telah mengeluarkan wo no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00031 tanggal 13 september 2021 untuk penggantian biaya covid-19 fase-2 periode agustus 2020 sampai april 2021. kontraktor belum pernah mengajukan biaya covid-19 untuk periode mei 2021 sampai agustus 2021. seperti telah disampaikan pada pembahasan biaya covid-19 ini, untuk penggantian biaya pengobatan, saat ini belum bisa dilakukan. hal ini sesuai arahan dari k3ll skk migas.  dengan telah dikeluarkannya wo no. no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00031 tanggal 13 september 2021, setiap saat kontraktor dapat mengajukan klaim dengan mengajukan bukti-bukti yang lengkap untuk di verifikasi oleh perusahaan. 5 tanggapan perusahaan :  mengenai penambahan manpower untuk double shift, secara umum perusahaan mencatat bahwa pada double shift, kontraktor hanya memindahkan manpower pada shift siang ke shift malam. perusahaan akan menyampaikan respon atas cn-16 dari kontraktor.  untuk penggunaan air freight pada pengiriman material dan penambahan manpower ini, kontraktor diminta untuk melengkapinya dengan dampak terhadap penyelesaian pekerjaan.  apabila ada potensi dispute, perusahaan akan meminta review dari bpkp. berdasarkan tanggapan perusahaan yang disampaikan diatas, perusahaan tidak memperoleh cukup bukti yang menunjukkan bahwa negative cashflow yang dialami oleh rekind, adalah akibat dari pelaksanaan kontrak epc gpf. kontraktor diminta untuk memberikan konfirmasi bahwa negative cashflow yang dialami oleh rekind, bukan akibat dari pelaksanaan kontrak epc gpf. bahwa diperlukan cash untuk menyelesaikan lingkup kontrak epc termasuk untuk mengerjakan perubahan-perubahan lingkupnya, adalah sesuai dengan kesepakatan pada kontrak. sebagai kontraktor epc, seharusnya rekind sangat paham dan siap dengan cash yang diperlukan. sejauh ini, pepc sudah banyak membantu masalah negative cashflow yang dialami oleh rekind dengan menyetujui perubahan-perubahan pada kontrak sehingga dapat mempercepat pembayaran kepada kontraktor melalui pemecahan milestone payment, partial change order dan penggantian retention money menjadi retention bond. sampai saat ini, telah terrealisir percepatan pembayaran sebesar usd 128,364,193.61. pepc mengharapkan agar rekind juga berusaha untuk mendapatkan solusi lain, selain bantuan dari pepc. atas pernyataan kontraktor bahwa progres fisik yang dicapai adalah sebesar 94,13% sesuai dengan ruang lingkup kontrak, dapat disampaikan bahwa pencapaian ini masih lebih rendah dari rencana. saat ini yang harus menjadi perhatian rekind adalah pencapaian target gas on stream (gos) pada november 2021. kontraktor diingatkan bahwa pada side letter (sl)-7 mengenai penggantian retention money menjadi retention bond, rekind telah membuat “pernyataan komitmen pencapaian target gos november 2021”. mengenai penggunaan escrow account yang telah didiskusikan pada tanggal 24 september 2021 yang lalu, mengingat diperlukannya pembahasan lebih lanjut antara fungsi keuangan dari perusahaan, kontraktor dan bank negara indonesia, tbk yang memerlukan waktu proses yang relative lama, disepakati untuk tidak dipilih menjadi solusi. rekind menyampaikan strategi akan menggunakan pembayaran tagihan untuk membayar hutang- hutang kepada sub-kontraktor dan vendor untuk menjamin keberlangsungan proyek. untuk memastikan agar dapat terlaksana sesuai rencana, kontraktor disarankan agar meminta kepada perusahaan, untuk membayarkan langsung kepada sub-kontraktor dan vendor. selanjutnya, dapat disampaikan bahwa usul rekind untuk meng-hutang progress atau menghilangkan payment milestone, yang akan menghilangkan gap antara progress fisik dilapangan cod 28 agustus 2021 (93,16%) dengan cash in yang diterima akibat term of payment pada kontrak, merupakan hal yang tidak mudah untuk diterima oleh perusahaan. sampai saat ini, perusahaan belum mendapat informasi dari rekind mengenai penyimpangan penggunaan dana yang berasal dari retention money, yang tidak sesuai dengan komitment pada sl-7 yang tidak diberitahukan kepada perusahaan sebelumnya. pada sponsor meeting ke-15 tanggal 7 september 2021, pepc mengingatkan bahwa rekind perlu memberi penjelasan kenapa tidak menginfokan pepc mengenai pelaksanaan yang menyimpang dari kesepakatan sl-7 dan rekind menyatakan akan memberikan jawaban secara tertulis. sampai saat ini, perusahaan belum menerima jawaban tertulis dimaksud. selain itu, perusahaan hanya diinformasikan oleh rekind bahwa pembayaran hutang rekind kepada bank sebesar usd24.345.471,01 atau 64,42% dari jumlah uang retensi yang diterima, adalah untuk membayar hutang kepada sub-kon menggunakan fasilitas bank yaitu skbdn, scf, if ataupun kmk, tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai bukti. kontraktor diminta untuk memberikan bukti bahwa pembayaran hutang kepada bank tersebut adalah untuk keperluan proyek jtb, agar dapat di verifikasi oleh perusahaan. sehubungan dengan pernyataan kontraktor mengenai berbagai proyeksi gos, kontraktor kembali diingatkan bahwa penandatanganan sl-7 oleh kontraktor dan perusahaan, merupakan bentuk komitmen kontraktor untuk mencapai target gas on stream pada 30 november 2021. dari sisi perusahaan, komitmen perusahaan telah dibuktikan dengan mencairkan retention money pada tanggal 28 juli 2021. mengenai masalah pandemic covid-19, terutama pada bulan juli 2021, telah diantisipasi dengan memenuhi protokol kesehatan. sedangkan sesudah bulan juli 2021, seperti diketahui bersama, telah terjadi penurunan kasus yang signifikan. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00845 tanggal 22 september 2021 perihal tersebut diatas, agar perusahaan dapat memahami kesulitan keuangan kontraktor secara benar, kontraktor diminta, apabila menyampaikan informasi, harus lengkap dengan data pendukungnya. berikut ini disampaikan tanggapan perusahaan atas informasi dari kontraktor yang tidak dilengkapi dengan data pendukung tersebut : 1 tanggapan perusahaan : sesuai surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00243 tanggal 1 maret 2019 yang merupakan bagian dari cp-001, dalam rangka memenuhi target cost and schedule untuk opsi-4, kontraktor menyatakan telah melakukan koordinasi dalam konsorsium dan telah sepakat untuk melakukan perubahan lingkup kerja diantara anggota konsorsium kontraktor. hal ini juga telah dinyatakan pada amandemen ke-2 perjanjian konsorsium rjj yang berlaku efektif sejak 1 maret 2019 yang disampaikan oleh kontraktor kepada perusahaan. karena itu, perusahaan memahami bahwa hal ini merupakan decision di internal rekind, sehingga setiap konsekuensinya merupakan business risk dari rekind. tanggapan perusahaan : change order adalah dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan yang memuat penyesuaian-penyesuaian baik pada harga kontrak dan/atau scheduled start up date dan/atau scheduled completion date berdasarkan kontrak yang disebutkan pada pasal 7.2. sampai saat ini, perusahaan tidak pernah mengeluarkan change order sampai senilai usd110 juta. karena itu, pernyataan kontraktor yang mengatakan “telah mengerjakan seluruh pekerjaan change order dengan estimasi total senilai kurang lebih 110 juta usd” adalah tidak berdasar sama sekali. 3 tanggapan perusahaan :  pada pembahasan tanggal 9 september 2021, rekind menjelaskan bahwa pending item adalah senilai idr3.265.905.062,00. atau sekitar usd230.000,00. kontraktor diminta untuk menjelaskan gap usd1 juta yang dimaksud.  pada meeting tanggal 14 – 15 desember 2019 yang dihadiri oleh bpkp disepakati pekerjaan sau tidak mengalami keterlambatan yang bersumber dari rjj, dan gas on stream bisa dicapai pada juli 2021. kontraktor diminta untuk memberikan penjelasan tertulis yang terinci, atas hal ini. 4 tanggapan perusahaan :  sesuai pengajuan biaya covid-19 fase-2 untuk periode agustus 2020 sampai april 2021 yang diajukan oleh kontraktor, perusahaan telah mengeluarkan wo no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00031 tanggal 13 september 2021 untuk penggantian biaya covid-19 fase-2 periode agustus 2020 sampai april 2021. kontraktor belum pernah mengajukan biaya covid-19 untuk periode mei 2021 sampai agustus 2021. seperti telah disampaikan pada pembahasan biaya covid-19 ini, untuk penggantian biaya pengobatan, saat ini belum bisa dilakukan. hal ini sesuai arahan dari k3ll skk migas.  dengan telah dikeluarkannya wo no. no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00031 tanggal 13 september 2021, setiap saat kontraktor dapat mengajukan klaim dengan mengajukan bukti-bukti yang lengkap untuk di verifikasi oleh perusahaan. 5 tanggapan perusahaan :  mengenai penambahan manpower untuk double shift, secara umum perusahaan mencatat bahwa pada double shift, kontraktor hanya memindahkan manpower pada shift siang ke shift malam. perusahaan akan menyampaikan respon atas cn-16 dari kontraktor.  untuk penggunaan air freight pada pengiriman material dan penambahan manpower ini, kontraktor diminta untuk melengkapinya dengan dampak terhadap penyelesaian pekerjaan.  apabila ada potensi dispute, perusahaan akan meminta review dari bpkp. berdasarkan tanggapan perusahaan yang disampaikan diatas, perusahaan tidak memperoleh cukup bukti yang menunjukkan bahwa negative cashflow yang dialami oleh rekind, adalah akibat dari pelaksanaan kontrak epc gpf. kontraktor diminta untuk memberikan konfirmasi bahwa negative cashflow yang dialami oleh rekind, bukan akibat dari pelaksanaan kontrak epc gpf. bahwa diperlukan cash untuk menyelesaikan lingkup kontrak epc termasuk untuk mengerjakan perubahan-perubahan lingkupnya, adalah sesuai dengan kesepakatan pada kontrak. sebagai kontraktor epc, seharusnya rekind sangat paham dan siap dengan cash yang diperlukan. sejauh ini, pepc sudah banyak membantu masalah negative cashflow yang dialami oleh rekind dengan menyetujui perubahan-perubahan pada kontrak sehingga dapat mempercepat pembayaran kepada kontraktor melalui pemecahan milestone payment, partial change order dan penggantian retention money menjadi retention bond. sampai saat ini, telah terrealisir percepatan pembayaran sebesar usd 128,364,193.61. pepc mengharapkan agar rekind juga berusaha untuk mendapatkan solusi lain, selain bantuan dari pepc. atas pernyataan kontraktor bahwa progres fisik yang dicapai adalah sebesar 94,13% sesuai dengan ruang lingkup kontrak, dapat disampaikan bahwa pencapaian ini masih lebih rendah dari rencana. saat ini yang harus menjadi perhatian rekind adalah pencapaian target gas on stream (gos) pada november 2021. kontraktor diingatkan bahwa pada side letter (sl)-7 mengenai penggantian retention money menjadi retention bond, rekind telah membuat “pernyataan komitmen pencapaian target gos november 2021”. mengenai penggunaan escrow account yang telah didiskusikan pada tanggal 24 september 2021 yang lalu, mengingat diperlukannya pembahasan lebih lanjut antara fungsi keuangan dari perusahaan, kontraktor dan bank negara indonesia, tbk yang memerlukan waktu proses yang relative lama, disepakati untuk tidak dipilih menjadi solusi. rekind menyampaikan strategi akan menggunakan pembayaran tagihan untuk membayar hutang- hutang kepada sub-kontraktor dan vendor untuk menjamin keberlangsungan proyek. untuk memastikan agar dapat terlaksana sesuai rencana, kontraktor disarankan agar meminta kepada perusahaan, untuk membayarkan langsung kepada sub-kontraktor dan vendor. selanjutnya, dapat disampaikan bahwa usul rekind untuk meng-hutang progress atau menghilangkan payment milestone, yang akan menghilangkan gap antara progress fisik dilapangan cod 28 agustus 2021 (93,16%) dengan cash in yang diterima akibat term of payment pada kontrak, merupakan hal yang tidak mudah untuk diterima oleh perusahaan. sampai saat ini, perusahaan belum mendapat informasi dari rekind mengenai penyimpangan penggunaan dana yang berasal dari retention money, yang tidak sesuai dengan komitment pada sl-7 yang tidak diberitahukan kepada perusahaan sebelumnya. pada sponsor meeting ke-15 tanggal 7 september 2021, pepc mengingatkan bahwa rekind perlu memberi penjelasan kenapa tidak menginfokan pepc mengenai pelaksanaan yang menyimpang dari kesepakatan sl-7 dan rekind menyatakan akan memberikan jawaban secara tertulis. sampai saat ini, perusahaan belum menerima jawaban tertulis dimaksud. selain itu, perusahaan hanya diinformasikan oleh rekind bahwa pembayaran hutang rekind kepada bank sebesar usd24.345.471,01 atau 64,42% dari jumlah uang retensi yang diterima, adalah untuk membayar hutang kepada sub-kon menggunakan fasilitas bank yaitu skbdn, scf, if ataupun kmk, tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai bukti. kontraktor diminta untuk memberikan bukti bahwa pembayaran hutang kepada bank tersebut adalah untuk keperluan proyek jtb, agar dapat di verifikasi oleh perusahaan. sehubungan dengan pernyataan kontraktor mengenai berbagai proyeksi gos, kontraktor kembali diingatkan bahwa penandatanganan sl-7 oleh kontraktor dan perusahaan, merupakan bentuk komitmen kontraktor untuk mencapai target gas on stream pada 30 november 2021. dari sisi perusahaan, komitmen perusahaan telah dibuktikan dengan mencairkan retention money pada tanggal 28 juli 2021. mengenai masalah pandemic covid-19, terutama pada bulan juli 2021, telah diantisipasi dengan memenuhi protokol kesehatan. sedangkan sesudah bulan juli 2021, seperti diketahui bersama, telah terjadi penurunan kasus yang signifikan. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
menjawab usulan kontraktor atas claim perhitungan progress pekerjaan fabrikasi untuk pekerjaan change order (co), dimana sebelumnya 2 step (po dan on site) menjadi 3 step (po, progress fabrikasi dan on site) sebagaimana disampaikan pada “pmt weekly meeting” tertanggal 22 september 2021 (mom terlampir) dan melalui surat kontraktor no. jtb-l- rj-pj-00847 perihal “usulan pemrogresan atas item procurement untuk change order yang telah disepakati para pihak” tertanggal 24 september 2021. secara prinsip perusahaan dapat menerima dan melanjutkan usulan kontraktor untuk merubah tata cara perhitungan progress procurement dimaksud, namun dengan metode perhitungan step progress sebagai berikut: no description weight cummulative progress evidence 1 purchase order 25% 25% copy unpriced po 2 fabrication & fob 2.1 fabrication 60% 85% progress of vendor monthly/fabrication included fat report (x%) validate by contractor 2.2 fob/ dispatched from vendor warehouse 5% 90% copy of bill of lading/ surat jalan (transportasi lokal) 3 material arrived 10% 100% copy of approved material receiving report perusahaan lampirkan juga update dokumen no. jtb-rjj000-b0-prc-900-00030 – progress measurement system for partial change order, untuk dapat diupload di edocs dan dirouting sign persetujuan oleh perusahaan sebelum dilakukan claim/penagihan pada aktivitas change order dimaksud. terlepas dari metode perhitungan step progress diatas, perusahaan mengingatkan kembali kontraktor agar pembayaran kepada vendor/ manufacturer dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak menjadi hambatan dalam aktivitas fabrikasi maupun delivery equipment/ material ke site jtb dan equipment/material dapat on site sesuai target gas on stream november 2021. |  |  | menjawab usulan kontraktor atas claim perhitungan progress pekerjaan fabrikasi untuk pekerjaan change order (co), dimana sebelumnya 2 step (po dan on site) menjadi 3 step (po, progress fabrikasi dan on site) sebagaimana disampaikan pada “pmt weekly meeting” tertanggal 22 september 2021 (mom terlampir) dan melalui surat kontraktor no. jtb-l- rj-pj-00847 perihal “usulan pemrogresan atas item procurement untuk change order yang telah disepakati para pihak” tertanggal 24 september 2021. secara prinsip perusahaan dapat menerima dan melanjutkan usulan kontraktor untuk merubah tata cara perhitungan progress procurement dimaksud, namun dengan metode perhitungan step progress sebagai berikut: no description weight cummulative progress evidence 1 purchase order 25% 25% copy unpriced po 2 fabrication & fob 2.1 fabrication 60% 85% progress of vendor monthly/fabrication included fat report (x%) validate by contractor 2.2 fob/ dispatched from vendor warehouse 5% 90% copy of bill of lading/ surat jalan (transportasi lokal) 3 material arrived 10% 100% copy of approved material receiving report perusahaan lampirkan juga update dokumen no. jtb-rjj000-b0-prc-900-00030 – progress measurement system for partial change order, untuk dapat diupload di edocs dan dirouting sign persetujuan oleh perusahaan sebelum dilakukan claim/penagihan pada aktivitas change order dimaksud. terlepas dari metode perhitungan step progress diatas, perusahaan mengingatkan kembali kontraktor agar pembayaran kepada vendor/ manufacturer dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak menjadi hambatan dalam aktivitas fabrikasi maupun delivery equipment/ material ke site jtb dan equipment/material dapat on site sesuai target gas on stream november 2021.
menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00650 tanggal 12 november 2020, perihal usulan skema penunjukan vendor dan/atau sub-kontraktor yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan change items, dengan ini disampaikan sebagai berikut: 1. metoda pemilihan vendor-vendor dan/atau sub-kontraktor yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan change items sepenuhnya merupakan lingkup dan tanggung jawab kontraktor. hal tersebut tidak memerlukan persetujuan dari perusahaan dan tidak diatur didalam kontrak epc gpf – jtb. 2. hal yang perlu diperhatikan oleh kontraktor adalah bahwa barang/jasa terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut diperoleh dengan harga yang wajar. perusahaan akan melakukan negosiasi atas harga yang ditawarkan. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00650 tanggal 12 november 2020, perihal usulan skema penunjukan vendor dan/atau sub-kontraktor yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan change items, dengan ini disampaikan sebagai berikut: 1. metoda pemilihan vendor-vendor dan/atau sub-kontraktor yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan change items sepenuhnya merupakan lingkup dan tanggung jawab kontraktor. hal tersebut tidak memerlukan persetujuan dari perusahaan dan tidak diatur didalam kontrak epc gpf – jtb. 2. hal yang perlu diperhatikan oleh kontraktor adalah bahwa barang/jasa terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut diperoleh dengan harga yang wajar. perusahaan akan melakukan negosiasi atas harga yang ditawarkan. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan akan berakhirnya garansi bank kontrak no. 4650000076 pada tanggal 4 desember 2020, melanjutkan korespondensi antara kontraktor dan perusahaan selama ini, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. perusahaan telah menerima permintaan konfirmasi dari pt bank negara indonesia (persero) tbk (bni) melalui surat no. mgk/4.2/469/2020 tanggal 19 november 2020, atas perubahan garansi bank no. igdkb01615p17 dengan rincian nominal garansi bank menjadi us$50,385,858.54 dan perpanjangan jangka waktu garansi bank menjadi sampai dengan tanggal 10 september 2021. berdasarkan informasi dari kontraktor melalui korespondensi sebelumnya, perusahaan memahami bahwa nominal garansi bank sebesar us$50,385,858.54 tersebut merupakan hasil perhitungan kontraktor diantaranya dengan memperlakukan pt jgc indonesia (jind) sebagai perusahaan dalam negeri dan perpanjangan jangka waktu garansi bank menjadi sampai dengan tanggal 10 september 2021 berdasarkan amandemen-1 kontrak dimana plant acceptance adalah pada 22 juli 2021. 2. berdasarkan dokumen-dokumen pendukung yang diberikan oleh kontraktor, perusahaan telah melakukan kajian terhadap perubahan status pt jgc indonesia (jind) menjadi perusahaan dalam negeri dimana jind telah memperoleh surat kemampuan usaha penunjang minyak dan gas bumi (“skup”) dari kementerian esdm tertanggal 16 januari 2020, namun demikian berdasarkan pemeriksaan atas nomor induk berusaha (nib) melalui online single submission dan pengecekan atas profil jind di ditjen ahu kementerian hukum dan ham, diketahui bahwa jind merupakan perusahaan penanaman modal asing (“pma”). sebagai pma, maka untuk perhitungan nilai persentasi garansi bank, jind tidak dapat diperlakukan sebagai perusahaan dalam negeri. 3. dengan memperhatikan butir 2 di atas, perusahaan tidak dapat memberikan konfirmasi persetujuan kepada bni, atas perubahan garansi bank no. igdkb01615p17. diperlukan konsultasi ke skk migas untuk mendapatkan kejelasan status jind dan perlakuan yang seharusnya diberikan, terkait dengan nilai persentasi dari garansi bank. 4. sesuai butir 3 di atas, perusahaan akan melakukan konsultasi ke skk migas mengenai nilai persentasi dari garansi bank yang seharusnya diberlakukan. perubahan nominal garansi bank, hanya dapat dilakukan berdasarkan nilai persentasi dari garansi bank yang menurut skk migas, seharusnya diberlakukan. 5. mengingat bahwa garansi bank kontrak no. igdkb01615p17 akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 4 desember 2020, kontraktor diminta untuk segera melakukan perpanjangan jangka waktu garansi bank berdasarkan amandemen-1 kontrak dimana plant acceptance adalah pada tanggal 22 juli 2021, sebelum masa berlakunya berakhir, tanpa melakukan perubahan nominal garansi bank. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan akan berakhirnya garansi bank kontrak no. 4650000076 pada tanggal 4 desember 2020, melanjutkan korespondensi antara kontraktor dan perusahaan selama ini, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. perusahaan telah menerima permintaan konfirmasi dari pt bank negara indonesia (persero) tbk (bni) melalui surat no. mgk/4.2/469/2020 tanggal 19 november 2020, atas perubahan garansi bank no. igdkb01615p17 dengan rincian nominal garansi bank menjadi us$50,385,858.54 dan perpanjangan jangka waktu garansi bank menjadi sampai dengan tanggal 10 september 2021. berdasarkan informasi dari kontraktor melalui korespondensi sebelumnya, perusahaan memahami bahwa nominal garansi bank sebesar us$50,385,858.54 tersebut merupakan hasil perhitungan kontraktor diantaranya dengan memperlakukan pt jgc indonesia (jind) sebagai perusahaan dalam negeri dan perpanjangan jangka waktu garansi bank menjadi sampai dengan tanggal 10 september 2021 berdasarkan amandemen-1 kontrak dimana plant acceptance adalah pada 22 juli 2021. 2. berdasarkan dokumen-dokumen pendukung yang diberikan oleh kontraktor, perusahaan telah melakukan kajian terhadap perubahan status pt jgc indonesia (jind) menjadi perusahaan dalam negeri dimana jind telah memperoleh surat kemampuan usaha penunjang minyak dan gas bumi (“skup”) dari kementerian esdm tertanggal 16 januari 2020, namun demikian berdasarkan pemeriksaan atas nomor induk berusaha (nib) melalui online single submission dan pengecekan atas profil jind di ditjen ahu kementerian hukum dan ham, diketahui bahwa jind merupakan perusahaan penanaman modal asing (“pma”). sebagai pma, maka untuk perhitungan nilai persentasi garansi bank, jind tidak dapat diperlakukan sebagai perusahaan dalam negeri. 3. dengan memperhatikan butir 2 di atas, perusahaan tidak dapat memberikan konfirmasi persetujuan kepada bni, atas perubahan garansi bank no. igdkb01615p17. diperlukan konsultasi ke skk migas untuk mendapatkan kejelasan status jind dan perlakuan yang seharusnya diberikan, terkait dengan nilai persentasi dari garansi bank. 4. sesuai butir 3 di atas, perusahaan akan melakukan konsultasi ke skk migas mengenai nilai persentasi dari garansi bank yang seharusnya diberlakukan. perubahan nominal garansi bank, hanya dapat dilakukan berdasarkan nilai persentasi dari garansi bank yang menurut skk migas, seharusnya diberlakukan. 5. mengingat bahwa garansi bank kontrak no. igdkb01615p17 akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 4 desember 2020, kontraktor diminta untuk segera melakukan perpanjangan jangka waktu garansi bank berdasarkan amandemen-1 kontrak dimana plant acceptance adalah pada tanggal 22 juli 2021, sebelum masa berlakunya berakhir, tanpa melakukan perubahan nominal garansi bank. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
bersama ini perusahaan ingin menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00009 – reimbursement of contractor’s cost for covid-19 pandemic handling (“covid-19 handling) yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00009 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini perusahaan ingin menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00009 – reimbursement of contractor’s cost for covid-19 pandemic handling (“covid-19 handling) yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatanganan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00009 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan progress pekerjaan hvac & fm-200 building yang telah mengalami keterlambatan sebagai berikut : no item actual variance completion target keterangan 1 hvac control building 76.67% -3.83% 6 november 2020 delay 2 fm-200 control building 86.37% -1.25% 10 oktober 2020 delay 3 hvac substation-1 70.00% -30.00% 21 november 2020 delay 4 fm-200 substation-1 86.04% -12.91% 5 november 2020 delay 5 hvac substation-4 70.00% 0.41% 31 desember 2020 potensi delay 6 fm-200 substation-4 81.92% -10.50% 30 november 2020 delay 7 hvac substation-2 12.49% 6.81% 13 februari 2021 - 8 fm-200 substation-2 8.85% 0.16% 15 januari 2021 potensi delay 9 hvac substation-3 44.20% -23.46% 4 januari 2021 delay 10 fm-200 substation-3 28.32% -4.39% 26 desember 2021 delay 11 hvac substation-5 39.30% -25.22% 18 november 2020 delay 12 fm-200 substation-5 43.97% -41.03% 6 januari 2021 delay mengingat mayoritas pekerjaan hvac & fm-200 building telah mengalami keterlambatan di semua area termasuk sudah dimulainya aktivitas pemasangan hvac & fm-200 building di area offsite, perusahaan menyampaikan beberapa hal untuk ditindaklanjuti segera oleh kontraktor : 1. pengaturan strategi dan metode kerja guna mempercepat penyelesaian pekerjaan, dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. 2. penambahan manpower sehubungan dengan pekerjaan hvac & fm-200 yang saat ini dikerjakan di semua building. 3. penambahan jam kerja melalui overtime dan double shift untuk mengejar ketertinggalan (delay) progress pekerjaan. 4. prioritas penyelesaian hvac & fm-200 building terutama di area utility & substation-5 karena terkait dengan pekerjaan lainnya yang harus segera dimulai/diselesaikan. 5. mempercepat kedatangan material/equipment ke site bojonegoro. kontraktor wajib menunjukkan performa yang lebih baik pada bulan desember 2020 ini dan menyelesaikan segera pekerjaan yang seharusnya sudah selesai sesuai dengan schedule gos november 2021. demikian disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti segera. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | sehubungan dengan progress pekerjaan hvac & fm-200 building yang telah mengalami keterlambatan sebagai berikut : no item actual variance completion target keterangan 1 hvac control building 76.67% -3.83% 6 november 2020 delay 2 fm-200 control building 86.37% -1.25% 10 oktober 2020 delay 3 hvac substation-1 70.00% -30.00% 21 november 2020 delay 4 fm-200 substation-1 86.04% -12.91% 5 november 2020 delay 5 hvac substation-4 70.00% 0.41% 31 desember 2020 potensi delay 6 fm-200 substation-4 81.92% -10.50% 30 november 2020 delay 7 hvac substation-2 12.49% 6.81% 13 februari 2021 - 8 fm-200 substation-2 8.85% 0.16% 15 januari 2021 potensi delay 9 hvac substation-3 44.20% -23.46% 4 januari 2021 delay 10 fm-200 substation-3 28.32% -4.39% 26 desember 2021 delay 11 hvac substation-5 39.30% -25.22% 18 november 2020 delay 12 fm-200 substation-5 43.97% -41.03% 6 januari 2021 delay mengingat mayoritas pekerjaan hvac & fm-200 building telah mengalami keterlambatan di semua area termasuk sudah dimulainya aktivitas pemasangan hvac & fm-200 building di area offsite, perusahaan menyampaikan beberapa hal untuk ditindaklanjuti segera oleh kontraktor : 1. pengaturan strategi dan metode kerja guna mempercepat penyelesaian pekerjaan, dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. 2. penambahan manpower sehubungan dengan pekerjaan hvac & fm-200 yang saat ini dikerjakan di semua building. 3. penambahan jam kerja melalui overtime dan double shift untuk mengejar ketertinggalan (delay) progress pekerjaan. 4. prioritas penyelesaian hvac & fm-200 building terutama di area utility & substation-5 karena terkait dengan pekerjaan lainnya yang harus segera dimulai/diselesaikan. 5. mempercepat kedatangan material/equipment ke site bojonegoro. kontraktor wajib menunjukkan performa yang lebih baik pada bulan desember 2020 ini dan menyelesaikan segera pekerjaan yang seharusnya sudah selesai sesuai dengan schedule gos november 2021. demikian disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti segera. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00850 tanggal 06 oktober 2021 perihal re. process licensor’s work site visits - shell, dengan ini disampaikan bahwa perusahaan dapat menerima para kandidat advisor tersebut berdasarkan curriculum vitae (cv) dan informasi salinan paspor yang sebelumnya sudah diajukan oleh kontraktor melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00838 serta email tanggal 12 september 2021, 22 september 2021, dan 11 oktober 2021; untuk perkerjaan technical supervision for startup/commissioning support for cansolv dan core converter unit. perusahaan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan skk migas guna mendapatkan surat dukungan terkait hal di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00850 tanggal 06 oktober 2021 perihal re. process licensor’s work site visits - shell, dengan ini disampaikan bahwa perusahaan dapat menerima para kandidat advisor tersebut berdasarkan curriculum vitae (cv) dan informasi salinan paspor yang sebelumnya sudah diajukan oleh kontraktor melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00838 serta email tanggal 12 september 2021, 22 september 2021, dan 11 oktober 2021; untuk perkerjaan technical supervision for startup/commissioning support for cansolv dan core converter unit. perusahaan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan skk migas guna mendapatkan surat dukungan terkait hal di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan diagnostic tools pada kontrak epc untuk jtb project oleh pihak kontraktor dalam hal ini adalah pt. rekayasa industri dan mengacu pada pada klausul kontrak : 1. exhibit a hal 63 item 4.11 “construction, systems completion and start-up spare parts, special tools and materials required to support and perform maintenance/repairs and equipment testing, as part of the contract price” 2. exhibit c hal. 64 item 4.3.14 “contractor shall also provide the supplier's/manufacturer's and contractor's recommended spare parts list (rspl) for start-up and commissioning spare parts, special tools and diagnostic equipment (which may include, but not be limited to, borescope, laser alignment equipment, gas detection, n2he leak detection, and simulation software), capital spares and two year (2) operating spares and operating supplies, along with pricing, for company review and endorsement prior to placing orders for them” bahwasanya kontraktor mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan special tools dan diagnostic equipment seperti tersebut di atas. oleh karena itu perusahaan meminta kepada kontraktor untuk segera mengajukan daftar diagnostic tools tersebut supaya dapat kami review dan kontraktor segera melakukan proses pembeliannya. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan diagnostic tools pada kontrak epc untuk jtb project oleh pihak kontraktor dalam hal ini adalah pt. rekayasa industri dan mengacu pada pada klausul kontrak : 1. exhibit a hal 63 item 4.11 “construction, systems completion and start-up spare parts, special tools and materials required to support and perform maintenance/repairs and equipment testing, as part of the contract price” 2. exhibit c hal. 64 item 4.3.14 “contractor shall also provide the supplier's/manufacturer's and contractor's recommended spare parts list (rspl) for start-up and commissioning spare parts, special tools and diagnostic equipment (which may include, but not be limited to, borescope, laser alignment equipment, gas detection, n2he leak detection, and simulation software), capital spares and two year (2) operating spares and operating supplies, along with pricing, for company review and endorsement prior to placing orders for them” bahwasanya kontraktor mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan special tools dan diagnostic equipment seperti tersebut di atas. oleh karena itu perusahaan meminta kepada kontraktor untuk segera mengajukan daftar diagnostic tools tersebut supaya dapat kami review dan kontraktor segera melakukan proses pembeliannya. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00660 tanggal 25 november 2020 perihal sanggahan kontraktor atas penolakan perusahaan terhadap jtb-rjj000- b0-cno-900-00010, dengan ini disampaikan sebagai berikut: 1. sebagai klarifikasi bahwa lingkup kerja vehicle fuel package yang menjadi objek studi hazop merupakan lingkup kerja (scope of work) yang telah disepakati dalam dokumen kontrak epc-gpf untuk dibangun di area infrastruktur yang juga telah disepakati antara kontraktor dan perusahaan sebagai area yang tidak terdampak oleh mitigasi hydrate. kontraktor dapat mengacu pada project design basis dan gambar infrastructure building layout untuk memastikan bahwa vehicle fuel package/station merupakan bagian dari lingkup kerja yang telah disepakati dalam dokumen kontrak epc-gpf. atas vehicle fuel package/station yang menjadi objek studi hazop tersebut dan sesuai lingkup kerja yang diakui oleh kontraktor dalam surat kontraktor tersebut di atas, maka menjadi tanggung jawab kontraktor untuk memenuhi dan melaksanakan seluruh rekomendasi dari studi hazop tersebut. 2. dokumen yang disampaikan oleh perusahaan di dalam bid bulletin no. 018 dan bid bulletin no. 056 adalah dokumen design condition and specification untuk vehicle fuel package yang disampaikan pada saat lelang epc-gpf, dimana pada butir no.8 dokumen tersebut menghendaki kontraktor untuk memasukkan peralatan hsse ke dalam system vehichel fuel package. merupakan bagian dari lingkup kerja kontraktor juga untuk mengembangkan peralatan hsse di dalam system vehicle fuel package tersebut pada saat detail engineering dilakukan, termasuk memenuhi rekomendasi studi hazop untuk menyediakan salah satu peralatan hsse yaitu flame detectors. 3. atas kedua hal di atas, kontraktor diminta untuk melaksanakan penyediaan flame detectors sebagai bagian dari lingkup kerja kontraktor yang telah disepakati dalam dokumen kontrak epc-gpf untuk memenuhi rekomendasi studi hazop atas objek vehicle fuel package/station. 4. kontraktor juga diingatkan bahwa keterlambatan pemenuhan rekomendasi hazop dimaksud berakibat belum dapat diselesaikannya fire zone-17 untuk area infrastruktur berikut dengan beberapa dokumen terkait sebagai berikut: a. jtb-rjj000-f0-rpt-900-00039: fire detection system analysis for gpf, b. jtb-rjj000-i0-lay-900-00013: field f&g detection layout drawing (fa-17), c. jtb-rjj000-i0-ced-900-00017: cause and effect matrix diagram (f&g) zone-17 (730), d. jtb-rjj000-i0-len-730-00001: alarm set point list for infrastructure at gpf area (unit 730), e. jtb-rjj000-i0-dts-730-00504: instrument datasheet for flame & heat detectors (infrastructure at gpf area). bahwa atas risiko sendiri kontraktor kembali diingatkan untuk bersedia menanggung impact waktu, biaya, dan impact lainnya yang mungkin timbul dan menggangu target penyelesaian proyek gas jtb (gas on-stream dan acceptance) terkait penyediaan flame detectors yang ada dalam jtb-rjj000-b0-cno-900-00010 ini bila dikemudian hari ditemukan ketidakselarasan dan punch list yang tidak terselesaikan pada system vehicle fuel package/station ini. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00660 tanggal 25 november 2020 perihal sanggahan kontraktor atas penolakan perusahaan terhadap jtb-rjj000- b0-cno-900-00010, dengan ini disampaikan sebagai berikut: 1. sebagai klarifikasi bahwa lingkup kerja vehicle fuel package yang menjadi objek studi hazop merupakan lingkup kerja (scope of work) yang telah disepakati dalam dokumen kontrak epc-gpf untuk dibangun di area infrastruktur yang juga telah disepakati antara kontraktor dan perusahaan sebagai area yang tidak terdampak oleh mitigasi hydrate. kontraktor dapat mengacu pada project design basis dan gambar infrastructure building layout untuk memastikan bahwa vehicle fuel package/station merupakan bagian dari lingkup kerja yang telah disepakati dalam dokumen kontrak epc-gpf. atas vehicle fuel package/station yang menjadi objek studi hazop tersebut dan sesuai lingkup kerja yang diakui oleh kontraktor dalam surat kontraktor tersebut di atas, maka menjadi tanggung jawab kontraktor untuk memenuhi dan melaksanakan seluruh rekomendasi dari studi hazop tersebut. 2. dokumen yang disampaikan oleh perusahaan di dalam bid bulletin no. 018 dan bid bulletin no. 056 adalah dokumen design condition and specification untuk vehicle fuel package yang disampaikan pada saat lelang epc-gpf, dimana pada butir no.8 dokumen tersebut menghendaki kontraktor untuk memasukkan peralatan hsse ke dalam system vehichel fuel package. merupakan bagian dari lingkup kerja kontraktor juga untuk mengembangkan peralatan hsse di dalam system vehicle fuel package tersebut pada saat detail engineering dilakukan, termasuk memenuhi rekomendasi studi hazop untuk menyediakan salah satu peralatan hsse yaitu flame detectors. 3. atas kedua hal di atas, kontraktor diminta untuk melaksanakan penyediaan flame detectors sebagai bagian dari lingkup kerja kontraktor yang telah disepakati dalam dokumen kontrak epc-gpf untuk memenuhi rekomendasi studi hazop atas objek vehicle fuel package/station. 4. kontraktor juga diingatkan bahwa keterlambatan pemenuhan rekomendasi hazop dimaksud berakibat belum dapat diselesaikannya fire zone-17 untuk area infrastruktur berikut dengan beberapa dokumen terkait sebagai berikut: a. jtb-rjj000-f0-rpt-900-00039: fire detection system analysis for gpf, b. jtb-rjj000-i0-lay-900-00013: field f&g detection layout drawing (fa-17), c. jtb-rjj000-i0-ced-900-00017: cause and effect matrix diagram (f&g) zone-17 (730), d. jtb-rjj000-i0-len-730-00001: alarm set point list for infrastructure at gpf area (unit 730), e. jtb-rjj000-i0-dts-730-00504: instrument datasheet for flame & heat detectors (infrastructure at gpf area). bahwa atas risiko sendiri kontraktor kembali diingatkan untuk bersedia menanggung impact waktu, biaya, dan impact lainnya yang mungkin timbul dan menggangu target penyelesaian proyek gas jtb (gas on-stream dan acceptance) terkait penyediaan flame detectors yang ada dalam jtb-rjj000-b0-cno-900-00010 ini bila dikemudian hari ditemukan ketidakselarasan dan punch list yang tidak terselesaikan pada system vehicle fuel package/station ini. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan performa key personnel kontraktor yang kurang memuaskan sebagai berikut : no. nama jabatan 1 fristi ingkiriwang deputy project manager 2 asep yuga permana deputy construction manager 3 henry adrianto general superintendent piping & offsite 4 arif priyanto area superintendent offsite perusahaan memberikan teguran atas performa key personnel tersebut dan meminta kontraktor melakukan corrective action agar performa personnel tersebut lebih baik. agar key personnel tersebut di atas diberikan arahan dan menindaklanjuti hal-hal berikut ini : 1. meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan personil perusahaan. 2. memberikan respon yang baik dan cepat atas pekerjaan di site maupun hal-hal yang membutuhkan keputusan cepat dan tepat demi keberlangsungan kegiatan construction di site. diharapkan tidak ada pekerjaan yang tertunda karena keterlambatan dalam pengambilan keputusan. 3. meningkatkan koordinasi dan pengawasan pekerjaan yang ketat terhadap subkontraktor sehubungan dengan pencapaian target penyelesaian pekerjaan guna mengejar target gas on stream (gos) november 2021. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan performa key personnel kontraktor yang kurang memuaskan sebagai berikut : no. nama jabatan 1 fristi ingkiriwang deputy project manager 2 asep yuga permana deputy construction manager 3 henry adrianto general superintendent piping & offsite 4 arif priyanto area superintendent offsite perusahaan memberikan teguran atas performa key personnel tersebut dan meminta kontraktor melakukan corrective action agar performa personnel tersebut lebih baik. agar key personnel tersebut di atas diberikan arahan dan menindaklanjuti hal-hal berikut ini : 1. meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan personil perusahaan. 2. memberikan respon yang baik dan cepat atas pekerjaan di site maupun hal-hal yang membutuhkan keputusan cepat dan tepat demi keberlangsungan kegiatan construction di site. diharapkan tidak ada pekerjaan yang tertunda karena keterlambatan dalam pengambilan keputusan. 3. meningkatkan koordinasi dan pengawasan pekerjaan yang ketat terhadap subkontraktor sehubungan dengan pencapaian target penyelesaian pekerjaan guna mengejar target gas on stream (gos) november 2021. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00652 tanggal 17 november 2020 perihal penyampaian penawaran sub-kontraktor terkait process licensor’s work site visits – shell, dengan ini disampaikan sebagai berikut: 1. berdasarkan dokumen purchase order yang telah dikeluarkan oleh kontraktor pada tanggal 28 desember 2018, diketahui bahwa pemesanan tersebut adalah terhadap 1 lot peralatan core converter dengan delivery date tanggal 20 februari 2020. hal ini sejalan dengan dokumen requisition core converter revisi 0 yang menjadi dasar purchase order tersebut. 2. sesuai penjelasan dari sub-kontraktor (pt. dutamas abadi investama) pada diskusi klarifikasi pada tanggal 1 desember 2020, work site visits dari process licensor’s – shell yang dimaksud adalah engineering service for core converter site installation/welding dimana core converter welding sebenarnya merupakan bagian dari pekerjaan fabrikasi yang tidak dilakukan di lokasi fabrikator. 3. namun karena kendala transportasi, 1 lot peralatan core converter tersebut tidak dapat dikirim secara utuh ke lokasi proyek jtb, tetapi dikirim dalam 3 (tiga) bagian/komponen, kemudian proses integrasi tiga komponen core converter tersebut akan dilakukan secara in-situ di lokasi proyek jtb. hal ini adalah sama dengan pengadaan peralatan absorber dan regenerator yang proses integrasi komponen- komponennya juga dilakukan secara in-situ di lokasi proyek jtb dan biayanya merupakan bagian dari pengadaan peralatan-peralatan tersebut. 4. memperhatikan tiga hal di atas, perusahan menyimpulkan bahwa pekerjaan work site visits dari process licensor’s – shell yang dimaksud dalam surat kontraktor tersebut di atas, adalah lingkup purchase order yang merupakan tanggung jawab kontraktor dan biaya yang timbul atas pekerjaan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai bagian dari provisional sums. 5. provisional sums work order yang diatur dalam kontrak untuk pekerjaan asistensi dari process licensor hanya terbatas pada partisipasi hazop, kunjungan ke pabrik pemasok, kunjungan ke work site, operator training, dan asistensi untuk pekerjaan commissioning serta kehadiran pada saat performance testing dilakukan. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00652 tanggal 17 november 2020 perihal penyampaian penawaran sub-kontraktor terkait process licensor’s work site visits – shell, dengan ini disampaikan sebagai berikut: 1. berdasarkan dokumen purchase order yang telah dikeluarkan oleh kontraktor pada tanggal 28 desember 2018, diketahui bahwa pemesanan tersebut adalah terhadap 1 lot peralatan core converter dengan delivery date tanggal 20 februari 2020. hal ini sejalan dengan dokumen requisition core converter revisi 0 yang menjadi dasar purchase order tersebut. 2. sesuai penjelasan dari sub-kontraktor (pt. dutamas abadi investama) pada diskusi klarifikasi pada tanggal 1 desember 2020, work site visits dari process licensor’s – shell yang dimaksud adalah engineering service for core converter site installation/welding dimana core converter welding sebenarnya merupakan bagian dari pekerjaan fabrikasi yang tidak dilakukan di lokasi fabrikator. 3. namun karena kendala transportasi, 1 lot peralatan core converter tersebut tidak dapat dikirim secara utuh ke lokasi proyek jtb, tetapi dikirim dalam 3 (tiga) bagian/komponen, kemudian proses integrasi tiga komponen core converter tersebut akan dilakukan secara in-situ di lokasi proyek jtb. hal ini adalah sama dengan pengadaan peralatan absorber dan regenerator yang proses integrasi komponen- komponennya juga dilakukan secara in-situ di lokasi proyek jtb dan biayanya merupakan bagian dari pengadaan peralatan-peralatan tersebut. 4. memperhatikan tiga hal di atas, perusahan menyimpulkan bahwa pekerjaan work site visits dari process licensor’s – shell yang dimaksud dalam surat kontraktor tersebut di atas, adalah lingkup purchase order yang merupakan tanggung jawab kontraktor dan biaya yang timbul atas pekerjaan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai bagian dari provisional sums. 5. provisional sums work order yang diatur dalam kontrak untuk pekerjaan asistensi dari process licensor hanya terbatas pada partisipasi hazop, kunjungan ke pabrik pemasok, kunjungan ke work site, operator training, dan asistensi untuk pekerjaan commissioning serta kehadiran pada saat performance testing dilakukan. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
mengacu atas kinerja kontraktor dalam penyelesaian pekerjaan aboveground (a/g) piping gpf berdasarkan monitoring perusahaan sebagai berikut : 1. kinerja a/g piping field welding catatan : pencapaian mingguan field welding masih jauh di bawah target untuk mengejar target penyelesaian pada akhir oktober 2021. 2. kinerja a/g piping test package catatan :pencapaian mingguan test package masih jauh di bawah target untuk mengejar ketinggalan dan target penyelesaian. berdasarkan analisa perusahaan, beberapa hal yang menjadi penyebab kinerja kontraktor belum mencapai target dalam menyelesaikan pekerjaan a/g piping antara lain : 1. spool belum lengkap yang disebabkan oleh kekurangan material baik yang belum terpasang maupun material yang sedang dipesan. data berikut adalah summary remaining material a/g piping yang sudah diterima dan belum tiba di site berdasarkan field purchase request (fpr) kontraktor atas kekurangan material a/g piping : 2. dari sejak awal kegiatan a/g piping dimulai, kontraktor tidak terbuka dalam memberikan data material take off (mto) piping dan piping isometric drawing kepada perusahaan sehingga menyebabkan ketersediaan material tidak termonitor dengan baik dan adanya kecenderungan bill of quantity (boq) piping terus bertambah setiap pekan. 3. jumlah peralatan hydrotest kurang. dari 16 crew hydrotest di process-1, hanya ada 6 set alat hydrotest. kekurangan peralatan diantaranya 10 set alat hydrotest (genset, pressure gauge, manifold, hose, barton chart, safety devices untuk hose joint). 4. kurangnya personal field engineer kontraktor dan diperlukan penambahan 4 orang untuk area process-2 dan 2 orang utility). selain itu diperlukan penambahan line checker (4 orang untuk process-2 dan 2 orang untuk area utility) untuk menyiapkan test package yang akan di inspeksi dan penambahan personil qc untuk memonitor aktivitas testing di lapangan. atas permasalahan tersebut di atas, perusahaan memberikan teguran keras kepada kontraktor atas kinerja penyelesaian pekerjaan a/g piping dan kurangnya material yang tersedia di lapangan. oleh karena itu, perusahaan menginstruksikan kontraktor melakukan quick corrective action sebagai berikut : 1. melakukan finalisasi isometric drawing agar remaining work bisa teridentifikasi (di luar tambahan pekerjaan akibat adanya penyesuaian dengan kondisi site dan/atau rework). 2. melakukan finalisasi mto pipin g berdasarkan remaining work volume tersebut dan pengadaan material segera agar tidak menjadi penghambat pekerjaan test package. 3. melakukan finalisasi database dalam software welding management system (wms) terutama terkait list remaining joint dengan cara walkdown dan opname masing-masing isometric drawing. row labels sum po sum recv not delv bolt & nut 30600 0 30600 fitting 414 150 264 flange 198 2 196 gasket 3335 0 3335 grp pipe & component 1350 367 983 others 1621 14 1607 pipe 246 18 228 valve 1138 32 1106 grand total 38902 583 38319 4. mengidentifikasi kekurangan material dan segera melakukan pemesanan terutama terkait material exotic (incoloy, stainless steel, dan lain-lain). 5. membuat rencana kerja closing finding “a” (after hydrotest) agar itr reinstatement bisa meningkat sehingga memberikan workfront untuk pekerjaan instrumentation & precommissioning. perusahaan meminta kontraktor berkomitmen untuk segera menyelesaikan pekerjaan a/g piping hingga tuntas dengan kualitas yang baik sehingga target gas on stream pada bulan november 2021 dapat tercapai. kontraktor agar dapat menyampaikan data-data dan strategi penyelesaian pekerjaan a/g piping kepada perusahaan paling lambat 14 hari sejak surat ini dikirimkan dan melaksanakan workshop/diskusi untuk mempresentasikan dan membahas data dan strategi dimaksud. demikian disampaikan. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | mengacu atas kinerja kontraktor dalam penyelesaian pekerjaan aboveground (a/g) piping gpf berdasarkan monitoring perusahaan sebagai berikut : 1. kinerja a/g piping field welding catatan : pencapaian mingguan field welding masih jauh di bawah target untuk mengejar target penyelesaian pada akhir oktober 2021. 2. kinerja a/g piping test package catatan :pencapaian mingguan test package masih jauh di bawah target untuk mengejar ketinggalan dan target penyelesaian. berdasarkan analisa perusahaan, beberapa hal yang menjadi penyebab kinerja kontraktor belum mencapai target dalam menyelesaikan pekerjaan a/g piping antara lain : 1. spool belum lengkap yang disebabkan oleh kekurangan material baik yang belum terpasang maupun material yang sedang dipesan. data berikut adalah summary remaining material a/g piping yang sudah diterima dan belum tiba di site berdasarkan field purchase request (fpr) kontraktor atas kekurangan material a/g piping : 2. dari sejak awal kegiatan a/g piping dimulai, kontraktor tidak terbuka dalam memberikan data material take off (mto) piping dan piping isometric drawing kepada perusahaan sehingga menyebabkan ketersediaan material tidak termonitor dengan baik dan adanya kecenderungan bill of quantity (boq) piping terus bertambah setiap pekan. 3. jumlah peralatan hydrotest kurang. dari 16 crew hydrotest di process-1, hanya ada 6 set alat hydrotest. kekurangan peralatan diantaranya 10 set alat hydrotest (genset, pressure gauge, manifold, hose, barton chart, safety devices untuk hose joint). 4. kurangnya personal field engineer kontraktor dan diperlukan penambahan 4 orang untuk area process-2 dan 2 orang utility). selain itu diperlukan penambahan line checker (4 orang untuk process-2 dan 2 orang untuk area utility) untuk menyiapkan test package yang akan di inspeksi dan penambahan personil qc untuk memonitor aktivitas testing di lapangan. atas permasalahan tersebut di atas, perusahaan memberikan teguran keras kepada kontraktor atas kinerja penyelesaian pekerjaan a/g piping dan kurangnya material yang tersedia di lapangan. oleh karena itu, perusahaan menginstruksikan kontraktor melakukan quick corrective action sebagai berikut : 1. melakukan finalisasi isometric drawing agar remaining work bisa teridentifikasi (di luar tambahan pekerjaan akibat adanya penyesuaian dengan kondisi site dan/atau rework). 2. melakukan finalisasi mto pipin g berdasarkan remaining work volume tersebut dan pengadaan material segera agar tidak menjadi penghambat pekerjaan test package. 3. melakukan finalisasi database dalam software welding management system (wms) terutama terkait list remaining joint dengan cara walkdown dan opname masing-masing isometric drawing. row labels sum po sum recv not delv bolt & nut 30600 0 30600 fitting 414 150 264 flange 198 2 196 gasket 3335 0 3335 grp pipe & component 1350 367 983 others 1621 14 1607 pipe 246 18 228 valve 1138 32 1106 grand total 38902 583 38319 4. mengidentifikasi kekurangan material dan segera melakukan pemesanan terutama terkait material exotic (incoloy, stainless steel, dan lain-lain). 5. membuat rencana kerja closing finding “a” (after hydrotest) agar itr reinstatement bisa meningkat sehingga memberikan workfront untuk pekerjaan instrumentation & precommissioning. perusahaan meminta kontraktor berkomitmen untuk segera menyelesaikan pekerjaan a/g piping hingga tuntas dengan kualitas yang baik sehingga target gas on stream pada bulan november 2021 dapat tercapai. kontraktor agar dapat menyampaikan data-data dan strategi penyelesaian pekerjaan a/g piping kepada perusahaan paling lambat 14 hari sejak surat ini dikirimkan dan melaksanakan workshop/diskusi untuk mempresentasikan dan membahas data dan strategi dimaksud. demikian disampaikan. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
berikut ini beberapa permasalahan yang perlu segera ditindaklanjuti terkait dengan pekerjaan shop welding aboveground (a/g) piping serta pengadaan material yang mendukung target shop welding di pipeshop talok : 1. perbedaan work volume plan shop weld (di) dan shop drawing (di) mengacu pada update status mingguan pekerjaan piping pada file: “01. dashboard shop fab as 201212_r1”, masih ada perbedaan yang cukup signifikan antara nilai pada kolom plan shop weld (di) dengan kolom shop dwg (di) di setiap area massive construction. dengan perkembangan design saat ini, kedua kolom ini agar segera difinalkan sebagai acuan pekerjaan shop welding terutama di talok shop. semua shop drawing yang sudah selesai agar diinput ke dalam system database sehingga nilai pada kedua kolom tersebut sama (kecuali untuk item process-2 karena perhitungan untuk grve masih belum final). 2. minimnya progress shop welding area utility hingga akhir w2 desember 2020. minimnya progress shop welding tersebut agar menjadi perhatian. progress recovery agar dilakukan mengingat secara target harus diselesaikan pada akhir januari 2021. dari tabel poin 1, masih ada remaining welding sebesar +3000 di. 3. adanya sejumlah material pipeshop talok yang belum dipesan mengacu kepada slide presentasi piping work progress 21 november 2020, masih ada material yang belum dipesan (belum diterbitkan po) sebesar 7.747 di. agar dapat ditindaklanjuti:  status terkini perkembangan pemesanan material, mengingat shop welding area utility harus selesai pada bulan januari 2021.  agar dipastikan tidak ada material area utility pada daftar material yang belum dipesan (belum diterbitkan po).  agar segera dilakukan pemesanan material sebesar 7.747 di sesuai tabel tersebut di atas. 4. diperlukan konfirmasi status material piping area utility (reference file: “04. status remaining material 201212_r1”)  case 1: material code l1aa0339 (pipe, a106-b, smls, be, asme b36.10m) dari informasi di dalam file tersebut, material ini dipetakan ke po-00661 yang sudah tiba di site pada tanggal 6 desember 2020 sepanjang 180 meter. seharusnya status material ini tidak waiting matl atau memang masih ada kekurangan walaupun material po-00661 sudah datang. agar segera dipastikan karena material tersebut untuk area utility.  case 2: material code l3aw0062 (flange, a105n, cl.150, wn-rf-serr-f, asme b16.5) dari informasi di dalam file tersebut, material ini dipetakan ke po no. jtb-rjj-000- l0-xep-900-00719 yang sudah tiba di site pada tanggal 8 desember 2020 sebanyak 18 ea. seharusnya status material ini tidak waiting matl atau masih ada kekurangan walaupun po-00719 sudah datang. agar dapat segera dipastikan karena material tersebut untuk area utility.  case 3: material code l6fa1872 (ecc. reducer, a403-wp304/304l dual grade, smls, bw, asme b16.9) dari informasi di dalam file tersebut, material ini dipetakan ke po no. ke jtb-rjj- 000-l0-xep-900-00582; 00742; 00743. akan tetapi, kami tidak melihat material tersebut berada di dalam 3 (tiga) po tersebut. agar dapat segera dipastikan karena material tersebut untuk area utility. demikian disampaikan, agar ditindaklanjuti segera pada kesempatan pertama. |  |  | berikut ini beberapa permasalahan yang perlu segera ditindaklanjuti terkait dengan pekerjaan shop welding aboveground (a/g) piping serta pengadaan material yang mendukung target shop welding di pipeshop talok : 1. perbedaan work volume plan shop weld (di) dan shop drawing (di) mengacu pada update status mingguan pekerjaan piping pada file: “01. dashboard shop fab as 201212_r1”, masih ada perbedaan yang cukup signifikan antara nilai pada kolom plan shop weld (di) dengan kolom shop dwg (di) di setiap area massive construction. dengan perkembangan design saat ini, kedua kolom ini agar segera difinalkan sebagai acuan pekerjaan shop welding terutama di talok shop. semua shop drawing yang sudah selesai agar diinput ke dalam system database sehingga nilai pada kedua kolom tersebut sama (kecuali untuk item process-2 karena perhitungan untuk grve masih belum final). 2. minimnya progress shop welding area utility hingga akhir w2 desember 2020. minimnya progress shop welding tersebut agar menjadi perhatian. progress recovery agar dilakukan mengingat secara target harus diselesaikan pada akhir januari 2021. dari tabel poin 1, masih ada remaining welding sebesar +3000 di. 3. adanya sejumlah material pipeshop talok yang belum dipesan mengacu kepada slide presentasi piping work progress 21 november 2020, masih ada material yang belum dipesan (belum diterbitkan po) sebesar 7.747 di. agar dapat ditindaklanjuti:  status terkini perkembangan pemesanan material, mengingat shop welding area utility harus selesai pada bulan januari 2021.  agar dipastikan tidak ada material area utility pada daftar material yang belum dipesan (belum diterbitkan po).  agar segera dilakukan pemesanan material sebesar 7.747 di sesuai tabel tersebut di atas. 4. diperlukan konfirmasi status material piping area utility (reference file: “04. status remaining material 201212_r1”)  case 1: material code l1aa0339 (pipe, a106-b, smls, be, asme b36.10m) dari informasi di dalam file tersebut, material ini dipetakan ke po-00661 yang sudah tiba di site pada tanggal 6 desember 2020 sepanjang 180 meter. seharusnya status material ini tidak waiting matl atau memang masih ada kekurangan walaupun material po-00661 sudah datang. agar segera dipastikan karena material tersebut untuk area utility.  case 2: material code l3aw0062 (flange, a105n, cl.150, wn-rf-serr-f, asme b16.5) dari informasi di dalam file tersebut, material ini dipetakan ke po no. jtb-rjj-000- l0-xep-900-00719 yang sudah tiba di site pada tanggal 8 desember 2020 sebanyak 18 ea. seharusnya status material ini tidak waiting matl atau masih ada kekurangan walaupun po-00719 sudah datang. agar dapat segera dipastikan karena material tersebut untuk area utility.  case 3: material code l6fa1872 (ecc. reducer, a403-wp304/304l dual grade, smls, bw, asme b16.9) dari informasi di dalam file tersebut, material ini dipetakan ke po no. ke jtb-rjj- 000-l0-xep-900-00582; 00742; 00743. akan tetapi, kami tidak melihat material tersebut berada di dalam 3 (tiga) po tersebut. agar dapat segera dipastikan karena material tersebut untuk area utility. demikian disampaikan, agar ditindaklanjuti segera pada kesempatan pertama.
menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00646 tanggal 4 november 2020 perihal penyampaian penawaran sub-kontraktor terkait process licensor’s work site visits, dengan ini disampaikan sebagai berikut: 1. berdasarkan dokumen purchase order (po) yang telah dikeluarkan oleh kontraktor pada tanggal 13 september 2018 kepada sub-kontraktor [pt. enviromate technology international (eti)], diketahui bahwa pemesanan tersebut adalah terhadap 1 lot peralatan licensor’s proprietary & materials yang terdiri dari membrane skid, membrane element, separall internal column, membrane pre- treatment, dpcu (dew point control unit), dan interconnecting instrument & valve. khususnya terkait dengan separall internal column, delivery date yang telah disepakati sesuai po adalah 10 bulan setelah po. 2. sesuai hasil diskusi klarifikasi pada tanggal 17 desember 2020 bersama dengan sub- kontraktor dan kontraktor dapat dikonfirmasi bahwa po peralatan tersebut khususnya peralatan separall internal column, sudah sejalan dengan dokumen requisition peralatan terkait dimana pekerjaan site installation untuk peralatan separall internal column sebenarnya merupakan bagian dari lingkup pekerjaan fabrikasi yang ditanggung oleh kontraktor. sebagai bagian dari pengadaan separall internal column dan seperti disebutkan pada dokumen requisition, untuk memastikan compliance dari pekerjaan lapangan termasuk pengujian dan penyesuaian desain vendor, terhadap quality control yang diperlukan dalam rangka pemenuhan performance guarantee, dilakukan oleh field service personnel yang merupakan vendor’s representatives. dalam hal kontraktor membutuhkan assistance dari personil licensor uop untuk pekerjaan site installation yang dimaksud, maka biaya assistance tersebut merupakan tanggung jawab kontraktor sebagai bagian dari pemesanan 1 lot peralatan licensor’s proprietary & materials kepada sub-kontraktor. 3. hal ini adalah sama dengan pengadaan peralatan absorber dan regenerator yang proses integrasi komponen-komponennya juga dilakukan secara in-situ di lokasi proyek jtb dan biayanya merupakan bagian dari pengadaan peralatan-peralatan tersebut. 4. memperhatikan tiga hal di atas, perusahan menyimpulkan bahwa khusus pekerjaan critical internal installation (raschig super rings packing and associated internals) dari process licensor’s – uop yang dimaksud dalam surat kontraktor tersebut di atas, adalah lingkup purchase order yang merupakan tanggung jawab kontraktor dan biaya yang timbul atas pekerjaan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai bagian dari provisional sums. 5. provisional sums work order yang diatur dalam kontrak untuk pekerjaan asistensi dari process licensor hanya terbatas pada partisipasi hazop, kunjungan ke pabrik pemasok, kunjungan ke work site, operator training, dan asistensi untuk pekerjaan commissioning serta kehadiran pada saat performance testing dilakukan. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menanggapi surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00646 tanggal 4 november 2020 perihal penyampaian penawaran sub-kontraktor terkait process licensor’s work site visits, dengan ini disampaikan sebagai berikut: 1. berdasarkan dokumen purchase order (po) yang telah dikeluarkan oleh kontraktor pada tanggal 13 september 2018 kepada sub-kontraktor [pt. enviromate technology international (eti)], diketahui bahwa pemesanan tersebut adalah terhadap 1 lot peralatan licensor’s proprietary & materials yang terdiri dari membrane skid, membrane element, separall internal column, membrane pre- treatment, dpcu (dew point control unit), dan interconnecting instrument & valve. khususnya terkait dengan separall internal column, delivery date yang telah disepakati sesuai po adalah 10 bulan setelah po. 2. sesuai hasil diskusi klarifikasi pada tanggal 17 desember 2020 bersama dengan sub- kontraktor dan kontraktor dapat dikonfirmasi bahwa po peralatan tersebut khususnya peralatan separall internal column, sudah sejalan dengan dokumen requisition peralatan terkait dimana pekerjaan site installation untuk peralatan separall internal column sebenarnya merupakan bagian dari lingkup pekerjaan fabrikasi yang ditanggung oleh kontraktor. sebagai bagian dari pengadaan separall internal column dan seperti disebutkan pada dokumen requisition, untuk memastikan compliance dari pekerjaan lapangan termasuk pengujian dan penyesuaian desain vendor, terhadap quality control yang diperlukan dalam rangka pemenuhan performance guarantee, dilakukan oleh field service personnel yang merupakan vendor’s representatives. dalam hal kontraktor membutuhkan assistance dari personil licensor uop untuk pekerjaan site installation yang dimaksud, maka biaya assistance tersebut merupakan tanggung jawab kontraktor sebagai bagian dari pemesanan 1 lot peralatan licensor’s proprietary & materials kepada sub-kontraktor. 3. hal ini adalah sama dengan pengadaan peralatan absorber dan regenerator yang proses integrasi komponen-komponennya juga dilakukan secara in-situ di lokasi proyek jtb dan biayanya merupakan bagian dari pengadaan peralatan-peralatan tersebut. 4. memperhatikan tiga hal di atas, perusahan menyimpulkan bahwa khusus pekerjaan critical internal installation (raschig super rings packing and associated internals) dari process licensor’s – uop yang dimaksud dalam surat kontraktor tersebut di atas, adalah lingkup purchase order yang merupakan tanggung jawab kontraktor dan biaya yang timbul atas pekerjaan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai bagian dari provisional sums. 5. provisional sums work order yang diatur dalam kontrak untuk pekerjaan asistensi dari process licensor hanya terbatas pada partisipasi hazop, kunjungan ke pabrik pemasok, kunjungan ke work site, operator training, dan asistensi untuk pekerjaan commissioning serta kehadiran pada saat performance testing dilakukan. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
mengacu kepada insiden kecelakaan di jalur row pada tahun 2020 sebagai berikut : no tanggal keterangan 1 10 agustus 2020 kecelakaan antara pekerja subkontraktor pt dpnr dengan petani di kp 2+100 2 15 agustus 2020 kecelakaan antara pekerja subkontraktor pt ckg dengan petani di kp 0+900 3 22 desember 2020 kecelakaan antara pekerja subkontraktor pt dpnr dengan petani di kp 3+300 4 23 desember 2020 kecelakaan antara pekerja proyek gpf (identitas belum diketahui) dengan petani di kp 0+300 perusahaan memberikan teguran keras kepada kontraktor agar kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang. kontraktor agar segera melakukan corrective action atas insiden tersebut di atas, sebagai berikut: 1. segera melakukan investigasi terhadap insiden tanggal 22 & 23 desember 2020 dan melaporkan serta mempresentasikan hasil investigasi kepada perusahaan. khusus kejadian tanggal 23 desember 2020, agar dapat ditemukan identitas pekerja kontraktor / subkontraktor yang belum diketahui. 2. dari hasil investigasi tanggal 22 & 23 desember 2020, jika terbukti ada unsur kelalaian dan mengendarai sepeda motor melebihi batas kecepatan, maka pekerja tersebut diberhentikan dari pekerjaannya dan tidak diijinkan untuk bekerja di proyek jtb. 3. menyediakan kendaraan angkutan bagi pekerja kontraktor / subkontraktor terutama yang bertempat tinggal di jalan akses clangap – gayam sehingga penggunaan sepeda motor ke area proyek gpf dapat diminimalisir, sesuai journey management plan (jmp) proyek gpf. perusahaan meminta kontraktor untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi ke area proyek gpf. 4. melakukan pengawasan yang ketat terhadap aturan berkendara di jalur row dan memberikan hukuman diberhentikan dari pekerjaannya, jika pekerja melanggar aturan berkendara di jalur row. 5. menambah rambu-rambu lalu lintas dan speed bump di persimpangan sepanjang jalur row. 6. memberikan sosialisasi, memasang banner, dan mencetak flyer perihal berkendara yang aman dan selamat untuk seluruh pekerja di area proyek gpf. demikian disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti segera. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | mengacu kepada insiden kecelakaan di jalur row pada tahun 2020 sebagai berikut : no tanggal keterangan 1 10 agustus 2020 kecelakaan antara pekerja subkontraktor pt dpnr dengan petani di kp 2+100 2 15 agustus 2020 kecelakaan antara pekerja subkontraktor pt ckg dengan petani di kp 0+900 3 22 desember 2020 kecelakaan antara pekerja subkontraktor pt dpnr dengan petani di kp 3+300 4 23 desember 2020 kecelakaan antara pekerja proyek gpf (identitas belum diketahui) dengan petani di kp 0+300 perusahaan memberikan teguran keras kepada kontraktor agar kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang. kontraktor agar segera melakukan corrective action atas insiden tersebut di atas, sebagai berikut: 1. segera melakukan investigasi terhadap insiden tanggal 22 & 23 desember 2020 dan melaporkan serta mempresentasikan hasil investigasi kepada perusahaan. khusus kejadian tanggal 23 desember 2020, agar dapat ditemukan identitas pekerja kontraktor / subkontraktor yang belum diketahui. 2. dari hasil investigasi tanggal 22 & 23 desember 2020, jika terbukti ada unsur kelalaian dan mengendarai sepeda motor melebihi batas kecepatan, maka pekerja tersebut diberhentikan dari pekerjaannya dan tidak diijinkan untuk bekerja di proyek jtb. 3. menyediakan kendaraan angkutan bagi pekerja kontraktor / subkontraktor terutama yang bertempat tinggal di jalan akses clangap – gayam sehingga penggunaan sepeda motor ke area proyek gpf dapat diminimalisir, sesuai journey management plan (jmp) proyek gpf. perusahaan meminta kontraktor untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi ke area proyek gpf. 4. melakukan pengawasan yang ketat terhadap aturan berkendara di jalur row dan memberikan hukuman diberhentikan dari pekerjaannya, jika pekerja melanggar aturan berkendara di jalur row. 5. menambah rambu-rambu lalu lintas dan speed bump di persimpangan sepanjang jalur row. 6. memberikan sosialisasi, memasang banner, dan mencetak flyer perihal berkendara yang aman dan selamat untuk seluruh pekerja di area proyek gpf. demikian disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti segera. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00849 tanggal 05 oktober 2021 perihal kedatangan vsm (vendor service man) man energy solution schweiz ag, dengan ini disampaikan bahwa vsm dari man energy solution schweiz ag untuk pekerjaan supervisi akitivitas sat dan pre-commissioning peralatan terkait, merupakan bagian dari lingkup pekerjaan kontraktor sehingga pemilihan kandidat vsm untuk pekerjaan tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab kontraktor dan tidak memerlukan persetujuan dari perusahaan. untuk permintaan kontraktor terkait rencana mobilisasi personil man energy solution schweiz ag, perusahaan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan skk migas guna mendapatkan surat dukungan yang diminta. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00849 tanggal 05 oktober 2021 perihal kedatangan vsm (vendor service man) man energy solution schweiz ag, dengan ini disampaikan bahwa vsm dari man energy solution schweiz ag untuk pekerjaan supervisi akitivitas sat dan pre-commissioning peralatan terkait, merupakan bagian dari lingkup pekerjaan kontraktor sehingga pemilihan kandidat vsm untuk pekerjaan tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab kontraktor dan tidak memerlukan persetujuan dari perusahaan. untuk permintaan kontraktor terkait rencana mobilisasi personil man energy solution schweiz ag, perusahaan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan skk migas guna mendapatkan surat dukungan yang diminta. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
menunjuk wo tersebut di atas, dimana perusahaan memberi otorisasi kepada kontraktor untuk melakukan percepatan delivery peralatan sau dari 16 bulan free on board (fob) canada / europe / china, sejak 22 oktober 2019, menjadi 12 bulan fob sejak 22 oktober 2019 kecuali beberapa komponen yang disebutkan pada wo, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. sampai saat ini perusahaan belum pernah menerima dari kontraktor laporan pelaksanaan wo tersebut. 2. 12 bulan fob sejak 22 oktober 2019 adalah 21 oktober 2020. dengan shipment sekitar 2 bulan, seharusnya peralatan sau dimaksud sudah tiba di pelabuhan indonesia. dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, kontraktor diminta untuk memberikan laporan lengkap mengenai pelaksanaan wo-007 tanggal 18 mei 2020 tersebut. kontraktor diingatkan bahwa terms & conditions yang diatur dalam proposal supplier no.124/cp/eti/xl/2019 edisi m tanggal 22 nov 2019 berlaku untuk wo ini. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | menunjuk wo tersebut di atas, dimana perusahaan memberi otorisasi kepada kontraktor untuk melakukan percepatan delivery peralatan sau dari 16 bulan free on board (fob) canada / europe / china, sejak 22 oktober 2019, menjadi 12 bulan fob sejak 22 oktober 2019 kecuali beberapa komponen yang disebutkan pada wo, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. sampai saat ini perusahaan belum pernah menerima dari kontraktor laporan pelaksanaan wo tersebut. 2. 12 bulan fob sejak 22 oktober 2019 adalah 21 oktober 2020. dengan shipment sekitar 2 bulan, seharusnya peralatan sau dimaksud sudah tiba di pelabuhan indonesia. dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, kontraktor diminta untuk memberikan laporan lengkap mengenai pelaksanaan wo-007 tanggal 18 mei 2020 tersebut. kontraktor diingatkan bahwa terms & conditions yang diatur dalam proposal supplier no.124/cp/eti/xl/2019 edisi m tanggal 22 nov 2019 berlaku untuk wo ini. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
mengacu pada progress report tertanggal 16 oktober 2021 bahwa terdapat keterlambatan progress sebesar 4,40% (actual 94,58% vs plan rev gos nov’21 98,98%). perusahaan juga melihat trend pergeseran tanggal pada aktivitas key milestone dan aktivitas critical, yaitu namun tidak terbatas pada gas in, start up/ gas on stream dan acceptance yang menggambarkan target gas on stream november 2021 semakin susah untuk dicapai. pergeseran tanggal dimaksud dapat terlihat pada tabel sebagai berikut (refer update schedule p6): perusahaan meminta kembali komitmen kontraktor dan untuk menyampaikan mitigasi terhadap keterlambatan yang terjadi untuk dapat mengejar target sesuai dengan kesepakatan gas on stream saat ini (refer side letter 8). namun mengingat variance delay yang semakin besar khususnya pada aktivitas konstruksi (-7,44%) & aktivitas commissioning (-50,39%), selanjutnya mengacu pada prosedur no. jtb-rjj-000-b0-prc-900-00001-0-1 – section 10.2, bahwa kontraktor berkewajiban menyampaikan recovery terbaru untuk digunakan sebagai basis monitoring pekerjaan, dengan basis kontraktual tetap mengacu pada side letter 8. schedule recovery dimaksud harap sudah memperhitungkan, namun tidak terbatas pada: › final boq dan remaining volume konstruksi; › strategi leveling resources termasuk rencana pengadaannya; › strategi mengatasi kekurangan material dan mitigasi-nya; › strategi pengelolaan multi critical path (pengelolaan critical milestone). selanjutnya diskusi mengenai kondisi dan kemampuan kontraktor dalam memenuhi ekspektasi kontrak/ perusahaan dapat disampaikan melalui jawaban surat ini atau dalam workshop terpadu dan jika terdapat kendala yang tidak dapat diselesaikan di working level agar kontraktor dapat mengusulkan untuk dibawa ke level management/ sponsor meeting. demikian disampaikan, agar kontraktor dapat segera memberikan tanggapan maksimal 7 hari sejak surat ini diterima. |  |  | mengacu pada progress report tertanggal 16 oktober 2021 bahwa terdapat keterlambatan progress sebesar 4,40% (actual 94,58% vs plan rev gos nov’21 98,98%). perusahaan juga melihat trend pergeseran tanggal pada aktivitas key milestone dan aktivitas critical, yaitu namun tidak terbatas pada gas in, start up/ gas on stream dan acceptance yang menggambarkan target gas on stream november 2021 semakin susah untuk dicapai. pergeseran tanggal dimaksud dapat terlihat pada tabel sebagai berikut (refer update schedule p6): perusahaan meminta kembali komitmen kontraktor dan untuk menyampaikan mitigasi terhadap keterlambatan yang terjadi untuk dapat mengejar target sesuai dengan kesepakatan gas on stream saat ini (refer side letter 8). namun mengingat variance delay yang semakin besar khususnya pada aktivitas konstruksi (-7,44%) & aktivitas commissioning (-50,39%), selanjutnya mengacu pada prosedur no. jtb-rjj-000-b0-prc-900-00001-0-1 – section 10.2, bahwa kontraktor berkewajiban menyampaikan recovery terbaru untuk digunakan sebagai basis monitoring pekerjaan, dengan basis kontraktual tetap mengacu pada side letter 8. schedule recovery dimaksud harap sudah memperhitungkan, namun tidak terbatas pada: › final boq dan remaining volume konstruksi; › strategi leveling resources termasuk rencana pengadaannya; › strategi mengatasi kekurangan material dan mitigasi-nya; › strategi pengelolaan multi critical path (pengelolaan critical milestone). selanjutnya diskusi mengenai kondisi dan kemampuan kontraktor dalam memenuhi ekspektasi kontrak/ perusahaan dapat disampaikan melalui jawaban surat ini atau dalam workshop terpadu dan jika terdapat kendala yang tidak dapat diselesaikan di working level agar kontraktor dapat mengusulkan untuk dibawa ke level management/ sponsor meeting. demikian disampaikan, agar kontraktor dapat segera memberikan tanggapan maksimal 7 hari sejak surat ini diterima.
sehubungan dengan kejadian kecelakaan berkendara yang melibatkan pekerja subkontraktor konsorsium rjj dengan petani & warga di jalur row dalam dua hari terakhir, perusahaan memperingatkan kontraktor untuk mengambil langkah perbaikan yang cepat dan tepat serta menindak tegas pekerja proyek yang tidak mematuhi batas kecepatan saat berkendara di jalur row dengan memberikan sangsi maksimal kepada pekerja yang terlibat kecelakaan berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan. perusahaan mencatat dalam beberapa bulan terakhir telah terjadi kecelakaan berkendara serupa yang melibatkan pekerja proyek dengan petani/warga di jalur row, kejadian tersebut antara lain: 1. pada tanggal 23 desember 2020, pukul 06.40 terjadi kecelakaan berkendara antara pekerja subkontraktor rjj dengan istri petani ketika menyeberang di jalur row kp 0+800 dari barat ke timur, korban mendapat luka di bahu dan kepala. 2. pada tanggal 22 desember 2020, pukul 11.20 terjadi kecelakaan berkendara antara pekerja subkontraktor rjj dengan petani ketika menyeberang di jalur row kp 3+300, korban mendapat luka di wajah. 3. pada tanggal 15 agustus 2020, pukul 16.02 terjadi kecelakaan berkendara antara pekerja subkontraktor rjj dengan warga ketika pulang kerja di jalur row kp 900, korban mendapat luka di kepala. 4. pada tanggal 10 agustus 2020, pukul 06.50 terjadi kecelakaan berkendara antara pekerja subkontraktor rjj dengan warga ketika pulang kerja di jalur row kp 900, korban mendapat luka di tangan dan wajah. dari kejadian yang disebutkan di atas untuk menjaga kelancaran penyelesaian proyek kontraktor diminta untuk melakukan langkah pencegahan & perbaikan dari beberapa kecelakaan berkendara yang terjadi di jalur row agar tidak terjadi lagi, tindakan yang dapat dilakukan antara lain : 1. melakukan sosialisasi kepada seluruh pimpinan subkontraktor & pekerja terkait aturan berkendara di area proyek dengan penekanan kepatuhan, disiplin serta sanksi maksimal yang akan diterapkan kepada pekerja yang melanggar batas kecepatan dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan di area proyek. 2. melakukan sosialisasi & koordinasi dengan pihak ekternal di sekitar proyek seperti aparat desa, perhutani, lmdh, dan kepolisian terkait aturan berkendaran di jalur proyek yang beririsan dengan jalur petani/warga. 3. melakukan patroli di jalur row dan menindak tegas pekerja yang ditemukan melanggar batas kecepatan dengan mengambil id badge dan di proses sesuai aturan. 4. memperbanyak rambu-rambu peringatan di jalur row dan jalur-jalur yang dilewati petani melintas. 5. memasang spanduk / banner peringatan terkait penerapan sanksi maksimal kepada pekerja yang melanggar dan terlibat dalam kecelakaan. 6. menyediakan tambahan shuttle pekerja dari titik kumpul di luar proyek. 7. melarang kendaraan yang bukan termasuk kendaraan operasional proyek memasuki jalur row. perusahaan meminta kontraktor untuk dapat melaporkan tindakan perbaikan yang telah dilakukan dalam waktu 14 hari. demikian surat teguran ini dibuat agar dilakukan perbaikan. atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan kejadian kecelakaan berkendara yang melibatkan pekerja subkontraktor konsorsium rjj dengan petani & warga di jalur row dalam dua hari terakhir, perusahaan memperingatkan kontraktor untuk mengambil langkah perbaikan yang cepat dan tepat serta menindak tegas pekerja proyek yang tidak mematuhi batas kecepatan saat berkendara di jalur row dengan memberikan sangsi maksimal kepada pekerja yang terlibat kecelakaan berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan. perusahaan mencatat dalam beberapa bulan terakhir telah terjadi kecelakaan berkendara serupa yang melibatkan pekerja proyek dengan petani/warga di jalur row, kejadian tersebut antara lain: 1. pada tanggal 23 desember 2020, pukul 06.40 terjadi kecelakaan berkendara antara pekerja subkontraktor rjj dengan istri petani ketika menyeberang di jalur row kp 0+800 dari barat ke timur, korban mendapat luka di bahu dan kepala. 2. pada tanggal 22 desember 2020, pukul 11.20 terjadi kecelakaan berkendara antara pekerja subkontraktor rjj dengan petani ketika menyeberang di jalur row kp 3+300, korban mendapat luka di wajah. 3. pada tanggal 15 agustus 2020, pukul 16.02 terjadi kecelakaan berkendara antara pekerja subkontraktor rjj dengan warga ketika pulang kerja di jalur row kp 900, korban mendapat luka di kepala. 4. pada tanggal 10 agustus 2020, pukul 06.50 terjadi kecelakaan berkendara antara pekerja subkontraktor rjj dengan warga ketika pulang kerja di jalur row kp 900, korban mendapat luka di tangan dan wajah. dari kejadian yang disebutkan di atas untuk menjaga kelancaran penyelesaian proyek kontraktor diminta untuk melakukan langkah pencegahan & perbaikan dari beberapa kecelakaan berkendara yang terjadi di jalur row agar tidak terjadi lagi, tindakan yang dapat dilakukan antara lain : 1. melakukan sosialisasi kepada seluruh pimpinan subkontraktor & pekerja terkait aturan berkendara di area proyek dengan penekanan kepatuhan, disiplin serta sanksi maksimal yang akan diterapkan kepada pekerja yang melanggar batas kecepatan dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan di area proyek. 2. melakukan sosialisasi & koordinasi dengan pihak ekternal di sekitar proyek seperti aparat desa, perhutani, lmdh, dan kepolisian terkait aturan berkendaran di jalur proyek yang beririsan dengan jalur petani/warga. 3. melakukan patroli di jalur row dan menindak tegas pekerja yang ditemukan melanggar batas kecepatan dengan mengambil id badge dan di proses sesuai aturan. 4. memperbanyak rambu-rambu peringatan di jalur row dan jalur-jalur yang dilewati petani melintas. 5. memasang spanduk / banner peringatan terkait penerapan sanksi maksimal kepada pekerja yang melanggar dan terlibat dalam kecelakaan. 6. menyediakan tambahan shuttle pekerja dari titik kumpul di luar proyek. 7. melarang kendaraan yang bukan termasuk kendaraan operasional proyek memasuki jalur row. perusahaan meminta kontraktor untuk dapat melaporkan tindakan perbaikan yang telah dilakukan dalam waktu 14 hari. demikian surat teguran ini dibuat agar dilakukan perbaikan. atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan rencana penyelesaian perubahan no.2 kontrak no.4650000076 berdasarkan hal-hal sebagai berikut : 1. side letter no.2 terakhir diubah tanggal 17 februari 2021 yang mengatur pembayaran atas reimbursement bea masuk dan pajak impor; 2. side letter no.3 tertanggal 10 juni 2020 yang mengatur perubahan wakil sah perusahaan dan penunjukkan manager proyek perusahaan; 3. side letter no.4 terakhir diubah tanggal 13 juli 2021 yang mengatur perubahan dan pemecahan payment milestone; 4. side letter no.6 tertanggal 28 april 2021 yang mengatur penangguhan pemberlakuan delay liquidated damages; 5. side letter no.7 tertanggal 29 juni 2021 yang mengatur penggantian retention amount menjadi retention bond; 6. side letter no.8 tertanggal 19 juli 2021 yang mengatur kesepakatan sementara atas extension of time; 7. side letter no.9 tertanggal 2 september 2021 yang mengatur perubahan nama jgc corporation; 8. side letter no.10 tertanggal 8 september 2021 yang mengatur performance bond; 9. surat skk migas no.srt-0001/skkma0000/2020/s7 tanggal 07 januari 2020 perihal persetujuan amandemen-1 (kesatu) kontrak nomor 4650000076 yang meminta agar tetap mengacu pada komitmen tkdn awal; dengan ini disampaikan draft pertama atas perubahan no.2 kontrak no.4650000076 dengan susunan sebagai berikut: a. batang tubuh perubahan no.2 kontrak no.4650000076; b. annex-1: seluruh dokumen yang tersebut pada butir-1 s/d 9 di atas; c. annex-2: amandemen no.2 atas appendix b-3 (payment milestones); d. annex-3: amandemen no.2 atas appendix d-1 (company plan), appendix d-2 (common milestones); appendix d-3 (contract control schedule); dan appendix d-4 (schedule milestones); e. annex-4: amandemen atas exhibit j (forms of performance bond, warranty bond, and retention bond). draft lengkap atas perubahan no.2 yang dimaksud dapat diunduh pada link google drive berikut: https://1drv.ms/u/s!agxf_4gunw26pdgryhtdgcmfdn1t?e=kklgfb selanjutnya, direncanakan diskusi alignment antara perusahaan dan kontraktor yang dijadwalkan pada: hari : kamis tanggal : 28 oktober 2021 jam : 08.30 – 11.30 wib tempat : ms team link https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_zjnlmdnlyzmtngzjzs00y2rklwi0mjgtyjfjntvhn2i3o gvi%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%2214bb2b67-4cd3-42cf- a5c3-a63aaf5245ac%22%2c%22oid%22%3a%22c5b7ac1b-a839-4be6- af10-1d2318bb4d10%22%7d demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan rencana penyelesaian perubahan no.2 kontrak no.4650000076 berdasarkan hal-hal sebagai berikut : 1. side letter no.2 terakhir diubah tanggal 17 februari 2021 yang mengatur pembayaran atas reimbursement bea masuk dan pajak impor; 2. side letter no.3 tertanggal 10 juni 2020 yang mengatur perubahan wakil sah perusahaan dan penunjukkan manager proyek perusahaan; 3. side letter no.4 terakhir diubah tanggal 13 juli 2021 yang mengatur perubahan dan pemecahan payment milestone; 4. side letter no.6 tertanggal 28 april 2021 yang mengatur penangguhan pemberlakuan delay liquidated damages; 5. side letter no.7 tertanggal 29 juni 2021 yang mengatur penggantian retention amount menjadi retention bond; 6. side letter no.8 tertanggal 19 juli 2021 yang mengatur kesepakatan sementara atas extension of time; 7. side letter no.9 tertanggal 2 september 2021 yang mengatur perubahan nama jgc corporation; 8. side letter no.10 tertanggal 8 september 2021 yang mengatur performance bond; 9. surat skk migas no.srt-0001/skkma0000/2020/s7 tanggal 07 januari 2020 perihal persetujuan amandemen-1 (kesatu) kontrak nomor 4650000076 yang meminta agar tetap mengacu pada komitmen tkdn awal; dengan ini disampaikan draft pertama atas perubahan no.2 kontrak no.4650000076 dengan susunan sebagai berikut: a. batang tubuh perubahan no.2 kontrak no.4650000076; b. annex-1: seluruh dokumen yang tersebut pada butir-1 s/d 9 di atas; c. annex-2: amandemen no.2 atas appendix b-3 (payment milestones); d. annex-3: amandemen no.2 atas appendix d-1 (company plan), appendix d-2 (common milestones); appendix d-3 (contract control schedule); dan appendix d-4 (schedule milestones); e. annex-4: amandemen atas exhibit j (forms of performance bond, warranty bond, and retention bond). draft lengkap atas perubahan no.2 yang dimaksud dapat diunduh pada link google drive berikut: https://1drv.ms/u/s!agxf_4gunw26pdgryhtdgcmfdn1t?e=kklgfb selanjutnya, direncanakan diskusi alignment antara perusahaan dan kontraktor yang dijadwalkan pada: hari : kamis tanggal : 28 oktober 2021 jam : 08.30 – 11.30 wib tempat : ms team link https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_zjnlmdnlyzmtngzjzs00y2rklwi0mjgtyjfjntvhn2i3o gvi%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%2214bb2b67-4cd3-42cf- a5c3-a63aaf5245ac%22%2c%22oid%22%3a%22c5b7ac1b-a839-4be6- af10-1d2318bb4d10%22%7d demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
berikut ini beberapa hal yang menjadi perhatian dan perlu segera ditindaklanjuti terkait persiapan eksekusi pekerjaan pada tahun 2021 : 1. penyelesaian underground (u/g) piping progress saat ini sebesar 56.002 di dari total 64.673 di (basis gos nov-21). mengacu kepada schedule p6 update 3 oktober 2020, penyelesaian 7.999 di harus selesai pada maret 2021. namun ada potensi penambahan volume menjadi 71.554 di dan kemungkinan masih akan berkembang sehingga pekerjaan tersisa akan bertambah. kontraktor segera menindaklanjuti hal-hal berikut : a. segera melakukan finalisasi volume kerja. b. menyampaikan strategi penyelesaian pekerjaan agar bisa mencapai target gos nov- 21, termasuk mengurangi isu interface pekerjaan u/g piping dengan pekerjaan aboveground (a/g) piping dan pekerjaan kritikal lainnya. c. memastikan semua material tambahan akibat perkembangan design sudah diantisipasi pengadaannya. 2. pekerjaan pavement dan pondasi lokal dari hasil monitoring perusahaan, saat ini fokus pekerjaan pavement masih di sekitar tangki, pavement di bawah piperack dan selasar building. untuk pekerjaan local foundation, saat ini yang sudah dimulai di area utility yaitu area 410 boiler, area 450 wtp dan area 440 air & nitrogen system. sedangkan di area process-1 saat ini mulai bekerja di 3 lokasi yaitu area 221 inlet separation, sprk-05 dan area 430 fuel gas. adapun hal-hal yang perlu ditindaklanjuti segera adalah sebagai berikut : a. pavement dan pondasi lokal agar segera dilakukan secara masif di area around equipment untuk memberikan workspace bagi pekerjaan a/g piping. b. membuat status progress precast untuk pondasi lokal dalam bentuk dashboard. c. melakukan penambahan tenaga kerja mengingat pekerjaan ini tersebar hampir di seluruh area sehingga membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak. d. memastikan tidak ada kendala pengadaan rebar dan formwork untuk setiap paket pekerjaan dimaksud. e. melakukan mitigasi terhadap kemungkinan pekerjaan ulang akibat curah hujan yang tinggi selama q1 2021 diantaranya penyediaan pompa dewatering, perbaikan ataupun pengembangan metode konstruksi, memaksimalkan pekerjaan saat cuaca cerah, dan lain sebagainya. 3. penyelesaian steel structure saat ini progress overall steel structure installation mencapai 73% kontraktor agar menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut : a. memastikan volume material sudah final dan sudah dipesan terutama untuk paket pengadaan steel structure-4 oleh vendor pt bapi. dari monitoring perusahaan, saat ini baru sekitar 869 ton yang mulai berproduksi di workshop. b. menyelesaikan pengiriman untuk material yang sudah selesai fabrikasinya terutama derrick flare dan paket-2 pada pertengahan januari 2021. c. menyusun recovery plan pemasangan steel structure terutama critical item di setiap area massive construction. area yang ditandai warna kuning adalah beberapa area yang sudah delay dari schedule gos nov-21). sebagai contoh, progress erection sprk-10 saat ini 41%, sementara plan finish date = 17 desember 2020. 4. pekerjaan building (substation dan control building) perusahaan meminta kontraktor untuk membuat recovery plan terhadap penyelesaian building terutama yang terkait dengan pekerjaan hvac dan fm-200, mengingat aktivitas commissioning electrical panel dan instrument panel tidak akan bisa berjalan tanpa penyelesaian pekerjaan tersebut. saat ini belum ada pekerjaan fm-200 dan hvac di building yang selesai 100%. recovery plan yang diperlukan, diantaranya : a. pengiriman equipment hvac seluruh building sesegera mungkin. eta site seharusnya pada tanggal 31 oktober 2020, namun hingga saat ini belum ada pengiriman (sudah delay dari gos nov-21). b. mempercepat penyelesaian pekerjaan ducting hvac seluruh building. c. monitor pengiriman equipment fm-200 seluruh building, etd 19 desember 2020. d. percepatan pemasangan pipa fm-200 terutama di area external serta shelter equipment agar equipment fm-200 bisa langsung dipasang saat tiba di site. 5. pemasangan mechanical equipment dari hasil monitoring perusahaan, masih ada 174 unit mechanical equipment yang belum tiba di site. kontraktor agar menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut : a. memprioritaskan kedatangan mechanical equipment di area utility sebanyak 31 unit, untuk mendukung kegiatan precommissioning, terutama di area 410 boiler, area 440 air & nitrogen system, area 450 water treatment plant, dan area 480 diesel fuel system. b. melakukan studi pemasangan acid gas incinerator (agi) train#1 agar jadwal pemasangan dipercepat dan efektif, kurang dari 10 bulan. c. melakukan monitor yang ketat dan mempercepat kedatangan equipment di area process-2 yaitu area 321 agi, area 323 sulfuric acid unit (sau), dan area 580 (bleed water). d. memastikan tidak ada pembayaran yang belum dilakukan/pembayaran yang tertunda kepada vendor penyedia equipment/material. e. memastikan seluruh kegiatan pengangkatan/lifting mechanical equipment sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di dalam proyek gpf. 6. pekerjaan aboveground (a/g) piping sehubungan dengan target field welding yang melonjak dalam kurun waktu januari – mei 2021, agar kontraktor dapat menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut : a. memastikan kedatangan material untuk kebutuhan shop welding talok sesuai dengan jadwal pengantaran sehingga target yang dicanangkan sesuai schedule p6 dapat dicapai. b. menindaklanjuti surat perusahaan no. 440/cpq100/2020-s0 tanggal 21 desember 2020 perihal gpf – tindaklanjut pekerjaan shop welding aboveground piping gpf. c. mempercepat penyelesaian pekerjaan shop welding di luar pipeshop talok (saramet, hanazano, dan lain-lain). d. segera merealisasikan workfront real mendekati workfront online dengan mempersiapkan area kerja dan menambah jumlah welder, fitter, rigger dan support. sesuai target bulan januari 2021, jumlah welder yang harus dipenuhi sekitar 121 orang. selain itu, perlu dilakukan evaluasi jumlah crane, untuk mendukung kegiatan lifting pipe spool. e. memaksimalkan produktivitas harian welder minimal 8 di per hari sesuai target schedule p6 dan melakukan usaha-usaha penambahan produktivitas harian agar pencapaian harian melebihi target sehingga target volume yang tinggi pada bulan februari-maret 2021 dapat ditarik ke bulan januari 2021, termasuk usaha-usaha penambahan jam kerja baik overtime dan night shift secara masif untuk mengejar produktivitas harian. f. memperbaiki dan mengoptimalkan metode kerja a/g piping diantaranya pengantaran pipe spool dari shop ke site, management spool di site, dan proses lifting dan stringing. g. segera melakukan handover pekerjaan steel structure dan pemasangan mechanical equipment yang sudah diselesaikan agar personil piping bisa memulai pekerjaan. h. menyusun recovery plan dan memprioritaskan penyelesaian a/g piping area utility khususnya area 440 air & nitrogen system. i. segera menyusun rencana test package dan mempersiapkan resource (tenaga kerja dan peralatan) untuk area utility dan process-1. 7. pekerjaan electrical, instrument dan telecommunication a. kontraktor agar segera melakukan finalisasi volume kerja electrical, instrument dan telecommunication. b. memastikan seluruh equipment/material/kabel sudah dipesan, telah dilakukan pembayaran dan dikirimkan ke site sesuai dengan jadwal. c. menambah jumlah manpower terutama pekerjaan penarikan kabel instrument di area process-1, interconnecting piperack dan process-2 yang sudah bisa dimulai. d. kontraktor harus menyusun strategi penarikan kabel di piperack karena area terbatas dan interface dengan paket pekerjaan lainnya. selain hal-hal tersebut di atas, perusahaan meminta kontraktor menindaklanjuti permasalahan berhentinya pekerjaan selama tahun 2020 yang disebabkan oleh gaji pekerja subkontraktor belum dibayar, tagihan subkontraktor ke kontraktor belum dibayar ataupun permasalahan lainnya, sesuai daftar terlampir. kontraktor diminta melakukan evaluasi dan mempersiapkan mitigasi agar kejadian pada tahun 2020 tidak terjadi pada tahun 2021 dalam rangka penyelesaian kegiatan konstruksi pada tahun 2021 guna mendukung gos november 2021. demikian disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti segera. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | berikut ini beberapa hal yang menjadi perhatian dan perlu segera ditindaklanjuti terkait persiapan eksekusi pekerjaan pada tahun 2021 : 1. penyelesaian underground (u/g) piping progress saat ini sebesar 56.002 di dari total 64.673 di (basis gos nov-21). mengacu kepada schedule p6 update 3 oktober 2020, penyelesaian 7.999 di harus selesai pada maret 2021. namun ada potensi penambahan volume menjadi 71.554 di dan kemungkinan masih akan berkembang sehingga pekerjaan tersisa akan bertambah. kontraktor segera menindaklanjuti hal-hal berikut : a. segera melakukan finalisasi volume kerja. b. menyampaikan strategi penyelesaian pekerjaan agar bisa mencapai target gos nov- 21, termasuk mengurangi isu interface pekerjaan u/g piping dengan pekerjaan aboveground (a/g) piping dan pekerjaan kritikal lainnya. c. memastikan semua material tambahan akibat perkembangan design sudah diantisipasi pengadaannya. 2. pekerjaan pavement dan pondasi lokal dari hasil monitoring perusahaan, saat ini fokus pekerjaan pavement masih di sekitar tangki, pavement di bawah piperack dan selasar building. untuk pekerjaan local foundation, saat ini yang sudah dimulai di area utility yaitu area 410 boiler, area 450 wtp dan area 440 air & nitrogen system. sedangkan di area process-1 saat ini mulai bekerja di 3 lokasi yaitu area 221 inlet separation, sprk-05 dan area 430 fuel gas. adapun hal-hal yang perlu ditindaklanjuti segera adalah sebagai berikut : a. pavement dan pondasi lokal agar segera dilakukan secara masif di area around equipment untuk memberikan workspace bagi pekerjaan a/g piping. b. membuat status progress precast untuk pondasi lokal dalam bentuk dashboard. c. melakukan penambahan tenaga kerja mengingat pekerjaan ini tersebar hampir di seluruh area sehingga membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak. d. memastikan tidak ada kendala pengadaan rebar dan formwork untuk setiap paket pekerjaan dimaksud. e. melakukan mitigasi terhadap kemungkinan pekerjaan ulang akibat curah hujan yang tinggi selama q1 2021 diantaranya penyediaan pompa dewatering, perbaikan ataupun pengembangan metode konstruksi, memaksimalkan pekerjaan saat cuaca cerah, dan lain sebagainya. 3. penyelesaian steel structure saat ini progress overall steel structure installation mencapai 73% kontraktor agar menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut : a. memastikan volume material sudah final dan sudah dipesan terutama untuk paket pengadaan steel structure-4 oleh vendor pt bapi. dari monitoring perusahaan, saat ini baru sekitar 869 ton yang mulai berproduksi di workshop. b. menyelesaikan pengiriman untuk material yang sudah selesai fabrikasinya terutama derrick flare dan paket-2 pada pertengahan januari 2021. c. menyusun recovery plan pemasangan steel structure terutama critical item di setiap area massive construction. area yang ditandai warna kuning adalah beberapa area yang sudah delay dari schedule gos nov-21). sebagai contoh, progress erection sprk-10 saat ini 41%, sementara plan finish date = 17 desember 2020. 4. pekerjaan building (substation dan control building) perusahaan meminta kontraktor untuk membuat recovery plan terhadap penyelesaian building terutama yang terkait dengan pekerjaan hvac dan fm-200, mengingat aktivitas commissioning electrical panel dan instrument panel tidak akan bisa berjalan tanpa penyelesaian pekerjaan tersebut. saat ini belum ada pekerjaan fm-200 dan hvac di building yang selesai 100%. recovery plan yang diperlukan, diantaranya : a. pengiriman equipment hvac seluruh building sesegera mungkin. eta site seharusnya pada tanggal 31 oktober 2020, namun hingga saat ini belum ada pengiriman (sudah delay dari gos nov-21). b. mempercepat penyelesaian pekerjaan ducting hvac seluruh building. c. monitor pengiriman equipment fm-200 seluruh building, etd 19 desember 2020. d. percepatan pemasangan pipa fm-200 terutama di area external serta shelter equipment agar equipment fm-200 bisa langsung dipasang saat tiba di site. 5. pemasangan mechanical equipment dari hasil monitoring perusahaan, masih ada 174 unit mechanical equipment yang belum tiba di site. kontraktor agar menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut : a. memprioritaskan kedatangan mechanical equipment di area utility sebanyak 31 unit, untuk mendukung kegiatan precommissioning, terutama di area 410 boiler, area 440 air & nitrogen system, area 450 water treatment plant, dan area 480 diesel fuel system. b. melakukan studi pemasangan acid gas incinerator (agi) train#1 agar jadwal pemasangan dipercepat dan efektif, kurang dari 10 bulan. c. melakukan monitor yang ketat dan mempercepat kedatangan equipment di area process-2 yaitu area 321 agi, area 323 sulfuric acid unit (sau), dan area 580 (bleed water). d. memastikan tidak ada pembayaran yang belum dilakukan/pembayaran yang tertunda kepada vendor penyedia equipment/material. e. memastikan seluruh kegiatan pengangkatan/lifting mechanical equipment sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di dalam proyek gpf. 6. pekerjaan aboveground (a/g) piping sehubungan dengan target field welding yang melonjak dalam kurun waktu januari – mei 2021, agar kontraktor dapat menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut : a. memastikan kedatangan material untuk kebutuhan shop welding talok sesuai dengan jadwal pengantaran sehingga target yang dicanangkan sesuai schedule p6 dapat dicapai. b. menindaklanjuti surat perusahaan no. 440/cpq100/2020-s0 tanggal 21 desember 2020 perihal gpf – tindaklanjut pekerjaan shop welding aboveground piping gpf. c. mempercepat penyelesaian pekerjaan shop welding di luar pipeshop talok (saramet, hanazano, dan lain-lain). d. segera merealisasikan workfront real mendekati workfront online dengan mempersiapkan area kerja dan menambah jumlah welder, fitter, rigger dan support. sesuai target bulan januari 2021, jumlah welder yang harus dipenuhi sekitar 121 orang. selain itu, perlu dilakukan evaluasi jumlah crane, untuk mendukung kegiatan lifting pipe spool. e. memaksimalkan produktivitas harian welder minimal 8 di per hari sesuai target schedule p6 dan melakukan usaha-usaha penambahan produktivitas harian agar pencapaian harian melebihi target sehingga target volume yang tinggi pada bulan februari-maret 2021 dapat ditarik ke bulan januari 2021, termasuk usaha-usaha penambahan jam kerja baik overtime dan night shift secara masif untuk mengejar produktivitas harian. f. memperbaiki dan mengoptimalkan metode kerja a/g piping diantaranya pengantaran pipe spool dari shop ke site, management spool di site, dan proses lifting dan stringing. g. segera melakukan handover pekerjaan steel structure dan pemasangan mechanical equipment yang sudah diselesaikan agar personil piping bisa memulai pekerjaan. h. menyusun recovery plan dan memprioritaskan penyelesaian a/g piping area utility khususnya area 440 air & nitrogen system. i. segera menyusun rencana test package dan mempersiapkan resource (tenaga kerja dan peralatan) untuk area utility dan process-1. 7. pekerjaan electrical, instrument dan telecommunication a. kontraktor agar segera melakukan finalisasi volume kerja electrical, instrument dan telecommunication. b. memastikan seluruh equipment/material/kabel sudah dipesan, telah dilakukan pembayaran dan dikirimkan ke site sesuai dengan jadwal. c. menambah jumlah manpower terutama pekerjaan penarikan kabel instrument di area process-1, interconnecting piperack dan process-2 yang sudah bisa dimulai. d. kontraktor harus menyusun strategi penarikan kabel di piperack karena area terbatas dan interface dengan paket pekerjaan lainnya. selain hal-hal tersebut di atas, perusahaan meminta kontraktor menindaklanjuti permasalahan berhentinya pekerjaan selama tahun 2020 yang disebabkan oleh gaji pekerja subkontraktor belum dibayar, tagihan subkontraktor ke kontraktor belum dibayar ataupun permasalahan lainnya, sesuai daftar terlampir. kontraktor diminta melakukan evaluasi dan mempersiapkan mitigasi agar kejadian pada tahun 2020 tidak terjadi pada tahun 2021 dalam rangka penyelesaian kegiatan konstruksi pada tahun 2021 guna mendukung gos november 2021. demikian disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti segera. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
menunjuk pada : 1. principal document dan amendment no. 1 to contract no. 4650000076 gas development project for the unitization of the jambaran - tiung biru (jtb unitization dan gas project) 2. side letter (sl) no. 6 penundaan delay liquidated damage 3. sl no. 8 extension of time dengan ini diingatkan bahwa saat ini sudah mendekati tanggal 16 november 2021, yaitu tanggal yang disepakati pada sl no. 8 sebagai target untuk schedule milestone (sm) 157, hc-in/gas in. sehubungan dengan hal tersebut, kontraktor diminta untuk mencapai target penyelesaian sm-157 pada tanggal 16 november 2021. jika kontraktor tidak menyelesaikan sm-157 pada tanggal 16 november 2021, maka pasal 2.5.10.a kontrak mengenai delay liquidated damages akan diberlakukan. demikian disampaikan untuk menjadi perhatian penuh dari kontraktor. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menunjuk pada : 1. principal document dan amendment no. 1 to contract no. 4650000076 gas development project for the unitization of the jambaran - tiung biru (jtb unitization dan gas project) 2. side letter (sl) no. 6 penundaan delay liquidated damage 3. sl no. 8 extension of time dengan ini diingatkan bahwa saat ini sudah mendekati tanggal 16 november 2021, yaitu tanggal yang disepakati pada sl no. 8 sebagai target untuk schedule milestone (sm) 157, hc-in/gas in. sehubungan dengan hal tersebut, kontraktor diminta untuk mencapai target penyelesaian sm-157 pada tanggal 16 november 2021. jika kontraktor tidak menyelesaikan sm-157 pada tanggal 16 november 2021, maka pasal 2.5.10.a kontrak mengenai delay liquidated damages akan diberlakukan. demikian disampaikan untuk menjadi perhatian penuh dari kontraktor. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk mom sponsor meeting (nomor 6) tanggal 8 oktober 2019 dengan subject: 7 th sponsor meeting, telah disepakati penggunaan insight platform untuk compressor dan gtg agar dapat memenuhi nilai ram 95%. saat ini perusahaan belum melihat perkembangan terhadap penyediaan insight platform untuk kebutuhan proyek jtb. untuk itu perusahaan mengingatkan kontraktor untuk segera memenuhi kewajibannya dalam penyediaan insight platform ini. selain itu perusahaan juga mengingatkan kontraktor bahwa insight platform ini harus bisa digunakan untuk keberlangsungan operasi, yang artinya insight platform tidak akan saling mengganggu dengan sistem yang sudah dimiliki saat ini. segala keterlambatan yang disebabkan oleh penyediaan insight platform ini terhadap jadwal proyek, akan menjadi tanggung jawab kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk mom sponsor meeting (nomor 6) tanggal 8 oktober 2019 dengan subject: 7 th sponsor meeting, telah disepakati penggunaan insight platform untuk compressor dan gtg agar dapat memenuhi nilai ram 95%. saat ini perusahaan belum melihat perkembangan terhadap penyediaan insight platform untuk kebutuhan proyek jtb. untuk itu perusahaan mengingatkan kontraktor untuk segera memenuhi kewajibannya dalam penyediaan insight platform ini. selain itu perusahaan juga mengingatkan kontraktor bahwa insight platform ini harus bisa digunakan untuk keberlangsungan operasi, yang artinya insight platform tidak akan saling mengganggu dengan sistem yang sudah dimiliki saat ini. segala keterlambatan yang disebabkan oleh penyediaan insight platform ini terhadap jadwal proyek, akan menjadi tanggung jawab kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
mengacu kepada kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. bersama ini kami sampaikan hasil laporan monitoring verifikasi capaian tkdn epc gpf jtb, monitoring ke-38 yang dilakukan oleh surveyor independen pt sucofindo (persero) dengan periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan juni 2021 dengan capaian tkdn terverifikasi sebesar 17,26% dengan progress biaya yang diterima sebesar 85,81% yang mana belum termasuk outstanding items yang masih dalam proses verifikasi. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu kepada kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. bersama ini kami sampaikan hasil laporan monitoring verifikasi capaian tkdn epc gpf jtb, monitoring ke-38 yang dilakukan oleh surveyor independen pt sucofindo (persero) dengan periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan juni 2021 dengan capaian tkdn terverifikasi sebesar 17,26% dengan progress biaya yang diterima sebesar 85,81% yang mana belum termasuk outstanding items yang masih dalam proses verifikasi. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
mengacu kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. berdasarkan hasil laporan monitoring verifikasi tkdn yang ke-38 oleh surveyor independen, pt. sucofindo (persero) periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan juni 2021 didapatkan capaian tkdn terverifikasi sebesar 17,26% dengan progress biaya yang diterima sebesar 85,81%. mencermati nilai perolehan capaian tkdn sebesar 17,26% sampai bulan juni 2021 masih sangat rendah, oleh karena itu kami menegaskan kembali hal hal sebagai berikut: 1. agar rjj consortium for jtb project dapat melakukan upaya yang lebih masiv untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri guna memenuhi komitmen tkdn sebesar 40,03%. 2. menerapkan secara konsisten target capaian tkdn sesuai permen esdm no. 15 tahun 2013 beserta perubahannya. 3. bilamana setelah pelaksanaan kontrak pencapaian prosentase dan nilai komitmen tkdn tidak dapat dipenuhi, maka sanksi administrasi dan finansial akan diberlakukan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam kontrak serta peraturan yang berlaku. terlampir laporan monitoring verifikasi capaian tkdn ke-38 sebagai bahan evaluasi saudara untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah ri. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. berdasarkan hasil laporan monitoring verifikasi tkdn yang ke-38 oleh surveyor independen, pt. sucofindo (persero) periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan juni 2021 didapatkan capaian tkdn terverifikasi sebesar 17,26% dengan progress biaya yang diterima sebesar 85,81%. mencermati nilai perolehan capaian tkdn sebesar 17,26% sampai bulan juni 2021 masih sangat rendah, oleh karena itu kami menegaskan kembali hal hal sebagai berikut: 1. agar rjj consortium for jtb project dapat melakukan upaya yang lebih masiv untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri guna memenuhi komitmen tkdn sebesar 40,03%. 2. menerapkan secara konsisten target capaian tkdn sesuai permen esdm no. 15 tahun 2013 beserta perubahannya. 3. bilamana setelah pelaksanaan kontrak pencapaian prosentase dan nilai komitmen tkdn tidak dapat dipenuhi, maka sanksi administrasi dan finansial akan diberlakukan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam kontrak serta peraturan yang berlaku. terlampir laporan monitoring verifikasi capaian tkdn ke-38 sebagai bahan evaluasi saudara untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah ri. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
sebagai tindak lanjut surat perusahaan no. 430/cpq100/2021-s0 tanggal 12 oktober 2021 perihal re. process licensor’s work site visits – shell, terlampir disampaikan dukungan proses kedatangan tka dari skk migas melalui surat dari pjs. kepala divisi sumber daya manusia dan sekuriti operasi minyak dan gas bumi no. srt- 0771/skkmi1000/2021/s8 tanggal 22 oktober 2021, yang tembusannya juga disampaikan kepada kontraktor. kontraktor diminta untuk menindaklanjuti pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | sebagai tindak lanjut surat perusahaan no. 430/cpq100/2021-s0 tanggal 12 oktober 2021 perihal re. process licensor’s work site visits – shell, terlampir disampaikan dukungan proses kedatangan tka dari skk migas melalui surat dari pjs. kepala divisi sumber daya manusia dan sekuriti operasi minyak dan gas bumi no. srt- 0771/skkmi1000/2021/s8 tanggal 22 oktober 2021, yang tembusannya juga disampaikan kepada kontraktor. kontraktor diminta untuk menindaklanjuti pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00032 supply of two years spare part for sales gas metering yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatangan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00032 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor secara elektronik. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00032 supply of two years spare part for sales gas metering yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatangan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00032 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor secara elektronik. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
sebagai tindak lanjut surat perusahaan no. 444/cpq100/2021-s0 tanggal 20 oktober 2021 perihal tanggapan atas kedatangan vsm (vendor service man) man energy solution schweiz ag, terlampir disampaikan dukungan proses kedatangan tka dari skk migas melalui surat dari plt. kepala divisi sumber daya manusia dan sekuriti operasi minyak dan gas bumi no. srt-0800/skkmi1000/2021/s8 tanggal 08 november 2021, yang tembusannya juga disampaikan kepada kontraktor. kontraktor diminta untuk menindaklanjuti pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih |  |  | sebagai tindak lanjut surat perusahaan no. 444/cpq100/2021-s0 tanggal 20 oktober 2021 perihal tanggapan atas kedatangan vsm (vendor service man) man energy solution schweiz ag, terlampir disampaikan dukungan proses kedatangan tka dari skk migas melalui surat dari plt. kepala divisi sumber daya manusia dan sekuriti operasi minyak dan gas bumi no. srt-0800/skkmi1000/2021/s8 tanggal 08 november 2021, yang tembusannya juga disampaikan kepada kontraktor. kontraktor diminta untuk menindaklanjuti pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih
mengacu kepada kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. bersama ini kami sampaikan hasil laporan monitoring verifikasi capaian tkdn epc gpf jtb, monitoring ke-39 yang dilakukan oleh surveyor independen pt sucofindo (persero) dengan periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan juni 2021 dengan capaian tkdn terverifikasi sebesar 20,11% dengan progress biaya yang diterima sebesar 87,78% yang mana belum termasuk outstanding items yang masih dalam proses verifikasi. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu kepada kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. bersama ini kami sampaikan hasil laporan monitoring verifikasi capaian tkdn epc gpf jtb, monitoring ke-39 yang dilakukan oleh surveyor independen pt sucofindo (persero) dengan periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan juni 2021 dengan capaian tkdn terverifikasi sebesar 20,11% dengan progress biaya yang diterima sebesar 87,78% yang mana belum termasuk outstanding items yang masih dalam proses verifikasi. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
mengacu kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. berdasarkan hasil laporan monitoring verifikasi tkdn yang ke-39 oleh surveyor independen, pt. sucofindo (persero) periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan juli 2021 didapatkan capaian tkdn terverifikasi sebesar 20,11% dengan progress biaya yang diterima sebesar 87,78%. mencermati nilai perolehan capaian tkdn sebesar 20,11% sampai bulan juli 2021 masih sangat rendah, oleh karena itu kami menegaskan kembali hal hal sebagai berikut: 1. agar rjj consortium for jtb project dapat melakukan upaya yang lebih masiv untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri guna memenuhi komitmen tkdn sebesar 40,03%. 2. menerapkan secara konsisten target capaian tkdn sesuai permen esdm no. 15 tahun 2013 beserta perubahannya. 3. bilamana setelah pelaksanaan kontrak pencapaian prosentase dan nilai komitmen tkdn tidak dapat dipenuhi, maka sanksi administrasi dan finansial akan diberlakukan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam kontrak serta peraturan yang berlaku. terlampir laporan monitoring verifikasi capaian tkdn ke-39 sebagai bahan evaluasi saudara untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah ri. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. berdasarkan hasil laporan monitoring verifikasi tkdn yang ke-39 oleh surveyor independen, pt. sucofindo (persero) periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan juli 2021 didapatkan capaian tkdn terverifikasi sebesar 20,11% dengan progress biaya yang diterima sebesar 87,78%. mencermati nilai perolehan capaian tkdn sebesar 20,11% sampai bulan juli 2021 masih sangat rendah, oleh karena itu kami menegaskan kembali hal hal sebagai berikut: 1. agar rjj consortium for jtb project dapat melakukan upaya yang lebih masiv untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri guna memenuhi komitmen tkdn sebesar 40,03%. 2. menerapkan secara konsisten target capaian tkdn sesuai permen esdm no. 15 tahun 2013 beserta perubahannya. 3. bilamana setelah pelaksanaan kontrak pencapaian prosentase dan nilai komitmen tkdn tidak dapat dipenuhi, maka sanksi administrasi dan finansial akan diberlakukan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam kontrak serta peraturan yang berlaku. terlampir laporan monitoring verifikasi capaian tkdn ke-39 sebagai bahan evaluasi saudara untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah ri. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
mengacu kepada monitoring hasil line check dan ditemukannya kekurangan material aboveground piping dengan summary sebagai berikut (cod 16 november 2021) : berdasarkan data tersebut di atas, perusahaan menganalisa beberapa hal sebagai berikut : 1. kontraktor terlambat mengidentifikasi kekurangan material dan terlambat untuk memesan material sehingga delivery material terjadi hingga w4 januari 2022. 2. kontraktor terlambat menyelesaikan pekerjaan aboveground piping field welding yang seharusnya dapat diselesaikan pada akhir september 2021, hingga saat ini masih tersisa 12.700 di (5%) dan pekerjaan cut & reweld yang cukup banyak di area process- 1. 3. kontraktor telambat menyelesaikan pekerjaan aboveground piping test package yang seharusnya dapat diselesaikan pada akhir oktober 2021, hingga saat ini masih tersisa 776 tp (30%). 4. kontraktor tidak terbuka mengenai data material take off (mto) dan isometric drawing piping sehingga perusahaan tidak dapat melakukan review dan monitoring secara keseluruhan atas kebutuhan dan kedatangan seluruh material piping. atas permasalahan tersebut di atas, perusahaan memberikan teguran keras kepada kontraktor atas kinerja penyelesaian pekerjaan dan kurangnya material yang tersedia di lapangan sehingga menyebabkan gos tidak terlaksana sesuai jadwal pada november 2021. perusahaan menginstruksikan kontraktor melakukan quick action sebagai berikut : 1. segera menyelesaikan aktivitas line check untuk keperluan identifikasi kekurangan material dalam waktu seminggu ke depan dan memastikan semua material sudah dipesan dan diterbitkan po. 2. prioritas pembayaran kepada vendor untuk material piping yang belum tiba di site dan menyiapkan dana yang cukup untuk custom clearance di pelabuhan untuk material impor. 3. meningkatkan produktivitas field welding dan piping hydrotest serta melakukan mitigasi yang cepat dan tepat sehubungan dengan musim hujan agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. 4. menyampaikan rencana kerja closing finding “a” (after hydrotest), painting & insulation hingga reinstatement untuk penyelesaian pekerjaan piping. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | mengacu kepada monitoring hasil line check dan ditemukannya kekurangan material aboveground piping dengan summary sebagai berikut (cod 16 november 2021) : berdasarkan data tersebut di atas, perusahaan menganalisa beberapa hal sebagai berikut : 1. kontraktor terlambat mengidentifikasi kekurangan material dan terlambat untuk memesan material sehingga delivery material terjadi hingga w4 januari 2022. 2. kontraktor terlambat menyelesaikan pekerjaan aboveground piping field welding yang seharusnya dapat diselesaikan pada akhir september 2021, hingga saat ini masih tersisa 12.700 di (5%) dan pekerjaan cut & reweld yang cukup banyak di area process- 1. 3. kontraktor telambat menyelesaikan pekerjaan aboveground piping test package yang seharusnya dapat diselesaikan pada akhir oktober 2021, hingga saat ini masih tersisa 776 tp (30%). 4. kontraktor tidak terbuka mengenai data material take off (mto) dan isometric drawing piping sehingga perusahaan tidak dapat melakukan review dan monitoring secara keseluruhan atas kebutuhan dan kedatangan seluruh material piping. atas permasalahan tersebut di atas, perusahaan memberikan teguran keras kepada kontraktor atas kinerja penyelesaian pekerjaan dan kurangnya material yang tersedia di lapangan sehingga menyebabkan gos tidak terlaksana sesuai jadwal pada november 2021. perusahaan menginstruksikan kontraktor melakukan quick action sebagai berikut : 1. segera menyelesaikan aktivitas line check untuk keperluan identifikasi kekurangan material dalam waktu seminggu ke depan dan memastikan semua material sudah dipesan dan diterbitkan po. 2. prioritas pembayaran kepada vendor untuk material piping yang belum tiba di site dan menyiapkan dana yang cukup untuk custom clearance di pelabuhan untuk material impor. 3. meningkatkan produktivitas field welding dan piping hydrotest serta melakukan mitigasi yang cepat dan tepat sehubungan dengan musim hujan agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. 4. menyampaikan rencana kerja closing finding “a” (after hydrotest), painting & insulation hingga reinstatement untuk penyelesaian pekerjaan piping. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
mengacu surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00862 tanggal 12 november 2021 perihal process licensor’s work site visits – shell, dapat kami sampaikan beberapa hal berikut: 1. sebagai klarifikasi, terlampir adalah draft risalah rapat yang sudah dilakukan antara kontraktor, perusahaan, dan pt. dutamas pada tanggal 28 juli 2021 dan 16 september 2021 yang terakhir kali disusun pada tanggal 21 september 2021, dimana tidak terdapat catatan hasil rapat tersebut yang menghendaki perusahaan untuk menyampaikan salinan licensor agreement antara perusahaan dan shell sebagaimana permintaan kontraktor dalam surat tersebut di atas. 2. sehubungan dengan permintaan kontraktor agar perusahaan dapat menyampaikan salinan licensor agreement antara perusahaan dan shell, dengan ini disampaikan bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena masalah kerahasiaan yang sudah diatur dalam licensor agreement tersebut. 3. terkait dengan aktivitas yang memerlukan supervisi dari shell untuk mendukung performance guarantee, dapat disampaikan bahwa cuplikan informasi dari licensor agreement terkait aktivitas yang dimaksud sudah pernah disampaikan kepada kontraktor melalui surat dari perusahaan no. 125/cpq100/2021-s0 tanggal 18 april 2021 dimana informasi yang sudah disampaikan tersebut merupakan informasi yang sudah mencukupi terkait aktivitas yang dimaksud. 4. sebagaimana butir no.3 dan 4 draft risalah rapat tanggal 28 juli 2021 dan 16 september 2021, sudah dipahami bersama bahwa mekanisme provisional sum akan digunakan sebagaimana ketentuan dalam kontrak. atas ketentuan tersebut, kontraktor diharuskan untuk melakukan pengadaan sebagaimana ketentuan terkait mekanisme provisional sum yang sudah pernah diterapkan sebelumnya untuk uop process licensor site services support. 5. untuk memenuhi target gas on-stream proyek gas jtb-gpf, kontraktor diminta untuk berkoordinasi dengan pt. dutamas untuk menyelesaikan beberapa action item yang teridentifikasi dalam draft risalah rapat tanggal 28 juli 2021 dan 16 september 2021 tersebut terutama dua butir terakhir sebagaimana perusahaan sampaikan dalam surat no. 394/cpq100/2021-s0 tanggal 13 september 2021. 6. sebagai pengingat kepada kontraktor bahwa sudah disampaikan surat perusahaan no. 456/cpq100/2021-s0 tanggal 29 oktober 2021, dimana para technical advisor dari shell dan chemetics sudah mendapatkan dukungan dari skk migas dalam kaitannya dengan proses kedatangan tka untuk proyek jtb sebagai salah satu proyek psn. atas dukungan tersebut, kontraktor kembali diingatkan untuk segera melakukan menyelesaikan beberapa action item yang tersebut pada butir-5 di atas sehingga surat dukungan dari skk migas tersebut dapat dioptimalkan. demikian disampaikan, untuk dapat diketahui bersama. atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00862 tanggal 12 november 2021 perihal process licensor’s work site visits – shell, dapat kami sampaikan beberapa hal berikut: 1. sebagai klarifikasi, terlampir adalah draft risalah rapat yang sudah dilakukan antara kontraktor, perusahaan, dan pt. dutamas pada tanggal 28 juli 2021 dan 16 september 2021 yang terakhir kali disusun pada tanggal 21 september 2021, dimana tidak terdapat catatan hasil rapat tersebut yang menghendaki perusahaan untuk menyampaikan salinan licensor agreement antara perusahaan dan shell sebagaimana permintaan kontraktor dalam surat tersebut di atas. 2. sehubungan dengan permintaan kontraktor agar perusahaan dapat menyampaikan salinan licensor agreement antara perusahaan dan shell, dengan ini disampaikan bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena masalah kerahasiaan yang sudah diatur dalam licensor agreement tersebut. 3. terkait dengan aktivitas yang memerlukan supervisi dari shell untuk mendukung performance guarantee, dapat disampaikan bahwa cuplikan informasi dari licensor agreement terkait aktivitas yang dimaksud sudah pernah disampaikan kepada kontraktor melalui surat dari perusahaan no. 125/cpq100/2021-s0 tanggal 18 april 2021 dimana informasi yang sudah disampaikan tersebut merupakan informasi yang sudah mencukupi terkait aktivitas yang dimaksud. 4. sebagaimana butir no.3 dan 4 draft risalah rapat tanggal 28 juli 2021 dan 16 september 2021, sudah dipahami bersama bahwa mekanisme provisional sum akan digunakan sebagaimana ketentuan dalam kontrak. atas ketentuan tersebut, kontraktor diharuskan untuk melakukan pengadaan sebagaimana ketentuan terkait mekanisme provisional sum yang sudah pernah diterapkan sebelumnya untuk uop process licensor site services support. 5. untuk memenuhi target gas on-stream proyek gas jtb-gpf, kontraktor diminta untuk berkoordinasi dengan pt. dutamas untuk menyelesaikan beberapa action item yang teridentifikasi dalam draft risalah rapat tanggal 28 juli 2021 dan 16 september 2021 tersebut terutama dua butir terakhir sebagaimana perusahaan sampaikan dalam surat no. 394/cpq100/2021-s0 tanggal 13 september 2021. 6. sebagai pengingat kepada kontraktor bahwa sudah disampaikan surat perusahaan no. 456/cpq100/2021-s0 tanggal 29 oktober 2021, dimana para technical advisor dari shell dan chemetics sudah mendapatkan dukungan dari skk migas dalam kaitannya dengan proses kedatangan tka untuk proyek jtb sebagai salah satu proyek psn. atas dukungan tersebut, kontraktor kembali diingatkan untuk segera melakukan menyelesaikan beberapa action item yang tersebut pada butir-5 di atas sehingga surat dukungan dari skk migas tersebut dapat dioptimalkan. demikian disampaikan, untuk dapat diketahui bersama. atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
bersama ini perusahaan mengundang kontraktor untuk menghadiri pelaksanaan workshop secara offline dan reviu bpkp atas dispute change notice (cn) pelaksanaan kontrak pekerjaan epc gpf jtb dengan jadwal sebagai berikut: hari / tanggal : selasa s.d jumat / 30 november s.d 03 desember 2021 tempat : hotel marriot yogyakarta. catatan : 1. pelaksanaan workshop offline dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. peserta offline dari kontraktor diharapkan tidak lebih dari 5 (lima) orang. fasilitas untuk on-line akan disediakan melalui mteams. 2. kontraktor agar menyiapkan bahan/materi yang akan dibahas selama workshop. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini perusahaan mengundang kontraktor untuk menghadiri pelaksanaan workshop secara offline dan reviu bpkp atas dispute change notice (cn) pelaksanaan kontrak pekerjaan epc gpf jtb dengan jadwal sebagai berikut: hari / tanggal : selasa s.d jumat / 30 november s.d 03 desember 2021 tempat : hotel marriot yogyakarta. catatan : 1. pelaksanaan workshop offline dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. peserta offline dari kontraktor diharapkan tidak lebih dari 5 (lima) orang. fasilitas untuk on-line akan disediakan melalui mteams. 2. kontraktor agar menyiapkan bahan/materi yang akan dibahas selama workshop. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
seperti telah disampaikan pada surat perusahaan no.468/cpq100/2021-s0 tanggal 13 november 2021, mengenai target untuk schedule milestone (sm) 157, hc-in/gas in pada tanggal 16 november 2021, kontraktor dapat menyampaikan dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan kontraktor bahwa schedule milestone (sm) 157, hc-in/gas in pada tanggal 16 november 2021, tidak dapat tercapai karena hal-hal yang berada di luar tanggung jawab kontraktor. menjawab surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00871 tanggal 22 november 2021 perihal “permohonan konfirmasi atas extension of time” dengan target sm-157 pada tanggal 30 april 2022, sm-159/gas on stream pada tanggal 23 mei 2022, dan sm-161/plant acceptance pada tanggal 24 juli 2022, dengan ini perusahaan memberikan konfirmasi bahwa perusahaan akan membahas semua dokumen pendukung yang diterima dari kontraktor, yang terkait dengan usulan extension of time dari kontraktor dan juga akan memintakan pendapat dari pihak independen/bpkp. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | seperti telah disampaikan pada surat perusahaan no.468/cpq100/2021-s0 tanggal 13 november 2021, mengenai target untuk schedule milestone (sm) 157, hc-in/gas in pada tanggal 16 november 2021, kontraktor dapat menyampaikan dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan kontraktor bahwa schedule milestone (sm) 157, hc-in/gas in pada tanggal 16 november 2021, tidak dapat tercapai karena hal-hal yang berada di luar tanggung jawab kontraktor. menjawab surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00871 tanggal 22 november 2021 perihal “permohonan konfirmasi atas extension of time” dengan target sm-157 pada tanggal 30 april 2022, sm-159/gas on stream pada tanggal 23 mei 2022, dan sm-161/plant acceptance pada tanggal 24 juli 2022, dengan ini perusahaan memberikan konfirmasi bahwa perusahaan akan membahas semua dokumen pendukung yang diterima dari kontraktor, yang terkait dengan usulan extension of time dari kontraktor dan juga akan memintakan pendapat dari pihak independen/bpkp. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
mengacu pada: 1. dwr no. jtb-rj000-o0-cdn-900-00003 tanggal 3 september 2021 tentang perubahan brand toc analyzer dari mettler toledo menjadi te instrument. 2. dwr no. jtb-rj000-o0-cdn-900-00004 tanggal 3 september 2021 tentang perubahan brand kjeldahl app dari gerhardt menjadi buchi. 3. dwr no. jtb-rj000-o0-cdn-900-00005 tanggal 3 september 2021 tentang perubahan spesifikasi kapasitas volume sulfinert gas sampling bom dari volume awal 1000ml menjadi 500 ml. 4. list of laboratory equipment for jtb project no. 03/jtb/pma-g/xi/21 revisi 3 yang disampaikan oleh pt patochemi murni aditama terkait kebutuhan aktual daya listrik untuk peralatan laboratorium sebesar 70.366 watt, sehingga diperlukan tambahan panel distribusi elektrikal untuk peralatan laboratorium. perusahaan meminta kontraktor untuk berkoordinasi dengan pt. patochemi murni aditama untuk menyampaikan penawaran harga atas keempat perubahan dan/atau penambahan peralatan laboratorium di atas sehingga dapat diproses lebih lanjut sebagai bagian dari provisional sum work order no. jtb-cp000-b0-zzz-900-00013. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih |  |  | mengacu pada: 1. dwr no. jtb-rj000-o0-cdn-900-00003 tanggal 3 september 2021 tentang perubahan brand toc analyzer dari mettler toledo menjadi te instrument. 2. dwr no. jtb-rj000-o0-cdn-900-00004 tanggal 3 september 2021 tentang perubahan brand kjeldahl app dari gerhardt menjadi buchi. 3. dwr no. jtb-rj000-o0-cdn-900-00005 tanggal 3 september 2021 tentang perubahan spesifikasi kapasitas volume sulfinert gas sampling bom dari volume awal 1000ml menjadi 500 ml. 4. list of laboratory equipment for jtb project no. 03/jtb/pma-g/xi/21 revisi 3 yang disampaikan oleh pt patochemi murni aditama terkait kebutuhan aktual daya listrik untuk peralatan laboratorium sebesar 70.366 watt, sehingga diperlukan tambahan panel distribusi elektrikal untuk peralatan laboratorium. perusahaan meminta kontraktor untuk berkoordinasi dengan pt. patochemi murni aditama untuk menyampaikan penawaran harga atas keempat perubahan dan/atau penambahan peralatan laboratorium di atas sehingga dapat diproses lebih lanjut sebagai bagian dari provisional sum work order no. jtb-cp000-b0-zzz-900-00013. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih
mengacu kepada kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. bersama ini kami sampaikan hasil laporan monitoring verifikasi capaian tkdn epc gpf jtb, monitoring ke-40 yang dilakukan oleh surveyor independen pt sucofindo (persero) dengan periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan agustus 2021 dengan capaian tkdn terverifikasi sebesar 21,36% dengan progress biaya yang diterima sebesar 90,57% yang mana belum termasuk outstanding items yang masih dalam proses verifikasi. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu kepada kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. bersama ini kami sampaikan hasil laporan monitoring verifikasi capaian tkdn epc gpf jtb, monitoring ke-40 yang dilakukan oleh surveyor independen pt sucofindo (persero) dengan periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan agustus 2021 dengan capaian tkdn terverifikasi sebesar 21,36% dengan progress biaya yang diterima sebesar 90,57% yang mana belum termasuk outstanding items yang masih dalam proses verifikasi. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
mengacu kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. berdasarkan hasil laporan monitoring verifikasi tkdn yang ke-40 oleh surveyor independen, pt sucofindo (persero) periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan agustus 2021 didapatkan capaian tkdn terverifikasi sebesar 21,36% dengan progress biaya yang diterima sebesar 90,57%. mencermati nilai perolehan capaian tkdn sebesar 21,36% sampai bulan agustus 2021 masih sangat rendah, oleh karena itu kami menegaskan kembali hal hal sebagai berikut: 1. agar rjj consortium for jtb project dapat melakukan upaya yang lebih masiv untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri guna memenuhi komitmen tkdn sebesar 40,03%. 2. menerapkan secara konsisten target capaian tkdn sesuai permen esdm no. 15 tahun 2013 beserta perubahannya. 3. bilamana setelah pelaksanaan kontrak pencapaian prosentase dan nilai komitmen tkdn tidak dapat dipenuhi, maka sanksi administrasi dan finansial akan diberlakukan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam kontrak serta peraturan yang berlaku. terlampir laporan monitoring verifikasi capaian tkdn ke-40 sebagai bahan evaluasi saudara untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah ri. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. berdasarkan hasil laporan monitoring verifikasi tkdn yang ke-40 oleh surveyor independen, pt sucofindo (persero) periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan agustus 2021 didapatkan capaian tkdn terverifikasi sebesar 21,36% dengan progress biaya yang diterima sebesar 90,57%. mencermati nilai perolehan capaian tkdn sebesar 21,36% sampai bulan agustus 2021 masih sangat rendah, oleh karena itu kami menegaskan kembali hal hal sebagai berikut: 1. agar rjj consortium for jtb project dapat melakukan upaya yang lebih masiv untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri guna memenuhi komitmen tkdn sebesar 40,03%. 2. menerapkan secara konsisten target capaian tkdn sesuai permen esdm no. 15 tahun 2013 beserta perubahannya. 3. bilamana setelah pelaksanaan kontrak pencapaian prosentase dan nilai komitmen tkdn tidak dapat dipenuhi, maka sanksi administrasi dan finansial akan diberlakukan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam kontrak serta peraturan yang berlaku. terlampir laporan monitoring verifikasi capaian tkdn ke-40 sebagai bahan evaluasi saudara untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah ri. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
merujuk pada: a) surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00867 tanggal 17 november 2021 perihal “penyampaian konsep perubahan side letter no.8”; dan b) surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00857 tanggal 5 november 2021 perihal “tanggapan atas surat perusahaan no. 447/cpq100/2021-s0”; bersama ini perusahaan sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. side letter (sl) no.8 yang disepakati oleh para pihak pada tanggal 19 juli 2021 adalah sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan setelah tanggal plant acceptance pada baseline-1 (22 juli 2021) terlewati dengan basis execution schedule cut-off 26 juni 2021. target yang disepakati pada sl no.8 akan diubah sesuai hasil reviu bpkp. 2. target yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. hc-in/gas-in (sm-157) : 16 november 2021 (dengan kondisi agi train- 1, ageu dan sau beroperasi) b. gas on stream (gos) (sm-159) : 30 november 2021 c. acceptance (sm-161) : 26 maret 2022 3. hasil reviu bpkp telah didapatkan pada tanggal 5 november 2021 (terlampir), dengan kesimpulan umum yaitu target-target dalam side letter no.8 merupakan target yang harus direalisasikan oleh kedua belah pihak; serta mengingat waktu yang mendesak, kontraktor diharapkan sudah mulai melakukan upaya maksimalnya (best effort) dalam pencapaian gos november 2021 sesuai dengan kesepakatan. dengan didapatkannya hasil reviu bpkp tersebut, maka target yang disepakati pada sl no.8 menjadi tetap dan tidak berubah. 4. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00857, tanggal 5 november 2021 telah dijawab dengan surat perusahaan no. 468/cpq100/2021-s0 tanggal 13 november 2021, dimana perusahaan menyatakan bahwa apabila sm 157 hc-in/gas-in tidak tercapai pada tanggal 16 november 2021, maka merujuk pada ketentuan dokumen induk, artikel 2.5.10.a pengenaan start up delay liquidated damages (ld) akan diberlakukan terhitung mulai tanggal 17 november 2021. 5. pernyataan kontraktor bahwa kondisi-kondisi dan target yang tercantum pada sl no. 8 sudah tidak dapat diterapkan pada proyek jtb-gpf adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. hal ini dikarenakan basis sl no. 8 adalah execution schedule cut- off 26 juni 2021 sedangkan yang disampaikan pada surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-00857, tanggal 5 november 2021 adalah hal-hal yang terjadi setelah 26 juni 2021. selain itu perusahaan juga menyampaikan pada surat no. 468/cpq100/2021-s0 bahwa akan dilakukan peninjauan ulang pengenaan ld dimaksud, apabila keterlambatan pencapaian sm 157 terbukti diluar kendali kontraktor. 6. workshop schedule review gos telah dilaksanakan pada tanggal 11 – 13 november 2021 dimana tidak dilakukan pembahasan terkait alasan dan/atau penyebab tidak dapat dicapainya schedule milestone (sm)-157 untuk hc-in/gas-in pada tanggal 16 november 2021. dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, perusahaan tidak dapat menerima usulan kontraktor dalam surat no.jtb-l-rj-pj-00867. merujuk dokumen induk artikel 2.5.10.a, maka ketentuan pemberlakuan start-up delay liquidated damages (ld) akan tetap dikenakan kepada kontraktor dan akan diberlakukan terhitung mulai tanggal 17 november 2021. realisasi perhitungan ld yang dimaksud akan dilakukan pada saat aktual acceptance terjadi nanti. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk pada: a) surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00867 tanggal 17 november 2021 perihal “penyampaian konsep perubahan side letter no.8”; dan b) surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00857 tanggal 5 november 2021 perihal “tanggapan atas surat perusahaan no. 447/cpq100/2021-s0”; bersama ini perusahaan sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. side letter (sl) no.8 yang disepakati oleh para pihak pada tanggal 19 juli 2021 adalah sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan setelah tanggal plant acceptance pada baseline-1 (22 juli 2021) terlewati dengan basis execution schedule cut-off 26 juni 2021. target yang disepakati pada sl no.8 akan diubah sesuai hasil reviu bpkp. 2. target yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. hc-in/gas-in (sm-157) : 16 november 2021 (dengan kondisi agi train- 1, ageu dan sau beroperasi) b. gas on stream (gos) (sm-159) : 30 november 2021 c. acceptance (sm-161) : 26 maret 2022 3. hasil reviu bpkp telah didapatkan pada tanggal 5 november 2021 (terlampir), dengan kesimpulan umum yaitu target-target dalam side letter no.8 merupakan target yang harus direalisasikan oleh kedua belah pihak; serta mengingat waktu yang mendesak, kontraktor diharapkan sudah mulai melakukan upaya maksimalnya (best effort) dalam pencapaian gos november 2021 sesuai dengan kesepakatan. dengan didapatkannya hasil reviu bpkp tersebut, maka target yang disepakati pada sl no.8 menjadi tetap dan tidak berubah. 4. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00857, tanggal 5 november 2021 telah dijawab dengan surat perusahaan no. 468/cpq100/2021-s0 tanggal 13 november 2021, dimana perusahaan menyatakan bahwa apabila sm 157 hc-in/gas-in tidak tercapai pada tanggal 16 november 2021, maka merujuk pada ketentuan dokumen induk, artikel 2.5.10.a pengenaan start up delay liquidated damages (ld) akan diberlakukan terhitung mulai tanggal 17 november 2021. 5. pernyataan kontraktor bahwa kondisi-kondisi dan target yang tercantum pada sl no. 8 sudah tidak dapat diterapkan pada proyek jtb-gpf adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. hal ini dikarenakan basis sl no. 8 adalah execution schedule cut- off 26 juni 2021 sedangkan yang disampaikan pada surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-00857, tanggal 5 november 2021 adalah hal-hal yang terjadi setelah 26 juni 2021. selain itu perusahaan juga menyampaikan pada surat no. 468/cpq100/2021-s0 bahwa akan dilakukan peninjauan ulang pengenaan ld dimaksud, apabila keterlambatan pencapaian sm 157 terbukti diluar kendali kontraktor. 6. workshop schedule review gos telah dilaksanakan pada tanggal 11 – 13 november 2021 dimana tidak dilakukan pembahasan terkait alasan dan/atau penyebab tidak dapat dicapainya schedule milestone (sm)-157 untuk hc-in/gas-in pada tanggal 16 november 2021. dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, perusahaan tidak dapat menerima usulan kontraktor dalam surat no.jtb-l-rj-pj-00867. merujuk dokumen induk artikel 2.5.10.a, maka ketentuan pemberlakuan start-up delay liquidated damages (ld) akan tetap dikenakan kepada kontraktor dan akan diberlakukan terhitung mulai tanggal 17 november 2021. realisasi perhitungan ld yang dimaksud akan dilakukan pada saat aktual acceptance terjadi nanti. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00864 perihal penggunaan peralatan permanent laboratorium pada tahapan commisioning sampai acceptance, dimana kontraktor menyampaikan usulan untuk dapat menggunakan peralatan permanen laboratorium dalam mendukung kegiatan pre-commissioning/commissioning sampai acceptance proyek jtb-gpf. atas usulan kontraktor tersebut dan sesuai dengan ketentuan kontrak exhibit a section 5.7 dimana kontraktor tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas permanen atau fasilitas perusahaan setelah adanya persetujuan tertulis dari perusahaan atau untuk kebutuhan darurat; maka untuk dapat memberikan persetujuan tertulis yang dimaksud, kontraktor diminta untuk merevisi dan melengkapi usulan tersebut sehingga dapat memuat informasi berikut: 1. nama penanggung jawab dan personil kontraktor yang akan mendukung kegiatan penggunaan peralatan laboratorium permanen tersebut; 2. durasi dan tanggal definitif penggunaan peralatan laboratorium permanen tersebut. 3. daftar peralatan laboratorium permanen yang dimiliki perusahaan yang akan digunakan oleh kontraktor; 4. daftar reagent dan chemical laboratorium permanen yang dimiliki oleh perusahaan yang akan digunakan oleh kontraktor beserta dengan estimasi kuantitasnya; 5. usulan kondisi lainnya sebagaimana dibutuhkan. merujuk lampiran 1 dari surat kontraktor tersebut di atas terkait “usulan penggunaan peralatan permanent laboratorium pepc oleh rjj selama phase commissioning sampai handover jtb proyek jtb”, kontraktor diminta untuk menjadwalkan diskusi klarifikasi teknis dengan fungsi terkait di perusahaan pada kesempatan pertama. bila informasi dan tindak lanjut di atas sudah disampaikan dan dilakukan oleh kontraktor tersebut, perusahaan akan melakukan reviu dan assessment sebelum persetujuan tertulis yang dimaksud diberikan. demikian disampaikan, untuk dapat diketahui bersama. atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | merujuk surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00864 perihal penggunaan peralatan permanent laboratorium pada tahapan commisioning sampai acceptance, dimana kontraktor menyampaikan usulan untuk dapat menggunakan peralatan permanen laboratorium dalam mendukung kegiatan pre-commissioning/commissioning sampai acceptance proyek jtb-gpf. atas usulan kontraktor tersebut dan sesuai dengan ketentuan kontrak exhibit a section 5.7 dimana kontraktor tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas permanen atau fasilitas perusahaan setelah adanya persetujuan tertulis dari perusahaan atau untuk kebutuhan darurat; maka untuk dapat memberikan persetujuan tertulis yang dimaksud, kontraktor diminta untuk merevisi dan melengkapi usulan tersebut sehingga dapat memuat informasi berikut: 1. nama penanggung jawab dan personil kontraktor yang akan mendukung kegiatan penggunaan peralatan laboratorium permanen tersebut; 2. durasi dan tanggal definitif penggunaan peralatan laboratorium permanen tersebut. 3. daftar peralatan laboratorium permanen yang dimiliki perusahaan yang akan digunakan oleh kontraktor; 4. daftar reagent dan chemical laboratorium permanen yang dimiliki oleh perusahaan yang akan digunakan oleh kontraktor beserta dengan estimasi kuantitasnya; 5. usulan kondisi lainnya sebagaimana dibutuhkan. merujuk lampiran 1 dari surat kontraktor tersebut di atas terkait “usulan penggunaan peralatan permanent laboratorium pepc oleh rjj selama phase commissioning sampai handover jtb proyek jtb”, kontraktor diminta untuk menjadwalkan diskusi klarifikasi teknis dengan fungsi terkait di perusahaan pada kesempatan pertama. bila informasi dan tindak lanjut di atas sudah disampaikan dan dilakukan oleh kontraktor tersebut, perusahaan akan melakukan reviu dan assessment sebelum persetujuan tertulis yang dimaksud diberikan. demikian disampaikan, untuk dapat diketahui bersama. atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan surat perusahaan no. 331/cpq100/2021-s0 tanggal 9 agustus 2021 perihal permohonan kontraktor untuk penghentian pengenaan pajak penghasilan (pph) pada pembayaran menggunakan provisional sum, sampai saat ini perusahaan belum menerima respon dari kontraktor. kontraktor diminta memberikan respon atas surat perusahaan tersebut diatas dengan menyampaikan tanggapan dari djp kepada perusahaan. tanggapan dari djp tersebut, akan membantu perusahaan dalam memberikan respon yang tepat atas permohonan kontraktor. apabila kontraktor belum mengajukan keberatan ke djp, harap disampaikan alasannya kepada perusahaan. demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih |  |  | sehubungan dengan surat perusahaan no. 331/cpq100/2021-s0 tanggal 9 agustus 2021 perihal permohonan kontraktor untuk penghentian pengenaan pajak penghasilan (pph) pada pembayaran menggunakan provisional sum, sampai saat ini perusahaan belum menerima respon dari kontraktor. kontraktor diminta memberikan respon atas surat perusahaan tersebut diatas dengan menyampaikan tanggapan dari djp kepada perusahaan. tanggapan dari djp tersebut, akan membantu perusahaan dalam memberikan respon yang tepat atas permohonan kontraktor. apabila kontraktor belum mengajukan keberatan ke djp, harap disampaikan alasannya kepada perusahaan. demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
mengacu kepada kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. bersama ini kami sampaikan hasil laporan monitoring verifikasi capaian tkdn epc gpf jtb, monitoring ke-41 yang dilakukan oleh surveyor lndependen pt sucofindo (persero) dengan periode verifikasi okt ober 2017 sampai dengan september 2021 dengan capaian tkdn terverifikasi sebesar 24,41 % dengan progress biaya yang diterima sebesar 92,66% yang mana belum termasuk outstanding items yang masih dalam proses verifi kasi. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih |  |  | mengacu kepada kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. bersama ini kami sampaikan hasil laporan monitoring verifikasi capaian tkdn epc gpf jtb, monitoring ke-41 yang dilakukan oleh surveyor lndependen pt sucofindo (persero) dengan periode verifikasi okt ober 2017 sampai dengan september 2021 dengan capaian tkdn terverifikasi sebesar 24,41 % dengan progress biaya yang diterima sebesar 92,66% yang mana belum termasuk outstanding items yang masih dalam proses verifi kasi. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih
mengacu kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. berdasarkan hasil laporan monitoring verifi kasi tkdn yang ke-41 oleh surveyor lndepen den, pt. sucofindo (persero) periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan september 2021 didapatkan capaian tkdn terv erifikasi sebesar 24,41 % dengan progress biaya yang diterima sebesar 92,66%. mencermati nilai perolehan capaian tkdn sebesar 24,41% sampai bulan september 2021 masih sangat rendah, oleh karena itu kami menegaskan kembali hal hal sebagai berikut: 1. agar rjj consortium for jtb project dapat melakukan upaya yang lebih masiv untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri guna memenuhi komitmen tkdn sebesar 40,03%. 2. menerapkan secara konsisten target capaian tkdn sesuai permen esdm no. 15 tahun 2013 beserta perubahannya. 3. bilamana setelah pelaksanaan kontrak pencapaian prosentase dan nilai komitmen tkdn tidak dapat dipenuhi, maka sanksi administrasi dan finansial akan diberlak ukan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam kontrak serta peraturan yang berlaku. terlampir laporan monitoring verifikasi capaian tkdn ke-41 sebagai bahan evaluasi saudara untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah ri. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. berdasarkan hasil laporan monitoring verifi kasi tkdn yang ke-41 oleh surveyor lndepen den, pt. sucofindo (persero) periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan september 2021 didapatkan capaian tkdn terv erifikasi sebesar 24,41 % dengan progress biaya yang diterima sebesar 92,66%. mencermati nilai perolehan capaian tkdn sebesar 24,41% sampai bulan september 2021 masih sangat rendah, oleh karena itu kami menegaskan kembali hal hal sebagai berikut: 1. agar rjj consortium for jtb project dapat melakukan upaya yang lebih masiv untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri guna memenuhi komitmen tkdn sebesar 40,03%. 2. menerapkan secara konsisten target capaian tkdn sesuai permen esdm no. 15 tahun 2013 beserta perubahannya. 3. bilamana setelah pelaksanaan kontrak pencapaian prosentase dan nilai komitmen tkdn tidak dapat dipenuhi, maka sanksi administrasi dan finansial akan diberlak ukan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam kontrak serta peraturan yang berlaku. terlampir laporan monitoring verifikasi capaian tkdn ke-41 sebagai bahan evaluasi saudara untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah ri. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
mengacu kepada kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. bersama ini kami sampaikan hasil laporan monitoring verifikasi capaian tkdn epc gpf jtb, monitoring ke-42 yang dilakukan oleh surveyor independen pt sucofindo (persero) dengan periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan oktober 2021 dengan capaian tkdn terverifikasi sebesar 28,21% dengan progress biaya yang diterima sebesar 94,05% yang mana belum termasuk outstanding items yang masih dalam proses verifikasi. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu kepada kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. bersama ini kami sampaikan hasil laporan monitoring verifikasi capaian tkdn epc gpf jtb, monitoring ke-42 yang dilakukan oleh surveyor independen pt sucofindo (persero) dengan periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan oktober 2021 dengan capaian tkdn terverifikasi sebesar 28,21% dengan progress biaya yang diterima sebesar 94,05% yang mana belum termasuk outstanding items yang masih dalam proses verifikasi. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
mengacu kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. berdasarkan hasil laporan monitoring verifikasi tkdn yang ke-42 oleh surveyor independen, pt. sucofindo (persero) periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan oktober 2021 didapatkan capaian tkdn terverifikasi sebesar 28,21% dengan progress biaya yang diterima sebesar 94,05%. mencermati nilai perolehan capaian tkdn sebesar 28,21% sampai bulan oktober 2021 masih cukup rendah, oleh karena itu kami menegaskan kembali hal hal sebagai berikut: 1. agar rjj consortium for jtb project dapat melakukan upaya yang lebih masiv untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri guna memenuhi komitmen tkdn sebesar 40,03%. 2. menerapkan secara konsisten target capaian tkdn sesuai permen esdm no. 15 tahun 2013 beserta perubahannya. 3. bilamana setelah pelaksanaan kontrak pencapaian prosentase dan nilai komitmen tkdn tidak dapat dipenuhi, maka sanksi administrasi dan finansial akan diberlakukan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam kontrak serta peraturan yang berlaku. terlampir laporan monitoring verifikasi capaian tkdn ke-42 sebagai bahan evaluasi saudara untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah ri. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. berdasarkan hasil laporan monitoring verifikasi tkdn yang ke-42 oleh surveyor independen, pt. sucofindo (persero) periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan oktober 2021 didapatkan capaian tkdn terverifikasi sebesar 28,21% dengan progress biaya yang diterima sebesar 94,05%. mencermati nilai perolehan capaian tkdn sebesar 28,21% sampai bulan oktober 2021 masih cukup rendah, oleh karena itu kami menegaskan kembali hal hal sebagai berikut: 1. agar rjj consortium for jtb project dapat melakukan upaya yang lebih masiv untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri guna memenuhi komitmen tkdn sebesar 40,03%. 2. menerapkan secara konsisten target capaian tkdn sesuai permen esdm no. 15 tahun 2013 beserta perubahannya. 3. bilamana setelah pelaksanaan kontrak pencapaian prosentase dan nilai komitmen tkdn tidak dapat dipenuhi, maka sanksi administrasi dan finansial akan diberlakukan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam kontrak serta peraturan yang berlaku. terlampir laporan monitoring verifikasi capaian tkdn ke-42 sebagai bahan evaluasi saudara untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah ri. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
sebagai tindak lanjut surat perusahaan no. 524/cpq100/2021-s0 tanggal 22 desember 2021 perihal kedatangan vsm (vendor service man) uop-callidus, terlampir disampaikan dukungan proses kedatangan tka dari skk migas melalui surat dari plt. kepala divisi sumber daya manusia dan sekuriti operasi minyak dan gas bumi no. srt- 1011/skkmi1000/2021/s8 tanggal 28 desember 2021, yang tembusannya juga disampaikan kepada kontraktor. kontraktor diminta untuk menindaklanjuti pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih |  |  | sebagai tindak lanjut surat perusahaan no. 524/cpq100/2021-s0 tanggal 22 desember 2021 perihal kedatangan vsm (vendor service man) uop-callidus, terlampir disampaikan dukungan proses kedatangan tka dari skk migas melalui surat dari plt. kepala divisi sumber daya manusia dan sekuriti operasi minyak dan gas bumi no. srt- 1011/skkmi1000/2021/s8 tanggal 28 desember 2021, yang tembusannya juga disampaikan kepada kontraktor. kontraktor diminta untuk menindaklanjuti pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih
perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00036 reimbursement of import duties and taxes for various piping material and valves yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatangan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menadatangani scanned copy wo-00036 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00036 reimbursement of import duties and taxes for various piping material and valves yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatangan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menadatangani scanned copy wo-00036 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb top dan all risk periode bulan januari 2022”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb top dan all risk periode bulan januari 2022”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00866, berkaitan dengan beberapa training vendor yang telah dilaksanakan, berikut disampaikan perihal penawaran/quotation vendor training tersebut sebagaimana terlampir (attachment-1, quotation vendor training list cost summary), dan untuk reference quotation dari vendor terkait berhubung ukuran file cukup besar, dapat ditemukan pada link berikut ini: https://drive.google.com/drive/folders/1gpkuttvzwdvtm4nhgjw9c3idfxrhxuel?usp=sha ring. untuk selanjutnya mohon agar perusahaan dapat menerbitkan work order kepada kontraktor terkait pelaksanaan hal ini agar pembayaran kepada kontraktor dapat dilakukan sesuai klausul provisional sum di exhibit b section 2.2. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00866, berkaitan dengan beberapa training vendor yang telah dilaksanakan, berikut disampaikan perihal penawaran/quotation vendor training tersebut sebagaimana terlampir (attachment-1, quotation vendor training list cost summary), dan untuk reference quotation dari vendor terkait berhubung ukuran file cukup besar, dapat ditemukan pada link berikut ini: https://drive.google.com/drive/folders/1gpkuttvzwdvtm4nhgjw9c3idfxrhxuel?usp=sha ring. untuk selanjutnya mohon agar perusahaan dapat menerbitkan work order kepada kontraktor terkait pelaksanaan hal ini agar pembayaran kepada kontraktor dapat dilakukan sesuai klausul provisional sum di exhibit b section 2.2. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
kontraktor telah menerima surat perusahaan no. 007/cpq101/gpf/2017-so perihal solusi hydrate dan memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. butir 3, kontraktor telah memaparkan hasil studi tambahan, yang diinstruksikan oleh perusahaan pada tanggapan perusahaan tanggai 3 november 2017, saat diskusi ianjutan terkait studi hydrate tanggai 13 november 2017. 2. butir 4, mengacu pada principal document pasal 2.1.3 yang mengacu pada bagian 3.2.2.6 exhibit a, kontraktor berkeyakinan bahwa kontraktor telah memenuhi ruang lingkup pekerjaan sp3mp dengan penerbitan dokumen mitigation of hydrate formation report. kontraktor juga telah melakukan studi-studi tambahan yang diinstruksikan perusahaan melalui tanggapan perusahaan terhadap dokumen mitigation of hydrate formation report. 3. butir 6, kontraktor mencatat permintaan perusahaan untuk memberikan studi yang lebih rinci dengan melakukan analisa sensitivitas; yang pelaksanaannya akan menjadi subyek dari ketentuan pasal 3.2.2.6 exhibit a.- yang direvisi sesuai kesepakatan pada risalah rapat tertanggal 31 juli 2017. atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih. |  |  | kontraktor telah menerima surat perusahaan no. 007/cpq101/gpf/2017-so perihal solusi hydrate dan memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. butir 3, kontraktor telah memaparkan hasil studi tambahan, yang diinstruksikan oleh perusahaan pada tanggapan perusahaan tanggai 3 november 2017, saat diskusi ianjutan terkait studi hydrate tanggai 13 november 2017. 2. butir 4, mengacu pada principal document pasal 2.1.3 yang mengacu pada bagian 3.2.2.6 exhibit a, kontraktor berkeyakinan bahwa kontraktor telah memenuhi ruang lingkup pekerjaan sp3mp dengan penerbitan dokumen mitigation of hydrate formation report. kontraktor juga telah melakukan studi-studi tambahan yang diinstruksikan perusahaan melalui tanggapan perusahaan terhadap dokumen mitigation of hydrate formation report. 3. butir 6, kontraktor mencatat permintaan perusahaan untuk memberikan studi yang lebih rinci dengan melakukan analisa sensitivitas; yang pelaksanaannya akan menjadi subyek dari ketentuan pasal 3.2.2.6 exhibit a.- yang direvisi sesuai kesepakatan pada risalah rapat tertanggal 31 juli 2017. atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.
menindaklanjuti permintaan perusahaan melalui surat no. o01/cpq101/2017-so perihal usulan personil penting, bersama surat ini kontraktor akan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut : 1. perbandingan antara organisasi yang disampaikan pada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-b-0001 dengan organisasi yang diajukan pada saat fase tender beserta penjelasan dan alasan atas setiap perbedaan tersebut. lampiran-1. 2. kontraktor menyampaikan bahwa kontraktor tetap akan mengajukan kandidat personil yang tidak dapat diterima oleh perusahaan untuk menjadi personil penting. untuk mendukung kinerja kandidat personil penting tersebut, kontraktor akan menambahkan dedicated quality assurance yang berfungsi untuk memastikan bahwa kualitas prosedur, gambar kerja, desain, perhitungan teknis, spesifikasi, dan lainnya memenuhi persyaratan kontrak dan harapan perusahaan. |  |  | menindaklanjuti permintaan perusahaan melalui surat no. o01/cpq101/2017-so perihal usulan personil penting, bersama surat ini kontraktor akan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut : 1. perbandingan antara organisasi yang disampaikan pada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-b-0001 dengan organisasi yang diajukan pada saat fase tender beserta penjelasan dan alasan atas setiap perbedaan tersebut. lampiran-1. 2. kontraktor menyampaikan bahwa kontraktor tetap akan mengajukan kandidat personil yang tidak dapat diterima oleh perusahaan untuk menjadi personil penting. untuk mendukung kinerja kandidat personil penting tersebut, kontraktor akan menambahkan dedicated quality assurance yang berfungsi untuk memastikan bahwa kualitas prosedur, gambar kerja, desain, perhitungan teknis, spesifikasi, dan lainnya memenuhi persyaratan kontrak dan harapan perusahaan.
terkait dengan ﬁnalisasi dan sebagai tindak lanjut dari mitigation and optimization plan dari issue mengenai hydrate, konsorsium rjj dan lapi itb bermaksud untuk mengadakan presnetasi mengenai konsep yang optimum dari teknologi pemrosesan gas untuk proyek jtb. kami bermaksud untuk mengundang pepc dan tim untuk hadir di presentasi dan diskusi yang akan diadakan pada: haril tanggal : rabu, 15 nov 2017 waktu : 11.00 wib — finish (sesudah pmt meeting) tempat : rekind office agenda : presentation concept technology optimum for gas processing facility atas perhatian bapak dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | terkait dengan ﬁnalisasi dan sebagai tindak lanjut dari mitigation and optimization plan dari issue mengenai hydrate, konsorsium rjj dan lapi itb bermaksud untuk mengadakan presnetasi mengenai konsep yang optimum dari teknologi pemrosesan gas untuk proyek jtb. kami bermaksud untuk mengundang pepc dan tim untuk hadir di presentasi dan diskusi yang akan diadakan pada: haril tanggal : rabu, 15 nov 2017 waktu : 11.00 wib — finish (sesudah pmt meeting) tempat : rekind office agenda : presentation concept technology optimum for gas processing facility atas perhatian bapak dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.
sesuai dengan jadwal proyek bahwa kegiatan pembangunan kantor perintis akan mulai dilaksanakan pada januari 2018. untuk mendukung pelaksanaan jadwal konstruksi proyek, kontraktor berencana akan mengajukan ljin mendirikan bangunan (imb) sesegera mungkin. maka melalui surat ini kami mohon agar perusahaan dapat membuat surat permohonan imb kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten bojonegoro, disertai dengan dokumen persyaratan sesuai peraturan bupati bojonegoro no.33 tahun 2014 sebagaimana terlampir. atas perhatian dan kerjasamannya kami sampaikan terimakasih. |  |  | sesuai dengan jadwal proyek bahwa kegiatan pembangunan kantor perintis akan mulai dilaksanakan pada januari 2018. untuk mendukung pelaksanaan jadwal konstruksi proyek, kontraktor berencana akan mengajukan ljin mendirikan bangunan (imb) sesegera mungkin. maka melalui surat ini kami mohon agar perusahaan dapat membuat surat permohonan imb kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten bojonegoro, disertai dengan dokumen persyaratan sesuai peraturan bupati bojonegoro no.33 tahun 2014 sebagaimana terlampir. atas perhatian dan kerjasamannya kami sampaikan terimakasih.
sebagai tindak ianjut terkait dengan surat nomor jtb-l-rj-pj-0332, maka kontraktor dengan ini mengajukan tambahan hari terkait vendor hazop dan s/l classiﬁcation workshop. adapun detail tambahan hari tersebut adalah: tanggal : 21 agustus 2019 waktu : 07.30 - 16.30 tem pat : jakarta lokasi : ruang e-susanto, pt workshop rekayasa industri, kalibata , facilitator : lim seng beng l scribe (facilitator), sarah irene i bondan ariawan (scribe) agenda yang diajukan oleh kontraktor di tanggal yang disebutkan di atas adalah untuk workshop paket nitrogen generator, yang akan dihadiri oleh vendor (parker). kontraktor meminta perusahaan untuk menghadirkan personel yang relevan sesuai dengan hazop procedure (jtb-rjjooo-f0-prc-900-00004), dan sil classiﬁcation procedure (jtb-rjj000-f0-prc-900-00005). mengingat pentingnya agenda tersebut dalam pelaksanaan proyek, kami mohon kehadiran perusahaan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sebagai tindak ianjut terkait dengan surat nomor jtb-l-rj-pj-0332, maka kontraktor dengan ini mengajukan tambahan hari terkait vendor hazop dan s/l classiﬁcation workshop. adapun detail tambahan hari tersebut adalah: tanggal : 21 agustus 2019 waktu : 07.30 - 16.30 tem pat : jakarta lokasi : ruang e-susanto, pt workshop rekayasa industri, kalibata , facilitator : lim seng beng l scribe (facilitator), sarah irene i bondan ariawan (scribe) agenda yang diajukan oleh kontraktor di tanggal yang disebutkan di atas adalah untuk workshop paket nitrogen generator, yang akan dihadiri oleh vendor (parker). kontraktor meminta perusahaan untuk menghadirkan personel yang relevan sesuai dengan hazop procedure (jtb-rjjooo-f0-prc-900-00004), dan sil classiﬁcation procedure (jtb-rjj000-f0-prc-900-00005). mengingat pentingnya agenda tersebut dalam pelaksanaan proyek, kami mohon kehadiran perusahaan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kontraktor mengundang perusahaan dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: hari/ tanggal : selasa, 1 desember 2020 waktu : 13:30 wib – selesai tempat : video conference menggunakan ms teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2 fl%2fmeetup- join%2f19%3ameeting_zmizzmrmyzutmwe5yy00odfjltk3nmqtm mi5mde1yte2ytfm%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%252 2tid%2522%253a%25224a6bbfd6-78ea-49a8-9c0e- e332fb6896bc%2522%252c%2522oid%2522%253a%2522f540ce29- fd53-47b6-8acc- add1680f57eb%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup- join&deeplinkid=c0fbde5d-9c9d-4d67-b0e2- 0cc87b4df856&directdl=true&mslaunch=true&enablemobilepage=true &suppressprompt=true&promptsuccess=true agenda : pembahasan perfomance bond jtb demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor mengundang perusahaan dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: hari/ tanggal : selasa, 1 desember 2020 waktu : 13:30 wib – selesai tempat : video conference menggunakan ms teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2 fl%2fmeetup- join%2f19%3ameeting_zmizzmrmyzutmwe5yy00odfjltk3nmqtm mi5mde1yte2ytfm%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%252 2tid%2522%253a%25224a6bbfd6-78ea-49a8-9c0e- e332fb6896bc%2522%252c%2522oid%2522%253a%2522f540ce29- fd53-47b6-8acc- add1680f57eb%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup- join&deeplinkid=c0fbde5d-9c9d-4d67-b0e2- 0cc87b4df856&directdl=true&mslaunch=true&enablemobilepage=true &suppressprompt=true&promptsuccess=true agenda : pembahasan perfomance bond jtb demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, kontraktor melakukan impor pengadaan barang untuk material berikut: “po no. jtb-rj000-l0-xep-900-uu644,_(2"asme 1500 rtj lug dual plate check valve body: /nconel 825 cu5mcuc) sugplier pt parama nusa utamai” items tersebut di atas dikategorikan kedalam material eksotis. berdasarkan keputusan dari otoritas pemerintah setempat, vendor menginformasikan bahwa dibutuhkan surat pernyataan pengguna akhir (end user state-ment) sebagai pengesahan ekspor dan prasyarat lzin ekspor. berdasarkan hal tersebut kami kontraktor memohon kepada perusahaan agar dapat membuatkan dan menandatangani dokumen end user statement untuk purchase order tersebut diatas. dan dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan akan dibebaskan dari segala tuntutan baik dari segi finansial maupun segi hukum atas terbitnya surat end user statement. kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen ekspor permit tersebut. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, kontraktor melakukan impor pengadaan barang untuk material berikut: “po no. jtb-rj000-l0-xep-900-uu644,_(2"asme 1500 rtj lug dual plate check valve body: /nconel 825 cu5mcuc) sugplier pt parama nusa utamai” items tersebut di atas dikategorikan kedalam material eksotis. berdasarkan keputusan dari otoritas pemerintah setempat, vendor menginformasikan bahwa dibutuhkan surat pernyataan pengguna akhir (end user state-ment) sebagai pengesahan ekspor dan prasyarat lzin ekspor. berdasarkan hal tersebut kami kontraktor memohon kepada perusahaan agar dapat membuatkan dan menandatangani dokumen end user statement untuk purchase order tersebut diatas. dan dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan akan dibebaskan dari segala tuntutan baik dari segi finansial maupun segi hukum atas terbitnya surat end user statement. kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen ekspor permit tersebut. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00698 tanggal 19 januari 2021 serta surat perusahaan no. 006/cpq101/2021-s0, bersama ini kontraktor sampaikan salinan berita acara serah terima lahan well pad jambaran central tahap ii yang telah ditandatangani oleh kontraktor, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00698 tanggal 19 januari 2021 serta surat perusahaan no. 006/cpq101/2021-s0, bersama ini kontraktor sampaikan salinan berita acara serah terima lahan well pad jambaran central tahap ii yang telah ditandatangani oleh kontraktor, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kontraktor sampaikan bahwa kontraktor telah melakukan pembayaran bea dan pajak impor untuk material yang merupakan bagian dari fasilitas, yaitu cra lined pipe, senilai total rp12.439.296,00. merujuk kepada surat side letter no. 2 sebagaimana telah diubah melalui perubahan side letter no. 2, serta kondisi finansial kontraktor yang saat ini sedang menurun, kontraktor memohon kepada perusahaan untuk dapat melakukan menyetujui reimbursement atas bea dan pajak impor cra lined pipe, senilai total rp12.439.296,00, melalui penerbitan work order. hal ini agar kontraktor dapat segera melakukan penagihan reimbursement atas bea dan pajak impor cra lined pipe, senilai total rp12.439.296,00, agar hal ini tidak mengganggu finansial penyelesaian proyek jtb secara keseluruhan. terlampir kontraktor sampaikan dokumen pendukung untuk memudahkan perusahaan dalam penyampaian work order kepada kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor sampaikan bahwa kontraktor telah melakukan pembayaran bea dan pajak impor untuk material yang merupakan bagian dari fasilitas, yaitu cra lined pipe, senilai total rp12.439.296,00. merujuk kepada surat side letter no. 2 sebagaimana telah diubah melalui perubahan side letter no. 2, serta kondisi finansial kontraktor yang saat ini sedang menurun, kontraktor memohon kepada perusahaan untuk dapat melakukan menyetujui reimbursement atas bea dan pajak impor cra lined pipe, senilai total rp12.439.296,00, melalui penerbitan work order. hal ini agar kontraktor dapat segera melakukan penagihan reimbursement atas bea dan pajak impor cra lined pipe, senilai total rp12.439.296,00, agar hal ini tidak mengganggu finansial penyelesaian proyek jtb secara keseluruhan. terlampir kontraktor sampaikan dokumen pendukung untuk memudahkan perusahaan dalam penyampaian work order kepada kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb periode bulan januari 2021”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb periode bulan januari 2021”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: 1. proforma invoice 2. copy epc contract 3. unpriced purchase order 4. gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007 tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka impor terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: 1. proforma invoice 2. copy epc contract 3. unpriced purchase order 4. gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
merujuk kepada surat perusahaan no. 037/cpq100/2021-s0, tanggal 16 februari 2021 dan surat kontraktor dengan no. jtb-l-rj-pj-00714, tanggal 9 februari 2021, terkait dengan permohonan perubahan kedua atas payment milestone dan pergantian retention money atas tagihan kontraktor dengan retention bond, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa kondisi negative cash flow pada proyek sudah diatas perkiraan awal dan batas plafon kredit yang dimiliki oleh kontraktor. kondisi negative cash flow ini antara lain disebabkan karena telah dilaksanakannya pekerjaan change order yang telah diinstruksikan oleh perusahaan melalui change inquiry namun belum disepakati secara komersial, salah satunya adalah change inquiry terkait dengan pembelian material berdasarkan data dari emcl yang harus dilakukan segera untuk memenuhi dead line, namun proses change order belum bisa diselesaikan, karena sampai saat ini data dari emcl masih belum disampaikan seluruhnya. selain itu, pekerjaan atas change notification yang terkait dengan rely upon data seperti perubahan pada data topography juga sudah selesai dilakukan oleh kontraktor agar tidak menghambat pekerjaan konstruksi secara keseluruhan. seluruh change inquiry dan change notification yang berdampak kepada bertambahnya biaya pelaksanaan proyek telah dilakukan oleh kontraktor sebagai itikad baik dan komitmen kontraktor untuk mendukung target dari perusahaan. berikut diinformasikan estimasi biaya pelaksanaan atas change inquiry dan change notification yang telah dikerjakan oleh kontraktor yang keseluruhannya bernilai usd52,46 juta (cut off progress pekerjaan januari 2021). pengeluaran sebesar ini belum akan kembali sampai disepakatinya change order dan pembayaran atas pekerjaan- pekerjaan tersebut diterima oleh kontraktor. selain disebabkan karena telah dieksekusinya pekerjaan change order namun belum ada kesepakatan komersial, penyebab kondisi negative cash flow ini juga diperberat dengan ketentuan terkait pembayaran di dalam kontrak yang mensyaratkan retensi 5% ditahan pada setiap tagihan yang diajukan oleh kontraktor, sementara pembayaran atas progress juga sudah dikurangi dengan metode pembayaran menggunakan milestone, yaitu sebesar 20% dari total harga kontrak. saat ini retensi dan payment milestone yang masih tertahan berdasarkan penyetaraan progress fisik pada bulan desember 2020 adalah setara dengan nilai usd111,58 juta. dimana retensi ini akan terus bertambah besar seiring bertambahnya progres pekerjaan. kondisi lainnya yang menyebabkan negative cash flow adalah tidak adanya down payment pada tahap awal pelaksanaan proyek, dimana pada umumnya perusahaan dalam negeri mendapatkan privilege untuk mendapatkan down payment yang nilainya setara dengan nilai retensi. dengan negative cash flow yang dialami kontraktor saat ini, menyebabkan realisasi pembayaran kepada pihak ketiga tertunda dan melebihi jatuh tempo yang seharusnya telah dibayarkan kepada vendor dan/ atau sub-kontraktor. hal ini yang menyebabkan tertahannya beberapa material/ equipment, serta tidak maksimalnya kinerja sub-kontraktor di proyek. jika kondisi ini tidak dimitigasi secepatnya, akan berpotensi terhambatnya penyelesaian dan pencapaian target proyek. meneruskan usulan kontraktor pada surat no. jtb-l-rj-pj-00714, tanggal 9 februari 2021, dan permintaan perusahaan atas informasi untuk mendukung pernyataan negative cash flow yang kontraktor alami, berikut kontraktor lampirkan list outstanding payment terhadap pihak ketiga (vendor, sub-kontraktor, dan bank) yang perlu segera ditindaklanjuti. bersama ini kontraktor sampaikan juga pernyataan komitmen bahwa pembayaran akibat perubahan kedua atas payment milestone dan pergantian retention money dengan penerapan retention bond akan digunakan untuk pembayaran pihak ketiga khusus untuk proyek jtb. dengan penjelasan ini dan demi keberlangsungan proyek jtb, maka kami mohon agar perusahaan dapat menyetujui usulan yang telah disampaikan sebelumnya pada surat no. jtb-l-rj-pj-00714, tanggal 9 februari 2021, perihal permohonan perubahan kedua atas payment milestone dan penghapusan kewajiban retensi atas tagihan kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 037/cpq100/2021-s0, tanggal 16 februari 2021 dan surat kontraktor dengan no. jtb-l-rj-pj-00714, tanggal 9 februari 2021, terkait dengan permohonan perubahan kedua atas payment milestone dan pergantian retention money atas tagihan kontraktor dengan retention bond, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa kondisi negative cash flow pada proyek sudah diatas perkiraan awal dan batas plafon kredit yang dimiliki oleh kontraktor. kondisi negative cash flow ini antara lain disebabkan karena telah dilaksanakannya pekerjaan change order yang telah diinstruksikan oleh perusahaan melalui change inquiry namun belum disepakati secara komersial, salah satunya adalah change inquiry terkait dengan pembelian material berdasarkan data dari emcl yang harus dilakukan segera untuk memenuhi dead line, namun proses change order belum bisa diselesaikan, karena sampai saat ini data dari emcl masih belum disampaikan seluruhnya. selain itu, pekerjaan atas change notification yang terkait dengan rely upon data seperti perubahan pada data topography juga sudah selesai dilakukan oleh kontraktor agar tidak menghambat pekerjaan konstruksi secara keseluruhan. seluruh change inquiry dan change notification yang berdampak kepada bertambahnya biaya pelaksanaan proyek telah dilakukan oleh kontraktor sebagai itikad baik dan komitmen kontraktor untuk mendukung target dari perusahaan. berikut diinformasikan estimasi biaya pelaksanaan atas change inquiry dan change notification yang telah dikerjakan oleh kontraktor yang keseluruhannya bernilai usd52,46 juta (cut off progress pekerjaan januari 2021). pengeluaran sebesar ini belum akan kembali sampai disepakatinya change order dan pembayaran atas pekerjaan- pekerjaan tersebut diterima oleh kontraktor. selain disebabkan karena telah dieksekusinya pekerjaan change order namun belum ada kesepakatan komersial, penyebab kondisi negative cash flow ini juga diperberat dengan ketentuan terkait pembayaran di dalam kontrak yang mensyaratkan retensi 5% ditahan pada setiap tagihan yang diajukan oleh kontraktor, sementara pembayaran atas progress juga sudah dikurangi dengan metode pembayaran menggunakan milestone, yaitu sebesar 20% dari total harga kontrak. saat ini retensi dan payment milestone yang masih tertahan berdasarkan penyetaraan progress fisik pada bulan desember 2020 adalah setara dengan nilai usd111,58 juta. dimana retensi ini akan terus bertambah besar seiring bertambahnya progres pekerjaan. kondisi lainnya yang menyebabkan negative cash flow adalah tidak adanya down payment pada tahap awal pelaksanaan proyek, dimana pada umumnya perusahaan dalam negeri mendapatkan privilege untuk mendapatkan down payment yang nilainya setara dengan nilai retensi. dengan negative cash flow yang dialami kontraktor saat ini, menyebabkan realisasi pembayaran kepada pihak ketiga tertunda dan melebihi jatuh tempo yang seharusnya telah dibayarkan kepada vendor dan/ atau sub-kontraktor. hal ini yang menyebabkan tertahannya beberapa material/ equipment, serta tidak maksimalnya kinerja sub-kontraktor di proyek. jika kondisi ini tidak dimitigasi secepatnya, akan berpotensi terhambatnya penyelesaian dan pencapaian target proyek. meneruskan usulan kontraktor pada surat no. jtb-l-rj-pj-00714, tanggal 9 februari 2021, dan permintaan perusahaan atas informasi untuk mendukung pernyataan negative cash flow yang kontraktor alami, berikut kontraktor lampirkan list outstanding payment terhadap pihak ketiga (vendor, sub-kontraktor, dan bank) yang perlu segera ditindaklanjuti. bersama ini kontraktor sampaikan juga pernyataan komitmen bahwa pembayaran akibat perubahan kedua atas payment milestone dan pergantian retention money dengan penerapan retention bond akan digunakan untuk pembayaran pihak ketiga khusus untuk proyek jtb. dengan penjelasan ini dan demi keberlangsungan proyek jtb, maka kami mohon agar perusahaan dapat menyetujui usulan yang telah disampaikan sebelumnya pada surat no. jtb-l-rj-pj-00714, tanggal 9 februari 2021, perihal permohonan perubahan kedua atas payment milestone dan penghapusan kewajiban retensi atas tagihan kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, kontraktor melakukan impor pengadaan barang untuk material berikut: "po n0. jtb-rjooo—mo-xep-321-oo115,_(pvrometers). sugplier zeeco inc” items tersebut di atas dikategorikan kedalam material eksotis. berdasarkan keputusan dari otoritas pemerintah setempat, vendor menginformasikan bahwa dibutuhkan surat pernyataan pengguna akhir (end user state-ment) sebagai pengesahan ekspor dan prasyarat lzin ekspor. berdasarkan hal tersebut kami kontraktor memohon kepada perusahaan agar dapat membuatkan dan menandatangani dokumen end user statement untuk purchase order tersebut diatas. dan dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan akan dibebaskan dari segala tuntutan baik dari segi finansial maupun segi hukum atas terbitnya surat end user statement. kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen ekspor permit tersebut. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, kontraktor melakukan impor pengadaan barang untuk material berikut: "po n0. jtb-rjooo—mo-xep-321-oo115,_(pvrometers). sugplier zeeco inc” items tersebut di atas dikategorikan kedalam material eksotis. berdasarkan keputusan dari otoritas pemerintah setempat, vendor menginformasikan bahwa dibutuhkan surat pernyataan pengguna akhir (end user state-ment) sebagai pengesahan ekspor dan prasyarat lzin ekspor. berdasarkan hal tersebut kami kontraktor memohon kepada perusahaan agar dapat membuatkan dan menandatangani dokumen end user statement untuk purchase order tersebut diatas. dan dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan akan dibebaskan dari segala tuntutan baik dari segi finansial maupun segi hukum atas terbitnya surat end user statement. kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen ekspor permit tersebut. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
bersama ini kontraktor sampaikan penawaran dari vendor terkait pengadaan laboratory equipment, dengan nomor ir-1230-100, tanggal 22 januari 2021, sebagaimana terlampir. sebagai dasar permulaan proses pengadaan laboratory equipment yang akan menggunakan porsi provisional sum, maka kontraktor mengundang perusahaan untuk hadir pada pertemuan antara perusahaan, kontraktor, dan vendor laboratory equipment dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: hari/ tanggal : jumat, 26 februari 2021 waktu : 09.00 wib – 11.00 wib agenda : negosiasi komersial proposal vendor (pt patochemi murni aditama), no. ir-1230-100, tanggal 22 januari 2021 link ms teams : https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3a1ebb9237be5240d19f18ec032b845d11%40thread.tacv2/ 1614169087784?context=%7b%22tid%22%3a%224a6bbfd6-78ea- 49a8-9c0e-e332fb6896bc%22%2c%22oid%22%3a%22ea8f8800- a551-48b7-9809-beb680b990fb%22%7d demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor sampaikan penawaran dari vendor terkait pengadaan laboratory equipment, dengan nomor ir-1230-100, tanggal 22 januari 2021, sebagaimana terlampir. sebagai dasar permulaan proses pengadaan laboratory equipment yang akan menggunakan porsi provisional sum, maka kontraktor mengundang perusahaan untuk hadir pada pertemuan antara perusahaan, kontraktor, dan vendor laboratory equipment dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: hari/ tanggal : jumat, 26 februari 2021 waktu : 09.00 wib – 11.00 wib agenda : negosiasi komersial proposal vendor (pt patochemi murni aditama), no. ir-1230-100, tanggal 22 januari 2021 link ms teams : https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3a1ebb9237be5240d19f18ec032b845d11%40thread.tacv2/ 1614169087784?context=%7b%22tid%22%3a%224a6bbfd6-78ea- 49a8-9c0e-e332fb6896bc%22%2c%22oid%22%3a%22ea8f8800- a551-48b7-9809-beb680b990fb%22%7d demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kami sampaikan perihal carry over punch list, sebagai berikut: 1. jtb-pl-r-21-0197-0-00029 telecom & security system_pt. vector infotechnologies indonesia 2. jtb-pl-r-21-0197-0-00030 telecom & security system_pt. vector infotechnologies indonesia 3. jtb-pl-r-21-0197-0-00031 telecom & security system_pt. vector infotechnologies indonesia 4. jtb-pl-r-21-0197-0-00032 telecom & security system_pt. vector infotechnologies indonesia 5. jtb-pl-r-21-0197-0-00033 telecom & security system_pt. vector infotechnologies indonesia 6. jtb-pl-r-21-0197-0-00034 telecom & security system_pt. vector infotechnologies indonesia 7. jtb-pl-r-21-0197-0-00035 telecom & security system_pt. vector infotechnologies indonesia 8. jtb-pl-r-21-0197-0-00036 telecom & security system_pt. vector infotechnologies indonesia 9. jtb-pl-r-21-0197-0-00037 telecom & security system_pt. vector infotechnologies indonesia demikian permohonan ini dapat kami sampaikan, atas perhatian, persetujuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kami sampaikan perihal carry over punch list, sebagai berikut: 1. jtb-pl-r-21-0197-0-00029 telecom & security system_pt. vector infotechnologies indonesia 2. jtb-pl-r-21-0197-0-00030 telecom & security system_pt. vector infotechnologies indonesia 3. jtb-pl-r-21-0197-0-00031 telecom & security system_pt. vector infotechnologies indonesia 4. jtb-pl-r-21-0197-0-00032 telecom & security system_pt. vector infotechnologies indonesia 5. jtb-pl-r-21-0197-0-00033 telecom & security system_pt. vector infotechnologies indonesia 6. jtb-pl-r-21-0197-0-00034 telecom & security system_pt. vector infotechnologies indonesia 7. jtb-pl-r-21-0197-0-00035 telecom & security system_pt. vector infotechnologies indonesia 8. jtb-pl-r-21-0197-0-00036 telecom & security system_pt. vector infotechnologies indonesia 9. jtb-pl-r-21-0197-0-00037 telecom & security system_pt. vector infotechnologies indonesia demikian permohonan ini dapat kami sampaikan, atas perhatian, persetujuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada e-mail dari personil perusahaan sebagaimana terlampir, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa akan ada kebutuhan dari perusahaan untuk penambahan lingkup psv pada water injection treatment plant di battery limit dengan area banyu urip. penambahan lingkup psv ini sebagai follow-up hazop banyu urip tie- in. berikut hal-hal yang diperhatikan di dalam e-mail dimaksud: · memasang 2x100% psv dengan case block discharges di piping section antara hdpe dan mov, diluar pagar cff bu. untuk sizing dipakai maximum flowrate 70 m3/jam (sesuai fsa dengan emcl); · psv discharge ke collecting pit dengan volume yang bisa menampung air saat psv relieving selama pressure surging tersebut (diasumsikan 10 detik). kontraktor agar melakukan sizing collecting pit tersebut kontraktor memahami penambahan lingkup psv tersebut memiliki keterkaitan dengan change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00013 rev 1. maka untuk dapat melanjutkan tambahan lingkup psv sebagaimana kontraktor maksud pada surat ini, kontraktor memohon konfirmasi perusahaan apakah penambahan lingkup psv tersebut merupakan bagian dari change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00013 rev 1 atau change inquiry yang tersendiri. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih |  |  | merujuk kepada e-mail dari personil perusahaan sebagaimana terlampir, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa akan ada kebutuhan dari perusahaan untuk penambahan lingkup psv pada water injection treatment plant di battery limit dengan area banyu urip. penambahan lingkup psv ini sebagai follow-up hazop banyu urip tie- in. berikut hal-hal yang diperhatikan di dalam e-mail dimaksud: · memasang 2x100% psv dengan case block discharges di piping section antara hdpe dan mov, diluar pagar cff bu. untuk sizing dipakai maximum flowrate 70 m3/jam (sesuai fsa dengan emcl); · psv discharge ke collecting pit dengan volume yang bisa menampung air saat psv relieving selama pressure surging tersebut (diasumsikan 10 detik). kontraktor agar melakukan sizing collecting pit tersebut kontraktor memahami penambahan lingkup psv tersebut memiliki keterkaitan dengan change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00013 rev 1. maka untuk dapat melanjutkan tambahan lingkup psv sebagaimana kontraktor maksud pada surat ini, kontraktor memohon konfirmasi perusahaan apakah penambahan lingkup psv tersebut merupakan bagian dari change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00013 rev 1 atau change inquiry yang tersendiri. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih
kontraktor bersama ini memberikan tanggapan merujuk surat no. 414/cpq100/2020-s0 tgl. 19-november-2020 perihal permohonan persetujuan penggunaan panel pengganti dari paket instrument air compressor yang diajukan oleh pt petrotec rekayasa dinamika, sebagai berikut: respon: kontraktor mengambil inisiatif keputusan tersebut berdasarkan masih under garansi principle sullair sebagai vendor aml. respon: kontraktor menyampaikan analisa justifikasi teknis untuk penggunaan panel dimaksud sebagaimana terlampir), dan sebagai kelengkapan juga dilampirkan brochure dan sample certificate - brochure (terlampir) - sample certificate (terlampir). - ga drawing respon: kontraktor menyampaikan sesuai laporan dan evidence yang diterima (aml terlampir) panel warom tersebut sudah terdaftar di lingkungan pertamina. respon: kontraktor menyampaikan, panel tersebut tidak akan dilakukan perubahan apapun di lokal selain di factory warom guna mejaga validasi seritifkat, selain itu kontraktor telah memegang ‘warranty letter’ dari principle sullair sebagai bentuk garansi atas keseluruhan packages. adapun pt. artha panel perkasa hanya sebagai importir, kelengkapan data pendukung sebagai berikut: - warranty dengan sullair - supporting letter artha panel perkasa respon: kontraktor menyampaikan kronologis penyebab issue penggantian panel dimaksud adalah: - vendor sudah memenuhi kewajibanya sesuai dengan contractual document purchase order dan penwawaran no. 054001sh-dyn r8 dimana disebutkan panel menggunakan “stainless steel ip65 with purge vortex cooler local control panel, class 1 div.2 area classification.” - fat dilakukan tanggal 29 juni 2020 dengan hasil performance accepted dan dengan beberapa catatan punchlist, dimana diantaranya (major puchlist) adalah certificate panel. - vendor mengajukan penggantian panel tersebut untuk mengakomodasi sertifikat. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | kontraktor bersama ini memberikan tanggapan merujuk surat no. 414/cpq100/2020-s0 tgl. 19-november-2020 perihal permohonan persetujuan penggunaan panel pengganti dari paket instrument air compressor yang diajukan oleh pt petrotec rekayasa dinamika, sebagai berikut: respon: kontraktor mengambil inisiatif keputusan tersebut berdasarkan masih under garansi principle sullair sebagai vendor aml. respon: kontraktor menyampaikan analisa justifikasi teknis untuk penggunaan panel dimaksud sebagaimana terlampir), dan sebagai kelengkapan juga dilampirkan brochure dan sample certificate - brochure (terlampir) - sample certificate (terlampir). - ga drawing respon: kontraktor menyampaikan sesuai laporan dan evidence yang diterima (aml terlampir) panel warom tersebut sudah terdaftar di lingkungan pertamina. respon: kontraktor menyampaikan, panel tersebut tidak akan dilakukan perubahan apapun di lokal selain di factory warom guna mejaga validasi seritifkat, selain itu kontraktor telah memegang ‘warranty letter’ dari principle sullair sebagai bentuk garansi atas keseluruhan packages. adapun pt. artha panel perkasa hanya sebagai importir, kelengkapan data pendukung sebagai berikut: - warranty dengan sullair - supporting letter artha panel perkasa respon: kontraktor menyampaikan kronologis penyebab issue penggantian panel dimaksud adalah: - vendor sudah memenuhi kewajibanya sesuai dengan contractual document purchase order dan penwawaran no. 054001sh-dyn r8 dimana disebutkan panel menggunakan “stainless steel ip65 with purge vortex cooler local control panel, class 1 div.2 area classification.” - fat dilakukan tanggal 29 juni 2020 dengan hasil performance accepted dan dengan beberapa catatan punchlist, dimana diantaranya (major puchlist) adalah certificate panel. - vendor mengajukan penggantian panel tersebut untuk mengakomodasi sertifikat. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
menanggapi surat perusahaan no. 038/cpq100/2021-s0, tanggal 16 februari 2021 perihal gpf - tanggapan atas surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00700 perihal penolakan chemetics atas studi sil untuk sau unit, bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa pada tanggal 1 maret 2021 kontraktor telah menerima dokumen dari pemasok dengan nomor dokumen jtb-rjjet2-vm-haz-323-10001, hazop study-safety report sau unit. kontraktor telah melakukan reviu atas dokumen tersebut, dimana terdapat 3 (tiga) rekomendasi yang diberikan oleh chemetics, yaitu penambahan portable acid pump dan suction hose sebagaimana rekomendasi hazop study-safety report sau unit, reference number 36.10, 43.10 & 53.10, serta so2 detector dengan referensi nomor 57.08. dengan mempertimbangkan bahwa hazop sau unit dilakukan oleh internal chemetics pada bulan april 2020 dan tidak diizinkannya kontraktor untuk terlibat dalam kegiatan tersebut, serta tidak pernah adanya informasi atas rekomendasi yang disampaikan tersebut sebelumnya, kontraktor telah meminta pemasok untuk mengklarifikasi dan memastikan bahwa rekomendasi yang disampaikan tersebut akan disuplai oleh pihak pemasok. berdasarkan kondisi diatas, bersama ini kontraktor menyampaikan kepada perusahaan dokumen hazop study-safety report sau unit sebagaimana telah disampaikan oleh pemasok kepada kontraktor. sebagai informasi tambahan, kontraktor juga telah mengirimkan dokumen hazop study-safety report sau unit tersebut kepada pihak perusahaan melalui edocs, untuk reviu lebih lanjut. demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. |  |  | menanggapi surat perusahaan no. 038/cpq100/2021-s0, tanggal 16 februari 2021 perihal gpf - tanggapan atas surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00700 perihal penolakan chemetics atas studi sil untuk sau unit, bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa pada tanggal 1 maret 2021 kontraktor telah menerima dokumen dari pemasok dengan nomor dokumen jtb-rjjet2-vm-haz-323-10001, hazop study-safety report sau unit. kontraktor telah melakukan reviu atas dokumen tersebut, dimana terdapat 3 (tiga) rekomendasi yang diberikan oleh chemetics, yaitu penambahan portable acid pump dan suction hose sebagaimana rekomendasi hazop study-safety report sau unit, reference number 36.10, 43.10 & 53.10, serta so2 detector dengan referensi nomor 57.08. dengan mempertimbangkan bahwa hazop sau unit dilakukan oleh internal chemetics pada bulan april 2020 dan tidak diizinkannya kontraktor untuk terlibat dalam kegiatan tersebut, serta tidak pernah adanya informasi atas rekomendasi yang disampaikan tersebut sebelumnya, kontraktor telah meminta pemasok untuk mengklarifikasi dan memastikan bahwa rekomendasi yang disampaikan tersebut akan disuplai oleh pihak pemasok. berdasarkan kondisi diatas, bersama ini kontraktor menyampaikan kepada perusahaan dokumen hazop study-safety report sau unit sebagaimana telah disampaikan oleh pemasok kepada kontraktor. sebagai informasi tambahan, kontraktor juga telah mengirimkan dokumen hazop study-safety report sau unit tersebut kepada pihak perusahaan melalui edocs, untuk reviu lebih lanjut. demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
merujuk kepada “approved manufacture list (aml)” exhibit –g: appendix g-1, dimana untuk plate bordes (chequered plate) carbon steel tidak tercantum secara spesifik, maka bersama ini kontraktor mengajukan material plate bordes ex manufacture rlzhao steel (china) untuk dapat digunakan dalam proses fabrikasi “sulfur custody weighing scale” untuk proyek jtb. hal tersebut diajukan dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. ketebalan plate bordes yang dibutuhkan adalah 12 mm, ss 400 cr; 2. saat ini tidak ada pabrikan lokal yang dapat menyediakan material dengan spesifikasi yang diperlukan, yaitu plate bordes carbon steel grade ss 400cr dengan ketebalan 12 mm, dimana: a. pt krakatau steel (persero) tbk saat ini hanya dapat menyediakan material dengan ketebalan maksimum 6 mm (brochure terlampir); dan b. pt gunung raja saat ini tidak memproduksi plate bordes 3. spesifikasi plate bordes (chequered plate) ex rizhao stell sesuai dengan yang dibutuhkan; 4. saat ini plate bordes (chequered plate) ex rizhao stell tersedia di pasaran lokal dengan kondisi “ready stock”; 5. jadwal pengiriman “sulfur custody weighing scale” yang yang cukup mendesak; 6. jumlah plate bordes yang dibutuhkan tidak signifikan. untuk menunjang permohonan sebagaimana dimaksud pada surat ini, kontraktor melampirkan beberapa dokumen penunjang sebagai berikut: surat permohonan fabrikator terkait (pt mugi); 1. brochure pt. krakatau steel; 2. email informasi distributor/supplier plate bordes pt. gunung garuda; 3. material mill certificate plate bordes rlzhao steel; 4. penggunaan material plate bordes sebagai landasan kendaraan yang ditimbang sesuai ga-drawing; 5. experience list pt mugi menggunakan plate bordes ex rizhao steel. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kontraktor memohon persetujuan perusahaan untuk dapat menggunakan plate bordes ex rlzhao steel (china) untuk keperluan fabrikasi “sulfur custody weighing scale” pada proyek jtb. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih |  |  | merujuk kepada “approved manufacture list (aml)” exhibit –g: appendix g-1, dimana untuk plate bordes (chequered plate) carbon steel tidak tercantum secara spesifik, maka bersama ini kontraktor mengajukan material plate bordes ex manufacture rlzhao steel (china) untuk dapat digunakan dalam proses fabrikasi “sulfur custody weighing scale” untuk proyek jtb. hal tersebut diajukan dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. ketebalan plate bordes yang dibutuhkan adalah 12 mm, ss 400 cr; 2. saat ini tidak ada pabrikan lokal yang dapat menyediakan material dengan spesifikasi yang diperlukan, yaitu plate bordes carbon steel grade ss 400cr dengan ketebalan 12 mm, dimana: a. pt krakatau steel (persero) tbk saat ini hanya dapat menyediakan material dengan ketebalan maksimum 6 mm (brochure terlampir); dan b. pt gunung raja saat ini tidak memproduksi plate bordes 3. spesifikasi plate bordes (chequered plate) ex rizhao stell sesuai dengan yang dibutuhkan; 4. saat ini plate bordes (chequered plate) ex rizhao stell tersedia di pasaran lokal dengan kondisi “ready stock”; 5. jadwal pengiriman “sulfur custody weighing scale” yang yang cukup mendesak; 6. jumlah plate bordes yang dibutuhkan tidak signifikan. untuk menunjang permohonan sebagaimana dimaksud pada surat ini, kontraktor melampirkan beberapa dokumen penunjang sebagai berikut: surat permohonan fabrikator terkait (pt mugi); 1. brochure pt. krakatau steel; 2. email informasi distributor/supplier plate bordes pt. gunung garuda; 3. material mill certificate plate bordes rlzhao steel; 4. penggunaan material plate bordes sebagai landasan kendaraan yang ditimbang sesuai ga-drawing; 5. experience list pt mugi menggunakan plate bordes ex rizhao steel. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kontraktor memohon persetujuan perusahaan untuk dapat menggunakan plate bordes ex rlzhao steel (china) untuk keperluan fabrikasi “sulfur custody weighing scale” pada proyek jtb. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih
merujuk kepada negosiasi terkait penawaran laboratory equipment tanggal 2 maret 2021, bersama ini kontraktor sampaikan revisi penawaran harga untuk paket peralatan laboratorium, glassware, furniture, dan chemical/reagent dari pt.patochemi murni aditama sesuai hasil negosiasi tanggal 2 maret 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada negosiasi terkait penawaran laboratory equipment tanggal 2 maret 2021, bersama ini kontraktor sampaikan revisi penawaran harga untuk paket peralatan laboratorium, glassware, furniture, dan chemical/reagent dari pt.patochemi murni aditama sesuai hasil negosiasi tanggal 2 maret 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb top dan all periode bulan februari 2021”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih |  |  | bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb top dan all periode bulan februari 2021”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
bersama ini kami sampaikan perihal carry over punch list, sebagai berikut: 1. jtb-pl-r-21-0085-0-00024 mp boiler_pt basuki pratama engineering 2. jtb-pl-r-21-0159-0-00025 wtp_pt tracon 3. jtb-pl-r-21-0120-0-00038 rtu 162 substation 5_ pt catur mitra teknologi 4. jtb-pl-r-21-0120-0-00039 rtu 138 lab building_pt catur mitra teknologi 5. jtb-pl-r-21-0120-0-00040 rtu 320 substation 4_pt catur mitra teknologi 6. jtb-pl-r-21-0120-0-00041 rtu 138 sgm_pt catur mitra teknologi 7. jtb-pl-r-21-0120-0-00042 rtu 320 substation 2_pt catur mitra teknologi demikian permohonan ini dapat kami sampaikan, atas perhatian, persetujuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kami sampaikan perihal carry over punch list, sebagai berikut: 1. jtb-pl-r-21-0085-0-00024 mp boiler_pt basuki pratama engineering 2. jtb-pl-r-21-0159-0-00025 wtp_pt tracon 3. jtb-pl-r-21-0120-0-00038 rtu 162 substation 5_ pt catur mitra teknologi 4. jtb-pl-r-21-0120-0-00039 rtu 138 lab building_pt catur mitra teknologi 5. jtb-pl-r-21-0120-0-00040 rtu 320 substation 4_pt catur mitra teknologi 6. jtb-pl-r-21-0120-0-00041 rtu 138 sgm_pt catur mitra teknologi 7. jtb-pl-r-21-0120-0-00042 rtu 320 substation 2_pt catur mitra teknologi demikian permohonan ini dapat kami sampaikan, atas perhatian, persetujuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, kontraktor melakukan impor pengadaan barang untuk material berikut: “po n0. jtb-rjjo00—/0-xep-900-000231,_(contro/ valve), sugplier: pt triquna mandaia” items tersebut di atas dikategorikan kedalam material eksotis. berdasarkan keputusan dari otoritas pemerintah setempat, vendor menginformasikan bahwa dibutuhkan surat pernyataan pengguna akhir (end user state-ment) sebagai pengesahan ekspor dan prasyarat izin ekspor. berdasarkan hal tersebut kami kontraktor memohon kepada perusahaan agar dapat membuatkan dan menandatangani dokumen end user statement untuk purchase order tersebut diatas. dan dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan akan dibebaskan dari segala tuntutan baik dari segi finansial maupun segi hukum atas terbitnya surat end user statement. kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen ekspor permit tersebut. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, kontraktor melakukan impor pengadaan barang untuk material berikut: “po n0. jtb-rjjo00—/0-xep-900-000231,_(contro/ valve), sugplier: pt triquna mandaia” items tersebut di atas dikategorikan kedalam material eksotis. berdasarkan keputusan dari otoritas pemerintah setempat, vendor menginformasikan bahwa dibutuhkan surat pernyataan pengguna akhir (end user state-ment) sebagai pengesahan ekspor dan prasyarat izin ekspor. berdasarkan hal tersebut kami kontraktor memohon kepada perusahaan agar dapat membuatkan dan menandatangani dokumen end user statement untuk purchase order tersebut diatas. dan dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan akan dibebaskan dari segala tuntutan baik dari segi finansial maupun segi hukum atas terbitnya surat end user statement. kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen ekspor permit tersebut. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
merujuk kepada surat perusahaan no. 055/cpq100/2021-s0, tanggal 12 maret 2021, perihal: gpf - tanggapan terkait permohonan perubahan kedua atas payment milestones dan penggantian retention money atas tagihan kontraktor dengan retention bond, bersama ini kontraktor mengucapkan terima kasih atas persetujuan perusahaan terhadap permohonan kontraktor mengganti retention money atas tagihan kontraktor dengan retention bond dengan nilai sebesar 5% dari contract price dan pemecahan lebih lanjut atas payment milestones. sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh perusahaan melalui surat no. 055/cpq100/2021-s0, bersama ini kontraktor sampaikan tanggapan atas syarat-syarat tersebut: a. dokumen pendukung yang menunjukan kesulitan keuangan kontraktor sebagaimana dimintakan oleh perusahaan terlampir sebagai lampiran 1; b. pernyataan dari project sponsor yang menyatakan komitmen kontraktor atas target gas on stream pada 25 november 2021, terlampir sebagai lampiran 2; c. untuk keperluan transparansi sebagaimana dimintakan oleh perusahaan, maka penggunaan dana yang diperoleh dari perusahaan akan dibayarkan khusus untuk membiayai kebutuhan proyek terutama kewajiban kontraktor kepada vendor/sub-kontraktor/supplier/bank. dalam surat ini, kontraktor sampaikan kembali pernyataan direktur keuangan dari pt rekayasa industri dan pt jgc indonesia sebagai lampiran 3; d. merujuk kepada syarat ke-empat yang dimintakan oleh perusahaan melalui surat no. 055/cpq100/2021-s0, saat ini kontraktor dan perusahaan melalui fungsi terkait masing-masing pihak masih mendiskusikan revisi milestones description and specific action & requirements untuk setiap pecahan payment milestone. kontraktor mengharapkan diskusi ini dapat difinalisasi parallel dengan diskusi perubahan side letter no. 4 terlampir sebagai lampiran 4, yang telah kontraktor sampaikan juga pada kesempatan sebelumnya melalui e-mail. untuk menghindari kemungkinan tertahannya beberapa material/ equipment yang disebabkan keterlambatan pembayaran-pembayaran jatuh tempo yang seharusnya telah dibayarkan oleh kontraktor kepada vendor dan/ atau sub-kontraktor, serta untuk menghindari tidak maksimalnya kinerja sub-kontraktor di lokasi proyek yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target gas on stream november 2021, maka kontraktor berharap agar perusahaan dapat menyetujui dokumen pendukung yang kontraktor sampaikan pada surat ini sesuai dengan permintaan perusahaan pada surat no. 055/cpq100/2021-s0. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 055/cpq100/2021-s0, tanggal 12 maret 2021, perihal: gpf - tanggapan terkait permohonan perubahan kedua atas payment milestones dan penggantian retention money atas tagihan kontraktor dengan retention bond, bersama ini kontraktor mengucapkan terima kasih atas persetujuan perusahaan terhadap permohonan kontraktor mengganti retention money atas tagihan kontraktor dengan retention bond dengan nilai sebesar 5% dari contract price dan pemecahan lebih lanjut atas payment milestones. sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh perusahaan melalui surat no. 055/cpq100/2021-s0, bersama ini kontraktor sampaikan tanggapan atas syarat-syarat tersebut: a. dokumen pendukung yang menunjukan kesulitan keuangan kontraktor sebagaimana dimintakan oleh perusahaan terlampir sebagai lampiran 1; b. pernyataan dari project sponsor yang menyatakan komitmen kontraktor atas target gas on stream pada 25 november 2021, terlampir sebagai lampiran 2; c. untuk keperluan transparansi sebagaimana dimintakan oleh perusahaan, maka penggunaan dana yang diperoleh dari perusahaan akan dibayarkan khusus untuk membiayai kebutuhan proyek terutama kewajiban kontraktor kepada vendor/sub-kontraktor/supplier/bank. dalam surat ini, kontraktor sampaikan kembali pernyataan direktur keuangan dari pt rekayasa industri dan pt jgc indonesia sebagai lampiran 3; d. merujuk kepada syarat ke-empat yang dimintakan oleh perusahaan melalui surat no. 055/cpq100/2021-s0, saat ini kontraktor dan perusahaan melalui fungsi terkait masing-masing pihak masih mendiskusikan revisi milestones description and specific action & requirements untuk setiap pecahan payment milestone. kontraktor mengharapkan diskusi ini dapat difinalisasi parallel dengan diskusi perubahan side letter no. 4 terlampir sebagai lampiran 4, yang telah kontraktor sampaikan juga pada kesempatan sebelumnya melalui e-mail. untuk menghindari kemungkinan tertahannya beberapa material/ equipment yang disebabkan keterlambatan pembayaran-pembayaran jatuh tempo yang seharusnya telah dibayarkan oleh kontraktor kepada vendor dan/ atau sub-kontraktor, serta untuk menghindari tidak maksimalnya kinerja sub-kontraktor di lokasi proyek yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target gas on stream november 2021, maka kontraktor berharap agar perusahaan dapat menyetujui dokumen pendukung yang kontraktor sampaikan pada surat ini sesuai dengan permintaan perusahaan pada surat no. 055/cpq100/2021-s0. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
melanjutkan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00743, tanggal 24 maret 2021, perihal: re. permohonan perubahan kedua atas payment milestone dan penghapusan kewajiban retensi atas tagihan kontraktor, serta merujuk kepada diskusi antara perusahaan dan kontraktor pada tanggal 25 maret 2021, dimana kontraktor diminta untuk menyampaikan dokumen tambahan yang menunjukan kesulitan keuangan kontraktor, bersama ini kontraktor sampaikan dokumen tambahan dimaksud untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka persetujuan perusahaan menggantikan kewajiban retensi atas tagihan kontraktor dengan retention bond. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | melanjutkan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00743, tanggal 24 maret 2021, perihal: re. permohonan perubahan kedua atas payment milestone dan penghapusan kewajiban retensi atas tagihan kontraktor, serta merujuk kepada diskusi antara perusahaan dan kontraktor pada tanggal 25 maret 2021, dimana kontraktor diminta untuk menyampaikan dokumen tambahan yang menunjukan kesulitan keuangan kontraktor, bersama ini kontraktor sampaikan dokumen tambahan dimaksud untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka persetujuan perusahaan menggantikan kewajiban retensi atas tagihan kontraktor dengan retention bond. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00694, tanggal 8 januari 2021, perihal: process licensor’s work site visits - shell, bersama ini kontraktor sampaikan surat dari pt dutamas abadi investama yang juga merupakan salah satu dari process licensor sebagai perwakilan shell global solutions international b.v (“shell”). dari hasil komunikasi kontraktor dengan pt dutamas abadi investama sebagaimana terlampir, dapat dikonfirmasi bahwa untuk menjaga performance guarantee yang akan diberikan oleh shell, maka pelaksanaan core converter welding at site memerlukan licensor work site visits dari personil chemetics sebagai fabrikator yang ditunjuk oleh shell untuk core converter. namun, mengingat kegiatan core converter welding at site direncanakan untuk dimulai pada tanggal 17 april 2021, maka untuk mengejar waktu pelaksanaan core converter welding at site dan sesuai dengan komunikasi dengan pt dutamas abadi investama, kehadiran chemetics akan dilakukan dengan mekanisme video conference. terlampir juga kontraktor sampaikan penawaran dari pt dutamas abadi investama untuk mendukung licensor’s performance guarantee terkait core converter welding at site. dalam kesempatan ini kontraktor juga informasikan bahwa. untuk mendukung licensor’s performance guarantee, kontraktor memohon agar perusahaan dapat mengakomodir hal ini dalam work order untuk menghindari potensi keterlambatan gas on stream november 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00694, tanggal 8 januari 2021, perihal: process licensor’s work site visits - shell, bersama ini kontraktor sampaikan surat dari pt dutamas abadi investama yang juga merupakan salah satu dari process licensor sebagai perwakilan shell global solutions international b.v (“shell”). dari hasil komunikasi kontraktor dengan pt dutamas abadi investama sebagaimana terlampir, dapat dikonfirmasi bahwa untuk menjaga performance guarantee yang akan diberikan oleh shell, maka pelaksanaan core converter welding at site memerlukan licensor work site visits dari personil chemetics sebagai fabrikator yang ditunjuk oleh shell untuk core converter. namun, mengingat kegiatan core converter welding at site direncanakan untuk dimulai pada tanggal 17 april 2021, maka untuk mengejar waktu pelaksanaan core converter welding at site dan sesuai dengan komunikasi dengan pt dutamas abadi investama, kehadiran chemetics akan dilakukan dengan mekanisme video conference. terlampir juga kontraktor sampaikan penawaran dari pt dutamas abadi investama untuk mendukung licensor’s performance guarantee terkait core converter welding at site. dalam kesempatan ini kontraktor juga informasikan bahwa. untuk mendukung licensor’s performance guarantee, kontraktor memohon agar perusahaan dapat mengakomodir hal ini dalam work order untuk menghindari potensi keterlambatan gas on stream november 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 063/cpq100/gpf/2021-s0, tanggal 16 maret 2021, perihal: gpf - teguran atas pencapaian target construction & upaya melakukan recovery, bersama ini kontraktor sampaikan revisi s-curve forecast yang dapat mencerminkan best effort kontraktor untuk mencapai gas on stream november 2021. kondisi s-curve forecast gas on stream november 2021 dibuat berdasarkan kondisi di bulan oktober 2020, dimana pasca oktober 2020 proyek masih terdampak oleh pandemic covid- 19 yang belum diprediksi sebelumnya, seperti penyelesaian beberapa equipment baik di dalam maupun luar negeri (fabrikasi dan delivery) akibat second wave covid-19 mulai dari oktober 2020 sampai dengan februari 2021, serta kondisi dimana sebagian besar tim proyek kontraktor di lokasi terpapar covid-19 terutama sejak bulan desember 2020 sampai dengan februari 2021. untuk dapat melakukan recovery dan mencapai gas on stream november 2021 dibutuhkan penambahan manpower sekitar 1000 orang untuk menunjang pekerjaan night shift dan memperpanjang kontrak-kontrak sub-kontraktor yang memerlukan penambahan biaya usd8,5 juta. mengingat ketatnya jadwal pelaksanaan pekerjaan, maka kontraktor mengharapkan kerjasama dari perusahaan untuk dapat mengimplementasikan s-curve forecast gas on stream november 2021 terlampir. hal tersebut sangat penting mengingat ketepatan waktu dalam mendapatkan persetujuan-persetujuan serta hal-hal lain yang diperlukan oleh kontraktor dari perusahaan dapat mempengaruhi realisasi s-curve forecast gas on stream november 2021 tersebut. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 063/cpq100/gpf/2021-s0, tanggal 16 maret 2021, perihal: gpf - teguran atas pencapaian target construction & upaya melakukan recovery, bersama ini kontraktor sampaikan revisi s-curve forecast yang dapat mencerminkan best effort kontraktor untuk mencapai gas on stream november 2021. kondisi s-curve forecast gas on stream november 2021 dibuat berdasarkan kondisi di bulan oktober 2020, dimana pasca oktober 2020 proyek masih terdampak oleh pandemic covid- 19 yang belum diprediksi sebelumnya, seperti penyelesaian beberapa equipment baik di dalam maupun luar negeri (fabrikasi dan delivery) akibat second wave covid-19 mulai dari oktober 2020 sampai dengan februari 2021, serta kondisi dimana sebagian besar tim proyek kontraktor di lokasi terpapar covid-19 terutama sejak bulan desember 2020 sampai dengan februari 2021. untuk dapat melakukan recovery dan mencapai gas on stream november 2021 dibutuhkan penambahan manpower sekitar 1000 orang untuk menunjang pekerjaan night shift dan memperpanjang kontrak-kontrak sub-kontraktor yang memerlukan penambahan biaya usd8,5 juta. mengingat ketatnya jadwal pelaksanaan pekerjaan, maka kontraktor mengharapkan kerjasama dari perusahaan untuk dapat mengimplementasikan s-curve forecast gas on stream november 2021 terlampir. hal tersebut sangat penting mengingat ketepatan waktu dalam mendapatkan persetujuan-persetujuan serta hal-hal lain yang diperlukan oleh kontraktor dari perusahaan dapat mempengaruhi realisasi s-curve forecast gas on stream november 2021 tersebut. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 055/cpq100/2021-s0, tanggal 12 maret 2021, perihal: gpf - tanggapan terkait permohonan perubahan kedua atas payment milestones dan penggantian retention money atas tagihan kontraktor dengan retention bond, bersama ini kontraktor mengucapkan terima kasih atas persetujuan perusahaan terhadap permohonan kontraktor mengganti retention money atas tagihan kontraktor dengan retention bond dengan nilai sebesar 5% dari contract price dan pemecahan lebih lanjut atas payment milestones. sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh perusahaan melalui surat no. 055/cpq100/2021-s0, bersama ini kontraktor sampaikan tanggapan atas syarat-syarat tersebut: a. dokumen pendukung yang menunjukan kesulitan keuangan kontraktor sebagaimana dimintakan oleh perusahaan terlampir sebagai lampiran 1; b. pernyataan dari project sponsor yang menyatakan komitmen kontraktor atas target gas on stream pada 25 november 2021, terlampir sebagai lampiran 2; c. untuk keperluan transparansi sebagaimana dimintakan oleh perusahaan, maka penggunaan dana yang diperoleh dari perusahaan akan dibayarkan khusus untuk membiayai kebutuhan proyek terutama kewajiban kontraktor kepada vendor/sub-kontraktor/supplier/bank. dalam surat ini, kontraktor sampaikan kembali pernyataan direktur keuangan dari pt rekayasa industri dan pt jgc indonesia sebagai lampiran 3; d. merujuk kepada syarat ke-empat yang dimintakan oleh perusahaan melalui surat no. 055/cpq100/2021-s0, saat ini kontraktor dan perusahaan melalui fungsi terkait masing-masing pihak masih mendiskusikan revisi milestones description and specific action & requirements untuk setiap pecahan payment milestone. kontraktor mengharapkan diskusi ini dapat difinalisasi parallel dengan diskusi perubahan side letter no. 4 terlampir sebagai lampiran 4, yang telah kontraktor sampaikan juga pada kesempatan sebelumnya melalui e-mail. untuk menghindari kemungkinan tertahannya beberapa material/ equipment yang disebabkan keterlambatan pembayaran-pembayaran jatuh tempo yang seharusnya telah dibayarkan oleh kontraktor kepada vendor dan/ atau sub-kontraktor, serta untuk menghindari tidak maksimalnya kinerja sub-kontraktor di lokasi proyek yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target gas on stream november 2021, maka kontraktor berharap agar perusahaan dapat menyetujui dokumen pendukung yang kontraktor sampaikan pada surat ini sesuai dengan permintaan perusahaan pada surat no. 055/cpq100/2021-s0. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 055/cpq100/2021-s0, tanggal 12 maret 2021, perihal: gpf - tanggapan terkait permohonan perubahan kedua atas payment milestones dan penggantian retention money atas tagihan kontraktor dengan retention bond, bersama ini kontraktor mengucapkan terima kasih atas persetujuan perusahaan terhadap permohonan kontraktor mengganti retention money atas tagihan kontraktor dengan retention bond dengan nilai sebesar 5% dari contract price dan pemecahan lebih lanjut atas payment milestones. sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh perusahaan melalui surat no. 055/cpq100/2021-s0, bersama ini kontraktor sampaikan tanggapan atas syarat-syarat tersebut: a. dokumen pendukung yang menunjukan kesulitan keuangan kontraktor sebagaimana dimintakan oleh perusahaan terlampir sebagai lampiran 1; b. pernyataan dari project sponsor yang menyatakan komitmen kontraktor atas target gas on stream pada 25 november 2021, terlampir sebagai lampiran 2; c. untuk keperluan transparansi sebagaimana dimintakan oleh perusahaan, maka penggunaan dana yang diperoleh dari perusahaan akan dibayarkan khusus untuk membiayai kebutuhan proyek terutama kewajiban kontraktor kepada vendor/sub-kontraktor/supplier/bank. dalam surat ini, kontraktor sampaikan kembali pernyataan direktur keuangan dari pt rekayasa industri dan pt jgc indonesia sebagai lampiran 3; d. merujuk kepada syarat ke-empat yang dimintakan oleh perusahaan melalui surat no. 055/cpq100/2021-s0, saat ini kontraktor dan perusahaan melalui fungsi terkait masing-masing pihak masih mendiskusikan revisi milestones description and specific action & requirements untuk setiap pecahan payment milestone. kontraktor mengharapkan diskusi ini dapat difinalisasi parallel dengan diskusi perubahan side letter no. 4 terlampir sebagai lampiran 4, yang telah kontraktor sampaikan juga pada kesempatan sebelumnya melalui e-mail. untuk menghindari kemungkinan tertahannya beberapa material/ equipment yang disebabkan keterlambatan pembayaran-pembayaran jatuh tempo yang seharusnya telah dibayarkan oleh kontraktor kepada vendor dan/ atau sub-kontraktor, serta untuk menghindari tidak maksimalnya kinerja sub-kontraktor di lokasi proyek yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target gas on stream november 2021, maka kontraktor berharap agar perusahaan dapat menyetujui dokumen pendukung yang kontraktor sampaikan pada surat ini sesuai dengan permintaan perusahaan pada surat no. 055/cpq100/2021-s0. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, kontraktor melakukan impor pengadaan barang untuk material berikut: 1. “po n0. jtb-rjju00-lo-xep—900—ooo600,_(pfa lined valve 2”” mto)_, sugplier: pt tracon lndustri” 2. “po n0. jtb~rjjooo—lo-xep-900-ooo717,_(pfa lined valve fpr 033). sugplier: pt tracon lndustri” items tersebut di atas dikategorikan kedalam material eksotis. berdasarkan keputusan dari otoritas pemerintah setempat, vendor menginformasikan bahwa dibutuhkan surat pernyataan pengguna akhir (end user statement) sebagai pengesahan ekspor dan prasyarat lzin ekspor. berdasarkan hal tersebut kami kontraktor memohon kepada perusahaan agar dapat membuatkan dan menandatangani dokumen end user statement untuk purchase order tersebut diatas. dan dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan akan dibebaskan dari segala tuntutan baik dari segi ﬁnansial maupun segi hukum atas terbitnya surat end user statement. kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen ekspor permit tersebut. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, kontraktor melakukan impor pengadaan barang untuk material berikut: 1. “po n0. jtb-rjju00-lo-xep—900—ooo600,_(pfa lined valve 2”” mto)_, sugplier: pt tracon lndustri” 2. “po n0. jtb~rjjooo—lo-xep-900-ooo717,_(pfa lined valve fpr 033). sugplier: pt tracon lndustri” items tersebut di atas dikategorikan kedalam material eksotis. berdasarkan keputusan dari otoritas pemerintah setempat, vendor menginformasikan bahwa dibutuhkan surat pernyataan pengguna akhir (end user statement) sebagai pengesahan ekspor dan prasyarat lzin ekspor. berdasarkan hal tersebut kami kontraktor memohon kepada perusahaan agar dapat membuatkan dan menandatangani dokumen end user statement untuk purchase order tersebut diatas. dan dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan akan dibebaskan dari segala tuntutan baik dari segi ﬁnansial maupun segi hukum atas terbitnya surat end user statement. kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen ekspor permit tersebut. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
merujuk kepada hal-hal sebagai berikut: 1. surat dari anggota konsorsium - kontraktor (jgc corporation) tertanggal 17 oktober 2019; 2. surat perusahaan no. 186/cpq101/gpf/2019-s0, tertanggal 29 oktober 2019; 3. pemaparan jgc ke perusahaan, tertanggal 01 nopember 2019; 4. pmt weekly meeting, tertanggal 13 nopember 2019, mom item no. 3. kontraktor dengan ini memohon persetujuan perusahaan untuk dapat merubah penamaan salah satu anggota anggota konsorsium – kontraktor, dari semula jgc corporation, menjadi jgc holdings corporation. jika perusahaan menyetujui permohonan ini, maka kontraktor akan segera memulai proses pembuatan amendment no. 3 to consortium agreement untuk mengakomodir perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation”. sebagai pertimbangan, berikut dilampirkan dokumen pendukung atas permohonan ini. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada hal-hal sebagai berikut: 1. surat dari anggota konsorsium - kontraktor (jgc corporation) tertanggal 17 oktober 2019; 2. surat perusahaan no. 186/cpq101/gpf/2019-s0, tertanggal 29 oktober 2019; 3. pemaparan jgc ke perusahaan, tertanggal 01 nopember 2019; 4. pmt weekly meeting, tertanggal 13 nopember 2019, mom item no. 3. kontraktor dengan ini memohon persetujuan perusahaan untuk dapat merubah penamaan salah satu anggota anggota konsorsium – kontraktor, dari semula jgc corporation, menjadi jgc holdings corporation. jika perusahaan menyetujui permohonan ini, maka kontraktor akan segera memulai proses pembuatan amendment no. 3 to consortium agreement untuk mengakomodir perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation”. sebagai pertimbangan, berikut dilampirkan dokumen pendukung atas permohonan ini. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb top dan all periode bulan maret 2021”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb top dan all periode bulan maret 2021”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
mengacu pada dokumen no. jtb-cp-b-lst-900-00001 (approved manufacturer and subcontractor list) for insulation dengan ini kontraktor mengajukan vendor tambahan rockwool malaysia berdasarkan kualitas yang baik, kinerja, kapasitas yang cukup, dan kemampuan untuk memenuhi jadwal proyek yang ketat. alasan-alasan mengapa kontraktor mengajukan rockwool malaysia adalah sebagai berikut: - di dalam aml, tertulis lapinus-holland. dan sesuai surat pernyataan dari vendor terlampir, brand lapinus merupakan bagian rockwool group global market. pernyataan ini juga tertulis dalam website berikut https://www.lapinus.com/ dan https://www.rockwool.com/group/. material brand country remarks insulation material(hot&cool) keifer usa aml lapinus holland aml tombonichias indonesia aml childers usa aml pabco usa aml willch germany aml rockwool malaysia add untuk itu kontraktor mengajukan brand rockwool malaysia sebagai tambahan approved manufacturer insulation. kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan vendor ini. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | mengacu pada dokumen no. jtb-cp-b-lst-900-00001 (approved manufacturer and subcontractor list) for insulation dengan ini kontraktor mengajukan vendor tambahan rockwool malaysia berdasarkan kualitas yang baik, kinerja, kapasitas yang cukup, dan kemampuan untuk memenuhi jadwal proyek yang ketat. alasan-alasan mengapa kontraktor mengajukan rockwool malaysia adalah sebagai berikut: - di dalam aml, tertulis lapinus-holland. dan sesuai surat pernyataan dari vendor terlampir, brand lapinus merupakan bagian rockwool group global market. pernyataan ini juga tertulis dalam website berikut https://www.lapinus.com/ dan https://www.rockwool.com/group/. material brand country remarks insulation material(hot&cool) keifer usa aml lapinus holland aml tombonichias indonesia aml childers usa aml pabco usa aml willch germany aml rockwool malaysia add untuk itu kontraktor mengajukan brand rockwool malaysia sebagai tambahan approved manufacturer insulation. kami sangat menghargai persetujuan perusahaan atas penambahan vendor ini. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk pada change notice no. jtb-rjj000-b0-dcn-900-00002, tanggal 4 november 2019 dan permintaan perbedaan data aktual akibat adanya perbedaan data topografi, bersama ini kontraktor sampaikan adanya perbedaan volume yang sangat signifikan dimana hal ini menyebabkan biaya pekerjaan site preparation meningkat. berikut kontraktor sampaikan perbandingan data proposal dengan aktual pekerjaan site preparation. peningkatan volume ini disebabkan adanya perubahan data yang merupakan rely upon data dan diluar kontrol kontraktor. dasar aktual volume pekerjaan site preparation telah mengacu kepada dokumen itr yang ditandatangani oleh perwakilan perusahaan, kontraktor dan sub-kontraktor yang terlibat dalam pekerjaan site preparation tersebut. untuk memverifikasi data-data tersebut, kontraktor bersedia untuk melakukan diskusi dengan perusahaan pada kesempatan pertama. melanjutkan change notice no. jtb-rjj000-b0-dcn-900-00002, tanggal 4 november 2019, kontraktor meminta agar perusahaan dapat menyepakati perubahan volume ini sebagai item change order dan menyetujui change notice no. jtb-rjj000-b0-dcn-900- 00002, yang telah kontraktor sampaikan kepada perusahaan tanggal 4 november 2019, sehingga kontraktor dapat segera menyampaikan change proposal agar dapat membantu cashflow kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk pada change notice no. jtb-rjj000-b0-dcn-900-00002, tanggal 4 november 2019 dan permintaan perbedaan data aktual akibat adanya perbedaan data topografi, bersama ini kontraktor sampaikan adanya perbedaan volume yang sangat signifikan dimana hal ini menyebabkan biaya pekerjaan site preparation meningkat. berikut kontraktor sampaikan perbandingan data proposal dengan aktual pekerjaan site preparation. peningkatan volume ini disebabkan adanya perubahan data yang merupakan rely upon data dan diluar kontrol kontraktor. dasar aktual volume pekerjaan site preparation telah mengacu kepada dokumen itr yang ditandatangani oleh perwakilan perusahaan, kontraktor dan sub-kontraktor yang terlibat dalam pekerjaan site preparation tersebut. untuk memverifikasi data-data tersebut, kontraktor bersedia untuk melakukan diskusi dengan perusahaan pada kesempatan pertama. melanjutkan change notice no. jtb-rjj000-b0-dcn-900-00002, tanggal 4 november 2019, kontraktor meminta agar perusahaan dapat menyepakati perubahan volume ini sebagai item change order dan menyetujui change notice no. jtb-rjj000-b0-dcn-900- 00002, yang telah kontraktor sampaikan kepada perusahaan tanggal 4 november 2019, sehingga kontraktor dapat segera menyampaikan change proposal agar dapat membantu cashflow kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
kontraktor bersama ini memberitahukan bahwa pt asia permai cemerlang mengajukan tambahan item vibration motor brand oli untuk dedusting system proyek jtb) dalam proyek jtb. adapun vibration motor tersebut tidak termasuk dalam item aml exhibit – g, mengingat : 1. pt asia permai cemerlang telah berusaha untuk mencoba mengikuti berdasarkan aml exhibit – g namun tidak ada item vibration motor dalam list tersebut. 2. brand oli berasal dari manufaktur italia dan dapat menyediakan material sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan dan dapat melakukan pengiriman material paling cepat. untuk menunjang permohonan penambahan supplier sebagaimana dimaksud di atas, kontraktor melampirkan beberapa dokumen penunjang sebagai berikut : 1. surat pengajuan brand dari vendor 2. catalogue 3. technical features 4. standar specification berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kontraktor memberitahukan perusahaan atas brand oli untuk vibration motor sebagai sub-supplier pt asia permai cemerlang untuk dedusting system dalam proyek jtb. demikian kami sampaikan, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih |  |  | kontraktor bersama ini memberitahukan bahwa pt asia permai cemerlang mengajukan tambahan item vibration motor brand oli untuk dedusting system proyek jtb) dalam proyek jtb. adapun vibration motor tersebut tidak termasuk dalam item aml exhibit – g, mengingat : 1. pt asia permai cemerlang telah berusaha untuk mencoba mengikuti berdasarkan aml exhibit – g namun tidak ada item vibration motor dalam list tersebut. 2. brand oli berasal dari manufaktur italia dan dapat menyediakan material sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan dan dapat melakukan pengiriman material paling cepat. untuk menunjang permohonan penambahan supplier sebagaimana dimaksud di atas, kontraktor melampirkan beberapa dokumen penunjang sebagai berikut : 1. surat pengajuan brand dari vendor 2. catalogue 3. technical features 4. standar specification berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kontraktor memberitahukan perusahaan atas brand oli untuk vibration motor sebagai sub-supplier pt asia permai cemerlang untuk dedusting system dalam proyek jtb. demikian kami sampaikan, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih
sehubungan dengan adanya permintaan fpr valve, maka kontraktor mengundang salah satu produsen valve lokal (apdn)-valvindo manufaktur indonesia yang sudah mendapatkan akreditasi bintang 3 dari ditjen migas. sebagai pelengkap, disampaikan juga data pendukung sebagai berikut: 1. skup apdn migas- no b-2058/mg.03/dmb/2021. 2. sertifikat tkdn kementerian perindustrian no 1600/sj-ind.8/tkdn/12/2020. 3. experience list supply valvindo manufaktur indonesia. |  |  | sehubungan dengan adanya permintaan fpr valve, maka kontraktor mengundang salah satu produsen valve lokal (apdn)-valvindo manufaktur indonesia yang sudah mendapatkan akreditasi bintang 3 dari ditjen migas. sebagai pelengkap, disampaikan juga data pendukung sebagai berikut: 1. skup apdn migas- no b-2058/mg.03/dmb/2021. 2. sertifikat tkdn kementerian perindustrian no 1600/sj-ind.8/tkdn/12/2020. 3. experience list supply valvindo manufaktur indonesia.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, kontraktor melakukan impor pengadaan barang untuk material berikut: 1. "po no. jtb-rjjooo-m0-xep-900-00264. (sulfuric acid unit packa_q_e, gas detector transmitter. gas detector element and spare}, sugp/ier: pt enviromate techno/oqy /nternational" items tersebut di atas dikategorikan kedalam material eksotis. berdasarkan keputusan dari otoritas pemerintah setempat, vendor menginformasikan bahwa dibutuhkan surat pernyataan pengguna akhir (end user statement) sebagai pengesahan ekspor dan prasyarat lzin ekspor. berdasarkan hal tersebut kami kontraktor memohon kepada perusahaan agar dapat membuatkan dan menandatangani dokumen end user statement untuk purchase order tersebut diatas. dan dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan akan dibebaskan dari segala tuntutan baik dari segi finansial maupun segi hukum atas terbitnya surat end user statement. kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen ekspor permit tersebut. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, kontraktor melakukan impor pengadaan barang untuk material berikut: 1. "po no. jtb-rjjooo-m0-xep-900-00264. (sulfuric acid unit packa_q_e, gas detector transmitter. gas detector element and spare}, sugp/ier: pt enviromate techno/oqy /nternational" items tersebut di atas dikategorikan kedalam material eksotis. berdasarkan keputusan dari otoritas pemerintah setempat, vendor menginformasikan bahwa dibutuhkan surat pernyataan pengguna akhir (end user statement) sebagai pengesahan ekspor dan prasyarat lzin ekspor. berdasarkan hal tersebut kami kontraktor memohon kepada perusahaan agar dapat membuatkan dan menandatangani dokumen end user statement untuk purchase order tersebut diatas. dan dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan akan dibebaskan dari segala tuntutan baik dari segi finansial maupun segi hukum atas terbitnya surat end user statement. kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen ekspor permit tersebut. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
bersama ini kami sampaikan perihal carry over punch list, sebagai berikut: 1. jtb-pl-r-21-0197-0-00043 paga a cabinet _pt vector infotechnologies indonesia 2. jtb-pl-r-21-0197-0-00044 paga b cabinet _ pt vector infotechnologies indonesia 3. jtb-pl-r-21-0197-0-00045 paga n+1 cabinet _ pt vector infotechnologies indonesia 4. jtb-pl-r-21-0197-0-00050 acs cabinet _ pt vector infotechnologies indonesia 5. jtb-pl-r-21-0211-0-00056 instrument air compressor_pt petrotec rekayasa dinamika 6. jtb-pl-r-21-0427-0-00053 compressor package_pt michs bintang gemilang (mbg) demikian permohonan ini dapat kami sampaikan, atas perhatian, persetujuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kami sampaikan perihal carry over punch list, sebagai berikut: 1. jtb-pl-r-21-0197-0-00043 paga a cabinet _pt vector infotechnologies indonesia 2. jtb-pl-r-21-0197-0-00044 paga b cabinet _ pt vector infotechnologies indonesia 3. jtb-pl-r-21-0197-0-00045 paga n+1 cabinet _ pt vector infotechnologies indonesia 4. jtb-pl-r-21-0197-0-00050 acs cabinet _ pt vector infotechnologies indonesia 5. jtb-pl-r-21-0211-0-00056 instrument air compressor_pt petrotec rekayasa dinamika 6. jtb-pl-r-21-0427-0-00053 compressor package_pt michs bintang gemilang (mbg) demikian permohonan ini dapat kami sampaikan, atas perhatian, persetujuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan adanya kebutuhan power di sales gas metering, berikut terlampir dokumen perjanjian jual beli tenaga listrik antara pt. pln (persero) sebagai pihak pertama dengan pt. pertamina ep cepu (pepc) sebagai pihak kedua untuk ditanda tangan oleh kedua belah pihak. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan adanya kebutuhan power di sales gas metering, berikut terlampir dokumen perjanjian jual beli tenaga listrik antara pt. pln (persero) sebagai pihak pertama dengan pt. pertamina ep cepu (pepc) sebagai pihak kedua untuk ditanda tangan oleh kedua belah pihak. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb top dan all periode bulan april 2021”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih |  |  | bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb top dan all periode bulan april 2021”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
merujuk kepada: a. change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 (change of jtb scope of work for tie-in inside banyu urip facility); b. contract change order (cco) no. jtb-cp000-b-cor-900-00007a, tanggal 5 mei 2021 (untuk mto yang diterima oleh kontraktor sampai dengan tanggal 16 desember 2020); dan c. mto tie-in yang disampaikan melalui transmittal no. jtb-t-pj-rj-2866, tanggal 5 maret 2021, yang merupakan transmittal terakhir yang kontraktor terima terkait pelaksanaan change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 (change of jtb scope of work for tie-in inside banyu urip facility); d. surat elektronik dari personil perusahaan tanggal 27 mei 2021 (terlampir) bersama ini disampaikan kepada perusahaan bahwa sampai saat ini perusahaan belum dapat memberikan pernyataan pengakhiran atas pelaksanaan change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 (change of jtb scope of work for tie-in inside banyu urip facility), sementara sangat besar kemungkinan masih akan disampaikannya mto tambahan. hal ini menimbulkan ketidakpastian dari sisi jadwal pelaksanaan dan biaya serta tenaga kerja yang dibutuhkan, serta dapat berdampak kepada penyelesaian proyek sesuai dengan ruang lingkup yang saat ini diatur di kontrak. melalui surat elektronik dari personil perusahaan tanggal 27 mei 2021, kontraktor menerima informasi bahwa akan ada penambahan material terkait pelaksanaan mengakhiri change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 (change of jtb scope of work for tie-in inside banyu urip facility) dengan jadwal kebutuhan yang menurut kontraktor tidak realistis. di saat proyek telah mendekati tahap akhir dengan kondisi jadwal pelaksanaan pekerjaan yang sangat ketat dan terbatasnya sumber daya, kontraktor akan mengutamakan kepada pelaksanaan ruang lingkup pekerjaan yang saat ini telah diatur di dalam kontrak. berdasarkan pertimbangan tersebut, kontraktor memohon kepada perusahaan untuk dapat mengakhiri change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 (change of jtb scope of work for tie-in inside banyu urip facility) sampai dengan mto tie-in yang disampaikan melalui transmittal no. jtb-t-pj-rj-2866, tanggal 5 maret 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada: a. change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 (change of jtb scope of work for tie-in inside banyu urip facility); b. contract change order (cco) no. jtb-cp000-b-cor-900-00007a, tanggal 5 mei 2021 (untuk mto yang diterima oleh kontraktor sampai dengan tanggal 16 desember 2020); dan c. mto tie-in yang disampaikan melalui transmittal no. jtb-t-pj-rj-2866, tanggal 5 maret 2021, yang merupakan transmittal terakhir yang kontraktor terima terkait pelaksanaan change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 (change of jtb scope of work for tie-in inside banyu urip facility); d. surat elektronik dari personil perusahaan tanggal 27 mei 2021 (terlampir) bersama ini disampaikan kepada perusahaan bahwa sampai saat ini perusahaan belum dapat memberikan pernyataan pengakhiran atas pelaksanaan change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 (change of jtb scope of work for tie-in inside banyu urip facility), sementara sangat besar kemungkinan masih akan disampaikannya mto tambahan. hal ini menimbulkan ketidakpastian dari sisi jadwal pelaksanaan dan biaya serta tenaga kerja yang dibutuhkan, serta dapat berdampak kepada penyelesaian proyek sesuai dengan ruang lingkup yang saat ini diatur di kontrak. melalui surat elektronik dari personil perusahaan tanggal 27 mei 2021, kontraktor menerima informasi bahwa akan ada penambahan material terkait pelaksanaan mengakhiri change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 (change of jtb scope of work for tie-in inside banyu urip facility) dengan jadwal kebutuhan yang menurut kontraktor tidak realistis. di saat proyek telah mendekati tahap akhir dengan kondisi jadwal pelaksanaan pekerjaan yang sangat ketat dan terbatasnya sumber daya, kontraktor akan mengutamakan kepada pelaksanaan ruang lingkup pekerjaan yang saat ini telah diatur di dalam kontrak. berdasarkan pertimbangan tersebut, kontraktor memohon kepada perusahaan untuk dapat mengakhiri change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 (change of jtb scope of work for tie-in inside banyu urip facility) sampai dengan mto tie-in yang disampaikan melalui transmittal no. jtb-t-pj-rj-2866, tanggal 5 maret 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan pelaksanaan work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00010, bersama ini kontraktor sampaikan rencana kedatangan technical advisor dari uop sebagai licensor work site visits untuk keperluan pekerjaan supervisi aktivitas instalasi internal absorber/regenerator yang direncanakan untuk dilakukan di bulan juli 2021: no schedule (tentative) candidate no. passport negara 1. juli – september 2021 hassan qaalib 207618105 denmark agar technical advisor dari uop dapat segera mobilisasi ke lokasi proyek maka kontraktor memohon bantuan perusahaan untuk dapat membuat surat pernyataan persetujuan dan menginformasikan rencana mobilisasi technical advisor dari uop kepada pejabat pemerintah terkait agar dapat diberikan ijin masuk ke indonesia (ijin visa) dan bekerja di lokasi proyek. atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan pelaksanaan work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00010, bersama ini kontraktor sampaikan rencana kedatangan technical advisor dari uop sebagai licensor work site visits untuk keperluan pekerjaan supervisi aktivitas instalasi internal absorber/regenerator yang direncanakan untuk dilakukan di bulan juli 2021: no schedule (tentative) candidate no. passport negara 1. juli – september 2021 hassan qaalib 207618105 denmark agar technical advisor dari uop dapat segera mobilisasi ke lokasi proyek maka kontraktor memohon bantuan perusahaan untuk dapat membuat surat pernyataan persetujuan dan menginformasikan rencana mobilisasi technical advisor dari uop kepada pejabat pemerintah terkait agar dapat diberikan ijin masuk ke indonesia (ijin visa) dan bekerja di lokasi proyek. atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan keperluan pekerjaan supervisi aktivitas instalasi flare package yang direncanakan untuk dilakukan pada bulan juni 2021, bersama ini kontraktor menginformasikan ke perusahaan rencana kedatangan vsm (vendor service man) sebagai berikut: no vendor schedule (tentative) candidate no. passport negara 1. zeeco asia ltd juni – agustus 2021 lee yong-ah m31537057 korea kontraktor memohon bantuan perusahaan untuk dapat membuat surat pernyataan persetujuan dan menginformasikan rencana mobilisasi personil zeeco asia ltd kepada pejabat pemerintah terkait agar dapat diberikan ijin masuk ke indonesia (ijin visa) dan bekerja di lokasi proyek. atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan keperluan pekerjaan supervisi aktivitas instalasi flare package yang direncanakan untuk dilakukan pada bulan juni 2021, bersama ini kontraktor menginformasikan ke perusahaan rencana kedatangan vsm (vendor service man) sebagai berikut: no vendor schedule (tentative) candidate no. passport negara 1. zeeco asia ltd juni – agustus 2021 lee yong-ah m31537057 korea kontraktor memohon bantuan perusahaan untuk dapat membuat surat pernyataan persetujuan dan menginformasikan rencana mobilisasi personil zeeco asia ltd kepada pejabat pemerintah terkait agar dapat diberikan ijin masuk ke indonesia (ijin visa) dan bekerja di lokasi proyek. atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 125/cpq100/2021-s0, tanggal 18 april 2021, perihal process licensor’s work site visits – shell, bersama ini kontraktor sampaikan penawaran pt dutamas abadi investama yang juga merupakan salah satu dari process licensor sebagai perwakilan shell global solutions international b.v (“shell”). sesuai dengan surat perusahaan no. 125/cpq100/2021-s0, tanggal 18 april 2021, perihal process licensor’s work site visits – shell, yang menyatakan bahwa core converter ini merupakan bagian dari core sulfuric acid yang juga merupakan bagian dari shell licensed portions yang akan dijamin kinerjanya oleh licensor sesuai dengan exhibit a section 3.1.3, maka untuk mendukung licensor’s performance guarantee kontraktor memohon agar perusahaan dapat menyetujui work site visits – shell sesuai dengan penawaran terlampir. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 125/cpq100/2021-s0, tanggal 18 april 2021, perihal process licensor’s work site visits – shell, bersama ini kontraktor sampaikan penawaran pt dutamas abadi investama yang juga merupakan salah satu dari process licensor sebagai perwakilan shell global solutions international b.v (“shell”). sesuai dengan surat perusahaan no. 125/cpq100/2021-s0, tanggal 18 april 2021, perihal process licensor’s work site visits – shell, yang menyatakan bahwa core converter ini merupakan bagian dari core sulfuric acid yang juga merupakan bagian dari shell licensed portions yang akan dijamin kinerjanya oleh licensor sesuai dengan exhibit a section 3.1.3, maka untuk mendukung licensor’s performance guarantee kontraktor memohon agar perusahaan dapat menyetujui work site visits – shell sesuai dengan penawaran terlampir. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
menindaklanjuti hasil pembahasan reimbursement bea masuk & pajak dalam rangka impor tahap iii yang telah dilakukan pada hari senin, 31 mei 2021. bersama ini kami sampaikan bahwa kontraktor pada pertemuan tersebut mengajukan proposal reimbursement bea masuk & pajak dalam rangka impor tahap iii senilai rp 6.590.996.883,00 bersama dengan surat ini kontraktor bermaksud mengajukan permohonan kepada perusahaan membuatkan work order yang diperlukan untuk proses reimbursement bea masuk & pajak dalam rangka impor (pdri) yang sudah dibayarkan terlebih dulu oleh kontraktor. terkait proses claim reimbursement ini kontraktor sudah mengirimkan hardcopy dokumen lengkap pib dan pendukungnya kepada perusahan secara bertahap mulai dari tanggal 29 april 2020 s/d 07 juni 2021. adapun dokumen berupa softcopy dengan format pdf dapat diakses melalui tautan cloud berikut ini: https://cloud.rekayasa.co.id/index.php/s/xgblcofjnosvage (password: 12345) kontraktor mengharapkan tanggapan & persetujuan perusahaaan pada kesempatan pertama. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | menindaklanjuti hasil pembahasan reimbursement bea masuk & pajak dalam rangka impor tahap iii yang telah dilakukan pada hari senin, 31 mei 2021. bersama ini kami sampaikan bahwa kontraktor pada pertemuan tersebut mengajukan proposal reimbursement bea masuk & pajak dalam rangka impor tahap iii senilai rp 6.590.996.883,00 bersama dengan surat ini kontraktor bermaksud mengajukan permohonan kepada perusahaan membuatkan work order yang diperlukan untuk proses reimbursement bea masuk & pajak dalam rangka impor (pdri) yang sudah dibayarkan terlebih dulu oleh kontraktor. terkait proses claim reimbursement ini kontraktor sudah mengirimkan hardcopy dokumen lengkap pib dan pendukungnya kepada perusahan secara bertahap mulai dari tanggal 29 april 2020 s/d 07 juni 2021. adapun dokumen berupa softcopy dengan format pdf dapat diakses melalui tautan cloud berikut ini: https://cloud.rekayasa.co.id/index.php/s/xgblcofjnosvage (password: 12345) kontraktor mengharapkan tanggapan & persetujuan perusahaaan pada kesempatan pertama. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
merujuk kepada surat perusahaan no. 135/cpq100/2021-s0, tanggal 23 april 2021, perihal perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation”, bersama ini kontraktor sampaikan konsep amendment no. 3 atas perjanjian konsorsium untuk mengakomodir perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation”, untuk dapat disetujui oleh perusahaan. apabila perusahaan menyetujui konsep terlampir, kontraktor akan melakukan proses penandatanganan amendment no. 3 atas perjanjian konsorsium secara internal, parallel dengan pengurusan side letter terkait perubahan nama ini. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 135/cpq100/2021-s0, tanggal 23 april 2021, perihal perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation”, bersama ini kontraktor sampaikan konsep amendment no. 3 atas perjanjian konsorsium untuk mengakomodir perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation”, untuk dapat disetujui oleh perusahaan. apabila perusahaan menyetujui konsep terlampir, kontraktor akan melakukan proses penandatanganan amendment no. 3 atas perjanjian konsorsium secara internal, parallel dengan pengurusan side letter terkait perubahan nama ini. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, kontraktor melakukan impor pengadaan barang untuk material berikut: “po no. jtb-rjj000-i0-xep-900-000231, (control valve), supplier: pt triguna mandala” items tersebut di atas dikategorikan kedalam material eksotis. berdasarkan keputusan dari otoritas pemerintah setempat, vendor menginformasikan bahwa dibutuhkan surat pernyataan pengguna akhir (end user state-ment) sebagai pengesahan ekspor dan prasyarat izin ekspor. berdasarkan hal tersebut kami kontraktor memohon kepada perusahaan agar dapat membuatkan dan menandatangani dokumen end user statement untuk purchase order tersebut diatas. dan dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan akan dibebaskan dari segala tuntutan baik dari segi finansial maupun segi hukum atas terbitnya surat end user statement. kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen ekspor permit tersebut. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, kontraktor melakukan impor pengadaan barang untuk material berikut: “po no. jtb-rjj000-i0-xep-900-000231, (control valve), supplier: pt triguna mandala” items tersebut di atas dikategorikan kedalam material eksotis. berdasarkan keputusan dari otoritas pemerintah setempat, vendor menginformasikan bahwa dibutuhkan surat pernyataan pengguna akhir (end user state-ment) sebagai pengesahan ekspor dan prasyarat izin ekspor. berdasarkan hal tersebut kami kontraktor memohon kepada perusahaan agar dapat membuatkan dan menandatangani dokumen end user statement untuk purchase order tersebut diatas. dan dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan akan dibebaskan dari segala tuntutan baik dari segi finansial maupun segi hukum atas terbitnya surat end user statement. kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen ekspor permit tersebut. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
merujuk kepada surat perusahaan no. 123/cpq100/2021-s0, tertanggal 16 april 2021, perihal: review perusahaan atas permohonan persetujuan extension of time (eot), bersama ini kontraktor menyampaikan tanggapan atas kejadian-kejadian di luar kendali kontraktor yang menyebabkan sm-157 dan sm-161 tidak dapat dicapai sesuai dengan baseline-1. major event yang terjadi dan telah disepakati untuk dijadikan acuan kerja bersama adalah mengubah sm-157 (hydrocarbon in/ gas in) yang semula di dalam baseline-1 ditargetkan dicapai pada 30 april 2021 menjadi 22 juni 2021, sm-159 (start-up/ gas on stream) yang semula di dalam baseline-1 ditargetkan dicapai pada 24 mei 2021 menjadi 22 juli 2021. adapun kondisi-kondisi yang kontraktor sampaikan dibawah ini merupakan kondisi- kondisi yang terjadi sampai dengan pertengahan juni 2021 yang akan diperhitungkan sebagai jumlah hari tidak efektif yang terjadi akibat kondisi di luar kendali kontraktor, terhadap target gas on stream juli 2021 yang telah disepakati pada rapat pembahasan upaya percepatan pabrikasi, biaya impor & biaya lisensi dalam pelaksanaan kontrak epc gpf jtb, tanggal 13-14 desember 2019. a. keterlambatan pada tox – agi: keterlambatan dimulainya fabrikasi akibat pengadaan major material yang berlarut-larut, seperti pada pengadaan plate untuk tox-agi, disebabkan karena permintaan perusahaan pada pmt meeting tanggal 21 agustus 2019, dimana lokasi fabrikasi diubah menjadi di indonesia. sebelumnya melalui vendor’s quotation, dan bahan presentasi kick-off meeting (kom), vendor telah menyampaikan list sub-fabrikator yang akan digunakan untuk fabrikasi tox-agi dan tidak ada penolakan oleh perusahaan terhadap dokumen tersebut. berdasarkan permintaan perusahaan tersebut, dengan itikad baik kontraktor dan vendor sudah berupaya mengundang 7 (tujuh) fabrikator indonesia untuk mengikuti proses tender, namun kandidat fabrikator indonesia tersebut mengundurkan diri dan tidak memberikan tanggapan atas inquiry yang dikeluarkan vendor. proses tersebut memberikan dampak pada penundaan penunjukan sub-fabrikator dan supplier material hingga akhirnya diputuskan vendor dapat kembali melanjutkan proses penunjukan sub-fabrikator sesuai dengan rencana awal vendor pada vendor’s quotation dan kick-off meeting (kom). adapun waktu yang hilang atas kejadian ini adalah 52 (lima puluh dua) hari. keterlambatan mulainya fabrikasi untuk paket ini dikarenakan kejadian di luar kendali kontraktor. terkait dengan pendapat perusahaan yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan delivery time antara tbe dengan po untuk paket ini, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa pada dokumen tbe terkait terdapat kalimat sebagai berikut: “delivery time vendor adalah 50-56 minggu after received approval drawing for fabrication = 14m after po”. sedangkan pada po dapat diketahui bahwa delivery time adalah 14 bulan setelah tanggal penerbitan purchase order. dengan demikian tidak ada perbedaan atas dokumen tbe dan dokumen po untuk paket ini. sesuai dengan permintaan perusahaan, melalui surat ini kontraktor menyampaikan tabulasi time lost untuk paket ini sebagai berikut: dari penjelasan kontraktor di atas, maka keterlambatan tox – agi tidak disebabkan oleh kondisi yang berada di dalam kendali kontraktor. karena hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka kontraktor berhak atas extension of time selama 228 hari. berdasarkan evaluasi diatas maka kontraktor menyimpulkan bahwa fob untuk tox-agi train 1 sampai dengan 17 november 2020 terjadi diluar kendali kontraktor. dampak dari kemunduran tox-agi train 1 ini kemudian disimulasikan berdasarkan durasi instalasi mengacu kepada baseline-1 yaitu 313 hari dan di tambah dengan pandemi covid-19 yang terjadi di lokasi proyek menyebabkan rfsu tox-agi train 1 akan dicapai pada tanggal 14 desember 2021. untuk menjaga target gas on stream 30 november 2021 yang telah disepakati di dalam sponsor meeting ke 12 dan 13, kontraktor mengusulkan untuk melakukan gas in dan gas on stream tanpa process area 2. berdasarkan aktual fob tox-agi train 2 pada tanggal 24 desember 2020, yang juga terjadi diluar kendali kontraktor sama seperti tox-agi train 1 diatas, dampak dari kemunduran tox-agi train 2 ini kemudian disimulasikan berdasarkan durasi instalasi mengacu kepada baseline-1 yaitu 313 hari dan di tambah dengan pandemi covid-19 yang terjadi di lokasi proyek menyebabkan rfsu tox-agi train 2 akan dicapai pada tanggal 18 januari 2022, maka sm-161 akan dicapai pada tanggal 19 maret 2022. b. water injection treatment package: periode setelah change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00013 dikeluarkan (setelah februari 2020) adalah periode dimana pandemi covid-19 baru terjadi di indonesia dan puncak covid-19 gelombang pertama terjadi di seluruh dunia. kondisi tersebut sangat mempengaruhi koordinasi antara perusahaan dan kontraktor, serta koordinasi antara kontraktor dengan para vendor. sehingga penyelesaian engineering document yang pada umumnya dapat selesai antara 3 bulan sampai 4 bulan, menjadi 5 sampai dengan 6 bulan. kondisi pandemi covid-19 tersebut ini menyebabkan penyelesaian engineering document yang memperlambat proses rfq, tbe, vpc pada pengadaan witp menjadi terlambat. proses tbe yang berulang terjadi salah satunya adalah karena adanya penambahan requirement dari perusahaan seperti yang tercantum pada komentar perusahaan di tbe yang diinformasikan kepada kontraktor melalui transmittal nomor jtb-t-pj- rj-9607 tertanggal 28 juli 2020. dengan adanya penambahan requirement tersebut, kontraktor harus meminta konfirmasi kembali kepada seluruh bidder. pada proses tender paket ini, kontraktor telah berupaya menemukan bidder yang mampu memberikan delivery time yang lebih cepat. mempertimbangkan buruknya kondisi pandemi covid-19 di dunia, maka kontraktor sangat memprioritaskan bidder lokal agar dampak dari covid-19 kepada paket ini dapat diketahui lebih cepat. adapun proses dari penambahan bidder lokal ini sama sekali tidak mempengaruhi jadwal tender yang sudah dilakukan oleh bidder lain, seperti yang kontraktor buktikan pada rincian kronologis terlampir. dari penjelasan di atas terkait water injection treatment package, maka keterlambatan water injection treatment package tidak disebabkan oleh kondisi yang berada di dalam kendali kontraktor. c. sulfuric acid unit: kegiatan fabrikasi yang dilakukan oleh vendor dimulai lebih cepat dari rencana karena ketersediaan material di shop vendor. namun fabrikasi tidak dapat berjalan lancar karena sejak tanggal 17 maret 2020 mulai diberlakukannya kondisi bahaya pandemic covid-19 dari pemerintah ontario. kondisi ini mengakibatkan vendor kesulitan dalam melakukan rekrutmen pekerja dan harus membatasi jumlah pekerja yang ada di workshop vendor, serta vendor harus menerapkan work from home bagi karyawannya. hal ini berdampak kepada melambatnya proses fabrikasi. teridentifikasi dua kali kejadian pekerja di workshop dilaporkan terinfeksi covid-19. kejadian tersebut mengakibatkan vendor harus melakukan isolasi atas pekerja yang terinfeksi covid-19 dan menutup workshop sementara waktu untuk menghindari terjadi penularan lebih lanjut. upaya untuk recovery terhadap jadwal fabrikasi menjadi tidak mungkin untuk dilakukan mengingat jumlah pekerja yang ada dan diizinkan bekerja hanya terbatas, utilisasi alat kerja menjadi terbatas serta dilarangnya para pekerja untuk bekerja lembur. setelah kegiatan fabrikasi selesai dilakukan, vendor dan kontrator dihadapi dengan kendala lain di luar kendali kontraktor, yaitu penutupan port montreal oleh pemerintah toronto dikarenakan faktor cuaca. dengan kondisi tersebut, kontraktor harus memindahkan port delivery dari montreal menjadi ke hallifax yang memiliki jarak 1.100 km lebih jauh dari port montreal. proses pemindahan barang ke port halifax serta proses pemesanan kapal menjadi semakin sulit di masa pandemi covid-19. banyaknya antrean di port yang disebabkan oleh pandemi covid-19 menyebabkan terbatasnya jumlah kapal yang tersedia serta terbatasnya jumlah pekerja yang aktif di port. kondisi tersebut memperburuk situasi untuk dapat melakukan pemesanan kapal, khususnya untuk breakbulk vessel yang diperlukan kontraktor untuk paket ini. dari penjelasan singkat kronologis di atas terkait sulfuric acid unit, maka keterlambatan sulfuric acid unit tidak disebabkan oleh kondisi yang berada di dalam kendali kontraktor. karena hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka kontraktor berhak atas extension of time selama 121 hari. d. condensate & crude oil metering condensate & crude oil metering merupakan bagian dari rangkaian kegiatan tie-in di dalam pagar emcl-banyu urip, yang mana sesuai dengan change inquiry no. jtb- cp000-b0-ciq-900-00015, tanggal 17 februari 2020 (“ci-15”). ruang lingkup kontraktor pada ci-15 hanya pengadaan material dan/ atau equipment, sedangkan ci-15 memerintahkan kontraktor untuk tidak melakukan kegiatan engineering, construction dan commissioning terkait dengan tie-in di dalam pagar emcl-banyu urip. keterlambatan delivery yang terjadi pada pelaksanaan ci-15 ini disebabkan proses engineering antara perusahaan dan emcl yang baru disepakati pada workshop tanggal 25 februari 2021 (terlampir). oleh karena itu, vendor baru dapat menyampaikan purchase order kepada sub-vendor pada tanggal 8 maret 2021. kondisi tersebut mengakibatkan delivery time dari equipment menjadi mundur ke 21 september 2021. akibat dari kejadian ini, maka rfsu untuk condensate & crude oil metering menjadi di pertengahan desember 2021. sesuai dengan beberapa kali diskusi antara kontraktor, perusahaan dan emcl, disepakati untuk dilakukan percepatan atas equipment condensate & crude oil metering. hal ini mengakibatkan delivery time dari equipment menjadi 17 september 2021 dan rfsu untuk condensate & crude oil metering sesuai dengan jadwal dari emcl menjadi di 20 november 2021. namun kontraktor akan berupaya maksimal untuk mendorong vendor melakukan percepatan fabrikasi dan delivery. sehingga rfsu untuk condensate & crude oil metering dapat maju ke 13 november 2021 dalam rangka mendukung gas on stream 30 november 2021. sesuai dengan penjelasan kontraktor di atas, maka dapat disampaikan bahwa terdapat keterlambatan yang terjadi diluar kendali kontraktor. oleh karena itu, kontraktor berhak untuk mendapatkan extension of time untuk sm-157 dan sm-161. untuk bahan pertimbangan, pada surat ini kontraktor juga melampirkan kronologis detail disertai dengan data pendukung yang diperlukan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 123/cpq100/2021-s0, tertanggal 16 april 2021, perihal: review perusahaan atas permohonan persetujuan extension of time (eot), bersama ini kontraktor menyampaikan tanggapan atas kejadian-kejadian di luar kendali kontraktor yang menyebabkan sm-157 dan sm-161 tidak dapat dicapai sesuai dengan baseline-1. major event yang terjadi dan telah disepakati untuk dijadikan acuan kerja bersama adalah mengubah sm-157 (hydrocarbon in/ gas in) yang semula di dalam baseline-1 ditargetkan dicapai pada 30 april 2021 menjadi 22 juni 2021, sm-159 (start-up/ gas on stream) yang semula di dalam baseline-1 ditargetkan dicapai pada 24 mei 2021 menjadi 22 juli 2021. adapun kondisi-kondisi yang kontraktor sampaikan dibawah ini merupakan kondisi- kondisi yang terjadi sampai dengan pertengahan juni 2021 yang akan diperhitungkan sebagai jumlah hari tidak efektif yang terjadi akibat kondisi di luar kendali kontraktor, terhadap target gas on stream juli 2021 yang telah disepakati pada rapat pembahasan upaya percepatan pabrikasi, biaya impor & biaya lisensi dalam pelaksanaan kontrak epc gpf jtb, tanggal 13-14 desember 2019. a. keterlambatan pada tox – agi: keterlambatan dimulainya fabrikasi akibat pengadaan major material yang berlarut-larut, seperti pada pengadaan plate untuk tox-agi, disebabkan karena permintaan perusahaan pada pmt meeting tanggal 21 agustus 2019, dimana lokasi fabrikasi diubah menjadi di indonesia. sebelumnya melalui vendor’s quotation, dan bahan presentasi kick-off meeting (kom), vendor telah menyampaikan list sub-fabrikator yang akan digunakan untuk fabrikasi tox-agi dan tidak ada penolakan oleh perusahaan terhadap dokumen tersebut. berdasarkan permintaan perusahaan tersebut, dengan itikad baik kontraktor dan vendor sudah berupaya mengundang 7 (tujuh) fabrikator indonesia untuk mengikuti proses tender, namun kandidat fabrikator indonesia tersebut mengundurkan diri dan tidak memberikan tanggapan atas inquiry yang dikeluarkan vendor. proses tersebut memberikan dampak pada penundaan penunjukan sub-fabrikator dan supplier material hingga akhirnya diputuskan vendor dapat kembali melanjutkan proses penunjukan sub-fabrikator sesuai dengan rencana awal vendor pada vendor’s quotation dan kick-off meeting (kom). adapun waktu yang hilang atas kejadian ini adalah 52 (lima puluh dua) hari. keterlambatan mulainya fabrikasi untuk paket ini dikarenakan kejadian di luar kendali kontraktor. terkait dengan pendapat perusahaan yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan delivery time antara tbe dengan po untuk paket ini, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa pada dokumen tbe terkait terdapat kalimat sebagai berikut: “delivery time vendor adalah 50-56 minggu after received approval drawing for fabrication = 14m after po”. sedangkan pada po dapat diketahui bahwa delivery time adalah 14 bulan setelah tanggal penerbitan purchase order. dengan demikian tidak ada perbedaan atas dokumen tbe dan dokumen po untuk paket ini. sesuai dengan permintaan perusahaan, melalui surat ini kontraktor menyampaikan tabulasi time lost untuk paket ini sebagai berikut: dari penjelasan kontraktor di atas, maka keterlambatan tox – agi tidak disebabkan oleh kondisi yang berada di dalam kendali kontraktor. karena hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka kontraktor berhak atas extension of time selama 228 hari. berdasarkan evaluasi diatas maka kontraktor menyimpulkan bahwa fob untuk tox-agi train 1 sampai dengan 17 november 2020 terjadi diluar kendali kontraktor. dampak dari kemunduran tox-agi train 1 ini kemudian disimulasikan berdasarkan durasi instalasi mengacu kepada baseline-1 yaitu 313 hari dan di tambah dengan pandemi covid-19 yang terjadi di lokasi proyek menyebabkan rfsu tox-agi train 1 akan dicapai pada tanggal 14 desember 2021. untuk menjaga target gas on stream 30 november 2021 yang telah disepakati di dalam sponsor meeting ke 12 dan 13, kontraktor mengusulkan untuk melakukan gas in dan gas on stream tanpa process area 2. berdasarkan aktual fob tox-agi train 2 pada tanggal 24 desember 2020, yang juga terjadi diluar kendali kontraktor sama seperti tox-agi train 1 diatas, dampak dari kemunduran tox-agi train 2 ini kemudian disimulasikan berdasarkan durasi instalasi mengacu kepada baseline-1 yaitu 313 hari dan di tambah dengan pandemi covid-19 yang terjadi di lokasi proyek menyebabkan rfsu tox-agi train 2 akan dicapai pada tanggal 18 januari 2022, maka sm-161 akan dicapai pada tanggal 19 maret 2022. b. water injection treatment package: periode setelah change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00013 dikeluarkan (setelah februari 2020) adalah periode dimana pandemi covid-19 baru terjadi di indonesia dan puncak covid-19 gelombang pertama terjadi di seluruh dunia. kondisi tersebut sangat mempengaruhi koordinasi antara perusahaan dan kontraktor, serta koordinasi antara kontraktor dengan para vendor. sehingga penyelesaian engineering document yang pada umumnya dapat selesai antara 3 bulan sampai 4 bulan, menjadi 5 sampai dengan 6 bulan. kondisi pandemi covid-19 tersebut ini menyebabkan penyelesaian engineering document yang memperlambat proses rfq, tbe, vpc pada pengadaan witp menjadi terlambat. proses tbe yang berulang terjadi salah satunya adalah karena adanya penambahan requirement dari perusahaan seperti yang tercantum pada komentar perusahaan di tbe yang diinformasikan kepada kontraktor melalui transmittal nomor jtb-t-pj- rj-9607 tertanggal 28 juli 2020. dengan adanya penambahan requirement tersebut, kontraktor harus meminta konfirmasi kembali kepada seluruh bidder. pada proses tender paket ini, kontraktor telah berupaya menemukan bidder yang mampu memberikan delivery time yang lebih cepat. mempertimbangkan buruknya kondisi pandemi covid-19 di dunia, maka kontraktor sangat memprioritaskan bidder lokal agar dampak dari covid-19 kepada paket ini dapat diketahui lebih cepat. adapun proses dari penambahan bidder lokal ini sama sekali tidak mempengaruhi jadwal tender yang sudah dilakukan oleh bidder lain, seperti yang kontraktor buktikan pada rincian kronologis terlampir. dari penjelasan di atas terkait water injection treatment package, maka keterlambatan water injection treatment package tidak disebabkan oleh kondisi yang berada di dalam kendali kontraktor. c. sulfuric acid unit: kegiatan fabrikasi yang dilakukan oleh vendor dimulai lebih cepat dari rencana karena ketersediaan material di shop vendor. namun fabrikasi tidak dapat berjalan lancar karena sejak tanggal 17 maret 2020 mulai diberlakukannya kondisi bahaya pandemic covid-19 dari pemerintah ontario. kondisi ini mengakibatkan vendor kesulitan dalam melakukan rekrutmen pekerja dan harus membatasi jumlah pekerja yang ada di workshop vendor, serta vendor harus menerapkan work from home bagi karyawannya. hal ini berdampak kepada melambatnya proses fabrikasi. teridentifikasi dua kali kejadian pekerja di workshop dilaporkan terinfeksi covid-19. kejadian tersebut mengakibatkan vendor harus melakukan isolasi atas pekerja yang terinfeksi covid-19 dan menutup workshop sementara waktu untuk menghindari terjadi penularan lebih lanjut. upaya untuk recovery terhadap jadwal fabrikasi menjadi tidak mungkin untuk dilakukan mengingat jumlah pekerja yang ada dan diizinkan bekerja hanya terbatas, utilisasi alat kerja menjadi terbatas serta dilarangnya para pekerja untuk bekerja lembur. setelah kegiatan fabrikasi selesai dilakukan, vendor dan kontrator dihadapi dengan kendala lain di luar kendali kontraktor, yaitu penutupan port montreal oleh pemerintah toronto dikarenakan faktor cuaca. dengan kondisi tersebut, kontraktor harus memindahkan port delivery dari montreal menjadi ke hallifax yang memiliki jarak 1.100 km lebih jauh dari port montreal. proses pemindahan barang ke port halifax serta proses pemesanan kapal menjadi semakin sulit di masa pandemi covid-19. banyaknya antrean di port yang disebabkan oleh pandemi covid-19 menyebabkan terbatasnya jumlah kapal yang tersedia serta terbatasnya jumlah pekerja yang aktif di port. kondisi tersebut memperburuk situasi untuk dapat melakukan pemesanan kapal, khususnya untuk breakbulk vessel yang diperlukan kontraktor untuk paket ini. dari penjelasan singkat kronologis di atas terkait sulfuric acid unit, maka keterlambatan sulfuric acid unit tidak disebabkan oleh kondisi yang berada di dalam kendali kontraktor. karena hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka kontraktor berhak atas extension of time selama 121 hari. d. condensate & crude oil metering condensate & crude oil metering merupakan bagian dari rangkaian kegiatan tie-in di dalam pagar emcl-banyu urip, yang mana sesuai dengan change inquiry no. jtb- cp000-b0-ciq-900-00015, tanggal 17 februari 2020 (“ci-15”). ruang lingkup kontraktor pada ci-15 hanya pengadaan material dan/ atau equipment, sedangkan ci-15 memerintahkan kontraktor untuk tidak melakukan kegiatan engineering, construction dan commissioning terkait dengan tie-in di dalam pagar emcl-banyu urip. keterlambatan delivery yang terjadi pada pelaksanaan ci-15 ini disebabkan proses engineering antara perusahaan dan emcl yang baru disepakati pada workshop tanggal 25 februari 2021 (terlampir). oleh karena itu, vendor baru dapat menyampaikan purchase order kepada sub-vendor pada tanggal 8 maret 2021. kondisi tersebut mengakibatkan delivery time dari equipment menjadi mundur ke 21 september 2021. akibat dari kejadian ini, maka rfsu untuk condensate & crude oil metering menjadi di pertengahan desember 2021. sesuai dengan beberapa kali diskusi antara kontraktor, perusahaan dan emcl, disepakati untuk dilakukan percepatan atas equipment condensate & crude oil metering. hal ini mengakibatkan delivery time dari equipment menjadi 17 september 2021 dan rfsu untuk condensate & crude oil metering sesuai dengan jadwal dari emcl menjadi di 20 november 2021. namun kontraktor akan berupaya maksimal untuk mendorong vendor melakukan percepatan fabrikasi dan delivery. sehingga rfsu untuk condensate & crude oil metering dapat maju ke 13 november 2021 dalam rangka mendukung gas on stream 30 november 2021. sesuai dengan penjelasan kontraktor di atas, maka dapat disampaikan bahwa terdapat keterlambatan yang terjadi diluar kendali kontraktor. oleh karena itu, kontraktor berhak untuk mendapatkan extension of time untuk sm-157 dan sm-161. untuk bahan pertimbangan, pada surat ini kontraktor juga melampirkan kronologis detail disertai dengan data pendukung yang diperlukan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada penyampaian dokumen perubahan side letter no. 5, dan side letter no. 6 baik e-document yang disampaikan pada tanggal 7 mei 2021 dan 29 april 2021 maupun original hard copy yang disampaikan pada tanggal 4 juni 2021, bersama ini kontraktor memohon informasi terkait penandatanganan kedua dokumen tersebut dari sisi perusahaan. hal ini karena sampai saat ini, kontraktor belum menerima perubahan side letter no. 5, dan side letter no. 6 yang sudah ditandatangani oleh perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada penyampaian dokumen perubahan side letter no. 5, dan side letter no. 6 baik e-document yang disampaikan pada tanggal 7 mei 2021 dan 29 april 2021 maupun original hard copy yang disampaikan pada tanggal 4 juni 2021, bersama ini kontraktor memohon informasi terkait penandatanganan kedua dokumen tersebut dari sisi perusahaan. hal ini karena sampai saat ini, kontraktor belum menerima perubahan side letter no. 5, dan side letter no. 6 yang sudah ditandatangani oleh perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 234/cpq100/2021-s0, tanggal 24 juni 2021, perihal: tanggapan kedatangan vsm (vendor service man) zeeco asia ltd, bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa kandidat dari zeeco asia ltd mempunyai kapasitas yang cukup untuk pekerjaan supervise pre-commissioning dan sat flare. hal ini sesuai dengan konfirmasi dari zeeco asia ltd dan update cv dari kandidat yang bersangkutan. tujuan dari kontraktor dari korespondesi sebelumnya adalah untuk mendapatkan surat dukungan dari pejabat pemerintahan agar dapat digunakan oleh zeeco asia ltd untuk mengurus administrasi visa masuk ke imigrasi indonesia di masa pandemic covid-19. karena proses perijinan masuk ke imigrasi indonesia yang cukup panjang, ada kemungkinan schedule kedatangan vendor tidak sesuai dengan rencana pre-commissioning dan sat. kontraktor menyiapkan rencana cadangan untuk melakukan tele-supervisi, namun demikian kontraktor meminta perusahaan agar proses pembuatan surat dukungan dari pemerintah tetap di lanjutkan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 234/cpq100/2021-s0, tanggal 24 juni 2021, perihal: tanggapan kedatangan vsm (vendor service man) zeeco asia ltd, bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa kandidat dari zeeco asia ltd mempunyai kapasitas yang cukup untuk pekerjaan supervise pre-commissioning dan sat flare. hal ini sesuai dengan konfirmasi dari zeeco asia ltd dan update cv dari kandidat yang bersangkutan. tujuan dari kontraktor dari korespondesi sebelumnya adalah untuk mendapatkan surat dukungan dari pejabat pemerintahan agar dapat digunakan oleh zeeco asia ltd untuk mengurus administrasi visa masuk ke imigrasi indonesia di masa pandemic covid-19. karena proses perijinan masuk ke imigrasi indonesia yang cukup panjang, ada kemungkinan schedule kedatangan vendor tidak sesuai dengan rencana pre-commissioning dan sat. kontraktor menyiapkan rencana cadangan untuk melakukan tele-supervisi, namun demikian kontraktor meminta perusahaan agar proses pembuatan surat dukungan dari pemerintah tetap di lanjutkan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat dari pt schneider indonesia no. 012-edac-l-98132-vi-21, tanggal 23 juni 2021, perihal notifikasi vsm covid-19, bersama ini kontraktor smapaikan bahwa team leader vendor service man (vsm) dari pt schneider indonesia yang bekerja di lokasi proyek telah terkonfirmasi covid-19, mengacu pada hasil test pcr per tanggal 22 juni 2021. kondisi ini dapat berdampak pada progress pekerjaan sat lv switchgear & mv switchgear. demikian pemberitahuan ini dapat kami sampaikan, atas perhatian, pengertian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih |  |  | merujuk kepada surat dari pt schneider indonesia no. 012-edac-l-98132-vi-21, tanggal 23 juni 2021, perihal notifikasi vsm covid-19, bersama ini kontraktor smapaikan bahwa team leader vendor service man (vsm) dari pt schneider indonesia yang bekerja di lokasi proyek telah terkonfirmasi covid-19, mengacu pada hasil test pcr per tanggal 22 juni 2021. kondisi ini dapat berdampak pada progress pekerjaan sat lv switchgear & mv switchgear. demikian pemberitahuan ini dapat kami sampaikan, atas perhatian, pengertian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l_rj-pj-00787, tanggal 22 juni 2021, perihal: penggunaan temporary hvac untuk pencapaian payment milestone 7 – schedule milestone 136, dan minutes of meeting pembahasan payment milestone skema 2 dcs, tanggal 28 juni 2021, bersama ini kontraktor memohon perusahaan untuk dapat menyetujui pembagian pm 7 – sm 136 sebagai berikut: a. pm 7 – sm 136 dengan temporary hvac senilai 40% dari total harga pm 7 – sm 136; b. sisa 60% berikutnya akan diklaim oleh kontraktor setelah pekerjaan permanent hvac selesai. jika perusahaan menyetujui pembagian pm 7 – sm 136 ini, maka akan dijadikan dasar kontraktor untuk melakukan klaim atas pm 7 – sm 136. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l_rj-pj-00787, tanggal 22 juni 2021, perihal: penggunaan temporary hvac untuk pencapaian payment milestone 7 – schedule milestone 136, dan minutes of meeting pembahasan payment milestone skema 2 dcs, tanggal 28 juni 2021, bersama ini kontraktor memohon perusahaan untuk dapat menyetujui pembagian pm 7 – sm 136 sebagai berikut: a. pm 7 – sm 136 dengan temporary hvac senilai 40% dari total harga pm 7 – sm 136; b. sisa 60% berikutnya akan diklaim oleh kontraktor setelah pekerjaan permanent hvac selesai. jika perusahaan menyetujui pembagian pm 7 – sm 136 ini, maka akan dijadikan dasar kontraktor untuk melakukan klaim atas pm 7 – sm 136. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada addendum surat edaran satuan tugas penanganan covid-19, no. 8 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), yang akan berlaku pada tanggal 6 juli 2021, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa setiap warga negara asing yang melakukan kunjungan ke indonesia diwajibkan untuk melakukan tes ulang rt-pcr dan diwajibkan menjalani karantina selama 8 x 24 jam di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina covid-19 oleh kementerian kesehatan dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri. pada masa karantina selama 8 x 24 jam, setiap warga negara asing yang melakukan kunjungan ke indonesia diwajibkan untuk melakukan tes ulang rt-pcr yang kedua di hari ke-7. dalam hal tes uiang rt-pcr kedua menunjukkan hasii negatif, maka setelah dilakukan karantina selama 8 x 24 jam, warga negara asing tersebut dapat dinyatakan selesai karantina dan diminta untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan. dengan mulai berlakunya addendum surat edaran satuan tugas penanganan covid-19, no. 8 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), mak hal ini akan berdampak kepada vendor service man, licensor work site visits, vendor training serta kegiatan lain pada proyek yang membutuhkan kehadiran warga negara asing. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada addendum surat edaran satuan tugas penanganan covid-19, no. 8 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), yang akan berlaku pada tanggal 6 juli 2021, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa setiap warga negara asing yang melakukan kunjungan ke indonesia diwajibkan untuk melakukan tes ulang rt-pcr dan diwajibkan menjalani karantina selama 8 x 24 jam di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina covid-19 oleh kementerian kesehatan dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri. pada masa karantina selama 8 x 24 jam, setiap warga negara asing yang melakukan kunjungan ke indonesia diwajibkan untuk melakukan tes ulang rt-pcr yang kedua di hari ke-7. dalam hal tes uiang rt-pcr kedua menunjukkan hasii negatif, maka setelah dilakukan karantina selama 8 x 24 jam, warga negara asing tersebut dapat dinyatakan selesai karantina dan diminta untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan. dengan mulai berlakunya addendum surat edaran satuan tugas penanganan covid-19, no. 8 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), mak hal ini akan berdampak kepada vendor service man, licensor work site visits, vendor training serta kegiatan lain pada proyek yang membutuhkan kehadiran warga negara asing. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00748, tanggal 5 april 2021 dan meeting tanggal 14 juni 2021 perihal: process licensor’s work site visits - shell, bersama ini kontraktor sampaikan surat revisi penawaran dari pt dutamas abadi investama terkait technical supervision for startup/commissioning support for core converter equipment sesuai diskusi sebelumnya. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00748, tanggal 5 april 2021 dan meeting tanggal 14 juni 2021 perihal: process licensor’s work site visits - shell, bersama ini kontraktor sampaikan surat revisi penawaran dari pt dutamas abadi investama terkait technical supervision for startup/commissioning support for core converter equipment sesuai diskusi sebelumnya. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat dari pt schneider indonesia no. 013/edac/l/98132/vii/21, tanggal 7 juli 2021, perihal pemberitahuan dampak pandemi covid-19, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa beberapa personil pt schneider indonesia terkonfirmasi covid-19 yang menyebabkan personil-personil tersebut diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri dan dapat beraktifitas kembali di workshop hanya jika test swab pcr setelah masa isolasi menunjukkan hasil negatif covid-19. hal tersebut akan berdampak kepada pabrikasi panel lv switchgear/ mcc yang diperuntukan bagi e-house/ mini sub-station. dalam kondisi normal seharusnya total jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pabrikasi panel lv switchgear/ mcc sebanyak 239 personil, namun karena pandemi covid-19 yang saat ini mendera workshop pt schneider indonesia, maka kapasitas produksi untuk lingkup panel lv switchgear/ mcc akan mengalami penurunan. sebagai dampak lanjutan dari pandemi covid-19 yang saat ini mendera workshop pt schneider indonesia, maka pelaksanaan fat yang semula direncanakan pada tanggal 13 juli 2021, direncanakan ulang untuk dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 26 juli 2021, sementara untuk ifat saat ini direncanakan untuk dilakukan pada tanggal 27 juli 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih |  |  | merujuk kepada surat dari pt schneider indonesia no. 013/edac/l/98132/vii/21, tanggal 7 juli 2021, perihal pemberitahuan dampak pandemi covid-19, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa beberapa personil pt schneider indonesia terkonfirmasi covid-19 yang menyebabkan personil-personil tersebut diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri dan dapat beraktifitas kembali di workshop hanya jika test swab pcr setelah masa isolasi menunjukkan hasil negatif covid-19. hal tersebut akan berdampak kepada pabrikasi panel lv switchgear/ mcc yang diperuntukan bagi e-house/ mini sub-station. dalam kondisi normal seharusnya total jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pabrikasi panel lv switchgear/ mcc sebanyak 239 personil, namun karena pandemi covid-19 yang saat ini mendera workshop pt schneider indonesia, maka kapasitas produksi untuk lingkup panel lv switchgear/ mcc akan mengalami penurunan. sebagai dampak lanjutan dari pandemi covid-19 yang saat ini mendera workshop pt schneider indonesia, maka pelaksanaan fat yang semula direncanakan pada tanggal 13 juli 2021, direncanakan ulang untuk dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 26 juli 2021, sementara untuk ifat saat ini direncanakan untuk dilakukan pada tanggal 27 juli 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
merujuk kepada hasil pertemuan antara kontraktor dengan muspika gayam, dan untuk mendukung program vaksinasi pemerintah serta demi menjaga kondisi kesehatan di proyek, bersama ini kontraktor memberitahukan kepada perusahaan bahwa kontraktor bersama puskesmas gayam dan polsek gayam akan mengikuti vaksinasi pekerja lokal proyek jtb pada jadwal berikut ini: hari/ tanggal : sabtu, 10 juli 2021 waktu : 09:00 – selesai tempat : area kantin proyek jtb & gor mapolres bojonegoro terlampir kontraktor sampaikan daftar personel sub-kontraktor yang akan mengikuti kegiatan vaksinasi tersebut. oleh karena kegiatan vaksinasi massal ini, maka aktifitas konstruksi di lapangan akan terdampak di hari pelaksanaan vaksinasi tersebut. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih |  |  | merujuk kepada hasil pertemuan antara kontraktor dengan muspika gayam, dan untuk mendukung program vaksinasi pemerintah serta demi menjaga kondisi kesehatan di proyek, bersama ini kontraktor memberitahukan kepada perusahaan bahwa kontraktor bersama puskesmas gayam dan polsek gayam akan mengikuti vaksinasi pekerja lokal proyek jtb pada jadwal berikut ini: hari/ tanggal : sabtu, 10 juli 2021 waktu : 09:00 – selesai tempat : area kantin proyek jtb & gor mapolres bojonegoro terlampir kontraktor sampaikan daftar personel sub-kontraktor yang akan mengikuti kegiatan vaksinasi tersebut. oleh karena kegiatan vaksinasi massal ini, maka aktifitas konstruksi di lapangan akan terdampak di hari pelaksanaan vaksinasi tersebut. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
merujuk diskusi yang dilakukan pada 29 juni 2021 terkait finalisasi side letter no. 7, berikut kontraktor sampaikan dokumen daftar outstanding payment vendor dan sub-kontraktor untuk kelengkapan side letter no. 7, mohon untuk dapat diterima oleh perusahaan. terkait dengan pencatuman tanggal purchase order, kontraktor saat ini masih dalam proses melengkapi tanggal-tanggal purchase order yang ditandatangani di lapangan. pada kesempatan ini kontraktor berharap agar perusahaan dapat menyampaikan dokumen yang akan dijadikan lampiran 1 untuk side letter no. 7 pada kesempatan pertama. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk diskusi yang dilakukan pada 29 juni 2021 terkait finalisasi side letter no. 7, berikut kontraktor sampaikan dokumen daftar outstanding payment vendor dan sub-kontraktor untuk kelengkapan side letter no. 7, mohon untuk dapat diterima oleh perusahaan. terkait dengan pencatuman tanggal purchase order, kontraktor saat ini masih dalam proses melengkapi tanggal-tanggal purchase order yang ditandatangani di lapangan. pada kesempatan ini kontraktor berharap agar perusahaan dapat menyampaikan dokumen yang akan dijadikan lampiran 1 untuk side letter no. 7 pada kesempatan pertama. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00800, tanggal 5 juli 2021, perihal: pemberitahuan peningkatan kasus konfirmasi (kk) covid-19 dan peningkatan odp/suspect covid-19 (antigen positif) kasus covid-19 di proyek jtb pada periode juni 2021, dengan ini kembali kontraktor sampaikan bahwa kasus konfirmasi covid-19 dan odp/ suspect covid-19 (antigen positif) di proyek jtb kembali mengalami kenaikan secara massive yang terjadi hanya dalam tempo ± 14 hari, terhitung periode rapid test massal 16 (31 mei 2021- 20 juni 2021) ke periode rapid test massal 17 (21 juni 2021 – 5 juli 2021). penambahan kasus konfirmasi covid-19 dari periode ke- 16 ke periode ke-17 mencapai 312%; penambahan kasus baru kasus konfirmasi covid-19 dari periode ke- 16 ke periode ke-17 mencapai 293,5%; penambahan jumlah isolasi covid-19 dari periode ke- 16 ke periode ke-17 mencapai 400%, sesuai dengan data terlampir dalam grafik 1-6. kontraktor juga menginformasikkan bahwa penambahan kasus baru covid-19 (pcr positif) dan odp/ suspect (antigen positif) terjadi secara massive pada beberapa sub- kontraktor, sesuai dengan gambar grafik 7-8 terlampir. sesuai dengan kondisi terkini dan juga informasi yang kontraktor dapatkan dari beberapa sub-kontraktor yang bertugas di lapangan proyek jtb, saat ini sebagian besar personil kontraktor, termasuk personil-personil indirect dan direct dari beberapa sub- kontraktor tersebut, terkonfirmasi positif covid-19 dan harus menjalani perawatan lebih lanjut, baik secara isolasi mandiri ataupun perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. personil-personil dari kontraktor maupun beberapa sub-kontraktor yang terkonfirmasi covid-19 tersebut merupakan gabungan dari personil-personil indirect dan direct yang secara total berjumlah 372 berdasarkan data tanggal 11 juli 2021, meningkat 88 personil dari tanggal 5 juli 2021. khusus untuk indirect kontraktor terdapat 41 personil yang dinyatakan positif covid-19 menyebabkan koordinasi, supervisi, planning dan controlling pekerjaan di lapangan sangat terganggu dan dari tim pre-com & commissioning terdapat 17 personil yang terkonfirmasi positif covid-19 dan odp/ suspect (antigen positif) sehingga berdampak langsung terhadap pencapaian target-target pre-com & commissioning. selama ini kontraktor telah berupaya memaksimalkan pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai target penyelesaian proyek dalam kondisi pandemi covid-19 yang terus terjadi sejak pertama kali pada bulan juni – juli 2020 di lapangan dengan jumlah personil yang terkonfirmasi covid-19 adalah ± 72 personil, pada gelombang pertama tersebut kontraktor tetap melaksanakan pekerjaan walaupun tanpa pengawasan langsung oleh perusahaan (perusahaan lockdown selama ± 30 hari). pada gelombang kedua covid-19 di lapangan yang terjadi di bulan desember 2020 – februari 2021, kontraktor dengan itikad baik juga tetap melaksanakan pekerjaan walaupun terdapat ± 179 personil kontraktor dan sub-kontraktor yang terkonfirmasi positif covid-19 dan 4 personil kontraktor dan sub-kontraktor meninggal dunia karena covid-19. namun, melihat perkembangan pada gelombang ketiga covid-19 di lapangan yang terjadi dalam dua minggu terakhir dimana terdapat penambahan jumlah isolasi covid- 19 dari periode ke- 16 ke periode ke-17 mencapai 400% dan sudah terdapat 1 korban jiwa karena covid-19, dan dengan munculnya varian baru covid-19 (varian delta) yang lebih berbahaya dan tingkat penularan yang lebih cepat, serta keluhan dan kekhawatiran dari para sub-kontraktor terkait gelombang ketiga covid-19 di lapangan (surat-surat terlampir), maka dengan terpaksa untuk memastikan bahwa semua personil yang berada di lapangan dalam keadaan sehat dan memutus mata rantai penyebaran covid-19 pada gelombang ketiga di lapangan, kontraktor merencanakan untuk melakukan test swab pcr secara massal untuk seluruh personil kontraktor dan sub-kontraktor pada tanggal yang akan ditentukan segera setelah kontraktor berkoordinasi dengan penyedia jasa test swab pcr dengan estimasi waktu pelaksanaan kurang lebih 1 minggu untuk kurang lebih 6.500 personil. kontraktor sangat menyadari bahwa keputusan ini akan sangat berpengaruh terhadap productivity di lapangan dan pencapaian target pekerjaan. namun, untuk menghindari jatuhnya korban jiwa lebih lanjut akibat covid-19 di lapangan yang terakhir terjadi pada hari sabtu, tanggal 10 juli 2021, kontraktor dengan sangat terpaksa akan menjalankan keputusan ini, untuk itu mohon dukungan dan persetujuan dari perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00800, tanggal 5 juli 2021, perihal: pemberitahuan peningkatan kasus konfirmasi (kk) covid-19 dan peningkatan odp/suspect covid-19 (antigen positif) kasus covid-19 di proyek jtb pada periode juni 2021, dengan ini kembali kontraktor sampaikan bahwa kasus konfirmasi covid-19 dan odp/ suspect covid-19 (antigen positif) di proyek jtb kembali mengalami kenaikan secara massive yang terjadi hanya dalam tempo ± 14 hari, terhitung periode rapid test massal 16 (31 mei 2021- 20 juni 2021) ke periode rapid test massal 17 (21 juni 2021 – 5 juli 2021). penambahan kasus konfirmasi covid-19 dari periode ke- 16 ke periode ke-17 mencapai 312%; penambahan kasus baru kasus konfirmasi covid-19 dari periode ke- 16 ke periode ke-17 mencapai 293,5%; penambahan jumlah isolasi covid-19 dari periode ke- 16 ke periode ke-17 mencapai 400%, sesuai dengan data terlampir dalam grafik 1-6. kontraktor juga menginformasikkan bahwa penambahan kasus baru covid-19 (pcr positif) dan odp/ suspect (antigen positif) terjadi secara massive pada beberapa sub- kontraktor, sesuai dengan gambar grafik 7-8 terlampir. sesuai dengan kondisi terkini dan juga informasi yang kontraktor dapatkan dari beberapa sub-kontraktor yang bertugas di lapangan proyek jtb, saat ini sebagian besar personil kontraktor, termasuk personil-personil indirect dan direct dari beberapa sub- kontraktor tersebut, terkonfirmasi positif covid-19 dan harus menjalani perawatan lebih lanjut, baik secara isolasi mandiri ataupun perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. personil-personil dari kontraktor maupun beberapa sub-kontraktor yang terkonfirmasi covid-19 tersebut merupakan gabungan dari personil-personil indirect dan direct yang secara total berjumlah 372 berdasarkan data tanggal 11 juli 2021, meningkat 88 personil dari tanggal 5 juli 2021. khusus untuk indirect kontraktor terdapat 41 personil yang dinyatakan positif covid-19 menyebabkan koordinasi, supervisi, planning dan controlling pekerjaan di lapangan sangat terganggu dan dari tim pre-com & commissioning terdapat 17 personil yang terkonfirmasi positif covid-19 dan odp/ suspect (antigen positif) sehingga berdampak langsung terhadap pencapaian target-target pre-com & commissioning. selama ini kontraktor telah berupaya memaksimalkan pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai target penyelesaian proyek dalam kondisi pandemi covid-19 yang terus terjadi sejak pertama kali pada bulan juni – juli 2020 di lapangan dengan jumlah personil yang terkonfirmasi covid-19 adalah ± 72 personil, pada gelombang pertama tersebut kontraktor tetap melaksanakan pekerjaan walaupun tanpa pengawasan langsung oleh perusahaan (perusahaan lockdown selama ± 30 hari). pada gelombang kedua covid-19 di lapangan yang terjadi di bulan desember 2020 – februari 2021, kontraktor dengan itikad baik juga tetap melaksanakan pekerjaan walaupun terdapat ± 179 personil kontraktor dan sub-kontraktor yang terkonfirmasi positif covid-19 dan 4 personil kontraktor dan sub-kontraktor meninggal dunia karena covid-19. namun, melihat perkembangan pada gelombang ketiga covid-19 di lapangan yang terjadi dalam dua minggu terakhir dimana terdapat penambahan jumlah isolasi covid- 19 dari periode ke- 16 ke periode ke-17 mencapai 400% dan sudah terdapat 1 korban jiwa karena covid-19, dan dengan munculnya varian baru covid-19 (varian delta) yang lebih berbahaya dan tingkat penularan yang lebih cepat, serta keluhan dan kekhawatiran dari para sub-kontraktor terkait gelombang ketiga covid-19 di lapangan (surat-surat terlampir), maka dengan terpaksa untuk memastikan bahwa semua personil yang berada di lapangan dalam keadaan sehat dan memutus mata rantai penyebaran covid-19 pada gelombang ketiga di lapangan, kontraktor merencanakan untuk melakukan test swab pcr secara massal untuk seluruh personil kontraktor dan sub-kontraktor pada tanggal yang akan ditentukan segera setelah kontraktor berkoordinasi dengan penyedia jasa test swab pcr dengan estimasi waktu pelaksanaan kurang lebih 1 minggu untuk kurang lebih 6.500 personil. kontraktor sangat menyadari bahwa keputusan ini akan sangat berpengaruh terhadap productivity di lapangan dan pencapaian target pekerjaan. namun, untuk menghindari jatuhnya korban jiwa lebih lanjut akibat covid-19 di lapangan yang terakhir terjadi pada hari sabtu, tanggal 10 juli 2021, kontraktor dengan sangat terpaksa akan menjalankan keputusan ini, untuk itu mohon dukungan dan persetujuan dari perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 tertanggal 17 februari 2020, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa sesuai dengan joint review meeting (jrm) antara perusahaan, kontraktor dan exxonmobile cepu limited (“emcl”) tanggal 11 november 2020, emcl menyetujui data sheet check valve dan drawing yang di ajukan oleh vendor untuk produced water metering system dan deaerated water system dimana pada data sheet check valve dan drawing tersebut menggunakan type wafer dan tidak menggunakan type through drilled lug. hal ini kemudian menjadi dasar disampaikannya purchase order terkait. namun pada pada tanggal 2 februari 2021, emcl menyampaikan late comment pada data sheet check valve dimana emcl meminta merubah check valve dari semula menggunakan type wafer menjadi type through drilled lug. jika permintaan emcl tersebut dilakukan oleh kontraktor, maka berdasarkan informasi dari vendor terkait, pengadaan untuk check valve menggunakan type through drilled lug akan berdampak kepada delivery material terkait dimana akan membutuhkan waktu tambahan selama kurang lebih 16 minggu setelah vendor menerima after received approved drawing untuk check valve menggunakan type through drilled lug, dan akan menaikan harga total pembelian material. sesuai dengan technical query check valve no. jtb-rjjcs8-vi-pqy-900-00003 rev b1 (terlampir) check valve type wafer yang digunakan sudah memiliki sertifikat nace mr 0175 yang membuat check valve tersebut dapat digunakan untuk produced water metering package dan deaerated water metering package. mengingat pentingnya hal ini, kontraktor mengharapkan tanggapan perusahaan pada kesempatan pertama. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 tertanggal 17 februari 2020, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa sesuai dengan joint review meeting (jrm) antara perusahaan, kontraktor dan exxonmobile cepu limited (“emcl”) tanggal 11 november 2020, emcl menyetujui data sheet check valve dan drawing yang di ajukan oleh vendor untuk produced water metering system dan deaerated water system dimana pada data sheet check valve dan drawing tersebut menggunakan type wafer dan tidak menggunakan type through drilled lug. hal ini kemudian menjadi dasar disampaikannya purchase order terkait. namun pada pada tanggal 2 februari 2021, emcl menyampaikan late comment pada data sheet check valve dimana emcl meminta merubah check valve dari semula menggunakan type wafer menjadi type through drilled lug. jika permintaan emcl tersebut dilakukan oleh kontraktor, maka berdasarkan informasi dari vendor terkait, pengadaan untuk check valve menggunakan type through drilled lug akan berdampak kepada delivery material terkait dimana akan membutuhkan waktu tambahan selama kurang lebih 16 minggu setelah vendor menerima after received approved drawing untuk check valve menggunakan type through drilled lug, dan akan menaikan harga total pembelian material. sesuai dengan technical query check valve no. jtb-rjjcs8-vi-pqy-900-00003 rev b1 (terlampir) check valve type wafer yang digunakan sudah memiliki sertifikat nace mr 0175 yang membuat check valve tersebut dapat digunakan untuk produced water metering package dan deaerated water metering package. mengingat pentingnya hal ini, kontraktor mengharapkan tanggapan perusahaan pada kesempatan pertama. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 tertanggal 17 februari 2020, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa sesuai dengan diskusi antara perusahaan, kontraktor, skk migas, dan vendor, bersama ini sampaikan bahwa diperlukan penambahan ruang lingkup dan percepatan terkait crude oil metering package dan condensate metering package. terlampir kontraktor sampaikan surat dari vendor crude oil metering package dan condensate metering package yang juga menyampaikan daftar rincian untuk item penambahan ruang lingkup dan percepatan. mengingat pentingnya hal ini, kontraktor mengharapkan tanggapan perusahaan pada kesempatan pertama. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 tertanggal 17 februari 2020, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa sesuai dengan diskusi antara perusahaan, kontraktor, skk migas, dan vendor, bersama ini sampaikan bahwa diperlukan penambahan ruang lingkup dan percepatan terkait crude oil metering package dan condensate metering package. terlampir kontraktor sampaikan surat dari vendor crude oil metering package dan condensate metering package yang juga menyampaikan daftar rincian untuk item penambahan ruang lingkup dan percepatan. mengingat pentingnya hal ini, kontraktor mengharapkan tanggapan perusahaan pada kesempatan pertama. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 tertanggal 17 februari 2020, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa sesuai dengan surat-surat dari vendor untuk pekerjaan metering tie-in, saat ini fabrikator metering tie-in mengalami pemberhantian pekerjaan fabrikasi yang disebabkan oleh beberapa personil fabrikator yang terkonfirmasi positif covid-19. untuk mencegah serta mengendalikan rantai penyebaran covid-19, maka fabrikator memutuskan menghentikan sementara semua kegiatan aktifitas mobilisasi dan produksi di workshop dan di kantornya sampai dengan tanggal 20 juli 2021. berdasarkan kondisi tersebut maka proses pekerjaan fabrikasi untuk metering tie-in akan berpotensi mengalami keterlambatan. terlampir kontraktor sampaikan surat dari vendor-vendor terkait pemberhentian fabrikasi metering tie-in. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 tertanggal 17 februari 2020, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa sesuai dengan surat-surat dari vendor untuk pekerjaan metering tie-in, saat ini fabrikator metering tie-in mengalami pemberhantian pekerjaan fabrikasi yang disebabkan oleh beberapa personil fabrikator yang terkonfirmasi positif covid-19. untuk mencegah serta mengendalikan rantai penyebaran covid-19, maka fabrikator memutuskan menghentikan sementara semua kegiatan aktifitas mobilisasi dan produksi di workshop dan di kantornya sampai dengan tanggal 20 juli 2021. berdasarkan kondisi tersebut maka proses pekerjaan fabrikasi untuk metering tie-in akan berpotensi mengalami keterlambatan. terlampir kontraktor sampaikan surat dari vendor-vendor terkait pemberhentian fabrikasi metering tie-in. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb top dan all risk periode bulan mei dan juni 2021”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb top dan all risk periode bulan mei dan juni 2021”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 266/cpq100/2021-s0, tanggal 6 juli 2021, perihal: tanggapan terkait penggunaan temporary hvac untuk pencapaian payment milestone 7 – schedule milestone 136, bersama ini kontraktor sampaikan perubahan kedua atas side letter no. 4 yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota konsorsium. mengingat kondisi pandemi covid-19 yang masih melanda dunia, khususnya proyek maka perubahan kedua atas side letter no. 4 sebagaimana terlampir, merupakan dokumen yang ditandatangani secara e-signed. kontraktor mohon agar perusahaan dapat membubuhkan tandatangan pada perubahan kedua atas side letter no. 4 sebagaimana terlampir, secaar e-sign untuk kemudian menyempaikannya kepada kontraktor pada kesempatan pertama. paralel kontraktor memproses penandatanganan pada dokumen hard copy perubahan kedua atas side letter no. 4. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 266/cpq100/2021-s0, tanggal 6 juli 2021, perihal: tanggapan terkait penggunaan temporary hvac untuk pencapaian payment milestone 7 – schedule milestone 136, bersama ini kontraktor sampaikan perubahan kedua atas side letter no. 4 yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota konsorsium. mengingat kondisi pandemi covid-19 yang masih melanda dunia, khususnya proyek maka perubahan kedua atas side letter no. 4 sebagaimana terlampir, merupakan dokumen yang ditandatangani secara e-signed. kontraktor mohon agar perusahaan dapat membubuhkan tandatangan pada perubahan kedua atas side letter no. 4 sebagaimana terlampir, secaar e-sign untuk kemudian menyempaikannya kepada kontraktor pada kesempatan pertama. paralel kontraktor memproses penandatanganan pada dokumen hard copy perubahan kedua atas side letter no. 4. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, kontraktor melakukan impor pengadaan barang untuk material berikut: 1. “po n0. jtb—rjjooo-lo-xef’-900—oo953,_(dbb valve fpr 1049), supplier: pt mitra ga/perti/ galperti engineering & flow control spaf items tersebut di atas dikategorikan kedalam material eksotis. berdasarkan keputusan dari otoritas pemerintah setempat, vendor menginformasikan bahwa dibutuhkan surat pernyataan pengguna akhir (end user statement) sebagai pengesahan ekspor dan prasyarat lzin ekspor. berdasarkan hal tersebut kami kontraktor memohon kepada perusahaan agar dapat membuatkan dan menandatangani dokumen end user statement untuk purchase order tersebut diatas. dan dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan akan dibebaskan dari segala tuntutan baik dari segi finansial maupun segi hukum atas terbitnya surat end user statement. kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen ekspor permit tersebut. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru, kontraktor melakukan impor pengadaan barang untuk material berikut: 1. “po n0. jtb—rjjooo-lo-xef’-900—oo953,_(dbb valve fpr 1049), supplier: pt mitra ga/perti/ galperti engineering & flow control spaf items tersebut di atas dikategorikan kedalam material eksotis. berdasarkan keputusan dari otoritas pemerintah setempat, vendor menginformasikan bahwa dibutuhkan surat pernyataan pengguna akhir (end user statement) sebagai pengesahan ekspor dan prasyarat lzin ekspor. berdasarkan hal tersebut kami kontraktor memohon kepada perusahaan agar dapat membuatkan dan menandatangani dokumen end user statement untuk purchase order tersebut diatas. dan dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan akan dibebaskan dari segala tuntutan baik dari segi finansial maupun segi hukum atas terbitnya surat end user statement. kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen ekspor permit tersebut. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
merujuk kepada: 1. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00807, tanggal 10 juli 2021, perihal: penyampaian daftar outstanding payment vendor dan sub-kontraktor untuk kelengkapan side letter no. 7; 2. surat perusahaan no. 273/cpq100/2021-s0, tanggal 14 juli 2021, perihal: lapiran 1 side letter no. 7; dan 3. minutes of meeting untuk pmt meeting tanggal 21 juli 2021. berikut kontraktor sampaikan revisi daftar outstanding payment vendor dan sub- kontraktor untuk kelengkapan side letter no. 7, mohon untuk dapat diterima oleh perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada: 1. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00807, tanggal 10 juli 2021, perihal: penyampaian daftar outstanding payment vendor dan sub-kontraktor untuk kelengkapan side letter no. 7; 2. surat perusahaan no. 273/cpq100/2021-s0, tanggal 14 juli 2021, perihal: lapiran 1 side letter no. 7; dan 3. minutes of meeting untuk pmt meeting tanggal 21 juli 2021. berikut kontraktor sampaikan revisi daftar outstanding payment vendor dan sub- kontraktor untuk kelengkapan side letter no. 7, mohon untuk dapat diterima oleh perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
melanjutkan korespodensi sebelumnya melalui: 1. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00801, tanggal 5 juli 2021, perihal: keberlakuan addendum surat edaran satuan tugas penanganan covid-19 no. 8 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19); dan 2. surat perusahaan no. 279/cpq100/2021-s0, tanggal 16 juli 2021, perihal: keberlakuan addendum surat edaran satuan tugas penanganan covid-19 no. 8 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), bersama ini kontraktor sampaikan bahwa merujuk kepada peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 27 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan masyarakat darurat (“permenkumham no. 27/2021”), pemerintah republik indonesia telah melakukan pembatasan terhadap orang asing untuk masuk ke wilayah indonesia atau transit di wilayah indonesia. permenkumham no. 27/2021 juga mencabut ketentuan sebelumnya, yaitu peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 26 tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru. dengan mulai berlakunya permenkumham no. 27/ 2021 sejak tanggal 21 juli 2021, maka pembatasan terhadap orang asing tersebut akan berdampak kepada aktifitas licensor work site visits dan/ atau vendor service man dan/atau vendor training serta yang membutuhkan kehadiran orang asing dan direncanakan untuk melakukan kunjungan fisik ke lapangan. selain itu, keberlakukan permenkumham no. 27/2021 juga berdampak kepada aktivitas sat/precom/commissioning untuk paket-paket vendor yang tidak bisa dilakukan secara remote supervisi. terlampir kontraktor sampaikan daftar untuk paket-paket vendor yang tidak bisa dilakukan secara remote supervise. kontraktor akan memonitor serta melakukan koordinasi kembali dengan pihak licensor dan/ atau vendor terkait, mengenai keberlakuan permenkumham no. 27/2021 ini dandampaknya baik secara langsung dan tidak langsung terhadap aktivitas licensor work site visits, vendor service man, vendor training, dan sat/precom/commissioning. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | melanjutkan korespodensi sebelumnya melalui: 1. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00801, tanggal 5 juli 2021, perihal: keberlakuan addendum surat edaran satuan tugas penanganan covid-19 no. 8 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19); dan 2. surat perusahaan no. 279/cpq100/2021-s0, tanggal 16 juli 2021, perihal: keberlakuan addendum surat edaran satuan tugas penanganan covid-19 no. 8 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), bersama ini kontraktor sampaikan bahwa merujuk kepada peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 27 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan masyarakat darurat (“permenkumham no. 27/2021”), pemerintah republik indonesia telah melakukan pembatasan terhadap orang asing untuk masuk ke wilayah indonesia atau transit di wilayah indonesia. permenkumham no. 27/2021 juga mencabut ketentuan sebelumnya, yaitu peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 26 tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru. dengan mulai berlakunya permenkumham no. 27/ 2021 sejak tanggal 21 juli 2021, maka pembatasan terhadap orang asing tersebut akan berdampak kepada aktifitas licensor work site visits dan/ atau vendor service man dan/atau vendor training serta yang membutuhkan kehadiran orang asing dan direncanakan untuk melakukan kunjungan fisik ke lapangan. selain itu, keberlakukan permenkumham no. 27/2021 juga berdampak kepada aktivitas sat/precom/commissioning untuk paket-paket vendor yang tidak bisa dilakukan secara remote supervisi. terlampir kontraktor sampaikan daftar untuk paket-paket vendor yang tidak bisa dilakukan secara remote supervise. kontraktor akan memonitor serta melakukan koordinasi kembali dengan pihak licensor dan/ atau vendor terkait, mengenai keberlakuan permenkumham no. 27/2021 ini dandampaknya baik secara langsung dan tidak langsung terhadap aktivitas licensor work site visits, vendor service man, vendor training, dan sat/precom/commissioning. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada exhibit b, pasal 2.2.5 yang menyatakan sebagai berikut: “the provisional sum for the cost of assistance provided by the process licensors includes any costs due to the process licensors that are stated as reimbursable in company's agreements with the process licensors, including but not limited to: attendance for hazop, vendor shop visits, work site visits, operator training, assistance with commissioning and attendance during the performance testing” bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa untuk mengoperasikan uop separall tm dan separex tm process diperlukan pelatihan secara khusus dari uop. berdasarkan hal tersebut, kontraktor memohon agar perusahaan dapat melakukan reviu atas penawaran terlampir dan menyampaikan tanggapannya kepada kontraktor agar negosiasi teknis dan komersial untuk pembuatan work order terkait dapat dimulai. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada exhibit b, pasal 2.2.5 yang menyatakan sebagai berikut: “the provisional sum for the cost of assistance provided by the process licensors includes any costs due to the process licensors that are stated as reimbursable in company's agreements with the process licensors, including but not limited to: attendance for hazop, vendor shop visits, work site visits, operator training, assistance with commissioning and attendance during the performance testing” bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa untuk mengoperasikan uop separall tm dan separex tm process diperlukan pelatihan secara khusus dari uop. berdasarkan hal tersebut, kontraktor memohon agar perusahaan dapat melakukan reviu atas penawaran terlampir dan menyampaikan tanggapannya kepada kontraktor agar negosiasi teknis dan komersial untuk pembuatan work order terkait dapat dimulai. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan keperluan pekerjaan supervisi aktivitas terkait propylene refrigeration yang direncanakan untuk dilakukan pada agustus 2021, bersama ini kontraktor menginformasikan ke perusahaan rencana kedatangan vsm sebagai berikut: no vendor jadwal (tentative) kandidat no. passport 1. technical asia (singapura) agustus - oktober 2021 1. alejandro jesus r.r 2. rene andres aranda a 3. bill herrera garcia 4. jorge luis hevia c 5. n. kanagarethinam 1. ce45790 2. 4305527 3. 565470452 4. xdd192202 5. k1841839a kontraktor memohon bantuan perusahaan untuk dapat membuat surat pernyataan persetujuan dan menginformasikan rencana mobilisasi personil technical asia kepada pejabat pemerintah terkait agar dapat diberikan ijin masuk ke indonesia (ijin visa) dan bekerja di lokasi proyek. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan keperluan pekerjaan supervisi aktivitas terkait propylene refrigeration yang direncanakan untuk dilakukan pada agustus 2021, bersama ini kontraktor menginformasikan ke perusahaan rencana kedatangan vsm sebagai berikut: no vendor jadwal (tentative) kandidat no. passport 1. technical asia (singapura) agustus - oktober 2021 1. alejandro jesus r.r 2. rene andres aranda a 3. bill herrera garcia 4. jorge luis hevia c 5. n. kanagarethinam 1. ce45790 2. 4305527 3. 565470452 4. xdd192202 5. k1841839a kontraktor memohon bantuan perusahaan untuk dapat membuat surat pernyataan persetujuan dan menginformasikan rencana mobilisasi personil technical asia kepada pejabat pemerintah terkait agar dapat diberikan ijin masuk ke indonesia (ijin visa) dan bekerja di lokasi proyek. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 123/cpq100/2021-s0, tertanggal 16 april 2021, perihal: review perusahaan atas permohonan persetujuan extension of time (eot), bersama ini kontraktor menyampaikan tanggapan atas kejadian-kejadian di luar kendali kontraktor yang menyebabkan sm-157 dan sm-161 tidak dapat dicapai sesuai dengan baseline-1. major event yang terjadi dan telah disepakati untuk dijadikan acuan kerja bersama adalah mengubah sm-157 (hydrocarbon in/ gas in) yang semula di dalam baseline-1 ditargetkan dicapai pada 30 april 2021 menjadi 22 juni 2021, sm-159 (start-up/ gas on stream) yang semula di dalam baseline-1 ditargetkan dicapai pada 24 mei 2021 menjadi 22 juli 2021. adapun kondisi-kondisi yang kontraktor sampaikan dibawah ini merupakan kondisi- kondisi yang terjadi sampai dengan pertengahan juni 2021 yang akan diperhitungkan sebagai jumlah hari tidak efektif yang terjadi akibat kondisi di luar kendali kontraktor, terhadap target gas on stream juli 2021 yang telah disepakati pada rapat pembahasan upaya percepatan pabrikasi, biaya impor & biaya lisensi dalam pelaksanaan kontrak epc gpf jtb, tanggal 13-14 desember 2019. a. keterlambatan pada tox – agi: keterlambatan dimulainya fabrikasi akibat pengadaan major material yang berlarut-larut, seperti pada pengadaan plate untuk tox-agi, disebabkan karena adanya permintaan perusahaan pada pmt meeting tanggal 21 agustus 2019, dimana lokasi fabrikasi diminta untuk di indonesia agar dapat meningkatkan tkdn. sebelumnya melalui vendor’s quotation, dan bahan presentasi kick-off meeting (kom), vendor telah menyampaikan list sub-fabrikator yang akan digunakan untuk fabrikasi tox-agi dan tidak ada penolakan oleh perusahaan terhadap dokumen tersebut. berdasarkan permintaan perusahaan tersebut, dengan itikad baik kontraktor dan vendor sudah berupaya mengundang 7 (tujuh) fabrikator indonesia untuk mengikuti proses tender, namun kandidat fabrikator indonesia tersebut mengundurkan diri dan tidak memberikan tanggapan atas inquiry yang dikeluarkan vendor. proses tersebut memberikan dampak pada penundaan penunjukan sub-fabrikator dan supplier material hingga akhirnya diputuskan vendor dapat kembali melanjutkan proses penunjukan sub-fabrikator sesuai dengan rencana awal vendor pada vendor’s quotation dan kick-off meeting (kom). adapun waktu yang hilang atas kejadian ini adalah 52 (lima puluh dua) hari. keterlambatan mulainya fabrikasi untuk paket ini dikarenakan kejadian di luar kendali kontraktor. terkait dengan pendapat perusahaan yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan delivery time antara tbe dengan po untuk paket ini, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa pada dokumen tbe terkait terdapat kalimat sebagai berikut: “delivery time vendor adalah 50-56 minggu after received approval drawing for fabrication = 14m after po”. sedangkan pada po dapat diketahui bahwa delivery time adalah 14 bulan setelah tanggal penerbitan purchase order. dengan demikian tidak ada perbedaan atas dokumen tbe dan dokumen po untuk paket ini. sesuai dengan permintaan perusahaan, melalui surat ini kontraktor menyampaikan tabulasi time lost untuk paket ini sebagai berikut: dari penjelasan kontraktor di atas, maka keterlambatan tox – agi terjadi karena kondisi di luar kendali kontraktor sehingga kontraktor berhak atas extension of time selama 273 hari. berdasarkan evaluasi diatas maka kontraktor menyimpulkan bahwa fob yang terjadi pada tanggal 17 november 2020 untuk tox-agi train 1 diluar kendali kontraktor. dampak dari kemunduran tox-agi train 1 ini kemudian disimulasikan berdasarkan durasi instalasi yang mengacu kepada baseline-1 yaitu 313 hari dan di tambah dengan dampak dari pandemi covid-19 yang terjadi di lokasi proyek sejak oktober 2020 sampai dengan cut off progress bulan juni 2021 sejumlah 54 hari menyebabkan rfsu tox-agi train 1 akan dapat dicapai pada tanggal 21 desember 2021. untuk menjaga target gas on stream 30 november 2021 yang telah disepakati di dalam sponsor meeting ke 12 dan 13, kontraktor mengusulkan untuk melakukan gas in di tanggal 16 november 2021 dan gas on stream di tanggal 30 november 2021 tanpa process area 2. berdasarkan aktual fob tox-agi train 2 pada tanggal 24 desember 2020, yang juga terjadi diluar kendali kontraktor sama seperti tox-agi train 1 diatas, dampak dari kemunduran tox-agi train 2 ini kemudian disimulasikan berdasarkan durasi instalasi mengacu kepada baseline-1 yaitu 313 hari dan di tambah dengan dampak dari pandemi covid-19 yang terjadi di lokasi proyek sejak oktober 2020 sampai dengan cut off progress bulan juni 2021 sejumlah 54 hari menyebabkan rfsu tox-agi train 2 akan dicapai pada tanggal 25 januari 2022. berdasarkan durasi rump up di dalam baseline-1 yaitu selama 60 hari, maka dampak rfsu tox-agi train 2 menyebabkan sm-161 (acceptance) akan dicapai pada tanggal 26 maret 2022. b. water injection treatment package: periode setelah change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00013 dikeluarkan (setelah februari 2020) adalah periode dimana pandemi covid-19 baru terjadi di indonesia dan puncak covid-19 gelombang pertama terjadi di seluruh dunia. kondisi tersebut sangat mempengaruhi koordinasi antara perusahaan dan kontraktor, serta koordinasi antara kontraktor dengan paravendor. sehingga penyelesaian engineering document yang pada umumnya dapat selesai antara 3 bulan sampai 4 bulan, menjadi 5 sampai dengan 6 bulan. kondisi pandemi covid-19 tersebut ini menyebabkan penyelesaian engineering document yang memperlambat proses rfq, tbe, vpc pada pengadaan witp menjadi terlambat. proses tbe yang berulang terjadi salah satunya adalah karena adanya penambahan requirement dari perusahaan seperti yang tercantum pada komentar perusahaan di tbe yang diinformasikan kepada kontraktor melalui transmittal nomor jtb-t-pj- rj-9607 tertanggal 28 juli 2020. dengan adanya penambahan requirement tersebut, kontraktor harus meminta konfirmasi kembali kepada seluruh bidder. pada proses tender paket ini, kontraktor telah berupaya menemukan bidder yang mampu memberikan delivery time yang lebih cepat. mempertimbangkan buruknya kondisi pandemi covid-19 di dunia, maka kontraktor sangat memprioritaskan bidder lokal agar dampak dari covid-19 kepada paket ini dapat diketahui lebih cepat. adapun proses dari penambahan bidder lokal ini sama sekali tidak mempengaruhi jadwal tender yang sudah dilakukan oleh bidder lain, seperti yang kontraktor buktikan pada rincian kronologis terlampir. dari penjelasan di atas terkait water injection treatment package, maka keterlambatan water injection treatment package tidak disebabkan oleh kondisi yang berada di dalam kendali kontraktor. dampak dari kondisi yang berada di luar tanggungjawab kontraktor menyebabkan rfsu akan dicapai pada tanggal 22 januari 2022. c. sulfuric acid unit: kegiatan fabrikasi yang dilakukan oleh vendor dimulai lebih cepat dari rencana karena ketersediaan material di shop vendor. namun fabrikasi tidak dapat berjalan lancar karena sejak tanggal 17 maret 2020 mulai diberlakukannya kondisi bahaya pandemic covid-19 dari pemerintah ontario. kondisi ini mengakibatkan vendor kesulitan dalam melakukan rekrutmen pekerja dan harus membatasi jumlah pekerja yang ada di workshop vendor, serta vendor harus menerapkan work from home bagi karyawannya. hal ini berdampak kepada melambatnya proses fabrikasi. teridentifikasi dua kali kejadian pekerja di workshop dilaporkan terinfeksi covid-19. kejadian tersebut mengakibatkan vendor harus melakukan isolasi atas pekerja yang terinfeksi covid-19 dan menutup workshop sementara waktu untuk menghindari terjadi penularan lebih lanjut. upaya untuk recovery terhadap jadwal fabrikasi menjadi tidak mungkin untuk dilakukan mengingat jumlah pekerja yang ada dan diizinkan bekerja hanya terbatas, utilisasi alat kerja menjadi terbatas serta dilarangnya para pekerja untuk bekerja lembur. setelah kegiatan fabrikasi selesai dilakukan, vendor dan kontrator dihadapi dengan kendala lain di luar kendali kontraktor, yaitu penutupan port montreal oleh pemerintah toronto dikarenakan faktor cuaca. dengan kondisi tersebut, kontraktor harus memindahkan port delivery dari montreal menjadi ke hallifax yang memiliki jarak 1.100 km lebih jauh dari port montreal. proses pemindahan barang ke port halifax serta proses pemesanan kapal menjadi semakin sulit di masa pandemi covid-19. banyaknya antrean di port yang disebabkan oleh pandemi covid-19 menyebabkan terbatasnya jumlah kapal yang tersedia serta terbatasnya jumlah pekerja yang aktif di port. kondisi tersebut memperburuk situasi untuk dapat melakukan pemesanan kapal, khususnya untuk breakbulk vessel yang diperlukan kontraktor untuk paket ini. dari penjelasan singkat kronologis di atas terkait sulfuric acid unit, maka keterlambatan sulfuric acid unit tidak disebabkan oleh kondisi yang berada di dalam kendali kontraktor. karena hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka kontraktor berhak atas extension of time selama 121 hari. d. condensate & crude oil metering condensate & crude oil metering merupakan bagian dari rangkaian kegiatan tie-in di dalam pagar emcl-banyu urip, yang mana sesuai dengan change inquiry no. jtb- cp000-b0-ciq-900-00015, tanggal 17 februari 2020 (“ci-15”). ruang lingkup kontraktor pada ci-15 hanya pengadaan material dan/ atau equipment, sedangkan ci-15 memerintahkan kontraktor untuk tidak melakukan kegiatan engineering, construction dan commissioning terkait dengan tie-in di dalam pagar emcl-banyu urip. keterlambatan delivery yang terjadi pada pelaksanaan ci-15 ini disebabkan proses engineering antara perusahaan dan emcl yang baru disepakati pada workshop tanggal 25 februari 2021 (terlampir). oleh karena itu, vendor baru dapat menyampaikan purchase order kepada sub-vendor pada tanggal 8 maret 2021. kondisi tersebut mengakibatkan delivery time dari equipment menjadi mundur ke 21 september 2021. akibat dari kejadian ini, maka rfsu untuk condensate & crude oil metering menjadi di pertengahan desember 2021. sesuai dengan beberapa kali diskusi antara kontraktor, perusahaan dan emcl, disepakati untuk dilakukan percepatan atas equipment condensate & crude oil metering. hal ini mengakibatkan delivery time dari equipment menjadi 17 september 2021 dan rfsu untuk condensate & crude oil metering sesuai dengan jadwal dari emcl menjadi di 20 november 2021. namun kontraktor akan berupaya maksimal untuk mendorong vendor melakukan percepatan fabrikasi dan delivery. sehingga rfsu untuk condensate & crude oil metering dapat maju ke 13 november 2021 dalam rangka mendukung gas on stream 30 november 2021. sesuai dengan penjelasan kontraktor di atas, maka dapat disampaikan bahwa terdapat keterlambatan yang terjadi diluar kendali kontraktor. oleh karena itu, kontraktor berhak untuk mendapatkan extension of time untuk sm-157 dan sm-161. untuk bahan pertimbangan, pada surat ini kontraktor juga melampirkan kronologis detail disertai dengan data pendukung yang diperlukan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 123/cpq100/2021-s0, tertanggal 16 april 2021, perihal: review perusahaan atas permohonan persetujuan extension of time (eot), bersama ini kontraktor menyampaikan tanggapan atas kejadian-kejadian di luar kendali kontraktor yang menyebabkan sm-157 dan sm-161 tidak dapat dicapai sesuai dengan baseline-1. major event yang terjadi dan telah disepakati untuk dijadikan acuan kerja bersama adalah mengubah sm-157 (hydrocarbon in/ gas in) yang semula di dalam baseline-1 ditargetkan dicapai pada 30 april 2021 menjadi 22 juni 2021, sm-159 (start-up/ gas on stream) yang semula di dalam baseline-1 ditargetkan dicapai pada 24 mei 2021 menjadi 22 juli 2021. adapun kondisi-kondisi yang kontraktor sampaikan dibawah ini merupakan kondisi- kondisi yang terjadi sampai dengan pertengahan juni 2021 yang akan diperhitungkan sebagai jumlah hari tidak efektif yang terjadi akibat kondisi di luar kendali kontraktor, terhadap target gas on stream juli 2021 yang telah disepakati pada rapat pembahasan upaya percepatan pabrikasi, biaya impor & biaya lisensi dalam pelaksanaan kontrak epc gpf jtb, tanggal 13-14 desember 2019. a. keterlambatan pada tox – agi: keterlambatan dimulainya fabrikasi akibat pengadaan major material yang berlarut-larut, seperti pada pengadaan plate untuk tox-agi, disebabkan karena adanya permintaan perusahaan pada pmt meeting tanggal 21 agustus 2019, dimana lokasi fabrikasi diminta untuk di indonesia agar dapat meningkatkan tkdn. sebelumnya melalui vendor’s quotation, dan bahan presentasi kick-off meeting (kom), vendor telah menyampaikan list sub-fabrikator yang akan digunakan untuk fabrikasi tox-agi dan tidak ada penolakan oleh perusahaan terhadap dokumen tersebut. berdasarkan permintaan perusahaan tersebut, dengan itikad baik kontraktor dan vendor sudah berupaya mengundang 7 (tujuh) fabrikator indonesia untuk mengikuti proses tender, namun kandidat fabrikator indonesia tersebut mengundurkan diri dan tidak memberikan tanggapan atas inquiry yang dikeluarkan vendor. proses tersebut memberikan dampak pada penundaan penunjukan sub-fabrikator dan supplier material hingga akhirnya diputuskan vendor dapat kembali melanjutkan proses penunjukan sub-fabrikator sesuai dengan rencana awal vendor pada vendor’s quotation dan kick-off meeting (kom). adapun waktu yang hilang atas kejadian ini adalah 52 (lima puluh dua) hari. keterlambatan mulainya fabrikasi untuk paket ini dikarenakan kejadian di luar kendali kontraktor. terkait dengan pendapat perusahaan yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan delivery time antara tbe dengan po untuk paket ini, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa pada dokumen tbe terkait terdapat kalimat sebagai berikut: “delivery time vendor adalah 50-56 minggu after received approval drawing for fabrication = 14m after po”. sedangkan pada po dapat diketahui bahwa delivery time adalah 14 bulan setelah tanggal penerbitan purchase order. dengan demikian tidak ada perbedaan atas dokumen tbe dan dokumen po untuk paket ini. sesuai dengan permintaan perusahaan, melalui surat ini kontraktor menyampaikan tabulasi time lost untuk paket ini sebagai berikut: dari penjelasan kontraktor di atas, maka keterlambatan tox – agi terjadi karena kondisi di luar kendali kontraktor sehingga kontraktor berhak atas extension of time selama 273 hari. berdasarkan evaluasi diatas maka kontraktor menyimpulkan bahwa fob yang terjadi pada tanggal 17 november 2020 untuk tox-agi train 1 diluar kendali kontraktor. dampak dari kemunduran tox-agi train 1 ini kemudian disimulasikan berdasarkan durasi instalasi yang mengacu kepada baseline-1 yaitu 313 hari dan di tambah dengan dampak dari pandemi covid-19 yang terjadi di lokasi proyek sejak oktober 2020 sampai dengan cut off progress bulan juni 2021 sejumlah 54 hari menyebabkan rfsu tox-agi train 1 akan dapat dicapai pada tanggal 21 desember 2021. untuk menjaga target gas on stream 30 november 2021 yang telah disepakati di dalam sponsor meeting ke 12 dan 13, kontraktor mengusulkan untuk melakukan gas in di tanggal 16 november 2021 dan gas on stream di tanggal 30 november 2021 tanpa process area 2. berdasarkan aktual fob tox-agi train 2 pada tanggal 24 desember 2020, yang juga terjadi diluar kendali kontraktor sama seperti tox-agi train 1 diatas, dampak dari kemunduran tox-agi train 2 ini kemudian disimulasikan berdasarkan durasi instalasi mengacu kepada baseline-1 yaitu 313 hari dan di tambah dengan dampak dari pandemi covid-19 yang terjadi di lokasi proyek sejak oktober 2020 sampai dengan cut off progress bulan juni 2021 sejumlah 54 hari menyebabkan rfsu tox-agi train 2 akan dicapai pada tanggal 25 januari 2022. berdasarkan durasi rump up di dalam baseline-1 yaitu selama 60 hari, maka dampak rfsu tox-agi train 2 menyebabkan sm-161 (acceptance) akan dicapai pada tanggal 26 maret 2022. b. water injection treatment package: periode setelah change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00013 dikeluarkan (setelah februari 2020) adalah periode dimana pandemi covid-19 baru terjadi di indonesia dan puncak covid-19 gelombang pertama terjadi di seluruh dunia. kondisi tersebut sangat mempengaruhi koordinasi antara perusahaan dan kontraktor, serta koordinasi antara kontraktor dengan paravendor. sehingga penyelesaian engineering document yang pada umumnya dapat selesai antara 3 bulan sampai 4 bulan, menjadi 5 sampai dengan 6 bulan. kondisi pandemi covid-19 tersebut ini menyebabkan penyelesaian engineering document yang memperlambat proses rfq, tbe, vpc pada pengadaan witp menjadi terlambat. proses tbe yang berulang terjadi salah satunya adalah karena adanya penambahan requirement dari perusahaan seperti yang tercantum pada komentar perusahaan di tbe yang diinformasikan kepada kontraktor melalui transmittal nomor jtb-t-pj- rj-9607 tertanggal 28 juli 2020. dengan adanya penambahan requirement tersebut, kontraktor harus meminta konfirmasi kembali kepada seluruh bidder. pada proses tender paket ini, kontraktor telah berupaya menemukan bidder yang mampu memberikan delivery time yang lebih cepat. mempertimbangkan buruknya kondisi pandemi covid-19 di dunia, maka kontraktor sangat memprioritaskan bidder lokal agar dampak dari covid-19 kepada paket ini dapat diketahui lebih cepat. adapun proses dari penambahan bidder lokal ini sama sekali tidak mempengaruhi jadwal tender yang sudah dilakukan oleh bidder lain, seperti yang kontraktor buktikan pada rincian kronologis terlampir. dari penjelasan di atas terkait water injection treatment package, maka keterlambatan water injection treatment package tidak disebabkan oleh kondisi yang berada di dalam kendali kontraktor. dampak dari kondisi yang berada di luar tanggungjawab kontraktor menyebabkan rfsu akan dicapai pada tanggal 22 januari 2022. c. sulfuric acid unit: kegiatan fabrikasi yang dilakukan oleh vendor dimulai lebih cepat dari rencana karena ketersediaan material di shop vendor. namun fabrikasi tidak dapat berjalan lancar karena sejak tanggal 17 maret 2020 mulai diberlakukannya kondisi bahaya pandemic covid-19 dari pemerintah ontario. kondisi ini mengakibatkan vendor kesulitan dalam melakukan rekrutmen pekerja dan harus membatasi jumlah pekerja yang ada di workshop vendor, serta vendor harus menerapkan work from home bagi karyawannya. hal ini berdampak kepada melambatnya proses fabrikasi. teridentifikasi dua kali kejadian pekerja di workshop dilaporkan terinfeksi covid-19. kejadian tersebut mengakibatkan vendor harus melakukan isolasi atas pekerja yang terinfeksi covid-19 dan menutup workshop sementara waktu untuk menghindari terjadi penularan lebih lanjut. upaya untuk recovery terhadap jadwal fabrikasi menjadi tidak mungkin untuk dilakukan mengingat jumlah pekerja yang ada dan diizinkan bekerja hanya terbatas, utilisasi alat kerja menjadi terbatas serta dilarangnya para pekerja untuk bekerja lembur. setelah kegiatan fabrikasi selesai dilakukan, vendor dan kontrator dihadapi dengan kendala lain di luar kendali kontraktor, yaitu penutupan port montreal oleh pemerintah toronto dikarenakan faktor cuaca. dengan kondisi tersebut, kontraktor harus memindahkan port delivery dari montreal menjadi ke hallifax yang memiliki jarak 1.100 km lebih jauh dari port montreal. proses pemindahan barang ke port halifax serta proses pemesanan kapal menjadi semakin sulit di masa pandemi covid-19. banyaknya antrean di port yang disebabkan oleh pandemi covid-19 menyebabkan terbatasnya jumlah kapal yang tersedia serta terbatasnya jumlah pekerja yang aktif di port. kondisi tersebut memperburuk situasi untuk dapat melakukan pemesanan kapal, khususnya untuk breakbulk vessel yang diperlukan kontraktor untuk paket ini. dari penjelasan singkat kronologis di atas terkait sulfuric acid unit, maka keterlambatan sulfuric acid unit tidak disebabkan oleh kondisi yang berada di dalam kendali kontraktor. karena hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka kontraktor berhak atas extension of time selama 121 hari. d. condensate & crude oil metering condensate & crude oil metering merupakan bagian dari rangkaian kegiatan tie-in di dalam pagar emcl-banyu urip, yang mana sesuai dengan change inquiry no. jtb- cp000-b0-ciq-900-00015, tanggal 17 februari 2020 (“ci-15”). ruang lingkup kontraktor pada ci-15 hanya pengadaan material dan/ atau equipment, sedangkan ci-15 memerintahkan kontraktor untuk tidak melakukan kegiatan engineering, construction dan commissioning terkait dengan tie-in di dalam pagar emcl-banyu urip. keterlambatan delivery yang terjadi pada pelaksanaan ci-15 ini disebabkan proses engineering antara perusahaan dan emcl yang baru disepakati pada workshop tanggal 25 februari 2021 (terlampir). oleh karena itu, vendor baru dapat menyampaikan purchase order kepada sub-vendor pada tanggal 8 maret 2021. kondisi tersebut mengakibatkan delivery time dari equipment menjadi mundur ke 21 september 2021. akibat dari kejadian ini, maka rfsu untuk condensate & crude oil metering menjadi di pertengahan desember 2021. sesuai dengan beberapa kali diskusi antara kontraktor, perusahaan dan emcl, disepakati untuk dilakukan percepatan atas equipment condensate & crude oil metering. hal ini mengakibatkan delivery time dari equipment menjadi 17 september 2021 dan rfsu untuk condensate & crude oil metering sesuai dengan jadwal dari emcl menjadi di 20 november 2021. namun kontraktor akan berupaya maksimal untuk mendorong vendor melakukan percepatan fabrikasi dan delivery. sehingga rfsu untuk condensate & crude oil metering dapat maju ke 13 november 2021 dalam rangka mendukung gas on stream 30 november 2021. sesuai dengan penjelasan kontraktor di atas, maka dapat disampaikan bahwa terdapat keterlambatan yang terjadi diluar kendali kontraktor. oleh karena itu, kontraktor berhak untuk mendapatkan extension of time untuk sm-157 dan sm-161. untuk bahan pertimbangan, pada surat ini kontraktor juga melampirkan kronologis detail disertai dengan data pendukung yang diperlukan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 326/cpq100/2021-s0, tanggal 5 agustus 2021, perihal: re. contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00005b, 00009, dan 00006b, bersama ini kontraktor sampaikan contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00005b, 00009, dan 00006b yang telah kontraktor tandatangani. mohon agar perusahaan dapat menandatangani contract change order no. jtb- cp000-b-cor-900-00005b, 00009, dan 00006b tersebut dan menyampaikannya kembali kepada kontraktor pada kesempatan pertama. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 326/cpq100/2021-s0, tanggal 5 agustus 2021, perihal: re. contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00005b, 00009, dan 00006b, bersama ini kontraktor sampaikan contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00005b, 00009, dan 00006b yang telah kontraktor tandatangani. mohon agar perusahaan dapat menandatangani contract change order no. jtb- cp000-b-cor-900-00005b, 00009, dan 00006b tersebut dan menyampaikannya kembali kepada kontraktor pada kesempatan pertama. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no.316/cpq100/2021-s0, tanggal 2 agustus 2021, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa sesuai dengan notulen rapat tanggal 15 juli 2021, dengan topik rapat meeting presentasi laporan menitoring ke-35 verifikasi capaian tkdn epc proyek jtb periode maret 2021 (terlampir), kontraktor telah menyampaikan rincian biaya sampai dengan bulan maret 2021 sebesar 78,63%. dari 78,63% tersebut oleh pt sucofindo (persero) selaku surveyor independent menyatakan terdapat proyeksi pencapaian tkdn sebesar 28,07%. namun, pada meeting presentasi laporan menitoring ke-35 verifikasi capaian tkdn epc proyek jtb periode maret 2021, pt sucofindo (persero) menyatakan dari 78,63% rincian biaya yang disampaikan oleh kontraktor, pt sucofindo (persero) baru dapat memverifikasi 47,90%. proses verifikasi atas 78,63% rincian biaya yang disampaikan oleh kontraktor belum selesai dilakukan seluruhnya oleh pt sucofindo (persero). hal ini terlihat di dalam notulen rapat tanggal 15 juli 2021, dengan topik rapat meeting presentasi laporan menitoring ke- 35 verifikasi capaian tkdn epc proyek jtb periode maret 2021, dimana masih terdapat hal-hal berikut ini yang masih dalam proses verifikasi oleh pt sucofindo (persero): a. material terpakai – civil materials for tie in, cladding package 1, fabricated & special support, furniture custom, panel stp; pipe and fittings, insulated ferrules, ladder; pipe support; pipe, flange, fitting (tie in); power and control cable, scba & scba cabinet, spectacle blind. b. peralatan terpasang – ball valve, deaerator (process-2 & utility), fire & foam truck, fire hydrant and hydrant cabinet, furniture custom decorous, hvac panel, injection quill, lighting system, liquid analyzer, mac package, temperature transmitter, water drum, water injection treatment package, water treatment package, wellhead control panel (whcp). c. konstruksi fabrikasi – seluruh 30 items. d. jasa umum – inland transport, international freight, ndt pipeline, ndt piping work, operating procedure development, positive material identification, ppe. kontraktor memohon agar perusahaan dapat menunggu hasil verifikasi pt sucofindo (persero) secara menyeluruh atas 78,63% rincian biaya yang disampaikan oleh kontraktor. berkenaan dengan komitmen tkdn yang saat ini diatur di dalam kontrak, pasal 5.3.1 sebagaimana telah diubah melalui perubahan no. 1, kontraktor kembali mengingatkan bahwa komitmen tkdn yang disepakati oleh kontraktor dan perusahaan adalah 36.50% dari harga kontrak ditambah provisional sums atau komitmen setelah verifikasi konsultan pihak ketiga, yang mana yang lebih besar. sampai saat ini kontraktor masih beranggapan bahwa komitmen tkdn yang disepakati oleh kontraktor dan perusahaan adalah 36.50%, karena kontraktor belum menerima secara resmi mengenai hasil verifikasi pt sucofindo (persero) sebagai konsultan pihak ketiga yang ditunjuk oleh perusahaan terkait tkdn yang harus dicapai. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no.316/cpq100/2021-s0, tanggal 2 agustus 2021, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa sesuai dengan notulen rapat tanggal 15 juli 2021, dengan topik rapat meeting presentasi laporan menitoring ke-35 verifikasi capaian tkdn epc proyek jtb periode maret 2021 (terlampir), kontraktor telah menyampaikan rincian biaya sampai dengan bulan maret 2021 sebesar 78,63%. dari 78,63% tersebut oleh pt sucofindo (persero) selaku surveyor independent menyatakan terdapat proyeksi pencapaian tkdn sebesar 28,07%. namun, pada meeting presentasi laporan menitoring ke-35 verifikasi capaian tkdn epc proyek jtb periode maret 2021, pt sucofindo (persero) menyatakan dari 78,63% rincian biaya yang disampaikan oleh kontraktor, pt sucofindo (persero) baru dapat memverifikasi 47,90%. proses verifikasi atas 78,63% rincian biaya yang disampaikan oleh kontraktor belum selesai dilakukan seluruhnya oleh pt sucofindo (persero). hal ini terlihat di dalam notulen rapat tanggal 15 juli 2021, dengan topik rapat meeting presentasi laporan menitoring ke- 35 verifikasi capaian tkdn epc proyek jtb periode maret 2021, dimana masih terdapat hal-hal berikut ini yang masih dalam proses verifikasi oleh pt sucofindo (persero): a. material terpakai – civil materials for tie in, cladding package 1, fabricated & special support, furniture custom, panel stp; pipe and fittings, insulated ferrules, ladder; pipe support; pipe, flange, fitting (tie in); power and control cable, scba & scba cabinet, spectacle blind. b. peralatan terpasang – ball valve, deaerator (process-2 & utility), fire & foam truck, fire hydrant and hydrant cabinet, furniture custom decorous, hvac panel, injection quill, lighting system, liquid analyzer, mac package, temperature transmitter, water drum, water injection treatment package, water treatment package, wellhead control panel (whcp). c. konstruksi fabrikasi – seluruh 30 items. d. jasa umum – inland transport, international freight, ndt pipeline, ndt piping work, operating procedure development, positive material identification, ppe. kontraktor memohon agar perusahaan dapat menunggu hasil verifikasi pt sucofindo (persero) secara menyeluruh atas 78,63% rincian biaya yang disampaikan oleh kontraktor. berkenaan dengan komitmen tkdn yang saat ini diatur di dalam kontrak, pasal 5.3.1 sebagaimana telah diubah melalui perubahan no. 1, kontraktor kembali mengingatkan bahwa komitmen tkdn yang disepakati oleh kontraktor dan perusahaan adalah 36.50% dari harga kontrak ditambah provisional sums atau komitmen setelah verifikasi konsultan pihak ketiga, yang mana yang lebih besar. sampai saat ini kontraktor masih beranggapan bahwa komitmen tkdn yang disepakati oleh kontraktor dan perusahaan adalah 36.50%, karena kontraktor belum menerima secara resmi mengenai hasil verifikasi pt sucofindo (persero) sebagai konsultan pihak ketiga yang ditunjuk oleh perusahaan terkait tkdn yang harus dicapai. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb top dan all risk periode bulan juli 2021”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih |  |  | bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb top dan all risk periode bulan juli 2021”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
merujuk kepada surat perusahaan no. 334/cpq100/2021-s0, tanggal 12 agustus 2021, perihal: contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00003c, 00004c, dan perubahan kedua atas side letter no. 5, serta melanjutkan surat kontraktor sebelumnya no. jtb-l-rj-pj-00827, tanggal 16 agustus 2021, perihal: re. contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00003c, 00004c, dan perubahan kedua atas side letter no. 5, bersama ini kontraktor sampaikan perubahan kedua side letter no. 5 yang telah ditandatangani oleh kontraktor. mohon agar perusahaan dapat menandatangani perubahan kedua side letter no. 5 sebagaimana terlampir, beserta contract change order no. jtb-cp000-b-cor- 900-00003c, 00004c, 00005b, 00006b, dan 00009, yang telah kontraktor sampaikan sebelumnya melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00823 tanggal 6 agustus 2021 dan surat no. jtb-l-rj-pj-00827 tanggal 16 agustus 2021. paralel dengan proses penandatangan dokumen-dokumen yang kontraktor jelaskan diatas, maka sesuai dengan diskusi pada sponsor meeting ke 14, tanggal 13 agustus 2021, kontraktor harapkan proses perhitungan progress atas contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00003c, 00004c, 00005b, 00006b, dan 00009 dapat segera dilakukan agar dapat dilakukan penagihan untuk progress pekerjaan yang telah disepakati. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 334/cpq100/2021-s0, tanggal 12 agustus 2021, perihal: contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00003c, 00004c, dan perubahan kedua atas side letter no. 5, serta melanjutkan surat kontraktor sebelumnya no. jtb-l-rj-pj-00827, tanggal 16 agustus 2021, perihal: re. contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00003c, 00004c, dan perubahan kedua atas side letter no. 5, bersama ini kontraktor sampaikan perubahan kedua side letter no. 5 yang telah ditandatangani oleh kontraktor. mohon agar perusahaan dapat menandatangani perubahan kedua side letter no. 5 sebagaimana terlampir, beserta contract change order no. jtb-cp000-b-cor- 900-00003c, 00004c, 00005b, 00006b, dan 00009, yang telah kontraktor sampaikan sebelumnya melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00823 tanggal 6 agustus 2021 dan surat no. jtb-l-rj-pj-00827 tanggal 16 agustus 2021. paralel dengan proses penandatangan dokumen-dokumen yang kontraktor jelaskan diatas, maka sesuai dengan diskusi pada sponsor meeting ke 14, tanggal 13 agustus 2021, kontraktor harapkan proses perhitungan progress atas contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00003c, 00004c, 00005b, 00006b, dan 00009 dapat segera dilakukan agar dapat dilakukan penagihan untuk progress pekerjaan yang telah disepakati. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 295/cpq100/2021-s0, tanggal 27 juli 2021, perihal tanggapan atas perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation”, bersama ini kontraktor sampaikan pembaruan atas parent company guarantee (pcg) untuk pt jgc indonesia. pada kesempatan ini kontraktor juga menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. amendment no.3 consortium agreement terkait perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation” sedang dalam proses penandatanganan di internal konsorsium. dokumen ini akan segera disampaikan kepada perusahaan setelah proses penandatanganan di internal konsorsium selesai; 2. kontraktor masih melakukan diskusi di internal konsorsium terkait dengan evidence yang dapat menjadi dasar konfirmasi bahwa “complete certified copy of current corporation – true english translation” adalah merupakan company deed yang menunjukkan perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation. kontraktor akan segera menyampaikan konfirmasi sebagaimana diminta oleh perusahaan setelah kontraktor menerima evidence terkait dari jgc holdings corporation. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 295/cpq100/2021-s0, tanggal 27 juli 2021, perihal tanggapan atas perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation”, bersama ini kontraktor sampaikan pembaruan atas parent company guarantee (pcg) untuk pt jgc indonesia. pada kesempatan ini kontraktor juga menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. amendment no.3 consortium agreement terkait perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation” sedang dalam proses penandatanganan di internal konsorsium. dokumen ini akan segera disampaikan kepada perusahaan setelah proses penandatanganan di internal konsorsium selesai; 2. kontraktor masih melakukan diskusi di internal konsorsium terkait dengan evidence yang dapat menjadi dasar konfirmasi bahwa “complete certified copy of current corporation – true english translation” adalah merupakan company deed yang menunjukkan perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation. kontraktor akan segera menyampaikan konfirmasi sebagaimana diminta oleh perusahaan setelah kontraktor menerima evidence terkait dari jgc holdings corporation. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 295/cpq100/2021-s0, tanggal 27 juli 2021, serta melanjutkan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00829, tanggal 18 agustus 2021, bersama ini kontraktor sampaikan articles of incorporation of jgc holdings corporation serta letter of appointment atas nama tanaka hideaki sebagai perwakilan jgc holdings corporation di indonesia pembaruan atas parent company guarantee (pcg) untuk pt jgc indonesia. pada kesempatan ini kontraktor juga bahwa amendment no.3 consortium agreement terkait perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation” masih dalam proses penandatanganan di internal konsorsium. dokumen ini akan segera disampaikan kepada perusahaan setelah proses penandatanganan di internal konsorsium selesai. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 295/cpq100/2021-s0, tanggal 27 juli 2021, serta melanjutkan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00829, tanggal 18 agustus 2021, bersama ini kontraktor sampaikan articles of incorporation of jgc holdings corporation serta letter of appointment atas nama tanaka hideaki sebagai perwakilan jgc holdings corporation di indonesia pembaruan atas parent company guarantee (pcg) untuk pt jgc indonesia. pada kesempatan ini kontraktor juga bahwa amendment no.3 consortium agreement terkait perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation” masih dalam proses penandatanganan di internal konsorsium. dokumen ini akan segera disampaikan kepada perusahaan setelah proses penandatanganan di internal konsorsium selesai. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan keperluan pekerjaan supervisi aktivitas terkait yang direncanakan untuk dilakukan pada november 2021, bersama ini kontraktor menginformasikan ke perusahaan rencana kedatangan vsm sebagai berikut: no vendor jadwal (tentative) kandidat no. passport 1. energy management indonesia november – desember 2021 1. arend albert 2. mattheus theodorus 3. chew kok sin (tss removal) 1. nn91754h1 2. ixf450896 3. a39819122 kontraktor memohon bantuan perusahaan untuk dapat membuat surat pernyataan persetujuan dan menginformasikan rencana mobilisasi personil energi management indonesia kepada pejabat pemerintah terkait agar dapat diberikan ijin masuk ke indonesia (ijin visa) dan bekerja di lokasi proyek. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih |  |  | sehubungan dengan keperluan pekerjaan supervisi aktivitas terkait yang direncanakan untuk dilakukan pada november 2021, bersama ini kontraktor menginformasikan ke perusahaan rencana kedatangan vsm sebagai berikut: no vendor jadwal (tentative) kandidat no. passport 1. energy management indonesia november – desember 2021 1. arend albert 2. mattheus theodorus 3. chew kok sin (tss removal) 1. nn91754h1 2. ixf450896 3. a39819122 kontraktor memohon bantuan perusahaan untuk dapat membuat surat pernyataan persetujuan dan menginformasikan rencana mobilisasi personil energi management indonesia kepada pejabat pemerintah terkait agar dapat diberikan ijin masuk ke indonesia (ijin visa) dan bekerja di lokasi proyek. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
merujuk kepada surat perusahaan no. 295/cpq100/2021-s0, tanggal 27 juli 2021, serta melanjutkan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00830, tanggal 20 agustus 2021, bersama ini kontraktor sampaikan amendment no. 3 to consortium agreement terkait perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation” yang telah ditandatangani oleh masing-masing anggota konsorsium. bersama surat ini kontraktor juga kembali menyampaikan konsep side letter no. 9 terkait perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation” yang sebelumnya telah disampaikan melalui surat elektronik pada tanggal 10 agustus 2021. kontraktor memohon agar konsep side letter no. 9 dapat segera disetujui oleh perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 295/cpq100/2021-s0, tanggal 27 juli 2021, serta melanjutkan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00830, tanggal 20 agustus 2021, bersama ini kontraktor sampaikan amendment no. 3 to consortium agreement terkait perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation” yang telah ditandatangani oleh masing-masing anggota konsorsium. bersama surat ini kontraktor juga kembali menyampaikan konsep side letter no. 9 terkait perubahan nama “jgc corporation” menjadi “jgc holdings corporation” yang sebelumnya telah disampaikan melalui surat elektronik pada tanggal 10 agustus 2021. kontraktor memohon agar konsep side letter no. 9 dapat segera disetujui oleh perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 341/cpq100/2021-s0, tanggal 20 agustus 2021, bersama ini kontraktor sampaikan sebagai berikut: 1. terkait laporan penggunaan dana yang diperoleh dari pemecahan payment milestone: kontraktor memaklumi keinginan perusahaan untuk mengetahui penggunaan dana oleh kontraktor hasil dari pembayaran atas payment milestone. namun, walaupun payment milestone pada proyek telah beberapa kali diubah melalui side letter no. 4, baik dalam kontrak maupun side letter no. 4 beserta perubahannya, tidak ada kewajiban bagi kontraktor untuk menyampaikan penggunaan dana hasil dari pembayaran atas payment milestone tersebut. oleh karena itu kontraktor berkeberatan untuk menyampaikan penggunaan dana oleh kontraktor hasil dari pembayaran atas payment milestone. kontraktor tetap berkomitmen bahwa dana hasil dari pembayaran atas payment milestone agar dipergunakan untuk kepentingan proyek. 2. terkait laporan penggunaan dana yang diperoleh dari pencairan retention money: berbeda dengan laporan penggunaan dana hasil dari pembayaran atas payment milestone yang tidak diatur kewajibannya di dalam kontrak untuk disampaikan kepada perusahaan, laporan penggunaan dana yang diperoleh dari pencairan retention money telah diatur didalam side letter no. 7, bagian kesepakatan, huruf g, dimana kontraktor diwajibkan untuk menyampaikan laporan penggunaan dana untuk membayar hutang kontraktor kepada vendor/ sub-contractor. pada akhir juli 2021 kontraktor telah menerima pencairan retention money senilai kurang lebih 38 juta dollar amerika serikat. dari total dana pencairan retention money senilai kurang lebih 38 juta dollar amerika serikat, 97% diantaranya telah kontraktor gunakan untuk membayar hutang kontraktor kepada vendor/ sub-contractor termasuk hutang bank yang jatuh tempo di bulan agustus 2021 dan digunakan untuk membayar vendor/ sub-contractor. realisasi pembayaran atas hutang bank yang jatuh tempo di bulan agustus 2021 lebih besar daripada yang tercantum di dalam lampiran b side letter no. 7 karena pada saat side letter no. 7 ditandatangani di tanggal 29 juni 2021, kontraktor mengharapkan pencairan retention money dapat diterima oleh kontraktor pada bulan pertengahan juli 2021 agar dapat digunakan untuk membyaar hutang bank yang jatuh tempo di bulan juli 2021. namun, karena pencairan retention money diterima oleh kontraktor di akhir juli 2021, maka hal ini turut berperan atas pemotongan langsung oleh bank untuk pembayaran hutang bank yang jatuh tempo di agustus 2021. sebagian besar penggunaan atas dana pencairan retention money diprioritaskan untuk membayarkan hutang-hutang kepada pihak bank yang selama ini dipergunakan untuk melakukan pembayaran kepada vendor/ sub-contractor dalam bentuk skbdn, if, scf, dan kmk. prioritas ini untuk menghindari penghukuman dari pihak bank jika dikemudian hari kontraktor gagal bayar ke pihak bank. terlampir kami sampaikan detail laporan penggunaan dana yang diperoleh dari pencairan retention money. namun kontraktor mengingatkan kembali bahwa pencairan retention money senilai kurang lebih 39 juta dollar amerika serikat masih jauh dari kebutuhan kontraktor untuk melunasi hutang kontraktor kepada vendor/ sub- contractor. jarak atau gap kebutuhan dana senilai kurang lebih 24 juta dollar amerika serikat ini mendorong beberapa vendor/ sub-contractor yang belum dapat menerima pembayaran, menahan sebagian material/ equipment yang dibutuhkan oleh proyek, atau melakukan mogok di lapangan. namun sebagai bentuk best effort kontraktor dalam menyelesaikan proyek secepatnya, sampai sejauh ini kontraktor masih dapat melakukan pembicaraan dengan beberapa vendor/ sub-contractor untuk dapat menyampaikan material/ equipment ke lapangan serta menghentikan/ membatalkan aksi mogok sampai kontraktor memiliki ketersediaan dana yang cukup. 3. terkait penambahan direct man power: sebagaimana telah didiskusikan pada sponsor meeting tanggal 5 maret 2021, dimana pandemic covid-19 yang belum diperkirakan sebelumnya, berdampak kepada penyelesaian beberapa equipment, terutama akibat gelombang kedua dari pandemic covid-19 di lapangan (januari dan februari 2021). hal tersebut berdampak kepada increment actual progress pada januari 2021 – maret 2021 yang lebih rendah dari increment plan. oleh karena itu, sesuai pada diskusi di sponsor meeting tanggal 5 maret 2021, permintaan perusahaan untuk melakukan double shift pada pmt meeting tanggal 10 maret 2021, dan permintaan perusahaan untuk melakukan penambahan man power pada pmt meeting tanggal 14 juli 2021, kontraktor telah menyampaikan change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00016 tanggal 25 agustus 2021. namun, sebagai bentuk best effort kontraktor untuk menyelesaikan proyek, kontraktor parallel telah melakukan permintaan perusahaan baik untuk melakukan double shift ataupun penambahan man power. terlampir kami sampaikan laporan penambahan direct man power sebagaimana dimaksud. berdasarkan penjelasan kami diatas, kontraktor berharap agar perusahaan dapat menyetujui change notice dan item change lainnya untuk membantu meringankan permasalahan finansial proyek agar kontraktor dapat melakukan double shift dan/ atau penambahan direct man power sebagai bentuk best effort kontraktor untuk menyelesaikan proyek secepatnya. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 341/cpq100/2021-s0, tanggal 20 agustus 2021, bersama ini kontraktor sampaikan sebagai berikut: 1. terkait laporan penggunaan dana yang diperoleh dari pemecahan payment milestone: kontraktor memaklumi keinginan perusahaan untuk mengetahui penggunaan dana oleh kontraktor hasil dari pembayaran atas payment milestone. namun, walaupun payment milestone pada proyek telah beberapa kali diubah melalui side letter no. 4, baik dalam kontrak maupun side letter no. 4 beserta perubahannya, tidak ada kewajiban bagi kontraktor untuk menyampaikan penggunaan dana hasil dari pembayaran atas payment milestone tersebut. oleh karena itu kontraktor berkeberatan untuk menyampaikan penggunaan dana oleh kontraktor hasil dari pembayaran atas payment milestone. kontraktor tetap berkomitmen bahwa dana hasil dari pembayaran atas payment milestone agar dipergunakan untuk kepentingan proyek. 2. terkait laporan penggunaan dana yang diperoleh dari pencairan retention money: berbeda dengan laporan penggunaan dana hasil dari pembayaran atas payment milestone yang tidak diatur kewajibannya di dalam kontrak untuk disampaikan kepada perusahaan, laporan penggunaan dana yang diperoleh dari pencairan retention money telah diatur didalam side letter no. 7, bagian kesepakatan, huruf g, dimana kontraktor diwajibkan untuk menyampaikan laporan penggunaan dana untuk membayar hutang kontraktor kepada vendor/ sub-contractor. pada akhir juli 2021 kontraktor telah menerima pencairan retention money senilai kurang lebih 38 juta dollar amerika serikat. dari total dana pencairan retention money senilai kurang lebih 38 juta dollar amerika serikat, 97% diantaranya telah kontraktor gunakan untuk membayar hutang kontraktor kepada vendor/ sub-contractor termasuk hutang bank yang jatuh tempo di bulan agustus 2021 dan digunakan untuk membayar vendor/ sub-contractor. realisasi pembayaran atas hutang bank yang jatuh tempo di bulan agustus 2021 lebih besar daripada yang tercantum di dalam lampiran b side letter no. 7 karena pada saat side letter no. 7 ditandatangani di tanggal 29 juni 2021, kontraktor mengharapkan pencairan retention money dapat diterima oleh kontraktor pada bulan pertengahan juli 2021 agar dapat digunakan untuk membyaar hutang bank yang jatuh tempo di bulan juli 2021. namun, karena pencairan retention money diterima oleh kontraktor di akhir juli 2021, maka hal ini turut berperan atas pemotongan langsung oleh bank untuk pembayaran hutang bank yang jatuh tempo di agustus 2021. sebagian besar penggunaan atas dana pencairan retention money diprioritaskan untuk membayarkan hutang-hutang kepada pihak bank yang selama ini dipergunakan untuk melakukan pembayaran kepada vendor/ sub-contractor dalam bentuk skbdn, if, scf, dan kmk. prioritas ini untuk menghindari penghukuman dari pihak bank jika dikemudian hari kontraktor gagal bayar ke pihak bank. terlampir kami sampaikan detail laporan penggunaan dana yang diperoleh dari pencairan retention money. namun kontraktor mengingatkan kembali bahwa pencairan retention money senilai kurang lebih 39 juta dollar amerika serikat masih jauh dari kebutuhan kontraktor untuk melunasi hutang kontraktor kepada vendor/ sub- contractor. jarak atau gap kebutuhan dana senilai kurang lebih 24 juta dollar amerika serikat ini mendorong beberapa vendor/ sub-contractor yang belum dapat menerima pembayaran, menahan sebagian material/ equipment yang dibutuhkan oleh proyek, atau melakukan mogok di lapangan. namun sebagai bentuk best effort kontraktor dalam menyelesaikan proyek secepatnya, sampai sejauh ini kontraktor masih dapat melakukan pembicaraan dengan beberapa vendor/ sub-contractor untuk dapat menyampaikan material/ equipment ke lapangan serta menghentikan/ membatalkan aksi mogok sampai kontraktor memiliki ketersediaan dana yang cukup. 3. terkait penambahan direct man power: sebagaimana telah didiskusikan pada sponsor meeting tanggal 5 maret 2021, dimana pandemic covid-19 yang belum diperkirakan sebelumnya, berdampak kepada penyelesaian beberapa equipment, terutama akibat gelombang kedua dari pandemic covid-19 di lapangan (januari dan februari 2021). hal tersebut berdampak kepada increment actual progress pada januari 2021 – maret 2021 yang lebih rendah dari increment plan. oleh karena itu, sesuai pada diskusi di sponsor meeting tanggal 5 maret 2021, permintaan perusahaan untuk melakukan double shift pada pmt meeting tanggal 10 maret 2021, dan permintaan perusahaan untuk melakukan penambahan man power pada pmt meeting tanggal 14 juli 2021, kontraktor telah menyampaikan change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00016 tanggal 25 agustus 2021. namun, sebagai bentuk best effort kontraktor untuk menyelesaikan proyek, kontraktor parallel telah melakukan permintaan perusahaan baik untuk melakukan double shift ataupun penambahan man power. terlampir kami sampaikan laporan penambahan direct man power sebagaimana dimaksud. berdasarkan penjelasan kami diatas, kontraktor berharap agar perusahaan dapat menyetujui change notice dan item change lainnya untuk membantu meringankan permasalahan finansial proyek agar kontraktor dapat melakukan double shift dan/ atau penambahan direct man power sebagai bentuk best effort kontraktor untuk menyelesaikan proyek secepatnya. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat dari pt enviromate technology international (“eti”), dengan no. 090/eti-rjj-jtb/viii/2021 tanggal 27 agustus 2021 sebagaimana terlampir, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa uop selaku licensor pada proyek menginformasikan kepada eti bahwa kegiatan sebagai berikut: “examine the physical condition of the units by performing vessels inspection (prior to boxed up) and field check-out (p&id verification). this includes activity related to instrumentation such as field inspection, functional test and loop checks” merupakan bagian dari mandatory scope or work yang akan mendukung performance guarantee dari uop sebagai licensor pada proyek. uop selaku licensor proyek juag menyampaikan bahwa jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh uop instrument advisor adalah kegiatan typical yang dilakukan selama checkout dan start-up. kegiatan ini meliputi penilaian desain dan pemasangan instrumen serta sistem process control, dan membantu instrument commissioning serta pemecahan masalah selama start-up. jangka waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan bervariasi dan dapat berubah sesuai keadaan saat lokasi. kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh uop instrument advisor adalah sebagaimana yang tertulis di dalam surat eti no. 090/eti-rjj-jtb/viii/2021 tanggal 27 agustus 2021 sebagaimana terlampir. sebelum meminta eti untuk melakukan mobilisasi, kontraktor memohon persetujuan perusahaan atas hal ini. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat dari pt enviromate technology international (“eti”), dengan no. 090/eti-rjj-jtb/viii/2021 tanggal 27 agustus 2021 sebagaimana terlampir, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa uop selaku licensor pada proyek menginformasikan kepada eti bahwa kegiatan sebagai berikut: “examine the physical condition of the units by performing vessels inspection (prior to boxed up) and field check-out (p&id verification). this includes activity related to instrumentation such as field inspection, functional test and loop checks” merupakan bagian dari mandatory scope or work yang akan mendukung performance guarantee dari uop sebagai licensor pada proyek. uop selaku licensor proyek juag menyampaikan bahwa jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh uop instrument advisor adalah kegiatan typical yang dilakukan selama checkout dan start-up. kegiatan ini meliputi penilaian desain dan pemasangan instrumen serta sistem process control, dan membantu instrument commissioning serta pemecahan masalah selama start-up. jangka waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan bervariasi dan dapat berubah sesuai keadaan saat lokasi. kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh uop instrument advisor adalah sebagaimana yang tertulis di dalam surat eti no. 090/eti-rjj-jtb/viii/2021 tanggal 27 agustus 2021 sebagaimana terlampir. sebelum meminta eti untuk melakukan mobilisasi, kontraktor memohon persetujuan perusahaan atas hal ini. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00804, tanggal 8 july 2021 dan meeting tanggal 28 juli 2021 perihal: process licensor’s work site visits - shell, bersama ini kontraktor sampaikan surat revisi penawaran dari pt dutamas abadi investama terkait technical supervision for startup/commissioning support for cansolv dan core converter unit sesuai diskusi sebelumnya. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00804, tanggal 8 july 2021 dan meeting tanggal 28 juli 2021 perihal: process licensor’s work site visits - shell, bersama ini kontraktor sampaikan surat revisi penawaran dari pt dutamas abadi investama terkait technical supervision for startup/commissioning support for cansolv dan core converter unit sesuai diskusi sebelumnya. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 036/cpq100/2021-s0, perihal: gpf - work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00010 – uop licensor provided assistance for jtb project (“uop services”) dan surat perusahaan no. 387/cpq100/2021-s0, perihal: tanggapan atas kedatangan licensor work site visits – uop instrument advisor, bersama ini kontraktor sampaikan work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00010 yang telah ditandatangani kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 036/cpq100/2021-s0, perihal: gpf - work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00010 – uop licensor provided assistance for jtb project (“uop services”) dan surat perusahaan no. 387/cpq100/2021-s0, perihal: tanggapan atas kedatangan licensor work site visits – uop instrument advisor, bersama ini kontraktor sampaikan work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00010 yang telah ditandatangani kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb top dan all risk periode bulan agustus 2021”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih |  |  | bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb top dan all risk periode bulan agustus 2021”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
merujuk kepada surat perusahaan no. 393/cpq100/2021-s0, tanggal 10 september 2021, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa pada tanggal 13 september 2021 kontraktor telah menyampaikan secara langsung dokumen asli amendment bank guarantee no. igdkb0615p17/6985/wednesday, tanggal 8 september 2021 yang merupakan perpanjangan jangka waktu performance bond yang juga sekaligus mengubah nilai performance bond kontraktor. transmittal penyampaian terlampir. salinan softcopy telah lebih dahulu disampaikan kepada perusahaan pada tanggal 9 september 2021. sesuai dengan minutes of meeting tanggal 27 agustus 2021 & 8 september 2021, jangka waktu performance bond kontraktor telah diperpanjang menjadi sampai dengan 16 mei 2022 dan nilai performance bond diubah usd52,163,768.10. terlampir kembali kontraktor sampaikan salinan amendment bank guarantee no. igdkb0615p17/6985/wednesday, tanggal 8 september 2021. selain hal tersebut diatas kontraktor juga menginformasikan bahwa pada tanggal 15 juli 2021, dokumen asli retention bank no. igjng01353m21/7985 tanggal 12 juli 2021 telah kontraktor sampaikan kepada perusahaan. terlampir kontraktor sampaikan transmittal penyampaian terkait dan salinan retention no. igjng01353m21/7985 tanggal 12 juli 2021. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 393/cpq100/2021-s0, tanggal 10 september 2021, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa pada tanggal 13 september 2021 kontraktor telah menyampaikan secara langsung dokumen asli amendment bank guarantee no. igdkb0615p17/6985/wednesday, tanggal 8 september 2021 yang merupakan perpanjangan jangka waktu performance bond yang juga sekaligus mengubah nilai performance bond kontraktor. transmittal penyampaian terlampir. salinan softcopy telah lebih dahulu disampaikan kepada perusahaan pada tanggal 9 september 2021. sesuai dengan minutes of meeting tanggal 27 agustus 2021 & 8 september 2021, jangka waktu performance bond kontraktor telah diperpanjang menjadi sampai dengan 16 mei 2022 dan nilai performance bond diubah usd52,163,768.10. terlampir kembali kontraktor sampaikan salinan amendment bank guarantee no. igdkb0615p17/6985/wednesday, tanggal 8 september 2021. selain hal tersebut diatas kontraktor juga menginformasikan bahwa pada tanggal 15 juli 2021, dokumen asli retention bank no. igjng01353m21/7985 tanggal 12 juli 2021 telah kontraktor sampaikan kepada perusahaan. terlampir kontraktor sampaikan transmittal penyampaian terkait dan salinan retention no. igjng01353m21/7985 tanggal 12 juli 2021. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada diskusi pada sponsor meeting ke 15, tanggal 7 september 2021, serta untuk menindaklanjuti sponsor meeting terbatas tanggal 21 september 2021 yang dihadiri oleh kepala skk migas, dimana perusahaan dan kontraktor diminta untuk mencari solusi atas kendala finansial yang terjadi dengan salah satunya adalah pemecahan payment milestones agar gap antara progress fisik dengan progress payment tidak berbeda jauh, maka bersama ini kontraktor mengusulkan perubahan ke-empat atas payment milestone termasuk dengan distribusi, milestones description dan specific actions & requirements sebagaimana terlampir. pemecahan payment milestone ini sangat penting bagi keberlangsungan proyek, dimana hal ini sementara akan membantu meringankan kontraktor dalam menghadapi kendala finansial yang disebabkan oleh tidak seimbangnya metode pembayaran antara progress pekerjaan yang dicapai dengan jumlah pembayaran yang diterima oleh kontraktor, telah dikerjakannya beberapa perubahan pekerjaan baik berdasarkan change inquiry maupun change notice, pembayaran pajak impor barang yang bukan menjadi kewajiban kontraktor sesuai kontrak dan beberapa diantaranya belum dilakukan penggantian oleh perusahaan, biaya percepatan fabrikasi sau yang telah kontraktor bayarkan dan belum dilakukan penggantian oleh perusahaan, biaya covid-19 (pcr, antigen, pengobatan), serta biaya akselerasi akibat kondisi covid-19 gelombang ke-2 dengan melakukan pengiriman material mengunakan air freight serta penambahan manpower dan double shift di periode april – juni 2021 dimana hal tersebut di luar cash out plan kontraktor. kontraktor memohon agar usulan perubahan payment milestone ini dapat segera disetujui oleh perusahaan dan dapat ditagihkan oleh kontraktor secepatnya parallel dengan penandatanganan perubahan ketiga atas side letter no. 4 yang mengatur perubahan atas payment milestones untuk membantu sementara kendala defisit finansial yang kontraktor alami akibat tidak seimbangnya metode pembayaran antara progress pekerjaan yang dicapai dengan jumlah pembayaran yang diterima oleh kontraktor, telah dikerjakannya beberapa perubahan pekerjaan baik berdasarkan change inquiry maupun change notice, pembayaran pajak impor barang yang bukan menjadi kewajiban kontraktor sesuai kontrak dan beberapa diantaranya belum dilakukan penggantian oleh perusahaan, biaya percepatan fabrikasi sau yang telah kontraktor bayarkan dan belum dilakukan penggantian oleh perusahaan, biaya covid-19 (pcr, antigen, pengobatan), serta biaya akselerasi akibat kondisi covid-19 gelombang ke-2 dengan melakukan pengiriman material mengunakan air freight serta penambahan manpower dan double shift di periode april – juni 2021, sampai dengan disetujuinya amendemen ke-2 (kedua). demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada diskusi pada sponsor meeting ke 15, tanggal 7 september 2021, serta untuk menindaklanjuti sponsor meeting terbatas tanggal 21 september 2021 yang dihadiri oleh kepala skk migas, dimana perusahaan dan kontraktor diminta untuk mencari solusi atas kendala finansial yang terjadi dengan salah satunya adalah pemecahan payment milestones agar gap antara progress fisik dengan progress payment tidak berbeda jauh, maka bersama ini kontraktor mengusulkan perubahan ke-empat atas payment milestone termasuk dengan distribusi, milestones description dan specific actions & requirements sebagaimana terlampir. pemecahan payment milestone ini sangat penting bagi keberlangsungan proyek, dimana hal ini sementara akan membantu meringankan kontraktor dalam menghadapi kendala finansial yang disebabkan oleh tidak seimbangnya metode pembayaran antara progress pekerjaan yang dicapai dengan jumlah pembayaran yang diterima oleh kontraktor, telah dikerjakannya beberapa perubahan pekerjaan baik berdasarkan change inquiry maupun change notice, pembayaran pajak impor barang yang bukan menjadi kewajiban kontraktor sesuai kontrak dan beberapa diantaranya belum dilakukan penggantian oleh perusahaan, biaya percepatan fabrikasi sau yang telah kontraktor bayarkan dan belum dilakukan penggantian oleh perusahaan, biaya covid-19 (pcr, antigen, pengobatan), serta biaya akselerasi akibat kondisi covid-19 gelombang ke-2 dengan melakukan pengiriman material mengunakan air freight serta penambahan manpower dan double shift di periode april – juni 2021 dimana hal tersebut di luar cash out plan kontraktor. kontraktor memohon agar usulan perubahan payment milestone ini dapat segera disetujui oleh perusahaan dan dapat ditagihkan oleh kontraktor secepatnya parallel dengan penandatanganan perubahan ketiga atas side letter no. 4 yang mengatur perubahan atas payment milestones untuk membantu sementara kendala defisit finansial yang kontraktor alami akibat tidak seimbangnya metode pembayaran antara progress pekerjaan yang dicapai dengan jumlah pembayaran yang diterima oleh kontraktor, telah dikerjakannya beberapa perubahan pekerjaan baik berdasarkan change inquiry maupun change notice, pembayaran pajak impor barang yang bukan menjadi kewajiban kontraktor sesuai kontrak dan beberapa diantaranya belum dilakukan penggantian oleh perusahaan, biaya percepatan fabrikasi sau yang telah kontraktor bayarkan dan belum dilakukan penggantian oleh perusahaan, biaya covid-19 (pcr, antigen, pengobatan), serta biaya akselerasi akibat kondisi covid-19 gelombang ke-2 dengan melakukan pengiriman material mengunakan air freight serta penambahan manpower dan double shift di periode april – juni 2021, sampai dengan disetujuinya amendemen ke-2 (kedua). demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada diskusi pada sponsor meeting ke 15, tanggal 7 september 2021, serta untuk menindaklanjuti sponsor meeting terbatas tanggal 21 september 2021 yang dihadiri oleh kepala skk migas, dimana perusahaan dan kontraktor diminta untuk mencari solusi atas kendala finansial yang terjadi dengan salah satunya adalah pemecahan payment milestones agar gap antara progress fisik dengan progress payment tidak berbeda jauh, maka bersama ini kontraktor mengusulkan perubahan ke-empat atas payment milestone termasuk dengan distribusi, milestones description dan specific actions & requirements sebagaimana terlampir. pemecahan payment milestone ini sangat penting bagi keberlangsungan proyek, dimana hal ini sementara akan membantu meringankan kontraktor dalam menghadapi kendala finansial tersebut. kontraktor memohon agar usulan perubahan payment milestone ini dapat segera disetujui oleh perusahaan dan dapat ditagihkan oleh kontraktor secepatnya parallel dengan penandatanganan perubahan ketiga atas side letter no. 4 yang mengatur perubahan atas payment milestones untuk membantu sementara kendala defisit finansial yang kontraktor alami tersebut, sampai dengan disetujuinya amendemen ke-2 (kedua). demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada diskusi pada sponsor meeting ke 15, tanggal 7 september 2021, serta untuk menindaklanjuti sponsor meeting terbatas tanggal 21 september 2021 yang dihadiri oleh kepala skk migas, dimana perusahaan dan kontraktor diminta untuk mencari solusi atas kendala finansial yang terjadi dengan salah satunya adalah pemecahan payment milestones agar gap antara progress fisik dengan progress payment tidak berbeda jauh, maka bersama ini kontraktor mengusulkan perubahan ke-empat atas payment milestone termasuk dengan distribusi, milestones description dan specific actions & requirements sebagaimana terlampir. pemecahan payment milestone ini sangat penting bagi keberlangsungan proyek, dimana hal ini sementara akan membantu meringankan kontraktor dalam menghadapi kendala finansial tersebut. kontraktor memohon agar usulan perubahan payment milestone ini dapat segera disetujui oleh perusahaan dan dapat ditagihkan oleh kontraktor secepatnya parallel dengan penandatanganan perubahan ketiga atas side letter no. 4 yang mengatur perubahan atas payment milestones untuk membantu sementara kendala defisit finansial yang kontraktor alami tersebut, sampai dengan disetujuinya amendemen ke-2 (kedua). demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan keperluan pekerjaan supervisi aktivitas sat dan pre-commissioning yang direncanakan untuk dilakukan pada bulan november 2021, bersama ini kontraktor menginformasikan ke perusahaan rencana kedatangan vsm (vendor service man) sebagai berikut: no vendor schedule (tentative) candidate no. passport negara 1. man energy solution schweiz ag 10 november 2021 matthias wolf c9t3pjtkv jerman kontraktor memohon bantuan perusahaan untuk dapat membuat surat pernyataan persetujuan dan menginformasikan rencana mobilisasi personil man energy solution schweiz ag kepada pejabat pemerintah terkait agar dapat diberikan ijin masuk ke indonesia (ijin visa) dan bekerja di lokasi proyek. atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan keperluan pekerjaan supervisi aktivitas sat dan pre-commissioning yang direncanakan untuk dilakukan pada bulan november 2021, bersama ini kontraktor menginformasikan ke perusahaan rencana kedatangan vsm (vendor service man) sebagai berikut: no vendor schedule (tentative) candidate no. passport negara 1. man energy solution schweiz ag 10 november 2021 matthias wolf c9t3pjtkv jerman kontraktor memohon bantuan perusahaan untuk dapat membuat surat pernyataan persetujuan dan menginformasikan rencana mobilisasi personil man energy solution schweiz ag kepada pejabat pemerintah terkait agar dapat diberikan ijin masuk ke indonesia (ijin visa) dan bekerja di lokasi proyek. atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan surat p e r u s a h a a n n o m o r 394/cpq100/2021-s0 tanggal 13 september 2021 perihal re.process licensor’s work site visits - shell, dan hasil diskusi tanggal 28 juli 2021, kontraktor bersama ini menginformasikan : 1. struktur tim yang akan melakukan technical supervision for startup/commissioning support for cansolv dan core converter unit. ( lampiran-1). 2. terlampir daftar 9 candidates advisor yang akan melakukan site visit, berserta salinan paspor atas kedelapan advisor candidates. (lampiran-2). kontraktor menyampaikan untuk passport advisor candidates atas nama anish trikha masih dalam proses perpanjangan,dan kontraktor akan menyampaikan ke perusahaan setelah menerima salinan passport yang telah diperbaharui pada kesempatan pertama. no team name no passport origin salinan paspor 1 shell rajkumar vuppala z5983925 india terlampir 2 shell xiangzhou li gj384634 canada terlampir 3 shell cai weiping eb8549427 china terlampir 4 shell valentina altieri ya4143055 netherlands terlampir 5 chemetics benjamin james senyard ak321365 canada terlampir 6 chemetics rene dijkstra bt0478bb1 netherlands terlampir 7 chemetics bryce austin difley ad032933 canada terlampir 8 chemetics moo sin hin a41319357 malaysia terlampir 9 chemetics anish trikha ah083889 canada masih dalam proses perpanjangan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih |  |  | sehubungan dengan surat p e r u s a h a a n n o m o r 394/cpq100/2021-s0 tanggal 13 september 2021 perihal re.process licensor’s work site visits - shell, dan hasil diskusi tanggal 28 juli 2021, kontraktor bersama ini menginformasikan : 1. struktur tim yang akan melakukan technical supervision for startup/commissioning support for cansolv dan core converter unit. ( lampiran-1). 2. terlampir daftar 9 candidates advisor yang akan melakukan site visit, berserta salinan paspor atas kedelapan advisor candidates. (lampiran-2). kontraktor menyampaikan untuk passport advisor candidates atas nama anish trikha masih dalam proses perpanjangan,dan kontraktor akan menyampaikan ke perusahaan setelah menerima salinan passport yang telah diperbaharui pada kesempatan pertama. no team name no passport origin salinan paspor 1 shell rajkumar vuppala z5983925 india terlampir 2 shell xiangzhou li gj384634 canada terlampir 3 shell cai weiping eb8549427 china terlampir 4 shell valentina altieri ya4143055 netherlands terlampir 5 chemetics benjamin james senyard ak321365 canada terlampir 6 chemetics rene dijkstra bt0478bb1 netherlands terlampir 7 chemetics bryce austin difley ad032933 canada terlampir 8 chemetics moo sin hin a41319357 malaysia terlampir 9 chemetics anish trikha ah083889 canada masih dalam proses perpanjangan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
menindaklanjuti hal sebagai berikut: § program korporasi pt rekayasa industri, unit project management, divisi qa&qc tahun 2021, referensi dokumen: 21120-gp-01-08 survei pelanggan, § untuk mendapatkan umpan balik dari pemilik proyek, § salah satu persyaratan sistem manajemen kualitas dengan ini kami mengirimkan cek lis survey agar dapat diisi oleh pihak pepc, selaku pemilik proyek jtb, dengan detil sbb, 1. kualitas produk dan pelayanan 2. manajemen proyek 3. engineering 4. pembelian 5. konstruksi 6. kualitas 7. loyalitas dan keterikatan pelanggan detil cek lis terlampir. demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti hal sebagai berikut: § program korporasi pt rekayasa industri, unit project management, divisi qa&qc tahun 2021, referensi dokumen: 21120-gp-01-08 survei pelanggan, § untuk mendapatkan umpan balik dari pemilik proyek, § salah satu persyaratan sistem manajemen kualitas dengan ini kami mengirimkan cek lis survey agar dapat diisi oleh pihak pepc, selaku pemilik proyek jtb, dengan detil sbb, 1. kualitas produk dan pelayanan 2. manajemen proyek 3. engineering 4. pembelian 5. konstruksi 6. kualitas 7. loyalitas dan keterikatan pelanggan detil cek lis terlampir. demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.
bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb top dan all risk periode bulan september 2021”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb top dan all risk periode bulan september 2021”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00850 tanggal 6 oktober 2021 dan surat perusahaan no. 430.cpq100.2021-s0 tanggal 12 oktober 2021 perihal re.process licensor’s work site visits - shell, kontraktor menyampaikan passport advisor candidates atas nama anish trikha yang sudah diperbaharui berikut dengan curriculum vitae yang bersangkutan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. hormat kami, no team name no passport origin salinan paspor 1 shell rajkumar vuppala z5983925 india sudah disubmit reff letter j t b - l - r j - p j - 0 0 8 5 0 2 shell xiangzhou li gj384634 canada sudah disubmit reff letter j t b - l - r j - p j - 0 0 8 5 0 3 shell cai weiping eb8549427 china sudah disubmit `reff letter j t b - l - r j - p j - 0 0 8 5 0 4 shell valentina altieri ya4143055 netherlands sudah disubmit reff letter j t b - l - r j - p j - 0 0 8 5 0 5 chemetics benjamin james senyard ak321365 canada sudah disubmit `reff letter j t b - l - r j - p j - 0 0 8 5 0 6 chemetics rene dijkstra bt0478bb1 netherlands sudah disubmit reff letter j t b - l - r j - p j - 0 0 8 5 0 7 chemetics bryce austin difley ad032933 canada t sudah disubmit reff letter j t b - l - r j - p j - 0 0 8 5 0 8 chemetics moo sin hin a41319357 malaysia sudah disubmit reff letter j t b - l - r j - p j - 0 0 8 5 0 9 chemetics anish trikha ar037198 canada terlampir |  |  | sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00850 tanggal 6 oktober 2021 dan surat perusahaan no. 430.cpq100.2021-s0 tanggal 12 oktober 2021 perihal re.process licensor’s work site visits - shell, kontraktor menyampaikan passport advisor candidates atas nama anish trikha yang sudah diperbaharui berikut dengan curriculum vitae yang bersangkutan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. hormat kami, no team name no passport origin salinan paspor 1 shell rajkumar vuppala z5983925 india sudah disubmit reff letter j t b - l - r j - p j - 0 0 8 5 0 2 shell xiangzhou li gj384634 canada sudah disubmit reff letter j t b - l - r j - p j - 0 0 8 5 0 3 shell cai weiping eb8549427 china sudah disubmit `reff letter j t b - l - r j - p j - 0 0 8 5 0 4 shell valentina altieri ya4143055 netherlands sudah disubmit reff letter j t b - l - r j - p j - 0 0 8 5 0 5 chemetics benjamin james senyard ak321365 canada sudah disubmit `reff letter j t b - l - r j - p j - 0 0 8 5 0 6 chemetics rene dijkstra bt0478bb1 netherlands sudah disubmit reff letter j t b - l - r j - p j - 0 0 8 5 0 7 chemetics bryce austin difley ad032933 canada t sudah disubmit reff letter j t b - l - r j - p j - 0 0 8 5 0 8 chemetics moo sin hin a41319357 malaysia sudah disubmit reff letter j t b - l - r j - p j - 0 0 8 5 0 9 chemetics anish trikha ar037198 canada terlampir
merujuk kepada surat perusahaan no. 188/cpq100/2021-s0, tanggal 31 mei 2021, bersama ini kontraktor sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. sebagaimana telah kontraktor sampaikan sebelumnya pada surat no. jtb-l-rj-pj-00732, tanggal 9 maret 2021, karena hazop sau unit dilakukan oleh internal chemetics dan kontraktor tidak diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan tersebut serta tidak pernah adanya informasi atas rekomendasi yang disampaikan tersebut sebelumnya, kontraktor telah meminta pemasok agar rekomendasi yang disampaikan dapat disuplai oleh pihak pemasok. selain itu, sesuai dengan diskusi yang dilakukan oleh pihak pemasok, chemetics, perusahaan, dan kontraktor pada tanggal 21 september 2021, chemetics menyatakan bahwa laporan hazop sau unit tidak akan disampaikan oleh chemetics. 2. sebagaimana telah kontraktor sampaikan sebelumnya pada surat no. jtb-l-rj-pj-00732, tanggal 9 maret 2021, dokumen hazop study-safety report sau unit yang kontraktor sampaikan kepada perusahaan adalah dokumen yang kontraktor terima dari pemasok. untuk dokumen lainnya yang mungkin diperlukan, tidak disampaikan oleh chemetics, dan hal ini telah kembail di tolak oleh chemetics sesuai dengan diskusi yang dilakukan oleh pihak pemasok, chemetics, perusahaan, dan kontraktor pada tanggal 21 september 2021. 3. merujuk kepada surat dari pemasok no. 073-eti-rjj-jtb-sau-i-2021, tanggal 21 januari 2021, yang telah kontraktor sampaikan ke perusahaan melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00700, tanggal 22 januari 2021, chemetics menyatakan bahwa sil study bukan merupakan standar chemetics. kontraktor bersama ini kembali menyampaikan bahwa kontraktor akan tetap mengikuti desain standar chemetics yang merupakan pihak yang direkomendasikan oleh shell sebagai licensor, oleh karena itu, maka sil rating tidak diperlukan pada unit 323. hal ini sesuai dengan amanah kontrak, exhibit a, section 3.1.3 – licensor basic design packages (bdps) yang menyatakan sebagai berikut: “during epc stage, contractor shall implement all the licensor’s requirements into the detailed engineering design” demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 188/cpq100/2021-s0, tanggal 31 mei 2021, bersama ini kontraktor sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. sebagaimana telah kontraktor sampaikan sebelumnya pada surat no. jtb-l-rj-pj-00732, tanggal 9 maret 2021, karena hazop sau unit dilakukan oleh internal chemetics dan kontraktor tidak diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan tersebut serta tidak pernah adanya informasi atas rekomendasi yang disampaikan tersebut sebelumnya, kontraktor telah meminta pemasok agar rekomendasi yang disampaikan dapat disuplai oleh pihak pemasok. selain itu, sesuai dengan diskusi yang dilakukan oleh pihak pemasok, chemetics, perusahaan, dan kontraktor pada tanggal 21 september 2021, chemetics menyatakan bahwa laporan hazop sau unit tidak akan disampaikan oleh chemetics. 2. sebagaimana telah kontraktor sampaikan sebelumnya pada surat no. jtb-l-rj-pj-00732, tanggal 9 maret 2021, dokumen hazop study-safety report sau unit yang kontraktor sampaikan kepada perusahaan adalah dokumen yang kontraktor terima dari pemasok. untuk dokumen lainnya yang mungkin diperlukan, tidak disampaikan oleh chemetics, dan hal ini telah kembail di tolak oleh chemetics sesuai dengan diskusi yang dilakukan oleh pihak pemasok, chemetics, perusahaan, dan kontraktor pada tanggal 21 september 2021. 3. merujuk kepada surat dari pemasok no. 073-eti-rjj-jtb-sau-i-2021, tanggal 21 januari 2021, yang telah kontraktor sampaikan ke perusahaan melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00700, tanggal 22 januari 2021, chemetics menyatakan bahwa sil study bukan merupakan standar chemetics. kontraktor bersama ini kembali menyampaikan bahwa kontraktor akan tetap mengikuti desain standar chemetics yang merupakan pihak yang direkomendasikan oleh shell sebagai licensor, oleh karena itu, maka sil rating tidak diperlukan pada unit 323. hal ini sesuai dengan amanah kontrak, exhibit a, section 3.1.3 – licensor basic design packages (bdps) yang menyatakan sebagai berikut: “during epc stage, contractor shall implement all the licensor’s requirements into the detailed engineering design” demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan pelaksanaan importasi barang periode april 2021 - agustus 2021 untuk keperluan proyek jtb-gpf serta merujuk kepada side letter no. 2, bersama ini kami sampaikan bahwa kontraktor akan mengajukan proposal reimbursement bea masuk & pajak dalam rangka impor tahap iv senilai rp 5.503.895.000,00 bersama dengan surat ini kontraktor bermaksud mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk melakukan pembahasan bersama terlebih dahulu dan selanjutnya membuatkan work order yang diperlukan untuk proses reimbursement bea masuk & pajak dalam rangka impor (pdri) yang sudah dibayarkan terlebih dulu oleh kontraktor. terkait proses claim reimbursement ini kontraktor sudah mengirimkan hardcopy dokumen lengkap pib dan pendukungnya kepada perusahan secara bertahap mulai dari tanggal 16 september 2021 s/d 05 november 2021. adapun dokumen berupa softcopy dengan format pdf dapat diakses melalui tautan cloud berikut ini: https://cloud.rel<a\/asa.co.id/%nde><.php/s/eorohrbn76fvp1t (password: 12345) kontraktor mengharapkan tanggapan & persetujuan perusahaaan pada kesempatan pertama. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | sehubungan dengan pelaksanaan importasi barang periode april 2021 - agustus 2021 untuk keperluan proyek jtb-gpf serta merujuk kepada side letter no. 2, bersama ini kami sampaikan bahwa kontraktor akan mengajukan proposal reimbursement bea masuk & pajak dalam rangka impor tahap iv senilai rp 5.503.895.000,00 bersama dengan surat ini kontraktor bermaksud mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk melakukan pembahasan bersama terlebih dahulu dan selanjutnya membuatkan work order yang diperlukan untuk proses reimbursement bea masuk & pajak dalam rangka impor (pdri) yang sudah dibayarkan terlebih dulu oleh kontraktor. terkait proses claim reimbursement ini kontraktor sudah mengirimkan hardcopy dokumen lengkap pib dan pendukungnya kepada perusahan secara bertahap mulai dari tanggal 16 september 2021 s/d 05 november 2021. adapun dokumen berupa softcopy dengan format pdf dapat diakses melalui tautan cloud berikut ini: https://cloud.rel<a\/asa.co.id/%nde><.php/s/eorohrbn76fvp1t (password: 12345) kontraktor mengharapkan tanggapan & persetujuan perusahaaan pada kesempatan pertama. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri workshop pembahasan forecast gas on stream proyek gas jtb, dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: hari/ tanggal : kamis – jumat/ 11 november 2021 – 12 november 2021 waktu : 10.30 wib – selesai tempat link meeting : : ruang meeting e susanto, pt. rekayasa industri https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_owrlymfjztutzmywmy00nza2ltkyzwmtmmy0 mdnhn2zjnwq5%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%2214 bb2b67-4cd3-42cf-a5c3- a63aaf5245ac%22%2c%22oid%22%3a%22a17ca169-bd83-4eab- 802d-3615f9e6b73d%22%7d (online) demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri workshop pembahasan forecast gas on stream proyek gas jtb, dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: hari/ tanggal : kamis – jumat/ 11 november 2021 – 12 november 2021 waktu : 10.30 wib – selesai tempat link meeting : : ruang meeting e susanto, pt. rekayasa industri https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_owrlymfjztutzmywmy00nza2ltkyzwmtmmy0 mdnhn2zjnwq5%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%2214 bb2b67-4cd3-42cf-a5c3- a63aaf5245ac%22%2c%22oid%22%3a%22a17ca169-bd83-4eab- 802d-3615f9e6b73d%22%7d (online) demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no.455/cpq100/2021-s0, tanggal 29 oktober 2021, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa sesuai dengan notulen rapat tanggal 14 oktober 2021, dengan topik rapat meeting presentasi laporan menitoring ke-38 verifikasi capaian tkdn epc proyek jtb periode juni 2021 (terlampir), kontraktor telah menyampaikan rincian biaya sampai dengan bulan juni 2021 sebesar 85,81%. dari 85,81% tersebut oleh pt sucofindo (persero) selaku surveyor independent menyatakan terdapat proyeksi pencapaian tkdn sebesar 31,72%. namun, pada meeting presentasi laporan menitoring ke-38 verifikasi capaian tkdn epc proyek jtb periode juni 2021, pt sucofindo (persero) menyatakan dari 85,81% rincian biaya yang disampaikan oleh kontraktor, pt sucofindo (persero) baru dapat memverifikasi 59,85%. proses verifikasi atas 85,81% rincian biaya yang disampaikan oleh kontraktor belum selesai dilakukan seluruhnya oleh pt sucofindo (persero). hal ini terlihat di dalam notulen rapat tanggal 14 oktober 2021, dengan topik rapat meeting presentasi laporan menitoring ke-38 verifikasi capaian tkdn epc proyek jtb periode juni 2021, dimana masih terdapat hal-hal berikut ini yang masih dalam proses verifikasi oleh pt sucofindo (persero): a. material terpakai – bulk support, civil materials for tie in, expansion joint, fabricated & special support, forged steel fitting, power and control cable, signal cable, strainer fpr. b. peralatan terpasang – field fabricated tank package 2, lcp sa laoding arm, mac package, pressure vessel (carbon steel), strainer, sulphuric acid flue gas duct, water injection drum. c. konstruksi fabrikasi – seluruh 18 items. d. jasa umum – inland transport, international freight, ndt pipeline, ndt piping work, positive material identification. kontraktor memohon agar perusahaan dapat menunggu hasil verifikasi pt sucofindo (persero) secara menyeluruh atas 85,81% rincian biaya yang disampaikan oleh kontraktor. berkenaan dengan komitmen tkdn yang saat ini diatur di dalam kontrak, pasal 5.3.1 sebagaimana telah diubah melalui perubahan no. 1, kontraktor kembali mengingatkan bahwa komitmen tkdn yang disepakati oleh kontraktor dan perusahaan adalah 36.50% dari harga kontrak ditambah provisional sums atau komitmen setelah verifikasi konsultan pihak ketiga, yang mana yang lebih besar. sampai saat ini kontraktor masih beranggapan bahwa komitmen tkdn yang disepakati oleh kontraktor dan perusahaan adalah 36.50%, karena kontraktor belum menerima secara resmi mengenai hasil verifikasi pt sucofindo (persero) sebagai konsultan pihak ketiga yang ditunjuk oleh perusahaan terkait tkdn yang harus dicapai. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no.455/cpq100/2021-s0, tanggal 29 oktober 2021, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa sesuai dengan notulen rapat tanggal 14 oktober 2021, dengan topik rapat meeting presentasi laporan menitoring ke-38 verifikasi capaian tkdn epc proyek jtb periode juni 2021 (terlampir), kontraktor telah menyampaikan rincian biaya sampai dengan bulan juni 2021 sebesar 85,81%. dari 85,81% tersebut oleh pt sucofindo (persero) selaku surveyor independent menyatakan terdapat proyeksi pencapaian tkdn sebesar 31,72%. namun, pada meeting presentasi laporan menitoring ke-38 verifikasi capaian tkdn epc proyek jtb periode juni 2021, pt sucofindo (persero) menyatakan dari 85,81% rincian biaya yang disampaikan oleh kontraktor, pt sucofindo (persero) baru dapat memverifikasi 59,85%. proses verifikasi atas 85,81% rincian biaya yang disampaikan oleh kontraktor belum selesai dilakukan seluruhnya oleh pt sucofindo (persero). hal ini terlihat di dalam notulen rapat tanggal 14 oktober 2021, dengan topik rapat meeting presentasi laporan menitoring ke-38 verifikasi capaian tkdn epc proyek jtb periode juni 2021, dimana masih terdapat hal-hal berikut ini yang masih dalam proses verifikasi oleh pt sucofindo (persero): a. material terpakai – bulk support, civil materials for tie in, expansion joint, fabricated & special support, forged steel fitting, power and control cable, signal cable, strainer fpr. b. peralatan terpasang – field fabricated tank package 2, lcp sa laoding arm, mac package, pressure vessel (carbon steel), strainer, sulphuric acid flue gas duct, water injection drum. c. konstruksi fabrikasi – seluruh 18 items. d. jasa umum – inland transport, international freight, ndt pipeline, ndt piping work, positive material identification. kontraktor memohon agar perusahaan dapat menunggu hasil verifikasi pt sucofindo (persero) secara menyeluruh atas 85,81% rincian biaya yang disampaikan oleh kontraktor. berkenaan dengan komitmen tkdn yang saat ini diatur di dalam kontrak, pasal 5.3.1 sebagaimana telah diubah melalui perubahan no. 1, kontraktor kembali mengingatkan bahwa komitmen tkdn yang disepakati oleh kontraktor dan perusahaan adalah 36.50% dari harga kontrak ditambah provisional sums atau komitmen setelah verifikasi konsultan pihak ketiga, yang mana yang lebih besar. sampai saat ini kontraktor masih beranggapan bahwa komitmen tkdn yang disepakati oleh kontraktor dan perusahaan adalah 36.50%, karena kontraktor belum menerima secara resmi mengenai hasil verifikasi pt sucofindo (persero) sebagai konsultan pihak ketiga yang ditunjuk oleh perusahaan terkait tkdn yang harus dicapai. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada diskusi tanggal 16 september 2021 antara perusahaan, kontraktor dan dutamas sebagai perwakilan dari shell yang merupakan salah satu licensor pada proyek, dimana perusahaan meminta agar proposal dari dutamas disesuaikan mengikuti ruang lingkup dan aktifitas pada licensor agreement antara perusahaan dan shell, maka bersama ini kontraktor meminta agar perusahaan dapat menyampaikan salinan licensor agreement antara perusahaan dan shell sebagaimana dimaksud oleh perusahaan pada diskusi tanggal 16 september 2021. hal tersebut agar kontraktor dapat mengikuti ruang lingkup dan aktifitas sesuai dengan licensor agreement antara perusahaan dan shell sebagaimana diminta oleh perusahaan pada diskusi tersebut. karena kontraktor tidak memiliki salinan licensor agreement antara perusahaan dan shell tersebut, kontraktor saat ini tidak memiliki informasi yang memadai terkait aktifitas yang memerlukan supervisi dari shell selaku salah satu licensor pada proyek untuk mendukung performance guarantee sesuai dengan licensor agreement antara perusahaan dan shell. hal ini juga mengakibatkan tidak pastinya ruang lingkup yang perlu diberikan kepada dutamas sebagai perwakilan dari shell sebelum kontraktor memahami ruang lingkup dan aktifitas yang terdapat di dalam licensor agreement antara perusahaan dan shell. namun, jika salinan licensor agreement antara perusahaan dan shell tidak dapat disampaikan kepada kontraktor, maka diskusi process licensor’s work site visits - shell dapat menjadi berlarut. untuk mengantisipasi hal tersebut dan untuk mempercepat proses pengadaan licensor work site visit – shell serta agar pelaksanaan proyek secara keseluruhan tidak terganggu, maka kontraktor memohon agar perusahaan dapat melakukan pengadaan secara langsung dengan dutamas atau shell untuk pelaksanaan process licensor’s work site visits – shell tersebut sehingga perusahaan tidak perlu menyampaikan work order kepada kontraktor terkait work site visit – shell. kontraktor berharap agar perusahaan dapat memberikan tanggapan atas hal ini pada kesempatan pertama. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada diskusi tanggal 16 september 2021 antara perusahaan, kontraktor dan dutamas sebagai perwakilan dari shell yang merupakan salah satu licensor pada proyek, dimana perusahaan meminta agar proposal dari dutamas disesuaikan mengikuti ruang lingkup dan aktifitas pada licensor agreement antara perusahaan dan shell, maka bersama ini kontraktor meminta agar perusahaan dapat menyampaikan salinan licensor agreement antara perusahaan dan shell sebagaimana dimaksud oleh perusahaan pada diskusi tanggal 16 september 2021. hal tersebut agar kontraktor dapat mengikuti ruang lingkup dan aktifitas sesuai dengan licensor agreement antara perusahaan dan shell sebagaimana diminta oleh perusahaan pada diskusi tersebut. karena kontraktor tidak memiliki salinan licensor agreement antara perusahaan dan shell tersebut, kontraktor saat ini tidak memiliki informasi yang memadai terkait aktifitas yang memerlukan supervisi dari shell selaku salah satu licensor pada proyek untuk mendukung performance guarantee sesuai dengan licensor agreement antara perusahaan dan shell. hal ini juga mengakibatkan tidak pastinya ruang lingkup yang perlu diberikan kepada dutamas sebagai perwakilan dari shell sebelum kontraktor memahami ruang lingkup dan aktifitas yang terdapat di dalam licensor agreement antara perusahaan dan shell. namun, jika salinan licensor agreement antara perusahaan dan shell tidak dapat disampaikan kepada kontraktor, maka diskusi process licensor’s work site visits - shell dapat menjadi berlarut. untuk mengantisipasi hal tersebut dan untuk mempercepat proses pengadaan licensor work site visit – shell serta agar pelaksanaan proyek secara keseluruhan tidak terganggu, maka kontraktor memohon agar perusahaan dapat melakukan pengadaan secara langsung dengan dutamas atau shell untuk pelaksanaan process licensor’s work site visits – shell tersebut sehingga perusahaan tidak perlu menyampaikan work order kepada kontraktor terkait work site visit – shell. kontraktor berharap agar perusahaan dapat memberikan tanggapan atas hal ini pada kesempatan pertama. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 407/cpq100/2021-s0, tanggal 17 september 2021, dan diskusi yang dilakukan pada tanggal 24 september 2021, terlampir disampaikan revisi penawaran dari pt enviromate technology international, no. 060/skp/eti/xi/2021, untuk jasa pelatihan pengoperasian uop separall tm dan separex tm process. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 407/cpq100/2021-s0, tanggal 17 september 2021, dan diskusi yang dilakukan pada tanggal 24 september 2021, terlampir disampaikan revisi penawaran dari pt enviromate technology international, no. 060/skp/eti/xi/2021, untuk jasa pelatihan pengoperasian uop separall tm dan separex tm process. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada pmt meeting tanggal 28 april 2021 dan sesuai dengan minutes of meeting no. jtb-m-rj-pj-00641, perihal: technical conditions – open item workshop, tanggal 4, 5, 6 maret 2019, angka ke 15 dimana kontraktor telah diberikan ijin penggunaan peralatan permanent pada periode pelaksanaan pekerjaan termasuk pada tahapan pre-commissioning dan commissioning, maka bersama ini diinformasikan kepada perusahaan bahwa dalam waktu dekat kontraktor akan menggunakan peralatan permanent laboratorium yang terdapat di gedung laboratorium. consumable material yang diperlukan untuk analysa sampling menjadi tanggung jawab kontraktor. waktu pemakaian peralatan dan jumlah pemakaian consumable akan dihitung setiap hari dan bagian dari populasi data mingguan dan bulanan. terlampir disampaikan usulan detail terkait penggunaan peralatan permanent laboratorium yang terdapat di gedung laboratorium beserta, daftar consumable yang diperlukan dan log sheet terkait. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih |  |  | merujuk kepada pmt meeting tanggal 28 april 2021 dan sesuai dengan minutes of meeting no. jtb-m-rj-pj-00641, perihal: technical conditions – open item workshop, tanggal 4, 5, 6 maret 2019, angka ke 15 dimana kontraktor telah diberikan ijin penggunaan peralatan permanent pada periode pelaksanaan pekerjaan termasuk pada tahapan pre-commissioning dan commissioning, maka bersama ini diinformasikan kepada perusahaan bahwa dalam waktu dekat kontraktor akan menggunakan peralatan permanent laboratorium yang terdapat di gedung laboratorium. consumable material yang diperlukan untuk analysa sampling menjadi tanggung jawab kontraktor. waktu pemakaian peralatan dan jumlah pemakaian consumable akan dihitung setiap hari dan bagian dari populasi data mingguan dan bulanan. terlampir disampaikan usulan detail terkait penggunaan peralatan permanent laboratorium yang terdapat di gedung laboratorium beserta, daftar consumable yang diperlukan dan log sheet terkait. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
merujuk kepada surat perusahaan no. 445/cpq100/2021-s0, tanggal 25 oktober 2021, dan melanjutkan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00857, tanggal 5 november 2021, bersama ini kontraktor informasikan bahwa pada tanggal 11 november 2021 sampai dengan 13 november 2021 telah dilakukan workshop schedule review gos antara perusahaan dan kontraktor. simulasi schedule yang dilakukan oleh perusahaan dan kontraktor pada workshop schedule review gos menghasilkan tanggal untuk start-up (open choke valve) pada tanggal 30 april 2022, gas on stream pada tanggal 23 mei 2022, dan plant acceptance pada tanggal 24 juli 2022. schedule tersebut sudah mengakomodir kondisi-kondisi berikut ini: a. gelombang ketiga covid-19; b. dalam satu bulan ada satu hari libur, yaitu pada hari minggu, untuk mengurangi fatigue pekerja di lokasi; c. adanya kegiatan tes antigen rutin setiap tujuh hari sekali; d. faktor cuaca hujan sesuai acuan histori pada proyek di tahun 2020; e. akan menerapkan double shift pada lima area kritikal mulai tanggal 20 november 2021; f. tersedianya working capital yang memadai; g. vendor & licensor service man dapat hadir pada saat dibutuhkan. sesuai dengan kondisi-kondisi tersebut diatas, kontraktor sangat berharap kerjasama dari perusahaan untuk mendukung tercapainya start-up (open choke valve) pada tanggal 30 april 2022, gas on stream pada tanggal 23 mei 2022, dan plant acceptance pada tanggal 24 juli 2022. terlampir disampaikan forecast schedule untuk mencapai start-up (open choke valve) pada tanggal 30 april 2022, gas on stream pada tanggal 23 mei 2022, dan plant acceptance pada tanggal 24 juli 2022. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 445/cpq100/2021-s0, tanggal 25 oktober 2021, dan melanjutkan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00857, tanggal 5 november 2021, bersama ini kontraktor informasikan bahwa pada tanggal 11 november 2021 sampai dengan 13 november 2021 telah dilakukan workshop schedule review gos antara perusahaan dan kontraktor. simulasi schedule yang dilakukan oleh perusahaan dan kontraktor pada workshop schedule review gos menghasilkan tanggal untuk start-up (open choke valve) pada tanggal 30 april 2022, gas on stream pada tanggal 23 mei 2022, dan plant acceptance pada tanggal 24 juli 2022. schedule tersebut sudah mengakomodir kondisi-kondisi berikut ini: a. gelombang ketiga covid-19; b. dalam satu bulan ada satu hari libur, yaitu pada hari minggu, untuk mengurangi fatigue pekerja di lokasi; c. adanya kegiatan tes antigen rutin setiap tujuh hari sekali; d. faktor cuaca hujan sesuai acuan histori pada proyek di tahun 2020; e. akan menerapkan double shift pada lima area kritikal mulai tanggal 20 november 2021; f. tersedianya working capital yang memadai; g. vendor & licensor service man dapat hadir pada saat dibutuhkan. sesuai dengan kondisi-kondisi tersebut diatas, kontraktor sangat berharap kerjasama dari perusahaan untuk mendukung tercapainya start-up (open choke valve) pada tanggal 30 april 2022, gas on stream pada tanggal 23 mei 2022, dan plant acceptance pada tanggal 24 juli 2022. terlampir disampaikan forecast schedule untuk mencapai start-up (open choke valve) pada tanggal 30 april 2022, gas on stream pada tanggal 23 mei 2022, dan plant acceptance pada tanggal 24 juli 2022.
merujuk kepada surat dari perusahaan no. 161/cpq100/2021-s0 tanggal 9 mei 2021 dan, no. 220/cpq100/2021-s0 tanggal 17 juni 2021, bersama ini kontraktor sampaikan daftar training untuk personel operation & maintenance yang sudah dan akan dilakukan dilakukan sampai dengan 25 november 2021 dan akan menggunakan provisional sum sesuai dengan exhibit b, section 2.2.1: no vendor training duration (days) 1 icss (pcs, sis, fgs, rtu, ams, mms, wms, opc ntp, console) & integrated enterprise control system - moms (rtis, apms, epms, edms, lims, elogbook, ots, apc, cwe), consist of : 1.1 icss -1 5 1.2 icss -2 2 1.3 icss -3 batch-1 3 1.4 icss -3 batch-2 3 1.5 icss pro safe 5 1.6 moms-ara 3 1.7 rtis 5 1.8 apms 3 1.9 epms 2 1.10 elog 3 1.11 lims 6 1.12 nss 5 1.13 prm 2 1.14 ots#1 5 1.15 ots#2 2 1.16 ots#3 7 1.17 cms - system 1 3 1.18 edms 2 2 custody gas metering package 3 3 rotameter 1 4 electronic transmitter (pt, dpt) 2 5 coriolis flowmeter 1 6 custody liquid metering package (diesel fuel) 1 7 pipeline leak detection system (pipeline manager) 5 8 continuous emission monitoring system (cems) @ unit 322 - ageu, 460 - mpi 2 9 electronic transmitter (temperature transmitter) 1 10 radar type level transmitter 1 11 multi phase flow meter (mpfm) - khrone 3 12 custody liquid metering package (condensate) 10 13 liquid analyzer 2 14 on line gas analyzer 2 15 control valve and digital valve controllers 2 16 wellhead control panel (whcp) 4 17 fire alarm system & fire alarm control panel (facp) 2 18 ultrasonic flowmeter 1 19 sdv, bdv and on-off valve 3 20 mv switchgear, motor controls and interlocks 2 21 lv switchgear, motor controls and interlock 2 harga actual dari vendor terkait untuk pelaksanaan training akan diinformasikan ke perusahaan dalam korespondensi langsung melalui e-mail ke koordinator training perusahaan. kontraktor harapkan agar perusahaan dapat menyampaikan work order yang dapat mendukung efektifitas dan keberlanjutan pelaksanaan training ini. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat dari perusahaan no. 161/cpq100/2021-s0 tanggal 9 mei 2021 dan, no. 220/cpq100/2021-s0 tanggal 17 juni 2021, bersama ini kontraktor sampaikan daftar training untuk personel operation & maintenance yang sudah dan akan dilakukan dilakukan sampai dengan 25 november 2021 dan akan menggunakan provisional sum sesuai dengan exhibit b, section 2.2.1: no vendor training duration (days) 1 icss (pcs, sis, fgs, rtu, ams, mms, wms, opc ntp, console) & integrated enterprise control system - moms (rtis, apms, epms, edms, lims, elogbook, ots, apc, cwe), consist of : 1.1 icss -1 5 1.2 icss -2 2 1.3 icss -3 batch-1 3 1.4 icss -3 batch-2 3 1.5 icss pro safe 5 1.6 moms-ara 3 1.7 rtis 5 1.8 apms 3 1.9 epms 2 1.10 elog 3 1.11 lims 6 1.12 nss 5 1.13 prm 2 1.14 ots#1 5 1.15 ots#2 2 1.16 ots#3 7 1.17 cms - system 1 3 1.18 edms 2 2 custody gas metering package 3 3 rotameter 1 4 electronic transmitter (pt, dpt) 2 5 coriolis flowmeter 1 6 custody liquid metering package (diesel fuel) 1 7 pipeline leak detection system (pipeline manager) 5 8 continuous emission monitoring system (cems) @ unit 322 - ageu, 460 - mpi 2 9 electronic transmitter (temperature transmitter) 1 10 radar type level transmitter 1 11 multi phase flow meter (mpfm) - khrone 3 12 custody liquid metering package (condensate) 10 13 liquid analyzer 2 14 on line gas analyzer 2 15 control valve and digital valve controllers 2 16 wellhead control panel (whcp) 4 17 fire alarm system & fire alarm control panel (facp) 2 18 ultrasonic flowmeter 1 19 sdv, bdv and on-off valve 3 20 mv switchgear, motor controls and interlocks 2 21 lv switchgear, motor controls and interlock 2 harga actual dari vendor terkait untuk pelaksanaan training akan diinformasikan ke perusahaan dalam korespondensi langsung melalui e-mail ke koordinator training perusahaan. kontraktor harapkan agar perusahaan dapat menyampaikan work order yang dapat mendukung efektifitas dan keberlanjutan pelaksanaan training ini. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00857 tanggal 5 november 2021 dan diskusi pada workshop schedule review gos yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 november 2021 sampai dengan 13 november 2021, bersama ini disampaikan bahwa kondisi- kondisi dan target yang tercantum pada side letter no. 8 sudah tidak dapat di terapkan pada proyek. berdasarkan hal tersebut, maka terlampir kami sampaikan konsep perubahan side letter no. 8 untuk dapat di setujui oleh perusahaan. konsep perubahan side letter no. 8 ini sebelumnya telah disampaikan melalui e-mail pada tanggal 16 november 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00857 tanggal 5 november 2021 dan diskusi pada workshop schedule review gos yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 november 2021 sampai dengan 13 november 2021, bersama ini disampaikan bahwa kondisi- kondisi dan target yang tercantum pada side letter no. 8 sudah tidak dapat di terapkan pada proyek. berdasarkan hal tersebut, maka terlampir kami sampaikan konsep perubahan side letter no. 8 untuk dapat di setujui oleh perusahaan. konsep perubahan side letter no. 8 ini sebelumnya telah disampaikan melalui e-mail pada tanggal 16 november 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb top dan all risk periode bulan oktober 2021”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb top dan all risk periode bulan oktober 2021”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada diskusi terkait pelatihan yang saat ini sedang dan/ atau telah berlangsung dimana pelatihan-pelatihan tersebut menggunakan porsi provisional sum, maka bersama ini kontraktor menyampaikan hal-hal sebagai berikut: sesuai dengan diskusi pada tanggal 19 november 2021 terkait clarification training proposal jtb yang merupakan pelatihan dari licensor – uop yang diwakili oleh pt enviromate technology international (“eti”), diketahui bahwa perwakilan perusahaan meminta hal-hal sebagai berikut: a. konfirmasi kebutuhan partisipasi personil kontraktor pada pelatihan tersebut; b. konfirmasi payment term, antara 30 hari tt atau term pembayaran lainnya; c. meminta agar general terms & conditions yang terdapat di dalam proposal dari eti didiskusikan dan disepakati terlebih dahulu antara kontraktor dan eti. setelah kontraktor mendiskusikan dengan eti terkait permintaan dari perusahaan tersebut, dapat kontraktor sampaikan bahwa tidak ditemukan kesepakatan dengan eti terkait hal-hal sebagaimana diminta oleh perusahaan pada diskusi tanggal 19 november 2021. hal tersebut dipengaruhi salah satunya oleh diskusi antar kontraktor dan bank mandiri sebagai lender kontraktor yang masih berlangsung terkait fasilitas bank yang dapat digunakan untuk pembiayaan proyek. menunjuk kepada diskusi pada tanggal 19 november 2021 terkait pelatihan untuk personel perusahaan tersebut, maka kontraktor berpendapat bahwa diskusi-diskusi lainnya terkait pengadaan pelatihan pelatihan untuk personel perusahaan baik yang dilakukan oleh licensor maupun vendor akan mengalami kendala yang sama. oleh karena itu, dan untuk membantu tercapainya start-up (open choke valve) pada tanggal 30 april 2022, gas on stream pada tanggal 23 mei 2022, dan plant acceptance pada tanggal 24 juli 2022, maka kontraktor meminta agar perusahaan dapat melakukan hubungan hukum langsung dengan eti atau licensor maupun vendor agar pelatihan-pelatihan untuk personel perusahaan yang menggunakan provisional sum dapat diselenggarakan dengan lebih baik dan lebih cepat. selain itu perusahaan juga dapat dengan mudah menyesuaikan license agreement dengan pelatihan dari licensor untuk personel perusahaan. pengadaan pelatihan licensor maupun vendor untuk personel perusahaan yang akan diselenggarakan langsung oleh perusahaan tersebut akan memberikan kenyamanan bagi perusahaan terkait metode pembayaran yang dapat dilakukan kepada licensor maupun vendor terkait. kontraktor berharap agar perusahaan dapat memberikan tanggapan atas hal ini pada kesempatan pertama. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih |  |  | merujuk kepada diskusi terkait pelatihan yang saat ini sedang dan/ atau telah berlangsung dimana pelatihan-pelatihan tersebut menggunakan porsi provisional sum, maka bersama ini kontraktor menyampaikan hal-hal sebagai berikut: sesuai dengan diskusi pada tanggal 19 november 2021 terkait clarification training proposal jtb yang merupakan pelatihan dari licensor – uop yang diwakili oleh pt enviromate technology international (“eti”), diketahui bahwa perwakilan perusahaan meminta hal-hal sebagai berikut: a. konfirmasi kebutuhan partisipasi personil kontraktor pada pelatihan tersebut; b. konfirmasi payment term, antara 30 hari tt atau term pembayaran lainnya; c. meminta agar general terms & conditions yang terdapat di dalam proposal dari eti didiskusikan dan disepakati terlebih dahulu antara kontraktor dan eti. setelah kontraktor mendiskusikan dengan eti terkait permintaan dari perusahaan tersebut, dapat kontraktor sampaikan bahwa tidak ditemukan kesepakatan dengan eti terkait hal-hal sebagaimana diminta oleh perusahaan pada diskusi tanggal 19 november 2021. hal tersebut dipengaruhi salah satunya oleh diskusi antar kontraktor dan bank mandiri sebagai lender kontraktor yang masih berlangsung terkait fasilitas bank yang dapat digunakan untuk pembiayaan proyek. menunjuk kepada diskusi pada tanggal 19 november 2021 terkait pelatihan untuk personel perusahaan tersebut, maka kontraktor berpendapat bahwa diskusi-diskusi lainnya terkait pengadaan pelatihan pelatihan untuk personel perusahaan baik yang dilakukan oleh licensor maupun vendor akan mengalami kendala yang sama. oleh karena itu, dan untuk membantu tercapainya start-up (open choke valve) pada tanggal 30 april 2022, gas on stream pada tanggal 23 mei 2022, dan plant acceptance pada tanggal 24 juli 2022, maka kontraktor meminta agar perusahaan dapat melakukan hubungan hukum langsung dengan eti atau licensor maupun vendor agar pelatihan-pelatihan untuk personel perusahaan yang menggunakan provisional sum dapat diselenggarakan dengan lebih baik dan lebih cepat. selain itu perusahaan juga dapat dengan mudah menyesuaikan license agreement dengan pelatihan dari licensor untuk personel perusahaan. pengadaan pelatihan licensor maupun vendor untuk personel perusahaan yang akan diselenggarakan langsung oleh perusahaan tersebut akan memberikan kenyamanan bagi perusahaan terkait metode pembayaran yang dapat dilakukan kepada licensor maupun vendor terkait. kontraktor berharap agar perusahaan dapat memberikan tanggapan atas hal ini pada kesempatan pertama. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
merujuk kepada surat perusahaan no. 158/cpq100/2021-s0, perihal: gpf - work order no. jtb- cp0000-b0-zzz-900-00017 - supply of two years spare part of electrical heat tracing and electric heater, bersama ini kontraktor sampaikan work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00017 yang telah ditandatangani kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 158/cpq100/2021-s0, perihal: gpf - work order no. jtb- cp0000-b0-zzz-900-00017 - supply of two years spare part of electrical heat tracing and electric heater, bersama ini kontraktor sampaikan work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00017 yang telah ditandatangani kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00857 dan no. jtb-l-rj-pj-00865, serta surat perusahaan no. 468/cpq100/2021-s0, bersama ini kontraktor informasikan bahwa sesuai dengan hasil diskusi dengan bank mandiri sebagai salah satu lender kontraktor untuk mendukung penyelesaian proyek, bank mandiri membutuhkan konfirmasi dari perusahaan terkait usulan extension of time dengan target start-up (open choke valve) pada tanggal 30 april 2022, gas on stream pada tanggal 23 mei 2022, dan plant acceptance pada tanggal 24 juli 2022, sebagaimana hasil workshop schedule review gos pada tanggal 11 november 2021 sampai dengan 13 november 2021. agar kontraktor dapat melaksanakan pekerjaan tanpa mengalami hambatan keuangan dari bank mandiri, kontraktor memohon konfirmasi perusahaan atas extension of time tersebut. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan konfirmasinya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00857 dan no. jtb-l-rj-pj-00865, serta surat perusahaan no. 468/cpq100/2021-s0, bersama ini kontraktor informasikan bahwa sesuai dengan hasil diskusi dengan bank mandiri sebagai salah satu lender kontraktor untuk mendukung penyelesaian proyek, bank mandiri membutuhkan konfirmasi dari perusahaan terkait usulan extension of time dengan target start-up (open choke valve) pada tanggal 30 april 2022, gas on stream pada tanggal 23 mei 2022, dan plant acceptance pada tanggal 24 juli 2022, sebagaimana hasil workshop schedule review gos pada tanggal 11 november 2021 sampai dengan 13 november 2021. agar kontraktor dapat melaksanakan pekerjaan tanpa mengalami hambatan keuangan dari bank mandiri, kontraktor memohon konfirmasi perusahaan atas extension of time tersebut. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan konfirmasinya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada kondisi pengadaan paket agi dan sesuai dengan purchase order atas paket agi, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa kontraktor telah melakukan pembayaran kepada zeeco sebagai vendor paket agi sesuai dengan ketentuan term of payment didalam purchase order no. jtb-rjj000-m0-xep-321-00115 dan zeeco adalah satu-satunya vendor yang direkomendasi oleh shell sebagai salah satu licensor proyek untuk melaksanakan fabrikasi agi. namun, saat ini zeeco menahan penyelesaian pekerjaan/ delivery paket agi dan meminta agar kontraktor melakukan pembayaran untuk seluruh harga purchase order atas paket agi, walaupun terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan oleh zeeco, seperti penyelesaian dokumen akhir. setelah pembayaran tersebut dilakukan, zeeco menjanjikan penyelesaian pekerjaan/ delivery paket agi dapat segera dilakukan. dalam rangka mendukung penyelesaian pekerjaan proyek secara keseluruhan, kontraktor beritikad baik untuk melakukan pembayaran atas seluruh harga purchase order atas paket agi sesuai dengan permintaan zeeco, walaupun terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan oleh zeeco. kontraktor mengkhawatirkan walaupun keputusan ini telah diambil dan segala permintaan oleh zeeco telah dipenuhi, tetap memiliki risiko material tidak dikirim sesuai dengan waktu yang diharapkan, dan jika hal tersebut terjadi, kontraktor memohon dukungan perusahaan atas hal ini. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada kondisi pengadaan paket agi dan sesuai dengan purchase order atas paket agi, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa kontraktor telah melakukan pembayaran kepada zeeco sebagai vendor paket agi sesuai dengan ketentuan term of payment didalam purchase order no. jtb-rjj000-m0-xep-321-00115 dan zeeco adalah satu-satunya vendor yang direkomendasi oleh shell sebagai salah satu licensor proyek untuk melaksanakan fabrikasi agi. namun, saat ini zeeco menahan penyelesaian pekerjaan/ delivery paket agi dan meminta agar kontraktor melakukan pembayaran untuk seluruh harga purchase order atas paket agi, walaupun terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan oleh zeeco, seperti penyelesaian dokumen akhir. setelah pembayaran tersebut dilakukan, zeeco menjanjikan penyelesaian pekerjaan/ delivery paket agi dapat segera dilakukan. dalam rangka mendukung penyelesaian pekerjaan proyek secara keseluruhan, kontraktor beritikad baik untuk melakukan pembayaran atas seluruh harga purchase order atas paket agi sesuai dengan permintaan zeeco, walaupun terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan oleh zeeco. kontraktor mengkhawatirkan walaupun keputusan ini telah diambil dan segala permintaan oleh zeeco telah dipenuhi, tetap memiliki risiko material tidak dikirim sesuai dengan waktu yang diharapkan, dan jika hal tersebut terjadi, kontraktor memohon dukungan perusahaan atas hal ini. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
dalam rangka mencapai working capital yang memadai untuk mendukung target start-up (open choke valve) pada tanggal 30 april 2022, maka kontraktor bersama ini mengusulkan pemecahan pada payment milestone 19, pm-19 start up (gas onstream) senilai usd 15.181.218,32, menjadi 8 item dengan bobot masing-masing 12,50% sebagai berikut : apabila dibutuhkan, kontraktor bersedia untuk menyampaikan pemaparan kepada perusahaan terkait usulan ini. |  |  | dalam rangka mencapai working capital yang memadai untuk mendukung target start-up (open choke valve) pada tanggal 30 april 2022, maka kontraktor bersama ini mengusulkan pemecahan pada payment milestone 19, pm-19 start up (gas onstream) senilai usd 15.181.218,32, menjadi 8 item dengan bobot masing-masing 12,50% sebagai berikut : apabila dibutuhkan, kontraktor bersedia untuk menyampaikan pemaparan kepada perusahaan terkait usulan ini.
sehubungan dengan pembahasan terkait kelanjutan rencana penyelesaian pengisian template cmms yang ditanyakan oleh perusahaan maka bersama ini kontraktor menyampaikan bahwa pada saat ini sebagian besar template cmms tersebut telah terisi sebagaimana telah dilaksanakan oleh pt-das yang ditunjuk kontraktor dan juga deliverables-nya telah diterima dengan baik oleh tim perusahaan terkait cmms ini, sehingga dalam tahap ini hanya tersisa beberapa data terkait yang memang masih menunggu untuk final atau freeze termasuk settlement harmonisasi beberapa tags numbering yang menjadi bahan reference juga bagi penyelesaian template cmms ini. oleh karena itu kontraktor menyampaikan bahwa rencana untuk saat ini terutama dalam rentang tiga (3) bulan ke depan untuk cmms masih akan menunggu dan terus mengumpulkan finalisasi kelengkapan sisa data-data tersebut, seiring juga mulai mendekati komplitnya fase konstruksi yang menjadi prioritas kontraktor saat ini untuk bisa dicapai. hal-hal yang masih menjadi outstanding di sisi template cmms akan dibatasi penyelesaiannya dari sisi kontraktor selama masih dalam durasi schedule proyek. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan pembahasan terkait kelanjutan rencana penyelesaian pengisian template cmms yang ditanyakan oleh perusahaan maka bersama ini kontraktor menyampaikan bahwa pada saat ini sebagian besar template cmms tersebut telah terisi sebagaimana telah dilaksanakan oleh pt-das yang ditunjuk kontraktor dan juga deliverables-nya telah diterima dengan baik oleh tim perusahaan terkait cmms ini, sehingga dalam tahap ini hanya tersisa beberapa data terkait yang memang masih menunggu untuk final atau freeze termasuk settlement harmonisasi beberapa tags numbering yang menjadi bahan reference juga bagi penyelesaian template cmms ini. oleh karena itu kontraktor menyampaikan bahwa rencana untuk saat ini terutama dalam rentang tiga (3) bulan ke depan untuk cmms masih akan menunggu dan terus mengumpulkan finalisasi kelengkapan sisa data-data tersebut, seiring juga mulai mendekati komplitnya fase konstruksi yang menjadi prioritas kontraktor saat ini untuk bisa dicapai. hal-hal yang masih menjadi outstanding di sisi template cmms akan dibatasi penyelesaiannya dari sisi kontraktor selama masih dalam durasi schedule proyek. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kami sampaikan perihal carry over punch list, sebagai berikut: 1. jtb-pl-r-20-0161-0-00014 ac ups system_gutor - solid 2. jtb-pl-r-20-0263-0-00022 cooling system sub package (580-v9800)_ pt energy management indonesia (persero) 3. jtb-pl-r-20-0024-0-00028 ots, pcs rio banyu urip tie in(but)_pt yokogawa indonesia 4. jtb-pl-r-20-0426-0-00063 gas analyzer_ pt. abb sakti industri demikian permohonan ini dapat kami sampaikan, atas perhatian, persetujuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kami sampaikan perihal carry over punch list, sebagai berikut: 1. jtb-pl-r-20-0161-0-00014 ac ups system_gutor - solid 2. jtb-pl-r-20-0263-0-00022 cooling system sub package (580-v9800)_ pt energy management indonesia (persero) 3. jtb-pl-r-20-0024-0-00028 ots, pcs rio banyu urip tie in(but)_pt yokogawa indonesia 4. jtb-pl-r-20-0426-0-00063 gas analyzer_ pt. abb sakti industri demikian permohonan ini dapat kami sampaikan, atas perhatian, persetujuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb top dan all risk periode bulan november 2021”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb top dan all risk periode bulan november 2021”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
bersama surat ini kami menyampaikan daftar training untuk personil operation & maintenance di area infrastruktur dengan detail penawaran dari vendor terlampir dan akan menggunakan provisional sum sesuai dengan exhibit b, section 2.2.1: 8 hvac equipment pt tata udara nusantara 7 7 diesel forklift pt khazhen global indonesia 2 6 edg package pt trakindo utama 4 5 vehicle fueling package pt hanindo citra 3 4 overhead crane pt tridasa prawira 2 3 fire alarm system pt effrensindo 4 2 ups gutor* pt solid energi internasional 4 1 mv and lv switchgear pt schneider indonesia 4 no description vendor name duration (days) demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama surat ini kami menyampaikan daftar training untuk personil operation & maintenance di area infrastruktur dengan detail penawaran dari vendor terlampir dan akan menggunakan provisional sum sesuai dengan exhibit b, section 2.2.1: 8 hvac equipment pt tata udara nusantara 7 7 diesel forklift pt khazhen global indonesia 2 6 edg package pt trakindo utama 4 5 vehicle fueling package pt hanindo citra 3 4 overhead crane pt tridasa prawira 2 3 fire alarm system pt effrensindo 4 2 ups gutor* pt solid energi internasional 4 1 mv and lv switchgear pt schneider indonesia 4 no description vendor name duration (days) demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.
menindaklanjuti pmt weekly meeting tanggal 22 september 2021, dimana kontraktor mengusulkan agar pemogressan atas item procurement untuk change order yang telah disepakati para pihak dapat dilakukan terhadap 3 tahapan: 1. release purchase order; 2. fabrikasi; dan 3. arrived at site, kontraktor meminta agar perusahaan dapat menyetujui usulan tersebut dengan bobot perhitungan progress procurement untuk pekerjaan change order yang akan mengikuti besaran bobot perhitungan progress procurement pada original scope, namun untuk tahapan pemogresan hanya akan di klaim terhadap 3 tahap yaitu: 1. release purchase order dengan bobot 25%; 2. progres fabrikasi dengan bobot 65% (kumulatif fob 90%); 3. arrived at site dengan bobot 10% (kumulatif 100%). demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti pmt weekly meeting tanggal 22 september 2021, dimana kontraktor mengusulkan agar pemogressan atas item procurement untuk change order yang telah disepakati para pihak dapat dilakukan terhadap 3 tahapan: 1. release purchase order; 2. fabrikasi; dan 3. arrived at site, kontraktor meminta agar perusahaan dapat menyetujui usulan tersebut dengan bobot perhitungan progress procurement untuk pekerjaan change order yang akan mengikuti besaran bobot perhitungan progress procurement pada original scope, namun untuk tahapan pemogresan hanya akan di klaim terhadap 3 tahap yaitu: 1. release purchase order dengan bobot 25%; 2. progres fabrikasi dengan bobot 65% (kumulatif fob 90%); 3. arrived at site dengan bobot 10% (kumulatif 100%). demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan telah dilaksanakannya pengadaan “material 2 years spare parts” oleh kontraktor dan juga beberapa material tersebut telah berada di site jtb namun masih belum dibayar oleh perusahaan sementara skema untuk hal ini menggunakan provisional sum, dimana sifat pelaksanaannya kontraktor hanya menjalankan titipan instruksi dari perusahaan atas pemesanan 2 years spare parts kepada vendor/manufacturer. dan tentunya deliverables terkait 2 years spare parts ini (termasuk documentation, certificate, etc) hanya akan mengikuti standar pengadaan dari vendor/manufacturer tersebut agar dapat diterima oleh perusahaan. untuk itu kontraktor menyampaikan alur skema penerimaan dan pembayaran material 2 years spare parts ini cukup dari mrr (material receive report) sebagai reference untuk dapat disepakati juga oleh perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan telah dilaksanakannya pengadaan “material 2 years spare parts” oleh kontraktor dan juga beberapa material tersebut telah berada di site jtb namun masih belum dibayar oleh perusahaan sementara skema untuk hal ini menggunakan provisional sum, dimana sifat pelaksanaannya kontraktor hanya menjalankan titipan instruksi dari perusahaan atas pemesanan 2 years spare parts kepada vendor/manufacturer. dan tentunya deliverables terkait 2 years spare parts ini (termasuk documentation, certificate, etc) hanya akan mengikuti standar pengadaan dari vendor/manufacturer tersebut agar dapat diterima oleh perusahaan. untuk itu kontraktor menyampaikan alur skema penerimaan dan pembayaran material 2 years spare parts ini cukup dari mrr (material receive report) sebagai reference untuk dapat disepakati juga oleh perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 492/cpq100/2021-s0, tertanggal 30 november 2021 yang mengenakan start-up delayliquidated damages (ld) mulai tanggal 17 november 2021 berdasarkan hasil reviu bpkp tanggal 5 november 2021 dengan basis execution schedule cut-off 26 juni 2021 (“cut-off date”), kontraktor berharap agar perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menyetujui usulan extention of time (“eot") ianjutan mengingat setelah cut-off date pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor terhambat oleh beberapa kondisi yang berada di iuar kendali kontraktor dan menyebabkan tidak tercapainya scheduled start-up da te (sm-157) pada tanggal 16 november 2021. mengingat kondisi dimaksud berada di iuar kendali kontraktor, bersama ini kontraktor mengusulkan untuk memperpanjang jadual pelaksanaan proyek, sehingga scheduled start-up da te (sm-157) menjadi tanggal 30 april 2022 dan scheduled completion date (sm-161) menjadi tanggal 24 juli 2022. berikut disampaikan kondisi-kondisi yang berada diluar kendali kontraktor untuk menjadi pertimbangan perusahaan. 1. gelombanq ketiga pandemi covid-19 di lapangan: sebagaimana telah kontraktor sampaikan dalam beberapa kesempatan, konfirmasi covid-19 dan odpi suspect covid-19 (antigen positif) di proyek jtb mengalami kenaikan secara massive pada akhir bulan juni 2021 sampai awal september 2021. berikut kasus konfirmasi (kk) covid-19 yang tercatat sebagai gelombang ketiga pandemi covid-19 di lapangan: a. kk covid-19 baru diperiode ke-17 (21 juni — 11 juli 2021) mencapai 269 personil; b. kk covid-19 baru diperiode ke-18 (12 — 25 juli 2021) mencapai 174 personil; . kk covid-19 baru diperiode ke-19 (26 juli — 8 agust 2021) mencapai 51 personil; . kk covid-19 baru diperiode ke-20 (9-22 agust 2021) mencapai 16 personil; kk covid-19 baru diperiode ke-21 (23 agust — 5 sept 2021) mencapai 17 personil. gno_o jumlah lsolasi covid-19 juga mengalami kenaikan saat gelombang ketiga pandemi covid-19 di lapangan, sebagai berikut: a. periode ke-17 (21 juni - 11 juli 2021) berjumlah 286 personil; b. periode ke-18 (12 — 25 juli 2021) berjumlah 326 personil; . periode ke-19 (26 juli — 8 agust 2021) berjumlah 145 personil; . periode ke-20 (9-22 agust 2021) berjumlah 66 personil; periode ke- 21 (23 agust - 5 sept 2021) berjumlah 25 personil. §d0.0 kk covid-19 baru dan menjalani lsolasi terhitung periode ke-17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust — 5 sept 2021) mencapai 527 personil dengan puncak lsolasi terjadi di periode ke-18 (12 — 25 juli 2021) sebanyak 326 personil. selain itu, terdapat 2 korban jiwa karena covid-19 selama periode tersebut. hal ini mengaklbatkan terdampaknya progress pekerjaan konstruksi di lapangan. sebagian besar personil kontraktor, termasuk personil-personil indirect dan direct dari beberapa sub-kontraktor terkonfirmasi positif covid-19 pada periode ke- 17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust - 5 sept 2021) dan harus menjalani perawatan lebih lanjut, baik secara lsolasi mandiri ataupun perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. personil-personil dari kontraktor maupun beberapa sub-kontraktor yang terkonfirmasi covid-19 tersebut merupakan gabungan dari personil-personil indirect dan direct. khusus untuk indirect kontraktor terdapat 50 personil yang dinyatakan positif covid-19 selama periode ke- 17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust — 5 sept 2021). hal ini menyebabkan koordinasi, supervisi, planning dan controlling pekerjaan di lapangan sangat terganggu dan dari tim pre-com & commissioning terdapat 17 personil yang terkonfirmasi positif covid-19 dan odpi suspect (antigen positif) selama periode ke- 17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust — 5 sept 2021), sehingga berdampak langsung terhadap pencapaian target-target pre-com & commissioning. pada bulan juli 2021 - september 2021 terjadi pengetatan protokol kesehatan dan berkurangnya jumlah pekerja yang efektif bekerja di lapangan serta tidak dimungkinkannya pelaksanaan supervisi secara optimal akibat banyaknya personel kontraktor yang terdampak covid-19. hal ini mengaklbatkan produktifitas di lapangan turun sangat signifikan. pelaksanaan kontruksi di lapangan baru dapat berjalan normal lagi pada pertengahan bulan september 2021, namun produktifitas tidak dapat berjalan optimal karena sudah memasuki musim hujan. kondisi ketidak efektifan tersebut akan terus berlanjut selama pandemi covid-19 masih ada, mengingat saat ini terdapat varian terbaru dari covid-19, yaitu varian omicron, yang dinilai memiliki tingkat penularan yang lebih cepat dan dampak yang lebih buruk dari varian-varian covid-19 sebelumnya. antigen test massal kepada personil kontraktor dan sub-kontraktor di lagangan: akibat peningkatan varian delta covid-19, serta keluhan dan kekhawatiran dari para sub-kontraktor terkait gelombang ketiga covid-19 di lapangan, kontraktor melakukan test antigen secara massal pada tanggal 30 juli 2021 & 31 juli 2021 untuk kurang lebih 4.563 personil, sehingga pada hari tersebut tidak efektif untuk melakukan pekenaan berdasarkan kesepakatan dengan perusahaan, dilakukan test antigen secara massal kepada seluruh personil kontraktor dan sub-kontraktor setiap 2 minggu sekali, dan sejak tanggal 11 oktober 2021 test antigen secara massal dilakukan 1 minggu sekali. pada saat test antigen secara massal tersebut pelaksanan pekerjaan dl lapangan tidak efektif. kontraktor memahami bahwa pelaksanaan antigen test massal di lapangan adalah untuk memenuhi standar kesehatan, namun perusahaan perlu memahami bahwa hal tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan sangat berdampak kepada pelaksanaan konstruksi. pelaksanaan antigen test massal tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh kontraktor pada tahap lelang proyek maupun di awal pelaksanaan proyek, mengingat pada saat itu belum terjadi pandemi covid-19. vaksin massal kepada personil kontraktor dan sub-kontraktor di lapangan: merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00806, tanggal 9 juli 2021, perihal: pelaksanaan kegiatan vaksinasi personil jtb di lapangan, surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00846, tanggal 24 september 2021, perihal pemberitahuan pelaksanaan vaksinasi massal pekerja proyek jtb, dan untuk melakukan instruksi pemerintah dalam hal vaksinasi covid-19 serta mengingat peningkatan varian delta covid-19 di lapangan, kontraktor melakukan vaksinasi massal untuk seluruh personil kontraktor dan sub-kontraktor pada tanggal 10 juli 2021, yang bekerjasama dengan kepolisian resort bojonegoro dengan target 550 orang, vaksinasi bekerjasama dengan dinkes bojonegoro dan puskesmas gayam yang dilaksanakan 7 september 2021, 8 september 2021, 9 september 2021, 10 september 2021, 11 september 2021, dan 16 september 2021, 17 september 2021, dan 18 september 2021 untuk kurang lebih 1.376 personil; vaksinasi yang dilaksanakan di cepu pada tanggal 25 agustus 2021 dengan total kehadiran 309 personil. pelaksanaan vaksin massal dilaksanakan di puskesmas gayam terhitung sejak tanggal 7 oktober 2021 dan selanjutnya akan dilaksanakan vaksin secara rutin. akibatnya, pelaksanaan konstruksi menjadi tidak efektif pada tanggal-tanggal dilakukannya vaksinasi massal, dan masih dimungkinkan aktifitas ini akan terus berjalan kedepannya. pelaksanaan vaksin massal tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh kontraktor pada tahap lelang proyek maupun di awal pelaksanaan proyek, mengingat pada saat itu belum terjadi pandemi covid-19. mobilisasi vendor service man di masa pandemi covid-19: pada tanggal 17 juli 2021, personel dari salah satu vendor (pt lndo turbine) yang melakukan kegiatan vendor service man (vsm) terkena contract tracing akibat covid- 19. personel terkait kemudian menerapkan protocol covid-19 dari pt lndo turbine dengan melakukan test pcr pada tanggal 18 juli 2021 dan dilanjutkan dengan karantina selama 8 hari (tanggal 18 — 25 juli 2021). akibat hal ini, pt lndo turbine meminta agar dilakukan bubble area untuk menjaga personel-personelnya terjaga dari pandemi covid-19 di lapangan. akibat dari penerapan bubble area ini, pelaksanaan konstruksi menjadi tidak efektif selama 41 hari. (tim dari pt. lndo turbine baru kembali onboarddi-lapangan pada tanggal 26 agustus 2021). karena penerapan bubble area masih akan terus berlangsung, maka masih dimungkinkan pelaksanaan konstruksi yang tidak efektif akan meningkat. pelaksanaan licensor work site visits menggunakan remote supervision: merujuk kepada surat dari pt enviromate technology international (“etl"), dengan no. 088/eti-rjj-jtb/vll/2021 tanggal 26 juli 2021 sebagaimana terlampir, bersama ini kontraktor sampaikan etl menginformasikan hal sebagai berikut: “due to nature ofremote support, it is expected that the required man day may extend beyond the estimated amount specified in attachment lll of etl field service support agreement (docket no: jtb-rjj000-m0-xct-900-00262). eti ’s standard per diem charge shall apply, for each etl technical advisor, for each calendar day (inclusive off day), from the first day of support until it is mutually agreed that the installation of rsr packing and associated internal is completed and upon etl receipt of all supporting document. standard per diem charge is ten hours (inclusive ofbreak time). upon agreement, each hour work in excess will be charged. all rates are as per etl field service support agreement (docket no: jtb-rjj000-m0-xct-900-00262)” berdasarkan hal tersebut dlatas bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa pelaksanaan remote support pada pelaksanaan licensor work site visits — uop tidak dapat berjalan efektif seperti kondisi normal pada umumnya karena proses remote support memiliki berbagai kendala seperti jaringan internet, keterbatasan view sehingga perlu dilakukan berulang-ulang, kondisi ini berakibat kepada bertambahnya waktu supervisi dan menlngkatnya jumlah man days yang telah disepakati sebelumnya. hal akan berdampak kepada semakin lamanya waktu yang diperlukan oleh uop selaku licensor pada proyek untuk melaksanakan pekerjaannya yaitu melakukan supervisi dalam rangka memberikan performance guarantee. kondisi ini masih dimungkinkan terjadi juga balk untuk licensor ataupun vendor lainnya selama pandemi covid-19 masih berlanjut. perubahan terms of payment yang diminta oleh beberapa vendor akibat kekhawatiran penyelesaian proyek atas dampak pandemi covid-19 salah satu vendor yang berada di area kritikal menahan pengiriman material terakhir karena kekhawatiran vendor tersebut akibat ketidakpastian kelanjutan pembayaran yang mungkin tertunda dalam tempo yang cukup lama sebagai dampak dari pandemi covid-19. hal ini mengaklbatkan vendor terkait meminta pelunasan seluruh sisa nilai kontrakl purchase order sebelum pengiriman sisa material dilakukan walaupun hal tersebut bertentangan dengan kontrakl purchase order. jika mengacu kepada terms ofpayment yang tertera di dalam kontrakl purchase order maka vendor tersebut wajib untuk menyelesaikan kewajibannya atas penyelesaian dokumen akhir dan juga menyerahkan warranty bond sebelum vendor dapat menerima seluruh pembayaran. namun mengingat kekhawatiran vendor akibat ketidakpastian ekonomi dunia sebagai dampak dari pandemi covid-19 maka vendortersebut menahan sisa material sampai seluruh sisa tagihan dari nilai kontrakl purchase order dibayarkan oleh kontraktor. hal ini menyebabkan pengiriman material dl area kritikal tersebut menjadi tertunda. untuk menghindari penundaaan schedule yang lebih lama, kontraktor beritikad balk dan memutuskan untuk membayar sisa tagihan dari nilai kontrakl purchase order walaupun hal tersebut bertentangan dengan kontrakl purchase order. kondisi yang merupakan dampak dari pandemi covid-19 lni adalah hal yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya dan merupakan hal yang berada dl iuar kendali kontraktor. tidak optimalnya pengawasan dan pelaksanaan proyek akibat kondisi pandemi covid-19 pandemi covid-19 yang diluar kendali kontraktor lnl juga berdampak pada tidak dapat dilakukannya pengawasan pelaksanaan fabrikasi di setiap lokasi manufaktur, inspeksi yang tidak dapat dilakukan secara rutin seperti kondisi proyek-proyek pada umumnya, serta tidak dapat dilakukannya factoryacceptance test(fat) untuk semua package. hal tersebut berdampak pada kekurangan material dan membutuhkan pembelian tambahan setelah equipment tiba dan installation at site sehingga menyebabkan belum dapat selesainya beberapa pekerjaan. selain dari hal-hal yang kontraktor sampaikan dlatas, juga terdapat kondisi-kondisi dan hal-hal lainnya yang merupakan dampak ianjutan atas pandemi covid-19 balk secara langsung maupun tidak langsung. selain tidak dimungkinkannya pengawasan secara optimal pada tahap fabrikasi seperti penjelasan dlatas, ketidakoptimalan pengawasan juga terjadi dl lapangan. hal ini dlsebabkan karena banyaknya personel kontraktor maupun pengawas dari sub- kontraktor yang terkonfirmasi covid-19, turunnya produktifltas kerja akibat kekhawatiran para personel lalnnya akan terpapar oleh covid-19, serta implementasi prosedur kesehatan covid-19 membuat mereka tidak dapat bekerja normal seperti pada proyek-proyek sebelumnya. kondisi-kondisi tersebut belum dapat terkuantiflkasi dampaknya terhadap waktu kerja yang hilang. berdasarkan penjelasan kami dlatas, kontraktor memohon agar perusahaan dapat mempertimbangkan untuk: meninjau ulang kondisi-kondisi yang berada di iuar kendali kontraktor yang terjadi setelah cut-off date dan mempertimbangkan untuk memberikan persetujuan atas eot ianjutan yang dlajukan oleh kontraktor; menunjuk kembali badan pengawasan keuangan dan pembangunan (“bpkp”) untuk melakukan mediasi atas pengajuan eot ianjutan yang dlajukan oleh kontraktor dengan pertimbangan bahwa bpkp telah memiliki pengetahuan yang memadai terkait pelaksanaan proyek, sehingga proses mediasi diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat; dan 3. tidak mengenakan ld kepada kontraktor terkait dengan tidak tercapainya scheduled start-up date (sm-157) pada tanggal 16 november 2021 dan scheduled completion date (sm-161) pada tanggal 26 maret 2022 sampai dengan schedule yang baru disepakati sesuai dengan hasil evaluasi dan rekomendasi bpkp. kontraktor berharap dapat mencapai target sm-157 pada tanggal 30 april 2022 dan sm-161 pada tanggal 24 juli 2022, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pengenaan ld kontraktor mempunyai harapan besar bahwa perusahaan akan menyetujui permohonan kontraktor di atas untuk kebaikan bersama dan untuk kepentingan keberlanjutan pelaksanaan proyek. demlkian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 492/cpq100/2021-s0, tertanggal 30 november 2021 yang mengenakan start-up delayliquidated damages (ld) mulai tanggal 17 november 2021 berdasarkan hasil reviu bpkp tanggal 5 november 2021 dengan basis execution schedule cut-off 26 juni 2021 (“cut-off date”), kontraktor berharap agar perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menyetujui usulan extention of time (“eot") ianjutan mengingat setelah cut-off date pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor terhambat oleh beberapa kondisi yang berada di iuar kendali kontraktor dan menyebabkan tidak tercapainya scheduled start-up da te (sm-157) pada tanggal 16 november 2021. mengingat kondisi dimaksud berada di iuar kendali kontraktor, bersama ini kontraktor mengusulkan untuk memperpanjang jadual pelaksanaan proyek, sehingga scheduled start-up da te (sm-157) menjadi tanggal 30 april 2022 dan scheduled completion date (sm-161) menjadi tanggal 24 juli 2022. berikut disampaikan kondisi-kondisi yang berada diluar kendali kontraktor untuk menjadi pertimbangan perusahaan. 1. gelombanq ketiga pandemi covid-19 di lapangan: sebagaimana telah kontraktor sampaikan dalam beberapa kesempatan, konfirmasi covid-19 dan odpi suspect covid-19 (antigen positif) di proyek jtb mengalami kenaikan secara massive pada akhir bulan juni 2021 sampai awal september 2021. berikut kasus konfirmasi (kk) covid-19 yang tercatat sebagai gelombang ketiga pandemi covid-19 di lapangan: a. kk covid-19 baru diperiode ke-17 (21 juni — 11 juli 2021) mencapai 269 personil; b. kk covid-19 baru diperiode ke-18 (12 — 25 juli 2021) mencapai 174 personil; . kk covid-19 baru diperiode ke-19 (26 juli — 8 agust 2021) mencapai 51 personil; . kk covid-19 baru diperiode ke-20 (9-22 agust 2021) mencapai 16 personil; kk covid-19 baru diperiode ke-21 (23 agust — 5 sept 2021) mencapai 17 personil. gno_o jumlah lsolasi covid-19 juga mengalami kenaikan saat gelombang ketiga pandemi covid-19 di lapangan, sebagai berikut: a. periode ke-17 (21 juni - 11 juli 2021) berjumlah 286 personil; b. periode ke-18 (12 — 25 juli 2021) berjumlah 326 personil; . periode ke-19 (26 juli — 8 agust 2021) berjumlah 145 personil; . periode ke-20 (9-22 agust 2021) berjumlah 66 personil; periode ke- 21 (23 agust - 5 sept 2021) berjumlah 25 personil. §d0.0 kk covid-19 baru dan menjalani lsolasi terhitung periode ke-17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust — 5 sept 2021) mencapai 527 personil dengan puncak lsolasi terjadi di periode ke-18 (12 — 25 juli 2021) sebanyak 326 personil. selain itu, terdapat 2 korban jiwa karena covid-19 selama periode tersebut. hal ini mengaklbatkan terdampaknya progress pekerjaan konstruksi di lapangan. sebagian besar personil kontraktor, termasuk personil-personil indirect dan direct dari beberapa sub-kontraktor terkonfirmasi positif covid-19 pada periode ke- 17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust - 5 sept 2021) dan harus menjalani perawatan lebih lanjut, baik secara lsolasi mandiri ataupun perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. personil-personil dari kontraktor maupun beberapa sub-kontraktor yang terkonfirmasi covid-19 tersebut merupakan gabungan dari personil-personil indirect dan direct. khusus untuk indirect kontraktor terdapat 50 personil yang dinyatakan positif covid-19 selama periode ke- 17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust — 5 sept 2021). hal ini menyebabkan koordinasi, supervisi, planning dan controlling pekerjaan di lapangan sangat terganggu dan dari tim pre-com & commissioning terdapat 17 personil yang terkonfirmasi positif covid-19 dan odpi suspect (antigen positif) selama periode ke- 17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust — 5 sept 2021), sehingga berdampak langsung terhadap pencapaian target-target pre-com & commissioning. pada bulan juli 2021 - september 2021 terjadi pengetatan protokol kesehatan dan berkurangnya jumlah pekerja yang efektif bekerja di lapangan serta tidak dimungkinkannya pelaksanaan supervisi secara optimal akibat banyaknya personel kontraktor yang terdampak covid-19. hal ini mengaklbatkan produktifitas di lapangan turun sangat signifikan. pelaksanaan kontruksi di lapangan baru dapat berjalan normal lagi pada pertengahan bulan september 2021, namun produktifitas tidak dapat berjalan optimal karena sudah memasuki musim hujan. kondisi ketidak efektifan tersebut akan terus berlanjut selama pandemi covid-19 masih ada, mengingat saat ini terdapat varian terbaru dari covid-19, yaitu varian omicron, yang dinilai memiliki tingkat penularan yang lebih cepat dan dampak yang lebih buruk dari varian-varian covid-19 sebelumnya. antigen test massal kepada personil kontraktor dan sub-kontraktor di lagangan: akibat peningkatan varian delta covid-19, serta keluhan dan kekhawatiran dari para sub-kontraktor terkait gelombang ketiga covid-19 di lapangan, kontraktor melakukan test antigen secara massal pada tanggal 30 juli 2021 & 31 juli 2021 untuk kurang lebih 4.563 personil, sehingga pada hari tersebut tidak efektif untuk melakukan pekenaan berdasarkan kesepakatan dengan perusahaan, dilakukan test antigen secara massal kepada seluruh personil kontraktor dan sub-kontraktor setiap 2 minggu sekali, dan sejak tanggal 11 oktober 2021 test antigen secara massal dilakukan 1 minggu sekali. pada saat test antigen secara massal tersebut pelaksanan pekerjaan dl lapangan tidak efektif. kontraktor memahami bahwa pelaksanaan antigen test massal di lapangan adalah untuk memenuhi standar kesehatan, namun perusahaan perlu memahami bahwa hal tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan sangat berdampak kepada pelaksanaan konstruksi. pelaksanaan antigen test massal tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh kontraktor pada tahap lelang proyek maupun di awal pelaksanaan proyek, mengingat pada saat itu belum terjadi pandemi covid-19. vaksin massal kepada personil kontraktor dan sub-kontraktor di lapangan: merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00806, tanggal 9 juli 2021, perihal: pelaksanaan kegiatan vaksinasi personil jtb di lapangan, surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00846, tanggal 24 september 2021, perihal pemberitahuan pelaksanaan vaksinasi massal pekerja proyek jtb, dan untuk melakukan instruksi pemerintah dalam hal vaksinasi covid-19 serta mengingat peningkatan varian delta covid-19 di lapangan, kontraktor melakukan vaksinasi massal untuk seluruh personil kontraktor dan sub-kontraktor pada tanggal 10 juli 2021, yang bekerjasama dengan kepolisian resort bojonegoro dengan target 550 orang, vaksinasi bekerjasama dengan dinkes bojonegoro dan puskesmas gayam yang dilaksanakan 7 september 2021, 8 september 2021, 9 september 2021, 10 september 2021, 11 september 2021, dan 16 september 2021, 17 september 2021, dan 18 september 2021 untuk kurang lebih 1.376 personil; vaksinasi yang dilaksanakan di cepu pada tanggal 25 agustus 2021 dengan total kehadiran 309 personil. pelaksanaan vaksin massal dilaksanakan di puskesmas gayam terhitung sejak tanggal 7 oktober 2021 dan selanjutnya akan dilaksanakan vaksin secara rutin. akibatnya, pelaksanaan konstruksi menjadi tidak efektif pada tanggal-tanggal dilakukannya vaksinasi massal, dan masih dimungkinkan aktifitas ini akan terus berjalan kedepannya. pelaksanaan vaksin massal tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh kontraktor pada tahap lelang proyek maupun di awal pelaksanaan proyek, mengingat pada saat itu belum terjadi pandemi covid-19. mobilisasi vendor service man di masa pandemi covid-19: pada tanggal 17 juli 2021, personel dari salah satu vendor (pt lndo turbine) yang melakukan kegiatan vendor service man (vsm) terkena contract tracing akibat covid- 19. personel terkait kemudian menerapkan protocol covid-19 dari pt lndo turbine dengan melakukan test pcr pada tanggal 18 juli 2021 dan dilanjutkan dengan karantina selama 8 hari (tanggal 18 — 25 juli 2021). akibat hal ini, pt lndo turbine meminta agar dilakukan bubble area untuk menjaga personel-personelnya terjaga dari pandemi covid-19 di lapangan. akibat dari penerapan bubble area ini, pelaksanaan konstruksi menjadi tidak efektif selama 41 hari. (tim dari pt. lndo turbine baru kembali onboarddi-lapangan pada tanggal 26 agustus 2021). karena penerapan bubble area masih akan terus berlangsung, maka masih dimungkinkan pelaksanaan konstruksi yang tidak efektif akan meningkat. pelaksanaan licensor work site visits menggunakan remote supervision: merujuk kepada surat dari pt enviromate technology international (“etl"), dengan no. 088/eti-rjj-jtb/vll/2021 tanggal 26 juli 2021 sebagaimana terlampir, bersama ini kontraktor sampaikan etl menginformasikan hal sebagai berikut: “due to nature ofremote support, it is expected that the required man day may extend beyond the estimated amount specified in attachment lll of etl field service support agreement (docket no: jtb-rjj000-m0-xct-900-00262). eti ’s standard per diem charge shall apply, for each etl technical advisor, for each calendar day (inclusive off day), from the first day of support until it is mutually agreed that the installation of rsr packing and associated internal is completed and upon etl receipt of all supporting document. standard per diem charge is ten hours (inclusive ofbreak time). upon agreement, each hour work in excess will be charged. all rates are as per etl field service support agreement (docket no: jtb-rjj000-m0-xct-900-00262)” berdasarkan hal tersebut dlatas bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa pelaksanaan remote support pada pelaksanaan licensor work site visits — uop tidak dapat berjalan efektif seperti kondisi normal pada umumnya karena proses remote support memiliki berbagai kendala seperti jaringan internet, keterbatasan view sehingga perlu dilakukan berulang-ulang, kondisi ini berakibat kepada bertambahnya waktu supervisi dan menlngkatnya jumlah man days yang telah disepakati sebelumnya. hal akan berdampak kepada semakin lamanya waktu yang diperlukan oleh uop selaku licensor pada proyek untuk melaksanakan pekerjaannya yaitu melakukan supervisi dalam rangka memberikan performance guarantee. kondisi ini masih dimungkinkan terjadi juga balk untuk licensor ataupun vendor lainnya selama pandemi covid-19 masih berlanjut. perubahan terms of payment yang diminta oleh beberapa vendor akibat kekhawatiran penyelesaian proyek atas dampak pandemi covid-19 salah satu vendor yang berada di area kritikal menahan pengiriman material terakhir karena kekhawatiran vendor tersebut akibat ketidakpastian kelanjutan pembayaran yang mungkin tertunda dalam tempo yang cukup lama sebagai dampak dari pandemi covid-19. hal ini mengaklbatkan vendor terkait meminta pelunasan seluruh sisa nilai kontrakl purchase order sebelum pengiriman sisa material dilakukan walaupun hal tersebut bertentangan dengan kontrakl purchase order. jika mengacu kepada terms ofpayment yang tertera di dalam kontrakl purchase order maka vendor tersebut wajib untuk menyelesaikan kewajibannya atas penyelesaian dokumen akhir dan juga menyerahkan warranty bond sebelum vendor dapat menerima seluruh pembayaran. namun mengingat kekhawatiran vendor akibat ketidakpastian ekonomi dunia sebagai dampak dari pandemi covid-19 maka vendortersebut menahan sisa material sampai seluruh sisa tagihan dari nilai kontrakl purchase order dibayarkan oleh kontraktor. hal ini menyebabkan pengiriman material dl area kritikal tersebut menjadi tertunda. untuk menghindari penundaaan schedule yang lebih lama, kontraktor beritikad balk dan memutuskan untuk membayar sisa tagihan dari nilai kontrakl purchase order walaupun hal tersebut bertentangan dengan kontrakl purchase order. kondisi yang merupakan dampak dari pandemi covid-19 lni adalah hal yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya dan merupakan hal yang berada dl iuar kendali kontraktor. tidak optimalnya pengawasan dan pelaksanaan proyek akibat kondisi pandemi covid-19 pandemi covid-19 yang diluar kendali kontraktor lnl juga berdampak pada tidak dapat dilakukannya pengawasan pelaksanaan fabrikasi di setiap lokasi manufaktur, inspeksi yang tidak dapat dilakukan secara rutin seperti kondisi proyek-proyek pada umumnya, serta tidak dapat dilakukannya factoryacceptance test(fat) untuk semua package. hal tersebut berdampak pada kekurangan material dan membutuhkan pembelian tambahan setelah equipment tiba dan installation at site sehingga menyebabkan belum dapat selesainya beberapa pekerjaan. selain dari hal-hal yang kontraktor sampaikan dlatas, juga terdapat kondisi-kondisi dan hal-hal lainnya yang merupakan dampak ianjutan atas pandemi covid-19 balk secara langsung maupun tidak langsung. selain tidak dimungkinkannya pengawasan secara optimal pada tahap fabrikasi seperti penjelasan dlatas, ketidakoptimalan pengawasan juga terjadi dl lapangan. hal ini dlsebabkan karena banyaknya personel kontraktor maupun pengawas dari sub- kontraktor yang terkonfirmasi covid-19, turunnya produktifltas kerja akibat kekhawatiran para personel lalnnya akan terpapar oleh covid-19, serta implementasi prosedur kesehatan covid-19 membuat mereka tidak dapat bekerja normal seperti pada proyek-proyek sebelumnya. kondisi-kondisi tersebut belum dapat terkuantiflkasi dampaknya terhadap waktu kerja yang hilang. berdasarkan penjelasan kami dlatas, kontraktor memohon agar perusahaan dapat mempertimbangkan untuk: meninjau ulang kondisi-kondisi yang berada di iuar kendali kontraktor yang terjadi setelah cut-off date dan mempertimbangkan untuk memberikan persetujuan atas eot ianjutan yang dlajukan oleh kontraktor; menunjuk kembali badan pengawasan keuangan dan pembangunan (“bpkp”) untuk melakukan mediasi atas pengajuan eot ianjutan yang dlajukan oleh kontraktor dengan pertimbangan bahwa bpkp telah memiliki pengetahuan yang memadai terkait pelaksanaan proyek, sehingga proses mediasi diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat; dan 3. tidak mengenakan ld kepada kontraktor terkait dengan tidak tercapainya scheduled start-up date (sm-157) pada tanggal 16 november 2021 dan scheduled completion date (sm-161) pada tanggal 26 maret 2022 sampai dengan schedule yang baru disepakati sesuai dengan hasil evaluasi dan rekomendasi bpkp. kontraktor berharap dapat mencapai target sm-157 pada tanggal 30 april 2022 dan sm-161 pada tanggal 24 juli 2022, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pengenaan ld kontraktor mempunyai harapan besar bahwa perusahaan akan menyetujui permohonan kontraktor di atas untuk kebaikan bersama dan untuk kepentingan keberlanjutan pelaksanaan proyek. demlkian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00879 pada tanggal 7 november 2021 dan surat elektronik dari perusahaan pada tanggal 14 desember 2021, bersama ini kontraktor menginformasikan kepada perusahaan terkait pembaharuan passport untuk personil uop calidus yang akan melaksanakan vendor service man (vsm) berikut ini: no. vendor schedule (tentative) candidate no. passport negara 1 uop-callidus 7 jan 2022 detlef wupper pb4181706 australia terlampir disampaikan passport sebagaimana telah diperbaharui, dan kembali kontraktor ingatkan bahwa kontraktor memohon bantuan perusahaan agar personil di atas dapat memperoleh ijin memasuki wilayah indonesia (ijin visa) sehingga dapat bekerja di lokasi proyek. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00879 pada tanggal 7 november 2021 dan surat elektronik dari perusahaan pada tanggal 14 desember 2021, bersama ini kontraktor menginformasikan kepada perusahaan terkait pembaharuan passport untuk personil uop calidus yang akan melaksanakan vendor service man (vsm) berikut ini: no. vendor schedule (tentative) candidate no. passport negara 1 uop-callidus 7 jan 2022 detlef wupper pb4181706 australia terlampir disampaikan passport sebagaimana telah diperbaharui, dan kembali kontraktor ingatkan bahwa kontraktor memohon bantuan perusahaan agar personil di atas dapat memperoleh ijin memasuki wilayah indonesia (ijin visa) sehingga dapat bekerja di lokasi proyek. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.
menanggapi surat perusahaan no. 515/cpq100/2021-s0 tanggal 14 desember 2021 perihal rencana penggunaan seluruh infrastructure building oleh perusahaan (batch-2), terlampir disampaikan bast untuk ditandatangani oleh perusahaan. dengan diterbitkannya berita acara serah terima fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya (tahap-2), maka keseluruhan fasilitas infrastruktur sudah selesai diserahterimakan dari kontraktor kepada perusahaan. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih |  |  | menanggapi surat perusahaan no. 515/cpq100/2021-s0 tanggal 14 desember 2021 perihal rencana penggunaan seluruh infrastructure building oleh perusahaan (batch-2), terlampir disampaikan bast untuk ditandatangani oleh perusahaan. dengan diterbitkannya berita acara serah terima fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya (tahap-2), maka keseluruhan fasilitas infrastruktur sudah selesai diserahterimakan dari kontraktor kepada perusahaan. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
sehubungan dengan telah digunakannya salah satu bagian dari fasilitas oleh perusahaan, yaitu infrastructure area, terhitung mulai 1 oktober 2021, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa utilitas listrik adalah salah satu utilitas yang digunakan di infrastructure area untuk kepentingan perusahaan dalam penggunaan sehari-hari sejak 1 okotber 2021. namun, karena infrastructure area sejak 1 oktober 2021 telah digunakan secara langsung oleh perusahaan untuk operasional sehari-hari, maka sewajarnya segala biaya yang timbul dari penggunaan utilitas listrik menjadi tanggungjawab perusahaan. biaya penggunaan utilitas listrik dapat diukur melalui kwh-meter yang berada di sub-station (ss-5). laporan penggunaan utilitas listrik ini akan kontraktor sampaikan secara berkala kepada perusahaan. saat ini besaran biaya per-kwh yang akan ditagihkan oleh kontraktor kepada perusahaan adalah sejumlah rp 4.500 /kwh, dengan besaran total yang sudah digunakan per 30 november 2021 adalah 564.800 kwh. total tagihan pemakaian sampai dengan 30 november 2021 adalah rp 2.541.600.000. kontraktor akan meneruskan secara berkala (bulanan) biaya penggunaan utilitas listrik ini kepada perusahaan untuk kemudia perusahaan dapat melakukan pembayaran langsung ke perusahaan agar perusahaan dapat melakukan pembayaran secara langsung kepada pihak pln. untuk kelancaran penggunaan infrastructure area untuk operasional perusahaan sehari-hari, kontraktor harap agar perusahaan dapat melakukan pembayaran ke pln secara teratur. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan telah digunakannya salah satu bagian dari fasilitas oleh perusahaan, yaitu infrastructure area, terhitung mulai 1 oktober 2021, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa utilitas listrik adalah salah satu utilitas yang digunakan di infrastructure area untuk kepentingan perusahaan dalam penggunaan sehari-hari sejak 1 okotber 2021. namun, karena infrastructure area sejak 1 oktober 2021 telah digunakan secara langsung oleh perusahaan untuk operasional sehari-hari, maka sewajarnya segala biaya yang timbul dari penggunaan utilitas listrik menjadi tanggungjawab perusahaan. biaya penggunaan utilitas listrik dapat diukur melalui kwh-meter yang berada di sub-station (ss-5). laporan penggunaan utilitas listrik ini akan kontraktor sampaikan secara berkala kepada perusahaan. saat ini besaran biaya per-kwh yang akan ditagihkan oleh kontraktor kepada perusahaan adalah sejumlah rp 4.500 /kwh, dengan besaran total yang sudah digunakan per 30 november 2021 adalah 564.800 kwh. total tagihan pemakaian sampai dengan 30 november 2021 adalah rp 2.541.600.000. kontraktor akan meneruskan secara berkala (bulanan) biaya penggunaan utilitas listrik ini kepada perusahaan untuk kemudia perusahaan dapat melakukan pembayaran langsung ke perusahaan agar perusahaan dapat melakukan pembayaran secara langsung kepada pihak pln. untuk kelancaran penggunaan infrastructure area untuk operasional perusahaan sehari-hari, kontraktor harap agar perusahaan dapat melakukan pembayaran ke pln secara teratur. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kontraktor mengundang perusahaan dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: hari/ tanggal : kamis, 30 desember 2021 waktu : 13.30 wib - selesai tempat : pt rekayasa industri gedung rob 1, ruang 1.1 jl. kalibata timur i no. 36, jakarta selatan agenda : sponsor meeting demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor mengundang perusahaan dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: hari/ tanggal : kamis, 30 desember 2021 waktu : 13.30 wib - selesai tempat : pt rekayasa industri gedung rob 1, ruang 1.1 jl. kalibata timur i no. 36, jakarta selatan agenda : sponsor meeting demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat kontraktor sebagai berikut: 1. no. jtb-l-rj-pj-00287 tertanggal 20 mei 2019; dan 2. no. jtb-l-rj-pj-00518 tertanggal 1 april 2020 bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa sampai dengan saat ini kontraktor belum mendapatkan penyerahan kembali lahan well pad jambaran east dan jambaran central dari perusahaan ke kontraktor yang saat ini digunakan untuk kegiatan drilling oleh perusahaan. sesuai dengan forecast schedule gas on stream, penyerahan kembali lahan well pad jambaran east dan jambaran central dari perusahaan ke kontraktor dibutuhkan untuk memulai pekerjaan civil, electrical, instrument dan piping underground pada pertengahan bulan november 2020. belum di terimanya penyerahan kembali lahan well pad jambaran east dan jambaran central dari perusahaan ke kontraktor menyebabkan tertundanya pekerjaan konstruksi civil, electrical, instrument dan piping underground di area well pad jambaran east dan jambaran central. kontraktor mohon perusahaan dapat menyerahkan kembali lahan well pad jambaran east dan jambaran central yang dipakai drilling area kepada kontraktor sesegera mungkin. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor sebagai berikut: 1. no. jtb-l-rj-pj-00287 tertanggal 20 mei 2019; dan 2. no. jtb-l-rj-pj-00518 tertanggal 1 april 2020 bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa sampai dengan saat ini kontraktor belum mendapatkan penyerahan kembali lahan well pad jambaran east dan jambaran central dari perusahaan ke kontraktor yang saat ini digunakan untuk kegiatan drilling oleh perusahaan. sesuai dengan forecast schedule gas on stream, penyerahan kembali lahan well pad jambaran east dan jambaran central dari perusahaan ke kontraktor dibutuhkan untuk memulai pekerjaan civil, electrical, instrument dan piping underground pada pertengahan bulan november 2020. belum di terimanya penyerahan kembali lahan well pad jambaran east dan jambaran central dari perusahaan ke kontraktor menyebabkan tertundanya pekerjaan konstruksi civil, electrical, instrument dan piping underground di area well pad jambaran east dan jambaran central. kontraktor mohon perusahaan dapat menyerahkan kembali lahan well pad jambaran east dan jambaran central yang dipakai drilling area kepada kontraktor sesegera mungkin. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru atas equipment emergency generators for gpf area dengan po no. jtb-rjjo00-e0-exp-900-00232 yang sudah mendapatkan fasilitas masterlist pada pengajuan rkbi no. 106/pepc/epc/i/2021 dengan skep no. 0015-fmp/km.4/wbc.10/2021. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan pelabuhan pemasukan, dimana sebelumnya pada skep no. 0015-fmp/km.4nvbc.10/2021 tertulis akan datang melalui kppbc pemasukan kpu soekarno-hatta. namun dikarenakan adanya perubahan rencana pengiriman, dengan ini kontraktor mengajukan perubahan pelabuhan pemasukan equipment tersebut menjadi melalui kppbc pemasukan kpu tanjung priok. kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan perubahan pelubahan tersebut. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran tiung biru atas equipment emergency generators for gpf area dengan po no. jtb-rjjo00-e0-exp-900-00232 yang sudah mendapatkan fasilitas masterlist pada pengajuan rkbi no. 106/pepc/epc/i/2021 dengan skep no. 0015-fmp/km.4/wbc.10/2021. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan pelabuhan pemasukan, dimana sebelumnya pada skep no. 0015-fmp/km.4nvbc.10/2021 tertulis akan datang melalui kppbc pemasukan kpu soekarno-hatta. namun dikarenakan adanya perubahan rencana pengiriman, dengan ini kontraktor mengajukan perubahan pelabuhan pemasukan equipment tersebut menjadi melalui kppbc pemasukan kpu tanjung priok. kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan perubahan pelubahan tersebut. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
temaniku langkah langkahku kubisikanmerujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00857 tanggal 5 november 2021, serta surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00871, tanggal 22 november 2021, dan surat perusahaan no. 483/cpq100/2021-s0, tanggal 26 november 2021, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa permasalahan keuangan yang dialami proyek semakin banyak karena bank mandiri belum dapat menerima kondisi yang dijelaskan di dalam surat no. 483/cpq100/2021-s0, tanggal 26 november 2021. hal ini mengakibatkan kontraktor mengalami hambatan keuangan dari bank mandiri sebagai lender kontraktor dalam melaksanakan proyek. selain hambatan keuangan dari bank mandiri, kontraktor juga masih memiliki kendala-kendala keuangan lainnya yang merupakan akumulasi dari kondisi-kondisi yang berada diluar kendali kontraktor yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya, yang beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: 1. perubahan terms of payment yang diminta oleh beberapa vendor akibat kekhawatiran penyelesaian proyek atas dampak pandemi covid-19 salah satu vendor yang berada di area kritikal menahan pengiriman material terakhir karena kekhawatiran vendor tersebut akibat ketidakpastian kelanjutan pembayaran yang mungkin tertunda dalam tempo yang cukup lama sebagai dampak dari pandemi covid- 19. hal ini mengakibatkan vendor terkait meminta pelunasan seluruh sisa nilai kontrak/ purchase order sebelum pengiriman sisa material dilakukan walaupun hal tersebut bertentangan dengan kontrak/ purchase order yang ada. jika mengacu kepada terms of payment yang tertera di dalam kontrak/ purchase order, maka vendor tersebut wajib untuk menyelesaikan kewajibannya atas penyelesaian dokumen akhir dan juga menyerahkan warranty bond sebelum vendor dapat menerima seluruh pembayaran. namun mengingat kekhawatiran vendor akibat ketidakpastian ekonomi dunia sebagai dampak dari pandemi covid-19 maka vendor tersebut menahan sisa material sampai seluruh sisa tagihan dari nilai kontrak/ purchase order dibayarkan oleh kontraktor. hal ini menyebabkan pengiriman material di area kritikal tersebut menjadi tertunda. untuk menghindari penundaaan schedule yang lebih lama, kontraktor beritikad baik dan memutuskan untuk membayar sisa tagihan dari nilai kontrak/ purchase order. kondisi yang merupakan dampak dari pandemi covid-19 ini adalah hal yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya dan merupakan hal yang berada di luar kendali kontraktor. 2. biaya recovery progress melalui double shift belum disepakati sebagaimana telah didiskusikan di dalam sponsor meeting tanggal 5 maret 2021, setelah oktober 2020 masih terjadi dampak covid-19 terhadap penyelesaian beberapa peralatan (fabrikasi & pengiriman) yang tidak diperkirakan sebelumnya (akibat gelombang 2 covid-19 pada januari - februari 2021). kondisi ini berdampak terhadap realisasi bulan januari 2021, februari 2021, dan maret 2021 yang lebih rendah dari rencana kenaikan di bulan-bulan tersebut. berdasarkan diskusi pada sponsor meeting tanggal 5 maret 2021, kontraktor diminta untuk mengajukan biaya tambahan untuk penambahan tenaga kerja ini. dalam sponsor meeting tersebut perusahaan juga meminta kontraktor untuk menyediakan double shift. untuk membantu pelaksanaan dan penyelesaian proyek, kontraktor dengan itikad baik memutuskan untuk melakukan double shft sebagaimana diminta pada sponsor meeting tanggal 5 maret 2021 dan juga menyampaikan change notice untuk double shift pada 25 agustus 2021 dimana kontraktor juga melakukan penambahan 1000 tenaga kerja di lokasi proyek. untuk merealisasikan hal-hal tersebut, kontraktor telah melakukan perubahan atas kontrak-kontrak kepada sub-kontraktor terkait dan telah melakukan pembayaran kepada beberapa sub-kontraktor tersebut. namun hal tersebut belum dapat diterima oleh perusahaan, karena pada 12 oktober 2021 menolak change notice tersebut. belum ter-cover-nya biaya double shift ini menyebabkan terganggunya cash flow kontraktor, sehingga menyulitkan kontraktor dalam membayar tagihan-tagihan sub-kontraktor dan vendor. 3. biaya karantina personel vendor yang melakukan vendor service man seiring dengan masih berlangsungnya pandemi covid-19 dan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan ketersediaan vendor service man (“vsm”), maka sesuai dengan perubahan hukum yang berlaku sejak pandemi covid-19, setiap pendatang baik dari luar daerah bojonegoro maupun luar negeri diwajibkan untuk melakukan karantina untuk waktu tertentu. ketentuan tersebut merupakan hal yang tidak diperkirakan disaat proses tender proyek diikuti oleh kontraktor. hal ini mengakibatkan para vendor yang dibutuhkan oleh proyek untuk menyediakan vsm, menaikan harganya sebagai akibat implementasi kewajiban karantina tersebut. 4. penambahan biaya preventif dan kuratif akibat dampak pandemi covid-19 mengingat pandemi covid-19 yang datang tanpa diperkirakan sebelumnya ditengah pelaksanaan pekerjaan dan belum berakhir sampai saat ini, kontraktor dengan itikad baik telah mengeluarkan biaya yang belum digantikan oleh perusahaan, atas tindakan- tindakan preventif dan kuratif sebagai berikut akibat dampak pandemi covid-19: a. isolasi (setelah hari ke 3), pengobatan dan suplemen terhadap personil suspect dan kasus konfirmasi covid-19 (baik personel kontraktor, sub-kontraktor, maupun vendor) sejak september 2020 sampai sekarang; b. antigen massal untuk personil kontraktor dan sub-kontraktor di bulan juli 2021, dan periodik seminggu sekali sejak tanggal 11 oktober 2021; c. vaksinasi massal untuk personil kontraktor dan sub-kontraktor. akibat dari hambatan keuangan dari bank mandiri serta kendala-kendala keuangan lainnya yang beberapa diantaranya kontraktor sampaikan diatas, kontraktor mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran kepada vendor dan sub-kontraktor, sehingga berdampak kepada terhambatnya beberapa aktivitas dilapangan antara lain: 1. pekerjaan piping di area process 1 dan process 2; 2. pekerjaan pwht dan ndt; 3. pekerjaan civil; 4. pekerjaan painting di process 2; 5. pekerjaan hvac; 6. pekerjaan loop instrument; 7. pekerjaan mechanical, piping, structure di area 580 dan 590 hambatan keuangan dari bank mandiri serta kendala-kendala keuangan lainnya yang beberapa diantaranya kontraktor sampaikan diatas juga mengakibatkan keterlambatan delivery beberapa material (sebagaimana terlampir) karena ditahannya pengiriman beberapa material tersebut yang sangat diperlukan keberadaannya di lapangan. akibat hambatan keuangan dari bank mandiri serta kendala-kendala keuangan lainnya yang beberapa diantaranya kontraktor sampaikan diatas yang berdampak kepada terhambatnya beberapa aktivitas dilapangan, kontraktor tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai harapan semua pihak. hal ini kemudian berdampak kepada progress konstruksi di cut off date (cod) 18 desember 2021 yang mengalami delay progress sebesar – 0.39%, sesuai dengan plan preliminary new forecast dimana lebih dari 80% delay konstruksi tersebut dikontribusi oleh pekerjaan piping dan insulation. kondisi ini berpotensi untuk memberikan dampak terhadap schedule selama 1-2 minggu. namun, jika dalam minggu ini kondisi tersebut tidak terselesaikan, maka dampak terhadap schedule berpotensi mundur > 1 bulan. berikut adalah ringkasan sementara untuk tagihan yang perlu dibayarkan oleh kontraktor dengan segera agar proyek dapat berjalan normal: untuk memperbaiki hambatan keuangan ini, kontraktor beritikad baik akan melakukan best effort untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. melanjutkan negosiasi dengan bank mandiri agar dana yang saat ini di freeze oleh bank mandiri sebesar kurnag lebih usd 4,9juta dapat segera digunakan oleh kontraktor dengan kemungkinan terdapat syarat-syarat dari bank mandiri yang harus dilakukan oleh kontraktor atau perusahaan dan kontraktor; 2. melanjutkan negosiasi dengan sub-kontraktor dan vendor agar tetap melanjutkan pekerjaan dan pengiriman material, untuk menghindari berlanjutnya perlambatan progress; 3. melakukan diskusi dengan pt pupuk indonesia sebagai holding salah satu anggota konsorsium pelaksana pekerjaan (pt rekayasa industri) usd idr 1 vendor $1,191,845.47 rp68,915,918,762.10 2 subcont $10,604.00 rp120,228,531,621.00 3 subcont site rp15,000,000,000.00 total $1,202,449.47 rp204,144,450,383.10 yang harus dialokasikan pembayarannya deskripsi no. 4. memohon kepada perusahaan untuk dapat melakukan percepatan persetujuan change proposal yang saat ini sudah diajukan kepada perusahaan namun belum disetujui oleh perusahaan. perusahaan dapat melakukan bridging financing dengan menggunakan nilai change proposal sebagai acuan yang diajukan oleh kontraktor sebesar 80%, dimana hal tersebut nantinya akan dilakukan balancing dengan nilai change proposal terkait yang telah disepakati oleh perusahaan dan kontraktor. 5. mengupayakan opsi-opsi skema pembayaran baru untuk dibahas dan disepakati antara perusahaan dan kontraktor dilevel sponsor untuk menindaklanjuti angka 1 sampai dengan 5 diatas. kami mengharapkan perusahaan dapat memahami kondisi aktual yang terjadi saat ini dan memberikan dukungan aktif pada action plan yang dilakukan kontraktor diatas. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | temaniku langkah langkahku kubisikanmerujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00857 tanggal 5 november 2021, serta surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00871, tanggal 22 november 2021, dan surat perusahaan no. 483/cpq100/2021-s0, tanggal 26 november 2021, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa permasalahan keuangan yang dialami proyek semakin banyak karena bank mandiri belum dapat menerima kondisi yang dijelaskan di dalam surat no. 483/cpq100/2021-s0, tanggal 26 november 2021. hal ini mengakibatkan kontraktor mengalami hambatan keuangan dari bank mandiri sebagai lender kontraktor dalam melaksanakan proyek. selain hambatan keuangan dari bank mandiri, kontraktor juga masih memiliki kendala-kendala keuangan lainnya yang merupakan akumulasi dari kondisi-kondisi yang berada diluar kendali kontraktor yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya, yang beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: 1. perubahan terms of payment yang diminta oleh beberapa vendor akibat kekhawatiran penyelesaian proyek atas dampak pandemi covid-19 salah satu vendor yang berada di area kritikal menahan pengiriman material terakhir karena kekhawatiran vendor tersebut akibat ketidakpastian kelanjutan pembayaran yang mungkin tertunda dalam tempo yang cukup lama sebagai dampak dari pandemi covid- 19. hal ini mengakibatkan vendor terkait meminta pelunasan seluruh sisa nilai kontrak/ purchase order sebelum pengiriman sisa material dilakukan walaupun hal tersebut bertentangan dengan kontrak/ purchase order yang ada. jika mengacu kepada terms of payment yang tertera di dalam kontrak/ purchase order, maka vendor tersebut wajib untuk menyelesaikan kewajibannya atas penyelesaian dokumen akhir dan juga menyerahkan warranty bond sebelum vendor dapat menerima seluruh pembayaran. namun mengingat kekhawatiran vendor akibat ketidakpastian ekonomi dunia sebagai dampak dari pandemi covid-19 maka vendor tersebut menahan sisa material sampai seluruh sisa tagihan dari nilai kontrak/ purchase order dibayarkan oleh kontraktor. hal ini menyebabkan pengiriman material di area kritikal tersebut menjadi tertunda. untuk menghindari penundaaan schedule yang lebih lama, kontraktor beritikad baik dan memutuskan untuk membayar sisa tagihan dari nilai kontrak/ purchase order. kondisi yang merupakan dampak dari pandemi covid-19 ini adalah hal yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya dan merupakan hal yang berada di luar kendali kontraktor. 2. biaya recovery progress melalui double shift belum disepakati sebagaimana telah didiskusikan di dalam sponsor meeting tanggal 5 maret 2021, setelah oktober 2020 masih terjadi dampak covid-19 terhadap penyelesaian beberapa peralatan (fabrikasi & pengiriman) yang tidak diperkirakan sebelumnya (akibat gelombang 2 covid-19 pada januari - februari 2021). kondisi ini berdampak terhadap realisasi bulan januari 2021, februari 2021, dan maret 2021 yang lebih rendah dari rencana kenaikan di bulan-bulan tersebut. berdasarkan diskusi pada sponsor meeting tanggal 5 maret 2021, kontraktor diminta untuk mengajukan biaya tambahan untuk penambahan tenaga kerja ini. dalam sponsor meeting tersebut perusahaan juga meminta kontraktor untuk menyediakan double shift. untuk membantu pelaksanaan dan penyelesaian proyek, kontraktor dengan itikad baik memutuskan untuk melakukan double shft sebagaimana diminta pada sponsor meeting tanggal 5 maret 2021 dan juga menyampaikan change notice untuk double shift pada 25 agustus 2021 dimana kontraktor juga melakukan penambahan 1000 tenaga kerja di lokasi proyek. untuk merealisasikan hal-hal tersebut, kontraktor telah melakukan perubahan atas kontrak-kontrak kepada sub-kontraktor terkait dan telah melakukan pembayaran kepada beberapa sub-kontraktor tersebut. namun hal tersebut belum dapat diterima oleh perusahaan, karena pada 12 oktober 2021 menolak change notice tersebut. belum ter-cover-nya biaya double shift ini menyebabkan terganggunya cash flow kontraktor, sehingga menyulitkan kontraktor dalam membayar tagihan-tagihan sub-kontraktor dan vendor. 3. biaya karantina personel vendor yang melakukan vendor service man seiring dengan masih berlangsungnya pandemi covid-19 dan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan ketersediaan vendor service man (“vsm”), maka sesuai dengan perubahan hukum yang berlaku sejak pandemi covid-19, setiap pendatang baik dari luar daerah bojonegoro maupun luar negeri diwajibkan untuk melakukan karantina untuk waktu tertentu. ketentuan tersebut merupakan hal yang tidak diperkirakan disaat proses tender proyek diikuti oleh kontraktor. hal ini mengakibatkan para vendor yang dibutuhkan oleh proyek untuk menyediakan vsm, menaikan harganya sebagai akibat implementasi kewajiban karantina tersebut. 4. penambahan biaya preventif dan kuratif akibat dampak pandemi covid-19 mengingat pandemi covid-19 yang datang tanpa diperkirakan sebelumnya ditengah pelaksanaan pekerjaan dan belum berakhir sampai saat ini, kontraktor dengan itikad baik telah mengeluarkan biaya yang belum digantikan oleh perusahaan, atas tindakan- tindakan preventif dan kuratif sebagai berikut akibat dampak pandemi covid-19: a. isolasi (setelah hari ke 3), pengobatan dan suplemen terhadap personil suspect dan kasus konfirmasi covid-19 (baik personel kontraktor, sub-kontraktor, maupun vendor) sejak september 2020 sampai sekarang; b. antigen massal untuk personil kontraktor dan sub-kontraktor di bulan juli 2021, dan periodik seminggu sekali sejak tanggal 11 oktober 2021; c. vaksinasi massal untuk personil kontraktor dan sub-kontraktor. akibat dari hambatan keuangan dari bank mandiri serta kendala-kendala keuangan lainnya yang beberapa diantaranya kontraktor sampaikan diatas, kontraktor mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran kepada vendor dan sub-kontraktor, sehingga berdampak kepada terhambatnya beberapa aktivitas dilapangan antara lain: 1. pekerjaan piping di area process 1 dan process 2; 2. pekerjaan pwht dan ndt; 3. pekerjaan civil; 4. pekerjaan painting di process 2; 5. pekerjaan hvac; 6. pekerjaan loop instrument; 7. pekerjaan mechanical, piping, structure di area 580 dan 590 hambatan keuangan dari bank mandiri serta kendala-kendala keuangan lainnya yang beberapa diantaranya kontraktor sampaikan diatas juga mengakibatkan keterlambatan delivery beberapa material (sebagaimana terlampir) karena ditahannya pengiriman beberapa material tersebut yang sangat diperlukan keberadaannya di lapangan. akibat hambatan keuangan dari bank mandiri serta kendala-kendala keuangan lainnya yang beberapa diantaranya kontraktor sampaikan diatas yang berdampak kepada terhambatnya beberapa aktivitas dilapangan, kontraktor tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai harapan semua pihak. hal ini kemudian berdampak kepada progress konstruksi di cut off date (cod) 18 desember 2021 yang mengalami delay progress sebesar – 0.39%, sesuai dengan plan preliminary new forecast dimana lebih dari 80% delay konstruksi tersebut dikontribusi oleh pekerjaan piping dan insulation. kondisi ini berpotensi untuk memberikan dampak terhadap schedule selama 1-2 minggu. namun, jika dalam minggu ini kondisi tersebut tidak terselesaikan, maka dampak terhadap schedule berpotensi mundur > 1 bulan. berikut adalah ringkasan sementara untuk tagihan yang perlu dibayarkan oleh kontraktor dengan segera agar proyek dapat berjalan normal: untuk memperbaiki hambatan keuangan ini, kontraktor beritikad baik akan melakukan best effort untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. melanjutkan negosiasi dengan bank mandiri agar dana yang saat ini di freeze oleh bank mandiri sebesar kurnag lebih usd 4,9juta dapat segera digunakan oleh kontraktor dengan kemungkinan terdapat syarat-syarat dari bank mandiri yang harus dilakukan oleh kontraktor atau perusahaan dan kontraktor; 2. melanjutkan negosiasi dengan sub-kontraktor dan vendor agar tetap melanjutkan pekerjaan dan pengiriman material, untuk menghindari berlanjutnya perlambatan progress; 3. melakukan diskusi dengan pt pupuk indonesia sebagai holding salah satu anggota konsorsium pelaksana pekerjaan (pt rekayasa industri) usd idr 1 vendor $1,191,845.47 rp68,915,918,762.10 2 subcont $10,604.00 rp120,228,531,621.00 3 subcont site rp15,000,000,000.00 total $1,202,449.47 rp204,144,450,383.10 yang harus dialokasikan pembayarannya deskripsi no. 4. memohon kepada perusahaan untuk dapat melakukan percepatan persetujuan change proposal yang saat ini sudah diajukan kepada perusahaan namun belum disetujui oleh perusahaan. perusahaan dapat melakukan bridging financing dengan menggunakan nilai change proposal sebagai acuan yang diajukan oleh kontraktor sebesar 80%, dimana hal tersebut nantinya akan dilakukan balancing dengan nilai change proposal terkait yang telah disepakati oleh perusahaan dan kontraktor. 5. mengupayakan opsi-opsi skema pembayaran baru untuk dibahas dan disepakati antara perusahaan dan kontraktor dilevel sponsor untuk menindaklanjuti angka 1 sampai dengan 5 diatas. kami mengharapkan perusahaan dapat memahami kondisi aktual yang terjadi saat ini dan memberikan dukungan aktif pada action plan yang dilakukan kontraktor diatas. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb top dan all risk periode bulan desember 2021”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb top dan all risk periode bulan desember 2021”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada minutes of meeting project management team no. jtb-m-rj-pj-011781 tertanggal 22 desember 2021, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa start up untuk sementara akan menggunakan power dari pln, daripada rencana awal yang akan menggunakan power dari permanent emergency diesel generator (2x2.1mw, 11kv swg), dengan scenario sebagai berikut: no peralatan permanent peralatan temporary 1. emergency diesel generator (2x2.1mw, 11kv swg) daya langganan pln (5.5 mw, 11kv) perubahan skenario ini dimaksud untuk pencapaian target gas in tetap sesuai schedule yang disepakati, pada tanggal 30 april 2022, dengan tetap memperhatikan hasil kajian risk assessment yang sudah dilakukan dan tertuang dalam standard operation procedure (sop), terlampir. berdasarkan penjelasan kontraktor tersebut di atas, kontraktor menyampaikan “kajian risk assessment yang tertuang dalam standard operation procedure (sop)”, dapat disetujui oleh perusahaan sehingga pelaksanaan pekerjaan start-up dapat dilaksanakan. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada minutes of meeting project management team no. jtb-m-rj-pj-011781 tertanggal 22 desember 2021, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa start up untuk sementara akan menggunakan power dari pln, daripada rencana awal yang akan menggunakan power dari permanent emergency diesel generator (2x2.1mw, 11kv swg), dengan scenario sebagai berikut: no peralatan permanent peralatan temporary 1. emergency diesel generator (2x2.1mw, 11kv swg) daya langganan pln (5.5 mw, 11kv) perubahan skenario ini dimaksud untuk pencapaian target gas in tetap sesuai schedule yang disepakati, pada tanggal 30 april 2022, dengan tetap memperhatikan hasil kajian risk assessment yang sudah dilakukan dan tertuang dalam standard operation procedure (sop), terlampir. berdasarkan penjelasan kontraktor tersebut di atas, kontraktor menyampaikan “kajian risk assessment yang tertuang dalam standard operation procedure (sop)”, dapat disetujui oleh perusahaan sehingga pelaksanaan pekerjaan start-up dapat dilaksanakan. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00866, tanggal 24 desember 2021, berkaitan dengan pelaksanaaan training untuk personel operation & maintenance perusahaan yang sudah dilaksanakan sampai dengan 25 november 2021, saat ini kontraktor belum mendapatkan tanggapan perusahaan atas permohonan penyampaian work order terkait training yang sudah dilakukan tersebut. untuk itu kontraktor memohon agar rencana training berikutnya untuk personel operation & maintenance perusahaan dapat dilakukan langsung oleh perusahaan ke pihak vendor terkait agar konektifitas/jaringan langsung antara perusahaan dengan vendor terkait dapat terjalin dimana hal tersebut akan saling berhubungan dalam hal operasional dan perawatan plant jtb. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00866, tanggal 24 desember 2021, berkaitan dengan pelaksanaaan training untuk personel operation & maintenance perusahaan yang sudah dilaksanakan sampai dengan 25 november 2021, saat ini kontraktor belum mendapatkan tanggapan perusahaan atas permohonan penyampaian work order terkait training yang sudah dilakukan tersebut. untuk itu kontraktor memohon agar rencana training berikutnya untuk personel operation & maintenance perusahaan dapat dilakukan langsung oleh perusahaan ke pihak vendor terkait agar konektifitas/jaringan langsung antara perusahaan dengan vendor terkait dapat terjalin dimana hal tersebut akan saling berhubungan dalam hal operasional dan perawatan plant jtb. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00516 serta surat perusahaan no. 331/cpq100/2021-s0 dan no. 510/cpq100/2021-s0, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa sesuai exhibit – b, bagian 2.2.1, kontraktor tidak dapat menerapkan keuntungan dalam penggunaan provisional sum. sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pasal 4, ayat (1), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. dalam hal ini, penggunaan provisional sum yang tidak memberikan keuntungan kepada kontraktor tidak dapat diterapkan pajak penghasilan (“pph”). oleh karena itu kontraktor berkeberatan jika perusahaan mengenakan pph atas penggunaan provisional sum tersebut karena hal ini bertentangan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pasal 4, ayat (1). jika perusahaan tetap memutuskan untuk mengenakan pph atas penggunaan provisional sum, maka kontraktor memohon agar seluruh pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan provisional sum untuk selanjutnya dapat dilakukan langsung antara perusahaan dan vendor-vendor terkait, serta purchase order dan/ atau bentuk kontrak lainnya yang menggunakan provisional sum dan telah kontraktor sepakati dengan vendor-vendor terkait dapat dialihkan kepada perusahaan dimana biaya yang telah kontraktor keluarkan dapat ditagihkan kepada perusahaan secara reimbursable menggunakan dana provisional sum tanpa adanya pengenaan pph. selain dari hal tersebut diatas, serta merujuk kepada diskusi antara perusahaan dan kontraktor di tahun 2020, dimana perusahaan memutuskan bahwa perusahaan akan mengajukan permohonan kontraktor untuk penghentian pengenaan pajak penghasilan (pph) pada pembayaran yang menggunakan provisional sum tersebut kepada bpkp untuk mendapatkan tinjauan atau reviu, kontraktor memohon kepada perusahaan agar dapat menyampaikan hasil reviu dari bpkp terkait permohonan kontraktor untuk penghentian pengenaan pajak penghasilan (pph) pada pembayaran yang menggunakan provisional sum, kepada kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00516 serta surat perusahaan no. 331/cpq100/2021-s0 dan no. 510/cpq100/2021-s0, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa sesuai exhibit – b, bagian 2.2.1, kontraktor tidak dapat menerapkan keuntungan dalam penggunaan provisional sum. sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pasal 4, ayat (1), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. dalam hal ini, penggunaan provisional sum yang tidak memberikan keuntungan kepada kontraktor tidak dapat diterapkan pajak penghasilan (“pph”). oleh karena itu kontraktor berkeberatan jika perusahaan mengenakan pph atas penggunaan provisional sum tersebut karena hal ini bertentangan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pasal 4, ayat (1). jika perusahaan tetap memutuskan untuk mengenakan pph atas penggunaan provisional sum, maka kontraktor memohon agar seluruh pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan provisional sum untuk selanjutnya dapat dilakukan langsung antara perusahaan dan vendor-vendor terkait, serta purchase order dan/ atau bentuk kontrak lainnya yang menggunakan provisional sum dan telah kontraktor sepakati dengan vendor-vendor terkait dapat dialihkan kepada perusahaan dimana biaya yang telah kontraktor keluarkan dapat ditagihkan kepada perusahaan secara reimbursable menggunakan dana provisional sum tanpa adanya pengenaan pph. selain dari hal tersebut diatas, serta merujuk kepada diskusi antara perusahaan dan kontraktor di tahun 2020, dimana perusahaan memutuskan bahwa perusahaan akan mengajukan permohonan kontraktor untuk penghentian pengenaan pajak penghasilan (pph) pada pembayaran yang menggunakan provisional sum tersebut kepada bpkp untuk mendapatkan tinjauan atau reviu, kontraktor memohon kepada perusahaan agar dapat menyampaikan hasil reviu dari bpkp terkait permohonan kontraktor untuk penghentian pengenaan pajak penghasilan (pph) pada pembayaran yang menggunakan provisional sum, kepada kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 480/cpq100/2021-s0, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa kontraktor belum melakukan pengadaan untuk process licensor work site visits – shell sehubungan dengan masih belum disepakatinya term of payment untuk pelaksanaan process licensor’s work site visits – shell, antara kontraktor, perusahaan dan dutamas-shell. merujuk kepada minutes of 16 th sponsor meeting tanggal 30 desember 2021 kontraktor telah menyampaikan bahwa term of payment yang diusulkan oleh shell dengan meminta 45% down payment serta nilai kontrak yang bersifat lump sum merupakan hal yang sangat berat bagi kontraktor. mengingat pentingnya pelaksanaan process licensor’s work site visits – shell ini bagi keberlangsungan proyek, maka dengan mempertimbangkan permasalahan kondisi keuangan proyek serta agar pelaksanaan proyek secara keseluruhan tidak terganggu, kontraktor memohon agar perusahaan dapat melakukan pengadaan secara langsung kepada dutamas atau shell untuk pelaksanaan process licensor’s work site visits – shell. terlampir kontraktor sampaikan penawaran terakhir yang kontraktor terima dari dutamas untuk pelaksanaan process licensor’s work site visits – shell agar dapat dijadikan pertimbangan perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 480/cpq100/2021-s0, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa kontraktor belum melakukan pengadaan untuk process licensor work site visits – shell sehubungan dengan masih belum disepakatinya term of payment untuk pelaksanaan process licensor’s work site visits – shell, antara kontraktor, perusahaan dan dutamas-shell. merujuk kepada minutes of 16 th sponsor meeting tanggal 30 desember 2021 kontraktor telah menyampaikan bahwa term of payment yang diusulkan oleh shell dengan meminta 45% down payment serta nilai kontrak yang bersifat lump sum merupakan hal yang sangat berat bagi kontraktor. mengingat pentingnya pelaksanaan process licensor’s work site visits – shell ini bagi keberlangsungan proyek, maka dengan mempertimbangkan permasalahan kondisi keuangan proyek serta agar pelaksanaan proyek secara keseluruhan tidak terganggu, kontraktor memohon agar perusahaan dapat melakukan pengadaan secara langsung kepada dutamas atau shell untuk pelaksanaan process licensor’s work site visits – shell. terlampir kontraktor sampaikan penawaran terakhir yang kontraktor terima dari dutamas untuk pelaksanaan process licensor’s work site visits – shell agar dapat dijadikan pertimbangan perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00873, tanggal 29 november 2021 dan minutes of 16 th sponsor meeting tanggal 30 desember 2021, bersama ini kontraktor memohon perusahaan untuk dapat menyetujui usulan pemecahan pm- 19 senilai usd 15.181.218,32, menjadi 8 item sebagai berikut: terlampir kontraktor sampaikan detail dari usulan pemecahan pm-19 ini. apabila dibutuhkan, kontraktor bersedia untuk menyampaikan pemaparan kepada perusahaan. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00873, tanggal 29 november 2021 dan minutes of 16 th sponsor meeting tanggal 30 desember 2021, bersama ini kontraktor memohon perusahaan untuk dapat menyetujui usulan pemecahan pm- 19 senilai usd 15.181.218,32, menjadi 8 item sebagai berikut: terlampir kontraktor sampaikan detail dari usulan pemecahan pm-19 ini. apabila dibutuhkan, kontraktor bersedia untuk menyampaikan pemaparan kepada perusahaan. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada keberlakuan surat edaran satuan tugas penanganan covid-19 nomor 1 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), bersama ini kontraktor informasikan kepada perusahaan bahwa efektif pada 7 januari 2022 pemerintah republik indonesia telah menutup sementara masuknya warga negara asing (wna) baik secara langsung maupun transit di negara asing, yang pernah tinggal dan/ atau mengunjungi dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari dari negara/ wilayah afrika selatan, botswana, norwegia, perancis, angola, zambia, zimbabwe, malawi, mozambique, namibia, eswatini, lesotho, inggris, dan denmark. namun apabila wna terkait mendapatkan pertimbangan/ izin khusus secara tertulis dari kementerian/ lembaga, penutupan sementara atas masuknya wna terkait ke indonesia dapat di kecualikan. wna selaku pelaku perjalanan luar negeri wajib mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut: 1. mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah; 2. menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin covid- 19 dosis lengkap seminimalnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan sebagai persyaratan memasuki indonesia dengan ketentuan wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin covid-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki indonesia; 3. menunjukkan hasil negatif melalui tes rt-pcr di negara/wilayah asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-hac lnternasional indonesia; 4. pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang rt-pcr negeri dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 7 x 24 jam; 5. dalam hal melakukan karantina terpusat dengan pembiayaan mandiri, wajib menunjukkan bukti konfirmasi pembayaran atas pemesanan tempat akomodasi karantina dari penyedia akomodasi selama menetap di indonesia; 6. wna menjalani karantina di tempat akomodasi karantina terpusat dengan biaya ditanggung mandiri; 7. dalam hal hasil pemeriksaan ulang rt-pcr pada saat kedatangan menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri; 8. dalam hal wna tidak dapat membiayai karantina mandiri dan/atau perawatannya di rumah sakit, maka pihak sponsor, kementerian/lembaga/bumn yang memberikan pertimbangan izin masuk bagi wna tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban yang dimaksud; 9. wna dilakukan tes rt-pcr kedua dengan ketentuan pada hari ke-6 karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang melakukan karantina dengan durasi 7 x 24 jam; 10. dalam hal tes ulang rt-pcr menunjukkan hasil negatif, wna diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan; 11. dalam hal hasil tes ulang rt-pcr menunjukkan positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri. dengan mulai berlakunya perubahan hukum dalam bentuk surat edaran satuan tugas penanganan covid-19 nomor 1 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), maka hal ini akan berdampak kepada vendor service man, licensor work site visits, vendor training serta kegiatan lain pada proyek yang membutuhkan kehadiran wna. kontraktor setidaknya membutuhkan bantuan perusahaan untuk mendapatkan pertimbangan/ izin khusus secara tertulis dari kementerian/ lembaga untuk dapat melakukan pelaksanaan vendor service man, licensor work site visits, vendor training serta kegiatan lain pada proyek yang membutuhkan kehadiran wna. mengingat pandemi covid-19 yang saat ini masih berlangsung tidak pernah dipertimbangkan baik oleh kontraktor maupun perusahaan di saat proses tender proyek, maka kontraktor tidak mempertimbangkan biaya-biaya yang timbul akibat dampak dari pandemi covid-19 tersebut, seperti biaya rt-pcr dan/ atau biaya karantina dan/ atau biaya perawatan terutama yang timbul sebagai kewajiban dari keberlakukan perubahan hukum dalam bentuk surat edaran satuan tugas penanganan covid-19 nomor 1 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19). demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada keberlakuan surat edaran satuan tugas penanganan covid-19 nomor 1 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), bersama ini kontraktor informasikan kepada perusahaan bahwa efektif pada 7 januari 2022 pemerintah republik indonesia telah menutup sementara masuknya warga negara asing (wna) baik secara langsung maupun transit di negara asing, yang pernah tinggal dan/ atau mengunjungi dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari dari negara/ wilayah afrika selatan, botswana, norwegia, perancis, angola, zambia, zimbabwe, malawi, mozambique, namibia, eswatini, lesotho, inggris, dan denmark. namun apabila wna terkait mendapatkan pertimbangan/ izin khusus secara tertulis dari kementerian/ lembaga, penutupan sementara atas masuknya wna terkait ke indonesia dapat di kecualikan. wna selaku pelaku perjalanan luar negeri wajib mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut: 1. mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah; 2. menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin covid- 19 dosis lengkap seminimalnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan sebagai persyaratan memasuki indonesia dengan ketentuan wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin covid-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki indonesia; 3. menunjukkan hasil negatif melalui tes rt-pcr di negara/wilayah asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-hac lnternasional indonesia; 4. pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang rt-pcr negeri dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 7 x 24 jam; 5. dalam hal melakukan karantina terpusat dengan pembiayaan mandiri, wajib menunjukkan bukti konfirmasi pembayaran atas pemesanan tempat akomodasi karantina dari penyedia akomodasi selama menetap di indonesia; 6. wna menjalani karantina di tempat akomodasi karantina terpusat dengan biaya ditanggung mandiri; 7. dalam hal hasil pemeriksaan ulang rt-pcr pada saat kedatangan menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri; 8. dalam hal wna tidak dapat membiayai karantina mandiri dan/atau perawatannya di rumah sakit, maka pihak sponsor, kementerian/lembaga/bumn yang memberikan pertimbangan izin masuk bagi wna tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban yang dimaksud; 9. wna dilakukan tes rt-pcr kedua dengan ketentuan pada hari ke-6 karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang melakukan karantina dengan durasi 7 x 24 jam; 10. dalam hal tes ulang rt-pcr menunjukkan hasil negatif, wna diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan; 11. dalam hal hasil tes ulang rt-pcr menunjukkan positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri. dengan mulai berlakunya perubahan hukum dalam bentuk surat edaran satuan tugas penanganan covid-19 nomor 1 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), maka hal ini akan berdampak kepada vendor service man, licensor work site visits, vendor training serta kegiatan lain pada proyek yang membutuhkan kehadiran wna. kontraktor setidaknya membutuhkan bantuan perusahaan untuk mendapatkan pertimbangan/ izin khusus secara tertulis dari kementerian/ lembaga untuk dapat melakukan pelaksanaan vendor service man, licensor work site visits, vendor training serta kegiatan lain pada proyek yang membutuhkan kehadiran wna. mengingat pandemi covid-19 yang saat ini masih berlangsung tidak pernah dipertimbangkan baik oleh kontraktor maupun perusahaan di saat proses tender proyek, maka kontraktor tidak mempertimbangkan biaya-biaya yang timbul akibat dampak dari pandemi covid-19 tersebut, seperti biaya rt-pcr dan/ atau biaya karantina dan/ atau biaya perawatan terutama yang timbul sebagai kewajiban dari keberlakukan perubahan hukum dalam bentuk surat edaran satuan tugas penanganan covid-19 nomor 1 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19). demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada work order no. jtb-cp000-b0-zzz-900-00007, tanggal 18 mei 2020, dimana perusahaan meminta dilakukannya percepatan fabrikasi sau dari 16 bulan ke 14,5 bulan, dan dari 14,5 bulan menjadi 12 bulan. serta surat dari pt enviromate technology international (“eti”) selaku vendor dari sau, sebagai berikut: 1. surat no. 110-eti-rjj-jtb-sau-xii-2021, tanggal 30 desember 2021, perihal acceleration cost; dan 2. surat no. 112-eti-rjj-jtb-sau-i-2022, tanggal 7 januari 2022, perihal reply-re. acceleration cost, kontraktor bersama ini menginformasikan kepada perusahaan bahwa eti meminta agar biaya percepatan fabrikasi sau dapat dibayarkan kepada eti karena menurut pertimbangan eti percepatan fabrikasi telah dimulai sebelum timbulnya pandemi covid-19. namun, pandemic covid-19 yang datang kemudian merupakan hal yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya dan telah mengakibatkan percepatan fabrikasi sau telah dimulai tersebut menjadi terkendala dan akhirnya mengakibatkan tidak tercapainya target delivery. mengingat percepatan fabrikasi sau adalah work order no. jtb-cp000-b0-zzz-900-00007, tanggal 18 mei 2020, kontraktor memohon masukan dari perusahaan terkait permohonan pembayaran acceleration cost kepada eti. terlampir kontraktor sampaikan surat dari eti no. 110-eti-rjj-jtb-sau-xii-2021, tanggal 30 desember 2021, perihal acceleration cost dan surat no. 112-eti-rjj-jtb-sau-i-2022, tanggal 7 januari 2022, perihal reply-re. acceleration cost no. 445/cpq100/2020-s0, tanggal 28 desember 2020, untuk dapat menjadi pertimbangan perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada work order no. jtb-cp000-b0-zzz-900-00007, tanggal 18 mei 2020, dimana perusahaan meminta dilakukannya percepatan fabrikasi sau dari 16 bulan ke 14,5 bulan, dan dari 14,5 bulan menjadi 12 bulan. serta surat dari pt enviromate technology international (“eti”) selaku vendor dari sau, sebagai berikut: 1. surat no. 110-eti-rjj-jtb-sau-xii-2021, tanggal 30 desember 2021, perihal acceleration cost; dan 2. surat no. 112-eti-rjj-jtb-sau-i-2022, tanggal 7 januari 2022, perihal reply-re. acceleration cost, kontraktor bersama ini menginformasikan kepada perusahaan bahwa eti meminta agar biaya percepatan fabrikasi sau dapat dibayarkan kepada eti karena menurut pertimbangan eti percepatan fabrikasi telah dimulai sebelum timbulnya pandemi covid-19. namun, pandemic covid-19 yang datang kemudian merupakan hal yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya dan telah mengakibatkan percepatan fabrikasi sau telah dimulai tersebut menjadi terkendala dan akhirnya mengakibatkan tidak tercapainya target delivery. mengingat percepatan fabrikasi sau adalah work order no. jtb-cp000-b0-zzz-900-00007, tanggal 18 mei 2020, kontraktor memohon masukan dari perusahaan terkait permohonan pembayaran acceleration cost kepada eti. terlampir kontraktor sampaikan surat dari eti no. 110-eti-rjj-jtb-sau-xii-2021, tanggal 30 desember 2021, perihal acceleration cost dan surat no. 112-eti-rjj-jtb-sau-i-2022, tanggal 7 januari 2022, perihal reply-re. acceleration cost no. 445/cpq100/2020-s0, tanggal 28 desember 2020, untuk dapat menjadi pertimbangan perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 533/cpq100/2021-s0 tanggal 24 desember 2021 mengenai tanggapan atas permintaan penawaran vendor untuk perubahaan dan/atau penambahan peralatan laboratorium, dan berita acara negosiasi harga tanggal 5 januari 2022 terkait penawaran perubahan laboratory equipment & penambahan panel distribution box untuk laboratorium di lapangan gas unitisasi jambaran tiung biru (jtb), kontraktor bersama ini menyampaikan revisi penawaran vendor untuk perubahaan dan/atau penambahan peralatan laboratorium sebagaimana terlampir. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 533/cpq100/2021-s0 tanggal 24 desember 2021 mengenai tanggapan atas permintaan penawaran vendor untuk perubahaan dan/atau penambahan peralatan laboratorium, dan berita acara negosiasi harga tanggal 5 januari 2022 terkait penawaran perubahan laboratory equipment & penambahan panel distribution box untuk laboratorium di lapangan gas unitisasi jambaran tiung biru (jtb), kontraktor bersama ini menyampaikan revisi penawaran vendor untuk perubahaan dan/atau penambahan peralatan laboratorium sebagaimana terlampir. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat no. 011/01-22/pepc/santi tanggal 7 januari 2022 (terlampir) dan sesuai dengan surat edaran menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor:.m/11/hk.04/ix/2021 tentang pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dalam masa penanganan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) (terlampir), bersama ini kontraktor informasikan bahwa akibat dari penerapan surat edaran tersebut proses untuk mendapatkan izin bagi tenaga kerja asing (tka) yang akan terlibat pada proyek, terutama untuk kegiatan terkait vendor service man (vsm) akan membutuhkan waktu yang lebih lama dari sebelumnya. sebagai contoh yang secara factual terjadi saat ini dan yang dapat kontraktor sampaikan, untuk mendapatkan surat rekomendasi bagi tka dari kementerian koordinator kematiriman dan investasi saat ini membutuhkan waktu kurang lebih 21 hari kerja, untuk memproses rencana penggunaan tenaga kerja asing (rptka) membutuhkan waktu kurang lebih 8 hari kerja, untuk notifikasi membutuhkan waktu kurang lebih 8 hari kerja dan untuk pengurusan e-visa membutuhkan waktu kurang lebih 4 hari kerja. total dibutuhkan kurang lebih 41 hari kerja atau sekitar 55 hari kalender untuk mendapatkan ijin kerja bagi tka. mengingat kondisi pandemi covid-19 yang belum berakhir sampai saat ini, terdapat kemungkinan tka yang dibutuhkan untuk pelaksanaan vsm akan memerlukan rentang waktu yang lebih lama lagi. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. |  |  | merujuk kepada surat no. 011/01-22/pepc/santi tanggal 7 januari 2022 (terlampir) dan sesuai dengan surat edaran menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor:.m/11/hk.04/ix/2021 tentang pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dalam masa penanganan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) (terlampir), bersama ini kontraktor informasikan bahwa akibat dari penerapan surat edaran tersebut proses untuk mendapatkan izin bagi tenaga kerja asing (tka) yang akan terlibat pada proyek, terutama untuk kegiatan terkait vendor service man (vsm) akan membutuhkan waktu yang lebih lama dari sebelumnya. sebagai contoh yang secara factual terjadi saat ini dan yang dapat kontraktor sampaikan, untuk mendapatkan surat rekomendasi bagi tka dari kementerian koordinator kematiriman dan investasi saat ini membutuhkan waktu kurang lebih 21 hari kerja, untuk memproses rencana penggunaan tenaga kerja asing (rptka) membutuhkan waktu kurang lebih 8 hari kerja, untuk notifikasi membutuhkan waktu kurang lebih 8 hari kerja dan untuk pengurusan e-visa membutuhkan waktu kurang lebih 4 hari kerja. total dibutuhkan kurang lebih 41 hari kerja atau sekitar 55 hari kalender untuk mendapatkan ijin kerja bagi tka. mengingat kondisi pandemi covid-19 yang belum berakhir sampai saat ini, terdapat kemungkinan tka yang dibutuhkan untuk pelaksanaan vsm akan memerlukan rentang waktu yang lebih lama lagi. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
merujuk kepada pertemuan antara perusahaan, kontraktor, dan wakil menteri esdm pada tanggal 17 januari 2022, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa pada pertemuan tersebut rencana gas in pada proyek telah didiskusikan dan disepakati untuk terjadi pada tanggal 30 mei 2022, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: 1. relaksasi obligo ratio 2. bridging loan usd 32 juta diterima di januari 2022 untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam rangka mendukung tercapainya rencana gas in pada tanggal 30 mei 2022, kontraktor mengharapkan kerjasama dan bantuan perusahaan termasuk namun tidak terbatas kepada pengurusan perijinan tenaga kerja asing yang akan terlibat di dalam pelaksanaan vendor service man ataupun licensor assistant. sebagai informasi, terlampir kontraktor sampaikan forecast schedule untuk mencapai rencana gas in pada tanggal 30 mei 2022. apabila perusahaan membutuhkan penjelasan dan pemaparan lebih lanjut dari kontraktor atas forecast schedule terlampir, kontraktor bersedia untuk menyediakan waktu yang diperlukan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. |  |  | merujuk kepada pertemuan antara perusahaan, kontraktor, dan wakil menteri esdm pada tanggal 17 januari 2022, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa pada pertemuan tersebut rencana gas in pada proyek telah didiskusikan dan disepakati untuk terjadi pada tanggal 30 mei 2022, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: 1. relaksasi obligo ratio 2. bridging loan usd 32 juta diterima di januari 2022 untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam rangka mendukung tercapainya rencana gas in pada tanggal 30 mei 2022, kontraktor mengharapkan kerjasama dan bantuan perusahaan termasuk namun tidak terbatas kepada pengurusan perijinan tenaga kerja asing yang akan terlibat di dalam pelaksanaan vendor service man ataupun licensor assistant. sebagai informasi, terlampir kontraktor sampaikan forecast schedule untuk mencapai rencana gas in pada tanggal 30 mei 2022. apabila perusahaan membutuhkan penjelasan dan pemaparan lebih lanjut dari kontraktor atas forecast schedule terlampir, kontraktor bersedia untuk menyediakan waktu yang diperlukan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
merujuk kepada timesheet licensor-uop untuk instrumentation advisor, bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa proses inspection/supervisi instalasi instrumentation di unit agru/selexol yang dijalankan secara remote yang merupakan plan b sebagaimana dimaksud oleh perusahaan melalui surat perusahaan no. 203/cpq100/2021-s0, tanggal 7 juni 2021. namun, pelaksanaan supervisi melalui remote berjalan kurang efektif, sehingga progress berjalan lambat yang mengakibatkan mandays kontrak berkurang cepat. melalui surat ini kontraktor meminta persetujuan perusahaan untuk melakukan mobilisasi personnel licensor-uop sebagai berikut: 1. hassan qaalib, uop chief process advisor, no passport : 207618105, negara : denmark uop chief process advisor akan melakukan inspeksi/supervisi secara langsung di lapangan untuk pekerjaan instrumentation verification dan process verification. mobilisasi ke lapangan akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah untuk mencegah penularan covid-19, sesuai dengan surat kontraktor sebelumnya no. jtb-l-rj-pj-00895 tertanggal 7 januari 2022. instrument verification tetap melibatkan personnel uop instrument advisor secara remote, sehingga timesheet kedua personnel tetap terhitung.. kontraktor mohon bantuan perusahaan untuk dapat membantu dalam proses perijinan yang diperlukan terutama yang terkait dengan protokol covid-19 yang diterapkan pemerintah, agar pelaksanaan aktivitas dimaksud dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada timesheet licensor-uop untuk instrumentation advisor, bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa proses inspection/supervisi instalasi instrumentation di unit agru/selexol yang dijalankan secara remote yang merupakan plan b sebagaimana dimaksud oleh perusahaan melalui surat perusahaan no. 203/cpq100/2021-s0, tanggal 7 juni 2021. namun, pelaksanaan supervisi melalui remote berjalan kurang efektif, sehingga progress berjalan lambat yang mengakibatkan mandays kontrak berkurang cepat. melalui surat ini kontraktor meminta persetujuan perusahaan untuk melakukan mobilisasi personnel licensor-uop sebagai berikut: 1. hassan qaalib, uop chief process advisor, no passport : 207618105, negara : denmark uop chief process advisor akan melakukan inspeksi/supervisi secara langsung di lapangan untuk pekerjaan instrumentation verification dan process verification. mobilisasi ke lapangan akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah untuk mencegah penularan covid-19, sesuai dengan surat kontraktor sebelumnya no. jtb-l-rj-pj-00895 tertanggal 7 januari 2022. instrument verification tetap melibatkan personnel uop instrument advisor secara remote, sehingga timesheet kedua personnel tetap terhitung.. kontraktor mohon bantuan perusahaan untuk dapat membantu dalam proses perijinan yang diperlukan terutama yang terkait dengan protokol covid-19 yang diterapkan pemerintah, agar pelaksanaan aktivitas dimaksud dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 540/cpq100/2021-s0 tanggal 31 desember 2021, perihal work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00036 - reimbursement of import duties and taxes for various piping material and valves, bersama ini kontraktor sampaikan work order no. jtb-cp0000-b0-zzz- 900-00036 yang telah ditandatangani kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 540/cpq100/2021-s0 tanggal 31 desember 2021, perihal work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00036 - reimbursement of import duties and taxes for various piping material and valves, bersama ini kontraktor sampaikan work order no. jtb-cp0000-b0-zzz- 900-00036 yang telah ditandatangani kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
sehubungan dengan keperluan pekerjaan supervisi aktivitas sat dan pre-commissioning yang direncanakan untuk dilakukan pada awal bulan februari 2022, bersama ini kontraktor menginformasikan ke perusahaan rencana kedatangan vsm (vendor service man) sebagai berikut: no. vendor schedule (tentative) candidate no. passport negara 1. sundyne 01-feb-2022 abed alhaleem ahmed a. abdel latif t443991 abu dhabi kontraktor memohon bantuan perusahaan untuk dapat membuat surat pernyataan persetujuan dan menginformasikan rencana mobilisasi personil sundyne, abed alhaleem ahmed a. abdel latif kepada pejabat pemerintah terkait agar dapat diberikan ijin masuk ke indonesia (ijin visa) dan bekerja di lokasi proyek. atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan keperluan pekerjaan supervisi aktivitas sat dan pre-commissioning yang direncanakan untuk dilakukan pada awal bulan februari 2022, bersama ini kontraktor menginformasikan ke perusahaan rencana kedatangan vsm (vendor service man) sebagai berikut: no. vendor schedule (tentative) candidate no. passport negara 1. sundyne 01-feb-2022 abed alhaleem ahmed a. abdel latif t443991 abu dhabi kontraktor memohon bantuan perusahaan untuk dapat membuat surat pernyataan persetujuan dan menginformasikan rencana mobilisasi personil sundyne, abed alhaleem ahmed a. abdel latif kepada pejabat pemerintah terkait agar dapat diberikan ijin masuk ke indonesia (ijin visa) dan bekerja di lokasi proyek. atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
merujuk pada surat perusahaan no.037/cpq100/2022-s0, tanggal 24 januari 2022, bersama ini kontraktor menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. kondisi kontrak sebelum contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00001: semenjak proses tender atas proyek dilakukan dan sebelum contract change order no. jtb-cp000-b- cor-900-00001 (“cco-001”) disepakati oleh perusahaan dan kontraktor pada tanggal 12 april 2019, tingkat komponen dalam negeri (“tkdn”) sekurang-kurangnya 40,3% dari harga kontrak ditambah dengan provisional sums telah diatur pada pasal 5.3 kontrak, dan hal tersebut sesuai dengan kondisi proyek saat disampaikan oleh perusahaan di proses tender. nilai tkdn tersebut adalah untuk pelaksanaan proyek yang sesuai dengan dokumen tender dan tanpa adanya dan/ atau tanpa dipengaruhi oleh kondisi hydrate. namun, setelah kontraktor melakukan hydrate study yang merupakan ruang lingkup yang terdapat pada surat perintah pelaksanaan pekerjaan mendahului perjanjian (“sp3mp”), ditemukan kondisi hydrate pada proyek yang berakibat kepada perlunya dilakukan perubahan terhadap process design pada proyek. melalui change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00001 (“ci-001”), perusahaan memerintahkan kontraktor untuk melakukan perubahan process design pada proyek. hal tersebut mengakibatkan skema proyek menjadi berubah dan tidak lagi sesuai dengan apa yang disampaikan kepada kontraktor saat proses tender. 2. kondisi kontrak setelah cco-001: setelah cco-001 yang mengakomodir perubahan process design pada proyek akibat kondisi hydate, hal tersebut berdampak kepada perubahan material dan equipment yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. diskusi-diskusi antara perusahaan dan kontraktor terkait hal ini kemudian terjadi dan pada akhirnya perusahaan dan kontraktor menyepakati untuk mengubah ketentuan pasal 5.3 kontrak dari batasan tkdn sekurang-kurangnya 40,3% dari harga kontrak ditambah dengan provisional sums, menjadi sekurang—kurangnya 36.50% dari harga kontrak ditambah provisional sums atau komitmen setelah verifikasi konsultan pihak ketiga, yang mana yang lebih besar. hal ini tertulis jelas di perubahan no. 1, yang mulai berlaku pada tanggal 9 mei 2019. mengacu kepada mom perihal pembahasan konsep perubahan no. 1 kontrak no. 4650000076, tanggal 23 november 2021, kontraktor telah menyampaikan bahwa target tkdn sebesar 40,03% tidak akan tercapai, dan pada saat pembahasan di tanggal 23 november 2021 tersebut, pejabat kontraktor yang berwenang mengambil keputusan terkait tkdn ini, tidak hadir. berdasarkan kesimpulan pada mom perihal pembahasan konsep perubahan no. 1 kontrak no. 4650000076, tanggal 23 november 2021, perusahaan adalah pihak yang akan tetap memuat batasan tkdn sekurang-kurangnya 40,3% dari harga kontrak ditambah dengan provisional sums. oleh karena hal tersebut kontraktor tetap pada posisi bahwa nilai tkdn 36,50% sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam ketentuan perubahan no. 1 kontrak no. 4650000076. berdasarkan hal-hal yang telah kontraktor sampaikan diatas maka kontraktor berkeberatan apabila proyek menggunakan nilai tkdn sekurang-kurangnya 40,03% dari harga kontrak ditambah dengan provisional sums. pada kesempatan ini kontraktor memohon kepada perusahaan untuk dapat menyampaikan hasil verifikasi konsultan pihak ketiga pada kesempatan pertama yang sejak 9 mei 2019 sampai surat ini disampaikan, kontraktor masih menunggu hasil verifikasi konsultan pihak ketiga yang telah terikat kontrak dengan perusahaan. hal ini agar hasil verifikasi tersebut dapat dijadikan sebagai acuan baik oleh perusahaan maupun kontraktor dalam mempertimbangkan nilai tkdn yang dapat diterapkan pada proyek secara realistis. kontraktor berharap dokumen tersebut juga dapat digunakan oleh perusahaan dan kontraktor untuk meyakinkan skk migas bahwa kondisi proyek saat disampaikan pada proses tender dengan nilai tkdn sekurang-kurangnya 40,03% dari harga kontrak ditambah dengan provisional sums sudah sangat berbeda dengan kondisi proyek saat ini dimana hal tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh faktor hydrate pada proyek. merujuk kepada point a yang terdapat di surat perusahaan no.037/cpq100/2022-s0, tanggal 24 januari 2022, kontraktor siap untuk melakukan diskusi dengan skk migas dalam rangka peninjauan kembali komitmen pencapaian tkdn pada proyek, dan kontraktor akan sangat berterima kasih apabila perusahaan setuju untuk tidak mencantumkan komitmen tkdn sebesar 40,03% di dalam perubahan no. 2 atas kontrak. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. |  |  | merujuk pada surat perusahaan no.037/cpq100/2022-s0, tanggal 24 januari 2022, bersama ini kontraktor menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. kondisi kontrak sebelum contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00001: semenjak proses tender atas proyek dilakukan dan sebelum contract change order no. jtb-cp000-b- cor-900-00001 (“cco-001”) disepakati oleh perusahaan dan kontraktor pada tanggal 12 april 2019, tingkat komponen dalam negeri (“tkdn”) sekurang-kurangnya 40,3% dari harga kontrak ditambah dengan provisional sums telah diatur pada pasal 5.3 kontrak, dan hal tersebut sesuai dengan kondisi proyek saat disampaikan oleh perusahaan di proses tender. nilai tkdn tersebut adalah untuk pelaksanaan proyek yang sesuai dengan dokumen tender dan tanpa adanya dan/ atau tanpa dipengaruhi oleh kondisi hydrate. namun, setelah kontraktor melakukan hydrate study yang merupakan ruang lingkup yang terdapat pada surat perintah pelaksanaan pekerjaan mendahului perjanjian (“sp3mp”), ditemukan kondisi hydrate pada proyek yang berakibat kepada perlunya dilakukan perubahan terhadap process design pada proyek. melalui change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00001 (“ci-001”), perusahaan memerintahkan kontraktor untuk melakukan perubahan process design pada proyek. hal tersebut mengakibatkan skema proyek menjadi berubah dan tidak lagi sesuai dengan apa yang disampaikan kepada kontraktor saat proses tender. 2. kondisi kontrak setelah cco-001: setelah cco-001 yang mengakomodir perubahan process design pada proyek akibat kondisi hydate, hal tersebut berdampak kepada perubahan material dan equipment yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. diskusi-diskusi antara perusahaan dan kontraktor terkait hal ini kemudian terjadi dan pada akhirnya perusahaan dan kontraktor menyepakati untuk mengubah ketentuan pasal 5.3 kontrak dari batasan tkdn sekurang-kurangnya 40,3% dari harga kontrak ditambah dengan provisional sums, menjadi sekurang—kurangnya 36.50% dari harga kontrak ditambah provisional sums atau komitmen setelah verifikasi konsultan pihak ketiga, yang mana yang lebih besar. hal ini tertulis jelas di perubahan no. 1, yang mulai berlaku pada tanggal 9 mei 2019. mengacu kepada mom perihal pembahasan konsep perubahan no. 1 kontrak no. 4650000076, tanggal 23 november 2021, kontraktor telah menyampaikan bahwa target tkdn sebesar 40,03% tidak akan tercapai, dan pada saat pembahasan di tanggal 23 november 2021 tersebut, pejabat kontraktor yang berwenang mengambil keputusan terkait tkdn ini, tidak hadir. berdasarkan kesimpulan pada mom perihal pembahasan konsep perubahan no. 1 kontrak no. 4650000076, tanggal 23 november 2021, perusahaan adalah pihak yang akan tetap memuat batasan tkdn sekurang-kurangnya 40,3% dari harga kontrak ditambah dengan provisional sums. oleh karena hal tersebut kontraktor tetap pada posisi bahwa nilai tkdn 36,50% sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam ketentuan perubahan no. 1 kontrak no. 4650000076. berdasarkan hal-hal yang telah kontraktor sampaikan diatas maka kontraktor berkeberatan apabila proyek menggunakan nilai tkdn sekurang-kurangnya 40,03% dari harga kontrak ditambah dengan provisional sums. pada kesempatan ini kontraktor memohon kepada perusahaan untuk dapat menyampaikan hasil verifikasi konsultan pihak ketiga pada kesempatan pertama yang sejak 9 mei 2019 sampai surat ini disampaikan, kontraktor masih menunggu hasil verifikasi konsultan pihak ketiga yang telah terikat kontrak dengan perusahaan. hal ini agar hasil verifikasi tersebut dapat dijadikan sebagai acuan baik oleh perusahaan maupun kontraktor dalam mempertimbangkan nilai tkdn yang dapat diterapkan pada proyek secara realistis. kontraktor berharap dokumen tersebut juga dapat digunakan oleh perusahaan dan kontraktor untuk meyakinkan skk migas bahwa kondisi proyek saat disampaikan pada proses tender dengan nilai tkdn sekurang-kurangnya 40,03% dari harga kontrak ditambah dengan provisional sums sudah sangat berbeda dengan kondisi proyek saat ini dimana hal tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh faktor hydrate pada proyek. merujuk kepada point a yang terdapat di surat perusahaan no.037/cpq100/2022-s0, tanggal 24 januari 2022, kontraktor siap untuk melakukan diskusi dengan skk migas dalam rangka peninjauan kembali komitmen pencapaian tkdn pada proyek, dan kontraktor akan sangat berterima kasih apabila perusahaan setuju untuk tidak mencantumkan komitmen tkdn sebesar 40,03% di dalam perubahan no. 2 atas kontrak. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
sehubungan dengan surat perusahaan no. 038/cpq100/2022-s0 perihal tanggapan atas kedatangan vendor service man (“vsm”) sundyne tanggal 27 januari 2022, bersama ini kontraktor sampaikan kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan skk migas sebagaimana terlampir. kontraktor harap agar dapat diberikan ijin masuk ke indonesia (ijin visa) dan bekerja di lokasi proyek. atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan surat perusahaan no. 038/cpq100/2022-s0 perihal tanggapan atas kedatangan vendor service man (“vsm”) sundyne tanggal 27 januari 2022, bersama ini kontraktor sampaikan kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan skk migas sebagaimana terlampir. kontraktor harap agar dapat diberikan ijin masuk ke indonesia (ijin visa) dan bekerja di lokasi proyek. atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 046/cpq100/2022-s0, bersama ini kontraktor sampaikah hal-hal sebagai berikut: 1. kontraktor saat ini sedang memproses finalisasi change proposal terkait penambahan indirect cost kontraktor atas extension of time tahap-2 (gas in 16 november 2021, gas on stream 30 november 2021 dan acceptance 26 maret 2022), dan change proposal terkait biaya penambahan additional man power pada periode maret 2021 - juli 2021, dimana kedua change proposal tersebut direncanakan untuk dapat disampaikan pada minggu ini; 2. terkait dengan change proposal atas change inquiry negatif yang saat ini telah diterima oleh kontraktor secara resmi melalui transmittal dari perusahaan, saat ini kontraktor masih dalam proses penghitungan dan akan menyampaikannya kepada perusahaan segera setelah kontraktor menyelesaikan penghitungan tersebut; 3. mengenai tindak lanjut rencana penggunaan hak perusahaan untuk melakukan pembayaran atas tagihan kontraktor langsung ke rekening vendor dan sub- kontraktor, bersama ini dapat kontraktor sampaikan bahwa saat ini kontraktor masih berupaya untuk melakukan peminjaman dari pt pupuk indonesia yang merupakan holding company salah satu anggota kontraktor. skema penggunaan hak perusahaan untuk melakukan pembayaran atas tagihan kontraktor langsung ke rekening vendor dan sub-kontraktor akan dijadikan alternatif terakhir jika peminjaman dari pt pupuk indonesia tidak berhasil dan penjualan atas aset pt rekayasa industri belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembayaran overdue atas tagihan pihak ke-3 yg telah jatuh tempo. untuk sementara membantu kondisi keuangan proyek, kontraktor memohon agar perusahaan segera menerbitkan contract change order form atas item pekerjaan tambah yang sudah disepakati antara perusahaan dan kontraktor agar obligo ratio dari bank mandiri dapat dibuka kembali; 4. mengenai daftar status untuk masing-masing perubahan lingkup kerja (“plk”) pada proyek akan kontraktor sampaikan pada hari rabu, 9 februari 2022 (tentatif); 5. terkait dengan usulan agar perusahaan melakukan hubungan hukum secara langsung dengan shell untuk jasa licensor service man, kontraktor berencana untuk mengundang perusahaan dan shell selaku licensor pada proyek untuk melakukan negosiasi pada hari rabu, 9 februari 2022 (tentatif); 6. kontraktor merencakan untuk mengundang perusahaan dan eti selaku vendor paket sau pada hari kamis, 10 februari 2022 (tentatif) untuk mendiskusikan klaim biaya percepatan fabrikasi sau. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 046/cpq100/2022-s0, bersama ini kontraktor sampaikah hal-hal sebagai berikut: 1. kontraktor saat ini sedang memproses finalisasi change proposal terkait penambahan indirect cost kontraktor atas extension of time tahap-2 (gas in 16 november 2021, gas on stream 30 november 2021 dan acceptance 26 maret 2022), dan change proposal terkait biaya penambahan additional man power pada periode maret 2021 - juli 2021, dimana kedua change proposal tersebut direncanakan untuk dapat disampaikan pada minggu ini; 2. terkait dengan change proposal atas change inquiry negatif yang saat ini telah diterima oleh kontraktor secara resmi melalui transmittal dari perusahaan, saat ini kontraktor masih dalam proses penghitungan dan akan menyampaikannya kepada perusahaan segera setelah kontraktor menyelesaikan penghitungan tersebut; 3. mengenai tindak lanjut rencana penggunaan hak perusahaan untuk melakukan pembayaran atas tagihan kontraktor langsung ke rekening vendor dan sub- kontraktor, bersama ini dapat kontraktor sampaikan bahwa saat ini kontraktor masih berupaya untuk melakukan peminjaman dari pt pupuk indonesia yang merupakan holding company salah satu anggota kontraktor. skema penggunaan hak perusahaan untuk melakukan pembayaran atas tagihan kontraktor langsung ke rekening vendor dan sub-kontraktor akan dijadikan alternatif terakhir jika peminjaman dari pt pupuk indonesia tidak berhasil dan penjualan atas aset pt rekayasa industri belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembayaran overdue atas tagihan pihak ke-3 yg telah jatuh tempo. untuk sementara membantu kondisi keuangan proyek, kontraktor memohon agar perusahaan segera menerbitkan contract change order form atas item pekerjaan tambah yang sudah disepakati antara perusahaan dan kontraktor agar obligo ratio dari bank mandiri dapat dibuka kembali; 4. mengenai daftar status untuk masing-masing perubahan lingkup kerja (“plk”) pada proyek akan kontraktor sampaikan pada hari rabu, 9 februari 2022 (tentatif); 5. terkait dengan usulan agar perusahaan melakukan hubungan hukum secara langsung dengan shell untuk jasa licensor service man, kontraktor berencana untuk mengundang perusahaan dan shell selaku licensor pada proyek untuk melakukan negosiasi pada hari rabu, 9 februari 2022 (tentatif); 6. kontraktor merencakan untuk mengundang perusahaan dan eti selaku vendor paket sau pada hari kamis, 10 februari 2022 (tentatif) untuk mendiskusikan klaim biaya percepatan fabrikasi sau. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan keperluan pekerjaan supervisi aktivitas h2s compressor yang direncanakan untuk dilakukan pada pertengahan bulan februari 2022, bersama ini kontraktor menginformasikan ke perusahaan rencana kedatangan vsm (vendor service man) sebagai berikut: no. vendor schedule (tentative) candidate no. passport negara 1. sundyne 15-feb-2022 adriano arcidiacono yb5851272 italia kontraktor memohon bantuan perusahaan untuk dapat membuat surat pernyataan persetujuan dan menginformasikan rencana mobilisasi personil sundyne, adriano arcidiacono kepada pejabat pemerintah terkait agar dapat diberikan ijin masuk ke indonesia (ijin visa) dan bekerja di lokasi proyek. atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan keperluan pekerjaan supervisi aktivitas h2s compressor yang direncanakan untuk dilakukan pada pertengahan bulan februari 2022, bersama ini kontraktor menginformasikan ke perusahaan rencana kedatangan vsm (vendor service man) sebagai berikut: no. vendor schedule (tentative) candidate no. passport negara 1. sundyne 15-feb-2022 adriano arcidiacono yb5851272 italia kontraktor memohon bantuan perusahaan untuk dapat membuat surat pernyataan persetujuan dan menginformasikan rencana mobilisasi personil sundyne, adriano arcidiacono kepada pejabat pemerintah terkait agar dapat diberikan ijin masuk ke indonesia (ijin visa) dan bekerja di lokasi proyek. atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan mulai tersedianya local area network (“lan”) it system di infrastruktur area jtb yang telah dibangun kontraktor, terutama koneksi antara level-4 (it lan) ini dengan manufacturing operation management system (“moms”) server di level-3, selanjutnya kontraktor menunggu kesiapan tersedianya koneksi internet/vpn ataupun leased line yang secara ruang lingkup akan disediakan oleh perusahaan agar bisa terhubung dengan sap perusahaan di jakarta, jika memang hal ini masih diperlukan untuk dilaksanakan dalam masa project epc jtb tersebut. kontraktor dalam hal ini menyampaikan notice dan memahami hal ini tidak menjadi hold-point bagi penyerahan/penyelesaian moms maupun it lan infrastructure tersebut, karena jika sampai dengan durasi waktu sat moms yang direncanakan bersamaan pada masa pre-commissioing epc project jtb hingga feb 2022 nanti, kesiapan interface dari sisi perusahaan juga masih belum tersedia (yaitu koneksi internet/vpn ataupun leased line antara site jtb tersebut dengan it-lan perusahaan, termasuk juga kesiapan akses sap itu sendiri di sisi perusahaan di jakarta, maka kontraktor tentu tidak dapat melanjutkan partisipasinya dalam interface dengan sap tersebut dan memahami perusahaan masih akan melakukan perihal ini nanti setelah fase epc, atau sedang menjalankan hak waive-nya, selanjutnya jika perihal ini nantinya masih diperlukan atau baru ingin dilanjutkan di kemudian hari, maka kontraktor akan membutuhkan penyesuaian tambahan sumberdaya, waktu dan biaya yang akan disampaikan kemudian. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan mulai tersedianya local area network (“lan”) it system di infrastruktur area jtb yang telah dibangun kontraktor, terutama koneksi antara level-4 (it lan) ini dengan manufacturing operation management system (“moms”) server di level-3, selanjutnya kontraktor menunggu kesiapan tersedianya koneksi internet/vpn ataupun leased line yang secara ruang lingkup akan disediakan oleh perusahaan agar bisa terhubung dengan sap perusahaan di jakarta, jika memang hal ini masih diperlukan untuk dilaksanakan dalam masa project epc jtb tersebut. kontraktor dalam hal ini menyampaikan notice dan memahami hal ini tidak menjadi hold-point bagi penyerahan/penyelesaian moms maupun it lan infrastructure tersebut, karena jika sampai dengan durasi waktu sat moms yang direncanakan bersamaan pada masa pre-commissioing epc project jtb hingga feb 2022 nanti, kesiapan interface dari sisi perusahaan juga masih belum tersedia (yaitu koneksi internet/vpn ataupun leased line antara site jtb tersebut dengan it-lan perusahaan, termasuk juga kesiapan akses sap itu sendiri di sisi perusahaan di jakarta, maka kontraktor tentu tidak dapat melanjutkan partisipasinya dalam interface dengan sap tersebut dan memahami perusahaan masih akan melakukan perihal ini nanti setelah fase epc, atau sedang menjalankan hak waive-nya, selanjutnya jika perihal ini nantinya masih diperlukan atau baru ingin dilanjutkan di kemudian hari, maka kontraktor akan membutuhkan penyesuaian tambahan sumberdaya, waktu dan biaya yang akan disampaikan kemudian. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk pada surat perusahaan no.013/cpq100/2022-s0 tanggal 12 januari 2022 perihal pembayaran atas tagihan kontraktor untuk periode desember 2021, kontraktor memohon bahwa perusahaan dapat membayarkan tagihan untuk seluruh outstanding invoice kontraktor yang telah jatuh tempo dan untuk pembayaran atas tagihan tersebut. kontraktor meminta kepada perusahaan agar dapat dibayarkan melalui rekening bni dengan rincian sebagai berikut: nama rekening : pt rekayasa industri nomor rekening (usd) : 0469830744 nama bank : bank bni mengingat pentingnya pembayaran tersebut untuk keberlangsungan proyek agar tidak terhenti diminggu depan maka untuk sementara waktu pembayaran tagihan kontraktor akan menggunakan rekening sebagaimana kontraktor sampaikan pada surat ini. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. |  |  | merujuk pada surat perusahaan no.013/cpq100/2022-s0 tanggal 12 januari 2022 perihal pembayaran atas tagihan kontraktor untuk periode desember 2021, kontraktor memohon bahwa perusahaan dapat membayarkan tagihan untuk seluruh outstanding invoice kontraktor yang telah jatuh tempo dan untuk pembayaran atas tagihan tersebut. kontraktor meminta kepada perusahaan agar dapat dibayarkan melalui rekening bni dengan rincian sebagai berikut: nama rekening : pt rekayasa industri nomor rekening (usd) : 0469830744 nama bank : bank bni mengingat pentingnya pembayaran tersebut untuk keberlangsungan proyek agar tidak terhenti diminggu depan maka untuk sementara waktu pembayaran tagihan kontraktor akan menggunakan rekening sebagaimana kontraktor sampaikan pada surat ini. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00884 tanggal 22 desember 2021 yang belum ditanggapi oleh perusahaan serta sehubungan dengan telah digunakannya salah satu bagian dari fasilitas oleh perusahaan, yaitu infrastructure area, terhitung mulai 1 oktober 2021, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa segala biaya yang timbul dari penggunaan utilitas listrik sejak 1 oktober 2021 menjadi tanggung jawab perusahaan. biaya penggunaan utilitas listrik dapat diukur melalui kwh-meter yang berada di sub-station (ss-5). bersama surat ini kontraktor sampaikan laporan penagihan utilitas listrik tersebut kepada perusahaan sebagaimana berikut : no periode usage (kwh) unit rate (rp/kwh) cost usage (rp) remarks 1 1-31 januari 2022 365,534.62 4500 1,644,905,790.00 belum dibayar perusahaan 2 1-31 desember 2021 312,778.82 4500 1,407,504,690.00 belum dibayar perusahaan 3 s/d 30 november 2021 564,800.00 4500 2,541,600,000.00 belum dibayar perusahaan total tagihan (rp) : 5,594,010,480.00 belum dibayar perusahaan kontraktor akan meneruskan secara berkala (bulanan) biaya penggunaan utilitas listrik ini kepada perusahaan untuk kemudian perusahaan dapat melakukan pembayaran secara langsung kepada pihak pln ataupun kontraktor (jika belum tersedia account no. pln id). mengingat kondisi keuangan proyek yang saat ini terus memburuk, biaya penggunaan utilitas listrik infrastructure area yang sudah digunakan secara permanen oleh perusahaan sangat menyulitkan kontraktor, kontraktor harap agar perusahaan dapat melakukan pembayaran tagihan ini secepatnya. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00884 tanggal 22 desember 2021 yang belum ditanggapi oleh perusahaan serta sehubungan dengan telah digunakannya salah satu bagian dari fasilitas oleh perusahaan, yaitu infrastructure area, terhitung mulai 1 oktober 2021, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa segala biaya yang timbul dari penggunaan utilitas listrik sejak 1 oktober 2021 menjadi tanggung jawab perusahaan. biaya penggunaan utilitas listrik dapat diukur melalui kwh-meter yang berada di sub-station (ss-5). bersama surat ini kontraktor sampaikan laporan penagihan utilitas listrik tersebut kepada perusahaan sebagaimana berikut : no periode usage (kwh) unit rate (rp/kwh) cost usage (rp) remarks 1 1-31 januari 2022 365,534.62 4500 1,644,905,790.00 belum dibayar perusahaan 2 1-31 desember 2021 312,778.82 4500 1,407,504,690.00 belum dibayar perusahaan 3 s/d 30 november 2021 564,800.00 4500 2,541,600,000.00 belum dibayar perusahaan total tagihan (rp) : 5,594,010,480.00 belum dibayar perusahaan kontraktor akan meneruskan secara berkala (bulanan) biaya penggunaan utilitas listrik ini kepada perusahaan untuk kemudian perusahaan dapat melakukan pembayaran secara langsung kepada pihak pln ataupun kontraktor (jika belum tersedia account no. pln id). mengingat kondisi keuangan proyek yang saat ini terus memburuk, biaya penggunaan utilitas listrik infrastructure area yang sudah digunakan secara permanen oleh perusahaan sangat menyulitkan kontraktor, kontraktor harap agar perusahaan dapat melakukan pembayaran tagihan ini secepatnya. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sesuai dengan hasil diskusi pada rapat licensor service man shell pada tanggal 9 februari 2021, kontraktor bersama ini menyampaikan bahwa kontraktor telah menerima breakdown price dari dutamas (terlampir). sehubungan dengan usulan untuk mempercepat proses kedatangan personel shell terkait pelaksanaan licensor work site visits - shell, dutamas meminta biaya untuk pengurusan visa dan kitas sebesar usd 117,600. oleh karena itu kontraktor meminta kepada perusahaan untuk menerbitkan partial work order khusus untuk pengurusan visa dan kitas untuk personel shell selaku licensor pada proyek, paling lambat pada tanggal 15 februari 2022. selain itu kontraktor juga meminta bantuan perusahaan untuk dapat menyampaikan work order khusus untuk pelaksanaan licensor work site visits - shell paling lambat pada tanggal 21 februari 2022. mengingat permintaan term of payment yang disampaikan oleh shell selaku licensor pada proyek berbeda dengan term of payment kontrak pada umumnya, dan pelaksanaan licensor work site visits ini adalah merupakan scope of work yang menggunakan provisional sum, serta mengingat kondisi finansial yang sedang dihadapi oleh kontraktor, maka kontraktor memohon agar perusahaan juga dapat menyetujui back to back term of payment yang diterapkan oleh licensor ke kontraktor, juga berlaku terhadap kontraktor ke perusahaan. jika permintaan kontraktor ini terlaksana dengan baik maka berikut rencana timeline pelaksanaan licensor work site visits - shell yang diperlukan untuk mencapai target gas-in pada tanggal 30 mei 2022: 1 work order visa application 15 februari 2022 2 penandatanganan kontrak khusus untuk pengurusan visa 16 februari 2022 3 work order pelaksanaan licensor work site visits shell 21 februari 2022 4 penandatanganan kontrak licensor work site visits shell 23 februari 2022 5 penyampaian tagihan dp licensor work site visits 2 maret 2022 6 surat persetujuan dari kementerian terkait 3 maret 2022 7 pembayaran tagihan dp licensor work site visits 16 maret 2022 8 permohonan penerbitan visa 16 maret 2022 9 mobilisasi dan mulai karantina 18 maret 2022 10 selesai karantina dan licensor berada di lapangan untuk memulai aktivitas catalyst loading 25 maret 2022 11 rfsu system 323 30 mei 2022 untuk mendukung target gas-in yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 mei 2022, kontraktor memohon dukungan perusahaan agar proses pengurusan visa dan kitas dapat dilaksanakan selambat- lambatnya selama 4 (empat) minggu. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih |  |  | sesuai dengan hasil diskusi pada rapat licensor service man shell pada tanggal 9 februari 2021, kontraktor bersama ini menyampaikan bahwa kontraktor telah menerima breakdown price dari dutamas (terlampir). sehubungan dengan usulan untuk mempercepat proses kedatangan personel shell terkait pelaksanaan licensor work site visits - shell, dutamas meminta biaya untuk pengurusan visa dan kitas sebesar usd 117,600. oleh karena itu kontraktor meminta kepada perusahaan untuk menerbitkan partial work order khusus untuk pengurusan visa dan kitas untuk personel shell selaku licensor pada proyek, paling lambat pada tanggal 15 februari 2022. selain itu kontraktor juga meminta bantuan perusahaan untuk dapat menyampaikan work order khusus untuk pelaksanaan licensor work site visits - shell paling lambat pada tanggal 21 februari 2022. mengingat permintaan term of payment yang disampaikan oleh shell selaku licensor pada proyek berbeda dengan term of payment kontrak pada umumnya, dan pelaksanaan licensor work site visits ini adalah merupakan scope of work yang menggunakan provisional sum, serta mengingat kondisi finansial yang sedang dihadapi oleh kontraktor, maka kontraktor memohon agar perusahaan juga dapat menyetujui back to back term of payment yang diterapkan oleh licensor ke kontraktor, juga berlaku terhadap kontraktor ke perusahaan. jika permintaan kontraktor ini terlaksana dengan baik maka berikut rencana timeline pelaksanaan licensor work site visits - shell yang diperlukan untuk mencapai target gas-in pada tanggal 30 mei 2022: 1 work order visa application 15 februari 2022 2 penandatanganan kontrak khusus untuk pengurusan visa 16 februari 2022 3 work order pelaksanaan licensor work site visits shell 21 februari 2022 4 penandatanganan kontrak licensor work site visits shell 23 februari 2022 5 penyampaian tagihan dp licensor work site visits 2 maret 2022 6 surat persetujuan dari kementerian terkait 3 maret 2022 7 pembayaran tagihan dp licensor work site visits 16 maret 2022 8 permohonan penerbitan visa 16 maret 2022 9 mobilisasi dan mulai karantina 18 maret 2022 10 selesai karantina dan licensor berada di lapangan untuk memulai aktivitas catalyst loading 25 maret 2022 11 rfsu system 323 30 mei 2022 untuk mendukung target gas-in yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 mei 2022, kontraktor memohon dukungan perusahaan agar proses pengurusan visa dan kitas dapat dilaksanakan selambat- lambatnya selama 4 (empat) minggu. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00808, no. jtb-l-rj-pj-00822, no. jtb-l-rj-pj-00857, no. jtb-l-rj-pj-00872, dan no. jtb-l-rj-pj-00881, bersama ini kembali kontraktor sampaikan bahwa target untuk scheduled start up date (sm- 157: hydrocarbon-in/ gas-in – approval by pepc) di 16 november 2021 dan scheduled completion date (sm-161: performance test and acceptance) di 26 maret 2022 tidak dapat tercapai karena hal-hal yang berada di luar tanggungjawab kontraktor, termasuk namun tidak terbatas kepada hal-hal berikut ini: i. dampak covid-19 1. gelombang ketiga pandemi covid-19 di lapangan: merujuk pada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00808, no. jtb-l-rj-pj-00857, dan no. jtb-l-rj-pj-00881, kembali kontraktor sampaikan konfirmasi covid- 19 dan odp/ suspect covid-19 (antigen positif) di proyek mengalami kenaikan secara massive pada akhir bulan juni 2021 sampai awal september 2021. berikut kasus konfirmasi (kk) covid-19 yang tercatat sebagai gelombang ketiga pandemi covid-19 di lapangan: a. kk covid-19 baru diperiode ke-17 (21 juni - 11 juli 2021) mencapai 269 personil; b. kk covid-19 baru diperiode ke-18 (12 – 25 juli 2021) mencapai 174 personil; c. kk covid-19 baru diperiode ke-19 (26 juli – 8 agust 2021) mencapai 51 personil; d. kk covid-19 baru diperiode ke-20 (9-22 agust 2021) mencapai 16 personil; e. kk covid-19 baru diperiode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021) mencapai 17 personil. jumlah isolasi covid-19 juga mengalami kenaikan saat gelombang ketiga pandemi covid-19 di lapangan, sebagai berikut: a. periode ke-17 (21 juni - 11 juli 2021) berjumlah 286 personil; b. periode ke-18 (12 – 25 juli 2021) berjumlah 326 personil; c. periode ke-19 (26 juli – 8 agust 2021) berjumlah 145 personil; d. periode ke-20 (9-22 agust 2021) berjumlah 66 personil; e. periode ke- 21 (23 agust – 5 sept 2021) berjumlah 25 personil. kk covid-19 baru dan menjalani isolasi terhitung periode ke-17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021) mencapai 521 personil dengan puncak isolasi terjadi di periode ke-18 (12 – 25 juli 2021) sebanyak 521 personil. selain itu, terdapat 2 korban jiwa karena covid-19 selama periode tersebut. hal ini mengakibatkan terdampaknya progress pekerjaan konstruksi di lapangan sehingga menyebabkan target-target pekerjaan untuk mendukung rencana gas-in november 2021 tidak tercapai. sebagian besar personil kontraktor, termasuk personil-personil indirect dan direct dari beberapa sub-kontraktor terkonfirmasi positif covid-19 pada periode ke- 17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021) dan harus menjalani perawatan lebih lanjut, baik secara isolasi mandiri ataupun perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. personil-personil dari kontraktor maupun beberapa sub-kontraktor yang terkonfirmasi covid-19 tersebut merupakan gabungan dari personil-personil indirect dan direct. khusus untuk indirect kontraktor terdapat 50 personil yang dinyatakan positif covid-19 selama periode ke- 17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021). hal ini menyebabkan koordinasi, supervisi, planning dan controlling pekerjaan di lapangan sangat terganggu dan dari tim pre-com & commissioning terdapat 17 personil yang terkonfirmasi positif covid-19 dan odp/ suspect (antigen positif) selama periode ke- 17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021), sehingga berdampak langsung terhadap pencapaian target-target pre-com & commissioning sehingga menyebabkan target-target pekerjaan untuk mendukung rencana gas-in november 2021 tidak tercapai. pada bulan juli 2021 – september 2021 terjadi pengetatan protokol kesehatan dan berkurangnya jumlah pekerja yang efektif bekerja di lapangan serta tidak dimungkinkannya pelaksanaan supervisi secara optimal akibat banyaknya personel kontraktor yang terdampak covid-19. hal ini mengakibatkan produktifitas di lapangan turun sangat signifikan. akibat gelombang ketiga pandemi covid-19 di lapangan selama periode ke- 17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021), terdapat ketidak efektifan waktu sebagai berikut: a. periode 27 juni - 30 juni 2021 terdapat ketidak-efektifan waktu sebesar 80%; b. periode 1 juli – 28 juli 2021 terdapat ketidak-efektifan waktu sebesar 90%; c. periode 29 juli – 31 agustus 2021 terdapat ketidak-efektifan waktu sebesar 60%; d. periode 1 sep - 30 sep 2021 terdapat ketidak-efektifan waktu sebesar 40%; e. periode 1 oktober – 15 oktober 2021) terdapat ketidak-efektifan waktu sebesar 40%. 2. antigen test massal kepada personil kontraktor dan sub-kontraktor di lapangan: akibat peningkatan varian delta covid-19 kontraktor melakukan test antigen secara massal pada tanggal 30 juli 2021 & 31 juli 2021 untuk kurang lebih 4.563 personil, sehingga pada hari tersebut tidak efektif untuk melakukan pekerjaan. berdasarkan kesepakatan dengan perusahaan, dilakukan test antigen secara massal kepada seluruh personil kontraktor dan sub-kontraktor setiap 2 minggu sekali, dan sejak tanggal 11 oktober 2021 test antigen secara massal dilakukan 1 minggu sekali. pada saat test antigen secara massal tersebut pelaksanan pekerjaan di lapangan tidak efektif sebesar 50%. kontraktor memahami bahwa pelaksanaan test antigen massal di lapangan adalah untuk memenuhi standar kesehatan, hal tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan sangat berdampak kepada pelaksanaan konstruksi, dan pelaksanaan test antigen baik massal ataupun non-massal bukan merupakan kewajiban dan tanggungjawab kontraktor sesuai dengan kontrak. 3. vaksin massal kepada personil kontraktor dan sub-kontraktor di lapangan: merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00806, tanggal 9 juli 2021, perihal: pelaksanaan kegiatan vaksinasi personil jtb di lapangan, surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00846, tanggal 24 september 2021, perihal pemberitahuan pelaksanaan vaksinasi massal pekerja proyek jtb, kontraktor melakukan vaksinasi massal untuk seluruh personil kontraktor dan sub- kontraktor pada tanggal 10 juli 2021, 25 agustus 2021, 7 september 2021, 8 september 2021, 9 september 2021, 10 september 2021, 11 september 2021, 16 september 2021, 17 september 2021, dan 18 september 2021. pelaksanaan vaksin massal dilaksanakan di puskesmas gayam terhitung sejak tanggal 7 oktober 2021 dan selanjutnya akan dilaksanakan vaksin secara rutin. akibatnya, pelaksanaan konstruksi menjadi tidak efektif sebesar 50% pada tanggal- tanggal dilakukannya vaksinasi massal. pelaksanaan vaksinasi massal bukan merupakan kewajiban dan tanggungjawab kontraktor sesuai dengan kontrak. 4. pelaksanaan vendor service man di masa pandemi covid-19: pada tanggal 17 juli 2021, personel dari salah satu vendor (pt indo turbine) yang melakukan kegiatan vendor service man (vsm) terkena contract tracing akibat covid- 19. personel terkait kemudian menerapkan protocol covid-19 dari pt indo turbine dengan melakukan test pcr pada tanggal 18 juli 2021 dan dilanjutkan dengan karantina selama 8 hari (tanggal 18 – 25 juli 2021). akibat hal ini, pt indo turbine meminta agar dilakukan bubble area untuk menjaga personel-personelnya terjaga dari pandemic covid-19 di lapangan. akibat dari penerapan bubble area ini, pelaksanaan konstruksi menjadi tidak efektif selama 41 hari (hingga personil pt. indo turbine kembali onboard di lapangan pada tanggal 26 agustus 2021). 5. pengadaan material tie-in sebagai additional work: condensate & crude oil metering sebagai merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pengadaan material tie-in di dalam pagar emcl-banyu urip sesuai dengan change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015, tanggal 17 februari 2020 (“ci-15”) mengalami keterlambatan delivery karena sesuai dengan perkembangan pandemi covid-19 gelombang ketiga yang menyerang indonesia dimana peningkatan varian baru covid-19 (varian delta) yang lebih berbahaya dan tingkat penularan yang lebih cepat, menyebabkan tutupnya workshop sub-vendor karena beberapa personel yang terkonfirmasi mengidap covid-19. kondisi tersebut mengakibatkan delivery time menjadi mundur dan masih berpotensi untuk mengalami kemunduran delivery time dikarenakan dispute change order yang belum terselesaikan. 6. tidak optimalnya pengawasan dan pelaksanaan proyek akibat kondisi pandemi covid-19: pandemi covid-19 yang terjadi diluar kendali kontraktor ini juga berdampak pada tidak dapat dilakukannya pengawasan pelaksanaan fabrikasi di setiap lokasi manufaktur, inspeksi yang tidak dapat dilakukan secara rutin seperti kondisi proyek- proyek pada umumnya, serta tidak dapat dilakukannya factory acceptance test (fat) untuk semua package. hal tersebut berdampak pada kekurangan material dan membutuhkan pembelian tambahan setelah equipment tiba dan installation at site sehingga menyebabkan belum dapat selesainya beberapa pekerjaan. selain dari hal- hal yang kontraktor sampaikan diatas, juga terdapat kondisi-kondisi dan hal-hal lainnya yang merupakan dampak lanjutan atas pandemi covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. selain tidak dimungkinkannya pengawasan secara optimal pada tahap fabrikasi seperti penjelasan diatas, ketidakoptimalan pengawasan juga terjadi di lapangan. hal ini disebabkan karena banyaknya personel kontraktor maupun pengawas dari sub- kontraktor yang terkonfirmasi covid-19, turunnya produktifitas kerja akibat kekhawatiran para personel lainnya akan terpapar oleh covid-19, serta implementasi prosedur kesehatan covid-19 membuat mereka tidak dapat bekerja normal seperti pada proyek-proyek sebelumnya. kondisi-kondisi tersebut belum dapat terkuantifikasi dampaknya terhadap waktu kerja yang hilang. 7. pelaksanaan licensor work site visits menggunakan remote supervision: merujuk kepada surat dari pt enviromate technology international (“eti”), dengan no. 088/eti-rjj-jtb/vii/2021 tanggal 26 juli 2021 sebagaimana terlampir, bersama ini kontraktor sampaikan eti menginformasikan hal sebagai berikut: “due to nature of remote support, it is expected that the required man day may extend beyond the estimated amount specified in attachment iii of eti field service support agreement (docket no: jtb-rjj000-m0-xct-900-00262). eti’s standard per diem charge shall apply, for each eti technical advisor, for each calendar day (inclusive off day), from the first day of support until it is mutually agreed that the installation of rsr packing and associated internal is completed and upon eti receipt of all supporting document. standard per diem charge is ten hours (inclusive of break time). upon agreement, each hour work in excess will be charged. all rates are as per eti field service support agreement (docket no: jtb-rjj000-m0-xct-900-00262)” berdasarkan hal tersebut diatas bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa pelaksanaan remote support pada pelaksanaan licensor work site visits – uop berakibat kepada meningkatnya jumlah man days yang telah disepakati sebelumnya. hal ini berdampak kepada semakin lamanya waktu yang diperlukan oleh uop selaku licensor pada proyek untuk melaksanakan pekerjaannya yaitu melakukan supervisi dalam rangka memberikan performance guarantee. kondisi ini masih dimungkinkan terjadi juga baik untuk licensor ataupun vendor lainnya selama pandemi covid-19 masih berlanjut; ii. kondisi pada tox – agi: sebagaimana telah kontraktor sampaikan pada surat no. jtb-l-rj-pj-00872, kontraktor telah melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan term of payment purchase order no. jtb-rjj000-m0-xep-321-00115 kepada zeeco sebagai vendor yang direkomendasi oleh shell sebagai salah satu licensor proyek, untuk melaksanakan fabrikasi tox- agi. akibat pandemi covid-19, zeeco mengalami kesulitan finansial akibat biaya penanganan dan pencegahan yang harus dikeluarkan dan tidak termasuk kedalam harga purchase order no. jtb-rjj000-m0-xep-321-00115. dalam beberapa kali kesempatan zeeco meminta agar biaya tersebut digantikan oleh kontraktor, namun hal ini juga memerlukan persetujuan perusahaan mengingat harga kontrak tidak mencakup biaya penanganan dan pencegahan pandemi covid-19, mengakibatkan permintaan zeeco tersebut sulti untuk dapat dipenuhi oleh kontraktor. akibatnya zeeco menahan penyelesaian pekerjaan/ delivery paket agi dan meminta agar kontraktor melakukan pembayaran untuk seluruh harga purchase order no. jtb-rjj000-m0-xep-321-00115, walaupun terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan oleh zeeco, seperti penyelesaian dokumen akhir. dalam rangka mendukung penyelesaian pekerjaan proyek secara keseluruhan, kontraktor beritikad baik untuk melakukan pembayaran atas seluruh harga purchase order no. jtb-rjj000-m0-xep-321-00115 sesuai dengan permintaan zeeco, walaupun terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan oleh zeeco. setelah pembayaran tersebut dilakukan, zeeco menyelesaikan seluruh equipment terkait tox- agi sesuai dengan purchase order no. jtb-rjj000-m0-xep-321-00115. jika kontraktor tidak memutuskan untuk memajukan pembayaran kepada zeeco, maka penyelesaian proyek akan sangat terdampak dan target pencapaian scheduled start up date (sm-157: hydrocarbon-in/ gas-in – approval by pepc) serta scheduled completion date (sm-161: performance test and acceptance) tidak akan dapat dipastikan sampai saat ini. iii. licensor work site visits – shell: sejak tanggal 17 november 2020 melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00652, kontraktor telah mengirimkan beberapa kali penawaran kepada perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan process licensor work site visits – shell. komunikasi antara perusahaan dan kontraktor sejak 17 november 2020 telah beberapa kali terjadi. mengingat pekerjaan process licensor work site visits – shell bukan merupakan bagian dari porsi lump sum kontraktor, maka diskusi-diskusi yang melibatkan 3 pihak, yaitu perusahaan, kontraktor dan dutamas sebagai perwakilan shell telah beberapa kali dilakukan. perubahan atas payment term shell juga telah beberapa kali dilakukan atas permintaan perusahaan. melalui surat no. jtb-l-j-pj-00862, kontraktor beritikad baik telah mengusulkan agar perusahaan dapat melakukan pengadaan secara langsung dengan dutamas atau shell untuk pelaksanaan process licensor’s work site visits – shell untuk menghindari diskusi process licensor’s work site visits - shell yang berlarut serta agar pelaksanaan proyek secara keseluruhan tidak terganggu. namun melalui surat no. 480/cpq100/2021-s0, perusahaan menolak itikad baik kontraktor tersebut dan tetap meminta agar kontraktor melakukan pengadaan untuk untuk pelaksanaan pekerjaan process licensor work site visits – shell walaupun pada sampai sekarang perusahaan belum dapat menyetujui penawaran dari shell melalui dutamas. dikarenakan belum adanya kesepakatan antara perusahaan, kontraktor dan dutamas, menyebabkan belum diterbitkan work order untuk pelaksanaan process licensor’s work site visits - shell hingga saat ini. maka hal ini berdampak kepada jadwal catalyst loading yang pada schedule gas on stream november 2021 seharusnya dimulai pada tanggal 6 september 2021 tidak dapat tercapai. sesuai dengan penjelasan kontraktor di atas, dan juga karena penerapan konsep “no hot work” sesuai dengan skema kontrak maka gas in menjadi sangat terdampak, dan menyebabkan keterlambatan yang terjadi diluar kendali kontraktor sejak cut off juni 2021 selama 198 hari pada sm-157 dan 149 hari pada sm-161. oleh karena itu, kontraktor berhak untuk mendapatkan extension of time sejak cut off juni 2021 untuk periode 198 hari tersebut. untuk bahan pertimbangan, pada surat ini kontraktor juga melampirkan kronologis detail disertai dengan data pendukung yang diperlukan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00808, no. jtb-l-rj-pj-00822, no. jtb-l-rj-pj-00857, no. jtb-l-rj-pj-00872, dan no. jtb-l-rj-pj-00881, bersama ini kembali kontraktor sampaikan bahwa target untuk scheduled start up date (sm- 157: hydrocarbon-in/ gas-in – approval by pepc) di 16 november 2021 dan scheduled completion date (sm-161: performance test and acceptance) di 26 maret 2022 tidak dapat tercapai karena hal-hal yang berada di luar tanggungjawab kontraktor, termasuk namun tidak terbatas kepada hal-hal berikut ini: i. dampak covid-19 1. gelombang ketiga pandemi covid-19 di lapangan: merujuk pada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00808, no. jtb-l-rj-pj-00857, dan no. jtb-l-rj-pj-00881, kembali kontraktor sampaikan konfirmasi covid- 19 dan odp/ suspect covid-19 (antigen positif) di proyek mengalami kenaikan secara massive pada akhir bulan juni 2021 sampai awal september 2021. berikut kasus konfirmasi (kk) covid-19 yang tercatat sebagai gelombang ketiga pandemi covid-19 di lapangan: a. kk covid-19 baru diperiode ke-17 (21 juni - 11 juli 2021) mencapai 269 personil; b. kk covid-19 baru diperiode ke-18 (12 – 25 juli 2021) mencapai 174 personil; c. kk covid-19 baru diperiode ke-19 (26 juli – 8 agust 2021) mencapai 51 personil; d. kk covid-19 baru diperiode ke-20 (9-22 agust 2021) mencapai 16 personil; e. kk covid-19 baru diperiode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021) mencapai 17 personil. jumlah isolasi covid-19 juga mengalami kenaikan saat gelombang ketiga pandemi covid-19 di lapangan, sebagai berikut: a. periode ke-17 (21 juni - 11 juli 2021) berjumlah 286 personil; b. periode ke-18 (12 – 25 juli 2021) berjumlah 326 personil; c. periode ke-19 (26 juli – 8 agust 2021) berjumlah 145 personil; d. periode ke-20 (9-22 agust 2021) berjumlah 66 personil; e. periode ke- 21 (23 agust – 5 sept 2021) berjumlah 25 personil. kk covid-19 baru dan menjalani isolasi terhitung periode ke-17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021) mencapai 521 personil dengan puncak isolasi terjadi di periode ke-18 (12 – 25 juli 2021) sebanyak 521 personil. selain itu, terdapat 2 korban jiwa karena covid-19 selama periode tersebut. hal ini mengakibatkan terdampaknya progress pekerjaan konstruksi di lapangan sehingga menyebabkan target-target pekerjaan untuk mendukung rencana gas-in november 2021 tidak tercapai. sebagian besar personil kontraktor, termasuk personil-personil indirect dan direct dari beberapa sub-kontraktor terkonfirmasi positif covid-19 pada periode ke- 17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021) dan harus menjalani perawatan lebih lanjut, baik secara isolasi mandiri ataupun perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. personil-personil dari kontraktor maupun beberapa sub-kontraktor yang terkonfirmasi covid-19 tersebut merupakan gabungan dari personil-personil indirect dan direct. khusus untuk indirect kontraktor terdapat 50 personil yang dinyatakan positif covid-19 selama periode ke- 17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021). hal ini menyebabkan koordinasi, supervisi, planning dan controlling pekerjaan di lapangan sangat terganggu dan dari tim pre-com & commissioning terdapat 17 personil yang terkonfirmasi positif covid-19 dan odp/ suspect (antigen positif) selama periode ke- 17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021), sehingga berdampak langsung terhadap pencapaian target-target pre-com & commissioning sehingga menyebabkan target-target pekerjaan untuk mendukung rencana gas-in november 2021 tidak tercapai. pada bulan juli 2021 – september 2021 terjadi pengetatan protokol kesehatan dan berkurangnya jumlah pekerja yang efektif bekerja di lapangan serta tidak dimungkinkannya pelaksanaan supervisi secara optimal akibat banyaknya personel kontraktor yang terdampak covid-19. hal ini mengakibatkan produktifitas di lapangan turun sangat signifikan. akibat gelombang ketiga pandemi covid-19 di lapangan selama periode ke- 17 (21 juni - 11 juli 2021) sampai periode ke-21 (23 agust – 5 sept 2021), terdapat ketidak efektifan waktu sebagai berikut: a. periode 27 juni - 30 juni 2021 terdapat ketidak-efektifan waktu sebesar 80%; b. periode 1 juli – 28 juli 2021 terdapat ketidak-efektifan waktu sebesar 90%; c. periode 29 juli – 31 agustus 2021 terdapat ketidak-efektifan waktu sebesar 60%; d. periode 1 sep - 30 sep 2021 terdapat ketidak-efektifan waktu sebesar 40%; e. periode 1 oktober – 15 oktober 2021) terdapat ketidak-efektifan waktu sebesar 40%. 2. antigen test massal kepada personil kontraktor dan sub-kontraktor di lapangan: akibat peningkatan varian delta covid-19 kontraktor melakukan test antigen secara massal pada tanggal 30 juli 2021 & 31 juli 2021 untuk kurang lebih 4.563 personil, sehingga pada hari tersebut tidak efektif untuk melakukan pekerjaan. berdasarkan kesepakatan dengan perusahaan, dilakukan test antigen secara massal kepada seluruh personil kontraktor dan sub-kontraktor setiap 2 minggu sekali, dan sejak tanggal 11 oktober 2021 test antigen secara massal dilakukan 1 minggu sekali. pada saat test antigen secara massal tersebut pelaksanan pekerjaan di lapangan tidak efektif sebesar 50%. kontraktor memahami bahwa pelaksanaan test antigen massal di lapangan adalah untuk memenuhi standar kesehatan, hal tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan sangat berdampak kepada pelaksanaan konstruksi, dan pelaksanaan test antigen baik massal ataupun non-massal bukan merupakan kewajiban dan tanggungjawab kontraktor sesuai dengan kontrak. 3. vaksin massal kepada personil kontraktor dan sub-kontraktor di lapangan: merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00806, tanggal 9 juli 2021, perihal: pelaksanaan kegiatan vaksinasi personil jtb di lapangan, surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00846, tanggal 24 september 2021, perihal pemberitahuan pelaksanaan vaksinasi massal pekerja proyek jtb, kontraktor melakukan vaksinasi massal untuk seluruh personil kontraktor dan sub- kontraktor pada tanggal 10 juli 2021, 25 agustus 2021, 7 september 2021, 8 september 2021, 9 september 2021, 10 september 2021, 11 september 2021, 16 september 2021, 17 september 2021, dan 18 september 2021. pelaksanaan vaksin massal dilaksanakan di puskesmas gayam terhitung sejak tanggal 7 oktober 2021 dan selanjutnya akan dilaksanakan vaksin secara rutin. akibatnya, pelaksanaan konstruksi menjadi tidak efektif sebesar 50% pada tanggal- tanggal dilakukannya vaksinasi massal. pelaksanaan vaksinasi massal bukan merupakan kewajiban dan tanggungjawab kontraktor sesuai dengan kontrak. 4. pelaksanaan vendor service man di masa pandemi covid-19: pada tanggal 17 juli 2021, personel dari salah satu vendor (pt indo turbine) yang melakukan kegiatan vendor service man (vsm) terkena contract tracing akibat covid- 19. personel terkait kemudian menerapkan protocol covid-19 dari pt indo turbine dengan melakukan test pcr pada tanggal 18 juli 2021 dan dilanjutkan dengan karantina selama 8 hari (tanggal 18 – 25 juli 2021). akibat hal ini, pt indo turbine meminta agar dilakukan bubble area untuk menjaga personel-personelnya terjaga dari pandemic covid-19 di lapangan. akibat dari penerapan bubble area ini, pelaksanaan konstruksi menjadi tidak efektif selama 41 hari (hingga personil pt. indo turbine kembali onboard di lapangan pada tanggal 26 agustus 2021). 5. pengadaan material tie-in sebagai additional work: condensate & crude oil metering sebagai merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pengadaan material tie-in di dalam pagar emcl-banyu urip sesuai dengan change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015, tanggal 17 februari 2020 (“ci-15”) mengalami keterlambatan delivery karena sesuai dengan perkembangan pandemi covid-19 gelombang ketiga yang menyerang indonesia dimana peningkatan varian baru covid-19 (varian delta) yang lebih berbahaya dan tingkat penularan yang lebih cepat, menyebabkan tutupnya workshop sub-vendor karena beberapa personel yang terkonfirmasi mengidap covid-19. kondisi tersebut mengakibatkan delivery time menjadi mundur dan masih berpotensi untuk mengalami kemunduran delivery time dikarenakan dispute change order yang belum terselesaikan. 6. tidak optimalnya pengawasan dan pelaksanaan proyek akibat kondisi pandemi covid-19: pandemi covid-19 yang terjadi diluar kendali kontraktor ini juga berdampak pada tidak dapat dilakukannya pengawasan pelaksanaan fabrikasi di setiap lokasi manufaktur, inspeksi yang tidak dapat dilakukan secara rutin seperti kondisi proyek- proyek pada umumnya, serta tidak dapat dilakukannya factory acceptance test (fat) untuk semua package. hal tersebut berdampak pada kekurangan material dan membutuhkan pembelian tambahan setelah equipment tiba dan installation at site sehingga menyebabkan belum dapat selesainya beberapa pekerjaan. selain dari hal- hal yang kontraktor sampaikan diatas, juga terdapat kondisi-kondisi dan hal-hal lainnya yang merupakan dampak lanjutan atas pandemi covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. selain tidak dimungkinkannya pengawasan secara optimal pada tahap fabrikasi seperti penjelasan diatas, ketidakoptimalan pengawasan juga terjadi di lapangan. hal ini disebabkan karena banyaknya personel kontraktor maupun pengawas dari sub- kontraktor yang terkonfirmasi covid-19, turunnya produktifitas kerja akibat kekhawatiran para personel lainnya akan terpapar oleh covid-19, serta implementasi prosedur kesehatan covid-19 membuat mereka tidak dapat bekerja normal seperti pada proyek-proyek sebelumnya. kondisi-kondisi tersebut belum dapat terkuantifikasi dampaknya terhadap waktu kerja yang hilang. 7. pelaksanaan licensor work site visits menggunakan remote supervision: merujuk kepada surat dari pt enviromate technology international (“eti”), dengan no. 088/eti-rjj-jtb/vii/2021 tanggal 26 juli 2021 sebagaimana terlampir, bersama ini kontraktor sampaikan eti menginformasikan hal sebagai berikut: “due to nature of remote support, it is expected that the required man day may extend beyond the estimated amount specified in attachment iii of eti field service support agreement (docket no: jtb-rjj000-m0-xct-900-00262). eti’s standard per diem charge shall apply, for each eti technical advisor, for each calendar day (inclusive off day), from the first day of support until it is mutually agreed that the installation of rsr packing and associated internal is completed and upon eti receipt of all supporting document. standard per diem charge is ten hours (inclusive of break time). upon agreement, each hour work in excess will be charged. all rates are as per eti field service support agreement (docket no: jtb-rjj000-m0-xct-900-00262)” berdasarkan hal tersebut diatas bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa pelaksanaan remote support pada pelaksanaan licensor work site visits – uop berakibat kepada meningkatnya jumlah man days yang telah disepakati sebelumnya. hal ini berdampak kepada semakin lamanya waktu yang diperlukan oleh uop selaku licensor pada proyek untuk melaksanakan pekerjaannya yaitu melakukan supervisi dalam rangka memberikan performance guarantee. kondisi ini masih dimungkinkan terjadi juga baik untuk licensor ataupun vendor lainnya selama pandemi covid-19 masih berlanjut; ii. kondisi pada tox – agi: sebagaimana telah kontraktor sampaikan pada surat no. jtb-l-rj-pj-00872, kontraktor telah melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan term of payment purchase order no. jtb-rjj000-m0-xep-321-00115 kepada zeeco sebagai vendor yang direkomendasi oleh shell sebagai salah satu licensor proyek, untuk melaksanakan fabrikasi tox- agi. akibat pandemi covid-19, zeeco mengalami kesulitan finansial akibat biaya penanganan dan pencegahan yang harus dikeluarkan dan tidak termasuk kedalam harga purchase order no. jtb-rjj000-m0-xep-321-00115. dalam beberapa kali kesempatan zeeco meminta agar biaya tersebut digantikan oleh kontraktor, namun hal ini juga memerlukan persetujuan perusahaan mengingat harga kontrak tidak mencakup biaya penanganan dan pencegahan pandemi covid-19, mengakibatkan permintaan zeeco tersebut sulti untuk dapat dipenuhi oleh kontraktor. akibatnya zeeco menahan penyelesaian pekerjaan/ delivery paket agi dan meminta agar kontraktor melakukan pembayaran untuk seluruh harga purchase order no. jtb-rjj000-m0-xep-321-00115, walaupun terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan oleh zeeco, seperti penyelesaian dokumen akhir. dalam rangka mendukung penyelesaian pekerjaan proyek secara keseluruhan, kontraktor beritikad baik untuk melakukan pembayaran atas seluruh harga purchase order no. jtb-rjj000-m0-xep-321-00115 sesuai dengan permintaan zeeco, walaupun terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan oleh zeeco. setelah pembayaran tersebut dilakukan, zeeco menyelesaikan seluruh equipment terkait tox- agi sesuai dengan purchase order no. jtb-rjj000-m0-xep-321-00115. jika kontraktor tidak memutuskan untuk memajukan pembayaran kepada zeeco, maka penyelesaian proyek akan sangat terdampak dan target pencapaian scheduled start up date (sm-157: hydrocarbon-in/ gas-in – approval by pepc) serta scheduled completion date (sm-161: performance test and acceptance) tidak akan dapat dipastikan sampai saat ini. iii. licensor work site visits – shell: sejak tanggal 17 november 2020 melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00652, kontraktor telah mengirimkan beberapa kali penawaran kepada perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan process licensor work site visits – shell. komunikasi antara perusahaan dan kontraktor sejak 17 november 2020 telah beberapa kali terjadi. mengingat pekerjaan process licensor work site visits – shell bukan merupakan bagian dari porsi lump sum kontraktor, maka diskusi-diskusi yang melibatkan 3 pihak, yaitu perusahaan, kontraktor dan dutamas sebagai perwakilan shell telah beberapa kali dilakukan. perubahan atas payment term shell juga telah beberapa kali dilakukan atas permintaan perusahaan. melalui surat no. jtb-l-j-pj-00862, kontraktor beritikad baik telah mengusulkan agar perusahaan dapat melakukan pengadaan secara langsung dengan dutamas atau shell untuk pelaksanaan process licensor’s work site visits – shell untuk menghindari diskusi process licensor’s work site visits - shell yang berlarut serta agar pelaksanaan proyek secara keseluruhan tidak terganggu. namun melalui surat no. 480/cpq100/2021-s0, perusahaan menolak itikad baik kontraktor tersebut dan tetap meminta agar kontraktor melakukan pengadaan untuk untuk pelaksanaan pekerjaan process licensor work site visits – shell walaupun pada sampai sekarang perusahaan belum dapat menyetujui penawaran dari shell melalui dutamas. dikarenakan belum adanya kesepakatan antara perusahaan, kontraktor dan dutamas, menyebabkan belum diterbitkan work order untuk pelaksanaan process licensor’s work site visits - shell hingga saat ini. maka hal ini berdampak kepada jadwal catalyst loading yang pada schedule gas on stream november 2021 seharusnya dimulai pada tanggal 6 september 2021 tidak dapat tercapai. sesuai dengan penjelasan kontraktor di atas, dan juga karena penerapan konsep “no hot work” sesuai dengan skema kontrak maka gas in menjadi sangat terdampak, dan menyebabkan keterlambatan yang terjadi diluar kendali kontraktor sejak cut off juni 2021 selama 198 hari pada sm-157 dan 149 hari pada sm-161. oleh karena itu, kontraktor berhak untuk mendapatkan extension of time sejak cut off juni 2021 untuk periode 198 hari tersebut. untuk bahan pertimbangan, pada surat ini kontraktor juga melampirkan kronologis detail disertai dengan data pendukung yang diperlukan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 017/cpq100/2022-s0, tanggal 13 januari 2022 dan surat kontraktor sebelumnya, no. jtb-l-rj-pj-00886, dan no. jtb-l-rj-pj- 00891, bersama ini kontraktor sampaikan tanggapan dan rencana tindak lanjut sebagaimana berikut: 1. terkait dengan reference quotation vendor training dimaksud, kontraktor sampaikan bahwa ketersediaan informasi pada saat itu dipengaruhi oleh respon vendor yang memang memerlukan waktu karena beberapa kendala mengingat pandemic covid-19 yang membuat system bekerja menjadi berubah sesuai dengan protocol kesehatan yang ada; 2. berkaitan dengan nilai nominal yang telah dikoreksi perusahaan pada point-2 (menjadi usd83.986,-) kontraktor setuju dengan koreksi tersebut. kontraktor memohon agar perusahaan segera dapat mengeluarkan work order (wo) atas vendor training yang telah dilaksanakan. kontraktor akan mengikuti proses administrasi yang diperlukan; 3. kontraktor menyampaikan bahwa kategori provisional sum tetap melekat pada item “vendor training” sebagaimana tercantum & diatur dalam exhibit b section 2.2, walaupun pada purchase order dari kontraktor kepada vendor terkait, item vendor training sudah tercantum, bukan berarti perusahaan dapat menghilangkan secara sepihak klaim provisional sum yang masih menjadi hak tagih kontraktor kepada perusahaan. selanjutnya di exhibit b section 2 header utama juga, mencantumkan provisional sum mencakup training for operation & maintenance personnel, dimana dalam hal ini hanya dapat diberikan melalui vendor training; 4. sehubungan dengan hal tersebut diatas, kontraktor memahami perlunya pemahaman yang sama terlebih dahulu terhadap status vendor training. untuk pelaksanaan vendor training akan memerlukan wo terlebih dahulu baik untuk item yang sudah masuk maupuan belum masuk ke dalam purchase order kepada vendor; 5. terkait dengan pemahaman perusahaan yang menyatakan bahwa permohonan kontraktor agar rencana training berikutnya untuk personel operation & maintenance perusahaan dapat dilakukan langsung oleh perusahaan ke pihak vendor terkait dapat berpotensi untuk menyalahi dokumen induk artikel 2.1.1, kontraktor menilai argumen perusahaan tersebut adalah sumir dan training untuk personel operation & maintenance perusahaan akan yang dilakukan langsung oleh perusahaan ke pihak vendor tidak dilarang sesuai dengan dokumen kontrak, oleh karena itu tidak melanggar kontrak jika perusahaan dengan itikad baik bersedia menyetujui permohonan kontraktor sebagaimana disampaikan melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00891. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 017/cpq100/2022-s0, tanggal 13 januari 2022 dan surat kontraktor sebelumnya, no. jtb-l-rj-pj-00886, dan no. jtb-l-rj-pj- 00891, bersama ini kontraktor sampaikan tanggapan dan rencana tindak lanjut sebagaimana berikut: 1. terkait dengan reference quotation vendor training dimaksud, kontraktor sampaikan bahwa ketersediaan informasi pada saat itu dipengaruhi oleh respon vendor yang memang memerlukan waktu karena beberapa kendala mengingat pandemic covid-19 yang membuat system bekerja menjadi berubah sesuai dengan protocol kesehatan yang ada; 2. berkaitan dengan nilai nominal yang telah dikoreksi perusahaan pada point-2 (menjadi usd83.986,-) kontraktor setuju dengan koreksi tersebut. kontraktor memohon agar perusahaan segera dapat mengeluarkan work order (wo) atas vendor training yang telah dilaksanakan. kontraktor akan mengikuti proses administrasi yang diperlukan; 3. kontraktor menyampaikan bahwa kategori provisional sum tetap melekat pada item “vendor training” sebagaimana tercantum & diatur dalam exhibit b section 2.2, walaupun pada purchase order dari kontraktor kepada vendor terkait, item vendor training sudah tercantum, bukan berarti perusahaan dapat menghilangkan secara sepihak klaim provisional sum yang masih menjadi hak tagih kontraktor kepada perusahaan. selanjutnya di exhibit b section 2 header utama juga, mencantumkan provisional sum mencakup training for operation & maintenance personnel, dimana dalam hal ini hanya dapat diberikan melalui vendor training; 4. sehubungan dengan hal tersebut diatas, kontraktor memahami perlunya pemahaman yang sama terlebih dahulu terhadap status vendor training. untuk pelaksanaan vendor training akan memerlukan wo terlebih dahulu baik untuk item yang sudah masuk maupuan belum masuk ke dalam purchase order kepada vendor; 5. terkait dengan pemahaman perusahaan yang menyatakan bahwa permohonan kontraktor agar rencana training berikutnya untuk personel operation & maintenance perusahaan dapat dilakukan langsung oleh perusahaan ke pihak vendor terkait dapat berpotensi untuk menyalahi dokumen induk artikel 2.1.1, kontraktor menilai argumen perusahaan tersebut adalah sumir dan training untuk personel operation & maintenance perusahaan akan yang dilakukan langsung oleh perusahaan ke pihak vendor tidak dilarang sesuai dengan dokumen kontrak, oleh karena itu tidak melanggar kontrak jika perusahaan dengan itikad baik bersedia menyetujui permohonan kontraktor sebagaimana disampaikan melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00891. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan surat perushaan no. 011/cpq100/2022-s0 perihal perpanjangan dan penyesuaian bank guarantee – performance bond (pb) dan perpanjangan bank guarantee – retention bond atas kontrak no. 4650000076 tanggal 10 januari 2022, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa pengurusan perpanjangan masa berlaku performance bond dan retention bond sedang dilakukan oleh kontraktor. kontraktor menargetkan pengurusan performance bond dan retention bond akan selesai pada tanggal 25 februari 2022. sehubungan hal tersebut, kontraktor memohon kepada perusahaan untuk dapat melakukan pembayaran atas invoice kontraktor yang belum dibayarkan oleh perusahaan tanpa menunggu pengurusan performance bond dan retention bond, yang telah disepakati dan tercantum dalam side letter 12 (sl 12). berikut kontraktor sampaikan detail invoice yang tercantum dalam sl 12: no nomor tagihan keterangan 1. cl-inv-jtb-rjj-xii-0046 1-12-2021 inv-jtb-mp-rek-usd-022 milestone 2. cl-inv-jtb-rjj-xii-0047 14-12-2021 inv-jtb-pp-rek-usd-041 progress inv-jtb-cco-rek-usd-008 change order 3. cl-inv-jtb-rjj-i-0048 12-01-2022 inv-jtb-pp-rek-usd-042 progress inv-jtb-mp-rek-usd-023 milestone inv-jtb-ps-rek-usd-010 prov sum inv-jtb-cco-rek-usd-009 change order 4. cl-inv-jtb-rjj-ii-0049 14-02-2022 no nomor tagihan keterangan inv-jtb-pp-rek-usd-043 progress inv-jtb-cco-rek-usd-0010 change order 5. cl-dn-jtb-rjj-ii-005 14-02-2022 dn-jtb-rek-usd-005 debit note demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan surat perushaan no. 011/cpq100/2022-s0 perihal perpanjangan dan penyesuaian bank guarantee – performance bond (pb) dan perpanjangan bank guarantee – retention bond atas kontrak no. 4650000076 tanggal 10 januari 2022, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa pengurusan perpanjangan masa berlaku performance bond dan retention bond sedang dilakukan oleh kontraktor. kontraktor menargetkan pengurusan performance bond dan retention bond akan selesai pada tanggal 25 februari 2022. sehubungan hal tersebut, kontraktor memohon kepada perusahaan untuk dapat melakukan pembayaran atas invoice kontraktor yang belum dibayarkan oleh perusahaan tanpa menunggu pengurusan performance bond dan retention bond, yang telah disepakati dan tercantum dalam side letter 12 (sl 12). berikut kontraktor sampaikan detail invoice yang tercantum dalam sl 12: no nomor tagihan keterangan 1. cl-inv-jtb-rjj-xii-0046 1-12-2021 inv-jtb-mp-rek-usd-022 milestone 2. cl-inv-jtb-rjj-xii-0047 14-12-2021 inv-jtb-pp-rek-usd-041 progress inv-jtb-cco-rek-usd-008 change order 3. cl-inv-jtb-rjj-i-0048 12-01-2022 inv-jtb-pp-rek-usd-042 progress inv-jtb-mp-rek-usd-023 milestone inv-jtb-ps-rek-usd-010 prov sum inv-jtb-cco-rek-usd-009 change order 4. cl-inv-jtb-rjj-ii-0049 14-02-2022 no nomor tagihan keterangan inv-jtb-pp-rek-usd-043 progress inv-jtb-cco-rek-usd-0010 change order 5. cl-dn-jtb-rjj-ii-005 14-02-2022 dn-jtb-rek-usd-005 debit note demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat dari perusahaan, no. 043/ppc00000/2022-s9, tanggal 8 februari 2022 perihal surat kesepakatan perubahan no. 2 atas kontrak no. 4650000076, bersama ini kami sampaikan kekecewaan kami mengenai penyampaian konsep amendemen atas kontrak yang telah ditandatangani perusahaan tanpa melakukan pembicaraan sebelumnya dengan kontraktor. oleh karena itu, kontraktor mohon maaf atas keterlambatan dalam penyampaian tanggapan atas surat dimaksud mengingat kontraktor harus mendiskusikan konsep tersebut secara seksama di internal konsorsium. berdasarkan hal tersebut diatas, maka terlampir kontraktor sampaikan konsep surat kesepakatan bersama. kami berharap surat kesepakatan bersama tersebut dapat ditandatangani di waktu yang bersamaan dengan amendemen kedua atas kontrak. apabila perusahaan memerlukan waktu untuk mendiskusikan hal ini dengan kontraktor, maka kontraktor akan sangat terbuka untuk melakukan hal tersebut.. besar harapan kami agar perusahaan dapat menyetujui konsep surat kesepakatan bersama sebagaimana terlampir. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | merujuk kepada surat dari perusahaan, no. 043/ppc00000/2022-s9, tanggal 8 februari 2022 perihal surat kesepakatan perubahan no. 2 atas kontrak no. 4650000076, bersama ini kami sampaikan kekecewaan kami mengenai penyampaian konsep amendemen atas kontrak yang telah ditandatangani perusahaan tanpa melakukan pembicaraan sebelumnya dengan kontraktor. oleh karena itu, kontraktor mohon maaf atas keterlambatan dalam penyampaian tanggapan atas surat dimaksud mengingat kontraktor harus mendiskusikan konsep tersebut secara seksama di internal konsorsium. berdasarkan hal tersebut diatas, maka terlampir kontraktor sampaikan konsep surat kesepakatan bersama. kami berharap surat kesepakatan bersama tersebut dapat ditandatangani di waktu yang bersamaan dengan amendemen kedua atas kontrak. apabila perusahaan memerlukan waktu untuk mendiskusikan hal ini dengan kontraktor, maka kontraktor akan sangat terbuka untuk melakukan hal tersebut.. besar harapan kami agar perusahaan dapat menyetujui konsep surat kesepakatan bersama sebagaimana terlampir. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
sehubungan dengan keperluan pekerjaan supervisi aktivitas pre-commissioning dan commissioning yang direncanakan untuk dilakukan pada pertengahan bulan maret 2022, bersama ini kontraktor menginformasikan ke perusahaan rencana kedatangan vsm (vendor service man) sebagai berikut: no. vendor schedule (tentative) candidate no. passport negara 1. technical asia 15 maret 2022 tan kian teck, steve e6960719c singapura 2. technical asia 15 maret 2022 chen lay hoon (nickie) k1430003g singapura kontraktor memohon bantuan perusahaan untuk dapat membuat surat pernyataan persetujuan dan menginformasikan rencana mobilisasi personil technical asia, tan kian teck, steve dan chen lay hoon (nickie) kepada pejabat pemerintah terkait agar dapat diberikan ijin masuk ke indonesia (ijin visa) dan bekerja di lokasi proyek. atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan keperluan pekerjaan supervisi aktivitas pre-commissioning dan commissioning yang direncanakan untuk dilakukan pada pertengahan bulan maret 2022, bersama ini kontraktor menginformasikan ke perusahaan rencana kedatangan vsm (vendor service man) sebagai berikut: no. vendor schedule (tentative) candidate no. passport negara 1. technical asia 15 maret 2022 tan kian teck, steve e6960719c singapura 2. technical asia 15 maret 2022 chen lay hoon (nickie) k1430003g singapura kontraktor memohon bantuan perusahaan untuk dapat membuat surat pernyataan persetujuan dan menginformasikan rencana mobilisasi personil technical asia, tan kian teck, steve dan chen lay hoon (nickie) kepada pejabat pemerintah terkait agar dapat diberikan ijin masuk ke indonesia (ijin visa) dan bekerja di lokasi proyek. atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
sesuai dengan hasil diskusi pada rapat klarifikasi dan negosiasi licensor work site visits - shell antara perusahaan dan pt dutamas pada hari ini, bersama ini kontraktor sampaikan revisi proposal penawaran dari pt dutamas terkait pelaksanaan licensor work site visits - shell (terlampir) yang sudah disesuaikan dengan hasil diskusi dalam rapat tersebut. sehubungan dengan hal tersebut kontraktor meminta kepada perusahaan untuk segera menerbitkan work order untuk pengurusan visa dan kitas untuk personel shell selaku licensor pada proyek mengingat jadwal pre-commissioning dan commissioning yang akan segera dilaksanakan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sesuai dengan hasil diskusi pada rapat klarifikasi dan negosiasi licensor work site visits - shell antara perusahaan dan pt dutamas pada hari ini, bersama ini kontraktor sampaikan revisi proposal penawaran dari pt dutamas terkait pelaksanaan licensor work site visits - shell (terlampir) yang sudah disesuaikan dengan hasil diskusi dalam rapat tersebut. sehubungan dengan hal tersebut kontraktor meminta kepada perusahaan untuk segera menerbitkan work order untuk pengurusan visa dan kitas untuk personel shell selaku licensor pada proyek mengingat jadwal pre-commissioning dan commissioning yang akan segera dilaksanakan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sesuai dengan laporan harian status covid-19 yang telah dilaporkan oleh tim dokter kontraktor di lapangan kepada tim dokter perusahaan di lapangan, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa telah terjadi peningkatan kasus konfirmasi covid-19 dan peningkatan jumlah odp/ suspect covid-19 dengan signifikan yang terjadi pada periode februari 2022. berikut kontraktor sampaikan perkembangan covid-19 di proyek: 1) selama periode 26 september 2021 hingga 26 januari 2022 adalah periode dimana semua kasus konfirmasi (kk) covid-19 sudah dinyatakan sembuh (zero case covid-19) dan dari screening rapid test rutin mingguan yang dilakukan pada periode tersebut tidak ditemukan pekerja dengan antigen positif (suspect). lampiran 1 - laporan one page covid-19 konsorsium rjj & subkontraktor tanggal 26 september 2022 dan tanggal 26 januari 2022 2) dari hasil screening rapid antigen mingguan, pada tanggal 27 januari 2022 mulai terdapat pekerja dengan antigen positif sebanyak 2 orang dan jumlahnya terus meningkat secara signifikan. update covid- 19 di lapangan hingga 14 februari 2022 terdapat 37 pekerja pcr(+), 79 pekerja antigen(+), dan 35 orang masuk dalam ke-1. lampiran 2 – laporan one page covid-19 konsorsium rjj & subkontraktor tanggal 28 januari 2022 dan tanggal 15 februari 2022 3) notifikasi e-mail dari dokter perusahaan di lapangan, kasus konfirmasi covid-19 juga terjadi terlebih dahulu pada pekerja perusahaan, sehingga kantor perusahaan di tf-2 dikunci dan tidak diperbolehkan pekerja masuk. lampiran 3 – gambar pintu tf-2 yang di kunci/lock. kontraktor menyampaikan bahwa peningkatan kasus covid-19 ini tidak terlepas dari peningkatan jumlah kasus yang terjadi di indonesia secara umum dengan munculnya varian baru covid-19 yaitu varian omicron. faktor lain yang berkontribusi penting dalam peningkatan kasus covid-19 adalah karena sebagian besar pekerja proyek di lapangan adalah pekerja lokal yang cummuting (pulang - pergi setiap hari), dimana kontraktor tidak mungkin mengawasi penerapan prokes saat pekerja tersebut berada diluar area proyek namun demikian, untuk menekan jumlah peningkatan kasus konfirmasi di lapangan, kontraktor akan terus memaksimalkan semua program pencegahan & penanggulangan penyebaran covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes), antara lain, namun tidak terbatas pada: a) memperketat pemeriksaan dan pengecekan pekerja di pintu masuk/ gate proyek, dengan melakukan pengecekan kartu hijau untuk memastikan validitas antigen masih berlaku dan penggunaan masker standard. b) melakukan kampanye dan sosialisasi protokol kesehatan kepada pekerja melalui toolbox meeting, banner/ spanduk, dan sosialisasi dan penjelasan terkait covid-19 oleh dokter di lapangan. c) melakukan meeting satgas covid-19 kontraktor dan sub-kontraktor untuk memastikan protokol kesehatan, pencegahan dan penanganan covid-19 dilakukan dengan baik. d) melakukan penyemprotran disinfektant secara rutin di area proyek, office dan temporary facility milik kontraktor. e) patroli rutin covid ranger untuk menegakkan prokes berjalan baik di lapangan. f) percepatan pelacakan contact tracing setiap kasus untuk memutus mata rantai penularan g) melakukan rapid test massal ke semua personel proyek, estimasi pelaksanaan rapid test massal akan dilaksanakan pada hari jumat, 18 februari 2022 kontraktor akan terus memonitor perkembangan gelombang kasus covid-19 keempat ini (varian omicron) yang terjadi di periode februari 2022 dan memaksimal semua upaya pencegahan dan penanganan covid-19 semaksimal mungkin. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya |  |  | sesuai dengan laporan harian status covid-19 yang telah dilaporkan oleh tim dokter kontraktor di lapangan kepada tim dokter perusahaan di lapangan, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa telah terjadi peningkatan kasus konfirmasi covid-19 dan peningkatan jumlah odp/ suspect covid-19 dengan signifikan yang terjadi pada periode februari 2022. berikut kontraktor sampaikan perkembangan covid-19 di proyek: 1) selama periode 26 september 2021 hingga 26 januari 2022 adalah periode dimana semua kasus konfirmasi (kk) covid-19 sudah dinyatakan sembuh (zero case covid-19) dan dari screening rapid test rutin mingguan yang dilakukan pada periode tersebut tidak ditemukan pekerja dengan antigen positif (suspect). lampiran 1 - laporan one page covid-19 konsorsium rjj & subkontraktor tanggal 26 september 2022 dan tanggal 26 januari 2022 2) dari hasil screening rapid antigen mingguan, pada tanggal 27 januari 2022 mulai terdapat pekerja dengan antigen positif sebanyak 2 orang dan jumlahnya terus meningkat secara signifikan. update covid- 19 di lapangan hingga 14 februari 2022 terdapat 37 pekerja pcr(+), 79 pekerja antigen(+), dan 35 orang masuk dalam ke-1. lampiran 2 – laporan one page covid-19 konsorsium rjj & subkontraktor tanggal 28 januari 2022 dan tanggal 15 februari 2022 3) notifikasi e-mail dari dokter perusahaan di lapangan, kasus konfirmasi covid-19 juga terjadi terlebih dahulu pada pekerja perusahaan, sehingga kantor perusahaan di tf-2 dikunci dan tidak diperbolehkan pekerja masuk. lampiran 3 – gambar pintu tf-2 yang di kunci/lock. kontraktor menyampaikan bahwa peningkatan kasus covid-19 ini tidak terlepas dari peningkatan jumlah kasus yang terjadi di indonesia secara umum dengan munculnya varian baru covid-19 yaitu varian omicron. faktor lain yang berkontribusi penting dalam peningkatan kasus covid-19 adalah karena sebagian besar pekerja proyek di lapangan adalah pekerja lokal yang cummuting (pulang - pergi setiap hari), dimana kontraktor tidak mungkin mengawasi penerapan prokes saat pekerja tersebut berada diluar area proyek namun demikian, untuk menekan jumlah peningkatan kasus konfirmasi di lapangan, kontraktor akan terus memaksimalkan semua program pencegahan & penanggulangan penyebaran covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes), antara lain, namun tidak terbatas pada: a) memperketat pemeriksaan dan pengecekan pekerja di pintu masuk/ gate proyek, dengan melakukan pengecekan kartu hijau untuk memastikan validitas antigen masih berlaku dan penggunaan masker standard. b) melakukan kampanye dan sosialisasi protokol kesehatan kepada pekerja melalui toolbox meeting, banner/ spanduk, dan sosialisasi dan penjelasan terkait covid-19 oleh dokter di lapangan. c) melakukan meeting satgas covid-19 kontraktor dan sub-kontraktor untuk memastikan protokol kesehatan, pencegahan dan penanganan covid-19 dilakukan dengan baik. d) melakukan penyemprotran disinfektant secara rutin di area proyek, office dan temporary facility milik kontraktor. e) patroli rutin covid ranger untuk menegakkan prokes berjalan baik di lapangan. f) percepatan pelacakan contact tracing setiap kasus untuk memutus mata rantai penularan g) melakukan rapid test massal ke semua personel proyek, estimasi pelaksanaan rapid test massal akan dilaksanakan pada hari jumat, 18 februari 2022 kontraktor akan terus memonitor perkembangan gelombang kasus covid-19 keempat ini (varian omicron) yang terjadi di periode februari 2022 dan memaksimal semua upaya pencegahan dan penanganan covid-19 semaksimal mungkin. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
sesuai dengan hasil diskusi pada rapat klarifikasi dan negosiasi licensor work site visits - shell antara perusahaan dan pt dutamas pada hari senin tanggal 21 februari 2022, bersama ini kontraktor sampaikan revisi proposal penawaran dari pt dutamas terkait pelaksanaan licensor work site visits - shell (terlampir) yang sudah disesuaikan dengan hasil diskusi dalam rapat tersebut. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sesuai dengan hasil diskusi pada rapat klarifikasi dan negosiasi licensor work site visits - shell antara perusahaan dan pt dutamas pada hari senin tanggal 21 februari 2022, bersama ini kontraktor sampaikan revisi proposal penawaran dari pt dutamas terkait pelaksanaan licensor work site visits - shell (terlampir) yang sudah disesuaikan dengan hasil diskusi dalam rapat tersebut. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
guna mendukung target “on time, on budget, on speciﬁcation, on quality’, maka diperlukan budaya kerja yang efektif dan pemahaman yang satu atas tujuan tersebut dari seluruh personil rjj maupun pepc. metode yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan budaya kerja unggul adalah melalui program team building yang dikemas dengan workshop transformasi dan peningkatan budaya kerja unggul yang dibawakan oleh trainer motivator ternama, esq. dengan demikian diharapkan terbentuk karakter yang kuat dengan budaya kerja yang efektif dan unggul, yang dapat mendukung tercapainya target proyek yang telah ditetapkan. atas pertimbangan tersebut, kami bermaksud untuk mengajukan proposal kegiatan team building ini dengan menggunakan provisional sum, sebagaimana yang diatur dalam dokumen kontrak, exhibit-b: compensation (sub bab 2.2 provision sums), khususnya acara team building program. kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 16-17 juli 2018 (tentative) di bandung dan pesertanya berasal dari seluruh fungsi di jtb yang terkait. untuk lebih jelasnya, kami lampirkan rincian kegiatan sebagai referensi. atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | guna mendukung target “on time, on budget, on speciﬁcation, on quality’, maka diperlukan budaya kerja yang efektif dan pemahaman yang satu atas tujuan tersebut dari seluruh personil rjj maupun pepc. metode yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan budaya kerja unggul adalah melalui program team building yang dikemas dengan workshop transformasi dan peningkatan budaya kerja unggul yang dibawakan oleh trainer motivator ternama, esq. dengan demikian diharapkan terbentuk karakter yang kuat dengan budaya kerja yang efektif dan unggul, yang dapat mendukung tercapainya target proyek yang telah ditetapkan. atas pertimbangan tersebut, kami bermaksud untuk mengajukan proposal kegiatan team building ini dengan menggunakan provisional sum, sebagaimana yang diatur dalam dokumen kontrak, exhibit-b: compensation (sub bab 2.2 provision sums), khususnya acara team building program. kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 16-17 juli 2018 (tentative) di bandung dan pesertanya berasal dari seluruh fungsi di jtb yang terkait. untuk lebih jelasnya, kami lampirkan rincian kegiatan sebagai referensi. atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran ‘fung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.o1 012015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka importerhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas clan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.o3/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan pemwohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: kiranya perusahaan bersedia untuk bekeijasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran ‘fung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.011/2007tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.o1 012015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam rangka importerhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas clan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.o3/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasal 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan pemwohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana terlampir. sebagai dokumen penunjang dalam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkan: kiranya perusahaan bersedia untuk bekeijasama dengan kontraktor dalam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran 'ﬁung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.o11/2007tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) daiam rangka importerhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasai 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana teriampir. sebagai dokumen penunjang daiam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkanz ps-°!\’.-‘ profonna invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor daiam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat pemwohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | terkait dengan rencana importasi material untuk keperluan proyek jambaran 'ﬁung biru, serta merujuk kepada: 1. pmk 177/pmk.o11/2007tentang pembebasan bea masuk terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migasdan panas bumi. 2. pmk 142/pmk.010/2015 tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) daiam rangka importerhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. 3. pmk 154/pmk.03/2010 tentang pembebasan pajak penghasilan dalam rangka impor (pph pasai 22) terhadap barang impor penunjang kegiatan industri hulu migas dan panas bumi. kontraktor bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pengajuan masterlist. adapun terkait dengan hal tersebut bersama ini kontraktor mengajukan draft rkbi sebagaimana teriampir. sebagai dokumen penunjang daiam rangka pengajuan masterlist bersama dengan draft rkbi kami juga melampirkanz ps-°!\’.-‘ profonna invoice copy epc contract unpriced purchase order gambar teknis kiranya perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan kontraktor daiam proses pengajuan masterlist ke instansi-instansi terkait. demikian disampaikan surat pemwohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
merujuk kepada exhibit b, pasal 2.2.5 yang menyatakan sebagai berikut: “the provisional sum for the cost of assistance provided by the process licensors includes any costs due to the process licensors that are stated as reimbursable in company's agreements with the process licensors, including but not limited to: attendance for hazop, vendor shop visits, work site visits operator training, assistance with commissioning and attendance during the performance testing” serta schedule gas on stream yang telah disepakati oleh perusahaan dan kontraktor, maka bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa kegiatan instalasi untuk internal part of absorber akan dilakukan pada tanggal 18 november 2020, sedangkan instalasi untuk internal part of regenerator akan dilakukan pada tanggal 15 januari 2021. untuk mendukung licensor’s performance guarantee, maka diperlukan assistensi dari process licensors (uop) dalam hal work site visits terkait pelaksanaan instalasi untuk internal part ofabsorber dan instalasi untuk internal part of regenerator. berdasarkan hal tersebut, kontraktor memohon agar perusahaan dapat segera memulai proses work order untuk memerintahkan kontraktor memulai tahapan pengadaan kepada licensor demi menghindari keterlambatan gas on stream november 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada exhibit b, pasal 2.2.5 yang menyatakan sebagai berikut: “the provisional sum for the cost of assistance provided by the process licensors includes any costs due to the process licensors that are stated as reimbursable in company's agreements with the process licensors, including but not limited to: attendance for hazop, vendor shop visits, work site visits operator training, assistance with commissioning and attendance during the performance testing” serta schedule gas on stream yang telah disepakati oleh perusahaan dan kontraktor, maka bersama ini kontraktor menginformasikan bahwa kegiatan instalasi untuk internal part of absorber akan dilakukan pada tanggal 18 november 2020, sedangkan instalasi untuk internal part of regenerator akan dilakukan pada tanggal 15 januari 2021. untuk mendukung licensor’s performance guarantee, maka diperlukan assistensi dari process licensors (uop) dalam hal work site visits terkait pelaksanaan instalasi untuk internal part ofabsorber dan instalasi untuk internal part of regenerator. berdasarkan hal tersebut, kontraktor memohon agar perusahaan dapat segera memulai proses work order untuk memerintahkan kontraktor memulai tahapan pengadaan kepada licensor demi menghindari keterlambatan gas on stream november 2021. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
kontraktor bersama ini memberitahukan bahwa pt sahabat nusantara teknologi inovasi mengajukan tambahan yang tidak terdaftar dalam aml untuk pressure relief valve dengan brand griffco untuk water injection treatment package (witp) dalam proyek jtb. adapun pressure relief valve tersebut tidak termasuk dalam item aml exhibit – g, mengingat : 1. pt sahabat nusantara teknologi inovasi inovasi telah berusaha untuk mengikuti berdasarkan vendor aml exhibit – g namun vendor aml tidak ada kesanggupan untuk menyediakan pressure relief valve. 2. brand griffco berasal dari manufaktur usa dan dapat menyediakan material sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan dan dapat melakukan pengiriman material paling cepat. untuk menunjang permohonan penambahan supplier sebagaimana dimaksud di atas, kontraktor melampirkan beberapa dokumen penunjang sebagai berikut : 1. surat pengajuan brand dari vendor 2. evidence ketidaksanggupan brand aml 3. product features & specifiction 4. datasheet berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kontraktor memberitahukan perusahaan atas brand griffco untuk pressure relief valve sebagai sub-supplier pt sahabat nusantara teknologi inovasi untuk water injection treatment package (witp) dalam proyek jtb. demikian kami sampaikan, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih |  |  | kontraktor bersama ini memberitahukan bahwa pt sahabat nusantara teknologi inovasi mengajukan tambahan yang tidak terdaftar dalam aml untuk pressure relief valve dengan brand griffco untuk water injection treatment package (witp) dalam proyek jtb. adapun pressure relief valve tersebut tidak termasuk dalam item aml exhibit – g, mengingat : 1. pt sahabat nusantara teknologi inovasi inovasi telah berusaha untuk mengikuti berdasarkan vendor aml exhibit – g namun vendor aml tidak ada kesanggupan untuk menyediakan pressure relief valve. 2. brand griffco berasal dari manufaktur usa dan dapat menyediakan material sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan dan dapat melakukan pengiriman material paling cepat. untuk menunjang permohonan penambahan supplier sebagaimana dimaksud di atas, kontraktor melampirkan beberapa dokumen penunjang sebagai berikut : 1. surat pengajuan brand dari vendor 2. evidence ketidaksanggupan brand aml 3. product features & specifiction 4. datasheet berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kontraktor memberitahukan perusahaan atas brand griffco untuk pressure relief valve sebagai sub-supplier pt sahabat nusantara teknologi inovasi untuk water injection treatment package (witp) dalam proyek jtb. demikian kami sampaikan, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih
dikarenakan satu hal, personil penting yang telah diajukan kontraktor terdahulu tidak dapat menempati posisi on schedule seperti yang telah direncanakan, maka kontraktor dengan ini menyampaikan kepada perusahaan perubahan personil penting kontraktor sebagai berikut jabatan ¦ sebelum \ saat ini constnlctability didi januar hana coordinator rekind: muabdulrodi budi kontraktor mohon persetujuan atas penggantian personil penting kontraktor tersebut dengan permohonan untuk pelaksanaan interview oleh perusahaan terhadap personil penting kontraktor tersebut di atas. demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | dikarenakan satu hal, personil penting yang telah diajukan kontraktor terdahulu tidak dapat menempati posisi on schedule seperti yang telah direncanakan, maka kontraktor dengan ini menyampaikan kepada perusahaan perubahan personil penting kontraktor sebagai berikut jabatan ¦ sebelum \ saat ini constnlctability didi januar hana coordinator rekind: muabdulrodi budi kontraktor mohon persetujuan atas penggantian personil penting kontraktor tersebut dengan permohonan untuk pelaksanaan interview oleh perusahaan terhadap personil penting kontraktor tersebut di atas. demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
kontraktor bersama ini memberitahukan bahwa pt sahabat nusantara teknologi inovasi mengajukan tambahan item oil in water analyzer dengan brand turner design untuk water injection treatment package (witp) dalam proyek jtb. adapun oil in water analyzer tersebut tidak termasuk dalam item aml exhibit – g, mengingat : 1. pt sahabat nusantara teknologi inovasi telah berusaha untuk mencoba mengikuti berdasarkan aml exhibit – g namun tidak ada item oil in water analyzer dalam list tersebut. 2. brand turner design berasal dari manufaktur usa dan dapat menyediakan material sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan dan dapat melakukan pengiriman material paling cepat. untuk menunjang permohonan penambahan supplier sebagaimana dimaksud di atas, kontraktor melampirkan beberapa dokumen penunjang sebagai berikut : 1. surat pengajuan brand dari vendor 2. experience list - oilfield 3. unprice quotation 4. product features & specifiction berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kontraktor memberitahukan perusahaan atas brand turner design untuk oil in water analyzer sebagai sub-supplier pt sahabat nusantara teknologi inovasi untuk water injection treatment package (witp) dalam proyek jtb. demikian kami sampaikan, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih |  |  | kontraktor bersama ini memberitahukan bahwa pt sahabat nusantara teknologi inovasi mengajukan tambahan item oil in water analyzer dengan brand turner design untuk water injection treatment package (witp) dalam proyek jtb. adapun oil in water analyzer tersebut tidak termasuk dalam item aml exhibit – g, mengingat : 1. pt sahabat nusantara teknologi inovasi telah berusaha untuk mencoba mengikuti berdasarkan aml exhibit – g namun tidak ada item oil in water analyzer dalam list tersebut. 2. brand turner design berasal dari manufaktur usa dan dapat menyediakan material sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan dan dapat melakukan pengiriman material paling cepat. untuk menunjang permohonan penambahan supplier sebagaimana dimaksud di atas, kontraktor melampirkan beberapa dokumen penunjang sebagai berikut : 1. surat pengajuan brand dari vendor 2. experience list - oilfield 3. unprice quotation 4. product features & specifiction berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kontraktor memberitahukan perusahaan atas brand turner design untuk oil in water analyzer sebagai sub-supplier pt sahabat nusantara teknologi inovasi untuk water injection treatment package (witp) dalam proyek jtb. demikian kami sampaikan, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih
dalam rangka persiapan pekerjaan penyelidikan tanah, studi hidrologi dan perencanaan untuk pekerjaan konstruksi awal (kantor pioneer, pagar keliling dan persiapan lahan) kontraktor memohon ijin untuk melakukan sun/ei lapangan yang akan dilaksanakan pada: hari/tanggal : senin — rabu/6 — 8 nov 2017 lokasi :area gpf & row agenda : terlampir atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih. |  |  | dalam rangka persiapan pekerjaan penyelidikan tanah, studi hidrologi dan perencanaan untuk pekerjaan konstruksi awal (kantor pioneer, pagar keliling dan persiapan lahan) kontraktor memohon ijin untuk melakukan sun/ei lapangan yang akan dilaksanakan pada: hari/tanggal : senin — rabu/6 — 8 nov 2017 lokasi :area gpf & row agenda : terlampir atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.
sesuai dengan jadwal proyek bahwa kegiatan soil lnvestigaton & topography dan hydrology study (sun/ey) akan mulai dilaksanakan 14 november 2017, maka dengan ini disampaikan bahwa kontraktor telah melakukan kegiatan audiensi dan sosialisasi mengenai kegiatan survey berikut strategi pemberdayaan lokal kepada pemerintah kabupaten bojonegoro pada 2 november 2017. dan sesuai dengan hasil arahan di pertemuan tersebut, maka pada tanggal 7 november 2017 kontraktor, pt. soilens selaku pelaksana survey dan kepala dinas perindustrian dan tenaga kerja (disperinaker) kabupaten bojonegoro akan mengadakan pertemuan dengan: - kepala desa bandungrejo dan camat ngasem - kepala desa pelem, desa kaliombo dan camat pun/vosari - kepala desa dolokgede dan camat tambakrejo untuk menyampaikan skema pembagian tenaga kerja yang telah disepakati dan sosialisasi mengenai pekerjaan sun/ey. atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih |  |  | sesuai dengan jadwal proyek bahwa kegiatan soil lnvestigaton & topography dan hydrology study (sun/ey) akan mulai dilaksanakan 14 november 2017, maka dengan ini disampaikan bahwa kontraktor telah melakukan kegiatan audiensi dan sosialisasi mengenai kegiatan survey berikut strategi pemberdayaan lokal kepada pemerintah kabupaten bojonegoro pada 2 november 2017. dan sesuai dengan hasil arahan di pertemuan tersebut, maka pada tanggal 7 november 2017 kontraktor, pt. soilens selaku pelaksana survey dan kepala dinas perindustrian dan tenaga kerja (disperinaker) kabupaten bojonegoro akan mengadakan pertemuan dengan: - kepala desa bandungrejo dan camat ngasem - kepala desa pelem, desa kaliombo dan camat pun/vosari - kepala desa dolokgede dan camat tambakrejo untuk menyampaikan skema pembagian tenaga kerja yang telah disepakati dan sosialisasi mengenai pekerjaan sun/ey. atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih
sesuai dengan lingkup kerja sp3mp dan jadwal proyek bahwa pekerjaan penyelidikan tanah, survei topografi dan studi hidrologi akan dilaksanakan pada tanggal 14 november 2017 maka dengan ini kontraktor menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. sesuai dengan catatan rapat kick off meeting pekerjaan penyelidikan tanah, sun/ei topografi dan studi hidrologi antara perusahaan, kontraktor dan subkontraktor pada tanggal 27 oktober 2017 maka kontraktor akan melakukan mobilisasi peralatan dan tenaga kerja mulai tanggal 7 november2017. 2. kontraktor akan memulai pekerjaan penyelidikan tanah, survei topografi dan studi hidrologi di area gpf dan row pada tanggal 14 november 2017 dan di area banyu urip pada tanggal 20 november 2017 dengan jadwal sesuai rencana pelaksanaan pekerjaan terlampir. 3. sesuai dengan catatan rapat pmt pada tanggal 1 november 2017 bahwa perusahaan tidak akan melakukan serah terima lahan kepada kontraktor dalam masa sp3mp, maka selama pelaksanaan pekerjaan penyelidikan tanah, survei topografi dan studi hidrologi kontraktor akan bekerja di bawah aturan keselamatan dari perusahaan. atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih. |  |  | sesuai dengan lingkup kerja sp3mp dan jadwal proyek bahwa pekerjaan penyelidikan tanah, survei topografi dan studi hidrologi akan dilaksanakan pada tanggal 14 november 2017 maka dengan ini kontraktor menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. sesuai dengan catatan rapat kick off meeting pekerjaan penyelidikan tanah, sun/ei topografi dan studi hidrologi antara perusahaan, kontraktor dan subkontraktor pada tanggal 27 oktober 2017 maka kontraktor akan melakukan mobilisasi peralatan dan tenaga kerja mulai tanggal 7 november2017. 2. kontraktor akan memulai pekerjaan penyelidikan tanah, survei topografi dan studi hidrologi di area gpf dan row pada tanggal 14 november 2017 dan di area banyu urip pada tanggal 20 november 2017 dengan jadwal sesuai rencana pelaksanaan pekerjaan terlampir. 3. sesuai dengan catatan rapat pmt pada tanggal 1 november 2017 bahwa perusahaan tidak akan melakukan serah terima lahan kepada kontraktor dalam masa sp3mp, maka selama pelaksanaan pekerjaan penyelidikan tanah, survei topografi dan studi hidrologi kontraktor akan bekerja di bawah aturan keselamatan dari perusahaan. atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.
dengan ini kami mengundang bapak untuk menghadiri fat lighting panel pioneer office yang akan dilaksanakan pada: hari : waktu : tempat : jumat, 6apri¦ 2018 09.30 wib taman narogong lndah, jembatan 1, jln. kaswari raya ujung rt. 05 rw. 22 kel. pengasinan, kec. rawa lumbu, bekasi timur demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamannya kami ucapkan terima kasih |  |  | dengan ini kami mengundang bapak untuk menghadiri fat lighting panel pioneer office yang akan dilaksanakan pada: hari : waktu : tempat : jumat, 6apri¦ 2018 09.30 wib taman narogong lndah, jembatan 1, jln. kaswari raya ujung rt. 05 rw. 22 kel. pengasinan, kec. rawa lumbu, bekasi timur demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamannya kami ucapkan terima kasih
mengacu kepada exhibit c, coordination procedure, perlu dilaksanakan site monthly meeting sebagai pengganti pelaksanaan site weekly coordination meeting untuk periode april 2018. sehubungan dengan hal tersebut, kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri pelaksanaan site monthly meeting dan hsse committee month/y meeting yang akan dilaksanakan pada: tanggal 1 12-13 april 2018 tempat : kantor site rjj (clangap) agenda : terlampir demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. |  |  | mengacu kepada exhibit c, coordination procedure, perlu dilaksanakan site monthly meeting sebagai pengganti pelaksanaan site weekly coordination meeting untuk periode april 2018. sehubungan dengan hal tersebut, kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri pelaksanaan site monthly meeting dan hsse committee month/y meeting yang akan dilaksanakan pada: tanggal 1 12-13 april 2018 tempat : kantor site rjj (clangap) agenda : terlampir demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
mengacu kepada exhibit c, coordination procedure, perlu dilaksanakan rapat peninjauan kesiapan konstruksi sebagai salah satu kelengkapan untuk dimulainya aktivitas konstruksi site preparation dalam waktu dekat. sehubungan dengan hal tersebut, kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri pelaksanaan rapat peninjauan kesiapan konstruksi untuk aktivitas site preparation yang akan dilaksanakan pada: hari, tanggal: senin, 9 april 2018 tempat : kantor site rjj (clangap) agenda : teriampir demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. |  |  | mengacu kepada exhibit c, coordination procedure, perlu dilaksanakan rapat peninjauan kesiapan konstruksi sebagai salah satu kelengkapan untuk dimulainya aktivitas konstruksi site preparation dalam waktu dekat. sehubungan dengan hal tersebut, kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri pelaksanaan rapat peninjauan kesiapan konstruksi untuk aktivitas site preparation yang akan dilaksanakan pada: hari, tanggal: senin, 9 april 2018 tempat : kantor site rjj (clangap) agenda : teriampir demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
sehubungan dengan pelaksanaan thermodynamic hydrate study di dalam unit dew point control unit (“jasa") dalam pelaksanaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) oleh lembaga kerjasama fakultas teknik universitas gadjah mada (“konsultan”), kami, pt. rekayasa industri, suatu perseroan terbatas yang secara sah didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara republik indonesia, berkantor di ji. kalibata timur i. no. 36, jakarta 12740, indonesia (“rekind”), dengan ini menyatakan bahwa: 1. rekind akan sepenuhnya bertanggung jawab kepada perusahaan atas jasa yang telah dilaksanakan oleh konsultan sebagaimana halnya untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh para karyawan rekind sesuai ketentuan pasal 5.1.7 draft principal document; dan 2. pelaksanaan jasa oleh konsultan tidak membebaskan rekind dari kewajiban-kewajiban kami berdasarkan kontrak sesuai ketentuan pasal 5.1.9 draft principal document. demikianlah, surat pernyataan ini dibuat, ditandatangani dan dilangsungkan pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awai di atas dan merupakan suatu bukti hukum yang sah dan mengékat. |  |  | sehubungan dengan pelaksanaan thermodynamic hydrate study di dalam unit dew point control unit (“jasa") dalam pelaksanaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) oleh lembaga kerjasama fakultas teknik universitas gadjah mada (“konsultan”), kami, pt. rekayasa industri, suatu perseroan terbatas yang secara sah didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara republik indonesia, berkantor di ji. kalibata timur i. no. 36, jakarta 12740, indonesia (“rekind”), dengan ini menyatakan bahwa: 1. rekind akan sepenuhnya bertanggung jawab kepada perusahaan atas jasa yang telah dilaksanakan oleh konsultan sebagaimana halnya untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh para karyawan rekind sesuai ketentuan pasal 5.1.7 draft principal document; dan 2. pelaksanaan jasa oleh konsultan tidak membebaskan rekind dari kewajiban-kewajiban kami berdasarkan kontrak sesuai ketentuan pasal 5.1.9 draft principal document. demikianlah, surat pernyataan ini dibuat, ditandatangani dan dilangsungkan pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awai di atas dan merupakan suatu bukti hukum yang sah dan mengékat.
terkait dengan penyusunan technical bid evaluation dan dokumen-dokumen deliverable lainnya terkait dengan mac (“dokumen mac"), bersama surat ini kontraktor meminta perusahaan agar berkenan menunjuk personel dari perusahaan yang mempunyai wewenang yang memadai terkait penyusunan dokumen mac yang akan menjadi counter-part kontraktor dalam penyusunan dokumen mac tersebut. penunjukan personnel tersebut untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi antara perusahaan dan kontraktor sehingga dokumen mac dapat disusun secara efektif dan efisien. atas perkenan dari perusahaan kami sampaikan terima kasih. |  |  | terkait dengan penyusunan technical bid evaluation dan dokumen-dokumen deliverable lainnya terkait dengan mac (“dokumen mac"), bersama surat ini kontraktor meminta perusahaan agar berkenan menunjuk personel dari perusahaan yang mempunyai wewenang yang memadai terkait penyusunan dokumen mac yang akan menjadi counter-part kontraktor dalam penyusunan dokumen mac tersebut. penunjukan personnel tersebut untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi antara perusahaan dan kontraktor sehingga dokumen mac dapat disusun secara efektif dan efisien. atas perkenan dari perusahaan kami sampaikan terima kasih.
terkait dengan ﬁnalisasi dan sebagai tindak lanjut dari mitigation and optimization plan dari issue mengenai hydrate, konsorsium rjj dan lapi itb bermaksud untuk mengadakan presnetasi mengenai konsep yang optimum dari teknologi pemrosesan gas untuk proyek jtb. kami bermaksud untuk mengundang pepc dan tim untuk hadir di presentasi dan diskusi yang akan diadakan pada: haril tanggal : rabu, 15 nov 2017 waktu : 11.00 wib — finish (sesudah pmt meeting) tempat : rekind office agenda : presentation concept technology optimum for gas processing facility atas perhatian bapak dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | terkait dengan ﬁnalisasi dan sebagai tindak lanjut dari mitigation and optimization plan dari issue mengenai hydrate, konsorsium rjj dan lapi itb bermaksud untuk mengadakan presnetasi mengenai konsep yang optimum dari teknologi pemrosesan gas untuk proyek jtb. kami bermaksud untuk mengundang pepc dan tim untuk hadir di presentasi dan diskusi yang akan diadakan pada: haril tanggal : rabu, 15 nov 2017 waktu : 11.00 wib — finish (sesudah pmt meeting) tempat : rekind office agenda : presentation concept technology optimum for gas processing facility atas perhatian bapak dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan akan dilaksanakannya pekerjaan “soil investigation & topography survey” dan pekerjaan “hid rology study” proyek jambaran tiung biru, bersama ini kami mengajukan permohonan pembuatan surat ijin masuk lokasi (siml) dan id badge. detail informasi pekerjaan adalah sebagai berikut: o soil investigation & topography survey durasi pekerjaan : 14 november — 20 desember2017 jumlah tenaga kerja :60 orang o hidrology study durasi pekerjaan : 22 november — 13 desember 2017 jumlah tenaga kerja : 6 orang daftar tenaga kerja terlampir. atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih. |  |  | sehubungan dengan akan dilaksanakannya pekerjaan “soil investigation & topography survey” dan pekerjaan “hid rology study” proyek jambaran tiung biru, bersama ini kami mengajukan permohonan pembuatan surat ijin masuk lokasi (siml) dan id badge. detail informasi pekerjaan adalah sebagai berikut: o soil investigation & topography survey durasi pekerjaan : 14 november — 20 desember2017 jumlah tenaga kerja :60 orang o hidrology study durasi pekerjaan : 22 november — 13 desember 2017 jumlah tenaga kerja : 6 orang daftar tenaga kerja terlampir. atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.
menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00618 tanggal 28 september 2020, mengingat bahwa kontraktor telah menyampaikan surat no. jtb-l-rjpj-00605 tanggal 16 september 2020, dengan ini disampaikan bahwa perusahaan sependapat tidak terjadi pengabaian terus menerus oleh kontraktor terhadap instruksi dari perusahaan. kemudian ditegaskan bahwa pada surat no. 372/cpq100/2020-s0 tanggal 25 september 2020, perusahaan tidak memberikan tanggapan atas surat kontraktor no. jtb-l- rj-pj-00605 tanggal 16 september 2020. karena itu, kontraktor tidak dapat menganggap bahwa perusahaan telah menyetujui usulan yang disampaikan kontraktor pada surat no. jtb-l-rj-pj-00605 tersebut. selanjutnya di informasikan bahwa usul yang disampaikan kontraktor melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00605 tanggal 16 september 2020, yaitu perubahan nilai persentase jaminan pelaksanaan proyek dari 6.81% menjadi 5.12%, akan diteruskan ke skk migas. perusahaan dapat menerima usul perubahan tersebut, hanya apabila disetujui oleh skk migas. hal ini sejalan dengan ketentuan kontrak article 9.1.1. a yang menyatakan jumlah performance bond – sebesar 6,81 % dari harga kontrak ditambah provisional sums (atau jumlah lebih tinggi sebagaimana ditentukan oleh perusahaan berdasarkan kontrak dan disetujui skk migas). demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menjawab surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00618 tanggal 28 september 2020, mengingat bahwa kontraktor telah menyampaikan surat no. jtb-l-rjpj-00605 tanggal 16 september 2020, dengan ini disampaikan bahwa perusahaan sependapat tidak terjadi pengabaian terus menerus oleh kontraktor terhadap instruksi dari perusahaan. kemudian ditegaskan bahwa pada surat no. 372/cpq100/2020-s0 tanggal 25 september 2020, perusahaan tidak memberikan tanggapan atas surat kontraktor no. jtb-l- rj-pj-00605 tanggal 16 september 2020. karena itu, kontraktor tidak dapat menganggap bahwa perusahaan telah menyetujui usulan yang disampaikan kontraktor pada surat no. jtb-l-rj-pj-00605 tersebut. selanjutnya di informasikan bahwa usul yang disampaikan kontraktor melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00605 tanggal 16 september 2020, yaitu perubahan nilai persentase jaminan pelaksanaan proyek dari 6.81% menjadi 5.12%, akan diteruskan ke skk migas. perusahaan dapat menerima usul perubahan tersebut, hanya apabila disetujui oleh skk migas. hal ini sejalan dengan ketentuan kontrak article 9.1.1. a yang menyatakan jumlah performance bond – sebesar 6,81 % dari harga kontrak ditambah provisional sums (atau jumlah lebih tinggi sebagaimana ditentukan oleh perusahaan berdasarkan kontrak dan disetujui skk migas). demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
melanjutkan surat perusahaan no.354/cpq100/gpf/2020-s0 tanggal 7 september 2020 perihal permintaan pengadaan peralatan laboratorium, dapat disampaikan bahwa sampai saat ini perusahaan belum mendapatkan tanggapan dan tindak lanjut yang diharapkan sebagaimana disampaikan dalam surat perusahaan di atas. perusahaan mengingatkan kontraktor bahwa kesiapan laboratorium berikut dengan peralatannya merupakan salah satu pekerjaan yang dibutuhkan untuk memastikan kesiapan start-up gas processing facility jtb nanti. atas hal tersebut, perusahaan meminta kontraktor untuk segera menindaklanjuti permintaan perusahaan dengan segera melakukan pengadaan peralatan laboratorium sebagaimana yang disampaikan dalam surat perusahaan tersebut di atas. kontraktor kembali diingatkan untuk segera berkoordinasi dengan perusahaan bila masih terdapat hal-hal yang membutuhkan klarifikasi atas lingkup kerja kontraktor khususnya terkait dengan proses pengadaan peralatan laboratorium melalui mekanisme provisional sum ini. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih |  |  | melanjutkan surat perusahaan no.354/cpq100/gpf/2020-s0 tanggal 7 september 2020 perihal permintaan pengadaan peralatan laboratorium, dapat disampaikan bahwa sampai saat ini perusahaan belum mendapatkan tanggapan dan tindak lanjut yang diharapkan sebagaimana disampaikan dalam surat perusahaan di atas. perusahaan mengingatkan kontraktor bahwa kesiapan laboratorium berikut dengan peralatannya merupakan salah satu pekerjaan yang dibutuhkan untuk memastikan kesiapan start-up gas processing facility jtb nanti. atas hal tersebut, perusahaan meminta kontraktor untuk segera menindaklanjuti permintaan perusahaan dengan segera melakukan pengadaan peralatan laboratorium sebagaimana yang disampaikan dalam surat perusahaan tersebut di atas. kontraktor kembali diingatkan untuk segera berkoordinasi dengan perusahaan bila masih terdapat hal-hal yang membutuhkan klarifikasi atas lingkup kerja kontraktor khususnya terkait dengan proses pengadaan peralatan laboratorium melalui mekanisme provisional sum ini. demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
mencermati dinamika proyek jambaran tiung biru, khususnya yang berkaitan dengan uop process licensor provided assistance, pepc memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1. berdasarkan work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00010, uop process licensor provided assistance merupakan kontrak lump sum dengan jumlah mandays yang terbatas. saat ini, mandays yang sudah digunakan untuk kegiatan chief instrument advisor telah habis. 2. berdasarkan minute of meeting terlampir, menyebutkan bahwa rekind dan uop akan mengirimkan daftar tag instumen kritikal yang harus verifikasi oleh uop. daftar ini akan mempermudah pepc untuk menjustifikasi urgensi dari kegiatan pengecekan instrumentasi dan mempermudah pemantauan progress dari kegiatan tersebut. 3. masih berdasarkan minute of meeting terlampir, menyebutkan bahwa uop akan mengirimkan notification letter mengenai rencana atau langkah ke depannya kegiatan uop process licensor provided assistance. dengan memperhatikan ketiga poin di atas, khususnya poin no. 2 dan no. 3 yang terlaksana, dan untuk mencegah overrun dari nilai lump sum work order di atas, pepc untuk sementara meminta rekind agar menghentikan semua kegiatan chief instrument advisor uop demikian disampaikan, atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih |  |  | mencermati dinamika proyek jambaran tiung biru, khususnya yang berkaitan dengan uop process licensor provided assistance, pepc memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1. berdasarkan work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00010, uop process licensor provided assistance merupakan kontrak lump sum dengan jumlah mandays yang terbatas. saat ini, mandays yang sudah digunakan untuk kegiatan chief instrument advisor telah habis. 2. berdasarkan minute of meeting terlampir, menyebutkan bahwa rekind dan uop akan mengirimkan daftar tag instumen kritikal yang harus verifikasi oleh uop. daftar ini akan mempermudah pepc untuk menjustifikasi urgensi dari kegiatan pengecekan instrumentasi dan mempermudah pemantauan progress dari kegiatan tersebut. 3. masih berdasarkan minute of meeting terlampir, menyebutkan bahwa uop akan mengirimkan notification letter mengenai rencana atau langkah ke depannya kegiatan uop process licensor provided assistance. dengan memperhatikan ketiga poin di atas, khususnya poin no. 2 dan no. 3 yang terlaksana, dan untuk mencegah overrun dari nilai lump sum work order di atas, pepc untuk sementara meminta rekind agar menghentikan semua kegiatan chief instrument advisor uop demikian disampaikan, atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih
mengacu kepada surat perusahaan no. 246/cpq100/gpf/2020-s0 tanggal 9 juni 2020 perihal performa subkontraktor pt yasa industri nusantara (yin) dan berdasarkan hasil monitoring perusahaan bahwa kontraktor belum menentukan pengganti subkontraktor pt yin. adapun dari hasil monitoring perusahaan, berikut ini disampaikan beberapa paket pekerjaan yang harus segera ditunjuk subkontraktor pengganti : atas list paket pekerjaan tersebut di atas dan adanya batas waktu penyelesaian pekerjaan, agar kontraktor segera menunjuk pengganti subkontraktor pt yin guna mengantisipasi keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga tidak semakin membebani progress konstruksi dan tidak menghambat target gas on stream pada juli 2021. perusahaan juga mengingatkan agar paket pekerjaan aboveground (a/g) piping fabrication di pipeshop talok yang dikerjakan oleh subkontraktor pt yin menjadi perhatian khusus mengingat pekerjaan tersebut sangat kritikal. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu kepada surat perusahaan no. 246/cpq100/gpf/2020-s0 tanggal 9 juni 2020 perihal performa subkontraktor pt yasa industri nusantara (yin) dan berdasarkan hasil monitoring perusahaan bahwa kontraktor belum menentukan pengganti subkontraktor pt yin. adapun dari hasil monitoring perusahaan, berikut ini disampaikan beberapa paket pekerjaan yang harus segera ditunjuk subkontraktor pengganti : atas list paket pekerjaan tersebut di atas dan adanya batas waktu penyelesaian pekerjaan, agar kontraktor segera menunjuk pengganti subkontraktor pt yin guna mengantisipasi keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga tidak semakin membebani progress konstruksi dan tidak menghambat target gas on stream pada juli 2021. perusahaan juga mengingatkan agar paket pekerjaan aboveground (a/g) piping fabrication di pipeshop talok yang dikerjakan oleh subkontraktor pt yin menjadi perhatian khusus mengingat pekerjaan tersebut sangat kritikal. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
merujuk kepada: 1. pernyataan dari world health organization (who) pada tanggal 11 maret 2020; 2. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00511, tanggal 23 maret 2020, perihal: notifikasi, perkembangan informasi serta mitigasi terkait corona virus 2019 (“covid- 19”); 3. keputusan presiden republik indonesia no. 11 tahun 2020, tanggal 31 maret 2020, tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease (covid-19); 4. keputusan presiden republik indonesia no. 12 tahun 2020, tanggal 13 april 2020, tentang penetapan bencana nonalam penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) sebagai bencana nasional; 5. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00560, tanggal 7 juli 2020, perihal: potensi perlambatan progress pekerjaan dan perkembangan informasi serta mitigasi terkait corona virus 2019 (“covid-19”); 6. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00563, tanggal 10 juli 2020, perihal: corona virus 2019 (“covid-19”) di site office; 7. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00564, tanggal 13 juli 2020, perihal tanggapan atas surat perusahaan no. 251/cpq100/gpf/2020-s0; 8. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00571, tanggal 15 juli 2020, perihal pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19 pada karyawan migas; dan 9. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00578, tanggal 27 juli 2020, perihal tanggapan atas surat perusahaan no. 251/cpq100/gpf/2020-s0 dan 259/cpq100/gpf/2020-s0. 10. sponsor meeting ke-11 tanggal 26 agustus 2020, dimana kontraktor dan perusahaan menyepakati gas on stream pada november 2021 dengan estimasi acceptance di maret 2022. 11. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00712, tanggal 5 februari 2021, perihal permohonan persetujuan extension of time. 12. change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00014 tertanggal 11 februari 2021. 13. sponsor meeting ke-12 tanggal 5 maret 2021, dimana disepakati bahwa kontraktor dan perusahaan akan melakukan pembahasan atas extension of time. 14. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00731, tanggal 8 maret 2021, perihal re. permohonan persetujuan extension of time. bersama ini kontraktor sampaikan bahwa merujuk kepada kesepakatan sponsor meeting ke-11 tanggal 26 agustus 2020 dimana kontraktor dan perusahaan menyepakati gas on stream pada november 2021 dengan estimasi acceptance di maret 2022, kontraktor memahami bahwa scheduled start up date dan scheduled completion date sesuai dengan kontrak sebagaimana telah diubah melalui perubahan no. 1 tidak berlaku lagi. sambil menunggu finalisasi kesepakatan extension of time dan deskripsi start up yang merupakan pencapaian schedule milestones-157 dan acceptance yang merupakan pencapaian schedule milestones-161, maka kontraktor meminta persetujuan perusahaan untuk mengenyampingkan start up delay liquidated damages dan acceptance delay liquidated damages yang saat ini masih diatur di dalam kontrak sebagaimana telah diubah melalui perubahan no. 1. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada: 1. pernyataan dari world health organization (who) pada tanggal 11 maret 2020; 2. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00511, tanggal 23 maret 2020, perihal: notifikasi, perkembangan informasi serta mitigasi terkait corona virus 2019 (“covid- 19”); 3. keputusan presiden republik indonesia no. 11 tahun 2020, tanggal 31 maret 2020, tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease (covid-19); 4. keputusan presiden republik indonesia no. 12 tahun 2020, tanggal 13 april 2020, tentang penetapan bencana nonalam penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) sebagai bencana nasional; 5. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00560, tanggal 7 juli 2020, perihal: potensi perlambatan progress pekerjaan dan perkembangan informasi serta mitigasi terkait corona virus 2019 (“covid-19”); 6. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00563, tanggal 10 juli 2020, perihal: corona virus 2019 (“covid-19”) di site office; 7. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00564, tanggal 13 juli 2020, perihal tanggapan atas surat perusahaan no. 251/cpq100/gpf/2020-s0; 8. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00571, tanggal 15 juli 2020, perihal pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19 pada karyawan migas; dan 9. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00578, tanggal 27 juli 2020, perihal tanggapan atas surat perusahaan no. 251/cpq100/gpf/2020-s0 dan 259/cpq100/gpf/2020-s0. 10. sponsor meeting ke-11 tanggal 26 agustus 2020, dimana kontraktor dan perusahaan menyepakati gas on stream pada november 2021 dengan estimasi acceptance di maret 2022. 11. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00712, tanggal 5 februari 2021, perihal permohonan persetujuan extension of time. 12. change notice no. jtb-rjj000-b0-cno-900-00014 tertanggal 11 februari 2021. 13. sponsor meeting ke-12 tanggal 5 maret 2021, dimana disepakati bahwa kontraktor dan perusahaan akan melakukan pembahasan atas extension of time. 14. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00731, tanggal 8 maret 2021, perihal re. permohonan persetujuan extension of time. bersama ini kontraktor sampaikan bahwa merujuk kepada kesepakatan sponsor meeting ke-11 tanggal 26 agustus 2020 dimana kontraktor dan perusahaan menyepakati gas on stream pada november 2021 dengan estimasi acceptance di maret 2022, kontraktor memahami bahwa scheduled start up date dan scheduled completion date sesuai dengan kontrak sebagaimana telah diubah melalui perubahan no. 1 tidak berlaku lagi. sambil menunggu finalisasi kesepakatan extension of time dan deskripsi start up yang merupakan pencapaian schedule milestones-157 dan acceptance yang merupakan pencapaian schedule milestones-161, maka kontraktor meminta persetujuan perusahaan untuk mengenyampingkan start up delay liquidated damages dan acceptance delay liquidated damages yang saat ini masih diatur di dalam kontrak sebagaimana telah diubah melalui perubahan no. 1. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
sebagai tindak lanjut pelaksanaan prosedur spid dan pembuatan kimap, agar dapat mengirimlan person in charge dalam kegiatan konsinyering tersebut yang akan dilaksanakan pada: tanggal : 10 s.d.15 januari 2022 tempat : hotel patra jasa, bandung agenda : konsinyering pembuatan kimap epc gpf sebagai upaya untuk memenuhi protokol kesehatan covid-19, maka:  pada hari pertama, sebelum kegiatan dimulai akan dilaksanakan semua peserta wajib memberikan hasil antigen rapid test (h+1).  setiap peserta wajib mematuhi protokol kesehatan covid-19 yang berlaku, antara lain menggunakan masker, menerapkan social distancing, dan lain sebagainya. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | sebagai tindak lanjut pelaksanaan prosedur spid dan pembuatan kimap, agar dapat mengirimlan person in charge dalam kegiatan konsinyering tersebut yang akan dilaksanakan pada: tanggal : 10 s.d.15 januari 2022 tempat : hotel patra jasa, bandung agenda : konsinyering pembuatan kimap epc gpf sebagai upaya untuk memenuhi protokol kesehatan covid-19, maka:  pada hari pertama, sebelum kegiatan dimulai akan dilaksanakan semua peserta wajib memberikan hasil antigen rapid test (h+1).  setiap peserta wajib mematuhi protokol kesehatan covid-19 yang berlaku, antara lain menggunakan masker, menerapkan social distancing, dan lain sebagainya. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
bersama ini disampaikan bahwa perusahaan telah menunjuk bapak eki primudi sebagai pejabat sementara senior manager project gpf & pl terhitung mulai tanggal 01 – 14 februari 2022. hal-hal lain terkait formalitas apabila diperlukan, akan diselesaikan kemudian. demikian informasi ini dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini disampaikan bahwa perusahaan telah menunjuk bapak eki primudi sebagai pejabat sementara senior manager project gpf & pl terhitung mulai tanggal 01 – 14 februari 2022. hal-hal lain terkait formalitas apabila diperlukan, akan diselesaikan kemudian. demikian informasi ini dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00907 tanggal 9 februari 2022 perihal kedatangan vendor service man (vsm) sundyne untuk pekerjaan supervisi aktivitas terkait, dan surat perusahaan no. 038/cpq100/2022-s0 tanggal 27 januari 2022, serta sesuai permintaan kontraktor terkait rencana mobilisasi personil sundyne; perusahaan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan skk migas guna mendapatkan surat dukungan yang diminta. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00907 tanggal 9 februari 2022 perihal kedatangan vendor service man (vsm) sundyne untuk pekerjaan supervisi aktivitas terkait, dan surat perusahaan no. 038/cpq100/2022-s0 tanggal 27 januari 2022, serta sesuai permintaan kontraktor terkait rencana mobilisasi personil sundyne; perusahaan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan skk migas guna mendapatkan surat dukungan yang diminta. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
mengacu kepada surat perusahaan no. 044/cpq101/2020-s0 tanggal 31 desember 2020, perihal gpf – teguran atas kinerja tim security site gpf jtb dan mengacu kepada dokumen security management plan (jtb-rjj000-s0-prc-900-00069) disebutkan bahwa kontraktor akan mengelola sistem pengamanan proyek dengan baik sehingga tidak terjadi gangguan terhadap pekerja, material dan alat kerja. berdasarkan monitoring perusahaan, terdapat 3 (tiga) kejadian insiden keamanan dalam 1 (satu) minggu terakhir antara lain: 1. kejadian perusakan pagar area metering dan hilangnya kabel electrical milik subkontraktor pt. recon sarana utama di area sales gas metering tanggal 19 januari 2021. 2. kejadian perusakan pagar perimeter gpf area dan pencurian kabel lighting milik subkontraktor pt. silog di area laydown sisi barat gpf (sebelah masjid temporary) tanggal 23 januari 2021. 3. kejadian pencurian kabel electrical milik subkontraktor pt. silog di pagar perimeter, sisi timur gpf tanggal 24 januari 2021. atas dasar kejadian di atas perusahaan memberikan surat teguran kepada kontraktor agar memenuhi komitmen dalam menjaga keamanan proyek dan melaporkan setiap insiden keamanan yang terjadi sesuai prosedur yang berlaku. perusahan meminta kontraktor untuk melakukan corrective action sebagai berikut : 1. melakukan audit sistem management pengamanan (smp) proyek. 2. mengevaluasi jumlah tenaga pengamanan dan kebutuhan staf keamanan di area kerja. 3. menggiatkan kegiatan patroli rutin di sepanjang pagar perimeter gpf dan segera mengaktifkan pos penjagaan di perimeter gpf. 4. melakukan evaluasi terhadap kelengkapan sarana dan prasarana pendukung operasional pengamanan di lapangan. 5. mengatur dan memberikan pelatihan kepada tenaga pengamanan yang disediakan oleh subkontraktor baik yang terstruktur ataupun yang tidak terstruktur. 6. melakukan assessment dan menentukan mitigasi terhadap potensi-potensi terjadinya gangguan keamanan di area kerja. 7. memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak menaati prosedur keamanan. 8. melakukan rotasi terhadap personil yang bertugas di area gpf dan area offsite. tindak lanjut dari perbaikan tersebut di atas agar disampaikan ke perusahaan beserta dengan bukti perbaikan. kontraktor diberikan waktu 10 (sepuluh) hari untuk menyampaikan evaluasi yang telah dilakukan. tidak adanya usaha perbaikan dalam kinerja pengamanan di area proyek gpf berpotensi menyebabkan timbulnya insiden keamanan diantaranya hilangnya material ataupun equipment yang berada di dalam area proyek gpf yang akan berdampak terhadap rencana gas on stream pada november 2021. demikian disampaikan, agar ditindaklanjuti segera. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | mengacu kepada surat perusahaan no. 044/cpq101/2020-s0 tanggal 31 desember 2020, perihal gpf – teguran atas kinerja tim security site gpf jtb dan mengacu kepada dokumen security management plan (jtb-rjj000-s0-prc-900-00069) disebutkan bahwa kontraktor akan mengelola sistem pengamanan proyek dengan baik sehingga tidak terjadi gangguan terhadap pekerja, material dan alat kerja. berdasarkan monitoring perusahaan, terdapat 3 (tiga) kejadian insiden keamanan dalam 1 (satu) minggu terakhir antara lain: 1. kejadian perusakan pagar area metering dan hilangnya kabel electrical milik subkontraktor pt. recon sarana utama di area sales gas metering tanggal 19 januari 2021. 2. kejadian perusakan pagar perimeter gpf area dan pencurian kabel lighting milik subkontraktor pt. silog di area laydown sisi barat gpf (sebelah masjid temporary) tanggal 23 januari 2021. 3. kejadian pencurian kabel electrical milik subkontraktor pt. silog di pagar perimeter, sisi timur gpf tanggal 24 januari 2021. atas dasar kejadian di atas perusahaan memberikan surat teguran kepada kontraktor agar memenuhi komitmen dalam menjaga keamanan proyek dan melaporkan setiap insiden keamanan yang terjadi sesuai prosedur yang berlaku. perusahan meminta kontraktor untuk melakukan corrective action sebagai berikut : 1. melakukan audit sistem management pengamanan (smp) proyek. 2. mengevaluasi jumlah tenaga pengamanan dan kebutuhan staf keamanan di area kerja. 3. menggiatkan kegiatan patroli rutin di sepanjang pagar perimeter gpf dan segera mengaktifkan pos penjagaan di perimeter gpf. 4. melakukan evaluasi terhadap kelengkapan sarana dan prasarana pendukung operasional pengamanan di lapangan. 5. mengatur dan memberikan pelatihan kepada tenaga pengamanan yang disediakan oleh subkontraktor baik yang terstruktur ataupun yang tidak terstruktur. 6. melakukan assessment dan menentukan mitigasi terhadap potensi-potensi terjadinya gangguan keamanan di area kerja. 7. memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak menaati prosedur keamanan. 8. melakukan rotasi terhadap personil yang bertugas di area gpf dan area offsite. tindak lanjut dari perbaikan tersebut di atas agar disampaikan ke perusahaan beserta dengan bukti perbaikan. kontraktor diberikan waktu 10 (sepuluh) hari untuk menyampaikan evaluasi yang telah dilakukan. tidak adanya usaha perbaikan dalam kinerja pengamanan di area proyek gpf berpotensi menyebabkan timbulnya insiden keamanan diantaranya hilangnya material ataupun equipment yang berada di dalam area proyek gpf yang akan berdampak terhadap rencana gas on stream pada november 2021. demikian disampaikan, agar ditindaklanjuti segera. terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
sesuai dengan laporan harian status covid-19 gpf konsorsium rjj yang telah dilaporkan oleh dokter site kontraktor kepada dokter site perusahaan, dengan ini kontraktor menyampaikan bahwa telah terjadi peningkatan kasus konfirmasi covid-19 dan peningkatan jumlah odp/ suspect covid-19 dengan signifikan yang terjadi pada periode juni 2021 (data terlampir). jumlah covid-19 ini tidak terlepas dari peningkatan jumlah kasus yang terjadi di lingkungan eksternal di kabupaten bojonegoro dan sekitarnya, dimana sebagian besar pekerja jtb adalah pekerja lokal yang cummuting (pulang - pergi setiap hari), dimana kontraktor tidak mungkin mengawasi penerapan prokes saat pekerja tersebut berada diluar area proyek jtb namun demikian, untuk menekan jumlah peningkatan kasus konfirmasi di proyek jtb, kontraktor akan terus memaksimalkan semua program pencegahan & penanggulangan penyebaran covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes). kontraktor juga telah mempresentasikan paparan pencegahan & penanggulangan penyebaran covid-19 di area proyek jtb kepada perusahaan dan skk pada meeting tanggal 1 juli 2021. kontraktor terus memonitor perkembangan gelombang kasus covid-19 yang terjadi di periode juni 2021 ini. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya |  |  | sesuai dengan laporan harian status covid-19 gpf konsorsium rjj yang telah dilaporkan oleh dokter site kontraktor kepada dokter site perusahaan, dengan ini kontraktor menyampaikan bahwa telah terjadi peningkatan kasus konfirmasi covid-19 dan peningkatan jumlah odp/ suspect covid-19 dengan signifikan yang terjadi pada periode juni 2021 (data terlampir). jumlah covid-19 ini tidak terlepas dari peningkatan jumlah kasus yang terjadi di lingkungan eksternal di kabupaten bojonegoro dan sekitarnya, dimana sebagian besar pekerja jtb adalah pekerja lokal yang cummuting (pulang - pergi setiap hari), dimana kontraktor tidak mungkin mengawasi penerapan prokes saat pekerja tersebut berada diluar area proyek jtb namun demikian, untuk menekan jumlah peningkatan kasus konfirmasi di proyek jtb, kontraktor akan terus memaksimalkan semua program pencegahan & penanggulangan penyebaran covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes). kontraktor juga telah mempresentasikan paparan pencegahan & penanggulangan penyebaran covid-19 di area proyek jtb kepada perusahaan dan skk pada meeting tanggal 1 juli 2021. kontraktor terus memonitor perkembangan gelombang kasus covid-19 yang terjadi di periode juni 2021 ini. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
sebagai tindaklanjut notulen rapat yang dilaksanakan pada tanggal 24 maret 2021 antara emcl, rjj, dan pepc terkait dengan delivery dari material piping point ke-2, kami sampaikan bahwa manajemen pepc telah menyetujui rencana percepatan proses delivery small bore valve sesuai dengn jadwal yang diajukan oleh emcl (memo gm-jtb terlampir). demikian informasi dari kami untuk dapat di gunakan sebagai dasar implementasi program percepatan delivery small bore valve. demikian kami sampaikan, terima kasih. |  |  | sebagai tindaklanjut notulen rapat yang dilaksanakan pada tanggal 24 maret 2021 antara emcl, rjj, dan pepc terkait dengan delivery dari material piping point ke-2, kami sampaikan bahwa manajemen pepc telah menyetujui rencana percepatan proses delivery small bore valve sesuai dengn jadwal yang diajukan oleh emcl (memo gm-jtb terlampir). demikian informasi dari kami untuk dapat di gunakan sebagai dasar implementasi program percepatan delivery small bore valve. demikian kami sampaikan, terima kasih.
sebagai tindaklanjut notulen rapat yang dilaksanakan pada tanggal 24 maret 2021 antara emcl, rjj, dan pepc terkait dengan tbe additional psv, kami sampaikan bahwa manajemen pepc telah menyetujui pengadaan 3 additional psvs dan rencana percepatan proses delivery timenya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati (memo gm-jtb terlampir). demikian informasi dari kami untuk dapat di gunakan sebagai dasar implementasi program pengadaan additional psv jtb dan proses percepatan delivery. demikian kami sampaikan, terima kasih. |  |  | sebagai tindaklanjut notulen rapat yang dilaksanakan pada tanggal 24 maret 2021 antara emcl, rjj, dan pepc terkait dengan tbe additional psv, kami sampaikan bahwa manajemen pepc telah menyetujui pengadaan 3 additional psvs dan rencana percepatan proses delivery timenya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati (memo gm-jtb terlampir). demikian informasi dari kami untuk dapat di gunakan sebagai dasar implementasi program pengadaan additional psv jtb dan proses percepatan delivery. demikian kami sampaikan, terima kasih.
mengacu kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. berdasarkan hasil laporan monitoring verifikasi tkdn yang ke-44 oleh surveyor independen, pt. sucofindo (persero) periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan desember 2021 didapatkan capaian tkdn terverifikasi sebesar 33,41% dengan progress biaya yang diterima sebesar 97,55%. mencermati nilai perolehan capaian tkdn sebesar 33,41% sampai bulan desember 2021 masih cukup rendah, oleh karena itu kami menegaskan kembali hal hal sebagai berikut: 1. agar rjj consortium for jtb project dapat melakukan upaya yang lebih masiv untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri guna memenuhi komitmen tkdn sebesar 40,03%. 2. menerapkan secara konsisten target capaian tkdn sesuai permen esdm no. 15 tahun 2013 beserta perubahannya. 3. bilamana setelah pelaksanaan kontrak pencapaian prosentase dan nilai komitmen tkdn tidak dapat dipenuhi, maka sanksi administrasi dan finansial akan diberlakukan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam kontrak serta peraturan yang berlaku. terlampir laporan monitoring verifikasi capaian tkdn ke-44 sebagai bahan evaluasi saudara untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah ri. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | mengacu kontrak no. 4650000076, pekerjaan gas development project for the unitization of the jambaran-tiung biru field (jtb unitization gas project) dengan komitmen tkdn sebesar 40,03%. berdasarkan hasil laporan monitoring verifikasi tkdn yang ke-44 oleh surveyor independen, pt. sucofindo (persero) periode verifikasi oktober 2017 sampai dengan desember 2021 didapatkan capaian tkdn terverifikasi sebesar 33,41% dengan progress biaya yang diterima sebesar 97,55%. mencermati nilai perolehan capaian tkdn sebesar 33,41% sampai bulan desember 2021 masih cukup rendah, oleh karena itu kami menegaskan kembali hal hal sebagai berikut: 1. agar rjj consortium for jtb project dapat melakukan upaya yang lebih masiv untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri guna memenuhi komitmen tkdn sebesar 40,03%. 2. menerapkan secara konsisten target capaian tkdn sesuai permen esdm no. 15 tahun 2013 beserta perubahannya. 3. bilamana setelah pelaksanaan kontrak pencapaian prosentase dan nilai komitmen tkdn tidak dapat dipenuhi, maka sanksi administrasi dan finansial akan diberlakukan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam kontrak serta peraturan yang berlaku. terlampir laporan monitoring verifikasi capaian tkdn ke-44 sebagai bahan evaluasi saudara untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah ri. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
terhadap pengajuan change proposal no. jtb-rjj0000-b0-cpo-900-cn00014 perihal extend of time (cost impact schedule gos nov-21) yang telah disubmit oleh kontraktor pada tanggal 4 februari 2022, berikut perusahaan sampaikan feedback- nya: 1. secara umum timeframe yang dapat diakomodasi adalah timeframe sesuai schedule gos nov-21 yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak; 2. basis awal analisa dari perusahaan adalah merujuk pada kontrak appendix a- 305/ 306, sehingga semua aktivitas/ item yang diajukan harus dapat ter-mapping dengan baik terhadap kontrak appendix a-305/ 306 termasuk detail-nya. semua usulan biaya eot harap digruoup-kan dan dimapping-kan dengan kontrak appendix a-305/ 306; 3. untuk usulan biaya eot yang tidak ada detailnya dalam kontrak appendix a-305/ 306 harap ditunjukkan korelasi terdekat-nya; 4. perusahaan menemukan ada aktivitas/ item yang belum ada evidence-nya (ex. contractor facility, output deliverable field enginering, etc.); selanjutnya agar reviu terhadap pengajuan eot dimaksud dapat berjalan lebih cepat, perusahaan meminta kontraktor untuk menyiapkan data sesuai feedback dimaksud dan mengadakan meeting klarifikasi pada minggu ke-3 februari 2022. demikian disampaikan, agar kontraktor dapat segera memberikan tanggapan pada kesempatan pertama. |  |  | terhadap pengajuan change proposal no. jtb-rjj0000-b0-cpo-900-cn00014 perihal extend of time (cost impact schedule gos nov-21) yang telah disubmit oleh kontraktor pada tanggal 4 februari 2022, berikut perusahaan sampaikan feedback- nya: 1. secara umum timeframe yang dapat diakomodasi adalah timeframe sesuai schedule gos nov-21 yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak; 2. basis awal analisa dari perusahaan adalah merujuk pada kontrak appendix a- 305/ 306, sehingga semua aktivitas/ item yang diajukan harus dapat ter-mapping dengan baik terhadap kontrak appendix a-305/ 306 termasuk detail-nya. semua usulan biaya eot harap digruoup-kan dan dimapping-kan dengan kontrak appendix a-305/ 306; 3. untuk usulan biaya eot yang tidak ada detailnya dalam kontrak appendix a-305/ 306 harap ditunjukkan korelasi terdekat-nya; 4. perusahaan menemukan ada aktivitas/ item yang belum ada evidence-nya (ex. contractor facility, output deliverable field enginering, etc.); selanjutnya agar reviu terhadap pengajuan eot dimaksud dapat berjalan lebih cepat, perusahaan meminta kontraktor untuk menyiapkan data sesuai feedback dimaksud dan mengadakan meeting klarifikasi pada minggu ke-3 februari 2022. demikian disampaikan, agar kontraktor dapat segera memberikan tanggapan pada kesempatan pertama.
merujuk surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00919 tanggal 21 februari 2022 perihal “pemberitahuan peningkatan kasus konfirmasi (kk) covid-19 dan peningkatan odp/suspect covid (antigen positif) kasus covid-19 di proyek pada periode 2022 (gelombang keempat covid-19 di lapangan)”, dengan ini disampaikan bahwa terkait dengan pengendalian penyebaran covid-19 di lapangan jtb, pada tanggal 21 februari 2022 perusahaan telah mengirim surat no. 014/cp0030/2022-s0 (copy terlampir), dimana kontraktor diinstruksikan untuk mempertegas kepatuhan pekerja terhadap protokol kesehatan, dengan melakukan langkah pengendalian penyebaran covid 19 yang tegas. sebelumnya di awal tahun 2022, melalui surat no. 026/cpq100/2022-s0 tanggal 19 januari 2022 butir 12 (copy terlampir), perusahaan juga telah mengingatkan dan meminta agar kontraktor dan sub kontraktor untuk selalu mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan covid-19 meliputi penerapan 6m, screening on duty, karantina, surveillance monitoring antigen secara berkala (7 hari), vaksinasi dan pelaksanaan covid ranger secara konsisten. untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus konfirmasi covid-19 dan jumlah odp/ suspect covid-19 seperti yang disampaikan pada surat kontraktor tersebut diatas, kontraktor diminta untuk melakukan langkah-langkah pengendalian seperti yang dimaksud pada 2 (dua) surat perusahaan tersebut diatas secara konsisten. diharapkan penerapan langkah-langkah pengendalian ini dapat mencegah terjadinya peningkatan kasus, dan kontraktor dapat meneruskan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan sebaik baiknya dengan tetap menjaga aspek hsse dan dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan target waktu yang telah disepakati. |  |  | merujuk surat kontraktor no.jtb-l-rj-pj-00919 tanggal 21 februari 2022 perihal “pemberitahuan peningkatan kasus konfirmasi (kk) covid-19 dan peningkatan odp/suspect covid (antigen positif) kasus covid-19 di proyek pada periode 2022 (gelombang keempat covid-19 di lapangan)”, dengan ini disampaikan bahwa terkait dengan pengendalian penyebaran covid-19 di lapangan jtb, pada tanggal 21 februari 2022 perusahaan telah mengirim surat no. 014/cp0030/2022-s0 (copy terlampir), dimana kontraktor diinstruksikan untuk mempertegas kepatuhan pekerja terhadap protokol kesehatan, dengan melakukan langkah pengendalian penyebaran covid 19 yang tegas. sebelumnya di awal tahun 2022, melalui surat no. 026/cpq100/2022-s0 tanggal 19 januari 2022 butir 12 (copy terlampir), perusahaan juga telah mengingatkan dan meminta agar kontraktor dan sub kontraktor untuk selalu mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan covid-19 meliputi penerapan 6m, screening on duty, karantina, surveillance monitoring antigen secara berkala (7 hari), vaksinasi dan pelaksanaan covid ranger secara konsisten. untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus konfirmasi covid-19 dan jumlah odp/ suspect covid-19 seperti yang disampaikan pada surat kontraktor tersebut diatas, kontraktor diminta untuk melakukan langkah-langkah pengendalian seperti yang dimaksud pada 2 (dua) surat perusahaan tersebut diatas secara konsisten. diharapkan penerapan langkah-langkah pengendalian ini dapat mencegah terjadinya peningkatan kasus, dan kontraktor dapat meneruskan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan sebaik baiknya dengan tetap menjaga aspek hsse dan dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan target waktu yang telah disepakati.
merujuk pada sponsor meeting yang dilaksanakan pada tanggal 11 mei 2022 dimana pada rapat tersebut telah disepakati target gas on stream pada bulan juli 2022 serta beberapa rangkaian meeting yang dilakasanakan bersama dengan perusahaan mulai tanggal 30 april 2022, bersama ini kontraktor sampaikan preliminary timeline dan skema ramp up serta fasilitas yang beroperasi selama periode ramp up dan dokumen pendukung kajian engineering-nya. preliminary timeline dan skema ramp up tersebut dapat dicapai dengan kondisi kontraktor terbantu oleh adanya cash in change order bleed water treatment plant dan change order additional stage membrane permeate compressor serta change order extension of time yang diterima dari perusahaan pada akhir bulan mei 2022. kontraktor harap perusahaan dapat melakukan reviu dan memberikan persetujuan atas preliminary timeline dan skema ramp up serta fasilitas yang beroperasi selama periode ramp up (terlampir). demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk pada sponsor meeting yang dilaksanakan pada tanggal 11 mei 2022 dimana pada rapat tersebut telah disepakati target gas on stream pada bulan juli 2022 serta beberapa rangkaian meeting yang dilakasanakan bersama dengan perusahaan mulai tanggal 30 april 2022, bersama ini kontraktor sampaikan preliminary timeline dan skema ramp up serta fasilitas yang beroperasi selama periode ramp up dan dokumen pendukung kajian engineering-nya. preliminary timeline dan skema ramp up tersebut dapat dicapai dengan kondisi kontraktor terbantu oleh adanya cash in change order bleed water treatment plant dan change order additional stage membrane permeate compressor serta change order extension of time yang diterima dari perusahaan pada akhir bulan mei 2022. kontraktor harap perusahaan dapat melakukan reviu dan memberikan persetujuan atas preliminary timeline dan skema ramp up serta fasilitas yang beroperasi selama periode ramp up (terlampir). demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri workshop pssr (pre-startup safety review) tahap 2 (process area 2), yang akan dilakukan pada: hari / tanggal : rabu - jumat / 20 – 22 juli 2022 waktu : 08.00 wib – 17.00 tempat : ruang rapat 2, kantor tf-1 site jtb mengingat pentingnya workshop ini dalam kaitannya dengan rencana start up process area 2, kami harapkan kehadiran perwakilan yang terkait dari perusahaan. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiraanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri workshop pssr (pre-startup safety review) tahap 2 (process area 2), yang akan dilakukan pada: hari / tanggal : rabu - jumat / 20 – 22 juli 2022 waktu : 08.00 wib – 17.00 tempat : ruang rapat 2, kantor tf-1 site jtb mengingat pentingnya workshop ini dalam kaitannya dengan rencana start up process area 2, kami harapkan kehadiran perwakilan yang terkait dari perusahaan. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiraanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan keperluan pekerjaan supervisi aktivitas startup unit selexol 241 yang direncanakan untuk dilakukan pada bulan agustus 2022, bersama ini kontraktor menginformasikan kepada perusahaan rencana kedatangan lsm (licensor service man) sebagai berikut: no vendor schedule (tentative) candidate no. passport negara 1. uop 11 agustus 2022 hassan qaalib 207618105 denmark kontraktor memohon bantuan perusahaan untuk dapat membuat surat pernyataan persetujuan dan menginformasikan rencana mobilisasi personil uop, hassan qaalib kepada pejabat pemerintah terkait agar dapat diberikan ijin masuk ke indonesia (ijin visa) dan bekerja di lokasi proyek. atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan keperluan pekerjaan supervisi aktivitas startup unit selexol 241 yang direncanakan untuk dilakukan pada bulan agustus 2022, bersama ini kontraktor menginformasikan kepada perusahaan rencana kedatangan lsm (licensor service man) sebagai berikut: no vendor schedule (tentative) candidate no. passport negara 1. uop 11 agustus 2022 hassan qaalib 207618105 denmark kontraktor memohon bantuan perusahaan untuk dapat membuat surat pernyataan persetujuan dan menginformasikan rencana mobilisasi personil uop, hassan qaalib kepada pejabat pemerintah terkait agar dapat diberikan ijin masuk ke indonesia (ijin visa) dan bekerja di lokasi proyek. atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri workshop pssr (pre-startup safety review) tahap 1, yang akan dilakukan pada: hari / tanggal : selasa / 19 juli 2022 waktu : 10.00 wib – selesai tempat : ruang rapat 2, kantor tf-1 site jtb mengingat pentingnya workshop ini dalam kaitannya dengan rencana gas-in, kami harapkan kehadiran perwakilan yang terkait dari perusahaan. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiraanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor mengundang perusahaan untuk menghadiri workshop pssr (pre-startup safety review) tahap 1, yang akan dilakukan pada: hari / tanggal : selasa / 19 juli 2022 waktu : 10.00 wib – selesai tempat : ruang rapat 2, kantor tf-1 site jtb mengingat pentingnya workshop ini dalam kaitannya dengan rencana gas-in, kami harapkan kehadiran perwakilan yang terkait dari perusahaan. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiraanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan kondisi finansial proyek yang sampai saat ini masih belum membaik, serta pelaksanaan proyek yang sedang memasuki fase persiapan gas­in, bersama ini kontraktor memohon kepada perusahaan untuk dapat memberikan relaksasi atas penyampaian invoice yang seharusnya kontraktor ajukan di window 2 pada tanggal 15 juli 2022 menjadi tanggal 20 juli 2022. mengingat pembayaran atas invoice kontraktor merupakan hal yang sangat mendesak agar pelaksanaan proyek tidak terkendala dengan isu finansial yang terjadi sampai dengan saat ini, serta untuk mendukung akselerasi penyelesaian proyek yang sedang dilakukan oleh kontraktor, kontraktor berharap agar perusahaan dapat menyetujui permohonan relaksasi penyampaian invoice ini, sehingga dana dari pembayaran ini dapat kontraktor gunakan untuk mendukung pelaksanaan proyek agar terlaksana sesuai dengan target. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan kondisi finansial proyek yang sampai saat ini masih belum membaik, serta pelaksanaan proyek yang sedang memasuki fase persiapan gas­in, bersama ini kontraktor memohon kepada perusahaan untuk dapat memberikan relaksasi atas penyampaian invoice yang seharusnya kontraktor ajukan di window 2 pada tanggal 15 juli 2022 menjadi tanggal 20 juli 2022. mengingat pembayaran atas invoice kontraktor merupakan hal yang sangat mendesak agar pelaksanaan proyek tidak terkendala dengan isu finansial yang terjadi sampai dengan saat ini, serta untuk mendukung akselerasi penyelesaian proyek yang sedang dilakukan oleh kontraktor, kontraktor berharap agar perusahaan dapat menyetujui permohonan relaksasi penyampaian invoice ini, sehingga dana dari pembayaran ini dapat kontraktor gunakan untuk mendukung pelaksanaan proyek agar terlaksana sesuai dengan target. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan site acceptance test dan commissioning untuk paket pekerjaan tie-in metering, bersama ini kontrakor sampaikan informasi terkait dengan man hour vendor service man untuk paket pekerjaan tie-in metering sebagai berikut: 1. vendor service man pt yokogawa indonesia berdasarkan purchase order no. jtb-rjj-i0-xep-900- 00630 sebagaimana telah diubah terakhir melalui amendemen i tanggal 22 april 2021 terkait dengan treated bleed water metering system, untuk pelaksanaan: a. training dengan ketentuan 1 men x 10 days b. site acceptance test dengan ketentuan 1 men x 15 days (2 times visit) c. start up assistance dan commissioning dengan ketentuan 1 men x 15 days (2 times visit) d. re-calibration during 1 year operation dengan ketentuan 1 men x 7 days (2 times visit) 2. vendor service man pt control systems arena para nusa berdasarkan purchase order no. jtb- rjj-i0-xep-900-00514 sebagaimana telah diubah terakhir melalui amendemen iv tanggal 4 november 2021 terkait dengan tie in water metering system, untuk pelaksanaan: a. site acceptance test dengan ketentuan 1 men x 15 days (2 times visit) b. start up assistance dan commissioning dengan ketentuan 1 men x 15 days (2 times visit) c. re-calibration during 1 year operation dengan ketentuan 1 men x 7 days (2 times visit) d. training (operation & maintenance) dengan ketentuan 1 men x 10 days (2 times visit) 3. vendor service man pt rexaudia sasada sentosa berdasarkan purchase order no. jtb-rjj-i0- xep-900-00680 sebagaimana telah diubah terakhir melalui amendemen ii tanggal 20 januari 2021 terkait dengan custody condensate tie-in metering system, untuk pelaksanaan: a. training dengan ketentuan 1 men x 10 days b. site acceptance test dengan ketentuan 1 men x 15 days (2 times visit) c. start up assistance dan commissioning dengan ketentuan 1 men x 15 days (2 times visit) d. re-calibration during 1 year operation dengan ketentuan 1 men x 7 days (2 times visit) 4. vendor service man pt rexaudia sasada sentosa berdasarkan purchase order no. jtb-rjj-i0- xep-900-00672 sebagaimana telah diubah terakhir melalui amendemen 2 tanggal 10 november 2021 terkait dengan custody crude oil tie-in metering system, untuk pelaksanaan: a. training dengan ketentuan 1 men x 10 days b. site acceptance test dengan ketentuan 1 men x 15 days (2 times visit) c. start up assistance dan commissioning dengan ketentuan 1 men x 15 days (2 times visit) d. re-calibration during 1 year operation dengan ketentuan 1 men x 7 days (2 times visit) dikarenakan dengan durasi pelaksanaan vendor service man yang terbatas, kontraktor mengharapkan perusahaan dapat mengoptimalkan durasi tersebut. apabila dalam pelaksanaan kegiatan vendor service man tersebut perusahaan membutuhkan waktu yang lebih dari yang sudah disepakati dalam po maka kontraktor meminta kepada perusahaan untuk dapat melakukan direct kontrak dengan vendor tersebut. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan site acceptance test dan commissioning untuk paket pekerjaan tie-in metering, bersama ini kontrakor sampaikan informasi terkait dengan man hour vendor service man untuk paket pekerjaan tie-in metering sebagai berikut: 1. vendor service man pt yokogawa indonesia berdasarkan purchase order no. jtb-rjj-i0-xep-900- 00630 sebagaimana telah diubah terakhir melalui amendemen i tanggal 22 april 2021 terkait dengan treated bleed water metering system, untuk pelaksanaan: a. training dengan ketentuan 1 men x 10 days b. site acceptance test dengan ketentuan 1 men x 15 days (2 times visit) c. start up assistance dan commissioning dengan ketentuan 1 men x 15 days (2 times visit) d. re-calibration during 1 year operation dengan ketentuan 1 men x 7 days (2 times visit) 2. vendor service man pt control systems arena para nusa berdasarkan purchase order no. jtb- rjj-i0-xep-900-00514 sebagaimana telah diubah terakhir melalui amendemen iv tanggal 4 november 2021 terkait dengan tie in water metering system, untuk pelaksanaan: a. site acceptance test dengan ketentuan 1 men x 15 days (2 times visit) b. start up assistance dan commissioning dengan ketentuan 1 men x 15 days (2 times visit) c. re-calibration during 1 year operation dengan ketentuan 1 men x 7 days (2 times visit) d. training (operation & maintenance) dengan ketentuan 1 men x 10 days (2 times visit) 3. vendor service man pt rexaudia sasada sentosa berdasarkan purchase order no. jtb-rjj-i0- xep-900-00680 sebagaimana telah diubah terakhir melalui amendemen ii tanggal 20 januari 2021 terkait dengan custody condensate tie-in metering system, untuk pelaksanaan: a. training dengan ketentuan 1 men x 10 days b. site acceptance test dengan ketentuan 1 men x 15 days (2 times visit) c. start up assistance dan commissioning dengan ketentuan 1 men x 15 days (2 times visit) d. re-calibration during 1 year operation dengan ketentuan 1 men x 7 days (2 times visit) 4. vendor service man pt rexaudia sasada sentosa berdasarkan purchase order no. jtb-rjj-i0- xep-900-00672 sebagaimana telah diubah terakhir melalui amendemen 2 tanggal 10 november 2021 terkait dengan custody crude oil tie-in metering system, untuk pelaksanaan: a. training dengan ketentuan 1 men x 10 days b. site acceptance test dengan ketentuan 1 men x 15 days (2 times visit) c. start up assistance dan commissioning dengan ketentuan 1 men x 15 days (2 times visit) d. re-calibration during 1 year operation dengan ketentuan 1 men x 7 days (2 times visit) dikarenakan dengan durasi pelaksanaan vendor service man yang terbatas, kontraktor mengharapkan perusahaan dapat mengoptimalkan durasi tersebut. apabila dalam pelaksanaan kegiatan vendor service man tersebut perusahaan membutuhkan waktu yang lebih dari yang sudah disepakati dalam po maka kontraktor meminta kepada perusahaan untuk dapat melakukan direct kontrak dengan vendor tersebut. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan telah ditandatanganinya sebagian perjanjian tiga pihak terkait pembayaran biaya pengadaan suku cadang 2 tahun oleh kontraktor dan beberapa vendor, bersama ini kontraktor sampaikan sebagian perjanjian tiga pihak terkait pembayaran biaya pengadaan suku cadang 2 tahun tersebut: 1. perjanjian tiga pihak terkait pembayaran biaya pengadaan suku cadang 2 tahun untuk peralatan field fabricated tank package (pt barata indonesia (persero)); 2. perjanjian tiga pihak terkait pembayaran biaya pengadaan suku cadang 2 tahun untuk peralatan sales gas metering (pt yokogawa indonesia); 3. perjanjian tiga pihak terkait pembayaran biaya pengadaan suku cadang 2 tahun untuk peralatan qoc gasket filter & filter for witp (pt sahabat nusantara teknologi inovasi); 4. perjanjian tiga pihak terkait pembayaran biaya pengadaan suku cadang 2 tahun untuk peralatan filter, dpcu, and witp package (pt sahabat nusantara teknologi inovasi); 5. perjanjian tiga pihak terkait pembayaran biaya pengadaan suku cadang 2 tahun untuk peralatan chemical injection package (pt zoneta prima abadi); 6. perjanjian tiga pihak terkait pembayaran biaya pengadaan suku cadang 2 tahun untuk peralatan fm200, fire alarm and foam package (pt prima tunggal java land); 7. perjanjian tiga pihak terkait pembayaran biaya pengadaan suku cadang 2 tahun untuk peralatan api610 pump, non api pump, dan asme pump package (pt barata indonesia (persero)); sehubungan dengan hal tersebut kontraktor harap agar dapat dilanjutkan proses penandatanganan oleh perusahaan. |  |  | sehubungan dengan telah ditandatanganinya sebagian perjanjian tiga pihak terkait pembayaran biaya pengadaan suku cadang 2 tahun oleh kontraktor dan beberapa vendor, bersama ini kontraktor sampaikan sebagian perjanjian tiga pihak terkait pembayaran biaya pengadaan suku cadang 2 tahun tersebut: 1. perjanjian tiga pihak terkait pembayaran biaya pengadaan suku cadang 2 tahun untuk peralatan field fabricated tank package (pt barata indonesia (persero)); 2. perjanjian tiga pihak terkait pembayaran biaya pengadaan suku cadang 2 tahun untuk peralatan sales gas metering (pt yokogawa indonesia); 3. perjanjian tiga pihak terkait pembayaran biaya pengadaan suku cadang 2 tahun untuk peralatan qoc gasket filter & filter for witp (pt sahabat nusantara teknologi inovasi); 4. perjanjian tiga pihak terkait pembayaran biaya pengadaan suku cadang 2 tahun untuk peralatan filter, dpcu, and witp package (pt sahabat nusantara teknologi inovasi); 5. perjanjian tiga pihak terkait pembayaran biaya pengadaan suku cadang 2 tahun untuk peralatan chemical injection package (pt zoneta prima abadi); 6. perjanjian tiga pihak terkait pembayaran biaya pengadaan suku cadang 2 tahun untuk peralatan fm200, fire alarm and foam package (pt prima tunggal java land); 7. perjanjian tiga pihak terkait pembayaran biaya pengadaan suku cadang 2 tahun untuk peralatan api610 pump, non api pump, dan asme pump package (pt barata indonesia (persero)); sehubungan dengan hal tersebut kontraktor harap agar dapat dilanjutkan proses penandatanganan oleh perusahaan.
sehubungan kondisi finansial proyek yang sampai saat ini masih belum membaik, serta pelaksanaan proyek yang sedang memasuki fase commissioning, bersama ini kontraktor memohon kepada perusahaan untuk dapat memberikan relaksasi atas penyampaian invoice yang seharusnya kontraktor ajukan di window 1 pada tanggal 1 juli 2022 menjadi tanggal 8 juli 2022. mengingat pembayaran atas invoice kontraktor merupakan hal yang sangat mendesak agar pelaksanaan proyek tidak terkendala dengan isu finansial yang terjadi sampai dengan saat ini, serta untuk mendukung akselerasi penyelesaian proyek yang sedang dilakukan oleh kontraktor, kontraktor berharap agar perusahaan dapat menyetujui permohonan relaksasi penyampaian invoice ini, sehingga dana dari pembayaran ini dapat kontraktor gunakan untuk mendukung pelaksanaan proyek agar terlaksana sesuai dengan target. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan kondisi finansial proyek yang sampai saat ini masih belum membaik, serta pelaksanaan proyek yang sedang memasuki fase commissioning, bersama ini kontraktor memohon kepada perusahaan untuk dapat memberikan relaksasi atas penyampaian invoice yang seharusnya kontraktor ajukan di window 1 pada tanggal 1 juli 2022 menjadi tanggal 8 juli 2022. mengingat pembayaran atas invoice kontraktor merupakan hal yang sangat mendesak agar pelaksanaan proyek tidak terkendala dengan isu finansial yang terjadi sampai dengan saat ini, serta untuk mendukung akselerasi penyelesaian proyek yang sedang dilakukan oleh kontraktor, kontraktor berharap agar perusahaan dapat menyetujui permohonan relaksasi penyampaian invoice ini, sehingga dana dari pembayaran ini dapat kontraktor gunakan untuk mendukung pelaksanaan proyek agar terlaksana sesuai dengan target. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00988 tanggal 28 juni 2022 perihal permohonan pencairan retention money, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa kontraktor bermaksud untuk merubah nilai pencairan retention money yang sebelumnya pernah kontraktor ajukan. perubahan nilai pencairan retention money kontraktor ajukan berdasarkan kesepakatan kontraktor dengan pt bank negara indonesia (persero) tbk (“bank bni”), dimana persetujuan awal bank bni untuk penerbitan retention bond dengan kalkulasi terhadap nilai retensi sampai dengan minggu ke 1 bulan juni 2022. sehingga untuk menghindari proses persetujuan bank bni yang membutuhkan waktu lama atas nilai retensi yang berdasarkan kalkulasi nilai retensi minggu ke 2 bulan juni 2022, maka kontraktor bermaksud untuk merubah perhitungan retention money yang akan ditarik dari yang semula usd 2.154.506,61 menjadi usd 2.094.436,50. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00988 tanggal 28 juni 2022 perihal permohonan pencairan retention money, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa kontraktor bermaksud untuk merubah nilai pencairan retention money yang sebelumnya pernah kontraktor ajukan. perubahan nilai pencairan retention money kontraktor ajukan berdasarkan kesepakatan kontraktor dengan pt bank negara indonesia (persero) tbk (“bank bni”), dimana persetujuan awal bank bni untuk penerbitan retention bond dengan kalkulasi terhadap nilai retensi sampai dengan minggu ke 1 bulan juni 2022. sehingga untuk menghindari proses persetujuan bank bni yang membutuhkan waktu lama atas nilai retensi yang berdasarkan kalkulasi nilai retensi minggu ke 2 bulan juni 2022, maka kontraktor bermaksud untuk merubah perhitungan retention money yang akan ditarik dari yang semula usd 2.154.506,61 menjadi usd 2.094.436,50. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada hal-hal sebagai berikut: 1. change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 tanggal 17 februari 2020; 2. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00810 tanggal 13 juli 2021; 3. surat perusahaan no. 327/cpq100/2021-s0 tanggal 9 agustus 2021; dan 4. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00898 tanggal 12 januari 2022. bersama ini kontraktor sampaikan bahwa melalui surat pt rexaudia sasada sentosa no. 107/rekind- jtb/per/vi/22 tanggal 28 juni 2022 perihal permohonan penambahan scope pekerjaan crude oil & condensate metering package, pt rexaudia sasada sentosa selaku vendor crude oil metering package dan condensate metering package mengajukan kembali penambahan ruang lingkup untuk pekerjaan crude oil metering package dan condensate metering package dimana penambahan ruang lingkup pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut: 1. permanent support for cable crude oil & condensate metering skid; 2. permanent support for tubing tray crude oil & condensate metering skid; 3. skid structural platform for maintenance access handwheel of ball valve crude oil metering skid; dan 4. spool connection crude oil metering skid to prover. sehubungan dengan hal tersebut, kontraktor lampirkan surat dari pt rexaudia sasada sentosa beserta rincian item penambahan ruang lingkup tersebut. mengingat pentingnya hal ini, kontraktor mengharapkan tanggapan perusahaan pada kesempatan pertama. |  |  | merujuk kepada hal-hal sebagai berikut: 1. change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 tanggal 17 februari 2020; 2. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00810 tanggal 13 juli 2021; 3. surat perusahaan no. 327/cpq100/2021-s0 tanggal 9 agustus 2021; dan 4. surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00898 tanggal 12 januari 2022. bersama ini kontraktor sampaikan bahwa melalui surat pt rexaudia sasada sentosa no. 107/rekind- jtb/per/vi/22 tanggal 28 juni 2022 perihal permohonan penambahan scope pekerjaan crude oil & condensate metering package, pt rexaudia sasada sentosa selaku vendor crude oil metering package dan condensate metering package mengajukan kembali penambahan ruang lingkup untuk pekerjaan crude oil metering package dan condensate metering package dimana penambahan ruang lingkup pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut: 1. permanent support for cable crude oil & condensate metering skid; 2. permanent support for tubing tray crude oil & condensate metering skid; 3. skid structural platform for maintenance access handwheel of ball valve crude oil metering skid; dan 4. spool connection crude oil metering skid to prover. sehubungan dengan hal tersebut, kontraktor lampirkan surat dari pt rexaudia sasada sentosa beserta rincian item penambahan ruang lingkup tersebut. mengingat pentingnya hal ini, kontraktor mengharapkan tanggapan perusahaan pada kesempatan pertama.
merujuk kepada huruf c bagian kesepakatan side letter no.7 tanggal 29 juni 2021 terkait pencairan retention money, yang menyatakan bahwa: “perusahaan akan setiap saat berdasarkan pemintaan tertulis dari kontraktor mengembalikan retensi dari setiap pembayaran bulan berikutnya dengan ketentuan bahwa kontraktor menyerahkan retention bond yang diterbitkan oleh bank urnum milik negara sesuai dengan ketentuan dalam dokumen induk pasal 9.1.1 dan 9.1. 2 serta sehubungan dengan keadaan finansial poyek yang kurang baik, yang masih terjadi hingga sampai saat ini, bersama ini kontraktor mengajukan permohonan pencairan retensi yang ditahan oleh perusahaan terhadap seluruh tagihan kontraktor periode tagihan bulan mei 2022 sampai dengan periode tagihan bulan juni 2022 (window-2) untuk dapat dikembalikan. kontraktor memohon persetujuan dan konfirmasi kepada perusahaan bahwa retention money yang dapat diklaim oleh kontraktor adalah senilai usd2,187,250.26 dan retention money senilai tersebut akan diganti dengan retention bond senilai yang sama (usd2,187,250.26) yang diterbitkan oleh bank umum milik negara. konfirmasi dari perusahaan terkait hal ini amat penting, mengingat konfirmasi tersebut akan digunakan oleh kontraktor untuk memulai proses pengurusan retention bond sebagaimana dipersyaratkan dalam side letter no. 7 tersebut. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terimakasih. |  |  | merujuk kepada huruf c bagian kesepakatan side letter no.7 tanggal 29 juni 2021 terkait pencairan retention money, yang menyatakan bahwa: “perusahaan akan setiap saat berdasarkan pemintaan tertulis dari kontraktor mengembalikan retensi dari setiap pembayaran bulan berikutnya dengan ketentuan bahwa kontraktor menyerahkan retention bond yang diterbitkan oleh bank urnum milik negara sesuai dengan ketentuan dalam dokumen induk pasal 9.1.1 dan 9.1. 2 serta sehubungan dengan keadaan finansial poyek yang kurang baik, yang masih terjadi hingga sampai saat ini, bersama ini kontraktor mengajukan permohonan pencairan retensi yang ditahan oleh perusahaan terhadap seluruh tagihan kontraktor periode tagihan bulan mei 2022 sampai dengan periode tagihan bulan juni 2022 (window-2) untuk dapat dikembalikan. kontraktor memohon persetujuan dan konfirmasi kepada perusahaan bahwa retention money yang dapat diklaim oleh kontraktor adalah senilai usd2,187,250.26 dan retention money senilai tersebut akan diganti dengan retention bond senilai yang sama (usd2,187,250.26) yang diterbitkan oleh bank umum milik negara. konfirmasi dari perusahaan terkait hal ini amat penting, mengingat konfirmasi tersebut akan digunakan oleh kontraktor untuk memulai proses pengurusan retention bond sebagaimana dipersyaratkan dalam side letter no. 7 tersebut. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terimakasih.
sehubungan dengan telah ditandatanganinya contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00020 terkait extension of time oleh para pihak, bersama ini kontraktor sampaikan contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00020 extension of time yang telah ditandatangani oleh kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan telah ditandatanganinya contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00020 terkait extension of time oleh para pihak, bersama ini kontraktor sampaikan contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00020 extension of time yang telah ditandatangani oleh kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan perkembangan kasus covid-19 di proyek jtb dan penyesuaian kebijakan pemerintah terkait penanganan dan pencegahan covid-19 di indonesia, kontraktor dengan ini menyampaikan data perkembangan covid-19 di proyek jtb sebagai berikut: 1. proyek jtb sudah terbebas dari covid-19 terhitung sejak 26 april 2022 (lampiran 1 – laporan one page covid 19 tanggal 26 april 2022 dan laporan one page covid-19 tanggal 19 juni 2022) 2. dari data pelaksanaan antigen rutin yang dilaksanakan setiap minggu selama 3 (tiga) bulan terakhir, terhitung sejak 25 maret 2022 hingga 17 juni 2022 dari total 5.601 kali pemeriksaan yang dilakukan tidak ada pekerja dengan hasil positif (lampiran 2 - data pelaksanaan antigen periode 25 maret 2022 – 17 juni 2022). 3. berdasarkan data vaksinasi covid-19 tertanggal 18 juni 2022, 100% (seratus persen) atau 3.253 orang pekerja jtb telah melaksanakan vaksinasi lengkap dengan 1.347 orang diantaranya telah melaksanakan vaksinasi booster (lampiran 2 - data vaksinasi covid-19, update 18 juni 2022) 4. kondisi indonesia yang tidak lagi berada dalam kondisi kedaruratan pandemi covid-19 dan mulai bertransisi menuju fase endemi (jubir satgas covid-19, wiku adisasmito, 10 mei 2022) 5. pernyataan pers president ri terkait pelonggaran penggunaan masker pada tanggal 17 mei 2022 di istana kepresidenan bogor, jawa barat 6. tidak diwajibkan tes real time-pcr atau rapid test antigen bagi pelaku perjalanan dalam negeri (ppdn) yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap (surat edaran no. 11 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi corana virus disease 2019 (covid- 19). berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, kontraktor dengan ini mengusulkan penyesuaian screening dan protokol covid-19 di proyek pengembangan gas unitisasi jtb sebagai berikut: 1. kontraktor mengusulkan untuk menghapus/ menghilangkan kegiatan antigen mingguan tersebut, kontraktor mengusulkan antigen hanya dilaksanakan pada pekerja dengan hasil pengukuran temperatur suhu tubuh > 37,5 0 c, atau pekerja dengan gejala demam, batuk dan pilek. 2. kontraktor akan melakukan screening pekerja dengan melakukan pengukuran suhu tubuh menggunakan thermogun dan thermo scanner pada setiap akses gate masuk proyek. 3. untuk pekerja baru/ visitor tetap diharuskan melakukan screening secara online, men-submit hasil antigen negatif dan telah melaksanakan vaksinasi lengkap (vaksin 1 dan vaksin 2). 4. pekerja yang akan on board/ selesai cuti, tetap diwajibkan melakukan screening online dan screening offline di klinik site. 5. melakukan kampanye dan sosialisasi protokol kesehatan kepada pekerja melalui toolbox meeting, banner/ spanduk, dan sosialisasi dan penjelasan terkait covid oleh dokter site. 6. melakukan penyemprotran disinfektant secara rutin di area proyek, office dan temporary facility milik kontraktor 7. patroli rutin covid ranger untuk menegakkan prokes 6m berjalan baik di site jtb. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya |  |  | sehubungan dengan perkembangan kasus covid-19 di proyek jtb dan penyesuaian kebijakan pemerintah terkait penanganan dan pencegahan covid-19 di indonesia, kontraktor dengan ini menyampaikan data perkembangan covid-19 di proyek jtb sebagai berikut: 1. proyek jtb sudah terbebas dari covid-19 terhitung sejak 26 april 2022 (lampiran 1 – laporan one page covid 19 tanggal 26 april 2022 dan laporan one page covid-19 tanggal 19 juni 2022) 2. dari data pelaksanaan antigen rutin yang dilaksanakan setiap minggu selama 3 (tiga) bulan terakhir, terhitung sejak 25 maret 2022 hingga 17 juni 2022 dari total 5.601 kali pemeriksaan yang dilakukan tidak ada pekerja dengan hasil positif (lampiran 2 - data pelaksanaan antigen periode 25 maret 2022 – 17 juni 2022). 3. berdasarkan data vaksinasi covid-19 tertanggal 18 juni 2022, 100% (seratus persen) atau 3.253 orang pekerja jtb telah melaksanakan vaksinasi lengkap dengan 1.347 orang diantaranya telah melaksanakan vaksinasi booster (lampiran 2 - data vaksinasi covid-19, update 18 juni 2022) 4. kondisi indonesia yang tidak lagi berada dalam kondisi kedaruratan pandemi covid-19 dan mulai bertransisi menuju fase endemi (jubir satgas covid-19, wiku adisasmito, 10 mei 2022) 5. pernyataan pers president ri terkait pelonggaran penggunaan masker pada tanggal 17 mei 2022 di istana kepresidenan bogor, jawa barat 6. tidak diwajibkan tes real time-pcr atau rapid test antigen bagi pelaku perjalanan dalam negeri (ppdn) yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap (surat edaran no. 11 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi corana virus disease 2019 (covid- 19). berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, kontraktor dengan ini mengusulkan penyesuaian screening dan protokol covid-19 di proyek pengembangan gas unitisasi jtb sebagai berikut: 1. kontraktor mengusulkan untuk menghapus/ menghilangkan kegiatan antigen mingguan tersebut, kontraktor mengusulkan antigen hanya dilaksanakan pada pekerja dengan hasil pengukuran temperatur suhu tubuh > 37,5 0 c, atau pekerja dengan gejala demam, batuk dan pilek. 2. kontraktor akan melakukan screening pekerja dengan melakukan pengukuran suhu tubuh menggunakan thermogun dan thermo scanner pada setiap akses gate masuk proyek. 3. untuk pekerja baru/ visitor tetap diharuskan melakukan screening secara online, men-submit hasil antigen negatif dan telah melaksanakan vaksinasi lengkap (vaksin 1 dan vaksin 2). 4. pekerja yang akan on board/ selesai cuti, tetap diwajibkan melakukan screening online dan screening offline di klinik site. 5. melakukan kampanye dan sosialisasi protokol kesehatan kepada pekerja melalui toolbox meeting, banner/ spanduk, dan sosialisasi dan penjelasan terkait covid oleh dokter site. 6. melakukan penyemprotran disinfektant secara rutin di area proyek, office dan temporary facility milik kontraktor 7. patroli rutin covid ranger untuk menegakkan prokes 6m berjalan baik di site jtb. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
sesuai surat perusahaan no 488/cpq100/2021-s0 tanggal 30 november 2021 mengenai permintaan penawaran vendor untuk perubahaan dan/atau penambahan peralatan laboratorium, kontraktor bersama ini menyampaikan penawaran vendor untuk perubahaan dan/atau penambahan peralatan laboratorium dalam lampiran terlampir. demikian pernyataan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sesuai surat perusahaan no 488/cpq100/2021-s0 tanggal 30 november 2021 mengenai permintaan penawaran vendor untuk perubahaan dan/atau penambahan peralatan laboratorium, kontraktor bersama ini menyampaikan penawaran vendor untuk perubahaan dan/atau penambahan peralatan laboratorium dalam lampiran terlampir. demikian pernyataan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00978 tanggal 24 mei 2022 perihal penyampaian final table evaluasi terhadap percepatan proses fabrikasi sulfuric acid unit, dimana kontraktor sebelumnya telah menyampaikan table evaluasi terhadap percepatan proses fabrikasi sulfuric acid unit, bersama ini disampaikan bahwa sesuai dengan rapat klarifikasi percepatan sulfuric acid unit yang dilaksanakan pada tanggal 27 mei 2022, terlampir kami sampaikan final table evaluasi terhadap percepatan proses fabrikasi sulfuric acid unit rev 1 yang telah disesuaikan dengan hasil rapat tersebut. dalam diskusi rapat perusahaan meminta agar penjelasan kontraktor dibuat secara tertulis. berikut penjelasan terkait dengan justifikasi. 1. pengertian time lost penggunaan koefisien time lost pada perhitungan keterlambatan merupakan pendekatan matematis untuk menjelaskan suatu durasi waktu yang hilang dikarenakan oleh suatu kejadian. pendekatan ini diinisiasi oleh perusahaan dan sudah dilakukan oleh kontraktor bersama perusahaan pada saat melakukan pembahasan extension of time untuk kontrak amend-2. koefisien time lost menggunakan skala 0 (nol) hingga 1 (satu) untuk menggambarkan seberapa besar hilangnya jam/durasi kerja. koefisien 0 (nol) mengartikan tidak ada waktu yang hilang, atau dapat diartikan sebagai kegiatan berlangsung secara normal. sedangkan koefisien 1 (satu) mengartikan kegiatan terhenti sepenuhnya dikarenakan suatu hal khusus (special condition). adapun koefisien dengan nilai diantara 0 (nol) dan 1 (satu) menggambarkan proses kerja tidak berlangsung normal dikarenakan suatu hal (special condition). 2. keterlambatan pada paket sulfuric acid unit (“sau”) berikut ini adalah tabulasi yang merangkum paket sau beserta keterlambatannya dari instruksi perusahaan untuk percepatan: no item locations acceleration /not (reffer to issue l) deviation (day) 1 engineering 2 vendor fabrication overtime 3 acid coolers chemetics - pickering, canada yes -30 4 gashx cold exchanger nhcec - china yes 9 exchanger plate & frame alfa laval - usa no product cooler no 5 acid tower chemetics - pickering, canada yes -60 6 blower boldrocchi - italy yes -32 so2 blower packaqe boldrocchi - italy yes -32 coolinqair blower packaqe boldrocchi - italy yes -32 7 preheater gaumer, us yes -455 8 fans yes 9 saramet piping 1st lot chemetics - pickering, canada yes -9 10 saramet piping 2nd lot chemetics - pickering, canada yes 27 11 steam equipment converter air cooler/superheater yes -56 12 instrumentation no tabel 2.1 rekapitulasi schedule sau keterlambatan paket sau pada tabel 2.1 di atas kemudian dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) buah workshop manufaktur: a. pickering b. boldrocchi keterlambatan proses manufaktur pada workshop tersebut terjadi dikarenakan hal-hal yang diluar kendali kontraktor. 3. penjelasan keterlambatan manufaktur pada workshop pickering keterlambatan terbesar untuk manufaktur di workshop pickering terjadi pada proses manufaktur acid tower, yaitu sebesar 60 (enam puluh) hari kalender. berikut ini merupakan deskripsi dari kejadian-kejadian yang terjadi di workshop pickering sehingga menyebabkan keterlambatan pada proses manufakturnya: tabel 3.1 rincian kejadian pada workshop pickering berikut ini merupakan penjelasan penerapan koefisien time lost atas kejadian- kejadian pada tabel 3.1 di atas: a. pada saat pemerintah kanada mengumumkan darurat pandemi covid-19 dan berlakukan physical distancing, workshop pickering melakukan pengurangan pekerja harian. kontraktor mengasumsikan dalam jarak 2 (dua) meter manusia, seharusnya dapat diisi oleh 3 (tiga) orang. namun dengan diterapkannya anjuran physical distancing maka dalam jarak 2 (dua) meter hanya dapat diisi oleh 1 (satu) orang. anjuran atas hal tersebut dapat dilihat pada artikel yang di publish oleh pemerintah kanada (lampiran 2). artinya, terdapat peluang kerja 2 (dua) orang yang menjadi hilang. koefisien 0,67 diperoleh dari hilangnya orang dibagi dengan peluang jumlah orang seharusnya, atau ⅔. bukti dari kejadian ini dapat dilihat pada lampiran 3. b. koefisien time lost dengan nilai 1 (satu) digunakan karena workshop pickering ditutup untuk dilakukan dekontaminasi. artinya tidak ada kegiatan yang berlangsung. bukti dari kejadian ini dapat dilihat pada lampiran 3. c. dikarenakan workshop harus mengurangi pekerja hingga 60%, maka koefisien time lost yang digunakan adalah 0,6. bukti dari kejadian ini dapat dilihat pada lampiran 3. d. koefisien time lost dengan nilai 1 (satu) digunakan karena workshop pickering ditutup untuk dilakukan dekontaminasi. artinya tidak ada kegiatan yang berlangsung. bukti dari kejadian ini dapat dilihat pada lampiran 3. e. dikarenakan workshop harus menahan pekerja hingga 30%, maka koefisien time lost yang digunakan adalah 0,3. bukti dari kejadian ini dapat dilihat pada lampiran 3. f. koefisien time lost dengan nilai 1 (satu) digunakan karena chemetics tidak dapat mengirimkan equipment-nya ke pelabuhan di montreal dikarenakan faktor cuaca. sehingga chemetics harus memindahkan equipment ke pelabuhan lain yaitu halifax. bukti dari kejadian ini dapat dilihat pada lampiran 4. dengan penjelasan di atas, maka keterlambatan atas kegiatan manufaktur di workshop pickering dapat dijustifikasi sebagai kejadian diluar kendali. oleh karena itu kontraktor berhak atas kompensasi percepatan. 4. penjelasan keterlambatan manufaktur pada workshop boldrocchi. keterlambatan terbesar untuk manufaktur di workshop boldrocchi terjadi pada proses manufaktur blower package, yaitu sebesar 32 (tiga puluh dua) hari kalender. berikut ini merupakan deskripsi dari kejadian-kejadian yang terjadi di workshop boldrocchi sehingga menyebabkan keterlambatan pada proses manufaktur: tabel 4.1 rincian kejadian pada workshop boldrocchi berikut ini merupakan penjelasan penerapan koefisien time lost atas kejadian- kejadian pada tabel 4.1 di atas: a. koefisien time lost dengan nilai 1 (satu) digunakan karena workshop boldrocchi ditutup. artinya tidak ada kegiatan yang berlangsung. bukti dari kejadian ini dapat dilihat pada lampiran 5. b. pasca dilakukannya penutupan workshop, boldrocchi beroperasi namun tidak dengan kapasitas penuh. koefisien 0,67 diterapkan dengan asumsi dalam jarak 2 (dua) meter manusia, seharusnya dapat diisi oleh 3 (tiga) orang. namun dengan diterapkannya anjuran physical distancing maka dalam jarak 2 (dua) meter hanya dapat diisi oleh 1 (satu) orang. artinya, terdapat peluang kerja 2 (dua) orang yang menjadi hilang. koefisien 0,67 diperoleh dari hilangnya orang dibagi dengan peluang jumlah orang seharusnya, atau ⅔. bukti dari kejadian ini dapat dilihat pada lampiran 5. c. keterlambatan pengiriman bearing blower terjadi sebagai bentuk dari dampak pandemi covid-19. untuk mengejar keterlambatan tersebut, workshop boldrocchi berupaya memberlakukan kerja overtime. physical distancing tetap berlaku di masa pandemi covid-19 ini. oleh karena itu, koefisien 0,67 masih diberlakukan untuk kejadian ini. bukti dari kejadian ini dapat dilihat pada lampiran 6. dengan penjelasan di atas, maka keterlambatan atas kegiatan manufaktur di workshop boldrocchi dapat dijustifikasi sebagai kejadian diluar kendali. oleh karena itu kontraktor berhak atas kompensasi percepatan. sehubungan dengan permintaan perusahaan bahwa kontraktor diminta untuk menyampaikan evidence atas aktual fob, maka melalui surat ini pula kontraktor sampaikan bill of lading sebagai evidence atas aktual fob pada lampiran 7. berdasarkan hal-hal tersebut kontraktor harap perusahaan dapat mengambil keputusan sesegera mungkin, untuk menghindari keterlambatan kedatangan vendor service man yang kemudian dapat menyebabkan dilaksanakannya rfsu sau di akhir juli 2022. kami informasikan kembali bahwa dampak atas keterlambatan pengambilan keputusan oleh perusahaan mengakibatkan chemetics tidak bersedia untuk membuat kontrak kerjasama secara langsung untuk mendatangkan sub-vendor tmeic dan gaumer. mengingat permasalahan ini sangat krusial dan sangat mempengaruhi kedatangan vendor service man dari chemetics maka kami mohon agar dapat segera diputuskan terkait dengan nilai percepatan yang layak dibayarkan kepada kontraktor dan eti/chemetics selaku vendor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00978 tanggal 24 mei 2022 perihal penyampaian final table evaluasi terhadap percepatan proses fabrikasi sulfuric acid unit, dimana kontraktor sebelumnya telah menyampaikan table evaluasi terhadap percepatan proses fabrikasi sulfuric acid unit, bersama ini disampaikan bahwa sesuai dengan rapat klarifikasi percepatan sulfuric acid unit yang dilaksanakan pada tanggal 27 mei 2022, terlampir kami sampaikan final table evaluasi terhadap percepatan proses fabrikasi sulfuric acid unit rev 1 yang telah disesuaikan dengan hasil rapat tersebut. dalam diskusi rapat perusahaan meminta agar penjelasan kontraktor dibuat secara tertulis. berikut penjelasan terkait dengan justifikasi. 1. pengertian time lost penggunaan koefisien time lost pada perhitungan keterlambatan merupakan pendekatan matematis untuk menjelaskan suatu durasi waktu yang hilang dikarenakan oleh suatu kejadian. pendekatan ini diinisiasi oleh perusahaan dan sudah dilakukan oleh kontraktor bersama perusahaan pada saat melakukan pembahasan extension of time untuk kontrak amend-2. koefisien time lost menggunakan skala 0 (nol) hingga 1 (satu) untuk menggambarkan seberapa besar hilangnya jam/durasi kerja. koefisien 0 (nol) mengartikan tidak ada waktu yang hilang, atau dapat diartikan sebagai kegiatan berlangsung secara normal. sedangkan koefisien 1 (satu) mengartikan kegiatan terhenti sepenuhnya dikarenakan suatu hal khusus (special condition). adapun koefisien dengan nilai diantara 0 (nol) dan 1 (satu) menggambarkan proses kerja tidak berlangsung normal dikarenakan suatu hal (special condition). 2. keterlambatan pada paket sulfuric acid unit (“sau”) berikut ini adalah tabulasi yang merangkum paket sau beserta keterlambatannya dari instruksi perusahaan untuk percepatan: no item locations acceleration /not (reffer to issue l) deviation (day) 1 engineering 2 vendor fabrication overtime 3 acid coolers chemetics - pickering, canada yes -30 4 gashx cold exchanger nhcec - china yes 9 exchanger plate & frame alfa laval - usa no product cooler no 5 acid tower chemetics - pickering, canada yes -60 6 blower boldrocchi - italy yes -32 so2 blower packaqe boldrocchi - italy yes -32 coolinqair blower packaqe boldrocchi - italy yes -32 7 preheater gaumer, us yes -455 8 fans yes 9 saramet piping 1st lot chemetics - pickering, canada yes -9 10 saramet piping 2nd lot chemetics - pickering, canada yes 27 11 steam equipment converter air cooler/superheater yes -56 12 instrumentation no tabel 2.1 rekapitulasi schedule sau keterlambatan paket sau pada tabel 2.1 di atas kemudian dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) buah workshop manufaktur: a. pickering b. boldrocchi keterlambatan proses manufaktur pada workshop tersebut terjadi dikarenakan hal-hal yang diluar kendali kontraktor. 3. penjelasan keterlambatan manufaktur pada workshop pickering keterlambatan terbesar untuk manufaktur di workshop pickering terjadi pada proses manufaktur acid tower, yaitu sebesar 60 (enam puluh) hari kalender. berikut ini merupakan deskripsi dari kejadian-kejadian yang terjadi di workshop pickering sehingga menyebabkan keterlambatan pada proses manufakturnya: tabel 3.1 rincian kejadian pada workshop pickering berikut ini merupakan penjelasan penerapan koefisien time lost atas kejadian- kejadian pada tabel 3.1 di atas: a. pada saat pemerintah kanada mengumumkan darurat pandemi covid-19 dan berlakukan physical distancing, workshop pickering melakukan pengurangan pekerja harian. kontraktor mengasumsikan dalam jarak 2 (dua) meter manusia, seharusnya dapat diisi oleh 3 (tiga) orang. namun dengan diterapkannya anjuran physical distancing maka dalam jarak 2 (dua) meter hanya dapat diisi oleh 1 (satu) orang. anjuran atas hal tersebut dapat dilihat pada artikel yang di publish oleh pemerintah kanada (lampiran 2). artinya, terdapat peluang kerja 2 (dua) orang yang menjadi hilang. koefisien 0,67 diperoleh dari hilangnya orang dibagi dengan peluang jumlah orang seharusnya, atau ⅔. bukti dari kejadian ini dapat dilihat pada lampiran 3. b. koefisien time lost dengan nilai 1 (satu) digunakan karena workshop pickering ditutup untuk dilakukan dekontaminasi. artinya tidak ada kegiatan yang berlangsung. bukti dari kejadian ini dapat dilihat pada lampiran 3. c. dikarenakan workshop harus mengurangi pekerja hingga 60%, maka koefisien time lost yang digunakan adalah 0,6. bukti dari kejadian ini dapat dilihat pada lampiran 3. d. koefisien time lost dengan nilai 1 (satu) digunakan karena workshop pickering ditutup untuk dilakukan dekontaminasi. artinya tidak ada kegiatan yang berlangsung. bukti dari kejadian ini dapat dilihat pada lampiran 3. e. dikarenakan workshop harus menahan pekerja hingga 30%, maka koefisien time lost yang digunakan adalah 0,3. bukti dari kejadian ini dapat dilihat pada lampiran 3. f. koefisien time lost dengan nilai 1 (satu) digunakan karena chemetics tidak dapat mengirimkan equipment-nya ke pelabuhan di montreal dikarenakan faktor cuaca. sehingga chemetics harus memindahkan equipment ke pelabuhan lain yaitu halifax. bukti dari kejadian ini dapat dilihat pada lampiran 4. dengan penjelasan di atas, maka keterlambatan atas kegiatan manufaktur di workshop pickering dapat dijustifikasi sebagai kejadian diluar kendali. oleh karena itu kontraktor berhak atas kompensasi percepatan. 4. penjelasan keterlambatan manufaktur pada workshop boldrocchi. keterlambatan terbesar untuk manufaktur di workshop boldrocchi terjadi pada proses manufaktur blower package, yaitu sebesar 32 (tiga puluh dua) hari kalender. berikut ini merupakan deskripsi dari kejadian-kejadian yang terjadi di workshop boldrocchi sehingga menyebabkan keterlambatan pada proses manufaktur: tabel 4.1 rincian kejadian pada workshop boldrocchi berikut ini merupakan penjelasan penerapan koefisien time lost atas kejadian- kejadian pada tabel 4.1 di atas: a. koefisien time lost dengan nilai 1 (satu) digunakan karena workshop boldrocchi ditutup. artinya tidak ada kegiatan yang berlangsung. bukti dari kejadian ini dapat dilihat pada lampiran 5. b. pasca dilakukannya penutupan workshop, boldrocchi beroperasi namun tidak dengan kapasitas penuh. koefisien 0,67 diterapkan dengan asumsi dalam jarak 2 (dua) meter manusia, seharusnya dapat diisi oleh 3 (tiga) orang. namun dengan diterapkannya anjuran physical distancing maka dalam jarak 2 (dua) meter hanya dapat diisi oleh 1 (satu) orang. artinya, terdapat peluang kerja 2 (dua) orang yang menjadi hilang. koefisien 0,67 diperoleh dari hilangnya orang dibagi dengan peluang jumlah orang seharusnya, atau ⅔. bukti dari kejadian ini dapat dilihat pada lampiran 5. c. keterlambatan pengiriman bearing blower terjadi sebagai bentuk dari dampak pandemi covid-19. untuk mengejar keterlambatan tersebut, workshop boldrocchi berupaya memberlakukan kerja overtime. physical distancing tetap berlaku di masa pandemi covid-19 ini. oleh karena itu, koefisien 0,67 masih diberlakukan untuk kejadian ini. bukti dari kejadian ini dapat dilihat pada lampiran 6. dengan penjelasan di atas, maka keterlambatan atas kegiatan manufaktur di workshop boldrocchi dapat dijustifikasi sebagai kejadian diluar kendali. oleh karena itu kontraktor berhak atas kompensasi percepatan. sehubungan dengan permintaan perusahaan bahwa kontraktor diminta untuk menyampaikan evidence atas aktual fob, maka melalui surat ini pula kontraktor sampaikan bill of lading sebagai evidence atas aktual fob pada lampiran 7. berdasarkan hal-hal tersebut kontraktor harap perusahaan dapat mengambil keputusan sesegera mungkin, untuk menghindari keterlambatan kedatangan vendor service man yang kemudian dapat menyebabkan dilaksanakannya rfsu sau di akhir juli 2022. kami informasikan kembali bahwa dampak atas keterlambatan pengambilan keputusan oleh perusahaan mengakibatkan chemetics tidak bersedia untuk membuat kontrak kerjasama secara langsung untuk mendatangkan sub-vendor tmeic dan gaumer. mengingat permasalahan ini sangat krusial dan sangat mempengaruhi kedatangan vendor service man dari chemetics maka kami mohon agar dapat segera diputuskan terkait dengan nilai percepatan yang layak dibayarkan kepada kontraktor dan eti/chemetics selaku vendor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk surat perusahaan no. 208/cpq100/2022-s0 perihal contract change order no. jtb-cp000-b- cor-900-00018 dan no. jtb-cp000-b-cor-900-00019, bersama ini kontraktor sampaikan contract change order additional stage to membrane permeate compressor no. jtb-cp000-b-cor-900-00018 dan contract change order bleed water treatment plant no. jtb-cp000-b-cor-900-00019 yang telah ditandatangani oleh kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih |  |  | merujuk surat perusahaan no. 208/cpq100/2022-s0 perihal contract change order no. jtb-cp000-b- cor-900-00018 dan no. jtb-cp000-b-cor-900-00019, bersama ini kontraktor sampaikan contract change order additional stage to membrane permeate compressor no. jtb-cp000-b-cor-900-00018 dan contract change order bleed water treatment plant no. jtb-cp000-b-cor-900-00019 yang telah ditandatangani oleh kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
sehubungan dengan telah ditandatanganinya beberapa work order terkait supply of two years spare part dengan list sebagai berikut: 1. work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00020 2. work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00021 3. work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00025 4. work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00026 5. work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00028 6. work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00029 7. work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00032 8. work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00035 9. work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00037 10. work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00038 bersama ini kontraktor sampaikan work order tersebut yang telah ditandatangani oleh kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan telah ditandatanganinya beberapa work order terkait supply of two years spare part dengan list sebagai berikut: 1. work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00020 2. work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00021 3. work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00025 4. work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00026 5. work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00028 6. work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00029 7. work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00032 8. work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00035 9. work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00037 10. work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00038 bersama ini kontraktor sampaikan work order tersebut yang telah ditandatangani oleh kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb top dan all risk periode bulan april 2022”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb top dan all risk periode bulan april 2022”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00007 core sulfuric acid plant (“equipment”) ep scope – delivery schedule improvement (“work”) dimana perusahaan meminta untuk percepatan proses fabrikasi sulfuric acid unit dan sehubungan dengan rapat klarifikasi percepatan sulfuric acid unit tanggal 24 mei 2022, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa kontraktor telah melakukan pemaparan kepada perusahaan dalam beberapa kesempatan yang dimulai pada tanggal 2 maret 2022, sampai dengan tanggal 24 mei 2022. dalam kesempatan ini juga kontraktor sampaikan final table evaluasi (terlampir) terhadap percepatan proses fabrikasi sulfuric acid unit yang mengacu kepada work order dan purchase order no. jtb-rjj000-m0-xep-900-00264 sebagaimana telah diubah melalui amendemen i tanggal 11 mei 2020, beserta evidence atas kondisi tersebut. saat ini chemetics sudah tidak bersedia untuk membuat kontrak kerjasama secara langsung untuk mendatangkan sub-vendor tmeic dan gaumer, dimana kontraktor untuk saat ini dalam tahap finalisasi langsung dengan sub-vendor chemetics. mengingat permasalahan ini sangat krusial dan sangat mempengaruhi kedatangan vendor chemetics maka kami mohon agar dapat segera diputuskan terkait dengan nilai percepatan yang layak dibayarkan kepada kontraktor dan eti/chemetics selaku vendor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00007 core sulfuric acid plant (“equipment”) ep scope – delivery schedule improvement (“work”) dimana perusahaan meminta untuk percepatan proses fabrikasi sulfuric acid unit dan sehubungan dengan rapat klarifikasi percepatan sulfuric acid unit tanggal 24 mei 2022, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa kontraktor telah melakukan pemaparan kepada perusahaan dalam beberapa kesempatan yang dimulai pada tanggal 2 maret 2022, sampai dengan tanggal 24 mei 2022. dalam kesempatan ini juga kontraktor sampaikan final table evaluasi (terlampir) terhadap percepatan proses fabrikasi sulfuric acid unit yang mengacu kepada work order dan purchase order no. jtb-rjj000-m0-xep-900-00264 sebagaimana telah diubah melalui amendemen i tanggal 11 mei 2020, beserta evidence atas kondisi tersebut. saat ini chemetics sudah tidak bersedia untuk membuat kontrak kerjasama secara langsung untuk mendatangkan sub-vendor tmeic dan gaumer, dimana kontraktor untuk saat ini dalam tahap finalisasi langsung dengan sub-vendor chemetics. mengingat permasalahan ini sangat krusial dan sangat mempengaruhi kedatangan vendor chemetics maka kami mohon agar dapat segera diputuskan terkait dengan nilai percepatan yang layak dibayarkan kepada kontraktor dan eti/chemetics selaku vendor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk surat perusahaan no. 194/cpq100/2022-s0 perihal work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900- 00043 remaining reimbursement of import duties and taxes for various material, bersama ini kontraktor sampaikan provisional sum – work order remaining reimbursement of import duties and taxes for various material no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00043 yang telah ditandatangani oleh kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk surat perusahaan no. 194/cpq100/2022-s0 perihal work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900- 00043 remaining reimbursement of import duties and taxes for various material, bersama ini kontraktor sampaikan provisional sum – work order remaining reimbursement of import duties and taxes for various material no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00043 yang telah ditandatangani oleh kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk pada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00964 tanggal 25 april 2022 perihal tanggapan atas permintaan penjelasan atas penyimpangan penggunaan dana yang berasal dari pengembalian retention money, dimana kontraktor menyampaikan bahwa kontraktor akan berkomitmen untuk tidak melakukan perubahan pembayaran yang tertera dalam list prioritas bayar atau akan mengkomunikasikannya terlebih dahulu jika diperlukan adanya penyesuaian. sebagai wujud komitmen kontraktor atas hal tersebut bersama ini kontraktor informasikan bahwa retention bond sebagai syarat pencairan retention money sedang dalam tahap penyesuaian nilai dan penambahan jangka waktu berlaku retention bond tersebut dengan rincian sebagai berikut : masa berlaku : sebelumnya 16 mei 2022 dirubah menjadi 31 agustus 2022 nilai jaminan : sebelumnya usd 39.850.034,05 diubah menjadi usd 45.975.626,84 (porsi rekind usd 37.813.988,63) (porsi rekind usd 43.632.742,65) (porsi jind usd 2.036.045,42) (porsi jind usd 2.342.884,19) sebagai bukti bahwa retention bond sedang dalam proses penyesuaian nilai dan penambahan masa berlaku, berikut kami sampaikan form aplikasi penerbitan perubahan demand guarantee (appdg) sebagaimana terlampir. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk pada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00964 tanggal 25 april 2022 perihal tanggapan atas permintaan penjelasan atas penyimpangan penggunaan dana yang berasal dari pengembalian retention money, dimana kontraktor menyampaikan bahwa kontraktor akan berkomitmen untuk tidak melakukan perubahan pembayaran yang tertera dalam list prioritas bayar atau akan mengkomunikasikannya terlebih dahulu jika diperlukan adanya penyesuaian. sebagai wujud komitmen kontraktor atas hal tersebut bersama ini kontraktor informasikan bahwa retention bond sebagai syarat pencairan retention money sedang dalam tahap penyesuaian nilai dan penambahan jangka waktu berlaku retention bond tersebut dengan rincian sebagai berikut : masa berlaku : sebelumnya 16 mei 2022 dirubah menjadi 31 agustus 2022 nilai jaminan : sebelumnya usd 39.850.034,05 diubah menjadi usd 45.975.626,84 (porsi rekind usd 37.813.988,63) (porsi rekind usd 43.632.742,65) (porsi jind usd 2.036.045,42) (porsi jind usd 2.342.884,19) sebagai bukti bahwa retention bond sedang dalam proses penyesuaian nilai dan penambahan masa berlaku, berikut kami sampaikan form aplikasi penerbitan perubahan demand guarantee (appdg) sebagaimana terlampir. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan libur bersama idul fitri 1443 h i 2022 m yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan merujuk kepada surat perusahaan nomor 173/cpq100/2022-s0 tanggal 22 april 2022 atas tidak disetujuinya ineentif untuk mempekerjakan seluruh pekerja pada hari libur lebaran bersama 2022 pada tanggal 29 — 30 april dan 4 — 7 mei 202?. terkait dengan tidak disetujuinya usulan tersebut, maka kontraktor telah berkoordinasi clengan subkontraktor terkait untuk memaksimalkan tetap bekerja selama libur bersama lebaran dengan ketentuan sebagai berikut : 1) libur idul fitri 1443 h secara umum dimulai tanggal 30 april 2022 s.cl. 8 mei 2022. 2) kontraktor tetap menyiapkan resource selama durasi libur di atas untuk aktifitas commissioning dan pendukungnya. 3) aktifitas konstruksi dan pre-commissioning akan dimulai pada tanggal 4, 5, 6, 7 mei 2022 di area kritikal 241, 234, 321, 322, 323, 460 (detail pekerjaan terlampir). 4) aktifitas vsm (vendor service man) libur pada tanggal 30 april s.d. 3 mei 2022, sedangkan lsm (licensor service man) shell i chemetic libur pada tanggal 30 april dan 1 mei 2022. 5) seluruh aktifitas site akan normal kembali mulai tanggal 9 mei 2022. kontraktor memohon dukungan dari perusahaan demi kelancaran rencana aktifitas tersebut. demipkian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. |  |  | sehubungan dengan libur bersama idul fitri 1443 h i 2022 m yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan merujuk kepada surat perusahaan nomor 173/cpq100/2022-s0 tanggal 22 april 2022 atas tidak disetujuinya ineentif untuk mempekerjakan seluruh pekerja pada hari libur lebaran bersama 2022 pada tanggal 29 — 30 april dan 4 — 7 mei 202?. terkait dengan tidak disetujuinya usulan tersebut, maka kontraktor telah berkoordinasi clengan subkontraktor terkait untuk memaksimalkan tetap bekerja selama libur bersama lebaran dengan ketentuan sebagai berikut : 1) libur idul fitri 1443 h secara umum dimulai tanggal 30 april 2022 s.cl. 8 mei 2022. 2) kontraktor tetap menyiapkan resource selama durasi libur di atas untuk aktifitas commissioning dan pendukungnya. 3) aktifitas konstruksi dan pre-commissioning akan dimulai pada tanggal 4, 5, 6, 7 mei 2022 di area kritikal 241, 234, 321, 322, 323, 460 (detail pekerjaan terlampir). 4) aktifitas vsm (vendor service man) libur pada tanggal 30 april s.d. 3 mei 2022, sedangkan lsm (licensor service man) shell i chemetic libur pada tanggal 30 april dan 1 mei 2022. 5) seluruh aktifitas site akan normal kembali mulai tanggal 9 mei 2022. kontraktor memohon dukungan dari perusahaan demi kelancaran rencana aktifitas tersebut. demipkian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.
sehubungan dengan hal tersebut di atas, kontraktor mengharapkan konfirmasi bahwa perusahaaan akan menerbitkan wo untuk mengakomodir proses penagihan terhadap outstanding nilai reimbursement bea masuk & pajak dalam rangka impor yang tertunda tersebut. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | sehubungan dengan hal tersebut di atas, kontraktor mengharapkan konfirmasi bahwa perusahaaan akan menerbitkan wo untuk mengakomodir proses penagihan terhadap outstanding nilai reimbursement bea masuk & pajak dalam rangka impor yang tertunda tersebut. demikian disampaikan surat permohonan ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
merujuk pada surat perusahaan no. 102/cpq100/2022-s0 tanggal 10 maret 2022 perihal permintaan penjelasan atas penyimpangan penggunaan dana yang berasal dari pengembalian retention money, bersama ini kontraktor menegaskan bahwa tidak ada penyimpangan yang terjadi atas penggunaan dana retention money yang pertama, dimana seluruh dana retention money digunakan untuk melakukan pembayaran – pembayaran yang menjadi kepentingan proyek. terkait dengan adanya perubahan list bayar dari yang tertera di sl-7 dengan aktual pembayaran disebabkan karena banyaknya utang usaha rekanan yang tidak dapat menunggu pencairan retention money sehingga dibayarkan dengan menggunakan fasilitas perbankan terlebih dahulu demi menjaga kinerjanya di proyek serta adanya kewajiban kontraktor harus membayar utang bank yang telah jatuh tempo, jika pembayaran ini tidak dilakukan maka sanksi dari bank akan terjadi lebih cepat seperti yang terjadi pada kondisi saat ini, dimana penggunaan bank mandiri sesuai rekening yang tertera didalam kontrak akan lebih cepat di freeze. atas komunikasi yang kurang baik, karena tidak menginformasikan kepada perusahaan terlebih dahulu pada saat melakukan perubahan penggunaan pembayaran retention money tahap pertama (rm-1), kontraktor mohon maaf atas kondisi tersebut dan agar kondisi ini tidak terulang lagi pada pencairan retention money yang kedua (rm-2), maka kontraktor akan berkomitmen untuk tidak melakukan perubahan pembayaran yang tertera dalam list prioritas bayar seperti yang telah kontraktor sampaikan dalam surat sebelumnya. terkait dengan permintaan perusahaan untuk memberikan penjelasan atas perbedaan antara rencana dan realisasi retention money, kontraktor menyampaikan evidence (terlampir) dimana seluruh invoice rekanan terbayarkan seluruhnya baik itu melalui dana retensi maupun fasilitas bank yang kami miliki, termasuk seluruh hutang bank yang dibayarkan. adapun terhadap selisih pencairan dana retensi sebesar usd 596.626,01 digunakan untuk pembayaran beberapa kebutuhan proyek jtb sbb : a. pajak import barang (pdri) bulan agustus dan september 2021 sebesar idr 5.203.039.225 ( usd 363.849) b. pembayaran pph-23 dan pph final konstruksi bulan agustus dan september 2021 sebesar idr 3.328.711.100 ( usd 232.777) bersama ini juga kontraktor menyampaikan list prioritas penggunaan dana retention money tahap-2 yang diharapkan dapat segera digunakan mengingat banyaknya subkontraktor dan vendor yang memerlukan untuk pembayaran gaji dan thr karyawannya. besar harapan kontraktor atas persetujuan perusahaan untuk pengajuan ini. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. |  |  | merujuk pada surat perusahaan no. 102/cpq100/2022-s0 tanggal 10 maret 2022 perihal permintaan penjelasan atas penyimpangan penggunaan dana yang berasal dari pengembalian retention money, bersama ini kontraktor menegaskan bahwa tidak ada penyimpangan yang terjadi atas penggunaan dana retention money yang pertama, dimana seluruh dana retention money digunakan untuk melakukan pembayaran – pembayaran yang menjadi kepentingan proyek. terkait dengan adanya perubahan list bayar dari yang tertera di sl-7 dengan aktual pembayaran disebabkan karena banyaknya utang usaha rekanan yang tidak dapat menunggu pencairan retention money sehingga dibayarkan dengan menggunakan fasilitas perbankan terlebih dahulu demi menjaga kinerjanya di proyek serta adanya kewajiban kontraktor harus membayar utang bank yang telah jatuh tempo, jika pembayaran ini tidak dilakukan maka sanksi dari bank akan terjadi lebih cepat seperti yang terjadi pada kondisi saat ini, dimana penggunaan bank mandiri sesuai rekening yang tertera didalam kontrak akan lebih cepat di freeze. atas komunikasi yang kurang baik, karena tidak menginformasikan kepada perusahaan terlebih dahulu pada saat melakukan perubahan penggunaan pembayaran retention money tahap pertama (rm-1), kontraktor mohon maaf atas kondisi tersebut dan agar kondisi ini tidak terulang lagi pada pencairan retention money yang kedua (rm-2), maka kontraktor akan berkomitmen untuk tidak melakukan perubahan pembayaran yang tertera dalam list prioritas bayar seperti yang telah kontraktor sampaikan dalam surat sebelumnya. terkait dengan permintaan perusahaan untuk memberikan penjelasan atas perbedaan antara rencana dan realisasi retention money, kontraktor menyampaikan evidence (terlampir) dimana seluruh invoice rekanan terbayarkan seluruhnya baik itu melalui dana retensi maupun fasilitas bank yang kami miliki, termasuk seluruh hutang bank yang dibayarkan. adapun terhadap selisih pencairan dana retensi sebesar usd 596.626,01 digunakan untuk pembayaran beberapa kebutuhan proyek jtb sbb : a. pajak import barang (pdri) bulan agustus dan september 2021 sebesar idr 5.203.039.225 ( usd 363.849) b. pembayaran pph-23 dan pph final konstruksi bulan agustus dan september 2021 sebesar idr 3.328.711.100 ( usd 232.777) bersama ini juga kontraktor menyampaikan list prioritas penggunaan dana retention money tahap-2 yang diharapkan dapat segera digunakan mengingat banyaknya subkontraktor dan vendor yang memerlukan untuk pembayaran gaji dan thr karyawannya. besar harapan kontraktor atas persetujuan perusahaan untuk pengajuan ini. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
merujuk kepada surat dari perusahaan, no. 118/cpq100/2022-s0, tanggal 21 maret 2022 perihal penandatanganan perubahan no. 2 kontrak no. 4650000076, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa kontraktor sepakat untuk menandatangani amendemen no. 2 atas kontrak dengan basis kondisi pada bulan juni 2021 namun perlu perusahaan pahami bahwa setelah bulan juni 2021 dalam pelaksanaan proyek terdapat kondisi-kondisi yang terjadi diluar kontrol dari kontraktor yang telah terjadi dan masih berlangsung antara lain sebagai berikut: 1. kondisi pandemi covid 19 yang terjadi pada periode bulan juli 2021 – september 2021 dan periode bulan februari 2022 – maret 2022. 2. terdapat item change order dan work order yang masih belum disepakati oleh perusahaan serta terdapat beberapa permintaan baru atas pelaksanaan proyek. atas kondisi diatas kontraktor sampaikan bahwa schedule yang terdapat dalam amendemen no. 2 kontrak sudah pasti tidak dapat diterapkan dan sehubungan dengan surat perusahaan no. 145/cpq100/2022-s0 perihal acceptance delay liquidated damages tanggal 10 april 2022 yang menyatakan bahwa “terhitung mulai tanggal 27 maret 2022 diberlakukan ketentuan acceptance delay liquidated damages”. oleh karena itu kontraktor berharap agar perusahaan akan memberlakukan penundaan terhadap pengenaan delay liquidated damaged sesuai dengan side letter no. 14 yang pernah dibahas bersama, sampai dengan disepakatinya schedule berikutnya yang akan dituangkan dalam bentuk side letter atau amendemen atas kontrak demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih |  |  | merujuk kepada surat dari perusahaan, no. 118/cpq100/2022-s0, tanggal 21 maret 2022 perihal penandatanganan perubahan no. 2 kontrak no. 4650000076, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa kontraktor sepakat untuk menandatangani amendemen no. 2 atas kontrak dengan basis kondisi pada bulan juni 2021 namun perlu perusahaan pahami bahwa setelah bulan juni 2021 dalam pelaksanaan proyek terdapat kondisi-kondisi yang terjadi diluar kontrol dari kontraktor yang telah terjadi dan masih berlangsung antara lain sebagai berikut: 1. kondisi pandemi covid 19 yang terjadi pada periode bulan juli 2021 – september 2021 dan periode bulan februari 2022 – maret 2022. 2. terdapat item change order dan work order yang masih belum disepakati oleh perusahaan serta terdapat beberapa permintaan baru atas pelaksanaan proyek. atas kondisi diatas kontraktor sampaikan bahwa schedule yang terdapat dalam amendemen no. 2 kontrak sudah pasti tidak dapat diterapkan dan sehubungan dengan surat perusahaan no. 145/cpq100/2022-s0 perihal acceptance delay liquidated damages tanggal 10 april 2022 yang menyatakan bahwa “terhitung mulai tanggal 27 maret 2022 diberlakukan ketentuan acceptance delay liquidated damages”. oleh karena itu kontraktor berharap agar perusahaan akan memberlakukan penundaan terhadap pengenaan delay liquidated damaged sesuai dengan side letter no. 14 yang pernah dibahas bersama, sampai dengan disepakatinya schedule berikutnya yang akan dituangkan dalam bentuk side letter atau amendemen atas kontrak demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
merujuk kepada surat perusahaan no. 160/cpq100/2022-s0, perihal: gpf - work order no. jtb- cp0000-b0-zzz-900-00042 - claim covid-19 tahap 3, bersama ini kontraktor sampaikan work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00042 yang telah ditandatangani kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 160/cpq100/2022-s0, perihal: gpf - work order no. jtb- cp0000-b0-zzz-900-00042 - claim covid-19 tahap 3, bersama ini kontraktor sampaikan work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00042 yang telah ditandatangani kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
merujuk pada surat perusahaan no. 157/cpq100/2022-s0 tanggal 18 april 2022 perihal pembayaran invoice yang terkendala berdasarkan mom tanggal 7 april 2022 – rjj, pepc dan skk migas, dan mengacu pada pasal 9.2.1 kontrak (principal document), perusahaan telah meminta kepada kontraktor untuk memperpanjang masa berlaku dan memperbaharui nilai performance bond (pb) bersama ini kontraktor sampaikan bahwa kontraktor setuju dan sedang dalam proses untuk melakukan pembaharuan terhadap nilai pb dan memperpanjang masa berlaku pb tersebut. mengacu kepada pasal 9.2.1 kontrak dimana pb disesuaikan jika terdapat penambahan yang signifikan dan karena change order yang telah dibayarkan sebesar usd 3m atau setara dengan .0,31% nilai proyek yakni sebesar usd 948m dimana nilai tersebut tidak signifikan terhadap penambahan nilai kontrak dan mengacu pada pasal 9.1.1 huruf a kontrak, syarat lain atas perpanjangan pb dapat digantikan dengan bukti tertulis bahwa sedang dilaksanakan proses perpanjangan pb. dan mengingat kebutuhan dana yang saat ini sangat dibutuhkan untuk membayar vendor dan subcont agar dapat mengirim material, membayar gaji dan thr para pekerja, maka kontraktor memohon kebijaksanaan perusahaan untuk tetap dapat membayarkan secara penuh atas nilai invoice yang tedapat dalam cover letter for correct invoice no. cl-inv-jtb-rjj-iv-0052 tanggal 12 april 2022. kontraktor akan mengupayakan pembaharuan pb akan diselesaikan dalam minggu depan, jika pb tidak dapat diselesaikan sampai akhir bulan april 2022, maka kontraktor bersedia penangguhan pembayaran invoice dapat dilakukan untuk pembayaran invoice yang akan dibayarkan perusahaan pada bulan mei 2022 (setelah idul fitri). sebagai bukti pengurusan pb, berikut kontraktor lampirkan dokumen pengurusan pb tersebut demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. |  |  | merujuk pada surat perusahaan no. 157/cpq100/2022-s0 tanggal 18 april 2022 perihal pembayaran invoice yang terkendala berdasarkan mom tanggal 7 april 2022 – rjj, pepc dan skk migas, dan mengacu pada pasal 9.2.1 kontrak (principal document), perusahaan telah meminta kepada kontraktor untuk memperpanjang masa berlaku dan memperbaharui nilai performance bond (pb) bersama ini kontraktor sampaikan bahwa kontraktor setuju dan sedang dalam proses untuk melakukan pembaharuan terhadap nilai pb dan memperpanjang masa berlaku pb tersebut. mengacu kepada pasal 9.2.1 kontrak dimana pb disesuaikan jika terdapat penambahan yang signifikan dan karena change order yang telah dibayarkan sebesar usd 3m atau setara dengan .0,31% nilai proyek yakni sebesar usd 948m dimana nilai tersebut tidak signifikan terhadap penambahan nilai kontrak dan mengacu pada pasal 9.1.1 huruf a kontrak, syarat lain atas perpanjangan pb dapat digantikan dengan bukti tertulis bahwa sedang dilaksanakan proses perpanjangan pb. dan mengingat kebutuhan dana yang saat ini sangat dibutuhkan untuk membayar vendor dan subcont agar dapat mengirim material, membayar gaji dan thr para pekerja, maka kontraktor memohon kebijaksanaan perusahaan untuk tetap dapat membayarkan secara penuh atas nilai invoice yang tedapat dalam cover letter for correct invoice no. cl-inv-jtb-rjj-iv-0052 tanggal 12 april 2022. kontraktor akan mengupayakan pembaharuan pb akan diselesaikan dalam minggu depan, jika pb tidak dapat diselesaikan sampai akhir bulan april 2022, maka kontraktor bersedia penangguhan pembayaran invoice dapat dilakukan untuk pembayaran invoice yang akan dibayarkan perusahaan pada bulan mei 2022 (setelah idul fitri). sebagai bukti pengurusan pb, berikut kontraktor lampirkan dokumen pengurusan pb tersebut demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
sehubungan dengan surat kontraktor no. 132/cpq100/2022-s0 perihal re amendemen no 2 atas perubahan kontrak no. 4650000076 yang telah kontraktor sampaikan kepada perusahaan melalui e-mail pada tanggal 7 april 2022. bersama ini kontraktor sampaikan bahwa surat tersebut diatas untuk dapat ditarik / dibatalkan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan surat kontraktor no. 132/cpq100/2022-s0 perihal re amendemen no 2 atas perubahan kontrak no. 4650000076 yang telah kontraktor sampaikan kepada perusahaan melalui e-mail pada tanggal 7 april 2022. bersama ini kontraktor sampaikan bahwa surat tersebut diatas untuk dapat ditarik / dibatalkan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan telah ditandatanganinya side letter no. 16 oleh kontraktor, bersama ini kontraktor sampaikan side letter no. 16 tersebut untuk dapat ditandatangani oleh perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih |  |  | sehubungan dengan telah ditandatanganinya side letter no. 16 oleh kontraktor, bersama ini kontraktor sampaikan side letter no. 16 tersebut untuk dapat ditandatangani oleh perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
mengingat kendala defisit finansial yang dialami oleh kontraktor yang masih terjadi hingga sampai saat ini, kontraktor mengajukan permohonan pencairan retensi yang ditahan oleh perusahaan terhadap seluruh tagihan kontraktor periode tagihan bulan juni 2021 sampai dengan periode tagihan bulan april 2022 dapat dikembalikan dan merujuk kepada side letter no.7 tanggal 29 juni 2021 yang mengakomodir pergantian retention money dengan retention bond, yang menyatakan bahwa: “perusahaan akan setiap saat berdasarkan pemintaan tertulis dari kontraktor mengembalikan retensi dari setiap pembayaran bulan berikutnya dengan ketentuan bahwa kontraktor menyerahkan retention bond yang diterbitkan oleh bank urnum milik negara sesuai dengan ketentuan dalam dokumen induk pasal 9.1.1 dan 9.1. 2” bersama ini kontraktor memohon persetujuan dan konfirmasi kepada perusahaan bahwa retention money yang dapat diklaim oleh kontraktor adalah senilai usd6,125,592.79 dan retention money senilai tersebut akan diganti oleh retention bond senilai yang sama (usd6,125,592.79) yang diterbitkan oleh bank umum milik negara. konfirmasi dari perusahaan terkait hal ini penting, mengingat konfirmasi tersebut akan digunakan oleh kontraktor untuk memulai proses pengurusan retention bond sebagaimana dibutuhkan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terimakasih. |  |  | mengingat kendala defisit finansial yang dialami oleh kontraktor yang masih terjadi hingga sampai saat ini, kontraktor mengajukan permohonan pencairan retensi yang ditahan oleh perusahaan terhadap seluruh tagihan kontraktor periode tagihan bulan juni 2021 sampai dengan periode tagihan bulan april 2022 dapat dikembalikan dan merujuk kepada side letter no.7 tanggal 29 juni 2021 yang mengakomodir pergantian retention money dengan retention bond, yang menyatakan bahwa: “perusahaan akan setiap saat berdasarkan pemintaan tertulis dari kontraktor mengembalikan retensi dari setiap pembayaran bulan berikutnya dengan ketentuan bahwa kontraktor menyerahkan retention bond yang diterbitkan oleh bank urnum milik negara sesuai dengan ketentuan dalam dokumen induk pasal 9.1.1 dan 9.1. 2” bersama ini kontraktor memohon persetujuan dan konfirmasi kepada perusahaan bahwa retention money yang dapat diklaim oleh kontraktor adalah senilai usd6,125,592.79 dan retention money senilai tersebut akan diganti oleh retention bond senilai yang sama (usd6,125,592.79) yang diterbitkan oleh bank umum milik negara. konfirmasi dari perusahaan terkait hal ini penting, mengingat konfirmasi tersebut akan digunakan oleh kontraktor untuk memulai proses pengurusan retention bond sebagaimana dibutuhkan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terimakasih.
menindaklanjuti pembahasan mengenai outstanding pembayaran kepada vendor dan subcont seperti yang telah dijelaskan oleh kontraktor pada rapat bersama satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (“skk migas”) yang diselenggarakan pada hari selasa tanggal 12 april 2022, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa berdasarkan rencana bayar sesuai dengan list rencana bayar pada bulan april, terdapat satu vendor yang membutuhkan supporting letter dari perusahaan agar vendor tersebut bersedia dan segera mengirimkan seluruh remaining materialnya ke site. outstanding atas invoice vendor berjumlah sebesar idr 13.93m dan usd 5.ribu sesuai dengan data terlampir. kontraktor akan melakukan pembayaran atas invoice tersebut dalam 2 tahap, tahap pertama akan dibayarkan pada bulan april sebesar idr 4,5m dan usd 5rb, pembayaran atas invoice vendor tersebut akan kontraktor bayarkan menggunakan dana dari pembayaran invoice kontraktor yang akan dibayarkan oleh perusahaan pada minggu ke-2 bulan april dan untuk pembayaran tahap kedua sebesar remaining invoice yang disampaikan sesuai pada lampiran surat ini. kontraktor berkomitmen untuk membayarkan outstanding invoice tersebut dengan menggunakan pembayaran dari perusahaan yang berasal dari invoice atas progress kontraktor pada bulan april atau pengembalian sisa retensi. mengingat kebutuhan material dari vendor sangat mendesak untuk menyelesaikan pekerjaan dilapangan, kontraktor memohon agar perusahaan dapat membantu menerbitkan surat dukungan terkait jaminan pembayaran kepada vendor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. |  |  | menindaklanjuti pembahasan mengenai outstanding pembayaran kepada vendor dan subcont seperti yang telah dijelaskan oleh kontraktor pada rapat bersama satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (“skk migas”) yang diselenggarakan pada hari selasa tanggal 12 april 2022, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa berdasarkan rencana bayar sesuai dengan list rencana bayar pada bulan april, terdapat satu vendor yang membutuhkan supporting letter dari perusahaan agar vendor tersebut bersedia dan segera mengirimkan seluruh remaining materialnya ke site. outstanding atas invoice vendor berjumlah sebesar idr 13.93m dan usd 5.ribu sesuai dengan data terlampir. kontraktor akan melakukan pembayaran atas invoice tersebut dalam 2 tahap, tahap pertama akan dibayarkan pada bulan april sebesar idr 4,5m dan usd 5rb, pembayaran atas invoice vendor tersebut akan kontraktor bayarkan menggunakan dana dari pembayaran invoice kontraktor yang akan dibayarkan oleh perusahaan pada minggu ke-2 bulan april dan untuk pembayaran tahap kedua sebesar remaining invoice yang disampaikan sesuai pada lampiran surat ini. kontraktor berkomitmen untuk membayarkan outstanding invoice tersebut dengan menggunakan pembayaran dari perusahaan yang berasal dari invoice atas progress kontraktor pada bulan april atau pengembalian sisa retensi. mengingat kebutuhan material dari vendor sangat mendesak untuk menyelesaikan pekerjaan dilapangan, kontraktor memohon agar perusahaan dapat membantu menerbitkan surat dukungan terkait jaminan pembayaran kepada vendor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
menindaklanjuti rencana untuk mencapai target gas in di bulan juni seperti yang telah dipresentasikan dalam rapat dengan satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (“skk migas”) pada hari selasa tanggal 12 april 2022, dimana salah satu mitigasi untuk menahan man power agar tetap bekerja pada hari libur bersama lebaran yaitu pada tanggal 29-30 april 2022 dan 4-7 mei 2022, bersama surat ini kontraktor sampaikan usulan untuk memberikan insentif kepada seluruh pekerja baik direct, indirect kontraktor maupun subcontractor agar tetap bekerja pada hari libur bersama lebaran tersebut. kontraktor harap perusahaan dapat menyetujui usulan tersebut. persetujuan perusahaan terhadap usulan tersebut akan sangat membantu kontraktor untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan target yang telah disampaikan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih |  |  | menindaklanjuti rencana untuk mencapai target gas in di bulan juni seperti yang telah dipresentasikan dalam rapat dengan satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (“skk migas”) pada hari selasa tanggal 12 april 2022, dimana salah satu mitigasi untuk menahan man power agar tetap bekerja pada hari libur bersama lebaran yaitu pada tanggal 29-30 april 2022 dan 4-7 mei 2022, bersama surat ini kontraktor sampaikan usulan untuk memberikan insentif kepada seluruh pekerja baik direct, indirect kontraktor maupun subcontractor agar tetap bekerja pada hari libur bersama lebaran tersebut. kontraktor harap perusahaan dapat menyetujui usulan tersebut. persetujuan perusahaan terhadap usulan tersebut akan sangat membantu kontraktor untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan target yang telah disampaikan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
sehubungan dengan penyampaian tagihan kontraktor no.: cl-inv-jtb-rjj-iv-0052 tanggal 13 april 2022, bersama ini kontraktor memohon agar perusahaan perusahaan dapat membayarkan tagihan invoice kontraktor terlebih dahulu bersamaan dengan proses sirkulasi penandatanganan side letter no. 15. untuk pembayaran atas tagihan tersebut, kontraktor memohon percepatan pembayaran kepada perusahaan dan agar dapat dibayarkan melalui rekening bank negara indonesia (bni) sesuai dengan informasi yang tertuang di dalam side letter no.12, dengan rincian sebagai berikut: nama rekening : pt rekayasa industri nomor rekening (usd) : 0469830744 nama bank : bank bni mengingat pentingnya pembayaran tersebut untuk keberlangsungan proyek agar tidak terhenti, maka untuk sementara waktu pembayaran tagihan kontraktor akan menggunakan rekening sebagaimana kontraktor sampaikan pada surat ini. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. |  |  | sehubungan dengan penyampaian tagihan kontraktor no.: cl-inv-jtb-rjj-iv-0052 tanggal 13 april 2022, bersama ini kontraktor memohon agar perusahaan perusahaan dapat membayarkan tagihan invoice kontraktor terlebih dahulu bersamaan dengan proses sirkulasi penandatanganan side letter no. 15. untuk pembayaran atas tagihan tersebut, kontraktor memohon percepatan pembayaran kepada perusahaan dan agar dapat dibayarkan melalui rekening bank negara indonesia (bni) sesuai dengan informasi yang tertuang di dalam side letter no.12, dengan rincian sebagai berikut: nama rekening : pt rekayasa industri nomor rekening (usd) : 0469830744 nama bank : bank bni mengingat pentingnya pembayaran tersebut untuk keberlangsungan proyek agar tidak terhenti, maka untuk sementara waktu pembayaran tagihan kontraktor akan menggunakan rekening sebagaimana kontraktor sampaikan pada surat ini. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
sehubungan dengan keterlambatan penyelesaian crude oil metering skid yang direncanakan akan tiba di site pada tanggal 22 dan 23 april 2022, bersama ini kontraktor menyampaikan permintaan agar perusahaan dapat menunda mobilisasi crane 250 ton untuk unloading crude oil metering skid di banyu urip yang direncanakan akan dimulai mobilisasi pada tanggal 15 april 2022. keterlambatan tersebut salah satunya disebabkan karena terdapat metode pemasangan butterfly control valve yang memerlukan modifikasi menyesuaikan kondisi aktual butterfly control valve. selain itu terdapat permintaan baru dari emcl untuk mengikut sertakan sampling system pada fat crude oil metering skid yang mana sebelumnya sampling system tersebut direncanakan untuk dilakukan sat di site banyu urip. hal ini menyebabkan fat crude oil metering skid baru dapat dilaksanakan setelah kedatangan material sampling system. berdasarkan kondisi di atas, fat crude oil metering skid baru dapat dilaksanakan pada tanggal 9- 12 mei 2022 dan pengiriman crude oil metering skid direncanakan tanggal 18 mei 2022. oleh karena itu kontraktor meminta kepada perusahaan untuk menunda jadwal mobilisasi crane tersebut sampai dengan tanggal 9 mei 2022. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. |  |  | sehubungan dengan keterlambatan penyelesaian crude oil metering skid yang direncanakan akan tiba di site pada tanggal 22 dan 23 april 2022, bersama ini kontraktor menyampaikan permintaan agar perusahaan dapat menunda mobilisasi crane 250 ton untuk unloading crude oil metering skid di banyu urip yang direncanakan akan dimulai mobilisasi pada tanggal 15 april 2022. keterlambatan tersebut salah satunya disebabkan karena terdapat metode pemasangan butterfly control valve yang memerlukan modifikasi menyesuaikan kondisi aktual butterfly control valve. selain itu terdapat permintaan baru dari emcl untuk mengikut sertakan sampling system pada fat crude oil metering skid yang mana sebelumnya sampling system tersebut direncanakan untuk dilakukan sat di site banyu urip. hal ini menyebabkan fat crude oil metering skid baru dapat dilaksanakan setelah kedatangan material sampling system. berdasarkan kondisi di atas, fat crude oil metering skid baru dapat dilaksanakan pada tanggal 9- 12 mei 2022 dan pengiriman crude oil metering skid direncanakan tanggal 18 mei 2022. oleh karena itu kontraktor meminta kepada perusahaan untuk menunda jadwal mobilisasi crane tersebut sampai dengan tanggal 9 mei 2022. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
sehubungan dengan telah ditandatanganinya perjanjian tiga pihak terkait pembayaran biaya shell site support oleh kontraktor dan pt dutamas abadi investama, bersama ini kontraktor sampaikan perjanjian tiga pihak tersebut untuk dapat ditandatangani oleh perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan telah ditandatanganinya perjanjian tiga pihak terkait pembayaran biaya shell site support oleh kontraktor dan pt dutamas abadi investama, bersama ini kontraktor sampaikan perjanjian tiga pihak tersebut untuk dapat ditandatangani oleh perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk surat perusahaan no. 141/cpq100/2022-s0 tanggal 7 april 2022 perihal work order no. jtb- cp0000-b0-zzz-0041 vendor supplied operation & maintenance training for diesel genset. bersama ini kontraktor sampaikan provisional sum – work order vendor supplied operation & maintenance training for diesel genset no. jtb-cp0000-b0-zzz-0041 yang telah ditandatangani oleh kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk surat perusahaan no. 141/cpq100/2022-s0 tanggal 7 april 2022 perihal work order no. jtb- cp0000-b0-zzz-0041 vendor supplied operation & maintenance training for diesel genset. bersama ini kontraktor sampaikan provisional sum – work order vendor supplied operation & maintenance training for diesel genset no. jtb-cp0000-b0-zzz-0041 yang telah ditandatangani oleh kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 024/cpq100/2022-s0 tanggal 19 januari 2022, perihal provisional sum - work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00039 - vendor training for fire alarm system, bersama ini kontraktor sampaikan work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00039 yang telah ditandatangani kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 024/cpq100/2022-s0 tanggal 19 januari 2022, perihal provisional sum - work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00039 - vendor training for fire alarm system, bersama ini kontraktor sampaikan work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00039 yang telah ditandatangani kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb top dan all risk periode bulan maret 2022”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kami sampaikan “laporan register risiko proyek jtb top dan all risk periode bulan maret 2022”. demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan telah ditandatanganinya side letter no. 11 dan side letter no. 13 oleh pihak kontraktor, bersama ini kontraktor sampaikan side letter tersebut agar dapat ditandatangani oleh perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan telah ditandatanganinya side letter no. 11 dan side letter no. 13 oleh pihak kontraktor, bersama ini kontraktor sampaikan side letter tersebut agar dapat ditandatangani oleh perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan telah disepakatinya nilai claim covid -19 tahap 3 pada rapat pembahasan terkait reviu claim covid-19 tahap 3 yang dilakasanakan pada tanggal 1 april 2022. bersama ini kontraktor sampaikan detail item beserta nilai yang telah disetujui oleh perusahaan terhadap claim covid-19 tahap 3 sebagaimana terlampir. oleh karena itu kontraktor berharap agar perusahaan dapat segera menerbitkan work order terkait dengan claim covid-19 tahap 3 tersebut. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih |  |  | sehubungan dengan telah disepakatinya nilai claim covid -19 tahap 3 pada rapat pembahasan terkait reviu claim covid-19 tahap 3 yang dilakasanakan pada tanggal 1 april 2022. bersama ini kontraktor sampaikan detail item beserta nilai yang telah disetujui oleh perusahaan terhadap claim covid-19 tahap 3 sebagaimana terlampir. oleh karena itu kontraktor berharap agar perusahaan dapat segera menerbitkan work order terkait dengan claim covid-19 tahap 3 tersebut. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
sehubungan dengan keperluan pekerjaan supervisi aktivitas start up and commisioning advisors for cansolv unit yang direncanakan untuk dilakukan pada bulan april 2022, bersama ini kontraktor menginformasikan ke perusahaan rencana kedatangan lsm (licensor service man) sebagai berikut: no vendor schedule (tentative) candidate no. passport negara 1. shell 19 april 2022 kenneth alexander doskotch gk820175 kanada 2 shell 28 april 2022 frank michael ohlschager c777fp0hh belanda 3 shell 15 mei 2022 jari normann marci c4vrc3yyf belanda 4 shell 28 mei 2022 martin lebel gm694924 kanada kontraktor memohon bantuan perusahaan untuk dapat membuat surat pernyataan persetujuan dan menginformasikan rencana mobilisasi personil shell, pada list tersebut kepada pejabat pemerintah terkait agar dapat diberikan ijin masuk ke indonesia (ijin visa) dan bekerja di lokasi proyek. atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan keperluan pekerjaan supervisi aktivitas start up and commisioning advisors for cansolv unit yang direncanakan untuk dilakukan pada bulan april 2022, bersama ini kontraktor menginformasikan ke perusahaan rencana kedatangan lsm (licensor service man) sebagai berikut: no vendor schedule (tentative) candidate no. passport negara 1. shell 19 april 2022 kenneth alexander doskotch gk820175 kanada 2 shell 28 april 2022 frank michael ohlschager c777fp0hh belanda 3 shell 15 mei 2022 jari normann marci c4vrc3yyf belanda 4 shell 28 mei 2022 martin lebel gm694924 kanada kontraktor memohon bantuan perusahaan untuk dapat membuat surat pernyataan persetujuan dan menginformasikan rencana mobilisasi personil shell, pada list tersebut kepada pejabat pemerintah terkait agar dapat diberikan ijin masuk ke indonesia (ijin visa) dan bekerja di lokasi proyek. atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan telah tersedianya lampu penerangan di gpf area yang dikerjakan oleh kontraktor, terdapat beberapa item yang belum selesai inspeksi dan wd construction completion serta killing punchlist (lampiran-1, tabel circuit system lighting & receptacle), secara pararel tentu kontraktor tetap melanjutkan penyelesaian pekerjaan ini. bersama surat ini, kontraktor bermaksud untuk menggunakan lampu penerangan dan jaringannya yang sudah terpasang untuk mendukung kegiatan konstruksi, sat/pre-comm hingga commissioning yang membutuhkan sarana penerangan terutama pada saat malam hari. konsekuensi dari penggunaan lampu untuk penerangan ini sampai dengan selesai proses inspeksi dan system completion akan menjadi tanggung jawab kontraktor. penggunaan sarana lampu penerangan area gpf ini secara langsung selain untuk dukungan terhadap kegiatan konstruksi, sat/precomm dan commissioning, juga secara tidak langsung menjadi bagian dari tahapan penting untuk menguji kehandalan operasional sistem penerangan gpf area ini lebih awal dan juga secara simultan, sehingga dapat memberi nilai tambah juga bagi perusahaan untuk mendapatkan kepastian kondisi plant yang akan lebih teruji juga secara operasional dan hal ini pula masih dalam tahap dukungan serta tanggung-jawab kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan telah tersedianya lampu penerangan di gpf area yang dikerjakan oleh kontraktor, terdapat beberapa item yang belum selesai inspeksi dan wd construction completion serta killing punchlist (lampiran-1, tabel circuit system lighting & receptacle), secara pararel tentu kontraktor tetap melanjutkan penyelesaian pekerjaan ini. bersama surat ini, kontraktor bermaksud untuk menggunakan lampu penerangan dan jaringannya yang sudah terpasang untuk mendukung kegiatan konstruksi, sat/pre-comm hingga commissioning yang membutuhkan sarana penerangan terutama pada saat malam hari. konsekuensi dari penggunaan lampu untuk penerangan ini sampai dengan selesai proses inspeksi dan system completion akan menjadi tanggung jawab kontraktor. penggunaan sarana lampu penerangan area gpf ini secara langsung selain untuk dukungan terhadap kegiatan konstruksi, sat/precomm dan commissioning, juga secara tidak langsung menjadi bagian dari tahapan penting untuk menguji kehandalan operasional sistem penerangan gpf area ini lebih awal dan juga secara simultan, sehingga dapat memberi nilai tambah juga bagi perusahaan untuk mendapatkan kepastian kondisi plant yang akan lebih teruji juga secara operasional dan hal ini pula masih dalam tahap dukungan serta tanggung-jawab kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
merujuk kepada surat perusahaan no. 115/cpq100/2022 tanggal 18 maret 2022 perihal pemberitahuan penghentian penggunaan kantor kalibata dan sesuai dengan hasil diskusi kontraktor dan perusahaan pada tanggal 25 maret 2022 perusahaan menyatakan hanya bermaksud menutup operasional kantor perusahaan yang berada di rob 2, bukan untuk menutup seluruh fasilitas pendukung yang disediakan kontraktor. bersama surat ini kontraktor meminta konfirmasi kepada perusahaan atas permintaan perusahaan yang akan mengidentifikasi dan mengusulkan terkait office facility/ perangkat it, kendaraan dan personel yang masih dibutuhkan hingga akhir proyek. kontraktor harap perusahaan dapat memberikan list usulan terkait dengan office facility yang masih dibutuhkan oleh perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk kepada surat perusahaan no. 115/cpq100/2022 tanggal 18 maret 2022 perihal pemberitahuan penghentian penggunaan kantor kalibata dan sesuai dengan hasil diskusi kontraktor dan perusahaan pada tanggal 25 maret 2022 perusahaan menyatakan hanya bermaksud menutup operasional kantor perusahaan yang berada di rob 2, bukan untuk menutup seluruh fasilitas pendukung yang disediakan kontraktor. bersama surat ini kontraktor meminta konfirmasi kepada perusahaan atas permintaan perusahaan yang akan mengidentifikasi dan mengusulkan terkait office facility/ perangkat it, kendaraan dan personel yang masih dibutuhkan hingga akhir proyek. kontraktor harap perusahaan dapat memberikan list usulan terkait dengan office facility yang masih dibutuhkan oleh perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan penyampaian tagihan kontraktor no.: cl-inv-jtb-rjj-iii-0051 tanggal 28 maret 2022, bersama ini kontraktor memohon agar perusahaan dapat menerima penyampaian correct invoice diluar jadwal yang telah ditetapkan dalam invoicing and payment system procedure, document number: jtb-rjj000-b0-prc-900-00018 rev.2. untuk pembayaran atas tagihan tersebut, kontraktor memohon percepatan pembayaran kepada perusahaan dan agar dapat dibayarkan melalui rekening bank negara indonesia (bni) sesuai dengan informasi yang tertuang di dalam side letter no.12, dengan rincian sebagai berikut: nama rekening : pt rekayasa industri nomor rekening (usd) : 0469830744 nama bank : bank bni mengingat pentingnya pembayaran tersebut untuk keberlangsungan proyek agar tidak terhenti, maka untuk sementara waktu pembayaran tagihan kontraktor akan menggunakan rekening sebagaimana kontraktor sampaikan pada surat ini. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. |  |  | sehubungan dengan penyampaian tagihan kontraktor no.: cl-inv-jtb-rjj-iii-0051 tanggal 28 maret 2022, bersama ini kontraktor memohon agar perusahaan dapat menerima penyampaian correct invoice diluar jadwal yang telah ditetapkan dalam invoicing and payment system procedure, document number: jtb-rjj000-b0-prc-900-00018 rev.2. untuk pembayaran atas tagihan tersebut, kontraktor memohon percepatan pembayaran kepada perusahaan dan agar dapat dibayarkan melalui rekening bank negara indonesia (bni) sesuai dengan informasi yang tertuang di dalam side letter no.12, dengan rincian sebagai berikut: nama rekening : pt rekayasa industri nomor rekening (usd) : 0469830744 nama bank : bank bni mengingat pentingnya pembayaran tersebut untuk keberlangsungan proyek agar tidak terhenti, maka untuk sementara waktu pembayaran tagihan kontraktor akan menggunakan rekening sebagaimana kontraktor sampaikan pada surat ini. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
merujuk pada change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 (“ci 015”), change of jtb scope of work for tie-in inside banyu urip facility tanggal 17 februari 2020, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa scope pekerjaan pada ci 015 adalah sebagai berikut: 1. this ci shall supercede jtb-cp0000-b0-ciq-900-0008, jtb-cp0000-b0-ciq-900-0009, jtb- cp0000-b0-ciq-900-0013 item 4 scope in the bu fence 2. remove all engineering and construction works for facilities within banyu urip fence, the works will be done by emcl 3. perform procurement work for produced water, deaerated water, condensate, treated bleed water (tbw) lines and tie-in materials within banyu urip fence. note: emcl will provide mto, specification, aml and other required documents for all material required for lines & tie-in including: piping, instrumentation, electrical, civil, mechanical, telecom as required. all document transferred via aconex (emcl document management system). 4. contractor is requested to immediately procure material to be used for pre-shutdown and post shutdown work of bu cpf. the delivery time shall comply with the agreed schedule as per mom monitoring kegiatan tie-in fasilitas produksi jtb-bu, dated 10-11 feb 2020. 5. procure custody metering system for produced water and deaerated water (instead of non-custody meter), tbw and banyu urip crude oil. produced motor operated valves instead of manual block valves for produced water, condensate, and tbw 6. remove scope for rtu inside pb-24. 7. provide manpower as required per mom monitoring kegiatan tie-in fasilitas produksi jtb-bu, dated 10-11 feb 2020 dalam pelaksanaannya perusahaan mengirimkan revisi 1 ci 015 tanggal 21 oktober 2021 yang mengubah scope ci 015: “company grants the approval for the contractor's application for the closure of the procurement work for produced water, deaerated water, condensate, treated bleed water (tbw) lines and tie-in materials within banyu urip fence by using the material take off (mto)” sehubungan dengan hal tersebut sampai saat ini kontraktor masih melaksanakan pengadaan untuk pengadaan material crude oil metering dan condensate metering, insulation gasket, treated bleed water metering, produced water metering dan deaerated water metering. namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang terjadi. 1. pengadaan material crude oil metering dan condensate metering dalam pelaksanaannya terdapat additional cost yang diajukan oleh vendor terkait dengan upaya percepatan proses fabrikasi. hal ini telah kontraktor sampaikan kepada perusahaan melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00898 perihal penambahan ruang lingkup dan percepatan untuk crude oil metering package namun sapai saat ini masih belum ada kesepakatan antara kontraktor dengan perusahaan. 2. pengadaan insulation gasket. terdapat permintaan vendor untuk merubah term of payment yang semula 50% setelah approval gad dan 50% setelah material delivery, menjadi 50% setelah approval gad dan 50% sebelum material delivery, serta material dapat di proses delivery setelah seluruh purchase order ke vendor telah terbayarkan. 3. treated bleed water metering, produced water metering dan deaerated water metering ketiga material tersebut telah dilakukan hand over kepada perusahaan dan emcl, akan tetapi setelah hand over tersebut, ternyata diketahui kebutuhan vendor untuk tahap commissioning diperlukan untuk melakukan support pekerjaan, dimana hal ini tidak tertulis di dalam change inquiry terkait. sampai saat ini vendor atas pelaksanaan ci 015 telah melakukan penagihan kepada kontraktor. namun additional atas change order yang diajukan oleh vendor atas tambahan permintaan tersebut belum juga disetujui oleh perusahaan. agar pekerjaan tie in ini dapat diselesaikan tepat waktu dan permasalah permintaan tambahan pekerjaan yang diajukan oleh vendor dapat segera diputuskan oleh perusahaan, maka kontraktor mengusulkan agar sisa pekerjaan dan pembayaran ke vendor dalam rangka pelaksanaan ci 015 dapat di alihkan kepada perusahaan tanpa menghilangkan kewajiban perusahaan untuk melakukan pembayaran kepada kontraktor atas pekerjaan ci 015 yang telah diselesaikan dengan baik oleh kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | merujuk pada change inquiry no. jtb-cp000-b0-ciq-900-00015 (“ci 015”), change of jtb scope of work for tie-in inside banyu urip facility tanggal 17 februari 2020, bersama ini kontraktor sampaikan bahwa scope pekerjaan pada ci 015 adalah sebagai berikut: 1. this ci shall supercede jtb-cp0000-b0-ciq-900-0008, jtb-cp0000-b0-ciq-900-0009, jtb- cp0000-b0-ciq-900-0013 item 4 scope in the bu fence 2. remove all engineering and construction works for facilities within banyu urip fence, the works will be done by emcl 3. perform procurement work for produced water, deaerated water, condensate, treated bleed water (tbw) lines and tie-in materials within banyu urip fence. note: emcl will provide mto, specification, aml and other required documents for all material required for lines & tie-in including: piping, instrumentation, electrical, civil, mechanical, telecom as required. all document transferred via aconex (emcl document management system). 4. contractor is requested to immediately procure material to be used for pre-shutdown and post shutdown work of bu cpf. the delivery time shall comply with the agreed schedule as per mom monitoring kegiatan tie-in fasilitas produksi jtb-bu, dated 10-11 feb 2020. 5. procure custody metering system for produced water and deaerated water (instead of non-custody meter), tbw and banyu urip crude oil. produced motor operated valves instead of manual block valves for produced water, condensate, and tbw 6. remove scope for rtu inside pb-24. 7. provide manpower as required per mom monitoring kegiatan tie-in fasilitas produksi jtb-bu, dated 10-11 feb 2020 dalam pelaksanaannya perusahaan mengirimkan revisi 1 ci 015 tanggal 21 oktober 2021 yang mengubah scope ci 015: “company grants the approval for the contractor's application for the closure of the procurement work for produced water, deaerated water, condensate, treated bleed water (tbw) lines and tie-in materials within banyu urip fence by using the material take off (mto)” sehubungan dengan hal tersebut sampai saat ini kontraktor masih melaksanakan pengadaan untuk pengadaan material crude oil metering dan condensate metering, insulation gasket, treated bleed water metering, produced water metering dan deaerated water metering. namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang terjadi. 1. pengadaan material crude oil metering dan condensate metering dalam pelaksanaannya terdapat additional cost yang diajukan oleh vendor terkait dengan upaya percepatan proses fabrikasi. hal ini telah kontraktor sampaikan kepada perusahaan melalui surat no. jtb-l-rj-pj-00898 perihal penambahan ruang lingkup dan percepatan untuk crude oil metering package namun sapai saat ini masih belum ada kesepakatan antara kontraktor dengan perusahaan. 2. pengadaan insulation gasket. terdapat permintaan vendor untuk merubah term of payment yang semula 50% setelah approval gad dan 50% setelah material delivery, menjadi 50% setelah approval gad dan 50% sebelum material delivery, serta material dapat di proses delivery setelah seluruh purchase order ke vendor telah terbayarkan. 3. treated bleed water metering, produced water metering dan deaerated water metering ketiga material tersebut telah dilakukan hand over kepada perusahaan dan emcl, akan tetapi setelah hand over tersebut, ternyata diketahui kebutuhan vendor untuk tahap commissioning diperlukan untuk melakukan support pekerjaan, dimana hal ini tidak tertulis di dalam change inquiry terkait. sampai saat ini vendor atas pelaksanaan ci 015 telah melakukan penagihan kepada kontraktor. namun additional atas change order yang diajukan oleh vendor atas tambahan permintaan tersebut belum juga disetujui oleh perusahaan. agar pekerjaan tie in ini dapat diselesaikan tepat waktu dan permasalah permintaan tambahan pekerjaan yang diajukan oleh vendor dapat segera diputuskan oleh perusahaan, maka kontraktor mengusulkan agar sisa pekerjaan dan pembayaran ke vendor dalam rangka pelaksanaan ci 015 dapat di alihkan kepada perusahaan tanpa menghilangkan kewajiban perusahaan untuk melakukan pembayaran kepada kontraktor atas pekerjaan ci 015 yang telah diselesaikan dengan baik oleh kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan telah ditandatanganinya perubahan ketiga side letter no. 5 dan perubahan side letter no. 12 oleh para pihak, bersama ini kontraktor sampaikan perubahan ketiga side letter no. 5 dan perubahan side letter no. 12 tersebut. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan telah ditandatanganinya perubahan ketiga side letter no. 5 dan perubahan side letter no. 12 oleh para pihak, bersama ini kontraktor sampaikan perubahan ketiga side letter no. 5 dan perubahan side letter no. 12 tersebut. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
kontraktor memohon bahwa perusahaan dapat membayarkan tagihan untuk seluruh outstanding invoice kontraktor dan untuk pembayaran atas tagihan tersebut. kontraktor meminta kepada perusahaan agar dapat dibayarkan melalui rekening bank negara indonesia (bni) dengan rincian sebagai berikut: nama rekening : pt rekayasa industri nomor rekening (usd) : 0469830744 nama bank : bank bni mengingat pentingnya pembayaran tersebut untuk keberlangsungan proyek agar tidak terhenti, maka untuk sementara waktu pembayaran tagihan kontraktor akan menggunakan rekening sebagaimana kontraktor sampaikan pada surat ini. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. |  |  | kontraktor memohon bahwa perusahaan dapat membayarkan tagihan untuk seluruh outstanding invoice kontraktor dan untuk pembayaran atas tagihan tersebut. kontraktor meminta kepada perusahaan agar dapat dibayarkan melalui rekening bank negara indonesia (bni) dengan rincian sebagai berikut: nama rekening : pt rekayasa industri nomor rekening (usd) : 0469830744 nama bank : bank bni mengingat pentingnya pembayaran tersebut untuk keberlangsungan proyek agar tidak terhenti, maka untuk sementara waktu pembayaran tagihan kontraktor akan menggunakan rekening sebagaimana kontraktor sampaikan pada surat ini. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
menindaklanjuti surat perusahaan no. 115/cpq100/2022-s0 tanggal 18 maret 2022, perihal pemberitahuan penghentian penggunaan kantor kalibata, bersama ini kontraktor mengundang fungsi/ pic terkait di sisi perusahaan untuk dapat hadir pada pertemuan dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: tanggal : 25 maret 2022 waktu : 08.30 am – 04.00 pm agenda : 1. pembahasan kontrak manpower yang akan diperpanjang oleh perusahaan 2. pembahasan teknis pengembalian asset baik yang ada di gedung rob-2 lantai 3 & lantai 4, maupun asset yang berada di lokasi perusahaan (patra) serta jadwal teknis serah terima asset tersebut. tempat : offline (kantor kalibata, gedung rob-2 lt.3) & online link meeting : https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_zguxnjq5yjgtmtflmi00otc5ltk5zmytoddimzrindq0n2jh%40thr ead.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%224a6bbfd6-78ea-49a8-9c0e- e332fb6896bc%22%2c%22oid%22%3a%22e42ad1bc-5038-4920-8115- aae713f2a32c%22%7d untuk diskusi yang terarah dan tidak melebar, kontraktor harapkan agar pertemuan tersebut dapat dihadiri secara terbatas diantara fungsi/ pic terkait baik dari sisi kontraktor maupun perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti surat perusahaan no. 115/cpq100/2022-s0 tanggal 18 maret 2022, perihal pemberitahuan penghentian penggunaan kantor kalibata, bersama ini kontraktor mengundang fungsi/ pic terkait di sisi perusahaan untuk dapat hadir pada pertemuan dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: tanggal : 25 maret 2022 waktu : 08.30 am – 04.00 pm agenda : 1. pembahasan kontrak manpower yang akan diperpanjang oleh perusahaan 2. pembahasan teknis pengembalian asset baik yang ada di gedung rob-2 lantai 3 & lantai 4, maupun asset yang berada di lokasi perusahaan (patra) serta jadwal teknis serah terima asset tersebut. tempat : offline (kantor kalibata, gedung rob-2 lt.3) & online link meeting : https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_zguxnjq5yjgtmtflmi00otc5ltk5zmytoddimzrindq0n2jh%40thr ead.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%224a6bbfd6-78ea-49a8-9c0e- e332fb6896bc%22%2c%22oid%22%3a%22e42ad1bc-5038-4920-8115- aae713f2a32c%22%7d untuk diskusi yang terarah dan tidak melebar, kontraktor harapkan agar pertemuan tersebut dapat dihadiri secara terbatas diantara fungsi/ pic terkait baik dari sisi kontraktor maupun perusahaan. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
bersama ini kontraktor sampaikan contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00011a yang telah ditandatangani oleh kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | bersama ini kontraktor sampaikan contract change order no. jtb-cp000-b-cor-900-00011a yang telah ditandatangani oleh kontraktor. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan adanya perubahan internal di kantor perwakilan jgc holding corporation (“jgc”) jakarta, bersama ini kontraktor informasikan bahwa mr tanaka hideaki tetap melanjutkan pelayanannya sebagai perwakilan resmi dari jgc untuk pelaksanaan proyek jambaran tiung biru berdasarkan power of attorney tanggal 16 februari 2022. berikut kami sampaikan surat dari jgc tanggal 18 maret 2022. . demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan adanya perubahan internal di kantor perwakilan jgc holding corporation (“jgc”) jakarta, bersama ini kontraktor informasikan bahwa mr tanaka hideaki tetap melanjutkan pelayanannya sebagai perwakilan resmi dari jgc untuk pelaksanaan proyek jambaran tiung biru berdasarkan power of attorney tanggal 16 februari 2022. berikut kami sampaikan surat dari jgc tanggal 18 maret 2022. . demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
sehubungan dengan pelaksanaan proyek, bersama ini kontraktor memohon kepada perusahaan untuk dapat membayarkan tagihan kontraktor sebagai terinci pada tabel di bawah dapat menggunakan rekening tambahan yang terdapat dalam side letter no. 12. 1. cl-inv-jtb-rjj-iii-0050 14 march 2022 cover letter invoice inv-jtb-pp-rek-usd-044 14 march 2022 correct invoice progress feb 2022 inv-jtb-mp-rek-usd-024 14 march 2022 correct invoice payment milestone inv-jtb-cco-rek-usd-0011 14 march 2022 correct invoice change order demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan pelaksanaan proyek, bersama ini kontraktor memohon kepada perusahaan untuk dapat membayarkan tagihan kontraktor sebagai terinci pada tabel di bawah dapat menggunakan rekening tambahan yang terdapat dalam side letter no. 12. 1. cl-inv-jtb-rjj-iii-0050 14 march 2022 cover letter invoice inv-jtb-pp-rek-usd-044 14 march 2022 correct invoice progress feb 2022 inv-jtb-mp-rek-usd-024 14 march 2022 correct invoice payment milestone inv-jtb-cco-rek-usd-0011 14 march 2022 correct invoice change order demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
menindaklanjuti rapat yang dihadiri oleh management kontraktor, kementerian energi dan sumber daya mineral republik indonesia (kementerian esdm), satuan kerja khusus pelaksana kegiatan hulu minyak dan gas bumi (skk migas) pada hari jumat tanggal 27 mei 2022 perihal update kesiapan gas-in dan gas on stream juli 2022, dalam rapat tersebut disepakati bahwa mekanisme extension of time 2 akan ditempuh dengan mekanisme yang sama seperti mekanisme extension of time 1. sehubungan dengan hal tersebut kontraktor sampaikan draft side letter 14 yang memiliki konsep yang sama seperti side letter no. 6. kontraktor mohon agar perusahaan dapat melakukan review atas draft tersebut. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti rapat yang dihadiri oleh management kontraktor, kementerian energi dan sumber daya mineral republik indonesia (kementerian esdm), satuan kerja khusus pelaksana kegiatan hulu minyak dan gas bumi (skk migas) pada hari jumat tanggal 27 mei 2022 perihal update kesiapan gas-in dan gas on stream juli 2022, dalam rapat tersebut disepakati bahwa mekanisme extension of time 2 akan ditempuh dengan mekanisme yang sama seperti mekanisme extension of time 1. sehubungan dengan hal tersebut kontraktor sampaikan draft side letter 14 yang memiliki konsep yang sama seperti side letter no. 6. kontraktor mohon agar perusahaan dapat melakukan review atas draft tersebut. demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
menindaklanjuti surat perusahaan no. 392/cpq100/2021-s0 tanggal 9 september 2021 perihal rencana penggunaan sebagian infrastructure building oleh perusahaan, dan surat perusahaan no. 515/cpq100/2021-s0 tanggal 14 desember 2021 perihal rencana penggunaan seluruh infrastructure building oleh perusahaan (batch-2); telah didapatkan draft final side letter no.11 (sl-11) terkait pengunaan fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya yang telah melalui serangkaian kronologi sebagai berikut: 1. serangkaian diskusi antara kontraktor dan perusahaan telah dilakukan pada tanggal 10 dan 23 september 2021, serta tanggal 28 oktober 2021; untuk membahas draft sl-11 tersebut. seluruh risalah rapat dari ketiga diskusi tersebut dapat ditemukan dalam lampiran a atas sl-11. 2. atas hasil diskusi terakhir dengan kontraktor pada tanggal 28 oktober 2021, perusahaan melakuan serangakaian proses internal due diligence terutama untuk meminimalisasi dampak atas sl-11 terhadap project financing antara perusahaan dan project lenders. proses internal due diligence tersebut telah selesai dilaksanakan pada pertengahan januari 2022. 3. sebagai hasil proses internal due diligence tersebut, disusunlah draft revisi sl-11 yang berbasiskan hasil diskusi pada tanggal 28 oktober 2021 tersebut, dimana draft revisi sl-11 tersebut telah disampaikan kepada kontraktor untuk direviu melalui email pada tanggal 20 januari 2022 (terlampir). draft revisi sl-11 tersebut akan disertai dengan 6 (enam) berkas lampiran berikut: a. lampiran a, yang memuat korespondensi dan risalah rapat yang terjadi antara kontraktor dan perusahaan terkait dengan rencana pengunaan fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya, b. lampiran b, yang memuat daftar dan denah fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya, c. lampiran c, yang memuat berita acara serah terima tahap-1 yang sudah dilakukan oleh kontraktor dan perusahaan pada tanggal 1 oktober 2021, d. lampiran d, yang memuat berita acara serah terima tahap-2 yang sudah dilakukan oleh kontraktor dan perusahaan pada tanggal 1 januari 2022, e. lampiran e, yang memuat completion readiness status atas fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya yang sudah dilakukan dalam 2 (dua) tahap serah terima, f. lampiran f, yang memuat warranty list atas fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya yang sudah dilakukan dalam 2 (dua) tahap serah terima. 4. dalam rangka mempercepat finalisasi draft sl-11 tersebut, telah dilaksanakannya diskusi alignment antara kontraktor dan perusahaan pada tanggal 8 februari 2022 dimana masukan dari kontraktor atas draft sl-11 tersebut juga diterima melalui email (terlampir) sesaat sebelum diskusi dimulai. masukan dari kontraktor tersebut langsung menjadi salah satu topik pembahasan dalam diskusi tersebut. 5. sebagai hasil diskusi pada tanggal 8 februari 2022 tersebut, telah didapatkan catatan diskusi sebagaimana dirangkum dalam email terlampir dengan beberapa butir utama sebagai berikut: a. draft sl-11 final yaitu draft yang telah disusun dan disampaikan oleh perusahaan pada tanggal 20 januari 2022, b. 4 (empat) lampiran pertama atas sl-11 yaitu lampiran a, b, c, dan d telah selesai dibahas dan final, c. sedangkan 2 (dua) lampiran atas sl-11 yaitu lampiran e dan f akan dilakukan finalisasi lebih lanjut. 6. selepas diskusi pada tanggal 8 februari 2022 tersebut, dibentuk tim terpisah yang berisikan fungsi-fungsi terkait di kontraktor dan perusahaan untuk melakukan finalisasi lampiran e dan f tersebut. kinerja tim terpisah cukup efektif sehingga lampiran e dapat diselesaikan dan final pada diskusi lanjutan yang dilakukan pada tanggal 16 februari 2022. sedangkan lampiran f dibutuhkan sedikit proses validasi yang ditargetkan selesai secepatnya pada minggu terakhir februari 2022. atas serangkaian kronologi proses di atas, seluruh draft final sl-11 beserta dengan 5 (lima) lampiran pertama dapat ditemukan pada link berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1eg14e7jfbonn5fjn_am5l0nzsziraps0?usp=sharing sesuai hasil diskusi final pada tanggal 16 februari 2022 dan secara paralel dengan proses validasi atas lampiran f, kontraktor diminta untuk melakukan proses persetujuan atas draft final sl- 11 tersebut dan segera mengembalikannya kepada perusahaan untuk dilakukan proses persetujuan serupa. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti surat perusahaan no. 392/cpq100/2021-s0 tanggal 9 september 2021 perihal rencana penggunaan sebagian infrastructure building oleh perusahaan, dan surat perusahaan no. 515/cpq100/2021-s0 tanggal 14 desember 2021 perihal rencana penggunaan seluruh infrastructure building oleh perusahaan (batch-2); telah didapatkan draft final side letter no.11 (sl-11) terkait pengunaan fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya yang telah melalui serangkaian kronologi sebagai berikut: 1. serangkaian diskusi antara kontraktor dan perusahaan telah dilakukan pada tanggal 10 dan 23 september 2021, serta tanggal 28 oktober 2021; untuk membahas draft sl-11 tersebut. seluruh risalah rapat dari ketiga diskusi tersebut dapat ditemukan dalam lampiran a atas sl-11. 2. atas hasil diskusi terakhir dengan kontraktor pada tanggal 28 oktober 2021, perusahaan melakuan serangakaian proses internal due diligence terutama untuk meminimalisasi dampak atas sl-11 terhadap project financing antara perusahaan dan project lenders. proses internal due diligence tersebut telah selesai dilaksanakan pada pertengahan januari 2022. 3. sebagai hasil proses internal due diligence tersebut, disusunlah draft revisi sl-11 yang berbasiskan hasil diskusi pada tanggal 28 oktober 2021 tersebut, dimana draft revisi sl-11 tersebut telah disampaikan kepada kontraktor untuk direviu melalui email pada tanggal 20 januari 2022 (terlampir). draft revisi sl-11 tersebut akan disertai dengan 6 (enam) berkas lampiran berikut: a. lampiran a, yang memuat korespondensi dan risalah rapat yang terjadi antara kontraktor dan perusahaan terkait dengan rencana pengunaan fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya, b. lampiran b, yang memuat daftar dan denah fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya, c. lampiran c, yang memuat berita acara serah terima tahap-1 yang sudah dilakukan oleh kontraktor dan perusahaan pada tanggal 1 oktober 2021, d. lampiran d, yang memuat berita acara serah terima tahap-2 yang sudah dilakukan oleh kontraktor dan perusahaan pada tanggal 1 januari 2022, e. lampiran e, yang memuat completion readiness status atas fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya yang sudah dilakukan dalam 2 (dua) tahap serah terima, f. lampiran f, yang memuat warranty list atas fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya yang sudah dilakukan dalam 2 (dua) tahap serah terima. 4. dalam rangka mempercepat finalisasi draft sl-11 tersebut, telah dilaksanakannya diskusi alignment antara kontraktor dan perusahaan pada tanggal 8 februari 2022 dimana masukan dari kontraktor atas draft sl-11 tersebut juga diterima melalui email (terlampir) sesaat sebelum diskusi dimulai. masukan dari kontraktor tersebut langsung menjadi salah satu topik pembahasan dalam diskusi tersebut. 5. sebagai hasil diskusi pada tanggal 8 februari 2022 tersebut, telah didapatkan catatan diskusi sebagaimana dirangkum dalam email terlampir dengan beberapa butir utama sebagai berikut: a. draft sl-11 final yaitu draft yang telah disusun dan disampaikan oleh perusahaan pada tanggal 20 januari 2022, b. 4 (empat) lampiran pertama atas sl-11 yaitu lampiran a, b, c, dan d telah selesai dibahas dan final, c. sedangkan 2 (dua) lampiran atas sl-11 yaitu lampiran e dan f akan dilakukan finalisasi lebih lanjut. 6. selepas diskusi pada tanggal 8 februari 2022 tersebut, dibentuk tim terpisah yang berisikan fungsi-fungsi terkait di kontraktor dan perusahaan untuk melakukan finalisasi lampiran e dan f tersebut. kinerja tim terpisah cukup efektif sehingga lampiran e dapat diselesaikan dan final pada diskusi lanjutan yang dilakukan pada tanggal 16 februari 2022. sedangkan lampiran f dibutuhkan sedikit proses validasi yang ditargetkan selesai secepatnya pada minggu terakhir februari 2022. atas serangkaian kronologi proses di atas, seluruh draft final sl-11 beserta dengan 5 (lima) lampiran pertama dapat ditemukan pada link berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1eg14e7jfbonn5fjn_am5l0nzsziraps0?usp=sharing sesuai hasil diskusi final pada tanggal 16 februari 2022 dan secara paralel dengan proses validasi atas lampiran f, kontraktor diminta untuk melakukan proses persetujuan atas draft final sl- 11 tersebut dan segera mengembalikannya kepada perusahaan untuk dilakukan proses persetujuan serupa. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
menindaklanjuti surat perusahaan no. 392/cpq100/2021-s0 tanggal 9 september 2021 perihal rencana penggunaan sebagian infrastructure building oleh perusahaan, dan surat perusahaan no. 515/cpq100/2021-s0 tanggal 14 desember 2021 perihal rencana penggunaan seluruh infrastructure building oleh perusahaan (batch-2); telah didapatkan draft final side letter no.11 (sl-11) terkait pengunaan fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya yang telah melalui serangkaian kronologi sebagai berikut: 1. serangkaian diskusi antara kontraktor dan perusahaan telah dilakukan pada tanggal 10 dan 23 september 2021, serta tanggal 28 oktober 2021; untuk membahas draft sl-11 tersebut. seluruh risalah rapat dari ketiga diskusi tersebut dapat ditemukan dalam lampiran a atas sl-11. 2. atas hasil diskusi terakhir dengan kontraktor pada tanggal 28 oktober 2021, perusahaan melakuan serangakaian proses internal due diligence terutama untuk meminimalisasi dampak atas sl-11 terhadap project financing antara perusahaan dan project lenders. proses internal due diligence tersebut telah selesai dilaksanakan pada pertengahan januari 2022. 3. sebagai hasil proses internal due diligence tersebut, disusunlah draft revisi sl-11 yang berbasiskan hasil diskusi pada tanggal 28 oktober 2021 tersebut, dimana draft revisi sl-11 tersebut telah disampaikan kepada kontraktor untuk direviu melalui email pada tanggal 20 januari 2022 (terlampir). draft revisi sl-11 tersebut akan disertai dengan 6 (enam) berkas lampiran berikut: a. lampiran a, yang memuat korespondensi dan risalah rapat yang terjadi antara kontraktor dan perusahaan terkait dengan rencana pengunaan fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya, b. lampiran b, yang memuat daftar dan denah fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya, c. lampiran c, yang memuat berita acara serah terima tahap-1 yang sudah dilakukan oleh kontraktor dan perusahaan pada tanggal 1 oktober 2021, d. lampiran d, yang memuat berita acara serah terima tahap-2 yang sudah dilakukan oleh kontraktor dan perusahaan pada tanggal 1 januari 2022, e. lampiran e, yang memuat completion readiness status atas fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya yang sudah dilakukan dalam 2 (dua) tahap serah terima, f. lampiran f, yang memuat warranty list atas fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya yang sudah dilakukan dalam 2 (dua) tahap serah terima. 4. dalam rangka mempercepat finalisasi draft sl-11 tersebut, telah dilaksanakannya diskusi alignment antara kontraktor dan perusahaan pada tanggal 8 februari 2022 dimana masukan dari kontraktor atas draft sl-11 tersebut juga diterima melalui email (terlampir) sesaat sebelum diskusi dimulai. masukan dari kontraktor tersebut langsung menjadi salah satu topik pembahasan dalam diskusi tersebut. 5. sebagai hasil diskusi pada tanggal 8 februari 2022 tersebut, telah didapatkan catatan diskusi sebagaimana dirangkum dalam email terlampir dengan beberapa butir utama sebagai berikut: a. draft sl-11 final yaitu draft yang telah disusun dan disampaikan oleh perusahaan pada tanggal 20 januari 2022, b. 4 (empat) lampiran pertama atas sl-11 yaitu lampiran a, b, c, dan d telah selesai dibahas dan final, c. sedangkan 2 (dua) lampiran atas sl-11 yaitu lampiran e dan f akan dilakukan finalisasi lebih lanjut. 6. selepas diskusi pada tanggal 8 februari 2022 tersebut, dibentuk tim terpisah yang berisikan fungsi-fungsi terkait di kontraktor dan perusahaan untuk melakukan finalisasi lampiran e dan f tersebut. kinerja tim terpisah cukup efektif sehingga lampiran e dapat diselesaikan dan final pada diskusi lanjutan yang dilakukan pada tanggal 16 februari 2022. sedangkan lampiran f dibutuhkan sedikit proses validasi yang ditargetkan selesai secepatnya pada minggu terakhir februari 2022. atas serangkaian kronologi proses di atas, seluruh draft final sl-11 beserta dengan 5 (lima) lampiran pertama dapat ditemukan pada link berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1eg14e7jfbonn5fjn_am5l0nzsziraps0?usp=sharing sesuai hasil diskusi final pada tanggal 16 februari 2022 dan secara paralel dengan proses validasi atas lampiran f, kontraktor diminta untuk melakukan proses persetujuan atas draft final sl- 11 tersebut dan segera mengembalikannya kepada perusahaan untuk dilakukan proses persetujuan serupa. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. terlampir laporan monitoring verifikasi capaian tkdn ke-44 sebagai bahan evaluasi saudara untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah ri. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | menindaklanjuti surat perusahaan no. 392/cpq100/2021-s0 tanggal 9 september 2021 perihal rencana penggunaan sebagian infrastructure building oleh perusahaan, dan surat perusahaan no. 515/cpq100/2021-s0 tanggal 14 desember 2021 perihal rencana penggunaan seluruh infrastructure building oleh perusahaan (batch-2); telah didapatkan draft final side letter no.11 (sl-11) terkait pengunaan fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya yang telah melalui serangkaian kronologi sebagai berikut: 1. serangkaian diskusi antara kontraktor dan perusahaan telah dilakukan pada tanggal 10 dan 23 september 2021, serta tanggal 28 oktober 2021; untuk membahas draft sl-11 tersebut. seluruh risalah rapat dari ketiga diskusi tersebut dapat ditemukan dalam lampiran a atas sl-11. 2. atas hasil diskusi terakhir dengan kontraktor pada tanggal 28 oktober 2021, perusahaan melakuan serangakaian proses internal due diligence terutama untuk meminimalisasi dampak atas sl-11 terhadap project financing antara perusahaan dan project lenders. proses internal due diligence tersebut telah selesai dilaksanakan pada pertengahan januari 2022. 3. sebagai hasil proses internal due diligence tersebut, disusunlah draft revisi sl-11 yang berbasiskan hasil diskusi pada tanggal 28 oktober 2021 tersebut, dimana draft revisi sl-11 tersebut telah disampaikan kepada kontraktor untuk direviu melalui email pada tanggal 20 januari 2022 (terlampir). draft revisi sl-11 tersebut akan disertai dengan 6 (enam) berkas lampiran berikut: a. lampiran a, yang memuat korespondensi dan risalah rapat yang terjadi antara kontraktor dan perusahaan terkait dengan rencana pengunaan fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya, b. lampiran b, yang memuat daftar dan denah fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya, c. lampiran c, yang memuat berita acara serah terima tahap-1 yang sudah dilakukan oleh kontraktor dan perusahaan pada tanggal 1 oktober 2021, d. lampiran d, yang memuat berita acara serah terima tahap-2 yang sudah dilakukan oleh kontraktor dan perusahaan pada tanggal 1 januari 2022, e. lampiran e, yang memuat completion readiness status atas fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya yang sudah dilakukan dalam 2 (dua) tahap serah terima, f. lampiran f, yang memuat warranty list atas fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya yang sudah dilakukan dalam 2 (dua) tahap serah terima. 4. dalam rangka mempercepat finalisasi draft sl-11 tersebut, telah dilaksanakannya diskusi alignment antara kontraktor dan perusahaan pada tanggal 8 februari 2022 dimana masukan dari kontraktor atas draft sl-11 tersebut juga diterima melalui email (terlampir) sesaat sebelum diskusi dimulai. masukan dari kontraktor tersebut langsung menjadi salah satu topik pembahasan dalam diskusi tersebut. 5. sebagai hasil diskusi pada tanggal 8 februari 2022 tersebut, telah didapatkan catatan diskusi sebagaimana dirangkum dalam email terlampir dengan beberapa butir utama sebagai berikut: a. draft sl-11 final yaitu draft yang telah disusun dan disampaikan oleh perusahaan pada tanggal 20 januari 2022, b. 4 (empat) lampiran pertama atas sl-11 yaitu lampiran a, b, c, dan d telah selesai dibahas dan final, c. sedangkan 2 (dua) lampiran atas sl-11 yaitu lampiran e dan f akan dilakukan finalisasi lebih lanjut. 6. selepas diskusi pada tanggal 8 februari 2022 tersebut, dibentuk tim terpisah yang berisikan fungsi-fungsi terkait di kontraktor dan perusahaan untuk melakukan finalisasi lampiran e dan f tersebut. kinerja tim terpisah cukup efektif sehingga lampiran e dapat diselesaikan dan final pada diskusi lanjutan yang dilakukan pada tanggal 16 februari 2022. sedangkan lampiran f dibutuhkan sedikit proses validasi yang ditargetkan selesai secepatnya pada minggu terakhir februari 2022. atas serangkaian kronologi proses di atas, seluruh draft final sl-11 beserta dengan 5 (lima) lampiran pertama dapat ditemukan pada link berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1eg14e7jfbonn5fjn_am5l0nzsziraps0?usp=sharing sesuai hasil diskusi final pada tanggal 16 februari 2022 dan secara paralel dengan proses validasi atas lampiran f, kontraktor diminta untuk melakukan proses persetujuan atas draft final sl- 11 tersebut dan segera mengembalikannya kepada perusahaan untuk dilakukan proses persetujuan serupa. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. terlampir laporan monitoring verifikasi capaian tkdn ke-44 sebagai bahan evaluasi saudara untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah ri. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
sebagai tindak lanjut surat perusahaan no. 070/cpq100/2022-s0 tanggal 22 februari 2022 perihal tanggapan atas kedatangan vsm (vendor service man) technical asia, terlampir disampaikan dukungan proses kedatangan tka dari skk migas melalui surat dari plt. kepala divisi sumber daya manusia dan sekuriti operasi minyak dan gas bumi no. srt- 0160/skkmi1000/2022/s8 tanggal 4 maret 2022, yang tembusannya juga disampaikan kepada kontraktor. kontraktor diminta untuk menindaklanjuti pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | sebagai tindak lanjut surat perusahaan no. 070/cpq100/2022-s0 tanggal 22 februari 2022 perihal tanggapan atas kedatangan vsm (vendor service man) technical asia, terlampir disampaikan dukungan proses kedatangan tka dari skk migas melalui surat dari plt. kepala divisi sumber daya manusia dan sekuriti operasi minyak dan gas bumi no. srt- 0160/skkmi1000/2022/s8 tanggal 4 maret 2022, yang tembusannya juga disampaikan kepada kontraktor. kontraktor diminta untuk menindaklanjuti pada kesempatan pertama. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy side letter no. 13 atas kontrak no. 4650000076. mohon dapat dilakukan proses penandatanganan secara elektronik oleh kontraktor terlebih dahulu dan mengembalikannya kepada perusahaan. proses penandatangan basah dalam 4 (empat) rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy side letter no. 13 atas kontrak no. 4650000076. mohon dapat dilakukan proses penandatanganan secara elektronik oleh kontraktor terlebih dahulu dan mengembalikannya kepada perusahaan. proses penandatangan basah dalam 4 (empat) rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
merujuk pada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00912 tertanggal 15 februari 2022 terkait permohonan extension of time sebanyak 198 hari (dari sm-157) dikarenakan hal-hal yang diluar tanggung jawab kontraktor, kami tanggapi sebagai berikut : 1. sejauh ini kesepakatan yang dijadikan acuan schedule pekerjaan epc gpf adalah mengacu pada hasil sponsor meeting ke-16 yang dilaksanakan pada 30 desember 2022, dimana schedule epc gpf yang disepakati sebagai basis monitoring proyek adalah forecast schedule gos mei 2022 (mengacu pada surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-00865 tanggal 15 november 2021); 2. perusahaan menyampaikan bahwa diperlukan review lebih lanjut pembahasan legal contractual usulan eot ini dengan melakukan analisa schedule fragnet yang dibuktikan dengan evidence penyebab keterlambatan yang memang disebabkan oleh hal-hal yang diluar tanggung jawab kontraktor; 3. klarifikasi meeting yang telah diadakan pada tanggal 18 februari 2022 belum bisa direview lebih lanjut secara komprehensif oleh perusahaan, dan diperlukan detail fragnet dan evidence yang mendukung statement keterlambatan yang menyebabkan target gos bergeser kebulan mei 2022. selanjutnya perusahaan meminta kembali kontraktor untuk segera menyampaikan fragnet dan evidence komprehensif yang di-claim-kan sebagai eot, kegiatan yang terganggu akibat pandemi covid-19 atau hal hal diluar tanggung jawab kontraktor, untuk dapat direview dan menjadi pertimbangan perusahaan sebagai extension of time. demikian disampaikan, agar kontraktor dapat segera memberikan tanggapan maksimal 7 hari setelah surat ini diterima. |  |  | merujuk pada surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00912 tertanggal 15 februari 2022 terkait permohonan extension of time sebanyak 198 hari (dari sm-157) dikarenakan hal-hal yang diluar tanggung jawab kontraktor, kami tanggapi sebagai berikut : 1. sejauh ini kesepakatan yang dijadikan acuan schedule pekerjaan epc gpf adalah mengacu pada hasil sponsor meeting ke-16 yang dilaksanakan pada 30 desember 2022, dimana schedule epc gpf yang disepakati sebagai basis monitoring proyek adalah forecast schedule gos mei 2022 (mengacu pada surat kontraktor no. jtb-l-rj- pj-00865 tanggal 15 november 2021); 2. perusahaan menyampaikan bahwa diperlukan review lebih lanjut pembahasan legal contractual usulan eot ini dengan melakukan analisa schedule fragnet yang dibuktikan dengan evidence penyebab keterlambatan yang memang disebabkan oleh hal-hal yang diluar tanggung jawab kontraktor; 3. klarifikasi meeting yang telah diadakan pada tanggal 18 februari 2022 belum bisa direview lebih lanjut secara komprehensif oleh perusahaan, dan diperlukan detail fragnet dan evidence yang mendukung statement keterlambatan yang menyebabkan target gos bergeser kebulan mei 2022. selanjutnya perusahaan meminta kembali kontraktor untuk segera menyampaikan fragnet dan evidence komprehensif yang di-claim-kan sebagai eot, kegiatan yang terganggu akibat pandemi covid-19 atau hal hal diluar tanggung jawab kontraktor, untuk dapat direview dan menjadi pertimbangan perusahaan sebagai extension of time. demikian disampaikan, agar kontraktor dapat segera memberikan tanggapan maksimal 7 hari setelah surat ini diterima.
perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00040 shell/chemetics commissioning & start up support for calsolv and core converter unit yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatangan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00040 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor secara elektronik. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy provisional sum work order no. jtb-cp0000-b0-zzz-900-00040 shell/chemetics commissioning & start up support for calsolv and core converter unit yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara elektronik. proses penandatangan basah dalam 2 rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemic yang saat ini masih berlangsung. kontraktor diminta untuk menandatangani scanned copy wo-00040 tersebut dan menyampaikan kembali pada perusahaan setelah ditandatangani kontraktor secara elektronik. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
merujuk pada risalah rapat sponsor meeting ke-15 tanggal 7 september 2021 dan surat perusahaan no. 421/cpq100/2021-s0 tanggal 4 oktober 2021 perihal tanggapan atas kondisi krisis proyek jtb akibat pandemic covid-19 dan finansial, dimana perusahaan menyampaikan bahwa telah terjadi penyimpangan penggunaan dana yang berasal dari pengembalian retention money. penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan komitmen (lampiran b) pada sl-7. penyimpangan ini tidak diberitahukan kepada perusahaan sebelumnya, sehingga perusahaan melalui surat no. 421 meminta kontraktor untuk memberi penjelasan terkait hal tersebut dan meminta kontraktor untuk memberikan bukti bahwa pembayaran hutang kepada bank tersebut adalah untuk keperluan proyek jtb. bersama ini disampaikan bahwa sampai saat ini perusahaan belum menerima tanggapan dari kontraktor atas permintaan perusahaan melalui surat no. 421 tersebut. oleh karena itu, perusahaan kembali mengingatkan kontraktor agar : 1. memberikan penjelasan tentang alasan penyimpangan penggunaan dana yang berasal dari pengembalian retention money. data perbedaan rencana penggunaan dana hasil pengembalian retention amount sesuai lampiran b side letter 7 (hutang rekind) dibandingkan dengan penggunaan dana sesuai lampiran surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00835 tanggal 27 agustus 2021 perihal laporan penggunaan dana yang diperoleh dari pencairan retention money serta penambahan man power adalah sebagai berikut: 2. memberikan penjelasan atas perbedaan sebesar usd596,626.01 antara nilai pencairan retention money sebesar usd39,850,034.05 (sesuai side letter no.7), dengan rencana penggunaan sebesar usd39,253,408.04. 3. memberikan penjelasan terkait alasan kontraktor tidak memberitahukan perusahaan sebelumnya mengenai penyimpangan penggunaan dana dari retention money. 4. memberikan bukti/dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa pembayaran hutang kepada bank adalah untuk keperluan proyek jtb, agar dapat diverifikasi oleh perusahaan. demikian disampaikan untuk dapat dtanggapi dan ditindaklanjuti dalam 14 (empat belas) hari sejak surat ini diterima oleh kontraktor. atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | merujuk pada risalah rapat sponsor meeting ke-15 tanggal 7 september 2021 dan surat perusahaan no. 421/cpq100/2021-s0 tanggal 4 oktober 2021 perihal tanggapan atas kondisi krisis proyek jtb akibat pandemic covid-19 dan finansial, dimana perusahaan menyampaikan bahwa telah terjadi penyimpangan penggunaan dana yang berasal dari pengembalian retention money. penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan komitmen (lampiran b) pada sl-7. penyimpangan ini tidak diberitahukan kepada perusahaan sebelumnya, sehingga perusahaan melalui surat no. 421 meminta kontraktor untuk memberi penjelasan terkait hal tersebut dan meminta kontraktor untuk memberikan bukti bahwa pembayaran hutang kepada bank tersebut adalah untuk keperluan proyek jtb. bersama ini disampaikan bahwa sampai saat ini perusahaan belum menerima tanggapan dari kontraktor atas permintaan perusahaan melalui surat no. 421 tersebut. oleh karena itu, perusahaan kembali mengingatkan kontraktor agar : 1. memberikan penjelasan tentang alasan penyimpangan penggunaan dana yang berasal dari pengembalian retention money. data perbedaan rencana penggunaan dana hasil pengembalian retention amount sesuai lampiran b side letter 7 (hutang rekind) dibandingkan dengan penggunaan dana sesuai lampiran surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00835 tanggal 27 agustus 2021 perihal laporan penggunaan dana yang diperoleh dari pencairan retention money serta penambahan man power adalah sebagai berikut: 2. memberikan penjelasan atas perbedaan sebesar usd596,626.01 antara nilai pencairan retention money sebesar usd39,850,034.05 (sesuai side letter no.7), dengan rencana penggunaan sebesar usd39,253,408.04. 3. memberikan penjelasan terkait alasan kontraktor tidak memberitahukan perusahaan sebelumnya mengenai penyimpangan penggunaan dana dari retention money. 4. memberikan bukti/dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa pembayaran hutang kepada bank adalah untuk keperluan proyek jtb, agar dapat diverifikasi oleh perusahaan. demikian disampaikan untuk dapat dtanggapi dan ditindaklanjuti dalam 14 (empat belas) hari sejak surat ini diterima oleh kontraktor. atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
menindaklanjuti korespondensi sebelumnya terkait pengajuan change proposal no. jtb-rjj0000-b0- cpo-900-cn00014 antara perusahaan dan kontraktor melalui meeting klarifikasi eot-1 tertanggal 17 februari 2022 dan surat perusahaan no. 074/cpq100/2022-s0 tertanggal 23 februari 2022 perihal “feedback perusahaaan terhadap pengajuan change proposal jtb- rjj0000-b0-cpo-900-cn00014 oleh kontraktor”. selanjutnya terhadap pengajuan revisi kedua change proposal no. jtb-rjj0000-b0-cpo-900-cn00014 yang disampaikan kontraktor melalui surel pada tanggal 23 februari 2022, berikut ini perusahaan menyampaikan preliminary reviu seperti dalam terlampir. selanjutnya agar reviu terhadap pengajuan eot dimaksud dapat berjalan lebih cepat, agar segera dibuatkan workshop terpadu antara perusahaan dan kontraktor, dan mengingat keputusan harus segera dibuat, bila terjadi ketidak- sepakatan segera dilakukan mediasi pihak independen/ bpkp. demikian disampaikan, agar kontraktor dapat segera memberikan tanggapan maksimal 7 hari setelah surat ini diterima. |  |  | menindaklanjuti korespondensi sebelumnya terkait pengajuan change proposal no. jtb-rjj0000-b0- cpo-900-cn00014 antara perusahaan dan kontraktor melalui meeting klarifikasi eot-1 tertanggal 17 februari 2022 dan surat perusahaan no. 074/cpq100/2022-s0 tertanggal 23 februari 2022 perihal “feedback perusahaaan terhadap pengajuan change proposal jtb- rjj0000-b0-cpo-900-cn00014 oleh kontraktor”. selanjutnya terhadap pengajuan revisi kedua change proposal no. jtb-rjj0000-b0-cpo-900-cn00014 yang disampaikan kontraktor melalui surel pada tanggal 23 februari 2022, berikut ini perusahaan menyampaikan preliminary reviu seperti dalam terlampir. selanjutnya agar reviu terhadap pengajuan eot dimaksud dapat berjalan lebih cepat, agar segera dibuatkan workshop terpadu antara perusahaan dan kontraktor, dan mengingat keputusan harus segera dibuat, bila terjadi ketidak- sepakatan segera dilakukan mediasi pihak independen/ bpkp. demikian disampaikan, agar kontraktor dapat segera memberikan tanggapan maksimal 7 hari setelah surat ini diterima.
berdasarkan surat bank indonesia kepada rjj consortium for jtb project no. 20/46/dkst/srt/b tanggal 2 februari 2018 perihal “tanggapan surat permohonan terkait kewajiban penggunaan rupiah” dan sebagaimana telah didiskusikan sebelumnya antara pepc dan rjj pada tanggal 15 september 2021, rjj perlu untuk melakukan koordinasi kepada bank indonesia untuk pembaharuan surat no. 20/46/dksp/srt/b tanggal 2 februari 2018 terkait pengecualian penggunaan rupiah sehingga dapat menggunakan mata uang us dollar pada kontrak nomor 4650000076. pembaruan tersebut dalam rangka mitigasi kepatuhan atas pbi no. 17/3/pbi/2015 dikarenakan telah terdapat amandemen dan side letter perubahan pada kontrak nomor 4650000076. oleh karena itu pepc mengingatkan dan meminta rjj agar segera memperbaharui surat pengecualian penggunaan rupiah tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih |  |  | berdasarkan surat bank indonesia kepada rjj consortium for jtb project no. 20/46/dkst/srt/b tanggal 2 februari 2018 perihal “tanggapan surat permohonan terkait kewajiban penggunaan rupiah” dan sebagaimana telah didiskusikan sebelumnya antara pepc dan rjj pada tanggal 15 september 2021, rjj perlu untuk melakukan koordinasi kepada bank indonesia untuk pembaharuan surat no. 20/46/dksp/srt/b tanggal 2 februari 2018 terkait pengecualian penggunaan rupiah sehingga dapat menggunakan mata uang us dollar pada kontrak nomor 4650000076. pembaruan tersebut dalam rangka mitigasi kepatuhan atas pbi no. 17/3/pbi/2015 dikarenakan telah terdapat amandemen dan side letter perubahan pada kontrak nomor 4650000076. oleh karena itu pepc mengingatkan dan meminta rjj agar segera memperbaharui surat pengecualian penggunaan rupiah tersebut di atas. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih
sehubungan dengan ci-007 rev.1 yang telah dikeluarkan sejak tanggal 15 agustus 2019 tersebut diatas, hingga saat ini perusahaan belum menerima cp untuk ci tersebut. kontraktor telah beberapa kali diingatkan untuk menyampaikan cp dimaksud melalui meeting dan surat dari perusahaan sebagai berikut : 1. pmt weekly meeting tanggal 12 februari 2020 dimana perusahaan meminta kontraktor untuk menyampaikan cp-007 pada akhir februari 2020. 2. sponsor meeting ke-16 tanggal 30 desember 2021 mengenai kesepakatan pembahasan 11 (sebelas) plk negative termasuk plk untuk ci-007 mulai minggu ketiga januari 2022. 3. surat perusahaan no. 046/cpq101/gpf/2022-s0 tanggal 31 januari 2022 dimana kontraktor diminta untuk menyampaikan change proposal untuk ci negative sesuai kesepakatan pada sponsor meeting ke-16. seperti telah diinformasikan juga secara lisan sebelumnya, pelaksanaan pekerjaan temporary office dan accomodation ini telah menjadi temuan audit bpk, karena belum tersedianya change order yang menjadi acuan. kontraktor diminta untuk menyampaikan cp untuk ci-007 ini pada kesempatan pertama. kontraktor diingatkan bahwa berdasarkan exhibit c kontrak epc gpf butir 7.3, kontraktor harus menyampaikan respon atas ci dalam 7 (tujuh) hari kalender. demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan ci-007 rev.1 yang telah dikeluarkan sejak tanggal 15 agustus 2019 tersebut diatas, hingga saat ini perusahaan belum menerima cp untuk ci tersebut. kontraktor telah beberapa kali diingatkan untuk menyampaikan cp dimaksud melalui meeting dan surat dari perusahaan sebagai berikut : 1. pmt weekly meeting tanggal 12 februari 2020 dimana perusahaan meminta kontraktor untuk menyampaikan cp-007 pada akhir februari 2020. 2. sponsor meeting ke-16 tanggal 30 desember 2021 mengenai kesepakatan pembahasan 11 (sebelas) plk negative termasuk plk untuk ci-007 mulai minggu ketiga januari 2022. 3. surat perusahaan no. 046/cpq101/gpf/2022-s0 tanggal 31 januari 2022 dimana kontraktor diminta untuk menyampaikan change proposal untuk ci negative sesuai kesepakatan pada sponsor meeting ke-16. seperti telah diinformasikan juga secara lisan sebelumnya, pelaksanaan pekerjaan temporary office dan accomodation ini telah menjadi temuan audit bpk, karena belum tersedianya change order yang menjadi acuan. kontraktor diminta untuk menyampaikan cp untuk ci-007 ini pada kesempatan pertama. kontraktor diingatkan bahwa berdasarkan exhibit c kontrak epc gpf butir 7.3, kontraktor harus menyampaikan respon atas ci dalam 7 (tujuh) hari kalender. demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy perubahan ketiga side letter no. 5 atas kontrak no. 4650000076. mohon dapat dilakukan proses penandatanganan secara elektronik oleh kontraktor terlebih dahulu, dan mengembalikannya kepada perusahaan. proses penandatanganan basah dalam 4 (empat) rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy perubahan ketiga side letter no. 5 atas kontrak no. 4650000076. mohon dapat dilakukan proses penandatanganan secara elektronik oleh kontraktor terlebih dahulu, dan mengembalikannya kepada perusahaan. proses penandatanganan basah dalam 4 (empat) rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00927 tanggal 11 maret 2022 perihal kedatangan vsm (vendor service man) zeeco, dengan ini disampaikan bahwa pekerjaan supervisi aktivitas pre-commissioning dan commissioning acid gas incinerator terkait merupakan lingkup pekerjaan kontraktor sehingga pemilihan kandidat vsm untuk pekerjaan tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab kontraktor dan tidak memerlukan persetujuan dari perusahaan. untuk permintaan kontraktor terkait rencana mobilisasi personil vsm zeeco yang dimaksud; perusahaan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan skk migas guna mendapatkan surat dukungan yang diminta. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | sehubungan dengan surat kontraktor no. jtb-l-rj-pj-00927 tanggal 11 maret 2022 perihal kedatangan vsm (vendor service man) zeeco, dengan ini disampaikan bahwa pekerjaan supervisi aktivitas pre-commissioning dan commissioning acid gas incinerator terkait merupakan lingkup pekerjaan kontraktor sehingga pemilihan kandidat vsm untuk pekerjaan tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab kontraktor dan tidak memerlukan persetujuan dari perusahaan. untuk permintaan kontraktor terkait rencana mobilisasi personil vsm zeeco yang dimaksud; perusahaan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan skk migas guna mendapatkan surat dukungan yang diminta. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
merujuk pada kontrak - exhibit a - appendix a-25 perihal contractor provided facilities and services for company, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1. proyek telah memasuki tahap akhir dan semua kegiatan telah difokuskan di site bojonegoro sehingga kegiatan di jakarta sudah sangat minim atau hampir tidak ada. 2. kegiatan kantor yang tidak efektif sejak pandemic covid-19. 3. perusahaan akan mengalokasikan ruangan di kantor patra jasa. maka perusahaan memberitahukan kepada kontraktor bahwa kantor proyek untuk perusahaan di rekind office building 2 lantai 3 & 4, jl.kalibata timur i kalibata, jakarta selatan, termasuk semua sarana pendukungnya tidak digunakan lagi efektif mulai tanggal 28 maret 2022. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. |  |  | merujuk pada kontrak - exhibit a - appendix a-25 perihal contractor provided facilities and services for company, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1. proyek telah memasuki tahap akhir dan semua kegiatan telah difokuskan di site bojonegoro sehingga kegiatan di jakarta sudah sangat minim atau hampir tidak ada. 2. kegiatan kantor yang tidak efektif sejak pandemic covid-19. 3. perusahaan akan mengalokasikan ruangan di kantor patra jasa. maka perusahaan memberitahukan kepada kontraktor bahwa kantor proyek untuk perusahaan di rekind office building 2 lantai 3 & 4, jl.kalibata timur i kalibata, jakarta selatan, termasuk semua sarana pendukungnya tidak digunakan lagi efektif mulai tanggal 28 maret 2022. demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
dengan telah ditandatanganinya surat kesepakatan perubahan no.2 dan untuk memenuhi salah satu persyaratan dari lenders sesuai tenggat waktu yang sudah dinegosiasikan oleh perusahaan, selanjutnya kontraktor diminta untuk memulai proses penandatanganan perubahan no. 2 atas kontrak no. 4650000076 dalam 4 rangkap asli bermaterai cukup, untuk kemudian dikembalikan ke perusahaan sehingga dapat dilakukan proses penandatanganan serupa. dokumen perubahan no. 2 atas kontrak no. 4650000076 dapat diakses pada link berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1sdowzzcc-zhlrku_-jfybpxbmow7rdcj?usp=sharing demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | dengan telah ditandatanganinya surat kesepakatan perubahan no.2 dan untuk memenuhi salah satu persyaratan dari lenders sesuai tenggat waktu yang sudah dinegosiasikan oleh perusahaan, selanjutnya kontraktor diminta untuk memulai proses penandatanganan perubahan no. 2 atas kontrak no. 4650000076 dalam 4 rangkap asli bermaterai cukup, untuk kemudian dikembalikan ke perusahaan sehingga dapat dilakukan proses penandatanganan serupa. dokumen perubahan no. 2 atas kontrak no. 4650000076 dapat diakses pada link berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1sdowzzcc-zhlrku_-jfybpxbmow7rdcj?usp=sharing demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy perubahan side letter no. 12 atas kontrak no. 4650000076 yang sudah ditandatangani oleh perusahaan dan rekind sebagai pemuka konsorsium. mohon dapat dilakukan proses penandatanganan secara elektronik oleh jgc dan jind sebagai anngota konsorsium yang tidak boleh dilupakan, mohon dapat dikembalikan kepada perusahaan bila scanned copy perubahan side letter no.12 tersebut sudah selesai ditandatangani oleh jgc dan jind. proses penandatanganan basah dalam 4 (empat) rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |  |  | perusahaan dengan ini menyampaikan scanned copy perubahan side letter no. 12 atas kontrak no. 4650000076 yang sudah ditandatangani oleh perusahaan dan rekind sebagai pemuka konsorsium. mohon dapat dilakukan proses penandatanganan secara elektronik oleh jgc dan jind sebagai anngota konsorsium yang tidak boleh dilupakan, mohon dapat dikembalikan kepada perusahaan bila scanned copy perubahan side letter no.12 tersebut sudah selesai ditandatangani oleh jgc dan jind. proses penandatanganan basah dalam 4 (empat) rangkap asli akan dilakukan pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.